## Fam Basica 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
YUC17170200881670 | 260 Barda Perimetral, 240 Plaza Cívica, 1 Servicios Sanitarios M12, 1 Dirección, 6 Aula Didáctica En La Prim. Nueva Creación En La Localidad De Caucel Municipio De Mérida. | FAMBAS-004-2017 | Yucatán | Mérida | Caucel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 5866723.5 | 6322122.52 | 6322122.52 | 6322122.52 | 6322122.52 | 6322122.52 | 6322122.52 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200881723 | 1 Obra Exterior, 1 Plaza Cívica En El Inicial Sak Nikte En La Localidad De Tekit De Regil Municipio De Timucuy. | FAMBAS-005-2017 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 497000 | 528580.39 | 528580.39 | 528580.39 | 528580.39 | 528580.39 | 528580.39 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170200881915 | 1 Andador, 8 Aula Didáctica, 1 Pórtico, 1 Cancha Deportiva Múltiple, 1 Barda Perimetral, 1 Cerca, 1 Plaza Cívica En La Prim. Bertha María González Rodríguez En La Localidad Y Municipio De Celestún. | FAMBAS-008-2017 | Yucatán | Celestún | Celestún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 7740000 | 6795626.2 | 6795626.2 | 6795626.2 | 6795626.2 | 6795626.2 | 6795626.2 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO POR $79,651.12 A SAF / Física: / Registro: SE REINTEGRO RECURSO POR $79,651.12 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. - REINTEGRO DE RECURSO POR $79,651.12 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. (DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO).
YUC17170200881950 | 1 Aula Didáctica En La Sec. Técnica Núm. 13 En La Localidad Y Munucipio De Acanceh. | FAMBAS-009-2017 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 522000 | 522993.14 | 522993.14 | 522993.14 | 522993.14 | 522993.14 | 522993.14 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170200882062 | 1 Aula Didáctica En La Sec. Santiago Pacheco Cruz En La Localidad Y Munucipio De Mayapan. | FAMBAS-015-2017 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 522000 | 575365.55 | 575365.55 | 575365.55 | 575365.55 | 575365.55 | 575365.55 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200882295 | 1 Aula Didáctica En La Sec. Benito Juárez García En La Localidad Y Munucipio De Mérida. | FAMBAS-020-2017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 522000 | 544708.54 | 544708.54 | 544708.54 | 544708.54 | 544708.54 | 544708.54 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170200882430 | 5 Aulas Didácticas En La Sec. 22 De Febrero Croc Con Clave 31ses0001k En La Localidad Y Munucipio De Mérida. | FAMBAS-022-2017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 2610000 | 2630109.88 | 2630109.88 | 2630109.88 | 2630109.88 | 2630109.88 | 2630109.88 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y MODIFICADO SE RE-PROGRAMO A OTROS PROYECTOS.
YUC17170200882632 | 1 Aula Didáctica En El J.N. Tuunben Saastal En La Localidad Y Munucipio De Peto. | FAMBAS-026-2017 | Yucatán | Peto | Peto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 532708.61 | 563516.06 | 563516.06 | 563516.06 | 563516.06 | 563516.06 | 563516.06 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200882662 | 1 Aula Didáctica En El J.N. Romulo Rozo En La Localidad Y Munucipio De Progreso. | FAMBAS-027-2017 | Yucatán | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 549334.75 | 545886.69 | 545886.69 | 545886.69 | 545886.69 | 545886.69 | 545886.69 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170200883172 | 2 Aula Didáctica, 1 Cancha Deportiva Múltiple En La Sec. Técnica Núm. 66 Con Clave 31dst2011v En La Localidad Y Municipio De Mérida. | FAMBAS-036-2017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1593842.99 | 1593842.99 | 1593842.99 | 1593842.99 | 1593842.99 | 1593842.99 | 1593842.99 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200883195 | 1 Aula Didáctica En El J.N. Cinco De Febrero En La Localidad Y Municipio De Tzucacab. | FAMBAS-046-2017 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 522759.8 | 494622.17 | 494622.17 | 494622.17 | 494622.17 | 494622.17 | 494622.17 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y MODIFICADO SE RE-PROGRAMO A OTROS PROYECTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200883231 | 2 Aula Didáctica En La Sec. Lázaro Cárdenas Del Río Con Clave 31des2018w En La Localidad Y Municipio De Mérida. | FAMBAS-049-2017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 522000 | 901900.87 | 901900.87 | 901900.87 | 901900.87 | 901900.87 | 901900.87 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200883374 | 2 Aula Didáctica En La Prim. Sebastián Díaz Marín En La Localidad Y Munucipio De Chumayel. | FAMBAS-011-2017 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 1062618.52 | 1062618.52 | 1062618.52 | 1062618.52 | 1062618.52 | 1062618.52 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170200883385 | 11 Aula Didáctica En La Prim. Alberto Echeverría Ferraez En La Localidad Y Munucipio De Hocaba. | FAMBAS-012-2017 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 7400000 | 7399103.1 | 7399103.1 | 7399103.1 | 7399103.1 | 7399103.1 | 7399103.1 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170200883540 | Construcción: 8 Aulas Didácticas, 1 Servicio Sanitario M6, Plaza Civica Y Barda Perimetral En La Prim. Nueva Creación Piedra De Agua Ii En La Localidad Y Munucipio De Uman. | FAMBAS-044-2017 | Yucatán | Umán | Umán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 5800000 | 5798361.71 | 5798361.71 | 5798361.71 | 5798361.71 | 5798361.71 | 5798361.71 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y MODIFICADO SE RE-PROGRAMO A OTROS PROYECTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200883662 | 1 Aula Didáctica En El J.N. Juan Francisco Molina Solís En La Localidad De Dzalbay Municipio De Temozón. | FAMBAS-052-2017 | Yucatán | Temozón | Dzalbay | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 522000 | 543433.66 | 543433.66 | 543433.66 | 543433.66 | 543433.66 | 543433.66 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200883925 | 1 Aula Didáctica En La Sec. Jacinto Pat En La Localidad Y Municipio De Dzan. | FAMBAS-082-2017 | Yucatán | Dzán | Dzán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 522000 | 518999.89 | 518999.89 | 518999.89 | 518999.89 | 518999.89 | 518999.89 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y MODIFICADO SE RE-PROGRAMO A OTROS PROYECTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200883999 | 200 Barda Perimetral, 270 Plaza Cívica, 1 Dirección, 200 Cerca, 1 Sub Estación, 1 Cancha Deportiva Múltiple Juvenil, 1 Servicios Sanitarios M12, 6 Aula Didáctica En La Sec. Nueva Creación En La Locali | FAMBAS-065-2017 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 7314500 | 4645273.21 | 4645273.21 | 4645273.21 | 4645273.21 | 4645273.21 | 4637213.27 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200884190 | 3 Aula Didáctica En La Sec. Adolfo Cisneros Cámara En La Localidad Y Municipio De Mérida. | FAMBAS-062-2017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1566000 | 1586083.24 | 1586083.24 | 1586083.24 | 1586083.24 | 1586083.24 | 1586083.24 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170300968853 | 1 Servicio Sanitario M12 En La Prim. Narciso Mendoza | FAMBAS-085-2017 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 849763.89 | 849763.89 | 849763.89 | 849763.89 | 849763.89 | 849763.89 | 100 | 0 | Metros | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170300969383 | 1 Aula Didáctica En La Sec. Técnica Num. 58 En La Localidad Y Municipio De Mérida. | FAMBAS-084-2017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 522000 | 541174.43 | 541174.43 | 541174.43 | 541174.43 | 541174.43 | 541174.43 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170300969391 | 6 Aulas Didácticas, 1 Dirección, 1 Servicios Sanitarios M12, 300 M2 De Plaza Civica, 100 Ml De Barda Perimetral, 100 Ml De Cerca. | FAMBAS-088-2017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 5221023 | 6064162.86 | 6064162.86 | 6064162.86 | 6064162.86 | 6064162.86 | 6064162.86 | 100 | 0 | Metros | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170300969411 | 1 Aula Didáctica, 1 Servicios Sanitarios M12 En La Sec. Roosevelt Erce Barron Pech En La Localidad Y Municipio De Umán. | FAMBAS-083-2017 | Yucatán | Umán | Umán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1322000 | 1472565.14 | 1472565.14 | 1472565.14 | 1472565.14 | 1472565.14 | 1472565.14 | 100 | 0 | Metros | 332 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170401053341 | 750 M2 Techumbre E Construcción Incremento De 340m2 De Techumbre En La Sec. José Ines Novelo En La Localidad Y Munucipio De Valladolid. | FAMBAS-038-2017 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 2098500 | 2034256.03 | 2034256.03 | 2034256.03 | 2034256.03 | 2034256.03 | 2034256.03 | 100 | 0 | Metros | 162 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO POR $53,889.97 A SAF. / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO POR $53,889.97 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. (DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
[15 empty] | 63688392.65 | 54535070.68 | 54535070.68 | 54535070.68 | 54535070.68 | 54535070.68 | 54527010.74