## Reporte final
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE FINAL TERCER TRIMESTRE 2018 (JULIO-SEPTIEMBRE)
FAM MEDIA SUPERIOR 2018
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | YUC00180201142617 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2797500.0}} | Construcción De 1 Aula Didáctica Modelo 2.5 E.E. Sin Pedestal, Con Equipamiento, Un Módulo Sanitario Modelo De 2 E.E. A Circulación De Discapacitados En El Cobay Valladolid | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED-001-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 32 S/N ENTRE 27 Y 29, FERNANDO NOVELO, lon:-88.201666, lat:20.689444}} | 2018-07-15 |  | 1733336 | 2606637.23 | 781991.17 | 781991.17 | 781991.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-18-OP-I3P-004, contratista:Consorcio Peninsular, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:1012637.24, importe_modificado:1012637.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-18-OP-022, contratista:Diseño e Ingeniería Peninsular, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:1593999.99, importe_modificado:1593999.99}} | {meta1: {avance:0.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC00180201142627 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1202500.0}} | Construcción De 1 Aula Didáctica Modelo 2.5 E.E. Sin Pedestal, Con Equipamiento En El Cobay Tixkokob | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED-002-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N SAN JERÓNIMO, lon:-89.393611, lat:21.002222}} | 2018-07-15 |  | 933336 | 1032931.65 | 309879.5 | 309879.5 | 309879.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-18-OP-I3P-005, contratista:Tomás Antonio Romano Yah, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:1032931.65, importe_modificado:1032931.65}} | {meta1: {avance:0.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC00180201142637 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Instalación De Los Equipos Del Laboratorio De La Carrera De Producción De Alimentos En El Cecytey Plantel Hunumá | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED-004-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N, lon:-89.874444, lat:21.015277}} | 2018-07-15 |  | 0 | 149941.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-18-OP-DIRECTA-58, contratista:Obi Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:149941.76, importe_modificado:149941.76}} | {meta1: {avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC00180201142647 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Espacio Para Orientación Y Tutoría En El Cecytey Plantel Maxcanú | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED-005-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 32 S/N SALIDA A HALACHÓ, lon:-90.000833, lat:20.583055}} | 2018-07-15 |  | 600000 | 700663.86 | 210199.16 | 210199.16 | 210199.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-18-OP-I3P-002, contratista:Faustino Alberto León Canto, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:700663.86, importe_modificado:700663.86}} | {meta1: {avance:0.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC00180201142666 | Proyecto de inversión | 761992.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761992.5, modificado:761992.5}} | Rehabilitación De Alumbrado Externo, Luminarias Y Lámparas Cecytey Plantel Panabá | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED-006-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 8 S/N, lon:-88.270555, lat:21.296388}} | 2018-07-15 |  | 0 | 672085.59 | 201625.68 | 201625.68 | 201625.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-18-OP-I3P-003, contratista:Edgar Alonso Bojórquez Uicab, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:672085.59, importe_modificado:672085.59}} | {meta1: {avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC00180201142678 | Proyecto de inversión | 411992.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411992.5, modificado:411992.5}} | Adquicisión De Equipo De Computo Cecytey Plantel Emiliano Zapata Sur | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED-007-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 S/N EMILIANO ZAPATA SUR I, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2018-07-15 |  | 240331 | 397831.05 | 397831.05 | 397831.05 | 397831.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-18-ADQ-I3P-002, contratista:Comsitec, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:397831.05, importe_modificado:397831.05}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
[22 empty] | 3507003 | 5560091.14 | 1901526.56 | 1901526.56 | 1901526.56

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC00180201142617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2200000 | 2797500
YUC00180201142627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 1202500
YUC00180201142637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 150000 | 150000
YUC00180201142647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 900000
YUC00180201142666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 761992.5 | 761992.5
YUC00180201142678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 411992.5 | 411992.5
[6 empty] | 5323985 | 6223985

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC00180201142617 | Otros | 1 | 1
YUC00180201142627 | Otros | 1 | 1
YUC00180201142637 | Otros | 1 | 1
YUC00180201142647 | Otros | 1 | 1
YUC00180201142666 | Otros | 1 | 1
YUC00180201142678 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC00180201142617 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 32 S/N ENTRE 27 Y 29, FERNANDO NOVELO | -88.2017 | 20.6894
YUC00180201142627 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 21 S/N SAN JERÓNIMO | -89.3936 | 21.0022
YUC00180201142637 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 25 S/N | -89.8744 | 21.0153
YUC00180201142647 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 32 S/N SALIDA A HALACHÓ | -90.0008 | 20.5831
YUC00180201142666 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 8 S/N | -88.2706 | 21.2964
YUC00180201142678 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92 S/N EMILIANO ZAPATA SUR I | -89.6217 | 20.9678

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC00180201142617 | Obra | IDE-18-OP-I3P-004 | Consorcio Peninsular, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 1012637.24 | 1012637.24
YUC00180201142617 | Obra | IDE-18-OP-022 | Diseño e Ingeniería Peninsular, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 1593999.99 | 1593999.99
YUC00180201142627 | Obra | IDE-18-OP-I3P-005 | Tomás Antonio Romano Yah | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 1032931.65 | 1032931.65
YUC00180201142637 | Obra | IDE-18-OP-DIRECTA-58 | Obi Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 149941.76 | 149941.76
YUC00180201142647 | Obra | IDE-18-OP-I3P-002 | Faustino Alberto León Canto | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 700663.86 | 700663.86
YUC00180201142666 | Obra | IDE-18-OP-I3P-003 | Edgar Alonso Bojórquez Uicab | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 672085.59 | 672085.59
YUC00180201142678 | Adquisiciones | IDE-18-ADQ-I3P-002 | Comsitec, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 397831.05 | 397831.05

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC00180201142617 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0.23 | 0
YUC00180201142627 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0.23 | 0
YUC00180201142637 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0.4 | 0
YUC00180201142647 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0.37 | 0
YUC00180201142666 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0.88 | 0
YUC00180201142678 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 1 | 0