## Reporte final
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE FINAL TERCER TRIMESTRE 2018 (JULIO-SEPTIEMBRE)
FAM SUPERIOR 2017
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | YUC17170401047503 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.09916817E7}} | Instalación De Energía Solar, Mantenimiento General Y Equipamiento Especializado. (Instalación Y Conexión De Páneles Solares E Instalación De Lámparas Led) En La Universidad Tecnológica Metropolitana | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | FAMSUP-002-2017 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: Calle 115 (Circuito Colonias Sur) No. 404 por Calle 50, Santa Rosa Merida, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-11-28 | 43101 | 10991681.7 | 10991681.7 | 10991681.7 | 10991681.7 | 10991681.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-005-A , contratista:Comsitec, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:139000.58, importe_modificado:139000.58}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-005-B , contratista:Operadora Compro S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:359314.14, importe_modificado:359314.14}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-005-C , contratista:Compañía Fernández de Mérida S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:116416.94, importe_modificado:116416.94}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-009 , contratista:Operadora Compro S.A. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1839220.86, importe_modificado:1839220.86}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-DIRECTA-008, contratista: Comsitec, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:544414.0, importe_modificado:544414.0}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IDE-17-OP-043 , contratista:Barbosa Construcciones, S.A de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:4523324.44, importe_modificado:4993315.18}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IDE-17-OP-047 , contratista:Raul Fernando Navarrete Guevara , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:2941632.4, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC17170401047982 | Proyecto de inversión | 5729917.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5729917.03, modificado:5431207.37}} | Rehabilitación De Edificio Académico Del Instituto Tecnológico De Mérida | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | FAMSUP-008-2017 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: Kilómetro 5 Carretera Mérida-Progreso, A.P. 9-11 Merida, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-11-15 | 43070 | 5431207.37 | 5431207.37 | 5431207.37 | 5431207.37 | 5431207.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IDE-17-OP-044 , contratista:Eca Infraestructura, S.A de C.V , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:3295621.28, importe_modificado:4119526.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: IDE-17-ADQ-I3P-004 , contratista:Mobiliario, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1020800.0, importe_modificado:1020800.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-DIRECTA-009, contratista:Comsitec, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:290880.76, importe_modificado:290880.76}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC17170300956112 | Proyecto de inversión | 9786550.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9786550.45, modificado:9804839.1}} | Construcción De Laboratorios, Oficinas Administrativas Y Académicas, Sanitarios Y Áreas Comunes De La Universidad De Oriente. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | FAMSUP-001-2017 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Victor Cervera Pacheco, Tablaje catastral 10344-10345. colonia san isidro norte, Valladolid, Yucatán, lon:-88.201666, lat:20.689444}} | 2017-10-06 | 43066 | 9804839.1 | 9804839.1 | 9804839.1 | 9804839.1 | 9804839.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IDE-17-OP-040 , contratista:Feca Constructora, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:7992951.41, importe_modificado:9624839.1}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato: IDE-17-OP-SERVICIO-001 , contratista:Carlos Alberto Perera Cortés, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC17170401047848 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5999476.62}} | Instalacion De Energia Solar Y Equipamiento Especializado. (Instalación Y Conexión De Páneles Solares E Instalación De Lámparas Led) En La Universidad Tecnologica Regional Del Sur. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | FAMSUP-003-2017 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion: Tablaje Catastral # 792 Vía del Ferrocarril Mérida - Peto, Tekax , lon:-89.288055, lat:20.201944}} | 2017-11-23 | 43070 | 5999476.62 | 5999476.62 | 5999476.62 | 5999476.62 | 5999476.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-006-A , contratista:Comsitec, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1534914.61, importe_modificado:1534914.61}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-006-B, contratista:Operadora Compro S.A. de , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:299663.33, importe_modificado:299663.33}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-006-C , contratista:Stop and Stare Media, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:234774.72, importe_modificado:234774.72}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-008, contratista:Comsitec, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:930123.99, importe_modificado:930123.99}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IDE-17-OP-048 , contratista:Construcciones Chasa, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:2945856.66, importe_modificado:2999999.96}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC17170401047909 | Proyecto de inversión | 6790097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6790097.59, modificado:6784692.22}} | Instalacion De Energia Solar, Tratamiento De Agua Y Equipamiento Especializado. (Instalación Y Conexión De Páneles Solares E Instalación De Lámparas Led) De La Universidad Politécnica De Yucatán. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | FAMSUP-005-2017 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Km. 4.5. Carretera Mérida - Tetiz, lon:-89.746944, lat:21.030833}} | 2017-11-23 | 43101 | 6784692.22 | 6784692.22 | 6784692.22 | 6784692.22 | 6784692.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-004-A , contratista:DEDUTEL exportaciones e importaciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:661931.25, importe_modificado:661931.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-004-B , contratista:DEDUTEL exportaciones e importaciones, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1614528.6, importe_modificado:1614528.6}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-DIRECTA-006, contratista:OPERADORA COMPRO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:313375.95, importe_modificado:313375.95}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IDE-17-OP-046 , contratista:Raul Fernando Navarrete Guevara , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:2939134.28, importe_modificado:3000000.0}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IDE-17-OP-DIRECTA-070 , contratista:Constructora Lusen, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1194856.43, importe_modificado:1194856.41}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC17170401048406 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3997917.96}} | Instalacion De Energia Solar Y Equipamiento Especializado. (Instalación Y Conexión De Páneles Solares E Instalación De Lámparas Led) De La Universidad Tecnologica Del Poniente Del Municipio Maxcanú | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | FAMSUP-004-2017 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 29 S/N Colonia Tres Cruces maxcanú, lon:-90.000833, lat:20.583055}} | 2017-11-23 | 43101 | 3997917.96 | 3997917.96 | 3997917.96 | 3997917.96 | 3997917.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-007 , contratista:Operadora Compro S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:887086.92, importe_modificado:887086.92}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-17-ADQ-DIRECTA-007, contratista:Operadora Compro S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:110831.04, importe_modificado:110831.04}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IDE-17-OP-045 , contratista:Construcciones Chasa, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:2938292.9, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC17170401047975 | Proyecto de inversión | 2292000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292000.0, modificado:2288912.0}} | Conclusión De La Unidad Básica De Laboratorios Nivel 1 Del Instituto Tecnológico De Tizimín | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | FAMSUP-007-2017 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Final Aeropuerto Cupul S/N Col. Santa María Tizimin, lon:-88.164722, lat:21.1425}} | 2017-10-30 | 43070 | 2288912 | 2288912 | 2288912 | 2288912 | 2288912 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: IDE-17-ADQ-I3P-004 , contratista:EDUTELSA, S.A de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:2288912.0, importe_modificado:2288912.0}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | YUC17170401047966 | Proyecto de inversión | 8594842.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8594842.35, modificado:8498801.93}} | Primera Etapa. Centro De Vinculación De Desarrollo Empresarial Centro Regional De Optimización Y Desarrollo De Equipo En Mérida (Crode) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | FAMSUP-006-2017 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: Calle 28 s/n x 13, Ampliación ciudad Industrial Merida, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-10-30 | 43070 | 8498801.93 | 8498801.93 | 8498801.93 | 8498801.93 | 8498801.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IDE-17-OP-049 , contratista:Maxi Constructora Hidráulica y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:8500000.02, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
[22 empty] | 53797528.9 | 53797528.9 | 53797528.9 | 53797528.9 | 53797528.9

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC17170401047503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11000000 | 10991681.7
YUC17170401047982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5729917.03 | 5431207.37
YUC17170300956112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9786550.45 | 9804839.1
YUC17170401047848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 5999476.62
YUC17170401047909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6790097.59 | 6784692.22
YUC17170401048406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 3997917.96
YUC17170401047975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2292000 | 2288912
YUC17170401047966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8594842.35 | 8498801.93

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC17170401047503 | Equipamiento | 1 | 1
YUC17170401047982 | Otros | 1 | 1
YUC17170300956112 | Metros | 1 | 1
YUC17170401047848 | Equipamiento | 1 | 1
YUC17170401047909 | Equipamiento | 1 | 1
YUC17170401048406 | Equipamiento | 1 | 1
YUC17170401047975 | Metros | 1 | 1
YUC17170401047966 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC17170401047503 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 115 (Circuito Colonias Sur) No. 404 por Calle 50, Santa Rosa Merida | -89.6217 | 20.9678
YUC17170401047982 | Yucatán | Mérida | Mérida | Kilómetro 5 Carretera Mérida-Progreso, A.P. 9-11 Merida | -89.6217 | 20.9678
YUC17170300956112 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Av. Victor Cervera Pacheco, Tablaje catastral 10344-10345. colonia san isidro norte, Valladolid, Yucatán | -88.2017 | 20.6894
YUC17170401047848 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Tablaje Catastral # 792 Vía del Ferrocarril Mérida - Peto, Tekax | -89.2881 | 20.2019
YUC17170401047909 | Yucatán | Ucú | Ucú | Km. 4.5. Carretera Mérida - Tetiz | -89.7469 | 21.0308
YUC17170401048406 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Calle 29 S/N Colonia Tres Cruces maxcanú | -90.0008 | 20.5831
YUC17170401047975 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Final Aeropuerto Cupul S/N Col. Santa María Tizimin | -88.1647 | 21.1425
YUC17170401047966 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 28 s/n x 13, Ampliación ciudad Industrial Merida | -89.6217 | 20.9678

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC17170401047503 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-005-A | Comsitec, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 139000.58 | 139000.58
YUC17170401047503 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-005-B | Operadora Compro S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 359314.14 | 359314.14
YUC17170401047503 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-005-C | Compañía Fernández de Mérida S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 116416.94 | 116416.94
YUC17170401047503 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-009 | Operadora Compro S.A. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 1839220.86 | 1839220.86
YUC17170401047503 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-DIRECTA-008 | Comsitec, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 544414 | 544414
YUC17170401047503 | Obra | IDE-17-OP-043 | Barbosa Construcciones, S.A de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 4523324.44 | 4993315.18
YUC17170401047503 | Obra | IDE-17-OP-047 | Raul Fernando Navarrete Guevara | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 2941632.4 | 3000000
YUC17170401047982 | Obra | IDE-17-OP-044 | Eca Infraestructura, S.A de C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 3295621.28 | 4119526.6
YUC17170401047982 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-I3P-004 | Mobiliario, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 1020800 | 1020800
YUC17170401047982 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-DIRECTA-009 | Comsitec, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 290880.76 | 290880.76
YUC17170300956112 | Obra | IDE-17-OP-040 | Feca Constructora, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 7992951.41 | 9624839.1
YUC17170300956112 | Servicios | IDE-17-OP-SERVICIO-001 | Carlos Alberto Perera Cortés | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 180000 | 180000
YUC17170401047848 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-006-A | Comsitec, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 1534914.61 | 1534914.61
YUC17170401047848 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-006-B | Operadora Compro S.A. de | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 299663.33 | 299663.33
YUC17170401047848 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-006-C | Stop and Stare Media, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 234774.72 | 234774.72
YUC17170401047848 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-008 | Comsitec, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 930123.99 | 930123.99
YUC17170401047848 | Obra | IDE-17-OP-048 | Construcciones Chasa, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 2945856.66 | 2999999.96
YUC17170401047909 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-004-A | DEDUTEL exportaciones e importaciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 661931.25 | 661931.25
YUC17170401047909 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-004-B | DEDUTEL exportaciones e importaciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 1614528.6 | 1614528.6
YUC17170401047909 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-DIRECTA-006 | OPERADORA COMPRO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 313375.95 | 313375.95
YUC17170401047909 | Obra | IDE-17-OP-046 | Raul Fernando Navarrete Guevara | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 2939134.28 | 3000000
YUC17170401047909 | Obra | IDE-17-OP-DIRECTA-070 | Constructora Lusen, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 1194856.43 | 1194856.41
YUC17170401048406 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-007 | Operadora Compro S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 887086.92 | 887086.92
YUC17170401048406 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-DIRECTA-007 | Operadora Compro S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 110831.04 | 110831.04
YUC17170401048406 | Obra | IDE-17-OP-045 | Construcciones Chasa, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 2938292.9 | 3000000
YUC17170401047975 | Adquisiciones | IDE-17-ADQ-I3P-004 | EDUTELSA, S.A de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 2288912 | 2288912
YUC17170401047966 | Obra | IDE-17-OP-049 | Maxi Constructora Hidráulica y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 8500000.02 | 8498801.91

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC17170401047503 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 |  | 1 | 0
YUC17170401047982 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 1 | 0
YUC17170300956112 | 2018 | 3 | Metros | 1 |  | 1 | 0
YUC17170401047848 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 |  | 1 | 0
YUC17170401047909 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 |  | 1 | 0
YUC17170401048406 | 2018 | 3 | Equipamiento | 1 |  | 1 | 0
YUC17170401047975 | 2018 | 3 | Metros | 1 |  | 1 | 0
YUC17170401047966 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 1 | 0