## Fam Media Superior 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
YUC17170200886826 | 1 Aula Didáctica En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Plantel No. 6 Emiliano Zapata En La Localidad Y Municipio De Mérida. | FAMMED-01-2017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 894973.39 | 894973.39 | 894973.39 | 894973.39 | 894973.39 | 894973.39 | 100 | 0 | Metros | 250 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO $5,026.61 A SAF / Física: / Registro: SE REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO POR $5,026.61 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200886827 | Mobiliario Y Equipo Para Taller De Cómputo. Habilitar El Laboratorio Multidisciplinario Por Dos Aulas Didácticas De 2 Ee Cada Una Con Equipamiento En El Cobay En La Localidad Y Municipio De Hunucmá. | FAMMED-02-2017 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1036068.12 | 1000000 | 1036068.12 | 1036068.12 | 1036068.12 | 1036068.12 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: EL IMPORTE EXCEDENTE $36,068.12 SE PAGO CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170200886829 | Area Administrativa Atípica De 2 Ee Con Equipamiento. 1 Ee Dividido En Sala De Maestros Con Equipamiento Y Bodega De 3.24 X 4 Mts Cada Uno En El Cobay En La Localidad Y Municipio De Mérida. | FAMMED-003-2017 | Yucatán | Mérida | Komchén | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1999998 | 1932147.68 | 1932147.68 | 1932147.68 | 1932147.68 | 1932147.68 | 1932147.68 | 100 | 0 | Metros | 236 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO POR $67,850.32 A SAF / Física: / Registro: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO POR $67,850.32 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO)
[15 empty] | 3899998 | 3863189.19 | 3827121.07 | 3863189.19 | 3863189.19 | 3863189.19 | 3863189.19
3863189.22