## Fam Superior 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
YUC17170300956112 | Construcción De Laboratorios, Oficinas Administrativas Y Académicas, Sanitarios Y Áreas Comunes De La Universidad De Oriente. | FAMSUP-001-2017 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 9786550.45 | 9804839.1 | 9786550.45 | 9804839.1 | 9804839.1 | 9804839.1 | 9804839.1 | 100 | 0 | Metros | 250 | 0 | 100 | Financiera: EL IMPORTE EXCEDENTE $18,288.65 SE PAGÓ CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA / Física: / Registro:
YUC17170401047503 | Instalación De Energía Solar, Mantenimiento General Y Equipamiento Especializado. (Instalación Y Conexión De Páneles Solares E Instalación De Lámparas Led) En La Universidad Tecnológica Metropolitana | FAMSUP-002-2017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 10991681.7 | 10991681.7 | 10991681.7 | 10991681.7 | 10991681.7 | 10991681.7 | 100 | 0 | Equipamiento | 340 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO $8,318.30 A SAF / Física: / Registro: SE REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO POR $8,318.30 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170401047848 | Instalacion De Energia Solar Y Equipamiento Especializado. (Instalación Y Conexión De Páneles Solares E Instalación De Lámparas Led) En La Universidad Tecnologica Regional Del Sur. | FAMSUP-003-2017 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5999476.62 | 5999476.62 | 5999476.62 | 5999476.62 | 5999476.62 | 5999476.62 | 100 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO $523.35 A SAF / Física: / Registro: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO $523.35 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170401047909 | Instalacion De Energia Solar, Tratamiento De Agua Y Equipamiento Especializado. (Instalación Y Conexión De Páneles Solares E Instalación De Lámparas Led) De La Universidad Politécnica De Yucatán. | FAMSUP-005-2017 | Yucatán | Ucú | Ucú | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 6790097.59 | 6784692.22 | 6784692.22 | 6784692.22 | 6784692.22 | 6784692.22 | 6784692.22 | 100 | 0 | Equipamiento | 250 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO $5,405.20 A SAF / Física: / Registro: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO $5,405.20 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO PAGADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170401047966 | Primera Etapa. Centro De Vinculación De Desarrollo Empresarial Centro Regional De Optimización Y Desarrollo De Equipo En Mérida (Crode) | FAMSUP-006-2017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 8594842.35 | 8594842.35 | 8594842.35 | 8500000.02 | 7090694.02 | 7090694.02 | 7084696.7 | 82.4994 | 0 | Otros | 320 | 0 | 85 | Financiera: / Física: PRIMERA ETAPA CENTRO DE VINCULACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170401047975 | Conclusión De La Unidad Básica De Laboratorios Nivel 1 Del Instituto Tecnológico De Tizimín | FAMSUP-007-2017 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 2292000 | 2288912 | 2288912 | 2288912 | 2288912 | 2288912 | 2288912 | 100 | 0 | Metros | 320 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO $3,088.00 A SAF / Física: CONCLUSIÓN UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIOS / Registro: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO $3,088.00 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO PAGADO)
YUC17170401047982 | Rehabilitación De Edificio Académico Del Instituto Tecnológico De Mérida | FAMSUP-008-2017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 5729917.03 | 5431207.37 | 5431207.37 | 5431207.37 | 5431207.37 | 5431207.37 | 5431207.37 | 100 | 0 | Otros | 320 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO $298,709.65 A SAF / Física: REHABILITACIÓN / Registro: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO $298,709.65 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO PAGADO)
YUC17170401048406 | Instalacion De Energia Solar Y Equipamiento Especializado. (Instalación Y Conexión De Páneles Solares E Instalación De Lámparas Led) De La Universidad Tecnologica Del Poniente Del Municipio Maxcanú | FAMSUP-004-2017 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3997917.96 | 3997917.96 | 3997917.96 | 3997917.96 | 3997917.96 | 3997917.96 | 100 | 0 | Equipamiento | 320 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO $2,082.03 A SAF / Física: EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO / Registro: SE REINTEGRÓ RECURSO NO EJERCIDO $2,082.03 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
[15 empty] | 54193407.42 | 53893569.32 | 53875280.67 | 53798726.99 | 52389420.99 | 52389420.99 | 52383423.67
[15 empty] | 54193407.42 |  | 54193405.02 | 53798727 | 52389420.986 | 52389420.986 | 52383423.666
[15 empty] | 0 |  | -318124.35 | -0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.004