## Reporte final
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE FINAL CUARTO TRIMESTRE 2018 (OCTUBRE-DICIEMBRE)
FAM SUPERIOR 2018
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | YUC180301393444 | Adquisición | 11949212.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194921276E7, modificado:1.194921276E7}} | ADQUICISIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMSUP-003-2018 | N | 0 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Carretera Federal Peto-Santa Rosa, km 5, Peto, 97930 Peto, Yuc., lon:-88.923985, lat:20.125918}} | 2018-11-08 | 2018-12-27 | 11949212 | 11787844.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-18-ADQ-005, contratista:DEDUTEL exportaciones e importaciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:2999442.46, importe_modificado:2999442.46}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-18-ADQ-002, contratista:DEDUTEL exportaciones e importaciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:8788401.67, importe_modificado:8788401.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | YUC180301386635 | Adquisición | 2953269.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953269.5, modificado:2953269.5}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CRODE) 31FIT0001S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMSUP-001-2018 | N | 0 | 0 | 4075 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:335.0, meta_modificada:335.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 28, Cd Industrial, 97288 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68587899, lat:20.92687632}} | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2953269 | 2941546.43 | 2941546.43 | 2941546.43 | 2314546.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-18-ADQ-001-B, contratista:NIUTEC, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:235195.16, importe_modificado:235195.16}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-18-ADQ-001-A, contratista:Operadora Compro S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:1184412.13, importe_modificado:1184412.13}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-18-ADQ-001-C, contratista:SYP México Soluciones y proyectos S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:1521939.14, importe_modificado:1521939.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:335.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | YUC180301390267 | Proyecto de inversión | 11331122.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.133112236E7, modificado:1.133112236E7}} | Construcción de edificio de laboratorios de la Universidad de Oriente 31ESU0200Y segunda etapa, en la localidad y municipio de Valladolid | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMSUP-002-2018 | N | 0 | 0 | 746 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 49 Núm. 103 x 10 y 12 Col. San Francisco, Valladolid, Valladolid, lon:-88.20098, lat:20.689726}} | 2018-08-13 | 2018-12-09 | 11331122 | 11327715.69 | 10608188.25 | 10608188.25 | 9528821.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-18-OP-021, contratista:Obi Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:9935814.29, importe_modificado:9935814.29}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-18-ADQ-I3P-003, contratista:SYP México Soluciones y proyectos S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:796827.2, importe_modificado:796827.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-18-ADQ-I3P-004, contratista:Videonet, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:595074.2, importe_modificado:595074.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | YUC180401493818 | Adquisición | 41000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1E7, modificado:4.1E7}} | Adquisición de mobiliario básico y equipamiento especializado para la Universidad Politécnica de Yucatán en la localidad y municipio de Ucú | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de educación del Gobierno del Estado de Yucatán | FAMSUP-004-2018 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Mérida - Tetiz, Tixcacal Opichen, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7363925, lat:20.98686521}} | 2018-12-11 | 2019-02-28 | 41000000 | 40993240 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-18-ADQ-003, contratista:Promologistics, S.A de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:4.099324E7, importe_modificado:4.099324E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
[25 empty] | 67233603 | 67050346.25 | 13549734.68 | 13549734.68 | 11843368.17

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC180301393444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11949212.76 | 11949212.76
YUC180301386635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2953269.5 | 2953269.5
YUC180301390267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11331122.36 | 11331122.36
YUC180401493818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 41000000 | 41000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC180301393444 | Lote | 3 | 3
YUC180301393444 | Piezas | 129 | 129
YUC180301386635 | Piezas | 335 | 335
YUC180301386635 | Lote | 3 | 3
YUC180301390267 | Metros Cuadrados | 815 | 815
YUC180401493818 | Lote | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC180301393444 | Yucatán | Peto | Peto | Carretera Federal Peto-Santa Rosa, km 5, Peto, 97930 Peto, Yuc. | -88.924 | 20.1259
YUC180301386635 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 28, Cd Industrial, 97288 Mérida, Yuc., México | -89.6859 | 20.9269
YUC180301390267 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Calle 49 Núm. 103 x 10 y 12 Col. San Francisco, Valladolid, Valladolid | -88.201 | 20.6897
YUC180401493818 | Yucatán | Ucú | Ucú | Mérida - Tetiz, Tixcacal Opichen, Mérida, Yuc., México | -89.7364 | 20.9869

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC180301393444 | Adquisiciones | IDE-18-ADQ-005 | DEDUTEL exportaciones e importaciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 2999442.46 | 2999442.46
YUC180301393444 | Adquisiciones | IDE-18-ADQ-002 | DEDUTEL exportaciones e importaciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 8788401.67 | 8788401.67
YUC180301386635 | Adquisiciones | IDE-18-ADQ-001-B | NIUTEC, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 235195.16 | 235195.16
YUC180301386635 | Adquisiciones | IDE-18-ADQ-001-A | Operadora Compro S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 1184412.13 | 1184412.13
YUC180301386635 | Adquisiciones | IDE-18-ADQ-001-C | SYP México Soluciones y proyectos S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 1521939.14 | 1521939.14
YUC180301390267 | Obra | IDE-18-OP-021 | Obi Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 9935814.29 | 9935814.29
YUC180301390267 | Adquisiciones | IDE-18-ADQ-I3P-003 | SYP México Soluciones y proyectos S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 796827.2 | 796827.2
YUC180301390267 | Adquisiciones | IDE-18-ADQ-I3P-004 | Videonet, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 595074.2 | 595074.2
YUC180401493818 | Adquisiciones | IDE-18-ADQ-003 | Promologistics, S.A de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | 40993240 | 4.099324E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC180301393444 | 2018 | 4 | Lote | 3 | 3 | 0 | 0
YUC180301393444 | 2018 | 4 | Piezas | 129 | 129 | 0 | 0
YUC180301386635 | 2018 | 4 | Piezas | 335 | 335 | 335 | 100
YUC180301386635 | 2018 | 4 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
YUC180301390267 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 815 | 815 | 99 | 12.1472
YUC180401493818 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0