## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 1 | YUC190401611282 | Proyecto de inversión | 748696.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:353446.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:416196.86, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331500.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA PREESCOLAR MARÍA AMADA CÁRDENAS DE ALONZO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO - 278433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 278433 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 CHECHMIL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 45-A SE ENCUENTRA UBICADO A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO AL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN. LA ESCUELA PREESCOLAR SE ENCU, lon:-88.92413113, lat:20.118887}} | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 353446.86 | 353446.86 | 353446.86 | 353446.86 | 353446.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-19-OP-DIRECTA-032, contratista:Lider en Construcción y Supervición S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:353446.86, importe_modificado:353446.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611282/proyecto_INICIO, 1611282/proyecto_FIN, 1611282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC190401611762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 578051 | 544801.61
YUC190401611762 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 108750 | 892309.12
YUC190401611762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565500 | 597900
YUC190401611910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 665774 | 665774
YUC190401611910 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 178350 | 1248858.52
YUC190401611910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947100 | 947100
YUC190401672127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64954 | 64954
YUC190401672127 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 17400 | 14844.2
YUC190401672127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 116502 | 116501.16
YUC190401672127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92400 | 92400
YUC190401672128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219008 | 218756
YUC190401672128 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 98966 | 89489.01
YUC190401672128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 393982 | 393982.4
YUC190401672128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273000 | 273000
YUC190401611676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236728 | 236728
YUC190401611676 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 41250 | 317424.63
YUC190401611676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214500 | 214500
YUC190401611681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56887 | 56887
YUC190401611681 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 11250 | 8131.5
YUC190401611681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 84425 | 84424.8
YUC190401611681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58500 | 58500
YUC190401611915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276053 | 276053
YUC190401611915 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 73950 | 553212.86
YUC190401611915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392700 | 392700
YUC190401611923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48715 | 32476.81
YUC190401611923 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 13050 | 68273.65
YUC190401611923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69300 | 49300
YUC190401611508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 303398 | 303398
YUC190401611508 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 60000 | 512797.24
YUC190401611508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312000 | 312000
YUC190401611737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324768 | 324768
YUC190401611737 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 87000 | 657608.6
YUC190401611737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462000 | 462000
YUC190401611739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1646263 | 1646263
YUC190401611739 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 417600 | 3115181.33
YUC190401611739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2217600 | 2217600
YUC190401611788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 786638 | 786638
YUC190401611788 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 150000 | 1206858.92
YUC190401611788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780000 | 780000
YUC190401611842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170662 | 170662
YUC190401611842 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 33750 | 278040.38
YUC190401611842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175500 | 175500
YUC190401611582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259814 | 259814
YUC190401611582 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 69600 | 501360.89
YUC190401611582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369600 | 370878.59
YUC190401611687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 872976 | 872976
YUC190401611687 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 174000 | 1440414.64
YUC190401611687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924000 | 924000
YUC190401611800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 389722 | 389722.08
YUC190401611800 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 104400 | 799542.51
YUC190401611800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554400 | 557450.84
YUC190401611879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208586 | 208586
YUC190401611879 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 41250 | 337804.35
YUC190401611879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214500 | 214500
YUC190401611933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97430 | 16238.42
YUC190401611933 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 26100 | 49023.3
YUC190401611933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138600 | 53990.49
YUC190401672080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 194861 | 194861
YUC190401672080 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 52200 | 37408.42
YUC190401672080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 349507 | 349503.48
YUC190401672080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277200 | 277200
YUC190401611579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3147758 | 3147758
YUC190401611579 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 622500 | 5217851.44
YUC190401611579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3237000 | 3237000
YUC190401611662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1896240 | 1896240
YUC190401611662 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 375000 | 3149552.75
YUC190401611662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
YUC190401672248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1948899 | 1948899
YUC190401672248 | ESTATAL | 2019 |  |  | OTRAS FUENTES | 307500 | 257243.24
YUC190401672248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 1913629 | 1885487.2
YUC190401672248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1599000 | 1599000
YUC190401611598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292291 | 292291
YUC190401611598 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 78300 | 589708.04
YUC190401611598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 415800 | 415800
YUC190401611692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113669 | 113669
YUC190401611692 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 30450 | 35673.69
YUC190401611692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 203879 | 203877.03
YUC190401611692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161700 | 161700
YUC190401611755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1327368 | 1327368
YUC190401611755 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 262500 | 2057972.28
YUC190401611755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1365000 | 1365000
YUC190401611830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 194861 | 228110.39
YUC190401611830 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 52200 | 362019.51
YUC190401611830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277200 | 244800
YUC190401696483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1118009.12 | 1118009.12
YUC190401696483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1136041.53 | 1136041.53
YUC190401611654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132737 | 132737
YUC190401611654 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 26250 | 197974.89
YUC190401611654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136500 | 129985.34
YUC190401611657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16238 | 16238
YUC190401611657 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 4350 | 33460.67
YUC190401611657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23100 | 23100
YUC190401611689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32477 | 32477
YUC190401611689 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 8700 | 65611.2
YUC190401611689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46200 | 46200
YUC190401611698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94812 | 94812
YUC190401611698 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 18750 | 157274.41
YUC190401611698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97500 | 97500
YUC190401611892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64954 | 64953.92
YUC190401611892 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 17400 | 116501.16
YUC190401611892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92400 | 89349.16
YUC190401611900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324768 | 162383.92
YUC190401611900 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 87000 | 350697.87
YUC190401611900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462000 | 217012.43
YUC190401611948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 417173 | 417173
YUC190401611948 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 82500 | 319689.1
YUC190401611948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 619115 | 619115.2
YUC190401611948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429000 | 127600
YUC190401611949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 587834 | 587834
YUC190401611949 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 116250 | 87941.06
YUC190401611949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 872390 | 872389.6
YUC190401611949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604500 | 604500
YUC190401672045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132737 | 132737
YUC190401672045 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 26250 | 9847.62
YUC190401672045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 196991 | 196991.2
YUC190401672045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136500 | 136500
YUC190401611282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000 | 353446.86
YUC190401611282 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 416196.86 | 0
YUC190401611282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331500 | 0
YUC190401611610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2078515 | 2078515
YUC190401611610 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 556800 | 4213255.86
YUC190401611610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2956800 | 2956800
YUC190401611612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435086 | 435086
YUC190401611612 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 108750 | 757717.68
YUC190401611612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577500 | 577500
YUC190401611643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64954 | 64954
YUC190401611643 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 17400 | 122957.36
YUC190401611643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92400 | 92400
YUC190401611649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 811920 | 811920
YUC190401611649 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 217500 | 1666028.84
YUC190401611649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155000 | 1155000
YUC190401611722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379248 | 379248
YUC190401611722 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 75000 | 619052.72
YUC190401611722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
YUC190401611749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 910195 | 910195
YUC190401611749 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 180000 | 180679.02
YUC190401611749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 1350797 | 1350796.8
YUC190401611749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936000 | 958200
YUC190401672070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151699 | 151699
YUC190401672070 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 117270
YUC190401672070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 225133 | 225132.8
YUC190401672070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156000 | 46400
YUC190401672249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 194861 | 194861
YUC190401672249 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 52200 | 63016.8
YUC190401672249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 349507 | 349503.48
YUC190401672249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277200 | 277200

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC190401611762 | Vivienda | 29 | 29
YUC190401611910 | Piezas | 41 | 41
YUC190401672127 | Piezas | 4 | 4
YUC190401672128 | Vivienda | 14 | 14
YUC190401611676 | Vivienda | 11 | 11
YUC190401611681 | Vivienda | 3 | 3
YUC190401611915 | Piezas | 17 | 17
YUC190401611923 | Piezas | 3 | 3
YUC190401611508 | Vivienda | 16 | 16
YUC190401611737 | Piezas | 20 | 20
YUC190401611739 | Piezas | 96 | 96
YUC190401611788 | Vivienda | 40 | 40
YUC190401611842 | Vivienda | 9 | 9
YUC190401611582 | Piezas | 16 | 16
YUC190401611687 | Piezas | 40 | 40
YUC190401611800 | Piezas | 24 | 24
YUC190401611879 | Vivienda | 11 | 11
YUC190401611933 | Piezas | 6 | 6
YUC190401672080 | Piezas | 12 | 12
YUC190401611579 | Vivienda | 166 | 166
YUC190401611662 | Vivienda | 100 | 100
YUC190401672248 | Vivienda | 82 | 82
YUC190401611598 | Piezas | 18 | 18
YUC190401611692 | Vivienda | 7 | 7
YUC190401611755 | Vivienda | 70 | 70
YUC190401611830 | Piezas | 12 | 12
YUC190401696483 | Piezas | 36 | 36
YUC190401611654 | Vivienda | 7 | 7
YUC190401611657 | Piezas | 1 | 1
YUC190401611689 | Piezas | 2 | 2
YUC190401611698 | Vivienda | 5 | 5
YUC190401611892 | Piezas | 4 | 4
YUC190401611900 | Piezas | 20 | 20
YUC190401611948 | Vivienda | 22 | 22
YUC190401611949 | Vivienda | 31 | 31
YUC190401672045 | Vivienda | 7 | 7
YUC190401611282 | Otros | 1 | 1
YUC190401611610 | Piezas | 128 | 128
YUC190401611612 | Piezas | 25 | 25
YUC190401611643 | Piezas | 4 | 4
YUC190401611649 | Piezas | 50 | 50
YUC190401611722 | Vivienda | 20 | 20
YUC190401611749 | Vivienda | 48 | 50
YUC190401672070 | Vivienda | 8 | 8
YUC190401672249 | Piezas | 12 | 12

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC190401611762 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE Y , CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONKAL | -89.5149 | 21.0862
YUC190401611910 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA A 55.6 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CAPITAL DE YUCATÁN | -89.2827 | 20.7322
YUC190401672127 | Yucatán | Tekax | Benito Juárez | PUEBLO BENITO JUÁREZ, 97980 BENITO JUÁREZ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE BENITO JUÁREZ ESTÁ SITUADO A 38.4 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN NOROESTE. | -89.4978 | 19.9205
YUC190401672128 | Yucatán | Tekax | Benito Juárez | PUEBLO BENITO JUÁREZ, 97980 BENITO JUÁREZ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE BENITO JUÁREZ ESTÁ SITUADO A 38.4 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN NOROESTE. | -89.498 | 19.9177
YUC190401611676 | Yucatán | Temax | Chenché De Las Torres | CALLE 2 PUEBLO CHENCHE DE LAS TORRES, 97515 CHENCHÉ DE LAS TORRES, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 3, CALLE 4 SE ENCUENTRA A 5.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE TEMAX | -88.9805 | 21.1308
YUC190401611681 | Yucatán | Tzucacab | Sacbecán | PUEBLO SACBECAN, 97964 SACBECÁN, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 17.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE TZUCACAB | -89.0384 | 19.9134
YUC190401611915 | Yucatán | Chapab | Chapab | PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL OESTE DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 37 KILÓMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. | -89.4555 | 20.4602
YUC190401611923 | Yucatán | Abalá | Sihunchén | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SINHUCHEN, 97826 SIHUNCHÉN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , SIHUNCHEN SE LOCALIZA A 5.8 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABALA | -89.6812 | 20.6947
YUC190401611508 | Yucatán | Espita | Kunché | PUEBLO KUNCHE, 97734 KUNCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , KUNCHE SE ENCUENTRA UBICADA A 11.6 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESPITA | -88.3029 | 20.9112
YUC190401611737 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE Y , CABECERA DEL MUNICIPIO DE TEYA | -89.073 | 21.0453
YUC190401611739 | Yucatán | Temax | Temax | PUEBLO , 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , TEMAX COLINDA AL NORTE CON DZILAM GONZÁLEZ Y DZIDZNTÚN AL SUR CON TEPAKÁN Y TEKAL DE VENEGAS, AL ORIENTE CON DZONCAUICH Y BUCTZOTZ Y AL OCCIDENTE CON EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB. | -88.9361 | 21.1566
YUC190401611788 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 150 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. | -88.1837 | 21.0181
YUC190401611842 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 15 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 11 A POCOBOCH SE ENCUENTRA A 8.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CALOTMUL | -88.1175 | 20.9729
YUC190401611582 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 27.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE PANABÁ | -88.5042 | 21.4076
YUC190401611687 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE Y , CABECERA DEL MUNICIPIO DE CELESTUN | -90.4034 | 20.8486
YUC190401611800 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 150 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. | -88.1799 | 21.0223
YUC190401611879 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , TAHCABO ESTÁ SITUADO A 10.7 KILÓMETROS DE CALOTMUL | -88.0807 | 21.0535
YUC190401611933 | Yucatán | Abalá | Temozón | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , TEMOZON SE LOCALIZA A 7.4 KM AL NORESTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ABALA | -89.6525 | 20.6877
YUC190401672080 | Yucatán | Chapab | Citincabchén | PUEBLO CITINCABCHEN, 97858 CITINCABCHÉN, CHAPAB YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE CHAPAB | -89.5344 | 20.5189
YUC190401611579 | Yucatán | Ticul | Ticul | PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE Y , CABECERA DEL MUNICIPIO DE TICUL | -89.5395 | 20.3852
YUC190401611662 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN SUR DEL ESTADO QUEDA COMPRENDIDO ENTRE LOS PARALELOS 20 14 Y 20 22 LATITUD NORTE Y LOS MERIDIANOS 89 18 Y 89 26 LONGITUD | -89.3535 | 20.2642
YUC190401672248 | Yucatán | Valladolid | Xocén | PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 10.8 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID | -88.1622 | 20.5987
YUC190401611598 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 16.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE PANABÁ | -88.1459 | 21.3899
YUC190401611692 | Yucatán | Tizimín | El Edén (Yaxic) | PUEBLO EL EDÉN (YAXIC), 97716 EL EDÉN (YAXIC), TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 51.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN | -87.6791 | 21.0442
YUC190401611755 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 95 KILÓMETROS CON DIRECCIÓN AL SURESTE DE LA CAPITAL DE YUCATÁN | -89.2093 | 20.4668
YUC190401611830 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CONKAL | -89.5082 | 21.0702
YUC190401696483 | Yucatán | Tizimín | Chan San Antonio | PUEBLO CHAN SAN ANTONIO, 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 181 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA POR LA VIA MERIDA TIZIMIN KIKIL. CHAN SAN ANTONIO POR CARRETE | -88.2384 | 21.2237
YUC190401611654 | Yucatán | Tizimín | El Edén | PUEBLO EL EDÉN (YAXIC), 97716 EL EDÉN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 50 KILOMETROS AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN | -87.9568 | 21.3733
YUC190401611657 | Yucatán | Temax | Chenché De Las Torres | CALLE 5 PUEBLO CHENCHE DE LAS TORRES, 97515 CHENCHÉ DE LAS TORRES, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 3 SE ENCUENTRA A 5.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE TEMAX | -88.9825 | 21.1285
YUC190401611689 | Yucatán | Panabá | San Juan Del Río | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 97614 SAN JUAN DEL RÍO, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 20.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE PANABÁ | -88.1571 | 21.4471
YUC190401611698 | Yucatán | Temax | San Antonio Cámara | PUEBLO SAN ANTONIO CAMARA, 97513 SAN ANTONIO CÁMARA, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 9.0 KILÓMETROS DE TEMAX | -88.8602 | 21.1813
YUC190401611892 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , TAHCABO ESTÁ SITUADO A 10.7 KILÓMETROS DE CALOTMUL | -88.0846 | 21.0559
YUC190401611900 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , ABALA ES LA CABECERA MUNICIPAL | -89.6769 | 20.6466
YUC190401611948 | Yucatán | Chapab | Chapab | PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL OESTE DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 37 KILÓMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. | -89.4588 | 20.4567
YUC190401611949 | Yucatán | Chemax | Uspibil | PUEBLO USPIBIL, 97773 USPIBIL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE USPIBIL SE ENCUENTRA A 14.4 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -88.0033 | 20.7687
YUC190401672045 | Yucatán | Panabá | San Francisco | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO, 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A 30 KILOMETROS AL NORTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PANABA. | -88.3295 | 21.3907
YUC190401611282 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 45 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 CHECHMIL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 45-A SE ENCUENTRA UBICADO A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO AL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN. LA ESCUELA PREESCOLAR SE ENCU | -88.9241 | 20.1189
YUC190401611610 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE Y , ES LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TICUL | -89.5318 | 20.4125
YUC190401611612 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 166 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CAPITAL DE YUCATÁN | -88.2675 | 21.2998
YUC190401611643 | Yucatán | Panabá | San Francisco | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO, 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , UBICADO A 3.2 KILÓMETROS AL SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE PANABÁ | -88.3289 | 21.3917
YUC190401611649 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN SUR DEL ESTADO, QUEDA COMPRENDIDO ENTRE LOS PARALELOS 20 14 Y 20 22 LATITUD NORTE Y LOS MERIDIANOS 89 18 Y 89 26 LONGITUD | -89.3512 | 20.2631
YUC190401611722 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE Y , CABECERA DEL MUNICIPIIO DE TEYA | -89.0728 | 21.0452
YUC190401611749 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE TZUCACAB SE ENCUENTRA 15 KM AL SURPONIENTE DE PETO Y 30 KM AL SURORIENTE DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. ESTO ES 145 KM AL SURORIENTE DE LA CIUDAD | -89.0572 | 20.0753
YUC190401672070 | Yucatán | Chapab | Citincabchén | PUEBLO CITINCABCHEN, 97858 CITINCABCHÉN, CHAPAB YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE CHAPAB | -89.5345 | 20.5173
YUC190401672249 | Yucatán | Tekax | San Juan Tekax | PUEBLO SAN JUAN TEKAX, 97987 SAN JUAN TEKAX, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN JUAN TEKAX ESTÁ SITUADO A 56.2 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN NORTE. | -89.442 | 19.7149

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC190401611762 | Obra | LO-931034978-E41-2019 | DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 14013662.29 | 1.401366229E7
YUC190401611910 | Obra | LO-931034978-E101-2019 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1531399.91 | 1531399.91
YUC190401611910 | Obra | LO-931034978-E114-2019 | INGENIERIA ALTERNATIVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5020904.51 | 5020904.51
YUC190401672127 | Obra | LO-931034978-E70-2019 | CYCA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9170235.57 | 9170235.57
YUC190401672128 | Obra | IO-931034978-E165-2019 | CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6421753.46 | 6421753.46
YUC190401611676 | Obra | LO-931034978-E154-2019 | ATALANTI INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 6359371.57 | 6359371.57
YUC190401611676 | Obra | LO-931034978-E155-2019 | RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 6344628.57 | 6344628.57
YUC190401611681 | Obra | LO-931034978-E96-2019 | CRONOSUR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11088585.02 | 1.108858502E7
YUC190401611681 | Obra | LO-931034978-E97-2019 | DEYVI ALAN CETINA DORANTES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4884611.78 | 4884611.78
YUC190401611915 | Obra | LO-931034978-E173-2019 | ING JEFG CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2168985.78 | 2168985.78
YUC190401611915 | Obra | AO-931034978-E137-2019 | CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 866646.92 | 866646.92
YUC190401611915 | Obra | LO-931034978-E166-2019 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2230892.45 | 2230892.45
YUC190401611923 | Obra | LO-931034978-E64-2019 | RIDANA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2711708.17 | 2711708.17
YUC190401611508 | Obra | LO-931034978-E55-2019 | CARPIS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3942948.08 | 3942948.08
YUC190401611508 | Obra | LO-931034978-E54-2019 | JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1890175.37 | 1890175.37
YUC190401611737 | Obra | LO-931034978-E67-2019 | EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1969431.08 | 1969431.08
YUC190401611737 | Obra | AO-931034978-E129-2019 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 863246.32 | 863246.32
YUC190401611739 | Obra | LO-931034978-E23-2019 | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5485312.21 | 5485312.21
YUC190401611739 | Obra | LO-931034978-E154-2019 | ATALANTI INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 6359371.57 | 6359371.57
YUC190401611739 | Obra | LO-931034978-E155-2019 | RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 6344628.57 | 6344628.57
YUC190401611788 | Obra | LO-931034978-E103-2019 | CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6089097.11 | 6089097.11
YUC190401611788 | Obra | LO-931034978-E102-2019 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2594514.31 | 2594514.31
YUC190401611842 | Obra | LO-931034978-E103-2019 | CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6089097.11 | 6089097.11
YUC190401611582 | Obra | LO-931034978-E28-2019 | FRANCISCO PRUDENCIO PATRON GARRIDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5052032.43 | 5052032.43
YUC190401611582 | Obra | IO-931034978-E160-2019 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5158866.53 | 5158866.53
YUC190401611582 | Obra | IO-931034978-E161-2019 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5462378.85 | 5462378.85
YUC190401611687 | Obra | LO-931034978-E44-2019 | ROBERTO VALDEZ CRESPO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 982655 | 982655.0
YUC190401611800 | Obra | LO-931034978-E102-2019 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2594514.31 | 2594514.31
YUC190401611800 | Obra | LO-931034978-E103-2019 | CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6089097.11 | 6089097.11
YUC190401611879 | Obra | LO-931034978-E102-2019 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2594514.31 | 2594514.31
YUC190401611933 | Obra | LO-931034978-E65-2019 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4871239.47 | 4871239.47
YUC190401672080 | Obra | AO-931034978-E137-2019 | CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 866646.92 | 866646.92
YUC190401672080 | Obra | LO-931034978-E166-2019 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2230892.45 | 2230892.45
YUC190401672080 | Obra | LO-931034978-E173-2019 | ING JEFG CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2168985.78 | 2168985.78
YUC190401611579 | Obra | LO-931034978-E8-2019 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11459228.17 | 1.145922817E7
YUC190401611579 | Obra | LO-931034978-E110-2019 | CONSEDI SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6333411.21 | 6333411.21
YUC190401611579 | Obra | LO-931034978-E124-2019 | PC CONSTRUCTORA EDMAR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3576222.94 | 3576222.94
YUC190401611579 | Obra | LO-931034978-E108-2019 | JULIO CESAR DZIB CASTILLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3549925.57 | 3549925.57
YUC190401611579 | Obra | IO-931034978-E142-2019 | ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6469836.44 | 6469836.44
YUC190401611579 | Obra | LO-931034978-E9-2019 | MULTIOBRAS CETINA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3617260.85 | 3617260.85
YUC190401611662 | Obra | LO-931034978-E77-2019 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PENINSULA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1867926.29 | 1867926.29
YUC190401611662 | Obra | IO-931034978-E174-2019 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 8539235.42 | 8539235.42
YUC190401672248 | Obra | LO-931034978-E73-2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PISOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 12860041.7 | 1.28600417E7
YUC190401611598 | Obra | IO-931034978-E161-2019 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5462378.85 | 5462378.85
YUC190401611598 | Obra | LO-931034978-E28-2019 | FRANCISCO PRUDENCIO PATRON GARRIDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5052032.43 | 5052032.43
YUC190401611692 | Obra | LO-931034978-E68-2019 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9978266.83 | 9978266.83
YUC190401611755 | Obra | LO-931034978-E60-2019 | INSUMOS Y SERVICIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2158257.35 | 2158257.35
YUC190401611755 | Obra | LO-931034978-E61-2019 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5103108.54 | 5103108.54
YUC190401611830 | Obra | LO-931034978-E56-2019 | FERNANDO DÍAZ CARRILLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3348597.79 | 3348597.79
YUC190401696483 | Obra | No. OP-JAPAY-008-2019 | Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2254050.65 | 2254050.65
YUC190401611654 | Obra | LO-931034978-E68-2019 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 9978266.83 | 9978266.83
YUC190401611657 | Obra | LO-931034978-E155-2019 | RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 6344628.57 | 6344628.57
YUC190401611689 | Obra | LO-931034978-E28-2019 | FRANCISCO PRUDENCIO PATRON GARRIDO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5052032.43 | 5052032.43
YUC190401611698 | Obra | LO-931034978-E154-2019 | ATALANTI INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 6359371.57 | 6359371.57
YUC190401611698 | Obra | LO-931034978-E155-2019 | RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 6344628.57 | 6344628.57
YUC190401611892 | Obra | LO-931034978-E102-2019 | BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2594514.31 | 2594514.31
YUC190401611900 | Obra | LO-931034978-E64-2019 | RIDANA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2711708.17 | 2711708.17
YUC190401611900 | Obra | LO-931034978-E65-2019 | INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4871239.47 | 4871239.47
YUC190401611948 | Obra | AO-931034978-E137-2019 | CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 866646.92 | 866646.92
YUC190401611948 | Obra | LO-931034978-E166-2019 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2230892.45 | 2230892.45
YUC190401611948 | Obra | LO-931034978-E173-2019 | ING JEFG CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2168985.78 | 2168985.78
YUC190401611949 | Obra | AO-931034978-E153-2019 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7212965.67 | 7212965.67
YUC190401611949 | Obra | IO-931034978-E162-2019 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7124723.36 | 7124723.36
YUC190401672045 | Obra | IO-931034978-E160-2019 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5158866.53 | 5158866.53
YUC190401672045 | Obra | IO-931034978-E161-2019 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5462378.85 | 5462378.85
YUC190401611282 | Obra | IDE-19-OP-DIRECTA-032 | Lider en Construcción y Supervición S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 353446.86 | 353446.86
YUC190401611610 | Obra | LO-931034978-E9-2019 | MULTIOBRAS CETINA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3617260.85 | 3617260.85
YUC190401611610 | Obra | LO-931034978-E110-2019 | CONSEDI SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6333411.21 | 6333411.21
YUC190401611610 | Obra | LO-931034978-E8-2019 | GRUPO URBAMEX SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11459228.17 | 1.145922817E7
YUC190401611610 | Obra | LO-931034978-E124-2019 | PC CONSTRUCTORA EDMAR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3576222.94 | 3576222.94
YUC190401611610 | Obra | LO-931034978-E108-2019 | JULIO CESAR DZIB CASTILLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3549925.57 | 3549925.57
YUC190401611610 | Obra | IO-931034978-E142-2019 | ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6469836.44 | 6469836.44
YUC190401611612 | Obra | IO-931034978-E160-2019 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5158866.53 | 5158866.53
YUC190401611612 | Obra | IO-931034978-E161-2019 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5462378.85 | 5462378.85
YUC190401611643 | Obra | IO-931034978-E160-2019 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5158866.53 | 5158866.53
YUC190401611649 | Obra | LO-931034978-E77-2019 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PENINSULA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1867926.29 | 1867926.29
YUC190401611649 | Obra | IO-931034978-E174-2019 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 8539235.42 | 8539235.42
YUC190401611722 | Obra | LO-931034978-E67-2019 | EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1969431.08 | 1969431.08
YUC190401611722 | Obra | AO-931034978-E129-2019 | JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 863246.32 | 863246.32
YUC190401611749 | Obra | LO-931034978-E96-2019 | CRONOSUR S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 11088585.02 | 1.108858502E7
YUC190401611749 | Obra | LO-931034978-E97-2019 | DEYVI ALAN CETINA DORANTES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4884611.78 | 4884611.78
YUC190401672070 | Obra | LO-931034978-E173-2019 | ING JEFG CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2168985.78 | 2168985.78
YUC190401672070 | Obra | LO-931034978-E166-2019 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2230892.45 | 2230892.45
YUC190401672249 | Obra | IO-931034978-E157-2019 | DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6386885.31 | 6386885.31

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC190401611762 | 2020 | 1 | Vivienda | 29 | 29 | 29 | 100
YUC190401611910 | 2020 | 1 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
YUC190401672127 | 2020 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC190401672128 | 2020 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
YUC190401611676 | 2020 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
YUC190401611681 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
YUC190401611915 | 2020 | 1 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
YUC190401611923 | 2020 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC190401611508 | 2020 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
YUC190401611737 | 2020 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
YUC190401611739 | 2020 | 1 | Piezas | 96 | 96 | 96 | 100
YUC190401611788 | 2020 | 1 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
YUC190401611842 | 2020 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
YUC190401611582 | 2020 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
YUC190401611687 | 2020 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
YUC190401611800 | 2020 | 1 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
YUC190401611879 | 2020 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
YUC190401611933 | 2020 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC190401672080 | 2020 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
YUC190401611579 | 2020 | 1 | Vivienda | 166 | 166 | 166 | 100
YUC190401611662 | 2020 | 1 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | 100
YUC190401672248 | 2020 | 1 | Vivienda | 82 | 82 | 82 | 100
YUC190401611598 | 2020 | 1 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
YUC190401611692 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
YUC190401611755 | 2020 | 1 | Vivienda | 70 | 70 | 70 | 100
YUC190401611830 | 2020 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
YUC190401696483 | 2020 | 1 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
YUC190401611654 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
YUC190401611657 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC190401611689 | 2020 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC190401611698 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
YUC190401611892 | 2020 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC190401611900 | 2020 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
YUC190401611948 | 2020 | 1 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
YUC190401611949 | 2020 | 1 | Vivienda | 31 | 31 | 31 | 100
YUC190401672045 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
YUC190401611282 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
YUC190401611610 | 2020 | 1 | Piezas | 128 | 128 | 128 | 100
YUC190401611612 | 2020 | 1 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
YUC190401611643 | 2020 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC190401611649 | 2020 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
YUC190401611722 | 2020 | 1 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
YUC190401611749 | 2020 | 1 | Vivienda | 48 | 50 | 50 | 100
YUC190401672070 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
YUC190401672249 | 2020 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".