## Esc CIEN 2016 3er trim
ESCUELAS AL CIEN 2016
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE
2023
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | YUC220202086332 | Proyecto de inversión | 2016875.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:16964.53, modificado:16964.53}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1999910.91, modificado:1999910.91}} | TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DPR0144M | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-001-2022 | S | 84 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 35 POR 16 MELCHOR OCAMPO, lon:-89.56641, lat:20.97584}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1895058.46 | 1971074.99 | 1895058.46 | 1895058.46 | 1895058.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E115-2022, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1900413.81, importe_modificado:1900413.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086350 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN,YUCATÁN, CCT 31DJN2033E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-191-16-22 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N CP 97370 COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-89.574383, lat:20.928154}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 658974.73 | 915170.91 | 658974.73 | 658974.73 | 644741.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E044-2022, contratista:ARVERAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.C.P., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879972.03, importe_modificado:879972.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086360 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:941069.24}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHECHMIL, MUNICIPIO DE CHEMAX,YUCATÁN, CCT 31DCC0303E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-194-16-22 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:66, direccion:CONOCIDO CP.97770, lon:-87.965231, lat:20.771631}} | 2022-04-13 | 2022-07-12 | 941069.24 | 941069.24 | 941069.24 | 941069.24 | 941069.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E056-2022, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:904874.73, importe_modificado:904874.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[25 empty] | 3495102.43 | 3827315.14 | 3495102.43 | 3495102.43 | 3480869.64
[25 empty] | 4365770.91 | 4860289.5416 | 4365770.8912 | 4365770.8912 | 4348645.14
[25 empty] | -870668.48 | -1032974.4016 | -870668.4612 | -870668.4612 | -867775.5

## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | YUC200401874565 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1128277.26}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO 31DJN0017Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, MUNICIPIO DE ACANCEH. | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-041-18 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 25, 97380 Acanceh, Yuc., México, lon:-89.4514539, lat:20.8113614}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 1128277.26 | 1128277.26 | 1128277.26 | 1128277.26 | 1128277.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E233-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1228672.17, importe_modificado:1228672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {1874565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200301788381 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0190Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-007-18 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Decimonovena, Baca, Yuc., México, lon:-89.3972306, lat:21.1098165}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1345338.62 | 1348817.54 | 1345338.62 | 1345338.62 | 1345338.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E125-2020, contratista:Constructora Aditimper, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1209966.72, importe_modificado:1296939.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200301788446 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC 31DPR1693X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXPEHUAL, MUNICIPIO DE TIXPEHUAL. | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-009-18 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 24, Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.4456247, lat:20.979715}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1738366.6 | 1747188.25 | 1738366.6 | 1738366.6 | 1738366.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E127-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1459447.85, importe_modificado:1679988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200301790724 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TORRES PACHECO 31DPR066T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-017-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 11, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7930915, lat:21.2066669}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 1339193.66 | 1347838.19 | 1339193.66 | 1339193.66 | 1339193.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E185-2020, contratista:J.S. Proyecciones y Diseños del Sureste S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1079885.73, importe_modificado:1295998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401874417 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN M CASTILLO 31DPR0510S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEMAX. | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-019-18 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:Pencuyut, Yuc., México, lon:-89.2906603, lat:20.2951972}} | 2020-10-05 | 2021-02-01 | 1317786.87 | 1322924.9 | 1317786.87 | 1317786.87 | 1317786.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E188-2020, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169610.86, importe_modificado:1298076.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401879370 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA 31DPR0599L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC, MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-031-18 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 23, Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.1055783, lat:20.2348045}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 1344841.4 | 1349999.99 | 1344841.4 | 1344841.4 | 1344841.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E201-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169112.53, importe_modificado:1298076.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401874429 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0253T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-033-18 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Cocoyol, Yuc., México, lon:-87.7502777, lat:20.7913888}} | 2020-11-17 | 2021-03-17 | 1346669.58 | 1347309.56 | 1346669.57 | 1346669.57 | 1346669.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E215-2020, contratista:Grupo Edeca, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279490.51, importe_modificado:1279490.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401879474 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ERMIL ABREU GÓMEZ 31DJN0125H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PISTE, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-038-18 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 10, Pisté, Yuc., México, lon:-88.588552, lat:20.7002472}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1279245.9 | 1279914.12 | 1279245.9 | 1279245.9 | 1279245.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E223-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279295.04, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.15}} | {1879474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401874566 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS 31DPR0964S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, MUNICIPIO DE SOTUTA. | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-042-18 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:Calle 5, Yucatán, México, lon:-88.93980861, lat:20.67050236}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 625153.09 | 629999.25 | 625153.09 | 625153.09 | 625153.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E235-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:484614.82, importe_modificado:484614.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {1874566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401874578 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA IRMA OJEDA DE MONFORTE 31DJN2060B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-048-18 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46¿ 8228, Fraccionamiento Villa Magna Del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61237788, lat:20.92590867}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1545968.86 | 1547519.47 | 1545968.86 | 1545968.86 | 1545968.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E244-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1449234.35, importe_modificado:1487999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401874582 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA RAYITOS DE SOL 31DJN2010U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-049-18 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 254, San Marcos Nocoh I, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6720624, lat:20.92638969}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1543638.84 | 1547519.78 | 1543638.84 | 1543638.84 | 1543638.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E245-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1390977.18, importe_modificado:1487999.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {1874582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401875059 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 31DJN2062Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-050-18 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 88 523, San Luis Sur, 97140 Mérida, Yuc., México, lon:-89.654098, lat:20.8902707}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1370760.46 | 1381386.47 | 1370760.46 | 1370760.46 | 1370760.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E246-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1062606.02, importe_modificado:1328256.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401875696 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESÚS REYES HEROLES 31DJN039J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-051-18 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 351A, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67397213, lat:20.92139907}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1546507.37 | 1547519.76 | 1546507.37 | 1546507.37 | 1546507.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E247-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1462690.16, importe_modificado:1487999.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {1875696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401879588 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-052-18 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.5, meta_modificada:247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle 19, Chicxulub, Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.5943723, lat:21.294916}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1396092.72 | 1405982.05 | 1396092.72 | 1396092.72 | 1396092.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E248-2020, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1104672.15, importe_modificado:1380832.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401875772 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN BARANDA 31EES0074Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM, MUNICIPIO DE TEKOM. | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-066-18 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 8-A, Tekom, Yuc., México, lon:-88.2648255, lat:20.5985183}} | 2020-12-16 | 2021-04-14 | 1346283.03 | 1347838.19 | 1346283.03 | 1346283.03 | 1346283.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931037999-E332-2020, contratista:RAUL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1257120.0, importe_modificado:1295998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1875772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC210101887120 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LOPÉZ PORTILLO Y ROJAS 31EES0045E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-070-18 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 30, Baca, Yuc., México, lon:-89.4060318, lat:21.1091552}} | 2021-01-19 | 2021-04-19 | 1537142.62 | 1547519.76 | 1537142.63 | 1537142.63 | 1536824.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E385-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE , S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1228570.85, importe_modificado:1228570.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302266735 | Proyecto de inversión | 1138434.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1138434.44, modificado:1138434.44}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZILAM GONZÁLEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN, CCT 31ECB0011Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-007-2022 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 35, lon:-88.93036, lat:21.27209}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 1108278.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-162-2023, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1065652.7, importe_modificado:1065652.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC210101887625 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | TECHUMBRE EN LA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA 31EPR0228T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN189-2017 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.5, meta_modificada:349.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Lindavista, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6596047, lat:21.00874}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 891843.38 | 925032.9 | 891843.38 | 891843.38 | 891843.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E392-2020, contratista:JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:829737.39, importe_modificado:829737.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.5}} | {1887625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200301788587 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:827107.81}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO 31TV0166W, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-013-18 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:Calle 10 14, Temozón, 97740 Temozón, Yuc., México, lon:-88.20103705, lat:20.80018025}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 827107.81 | 827107.81 | 827107.81 | 827107.81 | 827107.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E198-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:249907.44, importe_modificado:249907.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E135-2020, contratista:Constructora Cubyc Peninsular, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:689999.42, importe_modificado:545388.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401874568 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:924542.56}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 18 31DST0018A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL, MUNICIPIO DE KINCHIL. | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-044-18 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 25 144A, Kinchil, 97360 Kinchil, Yuc., México, lon:-89.95983124, lat:20.91205874}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 924542.56 | 924542.56 | 924542.56 | 924542.56 | 924542.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E238-2020, contratista:MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:888983.33, importe_modificado:888983.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {1874568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401874570 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1229953.84}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESÚS AMARO GAMBOA 31DJN2031G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-046-18 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5-I 418, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68030751, lat:20.98148091}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 1229953.84 | 1229953.84 | 1229953.84 | 1229953.84 | 1229953.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E200-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109975.63, importe_modificado:109975.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E242-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1375544.95, importe_modificado:1072672.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302266761 | Proyecto de inversión | 4378853 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4378853.0, modificado:4378853.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT 31MSU0440F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-012-2022 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 29, lon:-90.00801, lat:20.57931}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 4140174.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-167-2023, contratista:ARCICONSTRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3980937.28, importe_modificado:3980937.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266780 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.2, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA,YUCATÁN, CCT 31DST0002Z | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2018 | S | 274 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60, S/N , COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH, lon:-89.62616, lat:21.02339}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 2593472.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-151-2023, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2493723.89, importe_modificado:2493723.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC200401875204 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:897779.51}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO 31DCC0077Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD POXILA. MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-059-18 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Poxilá, Yuc., México, lon:-89.8030555, lat:20.8177777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 897779.51 | 897779.51 | 897779.51 | 897779.51 | 897779.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E256-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:863249.54, importe_modificado:863249.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401875206 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:968970.95}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 31DPR0658K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POXILA, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-061-18 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.9, meta_modificada:206.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Poxilá, Yuc., México, lon:-89.8030555, lat:20.8177777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 968970.95 | 968970.95 | 968970.95 | 968970.95 | 968970.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E258-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1007476.99, importe_modificado:1007476.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.9}} | {1875206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401875210 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1021759.81}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS 31DPR2054H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UMÁM, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-065-18 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 17, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.7517217, lat:20.8843269}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 1021759.81 | 1021759.81 | 1021759.81 | 1021759.81 | 1021759.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E262-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1329485.57, importe_modificado:1329485.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}} | {1875210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102064045 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1547519.99}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN MIGUEL CASTRO UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATÁN, CCT 31DJN0076P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0106-18 | S | 86 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80, lon:-89.664158, lat:21.285228}} | 2022-02-25 | 2022-06-09 | 1547519.99 | 1547519.99 | 1547519.99 | 1547519.99 | 1547519.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E020-2022, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1378852.0, importe_modificado:1488000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC210101887147 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1544989.85}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO POPULAR 31EPR0091X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-073-18 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14 LB, Sta Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc., México, lon:-89.56829309, lat:21.00172986}} | 2021-01-19 | 2021-05-18 | 1544989.85 | 1544989.85 | 1544989.85 | 1544989.85 | 1544989.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E389-2020, contratista:MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1424747.09, importe_modificado:1424747.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {1887147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC210101887343 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:790249.63}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO CISNEROS CAMARA 31DCC0216J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-082-18 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:Unnamed Road, Tahmuy, Yuc., México, lon:-88.14147592, lat:20.75891793}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 790249.63 | 790249.63 | 790249.63 | 790249.63 | 790249.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E402-2020, contratista:CARLOS MANUEL AMBROSIO SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:929038.7, importe_modificado:929038.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063078 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:998399.98}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 7 UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATÁN, CCT 31EML0028D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-089-18 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 27 VALLADOLID, lon:-88.196226, lat:20.699148}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 998399.98 | 998399.98 | 998399.98 | 998399.98 | 998399.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E003-2022, contratista:FABIOLA YARABEL UC PUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:913254.68, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063094 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1347840.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ROCHE ARCE UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN, CCT 31DPR0611Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-096-18 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:LAS COLORADAS, lon:-87.989722, lat:21.608333}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1347840 | 1347840 | 1347840 | 1347840 | 1347840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E009-2022, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1234983.93, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC210101887801 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.374132524E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE YUCATÁN 31MSU0039U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-086-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 12970984.16 | 13741325.24 | 12970984.16 | 12970984.16 | 12970984.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E407-2020, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.206337254E7, importe_modificado:1.206337254E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E203-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1149440.18, importe_modificado:1149440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401879498 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO 31DPR0901G, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO GRANDE, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-039-18 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:San Francisco el Grande, Yuc., México, lon:-88.4728814, lat:20.7013687}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1480624.85 | 1484177.94 | 1480624.85 | 1480624.85 | 1480624.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E224-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1399172.85, importe_modificado:1488000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC210101887186 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 28 31DST0024L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-077-18 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15561652, lat:21.5957316}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 1342304.69 | 1346929.44 | 1342304.69 | 1342304.69 | 1342304.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E394-2020, contratista:MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1179505.25, importe_modificado:1295124.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.95}} | {1887186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC210101887205 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 31EPR0152U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC, MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-078-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.25, meta_modificada:481.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle 20 876, Telchac, Yuc., México, lon:-89.2721343, lat:21.19133423}} | 2021-01-21 | 2021-04-21 | 1006735.66 | 1014539.81 | 1006735.66 | 1006735.66 | 1006735.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E397-2020, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:780415.24, importe_modificado:975519.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC210101887338 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-081-18 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 40 317, Saciabil, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1999588, lat:20.67252002}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 997035.68 | 998146.9 | 997035.68 | 997035.68 | 988346.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E401-2020, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:931976.16, importe_modificado:931976.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {1887338/proyecto_PROCESO, 1887338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC210101887670 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO 31DPR0863U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-085-18 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:Calle 11 52, Tikuch, Yuc., México, lon:-88.11500788, lat:20.70243546}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 1238684.9 | 1240169.6 | 1238684.9 | 1238684.9 | 1238684.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E406-2020, contratista:FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1258873.52, importe_modificado:1258873.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063073 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA UBICADA EN LA LOCALIDAD SUBINCANCAB, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATÁN, CCT 31DCC0080M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-088-18 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:SUBINCANCAB, lon:-89.531667, lat:20.866667}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 998322.14 | 999990.64 | 998322.14 | 998322.14 | 998322.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E002-2022, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:919816.86, importe_modificado:961529.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063086 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 16 UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO YUCATÁN, CCT 31DST0016C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-091-18 | S | 83 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 19 CENOTILLO, lon:-88.620119, lat:20.96477}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 1119022.48 | 1299854.17 | 1119022.48 | 1119022.48 | 1117260.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E005-2022, contratista:JOVISIÓN CONSULTORES, S.C., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1249859.78, importe_modificado:1249859.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063087 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 69 UBICADA EN LA LOCALIDAD XOCÉN, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31DST2014S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-092-18 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:XOCEN, lon:-88.163611, lat:20.598889}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1317561.6 | 1347840 | 1317561.6 | 1317561.6 | 1317561.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E006-2022, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1239928.84, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063091 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL UBICADA EN LA LOCALIDAD TEKIK DE REGIL, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATÁN, CCT 31DCC0081L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-093-18 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:TEKIK DE REGIL, lon:-89.560833, lat:20.816389}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 994321.17 | 999984.08 | 994321.17 | 994321.17 | 994321.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E007-2022, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:819950.49, importe_modificado:961523.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063096 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN, CCT 31DJN0177N | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-095-18 | S | 56 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:TIZIMIN, lon:-88.159421, lat:21.126608}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1345599.1 | 1347840 | 1345599.11 | 1345599.11 | 1345599.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E010-2022, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1239978.14, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063100 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO ARANA CABRERA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATÁN, CCT 31DPR0849A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-098-18 | S | 164 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MUNA, lon:-89.720184, lat:20.486527}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1731997.02 | 1732209.72 | 1731997.01 | 1731997.01 | 1731997.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E012-2022, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1549961.87, importe_modificado:1670698.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063103 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL TUN UBICADA EN LA LOCALIDAD X-KANCHAKÁN, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, CCT 31DCC0166S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-099-18 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:X-KANCHAKAN, lon:-89.501389, lat:20.623889}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 907927.26 | 911083.6 | 907927.26 | 907927.26 | 907927.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E013-2022, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:804879.32, importe_modificado:804879.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063113 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATÁN, CCT 31ESN0013U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0103-18 | S | 36 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 70 PROGRESO, lon:-89.630486, lat:21.28715}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 981717.79 | 983544.5 | 981717.79 | 981717.79 | 981717.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E017-2022, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVICIÓN Y AUDITORÍA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:914323.62, importe_modificado:983544.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063122 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA UBICADA EN LA LOCALIDAD YAXUNAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ, YUCATÁN, CCT 31DPR0865S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0108-18 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:YAXUNAH, lon:-88.675556, lat:20.5408033}} | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1315243.46 | 1348823.21 | 1315243.46 | 1315243.46 | 1315243.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E023-2022, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119082.19, importe_modificado:1296945.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063920 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI UBICADA EN LA LOCALIDAD BOLÓN, MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, CCT 31DCC0040L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0110-18 | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:BOLON, lon:-89.742864, lat:20.824259}} | 2022-03-10 | 2022-06-22 | 994558.36 | 999999.41 | 994558.36 | 994558.36 | 994558.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E025-2022, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:825510.89, importe_modificado:961537.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063247 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DELIO MORENO CANTON UBICADA EN LA LOCALIDAD TIKUCH, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31ETV0041O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0111-18 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:TIKUCH, lon:-88.111944, lat:20.703056}} | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1340798.45 | 1347840 | 1340798.45 | 1340798.45 | 1340798.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E026-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MILLENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119960.89, importe_modificado:1119960.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202087961 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EDESIO CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN, CCT 31DPR0608C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-112-18 | S | 155 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 36 NO.298 MOTUL DE CARRILLO PUERTO CP. 97430, lon:-89.292595, lat:21.097014}} | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1724896.58 | 1747199.96 | 1724896.58 | 1724896.58 | 1724896.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E027-2022, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1577621.17, importe_modificado:1577621.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063252 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DZONOT AKÉ, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, CCT 31ETV0023Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0112-18 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:DZONOT AKE, lon:-87.936667, lat:21.236111}} | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 998223.63 | 998223.63 | 998223.63 | 998223.63 | 998000.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E028-2022, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:959830.41, importe_modificado:959830.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202087972 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO NOH BARON 31EES0097K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO, MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-116-18 | S | 51 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N TELCHAC PUERTO CP. 97407, lon:-89.261167, lat:21.339966}} | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 1310730.72 | 1347840 | 1310730.72 | 1310730.72 | 1310639.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E031-2022, contratista:JOVISIÓN CONSULTORES, S.C., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119972.98, importe_modificado:1119972.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063269 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 78 FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB YUCATÁN, CCT 31EES0092P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0115-18 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 19 CHAPAB, lon:-89.449476, lat:20.460617}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1338084.3 | 1344804.18 | 1338084.3 | 1338084.3 | 1338084.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E033-2022, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1129988.84, importe_modificado:1129988.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202087976 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN CRISANTO, MUNICIPIO DE SINANCHÉ, YUCATÁN, CCT 31DPR0727Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-120-18 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:SAN CRISANTO CP. 97420, lon:-89.170286, lat:21.353079}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1459237.4 | 1499747.72 | 1459237.4 | 1459237.4 | 1459237.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E035-2022, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1289224.42, importe_modificado:1289224.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202087986 | Proyecto de inversión | 2222273.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2222273.46, modificado:2222273.46}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ C. PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ, MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATÁN, CCT 31DPR0932Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-123-18 | S | 90 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:TICOPO CP. 97380, lon:-89.439394, lat:20.888541}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 2031698.21 | 2082519.48 | 2031698.2 | 2031698.2 | 2019020.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E120-2022, contratista:TINSON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2002422.58, importe_modificado:2002422.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200301790698 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31EES0065S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP, MUNICIPIO DE MUXUPIP. | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN182-2017 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 24, Muxupip, Yuc., México, lon:-89.3271734, lat:21.0435748}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 1335852.83 | 1343161.42 | 1335852.83 | 1335852.83 | 1335852.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E123-2020, contratista:Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1113284.25, importe_modificado:1295998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401879271 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA PRUDENCIO PATRÓN PENICHE 31ESS0072B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN184-2017 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:Unnamed Road, Itzinté, Yuc., México, lon:-87.85131454, lat:21.03752316}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1345297.69 | 1347733.68 | 1345297.69 | 1345297.69 | 1345297.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E226-2020, contratista:CONSTRURBEX S.A. DE C.V ., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1234997.76, importe_modificado:1295897.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401879664 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALVA RODRÍGUEZ 31DES2001W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN187-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 84 559, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6403265, lat:20.96172014}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 1365753.38 | 1433061.07 | 1365753.38 | 1365753.38 | 1365753.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E240-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1700623.2, importe_modificado:1749999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401879283 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 31DPR0915J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC, MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO. | 31 | Yucatán | 83 | Telchac Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN188-2017 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle 14, Telchac Puerto, Yuc., México, lon:-89.2608194, lat:21.3424219}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1344974.62 | 1347778.49 | 1344974.62 | 1344974.62 | 1344974.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E251-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1225844.73, importe_modificado:1295940.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302266698 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PÉREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATÁN, CCT. 31DPR0532D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-003-2022 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 26, lon:-88.93804, lat:21.14638}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 1894428.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-158-2023, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1821565.6, importe_modificado:1821565.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: EL ESTATUS DE LA OBRA ES VIGENTE YA QUE LA OBRA TERMINA HASTA EL 26 DE DICIEMBRE 2026, POR LO TANTO AL NO CAMBIAR EL ESTATUS NO SE PUEDE PONER LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA. , trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266706 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0064K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2022 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A, S/N , COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, lon:-89.6332, lat:21.01343}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 935998.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-159-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899998.88, importe_modificado:899998.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: EL ESTATUS DE LA OBRA ES VIGENTE YA QUE LA OBRA TERMINA HASTA EL 26 DE DICIEMBRE 2026, POR LO TANTO AL NO CAMBIAR EL ESTATUS NO SE PUEDE PONER LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA. , trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266714 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPÍZAR RUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31EPR0055S | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2022 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 555 CENTRO, lon:-89.61984, lat:20.95834}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 948463.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-160-2023, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:911984.52, importe_modificado:911984.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: EL ESTATUS DE LA OBRA ES VIGENTE YA QUE LA OBRA TERMINA HASTA EL 26 DE DICIEMBRE 2023, POR LO TANTO AL NO CAMBIAR EL ESTATUS NO SE PUEDE PONER LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA. , trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:EL CONTRATO ES VIGENTE, SU TERMINO ES HASTA EL 26 DE DICIEMBRE 2023., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC220102064044 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 26 31DST0029G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN192-2017 | S | 313 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48, lon:-89.618512, lat:20.918425}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1682690.21 | 1749997.83 | 1682690.21 | 1682690.21 | 1682690.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E021-2022, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1593714.71, importe_modificado:1682690.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086422 | Proyecto de inversión | 1356530 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1356530.0, modificado:1355673.6}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESCUELA NORMAL DE TICUL UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN, CCT 31MSU9008J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN202-2017 | S | 261 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO.175 COLONIA OBRERA 97860, lon:-89.529, lat:20.40599}} | 2022-04-13 | 2022-07-12 | 1355673.6 | 1355673.6 | 1355673.6 | 1355673.6 | 1355673.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E055-2022, contratista:GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1122535.49, importe_modificado:1303532.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086445 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:974576.84}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE YUCATÁN UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31MSU0260V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN207-2017 | S | 565 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 118 YUCALPETÉN CP. 97238, lon:-89.65972, lat:20.97421}} | 2022-04-18 | 2022-07-15 | 974576.84 | 974576.84 | 974576.84 | 974576.84 | 974576.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E065-2022, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:937093.1, importe_modificado:937093.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086727 | Proyecto de inversión | 1484620.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1484620.78, modificado:1484620.78}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MÉRIDA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN, CCT 31DJN0232Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN209-2017 | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N COLONIA LEONA VICARIO 97370, lon:-89.600974, lat:20.909789}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1207501.61 | 1371709.74 | 1207501.61 | 1207501.61 | 1207501.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E117-2022, contratista:URBANIKA HR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1179879.98, importe_modificado:1179879.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086733 | Proyecto de inversión | 3792468.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3792468.22, modificado:3792468.22}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO,YUCATÁN, CCT 31MSU0006C | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN210-2017 | S | 162 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL PETO-SANTA ROSA KM 5 CP.97930, lon:-88.91561, lat:20.09574}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 3245999.76 | 3792467.95 | 3245999.76 | 3245999.76 | 3245999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E118-2022, contratista:CUATRO CUADRANTES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3245999.77, importe_modificado:3245999.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302266718 | Proyecto de inversión | 1196481 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1196481.0, modificado:1196481.0}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TEABO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATÁN, CCT 31ECB0057L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-006-2022 | S | 228 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23 57, lon:-89.28505, lat:20.4098}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 1143612.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-161-2023, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099627.0, importe_modificado:1099627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266738 | Proyecto de inversión | 1383460.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1383460.65, modificado:1383460.65}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PETO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN, CCT 31ECB0008C | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-008-2022 | S | 417 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:KiILOMETRO 5 CARRETERA PETO-SANTA ROSA, lon:-88.91536, lat:20.09808}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 1320397.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-163-2023, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1269612.96, importe_modificado:1269612.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266747 | Proyecto de inversión | 1058331.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1058331.56, modificado:1058331.56}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL AKIL,UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN,CCT.31ECB0018J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-009-2022 | S | 178 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 CARRETERA A PENCUYUT, lon:-89.3372, lat:20.2722}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 1008636.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-164-2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:969842.77, importe_modificado:969842.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266756 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | MEJORAMIENTO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE YOKDZONOT PRESENTADO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO, MUNICIPIO DE TEMOZÓN, YUCATÁN, CCT. 31ETK0113L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-011-2022 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:yokdzonot presentado, lon:-87.856038, lat:20.937749}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 1331100.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-166-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279904.5, importe_modificado:1279904.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266770 | Proyecto de inversión | 3197870.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3197870.99, modificado:3197870.99}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31MSU0200G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-013-2022 | S | 390 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral Tablaje Catastral, lon:-88.18686, lat:20.71021}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 3014921.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-168-2023, contratista:SEINTEC DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2898962.54, importe_modificado:2898962.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266788 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PABLO ECHEVERRÍA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DPR0891Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-003-2018 | S | 172 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49, S/N POR 52, COLONIA REPARTO GRANJAS, lon:-89.59212, lat:20.9378}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 998278.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-153-2023, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:959883.33, importe_modificado:959883.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266850 | Proyecto de inversión | 957405.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957405.45, modificado:957405.45}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ (2DA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHELEM, MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CCT 31EPR0131H | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2018 | S | 182 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 23, NÚMERO 53, lon:-89.73809, lat:21.26854}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 914410.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-155-2023, contratista:CONSTRUCTORA DOVIZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879241.16, importe_modificado:879241.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC220202086332 | Proyecto de inversión | 2016875.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:16964.53, modificado:16964.53}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1999910.91, modificado:1999910.91}} | TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DPR0144M | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-001-2022 | S | 84 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 35 POR 16 MELCHOR OCAMPO, lon:-89.56641, lat:20.97584}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1895058.46 | 1971074.99 | 1895058.46 | 1895058.46 | 1895058.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E115-2022, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1900413.81, importe_modificado:1900413.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086350 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN,YUCATÁN, CCT 31DJN2033E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-191-16-22 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N CP 97370 COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-89.574383, lat:20.928154}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 658974.73 | 915170.91 | 658974.73 | 658974.73 | 644741.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E044-2022, contratista:ARVERAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.C.P., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879972.03, importe_modificado:879972.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086360 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:941069.24}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHECHMIL, MUNICIPIO DE CHEMAX,YUCATÁN, CCT 31DCC0303E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-194-16-22 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:66, direccion:CONOCIDO CP.97770, lon:-87.965231, lat:20.771631}} | 2022-04-13 | 2022-07-12 | 941069.24 | 941069.24 | 941069.24 | 941069.24 | 941069.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E056-2022, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:904874.73, importe_modificado:904874.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC210101887824 | Proyecto de inversión | 3143131.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3143131.67, modificado:3280254.75}} | Adecuación de espacios, soluciones acústicas y refuerzos estructurales en la Universidad de las Artes de yucatán (Escuela Superior de Artes de Yucatán) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN157-2017 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 3268699.42 | 3279194.75 | 3268699.42 | 3268699.42 | 3268699.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E202-2022, contratista:CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:262382.95, importe_modificado:262382.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E408-2020, contratista:Promologistics S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3022241.99, importe_modificado:3022241.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063110 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4001482.3}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN, CCT 31MSU0026Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0102-18 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA, lon:-89.616016, lat:20.938525}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3880547.37 | 4001482.3 | 3880547.37 | 3880547.37 | 3880547.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E1-2022, contratista:HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2838731.8, importe_modificado:2838731.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E016-2022, contratista:DARSICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:859838.56, importe_modificado:1049201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086397 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESCUELA NORMAL DE DZIDZANTÚN UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN, CCT 31MSU9001Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN198-2017 | S | 296 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO.15 DZIDZANTUN 97500, lon:-89.0314, lat:21.25111}} | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 1149603.56 | 1149603.56 | 1149603.56 | 1149603.56 | 1149603.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E050-2022, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1064260.37, importe_modificado:1114256.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302266684 | Proyecto de inversión | 1916706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1916706.0, modificado:1916706.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0208Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2022 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102, S/N , COLONIA NUEVA MULSAY , lon:-89.64959, lat:20.95868}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 1819995.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-156-2023, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1749996.1, importe_modificado:1749996.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: EL ESTATUS DE LA OBRA ES VIGENTE YA QUE LA OBRA TERMINA HASTA EL 26 DE DICIEMBRE 2026, POR LO TANTO AL NO CAMBIAR EL ESTATUS NO SE PUEDE PONER LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA. , trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266694 | Proyecto de inversión | 3199725.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3199725.25, modificado:3199725.25}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CCT. 31EPR0132G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2022 | S | 177 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 27, S/N, lon:-89.60603, lat:21.29146}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 3138665.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-157-2023, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3017947.26, importe_modificado:3017947.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL ESTATUS DE LA OBRA ES VIGENTE YA QUE LA OBRA TERMINA HASTA EL 26 DE DICIEMBRE 2026, POR LO TANTO AL NO CAMBIAR EL ESTATUS NO SE PUEDE PONER LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:EN EL CONTRATO CORREGIR EL ESTATUS DE LA OBRA Y AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC200401874441 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1305301.75}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA JOSÉ RENDON PENICHE 31DPR0406G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-034-18 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47, San Ramón Nte, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6082341, lat:21.0227074}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1305301.75 | 1305301.75 | 1305301.75 | 1305301.75 | 1305301.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E217-2020, contratista:Obras y negocios Peninsulares, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1326834.97, importe_modificado:1326834.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1874441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401874569 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1469471.45}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROBERTO CASELLAS RIVAS 31DJN2021Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-045-18 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53-B 354, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64968204, lat:21.03122441}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 1469471.45 | 1469471.45 | 1469471.45 | 1469471.45 | 1469471.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E199-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:569603.65, importe_modificado:569603.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E241-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:895072.4, importe_modificado:843349.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {1874569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401874571 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:798964.64}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MUNDO MAYA 31DJN2022Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-047-18 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 92, hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., México, lon:-89.65764284, lat:20.87992438}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 798964.64 | 798964.64 | 798964.64 | 798964.64 | 798964.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E201-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109981.51, importe_modificado:109981.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E243-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:841105.54, importe_modificado:658253.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1874571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401875199 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1063511.48}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U ZAZIL CAH 31DCC0260X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS, MUNICIPIO DE TUNKAS. | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-057-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 27, Tunkás, Yuc., México, lon:-88.7483553, lat:20.9049591}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 1063511.48 | 1063511.48 | 1063511.48 | 1063511.48 | 1063511.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E254-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1181281.31, importe_modificado:1181281.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401875207 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:837557.14}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DPR0660Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-062-18 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:175, direccion:Yaxcopoil, Yuc., México, lon:-89.7227356, lat:20.7462942}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 837557.14 | 837557.14 | 837557.14 | 837557.14 | 837557.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E259-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1041328.02, importe_modificado:1041328.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}} | {1875207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC200401875208 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:801570.68}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON 31DPR1007Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-063-18 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:10, direccion:Oxholón, Yuc., México, lon:-89.8077777, lat:20.8752777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 801570.68 | 801570.68 | 801570.68 | 801570.68 | 801570.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E260-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:891314.01, importe_modificado:891314.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {1875208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302266750 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1430000.0, modificado:1430000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 112, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DCT0390G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-010-2022 | S | 314 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 55 NO. 728, PACABTÚN, lon:-89.59015, lat:20.96992}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 1355199.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-165-2023, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1303076.31, importe_modificado:1303076.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC200301790686 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA SERAPIO RENDÓN 31EES0054M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN181-2017 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46-B, Sin Nombre de Col 13, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6172086, lat:20.9322115}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 1742494.9 | 1746884.43 | 1742494.9 | 1742494.9 | 1742494.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E122-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1569958.73, importe_modificado:1679696.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1790686/proyecto_INICIO, 1790686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC210101887157 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1469476.92}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RICARDO PALMERIN PAVIA 31DJN2056P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-074-18 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 314, Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65623736, lat:21.01932714}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 1469476.92 | 1469476.92 | 1469476.92 | 1469476.92 | 1469476.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E390-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1439523.92, importe_modificado:1439523.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {1887157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063922 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:934535.25}} | CONTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO SOSA Y ESCALANTE UBICADA EN LA LOCALIDAD TELCHAC, MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN, CCT 31DJN0101Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0113-18 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:TELCHAC, lon:-89.266845, lat:21.201617}} | 2022-03-11 | 2022-06-23 | 934535.25 | 934535.25 | 934535.25 | 934535.25 | 934535.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-93103799-E029-2022, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:828889.32, importe_modificado:828889.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302266773 | Proyecto de inversión | 2589268 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2589268.0, modificado:2589268.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ, YUCATÁN, CCT. 31EPO0630G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-014-2022 | S | 92 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:TABLAJE CATASTRAL 7193, CARRETERA MÉRIDA-TETIZ KM. 4.5, lon:-89.73718, lat:20.98918}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 2495885.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-169-2023, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2399890.31, importe_modificado:2399890.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266785 | Proyecto de inversión | 2233916.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2233916.01, modificado:2233916.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FELICIANO CANÚL REYES, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO,YUCATÁN, CCT 31DJN0021M | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2018 | S | 95 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37, S/N, COLONIA FELICIANO CANUL REYES, lon:-89.67908, lat:21.27892}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 2233916.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-152-2023, contratista:GRUPO SHIVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2194140.81, importe_modificado:2194140.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266848 | Proyecto de inversión | 2233917.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2233917.12, modificado:2233917.12}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN,MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN, CCT 31DPR1678E | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2018 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:TEMOZON, lon:-88.92805, lat:20.06944}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 2121164.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-154-2023, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2039581.39, importe_modificado:2039581.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC230302266857 | Proyecto de inversión | 2222727.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2222727.06, modificado:2222727.06}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMÓN GONZÁLEZ JIMÉNEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ, YUCATÁN, CCT 31EES0002G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2017 | S | 206 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 20 CARRETERA MERIDA-HALACHO, S/N , lon:-90.07703, lat:20.49299}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 2205772.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-150-2023, contratista:GRUPO BATCOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2120935.17, importe_modificado:2120935.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, PERTENECE AL CAPITULO 6000 DE OBRA PÚBLICA., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | YUC210101887630 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DCC0199J, UBICADA EN LA LOCALIDAD ALFONSO CASO, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN190-2017 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.14804995, lat:20.0777894}} | 2021-01-21 | 2021-05-20 | 902869.37 | 938984.13 | 902869.37 | 902869.37 | 902869.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E396-2020, contratista:GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:902869.37, importe_modificado:902869.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220102063529 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL ANGEL SALCEDO INZUNZA 31DPR1724Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN, MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN193-2017 | S | 214 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58B, lon:-89.578434, lat:20.922202}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1775999.96 | 1847039.97 | 1775999.96 | 1775999.96 | 1775999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E037-2022, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1523791.31, importe_modificado:1776000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086391 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1640000.0, modificado:1637376.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE MOTUL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN, CCT 31DML0004V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN195-2017 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 S/N COLONIA SAMBULA CP. 97430, lon:-89.283478, lat:21.082612}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 1637376 | 1637376 | 1637376 | 1637376 | 1637376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E047-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1409946.04, importe_modificado:1574400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202088013 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:997679.5}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DUP0001C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN196-2017 | S | 637 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Pedagogical University S / N Fracc. Vergel II CP. 97176 , lon:-89.5821, lat:20.94895}} | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 997679.5 | 997679.5 | 997679.5 | 997679.5 | 997679.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E048-2022, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:959530.46, importe_modificado:959530.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086415 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1247988.31}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESCUELA NORMAL JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31MSU9009I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN199-2017 | S | 198 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO.103 SAN FRANCISCO CP. 97780, lon:-88.1852, lat:20.68009}} | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 1247988.31 | 1247988.31 | 1247988.31 | 1247988.31 | 1247988.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E051-2022, contratista:ARIAL PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1139954.86, importe_modificado:1139954.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC220202086442 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31MSU9002P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN206-2017 | S | 505 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 D NUEVA ALEMAN CP.97147, lon:-89.59276, lat:20.99266}} | 2022-04-18 | 2022-07-15 | 881704.64 | 898560 | 881704.64 | 881704.64 | 881704.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E063-2022, contratista:DESARROLLO , CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:776856.84, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC200401874565 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1128277.26
YUC200301788381 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301788446 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200301790724 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874417 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879370 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874429 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879474 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874566 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874578 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874582 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875059 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875696 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401879588 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875772 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887120 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC230302266735 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1138434.44 | 1138434.44
YUC210101887625 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
YUC200301788587 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 827107.81
YUC200401874568 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 924542.56
YUC200401874570 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1229953.84
YUC230302266761 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4378853 | 4378853
YUC230302266780 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600000 | 2600000
YUC200401875204 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 897779.51
YUC200401875206 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 968970.95
YUC200401875210 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1021759.81
YUC220102064045 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1547519.99
YUC210101887147 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1544989.85
YUC210101887343 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 790249.63
YUC220102063078 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 998399.98
YUC220102063094 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1347840
YUC210101887801 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13000000 | 13741325.24
YUC200401879498 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887186 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887205 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887338 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC210101887670 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC220102063073 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC220102063086 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC220102063087 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC220102063091 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC220102063096 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC220102063100 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC220102063103 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC220102063113 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC220102063122 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC220102063920 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC220102063247 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC220202087961 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC220102063252 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC220202087972 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC220102063269 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC220202087976 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC220202087986 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2222273.46 | 2222273.46
YUC200301790698 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879271 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879664 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401879283 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC230302266698 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
YUC230302266706 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000.01 | 1000000.01
YUC230302266714 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000.01 | 1000000.01
YUC220102064044 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC220202086422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1356530 | 1355673.6
YUC220202086445 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1100000 | 974576.84
YUC220202086727 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1484620.78 | 1484620.78
YUC220202086733 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3792468.22 | 3792468.22
YUC230302266718 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1196481 | 1196481
YUC230302266738 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383460.65 | 1383460.65
YUC230302266747 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1058331.56 | 1058331.56
YUC230302266756 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1400000 | 1400000
YUC230302266770 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3197870.99 | 3197870.99
YUC230302266788 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000.01 | 1000000.01
YUC230302266850 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957405.45 | 957405.45
YUC220202086332 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16964.53 | 16964.53
YUC220202086332 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999910.91 | 1999910.91
YUC220202086350 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC220202086360 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 941069.24
YUC210101887824 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3143131.67 | 3280254.75
YUC220102063110 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4001482.3
YUC220202086397 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1250000 | 1250000
YUC230302266684 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1916706 | 1916706
YUC230302266694 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3199725.25 | 3199725.25
YUC200401874441 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1305301.75
YUC200401874569 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1469471.45
YUC200401874571 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 798964.64
YUC200401875199 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1063511.48
YUC200401875207 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 837557.14
YUC200401875208 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 801570.68
YUC230302266750 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1430000 | 1430000
YUC200301790686 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC210101887157 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1469476.92
YUC220102063922 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 934535.25
YUC230302266773 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2589268 | 2589268
YUC230302266785 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2233916.01 | 2233916.01
YUC230302266848 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2233917.12 | 2233917.12
YUC230302266857 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2222727.06 | 2222727.06
YUC210101887630 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
YUC220102063529 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850000 | 1850000
YUC220202086391 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1640000 | 1637376
YUC220202088013 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1100000 | 997679.5
YUC220202086415 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1250000 | 1247988.31
YUC220202086442 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 900000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC200401874565 | Lote | 1 | 1
YUC200401874565 | Metros Cuadrados | 256 | 256
YUC200301788381 | Lote | 1 | 1
YUC200301788446 | Lote | 1 | 1
YUC200301790724 | Lote | 1 | 1
YUC200401874417 | Lote | 1 | 1
YUC200401879370 | Lote | 1 | 1
YUC200401874429 | Lote | 1 | 1
YUC200401874429 | Metros Cuadrados | 171 | 171
YUC200401879474 | Lote | 1 | 1
YUC200401879474 | Metros Cuadrados | 195 | 195
YUC200401874566 | Metros Cuadrados | 355 | 355
YUC200401874578 | Lote | 1 | 1
YUC200401874578 | Metros Cuadrados | 426 | 426
YUC200401874582 | Lote | 1 | 1
YUC200401874582 | Metros Cuadrados | 322 | 322
YUC200401875059 | Lote | 1 | 1
YUC200401875059 | Metros Cuadrados | 296 | 296
YUC200401875696 | Lote | 1 | 1
YUC200401875696 | Metros Cuadrados | 233 | 233
YUC200401879588 | Lote | 1 | 1
YUC200401879588 | Metros Cuadrados | 247.5 | 247.5
YUC200401875772 | Lote | 1 | 1
YUC200401875772 | Metros Cuadrados | 360 | 360
YUC210101887120 | Metros Cuadrados | 550 | 550
YUC230302266735 | Lote | 1 | 1
YUC210101887625 | Metros Cuadrados | 349.5 | 349.5
YUC200301788587 | Lote | 1 | 1
YUC200401874568 | Lote | 1 | 1
YUC200401874568 | Metros Cuadrados | 587 | 587
YUC200401874570 | Lote | 1 | 1
YUC200401874570 | Metros Cuadrados | 266 | 266
YUC230302266761 | Lote | 1 | 1
YUC230302266780 | Lote | 1 | 1
YUC200401875204 | Lote | 1 | 1
YUC200401875204 | Metros Cuadrados | 106 | 106
YUC200401875206 | Lote | 1 | 1
YUC200401875206 | Metros Cuadrados | 206.9 | 206.9
YUC200401875210 | Lote | 1 | 1
YUC200401875210 | Metros Cuadrados | 328 | 328
YUC220102064045 | Metros Cuadrados | 289 | 289
YUC210101887147 | Lote | 1 | 1
YUC210101887147 | Metros Cuadrados | 264 | 264
YUC210101887343 | Lote | 1 | 1
YUC210101887343 | Metros Cuadrados | 176 | 176
YUC220102063078 | Lote | 1 | 1
YUC220102063094 | Lote | 1 | 1
YUC210101887801 | Lote | 1 | 1
YUC200401879498 | Lote | 1 | 1
YUC200401879498 | Metros Cuadrados | 229.5 | 229.5
YUC210101887186 | Lote | 1 | 1
YUC210101887186 | Metros Cuadrados | 381 | 381
YUC210101887205 | Metros Cuadrados | 481.25 | 481.25
YUC210101887338 | Lote | 1 | 1
YUC210101887338 | Metros Cuadrados | 203 | 203
YUC210101887670 | Lote | 1 | 1
YUC210101887670 | Metros Cuadrados | 336 | 336
YUC220102063073 | Lote | 1 | 1
YUC220102063086 | Lote | 1 | 1
YUC220102063087 | Lote | 1 | 1
YUC220102063091 | Lote | 1 | 1
YUC220102063096 | Lote | 1 | 1
YUC220102063100 | Lote | 1 | 1
YUC220102063103 | Lote | 1 | 1
YUC220102063113 | Lote | 1 | 1
YUC220102063122 | Lote | 1 | 1
YUC220102063920 | Metros Cuadrados | 150 | 150
YUC220102063247 | Lote | 1 | 1
YUC220202087961 | Lote | 1 | 1
YUC220102063252 | Lote | 1 | 1
YUC220202087972 | Lote | 1 | 1
YUC220102063269 | Lote | 1 | 1
YUC220202087976 | Lote | 1 | 1
YUC220202087986 | Lote | 1 | 1
YUC200301790698 | Lote | 1 | 1
YUC200401879271 | Lote | 1 | 1
YUC200401879271 | Metros Cuadrados | 242 | 242
YUC200401879664 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC200401879283 | Lote | 1 | 1
YUC200401879283 | Metros Cuadrados | 289 | 289
YUC230302266698 | Lote | 1 | 1
YUC230302266706 | Lote | 1 | 1
YUC230302266714 | Lote | 1 | 1
YUC220102064044 | Lote | 1 | 1
YUC220202086422 | Lote | 1 | 1
YUC220202086445 | Lote | 1 | 1
YUC220202086727 | Lote | 1 | 1
YUC220202086733 | Lote | 1 | 1
YUC230302266718 | Lote | 1 | 1
YUC230302266738 | Lote | 1 | 1
YUC230302266747 | Lote | 1 | 1
YUC230302266756 | Lote | 1 | 1
YUC230302266770 | Lote | 1 | 1
YUC230302266788 | Lote | 1 | 1
YUC230302266850 | Lote | 1 | 1
YUC220202086332 | Lote | 1 | 1
YUC220202086332 | Metros Cuadrados | 169 | 169
YUC220202086350 | Lote | 1 | 1
YUC220202086360 | Lote | 1 | 1
YUC210101887824 | Lote | 1 | 1
YUC220102063110 | Lote | 1 | 2
YUC220202086397 | Lote | 1 | 1
YUC230302266684 | Lote | 1 | 1
YUC230302266694 | Lote | 1 | 1
YUC200401874441 | Lote | 1 | 1
YUC200401874441 | Metros Cuadrados | 300 | 300
YUC200401874569 | Lote | 1 | 1
YUC200401874569 | Metros Cuadrados | 478 | 478
YUC200401874571 | Lote | 1 | 1
YUC200401874571 | Metros Cuadrados | 125 | 125
YUC200401875199 | Lote | 1 | 1
YUC200401875199 | Metros Cuadrados | 140 | 140
YUC200401875207 | Lote | 1 | 1
YUC200401875207 | Metros Cuadrados | 286 | 286
YUC200401875208 | Lote | 1 | 1
YUC200401875208 | Metros Cuadrados | 430 | 430
YUC230302266750 | Lote | 1 | 1
YUC200301790686 | Lote | 1 | 1
YUC210101887157 | Lote | 1 | 1
YUC210101887157 | Metros Cuadrados | 231 | 231
YUC220102063922 | Metros Cuadrados | 150 | 150
YUC230302266773 | Lote | 1 | 1
YUC230302266785 | Lote | 1 | 1
YUC230302266848 | Lote | 1 | 1
YUC230302266857 | Lote | 1 | 1
YUC210101887630 | Metros Cuadrados | 240 | 240
YUC220102063529 | Lote | 1 | 1
YUC220202086391 | Lote | 1 | 1
YUC220202088013 | Lote | 1 | 1
YUC220202086415 | Lote | 1 | 1
YUC220202086442 | Lote | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC200401874565 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Calle 25, 97380 Acanceh, Yuc., México | -89.4515 | 20.8114
YUC200301788381 | Yucatán | Baca | Baca | Calle Decimonovena, Baca, Yuc., México | -89.3972 | 21.1098
YUC200301788446 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | Calle 24, Tixpéhual, Yuc., México | -89.4456 | 20.9797
YUC200301790724 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 11, 97620 Buctzotz, Yuc., México | -88.7931 | 21.2067
YUC200401874417 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | Pencuyut, Yuc., México | -89.2907 | 20.2952
YUC200401879370 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | Calle 23, Tixmehuac, Yuc., México | -89.1056 | 20.2348
YUC200401874429 | Yucatán | Chemax | Cocoyol | Cocoyol, Yuc., México | -87.7503 | 20.7914
YUC200401879474 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle 10, Pisté, Yuc., México | -88.5886 | 20.7002
YUC200401874566 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | Calle 5, Yucatán, México | -88.9398 | 20.6705
YUC200401874578 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46¿ 8228, Fraccionamiento Villa Magna Del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México | -89.6124 | 20.9259
YUC200401874582 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41 254, San Marcos Nocoh I, 97296 Mérida, Yuc., México | -89.6721 | 20.9264
YUC200401875059 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 88 523, San Luis Sur, 97140 Mérida, Yuc., México | -89.6541 | 20.8903
YUC200401875696 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41 351A, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México | -89.674 | 20.9214
YUC200401879588 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | Calle 19, Chicxulub, Chicxulub Puerto, Yuc., México | -89.5944 | 21.2949
YUC200401875772 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 8-A, Tekom, Yuc., México | -88.2648 | 20.5985
YUC210101887120 | Yucatán | Baca | Baca | Calle 30, Baca, Yuc., México | -89.406 | 21.1092
YUC230302266735 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 35 | -88.9304 | 21.2721
YUC210101887625 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46, Lindavista, Mérida, Yuc., México | -89.6596 | 21.0087
YUC200301788587 | Yucatán | Temozón | Santa Rita | Calle 10 14, Temozón, 97740 Temozón, Yuc., México | -88.201 | 20.8002
YUC200401874568 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Calle 25 144A, Kinchil, 97360 Kinchil, Yuc., México | -89.9598 | 20.9121
YUC200401874570 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 5-I 418, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6803 | 20.9815
YUC230302266761 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | C. 29 | -90.008 | 20.5793
YUC230302266780 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 60, S/N , COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH | -89.6262 | 21.0234
YUC200401875204 | Yucatán | Umán | Poxilá | Poxilá, Yuc., México | -89.8031 | 20.8178
YUC200401875206 | Yucatán | Umán | Poxilá | Poxilá, Yuc., México | -89.8031 | 20.8178
YUC200401875210 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 17, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7517 | 20.8843
YUC220102064045 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 80 | -89.6642 | 21.2852
YUC210101887147 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 14 LB, Sta Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc., México | -89.5683 | 21.0017
YUC210101887343 | Yucatán | Valladolid | Tahmuy | Unnamed Road, Tahmuy, Yuc., México | -88.1415 | 20.7589
YUC220102063078 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 27 VALLADOLID | -88.1962 | 20.6991
YUC220102063094 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | LAS COLORADAS | -87.9897 | 21.6083
YUC210101887801 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6134 | 20.9695
YUC200401879498 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | San Francisco el Grande, Yuc., México | -88.4729 | 20.7014
YUC210101887186 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | Calle 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México | -88.1556 | 21.5957
YUC210101887205 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | Calle 20 876, Telchac, Yuc., México | -89.2721 | 21.1913
YUC210101887338 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 40 317, Saciabil, Valladolid, Yuc., México | -88.2 | 20.6725
YUC210101887670 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | Calle 11 52, Tikuch, Yuc., México | -88.115 | 20.7024
YUC220102063073 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | SUBINCANCAB | -89.5317 | 20.8667
YUC220102063086 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 19 CENOTILLO | -88.6201 | 20.9648
YUC220102063087 | Yucatán | Valladolid | Xocén | XOCEN | -88.1636 | 20.5989
YUC220102063091 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | TEKIK DE REGIL | -89.5608 | 20.8164
YUC220102063096 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | TIZIMIN | -88.1594 | 21.1266
YUC220102063100 | Yucatán | Muna | Muna | MUNA | -89.7202 | 20.4865
YUC220102063103 | Yucatán | Tecoh | X-Kanchakán | X-KANCHAKAN | -89.5014 | 20.6239
YUC220102063113 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 70 PROGRESO | -89.6305 | 21.2872
YUC220102063122 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | YAXUNAH | -88.6756 | 20.5408
YUC220102063920 | Yucatán | Umán | Bolón | BOLON | -89.7429 | 20.8243
YUC220102063247 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | TIKUCH | -88.1119 | 20.7031
YUC220202087961 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 36 NO.298 MOTUL DE CARRILLO PUERTO CP. 97430 | -89.2926 | 21.097
YUC220102063252 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Aké | DZONOT AKE | -87.9367 | 21.2361
YUC220202087972 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 27 S/N TELCHAC PUERTO CP. 97407 | -89.2612 | 21.34
YUC220102063269 | Yucatán | Chapab | Chapab | CALLE 19 CHAPAB | -89.4495 | 20.4606
YUC220202087976 | Yucatán | Sinanché | San Crisanto | SAN CRISANTO CP. 97420 | -89.1703 | 21.3531
YUC220202087986 | Yucatán | Acanceh | Ticopó | TICOPO CP. 97380 | -89.4394 | 20.8885
YUC200301790698 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Calle 24, Muxupip, Yuc., México | -89.3272 | 21.0436
YUC200401879271 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | Unnamed Road, Itzinté, Yuc., México | -87.8513 | 21.0375
YUC200401879664 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 84 559, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6403 | 20.9617
YUC200401879283 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | Calle 14, Telchac Puerto, Yuc., México | -89.2608 | 21.3424
YUC230302266698 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 26 | -88.938 | 21.1464
YUC230302266706 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20-A, S/N , COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO | -89.6332 | 21.0134
YUC230302266714 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 52 NO. 555 CENTRO | -89.6198 | 20.9583
YUC220102064044 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 | -89.6185 | 20.9184
YUC220202086422 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 15 NO.175 COLONIA OBRERA 97860 | -89.529 | 20.406
YUC220202086445 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 118 YUCALPETÉN CP. 97238 | -89.6597 | 20.9742
YUC220202086727 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25 S/N COLONIA LEONA VICARIO 97370 | -89.601 | 20.9098
YUC220202086733 | Yucatán | Peto | Peto | CARRETERA FEDERAL PETO-SANTA ROSA KM 5 CP.97930 | -88.9156 | 20.0957
YUC230302266718 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 23 57 | -89.285 | 20.4098
YUC230302266738 | Yucatán | Peto | Peto | KiILOMETRO 5 CARRETERA PETO-SANTA ROSA | -88.9154 | 20.0981
YUC230302266747 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 17 CARRETERA A PENCUYUT | -89.3372 | 20.2722
YUC230302266756 | Yucatán | Temozón | Yokdzonot Presentado | yokdzonot presentado | -87.856 | 20.9377
YUC230302266770 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral Tablaje Catastral | -88.1869 | 20.7102
YUC230302266788 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49, S/N POR 52, COLONIA REPARTO GRANJAS | -89.5921 | 20.9378
YUC230302266850 | Yucatán | Progreso | Chelem | CALLE 23, NÚMERO 53 | -89.7381 | 21.2685
YUC220202086332 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 35 POR 16 MELCHOR OCAMPO | -89.5664 | 20.9758
YUC220202086350 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 46 S/N CP 97370 COLONIA CUAUHTEMOC | -89.5744 | 20.9282
YUC220202086360 | Yucatán | Chemax | Chechmil | CONOCIDO CP.97770 | -87.9652 | 20.7716
YUC210101887824 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6134 | 20.9695
YUC220102063110 | Yucatán | Mérida | Mérida | CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA | -89.616 | 20.9385
YUC220202086397 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 21 NO.15 DZIDZANTUN 97500 | -89.0314 | 21.2511
YUC230302266684 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 102, S/N , COLONIA NUEVA MULSAY | -89.6496 | 20.9587
YUC230302266694 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | CALLE 27, S/N | -89.606 | 21.2915
YUC200401874441 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47, San Ramón Nte, Mérida, Yuc., México | -89.6082 | 21.0227
YUC200401874569 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 53-B 354, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6497 | 21.0312
YUC200401874571 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 92, hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., México | -89.6576 | 20.8799
YUC200401875199 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | Calle 27, Tunkás, Yuc., México | -88.7484 | 20.905
YUC200401875207 | Yucatán | Umán | Yaxcopoil | Yaxcopoil, Yuc., México | -89.7227 | 20.7463
YUC200401875208 | Yucatán | Umán | Oxholón | Oxholón, Yuc., México | -89.8078 | 20.8753
YUC230302266750 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 55 NO. 728, PACABTÚN | -89.5901 | 20.9699
YUC200301790686 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46-B, Sin Nombre de Col 13, Mérida, Yuc., México | -89.6172 | 20.9322
YUC210101887157 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 314, Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6562 | 21.0193
YUC220102063922 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | TELCHAC | -89.2668 | 21.2016
YUC230302266773 | Yucatán | Ucú | Ucú | TABLAJE CATASTRAL 7193, CARRETERA MÉRIDA-TETIZ KM. 4.5 | -89.7372 | 20.9892
YUC230302266785 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37, S/N, COLONIA FELICIANO CANUL REYES | -89.6791 | 21.2789
YUC230302266848 | Yucatán | Peto | Temozón | TEMOZON | -88.928 | 20.0694
YUC230302266857 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 20 CARRETERA MERIDA-HALACHO, S/N | -90.077 | 20.493
YUC210101887630 | Yucatán | Tekax | Alfonso Caso | Unnamed Road, Yucatán, México | -89.148 | 20.0778
YUC220102063529 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 58B | -89.5784 | 20.9222
YUC220202086391 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26 S/N COLONIA SAMBULA CP. 97430 | -89.2835 | 21.0826
YUC220202088013 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av. Pedagogical University S / N Fracc. Vergel II CP. 97176 | -89.5821 | 20.9489
YUC220202086415 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 49 NO.103 SAN FRANCISCO CP. 97780 | -88.1852 | 20.6801
YUC220202086442 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 D NUEVA ALEMAN CP.97147 | -89.5928 | 20.9927

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC200401874565 | Obra | LO-931037999-E233-2020 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1228672.17 | 1228672.17
YUC200301788381 | Obra | LO-931037999-E125-2020 | Constructora Aditimper, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1209966.72 | 1296939.96
YUC200301788446 | Obra | LO-931037999-E127-2020 | Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1459447.85 | 1679988.72
YUC200301790724 | Obra | AO-931037999-E185-2020 | J.S. Proyecciones y Diseños del Sureste S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1079885.73 | 1295998.25
YUC200401874417 | Obra | LO-931037999-E188-2020 | ARCCUS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1169610.86 | 1298076.66
YUC200401879370 | Obra | LO-931037999-E201-2020 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1169112.53 | 1298076.91
YUC200401874429 | Obra | LO-931037999-E215-2020 | Grupo Edeca, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1279490.51 | 1279490.51
YUC200401879474 | Obra | LO-931037999-E223-2020 | FM Urbanizadora, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1279295.04 | 1296000.0
YUC200401874566 | Obra | LO-931037999-E235-2020 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 484614.82 | 484614.82
YUC200401874578 | Obra | LO-931037999-E244-2020 | PLANISUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1449234.35 | 1487999.5
YUC200401874582 | Obra | LO-931037999-E245-2020 | PLANISUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1390977.18 | 1487999.93
YUC200401875059 | Obra | LO-931037999-E246-2020 | PLANISUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1062606.02 | 1328256.23
YUC200401875696 | Obra | LO-931037999-E247-2020 | PLANISUR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1462690.16 | 1487999.78
YUC200401879588 | Obra | LO-931037999-E248-2020 | ENRIQUE PALMA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1104672.15 | 1380832.97
YUC200401875772 | Obra | IO-931037999-E332-2020 | RAUL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1257120 | 1295998.25
YUC210101887120 | Obra | LO-931037999-E385-2020 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE , S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1228570.85 | 1228570.85
YUC230302266735 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-162-2023 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1065652.7 | 1065652.7
YUC210101887625 | Obra | LO-931037999-E392-2020 | JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 829737.39 | 829737.39
YUC200301788587 | Obra | LO-931037999-E198-2022 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 249907.44 | 249907.44
YUC200301788587 | Obra | LO-931037999-E135-2020 | Constructora Cubyc Peninsular, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 689999.42 | 545388.55
YUC200401874568 | Obra | LO-931037999-E238-2020 | MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 888983.33 | 888983.33
YUC200401874570 | Obra | LO-931037999-E200-2022 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 109975.63 | 109975.63
YUC200401874570 | Obra | LO-931037999-E242-2020 | RAUL JOSE ROCHE LARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1375544.95 | 1072672.25
YUC230302266761 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-167-2023 | ARCICONSTRU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3980937.28 | 3980937.28
YUC230302266780 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-151-2023 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2493723.89 | 2493723.89
YUC200401875204 | Obra | LO-931037999-E256-2020 | Tunkas Construcciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 863249.54 | 863249.54
YUC200401875206 | Obra | LO-931037999-E258-2020 | Tunkas Construcciones, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1007476.99 | 1007476.99
YUC200401875210 | Obra | LO-931037999-E262-2020 | TYGAR MEXICO S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1329485.57 | 1329485.57
YUC220102064045 | Obra | LO-931037999-E020-2022 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1378852 | 1488000.0
YUC210101887147 | Obra | LO-931037999-E389-2020 | MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1424747.09 | 1424747.09
YUC210101887343 | Obra | LO-931037999-E402-2020 | CARLOS MANUEL AMBROSIO SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 929038.7 | 929038.7
YUC220102063078 | Obra | LO-931037999-E003-2022 | FABIOLA YARABEL UC PUC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 913254.68 | 960000.0
YUC220102063094 | Obra | LO-931037999-E009-2022 | GRUPO EDECA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1234983.93 | 1296000.0
YUC210101887801 | Obra | LO-931037999-E407-2020 | PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12063372.54 | 1.206337254E7
YUC210101887801 | Obra | LO-931037999-E203-2022 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1149440.18 | 1149440.18
YUC200401879498 | Obra | LO-931037999-E224-2020 | FM Urbanizadora, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1399172.85 | 1488000.0
YUC210101887186 | Obra | LO-931037999-E394-2020 | MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1179505.25 | 1295124.48
YUC210101887205 | Obra | LO-931037999-E397-2020 | HIDROSISTEMAS DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 780415.24 | 975519.05
YUC210101887338 | Obra | LO-931037999-E401-2020 | GRUPO WAGA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 931976.16 | 931976.16
YUC210101887670 | Obra | LO-931037999-E406-2020 | FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1258873.52 | 1258873.52
YUC220102063073 | Obra | LO-931037999-E002-2022 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 919816.86 | 961529.46
YUC220102063086 | Obra | LO-931037999-E005-2022 | JOVISIÓN CONSULTORES, S.C. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1249859.78 | 1249859.78
YUC220102063087 | Obra | LO-931037999-E006-2022 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1239928.84 | 1296000.0
YUC220102063091 | Obra | LO-931037999-E007-2022 | ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 819950.49 | 961523.15
YUC220102063096 | Obra | LO-931037999-E010-2022 | ENRIQUE PALMA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1239978.14 | 1296000.0
YUC220102063100 | Obra | LO-931037999-E012-2022 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1549961.87 | 1670698.13
YUC220102063103 | Obra | LO-931037999-E013-2022 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 804879.32 | 804879.32
YUC220102063113 | Obra | LO-931037999-E017-2022 | PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVICIÓN Y AUDITORÍA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 914323.62 | 983544.5
YUC220102063122 | Obra | LO-931037999-E023-2022 | ARCCUS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1119082.19 | 1296945.39
YUC220102063920 | Obra | LO-931037999-E025-2022 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 825510.89 | 961537.89
YUC220102063247 | Obra | LO-931037999-E026-2022 | CONSTRUCCIONES MILLENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1119960.89 | 1119960.89
YUC220202087961 | Obra | LO-931037999-E027-2022 | REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1577621.17 | 1577621.17
YUC220102063252 | Obra | LO-931037999-E028-2022 | CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 959830.41 | 959830.41
YUC220202087972 | Obra | LO-931037999-E031-2022 | JOVISIÓN CONSULTORES, S.C. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1119972.98 | 1119972.98
YUC220102063269 | Obra | LO-931037999-E033-2022 | ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1129988.84 | 1129988.84
YUC220202087976 | Obra | LO-931037999-E035-2022 | LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1289224.42 | 1289224.42
YUC220202087986 | Obra | LO-931037999-E120-2022 | TINSON, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2002422.58 | 2002422.58
YUC200301790698 | Obra | LO-931037999-E123-2020 | Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1113284.25 | 1295998.98
YUC200401879271 | Obra | LO-931037999-E226-2020 | CONSTRURBEX S.A. DE C.V . | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1234997.76 | 1295897.76
YUC200401879664 | Obra | LO-931037999-E240-2020 | RAUL JOSE ROCHE LARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1700623.2 | 1749999.82
YUC200401879283 | Obra | LO-931037999-E251-2020 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1225844.73 | 1295940.89
YUC230302266698 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-158-2023 | COMERCIAL PVM S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1821565.6 | 1821565.6
YUC230302266706 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-159-2023 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 899998.88 | 899998.88
YUC230302266714 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-160-2023 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 911984.52 | 911984.52
YUC220102064044 | Obra | LO-931037999-E021-2022 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1593714.71 | 1682690.22
YUC220202086422 | Obra | LO-931037999-E055-2022 | GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1122535.49 | 1303532.29
YUC220202086445 | Obra | LO-931037999-E065-2022 | PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 937093.1 | 937093.1
YUC220202086727 | Obra | LO-931037999-E117-2022 | URBANIKA HR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1179879.98 | 1179879.98
YUC220202086733 | Obra | LO-931037999-E118-2022 | CUATRO CUADRANTES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3245999.77 | 3245999.77
YUC230302266718 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-161-2023 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1099627 | 1099627.0
YUC230302266738 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-163-2023 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1269612.96 | 1269612.96
YUC230302266747 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-164-2023 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 969842.77 | 969842.77
YUC230302266756 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-166-2023 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1279904.5 | 1279904.5
YUC230302266770 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-168-2023 | SEINTEC DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2898962.54 | 2898962.54
YUC230302266788 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-153-2023 | EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 959883.33 | 959883.33
YUC230302266850 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-155-2023 | CONSTRUCTORA DOVIZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 879241.16 | 879241.16
YUC220202086332 | Obra | LO-931037999-E115-2022 | AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1900413.81 | 1900413.81
YUC220202086350 | Obra | LO-931037999-E044-2022 | ARVERAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.C.P. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 879972.03 | 879972.03
YUC220202086360 | Obra | LO-931037999-E056-2022 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 904874.73 | 904874.73
YUC210101887824 | Obra | LO-931037999-E202-2022 | CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 262382.95 | 262382.95
YUC210101887824 | Obra | LO-931037999-E408-2020 | Promologistics S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3022241.99 | 3022241.99
YUC220102063110 | Adquisiciones | LA-931037999-E1-2022 | HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2838731.8 | 2838731.8
YUC220102063110 | Obra | LO-931037999-E016-2022 | DARSICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 859838.56 | 1049201.22
YUC220202086397 | Obra | LO-931037999-E050-2022 | DIPAMSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1064260.37 | 1114256.87
YUC230302266684 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-156-2023 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1749996.1 | 1749996.1
YUC230302266694 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-157-2023 | EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3017947.26 | 3017947.26
YUC200401874441 | Obra | LO-931037999-E217-2020 | Obras y negocios Peninsulares, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1326834.97 | 1326834.97
YUC200401874569 | Obra | LO-931037999-E199-2022 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 569603.65 | 569603.65
YUC200401874569 | Obra | LO-931037999-E241-2020 | RAUL JOSE ROCHE LARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 895072.4 | 843349.68
YUC200401874571 | Obra | LO-931037999-E201-2022 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 109981.51 | 109981.51
YUC200401874571 | Obra | LO-931037999-E243-2020 | RAUL JOSE ROCHE LARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 841105.54 | 658253.74
YUC200401875199 | Obra | LO-931037999-E254-2020 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1181281.31 | 1181281.31
YUC200401875207 | Obra | LO-931037999-E259-2020 | TYGAR MEXICO S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1041328.02 | 1041328.02
YUC200401875208 | Obra | LO-931037999-E260-2020 | TYGAR MEXICO S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 891314.01 | 891314.01
YUC230302266750 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-165-2023 | COMERCIAL PVM S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1303076.31 | 1303076.31
YUC200301790686 | Obra | LO-931037999-E122-2020 | Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1569958.73 | 1679696.57
YUC210101887157 | Obra | LO-931037999-E390-2020 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1439523.92 | 1439523.92
YUC220102063922 | Obra | LO-93103799-E029-2022 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 828889.32 | 828889.32
YUC230302266773 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-169-2023 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2399890.31 | 2399890.31
YUC230302266785 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-152-2023 | GRUPO SHIVA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2194140.81 | 2194140.81
YUC230302266848 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-154-2023 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2039581.39 | 2039581.39
YUC230302266857 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-150-2023 | GRUPO BATCOR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2120935.17 | 2120935.17
YUC210101887630 | Obra | LO-931037999-E396-2020 | GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 902869.37 | 902869.37
YUC220102063529 | Obra | LO-931037999-E037-2022 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1523791.31 | 1776000.0
YUC220202086391 | Obra | LO-931037999-E047-2022 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES,S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1409946.04 | 1574400.0
YUC220202088013 | Obra | LO-931037999-E048-2022 | ZAVEP,S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 959530.46 | 959530.46
YUC220202086415 | Obra | LO-931037999-E051-2022 | ARIAL PENINSULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1139954.86 | 1139954.86
YUC220202086442 | Obra | LO-931037999-E063-2022 | DESARROLLO , CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 776856.84 | 864000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC200401874565 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874565 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
YUC200301788381 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200301788446 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200301790724 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874417 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401879370 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874429 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874429 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 171 | 100
YUC200401879474 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401879474 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 195 | 195 | 189.15 | 97
YUC200401874566 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 355 | 355 | 355 | 100
YUC200401874578 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874578 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 426 | 426 | 400.44 | 94
YUC200401874582 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874582 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 322 | 100
YUC200401875059 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401875059 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 296 | 296 | 287.12 | 97
YUC200401875696 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401875696 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 233 | 233 | 233 | 100
YUC200401879588 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401879588 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 100
YUC200401875772 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401875772 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
YUC210101887120 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
YUC230302266735 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC210101887625 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 100
YUC200301788587 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874568 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874568 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 587 | 587 | 587 | 100
YUC200401874570 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874570 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 266 | 266 | 266 | 100
YUC230302266761 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266780 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC200401875204 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401875204 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 106 | 106 | 106 | 100
YUC200401875206 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401875206 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 206.9 | 206.9 | 206.9 | 100
YUC200401875210 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401875210 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 328 | 328 | 328 | 100
YUC220102064045 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 289 | 289 | 289 | 100
YUC210101887147 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101887147 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100
YUC210101887343 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101887343 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 176 | 100
YUC220102063078 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063094 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101887801 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401879498 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401879498 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 100
YUC210101887186 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101887186 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 361.95 | 95
YUC210101887205 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 481.25 | 481.25 | 481.25 | 100
YUC210101887338 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101887338 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 203 | 203 | 203 | 100
YUC210101887670 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101887670 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 336 | 100
YUC220102063073 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063086 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063087 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063091 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063096 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063100 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063103 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063113 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063122 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063920 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
YUC220102063247 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202087961 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063252 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202087972 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063269 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202087976 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202087986 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200301790698 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401879271 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401879271 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 242 | 242 | 242 | 100
YUC200401879664 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
YUC200401879283 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401879283 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 289 | 289 | 289 | 100
YUC230302266698 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266706 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266714 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC220102064044 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202086422 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202086445 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202086727 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202086733 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302266718 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266738 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266747 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266756 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266770 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266788 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266850 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC220202086332 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202086332 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 169 | 169 | 169 | 100
YUC220202086350 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.96 | 96
YUC220202086360 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101887824 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063110 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC220202086397 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302266684 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266694 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC200401874441 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874441 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
YUC200401874569 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874569 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 478 | 478 | 478 | 100
YUC200401874571 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401874571 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
YUC200401875199 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
YUC200401875199 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 131.6 | 94
YUC200401875207 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401875207 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 286 | 286 | 286 | 100
YUC200401875208 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC200401875208 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 430 | 100
YUC230302266750 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC200301790686 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101887157 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC210101887157 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 231 | 100
YUC220102063922 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
YUC230302266773 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266785 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266848 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302266857 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC210101887630 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
YUC220102063529 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202086391 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202088013 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202086415 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220202086442 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".