## Esc CIEN 2018 1er trim
ESCUELAS AL CIEN 2018
DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE
2023
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | YUC200301788381 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0190Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-007-18 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Decimonovena, Baca, Yuc., México, lon:-89.3972306, lat:21.1098165}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1345338.62 | 1348817.54 | 1345338.62 | 1345338.62 | 1345338.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E125-2020, contratista:Constructora Aditimper, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1209966.72, importe_modificado:1296939.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1348817.54 | 0
2023 | 1 | YUC200301788446 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC 31DPR1693X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXPEHUAL, MUNICIPIO DE TIXPEHUAL. | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-009-18 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 24, Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.4456247, lat:20.979715}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1738366.6 | 1747188.25 | 1738366.6 | 1738366.6 | 1738366.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E127-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1459447.85, importe_modificado:1679988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1747188.25 | 0
2023 | 1 | YUC200301788587 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO 31TV0166W, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-013-18 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:Calle 10 14, Temozón, 97740 Temozón, Yuc., México, lon:-88.20103705, lat:20.80018025}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 795189.64 | 827107.83 | 795189.64 | 795189.64 | 795189.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E198-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:249907.44, importe_modificado:249907.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E135-2020, contratista:Constructora Cubyc Peninsular, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:689999.42, importe_modificado:545388.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 567204.09 | 259903.74
2023 | 1 | YUC200301790724 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TORRES PACHECO 31DPR066T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-017-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 11, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7930915, lat:21.2066669}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 1339193.67 | 1347838.19 | 1339193.67 | 1339193.67 | 1339193.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E185-2020, contratista:J.S. Proyecciones y Diseños del Sureste S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1079885.73, importe_modificado:1295998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347838.19 | 0
2023 | 1 | YUC210101887670 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO 31DPR0863U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-085-18 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:Calle 11 52, Tikuch, Yuc., México, lon:-88.11500788, lat:20.70243546}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 1238684.9 | 1240169.6 | 1238684.9 | 1238684.9 | 1238684.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E406-2020, contratista:FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1258873.52, importe_modificado:1258873.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1240169.5964 | 0.0036
2023 | 1 | YUC210101887338 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-081-18 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 40 317, Saciabil, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1999588, lat:20.67252002}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 997035.68 | 998146.9 | 997035.68 | 997035.68 | 988346.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E401-2020, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:931976.16, importe_modificado:931976.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {1887338/proyecto_PROCESO, 1887338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 998146.8952 | 0.0048
2023 | 1 | YUC210101887120 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LOPÉZ PORTILLO Y ROJAS 31EES0045E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-070-18 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 30, Baca, Yuc., México, lon:-89.4060318, lat:21.1091552}} | 2021-01-19 | 2021-04-19 | 1537142.62 | 1547519.76 | 1537142.63 | 1537142.63 | 1536824.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E385-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE , S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1228570.85, importe_modificado:1228570.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1547519.758 | 0.002
2023 | 1 | YUC210101887186 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 28 31DST0024L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-077-18 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15561652, lat:21.5957316}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 1342304.69 | 1346929.44 | 1342304.69 | 1342304.69 | 1342304.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E394-2020, contratista:MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1179505.25, importe_modificado:1295124.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.95}} | {1887186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1346929.4392 | 0.0008
2023 | 1 | YUC210101887205 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 31EPR0152U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC, MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-078-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.25, meta_modificada:481.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle 20 876, Telchac, Yuc., México, lon:-89.2721343, lat:21.19133423}} | 2021-01-21 | 2021-04-21 | 1006735.66 | 1014539.81 | 1006735.66 | 1006735.66 | 1006735.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E397-2020, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:780415.24, importe_modificado:975519.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1014539.8116 | -0.0016
2023 | 1 | YUC210101887343 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO CISNEROS CAMARA 31DCC0216J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-082-18 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:Unnamed Road, Tahmuy, Yuc., México, lon:-88.14147592, lat:20.75891793}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 762953.43 | 966200.24 | 762953.43 | 762953.43 | 686834.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E402-2020, contratista:CARLOS MANUEL AMBROSIO SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:929038.7, importe_modificado:929038.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.44}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 966200.2388 | 0.0012
2023 | 1 | YUC210101887147 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO POPULAR 31EPR0091X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-073-18 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14 LB, Sta Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc., México, lon:-89.56829309, lat:21.00172986}} | 2021-01-19 | 2021-05-18 | 1544989.85 | 1544989.86 | 1544989.85 | 1544989.85 | 1541319.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E389-2020, contratista:MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1424747.09, importe_modificado:1424747.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {1887147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1544989.86 | 0
2023 | 1 | YUC210101887157 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RICARDO PALMERIN PAVIA 31DJN2056P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-074-18 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 314, Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65623736, lat:21.01932714}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 1469476.91 | 1469476.91 | 1469476.91 | 1469476.91 | 1459391.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E390-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1439523.92, importe_modificado:1439523.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {1887157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1469476.89 | 0.02
2023 | 1 | YUC200401875696 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESÚS REYES HEROLES 31DJN039J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-051-18 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 351A, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67397213, lat:20.92139907}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1546507.37 | 1547519.76 | 1546507.37 | 1546507.37 | 1546507.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E247-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1462690.16, importe_modificado:1487999.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {1875696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1547519.76 | 0
2023 | 1 | YUC210101887801 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.374132524E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE YUCATÁN 31MSU0039U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-086-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 12766125.02 | 13741325.24 | 12766125.02 | 12766125.02 | 12765547.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E407-2020, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.206337254E7, importe_modificado:1.206337254E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E203-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1149440.18, importe_modificado:1149440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12545907.4444 | 1195417.7956
2023 | 1 | YUC200401875199 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U ZAZIL CAH 31DCC0260X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS, MUNICIPIO DE TUNKAS. | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-057-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 27, Tunkás, Yuc., México, lon:-88.7483553, lat:20.9049591}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 1059551.08 | 1228532.57 | 1059551.08 | 1059551.08 | 1048693.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E254-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1181281.31, importe_modificado:1181281.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1228532.57 | 0
2023 | 1 | YUC200401874565 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO 31DJN0017Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, MUNICIPIO DE ACANCEH. | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-041-18 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 25, 97380 Acanceh, Yuc., México, lon:-89.4514539, lat:20.8113614}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 1128277.26 | 1128277.26 | 1128277.26 | 1128277.26 | 1128277.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E233-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1228672.17, importe_modificado:1228672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.32}} | {1874565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1128277.26 | 0
2023 | 1 | YUC200401874566 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS 31DPR0964S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, MUNICIPIO DE SOTUTA. | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-042-18 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:Calle 5, Yucatán, México, lon:-88.93980861, lat:20.67050236}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 625153.09 | 629999.25 | 625153.09 | 625153.09 | 625153.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E235-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:484614.82, importe_modificado:484614.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {1874566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 629999.25 | 0
2023 | 1 | YUC200401874568 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 18 31DST0018A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL, MUNICIPIO DE KINCHIL. | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-044-18 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 25 144A, Kinchil, 97360 Kinchil, Yuc., México, lon:-89.95983124, lat:20.91205874}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 924542.56 | 924542.57 | 924542.56 | 924542.56 | 917916.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E238-2020, contratista:MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:888983.33, importe_modificado:888983.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {1874568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 924542.57 | 0
2023 | 1 | YUC200401874569 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROBERTO CASELLAS RIVAS 31DJN2021Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-045-18 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53-B 354, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64968204, lat:21.03122441}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 1194769.11 | 1469471.46 | 1194769.11 | 1194769.11 | 1094474.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E199-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:569603.65, importe_modificado:569603.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E241-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:895072.4, importe_modificado:843349.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {1874569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 877083.66 | 592387.8
2023 | 1 | YUC200401874570 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESÚS AMARO GAMBOA 31DJN2031G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-046-18 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5-I 418, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68030751, lat:20.98148091}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 1200029.31 | 1229953.81 | 1200029.31 | 1200029.31 | 1198379.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E200-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109975.63, importe_modificado:109975.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E242-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1375544.95, importe_modificado:1072672.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1115579.15 | 114374.66
2023 | 1 | YUC200401874571 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MUNDO MAYA 31DJN2022Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-047-18 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 92, hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., México, lon:-89.65764284, lat:20.87992438}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 780015 | 798964.65 | 780015 | 780015 | 773372.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E201-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109981.51, importe_modificado:109981.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E243-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:841105.54, importe_modificado:658253.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1874571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 684583.88 | 114380.77
2023 | 1 | YUC200401875772 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN BARANDA 31EES0074Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM, MUNICIPIO DE TEKOM. | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-066-18 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 8-A, Tekom, Yuc., México, lon:-88.2648255, lat:20.5985183}} | 2020-12-16 | 2021-04-14 | 1346283.03 | 1347838.19 | 1346283.03 | 1346283.03 | 1346283.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931037999-E332-2020, contratista:RAUL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1257120.0, importe_modificado:1295998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1875772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347838.1924 | -0.0024
2023 | 1 | YUC200401875059 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 31DJN2062Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-050-18 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 88 523, San Luis Sur, 97140 Mérida, Yuc., México, lon:-89.654098, lat:20.8902707}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1370760.46 | 1381386.47 | 1370760.46 | 1370760.46 | 1370760.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E246-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1062606.02, importe_modificado:1328256.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1381386.47 | 0
2023 | 1 | YUC200401879370 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA 31DPR0599L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC, MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-031-18 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 23, Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.1055783, lat:20.2348045}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 1344841.4 | 1349999.99 | 1344841.4 | 1344841.4 | 1344841.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E201-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169112.53, importe_modificado:1298076.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1349999.9908 | -0.0008
2023 | 1 | YUC200401875204 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO 31DCC0077Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD POXILA. MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-059-18 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Poxilá, Yuc., México, lon:-89.8030555, lat:20.8177777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 897779.51 | 897779.51 | 897779.51 | 897779.51 | 897317.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E256-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:863249.54, importe_modificado:863249.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 897779.52 | -0.01
2023 | 1 | YUC200401875206 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 31DPR0658K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POXILA, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-061-18 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.9, meta_modificada:206.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Poxilá, Yuc., México, lon:-89.8030555, lat:20.8177777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 968970.95 | 972001.92 | 968970.95 | 968970.95 | 968763.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E258-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1007476.99, importe_modificado:1007476.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.45}} | {1875206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 972001.92 | 0
2023 | 1 | YUC200401875208 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON 31DPR1007Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-063-18 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:10, direccion:Oxholón, Yuc., México, lon:-89.8077777, lat:20.8752777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 801570.68 | 801570.68 | 801570.68 | 801570.68 | 801570.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E260-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:891314.01, importe_modificado:891314.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.4}} | {1875208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 801570.69 | -0.01
2023 | 1 | YUC200401879474 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ERMIL ABREU GÓMEZ 31DJN0125H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PISTE, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-038-18 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 10, Pisté, Yuc., México, lon:-88.588552, lat:20.7002472}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1279245.9 | 1279914.12 | 1279245.9 | 1279245.9 | 1279245.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E223-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279295.04, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.15}} | {1879474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1279914.118 | 0.002
2023 | 1 | YUC200401879498 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO 31DPR0901G, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO GRANDE, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-039-18 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:San Francisco el Grande, Yuc., México, lon:-88.4728814, lat:20.7013687}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1467459.89 | 1484177.94 | 1480624.85 | 1480624.85 | 1467459.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E224-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1399172.85, importe_modificado:1488000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1484177.9384 | 0.0016
2023 | 1 | YUC200401879588 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-052-18 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.5, meta_modificada:247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle 19, Chicxulub, Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.5943723, lat:21.294916}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1396092.72 | 1405982.05 | 1396092.72 | 1396092.72 | 1396092.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E248-2020, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1104672.15, importe_modificado:1380832.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1405982.05 | 0
2023 | 1 | YUC200401874417 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN M CASTILLO 31DPR0510S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEMAX. | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-019-18 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:Pencuyut, Yuc., México, lon:-89.2906603, lat:20.2951972}} | 2020-10-05 | 2021-02-01 | 1317786.87 | 1322924.9 | 1317786.87 | 1317786.87 | 1317786.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E188-2020, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169610.86, importe_modificado:1298076.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1322924.9 | 0
2023 | 1 | YUC200401874429 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0253T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-033-18 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Cocoyol, Yuc., México, lon:-87.7502777, lat:20.7913888}} | 2020-11-17 | 2021-03-17 | 1346669.58 | 1347309.56 | 1346669.57 | 1346669.57 | 1346669.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E215-2020, contratista:Grupo Edeca, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279490.51, importe_modificado:1279490.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347309.5596 | 0.0004
2023 | 1 | YUC200401874441 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA JOSÉ RENDON PENICHE 31DPR0406G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-034-18 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47, San Ramón Nte, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6082341, lat:21.0227074}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1305301.75 | 1305301.75 | 1305301.75 | 1305301.75 | 1290673.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E217-2020, contratista:Obras y negocios Peninsulares, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1326834.97, importe_modificado:1326834.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1874441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1305301.75 | 0
2023 | 1 | YUC200401874578 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA IRMA OJEDA DE MONFORTE 31DJN2060B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-048-18 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46¿ 8228, Fraccionamiento Villa Magna Del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61237788, lat:20.92590867}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1545968.86 | 1547519.47 | 1545968.86 | 1545968.86 | 1545968.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E244-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1449234.35, importe_modificado:1487999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1547519.47 | 0
2023 | 1 | YUC200401874582 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA RAYITOS DE SOL 31DJN2010U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-049-18 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 254, San Marcos Nocoh I, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6720624, lat:20.92638969}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1543638.84 | 1547519.78 | 1543638.84 | 1543638.84 | 1543638.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E245-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1390977.18, importe_modificado:1487999.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {1874582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1547519.78 | 0
2023 | 1 | YUC200401875207 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DPR0660Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-062-18 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:175, direccion:Yaxcopoil, Yuc., México, lon:-89.7227356, lat:20.7462942}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 837557.14 | 837557.14 | 837557.14 | 837557.14 | 837557.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E259-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1041328.02, importe_modificado:1041328.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.28}} | {1875207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 837557.14 | 0
2023 | 1 | YUC200401875209 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA 31ETV0037B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-064-18 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Oxcum, Yuc., México, lon:-89.761823, lat:20.946056}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 687020.83 | 687020.83 | 687020.83 | 687020.83 | 687020.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E261-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:762004.12, importe_modificado:762004.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {1875209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 687020.809 | 0.021
2023 | 1 | YUC200401875210 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS 31DPR2054H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UMÁM, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-065-18 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 17, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.7517217, lat:20.8843269}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 1021759.81 | 1021759.81 | 1021759.81 | 1021759.81 | 1021759.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E262-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1329485.57, importe_modificado:1329485.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.6}} | {1875210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1021759.78 | 0.03
2023 | 1 | YUC220102063110 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4001482.3}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN, CCT 31MSU0026Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0102-18 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA, lon:-89.616016, lat:20.938525}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3880547.37 | 4001482.3 | 3880547.37 | 3880547.37 | 3880547.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E1-2022, contratista:HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2838731.8, importe_modificado:2838731.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E016-2022, contratista:DARSICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:859838.56, importe_modificado:1049201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4001482.2977 | 0.002304
2023 | 1 | YUC220102063922 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO SOSA Y ESCALANTE UBICADA EN LA LOCALIDAD TELCHAC, MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN, CCT 31DJN0101Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0113-18 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:TELCHAC, lon:-89.266845, lat:21.201617}} | 2022-03-11 | 2022-06-23 | 865628.06 | 955207.29 | 865628.06 | 865628.06 | 865628.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-93103799-E029-2022, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:828889.32, importe_modificado:828889.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 955207.2937 | -0.003664
2023 | 1 | YUC220102063091 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL UBICADA EN LA LOCALIDAD TEKIK DE REGIL, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATÁN, CCT 31DCC0081L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-093-18 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:TEKIK DE REGIL, lon:-89.560833, lat:20.816389}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 994321.17 | 999984.07 | 994321.17 | 994321.17 | 994321.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E007-2022, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:819950.49, importe_modificado:961523.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 999984.0752 | -0.005168
2023 | 1 | YUC220102063096 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN, CCT 31DJN0177N | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-095-18 | S | 56 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:TIZIMIN, lon:-88.159421, lat:21.126608}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1345599.11 | 1347840 | 1345599.11 | 1345599.11 | 1345599.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E010-2022, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1239978.14, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347839.9971 | 0.002912
2023 | 1 | YUC220102063097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA UBICADA EN LA LOCALIDAD CATMÍS, MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATÁN, CCT 31DCC0178X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-097-18 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CATMIS, lon:-88.949444, lat:19.956944}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 863039.18 | 863039.18 | 863039.18 | 863039.18 | 862710.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E011-2022, contratista:MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ CÁRDENAS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:829845.36, importe_modificado:829845.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 863039.1732 | 0.006848
2023 | 1 | YUC220102063100 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO ARANA CABRERA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATÁN, CCT 31DPR0849A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-098-18 | S | 164 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MUNA, lon:-89.720184, lat:20.486527}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1731997.02 | 1732209.72 | 1731997.02 | 1731997.02 | 1731997.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E012-2022, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1549961.87, importe_modificado:1670698.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1732209.7202 | -0.000192
2023 | 1 | YUC220102063107 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATÁN, CCT 31DPR0894N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0101-18 | S | 118 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:97782, lon:-88.204582, lat:20.697351}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1418766.5 | 1471587.21 | 1418766.5 | 1418766.5 | 1418766.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E015-2022, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1414987.7, importe_modificado:1414987.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1471587.2047 | 0.005328
2023 | 1 | YUC220102063117 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUY JAVIER ESPINOSA AYORA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT YUCATÁN, CCT 31DJN2030H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0104-18 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 40 TEKIT, lon:-89.341504, lat:20.539421}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1288063.69 | 1288063.71 | 1288063.69 | 1288063.69 | 1287969.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E018-2022, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1238522.8, importe_modificado:1238522.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1288063.7132 | -0.003248
2023 | 1 | YUC220102063247 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DELIO MORENO CANTON UBICADA EN LA LOCALIDAD TIKUCH, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31ETV0041O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0111-18 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:TIKUCH, lon:-88.111944, lat:20.703056}} | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1340798.45 | 1347840 | 1340798.45 | 1340798.45 | 1340798.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E026-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MILLENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119960.89, importe_modificado:1119960.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347840.005 | -0.004992
2023 | 1 | YUC220102063252 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DZONOT AKÉ, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, CCT 31ETV0023Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0112-18 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:DZONOT AKE, lon:-87.936667, lat:21.236111}} | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 998223.63 | 998223.63 | 998223.63 | 998223.63 | 997938.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E028-2022, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:959830.41, importe_modificado:959830.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 998223.6281 | 0.001936
2023 | 1 | YUC220102063268 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT 31ETV0018N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0114-18 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:SANTO DOMINGO, lon:-90.112713, lat:20.59829}} | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 1349999.85 | 1349999.87 | 1349999.85 | 1349999.85 | 1349850.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-93103799-E032-2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1129596.64, importe_modificado:1129596.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1349999.8653 | 0.004656
2023 | 1 | YUC220102063078 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 7 UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATÁN, CCT 31EML0028D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-089-18 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 27 VALLADOLID, lon:-88.196226, lat:20.699148}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 998399.98 | 998400 | 998399.98 | 998399.98 | 998342.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E003-2022, contratista:FABIOLA YARABEL UC PUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:913254.68, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 998400.0033 | -0.003328
2023 | 1 | YUC220102063086 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 16 UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO YUCATÁN, CCT 31DST0016C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-091-18 | S | 83 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 19 CENOTILLO, lon:-88.620119, lat:20.96477}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 1119022.48 | 1299854.17 | 1119022.48 | 1119022.48 | 1117260.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E005-2022, contratista:JOVISIÓN CONSULTORES, S.C., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1249859.78, importe_modificado:1249859.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1299854.1741 | -0.004112
2023 | 1 | YUC220102063087 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 69 UBICADA EN LA LOCALIDAD XOCÉN, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31DST2014S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-092-18 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:XOCEN, lon:-88.163611, lat:20.598889}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1317561.6 | 1347840 | 1317561.6 | 1317561.6 | 1317561.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E006-2022, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1239928.84, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347839.9971 | 0.002912
2023 | 1 | YUC220102063067 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR UBICADA EN LA LOCALIDAD NOLO, MUNICIPIO DE TIXKOKOB, YUCATÁN, CCT 31DJN0111E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-087-18 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:TIXKOKOB-BACA, lon:-89.423333, lat:21.009722}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | 998301.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E001-2022, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:874334.61, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 998399.9967 | 0.003328
2023 | 1 | YUC220102063073 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA UBICADA EN LA LOCALIDAD SUBINCANCAB, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATÁN, CCT 31DCC0080M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-088-18 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:SUBINCANCAB, lon:-89.531667, lat:20.866667}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 998322.14 | 999990.64 | 998322.14 | 998322.14 | 998322.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E002-2022, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:919816.86, importe_modificado:961529.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 999990.6396 | 0.000352
2023 | 1 | YUC220102063082 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR DULCE PRIMAVERA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN, CCT 31DJN2012S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-090-18 | S | 74 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67A, lon:-89.672366, lat:20.958288}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 1549668.53 | 1549668.53 | 1549668.53 | 1549668.53 | 1549437.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E004-2022, contratista:AMLI INENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1304065.9, importe_modificado:1490065.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1549668.5343 | -0.004336
2023 | 1 | YUC220102063093 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DZONOT CARRETERO, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, CCT 31EES0096L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-094-18 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:DZONOT CARRETERO, lon:-87.8775, lat:21.401944}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1347839.99 | 1347840 | 1347839.99 | 1347839.99 | 1347554.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E008-2022, contratista:GRUPO MARMOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1229847.68, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347840.0033 | -0.003328
2023 | 1 | YUC220102063094 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ROCHE ARCE UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN, CCT 31DPR0611Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-096-18 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:LAS COLORADAS, lon:-87.989722, lat:21.608333}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1308361.86 | 1347840 | 1308361.86 | 1308361.86 | 1308361.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E009-2022, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1234983.93, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347840.0012 | -0.001248
2023 | 1 | YUC220102063103 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL TUN UBICADA EN LA LOCALIDAD X-KANCHAKÁN, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, CCT 31DCC0166S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-099-18 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:X-KANCHAKAN, lon:-89.501389, lat:20.623889}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 792396.33 | 837074.49 | 792396.33 | 792396.33 | 792396.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E013-2022, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:804879.32, importe_modificado:804879.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 837074.4895 | 0.000528
2023 | 1 | YUC220102063106 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINA SILVA ALCOCER UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATÁN, CCT 31DPR2006Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0100-18 | S | 144 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 21, lon:-88.189557, lat:20.701495}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1547519.98 | 1547520 | 1547519.98 | 1547519.98 | 1547255.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E014-2022, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1419925.05, importe_modificado:1488000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1547520.0012 | -0.001248
2023 | 1 | YUC220102063113 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATÁN, CCT 31ESN0013U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0103-18 | S | 36 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 70 PROGRESO, lon:-89.630486, lat:21.28715}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 981717.79 | 983544.5 | 981717.79 | 981717.79 | 981717.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E017-2022, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVICIÓN Y AUDITORÍA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:914323.62, importe_modificado:983544.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 983544.4997 | 0.000272
2023 | 1 | YUC220102063122 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA UBICADA EN LA LOCALIDAD YAXUNAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ, YUCATÁN, CCT 31DPR0865S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0108-18 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:YAXUNAH, lon:-88.675556, lat:20.5408033}} | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1315243.46 | 1348823.21 | 1315243.46 | 1315243.46 | 1315243.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E023-2022, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119082.19, importe_modificado:1296945.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1348823.2106 | -0.000592
2023 | 1 | YUC220102063920 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI UBICADA EN LA LOCALIDAD BOLÓN, MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, CCT 31DCC0040L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0110-18 | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:BOLON, lon:-89.742864, lat:20.824259}} | 2022-03-10 | 2022-06-22 | 994558.36 | 999999.41 | 994558.36 | 994558.36 | 994558.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E025-2022, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:825510.89, importe_modificado:961537.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 999999.4068 | 0.003152
2023 | 1 | YUC220102063242 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON UBICADA EN LA LOCALIDAD DZIBIKAK, MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, CCT 31DPR0653P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0109-18 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DZIBIKAK, lon:-89.794167, lat:20.9025}} | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1141111.08 | 1142420.99 | 1141111.08 | 1141111.08 | 1141111.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E024-2022, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1129969.58, importe_modificado:1142420.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1142420.9933 | -0.003344
2023 | 1 | YUC220102064045 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN MIGUEL CASTRO UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATÁN, CCT 31DJN0076P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0106-18 | S | 86 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80, lon:-89.664158, lat:21.285228}} | 2022-02-25 | 2022-06-09 | 1547519.99 | 1547520 | 1547519.99 | 1547519.99 | 1539279.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E020-2022, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1378852.0, importe_modificado:1488000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1547520.0033 | -0.003328
2023 | 1 | YUC220102063269 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 78 FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB YUCATÁN, CCT 31EES0092P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0115-18 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 19 CHAPAB, lon:-89.449476, lat:20.460617}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1313649.91 | 1344804.18 | 1313649.91 | 1313649.91 | 1313649.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E033-2022, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1129988.84, importe_modificado:1129988.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1344804.1808 | -0.000784
2023 | 1 | YUC220102063272 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1175188.39}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA YUCATAN UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN HIPOLITO, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, CCT 31ETV0099O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0116-18 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:314, direccion:SAN HIPOLITO, lon:-87.652778, lat:21.183611}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | 997943.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E034-2022, contratista:MIRZA ELIZABETH PEREZ MATOS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:829380.8, importe_modificado:829380.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 998400.0021 | -0.00208
2023 | 1 | YUC220102063532 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1584742.96}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA ESCUELA PREESCOLAR HEROE DE NACOZARI UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE YUCATÁN, CCT 31DJN0028F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0118-18 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:SAN FELIPE, lon:-88.231701, lat:21.564779}} | 2022-03-11 | 2022-06-23 | 998400 | 998400 | 998400 | 998400 | 998095.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E030-2022, contratista:NOVESC CONSTRUC RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:889384.19, importe_modificado:889384.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 998400.0017 | -0.001664
2023 | 1 | YUC220102063546 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFINA RAMOS DEL RIO UBICADA EN LA LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DJN0041Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0117-18 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 CHOLUL, lon:-89.633822, lat:20.998408}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1347840.01 | 1347840.01 | 1347840.01 | 1347840.01 | 1347772.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E036-2022, contratista:ERNESTO MANUEL AGUILAR MENDOZA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1121293.46, importe_modificado:1121293.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347839.9963 | 0.013744
2023 | 1 | YUC220202087976 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN CRISANTO, MUNICIPIO DE SINANCHÉ, YUCATÁN, CCT 31DPR0727Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-120-18 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:SAN CRISANTO CP. 97420, lon:-89.170286, lat:21.353079}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1459237.4 | 1499747.72 | 1459237.4 | 1459237.4 | 1458141.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E035-2022, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1289224.42, importe_modificado:1289224.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1499747.7223 | -0.002304
2023 | 1 | YUC220202087981 | Proyecto de inversión | 2196348 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196348.0, modificado:2196348.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31EJN0083Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-122-18 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4-D S/N VERGEL IV CP. 97173, lon:-89.573789, lat:20.95078}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1887579.29 | 1887579.31 | 1887579.29 | 1887579.29 | 1887503.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E119-2022, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1814980.1, importe_modificado:1814980.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1887579.3073 | 0.002672
2023 | 1 | YUC220202087986 | Proyecto de inversión | 2222273.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2222273.46, modificado:2222273.46}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ C. PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ, MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATÁN, CCT 31DPR0932Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-123-18 | S | 90 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:TICOPO CP. 97380, lon:-89.439394, lat:20.888541}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 2031698.21 | 2082519.48 | 2031698.21 | 2031698.21 | 1286699.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E120-2022, contratista:TINSON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2002422.58, importe_modificado:2002422.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2082519.4807 | -0.000704
2023 | 1 | YUC220202087961 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EDESIO CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN, CCT 31DPR0608C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-112-18 | S | 155 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 36 NO.298 MOTUL DE CARRILLO PUERTO CP. 97430, lon:-89.292595, lat:21.097014}} | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1724896.58 | 1747199.96 | 1724896.58 | 1724896.58 | 1724896.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E027-2022, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1577621.17, importe_modificado:1577621.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1747199.9584 | 0.0016
2023 | 1 | YUC220202087972 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO NOH BARON 31EES0097K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO, MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-116-18 | S | 51 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N TELCHAC PUERTO CP. 97407, lon:-89.261167, lat:21.339966}} | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 1310730.72 | 1347840 | 1310730.72 | 1310730.72 | 1310639.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E031-2022, contratista:JOVISIÓN CONSULTORES, S.C., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119972.98, importe_modificado:1119972.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347840.0021 | -0.00208
2023 | 1 | YUC200401874564 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:929959.57}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HANS CHRISTIAN ANDERSEN 31DJN0163K, UBICADA EN LA LOCALIDAD TINUM, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-037-18 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle 21, Tinum, Yuc., México, lon:-88.391028, lat:20.7673133}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 929959.57 | 929959.57 | 929959.57 | 929959.57 | 929959.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E222-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:995303.1, importe_modificado:995303.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {1874564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 929959.5656 | 0.0044
2023 | 1 | YUC200401874567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:854589.65}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN 31DJN0201X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY. | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-043-18 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.47, meta_modificada:117.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 20, Timucuy, Yuc., México, lon:-89.5133093, lat:20.8107179}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 854589.65 | 854589.65 | 854589.65 | 854589.65 | 854589.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E236-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:906489.49, importe_modificado:906489.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.47}} | {1874567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 854589.66 | -0.01
2023 | 1 | YUC200401879605 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:865270.29}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCÍON MULTIPLE TEMOZÓN 31DML2023X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN, MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-055-18 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.25, meta_modificada:210.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 11, Temozón, Yuc., México, lon:-88.2017151, lat:20.8040299}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 865270.29 | 865270.29 | 865270.29 | 865270.29 | 865270.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E252-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:864256.32, importe_modificado:864256.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 865270.28 | 0.01
2023 | 1 | YUC200401875201 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:892515.53}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIAS 31DCC0073C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK, MUNIIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-058-18 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:Dzibikak, Yuc., México, lon:-89.793083, lat:20.902014}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 892515.53 | 892515.53 | 892515.53 | 892515.53 | 892515.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E255-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:860363.93, importe_modificado:860363.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {1875201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 892515.53 | 0
2023 | 1 | YUC220102063119 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1287415.26}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA EN LA LOCALIDAD TAHMUY, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31DPR1672K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0105-18 | S | 81 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:TAHMUY, lon:-88.141667, lat:20.759167}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1287415.26 | 1287415.26 | 1287415.26 | 1287415.26 | 1287415.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E019-2022, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVICIÓN Y AUDITORÍA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1237899.29, importe_modificado:1237899.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1287415.2612 | -0.001184
2023 | 1 | YUC220102063121 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3956070.72}} | ENVOLVENTE EN TALLER MÉCANICA EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAYAB UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO YUCATÁN, CCT 31MSU0006C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0107-18 | S | 162 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PETO, lon:-88.912865, lat:20.095176}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 3956070.72 | 3956070.72 | 3956070.72 | 3956070.72 | 3956070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E022-2022, contratista:CUATRO CUADRANTES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3803914.14, importe_modificado:3803914.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[25 empty] | 112713971.03 | 115327439.61 | 112727135.99 | 112727135.99 | 111714257.78
[25 empty] | 112713970.4046 | 115327439.5264 | 112727135.916 | 112727135.916 | 111714312.9042
[25 empty] | 0.62543 | 0.083576 | 0.074 | 0.074 | -55.1242