## Esc CIEN 2018 4to trim
ESCUELAS AL CIEN 2018
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 2023
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | YUC200401874429 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0253T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-033-18 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Cocoyol, Yuc., México, lon:-87.7502777, lat:20.7913888}} | 2020-11-17 | 2021-03-17 | 1346669.58 | 1347309.56 | 1346669.57 | 1346669.57 | 1346669.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E215-2020, contratista:Grupo Edeca, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279490.51, importe_modificado:1279490.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347309.5596 | 0.0004 | LO-931037999-E215-2020
2023 | 4 | YUC200401874582 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA RAYITOS DE SOL 31DJN2010U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-049-18 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 254, San Marcos Nocoh I, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6720624, lat:20.92638969}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1543638.84 | 1547519.78 | 1543638.84 | 1543638.84 | 1543638.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E245-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1390977.18, importe_modificado:1487999.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {1874582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1547519.78 | 0 | LO-931037999-E245-2020
2023 | 4 | YUC200401879474 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ERMIL ABREU GÓMEZ 31DJN0125H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PISTE, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-038-18 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 10, Pisté, Yuc., México, lon:-88.588552, lat:20.7002472}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1279245.9 | 1279914.12 | 1279245.9 | 1279245.9 | 1279245.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E223-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279295.04, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {1879474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1279914.118 | 0.002 | LO-931037999-E223-2020
2023 | 4 | YUC210101887670 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO 31DPR0863U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-085-18 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:Calle 11 52, Tikuch, Yuc., México, lon:-88.11500788, lat:20.70243546}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 1238684.9 | 1240169.6 | 1238684.9 | 1238684.9 | 1238684.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E406-2020, contratista:FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1258873.52, importe_modificado:1258873.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1240169.5964 | 0.0036 | LO-931037999-E406-2020
2023 | 4 | YUC220102063087 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 69 UBICADA EN LA LOCALIDAD XOCÉN, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31DST2014S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-092-18 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:XOCEN, lon:-88.163611, lat:20.598889}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1345597.16 | 1347839.99 | 1345597.16 | 1345597.16 | 1345597.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E006-2022, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1239928.84, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347839.9971 | -0.007088 | LO-931037999-E006-2022
2023 | 4 | YUC220102063252 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DZONOT AKÉ, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, CCT 31ETV0023Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0112-18 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:DZONOT AKE, lon:-87.936667, lat:21.236111}} | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 998223.63 | 998223.63 | 998223.63 | 998223.63 | 998000.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E028-2022, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:959830.41, importe_modificado:959830.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 998223.6281 | 0.001936 | LO-931037999-E028-2022
2023 | 4 | YUC220202087986 | Proyecto de inversión | 2222273.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2222273.46, modificado:2082519.48}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ C. PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ, MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATÁN, CCT 31DPR0932Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-123-18 | S | 90 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:TICOPO CP. 97380, lon:-89.439394, lat:20.888541}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 2082519.48 | 2082519.48 | 2082519.48 | 2082519.48 | 2082519.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E120-2022, contratista:TINSON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2002422.58, importe_modificado:2002422.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 2082519.4807 | -0.000704 | LO-931037999-E120-2022
2023 | 4 | YUC230302266780 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.2, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA,YUCATÁN, CCT 31DST0002Z | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2018 | S | 274 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60, S/N , COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH, lon:-89.62616, lat:21.02339}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 847866.12 | 2593472.84 | 847866.12 | 847866.12 | 847866.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-151-2023, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2493723.89, importe_modificado:2493723.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | #N/A | #N/A | LO-90-Y94-931037999-N-151-2023
2023 | 4 | YUC230302266848 | Proyecto de inversión | 2233917.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2233917.12, modificado:2233917.12}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN,MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN, CCT 31DPR1678E | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2018 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:TEMOZON, lon:-88.92805, lat:20.06944}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 693457.68 | 2121164.65 | 693457.68 | 693457.68 | 693457.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-154-2023, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2039581.39, importe_modificado:2039581.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | #N/A | #N/A | LO-90-Y94-931037999-N-154-2023
2023 | 4 | YUC200401874417 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN M CASTILLO 31DPR0510S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEMAX. | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-019-18 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:Pencuyut, Yuc., México, lon:-89.2906603, lat:20.2951972}} | 2020-10-05 | 2021-02-01 | 1317786.87 | 1322924.9 | 1317786.87 | 1317786.87 | 1317786.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E188-2020, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169610.86, importe_modificado:1298076.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1322924.9 | 0 | LO-931037999-E188-2020
2023 | 4 | YUC210101887205 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 31EPR0152U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC, MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-078-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.25, meta_modificada:481.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle 20 876, Telchac, Yuc., México, lon:-89.2721343, lat:21.19133423}} | 2021-01-21 | 2021-04-21 | 1006735.66 | 1014539.81 | 1006735.66 | 1006735.66 | 1006735.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E397-2020, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:780415.24, importe_modificado:975519.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1014539.8116 | -0.0016 | LO-931037999-E397-2020
2023 | 4 | YUC210101887801 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.374132524E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE YUCATÁN 31MSU0039U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-086-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 12970984.16 | 13741325.24 | 12970984.16 | 12970984.16 | 12970984.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E407-2020, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.206337254E7, importe_modificado:1.206337254E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E203-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1149440.18, importe_modificado:1149440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12545907.4444 | 1195417.7956 | LO-931037999-E407-2020
2023 | 4 | YUC220102063247 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DELIO MORENO CANTON UBICADA EN LA LOCALIDAD TIKUCH, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31ETV0041O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0111-18 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:TIKUCH, lon:-88.111944, lat:20.703056}} | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1340798.45 | 1347840 | 1340798.45 | 1340798.45 | 1340798.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E026-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MILLENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119960.89, importe_modificado:1119960.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347840.005 | -0.004992 | LO-931037999-E026-2022
2023 | 4 | YUC200401875696 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESÚS REYES HEROLES 31DJN039J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-051-18 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 351A, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67397213, lat:20.92139907}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1546507.37 | 1547519.76 | 1546507.37 | 1546507.37 | 1546507.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E247-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1462690.16, importe_modificado:1487999.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {1875696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1547519.76 | 0 | LO-931037999-E247-2020
2023 | 4 | YUC200401879370 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA 31DPR0599L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC, MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-031-18 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 23, Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.1055783, lat:20.2348045}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 1344841.4 | 1349999.99 | 1344841.4 | 1344841.4 | 1344841.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E201-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169112.53, importe_modificado:1298076.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1349999.9908 | -0.0008 | LO-931037999-E201-2020
2023 | 4 | YUC210101887338 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-081-18 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 40 317, Saciabil, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1999588, lat:20.67252002}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 997035.68 | 998146.9 | 997035.68 | 997035.68 | 988346.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E401-2020, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:931976.16, importe_modificado:931976.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {1887338/proyecto_PROCESO, 1887338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 998146.8952 | 0.0048 | LO-931037999-E401-2020
2023 | 4 | YUC220102063091 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL UBICADA EN LA LOCALIDAD TEKIK DE REGIL, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATÁN, CCT 31DCC0081L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-093-18 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:TEKIK DE REGIL, lon:-89.560833, lat:20.816389}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 994321.17 | 999984.08 | 994321.17 | 994321.17 | 994321.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E007-2022, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:819950.49, importe_modificado:961523.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 999984.0752 | 0.004832 | LO-931037999-E007-2022
2023 | 4 | YUC220102063269 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 78 FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB YUCATÁN, CCT 31EES0092P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0115-18 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 19 CHAPAB, lon:-89.449476, lat:20.460617}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1338084.3 | 1344804.18 | 1338084.3 | 1338084.3 | 1338084.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E033-2022, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1129988.84, importe_modificado:1129988.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1344804.1808 | -0.000784 | LO-931037999-E033-2022
2023 | 4 | YUC220102063920 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI UBICADA EN LA LOCALIDAD BOLÓN, MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, CCT 31DCC0040L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0110-18 | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:BOLON, lon:-89.742864, lat:20.824259}} | 2022-03-10 | 2022-06-22 | 994558.36 | 999999.41 | 994558.36 | 994558.36 | 994558.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E025-2022, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:825510.89, importe_modificado:961537.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 999999.4068 | 0.003152 | LO-931037999-E025-2022
2023 | 4 | YUC220202087972 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO NOH BARON 31EES0097K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO, MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-116-18 | S | 51 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N TELCHAC PUERTO CP. 97407, lon:-89.261167, lat:21.339966}} | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 1347839.99 | 1347839.99 | 1347839.99 | 1347839.99 | 1317680.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E031-2022, contratista:JOVISIÓN CONSULTORES, S.C., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119972.98, importe_modificado:1119972.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347840.0021 | -0.01208 | LO-931037999-E031-2022
2023 | 4 | YUC230302266850 | Proyecto de inversión | 957405.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957405.45, modificado:957405.45}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ (2DA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHELEM, MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CCT 31EPR0131H | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2018 | S | 182 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 23, NÚMERO 53, lon:-89.73809, lat:21.26854}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 298941.99 | 914410.81 | 298941.99 | 298941.99 | 298941.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-155-2023, contratista:CONSTRUCTORA DOVIZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879241.16, importe_modificado:879241.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | #N/A | #N/A | LO-90-Y94-931037999-N-155-2023
2023 | 4 | YUC200401874566 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS 31DPR0964S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, MUNICIPIO DE SOTUTA. | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-042-18 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:Calle 5, Yucatán, México, lon:-88.93980861, lat:20.67050236}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 625153.09 | 629999.25 | 625153.09 | 625153.09 | 625153.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E235-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:484614.82, importe_modificado:484614.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {1874566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 629999.25 | 0 | LO-931037999-E235-2020
2023 | 4 | YUC200401875059 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 31DJN2062Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-050-18 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 88 523, San Luis Sur, 97140 Mérida, Yuc., México, lon:-89.654098, lat:20.8902707}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1370760.46 | 1381386.47 | 1370760.46 | 1370760.46 | 1370760.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E246-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1062606.02, importe_modificado:1328256.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1381386.47 | 0 | LO-931037999-E246-2020
2023 | 4 | YUC200401879498 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO 31DPR0901G, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO GRANDE, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-039-18 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:San Francisco el Grande, Yuc., México, lon:-88.4728814, lat:20.7013687}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1480624.85 | 1484177.94 | 1480624.85 | 1480624.85 | 1480624.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E224-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1399172.85, importe_modificado:1488000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1484177.9384 | 0.0016 | LO-931037999-E224-2020
2023 | 4 | YUC230302266785 | Proyecto de inversión | 2233916.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2233916.01, modificado:2233916.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FELICIANO CANÚL REYES, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO,YUCATÁN, CCT 31DJN0021M | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2018 | S | 95 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37, S/N, COLONIA FELICIANO CANUL REYES, lon:-89.67908, lat:21.27892}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2086362.12 | 2233916 | 2086362.12 | 2086362.12 | 2078012.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-152-2023, contratista:GRUPO SHIVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2194140.81, importe_modificado:2194140.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | #N/A | #N/A | LO-90-Y94-931037999-N-152-2023
2023 | 4 | YUC200301790724 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TORRES PACHECO 31DPR066T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-017-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 11, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7930915, lat:21.2066669}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 1339193.67 | 1347838.19 | 1339193.67 | 1339193.67 | 1339193.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E185-2020, contratista:J.S. Proyecciones y Diseños del Sureste S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1079885.73, importe_modificado:1295998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347838.19 | 0 | AO-931037999-E185-2020
2023 | 4 | YUC200401874578 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA IRMA OJEDA DE MONFORTE 31DJN2060B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-048-18 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46¿ 8228, Fraccionamiento Villa Magna Del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61237788, lat:20.92590867}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1545968.86 | 1547519.47 | 1545968.86 | 1545968.86 | 1545968.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E244-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1449234.35, importe_modificado:1487999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1547519.47 | 0 | LO-931037999-E244-2020
2023 | 4 | YUC200401879588 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-052-18 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.5, meta_modificada:247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle 19, Chicxulub, Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.5943723, lat:21.294916}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1396092.72 | 1405982.05 | 1396092.72 | 1396092.72 | 1396092.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E248-2020, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1104672.15, importe_modificado:1380832.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1405982.05 | 0 | LO-931037999-E248-2020
2023 | 4 | YUC220102063073 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA UBICADA EN LA LOCALIDAD SUBINCANCAB, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATÁN, CCT 31DCC0080M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-088-18 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:SUBINCANCAB, lon:-89.531667, lat:20.866667}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 998322.14 | 999990.64 | 998322.14 | 998322.14 | 998322.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E002-2022, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:919816.86, importe_modificado:961529.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 999990.6396 | 0.000352 | LO-931037999-E002-2022
2023 | 4 | YUC220102063096 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN, CCT 31DJN0177N | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-095-18 | S | 56 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:TIZIMIN, lon:-88.159421, lat:21.126608}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1345599.11 | 1347840 | 1345599.11 | 1345599.11 | 1345599.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E010-2022, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1239978.14, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347839.9971 | 0.002912 | LO-931037999-E010-2022
2023 | 4 | YUC220202087961 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1747199.96}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EDESIO CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN, CCT 31DPR0608C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-112-18 | S | 155 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 36 NO.298 MOTUL DE CARRILLO PUERTO CP. 97430, lon:-89.292595, lat:21.097014}} | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1747199.96 | 1747199.96 | 1747199.96 | 1747199.96 | 1747199.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E027-2022, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1577621.17, importe_modificado:1577621.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1747199.9584 | 0.0016 | LO-931037999-E027-2022
2023 | 4 | YUC200401875199 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1063511.48}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U ZAZIL CAH 31DCC0260X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS, MUNICIPIO DE TUNKAS. | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-057-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 27, Tunkás, Yuc., México, lon:-88.7483553, lat:20.9049591}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 1063511.48 | 1063511.48 | 1063511.48 | 1063511.48 | 1063511.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E254-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1181281.31, importe_modificado:1181281.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1228532.57 | -165021.09 | LO-931037999-E254-2020
2023 | 4 | YUC210101887186 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 28 31DST0024L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-077-18 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15561652, lat:21.5957316}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 1342304.69 | 1346929.44 | 1342304.69 | 1342304.69 | 1342304.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E394-2020, contratista:MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1179505.25, importe_modificado:1295124.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {1887186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1346929.4392 | 0.0008 | LO-931037999-E394-2020
2023 | 4 | YUC220102063110 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4001482.3}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN, CCT 31MSU0026Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0102-18 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA, lon:-89.616016, lat:20.938525}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3880547.37 | 4001482.3 | 3880547.37 | 3880547.37 | 3880547.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E1-2022, contratista:HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2838731.8, importe_modificado:2838731.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E016-2022, contratista:DARSICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:859838.56, importe_modificado:1049201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4001482.2977 | 0.002304 | LO-931037999-E016-2022
2023 | 4 | YUC210101887120 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LOPÉZ PORTILLO Y ROJAS 31EES0045E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-070-18 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 30, Baca, Yuc., México, lon:-89.4060318, lat:21.1091552}} | 2021-01-19 | 2021-04-19 | 1537142.62 | 1547519.76 | 1537142.63 | 1537142.63 | 1536824.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E385-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE , S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1228570.85, importe_modificado:1228570.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1547519.758 | 0.002 | LO-931037999-E385-2020
2023 | 4 | YUC220102063086 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 16 UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO YUCATÁN, CCT 31DST0016C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-091-18 | S | 83 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 19 CENOTILLO, lon:-88.620119, lat:20.96477}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 1126284.38 | 1126284.38 | 1126284.38 | 1126284.38 | 1119998.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E005-2022, contratista:JOVISIÓN CONSULTORES, S.C., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1249859.78, importe_modificado:1249859.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1299854.1741 | -173569.7941 | LO-931037999-E005-2022
2023 | 4 | YUC220102063113 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATÁN, CCT 31ESN0013U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0103-18 | S | 36 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 70 PROGRESO, lon:-89.630486, lat:21.28715}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 981717.79 | 983544.5 | 981717.79 | 981717.79 | 981717.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E017-2022, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVICIÓN Y AUDITORÍA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:914323.62, importe_modificado:983544.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 983544.4997 | 0.000272 | LO-931037999-E017-2022
2023 | 4 | YUC220102063122 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA UBICADA EN LA LOCALIDAD YAXUNAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ, YUCATÁN, CCT 31DPR0865S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0108-18 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:YAXUNAH, lon:-88.675556, lat:20.5408033}} | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1315243.46 | 1348823.21 | 1315243.46 | 1315243.46 | 1315243.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E023-2022, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119082.19, importe_modificado:1296945.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1348823.2106 | -0.000592 | LO-931037999-E023-2022
2023 | 4 | YUC230302266788 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PABLO ECHEVERRÍA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DPR0891Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-003-2018 | S | 172 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49, S/N POR 52, COLONIA REPARTO GRANJAS, lon:-89.59212, lat:20.9378}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 326360.34 | 998278.66 | 326360.34 | 326360.34 | 326360.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-153-2023, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:959883.33, importe_modificado:959883.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | #N/A | #N/A | LO-90-Y94-931037999-N-153-2023
2023 | 4 | YUC200301788381 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0190Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-007-18 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Decimonovena, Baca, Yuc., México, lon:-89.3972306, lat:21.1098165}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1345338.62 | 1348817.54 | 1345338.62 | 1345338.62 | 1345338.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E125-2020, contratista:Constructora Aditimper, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1209966.72, importe_modificado:1296939.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1348817.54 | 0 | LO-931037999-E125-2020
2023 | 4 | YUC200301788446 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC 31DPR1693X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXPEHUAL, MUNICIPIO DE TIXPEHUAL. | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-009-18 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 24, Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.4456247, lat:20.979715}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1738366.6 | 1747188.25 | 1738366.6 | 1738366.6 | 1738366.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E127-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1459447.85, importe_modificado:1679988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1747188.25 | 0 | LO-931037999-E127-2020
2023 | 4 | YUC200401875772 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN BARANDA 31EES0074Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM, MUNICIPIO DE TEKOM. | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-066-18 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 8-A, Tekom, Yuc., México, lon:-88.2648255, lat:20.5985183}} | 2020-12-16 | 2021-04-14 | 1346283.03 | 1347838.19 | 1346283.03 | 1346283.03 | 1346283.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931037999-E332-2020, contratista:RAUL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1257120.0, importe_modificado:1295998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1875772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1347838.1924 | -0.0024 | IO-931037999-E332-2020
2023 | 4 | YUC220102063100 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO ARANA CABRERA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATÁN, CCT 31DPR0849A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-098-18 | S | 164 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MUNA, lon:-89.720184, lat:20.486527}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1731997.04 | 1732209.72 | 1731997.04 | 1731997.04 | 1731997.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E012-2022, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1549961.87, importe_modificado:1670698.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1732209.7202 | -0.000192 | LO-931037999-E012-2022
2023 | 4 | YUC220102063103 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL TUN UBICADA EN LA LOCALIDAD X-KANCHAKÁN, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, CCT 31DCC0166S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-099-18 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:X-KANCHAKAN, lon:-89.501389, lat:20.623889}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 907927.26 | 911083.6 | 907927.26 | 907927.26 | 907927.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E013-2022, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:804879.32, importe_modificado:804879.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 837074.4895 | 74009.1105 | LO-931037999-E013-2022
2023 | 4 | YUC220202087976 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN CRISANTO, MUNICIPIO DE SINANCHÉ, YUCATÁN, CCT 31DPR0727Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-120-18 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:SAN CRISANTO CP. 97420, lon:-89.170286, lat:21.353079}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1499747.72 | 1499747.72 | 1499747.72 | 1499747.72 | 1499599.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E035-2022, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1289224.42, importe_modificado:1289224.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 1499747.7223 | -0.002304 | LO-931037999-E035-2022
[25 empty] | 70952388.07 | 76616577.44 | 70952388.07 | 70952388.07 | 70898214
[25 empty] | 70952387.4296 | 76616577.4428 | 70952387.9554 | 70952387.9554 | 70898213.9795
[25 empty] | 0.64039 | -0.0028 | 0.11464 | 0.11464 | 0.020524