## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | YUC230202230376 | Proyecto de inversión | 9702.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9702.37, modificado:9702.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO POPULAR, CCT 31EPR0091X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-001 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 256 COLONIA SANTA MARIA CHUBURNA CP.97138, lon:-89.568387, lat:21.001882}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 9702.37 | 9702.37 | 9702.37 | 9702.37 | 9702.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9702.37, importe_modificado:9702.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230377 | Proyecto de inversión | 26696.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26696.11, modificado:26696.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, CCT 31DCC0180L, EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-002 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97745, lon:-88.82845, lat:21.56783}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 26696.11 | 26696.11 | 26696.11 | 26696.11 | 26696.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26696.11, importe_modificado:26696.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230378 | Proyecto de inversión | 21105.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21105.92, modificado:21105.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, CCT 31ETV0054S, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-003 | S | 51 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97706, lon:-88.42311, lat:21.16175}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 21105.92 | 21105.92 | 21105.92 | 21105.92 | 21105.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21105.92, importe_modificado:21105.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA NO ME PERMITE EL SISTEMA CAMBIARLO, LA INFORMACIÓN CORRECTA ES: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, CCT 31ETV0054S, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar la localidad en la geolocalización. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230379 | Proyecto de inversión | 12454.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12454.61, modificado:12454.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH, CCT 31DJN0113C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-004 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 12 CP.97776, lon:-89.241486, lat:20.815676}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12454.61 | 12454.61 | 12454.61 | 12454.61 | 12454.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12454.61, importe_modificado:12454.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230380 | Proyecto de inversión | 175293.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175293.06, modificado:222088.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TIBURCIO MENA, CCT 31EES0027P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-005 | S | 139 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 243 COLONIA SAN MARCOS CP.97760, lon:-89.015049, lat:20.925908}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 222088.23 | 222088.23 | 222088.23 | 222088.23 | 222088.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46795.17, importe_modificado:46795.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:140975.04, importe_modificado:140975.04}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34318.02, importe_modificado:34318.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230381 | Proyecto de inversión | 54268.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54268.95, modificado:54268.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31ETV0022Z, EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-006 | S | 95 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97712, lon:-87.792975, lat:20.99423}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 54268.95 | 54268.95 | 54268.95 | 54268.95 | 54268.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54268.95, importe_modificado:54268.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230382 | Proyecto de inversión | 66348.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66348.37, modificado:96555.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPB2030X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-007 | S | 29 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25 CP.97785, lon:-90.011011, lat:20.58152}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 96555.76 | 96555.76 | 96555.76 | 96555.76 | 96555.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-112, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30207.39, importe_modificado:30207.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66348.37, importe_modificado:66348.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230383 | Proyecto de inversión | 77950.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77950.23, modificado:157242.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DDI0004Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-008 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL CP.97620, lon:-89.709861, lat:20.996678}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 157242.5 | 157242.5 | 157242.5 | 157242.5 | 157242.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-136, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15155.85, importe_modificado:15155.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64136.42, importe_modificado:64136.42}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77950.23, importe_modificado:77950.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA LOS CONTRATOS FALTANTES, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230384 | Proyecto de inversión | 10304.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10304.77, modificado:10304.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DCC0091S, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-009 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:SUCOPO, YUCATAN, lon:-88.04855, lat:21.16193}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 10304.77 | 10304.77 | 10304.77 | 10304.77 | 10304.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10304.77, importe_modificado:10304.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230385 | Proyecto de inversión | 40361.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40361.14, modificado:40361.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA MARIN, CCT 31ETV0103K, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-010 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97745, lon:-88.117764, lat:20.974976}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 40361.14 | 40361.14 | 40361.14 | 40361.14 | 40361.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40361.14, importe_modificado:40361.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230386 | Proyecto de inversión | 53103.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53103.3, modificado:98210.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 50, CCT 31DST2001O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-011 | S | 244 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21 CP.97680, lon:-89.342034, lat:20.539624}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 98210.38 | 98210.38 | 98210.38 | 98210.38 | 98210.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45107.08, importe_modificado:45107.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53103.3, importe_modificado:53103.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230387 | Proyecto de inversión | 15196.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15196.44, modificado:54938.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EJN0043X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-012 | S | 46 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 NO. 695 CP.97240, lon:-89.644598, lat:20.966476}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 54938.68 | 54938.68 | 15196.44 | 15196.44 | 15196.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39742.24, importe_modificado:39742.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15196.44, importe_modificado:15196.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230388 | Proyecto de inversión | 18810.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18810.83, modificado:18810.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EDITH LEONOR SOBERANIS ARJONA, CCT 31EJN0088T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-013 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97795, lon:-89.689128, lat:20.992124}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 18810.83 | 18810.83 | 18810.83 | 18810.83 | 18810.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18810.83, importe_modificado:18810.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230389 | Proyecto de inversión | 12416.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12416.49, modificado:12416.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 75, CCT 31DST2024Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-014 | S | 332 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-A NO. 654 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97302, lon:-89.694004, lat:20.994102}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12416.49 | 12416.49 | 12416.49 | 12416.49 | 12416.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12416.49, importe_modificado:12416.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230390 | Proyecto de inversión | 14164.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14164.82, modificado:68150.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIO BENEDETTI, CCT 31DJN2046I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-015 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 396 COLONIA JUAN PABLO II (SECCIÓN SANTA FÉ) CP.97756, lon:-89.681232, lat:20.97284}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 68150.25 | 68150.25 | 14164.82 | 14164.82 | 14164.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53985.43, importe_modificado:53985.43}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14164.82, importe_modificado:14164.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230391 | Proyecto de inversión | 11334.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11334.37, modificado:11334.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NELLY SANSORES, CCT 31EJN0009Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-016 | S | 107 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 122 (AVENIDA ZAMNÁ) COLONIA YUCALPETEN CP.97238, lon:-89.66059, lat:20.981067}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 11334.37 | 11334.37 | 11334.37 | 11334.37 | 11334.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11334.37, importe_modificado:11334.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230392 | Proyecto de inversión | 114745.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114745.3, modificado:136514.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO VILLA ROJAS, CCT 31ETV0121Z, EN LA LOCALIDAD DE TEBEC Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-017 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.711311, lat:20.843931}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 136514.93 | 136514.93 | 136514.93 | 136514.93 | 136514.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21769.63, importe_modificado:21769.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74922.37, importe_modificado:74922.37}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39822.93, importe_modificado:39822.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230393 | Proyecto de inversión | 12482.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12482.83, modificado:62308.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 72 "VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO", CCT 31DST2017P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-018 | S | 289 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 110 COLONIA NORA QUINTANA CP.97238, lon:-89.674043, lat:20.988334}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 62308.33 | 62308.33 | 62308.33 | 62308.33 | 62308.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49825.5, importe_modificado:49825.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12482.83, importe_modificado:12482.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230394 | Proyecto de inversión | 32156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32156.92, modificado:32156.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHAC-MOOL, CCT 31DJN0110F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-019 | S | 61 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 91 CP.97460, lon:-89.224924, lat:20.985731}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 32156.92 | 32156.92 | 32156.92 | 32156.92 | 32156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32156.92, importe_modificado:32156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230395 | Proyecto de inversión | 9807.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9807.3, modificado:27004.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, CCT 31DPR0486I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-020 | S | 161 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 589 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170, lon:-89.571475, lat:20.958687}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 27004.42 | 27004.42 | 27004.42 | 27004.42 | 27004.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9807.3, importe_modificado:9807.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto contratado, difiere del modificado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:La meta modificada, difiere con el anexo., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230396 | Proyecto de inversión | 160506.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160506.87, modificado:160506.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0433D, EN LA LOCALIDAD DE XCUNYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-021 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 CP.97304, lon:-89.615, lat:21.13177}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 160506.87 | 160506.87 | 160506.87 | 160506.87 | 160506.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:160506.87, importe_modificado:160506.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230397 | Proyecto de inversión | 72903.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72903.91, modificado:72903.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2009V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-022 | S | 172 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 NO. 127 COLONIA SAN HAROLDO (SAN JOSE TZAL) CP.97370, lon:-89.597239, lat:20.926705}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 72903.91 | 72903.91 | 72903.91 | 72903.91 | 72903.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11045.48, importe_modificado:11045.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61858.43, importe_modificado:61858.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230398 | Proyecto de inversión | 69838.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69838.19, modificado:69838.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CCT 31DJN2069T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-023 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45-A NO. 393 COLONIA EL ROBLE CP.97255, lon:-89.677662, lat:20.919541}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 69838.19 | 69838.19 | 69838.19 | 69838.19 | 69838.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69838.19, importe_modificado:69838.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230399 | Proyecto de inversión | 62536.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62536.69, modificado:62536.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA, CCT 31DPR0432E, EN LA LOCALIDAD DE XMATKUIL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-024 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 253 CP.97315, lon:-89.626267, lat:20.86002}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 62536.69 | 62536.69 | 62536.69 | 62536.69 | 62536.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62536.69, importe_modificado:62536.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230400 | Proyecto de inversión | 6768.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6768.48, modificado:51809.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, CCT 31EJN0067G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-025 | S | 41 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 NO. 304 COLONIA SAN ANTONIO KAUA II CP.97195, lon:-89.582784, lat:20.943765}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 51809.66 | 51809.66 | 51809.66 | 51809.66 | 51809.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6768.48, importe_modificado:6768.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230401 | Proyecto de inversión | 59963.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59963.13, modificado:59963.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN, CCT 31DPR0548E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-026 | S | 64 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54-A NO. 580 COLONIA MERCEDES BARRERA CP.97277, lon:-89.62533, lat:20.936984}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 59963.13 | 59963.13 | 59963.13 | 59963.13 | 59963.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59963.13, importe_modificado:59963.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230402 | Proyecto de inversión | 39481.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39481.67, modificado:60590.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOMINGA CANTO PASTRANA, CCT 31EJN0012D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-027 | S | 52 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR NO. 328 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196, lon:-89.598252, lat:20.934509}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 60590.92 | 60590.92 | 60590.92 | 60590.92 | 60590.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21109.25, importe_modificado:21109.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39481.67, importe_modificado:39481.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230403 | Proyecto de inversión | 160453.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160453.64, modificado:160453.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 41, CCT 31DST0041B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-028 | S | 139 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TIXPEHUAL-TIXKOKOB CP.97302, lon:-89.437786, lat:20.980318}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 160453.64 | 160453.64 | 160453.64 | 160453.64 | 160453.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-038, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50240.75, importe_modificado:50240.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110212.89, importe_modificado:110212.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230404 | Proyecto de inversión | 67734.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67734.53, modificado:67734.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE DIAZ VILLAMIL, CCT 31DJN0014C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-029 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 26 NO. 93 CP.97470, lon:-89.396951, lat:21.003693}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 67734.53 | 67734.53 | 67734.53 | 67734.53 | 67734.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67734.53, importe_modificado:67734.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230405 | Proyecto de inversión | 76448.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76448.21, modificado:76448.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH, CCT 31DES2016Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-030 | S | 324 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 113 COLONIA SANTA ELENA CP.97936, lon:-89.755473, lat:20.877439}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 76448.21 | 76448.21 | 76448.21 | 76448.21 | 76448.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76448.21, importe_modificado:76448.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230406 | Proyecto de inversión | 71674.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71674.32, modificado:527267.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PALOMINO, CCT 31EPR0143M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-031 | S | 147 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 106 CP.97776, lon:-89.473485, lat:20.742169}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 527267.97 | 527267.97 | 527267.97 | 527267.97 | 527267.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-125, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:455593.65, importe_modificado:455593.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71674.32, importe_modificado:71674.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230407 | Proyecto de inversión | 7093.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7093.42, modificado:7093.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0564W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-032 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18A COLONIA TANLUM CP.97210, lon:-89.633133, lat:20.997997}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 7093.42 | 7093.42 | 7093.42 | 7093.42 | 7093.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7093.42, importe_modificado:7093.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230408 | Proyecto de inversión | 15759.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15759.41, modificado:15759.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE FORMACION BASICA Y SENSIBILIZACION ARTISTICA, CCT 31EPR0246I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-033 | S | 50 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86-B (AVENIDA ITZAES) NO. 501 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.641072, lat:20.969413}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 15759.41 | 15759.41 | 15759.41 | 15759.41 | 15759.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15759.41, importe_modificado:15759.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230409 | Proyecto de inversión | 17917.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17917.99, modificado:17917.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CASTRO MORALES, CCT 31EPR0038B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-034 | S | 66 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 NO. 632 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.637755, lat:20.969676}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 17917.99 | 17917.99 | 17917.99 | 17917.99 | 17917.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6296.61, importe_modificado:6296.61}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11621.38, importe_modificado:11621.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230410 | Proyecto de inversión | 52385.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52385.82, modificado:70877.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MONTES DE OCA, CCT 31DPR0726R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-035 | S | 164 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 NO. 259 COLONIA PENSIONES CP.97776, lon:-89.642391, lat:21.000059}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 70877.06 | 70877.06 | 70877.06 | 70877.06 | 70877.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18491.24, importe_modificado:18491.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52385.82, importe_modificado:52385.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION ES: (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-028- INICIO:26-jun-23, TERMINO:03-jul-23 (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-082- INICIO:19-jul-23, TERMINO:26-jul-23 , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE EL PERIODO DE EJECUCION ES: (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-028- INICIO:26-jun-23, TERMINO:03-jul-23 (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-082- INICIO:19-jul-23, TERMINO:26-jul-23 , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:FALTA AGREGAR EL SEGUNDO CONTRATO Y EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA EL PERIODO DE INICIO Y TERMINO , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA SE PUEDE INDICAR COMO ESTA DIVIDIDO EL MONTO ASI COMO META, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA SE PUEDE AGREGAR EL PERIODO DE INICIO Y TERMINO DEL OTRO CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230411 | Proyecto de inversión | 7401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7401.48, modificado:19767.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-036 | S | 156 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO. 435 COLONIA BOJORQUEZ CP.97230, lon:-89.649858, lat:20.977332}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 19767.52 | 19767.52 | 19767.52 | 19767.52 | 19767.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12366.04, importe_modificado:12366.04}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7401.48, importe_modificado:7401.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230412 | Proyecto de inversión | 37108.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37108.76, modificado:53080.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31EJN0045V, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-037 | S | 90 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 NO. 103 CP.97300, lon:-89.710324, lat:21.014803}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 53080.74 | 53080.74 | 37108.76 | 37108.76 | 37108.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15971.98, importe_modificado:15971.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37108.76, importe_modificado:37108.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar su porcentaje físico y financiero , no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230413 | Proyecto de inversión | 32991.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32991.56, modificado:32991.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 74, CCT 31DST2023Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-038 | S | 222 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 437 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION VATICANO I) CP.97246, lon:-89.684936, lat:20.967044}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 32991.56 | 32991.56 | 32991.56 | 32991.56 | 32991.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32991.56, importe_modificado:32991.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230414 | Proyecto de inversión | 14034.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14034.88, modificado:14034.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT 31DPR2062Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-039 | S | 155 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 NO. 318 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III CP.97297, lon:-89.645101, lat:20.910255}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 14034.87 | 14034.87 | 14034.87 | 14034.87 | 14034.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14034.88, importe_modificado:14034.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230415 | Proyecto de inversión | 6552.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.55, modificado:6552.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOGUEL GAMBOA, CCT 31DPR0407F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-040 | S | 201 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA AMALIA SOLORZANO CP.97175, lon:-89.570761, lat:20.964481}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 6552.55 | 6552.55 | 6552.55 | 6552.55 | 6552.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6552.55, importe_modificado:6552.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230416 | Proyecto de inversión | 2610.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610.58, modificado:12336.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS AMARO GAMBOA, CCT 31DJN2031G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-041 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 238 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97770, lon:-89.680107, lat:20.98182}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12336.59 | 12336.59 | 12336.59 | 12336.59 | 12336.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9726.01, importe_modificado:9726.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2610.58, importe_modificado:2610.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230417 | Proyecto de inversión | 72103.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72103.37, modificado:72103.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SUR, CCT 31DML2018L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-042 | S | 45 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA SANTA ROSA CP.97795, lon:-89.613557, lat:20.941641}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 72103.37 | 72103.37 | 72103.37 | 72103.37 | 72103.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72103.37, importe_modificado:72103.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230418 | Proyecto de inversión | 29827.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29827.8, modificado:60627.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA CAMARGO ESCALANTE, CCT 31DJN0183Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-043 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 621 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170, lon:-89.571566, lat:20.958003}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 60627.14 | 60627.14 | 41926.26 | 41926.26 | 41926.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18700.88, importe_modificado:18700.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12098.46, importe_modificado:12098.46}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29827.8, importe_modificado:29827.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO LA MODIFICACION DEL ANEXO AYER 17/10/23, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación: verificar su porcentaje físico y financiero , no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230419 | Proyecto de inversión | 73473.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73473.19, modificado:73473.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO, CCT 31EJN0004V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-044 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81A PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP.97190, lon:-89.60456, lat:20.944871}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 73473.19 | 73473.19 | 73473.19 | 73473.19 | 73473.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73473.19, importe_modificado:73473.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230420 | Proyecto de inversión | 71990.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71990.02, modificado:120126.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-045 | S | 60 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 NO. 464 COLONIA CENTRO CP.97770, lon:-89.615469, lat:20.968725}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 120126.28 | 120126.28 | 71990.02 | 71990.02 | 71990.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48136.26, importe_modificado:48136.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71990.02, importe_modificado:71990.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO LO OTORGA EL SISTEMA TOMANDO EN CUENTA EL MONTO GLOBAL, NO TENGO MANERA DE MODIFICARLO., trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:'La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar su porcentaje físico y financiero , no coincide con el anexo enviado ., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230421 | Proyecto de inversión | 43206.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43206.93, modificado:43206.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0560Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-046 | S | 129 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.618321, lat:20.937025}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 43206.93 | 43206.93 | 43206.93 | 43206.93 | 43206.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43206.93, importe_modificado:43206.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230422 | Proyecto de inversión | 32626.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32626.32, modificado:32626.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA, CCT 31DPR0774A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-047 | S | 86 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 NO. 200 COLONIA AZCORRA CP.97177, lon:-89.598642, lat:20.953545}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 32626.32 | 32626.32 | 32626.32 | 32626.32 | 32626.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32626.32, importe_modificado:32626.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230423 | Proyecto de inversión | 42214.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42214.26, modificado:42214.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DPR0158P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-048 | S | 193 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 315 COLONIA CROC CP.97935, lon:-89.566739, lat:20.933541}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 42214.26 | 42214.26 | 42214.26 | 42214.26 | 42214.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42214.26, importe_modificado:42214.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230424 | Proyecto de inversión | 13862.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13862.58, modificado:32392.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO LOPEZ MANZANERO, CCT 31EPR0070K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-049 | S | 74 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 NO. 588 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.625912, lat:20.959319}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 32392.88 | 32392.88 | 32392.88 | 32392.88 | 32392.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13862.58, importe_modificado:13862.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230425 | Proyecto de inversión | 14256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.54, modificado:14256.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 66, CCT 31DST2011V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-050 | S | 388 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 NO. 650 COLONIA SANTA ROSA CP.97302, lon:-89.613264, lat:20.941243}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 14256.54 | 14256.54 | 14256.54 | 14256.54 | 14256.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-029, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14256.54, importe_modificado:14256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230426 | Proyecto de inversión | 7477.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7477.11, modificado:7477.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA, CCT 31DPR0856K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-051 | S | 237 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 NO. 200 COLONIA AZCORRA CP.97880, lon:-89.598642, lat:20.953545}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 7477.1 | 7477.1 | 7477.1 | 7477.1 | 7477.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-029, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7477.11, importe_modificado:7477.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230427 | Proyecto de inversión | 106830.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106830.29, modificado:106830.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDREA AGUILAR DE CUEVAS, CCT 31DJN0078N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-052 | S | 73 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 NO. 900 COLONIA XOCLAN CP.97410, lon:-89.657628, lat:20.961688}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 106830.29 | 106830.29 | 106830.29 | 106830.29 | 106830.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-029, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:106830.29, importe_modificado:106830.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230428 | Proyecto de inversión | 135147.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135147.79, modificado:135147.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31EES0012N, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-053 | S | 110 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 NO. 87 CP.97305, lon:-89.555773, lat:21.039719}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 135147.78 | 135147.78 | 135147.78 | 135147.78 | 135147.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:135147.79, importe_modificado:135147.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230429 | Proyecto de inversión | 16558.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16558.99, modificado:68830.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNA, CCT 31DJN0057A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-054 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53 NO. 241 COLONIA CORDEMEX CP.97110, lon:-89.625236, lat:21.036043}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 68830.06 | 68830.06 | 16558.99 | 16558.99 | 16558.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52271.07, importe_modificado:52271.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16558.99, importe_modificado:16558.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO LO OTORGA EL SISTEMA TOMANDO EN CUENTA EL MONTO GLOBAL, NO TENGO MANERA DE MODIFICARLO., trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación: verificar su porcentaje físico y financiero , no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230430 | Proyecto de inversión | 60169.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60169.95, modificado:60169.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MONTES DE OCA, CCT 31DSN0022C, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-055 | S | 46 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 55 NO. 202 CP.97970, lon:-89.288488, lat:20.20273}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 60169.95 | 60169.95 | 60169.95 | 60169.95 | 60169.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60169.95, importe_modificado:60169.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230431 | Proyecto de inversión | 475433.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475433.39, modificado:718531.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL JORGE, CCT 31DPR0559K, EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-056 | S | 46 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 CP.97303, lon:-89.70484, lat:21.096959}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 718531.78 | 718531.78 | 718531.78 | 718531.78 | 718531.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:243098.39, importe_modificado:243098.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-043, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:233313.26, importe_modificado:233313.26}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-041, contratista:LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:230567.4, importe_modificado:230567.4}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11552.73, importe_modificado:11552.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230432 | Proyecto de inversión | 18165.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18165.95, modificado:18165.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 65, CCT 31DST2010W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-057 | S | 55 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 53 COLONIA CENTRO CP.97793, lon:-89.051212, lat:20.061372}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 18165.95 | 18165.95 | 18165.95 | 18165.95 | 18165.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18165.95, importe_modificado:18165.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230433 | Proyecto de inversión | 64817.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64817.53, modificado:64817.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA, CCT 31DCC0004G, EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-058 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97967, lon:-89.132875, lat:20.094444}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 64817.53 | 64817.53 | 64817.53 | 64817.53 | 64817.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64817.53, importe_modificado:64817.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230434 | Proyecto de inversión | 42428.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42428.62, modificado:88272.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, CCT 31DPB0061C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-059 | S | 196 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 8 CP.97945, lon:-88.943439, lat:20.20216}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 88272.02 | 88272.02 | 88272.02 | 88272.02 | 88272.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45843.4, importe_modificado:45843.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42428.62, importe_modificado:42428.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL SEGUNDO CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230435 | Proyecto de inversión | 309303.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309303.79, modificado:544264.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIRIAM SALDIVAR RICALDE, CCT 31DJN0106T, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-060 | S | 76 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 22 CP.97302, lon:-89.6578, lat:21.102077}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 544264.28 | 544264.28 | 544264.28 | 544264.28 | 544264.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-084, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:234960.49, importe_modificado:234960.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:309303.79, importe_modificado:309303.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL SEGUNDO CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230436 | Proyecto de inversión | 176441.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176441.35, modificado:176441.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IRMA FLOR CAMARGO MARTINEZ, CCT 31EES0110O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-061 | S | 63 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 11 CP.97676, lon:-88.983661, lat:20.871178}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 176441.35 | 176441.35 | 176441.35 | 176441.35 | 176441.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:176441.35, importe_modificado:176441.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230437 | Proyecto de inversión | 37189.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37189.09, modificado:37189.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA K'UK'ULCAN, CCT 31DPB2034T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-062 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 27 CP.97660, lon:-88.527664, lat:20.839537}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 37189.09 | 37189.09 | 37189.09 | 37189.09 | 37189.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-031, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37189.09, importe_modificado:37189.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230438 | Proyecto de inversión | 180549.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180549.57, modificado:462158.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31EES0003F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-063 | S | 79 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 CARRETERA DZITAS-QUINTANA ROO CP.97660, lon:-88.536252, lat:20.840572}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 462158.71 | 462158.71 | 462158.71 | 462158.71 | 462158.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:281609.14, importe_modificado:281609.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-031, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:180549.57, importe_modificado:180549.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL SEGUNDO CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230439 | Proyecto de inversión | 143007.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143007.44, modificado:143007.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO CISNEROS CAMARA, CCT 31DCC0216J, EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-064 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97793, lon:-88.141494, lat:20.758956}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 143007.44 | 143007.44 | 143007.44 | 143007.44 | 143007.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-031, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:143007.44, importe_modificado:143007.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230440 | Proyecto de inversión | 23301.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23301.88, modificado:23301.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GONZALEZ BEYTIA, CCT 31EPR0240O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-065 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 NO. 402 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97203, lon:-89.646387, lat:21.024068}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 23301.88 | 23301.88 | 23301.88 | 23301.88 | 23301.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0001A, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23301.88, importe_modificado:23301.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230441 | Proyecto de inversión | 125564 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125564.0, modificado:125564.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17, CCT 31EML0005T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-066 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA DE GUADALUPE CP.97860, lon:-89.528524, lat:20.406877}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 125564 | 125564 | 125564 | 125564 | 125564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86104.87, importe_modificado:86104.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0002A, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39459.13, importe_modificado:39459.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar fechas de término y estatus del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230442 | Proyecto de inversión | 64893.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64893.16, modificado:64893.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA, CCT 31DPB0295R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-067 | S | 44 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13-A CP.97860, lon:-89.551047, lat:20.403372}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 64893.16 | 64893.16 | 64893.16 | 64893.16 | 64893.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0003A, contratista:GHANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64893.16, importe_modificado:64893.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230443 | Proyecto de inversión | 20355.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20355.81, modificado:20355.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PENICHE LOPEZ, CCT 31DPR2026L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-068 | S | 207 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-A COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP.97176, lon:-89.569779, lat:20.952297}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 20355.81 | 20355.81 | 20355.81 | 20355.81 | 20355.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20355.81, importe_modificado:20355.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230444 | Proyecto de inversión | 1407.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407.42, modificado:1407.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OMAR GUADALUPE LARA NOVELO, CCT 31DES2013A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-069 | S | 337 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249, lon:-89.689486, lat:20.951469}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 1407.42 | 1407.42 | 1407.42 | 1407.42 | 1407.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1407.42, importe_modificado:1407.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230445 | Proyecto de inversión | 23668.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23668.68, modificado:23668.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31EPR0077D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-070 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 BIS NO. 297 COLONIA SODZIL NORTE CP.97115, lon:-89.621118, lat:21.043685}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 23668.67 | 23668.67 | 23668.67 | 23668.67 | 23668.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23668.68, importe_modificado:23668.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230446 | Proyecto de inversión | 15402.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15402.22, modificado:15402.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61, CCT 31DST2005K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-071 | S | 161 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 NO. 60 CP.97315, lon:-89.657633, lat:20.821424}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 15402.21 | 15402.21 | 15402.21 | 15402.21 | 15402.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15402.22, importe_modificado:15402.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230447 | Proyecto de inversión | 14151.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14151.74, modificado:14151.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CCT 31DJN0250F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-072 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON CP.97288, lon:-89.667302, lat:20.932566}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 14151.74 | 14151.74 | 14151.74 | 14151.74 | 14151.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14151.74, importe_modificado:14151.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230448 | Proyecto de inversión | 58842.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58842.05, modificado:58842.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY, CCT 31DPR2082D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-073 | S | 166 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 NO. 614 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249, lon:-89.694714, lat:20.949395}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 58842.04 | 58842.04 | 58842.04 | 58842.04 | 58842.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58842.05, importe_modificado:58842.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230449 | Proyecto de inversión | 123294.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123294.87, modificado:123294.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EJN0037M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-074 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA JOSE MARIA ITURRALDE (LAS AGUILAS) CP.97134, lon:-89.572109, lat:21.024372}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 123294.87 | 123294.87 | 123294.87 | 123294.87 | 123294.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:123294.87, importe_modificado:123294.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230450 | Proyecto de inversión | 74091.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74091.36, modificado:117177.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DPR0673C, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-075 | S | 96 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21C CP.97305, lon:-89.553166, lat:21.041946}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 117177.72 | 117177.72 | 74091.36 | 74091.36 | 74091.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43086.36, importe_modificado:43086.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74091.36, importe_modificado:74091.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO LO OTORGA EL SISTEMA TOMANDO EN CUENTA EL MONTO GLOBAL, NO TENGO MANERA DE MODIFICARLO., trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar fechas de término y estatus del contrato. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación: verificar su porcentaje físico y financiero , no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230451 | Proyecto de inversión | 27002.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27002.87, modificado:27002.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, CCT 31DJN0070V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-076 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 203 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070, lon:-89.636418, lat:20.986631}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 27002.87 | 27002.87 | 27002.87 | 27002.87 | 27002.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27002.87, importe_modificado:27002.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230452 | Proyecto de inversión | 40913.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40913.57, modificado:40913.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSALINDA ESPINOSA ORTIZ, CCT 31DJN2065X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-077 | S | 129 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 65-C COLONIA VILLAS DE ORIENTE CP.97370, lon:-89.546163, lat:20.963421}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 40913.57 | 40913.57 | 40913.57 | 40913.57 | 40913.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27729.66, importe_modificado:27729.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13183.91, importe_modificado:13183.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230453 | Proyecto de inversión | 27925.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27925.38, modificado:27925.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE, CCT 31DPR2022P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-078 | S | 217 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III CP.97936, lon:-89.651355, lat:20.899034}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 27925.38 | 27925.38 | 27925.38 | 27925.38 | 27925.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27925.38, importe_modificado:27925.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230454 | Proyecto de inversión | 38529.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38529.79, modificado:38529.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO TRUJILLO, CCT 31EPR0049H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-079 | S | 60 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 209 COLONIA GARCIA GINERES CP.97922, lon:-89.63501, lat:20.990985}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 38529.79 | 38529.79 | 38529.79 | 38529.79 | 38529.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38529.79, importe_modificado:38529.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230455 | Proyecto de inversión | 9943.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9943.57, modificado:9943.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO, CCT 31DPR0396Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-080 | S | 197 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA AVIACION NO. 426 COLONIA LIBERTAD II CP.97256, lon:-89.679205, lat:20.927666}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 9943.57 | 9943.57 | 9943.57 | 9943.57 | 9943.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9943.57, importe_modificado:9943.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230456 | Proyecto de inversión | 10512.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10512.51, modificado:216237.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ, CCT 31DJN2033E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-081 | S | 97 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370, lon:-89.574383, lat:20.928154}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 216237.29 | 216237.29 | 10512.51 | 10512.51 | 10512.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:205724.78, importe_modificado:205724.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10512.51, importe_modificado:10512.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO LO OTORGA EL SISTEMA TOMANDO EN CUENTA EL MONTO GLOBAL, NO TENGO MANERA DE MODIFICARLO., trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar el porcentaje de avance físico y financiero , no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230457 | Proyecto de inversión | 21708.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21708.53, modificado:21708.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0555O, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CÁMARA Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-082 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97444, lon:-89.215755, lat:21.57564}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 21708.53 | 21708.53 | 21708.53 | 21708.53 | 21708.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21708.53, importe_modificado:21708.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230458 | Proyecto de inversión | 15288.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15288.29, modificado:33287.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EULOGIO PALMA Y PALMA, CCT 31EES0026Q, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-083 | S | 141 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97430, lon:-89.282106, lat:21.107745}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 33287.43 | 33287.43 | 15288.29 | 15288.29 | 15288.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15288.29, importe_modificado:15288.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230459 | Proyecto de inversión | 8935.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8935.11, modificado:8935.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALVA RODRIGUEZ, CCT 31DES2001W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-084 | S | 215 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-A NO. 485 COLONIA CENTRO CP.97983, lon:-89.638621, lat:20.978561}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 8935.11 | 8935.11 | 8935.11 | 8935.11 | 8935.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8935.11, importe_modificado:8935.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230460 | Proyecto de inversión | 10964.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10964.97, modificado:10964.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0872B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-085 | S | 109 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA CHICHI SUÁREZ CP.97306, lon:-89.55375, lat:21.00011}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 10964.97 | 10964.97 | 10964.97 | 10964.97 | 10964.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10964.97, importe_modificado:10964.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230461 | Proyecto de inversión | 17546.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17546.79, modificado:17546.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICTOR MANUEL MARTINEZ HERRERA, CCT 31DJN0046V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-086 | S | 14 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 27 CP.97650, lon:-88.74802, lat:20.904888}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 17546.79 | 17546.79 | 17546.79 | 17546.79 | 17546.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0004A, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17546.79, importe_modificado:17546.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar en detalles de contrato el estatus del mismo, difiere con lo mencionado en el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230462 | Proyecto de inversión | 49078.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49078.47, modificado:49078.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31EJN0047T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-087 | S | 92 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO NOH PAT CP.97370, lon:-89.55349, lat:20.949722}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 49078.47 | 49078.47 | 49078.47 | 49078.47 | 49078.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0005A, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49078.47, importe_modificado:49078.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230463 | Proyecto de inversión | 120323.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120323.48, modificado:120323.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO ARTILLERO, CCT 31DPR0656M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-088 | S | 221 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 CP.97929, lon:-89.746185, lat:20.879878}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 120323.48 | 120323.48 | 120323.48 | 120323.48 | 120323.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:120323.48, importe_modificado:120323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230464 | Proyecto de inversión | 116573.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116573.19, modificado:116573.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31DPR1682R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-089 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 26 CP.97845, lon:-89.589538, lat:20.497393}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 116573.19 | 116573.19 | 116573.19 | 116573.19 | 116573.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116573.19, importe_modificado:116573.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230465 | Proyecto de inversión | 59683.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59683.07, modificado:59683.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MUNA, CCT 31DML2027T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-090 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 200 CP.97840, lon:-89.722769, lat:20.488399}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 59683.07 | 59683.07 | 59683.07 | 59683.07 | 59683.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59683.07, importe_modificado:59683.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230466 | Proyecto de inversión | 98417.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98417.27, modificado:98417.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE GANTE, CCT 31DPB0291V, EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-091 | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:113, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.68541, lat:20.829116}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 98417.27 | 98417.27 | 98417.27 | 98417.27 | 98417.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98417.27, importe_modificado:98417.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230467 | Proyecto de inversión | 31315.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31315.75, modificado:31315.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMADO NERVO, CCT 31DJN0137M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-092 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA SANTA CRUZ CP.97390, lon:-89.741896, lat:20.876362}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 31315.75 | 31315.75 | 31315.75 | 31315.75 | 31315.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31315.75, importe_modificado:31315.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230468 | Proyecto de inversión | 56209.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56209.64, modificado:93065.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 30 DE ABRIL, CCT 31DJN0004W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-093 | S | 94 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA SANTA MARIA CP.97860, lon:-89.546523, lat:20.393511}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 93065.24 | 93065.24 | 93065.24 | 93065.24 | 93065.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36855.6, importe_modificado:36855.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56209.64, importe_modificado:56209.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL SEGUNDO CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230469 | Proyecto de inversión | 105617.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105617.59, modificado:105617.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DPR0194U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-094 | S | 169 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA SAN BERNARDO CP.97840, lon:-89.710248, lat:20.480364}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 105617.59 | 105617.59 | 105617.59 | 105617.59 | 105617.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:105617.59, importe_modificado:105617.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230470 | Proyecto de inversión | 109894.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109894.67, modificado:109894.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DR. JAIME TORRES BODET, CCT 31EES0034Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-095 | S | 285 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 252 CP.97840, lon:-89.723415, lat:20.486052}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 109894.67 | 109894.67 | 109894.66 | 109894.66 | 109894.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109894.67, importe_modificado:109894.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230471 | Proyecto de inversión | 72355.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72355.06, modificado:72355.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0481N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-096 | S | 228 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 157 CP.97776, lon:-89.33475, lat:20.53861}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 72355.06 | 72355.06 | 72355.06 | 72355.06 | 72355.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72355.06, importe_modificado:72355.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230472 | Proyecto de inversión | 63346.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63346.32, modificado:63346.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JOSE MOGUEL GAMBOA, CCT 31DPR1729V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-097 | S | 79 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 15 CP.97890, lon:-89.646527, lat:20.332432}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 63346.32 | 63346.32 | 63346.32 | 63346.32 | 63346.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63346.32, importe_modificado:63346.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230473 | Proyecto de inversión | 249356.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249356.15, modificado:249356.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO, CCT 31DPB0194T, EN LA LOCALIDAD DE TICUL [UNIDAD DEL VALLE] Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-098 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:12, direccion:CALLE 42 CP.97860, lon:-89.553935, lat:20.38767}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 249356.15 | 249356.15 | 249356.15 | 249356.15 | 249356.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:249356.15, importe_modificado:249356.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230474 | Proyecto de inversión | 35054.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35054.47, modificado:35054.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BEATRIZ RODRIGUEZ GUILLERMO, CCT 31EDI0007W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-099 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 37 CP.97860, lon:-89.534762, lat:20.386556}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 35054.47 | 35054.47 | 35054.47 | 35054.47 | 35054.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35054.47, importe_modificado:35054.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230475 | Proyecto de inversión | 46211.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46211.79, modificado:46211.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO C DOMINGUEZ, CCT 31EPR0118N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-100 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 26 NO. 171 CP.97840, lon:-89.713764, lat:20.488026}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 46211.79 | 46211.79 | 46211.79 | 46211.79 | 46211.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46211.79, importe_modificado:46211.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230476 | Proyecto de inversión | 26185.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26185.07, modificado:26185.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 30 DE ABRIL, CCT 31DIN0002I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-101 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 33 CP.97854, lon:-89.473398, lat:20.381126}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 26185.07 | 26185.07 | 26185.07 | 26185.07 | 26185.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26185.07, importe_modificado:26185.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230477 | Proyecto de inversión | 61674 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61674.0, modificado:61673.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0689D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-102 | S | 209 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 130 CP.97880, lon:-89.562074, lat:20.937303}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 61673.99 | 61673.99 | 61673.99 | 61673.99 | 61673.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-038, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61674.0, importe_modificado:61674.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230478 | Proyecto de inversión | 15609.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15609.41, modificado:15609.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 71, CCT 31DST2016Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-103 | S | 334 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 54 COLONIA SANTA ROSA CP.97370, lon:-89.555311, lat:20.941207}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 15609.41 | 15609.41 | 15609.41 | 15609.41 | 15609.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-038, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15609.41, importe_modificado:15609.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230479 | Proyecto de inversión | 2826.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826.87, modificado:2826.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA, CCT 31DPR2089X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-104 | S | 165 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 DIAGONAL NO. 791 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.689972, lat:20.988757}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2826.87 | 2826.87 | 2826.87 | 2826.87 | 2826.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2826.87, importe_modificado:2826.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230480 | Proyecto de inversión | 16861.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16861.43, modificado:48420.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NELLY OJEDA FERNANDEZ DE RENDON, CCT 31DJN2057O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-105 | S | 116 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 NO. 760 COLONIA LA HERRADURA ETAPA III CIUDAD CAUCEL CP.97743, lon:-89.689856, lat:20.992439}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 48420.16 | 48420.16 | 48420.16 | 48420.16 | 48420.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31558.74, importe_modificado:31558.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16861.43, importe_modificado:16861.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación: La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230481 | Proyecto de inversión | 14621.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14621.53, modificado:14621.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 51, CCT 31DST0051I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-106 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 17 CP.97715, lon:-89.141014, lat:21.085367}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 14621.53 | 14621.53 | 14621.53 | 14621.53 | 14621.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14621.53, importe_modificado:14621.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230482 | Proyecto de inversión | 7078.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7078.8, modificado:7078.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31DPR2064O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-107 | S | 174 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 NO. 173 COLONIA GUADALUPANA (BASURITAS) CP.97315, lon:-89.64055, lat:20.895976}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 7078.8 | 7078.8 | 7078.8 | 7078.8 | 7078.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7078.8, importe_modificado:7078.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230483 | Proyecto de inversión | 12712.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12712.76, modificado:20474.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DES0010Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-108 | S | 376 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 NO. 355 COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.616121, lat:20.934623}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 20474.91 | 20474.91 | 12712.76 | 12712.76 | 12712.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7762.15, importe_modificado:7762.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12712.76, importe_modificado:12712.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:YA SE ANEXO EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El porcentaje de avance físico, difiere con el mencionado en el anexo. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230484 | Proyecto de inversión | 24784.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24784.33, modificado:24784.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31ETV0016P, EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-109 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97744, lon:-88.011189, lat:20.937642}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 24784.33 | 24784.33 | 24784.33 | 24784.33 | 24784.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24784.33, importe_modificado:24784.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230485 | Proyecto de inversión | 15488.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15488.68, modificado:28903.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE TEC POOT, CCT 31EES0075Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-110 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 20 CP.97343, lon:-89.481815, lat:21.146752}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 28903.62 | 28903.62 | 28903.62 | 28903.62 | 28903.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13414.94, importe_modificado:13414.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15488.68, importe_modificado:15488.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación: La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230486 | Proyecto de inversión | 16625.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16625.78, modificado:16625.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA MONTALVO DE G, CCT 31DPR0240P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-111 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 6 NO. 41 CP.97676, lon:-88.987337, lat:20.870464}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 16625.78 | 16625.78 | 16625.78 | 16625.78 | 16625.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16625.78, importe_modificado:16625.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230487 | Proyecto de inversión | 15663.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15663.5, modificado:33634.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPB0223Y, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-112 | S | 7 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97774, lon:-87.793889, lat:20.773333}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 33634.97 | 33634.97 | 15663.5 | 15663.5 | 15663.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15663.5, importe_modificado:15663.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230488 | Proyecto de inversión | 17302.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17302.17, modificado:190154.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0243M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-113 | S | 191 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 97 CP.97770, lon:-87.936036, lat:20.656013}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 190154.71 | 190154.71 | 190154.71 | 190154.71 | 190154.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17302.17, importe_modificado:17302.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230489 | Proyecto de inversión | 21599.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21599.19, modificado:21599.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR2003A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-114 | S | 183 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65-A COLONIA XOCLAN SUSULA CP.97249, lon:-89.671521, lat:20.959857}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 21599.19 | 21599.19 | 21599.19 | 21599.19 | 21599.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8507.15, importe_modificado:8507.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13092.04, importe_modificado:13092.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230490 | Proyecto de inversión | 18985.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18985.47, modificado:18985.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPB0078C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-115 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 32-A NO. 143 CP.97776, lon:-87.946168, lat:20.655062}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 18985.46 | 18985.46 | 18985.46 | 18985.46 | 18985.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18985.47, importe_modificado:18985.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230491 | Proyecto de inversión | 51119.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51119.4, modificado:51119.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE, CCT 31ETV0040P, EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-116 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97397, lon:-89.803056, lat:20.817778}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 51119.4 | 51119.4 | 51119.4 | 51119.4 | 51119.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-040, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51119.4, importe_modificado:51119.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230492 | Proyecto de inversión | 206664.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206664.7, modificado:288443.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 31DJN0212C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-117 | S | 36 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97707, lon:-89.749094, lat:20.890556}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 288443.38 | 288443.38 | 250472.52 | 250472.52 | 250472.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-040, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:206664.7, importe_modificado:206664.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230493 | Proyecto de inversión | 84140.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84140.07, modificado:84140.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, CCT 31DJN0135O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-118 | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9 CP.97390, lon:-89.75753, lat:20.887768}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 84140.07 | 84140.07 | 84140.07 | 84140.07 | 84140.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-040, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84140.07, importe_modificado:84140.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230494 | Proyecto de inversión | 6526.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6526.53, modificado:6526.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA, CCT 31DPR2105Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-119 | S | 167 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 NO. 663 COLONIA SAN MARCOS CIUDAD SUSTENTABLE CP.97296, lon:-89.6648, lat:20.896871}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 6526.53 | 6526.53 | 6526.53 | 6526.53 | 6526.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-041, contratista:LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6526.53, importe_modificado:6526.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230495 | Proyecto de inversión | 22001.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22001.4, modificado:22001.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON, CCT 31DJN0075Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-120 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 NO. 721 COLONIA CANTO CP.97189, lon:-89.606852, lat:20.93998}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 22001.4 | 22001.4 | 22001.4 | 22001.4 | 22001.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-041, contratista:LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22001.4, importe_modificado:22001.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230496 | Proyecto de inversión | 63153.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63153.18, modificado:200551.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELDA MARIA ZOZAYA PENICHE, CCT 31DES2023H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-121 | S | 185 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249, lon:-89.689486, lat:20.951469}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 200551.36 | 200551.36 | 63153.18 | 63153.18 | 63153.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-041, contratista:LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63153.18, importe_modificado:63153.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230497 | Proyecto de inversión | 70531.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70531.03, modificado:70531.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARISTEO VAZQUEZ DELGADO, CCT 31DPR0507E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-122 | S | 89 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 98 CP.97776, lon:-89.473858, lat:20.749037}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 70531.03 | 70531.03 | 70531.03 | 70531.03 | 70531.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70531.03, importe_modificado:70531.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230498 | Proyecto de inversión | 42362.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42362.42, modificado:42362.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MAYAPAN, CCT 31ETV0149F, EN LA LOCALIDAD DE LEPÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-123 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97822, lon:-89.497171, lat:20.712605}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 42362.42 | 42362.42 | 42362.42 | 42362.42 | 42362.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42362.42, importe_modificado:42362.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230499 | Proyecto de inversión | 115885.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115885.08, modificado:115885.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUILLERMO PRIETO, CCT 31DJN0190H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-124 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 37 CP.97470, lon:-89.394087, lat:20.991486}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 115885.08 | 115885.08 | 115885.08 | 115885.08 | 115885.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115885.08, importe_modificado:115885.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230500 | Proyecto de inversión | 69377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69377.5, modificado:69377.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CCT 31DPR0669Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO TESIP Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-125 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 18 CP.97316, lon:-89.611658, lat:20.842606}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 69377.5 | 69377.5 | 69377.5 | 69377.5 | 69377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69377.5, importe_modificado:69377.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230501 | Proyecto de inversión | 9316.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9316.32, modificado:9316.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARISTEO VAZQUEZ DELGADO, CCT 31DPR0135E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-126 | S | 94 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 98 CP.97820, lon:-89.473858, lat:20.749037}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 9316.32 | 9316.32 | 9316.32 | 9316.32 | 9316.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9316.32, importe_modificado:9316.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230502 | Proyecto de inversión | 110495.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110495.6, modificado:110495.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN SERDAN, CCT 31DJN0140Z, EN LA LOCALIDAD DE EKMUL Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-127 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CALLE 7 COLONIA EKMUL CP.97980, lon:-89.350013, lat:20.966883}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 110495.6 | 110495.6 | 110495.6 | 110495.6 | 110495.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110495.6, importe_modificado:110495.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230503 | Proyecto de inversión | 116081.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116081.84, modificado:122692.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 31DPB0232F, EN LA LOCALIDAD DE XCOBIAKAL (XCOBILAKAL) Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-128 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97963, lon:-88.98372, lat:19.838626}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 122692.09 | 122692.09 | 122692.09 | 122692.09 | 122692.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116081.84, importe_modificado:116081.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230504 | Proyecto de inversión | 122248.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122248.92, modificado:122248.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA LOMBARDO DE CASO, CCT 31DPB0240O, EN LA LOCALIDAD DE SACBECÁN Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-129 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97964, lon:-89.38166, lat:19.913816}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 122248.92 | 122248.92 | 122248.92 | 122248.92 | 122248.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:122248.92, importe_modificado:122248.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230505 | Proyecto de inversión | 164741.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164741.4, modificado:164741.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPB0119M, EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-130 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97964, lon:-89.42346, lat:19.87249}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 164741.41 | 164741.41 | 164741.41 | 164741.41 | 164741.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:164741.4, importe_modificado:164741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230506 | Proyecto de inversión | 55352.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55352.67, modificado:55352.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO ANDRADE, CCT 31DPB0231G, EN LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-131 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97965, lon:-89.39143, lat:19.71481}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 55352.67 | 55352.67 | 55352.67 | 55352.67 | 55352.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55352.67, importe_modificado:55352.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230507 | Proyecto de inversión | 321791.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321791.03, modificado:321791.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31EPR0123Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-132 | S | 178 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 203 CP.97770, lon:-88.923646, lat:20.126322}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 321791.03 | 321791.03 | 321791.03 | 321791.03 | 321791.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:321791.03, importe_modificado:321791.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230508 | Proyecto de inversión | 268849.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268849.51, modificado:268849.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0270J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-133 | S | 139 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 36-A CP.97930, lon:-88.927323, lat:20.120773}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 268849.51 | 268849.51 | 268849.51 | 268849.51 | 268849.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:268849.51, importe_modificado:268849.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230509 | Proyecto de inversión | 60633.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60633.73, modificado:60633.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER, CCT 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-134 | S | 97 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3B NO. 102 CP.97367, lon:-90.395036, lat:20.866527}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 60633.73 | 60633.73 | 60633.73 | 60633.73 | 60633.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60633.73, importe_modificado:60633.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230510 | Proyecto de inversión | 68968.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68968.38, modificado:68968.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJON, CCT 31ETV0005J, EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-135 | S | 40 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97830, lon:-90.097222, lat:20.433333}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 68968.38 | 68968.38 | 68968.38 | 68968.38 | 68968.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68968.38, importe_modificado:68968.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230511 | Proyecto de inversión | 58305.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58305.93, modificado:58305.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, CCT 31DPR0400M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-136 | S | 87 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ITZINCAB PALOMEQUE CP.97390, lon:-89.685381, lat:20.911837}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 58305.93 | 58305.93 | 58305.93 | 58305.93 | 58305.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58305.93, importe_modificado:58305.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230512 | Proyecto de inversión | 37672.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37672.95, modificado:37672.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31DCC0072D, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN Y EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-137 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97895, lon:-89.809301, lat:20.217286}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 37672.95 | 37672.95 | 37672.95 | 37672.95 | 37672.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37672.95, importe_modificado:37672.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230513 | Proyecto de inversión | 110637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110637.93, modificado:153167.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO GARCIA FRANCO, CCT 31DPR0455P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-138 | S | 103 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 187 CP.97840, lon:-89.709893, lat:20.484922}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 153167.72 | 153167.72 | 153167.72 | 153167.72 | 153167.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110637.93, importe_modificado:110637.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION ES: (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-045- INICIO:26-jun-23 TERMINO:03-jul-23 (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-088- INICIO:19-jul-23 TERMINO:26-jul-23 , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:'Falta agregar informacion del segundo contrato. verificar modificado del contrato. Falta fecha de inicio y termino del segundo contrato, se sugiere segun webinar complementar la informacion en observaciones del capturista, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230514 | Proyecto de inversión | 73806.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73806.76, modificado:73806.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 42, CCT 31DST0042A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-139 | S | 137 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 23 CP.97813, lon:-89.850003, lat:20.547399}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 73806.76 | 73806.76 | 73806.76 | 73806.76 | 73806.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73806.76, importe_modificado:73806.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230515 | Proyecto de inversión | 147315.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147315.02, modificado:326183.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS ROSADO VEGA, CCT 31DJN2067V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-140 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32-A COLONIA VILLAS DE UMAN NORTE CP.97390, lon:-89.762796, lat:20.888679}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 326183.86 | 326183.86 | 147315.02 | 147315.02 | 147315.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:147315.02, importe_modificado:147315.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230516 | Proyecto de inversión | 69686.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69686.5, modificado:146339.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0398O, EN LA LOCALIDAD DE TANÍL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-141 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.71168, lat:20.889899}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 146339.65 | 146339.65 | 120462.09 | 120462.09 | 120462.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69686.5, importe_modificado:69686.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230517 | Proyecto de inversión | 28103.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28103.81, modificado:36612.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI, CCT 31DCC0040L, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-142 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 20 CP.97390, lon:-89.831461, lat:20.850694}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 36612.1 | 36612.1 | 28103.81 | 28103.81 | 28103.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28103.81, importe_modificado:28103.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230518 | Proyecto de inversión | 62884.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62884.88, modificado:62884.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LIGIA TRINIDAD CÁMARA BLUM, CCT 31DJN2068U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-143 | S | 125 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA PIEDRA DE AGUA CP.97392, lon:-89.690538, lat:20.906052}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 62884.88 | 62884.88 | 62884.88 | 62884.88 | 62884.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62884.88, importe_modificado:62884.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230519 | Proyecto de inversión | 67431.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67431.95, modificado:67431.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN BARRERA GONZALEZ, CCT 31EPR0157P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-144 | S | 239 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 200 CP.97860, lon:-89.531861, lat:20.397554}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 67431.95 | 67431.95 | 67431.95 | 67431.95 | 67431.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67431.95, importe_modificado:67431.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230520 | Proyecto de inversión | 30617.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30617.85, modificado:30617.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO DE J VAZQUEZ, CCT 31EPR0155R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-145 | S | 159 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 99 CP.97770, lon:-89.934157, lat:20.962902}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 30617.85 | 30617.85 | 30617.85 | 30617.85 | 30617.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30617.85, importe_modificado:30617.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230521 | Proyecto de inversión | 39591.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39591.28, modificado:39591.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0787E, EN LA LOCALIDAD DE SIHÓ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-146 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97830, lon:-90.163154, lat:20.487135}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 39591.26 | 39591.26 | 39591.26 | 39591.26 | 39591.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39591.28, importe_modificado:39591.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230522 | Proyecto de inversión | 52369.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52369.21, modificado:92053.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON, CCT 31DPR1016Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-147 | S | 143 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 20 CP.97782, lon:-89.215311, lat:20.462709}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 92053.3 | 92053.3 | 92053.3 | 92053.3 | 92053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39684.09, importe_modificado:39684.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52369.21, importe_modificado:52369.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Solo se cuenta con información de un contrato y en anexo 3.0 hay dos, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230523 | Proyecto de inversión | 81623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.72, modificado:81623.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN, CCT 31DJN0188T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-148 | S | 78 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 229 COLONIA SANTA ROSA CP.97350, lon:-89.885794, lat:21.023151}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 81623.72 | 81623.72 | 81623.72 | 81623.72 | 81623.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81623.72, importe_modificado:81623.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230524 | Proyecto de inversión | 68372.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68372.7, modificado:68372.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA, CCT 31DCC0243G, EN LA LOCALIDAD DE TANÍL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-149 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.709848, lat:20.889842}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 68372.7 | 68372.7 | 68372.7 | 68372.7 | 68372.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68372.7, importe_modificado:68372.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230525 | Proyecto de inversión | 81313.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81313.92, modificado:81313.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CCT 31DPR0613O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACÚ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-150 | S | 87 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97837, lon:-90.167907, lat:20.549879}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 81313.92 | 81313.92 | 81313.92 | 81313.92 | 81313.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81313.92, importe_modificado:81313.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230526 | Proyecto de inversión | 39184.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39184.56, modificado:39184.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA', CCT 31DCC2035N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-151 | S | 77 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA SAN ISIDRO CP.97922, lon:-89.473724, lat:20.380517}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 39184.56 | 39184.56 | 39184.56 | 39184.56 | 39184.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39184.56, importe_modificado:39184.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230527 | Proyecto de inversión | 29748.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29748.9, modificado:29748.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, CCT 31DPR0788D, EN LA LOCALIDAD DE SISAL Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-152 | S | 101 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 19 CP.97350, lon:-90.032652, lat:21.165349}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 29748.9 | 29748.9 | 29748.9 | 29748.9 | 29748.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29748.9, importe_modificado:29748.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230528 | Proyecto de inversión | 20601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20601.23, modificado:20601.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION, CCT 31ETV0151U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-153 | S | 26 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97804, lon:-90.087781, lat:20.610157}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 20601.23 | 20601.23 | 20601.23 | 20601.23 | 20601.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20601.23, importe_modificado:20601.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230529 | Proyecto de inversión | 106888.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106888.25, modificado:123397.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELADIO NOVELO GIL, CCT 31DES2019V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-154 | S | 53 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 79 CP.97382, lon:-89.99516, lat:20.585702}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 123397.35 | 123397.35 | 123397.35 | 123397.35 | 123397.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0012A, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16509.1, importe_modificado:16509.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:106888.25, importe_modificado:106888.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Para poder continuar con la revisión, en el anexo 3.0 se menciona dos contratos, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230530 | Proyecto de inversión | 12920.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12920.21, modificado:12920.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DZIBICHALTUN, CCT 31DJN0228D, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-155 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97334, lon:-89.654958, lat:21.16254}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 12920.21 | 12920.21 | 12920.21 | 12920.21 | 12920.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0006A, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12920.21, importe_modificado:12920.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230531 | Proyecto de inversión | 34316.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34316.27, modificado:42901.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA FIGUEROA, CCT 31DJN0107S, EN LA LOCALIDAD DE SISAL Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-156 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 17 CP.97350, lon:-90.032973, lat:21.165808}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 42901.57 | 42901.57 | 42901.57 | 42901.57 | 42901.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8585.3, importe_modificado:8585.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0007A, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34316.27, importe_modificado:34316.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Para poder continuar con la revisión, en el anexo 3.0 se menciona dos contratos , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230532 | Proyecto de inversión | 19700.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19700.83, modificado:105225.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SALVADOR ALVARADO, CCT 31DJN2048G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-157 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 NO. 127 COLONIA FLORES MAGON CP.97350, lon:-89.858079, lat:21.025608}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 105225.54 | 105225.54 | 105225.54 | 105225.54 | 105225.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85524.71, importe_modificado:85524.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0008A, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19700.83, importe_modificado:19700.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Para poder continuar con la revisión, en el anexo 3.0 se menciona dos contratos , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230533 | Proyecto de inversión | 181942.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181942.28, modificado:181942.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0558L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-158 | S | 184 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81A PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP.97756, lon:-89.600147, lat:20.941661}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 181942.28 | 181942.28 | 181942.28 | 181942.28 | 181942.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-048, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:181942.28, importe_modificado:181942.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230534 | Proyecto de inversión | 278651.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278651.23, modificado:278651.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENJAMIN CARRILLO, CCT 31EPR0053U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-159 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 NO. 444 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.60989, lat:20.976367}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 278651.23 | 278651.23 | 278651.23 | 278651.23 | 278651.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-048, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:278651.23, importe_modificado:278651.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230535 | Proyecto de inversión | 135667.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135667.87, modificado:135667.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0651R, EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-160 | S | 15 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:336, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97390, lon:-89.739444, lat:20.906944}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 135667.87 | 135667.87 | 135667.87 | 135667.87 | 135667.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-032, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:135667.87, importe_modificado:135667.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230536 | Proyecto de inversión | 109000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109000.0, modificado:156808.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR NOVO, CCT 31ETV0039Z, EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYÁN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-161 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97620, lon:-89.382222, lat:20.187222}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 156808.17 | 156808.17 | 156808.17 | 156808.17 | 156808.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-033, contratista:INTERLÚDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109000.0, importe_modificado:109000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230537 | Proyecto de inversión | 183161.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183161.96, modificado:183161.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0128V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-162 | S | 160 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 NO. 455 COLONIA SAN JOSE TECOH CP.97299, lon:-89.627934, lat:20.923223}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 183161.95 | 183161.95 | 183161.95 | 183161.95 | 183161.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-033, contratista:INTERLÚDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:183161.96, importe_modificado:183161.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230538 | Proyecto de inversión | 19523 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19523.0, modificado:19523.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LORENZO DE ZAVALA, CCT 31EJN0057Z, EN LA LOCALIDAD DE ONCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-163 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 CP.97770, lon:-89.483361, lat:20.965029}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 19523 | 19523 | 19523 | 19523 | 19523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19523.0, importe_modificado:19523.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230539 | Proyecto de inversión | 43869.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43869.24, modificado:43869.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ISOLINA ROSADO, CCT 31DJN0138L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-164 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 8A COLONIA JOSE MA. ITURRALDE CP.97960, lon:-89.385827, lat:20.999358}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 43869.24 | 43869.24 | 43869.24 | 43869.24 | 43869.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43869.24, importe_modificado:43869.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230540 | Proyecto de inversión | 319945.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319945.83, modificado:349468.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CHEMAX, CCT 31DML2029R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-165 | S | 16 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA PARAISO CP.97770, lon:-87.938735, lat:20.659676}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 349468.5 | 349468.5 | 349468.5 | 349468.5 | 349468.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14516.15, importe_modificado:14516.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:305429.68, importe_modificado:305429.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230541 | Proyecto de inversión | 35133.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35133.88, modificado:35133.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31DJN0039L, EN LA LOCALIDAD DE MOLAS Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-166 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 CP.97315, lon:-89.632963, lat:20.813463}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 35133.88 | 35133.88 | 35133.88 | 35133.88 | 35133.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35133.88, importe_modificado:35133.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230542 | Proyecto de inversión | 55526.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55526.98, modificado:55526.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31EPR0238Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-167 | S | 116 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 NO. 322 COLONIA SAN JOSE TECOH II CP.97298, lon:-89.635667, lat:20.916286}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 55526.98 | 55526.98 | 55526.98 | 55526.98 | 55526.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55526.98, importe_modificado:55526.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230543 | Proyecto de inversión | 161222.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161222.19, modificado:161222.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SALVADOR ALVARADO, CCT 31DCC0218H, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-168 | S | 61 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 11 CP.97793, lon:-88.006842, lat:20.677284}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 161222.19 | 161222.19 | 161222.19 | 161222.19 | 161222.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:161222.19, importe_modificado:161222.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230544 | Proyecto de inversión | 20728.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20728.17, modificado:20728.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31DPR0103M, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-169 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97774, lon:-87.733186, lat:20.925506}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 20728.17 | 20728.17 | 20728.17 | 20728.17 | 20728.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20728.17, importe_modificado:20728.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230545 | Proyecto de inversión | 13060.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13060.7, modificado:13060.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL TRANSITO NOVELO, CCT 31DPR0623V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-170 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 86 CP.97660, lon:-88.524301, lat:20.83799}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 13060.7 | 13060.7 | 13060.7 | 13060.7 | 13060.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13060.7, importe_modificado:13060.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230546 | Proyecto de inversión | 9926.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9926.06, modificado:9926.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE DE SAN MARTIN, CCT 31DCC0032C, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-171 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-88.142778, lat:20.643889}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 9926.06 | 9926.06 | 9926.06 | 9926.06 | 9926.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9926.06, importe_modificado:9926.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230547 | Proyecto de inversión | 12259.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12259.69, modificado:12259.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PABLO NERUDA, CCT 31DJN0122K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-172 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 131 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97780, lon:-88.182204, lat:20.678596}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12259.69 | 12259.69 | 12259.69 | 12259.69 | 12259.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12259.69, importe_modificado:12259.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230548 | Proyecto de inversión | 28426.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28426.52, modificado:28426.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0415O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-173 | S | 148 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 41-A NO. 234 COLONIA SISAL CP.97935, lon:-88.209172, lat:20.686733}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 28426.52 | 28426.52 | 28426.52 | 28426.52 | 28426.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28426.52, importe_modificado:28426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230549 | Proyecto de inversión | 106756.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106756.48, modificado:106756.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DJN0032S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-174 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 29 NO. 94 CP.97706, lon:-89.370023, lat:20.839457}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 106756.48 | 106756.48 | 106756.48 | 106756.48 | 106756.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26051.12, importe_modificado:26051.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80705.36, importe_modificado:80705.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230550 | Proyecto de inversión | 15846.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15846.47, modificado:15846.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA, CCT 31DPR0685H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-175 | S | 261 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 2C COLONIA SAN PEDRO NOH PAT CP.97370, lon:-89.55108, lat:20.949002}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 15846.47 | 15846.47 | 15846.47 | 15846.47 | 15846.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15846.47, importe_modificado:15846.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230551 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 22, CCT 31DST0022N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-176 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CARRETERA CHICXULUB-CONKAL KILOMETRO 5 CP.97340, lon:-89.517042, lat:21.125405}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60633.73, importe_modificado:60633.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230552 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.0, modificado:123658.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3, CCT 31EML0019W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-177 | S | 26 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA DEL PARQUE CP.97160, lon:-89.589922, lat:20.971518}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 123658.21 | 123658.21 | 123658.21 | 123658.21 | 123658.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68968.38, importe_modificado:68968.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230553 | Proyecto de inversión | 30081.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30081.47, modificado:30081.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DJN0080B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-178 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 NO. 564 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.635381, lat:20.977875}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 30081.47 | 30081.47 | 30081.47 | 30081.47 | 30081.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30081.47, importe_modificado:30081.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230554 | Proyecto de inversión | 50765.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50765.89, modificado:50765.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DPR1697T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-179 | S | 149 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 571 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.635591, lat:20.97689}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 50765.89 | 50765.89 | 50765.89 | 50765.89 | 50765.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50765.89, importe_modificado:50765.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230555 | Proyecto de inversión | 55735.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55735.54, modificado:128810.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL SALCEDO INZUNZA, CCT 31DPR1724Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-180 | S | 217 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 77 COLONIA SANTA ISABEL CP.97370, lon:-89.578386, lat:20.922152}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 128810.84 | 128810.84 | 128810.84 | 128810.84 | 128810.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55735.54, importe_modificado:55735.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230556 | Proyecto de inversión | 39353.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39353.68, modificado:39353.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U SAASIL KAANBAL, CCT 31DIN2050F, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-181 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 11 CP.97770, lon:-88.006978, lat:20.677319}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 39353.68 | 39353.68 | 39353.68 | 39353.68 | 39353.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39353.68, importe_modificado:39353.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230557 | Proyecto de inversión | 29222.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29222.84, modificado:29222.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31EJN0076O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-182 | S | 87 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116 COLONIA JARDINES DE NUEVA MULSAY III CP.97249, lon:-89.658639, lat:20.957213}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 29222.84 | 29222.84 | 29222.84 | 29222.84 | 29222.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29222.84, importe_modificado:29222.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230558 | Proyecto de inversión | 15897.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15897.09, modificado:15897.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL NIÑO CAMPESINO, CCT 31DJN0072T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-183 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 92 CP.97370, lon:-89.556443, lat:20.934533}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 15897.09 | 15897.09 | 15897.09 | 15897.09 | 15897.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15897.09, importe_modificado:15897.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230559 | Proyecto de inversión | 48038.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48038.74, modificado:299100.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL, CCT 31DJN0098A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-184 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA LOURDES INDUSTRIAL CP.97155, lon:-89.609113, lat:20.976114}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 299100.28 | 299100.28 | 48038.74 | 48038.74 | 48038.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48038.74, importe_modificado:48038.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230560 | Proyecto de inversión | 80560.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80560.74, modificado:80560.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DCC0235Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-185 | S | 67 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 31 CP.97820, lon:-89.470855, lat:20.741098}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 80560.74 | 80560.74 | 80560.74 | 80560.74 | 80560.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80560.74, importe_modificado:80560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230561 | Proyecto de inversión | 55419.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55419.95, modificado:55419.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA, CCT 31EJN0025H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-186 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 108 COLONIA NUEVA SAMBULA CP.97250, lon:-89.660568, lat:20.949231}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 55419.95 | 55419.95 | 55419.95 | 55419.95 | 55419.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55419.95, importe_modificado:55419.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230562 | Proyecto de inversión | 10464.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10464.88, modificado:40791.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA GONZALEZ DE MENENDEZ, CCT 31DJN0185W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-187 | S | 45 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109-F NO. 568 COLONIA OBRERA CP.97260, lon:-89.64713, lat:20.93856}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 40791.54 | 40791.54 | 40791.54 | 40791.54 | 40791.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30326.66, importe_modificado:30326.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10464.88, importe_modificado:10464.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION ES: (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-047- INICIO: 26-jun-23 TERMINO:03-jul-23 (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-111 -INICIO:01-ago-23 TERMINO:08-ago-23 , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:falta agregar informacion del segundo contrato. verificar modificado del contrato, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Falta fecha de inicio y termino del segundo contrato, se sugiere segun webinar complementar la informacion en observaciones del capturista, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230563 | Proyecto de inversión | 67976.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67976.73, modificado:67976.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, CCT 31EPR0144L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-188 | S | 72 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 104 CP.97520, lon:-89.104981, lat:21.011631}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 67976.73 | 67976.73 | 67976.73 | 67976.73 | 67976.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67976.73, importe_modificado:67976.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230564 | Proyecto de inversión | 12724.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12724.4, modificado:12724.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL VAZQUEZ FARFAN, CCT 31DJN0063L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-189 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 93 NO. 328 COLONIA SANTA ROSA CP.97279, lon:-89.616398, lat:20.948377}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12724.4 | 12724.4 | 12724.4 | 12724.4 | 12724.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12724.4, importe_modificado:12724.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230565 | Proyecto de inversión | 29988.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29988.78, modificado:29988.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31EJN0082Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-190 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA XELPAC AMPLIACION CUAUHTEMOC CP.97922, lon:-89.573268, lat:20.935604}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 29988.78 | 29988.78 | 29988.78 | 29988.78 | 29988.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29988.78, importe_modificado:29988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230566 | Proyecto de inversión | 33438.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33438.32, modificado:33438.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO CASARES GALERA, CCT 31DPR0919F, EN LA LOCALIDAD DE X-CUYUM Y EL MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-191 | S | 123 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 14 CP.97345, lon:-89.49498, lat:21.050294}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 33438.32 | 33438.32 | 33438.32 | 33438.32 | 33438.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33438.32, importe_modificado:33438.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230567 | Proyecto de inversión | 84997.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84997.92, modificado:84997.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0441M, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP Y EL MUNICIPIO DE MUXUPIP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-192 | S | 200 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97353, lon:-89.344921, lat:21.3298}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 84997.92 | 84997.92 | 84997.92 | 84997.92 | 84997.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84997.92, importe_modificado:84997.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230568 | Proyecto de inversión | 19699.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19699.11, modificado:57862.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-193 | S | 151 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 258 CP.97430, lon:-89.275552, lat:21.095679}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 57862.22 | 57862.22 | 19699.11 | 19699.11 | 19699.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19699.11, importe_modificado:19699.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230569 | Proyecto de inversión | 457421.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457421.8, modificado:457421.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0490V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-194 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 102 CP.97520, lon:-89.104753, lat:21.010097}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 457421.8 | 457421.8 | 457421.8 | 457421.8 | 457421.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:457421.8, importe_modificado:457421.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230570 | Proyecto de inversión | 12693.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12693.64, modificado:12693.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC0163V, EN LA LOCALIDAD DE LEPÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-195 | S | 27 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97822, lon:-89.497778, lat:20.711667}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12693.64 | 12693.64 | 12693.64 | 12693.64 | 12693.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12693.64, importe_modificado:12693.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230571 | Proyecto de inversión | 9990.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990.26, modificado:9990.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA, CCT 31DCC0080M, EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB Y EL MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-196 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97378, lon:-89.531667, lat:20.866667}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 9990.26 | 9990.26 | 9990.26 | 9990.26 | 9990.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9990.26, importe_modificado:9990.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230572 | Proyecto de inversión | 10659.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10659.01, modificado:10659.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TECOH, CCT 31DML2022Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-197 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 24 CP.97977, lon:-89.470836, lat:20.74279}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 10659.01 | 10659.01 | 10659.01 | 10659.01 | 10659.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(X) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10659.01, importe_modificado:10659.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230573 | Proyecto de inversión | 35034.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35034.04, modificado:35034.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA, CCT 31DPR0568S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-198 | S | 85 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 110 CP.97733, lon:-89.508996, lat:20.811109}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 35034.04 | 35034.04 | 35034.04 | 35034.04 | 35034.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35034.04, importe_modificado:35034.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230574 | Proyecto de inversión | 11322.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11322.64, modificado:11322.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-199 | S | 154 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31-D COLONIA NUEVA ALEMAN CP.97146, lon:-89.593252, lat:20.991077}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 11322.64 | 11322.64 | 11322.64 | 11322.64 | 11322.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AA) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11322.64, importe_modificado:11322.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230575 | Proyecto de inversión | 49384.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49384.05, modificado:49384.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBORIO PEREZ ENCALADA, CCT 31DPR1726Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-200 | S | 161 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 73-B NO. 245 COLONIA SAN ANTONIO KAUA III CP.97370, lon:-89.578784, lat:20.937735}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 49384.05 | 49384.05 | 49384.05 | 49384.05 | 49384.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AB) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49384.05, importe_modificado:49384.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302267890 | Proyecto de inversión | 72166.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72166.63, modificado:72166.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31ETV0123Y, EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-201 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE 9 CHUBURNA, lon:-89.806191, lat:21.25476}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 72166.63 | 72166.63 | 72166.63 | 72166.63 | 72166.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72166.63, importe_modificado:72166.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268820 | Proyecto de inversión | 136846.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136846.44, modificado:136846.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS PENICHE VALLADO, CCT 31EJN0050G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-202 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 S/N COLONIA LAS BRISAS CP.97715, lon:-89.58893, lat:20.983055}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 136846.44 | 136846.44 | 136846.44 | 136846.44 | 136846.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:136846.44, importe_modificado:136846.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268821 | Proyecto de inversión | 49479.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49479.85, modificado:49479.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR, CCT 31DJN2045J, EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-203 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 S/N CP.97303, lon:-89.70472, lat:21.10034}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 49479.85 | 49479.85 | 49479.85 | 49479.85 | 49479.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49479.85, importe_modificado:49479.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268822 | Proyecto de inversión | 87911.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87911.37, modificado:87911.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN GARCIA PONCE, CCT 31DPR2065N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-204 | S | 96 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28-A S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCIÓN SANTA FÉ) CP.97246, lon:-89.681422, lat:20.972171}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 87911.37 | 87911.37 | 87911.37 | 87911.37 | 87911.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85007.79, importe_modificado:85007.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2903.58, importe_modificado:2903.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268823 | Proyecto de inversión | 215446.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215446.43, modificado:215446.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO RUZ DE FERNANDEZ, CCT 31EJN0039K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-205 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N CP.97320, lon:-89.66068, lat:21.280111}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 215446.43 | 215446.43 | 215446.43 | 215446.43 | 215446.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30584.72, importe_modificado:30584.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:184861.71, importe_modificado:184861.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268824 | Proyecto de inversión | 57916.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57916.61, modificado:57916.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGOGICA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR (CAPEP), CCT 31ELS0001R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-206 | S | 63 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 324 COLONIA MULSAY CP.97246, lon:-89.674611, lat:20.973503}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 57916.61 | 57916.61 | 57916.61 | 57916.61 | 57916.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57916.61, importe_modificado:57916.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268825 | Proyecto de inversión | 83005.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83005.02, modificado:83005.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ GARCIA, CCT 31DPR0899I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-207 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 54 CP.97970, lon:-89.042404, lat:21.254598}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 83005.02 | 83005.02 | 83005.02 | 83005.02 | 83005.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83005.02, importe_modificado:83005.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268826 | Proyecto de inversión | 176462.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176462.74, modificado:176462.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE C REBSAMEN, CCT 31DJN0061N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-208 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 S/N COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO CP.97159, lon:-89.587414, lat:20.975601}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 176462.74 | 176462.74 | 176462.74 | 176462.74 | 176462.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87719.49, importe_modificado:87719.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88743.25, importe_modificado:88743.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268827 | Proyecto de inversión | 56806.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56806.5, modificado:56806.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31EES0066R, EN LA LOCALIDAD DE CHELEM Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-209 | S | 50 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 20 S/N CP.97321, lon:-89.742752, lat:21.268434}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 56806.5 | 56806.5 | 56806.5 | 56806.5 | 56806.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56806.5, importe_modificado:56806.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268828 | Proyecto de inversión | 48261.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48261.3, modificado:48261.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPB2023N, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-210 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:78, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97320, lon:-89.649796, lat:21.1985}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 48261.3 | 48261.3 | 48261.3 | 48261.3 | 48261.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48261.3, importe_modificado:48261.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268829 | Proyecto de inversión | 114986.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114986.8, modificado:114986.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31EPR0129T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-211 | S | 163 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N CP.97770, lon:-89.663541, lat:21.282932}} | 2023-07-19 | 2023-08-08 | 114986.8 | 114986.8 | 114986.8 | 114986.8 | 114986.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33557.14, importe_modificado:33557.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81429.66, importe_modificado:81429.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTARON LAS FECHAS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:FALTA INFORMACION DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL SEGUNDO CONTRATO, SE SUGIERES SEGUN WEBINAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268830 | Proyecto de inversión | 72772.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72772.63, modificado:72772.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 21 DE MARZO, CCT 31DJN0229C, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-212 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 56 NO. 750 CP.97320, lon:-89.659401, lat:21.209159}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 72772.63 | 72772.63 | 72772.63 | 72772.63 | 72772.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19668.19, importe_modificado:19668.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53104.44, importe_modificado:53104.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268831 | Proyecto de inversión | 108567.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108567.86, modificado:108567.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELICIANO CANUL REYES, CCT 31DJN0021M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-213 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N COLONIA FELICIANO CANUL REYES CP.97320, lon:-89.679305, lat:21.27889}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 108567.86 | 108567.86 | 108567.86 | 108567.86 | 108567.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:108567.86, importe_modificado:108567.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268832 | Proyecto de inversión | 383011.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383011.42, modificado:383011.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, CCT 31DPR0428S, EN LA LOCALIDAD DE TEKAT Y EL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-214 | S | 7 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97454, lon:-89.47399, lat:21.97459}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 383011.42 | 383011.42 | 383011.42 | 383011.42 | 383011.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:383011.42, importe_modificado:383011.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268833 | Proyecto de inversión | 157595.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157595.55, modificado:157595.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA, CCT 31EPR0103L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-215 | S | 51 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 98 CP.97454, lon:-89.452585, lat:21.105611}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 157595.55 | 157595.55 | 157595.55 | 157595.55 | 157595.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:157595.55, importe_modificado:157595.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268834 | Proyecto de inversión | 65108.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65108.78, modificado:65108.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, CCT 31DPR0427T, EN LA LOCALIDAD DE TOÓ Y EL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-216 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97454, lon:-89.452581, lat:21.144359}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 65108.78 | 65108.78 | 65108.78 | 65108.78 | 65108.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65108.78, importe_modificado:65108.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268835 | Proyecto de inversión | 44462.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44462.21, modificado:44462.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0182P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-217 | S | 37 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20A S/N COLONIA EJIDAL BENITO JUAREZ CP.97320, lon:-89.631988, lat:21.28875}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 44462.21 | 44462.21 | 44462.21 | 44462.21 | 44462.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44462.21, importe_modificado:44462.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268836 | Proyecto de inversión | 11177.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11177.01, modificado:11177.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CCT 31DCC0042J, EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-218 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.742864, lat:20.824259}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 11177.01 | 11177.01 | 11177.01 | 11177.01 | 11177.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11177.01, importe_modificado:11177.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268837 | Proyecto de inversión | 59886.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59886.5, modificado:59886.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO J. MUJICA, CCT 31DCC0075A, EN LA LOCALIDAD DE OXCUM Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-219 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97393, lon:-89.764789, lat:20.945996}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 59886.5 | 59886.5 | 59886.5 | 59886.5 | 59886.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59886.5, importe_modificado:59886.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268838 | Proyecto de inversión | 16775.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16775.91, modificado:16775.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIAS, CCT 31DCC0073C, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-220 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97393, lon:-89.792513, lat:20.993}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 16775.91 | 16775.91 | 16775.91 | 16775.91 | 16775.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16775.91, importe_modificado:16775.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268839 | Proyecto de inversión | 261019.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261019.77, modificado:261019.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS BRAVO, CCT 31EJN0021L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-221 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 566 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.62995, lat:20.969741}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 261019.77 | 261019.77 | 261019.77 | 261019.77 | 261019.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:261019.77, importe_modificado:261019.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268840 | Proyecto de inversión | 86437.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86437.93, modificado:86437.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0452S, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-222 | S | 45 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97436, lon:-89.3937, lat:21.19352}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 86437.93 | 86437.93 | 86437.93 | 86437.93 | 86437.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86437.93, importe_modificado:86437.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268841 | Proyecto de inversión | 84831.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84831.41, modificado:84831.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GONZALO CAMARA ZAVALA, CCT 31DJN0087V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-223 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 22 S/N CP.97345, lon:-89.520893, lat:21.075543}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 84831.41 | 84831.41 | 84831.41 | 84831.41 | 84831.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84831.41, importe_modificado:84831.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268842 | Proyecto de inversión | 119000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.6, modificado:119000.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0542K, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-224 | S | 130 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 220 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97430, lon:-89.276533, lat:21.110849}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 119000.6 | 119000.6 | 119000.6 | 119000.6 | 119000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86074.08, importe_modificado:86074.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32926.52, importe_modificado:32926.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268843 | Proyecto de inversión | 329089.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329089.29, modificado:329089.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANIOBRAS MARITIMAS, CCT 31DPR0971B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-225 | S | 166 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N CP.97320, lon:-89.664217, lat:21.285182}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 329089.29 | 329089.29 | 273293.23 | 273293.23 | 273293.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55796.06, importe_modificado:55796.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:273293.23, importe_modificado:273293.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268844 | Proyecto de inversión | 38767.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38767.86, modificado:38767.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR1698S, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-226 | S | 187 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N CP.97983, lon:-89.28046, lat:21.088494}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 38767.86 | 38767.86 | 38767.86 | 38767.86 | 38767.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38767.86, importe_modificado:38767.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268845 | Proyecto de inversión | 58575.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58575.44, modificado:58575.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0873A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-227 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 74 CP.97382, lon:-89.511023, lat:21.071409}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 58575.44 | 58575.44 | 58575.44 | 58575.44 | 58575.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58575.44, importe_modificado:58575.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268846 | Proyecto de inversión | 31503.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31503.65, modificado:31503.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR K'AB PAAL (MANOS DE NIÑO), CCT 31DJN2036B, EN LA LOCALIDAD DE TAMANCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-228 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 23 S/N CP.97395, lon:-89.641276, lat:21.138914}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 31503.65 | 31503.65 | 31503.65 | 31503.65 | 31503.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-084, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31503.65, importe_modificado:31503.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268847 | Proyecto de inversión | 40638.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40638.42, modificado:40638.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-229 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 S/N CP.97770, lon:-89.627378, lat:21.075658}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 40638.42 | 40638.42 | 40638.42 | 40638.42 | 40638.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-084, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40638.42, importe_modificado:40638.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268848 | Proyecto de inversión | 173880.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173880.09, modificado:173880.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, CCT 31EJN0049R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-230 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26-A NO. 170 COLONIA SAN JUAN CP.97350, lon:-89.872323, lat:21.023566}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 173880.09 | 173880.09 | 173880.09 | 173880.09 | 173880.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-084, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:173880.09, importe_modificado:173880.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268849 | Proyecto de inversión | 235649.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235649.21, modificado:235649.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31ETV0034E, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-231 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 16 S/N CP.97784, lon:-89.67624, lat:21.055355}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 235649.21 | 235649.21 | 235649.21 | 235649.21 | 235649.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-084, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:235649.21, importe_modificado:235649.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268850 | Proyecto de inversión | 20256.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20256.55, modificado:20256.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 22, CCT 31EML0009P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-232 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97730, lon:-88.301174, lat:21.012335}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 20256.55 | 20256.55 | 20256.55 | 20256.55 | 20256.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20256.55, importe_modificado:20256.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268851 | Proyecto de inversión | 6874.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6874.62, modificado:6874.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO PENICHE EROSA, CCT 31DJN0029E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-233 | S | 30 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 47 CP.97973, lon:-88.174525, lat:21.018933}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 6874.62 | 6874.62 | 6874.62 | 6874.62 | 6874.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6874.62, importe_modificado:6874.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268852 | Proyecto de inversión | 16574.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16574.87, modificado:16574.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31DPR0644H, EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-234 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 27 S/N CP.97713, lon:-87.67923, lat:21.513431}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 16574.87 | 16574.87 | 16574.87 | 16574.87 | 16574.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16574.87, importe_modificado:16574.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268853 | Proyecto de inversión | 51277.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51277.25, modificado:51277.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0211U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-235 | S | 207 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 39 NO. 465 COLONIA BENITO JUAREZ CP.97700, lon:-88.161233, lat:21.150296}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 51277.25 | 51277.25 | 51277.25 | 51277.25 | 51277.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51277.25, importe_modificado:51277.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268854 | Proyecto de inversión | 11015.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11015.88, modificado:11015.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DJN0013D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-236 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 403 CP.97700, lon:-88.14621, lat:21.139553}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 11015.88 | 11015.88 | 11015.88 | 11015.88 | 11015.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11015.88, importe_modificado:11015.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268855 | Proyecto de inversión | 41037.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41037.6, modificado:41037.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31EPR0200N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-237 | S | 180 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 NO. 324 COLONIA 8 CALLES CP.97700, lon:-88.144972, lat:21.151878}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 41037.6 | 41037.6 | 41037.6 | 41037.6 | 41037.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41037.6, importe_modificado:41037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268856 | Proyecto de inversión | 27772.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27772.89, modificado:27772.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN RIVERO GUTIERREZ, CCT 31DJN0164J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-238 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 NO. 375 COLONIA 8 CALLES CP.97700, lon:-88.145181, lat:21.151887}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 27772.89 | 27772.89 | 27772.89 | 27772.89 | 27772.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27772.89, importe_modificado:27772.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268857 | Proyecto de inversión | 25554.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25554.23, modificado:25554.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR1001W, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-239 | S | 37 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97745, lon:-88.113419, lat:20.974275}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 25554.23 | 25554.23 | 25554.23 | 25554.23 | 25554.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25554.23, importe_modificado:25554.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268858 | Proyecto de inversión | 117934.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117934.59, modificado:117934.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA, CCT 31DPR0711P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-240 | S | 167 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 S/N COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.618703, lat:20.919614}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 117934.59 | 117934.59 | 117934.59 | 117934.59 | 117934.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:117934.59, importe_modificado:117934.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268859 | Proyecto de inversión | 37017.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37017.21, modificado:37017.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAC MUTUL, CCT 31DCC2011D, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHACABAL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-241 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97440, lon:-89.192244, lat:21.135127}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 37017.21 | 37017.21 | 37017.21 | 37017.21 | 37017.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37017.21, importe_modificado:37017.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268860 | Proyecto de inversión | 39063.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39063.71, modificado:39063.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DJN0139K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUXUPIP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-242 | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 31 S/N CP.97457, lon:-89.332103, lat:21.041605}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 39063.71 | 39063.71 | 39063.71 | 39063.71 | 39063.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39063.71, importe_modificado:39063.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268861 | Proyecto de inversión | 66073.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66073.47, modificado:66073.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR1702O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-243 | S | 145 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 93 NO. 505 CP.97000, lon:-89.632868, lat:20.947971}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 66073.47 | 66073.47 | 66073.47 | 66073.47 | 66073.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66073.47, importe_modificado:66073.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268862 | Proyecto de inversión | 19294.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19294.19, modificado:19294.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DULCE PRIMAVERA, CCT 31DJN2012S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-244 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-A S/N COLONIA XOCLAN SUSULA CP.97249, lon:-89.672273, lat:20.958338}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 19294.19 | 19294.19 | 19294.19 | 19294.19 | 19294.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19294.19, importe_modificado:19294.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268863 | Proyecto de inversión | 17262.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17262.85, modificado:17262.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31EES0005D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-245 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 NO. 538 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.640499, lat:20.956918}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 17262.85 | 17262.85 | 17262.85 | 17262.85 | 17262.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8317.25, importe_modificado:8317.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8945.6, importe_modificado:8945.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268864 | Proyecto de inversión | 88564.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88564.87, modificado:88564.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31EPR0101N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-246 | S | 58 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 91 NO. 501 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.628479, lat:20.947727}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 88564.87 | 88564.87 | 88564.87 | 88564.87 | 88564.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88564.87, importe_modificado:88564.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268865 | Proyecto de inversión | 159010.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159010.86, modificado:159010.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31ETV0045K, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-247 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97965, lon:-89.5997, lat:19.88368}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 159010.86 | 159010.86 | 159010.86 | 159010.86 | 159010.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82787.04, importe_modificado:82787.04}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76223.82, importe_modificado:76223.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268866 | Proyecto de inversión | 62964.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62964.92, modificado:62964.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON, CCT 31DPB0214Q, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-248 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA CORRAL CP.97376, lon:-89.442, lat:19.81221}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 62964.92 | 62964.92 | 62964.92 | 62964.92 | 62964.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62964.92, importe_modificado:62964.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268867 | Proyecto de inversión | 20487.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20487.19, modificado:20487.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CCT 31DJN0251E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-249 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68B S/N COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.700816, lat:20.987034}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 20487.19 | 20487.19 | 20487.19 | 20487.19 | 20487.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20487.19, importe_modificado:20487.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268868 | Proyecto de inversión | 65635.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65635.73, modificado:65635.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS FUENTES, CCT 31DJN2066W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-250 | S | 90 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 NO. 810 COLONIA LAS TORRES, CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.715622, lat:21.004881}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 65635.73 | 65635.73 | 65635.73 | 65635.73 | 65635.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-136, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61608.86, importe_modificado:61608.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4026.87, importe_modificado:4026.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268869 | Proyecto de inversión | 22282.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22282.34, modificado:22282.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR1009O, EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-251 | S | 60 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97984, lon:-89.21679, lat:19.875322}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 22282.34 | 22282.34 | 22282.34 | 22282.34 | 22282.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22282.34, importe_modificado:22282.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268870 | Proyecto de inversión | 28283.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28283.06, modificado:28283.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR1705L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-252 | S | 156 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 139 CP.97930, lon:-88.912523, lat:20.131165}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 28283.06 | 28283.06 | 28283.06 | 28283.06 | 28283.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28283.06, importe_modificado:28283.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268871 | Proyecto de inversión | 20233.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20233.25, modificado:20233.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DJN0157Z, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-253 | S | 100 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 190 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.275813, lat:20.200399}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 20233.25 | 20233.25 | 20233.25 | 20233.25 | 20233.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20233.25, importe_modificado:20233.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268872 | Proyecto de inversión | 10547.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10547.22, modificado:10547.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0759I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-254 | S | 155 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 41 NO. 97 CP.97936, lon:-89.04893, lat:20.067582}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 10547.22 | 10547.22 | 10547.22 | 10547.22 | 10547.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10547.22, importe_modificado:10547.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268873 | Proyecto de inversión | 124303.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124303.55, modificado:124303.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DPR2058D, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-255 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 68 S/N COLONIA SOLIDARIDAD CP.97795, lon:-89.293078, lat:20.217402}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 124303.55 | 124303.55 | 124303.55 | 124303.55 | 124303.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:104476.24, importe_modificado:104476.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19827.31, importe_modificado:19827.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268874 | Proyecto de inversión | 27451.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27451.99, modificado:27451.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DES0014M, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-256 | S | 341 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 42 NORTE S/N COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97970, lon:-89.277182, lat:20.210323}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 27451.99 | 27451.99 | 27451.99 | 27451.99 | 27451.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27451.99, importe_modificado:27451.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268875 | Proyecto de inversión | 38631.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38631.82, modificado:38631.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 68, CCT 31DST2013T, EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-257 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CARRETERA PENCUYUT-TEKAX KILOMETRO 0.5 S/N CP.97973, lon:-89.2908, lat:20.287838}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 38631.82 | 38631.82 | 38631.82 | 38631.82 | 38631.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38631.82, importe_modificado:38631.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268876 | Proyecto de inversión | 7970.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7970.12, modificado:7970.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PILAR VICTORIA Y VICTORIA, CCT 31EES0033Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-258 | S | 203 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 9 S/N CP.97930, lon:-88.922228, lat:20.137198}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 7970.12 | 7970.12 | 7970.12 | 7970.12 | 7970.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7970.12, importe_modificado:7970.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268877 | Proyecto de inversión | 31985.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31985.47, modificado:31985.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31DJN0197A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-259 | S | 59 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97930, lon:-88.924574, lat:20.134283}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 31985.47 | 31985.47 | 31985.47 | 31985.47 | 31985.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31985.47, importe_modificado:31985.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268878 | Proyecto de inversión | 26348.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26348.66, modificado:26348.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTI, CCT 31DJN0246T, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-260 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 38 S/N COLONIA CHUNCHUCUN CP.97444, lon:-89.277501, lat:20.208408}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 26348.66 | 26348.66 | 26348.66 | 26348.66 | 26348.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26348.66, importe_modificado:26348.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268879 | Proyecto de inversión | 28556.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28556.64, modificado:28556.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR1685O, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-261 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 64 S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97970, lon:-89.293716, lat:20.208698}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 28556.64 | 28556.64 | 28556.64 | 28556.64 | 28556.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28556.64, importe_modificado:28556.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268880 | Proyecto de inversión | 29754.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29754.31, modificado:29754.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 5 DE MAYO, CCT 31DCC0174A, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-262 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97980, lon:-89.499299, lat:19.91728}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 29754.31 | 29754.31 | 29754.31 | 29754.31 | 29754.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29754.31, importe_modificado:29754.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268881 | Proyecto de inversión | 54928.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54928.52, modificado:54928.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRILO J. MONTES DE OCA RAMIREZ, CCT 31DPR1713U, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-263 | S | 86 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N COLONIA CHOBENCHE CP.97717, lon:-89.299305, lat:20.214968}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 54928.52 | 54928.52 | 54928.52 | 54928.52 | 54928.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39661.21, importe_modificado:39661.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15267.31, importe_modificado:15267.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268882 | Proyecto de inversión | 286749.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286749.9, modificado:286749.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPB0220A, EN LA LOCALIDAD DE POLHUACXIL Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-264 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97964, lon:-88.995799, lat:19.896889}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 286749.9 | 286749.9 | 286749.9 | 286749.9 | 286749.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:286749.9, importe_modificado:286749.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268883 | Proyecto de inversión | 16867.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16867.47, modificado:16867.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPB2036R, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-265 | S | 25 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97972, lon:-89.293527, lat:20.207299}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 16867.47 | 16867.47 | 16867.47 | 16867.47 | 16867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16867.47, importe_modificado:16867.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268884 | Proyecto de inversión | 101661.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101661.85, modificado:101661.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELIGIO ANCONA, CCT 31DCC0284G, EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-266 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97775, lon:-89.42155, lat:19.87251}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 101661.85 | 101661.85 | 101661.85 | 101661.85 | 101661.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:101661.85, importe_modificado:101661.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268885 | Proyecto de inversión | 76392.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76392.32, modificado:76392.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES, CCT 31DCC0094P, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-267 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97965, lon:-89.4879, lat:19.812468}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 76392.32 | 76392.32 | 76392.32 | 76392.32 | 76392.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76392.32, importe_modificado:76392.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268886 | Proyecto de inversión | 21906.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21906.73, modificado:21906.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPB0073H, EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-268 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97989, lon:-89.13319, lat:19.71225}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 21906.73 | 21906.73 | 21906.73 | 21906.73 | 21906.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21906.73, importe_modificado:21906.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268887 | Proyecto de inversión | 24340.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24340.24, modificado:24340.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DCC0168Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-269 | S | 82 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97955, lon:-89.015029, lat:20.1724}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 24340.24 | 24340.24 | 24340.24 | 24340.24 | 24340.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24340.24, importe_modificado:24340.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268888 | Proyecto de inversión | 28711.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28711.81, modificado:28711.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA LUIS MORA, CCT 31DPB0176D, EN LA LOCALIDAD DE KINIL Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-270 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 20 S/N CP.97970, lon:-89.129434, lat:20.324496}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 28711.81 | 28711.81 | 28711.81 | 28711.81 | 28711.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28711.81, importe_modificado:28711.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268889 | Proyecto de inversión | 86428.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86428.31, modificado:86428.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ITZCOALT, CCT 31DCC0003H, EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-271 | S | 54 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:39, direccion:CALLE 21 S/N CP.97970, lon:-89.217349, lat:19.875408}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 86428.31 | 86428.31 | 86428.31 | 86428.31 | 86428.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86428.31, importe_modificado:86428.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268890 | Proyecto de inversión | 22497.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22497.21, modificado:22497.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ANDRES ESPINOSA COLONIA, CCT 31EPR0231G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-272 | S | 65 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 105 CP.97880, lon:-89.420636, lat:20.301081}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 22497.21 | 22497.21 | 22497.21 | 22497.21 | 22497.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(X) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22497.21, importe_modificado:22497.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268891 | Proyecto de inversión | 6233 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6233.0, modificado:6233.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CCT 31DPR1669X, EN LA LOCALIDAD DE CATMÍS Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-273 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97969, lon:-88.947788, lat:19.95686}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6233.0, importe_modificado:6233.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268892 | Proyecto de inversión | 65038.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65038.91, modificado:65038.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, CCT 31EPR0120B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-274 | S | 272 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 103 CP.97770, lon:-89.420283, lat:20.301811}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 65038.91 | 65038.91 | 65038.91 | 65038.91 | 65038.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65038.91, importe_modificado:65038.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268893 | Proyecto de inversión | 21756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21756.74, modificado:21756.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31ETV0108F, EN LA LOCALIDAD DE KANCAB Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-275 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 32 S/N CP.97970, lon:-89.341196, lat:20.194653}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 21756.74 | 21756.74 | 21756.74 | 21756.74 | 21756.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AA) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21756.74, importe_modificado:21756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268894 | Proyecto de inversión | 23885.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23885.19, modificado:23885.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE AVILA VAZQUEZ, CCT 31DJN0255A, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-276 | S | 73 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N COLONIA CHOBENCHE CP.97770, lon:-89.29928, lat:20.215231}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 23885.19 | 23885.19 | 23885.19 | 23885.19 | 23885.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AB) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23885.19, importe_modificado:23885.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268895 | Proyecto de inversión | 29551.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29551.13, modificado:29551.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO, CCT 31ETV0143L, EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-277 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97954, lon:-89.28424, lat:20.31644}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 29551.13 | 29551.13 | 29551.13 | 29551.13 | 29551.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AC) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29551.13, importe_modificado:29551.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268896 | Proyecto de inversión | 16879.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16879.39, modificado:16879.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR0577Z, EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-278 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97935, lon:-88.81748, lat:20.154284}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 16879.39 | 16879.39 | 16879.39 | 16879.39 | 16879.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AD) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16879.39, importe_modificado:16879.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268897 | Proyecto de inversión | 20019.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20019.88, modificado:20019.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SALVADOR ALVARADO, CCT 31DCC0198K, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-279 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97979, lon:-89.251853, lat:20.151395}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 20019.88 | 20019.88 | 20019.88 | 20019.88 | 20019.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AE) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20019.88, importe_modificado:20019.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268898 | Proyecto de inversión | 17607.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17607.43, modificado:17607.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIAN SANSORES, CCT 31EPR0146J, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-280 | S | 161 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 235 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97970, lon:-89.296812, lat:20.205145}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 17607.43 | 17607.43 | 17607.43 | 17607.43 | 17607.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AF) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17607.43, importe_modificado:17607.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268899 | Proyecto de inversión | 58688.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58688.48, modificado:58688.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELMER ORLANDO GOROCICA LARA, CCT 31EES0080K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-281 | S | 83 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N CP.97357, lon:-89.752077, lat:21.033296}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 58688.48 | 58688.48 | 58688.48 | 58688.48 | 58688.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58688.48, importe_modificado:58688.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268900 | Proyecto de inversión | 102549.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102549.98, modificado:102549.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DPR0131I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-282 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97776, lon:-89.94731, lat:20.917423}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 102549.98 | 102549.98 | 102549.98 | 102549.98 | 102549.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:102549.98, importe_modificado:102549.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268901 | Proyecto de inversión | 55656.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55656.97, modificado:55656.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA, CCT 31ETV0036C, EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHÉN Y EL MUNICIPIO DE CHAPAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-283 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97858, lon:-89.54152, lat:20.51849}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 55656.97 | 55656.97 | 55656.97 | 55656.97 | 55656.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55656.97, importe_modificado:55656.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268902 | Proyecto de inversión | 51964.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51964.66, modificado:51964.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE, CCT 31DPR0003N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-284 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97770, lon:-89.474291, lat:20.389648}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 51964.66 | 51964.66 | 51964.66 | 51964.66 | 51964.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51964.66, importe_modificado:51964.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268903 | Proyecto de inversión | 48877.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48877.98, modificado:48877.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EPR0150W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-285 | S | 162 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 223 CP.97680, lon:-89.336093, lat:20.530008}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 48877.98 | 48877.98 | 48877.98 | 48877.98 | 48877.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48877.98, importe_modificado:48877.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268904 | Proyecto de inversión | 69454.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69454.76, modificado:69454.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0576A, EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-286 | S | 165 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 21 S/N CP.97873, lon:-89.456271, lat:20.32878}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 69454.76 | 69454.76 | 69454.76 | 69454.76 | 69454.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69454.76, importe_modificado:69454.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268905 | Proyecto de inversión | 44100.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44100.4, modificado:44100.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROGELIO CHALE, CCT 31DPR0716K, EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-287 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97353, lon:-89.856346, lat:20.96434}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 44100.4 | 44100.4 | 44100.4 | 44100.4 | 44100.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44100.4, importe_modificado:44100.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268906 | Proyecto de inversión | 17881.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17881.88, modificado:17881.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN COSGAYA RIVAS, CCT 31DJN0069F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-288 | S | 82 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 209 COLONIA CENTRO CP.97350, lon:-89.878013, lat:21.015064}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 17881.88 | 17881.88 | 17881.88 | 17881.88 | 17881.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17881.88, importe_modificado:17881.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268907 | Proyecto de inversión | 29544.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29544.77, modificado:29544.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA, CCT 31DPR0777Y, EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-289 | S | 145 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97353, lon:-89.829947, lat:20.933238}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 29544.77 | 29544.77 | 29544.77 | 29544.77 | 29544.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29544.77, importe_modificado:29544.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268908 | Proyecto de inversión | 50447.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50447.16, modificado:50447.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DELIO CASTILLO AYUSO, CCT 31DJN2017N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANÍ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-290 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N CP.97850, lon:-89.39417, lat:20.390168}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 50447.16 | 50447.16 | 50447.16 | 50447.16 | 50447.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50447.16, importe_modificado:50447.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268909 | Proyecto de inversión | 46850.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46850.51, modificado:46850.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31EPR0156Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-291 | S | 200 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 256 CP.97860, lon:-89.531651, lat:20.38993}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 46850.51 | 46850.51 | 46850.51 | 46850.51 | 46850.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46850.51, importe_modificado:46850.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268910 | Proyecto de inversión | 175608.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175608.59, modificado:175608.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUMBERTO LARA Y LARA, CCT 31DJN0207R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-292 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 181 COLONIA BALTAZAR CEBALLOS CP.97350, lon:-89.867442, lat:21.011016}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 175608.59 | 175608.59 | 175608.59 | 175608.59 | 175608.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:163889.41, importe_modificado:163889.41}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11719.18, importe_modificado:11719.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268911 | Proyecto de inversión | 10182.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10182.51, modificado:10182.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDON, CCT 31EPR0027W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-293 | S | 173 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 195 COLONIA CENTRO CP.97350, lon:-89.877169, lat:21.01677}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 10182.51 | 10182.51 | 10182.51 | 10182.51 | 10182.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10182.51, importe_modificado:10182.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268912 | Proyecto de inversión | 81738.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81738.83, modificado:81738.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TERESA DE JESUS GOMEZ DOMINGUEZ, CCT 31EJN0078M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-294 | S | 50 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32 S/N COLONIA SAN ROMAN CP.97860, lon:-89.538772, lat:20.387671}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 81738.83 | 81738.83 | 81738.83 | 81738.83 | 81738.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81738.83, importe_modificado:81738.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268913 | Proyecto de inversión | 39134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39134.18, modificado:39134.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTI, CCT 31DCC0191R, EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHÉN Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-295 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97836, lon:-90.13837, lat:20.525621}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 39134.18 | 39134.18 | 39134.18 | 39134.18 | 39134.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39134.18, importe_modificado:39134.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268914 | Proyecto de inversión | 30497.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30497.07, modificado:30497.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR1008P, EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHÉN Y EL MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-296 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.68811, lat:20.691584}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 30497.07 | 30497.07 | 30497.07 | 30497.07 | 30497.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30497.07, importe_modificado:30497.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268915 | Proyecto de inversión | 6480.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6480.41, modificado:6480.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EUSEBIO ROSADO RODRIGUEZ, CCT 31EPR0222Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-297 | S | 148 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N COLONIA NUEVA YUCALPETEN CP.97320, lon:-89.693389, lat:21.277831}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 6480.41 | 6480.41 | 6480.41 | 6480.41 | 6480.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6480.41, importe_modificado:6480.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268916 | Proyecto de inversión | 19414.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19414.86, modificado:19414.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA, CCT 31EPR0100O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-298 | S | 95 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 NO. 675 COLONIA SAMBULA CP.97250, lon:-89.649801, lat:20.950951}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 19414.86 | 19414.86 | 19414.86 | 19414.86 | 19414.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8193.11, importe_modificado:8193.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11221.75, importe_modificado:11221.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268917 | Proyecto de inversión | 9761.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9761.19, modificado:9761.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUBEN DARIO, CCT 31DJN0119X, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-299 | S | 59 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 25 NO. 36 CP.97340, lon:-89.606922, lat:21.291854}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 9761.19 | 9761.19 | 9761.19 | 9761.19 | 9761.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9761.19, importe_modificado:9761.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268918 | Proyecto de inversión | 88607.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88607.6, modificado:88607.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, CCT 31DJN0208Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-300 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 S/N COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249, lon:-89.649761, lat:20.958228}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 88607.6 | 88607.6 | 55152.28 | 55152.28 | 55152.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33455.32, importe_modificado:33455.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21788.38, importe_modificado:21788.38}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33363.9, importe_modificado:33363.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268919 | Proyecto de inversión | 58731.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58731.6, modificado:58731.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROQUE JACINTO CAMPOS, CCT 31EPR0114R, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-301 | S | 222 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 29 NO. 304 CP.97430, lon:-89.285467, lat:21.094678}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 58731.6 | 58731.6 | 58731.6 | 58731.6 | 58731.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58731.6, importe_modificado:58731.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268920 | Proyecto de inversión | 53935.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53935.78, modificado:53935.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0227V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-302 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 NO. 563 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.639581, lat:20.953272}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 53935.78 | 53935.78 | 53935.78 | 53935.78 | 53935.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18559.91, importe_modificado:18559.91}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35375.87, importe_modificado:35375.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268921 | Proyecto de inversión | 8216.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8216.56, modificado:8216.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO Y LEON, CCT 31DJN0051G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-303 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-B S/N COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.633272, lat:20.948432}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 8216.56 | 8216.56 | 8216.56 | 8216.56 | 8216.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8216.56, importe_modificado:8216.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268922 | Proyecto de inversión | 65708.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65708.14, modificado:65708.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 19, CCT 31DST0019Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-304 | S | 170 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA TIXKOKOB-EKMUL S/N CP.97470, lon:-89.376219, lat:20.993588}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 65708.14 | 65708.14 | 65708.14 | 65708.14 | 65708.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65708.14, importe_modificado:65708.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268923 | Proyecto de inversión | 14061.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14061.35, modificado:14061.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO AGUILAR, CCT 31DJN2001M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-305 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8-A1 NO. 219 COLONIA VERGEL III CP.97795, lon:-89.578972, lat:20.954497}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 14061.35 | 14061.35 | 14061.35 | 14061.35 | 14061.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14061.35, importe_modificado:14061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268924 | Proyecto de inversión | 23563.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23563.18, modificado:23563.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 34, CCT 31DST0034S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-306 | S | 214 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N CP.97570, lon:-89.375388, lat:20.847634}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 23563.18 | 23563.18 | 23563.18 | 23563.18 | 23563.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23563.18, importe_modificado:23563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268925 | Proyecto de inversión | 65978.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65978.82, modificado:65978.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO R PINZON SANCHEZ, CCT 31DPR0419K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-307 | S | 178 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 897 COLONIA ZAZIL-HA CP.97298, lon:-89.623355, lat:20.929382}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 65978.82 | 65978.82 | 65978.82 | 65978.82 | 65978.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65978.82, importe_modificado:65978.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268926 | Proyecto de inversión | 29398.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29398.97, modificado:29398.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 54, CCT 31DST0054F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-308 | S | 279 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-D S/N COLONIA VERGEL II CP.97302, lon:-89.586043, lat:20.954457}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 29398.97 | 29398.97 | 29398.97 | 29398.97 | 29398.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21109.25, importe_modificado:21109.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8289.72, importe_modificado:8289.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268927 | Proyecto de inversión | 35608.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35608.11, modificado:35608.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0213S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-309 | S | 151 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 398 COLONIA SAN ANTONIO KAUA I CP.97929, lon:-89.587912, lat:20.944358}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 35608.11 | 35608.11 | 15322.51 | 15322.51 | 15322.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20285.6, importe_modificado:20285.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15322.51, importe_modificado:15322.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268928 | Proyecto de inversión | 11173.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11173.38, modificado:11173.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0403J, EN LA LOCALIDAD DE NOLO Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-310 | S | 59 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CALLE 10 NO. 57 CP.97717, lon:-89.423627, lat:21.008811}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 11173.38 | 11173.38 | 11173.38 | 11173.38 | 11173.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-113, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11173.38, importe_modificado:11173.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268929 | Proyecto de inversión | 144081.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144081.08, modificado:144081.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0897K, EN LA LOCALIDAD DE TIXKUNCHEIL Y EL MUNICIPIO DE BACA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-311 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE 20 NO. 108 CP.97450, lon:-89.397237, lat:21.07918}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 144081.08 | 144081.08 | 144081.08 | 144081.08 | 144081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-113, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:144081.08, importe_modificado:144081.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268930 | Proyecto de inversión | 306409.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306409.91, modificado:306409.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0236C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-312 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:CALLE 19 NO. 93 CP.97348, lon:-89.422048, lat:21.064152}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 306409.91 | 306409.91 | 306409.91 | 306409.91 | 306409.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-113, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:306409.91, importe_modificado:306409.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268931 | Proyecto de inversión | 181022.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181022.95, modificado:181022.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0705E, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-313 | S | 122 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-88.14429, lat:20.64544}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 181022.95 | 181022.95 | 181022.95 | 181022.95 | 181022.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-144, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:127537.6, importe_modificado:127537.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53485.35, importe_modificado:53485.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTARON LAS FECHAS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el periodo de ejecución de las obras, difieren del mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268932 | Proyecto de inversión | 23747.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23747.55, modificado:23747.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA DEL SOCORRO TRINCHAN AGUILAR, CCT 31DJN2063Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-314 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 112 S/N COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE CP.97353, lon:-89.67169, lat:20.892696}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 23747.55 | 23747.55 | 23747.55 | 23747.55 | 23747.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23747.55, importe_modificado:23747.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE CAPTURADO ES EL CORRECTO, EN EL ANEXO ESTA ERRONEO EL IMPORTE CORRECTO ES $ 23,747.55, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar los importes contratado y modificado, difieren del importe del contrato que se menciona en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268933 | Proyecto de inversión | 34929.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34929.46, modificado:34929.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31DPR0896L, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-315 | S | 59 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 NO. 300 COLONIA SAMBULA CP.97430, lon:-89.282091, lat:21.083918}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 34929.46 | 34929.46 | 34929.46 | 34929.46 | 34929.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34929.46, importe_modificado:34929.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268934 | Proyecto de inversión | 16974.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16974.92, modificado:16974.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIDIA BETANCOURT DE AYALA, CCT 31DES0015L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-316 | S | 273 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N COLONIA SAN ANTONIO CINTA CP.97139, lon:-89.596761, lat:21.00441}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 16974.92 | 16974.92 | 16974.92 | 16974.92 | 16974.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16974.92, importe_modificado:16974.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268935 | Proyecto de inversión | 174523.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174523.19, modificado:174523.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0106J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-317 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 207 COLONIA MEXICO ORIENTE CP.97137, lon:-89.604956, lat:21.000512}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 174523.19 | 174523.19 | 174523.19 | 174523.19 | 174523.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:174523.19, importe_modificado:174523.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268936 | Proyecto de inversión | 39128.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39128.19, modificado:39128.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPR0487H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-318 | S | 138 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 62 NO. 198 CP.97744, lon:-88.217709, lat:20.691007}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 39128.19 | 39128.19 | 39128.19 | 39128.19 | 39128.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39128.19, importe_modificado:39128.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268937 | Proyecto de inversión | 64621.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64621.05, modificado:64621.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, CCT 31DPR0526T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-319 | S | 165 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N CP.97740, lon:-88.20277, lat:20.80116}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 64621.05 | 64621.05 | 64621.05 | 64621.05 | 64621.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21230.68, importe_modificado:21230.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43390.37, importe_modificado:43390.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:EL ANEXO SE ENVIO AYER 17/10/23 MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el cantidad de la meta, difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere del estatus de la obra mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268938 | Proyecto de inversión | 41763.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41763.64, modificado:41763.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPB0285K, EN LA LOCALIDAD DE NOHSUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-320 | S | 14 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:NOHSUYTUN, lon:-88.10315, lat:20.43742}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 41763.64 | 41763.64 | 41763.64 | 41763.64 | 41763.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41763.64, importe_modificado:41763.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la dirección en la geolocalización difiere de la ubicación en el mapa, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:verificar el estatus del contrato difiere con el estatus de la obra mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268939 | Proyecto de inversión | 52930.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52930.28, modificado:52930.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31DPR0965R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-321 | S | 150 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97733, lon:-88.2171, lat:20.633713}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 52930.28 | 52930.28 | 52930.28 | 52930.28 | 52930.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52930.28, importe_modificado:52930.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268940 | Proyecto de inversión | 54433.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54433.45, modificado:54433.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CCT 31EJN0066H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-322 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N COLONIA LINDAVISTA CP.97284, lon:-89.657615, lat:21.009011}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 54433.45 | 54433.45 | 54433.45 | 54433.45 | 54433.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54433.45, importe_modificado:54433.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268941 | Proyecto de inversión | 13114.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13114.46, modificado:13114.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, CCT 31DPR0220B, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-323 | S | 152 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21C S/N CP.97305, lon:-89.553166, lat:21.041946}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 13114.46 | 13114.46 | 13114.46 | 13114.46 | 13114.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13114.46, importe_modificado:13114.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268942 | Proyecto de inversión | 3690.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3690.05, modificado:3690.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DPR0957I, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN NORTE Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-324 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALLE 21 S/N CP.97302, lon:-89.596389, lat:21.064434}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 3690.05 | 3690.05 | 3690.05 | 3690.05 | 3690.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3690.05, importe_modificado:3690.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268943 | Proyecto de inversión | 13693.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13693.92, modificado:13693.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CCT 31DST0015D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-325 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA CANSAHCAB-TEMAX KILOMETRO 1 S/N CP.97410, lon:-89.088016, lat:21.156938}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 13693.92 | 13693.92 | 13693.92 | 13693.92 | 13693.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13693.92, importe_modificado:13693.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268944 | Proyecto de inversión | 27797.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27797.89, modificado:27797.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0430G, EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-326 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:KAMBUL, lon:-89.20392, lat:21.0964}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 27797.89 | 27797.89 | 27797.89 | 27797.89 | 27797.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27797.89, importe_modificado:27797.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la dirección en la geolocalización difiere de la ubicación en el mapa, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268945 | Proyecto de inversión | 412949.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412949.82, modificado:412949.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EPR0198P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-327 | S | 62 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 42A S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97756, lon:-89.025436, lat:20.938513}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 412949.82 | 412949.82 | 391692.19 | 391692.19 | 391692.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21257.63, importe_modificado:21257.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:391692.19, importe_modificado:391692.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO ANEXO MODIFICADO AYER 17/10/23, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO LO OTORGA EL SISTEMA TOMANDO EN CUENTA EL MONTO GLOBAL, NO TENGO MANERA DE MODIFICARLO., trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE MODIFICA EL ANEXO CAMBIANDO EL ESTATUS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar los porcentajes de avances físico y financiero difieren de los mencionados en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:1.- El anexo 3.0 Reporte Trimestral no cuenta con periodo de ejecución real y status de la obra., trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:1. El periodo de ejecución difiere del mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar la cantidad en la meta, difiere de la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra mencionada en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268946 | Proyecto de inversión | 59582.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59582.38, modificado:59582.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31DPB0130I, EN LA LOCALIDAD DE KANXOC Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-328 | S | 141 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE 18-A S/N CP.97780, lon:-88.09971, lat:20.616507}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 59582.38 | 59582.38 | 59582.38 | 59582.38 | 59582.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59582.38, importe_modificado:59582.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268947 | Proyecto de inversión | 42354.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42354.14, modificado:42354.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31EES0104D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-329 | S | 148 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N CP.97770, lon:-88.269122, lat:20.544373}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 42354.14 | 42354.14 | 42354.14 | 42354.14 | 42354.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42354.14, importe_modificado:42354.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268948 | Proyecto de inversión | 61520.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61520.74, modificado:61520.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL NIÑO MAYA, CCT 31DCC0117J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-330 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N CP.97768, lon:-88.266312, lat:20.598575}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 61520.74 | 61520.74 | 61520.74 | 61520.74 | 61520.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61520.74, importe_modificado:61520.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268949 | Proyecto de inversión | 72544.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72544.83, modificado:72544.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31EPR0116P, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-331 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 319 COLONIA ROGERIO CHALE CP.97430, lon:-89.291924, lat:21.090315}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 72544.83 | 72544.83 | 72544.83 | 72544.83 | 72544.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72544.83, importe_modificado:72544.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268950 | Proyecto de inversión | 62099.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62099.49, modificado:62099.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA U N E S C O, CCT 31DPR0904D, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-332 | S | 164 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 313 CP.97430, lon:-89.286706, lat:21.091896}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 62099.49 | 62099.49 | 62099.49 | 62099.49 | 62099.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62099.49, importe_modificado:62099.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268951 | Proyecto de inversión | 80700.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80700.19, modificado:80700.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31EPR0087K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-333 | S | 154 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18 S/N CP.97315, lon:-89.659961, lat:20.82221}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 80700.19 | 80700.19 | 80700.19 | 80700.19 | 80700.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80700.19, importe_modificado:80700.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268952 | Proyecto de inversión | 30166.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30166.91, modificado:30166.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUNBEN KIN, CCT 31DJN2026V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-334 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 76 COLONIA BLANCA ROSA CP.97345, lon:-89.511295, lat:21.071854}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 30166.91 | 30166.91 | 5724.6 | 5724.6 | 5724.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24442.31, importe_modificado:24442.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5724.6, importe_modificado:5724.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTARON LAS FECHAS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SOLO UNO DE LOS CONTRATOS SE ENCUENTRA EN TERMINO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar el periodo de ejecución, difiere de la mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:1.- Los porcentajes de avance difieren del anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:1.- Verificar en el periodo de ejecución real y el status de la obra el anexo 3.0 no cuenta con esos datos, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:verificar la cantidad de la meta, difiere con la mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268953 | Proyecto de inversión | 180358.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180358.37, modificado:180358.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 14, CCT 31DST0014E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-335 | S | 42 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 CARRETERA PETO-DZIUCHE KILOMETRO 3 S/N CP.97930, lon:-88.916963, lat:20.099038}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 180358.37 | 180358.37 | 180358.37 | 180358.37 | 180358.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:180358.37, importe_modificado:180358.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268954 | Proyecto de inversión | 161725.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161725.11, modificado:161725.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-336 | S | 6 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CARRETERA A PROGRESO KILOMETRO 10 Y CARRETERA TEMOZON NORTE KM. 2.5 S/N CP.97302, lon:-89.610772, lat:21.062339}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 161725.11 | 161725.11 | 161725.11 | 161725.11 | 161725.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:161725.11, importe_modificado:161725.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar el nombre difiere del mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268955 | Proyecto de inversión | 20703.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20703.76, modificado:20703.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO, CCT 31DCC2033P, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-337 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97880, lon:-88.93613, lat:20.3183}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 20703.76 | 20703.76 | 20703.76 | 20703.76 | 20703.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20703.76, importe_modificado:20703.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268956 | Proyecto de inversión | 10795.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10795.12, modificado:10795.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PAIDOS, CCT 31DJN2024X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-338 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 S/N COLONIA SAN RAMON NORTE CP.97117, lon:-89.60713, lat:21.025367}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 10795.12 | 10795.12 | 10795.12 | 10795.12 | 10795.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10795.12, importe_modificado:10795.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268957 | Proyecto de inversión | 113164.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113164.62, modificado:113164.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MA MORELOS Y PAVON, CCT 31DJN0062M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-339 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 69 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97136, lon:-89.600522, lat:20.996173}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 113164.62 | 113164.62 | 105539.97 | 105539.97 | 105539.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45180.34, importe_modificado:45180.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7624.65, importe_modificado:7624.65}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60359.63, importe_modificado:60359.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION ES: (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-115: INICIO:01-ago-23, TERMINO:08-ago-23 (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-143: INICIO:04-sep-23, TERMINO:11-sep-23 (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-128: INICIO:15-ago-23, TERMINO:22-ago-23 , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- El periodo de ejecución difiere del periodo registrado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:1.- El porcentaje de avance financiero y físico difiere del mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:1.- Verificar el periodo de ejecución y el status de obra en el proveedor Isidro Castillo Vázquez, difiere del 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:verificar la cantidad de la meta mencionado difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268958 | Proyecto de inversión | 18080.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18080.98, modificado:18080.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO, CCT 31DJN2050V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-340 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 10 S/N COLONIA SAN JUAN BAUTISTA CP.97930, lon:-88.910478, lat:20.127687}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 18080.98 | 18080.98 | 18080.98 | 18080.98 | 18080.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18080.98, importe_modificado:18080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268959 | Proyecto de inversión | 24407.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24407.21, modificado:24407.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN TOSCANO, CCT 31DIN2007R, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-341 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97933, lon:-88.88622, lat:20.178837}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 24407.21 | 24407.21 | 24407.21 | 24407.21 | 24407.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24407.21, importe_modificado:24407.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268960 | Proyecto de inversión | 18927.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18927.11, modificado:18927.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL, CCT 31DPR0271I, EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-342 | S | 9 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:CALLE 16 S/N CP.97930, lon:-88.860814, lat:19.928887}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 18927.11 | 18927.11 | 18927.11 | 18927.11 | 18927.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18927.11, importe_modificado:18927.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268961 | Proyecto de inversión | 52275.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52275.03, modificado:52275.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CCT 31DPR0420Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-343 | S | 160 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 234 CP.97930, lon:-88.921942, lat:20.118243}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 52275.03 | 52275.03 | 52275.03 | 52275.03 | 52275.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52275.03, importe_modificado:52275.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268962 | Proyecto de inversión | 36296.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36296.88, modificado:36296.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPB0241N, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-344 | S | 62 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97922, lon:-88.93699, lat:20.311913}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 36296.88 | 36296.88 | 36296.88 | 36296.88 | 36296.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36296.88, importe_modificado:36296.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268963 | Proyecto de inversión | 59639.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59639.92, modificado:59639.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0657L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-345 | S | 185 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 10 CP.97705, lon:-89.747345, lat:20.874782}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 59639.92 | 59639.92 | 59639.92 | 59639.92 | 59639.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59639.92, importe_modificado:59639.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268964 | Proyecto de inversión | 34674.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34674.17, modificado:34674.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CCT 31DPR0961V, EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN CÁMARA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-346 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 18 S/N CP.97784, lon:-89.664234, lat:20.789014}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 34674.17 | 34674.17 | 34674.17 | 34674.17 | 34674.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34674.17, importe_modificado:34674.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268965 | Proyecto de inversión | 81905.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81905.43, modificado:81905.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31ETV0009F, EN LA LOCALIDAD DE EKMUL Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-347 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CARRETERA EKMUL-RUINAS DE AKE KILOMETRO 1 S/N CP.97474, lon:-89.338657, lat:20.962415}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 81905.43 | 81905.43 | 81905.43 | 81905.43 | 81905.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81905.43, importe_modificado:81905.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268966 | Proyecto de inversión | 62263.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62263.61, modificado:62263.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ANTONIA ANCONA, CCT 31EJN0015A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-348 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 NO. 542 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.633422, lat:20.95946}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 62263.61 | 62263.61 | 62263.61 | 62263.61 | 62263.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62263.61, importe_modificado:62263.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268967 | Proyecto de inversión | 79470.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79470.93, modificado:79470.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31ETV0114Q, EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-349 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97790, lon:-88.264292, lat:20.719838}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 79470.93 | 79470.93 | 79470.93 | 79470.93 | 79470.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79470.93, importe_modificado:79470.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268968 | Proyecto de inversión | 51375.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51375.39, modificado:51375.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0566U, EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-350 | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97743, lon:-88.14596, lat:20.8942}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 51375.39 | 51375.39 | 51375.39 | 51375.39 | 51375.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51375.39, importe_modificado:51375.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268969 | Proyecto de inversión | 3958.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3958.19, modificado:3958.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC2031R, EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-351 | S | 53 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 15A S/N CP.97780, lon:-88.241035, lat:20.729786}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 3958.19 | 3958.19 | 3958.19 | 3958.19 | 3958.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3958.19, importe_modificado:3958.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268970 | Proyecto de inversión | 25721.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25721.63, modificado:25721.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0618J, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-352 | S | 84 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 2 S/N CP.97770, lon:-87.674055, lat:20.850609}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 25721.63 | 25721.63 | 25721.63 | 25721.63 | 25721.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25721.63, importe_modificado:25721.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268971 | Proyecto de inversión | 8785.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.36, modificado:8785.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ, CCT 31ETV0077C, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-353 | S | 51 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-88.143643, lat:20.646853}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 8785.36 | 8785.36 | 8785.36 | 8785.36 | 8785.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8785.36, importe_modificado:8785.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268972 | Proyecto de inversión | 51878.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51878.41, modificado:51878.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0006K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-354 | S | 165 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97770, lon:-87.933027, lat:20.650743}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 51878.41 | 51878.41 | 51878.41 | 51878.41 | 51878.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51878.41, importe_modificado:51878.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268973 | Proyecto de inversión | 125950.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125950.64, modificado:125950.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DCC0270D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-355 | S | 76 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97770, lon:-87.933159, lat:20.65033}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 125950.64 | 125950.64 | 125950.64 | 125950.64 | 125950.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:125950.64, importe_modificado:125950.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268974 | Proyecto de inversión | 39264.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39264.57, modificado:39264.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, CCT 31ETV0084M, EN LA LOCALIDAD DE KUXEB Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-356 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97773, lon:-87.868486, lat:20.855164}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 39264.57 | 39264.57 | 39264.57 | 39264.57 | 39264.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39264.57, importe_modificado:39264.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268975 | Proyecto de inversión | 201188.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201188.56, modificado:201188.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JULIO RENDON ALCOCER, CCT 31ETV0129S, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-357 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97935, lon:-87.843187, lat:20.89112}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 201188.56 | 201188.56 | 175425.84 | 175425.84 | 175425.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25762.72, importe_modificado:25762.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:175425.84, importe_modificado:175425.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO LA FECHA Y LA META ESTA CORRECTA, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:SE CORRIGIO EL ESTATUS DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- El periodo de ejecución difiere con el mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:1.- Los porcentajes de avance físico y financiero difiere del anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:1.- Verificar las fechas y el status de la obra difieren del anexo 3.0 Reporte Trimestral en la obra del proveedor Victor Guillermo Cetz Poot, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:verificar la cantidad de la meta difiere de la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268976 | Proyecto de inversión | 84641.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84641.29, modificado:84641.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LUIS BRAILLE, CCT 31DML2015O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-358 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 152 COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH CP.97410, lon:-89.628449, lat:21.023341}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 84641.29 | 84641.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84641.29, importe_modificado:84641.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO ESTA EN EJECUCION Y SE CORRIGIO EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la fecha de termino y el status de la obra, no se cuenta con la información en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268977 | Proyecto de inversión | 25830.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25830.44, modificado:25830.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DPR2027K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-359 | S | 199 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 44 S/N COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370, lon:-89.57434, lat:20.928993}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 25830.44 | 25830.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25830.44, importe_modificado:25830.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO ESTA EN EJECUCION Y SE CORRIGIO EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la fecha de termino y el status de la obra, no se cuenta con la información en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268978 | Proyecto de inversión | 9061.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9061.35, modificado:9061.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO RIVERO TRIAY, CCT 31DPR2013H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-360 | S | 234 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SAN PEDRO NOHPAT, lon:-89.55888, lat:20.96118}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 9061.35 | 9061.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9061.35, importe_modificado:9061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:EL CONTRATO ESTA EN EJECUCION, SE CORRIGIO EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la ubicación en el mapa difiere de la localidad y municipio mencionado en la geolocalización. , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:1.- Verificar la fecha de termino y el status de la obra, no se cuenta con la información en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268979 | Proyecto de inversión | 8109.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8109.72, modificado:8109.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31DPR0653P, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-361 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97393, lon:-89.79469, lat:20.899724}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 8109.72 | 8109.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8109.72, importe_modificado:8109.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la fecha de termino y el status de la obra, no se cuenta con la información en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268980 | Proyecto de inversión | 38619.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38619.08, modificado:38619.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA, CCT 31EPR0028V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-362 | S | 117 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 37 NO. 209 COLONIA FÁTIMA CP.97350, lon:-89.890729, lat:21.014388}} | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 38619.08 | 38619.08 | 38619.08 | 38619.08 | 38619.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0009A, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38619.08, importe_modificado:38619.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268981 | Proyecto de inversión | 43613.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43613.2, modificado:43613.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO LARA CRUZ, CCT 31DPR0539X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-363 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 91 CP.97830, lon:-90.077885, lat:20.480322}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 43613.2 | 43613.2 | 43613.2 | 43613.2 | 43613.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-112, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43613.2, importe_modificado:43613.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268982 | Proyecto de inversión | 118436.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118436.19, modificado:118436.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DST0023M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-364 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N CP.97816, lon:-89.827757, lat:20.75779}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 118436.19 | 118436.19 | 118436.19 | 118436.19 | 118436.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-112, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:118436.19, importe_modificado:118436.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268983 | Proyecto de inversión | 39709.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39709.48, modificado:39709.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON NAVARRETE ROSADO, CCT 31DPR0444J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-365 | S | 75 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N COLONIA MIGUEL HIDALGO CP.97229, lon:-89.653786, lat:20.987229}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 39709.48 | 39709.48 | 39709.48 | 39709.48 | 39709.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-116, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39709.48, importe_modificado:39709.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268984 | Proyecto de inversión | 31606.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31606.72, modificado:31606.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADEMAR EFRAIN BRITO PARRA, CCT 31DST0016C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-366 | S | 74 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 2 S/N CP.97640, lon:-88.620524, lat:20.964627}} | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 31606.72 | 31606.72 | 8701.71 | 8701.71 | 8701.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22905.01, importe_modificado:22905.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-116, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8701.71, importe_modificado:8701.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:UNO DE LOS CONTRATOS SE ENCUENTRA EN TERMINO Y EL OTRO ESTA VIGENTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la fecha del periodo de ejecución difiere de la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Los porcentajes de avance financiero y físico difieren del los mencionados en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:2.- Verificar la cantidad de la meta, difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268985 | Proyecto de inversión | 2141.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141.08, modificado:2141.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA, CCT 31EPR0228T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-367 | S | 147 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27-A S/N COLONIA AMAPOLA CP.97219, lon:-89.660107, lat:21.008257}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2141.08 | 2141.08 | 2141.08 | 2141.08 | 2141.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-116, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2141.08, importe_modificado:2141.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268986 | Proyecto de inversión | 55665.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55665.6, modificado:55665.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DPR0968O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-368 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-C NO. 323 COLONIA XCUMPICH CP.97204, lon:-89.637039, lat:21.032417}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 55665.6 | 55665.6 | 55665.6 | 55665.6 | 55665.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-116, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55665.6, importe_modificado:55665.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268987 | Proyecto de inversión | 15374.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15374.92, modificado:15374.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL, CCT 31DPR0224Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-369 | S | 70 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 66 NO. 757 COLONIA OBRERA CP.97260, lon:-89.641229, lat:20.943151}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 15374.92 | 15374.92 | 15374.92 | 15374.92 | 15374.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15374.92, importe_modificado:15374.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268988 | Proyecto de inversión | 54520.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54520.37, modificado:54520.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL, CCT 31EJN0020M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-370 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 NO. 714 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.627351, lat:20.947572}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 54520.37 | 54520.37 | 54520.37 | 54520.37 | 54520.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54520.37, importe_modificado:54520.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268989 | Proyecto de inversión | 18664.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18664.41, modificado:18664.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31EPR0215P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-371 | S | 74 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 219 COLONIA SAN JUAN GRANDE CP.97145, lon:-89.586573, lat:20.989158}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 18664.41 | 18664.41 | 18664.41 | 18664.41 | 18664.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18664.41, importe_modificado:18664.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268990 | Proyecto de inversión | 107974.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107974.51, modificado:107974.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31ETV0011U, EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK Y EL MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-372 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97814, lon:-89.91231, lat:20.57299}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 107974.51 | 107974.51 | 107974.51 | 107974.51 | 107974.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:107974.51, importe_modificado:107974.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268991 | Proyecto de inversión | 237741.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237741.08, modificado:237741.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31ETV0035D, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-373 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:YAXHACHEN, lon:-89.56172, lat:20.05318}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 237741.08 | 237741.08 | 79141.08 | 79141.08 | 79141.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-147, contratista:MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:158600.0, importe_modificado:158600.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79141.08, importe_modificado:79141.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO CON LOS PORCENTAJES, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIERON LAS FECHAS, LA UBICACION DEL MAPA SE MOVIO, Y LA META ES LA CORRECTO, SE CORRIGIO EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:CORREGIDA LA FECHA, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el periodo de ejecución de , difiere del periodo mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar la ubicación en el mapa, difiere de la ubicación mencionada an la geolocalización y el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:El anexo 3.0 Reporte Trimestral no cuenta con el periodo de ejecución real y el status de la obra, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Los porcentajes de avance físico y financiero difieren de los mencionados en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:Verificar la cantidad de la meta difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:Verificar las fechas mencionadas difieren del anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302268992 | Proyecto de inversión | 67452.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67452.56, modificado:67452.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.R.E.E., CCT 31DML2005H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-374 | S | 17 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 S/N COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.642849, lat:20.972717}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 67452.56 | 67452.56 | 67452.56 | 67452.56 | 67452.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67452.56, importe_modificado:67452.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268993 | Proyecto de inversión | 35847.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35847.26, modificado:35847.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL TUN, CCT 31DIN2042X, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-375 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:YAXHACHEN, lon:-89.56293, lat:20.04992}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 35847.26 | 35847.26 | 35847.26 | 35847.26 | 35847.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35847.26, importe_modificado:35847.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:La ubicación en el mapa difiere de la geolocalización y la ubicación mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268994 | Proyecto de inversión | 38644.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38644.47, modificado:38644.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31ETV0012T, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-376 | S | 90 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 60C S/N COLONIA CAMPESTRE FLAMBOYANES CP.97320, lon:-89.663464, lat:21.207334}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 38644.47 | 38644.47 | 38644.47 | 38644.47 | 38644.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38644.47, importe_modificado:38644.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268995 | Proyecto de inversión | 16734.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16734.98, modificado:16734.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 76, CCT 31DST2025Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-377 | S | 271 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158 S/N COLONIA LOS HEROES CP.97880, lon:-89.541568, lat:20.984151}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 16734.98 | 16734.98 | 16734.98 | 16734.98 | 16734.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16734.98, importe_modificado:16734.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268996 | Proyecto de inversión | 51967.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51967.71, modificado:51967.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HALACHO, CCT 31DML2028S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-378 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 99 COLONIA LA SOLEDAD CP.97830, lon:-90.081011, lat:20.468239}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 51967.71 | 51967.71 | 51967.71 | 51967.71 | 51967.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51967.71, importe_modificado:51967.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268997 | Proyecto de inversión | 35208.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35208.62, modificado:35208.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDREA AGUILAR DE CUEVAS, CCT 31DJN0079M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-379 | S | 48 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N CP.97480, lon:-89.208199, lat:20.86603}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 35208.62 | 35208.62 | 35208.62 | 35208.62 | 35208.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35208.62, importe_modificado:35208.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268998 | Proyecto de inversión | 43969.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43969.34, modificado:43969.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO ARTILLERO, CCT 31DPR0928N, EN LA LOCALIDAD DE X-BEC Y EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-380 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97620, lon:-88.823476, lat:21.244798}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 43969.34 | 43969.34 | 43969.34 | 43969.34 | 43969.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43969.34, importe_modificado:43969.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268999 | Proyecto de inversión | 31406.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31406.28, modificado:31406.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE, CCT 31DPR0480O, EN LA LOCALIDAD DE CHENCHÉ DE LAS TORRES Y EL MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-381 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97515, lon:-88.981249, lat:21.131226}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 31406.28 | 31406.28 | 31406.28 | 31406.28 | 31406.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31406.28, importe_modificado:31406.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269000 | Proyecto de inversión | 102882.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102882.35, modificado:102882.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO, CCT 31ETV0102L, EN LA LOCALIDAD DE X-BEC Y EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-382 | S | 20 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97620, lon:-88.823255, lat:21.243816}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 102882.35 | 102882.35 | 102882.35 | 102882.35 | 102882.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:102882.35, importe_modificado:102882.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269001 | Proyecto de inversión | 71570.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71570.99, modificado:71570.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR2014G, EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-383 | S | 102 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 11 S/N CP.97830, lon:-90.109501, lat:20.506954}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 71570.99 | 71570.99 | 71570.99 | 71570.99 | 71570.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71570.99, importe_modificado:71570.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269002 | Proyecto de inversión | 65601.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65601.36, modificado:65601.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA, CCT 31DPR2069J, EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-384 | S | 80 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA KOCHOL CP.97804, lon:-90.159268, lat:20.6251}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 65601.36 | 65601.36 | 65601.36 | 65601.36 | 65601.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(X) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65601.36, importe_modificado:65601.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269003 | Proyecto de inversión | 36801.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36801.44, modificado:36801.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0910O, EN LA LOCALIDAD DE CANICAB Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-385 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97717, lon:-89.433869, lat:20.86142}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 36801.44 | 36801.44 | 36801.44 | 36801.44 | 36801.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-120, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36801.44, importe_modificado:36801.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269004 | Proyecto de inversión | 36206.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36206.44, modificado:36206.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MERIDA, CCT 31DJN0232Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-386 | S | 67 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KANASIN, lon:-89.569779, lat:20.929991}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 36206.44 | 36206.44 | 36206.44 | 36206.44 | 36206.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-120, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36206.44, importe_modificado:36206.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la ubicación en el mapa, difiere de la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269005 | Proyecto de inversión | 44116.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44116.54, modificado:44116.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, CCT 31DJN0007T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUHÍ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-387 | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N CP.97590, lon:-89.161527, lat:20.723404}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 44116.54 | 44116.54 | 44116.54 | 44116.54 | 44116.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-120, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44116.54, importe_modificado:44116.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269006 | Proyecto de inversión | 56386.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56386.5, modificado:56386.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CELSO FLORES ZAMORA, CCT 31DPR0866R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-388 | S | 73 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:XOCCHEL, lon:-89.18044, lat:20.83168}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 56386.5 | 56386.5 | 56386.5 | 56386.5 | 56386.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-120, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56386.5, importe_modificado:56386.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la localidad mencionada en la geolocalización, difiere de la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269007 | Proyecto de inversión | 44084.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44084.06, modificado:44084.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMILA GALINDO, CCT 31DPR2066M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-389 | S | 80 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57-A NO. 358 COLONIA JUAN PABLO II CP.97246, lon:-89.676745, lat:20.961148}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 44084.06 | 44084.06 | 44084.06 | 44084.06 | 44084.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44084.06, importe_modificado:44084.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269008 | Proyecto de inversión | 90132.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90132.4, modificado:90132.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0071J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-390 | S | 138 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 202 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97240, lon:-89.657449, lat:20.968973}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 90132.4 | 90132.4 | 90132.4 | 90132.4 | 90132.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33374.44, importe_modificado:33374.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56757.96, importe_modificado:56757.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA META ESTA CORRECTA, LO QUE SE CORRIGIO FUE EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar las metas mencionadas difieren del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus de los contratos, difiere con los estatus de la obras que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269009 | Proyecto de inversión | 88758.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88758.04, modificado:88758.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMILA GALINDO, CCT 31DPR2056F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-391 | S | 114 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57-A NO. 358 COLONIA JUAN PABLO II CP.97880, lon:-89.676745, lat:20.961148}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 88758.04 | 88758.04 | 88758.04 | 88758.04 | 88758.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88758.04, importe_modificado:88758.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269010 | Proyecto de inversión | 76155 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76155.0, modificado:76155.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA GONZALEZ BENITEZ DE MDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DJN0066I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-392 | S | 45 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 301 CP.97540, lon:-89.02026, lat:20.932384}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 76155 | 76155 | 76155 | 76155 | 76155 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76155.0, importe_modificado:76155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269011 | Proyecto de inversión | 19478.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19478.42, modificado:19478.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA, CCT 31DPR1727X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-393 | S | 176 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N COLONIA MULSAY I CP.97246, lon:-89.67361, lat:20.970758}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 19478.42 | 19478.42 | 19478.42 | 19478.42 | 19478.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19478.42, importe_modificado:19478.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269012 | Proyecto de inversión | 90214.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90214.29, modificado:90214.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO, CCT 31DPR2044A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-394 | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-H S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97246, lon:-89.679384, lat:20.982533}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 90214.29 | 90214.29 | 90214.29 | 90214.29 | 90214.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90214.29, importe_modificado:90214.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269013 | Proyecto de inversión | 23807.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23807.55, modificado:23807.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE YUCATAN, CCT 31DPR0026Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-395 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-B S/N COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.714215, lat:21.009424}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 23807.55 | 23807.55 | 23807.55 | 23807.55 | 23807.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23807.55, importe_modificado:23807.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269014 | Proyecto de inversión | 57343.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57343.7, modificado:57343.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROBY NAIM GUETTA, CCT 31EJN0064J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-396 | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N COLONIA MULSAY I CP.97353, lon:-89.673339, lat:20.971985}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 57343.7 | 57343.7 | 57343.7 | 57343.7 | 57343.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57343.7, importe_modificado:57343.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269015 | Proyecto de inversión | 13698.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13698.86, modificado:13698.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31EJN0081Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-397 | S | 60 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 63 S/N COLONIA SAN CAMILO CP.97744, lon:-89.560055, lat:20.96438}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 13698.86 | 13698.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13698.86, importe_modificado:13698.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SOLO TIENE UN MONTO COMPROMETIDO, POR LO TANTO NO SE HA EJERCIDO, ASI QEUCONTINUA EN 0% DE AVANCE FÍSICO HASTA QUE LLEGUE LA FACTURA A PAGO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 no cuenta con porcentaje físico, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El anexo no cuenta con estatus de la obra, no se puede comparar con el estatus del contrato, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269016 | Proyecto de inversión | 14758.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14758.03, modificado:14758.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UXMAL, CCT 31DCC0224S, EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-398 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97383, lon:-89.474775, lat:20.8482}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 14758.03 | 14758.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14758.03, importe_modificado:14758.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo o cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269017 | Proyecto de inversión | 16311.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16311.1, modificado:16311.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE EROSA PENICHE, CCT 31EPR0022A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-399 | S | 63 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 99 CP.97660, lon:-88.527563, lat:20.840624}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 16311.1 | 16311.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16311.1, importe_modificado:16311.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo o cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269018 | Proyecto de inversión | 126770.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126770.29, modificado:126770.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO EL MOZO, CCT 31EJN0075P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-400 | S | 68 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 NO. 332 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97203, lon:-89.645695, lat:21.023201}} | 2023-08-15 | 2023-09-11 | 126770.29 | 126770.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42102.99, importe_modificado:42102.99}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84667.3, importe_modificado:84667.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO LA FECHA Y EN LA META SE CORRIGIO EL ANEXO Y FUE ENVIADO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:AMBOS SON CONTRATOS VIGENTES Y SE MODIFICO EN EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:SE CORRIGIO Y QUEDA DEL 15 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEBIDO A QUE SE TOMA EN CUENTA EL INICIO DEL PRIMER CONTRATO Y EL TERMINO DEL SEGUNDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:YA LO CORREGI 2 VECES Y NO SE CAMBIA YA LE TOME CAPTURA DE PANTALLA A VER SI NO ES ERROR DE SISTEMA , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:LA FECHA CORRECTA ES DEL 15 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:La cantidad de la meta difiere de la mencionada en e anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución de los convenios en el anexo 3.0, es posterior al periodo de ejecución , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verifica la fecha del periodo de ejecución difiere del anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:Verificar el periodo de ejecución de acuerdo al ultimo anexo enviado el periodo del segundo contrato es del 4 al 11 de septiembre 2023, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Se corrige en el anexo pero en el sistema sigue apareciendo del 15 de agosto al 4 de septiembre 2023, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302269019 | Proyecto de inversión | 38090.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38090.28, modificado:38090.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO, CCT 31DPR0885F, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-401 | S | 130 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 S/N CP.97300, lon:-89.705162, lat:21.016637}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 38090.28 | 38090.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38090.28, importe_modificado:38090.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269020 | Proyecto de inversión | 91099.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91099.22, modificado:91099.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31EPR0178B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-402 | S | 203 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 203 CP.97780, lon:-88.202279, lat:20.68872}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 91099.22 | 91099.22 | 45324.37 | 45324.37 | 45324.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45324.37, importe_modificado:45324.37}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45774.85, importe_modificado:45774.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:La cantidad de la meta difiere con la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión en el contrato (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, difiere del estatus de obra mencionado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269021 | Proyecto de inversión | 11929.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11929.64, modificado:11929.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IX CHEBEL YAX, CCT 31DCC0223T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-403 | S | 90 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97380, lon:-89.447688, lat:20.819061}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 11929.64 | 11929.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11929.64, importe_modificado:11929.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO(2), trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269022 | Proyecto de inversión | 47033.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47033.19, modificado:47033.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CCT 31EPR0051W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-404 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 215 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070, lon:-89.640334, lat:20.989018}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 47033.19 | 47033.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9883.35, importe_modificado:9883.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37149.84, importe_modificado:37149.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:La cantidad mencionada en la meta difiere de la mencionada en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269023 | Proyecto de inversión | 49139.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49139.58, modificado:49139.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE ANDRES ANTUÑA SANCHEZ, CCT 31DES2002V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-405 | S | 221 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53-B S/N COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97353, lon:-89.644216, lat:21.029307}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 49139.58 | 49139.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49139.58, importe_modificado:49139.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269024 | Proyecto de inversión | 43156.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43156.1, modificado:43156.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR1006R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AZNAR Y EL MUNICIPIO DE UAYMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-406 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97279, lon:-88.319395, lat:20.824355}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 43156.1 | 43156.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43156.1, importe_modificado:43156.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269025 | Proyecto de inversión | 9842.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9842.36, modificado:9842.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PABLO ECHEVERRIA, CCT 31DPR0891Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-407 | S | 176 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 S/N COLONIA REPARTO GRANJAS CP.97933, lon:-89.592103, lat:20.937544}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 9842.36 | 9842.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9842.36, importe_modificado:9842.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269026 | Proyecto de inversión | 185478.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185478.18, modificado:185478.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA CENTENO ROSADO, CCT 31DPR0997J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-408 | S | 148 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N COLONIA SAN CARLOS CP.97780, lon:-88.210957, lat:20.699172}} | 2023-08-15 | 2023-09-11 | 185478.18 | 185478.18 | 116612.56 | 116612.56 | 116612.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-144, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116612.56, importe_modificado:116612.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68865.62, importe_modificado:68865.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO LA FECHA Y LA META ES CORRECTA, LO QUE SE CORRIGIO FUE EN EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:CORREGIDA LA FECHA, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la cantidad de la meta difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el periodo de ejecución del anexo 3.0 difiere del mencionado en el sistema, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Los porcentajes de avance físico y financiero difieren de los mencionados en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:En el anexo 3.0 enviado no se menciona el periodo de ejecución real ni el estatus de la obra del contrato (Q) IDE-23MANT-DIRECTA-122, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra del anexo 3.0 del contrato (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-144, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:Verificar el periodo de ejecución, de acuerdo al segundo anexo enviado el periodo del segundo contrato es del 4 al 11 de septiembre 2023, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302269027 | Proyecto de inversión | 86775.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86775.87, modificado:86775.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMPARO ROSADO, CCT 31DPR0221A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-409 | S | 156 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 76 CP.97380, lon:-89.448438, lat:20.817058}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 86775.87 | 86775.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86775.87, importe_modificado:86775.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:En el anexo 3.0 enviado no se menciona el periodo de ejecución real ni el estatus de la obra, para continuar con la revisión del folio , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269028 | Proyecto de inversión | 38333.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38333.59, modificado:38333.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (CAPEP), CCT 31FLS0002P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-410 | S | 33 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 357 POR 16 COLONIA SAN JOSE VERGEL CP. 97173, lon:-89.58988, lat:20.95853}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 38333.59 | 38333.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38333.59, importe_modificado:38333.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Para poder continuar con la revisión, no se menciona periodo de ejecución real ni estatus de la obra en el anexo 3.0 enviado, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269029 | Proyecto de inversión | 72652.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72652.71, modificado:72652.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0720X, EN LA LOCALIDAD DE SUSULÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-411 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 S/N CP.97314, lon:-89.695295, lat:20.976214}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 72652.71 | 72652.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72652.71, importe_modificado:72652.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Para poder continuar con la revisión, no se menciona periodo de ejecución real ni estatus de la obra en el anexo 3.0 enviado , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269030 | Proyecto de inversión | 23891.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23891.37, modificado:23891.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31EPR0104K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-412 | S | 86 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 72 NO. 565 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.633092, lat:20.958522}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 23891.37 | 23891.37 | 23891.37 | 23891.37 | 23891.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23891.37, importe_modificado:23891.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269031 | Proyecto de inversión | 12671.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12671.98, modificado:12671.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALIANZA DE CAMIONEROS, CCT 31DJN0088U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-413 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 NO. 588 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.6259, lat:20.959372}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 12671.98 | 12671.98 | 12671.98 | 12671.98 | 12671.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12671.98, importe_modificado:12671.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269032 | Proyecto de inversión | 5430.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5430.4, modificado:5430.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ANTONIA ANCONA, CCT 31EPR0041P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-414 | S | 134 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 72 NO. 565 COLONIA CENTRO CP.97770, lon:-89.632932, lat:20.959123}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 5430.4 | 5430.4 | 5430.4 | 5430.4 | 5430.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5430.4, importe_modificado:5430.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269033 | Proyecto de inversión | 31909.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31909.76, modificado:31909.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IMELDA RIVERO AZCORRA, CCT 31DPR2092K, EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-415 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 15A NO. 101 CP.97780, lon:-88.241689, lat:20.728154}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 31909.76 | 31909.76 | 31909.76 | 31909.76 | 31909.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31909.76, importe_modificado:31909.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269034 | Proyecto de inversión | 325962.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325962.09, modificado:325962.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IMPERIO MAYA, CCT 31DCC0122V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-416 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 31 S/N CP.97660, lon:-88.525772, lat:20.837252}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 325962.09 | 325962.09 | 325962.09 | 325962.09 | 325962.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-126, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:311350.21, importe_modificado:311350.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14611.88, importe_modificado:14611.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LA META FUE CAMBIADA EN EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la cantidad de la meta mencionado difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus de los contratos difieren del estatus de obra del anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269035 | Proyecto de inversión | 37878.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37878.54, modificado:37878.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DCC0017K, EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-417 | S | 48 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:NAHBALAM, lon:-88.00949, lat:20.9359}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 37878.54 | 37878.54 | 37878.54 | 37878.54 | 37878.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37878.54, importe_modificado:37878.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la ubicación en el mapa difiere de la mencionada en la geolocalización , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269036 | Proyecto de inversión | 68388.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68388.98, modificado:68388.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0864T, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-418 | S | 161 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97927, lon:-88.916577, lat:20.491234}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 68388.98 | 68388.98 | 68388.98 | 68388.98 | 68388.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68388.98, importe_modificado:68388.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269037 | Proyecto de inversión | 16647.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16647.47, modificado:16647.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2041D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-419 | S | 136 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97770, lon:-87.933027, lat:20.650743}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 16647.47 | 16647.47 | 16647.47 | 16647.47 | 16647.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16647.47, importe_modificado:16647.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269038 | Proyecto de inversión | 20017.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20017.16, modificado:20017.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25, CCT 31DST0028H, EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-420 | S | 174 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CARRETERA PISTE-DZITAS KILOMETRO 2 S/N CP.97795, lon:-88.586459, lat:20.706543}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 20017.16 | 20017.16 | 20017.16 | 20017.16 | 20017.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20017.16, importe_modificado:20017.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269039 | Proyecto de inversión | 80786.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80786.74, modificado:80786.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ, CCT 31DES2011C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-421 | S | 197 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 181 COLONIA SANTA LUCIA CP.97780, lon:-88.199056, lat:20.70008}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 80786.74 | 80786.74 | 80786.74 | 80786.74 | 80786.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80786.74, importe_modificado:80786.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269040 | Proyecto de inversión | 27826.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27826.02, modificado:27826.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS, CCT 31DPR0641K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-422 | S | 164 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63-A S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA CP.97700, lon:-88.164489, lat:21.137546}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 27826.02 | 27826.02 | 27826.02 | 27826.02 | 27826.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27826.02, importe_modificado:27826.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269041 | Proyecto de inversión | 43773.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43773.06, modificado:43773.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DPR0258O, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-423 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:SUCOPO, lon:-88.04881, lat:21.16218}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 43773.06 | 43773.06 | 43773.06 | 43773.06 | 43773.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43773.06, importe_modificado:43773.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la ubicación geográfica, el municipio o localidad difiere con el del anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269042 | Proyecto de inversión | 50769.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50769.19, modificado:50769.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 28, CCT 31DST0024L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-424 | S | 67 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97880, lon:-88.155629, lat:21.595824}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 50769.19 | 50769.19 | 50769.19 | 50769.19 | 50769.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50769.19, importe_modificado:50769.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269043 | Proyecto de inversión | 10566.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10566.65, modificado:10566.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31ETV0024Y, EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-425 | S | 58 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 27 S/N CP.97713, lon:-87.682718, lat:21.51385}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 10566.65 | 10566.65 | 10566.65 | 10566.65 | 10566.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10566.65, importe_modificado:10566.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269044 | Proyecto de inversión | 80087 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80087.0, modificado:80087.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE RIO LAGARTOS, CCT 31DML2001L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-426 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 8 S/N CP.97725, lon:-88.154177, lat:21.590485}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 80087 | 80087 | 80087 | 80087 | 80087 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80087.0, importe_modificado:80087.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269045 | Proyecto de inversión | 29025.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29025.75, modificado:29025.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TEMOZON, CCT 31DML2023X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-427 | S | 19 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11-A S/N COLONIA SAN JUAN CP.97740, lon:-88.207581, lat:20.806273}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 29025.75 | 29025.75 | 8840.89 | 8840.89 | 8840.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20184.86, importe_modificado:20184.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8840.89, importe_modificado:8840.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance físico y financiero, no coinciden con los enviados en el anexo, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269046 | Proyecto de inversión | 15764.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15764.01, modificado:15764.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERICO PASSLER, CCT 31ETV0081P, EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH Y EL MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-428 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97666, lon:-88.572131, lat:20.76788}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 15764.01 | 15764.01 | 15764.01 | 15764.01 | 15764.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15764.01, importe_modificado:15764.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269047 | Proyecto de inversión | 26663.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26663.67, modificado:26663.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 15, CCT 31EML0002W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-429 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N COLONIA FERNANDO NOVELO CP.97780, lon:-88.194292, lat:20.698749}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 26663.67 | 26663.67 | 26663.67 | 26663.67 | 26663.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26663.67, importe_modificado:26663.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269048 | Proyecto de inversión | 8003.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8003.93, modificado:8003.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN RAMON JIMENEZ, CCT 31DJN0162L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-430 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N COLONIA MILITAR CP.97776, lon:-88.180986, lat:20.690174}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 8003.93 | 8003.93 | 8003.93 | 8003.93 | 8003.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8003.93, importe_modificado:8003.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269049 | Proyecto de inversión | 11901.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11901.57, modificado:11901.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MICHOACAN, CCT 31DPR0719H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-431 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 163 CP.97744, lon:-88.306294, lat:21.019145}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 11901.57 | 11901.57 | 11901.57 | 11901.57 | 11901.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11901.57, importe_modificado:11901.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269050 | Proyecto de inversión | 518482.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518482.45, modificado:518482.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONRADO MENENDEZ MENA, CCT 31DPR0506F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-432 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 144 CP.97820, lon:-89.473473, lat:20.734225}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 518482.45 | 518482.45 | 518482.45 | 518482.45 | 518482.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-125, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:518482.45, importe_modificado:518482.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269051 | Proyecto de inversión | 108336.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108336.55, modificado:108336.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SIMON BOLIVAR, CCT 31ETV0064Z, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-433 | S | 100 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 S/N CP.97773, lon:-88.008658, lat:20.671813}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 108336.55 | 108336.55 | 108336.55 | 108336.55 | 108336.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-126, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:108336.55, importe_modificado:108336.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269052 | Proyecto de inversión | 90627.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90627.54, modificado:90627.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31EJN0048S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-434 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N COLONIA X-CORAZON CP.97780, lon:-88.21854, lat:20.697909}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 90627.54 | 90627.54 | 90627.54 | 90627.54 | 90627.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-126, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90627.54, importe_modificado:90627.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269053 | Proyecto de inversión | 49058.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49058.8, modificado:49058.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, CCT 31DPR0437Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUINTANA ROO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-435 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N CP.97973, lon:-88.628921, lat:20.872854}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 49058.8 | 49058.8 | 49058.8 | 49058.8 | 49058.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-126, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49058.8, importe_modificado:49058.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269054 | Proyecto de inversión | 8478.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8478.03, modificado:8478.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0017P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-436 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 90 CP.97650, lon:-88.750231, lat:20.907118}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 8478.03 | 8478.03 | 8478.03 | 8478.03 | 8478.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8478.03, importe_modificado:8478.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269055 | Proyecto de inversión | 8307.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8307.24, modificado:8307.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0846D, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIBTUCH Y EL MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-437 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97652, lon:-88.674918, lat:20.94843}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 8307.24 | 8307.24 | 8307.24 | 8307.24 | 8307.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8307.24, importe_modificado:8307.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269056 | Proyecto de inversión | 73107.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73107.63, modificado:73107.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 46, CCT 31DST0046X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-438 | S | 101 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 30 S/N CP.97980, lon:-89.040384, lat:20.802252}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 73107.63 | 73107.63 | 73107.63 | 73107.63 | 73107.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73107.63, importe_modificado:73107.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269057 | Proyecto de inversión | 73772.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73772.95, modificado:73772.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31EPR0015R, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-439 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 22 NO. 95 CP.97670, lon:-88.9302, lat:20.756943}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 73772.95 | 73772.95 | 73772.95 | 73772.95 | 73772.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73772.95, importe_modificado:73772.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269058 | Proyecto de inversión | 63147.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63147.29, modificado:63147.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AUGUSTO ALBERTO CARDENAS PINELO, CCT 31DJN2055Q, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-440 | S | 11 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 18 S/N CP.97715, lon:-89.125336, lat:20.928056}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 63147.29 | 63147.29 | 63147.29 | 63147.29 | 63147.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63147.29, importe_modificado:63147.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269059 | Proyecto de inversión | 8166.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8166.18, modificado:8166.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31EPR0184M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-441 | S | 74 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:YAXKUKUL, lon:-89.41852, lat:21.06336}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 8166.18 | 8166.18 | 8166.18 | 8166.18 | 8166.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8166.18, importe_modificado:8166.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:La localidad en la georeferencia no coincide con la mencionada en el contrato, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269060 | Proyecto de inversión | 139504.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139504.06, modificado:139504.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, CCT 31DST2008H, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-442 | S | 62 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CARRETERA SAHCABA-HUHI KILOMETRO 1 S/N CP.97795, lon:-89.179622, lat:20.784835}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 139504.06 | 139504.06 | 139504.06 | 139504.06 | 139504.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:139504.06, importe_modificado:139504.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269061 | Proyecto de inversión | 88565.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88565.7, modificado:88565.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 78, CCT 31DST2021B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-443 | S | 152 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196, lon:-89.602736, lat:20.937751}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 88565.7 | 88565.7 | 88565.7 | 88565.7 | 88565.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88565.7, importe_modificado:88565.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269062 | Proyecto de inversión | 71063.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71063.93, modificado:71063.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EDESIO CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0608C, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-444 | S | 146 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 36 NO. 298 CP.97430, lon:-89.292595, lat:21.097014}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 71063.93 | 71063.93 | 71063.93 | 71063.93 | 71063.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71063.93, importe_modificado:71063.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269063 | Proyecto de inversión | 68727.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68727.37, modificado:68727.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-445 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA KAMBUL-MESATUNICH KILOMETRO 0.8 S/N CP.97444, lon:-89.204893, lat:21.088144}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 68727.37 | 68727.37 | 68727.37 | 68727.37 | 68727.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68727.37, importe_modificado:68727.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269064 | Proyecto de inversión | 38140.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38140.95, modificado:38140.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IRMA OJEDA DE MONFORTE, CCT 31DJN2060B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-446 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 137-A S/N COLONIA VILLA MAGNA DEL SUR CP.97285, lon:-89.614793, lat:20.923336}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 38140.95 | 38140.95 | 38140.95 | 38140.95 | 38140.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8144.09, importe_modificado:8144.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29996.86, importe_modificado:29996.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269065 | Proyecto de inversión | 21702.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21702.65, modificado:21702.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SAYABI CAMBAL, CCT 31DCC0228O, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-447 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CUAUHTEMOC, lon:-88.99966, lat:20.88788}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 21702.65 | 21702.65 | 21702.65 | 21702.65 | 21702.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21702.65, importe_modificado:21702.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269066 | Proyecto de inversión | 32453.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32453.66, modificado:32453.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31DPR0461Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-448 | S | 98 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 S/N COLONIA LA ESPERANZA CP.97880, lon:-89.406447, lat:20.316824}} | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 32453.66 | 32453.66 | 32453.66 | 32453.66 | 32453.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0010A, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32453.66, importe_modificado:32453.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269067 | Proyecto de inversión | 115376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115376.76, modificado:115376.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18, CCT 31EML0006S, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-449 | S | 41 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.272833, lat:20.202215}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 115376.76 | 115376.76 | 115376.76 | 115376.76 | 115376.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115376.76, importe_modificado:115376.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269068 | Proyecto de inversión | 73495.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73495.69, modificado:73495.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ONOFRE BACELIS, CCT 31EPR0145K, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-450 | S | 197 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 57 NO. 176 COLONIA PADRE ETERNO CP.97770, lon:-89.283786, lat:20.19891}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 73495.69 | 73495.69 | 73495.69 | 73495.69 | 73495.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73495.69, importe_modificado:73495.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269069 | Proyecto de inversión | 96708.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96708.19, modificado:96708.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 43, CCT 31DST0043Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-451 | S | 70 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA CALOTMUL-TIZIMIN KILOMETRO 2 S/N CP.97745, lon:-88.170898, lat:21.045825}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 96708.19 | 96708.19 | 96708.19 | 96708.19 | 96708.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:96708.19, importe_modificado:96708.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269070 | Proyecto de inversión | 66977.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66977.15, modificado:66977.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PRUDENCIO PATRON PENICHE, CCT 31EJN0034P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-452 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 198 CP.97730, lon:-88.305961, lat:21.010528}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 66977.15 | 66977.15 | 66977.15 | 66977.15 | 66977.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66977.15, importe_modificado:66977.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269071 | Proyecto de inversión | 24895.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24895.25, modificado:24895.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DJN0177N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-453 | S | 72 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 81 S/N COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP.97700, lon:-88.158796, lat:21.126624}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 24895.25 | 24895.25 | 24895.25 | 24895.25 | 24895.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24895.25, importe_modificado:24895.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269072 | Proyecto de inversión | 197506.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197506.21, modificado:197506.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS NOVELO FERNANDEZ, CCT 31DPR0169V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-454 | S | 151 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 53 NO. 205 COLONIA SAN JUAN CP.97780, lon:-88.204029, lat:20.681693}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 197506.21 | 197506.21 | 138573.4 | 138573.4 | 138573.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-138, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58932.81, importe_modificado:58932.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:138573.4, importe_modificado:138573.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes fisico y financiero, no coincide el sistema con lo enviado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269073 | Proyecto de inversión | 243676.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243676.88, modificado:243676.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR, CCT 31DPR0672D, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-455 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 NO. 93 CP.97302, lon:-89.664634, lat:21.10219}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 243676.88 | 243676.88 | 234960.49 | 234960.49 | 234960.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8716.39, importe_modificado:8716.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:234960.49, importe_modificado:234960.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:UNO DE LOS CONTRATOS SE ENCUENTRA VIGENTE, EL OTRO YA SE ENCUENTRA EN TERMINO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes físico y financiero, no coincide el sistema con lo enviado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269074 | Proyecto de inversión | 203951.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203951.75, modificado:203951.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31DPR0416N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-456 | S | 169 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42-A NO. 1307 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97394, lon:-89.576305, lat:20.969402}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 203951.75 | 203951.75 | 203951.75 | 203951.75 | 203951.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:203951.75, importe_modificado:203951.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269075 | Proyecto de inversión | 25527.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25527.26, modificado:25527.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER, CCT 31DJN0214A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-457 | S | 52 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 S/N COLONIA DEL SUR CP.97707, lon:-89.609976, lat:20.923044}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 25527.26 | 25527.26 | 25527.26 | 25527.26 | 25527.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25527.26, importe_modificado:25527.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269076 | Proyecto de inversión | 40065.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40065.3, modificado:40065.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0393T, EN LA LOCALIDAD DE CHALMUCH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-458 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 22 S/N CP.97312, lon:-89.728882, lat:20.972805}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 40065.3 | 40065.3 | 40065.3 | 40065.3 | 40065.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40065.3, importe_modificado:40065.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269077 | Proyecto de inversión | 50611.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50611.04, modificado:50611.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DPR1717Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-459 | S | 163 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 NO. 370 COLONIA NUEVA KUKULCAN CP.97195, lon:-89.586709, lat:20.93905}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 50611.04 | 50611.04 | 50611.04 | 50611.04 | 50611.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50611.04, importe_modificado:50611.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269078 | Proyecto de inversión | 14078.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14078.47, modificado:14078.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUIZ FUENTES, CCT 31DPR2031X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-460 | S | 187 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCION VATICANO I) CP.97246, lon:-89.684944, lat:20.968015}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 14078.47 | 14078.47 | 14078.47 | 14078.47 | 14078.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14078.47, importe_modificado:14078.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269079 | Proyecto de inversión | 17489.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17489.56, modificado:17489.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AMABILIS, CCT 31ETV0158N, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-461 | S | 16 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20A S/N CP.97756, lon:-89.629124, lat:21.079907}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 17489.56 | 17489.56 | 17489.56 | 17489.56 | 17489.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17489.56, importe_modificado:17489.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269080 | Proyecto de inversión | 17411.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17411.95, modificado:17411.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL RUISEÑOR, CCT 31DJN0153D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-462 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N COLONIA MONTES DE AME CP.97115, lon:-89.618826, lat:21.031867}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 17411.95 | 17411.95 | 17411.95 | 17411.95 | 17411.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17411.95, importe_modificado:17411.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269081 | Proyecto de inversión | 28244.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28244.9, modificado:28244.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ALDAMA, CCT 31DJN0216Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-463 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 230 COLONIA HACIENDA SODZIL NORTE CP.97115, lon:-89.622346, lat:21.046229}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 28244.9 | 28244.9 | 28244.9 | 28244.9 | 28244.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28244.9, importe_modificado:28244.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269082 | Proyecto de inversión | 163073.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163073.67, modificado:163073.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUZ OLIVEROS SARMINA, CCT 31DJN0030U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-464 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 S/N COLONIA SAN RAMON NORTE CP.97353, lon:-89.610595, lat:21.015821}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 163073.67 | 163073.67 | 163073.67 | 163073.67 | 163073.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:163073.67, importe_modificado:163073.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269083 | Proyecto de inversión | 43410.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43410.47, modificado:43410.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOLIDARIDAD, CCT 31EJN0065I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-465 | S | 54 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 618 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP.97167, lon:-89.583725, lat:20.960638}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 43410.47 | 43410.47 | 43410.47 | 43410.47 | 43410.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21711.93, importe_modificado:21711.93}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21698.54, importe_modificado:21698.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269084 | Proyecto de inversión | 179417.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179417.72, modificado:179417.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO BOLIO PONCE, CCT 31DES2010D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-466 | S | 70 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 118 NO. 314 COLONIA YUCALPETEN CP.97983, lon:-89.659796, lat:20.975814}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 179417.72 | 179417.72 | 179417.72 | 179417.72 | 179417.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:179417.72, importe_modificado:179417.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269085 | Proyecto de inversión | 41814.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41814.17, modificado:41814.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31DPR1696U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-467 | S | 187 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N COLONIA SAN JOSE VERGEL CP.97173, lon:-89.590792, lat:20.958433}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 41814.17 | 41814.17 | 41814.17 | 41814.17 | 41814.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41814.17, importe_modificado:41814.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269086 | Proyecto de inversión | 58847.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58847.48, modificado:58847.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION, CCT 31DPR0955K, EN LA LOCALIDAD DE SAC-NICTÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-468 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 22 S/N CP.97302, lon:-89.584533, lat:21.143786}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 58847.48 | 58847.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58847.48, importe_modificado:58847.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269087 | Proyecto de inversión | 20063.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20063.99, modificado:20063.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR1707J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-469 | S | 133 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 NO. 455 COLONIA SAN JOSE TECOH CP.97299, lon:-89.627934, lat:20.923223}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 20063.99 | 20063.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20063.99, importe_modificado:20063.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269088 | Proyecto de inversión | 192387.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192387.95, modificado:192387.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DPR0163A, EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-470 | S | 53 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17 S/N CP.97884, lon:-89.72835, lat:21.122241}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 192387.95 | 192387.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:192387.95, importe_modificado:192387.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269089 | Proyecto de inversión | 162456.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162456.85, modificado:162456.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAN FELIPE, CCT 31DML2017M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-471 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:san felipe, lon:-88.23142, lat:21.56402}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 162456.85 | 162456.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:162456.85, importe_modificado:162456.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la localidad en la georeferencia, no coincide con la enviada en el anexo, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302269090 | Proyecto de inversión | 121066.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121066.06, modificado:121066.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO, CCT 31EPR0059O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-472 | S | 55 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 NO. 343 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.609879, lat:20.962113}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 121066.06 | 121066.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121066.06, importe_modificado:121066.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269091 | Proyecto de inversión | 30397.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30397.41, modificado:30397.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0422Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-473 | S | 279 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17-A S/N COLONIA LA FINCA CP.97370, lon:-89.55105, lat:20.933178}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 30397.41 | 30397.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30397.41, importe_modificado:30397.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269092 | Proyecto de inversión | 21366.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21366.62, modificado:21366.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER, CCT 31DJN0005V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-474 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 108 CP.97490, lon:-89.256079, lat:20.874787}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 21366.62 | 21366.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21366.62, importe_modificado:21366.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269093 | Proyecto de inversión | 97449.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97449.84, modificado:97449.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0681L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-475 | S | 196 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 NO. 287 COLONIA ESPERANZA CP.97169, lon:-89.596577, lat:20.964915}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 97449.84 | 97449.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:97449.84, importe_modificado:97449.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269094 | Proyecto de inversión | 38968.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38968.4, modificado:38968.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOAQUIN BARANDA, CCT 31DJN2018M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-476 | S | 78 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15 S/N COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97800, lon:-89.994269, lat:20.591682}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 38968.4 | 38968.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:38968.4, importe_modificado:38968.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269095 | Proyecto de inversión | 43471.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43471.42, modificado:43471.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPA POOT, CCT 31DDI0003A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-477 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 (ANTIGUA CARRETERA A CHUBURNA) S/N COLONIA PEDREGALES DE TANLUM CP.97210, lon:-89.62726, lat:21.000277}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 43471.42 | 43471.42 | 43471.42 | 43471.42 | 43471.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-136, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:43471.42, importe_modificado:43471.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269096 | Proyecto de inversión | 12332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12332.38, modificado:12332.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0436A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-478 | S | 127 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 222 CP.97824, lon:-89.644131, lat:20.32416}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 12332.38 | 12332.38 | 12332.38 | 12332.38 | 12332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-136, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:12332.38, importe_modificado:12332.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269097 | Proyecto de inversión | 43800.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43800.61, modificado:43800.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DCC0127Q, EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-479 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97790, lon:-88.26329, lat:20.71552}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 43800.61 | 43800.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:43800.61, importe_modificado:43800.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269098 | Proyecto de inversión | 49014.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49014.71, modificado:49014.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA HELENA CHANES, CCT 31DJN0071U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-480 | S | 64 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3-A NO. 274 COLONIA PENSIONES CP.97776, lon:-89.64306, lat:20.999732}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 49014.71 | 49014.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:49014.71, importe_modificado:49014.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269099 | Proyecto de inversión | 43555.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43555.33, modificado:43555.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31DPR0940I, EN LA LOCALIDAD DE MAHAS Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-481 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97762, lon:-88.330391, lat:20.311829}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 43555.33 | 43555.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:43555.33, importe_modificado:43555.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269100 | Proyecto de inversión | 71040.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71040.09, modificado:71040.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31DES0011P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-482 | S | 278 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3-C (ENTRADA POR LA CALLE 117) S/N COLONIA FRANCISCO VILLA PONIENTE CP.97219, lon:-89.645716, lat:20.999881}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 71040.09 | 71040.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:71040.09, importe_modificado:71040.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269101 | Proyecto de inversión | 32297.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32297.95, modificado:32297.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, CCT 31DPR0783I, EN LA LOCALIDAD DE DZITOX Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-483 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97761, lon:-88.08434, lat:20.38348}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 32297.95 | 32297.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32297.95, importe_modificado:32297.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269102 | Proyecto de inversión | 97796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97796.35, modificado:97796.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31ETV0041O, EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-484 | S | 63 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97793, lon:-88.111944, lat:20.703056}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 97796.35 | 97796.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-138, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:97796.35, importe_modificado:97796.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269103 | Proyecto de inversión | 115398.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115398.95, modificado:115398.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. NICOLAS MOGUEL, CCT 31EPR0172H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-485 | S | 153 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16-B NO. 96 CP.97390, lon:-89.743834, lat:20.887843}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 115398.95 | 115398.95 | 115398.95 | 115398.95 | 115398.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-139, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:115398.95, importe_modificado:115398.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269104 | Proyecto de inversión | 189343.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189343.56, modificado:189343.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0842H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-486 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 NO. 392 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130, lon:-89.592933, lat:21.00525}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 189343.56 | 189343.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:189343.56, importe_modificado:189343.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269105 | Proyecto de inversión | 61569.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61569.45, modificado:61569.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DES0021W, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-487 | S | 58 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 274 COLONIA CENTRO CP.97430, lon:-89.285611, lat:21.102918}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 61569.45 | 61569.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:61569.45, importe_modificado:61569.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269106 | Proyecto de inversión | 46784.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46784.51, modificado:46784.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31EPR0014S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-488 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 76 CP.97606, lon:-88.891134, lat:21.393059}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 46784.51 | 46784.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:46784.51, importe_modificado:46784.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269107 | Proyecto de inversión | 100849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100849.59, modificado:100849.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DELIO MORENO CANTON, CCT 31DJN0104V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-489 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N CP.97343, lon:-89.482277, lat:21.155251}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 100849.59 | 100849.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:100849.59, importe_modificado:100849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269108 | Proyecto de inversión | 66626.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66626.92, modificado:66626.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DPR0005L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-490 | S | 252 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25-A S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97706, lon:-89.698989, lat:20.916027}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 66626.92 | 66626.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:66626.92, importe_modificado:66626.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269109 | Proyecto de inversión | 180041.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180041.42, modificado:180041.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DJN2038Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-491 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15-D NO. 416 COLONIA ACIM II CP.97390, lon:-89.712597, lat:20.921613}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 180041.42 | 180041.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:180041.42, importe_modificado:180041.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269110 | Proyecto de inversión | 68851.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68851.27, modificado:68851.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROMULO ROZO, CCT 31DJN0136N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-492 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N COLONIA REVOLUCION CP.97320, lon:-89.643447, lat:21.284072}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 68851.27 | 68851.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:68851.27, importe_modificado:68851.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269111 | Proyecto de inversión | 38678.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38678.08, modificado:38678.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0434C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-493 | S | 187 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 92 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97983, lon:-89.654272, lat:21.283416}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 38678.08 | 38678.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:38678.08, importe_modificado:38678.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269112 | Proyecto de inversión | 143656.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143656.72, modificado:143656.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, CCT 31DPR0386J, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-494 | S | 97 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 15 NO. 100 CP.97824, lon:-89.677038, lat:21.053238}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 143656.72 | 143656.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:143656.72, importe_modificado:143656.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269113 | Proyecto de inversión | 109275.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109275.22, modificado:109275.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31EES0100H, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-495 | S | 122 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 S/N CP.97302, lon:-89.575214, lat:21.099745}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 109275.22 | 109275.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:109275.22, importe_modificado:109275.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269114 | Proyecto de inversión | 37093.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37093.84, modificado:37093.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DPR2091L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-496 | S | 179 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 S/N COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.709909, lat:20.996451}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 37093.84 | 37093.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:37093.84, importe_modificado:37093.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269115 | Proyecto de inversión | 11749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11749.76, modificado:11749.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CCT 31DPR0383M, EN LA LOCALIDAD DE NOC AC Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-497 | S | 35 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 S/N CP.97983, lon:-89.716881, lat:21.080549}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 11749.76 | 11749.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11749.76, importe_modificado:11749.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269116 | Proyecto de inversión | 202485.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202485.19, modificado:202485.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0975Y, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-498 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 S/N CP.97983, lon:-89.689067, lat:21.152399}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 202485.19 | 202485.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:202485.19, importe_modificado:202485.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269117 | Proyecto de inversión | 8331.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8331.09, modificado:8331.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL, CCT 31DPR0674B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-499 | S | 111 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 350 COLONIA EMILIANO ZAPATA NORTE CP.97770, lon:-89.611733, lat:21.011495}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8331.09 | 8331.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8331.09, importe_modificado:8331.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269118 | Proyecto de inversión | 27804.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27804.78, modificado:27804.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD MENENDEZ, CCT 31EPR0042O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-500 | S | 191 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61-A NO. 622 COLONIA LAS AMERICAS, 1A.ETAPA CP.97302, lon:-89.647042, lat:21.063305}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 27804.78 | 27804.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:27804.78, importe_modificado:27804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269119 | Proyecto de inversión | 190371.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190371.82, modificado:190371.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31DPR0384L, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-501 | S | 67 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17-A S/N CP.97983, lon:-89.574114, lat:21.097322}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 190371.82 | 190371.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:190371.82, importe_modificado:190371.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269120 | Proyecto de inversión | 46146.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46146.95, modificado:46146.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO ESPEJO MENDEZ, CCT 31ETV0157O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-502 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 270 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO CP.97305, lon:-89.599867, lat:21.042939}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 46146.95 | 46146.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:46146.95, importe_modificado:46146.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269121 | Proyecto de inversión | 55262.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55262.09, modificado:55262.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO ALONZO, CCT 31EPR0233E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-503 | S | 139 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N COLONIA VERGEL IV CP.97173, lon:-89.573891, lat:20.951451}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 55262.09 | 55262.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:55262.09, importe_modificado:55262.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269122 | Proyecto de inversión | 146005.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146005.48, modificado:146005.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0179A, EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-504 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-88.24617, lat:20.64924}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 146005.48 | 146005.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:146005.48, importe_modificado:146005.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269123 | Proyecto de inversión | 104871.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104871.73, modificado:104871.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0325W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-505 | S | 67 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 S/N COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97756, lon:-89.59354, lat:20.968353}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 104871.73 | 104871.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:104871.73, importe_modificado:104871.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269124 | Proyecto de inversión | 72361.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72361.01, modificado:72361.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, CCT 31DJN0060O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-506 | S | 51 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO. 443 COLONIA BOJORQUEZ CP.97774, lon:-89.650159, lat:20.976332}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 72361.01 | 72361.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:72361.01, importe_modificado:72361.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269125 | Proyecto de inversión | 25581.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25581.56, modificado:25581.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FABIO ESPINOSA GRANADOS, CCT 31ETV0156P, EN LA LOCALIDAD DE CHALMUCH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-507 | S | 16 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26 S/N CP.97312, lon:-89.730972, lat:20.974277}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 25581.56 | 25581.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:25581.56, importe_modificado:25581.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269126 | Proyecto de inversión | 9240.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9240.71, modificado:9240.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR, CCT 31DJN0252D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-508 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 S/N COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.698713, lat:20.998715}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 9240.71 | 9240.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:9240.71, importe_modificado:9240.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269127 | Proyecto de inversión | 31662.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31662.21, modificado:31662.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC0111P, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-509 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE 15 S/N CP.97755, lon:-88.47299, lat:20.697126}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 31662.21 | 31662.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:31662.21, importe_modificado:31662.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269128 | Proyecto de inversión | 20557.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20557.91, modificado:20557.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EFFY LUZ VÁZQUEZ LÓPEZ, CCT 31DJN0257Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-510 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-B S/N COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.714439, lat:21.009524}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 20557.91 | 20557.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:20557.91, importe_modificado:20557.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269129 | Proyecto de inversión | 43244.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43244.87, modificado:43244.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONCEPCION CASTRO ANDRADE, CCT 31EJN0007S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-511 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 574 COLONIA MAYA CP.97134, lon:-89.579944, lat:21.015526}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 43244.87 | 43244.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:43244.87, importe_modificado:43244.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269130 | Proyecto de inversión | 32365.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32365.29, modificado:32365.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, CCT 31DPR0324X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-512 | S | 63 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 NO. 597 COLONIA SAMBULA CP.97795, lon:-89.646248, lat:20.956272}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 32365.29 | 32365.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32365.29, importe_modificado:32365.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269131 | Proyecto de inversión | 8938.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8938.77, modificado:8938.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LA EDAD DE ORO, CCT 31DJN0254B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-513 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 (ALFREDO BARRERA) NO. 517 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 4A. ETAPA CP.97217, lon:-89.654451, lat:20.998133}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8938.77 | 8938.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8938.77, importe_modificado:8938.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269132 | Proyecto de inversión | 15626.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15626.71, modificado:15626.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO, CCT 31EES0067Q, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-514 | S | 141 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 14 S/N CP.97302, lon:-89.651303, lat:21.101595}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 15626.71 | 15626.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:15626.71, importe_modificado:15626.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269133 | Proyecto de inversión | 112216.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112216.22, modificado:112216.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA, CCT 31DPR0387I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-515 | S | 180 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 240 COLONIA CORDEMEX CP.97110, lon:-89.625584, lat:21.037119}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 112216.22 | 112216.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:112216.22, importe_modificado:112216.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269134 | Proyecto de inversión | 8128.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8128.63, modificado:8128.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0690T, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO Y EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-516 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97770, lon:-89.95229, lat:20.63704}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8128.63 | 8128.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8128.63, importe_modificado:8128.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269135 | Proyecto de inversión | 79759.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79759.8, modificado:79759.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. MILDRED AGUILAR BATES ESCALANTE, CCT 31EPR0244K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-517 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 28 S/N COLONIA SANTA ANA CP.97776, lon:-88.193128, lat:20.692264}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 79759.8 | 79759.8 | 79759.8 | 79759.8 | 79759.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-144, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:79759.8, importe_modificado:79759.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269136 | Proyecto de inversión | 16922.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16922.58, modificado:16922.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SILVIA NELLY CUEVAS AGUILAR, CCT 31DES2007Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-518 | S | 288 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 NO. 355 COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.616121, lat:20.934623}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 16922.58 | 16922.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:16922.58, importe_modificado:16922.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269137 | Proyecto de inversión | 16878.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16878.29, modificado:16878.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0960W, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-519 | S | 90 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 S/N CP.97312, lon:-89.714449, lat:20.94345}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 16878.29 | 16878.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:16878.29, importe_modificado:16878.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269138 | Proyecto de inversión | 11648.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11648.99, modificado:11648.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DJN0108R, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-520 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 20 NO. 51 CP.97540, lon:-89.125333, lat:20.933537}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 11648.99 | 11648.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11648.99, importe_modificado:11648.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269139 | Proyecto de inversión | 40063.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40063.6, modificado:40063.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0829N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-521 | S | 111 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 10 CP.97936, lon:-89.747345, lat:20.874782}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 40063.6 | 40063.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:40063.6, importe_modificado:40063.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269140 | Proyecto de inversión | 92314.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92314.03, modificado:92314.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO RIVERO TRIAY, CCT 31DJN0093F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-522 | S | 84 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 54 NO. 203 COLONIA SISAL CP.97780, lon:-88.211962, lat:20.688905}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 92314.03 | 92314.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:92314.03, importe_modificado:92314.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269141 | Proyecto de inversión | 161413.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161413.99, modificado:161413.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0199P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-523 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 41-A NO. 234 COLONIA SISAL CP.97824, lon:-88.209172, lat:20.686733}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 161413.99 | 161413.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:161413.99, importe_modificado:161413.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269142 | Proyecto de inversión | 75998.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75998.24, modificado:75998.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS HUMBERTO MONSREAL OXTE, CCT 31DES2027D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-524 | S | 207 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97744, lon:-87.929131, lat:20.661195}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 75998.24 | 75998.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:75998.24, importe_modificado:75998.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269143 | Proyecto de inversión | 414354.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414354.73, modificado:414354.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL GUTIERREZ ARCEO, CCT 31EES0079V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-525 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N CP.97646, lon:-88.896891, lat:21.129889}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 414354.73 | 414354.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:414354.73, importe_modificado:414354.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269144 | Proyecto de inversión | 91617.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91617.29, modificado:91617.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0655N, EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-526 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.74322, lat:20.82317}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 91617.29 | 91617.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-148, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:91617.29, importe_modificado:91617.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269145 | Proyecto de inversión | 16766.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16766.5, modificado:16766.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DES0017J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-527 | S | 175 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 27B S/N CP.97760, lon:-88.211041, lat:20.628321}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 16766.5 | 16766.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:16766.5, importe_modificado:16766.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269146 | Proyecto de inversión | 30484.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30484.88, modificado:30484.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERNABE ARGAEZ MILANES, CCT 31EPR0111U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-528 | S | 140 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 113 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97770, lon:-89.632133, lat:21.01327}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 30484.88 | 30484.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:30484.88, importe_modificado:30484.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269147 | Proyecto de inversión | 31568.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31568.97, modificado:31568.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUERRA DE CASTAS, CCT 31DPR2077S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-529 | S | 74 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 20-A S/N CP.97760, lon:-88.217415, lat:20.631569}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 31568.97 | 31568.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:31568.97, importe_modificado:31568.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269148 | Proyecto de inversión | 8090.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8090.61, modificado:8090.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL BEJ, CCT 31DCC0301G, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-530 | S | 45 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 2 S/N CP.97760, lon:-87.673658, lat:20.850898}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8090.61 | 8090.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8090.61, importe_modificado:8090.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269149 | Proyecto de inversión | 8829.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8829.68, modificado:8829.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0818H, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-531 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97774, lon:-87.83933, lat:20.89503}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8829.68 | 8829.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8829.68, importe_modificado:8829.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269150 | Proyecto de inversión | 10933.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10933.72, modificado:10933.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ACUÑA, CCT 31ETV0051V, EN LA LOCALIDAD DE XUILUB Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-532 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:182, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97787, lon:-88.03191, lat:20.4132}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 10933.72 | 10933.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:10933.72, importe_modificado:10933.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269151 | Proyecto de inversión | 11762.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11762.55, modificado:11762.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA, CCT 31DPR0825R, EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-533 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-88.26892, lat:20.35286}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 11762.55 | 11762.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11762.55, importe_modificado:11762.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269152 | Proyecto de inversión | 91650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91650.14, modificado:91650.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MUNDO INFANTIL, CCT 31DJN2008F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-534 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 NO. 326 COLONIA SAN PEDRO UXMAL CP.97770, lon:-89.647211, lat:21.016637}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 91650.14 | 91650.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:91650.14, importe_modificado:91650.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269153 | Proyecto de inversión | 30395.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30395.99, modificado:30395.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 31DPR0014T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-535 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-C NO. 465 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 3ª ETAPA CP.97770, lon:-89.6529, lat:20.999524}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 30395.99 | 30395.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:30395.99, importe_modificado:30395.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[25 empty] | 38629178.35 | 38629178.35 | 31703312.19 | 31703312.19 | 31703312.19

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC230202230412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37108.76 | 53080.74
YUC230202230426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7477.11 | 7477.1
YUC230202230446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15402.22 | 15402.21
YUC230302268918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88607.6 | 88607.6
YUC230302269017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16311.1 | 16311.1
YUC230302269018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126770.29 | 126770.29
YUC230302269024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43156.1 | 43156.1
YUC230302269029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72652.71 | 72652.71
YUC230302269073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 243676.88 | 243676.88
YUC230302269094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38968.4 | 38968.4
YUC230302269108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66626.92 | 66626.92
YUC230302269113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109275.22 | 109275.22
YUC230302269118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27804.78 | 27804.78
YUC230302269119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190371.82 | 190371.82
YUC230302269134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8128.63 | 8128.63
YUC230302269147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31568.97 | 31568.97
YUC230302269152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91650.14 | 91650.14
YUC230302269528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142370.28 | 142370.28
YUC230302269534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94583.34 | 94583.34
YUC230302269538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157020.99 | 157020.99
YUC230302269540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20678.49 | 20678.49
YUC230302269546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40993.72 | 40993.72
YUC230302269555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64331.52 | 64331.52
YUC230302269559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24104.19 | 24104.19
YUC230302269836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598966.82 | 1598966.82
YUC230302269839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1338389.27 | 1338389.27
YUC230302269841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1108477.88 | 1108477.88
YUC230302269852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230302269856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230302268952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30166.91 | 30166.91
YUC230302268976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84641.29 | 84641.29
YUC230302268991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237741.08 | 237741.08
YUC230302269015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13698.86 | 13698.86
YUC230302269097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43800.61 | 43800.61
YUC230302269104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189343.56 | 189343.56
YUC230302269109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180041.42 | 180041.42
YUC230302269111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38678.08 | 38678.08
YUC230302269124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72361.01 | 72361.01
YUC230302269129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43244.87 | 43244.87
YUC230302269138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11648.99 | 11648.99
YUC230302269149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8829.68 | 8829.68
YUC230302269153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30395.99 | 30395.99
YUC230302269517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88632.12 | 88632.12
YUC230302269522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11174.28 | 11174.28
YUC230302269526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22483.12 | 22483.12
YUC230302269529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 155155.27 | 155155.27
YUC230302269539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59294.29 | 59294.29
YUC230302269542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 244286.82 | 244286.82
YUC230302269548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26665.94 | 26665.94
YUC230302269549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12429.33 | 12429.33
YUC230302269556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68696.11 | 68696.11
YUC230302269570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3593.09 | 3593.09
YUC230302269578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25324.44 | 25324.44
YUC230302269580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78042.61 | 78042.61
YUC230302269822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598966.82 | 1598966.82
YUC230302269827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2465420.33 | 2465420.33
YUC230202230448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58842.05 | 58842.04
YUC230202230559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48038.74 | 299100.28
YUC230202234361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794798.12 | 794798.12
YUC230302269022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47033.19 | 47033.19
YUC230302269023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49139.58 | 49139.58
YUC230302269087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20063.99 | 20063.99
YUC230302269088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192387.95 | 192387.95
YUC230302269091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30397.41 | 30397.41
YUC230302269107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100849.59 | 100849.59
YUC230302269114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37093.84 | 37093.84
YUC230302269123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104871.73 | 104871.73
YUC230302269125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25581.56 | 25581.56
YUC230302269130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32365.29 | 32365.29
YUC230302269133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112216.22 | 112216.22
YUC230302269143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414354.73 | 414354.73
YUC230302269145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16766.5 | 16766.5
YUC230302269533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14917.51 | 14917.51
YUC230302269544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104679.44 | 104679.44
YUC230302269552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127302 | 127302
YUC230302269553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25431.64 | 25431.64
YUC230302269557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53731.9 | 53731.9
YUC230302269831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 766073.26 | 766073.26
YUC230302269835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599758.11 | 1599758.11
YUC230302269848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC230302269849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2438476.94 | 2438476.94
YUC230302270677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230202230387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15196.44 | 54938.68
YUC230202230445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23668.68 | 23668.67
YUC230202230456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10512.51 | 216237.29
YUC230202230487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15663.5 | 33634.97
YUC230202230490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18985.47 | 18985.46
YUC230202230496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63153.18 | 200551.36
YUC230302266965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598966.82 | 1598966.82
YUC230302268048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
YUC230302268945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412949.82 | 412949.82
YUC230302268975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 201188.56 | 201188.56
YUC230302268978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9061.35 | 9061.35
YUC230302269016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14758.03 | 14758.03
YUC230302269021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11929.64 | 11929.64
YUC230302269090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121066.06 | 121066.06
YUC230302269105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61569.45 | 61569.45
YUC230302269115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11749.76 | 11749.76
YUC230302269127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31662.21 | 31662.21
YUC230302269530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262289.73 | 262289.73
YUC230302269531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146132.73 | 146132.73
YUC230302269541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438018.81 | 438018.81
YUC230302269543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48138.75 | 48138.75
YUC230302269545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15771.21 | 15771.21
YUC230302269550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63864.6 | 63864.6
YUC230302269551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39027.12 | 39027.12
YUC230302269554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20275.58 | 20275.58
YUC230302269564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28808.05 | 28808.05
YUC230302269565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 213434.66 | 213434.66
YUC230302269574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8655.78 | 8655.78
YUC230302269829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1615420.33 | 1615420.33
YUC230302269830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 782318.11 | 782318.11
YUC230302269837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298966.82 | 298966.82
YUC230302269838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 818966.82 | 818966.82
YUC230302269842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
YUC230302269843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
YUC230302269846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC230302269847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC230202230390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14164.82 | 68150.25
YUC230202230414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14034.88 | 14034.87
YUC230202230418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29827.8 | 60627.14
YUC230202230428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135147.79 | 135147.78
YUC230202230477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61674 | 61673.99
YUC230202230516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69686.5 | 146339.65
YUC230202230568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19699.11 | 57862.22
YUC230302268843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329089.29 | 329089.29
YUC230302268984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31606.72 | 31606.72
YUC230302269072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197506.21 | 197506.21
YUC230302269089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162456.85 | 162456.85
YUC230302269093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97449.84 | 97449.84
YUC230302269116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 202485.19 | 202485.19
YUC230302269126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9240.71 | 9240.71
YUC230302269137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16878.29 | 16878.29
YUC230302269140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92314.03 | 92314.03
YUC230302269142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75998.24 | 75998.24
YUC230302269144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91617.29 | 91617.29
YUC230302269146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30484.88 | 30484.88
YUC230302269148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8090.61 | 8090.61
YUC230302269524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117620.1 | 117620.1
YUC230302269535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125195.32 | 125195.32
YUC230302269536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11409.63 | 11409.63
YUC230302269537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36670.17 | 36670.17
YUC230302269575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72145.62 | 72145.62
YUC230302269576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45821.52 | 45821.52
YUC230302269583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106753.09 | 106753.09
YUC230302269584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119076.11 | 119076.11
YUC230302269821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825206.82 | 825206.82
YUC230302269823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1636406.81 | 1636406.81
YUC230302269853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230202230429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16558.99 | 68830.06
YUC230202230450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74091.36 | 117177.72
YUC230202230458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15288.29 | 33287.43
YUC230202230483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12712.76 | 20474.91
YUC230202230515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147315.02 | 326183.86
YUC230202230517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28103.81 | 36612.1
YUC230202230521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39591.28 | 39591.26
YUC230302268927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35608.11 | 35608.11
YUC230302268977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25830.44 | 25830.44
YUC230302269045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29025.75 | 29025.75
YUC230302269098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49014.71 | 49014.71
YUC230302269100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71040.09 | 71040.09
YUC230302269122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146005.48 | 146005.48
YUC230302269132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15626.71 | 15626.71
YUC230302269139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40063.6 | 40063.6
YUC230302269150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10933.72 | 10933.72
YUC230302269527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76731.7 | 76731.7
YUC230302269532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12421.44 | 12421.44
YUC230302269558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20263.33 | 20263.33
YUC230302269562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18695.72 | 18695.72
YUC230302269567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22449.94 | 22449.94
YUC230302269573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9769.91 | 9769.91
YUC230302269828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 835420.33 | 835420.33
YUC230302269840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2465420.33 | 2465420.33
YUC230302269851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
YUC230302270630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 650000
YUC230202234359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 782318.11 | 782318.11
YUC230202234360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788558.11 | 788558.11
YUC230302268979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8109.72 | 8109.72
YUC230302269019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38090.28 | 38090.28
YUC230302269026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185478.18 | 185478.18
YUC230302269028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38333.59 | 38333.59
YUC230302269092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21366.62 | 21366.62
YUC230302269101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32297.95 | 32297.95
YUC230302269112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143656.72 | 143656.72
YUC230302269120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46146.95 | 46146.95
YUC230302269121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55262.09 | 55262.09
YUC230302269136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16922.58 | 16922.58
YUC230302269518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50066.76 | 50066.76
YUC230302269519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32210.88 | 32210.88
YUC230302269520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29606.68 | 29606.68
YUC230302269521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29595.08 | 29595.08
YUC230302269525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86872.77 | 86872.77
YUC230302269560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45989.79 | 45989.79
YUC230302269561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16616.75 | 16616.75
YUC230302269563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9739.85 | 9739.85
YUC230302269566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23966.13 | 23966.13
YUC230302269568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22993.44 | 22993.44
YUC230302269571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17523.89 | 17523.89
YUC230302269577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189698.25 | 189698.25
YUC230302269579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28933.43 | 28933.43
YUC230302269582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34820.29 | 34820.29
YUC230302269819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598966.82 | 1598966.82
YUC230302269825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 837686.82 | 837686.82
YUC230302269826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1685420.33 | 1685420.33
YUC230302269833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801038.12 | 801038.12
YUC230302269834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823522.96 | 823522.96
YUC230302269845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
YUC230302269850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
YUC230302269854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230202230420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71990.02 | 120126.28
YUC230202230470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109894.67 | 109894.67
YUC230202230492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 206664.7 | 288443.38
YUC230202230537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183161.96 | 183161.95
YUC230202234358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1574798.11 | 1574798.11
YUC230302268957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 113164.62 | 113164.62
YUC230302269020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91099.22 | 91099.22
YUC230302269025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9842.36 | 9842.36
YUC230302269027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86775.87 | 86775.87
YUC230302269086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58847.48 | 58847.48
YUC230302269099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43555.33 | 43555.33
YUC230302269102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97796.35 | 97796.35
YUC230302269106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46784.51 | 46784.51
YUC230302269110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68851.27 | 68851.27
YUC230302269117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8331.09 | 8331.09
YUC230302269128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20557.91 | 20557.91
YUC230302269131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8938.77 | 8938.77
YUC230302269141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161413.99 | 161413.99
YUC230302269151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11762.55 | 11762.55
YUC230302269523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69766.46 | 69766.46
YUC230302269547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32156.44 | 32156.44
YUC230302269569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18475.45 | 18475.45
YUC230302269572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20281.65 | 20281.65
YUC230302269581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210085.12 | 210085.12
YUC230302269820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1636406.81 | 1636406.81
YUC230302269824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825206.82 | 825206.82
YUC230302269832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305206.82 | 305206.82
YUC230302269844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 200000
YUC230302269855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2947916.42 | 2947916.42
YUC230202230386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53103.3 | 98210.38
YUC230202230391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11334.37 | 11334.37
YUC230202230396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160506.87 | 160506.87
YUC230202230397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72903.91 | 72903.91
YUC230202230402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39481.67 | 60590.92
YUC230202230404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67734.53 | 67734.53
YUC230202230408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15759.41 | 15759.41
YUC230202230410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52385.82 | 70877.06
YUC230202230419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73473.19 | 73473.19
YUC230202230421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43206.93 | 43206.93
YUC230202230435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 309303.79 | 544264.28
YUC230202230442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64893.16 | 64893.16
YUC230202230465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59683.07 | 59683.07
YUC230202230471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72355.06 | 72355.06
YUC230202230474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35054.47 | 35054.47
YUC230202230494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6526.53 | 6526.53
YUC230202230501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9316.32 | 9316.32
YUC230202230509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60633.73 | 60633.73
YUC230202230510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68968.38 | 68968.38
YUC230202230514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73806.76 | 73806.76
YUC230202230523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81623.72 | 81623.72
YUC230202230524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68372.7 | 68372.7
YUC230202230526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39184.56 | 39184.56
YUC230202230546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9926.06 | 9926.06
YUC230202230560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80560.74 | 80560.74
YUC230202230571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9990.26 | 9990.26
YUC230202230573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35034.04 | 35034.04
YUC230302268830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72772.63 | 72772.63
YUC230302268836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11177.01 | 11177.01
YUC230302268837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59886.5 | 59886.5
YUC230302268851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6874.62 | 6874.62
YUC230302268871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20233.25 | 20233.25
YUC230302268879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28556.64 | 28556.64
YUC230302268908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50447.16 | 50447.16
YUC230302268920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53935.78 | 53935.78
YUC230302268940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54433.45 | 54433.45
YUC230302268947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42354.14 | 42354.14
YUC230302268961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52275.03 | 52275.03
YUC230302268972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51878.41 | 51878.41
YUC230302268988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54520.37 | 54520.37
YUC230302269003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36801.44 | 36801.44
YUC230302269007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44084.06 | 44084.06
YUC230302269009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88758.04 | 88758.04
YUC230302269036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68388.98 | 68388.98
YUC230302269055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8307.24 | 8307.24
YUC230302269057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73772.95 | 73772.95
YUC230302269062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71063.93 | 71063.93
YUC230302269079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17489.56 | 17489.56
YUC230202230382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66348.37 | 96555.76
YUC230202230383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77950.23 | 157242.5
YUC230202230406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71674.32 | 527267.97
YUC230202230409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17917.99 | 17917.99
YUC230202230411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7401.48 | 19767.52
YUC230202230422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32626.32 | 32626.32
YUC230202230423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42214.26 | 42214.26
YUC230202230437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37189.09 | 37189.09
YUC230202230438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180549.57 | 462158.71
YUC230202230464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 116573.19 | 116573.19
YUC230202230473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249356.15 | 249356.15
YUC230202230479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2826.87 | 2826.87
YUC230202230493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84140.07 | 84140.07
YUC230202230504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 122248.92 | 122248.92
YUC230202230529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106888.25 | 123397.35
YUC230202230542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55526.98 | 55526.98
YUC230202230544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20728.17 | 20728.17
YUC230202230553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30081.47 | 30081.47
YUC230202230574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11322.64 | 11322.64
YUC230302268829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114986.8 | 114986.8
YUC230302268842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119000.6 | 119000.6
YUC230302268845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58575.44 | 58575.44
YUC230302268857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25554.23 | 25554.23
YUC230302268858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117934.59 | 117934.59
YUC230302268864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88564.87 | 88564.87
YUC230302268906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17881.88 | 17881.88
YUC230302268909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46850.51 | 46850.51
YUC230302268910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 175608.59 | 175608.59
YUC230302268923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14061.35 | 14061.35
YUC230302268931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 181022.95 | 181022.95
YUC230302268951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80700.19 | 80700.19
YUC230302268966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62263.61 | 62263.61
YUC230302268974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39264.57 | 39264.57
YUC230302268986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55665.6 | 55665.6
YUC230302268987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15374.92 | 15374.92
YUC230302268994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38644.47 | 38644.47
YUC230302268997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35208.62 | 35208.62
YUC230302269035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37878.54 | 37878.54
YUC230302269039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80786.74 | 80786.74
YUC230302269040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27826.02 | 27826.02
YUC230302269060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139504.06 | 139504.06
YUC230302269064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38140.95 | 38140.95
YUC230302269082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 163073.67 | 163073.67
YUC230302269103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115398.95 | 115398.95
YUC230202230379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12454.61 | 12454.61
YUC230202230400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6768.48 | 51809.66
YUC230202230416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2610.58 | 12336.59
YUC230202230425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14256.54 | 14256.54
YUC230202230427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106830.29 | 106830.29
YUC230202230434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42428.62 | 88272.02
YUC230202230436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176441.35 | 176441.35
YUC230202230443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20355.81 | 20355.81
YUC230202230452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40913.57 | 40913.57
YUC230202230460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10964.97 | 10964.97
YUC230202230463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120323.48 | 120323.48
YUC230202230481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14621.53 | 14621.53
YUC230202230498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42362.42 | 42362.42
YUC230202230503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 116081.84 | 122692.09
YUC230202230520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30617.85 | 30617.85
YUC230202230528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20601.23 | 20601.23
YUC230202230533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 181942.28 | 181942.28
YUC230202230535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135667.87 | 135667.87
YUC230202230545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13060.7 | 13060.7
YUC230202230557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29222.84 | 29222.84
YUC230202230567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84997.92 | 84997.92
YUC230302268821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49479.85 | 49479.85
YUC230302268826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176462.74 | 176462.74
YUC230302268852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16574.87 | 16574.87
YUC230302268854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11015.88 | 11015.88
YUC230302268865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 159010.86 | 159010.86
YUC230302268866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62964.92 | 62964.92
YUC230302268873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124303.55 | 124303.55
YUC230302268874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27451.99 | 27451.99
YUC230302268878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26348.66 | 26348.66
YUC230302268888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28711.81 | 28711.81
YUC230302268889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86428.31 | 86428.31
YUC230302268893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21756.74 | 21756.74
YUC230302268911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10182.51 | 10182.51
YUC230302268912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81738.83 | 81738.83
YUC230302268933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34929.46 | 34929.46
YUC230302268941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13114.46 | 13114.46
YUC230302268949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72544.83 | 72544.83
YUC230302268953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180358.37 | 180358.37
YUC230302268958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18080.98 | 18080.98
YUC230302268962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36296.88 | 36296.88
YUC230302268995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16734.98 | 16734.98
YUC230302268999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31406.28 | 31406.28
YUC230302269031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12671.98 | 12671.98
YUC230302269033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31909.76 | 31909.76
YUC230302269049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11901.57 | 11901.57
YUC230302269052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90627.54 | 90627.54
YUC230302269056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73107.63 | 73107.63
YUC230302269061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88565.7 | 88565.7
YUC230302269063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68727.37 | 68727.37
YUC230302269074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 203951.75 | 203951.75
YUC230302269081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28244.9 | 28244.9
YUC230302269083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43410.47 | 43410.47
YUC230302269084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 179417.72 | 179417.72
YUC230302269085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41814.17 | 41814.17
YUC230202230389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12416.49 | 12416.49
YUC230202230392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114745.3 | 136514.93
YUC230202230394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32156.92 | 32156.92
YUC230202230399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62536.69 | 62536.69
YUC230202230407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7093.42 | 7093.42
YUC230202230455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9943.57 | 9943.57
YUC230202230457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21708.53 | 21708.53
YUC230202230459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8935.11 | 8935.11
YUC230202230468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56209.64 | 93065.24
YUC230202230469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105617.59 | 105617.59
YUC230202230475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46211.79 | 46211.79
YUC230202230489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21599.19 | 21599.19
YUC230202230519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67431.95 | 67431.95
YUC230202230532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19700.83 | 105225.54
YUC230202230538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19523 | 19523
YUC230202230541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35133.88 | 35133.88
YUC230202230554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50765.89 | 50765.89
YUC230202230555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55735.54 | 128810.84
YUC230202230558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15897.09 | 15897.09
YUC230202230561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55419.95 | 55419.95
YUC230202230566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33438.32 | 33438.32
YUC230302268825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83005.02 | 83005.02
YUC230302268838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16775.91 | 16775.91
YUC230302268839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261019.77 | 261019.77
YUC230302268840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86437.93 | 86437.93
YUC230302268856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27772.89 | 27772.89
YUC230302268862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19294.19 | 19294.19
YUC230302268870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28283.06 | 28283.06
YUC230302268872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10547.22 | 10547.22
YUC230302268877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31985.47 | 31985.47
YUC230302268901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55656.97 | 55656.97
YUC230302268913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39134.18 | 39134.18
YUC230302268915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6480.41 | 6480.41
YUC230302268925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65978.82 | 65978.82
YUC230302268935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174523.19 | 174523.19
YUC230302268939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52930.28 | 52930.28
YUC230302268942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3690.05 | 3690.05
YUC230302268954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161725.11 | 161725.11
YUC230302268992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67452.56 | 67452.56
YUC230302269011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19478.42 | 19478.42
YUC230302269037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16647.47 | 16647.47
YUC230302269043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10566.65 | 10566.65
YUC230302269048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8003.93 | 8003.93
YUC230302269051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108336.55 | 108336.55
YUC230302269068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73495.69 | 73495.69
YUC230302269069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96708.19 | 96708.19
YUC230302269075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25527.26 | 25527.26
YUC230302269078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14078.47 | 14078.47
YUC230302269080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17411.95 | 17411.95
YUC230302269135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79759.8 | 79759.8
YUC230202230376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9702.37 | 9702.37
YUC230202230384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10304.77 | 10304.77
YUC230202230395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9807.3 | 27004.42
YUC230202230430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60169.95 | 60169.95
YUC230202230433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64817.53 | 64817.53
YUC230202230441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125564 | 125564
YUC230202230461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17546.79 | 17546.79
YUC230202230462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49078.47 | 49078.47
YUC230202230466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98417.27 | 98417.27
YUC230202230472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63346.32 | 63346.32
YUC230202230484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24784.33 | 24784.33
YUC230202230500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69377.5 | 69377.5
YUC230202230506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55352.67 | 55352.67
YUC230202230518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62884.88 | 62884.88
YUC230202230527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29748.9 | 29748.9
YUC230202230530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12920.21 | 12920.21
YUC230202230531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34316.27 | 42901.57
YUC230202230536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109000 | 156808.17
YUC230202230540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 319945.83 | 349468.5
YUC230202230551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55000 | 55000
YUC230202230556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39353.68 | 39353.68
YUC230202230575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49384.05 | 49384.05
YUC230302268828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48261.3 | 48261.3
YUC230302268849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 235649.21 | 235649.21
YUC230302268855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41037.6 | 41037.6
YUC230302268861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66073.47 | 66073.47
YUC230302268880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29754.31 | 29754.31
YUC230302268886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21906.73 | 21906.73
YUC230302268897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20019.88 | 20019.88
YUC230302268898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17607.43 | 17607.43
YUC230302268902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51964.66 | 51964.66
YUC230302268903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48877.98 | 48877.98
YUC230302268916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19414.86 | 19414.86
YUC230302268917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9761.19 | 9761.19
YUC230302268924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23563.18 | 23563.18
YUC230302268930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306409.91 | 306409.91
YUC230302268943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13693.92 | 13693.92
YUC230302268960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18927.11 | 18927.11
YUC230302268963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59639.92 | 59639.92
YUC230302268969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3958.19 | 3958.19
YUC230302268980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38619.08 | 38619.08
YUC230302268989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18664.41 | 18664.41
YUC230302269001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71570.99 | 71570.99
YUC230302269002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65601.36 | 65601.36
YUC230302269005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44116.54 | 44116.54
YUC230302269013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23807.55 | 23807.55
YUC230302269038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20017.16 | 20017.16
YUC230302269041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43773.06 | 43773.06
YUC230302269047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26663.67 | 26663.67
YUC230302269050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518482.45 | 518482.45
YUC230302269053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49058.8 | 49058.8
YUC230302269054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8478.03 | 8478.03
YUC230302269070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66977.15 | 66977.15
YUC230202230378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21105.92 | 21105.92
YUC230202230385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40361.14 | 40361.14
YUC230202230398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69838.19 | 69838.19
YUC230202230403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160453.64 | 160453.64
YUC230202230405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76448.21 | 76448.21
YUC230202230413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32991.56 | 32991.56
YUC230202230415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6552.55 | 6552.55
YUC230202230447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14151.74 | 14151.74
YUC230202230451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27002.87 | 27002.87
YUC230202230476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26185.07 | 26185.07
YUC230202230486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16625.78 | 16625.78
YUC230202230499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115885.08 | 115885.08
YUC230202230507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 321791.03 | 321791.03
YUC230202230511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58305.93 | 58305.93
YUC230202230512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37672.95 | 37672.95
YUC230202230525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81313.92 | 81313.92
YUC230202230534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 278651.23 | 278651.23
YUC230202230543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161222.19 | 161222.19
YUC230202230547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12259.69 | 12259.69
YUC230202230549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106756.48 | 106756.48
YUC230202230552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117500 | 123658.21
YUC230202230563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67976.73 | 67976.73
YUC230202230564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12724.4 | 12724.4
YUC230302268820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136846.44 | 136846.44
YUC230302268823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215446.43 | 215446.43
YUC230302268833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157595.55 | 157595.55
YUC230302268834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65108.78 | 65108.78
YUC230302268835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44462.21 | 44462.21
YUC230302268844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38767.86 | 38767.86
YUC230302268859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37017.21 | 37017.21
YUC230302268868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65635.73 | 65635.73
YUC230302268869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22282.34 | 22282.34
YUC230302268882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 286749.9 | 286749.9
YUC230302268885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76392.32 | 76392.32
YUC230302268887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24340.24 | 24340.24
YUC230302268896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16879.39 | 16879.39
YUC230302268905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44100.4 | 44100.4
YUC230302268914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30497.07 | 30497.07
YUC230302268926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29398.97 | 29398.97
YUC230302268928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11173.38 | 11173.38
YUC230302268932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23747.55 | 23747.55
YUC230302268934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16974.92 | 16974.92
YUC230302268937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64621.05 | 64621.05
YUC230302268938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41763.64 | 41763.64
YUC230302268944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27797.89 | 27797.89
YUC230302268950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62099.49 | 62099.49
YUC230302268956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10795.12 | 10795.12
YUC230302268965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81905.43 | 81905.43
YUC230302268967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79470.93 | 79470.93
YUC230302268968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51375.39 | 51375.39
YUC230302268973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125950.64 | 125950.64
YUC230302268981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43613.2 | 43613.2
YUC230302268982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 118436.19 | 118436.19
YUC230302268996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51967.71 | 51967.71
YUC230302269004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36206.44 | 36206.44
YUC230302269006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56386.5 | 56386.5
YUC230302269010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76155 | 76155
YUC230302269012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90214.29 | 90214.29
YUC230302269034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325962.09 | 325962.09
YUC230302269059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8166.18 | 8166.18
YUC230302269065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21702.65 | 21702.65
YUC230302269067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115376.76 | 115376.76
YUC230302269096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12332.38 | 12332.38
YUC230202230393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12482.83 | 62308.33
YUC230202230401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59963.13 | 59963.13
YUC230202230424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13862.58 | 32392.88
YUC230202230431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475433.39 | 718531.78
YUC230202230440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23301.88 | 23301.88
YUC230202230467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31315.75 | 31315.75
YUC230202230480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16861.43 | 48420.16
YUC230202230488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17302.17 | 190154.71
YUC230202230491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51119.4 | 51119.4
YUC230202230502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 110495.6 | 110495.6
YUC230202230550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15846.47 | 15846.47
YUC230202230562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10464.88 | 40791.54
YUC230202230569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457421.8 | 457421.8
YUC230202230570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12693.64 | 12693.64
YUC230302268822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87911.37 | 87911.37
YUC230302268832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383011.42 | 383011.42
YUC230302268841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84831.41 | 84831.41
YUC230302268848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173880.09 | 173880.09
YUC230302268850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20256.55 | 20256.55
YUC230302268860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39063.71 | 39063.71
YUC230302268867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20487.19 | 20487.19
YUC230302268876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7970.12 | 7970.12
YUC230302268883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16867.47 | 16867.47
YUC230302268884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101661.85 | 101661.85
YUC230302268890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22497.21 | 22497.21
YUC230302268892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65038.91 | 65038.91
YUC230302268904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69454.76 | 69454.76
YUC230302268907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29544.77 | 29544.77
YUC230302268922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65708.14 | 65708.14
YUC230302268936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39128.19 | 39128.19
YUC230302268959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24407.21 | 24407.21
YUC230302268964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34674.17 | 34674.17
YUC230302268990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107974.51 | 107974.51
YUC230302268998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43969.34 | 43969.34
YUC230302269000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102882.35 | 102882.35
YUC230302269008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90132.4 | 90132.4
YUC230302269030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23891.37 | 23891.37
YUC230302269032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5430.4 | 5430.4
YUC230302269058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63147.29 | 63147.29
YUC230302269066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32453.66 | 32453.66
YUC230302269095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43471.42 | 43471.42
YUC230202230377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26696.11 | 26696.11
YUC230202230380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 175293.06 | 222088.23
YUC230202230381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54268.95 | 54268.95
YUC230202230388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18810.83 | 18810.83
YUC230202230417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72103.37 | 72103.37
YUC230202230432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18165.95 | 18165.95
YUC230202230439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143007.44 | 143007.44
YUC230202230444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407.42 | 1407.42
YUC230202230449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123294.87 | 123294.87
YUC230202230453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27925.38 | 27925.38
YUC230202230454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38529.79 | 38529.79
YUC230202230478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15609.41 | 15609.41
YUC230202230482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7078.8 | 7078.8
YUC230202230485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15488.68 | 28903.62
YUC230202230495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22001.4 | 22001.4
YUC230202230497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70531.03 | 70531.03
YUC230202230505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 164741.4 | 164741.41
YUC230202230508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 268849.51 | 268849.51
YUC230202230513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 110637.93 | 153167.72
YUC230202230522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52369.21 | 92053.3
YUC230202230539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43869.24 | 43869.24
YUC230202230548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28426.52 | 28426.52
YUC230202230565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29988.78 | 29988.78
YUC230202230572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10659.01 | 10659.01
YUC230302267890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72166.63 | 72166.63
YUC230302268824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57916.61 | 57916.61
YUC230302268827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56806.5 | 56806.5
YUC230302268831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108567.86 | 108567.86
YUC230302268846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31503.65 | 31503.65
YUC230302268847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40638.42 | 40638.42
YUC230302268853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51277.25 | 51277.25
YUC230302268863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17262.85 | 17262.85
YUC230302268875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38631.82 | 38631.82
YUC230302268881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54928.52 | 54928.52
YUC230302268891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6233 | 6233
YUC230302268894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23885.19 | 23885.19
YUC230302268895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29551.13 | 29551.13
YUC230302268899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58688.48 | 58688.48
YUC230302268900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102549.98 | 102549.98
YUC230302268919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58731.6 | 58731.6
YUC230302268921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8216.56 | 8216.56
YUC230302268929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144081.08 | 144081.08
YUC230302268946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59582.38 | 59582.38
YUC230302268948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61520.74 | 61520.74
YUC230302268955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20703.76 | 20703.76
YUC230302268970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25721.63 | 25721.63
YUC230302268971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8785.36 | 8785.36
YUC230302268983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39709.48 | 39709.48
YUC230302268985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2141.08 | 2141.08
YUC230302268993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35847.26 | 35847.26
YUC230302269014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57343.7 | 57343.7
YUC230302269042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50769.19 | 50769.19
YUC230302269044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80087 | 80087
YUC230302269046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15764.01 | 15764.01
YUC230302269071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24895.25 | 24895.25
YUC230302269076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40065.3 | 40065.3
YUC230302269077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50611.04 | 50611.04

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC230202230412 | Lote | 1 | 2
YUC230202230426 | Lote | 1 | 1
YUC230202230446 | Lote | 1 | 1
YUC230302268918 | Lote | 3 | 3
YUC230302269017 | Lote | 1 | 1
YUC230302269018 | Lote | 2 | 2
YUC230302269024 | Lote | 1 | 1
YUC230302269029 | Lote | 1 | 1
YUC230302269073 | Lote | 2 | 2
YUC230302269094 | Lote | 1 | 1
YUC230302269108 | Lote | 1 | 1
YUC230302269113 | Lote | 1 | 1
YUC230302269118 | Lote | 1 | 1
YUC230302269119 | Lote | 1 | 1
YUC230302269134 | Lote | 1 | 1
YUC230302269147 | Lote | 1 | 1
YUC230302269152 | Lote | 1 | 1
YUC230302269528 | Lote | 1 | 1
YUC230302269534 | Lote | 1 | 1
YUC230302269538 | Lote | 1 | 1
YUC230302269540 | Lote | 1 | 1
YUC230302269546 | Lote | 1 | 1
YUC230302269555 | Lote | 1 | 1
YUC230302269559 | Lote | 1 | 1
YUC230302269836 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269839 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269841 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269852 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230302269856 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230302268952 | Lote | 2 | 2
YUC230302268976 | Lote | 1 | 1
YUC230302268991 | Lote | 2 | 2
YUC230302269015 | Lote | 1 | 1
YUC230302269097 | Lote | 1 | 1
YUC230302269104 | Lote | 1 | 1
YUC230302269109 | Lote | 1 | 1
YUC230302269111 | Lote | 1 | 1
YUC230302269124 | Lote | 1 | 1
YUC230302269129 | Lote | 1 | 1
YUC230302269138 | Lote | 1 | 1
YUC230302269149 | Lote | 1 | 1
YUC230302269153 | Lote | 1 | 1
YUC230302269517 | Lote | 1 | 1
YUC230302269522 | Lote | 1 | 1
YUC230302269526 | Lote | 1 | 1
YUC230302269529 | Lote | 1 | 1
YUC230302269539 | Lote | 1 | 1
YUC230302269542 | Lote | 1 | 1
YUC230302269548 | Lote | 1 | 1
YUC230302269549 | Lote | 1 | 1
YUC230302269556 | Lote | 1 | 1
YUC230302269570 | Lote | 1 | 1
YUC230302269578 | Lote | 1 | 1
YUC230302269580 | Lote | 1 | 1
YUC230302269822 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269827 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230202230448 | Lote | 1 | 1
YUC230202230559 | Lote | 1 | 2
YUC230202234361 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5
YUC230302269022 | Lote | 2 | 2
YUC230302269023 | Lote | 1 | 1
YUC230302269087 | Lote | 1 | 1
YUC230302269088 | Lote | 1 | 1
YUC230302269091 | Lote | 1 | 1
YUC230302269107 | Lote | 1 | 1
YUC230302269114 | Lote | 1 | 1
YUC230302269123 | Lote | 1 | 1
YUC230302269125 | Lote | 1 | 1
YUC230302269130 | Lote | 1 | 1
YUC230302269133 | Lote | 1 | 1
YUC230302269143 | Lote | 1 | 1
YUC230302269145 | Lote | 1 | 1
YUC230302269533 | Lote | 1 | 1
YUC230302269544 | Lote | 1 | 1
YUC230302269552 | Lote | 1 | 1
YUC230302269553 | Lote | 1 | 1
YUC230302269557 | Lote | 1 | 1
YUC230302269831 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269835 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269848 | Lote | 1 | 1
YUC230302269849 | Lote | 1 | 1
YUC230302270677 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230202230387 | Lote | 1 | 2
YUC230202230445 | Lote | 1 | 1
YUC230202230456 | Lote | 1 | 2
YUC230202230487 | Lote | 1 | 2
YUC230202230490 | Lote | 1 | 1
YUC230202230496 | Lote | 1 | 2
YUC230302266965 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302268048 | Lote | 1 | 1
YUC230302268945 | Lote | 2 | 2
YUC230302268975 | Lote | 2 | 2
YUC230302268978 | Lote | 1 | 1
YUC230302269016 | Lote | 1 | 1
YUC230302269021 | Lote | 1 | 1
YUC230302269090 | Lote | 1 | 1
YUC230302269105 | Lote | 1 | 1
YUC230302269115 | Lote | 1 | 1
YUC230302269127 | Lote | 1 | 1
YUC230302269530 | Lote | 1 | 1
YUC230302269531 | Lote | 1 | 1
YUC230302269541 | Lote | 1 | 1
YUC230302269543 | Lote | 1 | 1
YUC230302269545 | Lote | 1 | 1
YUC230302269550 | Lote | 1 | 1
YUC230302269551 | Lote | 1 | 1
YUC230302269554 | Lote | 1 | 1
YUC230302269564 | Lote | 1 | 1
YUC230302269565 | Lote | 1 | 1
YUC230302269574 | Lote | 1 | 1
YUC230302269829 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269830 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269837 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC230302269838 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269842 | Lote | 1 | 1
YUC230302269843 | Lote | 1 | 1
YUC230302269846 | Lote | 1 | 1
YUC230302269847 | Lote | 1 | 1
YUC230202230390 | Lote | 1 | 2
YUC230202230414 | Lote | 1 | 1
YUC230202230418 | Lote | 1 | 3
YUC230202230428 | Lote | 1 | 1
YUC230202230477 | Lote | 1 | 1
YUC230202230516 | Lote | 1 | 3
YUC230202230568 | Lote | 1 | 2
YUC230302268843 | Lote | 2 | 2
YUC230302268984 | Lote | 2 | 2
YUC230302269072 | Lote | 2 | 2
YUC230302269089 | Lote | 1 | 1
YUC230302269093 | Lote | 1 | 1
YUC230302269116 | Lote | 1 | 1
YUC230302269126 | Lote | 1 | 1
YUC230302269137 | Lote | 1 | 1
YUC230302269140 | Lote | 1 | 1
YUC230302269142 | Lote | 1 | 1
YUC230302269144 | Lote | 1 | 1
YUC230302269146 | Lote | 1 | 1
YUC230302269148 | Lote | 1 | 1
YUC230302269524 | Lote | 1 | 1
YUC230302269535 | Lote | 1 | 1
YUC230302269536 | Lote | 1 | 1
YUC230302269537 | Lote | 1 | 1
YUC230302269575 | Lote | 1 | 1
YUC230302269576 | Lote | 1 | 1
YUC230302269583 | Lote | 1 | 1
YUC230302269584 | Lote | 1 | 1
YUC230302269821 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269823 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269853 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230202230429 | Lote | 1 | 2
YUC230202230450 | Lote | 1 | 2
YUC230202230458 | Lote | 1 | 2
YUC230202230483 | Lote | 1 | 2
YUC230202230515 | Lote | 1 | 2
YUC230202230517 | Lote | 1 | 2
YUC230202230521 | Lote | 1 | 1
YUC230302268927 | Lote | 2 | 2
YUC230302268977 | Lote | 1 | 1
YUC230302269045 | Lote | 2 | 2
YUC230302269098 | Lote | 1 | 1
YUC230302269100 | Lote | 1 | 1
YUC230302269122 | Lote | 1 | 1
YUC230302269132 | Lote | 1 | 1
YUC230302269139 | Lote | 1 | 1
YUC230302269150 | Lote | 1 | 1
YUC230302269527 | Lote | 1 | 1
YUC230302269532 | Lote | 1 | 1
YUC230302269558 | Lote | 1 | 1
YUC230302269562 | Lote | 1 | 1
YUC230302269567 | Lote | 1 | 1
YUC230302269573 | Lote | 1 | 1
YUC230302269828 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269840 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269851 | Lote | 1 | 1
YUC230302270630 | Lote | 1 | 1
YUC230202234359 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5
YUC230202234360 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5
YUC230302268979 | Lote | 1 | 1
YUC230302269019 | Lote | 1 | 1
YUC230302269026 | Lote | 2 | 2
YUC230302269028 | Lote | 1 | 1
YUC230302269092 | Lote | 1 | 1
YUC230302269101 | Lote | 1 | 1
YUC230302269112 | Lote | 1 | 1
YUC230302269120 | Lote | 1 | 1
YUC230302269121 | Lote | 1 | 1
YUC230302269136 | Lote | 1 | 1
YUC230302269518 | Lote | 1 | 1
YUC230302269519 | Lote | 1 | 1
YUC230302269520 | Lote | 1 | 1
YUC230302269521 | Lote | 1 | 1
YUC230302269525 | Lote | 1 | 1
YUC230302269560 | Lote | 1 | 1
YUC230302269561 | Lote | 1 | 1
YUC230302269563 | Lote | 1 | 1
YUC230302269566 | Lote | 1 | 1
YUC230302269568 | Lote | 1 | 1
YUC230302269571 | Lote | 1 | 1
YUC230302269577 | Lote | 1 | 1
YUC230302269579 | Lote | 1 | 1
YUC230302269582 | Lote | 1 | 1
YUC230302269819 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269825 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269826 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269833 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269834 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269845 | Lote | 1 | 1
YUC230302269850 | Lote | 1 | 1
YUC230302269854 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230202230420 | Lote | 1 | 2
YUC230202230470 | Lote | 1 | 1
YUC230202230492 | Lote | 1 | 3
YUC230202230537 | Lote | 1 | 1
YUC230202234358 | Metros Cuadrados | 102.66 | 105
YUC230302268957 | Lote | 3 | 3
YUC230302269020 | Lote | 2 | 2
YUC230302269025 | Lote | 1 | 1
YUC230302269027 | Lote | 1 | 1
YUC230302269086 | Lote | 1 | 1
YUC230302269099 | Lote | 1 | 1
YUC230302269102 | Lote | 1 | 1
YUC230302269106 | Lote | 1 | 1
YUC230302269110 | Lote | 1 | 1
YUC230302269117 | Lote | 1 | 1
YUC230302269128 | Lote | 1 | 1
YUC230302269131 | Lote | 1 | 1
YUC230302269141 | Lote | 1 | 1
YUC230302269151 | Lote | 1 | 1
YUC230302269523 | Lote | 1 | 1
YUC230302269547 | Lote | 1 | 1
YUC230302269569 | Lote | 1 | 1
YUC230302269572 | Lote | 1 | 1
YUC230302269581 | Lote | 1 | 1
YUC230302269820 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269824 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269832 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC230302269844 | Lote | 1 | 1
YUC230302269855 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230202230386 | Lote | 1 | 2
YUC230202230391 | Lote | 1 | 1
YUC230202230396 | Lote | 1 | 1
YUC230202230397 | Lote | 2 | 2
YUC230202230402 | Lote | 1 | 2
YUC230202230404 | Lote | 1 | 1
YUC230202230408 | Lote | 1 | 1
YUC230202230410 | Lote | 1 | 2
YUC230202230419 | Lote | 1 | 1
YUC230202230421 | Lote | 1 | 1
YUC230202230435 | Lote | 1 | 2
YUC230202230442 | Lote | 1 | 1
YUC230202230465 | Lote | 1 | 1
YUC230202230471 | Lote | 1 | 1
YUC230202230474 | Lote | 1 | 1
YUC230202230494 | Lote | 1 | 1
YUC230202230501 | Lote | 1 | 1
YUC230202230509 | Lote | 1 | 1
YUC230202230510 | Lote | 1 | 1
YUC230202230514 | Lote | 1 | 1
YUC230202230523 | Lote | 1 | 1
YUC230202230524 | Lote | 1 | 1
YUC230202230526 | Lote | 1 | 1
YUC230202230546 | Lote | 1 | 1
YUC230202230560 | Lote | 1 | 1
YUC230202230571 | Lote | 1 | 1
YUC230202230573 | Lote | 1 | 1
YUC230302268830 | Lote | 2 | 2
YUC230302268836 | Lote | 1 | 1
YUC230302268837 | Lote | 1 | 1
YUC230302268851 | Lote | 1 | 1
YUC230302268871 | Lote | 1 | 1
YUC230302268879 | Lote | 1 | 1
YUC230302268908 | Lote | 1 | 1
YUC230302268920 | Lote | 2 | 2
YUC230302268940 | Lote | 1 | 1
YUC230302268947 | Lote | 1 | 1
YUC230302268961 | Lote | 1 | 1
YUC230302268972 | Lote | 1 | 1
YUC230302268988 | Lote | 1 | 1
YUC230302269003 | Lote | 1 | 1
YUC230302269007 | Lote | 1 | 1
YUC230302269009 | Lote | 1 | 1
YUC230302269036 | Lote | 1 | 1
YUC230302269055 | Lote | 1 | 1
YUC230302269057 | Lote | 1 | 1
YUC230302269062 | Lote | 1 | 1
YUC230302269079 | Lote | 1 | 1
YUC230202230382 | Lote | 1 | 2
YUC230202230383 | Lote | 1 | 3
YUC230202230406 | Lote | 1 | 2
YUC230202230409 | Lote | 2 | 2
YUC230202230411 | Lote | 1 | 2
YUC230202230422 | Lote | 1 | 1
YUC230202230423 | Lote | 1 | 1
YUC230202230437 | Lote | 1 | 1
YUC230202230438 | Lote | 1 | 2
YUC230202230464 | Lote | 1 | 1
YUC230202230473 | Lote | 1 | 1
YUC230202230479 | Lote | 1 | 1
YUC230202230493 | Lote | 1 | 1
YUC230202230504 | Lote | 1 | 1
YUC230202230529 | Lote | 1 | 2
YUC230202230542 | Lote | 1 | 1
YUC230202230544 | Lote | 1 | 1
YUC230202230553 | Lote | 1 | 1
YUC230202230574 | Lote | 1 | 1
YUC230302268829 | Lote | 2 | 2
YUC230302268842 | Lote | 2 | 2
YUC230302268845 | Lote | 1 | 1
YUC230302268857 | Lote | 1 | 1
YUC230302268858 | Lote | 1 | 1
YUC230302268864 | Lote | 1 | 1
YUC230302268906 | Lote | 1 | 1
YUC230302268909 | Lote | 1 | 1
YUC230302268910 | Lote | 2 | 2
YUC230302268923 | Lote | 1 | 1
YUC230302268931 | Lote | 2 | 2
YUC230302268951 | Lote | 1 | 1
YUC230302268966 | Lote | 1 | 1
YUC230302268974 | Lote | 1 | 1
YUC230302268986 | Lote | 1 | 1
YUC230302268987 | Lote | 1 | 1
YUC230302268994 | Lote | 1 | 1
YUC230302268997 | Lote | 1 | 1
YUC230302269035 | Lote | 1 | 1
YUC230302269039 | Lote | 1 | 1
YUC230302269040 | Lote | 1 | 1
YUC230302269060 | Lote | 1 | 1
YUC230302269064 | Lote | 2 | 2
YUC230302269082 | Lote | 1 | 1
YUC230302269103 | Lote | 1 | 1
YUC230202230379 | Lote | 1 | 1
YUC230202230400 | Lote | 1 | 2
YUC230202230416 | Lote | 1 | 2
YUC230202230425 | Lote | 1 | 1
YUC230202230427 | Lote | 1 | 1
YUC230202230434 | Lote | 1 | 2
YUC230202230436 | Lote | 1 | 1
YUC230202230443 | Lote | 1 | 1
YUC230202230452 | Lote | 2 | 2
YUC230202230460 | Lote | 1 | 1
YUC230202230463 | Lote | 1 | 1
YUC230202230481 | Lote | 1 | 1
YUC230202230498 | Lote | 1 | 1
YUC230202230503 | Lote | 1 | 2
YUC230202230520 | Lote | 1 | 1
YUC230202230528 | Lote | 1 | 1
YUC230202230533 | Lote | 1 | 1
YUC230202230535 | Lote | 1 | 1
YUC230202230545 | Lote | 1 | 1
YUC230202230557 | Lote | 1 | 1
YUC230202230567 | Lote | 1 | 1
YUC230302268821 | Lote | 1 | 1
YUC230302268826 | Lote | 2 | 2
YUC230302268852 | Lote | 1 | 1
YUC230302268854 | Lote | 1 | 1
YUC230302268865 | Lote | 2 | 2
YUC230302268866 | Lote | 1 | 1
YUC230302268873 | Lote | 2 | 2
YUC230302268874 | Lote | 1 | 1
YUC230302268878 | Lote | 1 | 1
YUC230302268888 | Lote | 1 | 1
YUC230302268889 | Lote | 1 | 1
YUC230302268893 | Lote | 1 | 1
YUC230302268911 | Lote | 1 | 1
YUC230302268912 | Lote | 1 | 1
YUC230302268933 | Lote | 1 | 1
YUC230302268941 | Lote | 1 | 1
YUC230302268949 | Lote | 1 | 1
YUC230302268953 | Lote | 1 | 1
YUC230302268958 | Lote | 1 | 1
YUC230302268962 | Lote | 1 | 1
YUC230302268995 | Lote | 1 | 1
YUC230302268999 | Lote | 1 | 1
YUC230302269031 | Lote | 1 | 1
YUC230302269033 | Lote | 1 | 1
YUC230302269049 | Lote | 1 | 1
YUC230302269052 | Lote | 1 | 1
YUC230302269056 | Lote | 1 | 1
YUC230302269061 | Lote | 1 | 1
YUC230302269063 | Lote | 1 | 1
YUC230302269074 | Lote | 1 | 1
YUC230302269081 | Lote | 1 | 1
YUC230302269083 | Lote | 2 | 2
YUC230302269084 | Lote | 1 | 1
YUC230302269085 | Lote | 1 | 1
YUC230202230389 | Lote | 1 | 1
YUC230202230392 | Lote | 2 | 3
YUC230202230394 | Lote | 1 | 1
YUC230202230399 | Lote | 1 | 1
YUC230202230407 | Lote | 1 | 1
YUC230202230455 | Lote | 1 | 1
YUC230202230457 | Lote | 1 | 1
YUC230202230459 | Lote | 1 | 1
YUC230202230468 | Lote | 1 | 2
YUC230202230469 | Lote | 1 | 1
YUC230202230475 | Lote | 1 | 1
YUC230202230489 | Lote | 2 | 2
YUC230202230519 | Lote | 1 | 1
YUC230202230532 | Lote | 1 | 2
YUC230202230538 | Lote | 1 | 1
YUC230202230541 | Lote | 1 | 1
YUC230202230554 | Lote | 1 | 1
YUC230202230555 | Lote | 1 | 2
YUC230202230558 | Lote | 1 | 1
YUC230202230561 | Lote | 1 | 1
YUC230202230566 | Lote | 1 | 1
YUC230302268825 | Lote | 1 | 1
YUC230302268838 | Lote | 1 | 1
YUC230302268839 | Lote | 1 | 1
YUC230302268840 | Lote | 1 | 1
YUC230302268856 | Lote | 1 | 1
YUC230302268862 | Lote | 1 | 1
YUC230302268870 | Lote | 1 | 1
YUC230302268872 | Lote | 1 | 1
YUC230302268877 | Lote | 1 | 1
YUC230302268901 | Lote | 1 | 1
YUC230302268913 | Lote | 1 | 1
YUC230302268915 | Lote | 1 | 1
YUC230302268925 | Lote | 1 | 1
YUC230302268935 | Lote | 1 | 1
YUC230302268939 | Lote | 1 | 1
YUC230302268942 | Lote | 1 | 1
YUC230302268954 | Lote | 1 | 1
YUC230302268992 | Lote | 1 | 1
YUC230302269011 | Lote | 1 | 1
YUC230302269037 | Lote | 1 | 1
YUC230302269043 | Lote | 1 | 1
YUC230302269048 | Lote | 1 | 1
YUC230302269051 | Lote | 1 | 1
YUC230302269068 | Lote | 1 | 1
YUC230302269069 | Lote | 1 | 1
YUC230302269075 | Lote | 1 | 1
YUC230302269078 | Lote | 1 | 1
YUC230302269080 | Lote | 1 | 1
YUC230302269135 | Lote | 1 | 1
YUC230202230376 | Lote | 1 | 1
YUC230202230384 | Lote | 1 | 1
YUC230202230395 | Lote | 1 | 2
YUC230202230430 | Lote | 1 | 1
YUC230202230433 | Lote | 1 | 1
YUC230202230441 | Lote | 2 | 2
YUC230202230461 | Lote | 1 | 1
YUC230202230462 | Lote | 1 | 1
YUC230202230466 | Lote | 1 | 1
YUC230202230472 | Lote | 1 | 1
YUC230202230484 | Lote | 1 | 1
YUC230202230500 | Lote | 1 | 1
YUC230202230506 | Lote | 1 | 1
YUC230202230518 | Lote | 1 | 1
YUC230202230527 | Lote | 1 | 1
YUC230202230530 | Lote | 1 | 1
YUC230202230531 | Lote | 1 | 2
YUC230202230536 | Lote | 1 | 2
YUC230202230540 | Lote | 2 | 3
YUC230202230551 | Lote | 1 | 1
YUC230202230556 | Lote | 1 | 1
YUC230202230575 | Lote | 1 | 1
YUC230302268828 | Lote | 1 | 1
YUC230302268849 | Lote | 1 | 1
YUC230302268855 | Lote | 1 | 1
YUC230302268861 | Lote | 1 | 1
YUC230302268880 | Lote | 1 | 1
YUC230302268886 | Lote | 1 | 1
YUC230302268897 | Lote | 1 | 1
YUC230302268898 | Lote | 1 | 1
YUC230302268902 | Lote | 1 | 1
YUC230302268903 | Lote | 1 | 1
YUC230302268916 | Lote | 2 | 2
YUC230302268917 | Lote | 1 | 1
YUC230302268924 | Lote | 1 | 1
YUC230302268930 | Lote | 1 | 1
YUC230302268943 | Lote | 1 | 1
YUC230302268960 | Lote | 1 | 1
YUC230302268963 | Lote | 1 | 1
YUC230302268969 | Lote | 1 | 1
YUC230302268980 | Lote | 1 | 1
YUC230302268989 | Lote | 1 | 1
YUC230302269001 | Lote | 1 | 1
YUC230302269002 | Lote | 1 | 1
YUC230302269005 | Lote | 1 | 1
YUC230302269013 | Lote | 1 | 1
YUC230302269038 | Lote | 1 | 1
YUC230302269041 | Lote | 1 | 1
YUC230302269047 | Lote | 1 | 1
YUC230302269050 | Lote | 1 | 1
YUC230302269053 | Lote | 1 | 1
YUC230302269054 | Lote | 1 | 1
YUC230302269070 | Lote | 1 | 1
YUC230202230378 | Lote | 1 | 1
YUC230202230385 | Lote | 1 | 1
YUC230202230398 | Lote | 1 | 1
YUC230202230403 | Lote | 2 | 2
YUC230202230405 | Lote | 1 | 1
YUC230202230413 | Lote | 1 | 1
YUC230202230415 | Lote | 1 | 1
YUC230202230447 | Lote | 1 | 1
YUC230202230451 | Lote | 1 | 1
YUC230202230476 | Lote | 1 | 1
YUC230202230486 | Lote | 1 | 1
YUC230202230499 | Lote | 1 | 1
YUC230202230507 | Lote | 1 | 1
YUC230202230511 | Lote | 1 | 1
YUC230202230512 | Lote | 1 | 1
YUC230202230525 | Lote | 1 | 1
YUC230202230534 | Lote | 1 | 1
YUC230202230543 | Lote | 1 | 1
YUC230202230547 | Lote | 1 | 1
YUC230202230549 | Lote | 2 | 2
YUC230202230552 | Lote | 1 | 2
YUC230202230563 | Lote | 1 | 1
YUC230202230564 | Lote | 1 | 1
YUC230302268820 | Lote | 1 | 1
YUC230302268823 | Lote | 2 | 2
YUC230302268833 | Lote | 1 | 1
YUC230302268834 | Lote | 1 | 1
YUC230302268835 | Lote | 1 | 1
YUC230302268844 | Lote | 1 | 1
YUC230302268859 | Lote | 1 | 1
YUC230302268868 | Lote | 2 | 2
YUC230302268869 | Lote | 1 | 1
YUC230302268882 | Lote | 1 | 1
YUC230302268885 | Lote | 1 | 1
YUC230302268887 | Lote | 1 | 1
YUC230302268896 | Lote | 1 | 1
YUC230302268905 | Lote | 1 | 1
YUC230302268914 | Lote | 1 | 1
YUC230302268926 | Lote | 2 | 2
YUC230302268928 | Lote | 1 | 1
YUC230302268932 | Lote | 1 | 1
YUC230302268934 | Lote | 1 | 1
YUC230302268937 | Lote | 2 | 2
YUC230302268938 | Lote | 1 | 1
YUC230302268944 | Lote | 1 | 1
YUC230302268950 | Lote | 1 | 1
YUC230302268956 | Lote | 1 | 1
YUC230302268965 | Lote | 1 | 1
YUC230302268967 | Lote | 1 | 1
YUC230302268968 | Lote | 1 | 1
YUC230302268973 | Lote | 1 | 1
YUC230302268981 | Lote | 1 | 1
YUC230302268982 | Lote | 1 | 1
YUC230302268996 | Lote | 1 | 1
YUC230302269004 | Lote | 1 | 1
YUC230302269006 | Lote | 1 | 1
YUC230302269010 | Lote | 1 | 1
YUC230302269012 | Lote | 1 | 1
YUC230302269034 | Lote | 2 | 2
YUC230302269059 | Lote | 1 | 1
YUC230302269065 | Lote | 1 | 1
YUC230302269067 | Lote | 1 | 1
YUC230302269096 | Lote | 1 | 1
YUC230202230393 | Lote | 1 | 2
YUC230202230401 | Lote | 1 | 1
YUC230202230424 | Lote | 1 | 2
YUC230202230431 | Lote | 3 | 4
YUC230202230440 | Lote | 1 | 1
YUC230202230467 | Lote | 1 | 1
YUC230202230480 | Lote | 1 | 2
YUC230202230488 | Lote | 1 | 2
YUC230202230491 | Lote | 1 | 1
YUC230202230502 | Lote | 1 | 1
YUC230202230550 | Lote | 1 | 1
YUC230202230562 | Lote | 1 | 2
YUC230202230569 | Lote | 1 | 1
YUC230202230570 | Lote | 1 | 1
YUC230302268822 | Lote | 2 | 2
YUC230302268832 | Lote | 1 | 1
YUC230302268841 | Lote | 1 | 1
YUC230302268848 | Lote | 1 | 1
YUC230302268850 | Lote | 1 | 1
YUC230302268860 | Lote | 1 | 1
YUC230302268867 | Lote | 1 | 1
YUC230302268876 | Lote | 1 | 1
YUC230302268883 | Lote | 1 | 1
YUC230302268884 | Lote | 1 | 1
YUC230302268890 | Lote | 1 | 1
YUC230302268892 | Lote | 1 | 1
YUC230302268904 | Lote | 1 | 1
YUC230302268907 | Lote | 1 | 1
YUC230302268922 | Lote | 1 | 1
YUC230302268936 | Lote | 1 | 1
YUC230302268959 | Lote | 1 | 1
YUC230302268964 | Lote | 1 | 1
YUC230302268990 | Lote | 1 | 1
YUC230302268998 | Lote | 1 | 1
YUC230302269000 | Lote | 1 | 1
YUC230302269008 | Lote | 2 | 2
YUC230302269030 | Lote | 1 | 1
YUC230302269032 | Lote | 1 | 1
YUC230302269058 | Lote | 1 | 1
YUC230302269066 | Lote | 1 | 1
YUC230302269095 | Lote | 1 | 1
YUC230202230377 | Lote | 1 | 1
YUC230202230380 | Lote | 2 | 3
YUC230202230381 | Lote | 1 | 1
YUC230202230388 | Lote | 1 | 1
YUC230202230417 | Lote | 1 | 1
YUC230202230432 | Lote | 1 | 1
YUC230202230439 | Lote | 1 | 1
YUC230202230444 | Lote | 1 | 1
YUC230202230449 | Lote | 1 | 1
YUC230202230453 | Lote | 1 | 1
YUC230202230454 | Lote | 1 | 1
YUC230202230478 | Lote | 1 | 1
YUC230202230482 | Lote | 1 | 1
YUC230202230485 | Lote | 1 | 2
YUC230202230495 | Lote | 1 | 1
YUC230202230497 | Lote | 1 | 1
YUC230202230505 | Lote | 1 | 1
YUC230202230508 | Lote | 1 | 1
YUC230202230513 | Lote | 1 | 2
YUC230202230522 | Lote | 1 | 2
YUC230202230539 | Lote | 1 | 1
YUC230202230548 | Lote | 1 | 1
YUC230202230565 | Lote | 1 | 1
YUC230202230572 | Lote | 1 | 1
YUC230302267890 | Lote | 1 | 1
YUC230302268824 | Lote | 1 | 1
YUC230302268827 | Lote | 1 | 1
YUC230302268831 | Lote | 1 | 1
YUC230302268846 | Lote | 1 | 1
YUC230302268847 | Lote | 1 | 1
YUC230302268853 | Lote | 1 | 1
YUC230302268863 | Lote | 2 | 2
YUC230302268875 | Lote | 1 | 1
YUC230302268881 | Lote | 2 | 2
YUC230302268891 | Lote | 1 | 1
YUC230302268894 | Lote | 1 | 1
YUC230302268895 | Lote | 1 | 1
YUC230302268899 | Lote | 1 | 1
YUC230302268900 | Lote | 1 | 1
YUC230302268919 | Lote | 1 | 1
YUC230302268921 | Lote | 1 | 1
YUC230302268929 | Lote | 1 | 1
YUC230302268946 | Lote | 1 | 1
YUC230302268948 | Lote | 1 | 1
YUC230302268955 | Lote | 1 | 1
YUC230302268970 | Lote | 1 | 1
YUC230302268971 | Lote | 1 | 1
YUC230302268983 | Lote | 1 | 1
YUC230302268985 | Lote | 1 | 1
YUC230302268993 | Lote | 1 | 1
YUC230302269014 | Lote | 1 | 1
YUC230302269042 | Lote | 1 | 1
YUC230302269044 | Lote | 1 | 1
YUC230302269046 | Lote | 1 | 1
YUC230302269071 | Lote | 1 | 1
YUC230302269076 | Lote | 1 | 1
YUC230302269077 | Lote | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC230202230412 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 24 NO. 103 CP.97300 | -89.7103 | 21.0148
YUC230202230426 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 69 NO. 200 COLONIA AZCORRA CP.97880 | -89.5986 | 20.9535
YUC230202230446 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 16 NO. 60 CP.97315 | -89.6576 | 20.8214
YUC230302268918 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 102 S/N COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249 | -89.6498 | 20.9582
YUC230302269017 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 23 NO. 99 CP.97660 | -88.5276 | 20.8406
YUC230302269018 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 NO. 332 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97203 | -89.6457 | 21.0232
YUC230302269024 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | DOMICILIO CONOCIDO CP.97279 | -88.3194 | 20.8244
YUC230302269029 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 18 S/N CP.97314 | -89.6953 | 20.9762
YUC230302269073 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 32 NO. 93 CP.97302 | -89.6646 | 21.1022
YUC230302269094 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 15 S/N COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97800 | -89.9943 | 20.5917
YUC230302269108 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 25-A S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97706 | -89.699 | 20.916
YUC230302269113 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 S/N CP.97302 | -89.5752 | 21.0997
YUC230302269118 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61-A NO. 622 COLONIA LAS AMERICAS, 1A.ETAPA CP.97302 | -89.647 | 21.0633
YUC230302269119 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 17-A S/N CP.97983 | -89.5741 | 21.0973
YUC230302269134 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | DOMICILIO CONOCIDO CP.97770 | -89.9523 | 20.637
YUC230302269147 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 20-A S/N CP.97760 | -88.2174 | 20.6316
YUC230302269152 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 40 NO. 326 COLONIA SAN PEDRO UXMAL CP.97770 | -89.6472 | 21.0166
YUC230302269528 | Yucatán | Mérida | Sitpach | SITPACH | -89.517 | 21.0283
YUC230302269534 | Yucatán | Tahdziú | Timul | DOMICILIO CONOCIDO CP.97922 | -88.937 | 20.3119
YUC230302269538 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 32 NO. 205 CP.97910 | -89.2853 | 20.4008
YUC230302269540 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 21 NO. 100 CP.97706 | -89.4829 | 21.1525
YUC230302269546 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 54-A NO. 425 CP.97700 | -88.1576 | 21.14
YUC230302269555 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 2 S/N CP.97382 | -89.753 | 21.0438
YUC230302269559 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20-A S/N COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97777 | -89.6332 | 21.0135
YUC230302269836 | Yucatán | Mérida | Dzityá | DZITYA | -89.6772 | 21.0532
YUC230302269839 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 158, S/N , COLONIA LOS HEROES, C.P. 97306 | -89.6498 | 20.951
YUC230302269841 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | DZILAM DE BRAVO | -88.9022 | 21.3907
YUC230302269852 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 68B, S/N , COLONIA CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | -89.7008 | 20.987
YUC230302269856 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51, S/N , COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | -89.5871 | 20.9392
YUC230302268952 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 23 NO. 76 COLONIA BLANCA ROSA CP.97345 | -89.5113 | 21.0719
YUC230302268976 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 NO. 152 COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH CP.97410 | -89.6284 | 21.0233
YUC230302268991 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | YAXHACHEN | -89.5617 | 20.0532
YUC230302269015 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 63 S/N COLONIA SAN CAMILO CP.97744 | -89.5601 | 20.9644
YUC230302269097 | Yucatán | Valladolid | Pixoy | DOMICILIO CONOCIDO CP.97790 | -88.2633 | 20.7155
YUC230302269104 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 9 NO. 392 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130 | -89.5929 | 21.0053
YUC230302269109 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 15-D NO. 416 COLONIA ACIM II CP.97390 | -89.7126 | 20.9216
YUC230302269111 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 31 NO. 92 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97983 | -89.6543 | 21.2834
YUC230302269124 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 104 NO. 443 COLONIA BOJORQUEZ CP.97774 | -89.6502 | 20.9763
YUC230302269129 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 11 NO. 574 COLONIA MAYA CP.97134 | -89.5799 | 21.0155
YUC230302269138 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 20 NO. 51 CP.97540 | -89.1253 | 20.9335
YUC230302269149 | Yucatán | Chemax | Mucel | DOMICILIO CONOCIDO CP.97774 | -87.8393 | 20.895
YUC230302269153 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-C NO. 465 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 3ª ETAPA CP.97770 | -89.6529 | 20.9995
YUC230302269517 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 109-F NO. 568 COLONIA OBRERA CP.97260 | -89.6471 | 20.9386
YUC230302269522 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42-A NO. 1307 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97394 | -89.5763 | 20.9694
YUC230302269526 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 69-B NO. 1050 COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249 | -89.6681 | 20.9581
YUC230302269529 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25 NO. 545 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE CP.97830 | -89.5752 | 20.9736
YUC230302269539 | Yucatán | Peto | Xoy | DOMICILIO CONOCIDO CP.97932 | -88.9783 | 20.1228
YUC230302269542 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 20 S/N CP.97620 | -88.793 | 21.2076
YUC230302269548 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 19 S/N CP.97730 | -88.3012 | 21.0123
YUC230302269549 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 39 S/N COLONIA BENITO JUAREZ CP.97743 | -88.1606 | 21.1503
YUC230302269556 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 31 S/N CP.97620 | -88.7949 | 21.1969
YUC230302269570 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 NO. 671 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I CP.97770 | -89.6458 | 20.9275
YUC230302269578 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | CALLE 56 NO. 541 COLONIA CAMPESTRE FLAMBOYANES CP.97320 | -89.6594 | 21.2099
YUC230302269580 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CARRETERA CANSAHCAB-TEMAX KILOMETRO 1 S/N CP.97410 | -89.088 | 21.1569
YUC230302269822 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 5-E, NÚMERO 301, COLONIA SANTA ANA, C.P. 97370 | -89.6892 | 20.9066
YUC230302269827 | Yucatán | Mérida | Mérida | MERIDA | -89.6433 | 20.9109
YUC230202230448 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77 NO. 614 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249 | -89.6947 | 20.9494
YUC230202230559 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 40 COLONIA LOURDES INDUSTRIAL CP.97155 | -89.6091 | 20.9761
YUC230202234361 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 29, NÚMERO 207, COLONIA NINGUNO, C.P. 97850 | -89.3938 | 20.3851
YUC230302269022 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 NO. 215 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070 | -89.6403 | 20.989
YUC230302269023 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 53-B S/N COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97353 | -89.6442 | 21.0293
YUC230302269087 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 NO. 455 COLONIA SAN JOSE TECOH CP.97299 | -89.6279 | 20.9232
YUC230302269088 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 17 S/N CP.97884 | -89.7284 | 21.1222
YUC230302269091 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 17-A S/N COLONIA LA FINCA CP.97370 | -89.5511 | 20.9332
YUC230302269107 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 17 S/N CP.97343 | -89.4823 | 21.1553
YUC230302269114 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 S/N COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7099 | 20.9965
YUC230302269123 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 S/N COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97756 | -89.5935 | 20.9684
YUC230302269125 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 26 S/N CP.97312 | -89.731 | 20.9743
YUC230302269130 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 NO. 597 COLONIA SAMBULA CP.97795 | -89.6462 | 20.9563
YUC230302269133 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 NO. 240 COLONIA CORDEMEX CP.97110 | -89.6256 | 21.0371
YUC230302269143 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 23 S/N CP.97646 | -88.8969 | 21.1299
YUC230302269145 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 27B S/N CP.97760 | -88.211 | 20.6283
YUC230302269533 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 24 NO. 402 CP.97760 | -88.488 | 20.3369
YUC230302269544 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 52-A S/N COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP.97700 | -88.1596 | 21.1238
YUC230302269552 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 42 S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97702 | -89.6946 | 20.9172
YUC230302269553 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 11 S/N COLONIA SAN JUAN II CP.97350 | -89.87 | 21.0299
YUC230302269557 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 3B NO. 102 CP.97367 | -90.395 | 20.8665
YUC230302269831 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700 | -88.1568 | 21.1564
YUC230302269835 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 33, S/N , COLONIA CEMENTERIO, C.P. 97960 | -89.0577 | 20.0725
YUC230302269848 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 38, S/N , COLONIA CORDEMEX (AMPLIACION), C.P. 97110 | -89.6279 | 20.9575
YUC230302269849 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 21 Diagonal Num. Ext. 257 Residencial del Norte (chenku), Mérida | -89.6524 | 21.0047
YUC230302270677 | Yucatán | Chemax | Chulután | Conocido , Chulután Chemax CP. 97770 | -87.9628 | 20.5672
YUC230202230387 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 NO. 695 CP.97240 | -89.6446 | 20.9665
YUC230202230445 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 BIS NO. 297 COLONIA SODZIL NORTE CP.97115 | -89.6211 | 21.0437
YUC230202230456 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 46 COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370 | -89.5744 | 20.9282
YUC230202230487 | Yucatán | Chemax | Cholul | DOMICILIO CONOCIDO CP.97774 | -87.7939 | 20.7733
YUC230202230490 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 32-A NO. 143 CP.97776 | -87.9462 | 20.6551
YUC230202230496 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 34 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249 | -89.6895 | 20.9515
YUC230302266965 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | kanasin | -89.5913 | 20.9133
YUC230302268048 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 18-A, NÚMERO 96, COLONIA NINGUNO, C.P. 97813 | -89.856 | 20.5509
YUC230302268945 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 42A S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97756 | -89.0254 | 20.9385
YUC230302268975 | Yucatán | Chemax | Mucel | DOMICILIO CONOCIDO CP.97935 | -87.8432 | 20.8911
YUC230302268978 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | SAN PEDRO NOHPAT | -89.5589 | 20.9612
YUC230302269016 | Yucatán | Acanceh | Petectunich | DOMICILIO CONOCIDO CP.97383 | -89.4748 | 20.8482
YUC230302269021 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 14 S/N CP.97380 | -89.4477 | 20.8191
YUC230302269090 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 NO. 343 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6099 | 20.9621
YUC230302269105 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 30 NO. 274 COLONIA CENTRO CP.97430 | -89.2856 | 21.1029
YUC230302269115 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 S/N CP.97983 | -89.7169 | 21.0805
YUC230302269127 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | CALLE 15 S/N CP.97755 | -88.473 | 20.6971
YUC230302269530 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | DOMICILIO CONOCIDO CP.97759 | -88.5638 | 20.4473
YUC230302269531 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | DOMICILIO CONOCIDO CP.97927 | -88.9166 | 20.4912
YUC230302269541 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 11 S/N CP.97620 | -88.7935 | 21.2068
YUC230302269543 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 42 NO. 403 CP.97700 | -88.1462 | 21.1396
YUC230302269545 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 45-A NO. 465 COLONIA BENITO JUAREZ CP.97700 | -88.1607 | 21.1497
YUC230302269550 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 NO. 285 COLONIA ESPERANZA CP.97169 | -89.5961 | 20.9646
YUC230302269551 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 24 S/N COLONIA MORELOS ORIENTE CP.97174 | -89.5971 | 20.9467
YUC230302269554 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17 NO. 108 COLONIA CHUMINOPOLIS CP.97158 | -89.6027 | 20.9723
YUC230302269564 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 33 NO. 103 CP.97510 | -88.9402 | 21.1509
YUC230302269565 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 NO. 434 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6166 | 20.9637
YUC230302269574 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 NO. 238 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97770 | -89.6801 | 20.9818
YUC230302269829 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | TETIZ | -89.9307 | 20.9695
YUC230302269830 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | SAN JOSE TZAL | -89.6575 | 20.8217
YUC230302269837 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315 | -89.637 | 21.0324
YUC230302269838 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-H, S/N , COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES), C.P. 97246 | -89.6794 | 20.9825
YUC230302269842 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 27, NÚMERO 229, COLONIA SANTA ROSA, C.P. 97350 | -89.8858 | 21.0232
YUC230302269843 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 42, NÚMERO 393, COLONIA NINGUNO, C.P. 97700 | -88.1462 | 21.1414
YUC230302269846 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | San Antonio Tzacalá Mérida CP. 97315 | -89.6532 | 20.7518
YUC230302269847 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41 Num. Ext. 435 Francisco de Montejo Ii, Mérida | -89.6489 | 21.0418
YUC230202230390 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 NO. 396 COLONIA JUAN PABLO II (SECCIÓN SANTA FÉ) CP.97756 | -89.6812 | 20.9728
YUC230202230414 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 NO. 318 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III CP.97297 | -89.6451 | 20.9103
YUC230202230418 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 NO. 621 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170 | -89.5716 | 20.958
YUC230202230428 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 25 NO. 87 CP.97305 | -89.5558 | 21.0397
YUC230202230477 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 19 NO. 130 CP.97880 | -89.5621 | 20.9373
YUC230202230516 | Yucatán | Umán | Taníl | DOMICILIO CONOCIDO CP.97394 | -89.7117 | 20.8899
YUC230202230568 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 27 NO. 258 CP.97430 | -89.2756 | 21.0957
YUC230302268843 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 27 S/N CP.97320 | -89.6642 | 21.2852
YUC230302268984 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 2 S/N CP.97640 | -88.6205 | 20.9646
YUC230302269072 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 53 NO. 205 COLONIA SAN JUAN CP.97780 | -88.204 | 20.6817
YUC230302269089 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | san felipe | -88.2314 | 21.564
YUC230302269093 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 NO. 287 COLONIA ESPERANZA CP.97169 | -89.5966 | 20.9649
YUC230302269116 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 S/N CP.97983 | -89.6891 | 21.1524
YUC230302269126 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51 S/N COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.6987 | 20.9987
YUC230302269137 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 21 S/N CP.97312 | -89.7144 | 20.9434
YUC230302269140 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 54 NO. 203 COLONIA SISAL CP.97780 | -88.212 | 20.6889
YUC230302269142 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 S/N CP.97744 | -87.9291 | 20.6612
YUC230302269144 | Yucatán | Umán | Xtepén | DOMICILIO CONOCIDO CP.97983 | -89.7432 | 20.8232
YUC230302269146 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 NO. 113 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97770 | -89.6321 | 21.0133
YUC230302269148 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 2 S/N CP.97760 | -87.6737 | 20.8509
YUC230302269524 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 19 S/N CP.97860 | -89.5361 | 20.4
YUC230302269535 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 31-A NO. 253 CP.97935 | -88.9311 | 20.1285
YUC230302269536 | Yucatán | Peto | Progresito | DOMICILIO CONOCIDO CP.97933 | -88.8524 | 20.9114
YUC230302269537 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 8 S/N CP.97945 | -88.9434 | 20.2022
YUC230302269575 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 S/N COLONIA FELICIANO CANUL REYES CP.97320 | -89.6793 | 21.2789
YUC230302269576 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | DOMICILIO CONOCIDO CP.97654 | -88.7825 | 20.814
YUC230302269583 | Yucatán | Yaxcabá | Popolá | DOMICILIO CONOCIDO CP.97924 | -88.6597 | 20.5951
YUC230302269584 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | DOMICILIO CONOCIDO CP.97706 | -88.7629 | 20.4413
YUC230302269821 | Yucatán | Ticul | Ticul | TICUL | -89.5285 | 20.4064
YUC230302269823 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59, NÚMERO 235, COLONIA SAN FRANCISCO, C.P. 97970 | -89.3361 | 20.53
YUC230302269853 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 19 Num. Ext. 100 , Dzununcán Mérida Yucatán CP. 97315 | -89.6533 | 20.8669
YUC230202230429 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 53 NO. 241 COLONIA CORDEMEX CP.97110 | -89.6252 | 21.036
YUC230202230450 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 21C CP.97305 | -89.5532 | 21.0419
YUC230202230458 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97430 | -89.2821 | 21.1077
YUC230202230483 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 115 NO. 355 COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280 | -89.6161 | 20.9346
YUC230202230515 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32-A COLONIA VILLAS DE UMAN NORTE CP.97390 | -89.7628 | 20.8887
YUC230202230517 | Yucatán | Umán | Bolón | CALLE 20 CP.97390 | -89.8315 | 20.8507
YUC230202230521 | Yucatán | Halachó | Sihó | DOMICILIO CONOCIDO CP.97830 | -90.1632 | 20.4871
YUC230302268927 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 NO. 398 COLONIA SAN ANTONIO KAUA I CP.97929 | -89.5879 | 20.9444
YUC230302268977 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 44 S/N COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370 | -89.5743 | 20.929
YUC230302269045 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 11-A S/N COLONIA SAN JUAN CP.97740 | -88.2076 | 20.8063
YUC230302269098 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 3-A NO. 274 COLONIA PENSIONES CP.97776 | -89.6431 | 20.9997
YUC230302269100 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 3-C (ENTRADA POR LA CALLE 117) S/N COLONIA FRANCISCO VILLA PONIENTE CP.97219 | -89.6457 | 20.9999
YUC230302269122 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | DOMICILIO CONOCIDO CP.97795 | -88.2462 | 20.6492
YUC230302269132 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 14 S/N CP.97302 | -89.6513 | 21.1016
YUC230302269139 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 18 NO. 10 CP.97936 | -89.7473 | 20.8748
YUC230302269150 | Yucatán | Valladolid | Xuilub | DOMICILIO CONOCIDO CP.97787 | -88.0319 | 20.4132
YUC230302269527 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 23 NO. 187 CP.97840 | -89.7099 | 20.4849
YUC230302269532 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | DOMICILIO CONOCIDO CP.97393 | -88.9187 | 20.4975
YUC230302269558 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 48 S/N COLONIA EDESIO CARRILLO PUERTO CP.97430 | -89.3004 | 21.0979
YUC230302269562 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 5-E NO. 301 COLONIA SANTA ANA CP.97370 | -89.5706 | 20.9097
YUC230302269567 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 80 S/N CP.97770 | -89.6635 | 21.2829
YUC230302269573 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 98 NO. 511 COLONIA SAN LORENZO (ZACATAL) CP.97247 | -89.648 | 20.9687
YUC230302269828 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | HUNUCMA | -89.8675 | 21.013
YUC230302269840 | Yucatán | Mérida | Mérida | MERIDA | -89.5417 | 20.9831
YUC230302269851 | Yucatán | Valladolid | Pixoy | Pixoy Valladolid Yucatán CP. 97790 | -88.2643 | 20.7198
YUC230302270630 | Yucatán | Muna | Muna | Calle 20 S/N Barrio San Bernardo , Muna CP. 97840 | -89.7108 | 20.4791
YUC230202234359 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 13, S/N , COLONIA LAZARO CARDENAS, C.P. 97800 | -90.0063 | 20.5904
YUC230202234360 | Yucatán | Tecoh | Pixyá | CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97823 | -89.4152 | 20.6427
YUC230302268979 | Yucatán | Umán | Dzibikak | DOMICILIO CONOCIDO CP.97393 | -89.7947 | 20.8997
YUC230302269019 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 S/N CP.97300 | -89.7052 | 21.0166
YUC230302269026 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 S/N COLONIA SAN CARLOS CP.97780 | -88.211 | 20.6992
YUC230302269028 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17 NO. 357 POR 16 COLONIA SAN JOSE VERGEL CP. 97173 | -89.5899 | 20.9585
YUC230302269092 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 21 NO. 108 CP.97490 | -89.2561 | 20.8748
YUC230302269101 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | DOMICILIO CONOCIDO CP.97761 | -88.0843 | 20.3835
YUC230302269112 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 15 NO. 100 CP.97824 | -89.677 | 21.0532
YUC230302269120 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 NO. 270 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO CP.97305 | -89.5999 | 21.0429
YUC230302269121 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 S/N COLONIA VERGEL IV CP.97173 | -89.5739 | 20.9515
YUC230302269136 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 115 NO. 355 COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280 | -89.6161 | 20.9346
YUC230302269518 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE CP.97707 | -89.5741 | 20.9852
YUC230302269519 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 NO. 219 COLONIA SAN JUAN GRANDE CP.97145 | -89.5866 | 20.9892
YUC230302269520 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 NO. 343 COLONIA RESIDENCIAL LOS PINOS CP.97138 | -89.5745 | 21.0016
YUC230302269521 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 S/N COLONIA UNIDAD HABITACIONAL CTM CP.97142 | -89.5664 | 20.9897
YUC230302269525 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 40 S/N COLONIA SAN MATEO CP.97776 | -89.7227 | 20.4863
YUC230302269560 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 33 NO. 371 COLONIA POLÍGONO 108 CP.97143 | -89.575 | 20.9886
YUC230302269561 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 28 S/N CP.97774 | -88.7512 | 20.8992
YUC230302269563 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 16 NO. 116 CP.97500 | -89.0398 | 21.2416
YUC230302269566 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 30 NO. 313 CP.97430 | -89.2867 | 21.0919
YUC230302269568 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 16 S/N CP.97315 | -89.6575 | 20.8224
YUC230302269571 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77 NO. 614 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249 | -89.6948 | 20.9501
YUC230302269577 | Yucatán | Kantunil | Holcá | DOMICILIO CONOCIDO CP.97675 | -88.9418 | 20.7598
YUC230302269579 | Yucatán | Izamal | Xanabá | CALLE 14 S/N CP.97705 | -89.0156 | 20.8374
YUC230302269582 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10-A S/N COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP.97176 | -89.5698 | 20.9523
YUC230302269819 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | KANASIN | -89.5699 | 20.9105
YUC230302269825 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | TEKAX | -89.2907 | 20.2929
YUC230302269826 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | TIXKOKOB | -89.3958 | 21.0025
YUC230302269833 | Yucatán | Tizimín | San Andrés | CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA SAN ANDRÉS, C.P. 97700 | -87.6927 | 20.9842
YUC230302269834 | Yucatán | Maxcanú | Chunchucmil | CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97805 | -90.16 | 20.6212
YUC230302269845 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97953 | -88.1484 | 20.866
YUC230302269850 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 42 Paseos de Itzincab, Umán | -89.6946 | 20.9171
YUC230302269854 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 4, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97750 | -88.5827 | 20.7047
YUC230202230420 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 NO. 464 COLONIA CENTRO CP.97770 | -89.6155 | 20.9687
YUC230202230470 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 25 NO. 252 CP.97840 | -89.7234 | 20.4861
YUC230202230492 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 7 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97707 | -89.7491 | 20.8906
YUC230202230537 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 NO. 455 COLONIA SAN JOSE TECOH CP.97299 | -89.6279 | 20.9232
YUC230202234358 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 18, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97813 | -89.8551 | 20.5534
YUC230302268957 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 11 NO. 69 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97136 | -89.6005 | 20.9962
YUC230302269020 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 42 NO. 203 CP.97780 | -88.2023 | 20.6887
YUC230302269025 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 S/N COLONIA REPARTO GRANJAS CP.97933 | -89.5921 | 20.9375
YUC230302269027 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 14 NO. 76 CP.97380 | -89.4484 | 20.8171
YUC230302269086 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 22 S/N CP.97302 | -89.5845 | 21.1438
YUC230302269099 | Yucatán | Tixcacalcupul | Mahas | DOMICILIO CONOCIDO CP.97762 | -88.3304 | 20.3118
YUC230302269102 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | DOMICILIO CONOCIDO CP.97793 | -88.1119 | 20.7031
YUC230302269106 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | CALLE 11 NO. 76 CP.97606 | -88.8911 | 21.3931
YUC230302269110 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 33 S/N COLONIA REVOLUCION CP.97320 | -89.6434 | 21.2841
YUC230302269117 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 30 NO. 350 COLONIA EMILIANO ZAPATA NORTE CP.97770 | -89.6117 | 21.0115
YUC230302269128 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29-B S/N COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7144 | 21.0095
YUC230302269131 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 7 (ALFREDO BARRERA) NO. 517 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 4A. ETAPA CP.97217 | -89.6545 | 20.9981
YUC230302269141 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 41-A NO. 234 COLONIA SISAL CP.97824 | -88.2092 | 20.6867
YUC230302269151 | Yucatán | Tixcacalcupul | X-Tohbil | DOMICILIO CONOCIDO CP.97983 | -88.2689 | 20.3529
YUC230302269523 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 NO. 259 COLONIA PENSIONES CP.97776 | -89.6424 | 21.0001
YUC230302269547 | Yucatán | Espita | Espita | CARRETERA ESPITA-CALOTMUL KILOMETRO 3 S/N CP.97730 | -88.2829 | 21.0088
YUC230302269569 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 70 NO. 572 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH I CP.97290 | -89.6354 | 20.9262
YUC230302269572 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 S/N COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7098 | 20.9972
YUC230302269581 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80 NO. 563 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6396 | 20.9533
YUC230302269820 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | TEKAX | -89.2879 | 20.2025
YUC230302269824 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 18, S/N , COLONIA DE GUADALUPE, C.P. 97860 | -89.641 | 21.1391
YUC230302269832 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | TIZIMIN | -88.1568 | 21.1563
YUC230302269844 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97845 | -89.6073 | 20.5382
YUC230302269855 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 51 Num. Ext. 701 , Umán, Umán, Yucatán CP. 97390 | -89.694 | 20.9022
YUC230202230386 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 21 CP.97680 | -89.342 | 20.5396
YUC230202230391 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 122 (AVENIDA ZAMNÁ) COLONIA YUCALPETEN CP.97238 | -89.6606 | 20.9811
YUC230202230396 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 22 CP.97304 | -89.615 | 21.1318
YUC230202230397 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63 NO. 127 COLONIA SAN HAROLDO (SAN JOSE TZAL) CP.97370 | -89.5972 | 20.9267
YUC230202230402 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 4 SUR NO. 328 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196 | -89.5983 | 20.9345
YUC230202230404 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 26 NO. 93 CP.97470 | -89.397 | 21.0037
YUC230202230408 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 86-B (AVENIDA ITZAES) NO. 501 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6411 | 20.9694
YUC230202230410 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 NO. 259 COLONIA PENSIONES CP.97776 | -89.6424 | 21.0001
YUC230202230419 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81A PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP.97190 | -89.6046 | 20.9449
YUC230202230421 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-A COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280 | -89.6183 | 20.937
YUC230202230435 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 22 CP.97302 | -89.6578 | 21.1021
YUC230202230442 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 13-A CP.97860 | -89.551 | 20.4034
YUC230202230465 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 21 NO. 200 CP.97840 | -89.7228 | 20.4884
YUC230202230471 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 28 NO. 157 CP.97776 | -89.3347 | 20.5386
YUC230202230474 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 37 CP.97860 | -89.5348 | 20.3866
YUC230202230494 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 100 NO. 663 COLONIA SAN MARCOS CIUDAD SUSTENTABLE CP.97296 | -89.6648 | 20.8969
YUC230202230501 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 21 NO. 98 CP.97820 | -89.4739 | 20.749
YUC230202230509 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 3B NO. 102 CP.97367 | -90.395 | 20.8665
YUC230202230510 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | DOMICILIO CONOCIDO CP.97830 | -90.0972 | 20.4333
YUC230202230514 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 23 CP.97813 | -89.85 | 20.5474
YUC230202230523 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 27 NO. 229 COLONIA SANTA ROSA CP.97350 | -89.8858 | 21.0232
YUC230202230524 | Yucatán | Umán | Taníl | DOMICILIO CONOCIDO CP.97394 | -89.7098 | 20.8898
YUC230202230526 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 24 COLONIA SAN ISIDRO CP.97922 | -89.4737 | 20.3805
YUC230202230546 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | DOMICILIO CONOCIDO CP.97795 | -88.1428 | 20.6439
YUC230202230560 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 31 CP.97820 | -89.4709 | 20.7411
YUC230202230571 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | DOMICILIO CONOCIDO CP.97378 | -89.5317 | 20.8667
YUC230202230573 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 23 NO. 110 CP.97733 | -89.509 | 20.8111
YUC230302268830 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | CALLE 56 NO. 750 CP.97320 | -89.6594 | 21.2092
YUC230302268836 | Yucatán | Umán | Xtepén | DOMICILIO CONOCIDO CP.97394 | -89.7429 | 20.8243
YUC230302268837 | Yucatán | Umán | Oxcum | DOMICILIO CONOCIDO CP.97393 | -89.7648 | 20.946
YUC230302268851 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 23 NO. 47 CP.97973 | -88.1745 | 21.0189
YUC230302268871 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 28 NO. 190 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970 | -89.2758 | 20.2004
YUC230302268879 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 64 S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97970 | -89.2937 | 20.2087
YUC230302268908 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 23 S/N CP.97850 | -89.3942 | 20.3902
YUC230302268920 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80 NO. 563 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6396 | 20.9533
YUC230302268940 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 S/N COLONIA LINDAVISTA CP.97284 | -89.6576 | 21.009
YUC230302268947 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 12 S/N CP.97770 | -88.2691 | 20.5444
YUC230302268961 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 NO. 234 CP.97930 | -88.9219 | 20.1182
YUC230302268972 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 S/N CP.97770 | -87.933 | 20.6507
YUC230302268988 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 60 NO. 714 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6274 | 20.9476
YUC230302269003 | Yucatán | Acanceh | Canicab | DOMICILIO CONOCIDO CP.97717 | -89.4339 | 20.8614
YUC230302269007 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57-A NO. 358 COLONIA JUAN PABLO II CP.97246 | -89.6767 | 20.9611
YUC230302269009 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57-A NO. 358 COLONIA JUAN PABLO II CP.97880 | -89.6767 | 20.9611
YUC230302269036 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | DOMICILIO CONOCIDO CP.97927 | -88.9166 | 20.4912
YUC230302269055 | Yucatán | Tunkás | San José Pibtuch | DOMICILIO CONOCIDO CP.97652 | -88.6749 | 20.9484
YUC230302269057 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 22 NO. 95 CP.97670 | -88.9302 | 20.7569
YUC230302269062 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 36 NO. 298 CP.97430 | -89.2926 | 21.097
YUC230302269079 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 20A S/N CP.97756 | -89.6291 | 21.0799
YUC230202230382 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 25 CP.97785 | -90.011 | 20.5815
YUC230202230383 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL CP.97620 | -89.7099 | 20.9967
YUC230202230406 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 28 NO. 106 CP.97776 | -89.4735 | 20.7422
YUC230202230409 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 NO. 632 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6378 | 20.9697
YUC230202230411 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 104 NO. 435 COLONIA BOJORQUEZ CP.97230 | -89.6499 | 20.9773
YUC230202230422 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 69 NO. 200 COLONIA AZCORRA CP.97177 | -89.5986 | 20.9535
YUC230202230423 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 42 NO. 315 COLONIA CROC CP.97935 | -89.5667 | 20.9335
YUC230202230437 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 27 CP.97660 | -88.5277 | 20.8395
YUC230202230438 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 CARRETERA DZITAS-QUINTANA ROO CP.97660 | -88.5363 | 20.8406
YUC230202230464 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 26 CP.97845 | -89.5895 | 20.4974
YUC230202230473 | Yucatán | Ticul | Ticul [Unidad del Valle] | CALLE 42 CP.97860 | -89.5539 | 20.3877
YUC230202230479 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71 DIAGONAL NO. 791 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.69 | 20.9888
YUC230202230493 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 9 CP.97390 | -89.7575 | 20.8878
YUC230202230504 | Yucatán | Tzucacab | Sacbecán | DOMICILIO CONOCIDO CP.97964 | -89.3817 | 19.9138
YUC230202230529 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 14 NO. 79 CP.97382 | -89.9952 | 20.5857
YUC230202230542 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 NO. 322 COLONIA SAN JOSE TECOH II CP.97298 | -89.6357 | 20.9163
YUC230202230544 | Yucatán | Chemax | San Juan Chen | DOMICILIO CONOCIDO CP.97774 | -87.7332 | 20.9255
YUC230202230553 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 NO. 564 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6354 | 20.9779
YUC230202230574 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31-D COLONIA NUEVA ALEMAN CP.97146 | -89.5933 | 20.9911
YUC230302268829 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 80 S/N CP.97770 | -89.6635 | 21.2829
YUC230302268842 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 24 NO. 220 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97430 | -89.2765 | 21.1108
YUC230302268845 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 23 NO. 74 CP.97382 | -89.511 | 21.0714
YUC230302268857 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | DOMICILIO CONOCIDO CP.97745 | -88.1134 | 20.9743
YUC230302268858 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 S/N COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280 | -89.6187 | 20.9196
YUC230302268864 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 91 NO. 501 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6285 | 20.9477
YUC230302268906 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 33 NO. 209 COLONIA CENTRO CP.97350 | -89.878 | 21.0151
YUC230302268909 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 24 NO. 256 CP.97860 | -89.5317 | 20.3899
YUC230302268910 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 18 NO. 181 COLONIA BALTAZAR CEBALLOS CP.97350 | -89.8674 | 21.011
YUC230302268923 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 8-A1 NO. 219 COLONIA VERGEL III CP.97795 | -89.579 | 20.9545
YUC230302268931 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | DOMICILIO CONOCIDO CP.97795 | -88.1443 | 20.6454
YUC230302268951 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 18 S/N CP.97315 | -89.66 | 20.8222
YUC230302268966 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75 NO. 542 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6334 | 20.9595
YUC230302268974 | Yucatán | Chemax | Kuxeb | DOMICILIO CONOCIDO CP.97773 | -87.8685 | 20.8552
YUC230302268986 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-C NO. 323 COLONIA XCUMPICH CP.97204 | -89.637 | 21.0324
YUC230302268987 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 66 NO. 757 COLONIA OBRERA CP.97260 | -89.6412 | 20.9432
YUC230302268994 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | CALLE 60C S/N COLONIA CAMPESTRE FLAMBOYANES CP.97320 | -89.6635 | 21.2073
YUC230302268997 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 23 S/N CP.97480 | -89.2082 | 20.866
YUC230302269035 | Yucatán | Temozón | Nahbalam | NAHBALAM | -88.0095 | 20.9359
YUC230302269039 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 25 NO. 181 COLONIA SANTA LUCIA CP.97780 | -88.1991 | 20.7001
YUC230302269040 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 63-A S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA CP.97700 | -88.1645 | 21.1375
YUC230302269060 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | CARRETERA SAHCABA-HUHI KILOMETRO 1 S/N CP.97795 | -89.1796 | 20.7848
YUC230302269064 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 137-A S/N COLONIA VILLA MAGNA DEL SUR CP.97285 | -89.6148 | 20.9233
YUC230302269082 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 S/N COLONIA SAN RAMON NORTE CP.97353 | -89.6106 | 21.0158
YUC230302269103 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 16-B NO. 96 CP.97390 | -89.7438 | 20.8878
YUC230202230379 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 12 CP.97776 | -89.2415 | 20.8157
YUC230202230400 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71 NO. 304 COLONIA SAN ANTONIO KAUA II CP.97195 | -89.5828 | 20.9438
YUC230202230416 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 NO. 238 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97770 | -89.6801 | 20.9818
YUC230202230425 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 NO. 650 COLONIA SANTA ROSA CP.97302 | -89.6133 | 20.9412
YUC230202230427 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67 NO. 900 COLONIA XOCLAN CP.97410 | -89.6576 | 20.9617
YUC230202230434 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 8 CP.97945 | -88.9434 | 20.2022
YUC230202230436 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 11 CP.97676 | -88.9837 | 20.8712
YUC230202230443 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10-A COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP.97176 | -89.5698 | 20.9523
YUC230202230452 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 65-C COLONIA VILLAS DE ORIENTE CP.97370 | -89.5462 | 20.9634
YUC230202230460 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 33 COLONIA CHICHI SUÁREZ CP.97306 | -89.5537 | 21.0001
YUC230202230463 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 CP.97929 | -89.7462 | 20.8799
YUC230202230481 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE 17 CP.97715 | -89.141 | 21.0854
YUC230202230498 | Yucatán | Tecoh | Lepán | DOMICILIO CONOCIDO CP.97822 | -89.4972 | 20.7126
YUC230202230503 | Yucatán | Tzucacab | Xcobiakal (Xcobilakal) | DOMICILIO CONOCIDO CP.97963 | -88.9837 | 19.8386
YUC230202230520 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 24 NO. 99 CP.97770 | -89.9342 | 20.9629
YUC230202230528 | Yucatán | Maxcanú | Santa Rosa (Santa Rosa de Lima) | DOMICILIO CONOCIDO CP.97804 | -90.0878 | 20.6102
YUC230202230533 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81A PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP.97756 | -89.6001 | 20.9417
YUC230202230535 | Yucatán | Umán | La Aurora | DOMICILIO CONOCIDO CP.97390 | -89.7394 | 20.9069
YUC230202230545 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 NO. 86 CP.97660 | -88.5243 | 20.838
YUC230202230557 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 116 COLONIA JARDINES DE NUEVA MULSAY III CP.97249 | -89.6586 | 20.9572
YUC230202230567 | Yucatán | Muxupip | San Juan Koop | DOMICILIO CONOCIDO CP.97353 | -89.3449 | 21.3298
YUC230302268821 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 S/N CP.97303 | -89.7047 | 21.1003
YUC230302268826 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 S/N COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO CP.97159 | -89.5874 | 20.9756
YUC230302268852 | Yucatán | Tizimín | El Cuyo | CALLE 27 S/N CP.97713 | -87.6792 | 21.5134
YUC230302268854 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 42 NO. 403 CP.97700 | -88.1462 | 21.1396
YUC230302268865 | Yucatán | Tzucacab | Corral | DOMICILIO CONOCIDO CP.97965 | -89.5997 | 19.8837
YUC230302268866 | Yucatán | Tzucacab | Corral | DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA CORRAL CP.97376 | -89.442 | 19.8122
YUC230302268873 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 68 S/N COLONIA SOLIDARIDAD CP.97795 | -89.2931 | 20.2174
YUC230302268874 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 42 NORTE S/N COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97970 | -89.2772 | 20.2103
YUC230302268878 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 38 S/N COLONIA CHUNCHUCUN CP.97444 | -89.2775 | 20.2084
YUC230302268888 | Yucatán | Tekax | Kinil | CALLE 20 S/N CP.97970 | -89.1294 | 20.3245
YUC230302268889 | Yucatán | Tekax | San Pedro Xtokil | CALLE 21 S/N CP.97970 | -89.2173 | 19.8754
YUC230302268893 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 32 S/N CP.97970 | -89.3412 | 20.1947
YUC230302268911 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 30 NO. 195 COLONIA CENTRO CP.97350 | -89.8772 | 21.0168
YUC230302268912 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 32 S/N COLONIA SAN ROMAN CP.97860 | -89.5388 | 20.3877
YUC230302268933 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 43 NO. 300 COLONIA SAMBULA CP.97430 | -89.2821 | 21.0839
YUC230302268941 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 21C S/N CP.97305 | -89.5532 | 21.0419
YUC230302268949 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 38 NO. 319 COLONIA ROGERIO CHALE CP.97430 | -89.2919 | 21.0903
YUC230302268953 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 CARRETERA PETO-DZIUCHE KILOMETRO 3 S/N CP.97930 | -88.917 | 20.099
YUC230302268958 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 10 S/N COLONIA SAN JUAN BAUTISTA CP.97930 | -88.9105 | 20.1277
YUC230302268962 | Yucatán | Tahdziú | Timul | DOMICILIO CONOCIDO CP.97922 | -88.937 | 20.3119
YUC230302268995 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 158 S/N COLONIA LOS HEROES CP.97880 | -89.5416 | 20.9842
YUC230302268999 | Yucatán | Temax | Chenché de las Torres | DOMICILIO CONOCIDO CP.97515 | -88.9812 | 21.1312
YUC230302269031 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 62 NO. 588 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6259 | 20.9594
YUC230302269033 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 15A NO. 101 CP.97780 | -88.2417 | 20.7282
YUC230302269049 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 24 NO. 163 CP.97744 | -88.3063 | 21.0191
YUC230302269052 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 33 S/N COLONIA X-CORAZON CP.97780 | -88.2185 | 20.6979
YUC230302269056 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 30 S/N CP.97980 | -89.0404 | 20.8023
YUC230302269061 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 S/N COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196 | -89.6027 | 20.9378
YUC230302269063 | Yucatán | Motul | Mesatunich | CALLE CARRETERA KAMBUL-MESATUNICH KILOMETRO 0.8 S/N CP.97444 | -89.2049 | 21.0881
YUC230302269074 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42-A NO. 1307 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97394 | -89.5763 | 20.9694
YUC230302269081 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 38 NO. 230 COLONIA HACIENDA SODZIL NORTE CP.97115 | -89.6223 | 21.0462
YUC230302269083 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 NO. 618 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP.97167 | -89.5837 | 20.9606
YUC230302269084 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 118 NO. 314 COLONIA YUCALPETEN CP.97983 | -89.6598 | 20.9758
YUC230302269085 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17 S/N COLONIA SAN JOSE VERGEL CP.97173 | -89.5908 | 20.9584
YUC230202230389 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64-A NO. 654 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97302 | -89.694 | 20.9941
YUC230202230392 | Yucatán | Umán | Tebec | DOMICILIO CONOCIDO CP.97394 | -89.7113 | 20.8439
YUC230202230394 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 18 NO. 91 CP.97460 | -89.2249 | 20.9857
YUC230202230399 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 253 CP.97315 | -89.6263 | 20.86
YUC230202230407 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18A COLONIA TANLUM CP.97210 | -89.6331 | 20.998
YUC230202230455 | Yucatán | Mérida | Mérida | AVENIDA AVIACION NO. 426 COLONIA LIBERTAD II CP.97256 | -89.6792 | 20.9277
YUC230202230457 | Yucatán | Motul | San Pedro Cámara | DOMICILIO CONOCIDO CP.97444 | -89.2158 | 21.5756
YUC230202230459 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 84-A NO. 485 COLONIA CENTRO CP.97983 | -89.6386 | 20.9786
YUC230202230468 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 27 COLONIA SANTA MARIA CP.97860 | -89.5465 | 20.3935
YUC230202230469 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 20 COLONIA SAN BERNARDO CP.97840 | -89.7102 | 20.4804
YUC230202230475 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 26 NO. 171 CP.97840 | -89.7138 | 20.488
YUC230202230489 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65-A COLONIA XOCLAN SUSULA CP.97249 | -89.6715 | 20.9599
YUC230202230519 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 25 NO. 200 CP.97860 | -89.5319 | 20.3976
YUC230202230532 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 26 NO. 127 COLONIA FLORES MAGON CP.97350 | -89.8581 | 21.0256
YUC230202230538 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 21 CP.97770 | -89.4834 | 20.965
YUC230202230541 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 22 CP.97315 | -89.633 | 20.8135
YUC230202230554 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 NO. 571 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6356 | 20.9769
YUC230202230555 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 77 COLONIA SANTA ISABEL CP.97370 | -89.5784 | 20.9222
YUC230202230558 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 19 NO. 92 CP.97370 | -89.5564 | 20.9345
YUC230202230561 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 108 COLONIA NUEVA SAMBULA CP.97250 | -89.6606 | 20.9492
YUC230202230566 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 14 CP.97345 | -89.495 | 21.0503
YUC230302268825 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 18 NO. 54 CP.97970 | -89.0424 | 21.2546
YUC230302268838 | Yucatán | Umán | Dzibikak | DOMICILIO CONOCIDO CP.97393 | -89.7925 | 20.993
YUC230302268839 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 59 NO. 566 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6299 | 20.9697
YUC230302268840 | Yucatán | Motul | Timul | DOMICILIO CONOCIDO CP.97436 | -89.3937 | 21.1935
YUC230302268856 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 35 NO. 375 COLONIA 8 CALLES CP.97700 | -88.1452 | 21.1519
YUC230302268862 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67-A S/N COLONIA XOCLAN SUSULA CP.97249 | -89.6723 | 20.9583
YUC230302268870 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 21 NO. 139 CP.97930 | -88.9125 | 20.1312
YUC230302268872 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 41 NO. 97 CP.97936 | -89.0489 | 20.0676
YUC230302268877 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 34 S/N COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97930 | -88.9246 | 20.1343
YUC230302268901 | Yucatán | Chapab | Citincabchén | DOMICILIO CONOCIDO CP.97858 | -89.5415 | 20.5185
YUC230302268913 | Yucatán | Halachó | Cepeda | DOMICILIO CONOCIDO CP.97836 | -90.1384 | 20.5256
YUC230302268915 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 33 S/N COLONIA NUEVA YUCALPETEN CP.97320 | -89.6934 | 21.2778
YUC230302268925 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 52 NO. 897 COLONIA ZAZIL-HA CP.97298 | -89.6234 | 20.9294
YUC230302268935 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 NO. 207 COLONIA MEXICO ORIENTE CP.97137 | -89.605 | 21.0005
YUC230302268939 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 19 S/N CP.97733 | -88.2171 | 20.6337
YUC230302268942 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | CALLE 21 S/N CP.97302 | -89.5964 | 21.0644
YUC230302268954 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | CARRETERA A PROGRESO KILOMETRO 10 Y CARRETERA TEMOZON NORTE KM. 2.5 S/N CP.97302 | -89.6108 | 21.0623
YUC230302268992 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 59 S/N COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6428 | 20.9727
YUC230302269011 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25 S/N COLONIA MULSAY I CP.97246 | -89.6736 | 20.9708
YUC230302269037 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 S/N CP.97770 | -87.933 | 20.6507
YUC230302269043 | Yucatán | Tizimín | El Cuyo | CALLE 27 S/N CP.97713 | -87.6827 | 21.5139
YUC230302269048 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 12 S/N COLONIA MILITAR CP.97776 | -88.181 | 20.6902
YUC230302269051 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 14 S/N CP.97773 | -88.0087 | 20.6718
YUC230302269068 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 57 NO. 176 COLONIA PADRE ETERNO CP.97770 | -89.2838 | 20.1989
YUC230302269069 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CARRETERA CALOTMUL-TIZIMIN KILOMETRO 2 S/N CP.97745 | -88.1709 | 21.0458
YUC230302269075 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 S/N COLONIA DEL SUR CP.97707 | -89.61 | 20.923
YUC230302269078 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 45 S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCION VATICANO I) CP.97246 | -89.6849 | 20.968
YUC230302269080 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 34 S/N COLONIA MONTES DE AME CP.97115 | -89.6188 | 21.0319
YUC230302269135 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 28 S/N COLONIA SANTA ANA CP.97776 | -88.1931 | 20.6923
YUC230202230376 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 27 NO. 256 COLONIA SANTA MARIA CHUBURNA CP.97138 | -89.5684 | 21.0019
YUC230202230384 | Yucatán | Tizimín | Sucopó | SUCOPO, YUCATAN | -88.0486 | 21.1619
YUC230202230395 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 NO. 589 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170 | -89.5715 | 20.9587
YUC230202230430 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 55 NO. 202 CP.97970 | -89.2885 | 20.2027
YUC230202230433 | Yucatán | Tzucacab | Caxaytuk | DOMICILIO CONOCIDO CP.97967 | -89.1329 | 20.0944
YUC230202230441 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 18 COLONIA DE GUADALUPE CP.97860 | -89.5285 | 20.4069
YUC230202230461 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 27 CP.97650 | -88.748 | 20.9049
YUC230202230462 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO NOH PAT CP.97370 | -89.5535 | 20.9497
YUC230202230466 | Yucatán | Umán | Petec Biltún | DOMICILIO CONOCIDO CP.97394 | -89.6854 | 20.8291
YUC230202230472 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 15 CP.97890 | -89.6465 | 20.3324
YUC230202230484 | Yucatán | Temozón | Nahbalam | DOMICILIO CONOCIDO CP.97744 | -88.0112 | 20.9376
YUC230202230500 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | CALLE 18 CP.97316 | -89.6117 | 20.8426
YUC230202230506 | Yucatán | Tzucacab | Tigre Grande | DOMICILIO CONOCIDO CP.97965 | -89.3914 | 19.7148
YUC230202230518 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32 COLONIA PIEDRA DE AGUA CP.97392 | -89.6905 | 20.9061
YUC230202230527 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | CALLE 19 CP.97350 | -90.0327 | 21.1653
YUC230202230530 | Yucatán | Progreso | San Ignacio | DOMICILIO CONOCIDO CP.97334 | -89.655 | 21.1625
YUC230202230531 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | CALLE 17 CP.97350 | -90.033 | 21.1658
YUC230202230536 | Yucatán | Oxkutzcab | Xohuayán | DOMICILIO CONOCIDO CP.97620 | -89.3822 | 20.1872
YUC230202230540 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 13 COLONIA PARAISO CP.97770 | -87.9387 | 20.6597
YUC230202230551 | Yucatán | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo | CARRETERA CHICXULUB-CONKAL KILOMETRO 5 CP.97340 | -89.517 | 21.1254
YUC230202230556 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 11 CP.97770 | -88.007 | 20.6773
YUC230202230575 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 73-B NO. 245 COLONIA SAN ANTONIO KAUA III CP.97370 | -89.5788 | 20.9377
YUC230302268828 | Yucatán | Progreso | El Paraíso | DOMICILIO CONOCIDO CP.97320 | -89.6498 | 21.1985
YUC230302268849 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 16 S/N CP.97784 | -89.6762 | 21.0554
YUC230302268855 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 44 NO. 324 COLONIA 8 CALLES CP.97700 | -88.145 | 21.1519
YUC230302268861 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 93 NO. 505 CP.97000 | -89.6329 | 20.948
YUC230302268880 | Yucatán | Tekax | Santa Rita | DOMICILIO CONOCIDO CP.97980 | -89.4993 | 19.9173
YUC230302268886 | Yucatán | Tekax | Sudzal Chico | DOMICILIO CONOCIDO CP.97989 | -89.1332 | 19.7123
YUC230302268897 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | DOMICILIO CONOCIDO CP.97979 | -89.2519 | 20.1514
YUC230302268898 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 NO. 235 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97970 | -89.2968 | 20.2051
YUC230302268902 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 19 S/N CP.97770 | -89.4743 | 20.3896
YUC230302268903 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 30 NO. 223 CP.97680 | -89.3361 | 20.53
YUC230302268916 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 NO. 675 COLONIA SAMBULA CP.97250 | -89.6498 | 20.951
YUC230302268917 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | CALLE 25 NO. 36 CP.97340 | -89.6069 | 21.2919
YUC230302268924 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 21 S/N CP.97570 | -89.3754 | 20.8476
YUC230302268930 | Yucatán | Yaxkukul | Kampocolché | CALLE 19 NO. 93 CP.97348 | -89.422 | 21.0642
YUC230302268943 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CARRETERA CANSAHCAB-TEMAX KILOMETRO 1 S/N CP.97410 | -89.088 | 21.1569
YUC230302268960 | Yucatán | Peto | Justicia Social | CALLE 16 S/N CP.97930 | -88.8608 | 19.9289
YUC230302268963 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 18 NO. 10 CP.97705 | -89.7473 | 20.8748
YUC230302268969 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 15A S/N CP.97780 | -88.241 | 20.7298
YUC230302268980 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 37 NO. 209 COLONIA FÁTIMA CP.97350 | -89.8907 | 21.0144
YUC230302268989 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 NO. 219 COLONIA SAN JUAN GRANDE CP.97145 | -89.5866 | 20.9892
YUC230302269001 | Yucatán | Halachó | Cepeda | CALLE 11 S/N CP.97830 | -90.1095 | 20.507
YUC230302269002 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA KOCHOL CP.97804 | -90.1593 | 20.6251
YUC230302269005 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 18 S/N CP.97590 | -89.1615 | 20.7234
YUC230302269013 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29-B S/N COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7142 | 21.0094
YUC230302269038 | Yucatán | Tinum | Pisté | CARRETERA PISTE-DZITAS KILOMETRO 2 S/N CP.97795 | -88.5865 | 20.7065
YUC230302269041 | Yucatán | Tizimín | Sucopó | SUCOPO | -88.0488 | 21.1622
YUC230302269047 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 27 S/N COLONIA FERNANDO NOVELO CP.97780 | -88.1943 | 20.6987
YUC230302269050 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 28 NO. 144 CP.97820 | -89.4735 | 20.7342
YUC230302269053 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 13 S/N CP.97973 | -88.6289 | 20.8729
YUC230302269054 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 23 NO. 90 CP.97650 | -88.7502 | 20.9071
YUC230302269070 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 25 NO. 198 CP.97730 | -88.306 | 21.0105
YUC230202230378 | Yucatán | Tizimín | El Ramonal | DOMICILIO CONOCIDO CP.97706 | -88.4231 | 21.1618
YUC230202230385 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | DOMICILIO CONOCIDO CP.97745 | -88.1178 | 20.975
YUC230202230398 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 45-A NO. 393 COLONIA EL ROBLE CP.97255 | -89.6777 | 20.9195
YUC230202230403 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE CARRETERA TIXPEHUAL-TIXKOKOB CP.97302 | -89.4378 | 20.9803
YUC230202230405 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 28 NO. 113 COLONIA SANTA ELENA CP.97936 | -89.7555 | 20.8774
YUC230202230413 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 NO. 437 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION VATICANO I) CP.97246 | -89.6849 | 20.967
YUC230202230415 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 COLONIA AMALIA SOLORZANO CP.97175 | -89.5708 | 20.9645
YUC230202230447 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 28 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON CP.97288 | -89.6673 | 20.9326
YUC230202230451 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25 NO. 203 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070 | -89.6364 | 20.9866
YUC230202230476 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 33 CP.97854 | -89.4734 | 20.3811
YUC230202230486 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 6 NO. 41 CP.97676 | -88.9873 | 20.8705
YUC230202230499 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 37 CP.97470 | -89.3941 | 20.9915
YUC230202230507 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 31 NO. 203 CP.97770 | -88.9236 | 20.1263
YUC230202230511 | Yucatán | Umán | Umán | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ITZINCAB PALOMEQUE CP.97390 | -89.6854 | 20.9118
YUC230202230512 | Yucatán | Santa Elena | San Simón | DOMICILIO CONOCIDO CP.97895 | -89.8093 | 20.2173
YUC230202230525 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | DOMICILIO CONOCIDO CP.97837 | -90.1679 | 20.5499
YUC230202230534 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 43 NO. 444 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6099 | 20.9764
YUC230202230543 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 11 CP.97793 | -88.0068 | 20.6773
YUC230202230547 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 49 NO. 131 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97780 | -88.1822 | 20.6786
YUC230202230549 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 29 NO. 94 CP.97706 | -89.37 | 20.8395
YUC230202230552 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51 COLONIA DEL PARQUE CP.97160 | -89.5899 | 20.9715
YUC230202230563 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 21 NO. 104 CP.97520 | -89.105 | 21.0116
YUC230202230564 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 93 NO. 328 COLONIA SANTA ROSA CP.97279 | -89.6164 | 20.9484
YUC230302268820 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 S/N COLONIA LAS BRISAS CP.97715 | -89.5889 | 20.9831
YUC230302268823 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 S/N CP.97320 | -89.6607 | 21.2801
YUC230302268833 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | CALLE 21 NO. 98 CP.97454 | -89.4526 | 21.1056
YUC230302268834 | Yucatán | Mocochá | Toó | DOMICILIO CONOCIDO CP.97454 | -89.4526 | 21.1444
YUC230302268835 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 20A S/N COLONIA EJIDAL BENITO JUAREZ CP.97320 | -89.632 | 21.2888
YUC230302268844 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 37 S/N CP.97983 | -89.2805 | 21.0885
YUC230302268859 | Yucatán | Motul | San Pedro Chacabal | DOMICILIO CONOCIDO CP.97440 | -89.1922 | 21.1351
YUC230302268868 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 NO. 810 COLONIA LAS TORRES, CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7156 | 21.0049
YUC230302268869 | Yucatán | Tekax | San Pedro Xtokil | DOMICILIO CONOCIDO CP.97984 | -89.2168 | 19.8753
YUC230302268882 | Yucatán | Tzucacab | Polhuacxil | DOMICILIO CONOCIDO CP.97964 | -88.9958 | 19.8969
YUC230302268885 | Yucatán | Tzucacab | Corral | DOMICILIO CONOCIDO CP.97965 | -89.4879 | 19.8125
YUC230302268887 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 19 S/N CP.97955 | -89.015 | 20.1724
YUC230302268896 | Yucatán | Peto | Papacal | DOMICILIO CONOCIDO CP.97935 | -88.8175 | 20.1543
YUC230302268905 | Yucatán | Hunucmá | Hunkanab | DOMICILIO CONOCIDO CP.97353 | -89.8563 | 20.9643
YUC230302268914 | Yucatán | Abalá | Sihunchén | DOMICILIO CONOCIDO CP.97983 | -89.6881 | 20.6916
YUC230302268926 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10-D S/N COLONIA VERGEL II CP.97302 | -89.586 | 20.9545
YUC230302268928 | Yucatán | Tixkokob | Nolo | CALLE 10 NO. 57 CP.97717 | -89.4236 | 21.0088
YUC230302268932 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 112 S/N COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE CP.97353 | -89.6717 | 20.8927
YUC230302268934 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 11 S/N COLONIA SAN ANTONIO CINTA CP.97139 | -89.5968 | 21.0044
YUC230302268937 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 12 S/N CP.97740 | -88.2028 | 20.8012
YUC230302268938 | Yucatán | Valladolid | Nohsuytún | NOHSUYTUN | -88.1031 | 20.4374
YUC230302268944 | Yucatán | Motul | Kambul | KAMBUL | -89.2039 | 21.0964
YUC230302268950 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 30 NO. 313 CP.97430 | -89.2867 | 21.0919
YUC230302268956 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41 S/N COLONIA SAN RAMON NORTE CP.97117 | -89.6071 | 21.0254
YUC230302268965 | Yucatán | Tixkokob | Ekmul | CARRETERA EKMUL-RUINAS DE AKE KILOMETRO 1 S/N CP.97474 | -89.3387 | 20.9624
YUC230302268967 | Yucatán | Valladolid | Pixoy | DOMICILIO CONOCIDO CP.97790 | -88.2643 | 20.7198
YUC230302268968 | Yucatán | Temozón | Ekbalam | DOMICILIO CONOCIDO CP.97743 | -88.146 | 20.8942
YUC230302268973 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 S/N CP.97770 | -87.9332 | 20.6503
YUC230302268981 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 17 NO. 91 CP.97830 | -90.0779 | 20.4803
YUC230302268982 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 18 S/N CP.97816 | -89.8278 | 20.7578
YUC230302268996 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 33 NO. 99 COLONIA LA SOLEDAD CP.97830 | -90.081 | 20.4682
YUC230302269004 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | KANASIN | -89.5698 | 20.93
YUC230302269006 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | XOCCHEL | -89.1804 | 20.8317
YUC230302269010 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 32 NO. 301 CP.97540 | -89.0203 | 20.9324
YUC230302269012 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-H S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97246 | -89.6794 | 20.9825
YUC230302269034 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 31 S/N CP.97660 | -88.5258 | 20.8373
YUC230302269059 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | YAXKUKUL | -89.4185 | 21.0634
YUC230302269065 | Yucatán | Izamal | Cuauhtémoc | CUAUHTEMOC | -88.9997 | 20.8879
YUC230302269067 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 24 S/N COLONIA YOCCHENKAX CP.97970 | -89.2728 | 20.2022
YUC230302269096 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 27 NO. 222 CP.97824 | -89.6441 | 20.3242
YUC230202230393 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 NO. 110 COLONIA NORA QUINTANA CP.97238 | -89.674 | 20.9883
YUC230202230401 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 54-A NO. 580 COLONIA MERCEDES BARRERA CP.97277 | -89.6253 | 20.937
YUC230202230424 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 62 NO. 588 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6259 | 20.9593
YUC230202230431 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 CP.97303 | -89.7048 | 21.097
YUC230202230440 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 NO. 402 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97203 | -89.6464 | 21.0241
YUC230202230467 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 27 COLONIA SANTA CRUZ CP.97390 | -89.7419 | 20.8764
YUC230202230480 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67 NO. 760 COLONIA LA HERRADURA ETAPA III CIUDAD CAUCEL CP.97743 | -89.6899 | 20.9924
YUC230202230488 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 NO. 97 CP.97770 | -87.936 | 20.656
YUC230202230491 | Yucatán | Umán | Poxilá | DOMICILIO CONOCIDO CP.97397 | -89.8031 | 20.8178
YUC230202230502 | Yucatán | Tixkokob | Ekmul | CALLE 7 COLONIA EKMUL CP.97980 | -89.35 | 20.9669
YUC230202230550 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 2C COLONIA SAN PEDRO NOH PAT CP.97370 | -89.5511 | 20.949
YUC230202230562 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 109-F NO. 568 COLONIA OBRERA CP.97260 | -89.6471 | 20.9386
YUC230202230569 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 20 NO. 102 CP.97520 | -89.1048 | 21.0101
YUC230202230570 | Yucatán | Tecoh | Lepán | DOMICILIO CONOCIDO CP.97822 | -89.4978 | 20.7117
YUC230302268822 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 28-A S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCIÓN SANTA FÉ) CP.97246 | -89.6814 | 20.9722
YUC230302268832 | Yucatán | Mocochá | Tekat | DOMICILIO CONOCIDO CP.97454 | -89.474 | 21.9746
YUC230302268841 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 22 S/N CP.97345 | -89.5209 | 21.0755
YUC230302268848 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 26-A NO. 170 COLONIA SAN JUAN CP.97350 | -89.8723 | 21.0236
YUC230302268850 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 19 S/N CP.97730 | -88.3012 | 21.0123
YUC230302268860 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | CALLE 31 S/N CP.97457 | -89.3321 | 21.0416
YUC230302268867 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 68B S/N COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7008 | 20.987
YUC230302268876 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 9 S/N CP.97930 | -88.9222 | 20.1372
YUC230302268883 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97972 | -89.2935 | 20.2073
YUC230302268884 | Yucatán | Tzucacab | Catmís | DOMICILIO CONOCIDO CP.97775 | -89.4215 | 19.8725
YUC230302268890 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 52 NO. 105 CP.97880 | -89.4206 | 20.3011
YUC230302268892 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 52 NO. 103 CP.97770 | -89.4203 | 20.3018
YUC230302268904 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 21 S/N CP.97873 | -89.4563 | 20.3288
YUC230302268907 | Yucatán | Hunucmá | Texán de Palomeque | DOMICILIO CONOCIDO CP.97353 | -89.8299 | 20.9332
YUC230302268922 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA TIXKOKOB-EKMUL S/N CP.97470 | -89.3762 | 20.9936
YUC230302268936 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 62 NO. 198 CP.97744 | -88.2177 | 20.691
YUC230302268959 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | DOMICILIO CONOCIDO CP.97933 | -88.8862 | 20.1788
YUC230302268964 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | CALLE 18 S/N CP.97784 | -89.6642 | 20.789
YUC230302268990 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | DOMICILIO CONOCIDO CP.97814 | -89.9123 | 20.573
YUC230302268998 | Yucatán | Buctzotz | X-Bec | DOMICILIO CONOCIDO CP.97620 | -88.8235 | 21.2448
YUC230302269000 | Yucatán | Buctzotz | X-Bec | DOMICILIO CONOCIDO CP.97620 | -88.8233 | 21.2438
YUC230302269008 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 NO. 202 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97240 | -89.6574 | 20.969
YUC230302269030 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 72 NO. 565 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6331 | 20.9585
YUC230302269032 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 72 NO. 565 COLONIA CENTRO CP.97770 | -89.6329 | 20.9591
YUC230302269058 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 18 S/N CP.97715 | -89.1253 | 20.9281
YUC230302269066 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 S/N COLONIA LA ESPERANZA CP.97880 | -89.4064 | 20.3168
YUC230302269095 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 (ANTIGUA CARRETERA A CHUBURNA) S/N COLONIA PEDREGALES DE TANLUM CP.97210 | -89.6273 | 21.0003
YUC230202230377 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | DOMICILIO CONOCIDO CP.97745 | -88.8285 | 21.5678
YUC230202230380 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 24 NO. 243 COLONIA SAN MARCOS CP.97760 | -89.015 | 20.9259
YUC230202230381 | Yucatán | Tizimín | Chan Cenote | DOMICILIO CONOCIDO CP.97712 | -87.793 | 20.9942
YUC230202230388 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 58 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97795 | -89.6891 | 20.9921
YUC230202230417 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 COLONIA SANTA ROSA CP.97795 | -89.6136 | 20.9416
YUC230202230432 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 53 COLONIA CENTRO CP.97793 | -89.0512 | 20.0614
YUC230202230439 | Yucatán | Valladolid | Tahmuy | DOMICILIO CONOCIDO CP.97793 | -88.1415 | 20.759
YUC230202230444 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 34 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249 | -89.6895 | 20.9515
YUC230202230449 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 8 COLONIA JOSE MARIA ITURRALDE (LAS AGUILAS) CP.97134 | -89.5721 | 21.0244
YUC230202230453 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 88 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III CP.97936 | -89.6514 | 20.899
YUC230202230454 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 15 NO. 209 COLONIA GARCIA GINERES CP.97922 | -89.635 | 20.991
YUC230202230478 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 NO. 54 COLONIA SANTA ROSA CP.97370 | -89.5553 | 20.9412
YUC230202230482 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64 NO. 173 COLONIA GUADALUPANA (BASURITAS) CP.97315 | -89.6406 | 20.896
YUC230202230485 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 20 CP.97343 | -89.4818 | 21.1468
YUC230202230495 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 34 NO. 721 COLONIA CANTO CP.97189 | -89.6069 | 20.94
YUC230202230497 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 21 NO. 98 CP.97776 | -89.4739 | 20.749
YUC230202230505 | Yucatán | Tzucacab | Catmís | DOMICILIO CONOCIDO CP.97964 | -89.4235 | 19.8725
YUC230202230508 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 36-A CP.97930 | -88.9273 | 20.1208
YUC230202230513 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 23 NO. 187 CP.97840 | -89.7099 | 20.4849
YUC230202230522 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 20 CP.97782 | -89.2153 | 20.4627
YUC230202230539 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 8A COLONIA JOSE MA. ITURRALDE CP.97960 | -89.3858 | 20.9994
YUC230202230548 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 41-A NO. 234 COLONIA SISAL CP.97935 | -88.2092 | 20.6867
YUC230202230565 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 44 COLONIA XELPAC AMPLIACION CUAUHTEMOC CP.97922 | -89.5733 | 20.9356
YUC230202230572 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 24 CP.97977 | -89.4708 | 20.7428
YUC230302267890 | Yucatán | Progreso | Chuburná | CALLE 9 CHUBURNA | -89.8062 | 21.2548
YUC230302268824 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 NO. 324 COLONIA MULSAY CP.97246 | -89.6746 | 20.9735
YUC230302268827 | Yucatán | Progreso | Chelem | CALLE 20 S/N CP.97321 | -89.7428 | 21.2684
YUC230302268831 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 S/N COLONIA FELICIANO CANUL REYES CP.97320 | -89.6793 | 21.2789
YUC230302268846 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 23 S/N CP.97395 | -89.6413 | 21.1389
YUC230302268847 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 19 S/N CP.97770 | -89.6274 | 21.0757
YUC230302268853 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 39 NO. 465 COLONIA BENITO JUAREZ CP.97700 | -88.1612 | 21.1503
YUC230302268863 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 82 NO. 538 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6405 | 20.9569
YUC230302268875 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | CARRETERA PENCUYUT-TEKAX KILOMETRO 0.5 S/N CP.97973 | -89.2908 | 20.2878
YUC230302268881 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 80 S/N COLONIA CHOBENCHE CP.97717 | -89.2993 | 20.215
YUC230302268891 | Yucatán | Tzucacab | Catmís | DOMICILIO CONOCIDO CP.97969 | -88.9478 | 19.9569
YUC230302268894 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 80 S/N COLONIA CHOBENCHE CP.97770 | -89.2993 | 20.2152
YUC230302268895 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | DOMICILIO CONOCIDO CP.97954 | -89.2842 | 20.3164
YUC230302268899 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE 21 S/N CP.97357 | -89.7521 | 21.0333
YUC230302268900 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 19 S/N CP.97776 | -89.9473 | 20.9174
YUC230302268919 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 29 NO. 304 CP.97430 | -89.2855 | 21.0947
YUC230302268921 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64-B S/N COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6333 | 20.9484
YUC230302268929 | Yucatán | Baca | Tixkuncheil | CALLE 20 NO. 108 CP.97450 | -89.3972 | 21.0792
YUC230302268946 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CALLE 18-A S/N CP.97780 | -88.0997 | 20.6165
YUC230302268948 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 17 S/N CP.97768 | -88.2663 | 20.5986
YUC230302268955 | Yucatán | Tahdziú | Timul | DOMICILIO CONOCIDO CP.97880 | -88.9361 | 20.3183
YUC230302268970 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 2 S/N CP.97770 | -87.6741 | 20.8506
YUC230302268971 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | DOMICILIO CONOCIDO CP.97795 | -88.1436 | 20.6469
YUC230302268983 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 S/N COLONIA MIGUEL HIDALGO CP.97229 | -89.6538 | 20.9872
YUC230302268985 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 27-A S/N COLONIA AMAPOLA CP.97219 | -89.6601 | 21.0083
YUC230302268993 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | YAXHACHEN | -89.5629 | 20.0499
YUC230302269014 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 19 S/N COLONIA MULSAY I CP.97353 | -89.6733 | 20.972
YUC230302269042 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | CALLE 19 S/N CP.97880 | -88.1556 | 21.5958
YUC230302269044 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | CALLE 8 S/N CP.97725 | -88.1542 | 21.5905
YUC230302269046 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | DOMICILIO CONOCIDO CP.97666 | -88.5721 | 20.7679
YUC230302269071 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 81 S/N COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP.97700 | -88.1588 | 21.1266
YUC230302269076 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 22 S/N CP.97312 | -89.7289 | 20.9728
YUC230302269077 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 87 NO. 370 COLONIA NUEVA KUKULCAN CP.97195 | -89.5867 | 20.9391

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC230202230412 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15971.98 | 15971.98
YUC230202230412 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37108.76 | 37108.76
YUC230202230426 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-029 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7477.11 | 7477.11
YUC230202230446 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-034 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15402.22 | 15402.22
YUC230302268918 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33455.32 | 33455.32
YUC230302268918 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21788.38 | 21788.38
YUC230302268918 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33363.9 | 33363.9
YUC230302269017 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16311.1 | 16311.1
YUC230302269018 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42102.99 | 42102.99
YUC230302269018 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 84667.3 | 84667.3
YUC230302269024 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43156.1 | 43156.1
YUC230302269029 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72652.71 | 72652.71
YUC230302269073 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8716.39 | 8716.39
YUC230302269073 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 234960.49 | 234960.49
YUC230302269094 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 38968.4 | 38968.4
YUC230302269108 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 66626.92 | 66626.92
YUC230302269113 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 109275.22 | 109275.22
YUC230302269118 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 27804.78 | 27804.78
YUC230302269119 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 190371.82 | 190371.82
YUC230302269134 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8128.63 | 8128.63
YUC230302269147 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 31568.97 | 31568.97
YUC230302269152 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 91650.14 | 91650.14
YUC230302269528 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 142370.28 | 142370.28
YUC230302269534 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 94583.34 | 94583.34
YUC230302269538 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 157020.99 | 157020.99
YUC230302269540 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-201 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 20678.49 | 20678.49
YUC230302269546 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 40993.72 | 40993.72
YUC230302269555 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 64331.52 | 64331.52
YUC230302269559 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 24104.19 | 24104.19
YUC230302269836 | Obra | IDE-23-OP-LP-095 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1249929.32 | 1249929.32
YUC230302269839 | Obra | IDE-23-OP-LP-098 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATAN | 659948.6 | 659948.6
YUC230302269841 | Obra | IDE-23-OP-LP-099 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1048491.07 | 1048491.07
YUC230302269852 | Obra | IDE-23-OP-LP-170 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 629945.12 | 629945.12
YUC230302269856 | Obra | IDE-23-OP-LP-171 | ELBER RENE VEGA AYALA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 770595.39 | 770595.39
YUC230302268952 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24442.31 | 24442.31
YUC230302268952 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5724.6 | 5724.6
YUC230302268976 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-118 | LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 84641.29 | 84641.29
YUC230302268991 | Obra | IDE-23-MANT-DIRECTA-147 | MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 158600 | 158600.0
YUC230302268991 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 79141.08 | 79141.08
YUC230302269015 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13698.86 | 13698.86
YUC230302269097 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-137 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 43800.61 | 43800.61
YUC230302269104 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 189343.56 | 189343.56
YUC230302269109 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 180041.42 | 180041.42
YUC230302269111 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 38678.08 | 38678.08
YUC230302269124 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 72361.01 | 72361.01
YUC230302269129 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 43244.87 | 43244.87
YUC230302269138 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 11648.99 | 11648.99
YUC230302269149 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8829.68 | 8829.68
YUC230302269153 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 30395.99 | 30395.99
YUC230302269517 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 88632.12 | 88632.12
YUC230302269522 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 11174.28 | 11174.28
YUC230302269526 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 22483.12 | 22483.12
YUC230302269529 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 155155.27 | 155155.27
YUC230302269539 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 59294.29 | 59294.29
YUC230302269542 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-201 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 244286.82 | 244286.82
YUC230302269548 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 26665.94 | 26665.94
YUC230302269549 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 12429.33 | 12429.33
YUC230302269556 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 68696.11 | 68696.11
YUC230302269570 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 3593.09 | 3593.09
YUC230302269578 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 25324.44 | 25324.44
YUC230302269580 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 78042.61 | 78042.61
YUC230302269822 | Obra | IDE-23-OP-LP-071 | OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1149937.27 | 1149937.27
YUC230302269827 | Obra | IDE-23-OP-LP-076 | GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 2099953.82 | 2099953.82
YUC230202230448 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-034 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58842.05 | 58842.05
YUC230202230559 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48038.74 | 48038.74
YUC230202234361 | Obra | IDE-23-OP-LP-069 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 769247.7 | 769247.7
YUC230302269022 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9883.35 | 9883.35
YUC230302269022 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37149.84 | 37149.84
YUC230302269023 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49139.58 | 49139.58
YUC230302269087 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-134 | ADDI DIANELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20063.99 | 20063.99
YUC230302269088 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-134 | ADDI DIANELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 192387.95 | 192387.95
YUC230302269091 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30397.41 | 30397.41
YUC230302269107 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 100849.59 | 100849.59
YUC230302269114 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 37093.84 | 37093.84
YUC230302269123 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 104871.73 | 104871.73
YUC230302269125 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 25581.56 | 25581.56
YUC230302269130 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 32365.29 | 32365.29
YUC230302269133 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 112216.22 | 112216.22
YUC230302269143 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-146 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 414354.73 | 414354.73
YUC230302269145 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 16766.5 | 16766.5
YUC230302269533 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 14917.51 | 14917.51
YUC230302269544 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 104679.44 | 104679.44
YUC230302269552 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 127302 | 127302.0
YUC230302269553 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 25431.64 | 25431.64
YUC230302269557 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 53731.9 | 53731.9
YUC230302269831 | Obra | IDE-23-OP-LP-090 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 635609.21 | 635609.21
YUC230302269835 | Obra | IDE-23-OP-LP-094 | MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1289944.01 | 1289944.01
YUC230302269848 | Obra | IDE-23-OP-LP-193 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 479959.79 | 479959.79
YUC230302269849 | Obra | IDE-23-OP-LP-194 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 2299924.01 | 2299924.01
YUC230302270677 | Obra | IDE-23-OP-LP-172 | ANTONIO ESCAMILLA RODRÍGUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 629955.96 | 629955.96
YUC230202230387 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39742.24 | 39742.24
YUC230202230387 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15196.44 | 15196.44
YUC230202230445 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-034 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23668.68 | 23668.68
YUC230202230456 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-118 | LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 205724.78 | 205724.78
YUC230202230456 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10512.51 | 10512.51
YUC230202230487 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15663.5 | 15663.5
YUC230202230490 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18985.47 | 18985.47
YUC230202230496 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-041 | LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 63153.18 | 63153.18
YUC230302266965 | Obra | IDE-23-OP-LP-070 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1494454.39 | 1494454.39
YUC230302268048 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-131 | MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 700000 | 700000.0
YUC230302268945 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21257.63 | 21257.63
YUC230302268945 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 391692.19 | 391692.19
YUC230302268975 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25762.72 | 25762.72
YUC230302268975 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 175425.84 | 175425.84
YUC230302268978 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-118 | LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9061.35 | 9061.35
YUC230302269016 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14758.03 | 14758.03
YUC230302269021 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11929.64 | 11929.64
YUC230302269090 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 121066.06 | 121066.06
YUC230302269105 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 61569.45 | 61569.45
YUC230302269115 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 11749.76 | 11749.76
YUC230302269127 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 31662.21 | 31662.21
YUC230302269530 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 262289.73 | 262289.73
YUC230302269531 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 146132.73 | 146132.73
YUC230302269541 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-201 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 438018.81 | 438018.81
YUC230302269543 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 48138.75 | 48138.75
YUC230302269545 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 15771.21 | 15771.21
YUC230302269550 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 63864.6 | 63864.6
YUC230302269551 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 39027.12 | 39027.12
YUC230302269554 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 20275.58 | 20275.58
YUC230302269564 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 28808.05 | 28808.05
YUC230302269565 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 213434.66 | 213434.66
YUC230302269574 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8655.78 | 8655.78
YUC230302269829 | Obra | IDE-23-OP-LP-078 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1299814.71 | 1299814.71
YUC230302269830 | Obra | IDE-23-OP-LP-089 | EDUARDO FUENTES ZEPEDA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 669939.75 | 669939.75
YUC230302269837 | Obra | IDE-23-OP-LP-096 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 293639.02 | 293639.02
YUC230302269838 | Obra | IDE-23-OP-LP-097 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 810276.58 | 810276.58
YUC230302269842 | Obra | IDE-23-OP-LP-182 | RÁUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 669975.86 | 669975.86
YUC230302269843 | Obra | IDE-23-OP-LP-185 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 799752.11 | 799752.11
YUC230302269846 | Obra | IDE-23-OP-LP-191 | TOMAS ANTONIO ROMANO YAH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 464965.9 | 464965.9
YUC230302269847 | Obra | IDE-23-OP-LP-192 | CARPIS S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 929995.28 | 929995.28
YUC230202230390 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 53985.43 | 53985.43
YUC230202230390 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14164.82 | 14164.82
YUC230202230414 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14034.88 | 14034.88
YUC230202230418 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18700.88 | 18700.88
YUC230202230418 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-111 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12098.46 | 12098.46
YUC230202230418 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29827.8 | 29827.8
YUC230202230428 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-030 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 135147.79 | 135147.79
YUC230202230477 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-038 | KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 61674 | 61674.0
YUC230202230516 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69686.5 | 69686.5
YUC230202230568 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19699.11 | 19699.11
YUC230302268843 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55796.06 | 55796.06
YUC230302268843 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 273293.23 | 273293.23
YUC230302268984 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22905.01 | 22905.01
YUC230302268984 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-116 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8701.71 | 8701.71
YUC230302269072 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-138 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58932.81 | 58932.81
YUC230302269072 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 138573.4 | 138573.4
YUC230302269089 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-134 | ADDI DIANELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 162456.85 | 162456.85
YUC230302269093 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 97449.84 | 97449.84
YUC230302269116 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 202485.19 | 202485.19
YUC230302269126 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 9240.71 | 9240.71
YUC230302269137 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 16878.29 | 16878.29
YUC230302269140 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-146 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 92314.03 | 92314.03
YUC230302269142 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-146 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 75998.24 | 75998.24
YUC230302269144 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-148 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 91617.29 | 91617.29
YUC230302269146 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 30484.88 | 30484.88
YUC230302269148 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8090.61 | 8090.61
YUC230302269524 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 117620.1 | 117620.1
YUC230302269535 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 125195.32 | 125195.32
YUC230302269536 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 11409.63 | 11409.63
YUC230302269537 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 36670.17 | 36670.17
YUC230302269575 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 72145.62 | 72145.62
YUC230302269576 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 45821.52 | 45821.52
YUC230302269583 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-207 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 106753.09 | 106753.09
YUC230302269584 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-207 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 119076.11 | 119076.11
YUC230302269821 | Obra | IDE-23-OP-LP-073 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 749253.44 | 749253.44
YUC230302269823 | Obra | IDE-23-OP-LP-072 | GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1349618.14 | 1349618.14
YUC230302269853 | Obra | IDE-23-OP-LP-174 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 641999.46 | 641999.46
YUC230202230429 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52271.07 | 52271.07
YUC230202230429 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-030 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16558.99 | 16558.99
YUC230202230450 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43086.36 | 43086.36
YUC230202230450 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-034 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 74091.36 | 74091.36
YUC230202230458 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15288.29 | 15288.29
YUC230202230483 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7762.15 | 7762.15
YUC230202230483 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12712.76 | 12712.76
YUC230202230515 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 147315.02 | 147315.02
YUC230202230517 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28103.81 | 28103.81
YUC230202230521 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39591.28 | 39591.28
YUC230302268927 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20285.6 | 20285.6
YUC230302268927 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-111 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15322.51 | 15322.51
YUC230302268977 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-118 | LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25830.44 | 25830.44
YUC230302269045 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20184.86 | 20184.86
YUC230302269045 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8840.89 | 8840.89
YUC230302269098 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-137 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 49014.71 | 49014.71
YUC230302269100 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-137 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 71040.09 | 71040.09
YUC230302269122 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 146005.48 | 146005.48
YUC230302269132 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 15626.71 | 15626.71
YUC230302269139 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 40063.6 | 40063.6
YUC230302269150 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 10933.72 | 10933.72
YUC230302269527 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 76731.7 | 76731.7
YUC230302269532 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 12421.44 | 12421.44
YUC230302269558 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 20263.33 | 20263.33
YUC230302269562 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 18695.72 | 18695.72
YUC230302269567 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 22449.94 | 22449.94
YUC230302269573 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 9769.91 | 9769.91
YUC230302269828 | Obra | IDE-23-OP-LP-077 | HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 649449.32 | 649449.32
YUC230302269840 | Obra | IDE-23-OP-LP-100 | COMERCIAL PVM S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 2008643.03 | 2008643.03
YUC230302269851 | Obra | IDE-23-OP-LP-196 | JESUS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 680000 | 680000.0
YUC230302270630 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-132 | HEBER ISMAEL MAY UC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 650000 | 650000.0
YUC230202234359 | Obra | IDE-23-OP-LP-067 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 659993.66 | 659993.66
YUC230202234360 | Obra | IDE-23-OP-LP-068 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 654974.2 | 654974.2
YUC230302268979 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-118 | LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8109.72 | 8109.72
YUC230302269019 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38090.28 | 38090.28
YUC230302269026 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-144 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 116612.56 | 116612.56
YUC230302269026 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68865.62 | 68865.62
YUC230302269028 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38333.59 | 38333.59
YUC230302269092 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21366.62 | 21366.62
YUC230302269101 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-137 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 32297.95 | 32297.95
YUC230302269112 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 143656.72 | 143656.72
YUC230302269120 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 46146.95 | 46146.95
YUC230302269121 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 55262.09 | 55262.09
YUC230302269136 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 16922.58 | 16922.58
YUC230302269518 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 50066.76 | 50066.76
YUC230302269519 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 32210.88 | 32210.88
YUC230302269520 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 29606.68 | 29606.68
YUC230302269521 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 29595.08 | 29595.08
YUC230302269525 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 86872.77 | 86872.77
YUC230302269560 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 45989.79 | 45989.79
YUC230302269561 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 16616.75 | 16616.75
YUC230302269563 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 9739.85 | 9739.85
YUC230302269566 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 23966.13 | 23966.13
YUC230302269568 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 22993.44 | 22993.44
YUC230302269571 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 17523.89 | 17523.89
YUC230302269577 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 189698.25 | 189698.25
YUC230302269579 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 28933.43 | 28933.43
YUC230302269582 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-206 | MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 34820.29 | 34820.29
YUC230302269819 | Obra | IDE-23-OP-LP-071 | OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1149937.27 | 1149937.27
YUC230302269825 | Obra | IDE-23-OP-LP-074 | IU K TAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 591952.26 | 591952.26
YUC230302269826 | Obra | IDE-23-OP-LP-075 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1549959.37 | 1549959.37
YUC230302269833 | Obra | IDE-23-OP-LP-092 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 699937.6 | 699937.6
YUC230302269834 | Obra | IDE-23-OP-LP-093 | COMERCIALIZADORA MASUR 2000, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 804765.83 | 804765.83
YUC230302269845 | Obra | IDE-23-OP-LP-188 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 379999.85 | 379999.85
YUC230302269850 | Obra | IDE-23-OP-LP-195 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 579359.88 | 579359.88
YUC230302269854 | Obra | IDE-23-OP-LP-176 | LEONEL ALBERTO PACHECO CÁRDENAS | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 637886.18 | 637886.18
YUC230202230420 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48136.26 | 48136.26
YUC230202230420 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71990.02 | 71990.02
YUC230202230470 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 109894.67 | 109894.67
YUC230202230492 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-040 | LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 206664.7 | 206664.7
YUC230202230537 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-033 | INTERLÚDICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 183161.96 | 183161.96
YUC230202234358 | Obra | IDE-23-OP-LP-066 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1349983.67 | 1349983.67
YUC230302268957 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-128 | SERGIO PALENCIA RUÍZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45180.34 | 45180.34
YUC230302268957 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7624.65 | 7624.65
YUC230302268957 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60359.63 | 60359.63
YUC230302269020 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45324.37 | 45324.37
YUC230302269020 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45774.85 | 45774.85
YUC230302269025 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9842.36 | 9842.36
YUC230302269027 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 86775.87 | 86775.87
YUC230302269086 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-134 | ADDI DIANELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58847.48 | 58847.48
YUC230302269099 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-137 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 43555.33 | 43555.33
YUC230302269102 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-138 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 97796.35 | 97796.35
YUC230302269106 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 46784.51 | 46784.51
YUC230302269110 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 68851.27 | 68851.27
YUC230302269117 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | GRECIA LILI MARIN GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8331.09 | 8331.09
YUC230302269128 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 20557.91 | 20557.91
YUC230302269131 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8938.77 | 8938.77
YUC230302269141 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-146 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 161413.99 | 161413.99
YUC230302269151 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 11762.55 | 11762.55
YUC230302269523 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 69766.46 | 69766.46
YUC230302269547 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 32156.44 | 32156.44
YUC230302269569 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 18475.45 | 18475.45
YUC230302269572 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 20281.65 | 20281.65
YUC230302269581 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-206 | MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 210085.12 | 210085.12
YUC230302269820 | Obra | IDE-23-OP-LP-072 | GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1349618.14 | 1349618.14
YUC230302269824 | Obra | IDE-23-OP-LP-073 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 749253.44 | 749253.44
YUC230302269832 | Obra | IDE-23-OP-LP-091 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 213312.01 | 213312.01
YUC230302269844 | Obra | IDE-23-OP-LP-187 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 200000 | 200000.0
YUC230302269855 | Obra | IDE-23-OP-LP-177 | JUAN ARTURO EVIA LOPEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1169056.2 | 1169056.2
YUC230202230386 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45107.08 | 45107.08
YUC230202230386 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 53103.3 | 53103.3
YUC230202230391 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11334.37 | 11334.37
YUC230202230396 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-027 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 160506.87 | 160506.87
YUC230202230397 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-034 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11045.48 | 11045.48
YUC230202230397 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-027 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 61858.43 | 61858.43
YUC230202230402 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21109.25 | 21109.25
YUC230202230402 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-027 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39481.67 | 39481.67
YUC230202230404 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-027 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 67734.53 | 67734.53
YUC230202230408 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15759.41 | 15759.41
YUC230202230410 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18491.24 | 18491.24
YUC230202230410 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52385.82 | 52385.82
YUC230202230419 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73473.19 | 73473.19
YUC230202230421 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43206.93 | 43206.93
YUC230202230435 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-084 | EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 234960.49 | 234960.49
YUC230202230435 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-030 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 309303.79 | 309303.79
YUC230202230442 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0003A | GHANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64893.16 | 64893.16
YUC230202230465 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 59683.07 | 59683.07
YUC230202230471 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72355.06 | 72355.06
YUC230202230474 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35054.47 | 35054.47
YUC230202230494 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-041 | LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6526.53 | 6526.53
YUC230202230501 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-042 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9316.32 | 9316.32
YUC230202230509 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60633.73 | 60633.73
YUC230202230510 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68968.38 | 68968.38
YUC230202230514 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73806.76 | 73806.76
YUC230202230523 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 81623.72 | 81623.72
YUC230202230524 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68372.7 | 68372.7
YUC230202230526 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39184.56 | 39184.56
YUC230202230546 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9926.06 | 9926.06
YUC230202230560 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 80560.74 | 80560.74
YUC230202230571 | Obra | (W) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9990.26 | 9990.26
YUC230202230573 | Obra | (Y) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35034.04 | 35034.04
YUC230302268830 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19668.19 | 19668.19
YUC230302268830 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 53104.44 | 53104.44
YUC230302268836 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11177.01 | 11177.01
YUC230302268837 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 59886.5 | 59886.5
YUC230302268851 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-085 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6874.62 | 6874.62
YUC230302268871 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20233.25 | 20233.25
YUC230302268879 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28556.64 | 28556.64
YUC230302268908 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50447.16 | 50447.16
YUC230302268920 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18559.91 | 18559.91
YUC230302268920 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35375.87 | 35375.87
YUC230302268940 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 54433.45 | 54433.45
YUC230302268947 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42354.14 | 42354.14
YUC230302268961 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52275.03 | 52275.03
YUC230302268972 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51878.41 | 51878.41
YUC230302268988 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 54520.37 | 54520.37
YUC230302269003 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-120 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36801.44 | 36801.44
YUC230302269007 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-121 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 44084.06 | 44084.06
YUC230302269009 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-121 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 88758.04 | 88758.04
YUC230302269036 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68388.98 | 68388.98
YUC230302269055 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-127 | MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8307.24 | 8307.24
YUC230302269057 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-127 | MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73772.95 | 73772.95
YUC230302269062 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-128 | SERGIO PALENCIA RUÍZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71063.93 | 71063.93
YUC230302269079 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17489.56 | 17489.56
YUC230202230382 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-112 | CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30207.39 | 30207.39
YUC230202230382 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 66348.37 | 66348.37
YUC230202230383 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-136 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15155.85 | 15155.85
YUC230202230383 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64136.42 | 64136.42
YUC230202230383 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 77950.23 | 77950.23
YUC230202230406 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-125 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 455593.65 | 455593.65
YUC230202230406 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71674.32 | 71674.32
YUC230202230409 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6296.61 | 6296.61
YUC230202230409 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11621.38 | 11621.38
YUC230202230411 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12366.04 | 12366.04
YUC230202230411 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7401.48 | 7401.48
YUC230202230422 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32626.32 | 32626.32
YUC230202230423 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42214.26 | 42214.26
YUC230202230437 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-031 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37189.09 | 37189.09
YUC230202230438 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 281609.14 | 281609.14
YUC230202230438 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-031 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 180549.57 | 180549.57
YUC230202230464 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 116573.19 | 116573.19
YUC230202230473 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 249356.15 | 249356.15
YUC230202230479 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2826.87 | 2826.87
YUC230202230493 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-040 | LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 84140.07 | 84140.07
YUC230202230504 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-044 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 122248.92 | 122248.92
YUC230202230529 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0012A | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16509.1 | 16509.1
YUC230202230529 | Obra | (U) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 106888.25 | 106888.25
YUC230202230542 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55526.98 | 55526.98
YUC230202230544 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20728.17 | 20728.17
YUC230202230553 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30081.47 | 30081.47
YUC230202230574 | Obra | (AA) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11322.64 | 11322.64
YUC230302268829 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33557.14 | 33557.14
YUC230302268829 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 81429.66 | 81429.66
YUC230302268842 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 86074.08 | 86074.08
YUC230302268842 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32926.52 | 32926.52
YUC230302268845 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58575.44 | 58575.44
YUC230302268857 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-085 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25554.23 | 25554.23
YUC230302268858 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 117934.59 | 117934.59
YUC230302268864 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 88564.87 | 88564.87
YUC230302268906 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17881.88 | 17881.88
YUC230302268909 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46850.51 | 46850.51
YUC230302268910 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-128 | SERGIO PALENCIA RUÍZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 163889.41 | 163889.41
YUC230302268910 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11719.18 | 11719.18
YUC230302268923 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-111 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14061.35 | 14061.35
YUC230302268931 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-144 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 127537.6 | 127537.6
YUC230302268931 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 53485.35 | 53485.35
YUC230302268951 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 80700.19 | 80700.19
YUC230302268966 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62263.61 | 62263.61
YUC230302268974 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39264.57 | 39264.57
YUC230302268986 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-116 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55665.6 | 55665.6
YUC230302268987 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15374.92 | 15374.92
YUC230302268994 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38644.47 | 38644.47
YUC230302268997 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35208.62 | 35208.62
YUC230302269035 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-123 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37878.54 | 37878.54
YUC230302269039 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 80786.74 | 80786.74
YUC230302269040 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27826.02 | 27826.02
YUC230302269060 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-128 | SERGIO PALENCIA RUÍZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 139504.06 | 139504.06
YUC230302269064 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8144.09 | 8144.09
YUC230302269064 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-128 | SERGIO PALENCIA RUÍZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29996.86 | 29996.86
YUC230302269082 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 163073.67 | 163073.67
YUC230302269103 | Obra | IDE-23-MANT-DIRECTA-139 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 115398.95 | 115398.95
YUC230202230379 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12454.61 | 12454.61
YUC230202230400 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-027 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6768.48 | 6768.48
YUC230202230416 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9726.01 | 9726.01
YUC230202230416 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2610.58 | 2610.58
YUC230202230425 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-029 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14256.54 | 14256.54
YUC230202230427 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-029 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 106830.29 | 106830.29
YUC230202230434 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45843.4 | 45843.4
YUC230202230434 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-030 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42428.62 | 42428.62
YUC230202230436 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-030 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 176441.35 | 176441.35
YUC230202230443 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-034 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20355.81 | 20355.81
YUC230202230452 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27729.66 | 27729.66
YUC230202230452 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13183.91 | 13183.91
YUC230202230460 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10964.97 | 10964.97
YUC230202230463 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 120323.48 | 120323.48
YUC230202230481 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14621.53 | 14621.53
YUC230202230498 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-042 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42362.42 | 42362.42
YUC230202230503 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-044 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 116081.84 | 116081.84
YUC230202230520 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30617.85 | 30617.85
YUC230202230528 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20601.23 | 20601.23
YUC230202230533 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-048 | YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 181942.28 | 181942.28
YUC230202230535 | Obra | IDE-23-MANT-DIRECTA-032 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 135667.87 | 135667.87
YUC230202230545 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13060.7 | 13060.7
YUC230202230557 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29222.84 | 29222.84
YUC230202230567 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 84997.92 | 84997.92
YUC230302268821 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49479.85 | 49479.85
YUC230302268826 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 87719.49 | 87719.49
YUC230302268826 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 88743.25 | 88743.25
YUC230302268852 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-085 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16574.87 | 16574.87
YUC230302268854 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-085 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11015.88 | 11015.88
YUC230302268865 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 82787.04 | 82787.04
YUC230302268865 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 76223.82 | 76223.82
YUC230302268866 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62964.92 | 62964.92
YUC230302268873 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 104476.24 | 104476.24
YUC230302268873 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19827.31 | 19827.31
YUC230302268874 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27451.99 | 27451.99
YUC230302268878 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26348.66 | 26348.66
YUC230302268888 | Obra | (V) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28711.81 | 28711.81
YUC230302268889 | Obra | (W) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 86428.31 | 86428.31
YUC230302268893 | Obra | (AA) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21756.74 | 21756.74
YUC230302268911 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10182.51 | 10182.51
YUC230302268912 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 81738.83 | 81738.83
YUC230302268933 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34929.46 | 34929.46
YUC230302268941 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13114.46 | 13114.46
YUC230302268949 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72544.83 | 72544.83
YUC230302268953 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 180358.37 | 180358.37
YUC230302268958 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18080.98 | 18080.98
YUC230302268962 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36296.88 | 36296.88
YUC230302268995 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16734.98 | 16734.98
YUC230302268999 | Obra | (U) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31406.28 | 31406.28
YUC230302269031 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-123 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12671.98 | 12671.98
YUC230302269033 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-123 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31909.76 | 31909.76
YUC230302269049 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11901.57 | 11901.57
YUC230302269052 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-126 | LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 90627.54 | 90627.54
YUC230302269056 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-127 | MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73107.63 | 73107.63
YUC230302269061 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-128 | SERGIO PALENCIA RUÍZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 88565.7 | 88565.7
YUC230302269063 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-128 | SERGIO PALENCIA RUÍZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68727.37 | 68727.37
YUC230302269074 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 203951.75 | 203951.75
YUC230302269081 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28244.9 | 28244.9
YUC230302269083 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-128 | SERGIO PALENCIA RUÍZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21711.93 | 21711.93
YUC230302269083 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21698.54 | 21698.54
YUC230302269084 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 179417.72 | 179417.72
YUC230302269085 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41814.17 | 41814.17
YUC230202230389 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12416.49 | 12416.49
YUC230202230392 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21769.63 | 21769.63
YUC230202230392 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 74922.37 | 74922.37
YUC230202230392 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39822.93 | 39822.93
YUC230202230394 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32156.92 | 32156.92
YUC230202230399 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-027 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62536.69 | 62536.69
YUC230202230407 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7093.42 | 7093.42
YUC230202230455 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9943.57 | 9943.57
YUC230202230457 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21708.53 | 21708.53
YUC230202230459 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8935.11 | 8935.11
YUC230202230468 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36855.6 | 36855.6
YUC230202230468 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56209.64 | 56209.64
YUC230202230469 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 105617.59 | 105617.59
YUC230202230475 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46211.79 | 46211.79
YUC230202230489 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8507.15 | 8507.15
YUC230202230489 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13092.04 | 13092.04
YUC230202230519 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 67431.95 | 67431.95
YUC230202230532 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 85524.71 | 85524.71
YUC230202230532 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0008A | SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19700.83 | 19700.83
YUC230202230538 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19523 | 19523.0
YUC230202230541 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35133.88 | 35133.88
YUC230202230554 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50765.89 | 50765.89
YUC230202230555 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55735.54 | 55735.54
YUC230202230558 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15897.09 | 15897.09
YUC230202230561 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55419.95 | 55419.95
YUC230202230566 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33438.32 | 33438.32
YUC230302268825 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 83005.02 | 83005.02
YUC230302268838 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16775.91 | 16775.91
YUC230302268839 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 261019.77 | 261019.77
YUC230302268840 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 86437.93 | 86437.93
YUC230302268856 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-085 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27772.89 | 27772.89
YUC230302268862 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19294.19 | 19294.19
YUC230302268870 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28283.06 | 28283.06
YUC230302268872 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10547.22 | 10547.22
YUC230302268877 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31985.47 | 31985.47
YUC230302268901 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55656.97 | 55656.97
YUC230302268913 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39134.18 | 39134.18
YUC230302268915 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6480.41 | 6480.41
YUC230302268925 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-111 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65978.82 | 65978.82
YUC230302268935 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 174523.19 | 174523.19
YUC230302268939 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52930.28 | 52930.28
YUC230302268942 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3690.05 | 3690.05
YUC230302268954 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 161725.11 | 161725.11
YUC230302268992 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 67452.56 | 67452.56
YUC230302269011 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-121 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19478.42 | 19478.42
YUC230302269037 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16647.47 | 16647.47
YUC230302269043 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10566.65 | 10566.65
YUC230302269048 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8003.93 | 8003.93
YUC230302269051 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-126 | LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 108336.55 | 108336.55
YUC230302269068 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73495.69 | 73495.69
YUC230302269069 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 96708.19 | 96708.19
YUC230302269075 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25527.26 | 25527.26
YUC230302269078 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14078.47 | 14078.47
YUC230302269080 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17411.95 | 17411.95
YUC230302269135 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-144 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 79759.8 | 79759.8
YUC230202230376 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9702.37 | 9702.37
YUC230202230384 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10304.77 | 10304.77
YUC230202230395 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-027 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9807.3 | 9807.3
YUC230202230430 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-030 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60169.95 | 60169.95
YUC230202230433 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-030 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64817.53 | 64817.53
YUC230202230441 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 86104.87 | 86104.87
YUC230202230441 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0002A | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39459.13 | 39459.13
YUC230202230461 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0004A | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17546.79 | 17546.79
YUC230202230462 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0005A | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49078.47 | 49078.47
YUC230202230466 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 98417.27 | 98417.27
YUC230202230472 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 63346.32 | 63346.32
YUC230202230484 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24784.33 | 24784.33
YUC230202230500 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-042 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69377.5 | 69377.5
YUC230202230506 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-044 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55352.67 | 55352.67
YUC230202230518 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62884.88 | 62884.88
YUC230202230527 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29748.9 | 29748.9
YUC230202230530 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0006A | RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12920.21 | 12920.21
YUC230202230531 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8585.3 | 8585.3
YUC230202230531 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0007A | SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34316.27 | 34316.27
YUC230202230536 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-033 | INTERLÚDICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 109000 | 109000.0
YUC230202230540 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14516.15 | 14516.15
YUC230202230540 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 305429.68 | 305429.68
YUC230202230551 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60633.73 | 60633.73
YUC230202230556 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39353.68 | 39353.68
YUC230202230575 | Obra | (AB) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49384.05 | 49384.05
YUC230302268828 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48261.3 | 48261.3
YUC230302268849 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-084 | EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 235649.21 | 235649.21
YUC230302268855 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-085 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41037.6 | 41037.6
YUC230302268861 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 66073.47 | 66073.47
YUC230302268880 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29754.31 | 29754.31
YUC230302268886 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21906.73 | 21906.73
YUC230302268897 | Obra | (AE) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20019.88 | 20019.88
YUC230302268898 | Obra | (AF) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17607.43 | 17607.43
YUC230302268902 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51964.66 | 51964.66
YUC230302268903 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48877.98 | 48877.98
YUC230302268916 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8193.11 | 8193.11
YUC230302268916 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11221.75 | 11221.75
YUC230302268917 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9761.19 | 9761.19
YUC230302268924 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-111 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23563.18 | 23563.18
YUC230302268930 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-113 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 306409.91 | 306409.91
YUC230302268943 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13693.92 | 13693.92
YUC230302268960 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18927.11 | 18927.11
YUC230302268963 | Obra | (U) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 59639.92 | 59639.92
YUC230302268969 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3958.19 | 3958.19
YUC230302268980 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0009A | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38619.08 | 38619.08
YUC230302268989 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18664.41 | 18664.41
YUC230302269001 | Obra | (W) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71570.99 | 71570.99
YUC230302269002 | Obra | (X) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65601.36 | 65601.36
YUC230302269005 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-120 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 44116.54 | 44116.54
YUC230302269013 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-121 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23807.55 | 23807.55
YUC230302269038 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20017.16 | 20017.16
YUC230302269041 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43773.06 | 43773.06
YUC230302269047 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26663.67 | 26663.67
YUC230302269050 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-125 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 518482.45 | 518482.45
YUC230302269053 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-126 | LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49058.8 | 49058.8
YUC230302269054 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-127 | MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8478.03 | 8478.03
YUC230302269070 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 66977.15 | 66977.15
YUC230202230378 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21105.92 | 21105.92
YUC230202230385 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40361.14 | 40361.14
YUC230202230398 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-027 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69838.19 | 69838.19
YUC230202230403 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-038 | KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50240.75 | 50240.75
YUC230202230403 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-027 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 110212.89 | 110212.89
YUC230202230405 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 76448.21 | 76448.21
YUC230202230413 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32991.56 | 32991.56
YUC230202230415 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6552.55 | 6552.55
YUC230202230447 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-034 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14151.74 | 14151.74
YUC230202230451 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27002.87 | 27002.87
YUC230202230476 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26185.07 | 26185.07
YUC230202230486 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16625.78 | 16625.78
YUC230202230499 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-042 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 115885.08 | 115885.08
YUC230202230507 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-044 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 321791.03 | 321791.03
YUC230202230511 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58305.93 | 58305.93
YUC230202230512 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37672.95 | 37672.95
YUC230202230525 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 81313.92 | 81313.92
YUC230202230534 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-048 | YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 278651.23 | 278651.23
YUC230202230543 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 161222.19 | 161222.19
YUC230202230547 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12259.69 | 12259.69
YUC230202230549 | Obra | (U) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26051.12 | 26051.12
YUC230202230549 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 80705.36 | 80705.36
YUC230202230552 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68968.38 | 68968.38
YUC230202230563 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 67976.73 | 67976.73
YUC230202230564 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12724.4 | 12724.4
YUC230302268820 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 136846.44 | 136846.44
YUC230302268823 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30584.72 | 30584.72
YUC230302268823 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 184861.71 | 184861.71
YUC230302268833 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 157595.55 | 157595.55
YUC230302268834 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65108.78 | 65108.78
YUC230302268835 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 44462.21 | 44462.21
YUC230302268844 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38767.86 | 38767.86
YUC230302268859 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37017.21 | 37017.21
YUC230302268868 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-136 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 61608.86 | 61608.86
YUC230302268868 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4026.87 | 4026.87
YUC230302268869 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22282.34 | 22282.34
YUC230302268882 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 286749.9 | 286749.9
YUC230302268885 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 76392.32 | 76392.32
YUC230302268887 | Obra | (U) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24340.24 | 24340.24
YUC230302268896 | Obra | (AD) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16879.39 | 16879.39
YUC230302268905 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 44100.4 | 44100.4
YUC230302268914 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30497.07 | 30497.07
YUC230302268926 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21109.25 | 21109.25
YUC230302268926 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-111 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8289.72 | 8289.72
YUC230302268928 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-113 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11173.38 | 11173.38
YUC230302268932 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23747.55 | 23747.55
YUC230302268934 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16974.92 | 16974.92
YUC230302268937 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21230.68 | 21230.68
YUC230302268937 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43390.37 | 43390.37
YUC230302268938 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41763.64 | 41763.64
YUC230302268944 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27797.89 | 27797.89
YUC230302268950 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62099.49 | 62099.49
YUC230302268956 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10795.12 | 10795.12
YUC230302268965 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 81905.43 | 81905.43
YUC230302268967 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 79470.93 | 79470.93
YUC230302268968 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51375.39 | 51375.39
YUC230302268973 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 125950.64 | 125950.64
YUC230302268981 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-112 | CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43613.2 | 43613.2
YUC230302268982 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-112 | CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 118436.19 | 118436.19
YUC230302268996 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51967.71 | 51967.71
YUC230302269004 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-120 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36206.44 | 36206.44
YUC230302269006 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-120 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56386.5 | 56386.5
YUC230302269010 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-121 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 76155 | 76155.0
YUC230302269012 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-121 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 90214.29 | 90214.29
YUC230302269034 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-126 | LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 311350.21 | 311350.21
YUC230302269034 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-123 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14611.88 | 14611.88
YUC230302269059 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-128 | SERGIO PALENCIA RUÍZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8166.18 | 8166.18
YUC230302269065 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-128 | SERGIO PALENCIA RUÍZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21702.65 | 21702.65
YUC230302269067 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 115376.76 | 115376.76
YUC230302269096 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-136 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 12332.38 | 12332.38
YUC230202230393 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49825.5 | 49825.5
YUC230202230393 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12482.83 | 12482.83
YUC230202230401 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-027 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 59963.13 | 59963.13
YUC230202230424 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13862.58 | 13862.58
YUC230202230431 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 243098.39 | 243098.39
YUC230202230431 | Obra | IDE-23-MANT-DIRECTA-043 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 233313.26 | 233313.26
YUC230202230431 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-041 | LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 230567.4 | 230567.4
YUC230202230431 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-030 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11552.73 | 11552.73
YUC230202230440 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0001A | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23301.88 | 23301.88
YUC230202230467 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31315.75 | 31315.75
YUC230202230480 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31558.74 | 31558.74
YUC230202230480 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16861.43 | 16861.43
YUC230202230488 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17302.17 | 17302.17
YUC230202230491 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-040 | LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51119.4 | 51119.4
YUC230202230502 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-042 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 110495.6 | 110495.6
YUC230202230550 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15846.47 | 15846.47
YUC230202230562 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-111 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30326.66 | 30326.66
YUC230202230562 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10464.88 | 10464.88
YUC230202230569 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 457421.8 | 457421.8
YUC230202230570 | Obra | (V) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12693.64 | 12693.64
YUC230302268822 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-121 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 85007.79 | 85007.79
YUC230302268822 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2903.58 | 2903.58
YUC230302268832 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 383011.42 | 383011.42
YUC230302268841 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 84831.41 | 84831.41
YUC230302268848 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-084 | EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 173880.09 | 173880.09
YUC230302268850 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-085 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20256.55 | 20256.55
YUC230302268860 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39063.71 | 39063.71
YUC230302268867 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20487.19 | 20487.19
YUC230302268876 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7970.12 | 7970.12
YUC230302268883 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16867.47 | 16867.47
YUC230302268884 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 101661.85 | 101661.85
YUC230302268890 | Obra | (X) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22497.21 | 22497.21
YUC230302268892 | Obra | (Z) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65038.91 | 65038.91
YUC230302268904 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69454.76 | 69454.76
YUC230302268907 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29544.77 | 29544.77
YUC230302268922 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65708.14 | 65708.14
YUC230302268936 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39128.19 | 39128.19
YUC230302268959 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24407.21 | 24407.21
YUC230302268964 | Obra | (V) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34674.17 | 34674.17
YUC230302268990 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 107974.51 | 107974.51
YUC230302268998 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43969.34 | 43969.34
YUC230302269000 | Obra | (V) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 102882.35 | 102882.35
YUC230302269008 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33374.44 | 33374.44
YUC230302269008 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-121 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56757.96 | 56757.96
YUC230302269030 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-123 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23891.37 | 23891.37
YUC230302269032 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-123 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5430.4 | 5430.4
YUC230302269058 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-127 | MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 63147.29 | 63147.29
YUC230302269066 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0010A | SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32453.66 | 32453.66
YUC230302269095 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-136 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 43471.42 | 43471.42
YUC230202230377 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26696.11 | 26696.11
YUC230202230380 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-127 | MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46795.17 | 46795.17
YUC230202230380 | Obra | (Z) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 140975.04 | 140975.04
YUC230202230380 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34318.02 | 34318.02
YUC230202230381 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 54268.95 | 54268.95
YUC230202230388 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18810.83 | 18810.83
YUC230202230417 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72103.37 | 72103.37
YUC230202230432 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-030 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18165.95 | 18165.95
YUC230202230439 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-031 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 143007.44 | 143007.44
YUC230202230444 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-034 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1407.42 | 1407.42
YUC230202230449 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-034 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 123294.87 | 123294.87
YUC230202230453 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27925.38 | 27925.38
YUC230202230454 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38529.79 | 38529.79
YUC230202230478 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-038 | KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15609.41 | 15609.41
YUC230202230482 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7078.8 | 7078.8
YUC230202230485 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13414.94 | 13414.94
YUC230202230485 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15488.68 | 15488.68
YUC230202230495 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-041 | LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22001.4 | 22001.4
YUC230202230497 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-042 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 70531.03 | 70531.03
YUC230202230505 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-044 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 164741.4 | 164741.4
YUC230202230508 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-044 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 268849.51 | 268849.51
YUC230202230513 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 110637.93 | 110637.93
YUC230202230522 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39684.09 | 39684.09
YUC230202230522 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52369.21 | 52369.21
YUC230202230539 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43869.24 | 43869.24
YUC230202230548 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-036 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28426.52 | 28426.52
YUC230202230565 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29988.78 | 29988.78
YUC230202230572 | Obra | (X) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10659.01 | 10659.01
YUC230302267890 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72166.63 | 72166.63
YUC230302268824 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57916.61 | 57916.61
YUC230302268827 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56806.5 | 56806.5
YUC230302268831 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-082 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 108567.86 | 108567.86
YUC230302268846 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-084 | EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31503.65 | 31503.65
YUC230302268847 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-084 | EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40638.42 | 40638.42
YUC230302268853 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-085 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51277.25 | 51277.25
YUC230302268863 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8317.25 | 8317.25
YUC230302268863 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-086 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8945.6 | 8945.6
YUC230302268875 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38631.82 | 38631.82
YUC230302268881 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39661.21 | 39661.21
YUC230302268881 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15267.31 | 15267.31
YUC230302268891 | Obra | (Y) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6233 | 6233.0
YUC230302268894 | Obra | (AB) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23885.19 | 23885.19
YUC230302268895 | Obra | (AC) IDE-23-MANT-DIRECTA-087 | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29551.13 | 29551.13
YUC230302268899 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58688.48 | 58688.48
YUC230302268900 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-088 | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 102549.98 | 102549.98
YUC230302268919 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58731.6 | 58731.6
YUC230302268921 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8216.56 | 8216.56
YUC230302268929 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-113 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 144081.08 | 144081.08
YUC230302268946 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 59582.38 | 59582.38
YUC230302268948 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 61520.74 | 61520.74
YUC230302268955 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20703.76 | 20703.76
YUC230302268970 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25721.63 | 25721.63
YUC230302268971 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8785.36 | 8785.36
YUC230302268983 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-116 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39709.48 | 39709.48
YUC230302268985 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-116 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2141.08 | 2141.08
YUC230302268993 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35847.26 | 35847.26
YUC230302269014 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-121 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57343.7 | 57343.7
YUC230302269042 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50769.19 | 50769.19
YUC230302269044 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 80087 | 80087.0
YUC230302269046 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15764.01 | 15764.01
YUC230302269071 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24895.25 | 24895.25
YUC230302269076 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40065.3 | 40065.3
YUC230302269077 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-130 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50611.04 | 50611.04

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC230202230412 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230426 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230446 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268918 | 2023 | 3 | Lote | 3 | 3 | 2 | 66.6667
YUC230302269017 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269018 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230302269024 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269029 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269073 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302269094 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269108 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269113 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269118 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269119 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269134 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269147 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269152 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269528 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269534 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269538 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269540 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269546 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269555 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269559 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269836 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
YUC230302269839 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230302269841 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230302269852 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 0 | 0
YUC230302269856 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 0 | 0
YUC230302268952 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302268976 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302268991 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302269015 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269097 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269104 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269109 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269111 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269124 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269129 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269138 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269149 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269153 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269517 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269522 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269526 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269529 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269539 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269542 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269548 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269549 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269556 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269570 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269578 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269580 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269822 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
YUC230302269827 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 9.98 | 19.0095
YUC230202230448 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230559 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202234361 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5 | 27.83 | 53.0095
YUC230302269022 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230302269023 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269087 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269088 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269091 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269107 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269114 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269123 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269125 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269130 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269133 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269143 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269145 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269533 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269544 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269552 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269553 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269557 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269831 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230302269835 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 31.5 | 30
YUC230302269848 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269849 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302270677 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230202230387 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230445 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230456 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230487 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230490 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230496 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230302266965 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 73.5 | 70
YUC230302268048 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302268945 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302268975 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302268978 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269016 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269021 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269090 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269105 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269115 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269127 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269530 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269531 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269541 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269543 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269545 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269550 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269551 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269554 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269564 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269565 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269574 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269829 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 15.75 | 15
YUC230302269830 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230302269837 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 0 | 0
YUC230302269838 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230302269842 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269843 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269846 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269847 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230202230390 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230414 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230418 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 3 | 2 | 66.6667
YUC230202230428 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230477 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230516 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 3 | 2 | 66.6667
YUC230202230568 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230302268843 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302268984 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302269072 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302269089 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269093 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269116 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269126 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269137 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269140 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269142 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269144 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269146 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269148 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269524 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269535 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269536 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269537 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269575 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269576 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269583 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269584 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269821 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 26.25 | 50
YUC230302269823 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 26.25 | 25
YUC230302269853 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 0 | 0
YUC230202230429 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230450 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230458 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230483 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230515 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230517 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230521 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268927 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302268977 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269045 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302269098 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269100 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269122 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269132 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269139 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269150 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269527 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269532 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269558 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269562 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269567 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269573 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269828 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 49.88 | 95.0095
YUC230302269840 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230302269851 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302270630 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230202234359 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5 | 31.5 | 60
YUC230202234360 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5 | 0 | 0
YUC230302268979 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269019 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269026 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302269028 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269092 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269101 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269112 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269120 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269121 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269136 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269518 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269519 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269520 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269521 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269525 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269560 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269561 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269563 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269566 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269568 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269571 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269577 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269579 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269582 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269819 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
YUC230302269825 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 48.85 | 93.0476
YUC230302269826 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 18.9 | 36
YUC230302269833 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 10.74 | 20.4571
YUC230302269834 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230302269845 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269850 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269854 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230202230420 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230202230470 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230492 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 3 | 2 | 66.6667
YUC230202230537 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202234358 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 102.66 | 105 | 56.7 | 54
YUC230302268957 | 2023 | 3 | Lote | 3 | 3 | 2 | 66.6667
YUC230302269020 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230302269025 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269027 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269086 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269099 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269102 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269106 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269110 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269117 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269128 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269131 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269141 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269151 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269523 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269547 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269569 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269572 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269581 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269820 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 26.25 | 25
YUC230302269824 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230302269832 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 0 | 0
YUC230302269844 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302269855 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 0 | 0
YUC230202230386 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230391 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230396 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230397 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230202230402 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230404 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230408 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230410 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230419 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230421 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230435 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230442 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230465 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230471 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230474 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230494 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230501 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230509 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230510 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230514 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230523 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230524 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230526 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230546 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230560 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230571 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230573 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268830 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268836 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268837 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268851 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268871 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268879 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268908 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268920 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268940 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268947 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268961 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268972 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268988 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269003 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269007 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269009 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269036 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269055 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269057 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269062 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269079 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230382 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230383 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 3 | 3 | 100
YUC230202230406 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230409 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230202230411 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230422 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230423 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230437 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230438 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230464 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230473 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230479 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230493 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230504 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230529 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230542 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230544 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230553 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230574 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268829 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268842 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268845 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268857 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268858 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268864 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268906 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268909 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268910 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268923 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268931 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268951 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268966 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268974 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268986 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268987 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268994 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268997 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269035 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269039 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269040 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269060 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269064 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269082 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269103 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230379 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230400 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230416 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230425 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230427 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230434 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230436 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230443 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230452 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230202230460 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230463 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230481 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230498 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230503 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230520 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230528 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230533 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230535 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230545 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230557 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230567 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268821 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268826 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268852 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268854 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268865 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268866 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268873 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268874 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268878 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268888 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268889 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268893 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268911 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268912 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268933 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268941 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268949 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268953 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268958 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268962 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268995 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268999 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269031 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269033 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269049 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269052 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269056 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269061 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269063 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269074 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269081 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269083 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269084 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269085 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230389 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230392 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 3 | 3 | 100
YUC230202230394 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230399 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230407 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230455 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230457 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230459 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230468 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230469 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230475 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230489 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230202230519 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230532 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230538 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230541 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230554 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230555 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230558 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230561 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230566 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268825 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268838 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268839 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268840 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268856 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268862 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268870 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268872 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268877 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268901 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268913 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268915 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268925 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268935 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268939 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268942 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268954 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268992 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269011 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269037 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269043 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269048 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269051 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269068 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269069 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269075 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269078 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269080 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269135 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230376 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230384 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230395 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230430 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230433 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230441 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230202230461 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230462 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230466 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230472 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230484 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230500 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230506 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230518 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230527 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230530 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230531 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230536 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230540 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 3 | 3 | 100
YUC230202230551 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230556 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230575 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268828 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268849 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268855 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268861 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268880 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268886 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268897 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268898 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268902 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268903 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268916 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268917 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268924 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268930 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268943 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268960 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268963 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268969 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268980 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268989 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269001 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269002 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269005 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269013 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269038 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269041 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269047 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269050 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269053 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269054 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269070 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230378 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230385 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230398 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230403 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230202230405 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230413 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230415 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230447 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230451 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230476 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230486 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230499 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230507 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230511 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230512 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230525 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230534 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230543 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230547 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230549 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230202230552 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230563 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230564 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268820 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268823 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268833 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268834 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268835 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268844 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268859 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268868 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268869 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268882 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268885 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268887 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268896 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268905 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268914 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268926 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268928 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268932 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268934 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268937 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268938 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268944 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268950 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268956 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268965 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268967 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268968 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268973 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268981 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268982 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268996 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269004 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269006 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269010 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269012 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269034 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269059 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269065 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269067 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269096 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230393 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230401 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230424 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230431 | 2023 | 3 | Lote | 3 | 4 | 4 | 100
YUC230202230440 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230467 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230480 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230488 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230491 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230502 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230550 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230562 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230569 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230570 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268822 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268832 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268841 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268848 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268850 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268860 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268867 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268876 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268883 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268884 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268890 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268892 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268904 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268907 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268922 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268936 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268959 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268964 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268990 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268998 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269000 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269008 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269030 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269032 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269058 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269066 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269095 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230377 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230380 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 3 | 3 | 100
YUC230202230381 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230388 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230417 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230432 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230439 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230444 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230449 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230453 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230454 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230478 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230482 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230485 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230495 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230497 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230505 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230508 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230513 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230522 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230539 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230548 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230565 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230572 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302267890 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268824 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268827 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268831 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268846 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268847 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268853 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268863 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268875 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268881 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268891 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268894 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268895 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268899 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268900 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268919 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268921 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268929 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268946 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268948 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268955 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268970 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268971 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268983 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268985 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268993 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269014 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269042 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269044 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269046 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269071 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269076 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269077 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".