## REM FAM
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | YUC220402203597 | Proyecto de inversión | 366666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366666.66, modificado:366666.66}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 72 "VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO", UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DST2017P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-011 | S | 287 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22, NÚMERO 110, COLONIA NORA QUINTANA, C.P. 97238, lon:-89.674043, lat:20.988334}} | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 347464.6 | 347464.6 | 347464.59 | 347464.59 | 347464.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-LP-294, contratista:GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:347464.6, importe_modificado:347464.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | YUC220402203593 | Proyecto de inversión | 272792.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272792.49, modificado:189961.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCURA DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS, CCT 31DPR0641K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-020 | S | 159 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63-A, S/N , COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, C.P. 97700, lon:-88.164489, lat:21.137546}} | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 189961.77 | 189961.77 | 189961.76 | 189961.76 | 189961.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-LP-290, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:189961.77, importe_modificado:189961.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | YUC220402203592 | Proyecto de inversión | 332450.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332450.02, modificado:199976.55}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO ALCALA MARTIN, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, CCT 31EPR0247H | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-015 | S | 104 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 42, NÚMERO 393, COLONIA NINGUNO, C.P. 97700, lon:-88.146227, lat:21.141382}} | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 199976.55 | 199976.55 | 199976.55 | 199976.55 | 199537.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-LP-288, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:199976.55, importe_modificado:199976.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | YUC220402203595 | Proyecto de inversión | 366666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366666.67, modificado:374999.58}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, CCT 31ETV0024Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-012 | S | 64 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 27, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97713, lon:-87.682718, lat:21.51385}} | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 374999.58 | 374999.58 | 374999.57 | 374999.57 | 374730.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-LP-292, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:374999.58, importe_modificado:374999.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | YUC220402203617 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (CARD) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-017 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Circuito Colonias x 8, Col. María Luisa, Mérida, Yucatán, México, lon:-90.013797, lat:20.584741}} | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 646077.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-DIRECTA-548, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | YUC220402203664 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2963614.61}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCURA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANIOBRAS MARÍTIMAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CCT 31DPR0971B | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-19 | S | 156 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 27, C.P. 97320, lon:-89.663771, lat:21.285259}} | 2022-10-31 | 2023-01-31 | 2963614.61 | 2963614.61 | 2963614.61 | 2963614.61 | 2963179.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-LP-297, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2899967.67, importe_modificado:2963614.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA PARTE NO SE PUEDE MODIFICAR, LO CORRECTO ES : MUJERES 166 Y HOMBRES 156. , trimestre:1.0, usuario:nahimaaguilara, fecha:2023-04-20}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON UNA MODIFICACIÓN DE PLAZO, SIENDO EL NUEVO PERÍODO: DEL 11-nov-22 AL 10-ene-23 , trimestre:1.0, usuario:nahimaaguilara, fecha:2023-04-20}} | {obs1: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs5: {observación:El importe pagado no coincide con el importe final el proyecto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-04-18}, obs6: {observación:verificar los beneficiarios están invertidos, verificar la fecha de inicio y termino no coincide con el anexo, trimestre:1.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-04-19}, obs7: {observación:se devuelve de nuevo por no solventar la fecha de inicio y termino del proyecto, no coincide con el anexo modificado enviado el dia 19 de Abril, trimestre:1.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-04-20}}
2023 | 1 | YUC220302135583 | Proyecto de inversión | 776101.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776101.86, modificado:776086.01}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIGITALES DE LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 62, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, YUCATÁN, CCT 31DST2007I | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-009 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 16, S/N , COLONIA CONOCIDO, C.P. 97616, lon:-88.234841, lat:21.566974}} | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 776086.01 | 776086.01 | 776086.01 | 776086.01 | 776086.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(A)IDE-22-ADQ-AD-026, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(A)IDE-22-ADQ-AD-025, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88200.0, importe_modificado:88200.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-22-OP-DIRECTA-249, contratista:ARTÍCULOS SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:155058.57, importe_modificado:155042.72}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-DIRECTA-245, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:411043.29, importe_modificado:411043.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La meta no coincide con el anexo., trimestre:1.0, usuario:liliangramirezm, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:No se solventó la observación anterior. La meta modificada no coincide con el anexo., trimestre:1.0, usuario:liliangramirezm, fecha:2023-04-19}}
2023 | 1 | YUC220302135584 | Proyecto de inversión | 644597.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644597.07, modificado:635792.65}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIGITALES DE LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL GUTIERREZ ARCEO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN, CCT 31EES0079V | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-013 | S | 70 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 23, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P. 97646, lon:-89.752077, lat:21.033296}} | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 635792.65 | 635792.65 | 635792.65 | 635792.65 | 635792.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(B)IDE-22-ADQ-AD-025, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88200.0, importe_modificado:88200.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(B)IDE-22-ADQ-AD-026, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-22-OP-DIRECTA-249, contratista:ARTÍCULOS SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:157528.31, importe_modificado:157473.53}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-DIRECTA-246, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:277060.85, importe_modificado:269948.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs5: {observación:Verificar el monto aprobado,modificado y recaudado, no coincide con el mencionado en el anexo enviado, ni con la información de los contratos., trimestre:1.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-04-17}, obs6: {observación:la información de los contratos, no coincide con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | YUC220302135585 | Proyecto de inversión | 647071.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647071.38, modificado:646392.6}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIGITALES DE LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSE HOIL, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL, YUCATÁN, CCT 31EES0071C | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-016 | S | 73 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 30, NÚMERO 0, COLONIA CONOCIDO, C.P. 97904, lon:-89.053526, lat:20.081047}} | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 646392.6 | 646392.6 | 646392.6 | 646392.6 | 646392.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(C)IDE-22-ADQ-AD-026, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(C)IDE-22-ADQ-AD-025, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88200.0, importe_modificado:88200.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-DIRECTA-250 (A), contratista:ARTÍCULOS SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:144096.27, importe_modificado:144098.13}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-DIRECTA-247, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:292975.11, importe_modificado:292294.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | YUC220302135586 | Proyecto de inversión | 472229.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472229.69, modificado:471801.09}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIGITALES DE LA ESCUELA SECUNDARIA EDGAR EULOGIO MOGUEL BARRERA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN, CCT 31EES0082I | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-018 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P. 97364, lon:-89.882283, lat:20.883696}} | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 471801.09 | 471801.09 | 471801.09 | 471801.09 | 471801.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(D)IDE-22-ADQ-AD-025, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88200.0, importe_modificado:88200.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:(D)IDE-22-ADQ-AD-026, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-DIRECTA-250 (B), contratista:ARTÍCULOS SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:147799.1, importe_modificado:147801.09}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-DIRECTA-248, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:114420.75, importe_modificado:114000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | YUC220402203594 | Proyecto de inversión | 272792.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272792.48, modificado:434736.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCURA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ GARCIA, CCT 31DPR0899I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-021 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18, NÚMERO 54, COLONIA NINGUNO, C.P. 97500, lon:-89.042404, lat:21.254598}} | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 434736.77 | 434736.77 | 434736.77 | 434736.77 | 434736.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-LP-291, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599636.93, importe_modificado:434736.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | YUC220402203596 | Proyecto de inversión | 366666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366666.67, modificado:333382.1}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 44, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DST0044Z | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | MANT_INFRA_REM_22-010 | S | 265 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63, S/N , COLONIA XOCLAN XBECH, C.P. 97246, lon:-89.667278, lat:20.96324}} | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 333382.1 | 333382.1 | 333382.1 | 333382.1 | 333382.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-LP-293, contratista:RAÚL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:333382.09, importe_modificado:333382.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El importe pagado no coincide con el importe del proyecto modificado., trimestre:1.0, usuario:liliangramirezm, fecha:2023-04-18}}
2023 | 1 | YUC220402203600 | Proyecto de inversión | 1459999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459999.95, modificado:1440768.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO M12 DE LA ESCUELA SECUNDARIA PASTOR GASPAR CASTRO FED 14, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT 31DES2020K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_AMPLIACIÓN_2022_1 | S | 153 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 108, S/N , COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, C.P. 97315, lon:-89.670713, lat:20.891477}} | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 1440768.98 | 1440768.98 | 1440768.98 | 1440768.98 | 1434095.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-LP-430, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1440768.98, importe_modificado:1440768.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs5: {observación:Verificar unidad de medida, no corresponde segun anexo F-PR-RAT-01-R00, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | YUC220402203601 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:580873.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PIMARIA ELDA CAMPOS NAVARRETE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_AMPLIACIÓN_2022_2 | S | 75 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28, S/N , COLONIA MONTES DE AME, C.P. 97115, lon:-89.615626, lat:21.032081}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 580873.77 | 580873.77 | 580873.77 | 580873.77 | 576178.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-LP-286, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:464873.77, importe_modificado:580873.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs5: {observación:Verificar cantidad de hombres y meta no coincide con el anexo F-PR-RAT-01-R00, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-04-17}, obs6: {observación:Verificar fecha de termino, no corresponde segun anexo F-PR-RAT-01 R00, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | YUC220402203602 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1400694.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO M12 DE LA ESCUELA SECUNDARIA HERLINDA CETINA GÓMEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, CCT 31DES0005E | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_AMPLIACIÓN_2022_3 | S | 197 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21, NÚMERO 18, COLONIA NINGUNO, C.P. 97500, lon:-89.031531, lat:21.248992}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 1400694.41 | 1400694.41 | 1400694.41 | 1400694.41 | 1396507.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-22-OP-LP-287, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1409996.09, importe_modificado:1400694.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs3: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs4: {observación:solicitud ejecutor, trimestre:1.0, usuario:carlosmparraa, fecha:2023-04-14}, obs5: {observación:Verificar poblacion beneficiada, cantidad de hombres, no corresponde segun anexo F-PR-RAT-01-R00, trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-04-17}, obs6: {observación:Verificar meta no corresponde segun anexo enviado , trimestre:1.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-04-17}}
[23 empty] | MANT | CYSFRE | 8025837.3348 | 8025837.3348 | 8025837.3036 | 8025837.3036 | 8019142.31
[24 empty] | CAPTURA | 8024208.33 | 8024208.33 | 8024208.3 | 8024208.3 | 8019142.31
[24 empty] | TOTAL | 1629.0048 | 1629.0048 | 1629.0036 | 1629.0036 | 0
[23 empty] | AMP | CYSFRE | 3422337.1544 | 3422337.1544 | 3422337.1432 | 3422337.1432 | 3409811.23
[24 empty] | CAPTURA | 3422337.16 | 3422337.16 | 3422337.16 | 3422337.16 | 3406781.17
[24 empty] | TOTAL | -0.0056 | -0.0056 | -0.0168 | -0.0168 | 3030.06
$ 637,421.64
$ 637,421.64
$ 637,421.64
$ 637,421.64