## rem_fam_bas_amp2023
REMANENTES FAM BASICA 2023
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE
2023
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | YUC230302269852 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DJN0251E | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-001 | S | 23 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68B, S/N , COLONIA CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314, lon:-89.700816, lat:20.987034}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 629945.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-170, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:629945.12, importe_modificado:629945.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269856 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DJN0252D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-005 | S | 19 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51, S/N , COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314, lon:-89.587064, lat:20.939195}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 770595.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-171, contratista:ELBER RENE VEGA AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:770595.39, importe_modificado:770595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269853 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31EPR0112T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-002 | S | 126 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 19 Num. Ext. 100 , Dzununcán Mérida Yucatán CP. 97315, lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 641999.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-174, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:641999.46, importe_modificado:641999.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida no se indica en el anexo. Verificar la ubicación en el mapa., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269854 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ Y EL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN, CCT 31DPB2031W | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-003 | S | 95 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 4, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97750, lon:-88.582685, lat:20.704661}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 637886.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-176, contratista:LEONEL ALBERTO PACHECO CÁRDENAS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:637886.18, importe_modificado:637886.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida, no se indica en el anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269855 | Proyecto de inversión | 2947916.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947916.42, modificado:2947916.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA (PLANTA ALTA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 82, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, CCT 31DST2028V | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-004 | S | 200 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 51 Num. Ext. 701 , Umán, Umán, Yucatán CP. 97390, lon:-89.694044, lat:20.902217}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2947916.42 | 1169056.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-177, contratista:JUAN ARTURO EVIA LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1169056.2, importe_modificado:1169056.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la ubicación en el mapa., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302270677 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PREESCOLAR TSIIB JU'UM,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHULUTÁN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN, CCT 31DCC2013B | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_3 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:Conocido , Chulután Chemax CP. 97770 , lon:-87.962778, lat:20.567222}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 629955.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-172, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRÍGUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:629955.96, importe_modificado:629955.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, difieren con el anexo. Verificar la unidad de medida, no se indica en el anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-17}}
[24 empty] | SRFT | 6847916.42 | 4479438.31 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | CYSFRE | 6847916.42 | 4479438.31 | 0 | 0 | 0

## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | YUC230102211335 | Adquisición | 552790 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552790.0, modificado:552790.0}} | Equipamiento del Instituto de Formación de la FGE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado | 0204-2023 | N | 0 | 0 | 737 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 497511 | 307244 | 307244 | 307244 | 307244 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230412 | Proyecto de inversión | 37108.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37108.76, modificado:53080.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31EJN0045V, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-037 | S | 90 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 NO. 103 CP.97300, lon:-89.710324, lat:21.014803}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 53080.74 | 53080.74 | 37108.76 | 37108.76 | 37108.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15971.98, importe_modificado:15971.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37108.76, importe_modificado:37108.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar su porcentaje físico y financiero , no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230426 | Proyecto de inversión | 7477.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7477.11, modificado:7477.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA, CCT 31DPR0856K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-051 | S | 237 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 NO. 200 COLONIA AZCORRA CP.97880, lon:-89.598642, lat:20.953545}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 7477.1 | 7477.1 | 7477.1 | 7477.1 | 7477.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-029, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7477.11, importe_modificado:7477.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230446 | Proyecto de inversión | 15402.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15402.22, modificado:15402.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61, CCT 31DST2005K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-071 | S | 161 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 NO. 60 CP.97315, lon:-89.657633, lat:20.821424}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 15402.21 | 15402.21 | 15402.21 | 15402.21 | 15402.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15402.22, importe_modificado:15402.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202232386 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Equipamiento de Laboratorios de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias Antropológicas | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-22223-OE | S | 164 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carretera Mérida-Tizimín, Km. 1, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., lon:-89.55755, lat:21.026}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Son con los datos que se contaba al momento de darle de alta al proyecto. En el anexo no se tiene fecha real de inicio y de término, solo se cuenta con las fechas de los contratos los cuales son inicio: 09/10/2023 y término 08/12/2023., trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:En el anexo solo se observa columna de aportación y el importe ejercido. El monto conciliado en recaudado o ministrado fue por el monto total de $14,747,947.60, el cual esta integrado por dos proyectos. Proyecto YUC230202232338 por el importe ministrado de $8,747,947.60 y el proyecto YUC230202232386 por el importe de $6,000,000, trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y término no coincide con la del anexo enviado, verificar., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar el monto recaudado no coincide con lo conciliado de igual manera tampoco lo refleja en su anexo, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202235260 | Proyecto de inversión | 3857846.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generacion Interna de Caja , monto:1928923.42, modificado:1928923.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928923.42, modificado:1928923.42}} | INSTALACIÓN DE 7,536 MEDIDORES DE GASTO PROPORCIONADOS POR LA JAPAY, LA CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES, REQUERIDOS PARA EL CUADRO DE LA TOMA HIDRAULICA DOMICILIARIA, EN DIFERENTES ZONAS DE MERIDA, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 2 | N | 0 | 0 | 921771 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7536.0, meta_modificada:7536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 No. 526 por 65 y 67 Centro, lon:-89.61696, lat:20.97537}} | 2023-06-19 | 2023-10-26 | 1741197.02 | 3847099.03 | 1700871.75 | 1700871.75 | 1700871.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-016-2023, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3847099.03, importe_modificado:3847099.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4350.0}} | {2235260/proyecto_INICIO, 2235260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236407 | Proyecto de inversión | 219317.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219317.1, modificado:219317.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26669 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26669 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 12 Y 14, lon:-89.4482056, lat:20.81264268}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 218814.32 | 219317.1 | 218814.32 | 218814.32 | 218814.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236407/proyecto_INICIO, 2236407/proyecto_FIN, 2236407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.77%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236412 | Proyecto de inversión | 380555.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380555.16, modificado:380555.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 27967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 27967 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 28 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 7 CUADRAS DEL CWNTRO DEL MUNICIO AL ESTE DEL MISMO, lon:-89.71532113, lat:20.48988883}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 380018.37 | 380555.16 | 380018.37 | 380018.37 | 380018.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2236412/proyecto_PROCESO, 2236412/proyecto_FIN, 2236412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.86%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236413 | Proyecto de inversión | 266289.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266289.23, modificado:266289.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 28002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28002 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE ACANCEH-TICOPÓ PUEBLO ACANCEH, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ A PIE DE LA CARRETERA ACANCEH, lon:-89.44153962, lat:20.88774471}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 265870.22 | 266289.23 | 265870.22 | 265870.22 | 265870.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2236413/proyecto_INICIO, 2236413/proyecto_FIN, 2236413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.84%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el enviado en su reporte. , trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236423 | Proyecto de inversión | 136850.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136850.27, modificado:136850.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28379 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 9-A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 11 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL CENTRO O PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.71634037, lat:20.49466254}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136615.69 | 136850.27 | 136615.69 | 136615.69 | 136615.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236423/proyecto_INICIO, 2236423/proyecto_FIN, 2236423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.83%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236431 | Proyecto de inversión | 251404.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251404.94, modificado:251404.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28580 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28580 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 20, lon:-88.52676842, lat:20.84606335}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 251106.49 | 251404.94 | 251106.49 | 251106.49 | 251106.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236431/proyecto_PROCESO, 2236431/proyecto_FIN, 2236431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.88%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje del avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236440 | Proyecto de inversión | 438602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438602.52, modificado:438602.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28800 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 13 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO, lon:-88.53418968, lat:20.84453509}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 437278.07 | 438602.52 | 437278.07 | 437278.07 | 437278.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236440/proyecto_INICIO, 2236440/proyecto_FIN, 2236440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.70%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje del avance financiero no coincide con su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236453 | Proyecto de inversión | 216365.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216365.4, modificado:216365.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30415 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 21 EL BENEFICIARIO SE LOCLIZA A 9 CUADRAS DEL CENTRO Y ENFRENTE DE UNA QUINTA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA CALLE 19 CON 3, lon:-89.7218532, lat:20.48964491}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 215365.32 | 216365.4 | 215365.32 | 215365.32 | 215365.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2236453/proyecto_INICIO, 2236453/proyecto_FIN, 2236453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.54%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236464 | Proyecto de inversión | 108182.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108182.71, modificado:108182.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30720 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30720 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CARRETERA UXMAL-SANTA ELENA, CALLE 20 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 27 Y LA CARRE, lon:-89.64516333, lat:20.32450255}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 107970.05 | 108182.71 | 107970.05 | 107970.05 | 107970.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236464/proyecto_INICIO, 2236464/proyecto_PROCESO, 2236464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.80%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236498 | Proyecto de inversión | 439442.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439442.8, modificado:439442.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50212 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14A Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL BARBER SHOP BARBAS. A DOS CUADRAS DE LA TIENDA MIRELLA Y A UNA CUADRA DE MOTORREFACCIONARIA Y TLAP, lon:-89.99652043, lat:20.57891696}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 409076.51 | 439442.8 | 409076.51 | 409076.51 | 409076.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236498/proyecto_PROCESO, 2236498/proyecto_FIN, 2236498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:16/09/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236525 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51499 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51499 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58 CIUDAD SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71B Y CALLE 71A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO KAUA III A UNA CUADRA DEL PERIFÉRICO DE LA CIUDAD A MEDIA CUADRA DE , lon:-89.57832472, lat:20.94020583}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 75129.9 | 110555.7 | 75129.9 | 75129.9 | 75129.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236525/proyecto_FIN, 2236525/proyecto_INICIO, 2236525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 67.96%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236534 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51636 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51636 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD , 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 13 ENTRE CALLES 26 Y 24 EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN, lon:-89.55877542, lat:20.93933823}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 33166.71 | 110555.7 | 33166.71 | 33166.71 | 33166.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236534/proyecto_INICIO, 2236534/proyecto_FIN, 2236534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236540 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51809 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51809 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 74 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 75, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 74 ENTRE CALLE 77 Y 75 EN LA COLONIA SAN AROLDO, lon:-89.59449626, lat:20.92007398}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110353.84 | 110555.7 | 110353.84 | 110353.84 | 110353.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236540/proyecto_INICIO, 2236540/proyecto_FIN, 2236540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.82%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236548 | Proyecto de inversión | 107921.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107921.68, modificado:107921.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 52024 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 52024 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 78 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA NUEVA JERUSALÉN Y CALLE QUINTA MARIA LOURDES, CALLE TEMPLO BALUARTE DE LA VERDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN, lon:-89.58396109, lat:20.9093414}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107595.07 | 107921.68 | 107595.07 | 107595.07 | 107595.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236548/proyecto_INICIO, 2236548/proyecto_FIN, 2236548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.70%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO Y TERMINO NO COINCIDE CON SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236550 | Proyecto de inversión | 107921.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107921.68, modificado:107921.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 52105 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 52105 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE 14 Y 14A, lon:-89.55174962, lat:20.93471198}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 32376.5 | 107921.68 | 32376.5 | 32376.5 | 32376.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236550/proyecto_INICIO, 2236550/proyecto_FIN, 2236550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236552 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 52127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 52127 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58B CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 65, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA SANTA ISABEL CERCA DE LA TAPICERÍA LIZET Y A UNA ESQUINA DEL N, lon:-89.57314365, lat:20.92183426}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 53819.44 | 53960.84 | 53819.44 | 53819.44 | 53819.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236552/proyecto_INICIO, 2236552/proyecto_FIN, 2236552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.74%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236557 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53649 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 16 Y 35 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, lon:-89.57227149, lat:20.93310219}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2160.07 | 7200.23 | 2160.07 | 2160.07 | 2160.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236557/proyecto_INICIO, 2236557/proyecto_FIN, 2236557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236559 | Proyecto de inversión | 72480.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72480.6, modificado:72480.6}} | EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 53700 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53700 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33A Y CALLE 35, CALLE 20 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL PARQUE DE LA SANTA CRUZ Y LA TIENDA DE MODA MI MUNDO ARTESANAL Y DE HUNAB KU BOUTIQUE, lon:-88.30498756, lat:21.00237919}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 21744.18 | 72480.6 | 21744.18 | 21744.18 | 21744.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2236559/proyecto_PROCESO, 2236559/proyecto_INICIO, 2236559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236577 | Proyecto de inversión | 126478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126478.02, modificado:126478.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26T Y CALLE 26A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 32 ENTRE 26T Y 26A, lon:-89.76124674, lat:20.88770895}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 93870.94 | 126478.02 | 93870.94 | 93870.94 | 93870.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236577/proyecto_INICIO, 2236577/proyecto_PROCESO, 2236577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236594 | Proyecto de inversión | 255372.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255372.66, modificado:255372.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 54176 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54176 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:CALLE MUNA-UMAN PUEBLO YAXCOPOIL, 97396 YAXCOPOIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TENDEJÓN EL DIVINO NIÑO Y CALLE DULCES SUSPIROS, CARRETERA MUNA-UMÁN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE YAXCOP, lon:-89.72248495, lat:20.75143398}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 76611.8 | 255372.66 | 76611.8 | 76611.8 | 76611.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236594/proyecto_INICIO, 2236594/proyecto_FIN, 2236594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236624 | Proyecto de inversión | 108356.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108356.08, modificado:108356.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 56473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56473 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 17 A UNA CUADRA DE LA PRINCIPAL, lon:-89.09890147, lat:21.15866134}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 97497.79 | 108356.08 | 97497.79 | 97497.79 | 97497.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236624/proyecto_FIN, 2236624/proyecto_PROCESO, 2236624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236643 | Proyecto de inversión | 757401.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757401.96, modificado:757401.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 58126 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58126 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 19 POR 12 Y 14 CON 21 CERCA DE PA, lon:-89.09651899, lat:21.1572209}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 723475.27 | 757401.96 | 723475.27 | 723475.27 | 723475.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2236643/proyecto_PROCESO, 2236643/proyecto_INICIO, 2236643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236666 | Proyecto de inversión | 108776.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108776.78, modificado:108776.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58438 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58438 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 21 AL SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DE UNA CALLE CERRADA, lon:-89.31755185, lat:21.21006129}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 83639.4 | 108776.78 | 83639.4 | 83639.4 | 83639.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {2236666/proyecto_INICIO, 2236666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236672 | Proyecto de inversión | 219004.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219004.2, modificado:219004.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58480 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58480 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 16 Y 14 Y CALLE 25 CERCA DE HUERTO FAMILIA PÉREZ Y TIENDA LA, lon:-89.35887521, lat:20.47729466}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 181907.51 | 219004.2 | 181907.51 | 181907.51 | 181907.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236672/proyecto_PROCESO, 2236672/proyecto_INICIO, 2236672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236677 | Proyecto de inversión | 109502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109502.1, modificado:109502.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58596 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58596 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 ENTRE DOS CALLE SIN NÚMERO AL FINAL DE LA LOCALIDADSE LOCALIZA , lon:-89.37092173, lat:20.46935798}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 88769.33 | 109502.1 | 88769.33 | 88769.33 | 88769.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236677/proyecto_INICIO, 2236677/proyecto_FIN, 2236677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236680 | Proyecto de inversión | 1191175.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191175.48, modificado:1191175.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 58657 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58657 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ISIDROC, lon:-88.08619722, lat:20.38247919}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 1181274.32 | 1191175.48 | 1181274.32 | 1181274.32 | 1181274.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2236680/proyecto_INICIO, 2236680/proyecto_FIN, 2236680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236683 | Proyecto de inversión | 378155.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378155.76, modificado:378155.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58704 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58704 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 16SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE Y, lon:-89.21122832, lat:20.47321645}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 280739.33 | 378155.76 | 280739.33 | 280739.33 | 280739.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236683/proyecto_FIN, 2236683/proyecto_PROCESO, 2236683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236685 | Proyecto de inversión | 219004.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219004.2, modificado:219004.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58727 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58727 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 26 Y 24SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE Y, lon:-89.21734546, lat:20.46902562}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 165741.78 | 219004.2 | 165741.78 | 165741.78 | 165741.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.48}} | {2236685/proyecto_PROCESO, 2236685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236686 | Proyecto de inversión | 213932.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213932.4, modificado:213932.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58747 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 23A LOCALIDAD DZEMUL ES PARTE DEL MUNI, lon:-89.30728531, lat:21.20830007}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 213448.23 | 213932.4 | 213448.23 | 213448.23 | 213448.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236686/proyecto_PROCESO, 2236686/proyecto_FIN, 2236686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236689 | Proyecto de inversión | 502204.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502204.72, modificado:502204.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 58763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58763 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 22 CONSTRUCCION DE CUATRO SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 15 X 26 Y , lon:-88.48867041, lat:20.33709892}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 338580.29 | 502204.72 | 338580.29 | 338580.29 | 338580.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236689/proyecto_INICIO, 2236689/proyecto_FIN, 2236689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236691 | Proyecto de inversión | 753307.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753307.08, modificado:753307.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 58781 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58781 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 22-A Y CALLE 24, CALLE 25-A CONSTRUCCION DE SESIS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 25A Y C, lon:-88.48815232, lat:20.33370405}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 523088.79 | 753307.08 | 523088.79 | 523088.79 | 523088.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2236691/proyecto_FIN, 2236691/proyecto_INICIO, 2236691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236692 | Proyecto de inversión | 504934.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504934.6, modificado:504934.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58783 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58783 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE POR LA CALLE 20 QUE ES LA PRINCIPALEL MUNICIPIO DE DZEMUL SE LOCALIZA , lon:-89.3091803, lat:21.21412792}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 482723.98 | 504934.6 | 482723.98 | 482723.98 | 482723.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236692/proyecto_PROCESO, 2236692/proyecto_FIN, 2236692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236693 | Proyecto de inversión | 158941.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158941.2, modificado:158941.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58797 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22A ENTRE 19 Y 21UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENT, lon:-89.21578735, lat:20.46968477}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 150706.46 | 158941.2 | 150706.46 | 150706.46 | 150706.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.02}} | {2236693/proyecto_PROCESO, 2236693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236699 | Proyecto de inversión | 21549.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21549.84, modificado:21549.84}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58846 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58846 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 18 ENTRE 35 Y 33, lon:-89.21387168, lat:20.46324842}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 6464.95 | 21549.84 | 6464.95 | 6464.95 | 6464.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.46}} | {2236699/proyecto_INICIO, 2236699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236703 | Proyecto de inversión | 107190.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107190.74, modificado:107190.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62038 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62038 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO HUNXECTAMÁN, 97392 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-89.73740033, lat:20.90623165}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 32157.22 | 107190.74 | 32157.22 | 32157.22 | 32157.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236703/proyecto_INICIO, 2236703/proyecto_FIN, 2236703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236706 | Proyecto de inversión | 53595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53595.37, modificado:53595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62124 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE 11 ENTRE 16 Y 14 EL PUEBLO DE OXCUM ESTÁ SITUADO A 6.8 , lon:-89.7615097, lat:20.94608045}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 16078.61 | 53595.37 | 16078.61 | 16078.61 | 16078.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236706/proyecto_INICIO, 2236706/proyecto_FIN, 2236706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236715 | Proyecto de inversión | 160048.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160048.17, modificado:160048.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62256 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62256 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-B Y CALLE 22A, CALLE 1 CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 5 CON 24 Y 22, lon:-88.30121489, lat:21.02345508}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 150137.31 | 160048.17 | 150137.31 | 150137.31 | 150137.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236715/proyecto_FIN, 2236715/proyecto_INICIO, 2236715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236718 | Proyecto de inversión | 213397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213397.56, modificado:213397.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62311 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 33A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33-A Y CALLE 33, CALLE 14 A CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 33A ENT, lon:-88.30283661, lat:21.00604574}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 199606.72 | 213397.56 | 199606.72 | 199606.72 | 199606.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236718/proyecto_INICIO, 2236718/proyecto_FIN, 2236718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236721 | Proyecto de inversión | 533493.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533493.9, modificado:533493.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62357 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 20 CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 16 ENTRE 35 Y , lon:-88.3041902, lat:21.00295917}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 500378.04 | 533493.9 | 500378.04 | 500378.04 | 500378.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2236721/proyecto_FIN, 2236721/proyecto_PROCESO, 2236721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236767 | Proyecto de inversión | 105979.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105979.48, modificado:105979.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 66221 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66221 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:CALLE 10 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO , CALLE ROCA DE AYUDA CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-88.66360431, lat:20.5048784}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 62366.1 | 62366.1 | 62366.1 | 62366.1 | 62366.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236767/proyecto_FIN, 2236767/proyecto_INICIO, 2236767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236778 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66336 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66336 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 19, CALLE TARIMAS CACHITO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 19 Y CERCA DE TAR, lon:-89.56660214, lat:20.91754184}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110485.95 | 110555.7 | 110485.95 | 110485.95 | 110485.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236778/proyecto_INICIO, 2236778/proyecto_FIN, 2236778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.94%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236780 | Proyecto de inversión | 110555.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.71, modificado:110555.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66368 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 LA CARIBEÑA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 32B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 42 ENTRE 35 Y 33 CON 32B EN , lon:-89.6002585, lat:20.90411208}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110357.83 | 110555.71 | 110357.83 | 110357.83 | 110357.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236780/proyecto_PROCESO, 2236780/proyecto_INICIO, 2236780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.82%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236987 | Proyecto de inversión | 6947675.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4168605.44, modificado:4168605.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2779070.29, modificado:2779070.29}} | CONSTRUCCION DE 80 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA DEL ESTADO DE YUCATAN - 97651 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 97651 | S | 135 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 15 KM AL NOROESTE DE IZAMAL Y 25 KM AL ESTE DE MOTUL EN LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO Y EN LA DENOMINADA ZONA HENEQUENERA DE YUCATÁN, lon:-89.07301574, lat:21.04699864}} | 2023-06-05 | 2023-10-17 | 6411176.21 | 6947675.73 | 3818874.7 | 3818874.7 | 3818874.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-004-2023, contratista:Grupo Constructor ONI, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6947675.73, importe_modificado:6947675.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:77.06}} | {2236987/proyecto_INICIO, 2236987/proyecto_PROCESO, 2236987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0374 RAD FED: $3´632,105.92 FISE $2´779,070.29 PAGADO FED $2´291,324.82 FISE $1´527,549.88, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236998 | Proyecto de inversión | 4439404.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:46, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3107934.9, modificado:3106761.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331469.21, modificado:1331469.21}} | CONSTRUCCION DE 51 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABA DEL ESTADO DE YUCATAN - 98289 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98289 | S | 89 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CANAKOM SE UBICA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ.SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL CENTROSUR DEL ESTADO EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.762778 , lon:-88.76197521, lat:20.44134928}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 4140292.29 | 4438230.71 | 3347833.37 | 3347833.37 | 3347833.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-006-2023, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4438230.71, importe_modificado:4438230.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.58}} | {2236998/proyecto_INICIO, 2236998/proyecto_PROCESO, 2236998/proyecto_FIN, 2236998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:p. 06/23/0376 RAD: FED $2808823.08 FISE $1´331,469.21 PAGADO FED $2´343,483.37 FISE $1´004,350.00, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237016 | Proyecto de inversión | 2761538.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656923.02, modificado:1656923.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104615.34, modificado:1104615.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN - 98927 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98927 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , TOHOPKÚ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.463889 Y LATITUD 20.653889. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-88.4646901, lat:20.65395785}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 2151790.69 | 2761538.36 | 1534099.04 | 1534099.04 | 1534099.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-008-2023, contratista:DIPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4401201.76, importe_modificado:4401201.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.04}} | {2237016/proyecto_INICIO, 2237016/proyecto_PROCESO, 2237016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P.06/23/0380 RAD FED $1´047,175.35 FISE $1´104,615.34 RAD FED $920,459.43 FISE $613,639.61, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237343 | Proyecto de inversión | 107493.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107493.84, modificado:107493.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN DEL MUNICIPIO DE PETO - 127194 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127194 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:CALLE PETO-TIXHUALATÚN RANCHERIA TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PETO-TIXHUALATÚN Y CALLE TBCEY TIXHUALATÚN, CALLE PARQUE E IGLESIA DE TIXHUALACTUN COMISARIA DE PETON CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, lon:-88.88838124, lat:20.17917301}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32248.15 | 107493.84 | 32248.15 | 32248.15 | 32248.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.18}} | {2237343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237350 | Proyecto de inversión | 160818.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160818.48, modificado:160818.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127282 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 24 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 21 ENTRE 22 Y 20 CON 24 CERCA DE PAPELERÍA Y SORPRESAS SAN MART, lon:-90.08373374, lat:20.47600381}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 48245.54 | 160818.48 | 48245.54 | 48245.54 | 48245.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237350/proyecto_INICIO, 2237350/proyecto_FIN, 2237350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237450 | Proyecto de inversión | 126206.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126206.68, modificado:126206.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 131967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131967 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y 15, lon:-89.39201836, lat:21.111666}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 37862 | 126206.68 | 37862 | 37862 | 37862 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.87}} | {2237450/proyecto_PROCESO, 2237450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237455 | Proyecto de inversión | 127226.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127226.59, modificado:127226.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132018 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132018 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 A Y CALLE 37 B, CALLE 42 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE ÁLVARO TORRES DÍAZ Y A UNA CUADRA DE ANTOJITOS DOÑA TONICH, lon:-88.94728545, lat:21.14799147}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 49411.17 | 127226.59 | 49411.17 | 49411.17 | 49411.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237455/proyecto_FIN, 2237455/proyecto_INICIO, 2237455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237480 | Proyecto de inversión | 108679.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.36, modificado:108679.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132370 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132370 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 18 ENTRE 13 CON 20 Y 16 CERCA DE CASA DE DESCANSO DE LOS ABUELOS, lon:-89.47894894, lat:21.16356666}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 73177.43 | 108679.36 | 73177.43 | 73177.43 | 73177.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2237480/proyecto_INICIO, 2237480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237481 | Proyecto de inversión | 110490.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110490.57, modificado:110490.57}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132382 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EL MUNICIPIO DE TEMAX SE ENCUENTRA DEL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA PERERIA. A UNA CUADRA DEL BAR LOS MALA COP, lon:-88.94126839, lat:21.15467819}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 72824.49 | 110490.57 | 72824.49 | 72824.49 | 72824.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.04}} | {2237481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237485 | Proyecto de inversión | 379702.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379702.56, modificado:379702.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132447 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132447 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 30 ENTRE 28 Y 30, lon:-89.40056311, lat:20.99324575}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 374801 | 379702.56 | 374801 | 374801 | 374801 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.79}} | {2237485/proyecto_PROCESO, 2237485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237572 | Proyecto de inversión | 253391.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253391.94, modificado:253391.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134102 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134102 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 14 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11 A, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE POCOBOCH EN LA CLLE 14 CON CALLE 11 Y 11A EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A POCOS METROS DEL TEL, lon:-88.1172431, lat:20.97435527}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 92139.5 | 253391.94 | 92139.5 | 92139.5 | 92139.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.44}} | {2237572/proyecto_PROCESO, 2237572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237575 | Proyecto de inversión | 159949.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159949.92, modificado:159949.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 134149 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134149 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 25 ENTRE 14 Y 16 CERCA DE LOCAL DON CHORIS Y A UNA CUADRA DE TIEND, lon:-89.41594852, lat:21.05953255}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 47984.98 | 159949.92 | 47984.98 | 47984.98 | 47984.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2237575/proyecto_PROCESO, 2237575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237582 | Proyecto de inversión | 22102.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22102.29, modificado:22102.29}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 134220 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134220 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 23 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 25 ENTRE 16 Y 14 CERCA DE PANIFICADORA SANTA CRUZ, lon:-89.41612018, lat:21.05961265}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 6630.69 | 22102.29 | 6630.69 | 6630.69 | 6630.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2237582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237594 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134325 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 48 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 46 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 48 ENTRE 35 Y 37 CON 46 CERCA DEL CAMPO DE CAMPO DE SAN ROMÁN, lon:-89.03058814, lat:20.93053356}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 57344.44 | 127612.73 | 57344.44 | 57344.44 | 57344.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.99}} | {2237594/proyecto_PROCESO, 2237594/proyecto_FIN, 2237594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237648 | Proyecto de inversión | 109885.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109885.62, modificado:109885.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134782 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 31 ENTRE 16 Y 18 FRENTE A PANADERIA LA BENDICION DE DIOS Y DE COCI, lon:-89.00856717, lat:20.93270876}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 87596.04 | 109885.62 | 87596.04 | 87596.04 | 87596.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237766 | Proyecto de inversión | 215709.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215709.78, modificado:215709.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 136375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136375 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 18 PROYECTO UBICDO EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 15 CON 14 Y 16 CON CALLE 18 CERCA DE ARTESA, lon:-89.10501955, lat:20.23942063}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 64712.93 | 215709.78 | 64712.93 | 64712.93 | 64712.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.42}} | {2237766/proyecto_INICIO, 2237766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237771 | Proyecto de inversión | 431419.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431419.56, modificado:431419.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 136479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136479 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 12 EL PROYECTO SE UIBCA EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 29 CON 18 Y 20 CON CALLE 12 PERIFERIA , lon:-89.10749115, lat:20.23237187}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 129425.87 | 431419.56 | 129425.87 | 129425.87 | 129425.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.68}} | {2237771/proyecto_PROCESO, 2237771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237788 | Proyecto de inversión | 767410.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767410.56, modificado:767410.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136634 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136634 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 15 A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DE MUEBLES Y MÁS TEMOZÓN Y A MEDIA CUADRA DE ANTOJITOS DOÑA OLIVIA, lon:-88.20480105, lat:20.80335964}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 642902.88 | 767410.56 | 642902.88 | 642902.88 | 642902.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.25}} | {2237788/proyecto_PROCESO, 2237788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237799 | Proyecto de inversión | 14648.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14648.4, modificado:14648.4}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136776 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 43A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL CEDIS DE SABRITAS Y CERCA DE LA QUINTA SAN ROQUE, lon:-89.01600212, lat:20.92403452}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4394.52 | 14648.4 | 4394.52 | 4394.52 | 4394.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.94}} | {2237799/proyecto_PROCESO, 2237799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237802 | Proyecto de inversión | 127609.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.74, modificado:127609.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 136833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136833 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y DIAGONAL 29, UBICADO EN LA PERIFERIA SUR CERCA DEL PARQUE INFANTIL A DOS CUADRAS DEL PARQUE LOS TRES REYES. CERCA DE MR SALCHICHA, lon:-89.04348068, lat:20.07387137}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 125613.92 | 127609.74 | 125613.92 | 125613.92 | 125613.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {2237802/proyecto_PROCESO, 2237802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237810 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 136923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE TIXKOCHOCH SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.09890803, lat:21.01289466}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 44953.17 | 127612.73 | 44953.17 | 44953.17 | 44953.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237833 | Proyecto de inversión | 109885.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109885.66, modificado:109885.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 137131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137131 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TEYA, 97524 UIXCAL, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEYA EN UNA CALLE SIN NÚMERO A ESPALDAS DE LA CALLE 22 CERCA DE CALLE 31 Y 22 CERC, lon:-89.07680249, lat:21.04434441}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32965.7 | 109885.66 | 32965.7 | 32965.7 | 32965.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.55}} | {2237833/proyecto_INICIO, 2237833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237890 | Proyecto de inversión | 21972.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21972.06, modificado:21972.06}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 138836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138836 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 15 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA TORTILLERIA EL REGALO DE DIOS Y A UNA ESQUINA DEL SALÓN DE FIESTAS EL ROBLE, lon:-88.19897749, lat:20.80237169}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 6591.62 | 21972.06 | 6591.62 | 6591.62 | 6591.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.64}} | {2237890/proyecto_PROCESO, 2237890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237894 | Proyecto de inversión | 380525.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380525.37, modificado:380525.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 138890 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138890 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO MANI, 97850 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL CERCA DEL SIX Y CERCA DE LA PANADERÍA EL NIÑO DIOS, lon:-89.34720654, lat:20.40646748}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 151636.98 | 380525.37 | 151636.98 | 151636.98 | 151636.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.67}} | {2237894/proyecto_PROCESO, 2237894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237899 | Proyecto de inversión | 36566.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36566.35, modificado:36566.35}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 138953 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138953 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y DE LA TIENDA LA GUADALUPANA EN LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-88.40002439, lat:20.33051079}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 10969.91 | 36566.35 | 10969.91 | 10969.91 | 10969.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.85}} | {2237899/proyecto_PROCESO, 2237899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237910 | Proyecto de inversión | 109873.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109873.34, modificado:109873.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139082 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE LA TIENDA ARIADNA Y A LA VUELTA DEL TALLER DE HERRERÍA ARTÍSTICA SAN JOSÉ, lon:-89.39225909, lat:20.39441421}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32962 | 109873.34 | 32962 | 32962 | 32962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237912 | Proyecto de inversión | 109873.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109873.34, modificado:109873.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139095 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139095 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL SIX EL PENJAMO Y EL MELIPONIARIO LA ESPERANZA, lon:-89.39481447, lat:20.37933483}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32962 | 109873.34 | 32962 | 32962 | 32962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237939 | Proyecto de inversión | 21923.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21923.34, modificado:21923.34}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139352 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139352 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 23, CALLE 28 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO DE GUADALUPE Y UNA DE LA POLLERÍA SAN JUDAS TADEO, lon:-89.29814797, lat:20.43402823}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 6577 | 21923.34 | 6577 | 6577 | 6577 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2237939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238042 | Proyecto de inversión | 754984.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754984.23, modificado:754984.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 140935 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140935 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL MERCADO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.94391219, lat:20.20443059}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 226495.27 | 754984.23 | 226495.27 | 226495.27 | 226495.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.83}} | {2238042/proyecto_PROCESO, 2238042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238066 | Proyecto de inversión | 14615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14615.56, modificado:14615.56}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 141150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141150 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO A LA VUELTA DEL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO Y CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, lon:-89.46458264, lat:20.38698711}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4384.67 | 14615.56 | 4384.67 | 4384.67 | 4384.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.34}} | {2238066/proyecto_INICIO, 2238066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238302 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 148905 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148905 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 31 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DEL SALÓN DE UÑAS PINK NAILS Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA, lon:-88.79189358, lat:21.19754017}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238307 | Proyecto de inversión | 22296.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22296.15, modificado:22296.15}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148941 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCO METROS DE LA TORTILLERIA SANTO DOMINGO Y DE UN TALLER DE RADIADORES, lon:-89.82895218, lat:20.74611369}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6688.85 | 22296.15 | 6688.85 | 6688.85 | 6688.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.54}} | {2238307/proyecto_PROCESO, 2238307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238328 | Proyecto de inversión | 137983.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137983.66, modificado:137983.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149382 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL IMSS BIENESTAR Y A LA VUELTA DE LA LLANTERA MAYA, lon:-89.94126723, lat:20.91283108}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 48170.54 | 137983.66 | 48170.54 | 48170.54 | 48170.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 34.91%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238331 | Proyecto de inversión | 110136.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110136.63, modificado:110136.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149425 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149425 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD CERCA DEL RESTAURANTE LA PASADITA Y DE MERCERÍA MAGALY, lon:-89.94104446, lat:20.92085171}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33040.99 | 110136.63 | 33040.99 | 33040.99 | 33040.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238334 | Proyecto de inversión | 272268.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272268.98, modificado:272268.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149476 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149476 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 26, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 25 POR 30 Y 26 CON 27 CERCA D, lon:-89.28115776, lat:20.40392408}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 131579.5 | 272268.98 | 131579.5 | 131579.5 | 131579.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.88}} | {2238334/proyecto_INICIO, 2238334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238335 | Proyecto de inversión | 110136.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110136.63, modificado:110136.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149477 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 33 ENTRE 22 Y 20, lon:-89.95157366, lat:20.9060296}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33040.99 | 110136.63 | 33040.99 | 33040.99 | 33040.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238337 | Proyecto de inversión | 110890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110890.94, modificado:110890.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149545 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL CENOTE DOÑA SOYLA Y A MEDIA CUADRA DEL JAGUAR GYM, lon:-89.9467532, lat:20.92287741}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33267.28 | 110890.94 | 33267.28 | 33267.28 | 33267.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238360 | Proyecto de inversión | 110031.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110031.92, modificado:110031.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 150815 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150815 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA PANADERIA LA GRAN BENDICIÓN Y DEL CENTRO DE SALUD SEGURO POPULAR, lon:-89.88778722, lat:20.88972109}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33009.58 | 110031.92 | 33009.58 | 33009.58 | 33009.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2238360/proyecto_PROCESO, 2238360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238401 | Proyecto de inversión | 14772.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14772.08, modificado:14772.08}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151349 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151349 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN MARTÍN A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN MARTÍN Y DE TAQUERÍA EL PARIE, lon:-88.60298618, lat:20.96949554}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2215.81 | 14772.08 | 2215.81 | 2215.81 | 2215.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.7}} | {2238401/proyecto_PROCESO, 2238401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar importe ejercido. no coincide con el anexo., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar monto modificado, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238416 | Proyecto de inversión | 271882.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271882.84, modificado:271882.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151512 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 40 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 38 CON 13 Y 17 CON 40 CERCA D, lon:-89.33913811, lat:20.53992188}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 81564.85 | 271882.84 | 81564.85 | 81564.85 | 81564.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.12}} | {2238416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 04/09/2023 y fecha de termino: 12/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238429 | Proyecto de inversión | 58605.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58605.44, modificado:58605.44}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151830 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151830 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 6 Y 4, lon:-89.67802585, lat:20.6465572}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 13186.22 | 58605.44 | 13186.22 | 13186.22 | 13186.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.8}} | {2238429/proyecto_INICIO, 2238429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238431 | Proyecto de inversión | 110084.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110084.45, modificado:110084.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 151851 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151851 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PAN Y A ESPALDAS DE LA TIENDA DE ABARROTES ELIZABETH, lon:-88.2718002, lat:21.29160812}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33025.33 | 110084.45 | 33025.33 | 33025.33 | 33025.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238431/proyecto_FIN, 2238431/proyecto_PROCESO, 2238431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238436 | Proyecto de inversión | 550422.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550422.25, modificado:550422.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 151930 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151930 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DEL TALLER DE MOTOS ROLANDO MOTOS Y DE LA PAPELERÍA Y NOVEDADES JANNET, lon:-88.27098988, lat:21.29957149}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 353394.95 | 550422.25 | 353394.95 | 353394.95 | 353394.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.8}} | {2238436/proyecto_PROCESO, 2238436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238542 | Proyecto de inversión | 7377.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7377.49, modificado:7377.49}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155858 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBALL Y A MEDIA DE LA FERRETERIA WITZI., lon:-88.26891013, lat:21.29514602}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2213.25 | 7377.49 | 2213.25 | 2213.25 | 2213.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.96}} | {2238542/proyecto_PROCESO, 2238542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238564 | Proyecto de inversión | 50806.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50806.42, modificado:50806.42}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 156162 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156162 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 19 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUSNTO AL RESTAURANTE MARIA BONITA Y ENFRENTE DE PAPELERÍA ELIAM, lon:-89.34171041, lat:20.63785038}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15241.92 | 50806.42 | 15241.92 | 15241.92 | 15241.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.23}} | {2238564/proyecto_PROCESO, 2238564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238572 | Proyecto de inversión | 1511175.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511175.54, modificado:1511175.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157263 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157263 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 6 PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A XCALAKOOP Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO Y CERCA DEL MODE, lon:-88.5675118, lat:20.44139157}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 453352.66 | 1511175.54 | 453352.66 | 453352.66 | 453352.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 26/07/2023 y fecha de termino: 02/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238609 | Proyecto de inversión | 219084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219084.8, modificado:219084.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 157891 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157891 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 49 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE ACANCE CARNICERIA Y A LA VUELTA LA CASA JARDIN, lon:-89.56531749, lat:20.81668063}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65725.44 | 219084.8 | 65725.44 | 65725.44 | 65725.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.72}} | {2238609/proyecto_PROCESO, 2238609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238616 | Proyecto de inversión | 52983.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52983.52, modificado:52983.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 158001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158001 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 51 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN LA CALLE 51 ENTRE 54 Y 52, lon:-89.5621203, lat:20.81546718}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15895.06 | 52983.52 | 15895.06 | 15895.06 | 15895.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.06}} | {2238616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238621 | Proyecto de inversión | 126647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.2, modificado:126647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 158197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158197 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA CONCHA ACÚSTICA Y DEL SALÓN DE EVENTOS EL RINCON, lon:-87.94227661, lat:20.64992434}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37994.16 | 126647.2 | 37994.16 | 37994.16 | 37994.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238641 | Proyecto de inversión | 14708.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14708.78, modificado:14708.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158553 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158553 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 17 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL CERCA DE CERT ESCUELA DE MEDICINA Y DEL SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ CHITO, lon:-89.52284968, lat:20.40539917}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4412.63 | 14708.78 | 4412.63 | 4412.63 | 4412.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238655 | Proyecto de inversión | 127741.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127741.15, modificado:127741.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160129 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160129 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 9 ENTRE 10 Y 8, lon:-89.23845149, lat:20.82259351}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38322.35 | 127741.15 | 38322.35 | 38322.35 | 38322.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {2238655/proyecto_PROCESO, 2238655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238657 | Proyecto de inversión | 22063.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22063.17, modificado:22063.17}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 160185 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160185 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 38 ENTRE 13 Y 15 X 17 A UNA ESQ, lon:-89.54626432, lat:20.40246887}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6618.95 | 22063.17 | 6618.95 | 6618.95 | 6618.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238660 | Proyecto de inversión | 7354.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7354.39, modificado:7354.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 160256 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160256 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 20 CON 11 Y 13 CON 22 CERCA DEL, lon:-89.53074626, lat:20.40751426}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2206.32 | 7354.39 | 2206.32 | 2206.32 | 2206.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238666 | Proyecto de inversión | 53601.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53601.68, modificado:53601.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160357 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 8 ENTRE 19 Y 17. CERCA DE UN MODELORAMA A UNA ESQUINA DE UNA ESCUELA PRIMAR, lon:-89.23891759, lat:20.81777258}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16080.5 | 53601.68 | 16080.5 | 16080.5 | 16080.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238668 | Proyecto de inversión | 1519766.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519766.4, modificado:1519766.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160383 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160383 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:CALLE 10 PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA ACCIÓN SE UBICA ENTRE LA IGLESIA DE SISBICCHEN Y A DOS CUADRAS DE LA TIENDA DE ABARROTES LOS DOS HERMANOS. EN LA CALLE 10 ENTRE 7 Y 9., lon:-87.9216738, lat:20.82316122}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 455929.92 | 1519766.4 | 455929.92 | 455929.92 | 455929.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.4}} | {2238668/proyecto_PROCESO, 2238668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238674 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160481 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160481 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41-A Y CALLE 41-B, CALLE 28-A EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON 41A Y, lon:-89.39943114, lat:20.30346883}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2208.7 | 7362.34 | 2208.7 | 2208.7 | 2208.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.49}} | {2238674/proyecto_PROCESO, 2238674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238676 | Proyecto de inversión | 127018.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127018.71, modificado:127018.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 160524 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160524 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 25 ENTRE 28 Y 26. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DISPENSADOR LA GOT, lon:-89.16532946, lat:20.72241555}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38105.61 | 127018.71 | 38105.61 | 38105.61 | 38105.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:726612.57, importe_modificado:726612.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.8}} | {2238676/proyecto_INICIO, 2238676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/09/2023 y fecha de termino: 11/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238684 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160613 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160613 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 38 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 CON, lon:-89.40664477, lat:20.31502274}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2208.7 | 7362.34 | 2208.7 | 2208.7 | 2208.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.51}} | {2238684/proyecto_INICIO, 2238684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238779 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164504 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164504 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BOULEVARD 54 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 52 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 54 POR 37 Y , lon:-89.41622027, lat:20.31430382}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16096.55 | 53655.18 | 16096.55 | 16096.55 | 16096.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238782 | Proyecto de inversión | 136969.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136969.93, modificado:136969.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164534 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164534 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 16 ENTRE 19 Y 17. SOBRE LA CALLE 16 SE ENCUENTRA UNA MODISTA YAMILY EN LA , lon:-89.25157818, lat:20.87700881}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 41090.98 | 136969.93 | 41090.98 | 41090.98 | 41090.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.7}} | {2238782/proyecto_PROCESO, 2238782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238787 | Proyecto de inversión | 219688.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219688.59, modificado:219688.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164579 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164579 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 14 ENTRE 29 Y 27. EN LA CALLE 14 SE ENCUENTRA UBICADO UNA TIENDA DE CONVIV, lon:-89.25170904, lat:20.86808969}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65906.58 | 219688.59 | 65906.58 | 65906.58 | 65906.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.42}} | {2238787/proyecto_PROCESO, 2238787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238800 | Proyecto de inversión | 220460.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220460.92, modificado:220460.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164740 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164740 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28B PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24A, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28B CON 28 Y 24, lon:-89.40220119, lat:20.29849451}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66138.28 | 220460.92 | 66138.28 | 66138.28 | 66138.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2238800/proyecto_PROCESO, 2238800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238813 | Proyecto de inversión | 109282.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109282.6, modificado:109282.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 165034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 165034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO CHUC PUEBLO TUNKÁS, 97650 SAN LUIS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE VILLA LUCILA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS A PIE DEL CAMINO A SAN ANTONIO CHUC, lon:-88.75118592, lat:20.88899212}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 70284.23 | 109282.6 | 70284.23 | 70284.23 | 70284.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2238813/proyecto_INICIO, 2238813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 64.31%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238814 | Proyecto de inversión | 126622.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126622.97, modificado:126622.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIBTUCH DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 165067 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 165067 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN JOSÉ PIBTUCH, 97653 SAN JOSÉ PIBTUCH, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE PRIMARIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE 23 Y LA PRIM, lon:-88.67737079, lat:20.94762552}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 49990.85 | 126622.97 | 49990.85 | 49990.85 | 49990.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2238814/proyecto_PROCESO, 2238814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 39.48%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238815 | Proyecto de inversión | 109282.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109282.6, modificado:109282.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 165083 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 165083 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 28 ENTRE 19 Y 17, lon:-88.74902468, lat:20.90921416}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 70817.05 | 109282.6 | 70817.05 | 70817.05 | 70817.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2238815/proyecto_PROCESO, 2238815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 64.80%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238860 | Proyecto de inversión | 110230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.46, modificado:110230.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 171945 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171945 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 60 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 60 CON 51 Y 53 CO, lon:-89.42447537, lat:20.30352732}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33069.14 | 110230.46 | 33069.14 | 33069.14 | 33069.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238870 | Proyecto de inversión | 127711.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127711.64, modificado:127711.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172038 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172038 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 54 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 NICOLASA EK PUC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69A Y CALLE 56, BOULEVARD LUIS AGUILAR CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB , lon:-89.4279984, lat:20.29121745}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 49129.14 | 127711.64 | 49129.14 | 49129.14 | 49129.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 38.47%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238888 | Proyecto de inversión | 255663.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255663.64, modificado:255663.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 172610 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172610 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12, CALLE 10 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 9 POR 7 Y 12 CON 10 CERCA DE PA, lon:-88.26552871, lat:20.60502591}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76699.09 | 255663.64 | 76699.09 | 76699.09 | 76699.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238889 | Proyecto de inversión | 127741.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127741.1, modificado:127741.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 172632 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172632 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 6 ENTRE 21 Y 23. CERCA DEL PROYECTO SE UBICA UNA CONIC IGLESIA EMANUEL , lon:-89.17421037, lat:20.83207173}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38322.33 | 127741.1 | 38322.33 | 38322.33 | 38322.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238893 | Proyecto de inversión | 220059.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220059.85, modificado:220059.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 172701 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172701 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 17 ENTRE 14 Y 12, lon:-89.18036214, lat:20.83419196}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66017.95 | 220059.85 | 66017.95 | 66017.95 | 66017.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238904 | Proyecto de inversión | 275274.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275274.49, modificado:275274.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 173609 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173609 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 9A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 14 POR 15 Y 17 CON 9A CERCA D, lon:-88.26795312, lat:20.59614403}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 82582.35 | 275274.49 | 82582.35 | 82582.35 | 82582.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238908 | Proyecto de inversión | 762184.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762184.09, modificado:762184.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 173638 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173638 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 12 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE XALAU A UNA ESQUINA DE LA TORTILLERIA Y A UNA ESQUINA D, lon:-88.00644625, lat:20.67855146}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 228655.23 | 762184.09 | 228655.23 | 228655.23 | 228655.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.53}} | {2238908/proyecto_INICIO, 2238908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238916 | Proyecto de inversión | 109607.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109607.15, modificado:109607.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 173686 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173686 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE ESTACIÓN CAFE PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CAMINO A DZITNUP CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE DE LA ESTACIÓN DEL CAFÉ E, lon:-88.26298598, lat:20.6066327}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32882.15 | 109607.15 | 32882.15 | 32882.15 | 32882.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238917 | Proyecto de inversión | 110084.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110084.45, modificado:110084.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 173694 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173694 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 6A PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 6A ENTRE 27 Y 27A, lon:-88.92126603, lat:21.27587772}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33025.34 | 110084.45 | 33025.34 | 33025.34 | 33025.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2238917/proyecto_PROCESO, 2238917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302238950 | Proyecto de inversión | 253987.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253987.26, modificado:253987.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174051 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 9 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5A, CALLE 10 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 9 CON 7 Y 5A CON 10 CERCA DEL MOLINO Y TORTILL, lon:-88.58384701, lat:20.70055814}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76196.18 | 253987.26 | 76196.18 | 76196.18 | 76196.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238963 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 174194 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174194 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 34 Y 32. CERCA DEL PROYE, lon:-89.28793809, lat:21.09477969}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32659.15 | 108863.85 | 32659.15 | 32659.15 | 32659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238975 | Proyecto de inversión | 654291.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654291.72, modificado:654291.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 175211 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175211 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA ESQUINA DE BORDADOS MARGARITA Y A UNA ESQUINA DE FERRETERÍA Y REFACCIONARIA LA FE, lon:-89.01281453, lat:20.59647917}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 567850.71 | 654291.72 | 567850.71 | 567850.71 | 567850.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.38}} | {2238975/proyecto_PROCESO, 2238975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 86.79%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238994 | Proyecto de inversión | 219778.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219778.66, modificado:219778.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 175380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175380 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 10 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 5-A Y CALLE 7, CALLE 12 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-88.58776819, lat:20.70269838}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65933.6 | 219778.66 | 65933.6 | 65933.6 | 65933.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238997 | Proyecto de inversión | 109889.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109889.33, modificado:109889.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 175440 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175440 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 30 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 28 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 , lon:-88.59742877, lat:20.70108595}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32966.8 | 109889.33 | 32966.8 | 32966.8 | 32966.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239043 | Proyecto de inversión | 219778.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219778.66, modificado:219778.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177327 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 15 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 13 XCALAKOOP SE ENCUENTRA A 19.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL, lon:-88.52390273, lat:20.65103718}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65933.6 | 219778.66 | 65933.6 | 65933.6 | 65933.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.38}} | {2239043/proyecto_PROCESO, 2239043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239054 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177380 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE KAXATAH MOTUL PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE MERIDA-TIZIMIN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE KAXATAH MOTUL ENTRE EL CENTRO Y LA CARRETERA ME, lon:-89.25345023, lat:21.09388013}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el monto modificado, no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239062 | Proyecto de inversión | 109006.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109006.78, modificado:109006.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177511 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 53, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 18 CON 20 Y 53 CON 51 CERCA DE LA PERIFERIA DE LA , lon:-89.35187768, lat:20.24754613}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 61139.33 | 109006.78 | 61139.33 | 61139.33 | 61139.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239070 | Proyecto de inversión | 110323.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110323.95, modificado:110323.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177584 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177584 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 2 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13, XCALAKOOP SE ENCUENTRA A 19.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL MUNIC, lon:-88.52295792, lat:20.65207135}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33097.19 | 110323.95 | 33097.19 | 33097.19 | 33097.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239080 | Proyecto de inversión | 106375.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106375.76, modificado:106375.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177717 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 29 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 30 CON 32 Y 34 CON 24 CERCA DE LA PERIFERIA DE LA, lon:-89.35218998, lat:20.26821255}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 31912.73 | 106375.76 | 31912.73 | 31912.73 | 31912.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239106 | Proyecto de inversión | 7318.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7318.08, modificado:7318.08}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS X BAC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177989 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177989 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:81, direccion:CALLE COMISARÍA PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE CARRETERA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS XBAC EN EL, lon:-88.06904866, lat:20.71795182}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2195.42 | 7318.08 | 2195.42 | 2195.42 | 2195.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.57}} | {2239106/proyecto_PROCESO, 2239106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239115 | Proyecto de inversión | 53035.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53035.08, modificado:53035.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS X BAC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178071 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:81, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CENITE AYIL Y CALLE CANCHA MUNICIPAL, CALLE CAMPO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO A POCOS METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y DEL CENOTE, lon:-88.06925024, lat:20.71742798}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15910.52 | 53035.08 | 15910.52 | 15910.52 | 15910.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239140 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 179013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179013 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN EN LA CALLE 11 ENTRE 2 Y 2B, lon:-90.39447144, lat:20.85974718}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239145 | Proyecto de inversión | 255663.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255663.64, modificado:255663.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 179239 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179239 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN LA CALLE 24 ENTRE 15 Y 13, lon:-88.31844983, lat:20.72037126}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76699.09 | 255663.64 | 76699.09 | 76699.09 | 76699.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.48}} | {2239145/proyecto_PROCESO, 2239145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239153 | Proyecto de inversión | 95135.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95135.04, modificado:95135.04}} | EQUIPAMIENTO DE TRECE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 179507 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179507 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 4 Y 2, lon:-88.03526782, lat:20.79036491}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 28540.51 | 95135.04 | 28540.51 | 28540.51 | 28540.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:11.31}} | {2239153/proyecto_INICIO, 2239153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239154 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SISAL DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179560 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179560 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 3 ORIENTE PUERTO SISAL, 97356 SISAL, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, AVENIDA 21 FELIPE CARRILLO PUERTO CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SISAL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA , lon:-90.04176573, lat:21.16309762}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239162 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 180747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 180747 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 49 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 36A, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 49 CON 40 Y 36A CON , lon:-89.89000893, lat:21.00690869}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240287 | Proyecto de inversión | 2414591.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414591.76, modificado:2414591.76}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TEKOM, EN LA LOCALIDAD DE TEKOM, DEL MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATÁN - 226349 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226349 | S | 1372 | 1344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, SE ENCENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 6 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM, lon:-88.26266955, lat:20.60291983}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 724377.53 | 724377.53 | 724377.53 | 724377.53 | 724377.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-102, contratista:yessica judith ruiz ayala, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Público en Yucatán, monto:3863583.75, importe_modificado:3863583.75}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO PARA ESTE PROYECTO ES DE 2,414,591.76, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN 15 DE SEPTIEMBRE 21 DE DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SU FECHA DE INICIO Y TERMINO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | YUC230302240288 | Proyecto de inversión | 2118032.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118032.16, modificado:2118032.16}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN - 226427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226427 | S | 3216 | 3324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, SE UBICA SOBRE LA CALLE 19 CON LOS CRUZAMIENTO DE LA CALLE 14 Y 12 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, lon:-88.21186524, lat:20.63178126}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 635409.65 | 635409.65 | 635409.65 | 635409.65 | 635409.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-064, contratista:Linieros Aereos y Subterraneos S.A de C.v., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3842347.8, importe_modificado:3842347.8}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO QUE CORRESPONDE A ESTE PROYECTO ES DE 2,118,032.18, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:PERÍODO DE EJECUCCIÓN 31 DE JULIO 29 DE OCTUBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:VERIFICAR SU MONTO, EXISTE UNA DIFERENCIA DE 0.02 CENTAVOS DE ACUERDO AL ANEXO ENVIADO, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | YUC230302240310 | Proyecto de inversión | 1457858.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457858.79, modificado:1457858.79}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE MAHAS, EN LA LOCALIDAD DE MAHAS, DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN - 226969 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226969 | S | 237 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:PUEBLO MAHAS, 97763 MAHAS, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA A CHIKINDZONOT EN LA ESQUINA FRENTE A LA TIENDA LAS TRES ESTRELLAS DE LA LOCALIDAD DE MAHAS MUNICIPIO DE CHIK, lon:-88.33272883, lat:20.31094628}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 437357.64 | 437357.64 | 437357.64 | 437357.64 | 437357.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-080, contratista:Comercializadora Masur 2000, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5318717.25, importe_modificado:5318717.25}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO CONTRATADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,457,858.79, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:PERÍODO DE EJECUCCIÓN 10 AGOSTO AL 23 DE NOVIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE PUEDE PONER LA FECHA CORRECTA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | YUC230302240316 | Proyecto de inversión | 3627861.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627861.93, modificado:3627861.93}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ESPITA, EN LA LOCALIDAD DE ESPITA, DEL MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATÁN - 227169 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227169 | S | 6187 | 6133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 24 189 INTERIOR SN PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, C. 24 X 23 NO 189. ESPITA. SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA A UNA CUADRA DEL CENTRO ENFRENTE HAY UNA FLORERÍA LLAMADA EL EDEN, lon:-88.30715076, lat:21.0119824}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 927667.75 | 927667.75 | 927667.75 | 927667.75 | 927667.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-104, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Remodelaciones del Sureste S.A de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:6720087.77, importe_modificado:6720087.77}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN 15 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:EL MONTO CONTRATADO PARA EL PROYECTO ES DE 3,092,225.84, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240325 | Proyecto de inversión | 1476942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476942.38, modificado:1476942.38}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE NOH BEC, EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC, DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATÁN - 227325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227325 | S | 202 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:22, direccion:CALLE 20 100 INTERIOR SN PUEBLO NOH-BEC, 97964 NOH-BEC, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , C. 20 NO 100 NOH BEC TZUCACAB. EL CENTRO SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA, A LADO DE EDIFICIO ROJO DE SALA DE USOS MÚLTIPLES, FRENTE HSY UN CEN, lon:-89.04266047, lat:19.87049679}} | 2023-07-30 | 2023-11-05 | 443082.7 | 443082.7 | 443082.7 | 443082.7 | 443082.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-105, contratista:Adrian de Jésus Ku Paredes, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:6739242.62, importe_modificado:6739242.62}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓNB 15 DE SEPTIEMBRE 21 DE DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:EL MONTO CONTRATADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,476,942.38, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino nomcoincde con elanexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y contrato no corresponde al proyecto y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto contratado de los municipios que abarque el contrato, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240337 | Proyecto de inversión | 1466154.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466154.16, modificado:1466154.16}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YOHACTÚN DE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE YOHACTÚN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN - 227476 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227476 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:77, direccion:PUEBLO YOHACTÚN DE HIDALGO, 97707 YOHACTÚN DE HIDALGO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL PARQUE A UN COSTADO DEL COMISARIADO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE YOHACTÚN DE HIDALGO, lon:-88.02071032, lat:21.4172125}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 439846.25 | 439846.25 | 439846.25 | 439846.25 | 439846.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-079, contratista:Gupo Waga S.A DE C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:4810714.87, importe_modificado:4810714.87}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO CONTRATADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,466,154.16, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN 18 DE AGOSTO AL 07 DE DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar fecha de inicio y termino. Poner en observaciones la fecha correcta., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | YUC230302268918 | Proyecto de inversión | 88607.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88607.6, modificado:88607.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, CCT 31DJN0208Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-300 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 S/N COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249, lon:-89.649761, lat:20.958228}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 88607.6 | 88607.6 | 55152.28 | 55152.28 | 55152.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33455.32, importe_modificado:33455.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21788.38, importe_modificado:21788.38}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33363.9, importe_modificado:33363.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269017 | Proyecto de inversión | 16311.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16311.1, modificado:16311.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE EROSA PENICHE, CCT 31EPR0022A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-399 | S | 63 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 99 CP.97660, lon:-88.527563, lat:20.840624}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 16311.1 | 16311.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16311.1, importe_modificado:16311.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo o cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269018 | Proyecto de inversión | 126770.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126770.29, modificado:126770.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO EL MOZO, CCT 31EJN0075P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-400 | S | 68 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 NO. 332 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97203, lon:-89.645695, lat:21.023201}} | 2023-08-15 | 2023-09-11 | 126770.29 | 126770.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42102.99, importe_modificado:42102.99}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84667.3, importe_modificado:84667.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO LA FECHA Y EN LA META SE CORRIGIO EL ANEXO Y FUE ENVIADO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:AMBOS SON CONTRATOS VIGENTES Y SE MODIFICO EN EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:SE CORRIGIO Y QUEDA DEL 15 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEBIDO A QUE SE TOMA EN CUENTA EL INICIO DEL PRIMER CONTRATO Y EL TERMINO DEL SEGUNDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:YA LO CORREGI 2 VECES Y NO SE CAMBIA YA LE TOME CAPTURA DE PANTALLA A VER SI NO ES ERROR DE SISTEMA , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:LA FECHA CORRECTA ES DEL 15 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:La cantidad de la meta difiere de la mencionada en e anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución de los convenios en el anexo 3.0, es posterior al periodo de ejecución , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verifica la fecha del periodo de ejecución difiere del anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:Verificar el periodo de ejecución de acuerdo al ultimo anexo enviado el periodo del segundo contrato es del 4 al 11 de septiembre 2023, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:Se corrige en el anexo pero en el sistema sigue apareciendo del 15 de agosto al 4 de septiembre 2023, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302269024 | Proyecto de inversión | 43156.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43156.1, modificado:43156.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR1006R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AZNAR Y EL MUNICIPIO DE UAYMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-406 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97279, lon:-88.319395, lat:20.824355}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 43156.1 | 43156.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43156.1, importe_modificado:43156.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269029 | Proyecto de inversión | 72652.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72652.71, modificado:72652.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0720X, EN LA LOCALIDAD DE SUSULÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-411 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 S/N CP.97314, lon:-89.695295, lat:20.976214}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 72652.71 | 72652.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72652.71, importe_modificado:72652.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Para poder continuar con la revisión, no se menciona periodo de ejecución real ni estatus de la obra en el anexo 3.0 enviado , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269073 | Proyecto de inversión | 243676.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243676.88, modificado:243676.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR, CCT 31DPR0672D, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-455 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 NO. 93 CP.97302, lon:-89.664634, lat:21.10219}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 243676.88 | 243676.88 | 234960.49 | 234960.49 | 234960.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8716.39, importe_modificado:8716.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:234960.49, importe_modificado:234960.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:UNO DE LOS CONTRATOS SE ENCUENTRA VIGENTE, EL OTRO YA SE ENCUENTRA EN TERMINO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar los porcentajes físico y financiero, no coincide el sistema con lo enviado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269094 | Proyecto de inversión | 38968.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38968.4, modificado:38968.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOAQUIN BARANDA, CCT 31DJN2018M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-476 | S | 78 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15 S/N COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97800, lon:-89.994269, lat:20.591682}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 38968.4 | 38968.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:38968.4, importe_modificado:38968.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269108 | Proyecto de inversión | 66626.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66626.92, modificado:66626.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DPR0005L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-490 | S | 252 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25-A S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97706, lon:-89.698989, lat:20.916027}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 66626.92 | 66626.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:66626.92, importe_modificado:66626.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269113 | Proyecto de inversión | 109275.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109275.22, modificado:109275.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31EES0100H, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-495 | S | 122 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 S/N CP.97302, lon:-89.575214, lat:21.099745}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 109275.22 | 109275.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:109275.22, importe_modificado:109275.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269118 | Proyecto de inversión | 27804.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27804.78, modificado:27804.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD MENENDEZ, CCT 31EPR0042O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-500 | S | 191 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61-A NO. 622 COLONIA LAS AMERICAS, 1A.ETAPA CP.97302, lon:-89.647042, lat:21.063305}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 27804.78 | 27804.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:27804.78, importe_modificado:27804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269119 | Proyecto de inversión | 190371.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190371.82, modificado:190371.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31DPR0384L, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-501 | S | 67 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17-A S/N CP.97983, lon:-89.574114, lat:21.097322}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 190371.82 | 190371.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:190371.82, importe_modificado:190371.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269134 | Proyecto de inversión | 8128.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8128.63, modificado:8128.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0690T, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO Y EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-516 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97770, lon:-89.95229, lat:20.63704}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8128.63 | 8128.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8128.63, importe_modificado:8128.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269147 | Proyecto de inversión | 31568.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31568.97, modificado:31568.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUERRA DE CASTAS, CCT 31DPR2077S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-529 | S | 74 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 20-A S/N CP.97760, lon:-88.217415, lat:20.631569}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 31568.97 | 31568.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:31568.97, importe_modificado:31568.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269152 | Proyecto de inversión | 91650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91650.14, modificado:91650.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MUNDO INFANTIL, CCT 31DJN2008F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-534 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 NO. 326 COLONIA SAN PEDRO UXMAL CP.97770, lon:-89.647211, lat:21.016637}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 91650.14 | 91650.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:91650.14, importe_modificado:91650.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269528 | Proyecto de inversión | 142370.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142370.28, modificado:142370.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DPR0952N, EN LA LOCALIDAD DE SITPACH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-012 | S | 75 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:SITPACH, lon:-89.51704, lat:21.02827}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 142370.28 | 142370.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:142370.28, importe_modificado:142370.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR QUE LOCALIDAD ES CORRECTA, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302269534 | Proyecto de inversión | 94583.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94583.34, modificado:94583.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPB0241N, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-018 | S | 62 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97922, lon:-88.93699, lat:20.311913}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 94583.34 | 94583.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:94583.34, importe_modificado:94583.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269538 | Proyecto de inversión | 157020.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157020.99, modificado:157020.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EPR0142N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-022 | S | 180 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 205 CP.97910, lon:-89.285297, lat:20.400784}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 157020.99 | 157020.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:157020.99, importe_modificado:157020.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269540 | Proyecto de inversión | 20678.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20678.49, modificado:20678.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PETRONILO BAQUEDANO, CCT 31DPR0688E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-024 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 100 CP.97706, lon:-89.482914, lat:21.152496}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 20678.49 | 20678.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-201, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:20678.49, importe_modificado:20678.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269546 | Proyecto de inversión | 40993.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40993.72, modificado:40993.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ROMERO CONDE DE LOEZA, CCT 31EJN0024I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-030 | S | 70 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A NO. 425 CP.97700, lon:-88.157555, lat:21.13998}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 40993.72 | 40993.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:40993.72, importe_modificado:40993.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269555 | Proyecto de inversión | 64331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64331.52, modificado:64331.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0911N, EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN Y EL MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-039 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 2 S/N CP.97382, lon:-89.753032, lat:21.04384}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 64331.52 | 64331.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:64331.52, importe_modificado:64331.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269559 | Proyecto de inversión | 24104.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24104.19, modificado:24104.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DJN0064K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-043 | S | 47 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A S/N COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97777, lon:-89.633206, lat:21.013491}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 24104.19 | 24104.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:24104.19, importe_modificado:24104.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269836 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1598966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO C.C.T 31DPR0386J DE LA LOCALIDAD DE DZITYA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_20 | S | 93 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:DZITYA, lon:-89.677195, lat:21.053244}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 291626.09 | 1249929.32 | 374978.8 | 374978.8 | 374978.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-095, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1249929.32, importe_modificado:1249929.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA AVANCE EN EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:'Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:'Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:'Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:'Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269839 | Proyecto de inversión | 1338389.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338389.27, modificado:1338389.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO C.C.T 31EPR0092W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_23 | S | 184 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158, S/N , COLONIA LOS HEROES, C.P. 97306, lon:-89.649801, lat:20.950951}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 197984.58 | 659948.6 | 197984.58 | 197984.58 | 197984.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-098, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATAN, monto:659948.6, importe_modificado:659948.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA EL AVANCE EN EL ANEXO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269841 | Proyecto de inversión | 1108477.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108477.88, modificado:1108477.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 52 C.C.T 31DST0052H DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_25 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DZILAM DE BRAVO, lon:-88.90225, lat:21.390724}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 314547.32 | 1048491.07 | 314547.32 | 314547.32 | 314547.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-099, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1048491.07, importe_modificado:1048491.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269852 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DJN0251E | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-001 | S | 23 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68B, S/N , COLONIA CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314, lon:-89.700816, lat:20.987034}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 629945.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-170, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:629945.12, importe_modificado:629945.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269856 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DJN0252D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-005 | S | 19 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51, S/N , COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314, lon:-89.587064, lat:20.939195}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 770595.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-171, contratista:ELBER RENE VEGA AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:770595.39, importe_modificado:770595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211404 | Adquisición | 2022810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022810.0, modificado:914392.0}} | Equipamiento Mobiliario Centro Estatal de Información | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública | 0815-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 822952.8 | 765702.71 | 765702.71 | 765702.71 | 765702.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211406 | Adquisición | 1333992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333992.0, modificado:2442410.0}} | Equipamiento Centro de Información FGE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado | 0815-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2198169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236402 | Proyecto de inversión | 633576.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633576.9, modificado:633576.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26433 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 32 Y 34, lon:-89.46178048, lat:20.81381376}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 633157 | 633576.9 | 633157 | 633157 | 633157 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2236402/proyecto_INICIO, 2236402/proyecto_FIN, 2236402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el importe es lo que tengo en la Tabla RAT, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:VERIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, NO COINCIDE CON SU REPORTE ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236406 | Proyecto de inversión | 657951.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657951.3, modificado:657951.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26640 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26640 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 23 ENTRE 26 Y 28, lon:-89.45663064, lat:20.8130403}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 656918.69 | 657951.3 | 656918.69 | 656918.69 | 656918.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236406/proyecto_FIN, 2236406/proyecto_INICIO, 2236406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esa información se migra de las MIDS y yo no lo puedo modificar en el SRFT, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.84%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:NO COINCIDE LA FECHA DE INICIO Y TERMINO CON LO PLASMADO EN SU REPORTE., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:NO COINCIDE EL PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON LO PLASMADO EN SU REPORTE., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236411 | Proyecto de inversión | 126851.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126851.72, modificado:126851.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 26941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26941 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CALLE 19 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 1 CUADRAS DEL CENTRO EN LA CALLE 21 ENTRE 40 Y 38, lon:-89.72115362, lat:20.48850092}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126672.82 | 126851.72 | 126672.82 | 126672.82 | 126672.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236411/proyecto_FIN, 2236411/proyecto_INICIO, 2236411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236420 | Proyecto de inversión | 136850.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136850.27, modificado:136850.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28247 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 20, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 7 CUDRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO Y A 1 CUADRA DE LA CARRETERA MUNATICUL, lon:-89.7065274, lat:20.4768458}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136480.19 | 136850.27 | 136480.19 | 136480.19 | 136480.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236420/proyecto_INICIO, 2236420/proyecto_FIN, 2236420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.73%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236430 | Proyecto de inversión | 251404.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251404.94, modificado:251404.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28566 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28566 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 21 Y 23, lon:-88.53174212, lat:20.84162755}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 251074.53 | 251404.94 | 251074.53 | 251074.53 | 251074.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236430/proyecto_INICIO, 2236430/proyecto_FIN, 2236430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.87%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:EL PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON EL PLASMADO EN SU REPORTE., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236438 | Proyecto de inversión | 219301.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219301.26, modificado:219301.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28764 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28764 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 15 Y 17, lon:-88.52749547, lat:20.84258567}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 218713.29 | 219301.26 | 218713.29 | 218713.29 | 218713.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236438/proyecto_FIN, 2236438/proyecto_INICIO, 2236438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.73%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236439 | Proyecto de inversión | 219301.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219301.26, modificado:219301.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28777 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28777 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DZITÁS-VALLADOLID PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS A PIE DE LA CARRETERA DZITÁSVALLADOLID ENTRE LA CALLE 12 Y CALL, lon:-88.52289555, lat:20.83731103}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 218562.11 | 219301.26 | 218562.11 | 218562.11 | 218562.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236439/proyecto_PROCESO, 2236439/proyecto_INICIO, 2236439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.66%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236461 | Proyecto de inversión | 253703.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253703.44, modificado:253703.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30648 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 22 ENTRE 19 Y 21 CON 26 CERCA DE RESTAURANT LA , lon:-89.64482001, lat:20.32900975}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 253267.69 | 253703.44 | 253267.69 | 253267.69 | 253267.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236461/proyecto_FIN, 2236461/proyecto_INICIO, 2236461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.83%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236462 | Proyecto de inversión | 136850.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136850.26, modificado:136850.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30678 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30678 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 15 Y 13 CON CALLE 22 CERCA DE JA, lon:-89.6451873, lat:20.33309221}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136552.15 | 136850.26 | 136552.15 | 136552.15 | 136552.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236462/proyecto_INICIO, 2236462/proyecto_PROCESO, 2236462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.78%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236463 | Proyecto de inversión | 324548.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324548.1, modificado:324548.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30695 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30695 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CARRETERA SANTA ELENA.TICUL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 14 A UNA CUADR, lon:-89.63835622, lat:20.32825018}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 323594.62 | 324548.1 | 323594.62 | 323594.62 | 323594.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236463/proyecto_FIN, 2236463/proyecto_INICIO, 2236463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.71%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236493 | Proyecto de inversión | 127546.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127546.2, modificado:127546.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50037 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50037 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DEPORTIVA YEES Y DEL RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA NORBUCKS CERCA DE NOVEDADES VERY , lon:-89.99713952, lat:20.58130542}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 93212.99 | 127546.2 | 93212.99 | 93212.99 | 93212.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236493/proyecto_INICIO, 2236493/proyecto_FIN, 2236493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 25/05/2023 Fecha de termino: 16/09/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con la plasmada en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236535 | Proyecto de inversión | 214381.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214381.48, modificado:214381.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51659 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51659 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A HUNUCMÁ PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO SOBRE LA CARRETERA HUNUCMA UMAN RUMBO A LA LOCALIDAD TEXAN PALOMEQUE. A UNA CUADRA DE LA TIENDA . A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA SAN , lon:-89.7953744, lat:20.90299944}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 172960.54 | 214381.48 | 172960.54 | 172960.54 | 172960.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236535/proyecto_FIN, 2236535/proyecto_INICIO, 2236535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236536 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51675 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51675 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 14 Y 16, lon:-89.55343308, lat:20.93512192}} | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 33166.71 | 110555.7 | 33166.71 | 33166.71 | 33166.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236536/proyecto_FIN, 2236536/proyecto_INICIO, 2236536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236539 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51785 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51785 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 62 CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 83, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 62 ENTRE CALLE 85 Y 83 EN LA COLONIA SANTA ISABEL, lon:-89.57499974, lat:20.91919039}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 33166.71 | 110555.7 | 33166.71 | 33166.71 | 33166.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236539/proyecto_FIN, 2236539/proyecto_INICIO, 2236539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236544 | Proyecto de inversión | 109722.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109722.46, modificado:109722.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51921 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51921 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA EL DIVINO SALVADOR Y A POCOS METROS DE LA CARRETERA HOPELCHEN UMAN, lon:-89.7402427, lat:20.82054136}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 32916.74 | 109722.46 | 32916.74 | 32916.74 | 32916.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {2236544/proyecto_PROCESO, 2236544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236549 | Proyecto de inversión | 107921.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107921.68, modificado:107921.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 52072 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 52072 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 45 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2B Y CALLE 2C, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN A POCOS METROS DEL SIX EL ESCORPION DE ORIENTE Y DE LA LONCHERIA EL BUEN SAZON, lon:-89.55059791, lat:20.97716544}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 32376.5 | 107921.68 | 32376.5 | 32376.5 | 32376.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236549/proyecto_FIN, 2236549/proyecto_INICIO, 2236549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236555 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53629 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53629 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 13 Y LA CARRETERA MÉRIDACANCÚN, lon:-89.55165162, lat:20.93829408}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2160.07 | 7200.23 | 2160.07 | 2160.07 | 2160.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236555/proyecto_FIN, 2236555/proyecto_INICIO, 2236555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236560 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53712 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53712 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD HECTOR VICTORIA, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29A Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 29A Y 29 EN LA COLONIA HECTOR VICTORIA AGUILAR, lon:-89.55838131, lat:20.92898769}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2160.07 | 7200.23 | 2160.07 | 2160.07 | 2160.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236560/proyecto_INICIO, 2236560/proyecto_FIN, 2236560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236568 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53796 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53796 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CALLE IGLESIA LA VIRGEN DE ASUNCIÓN PUEBLO TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA IGLESIA DE LA VI, lon:-89.52278078, lat:20.93661169}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 2160.07 | 7200.23 | 2160.07 | 2160.07 | 2160.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236568/proyecto_INICIO, 2236568/proyecto_FIN, 2236568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236573 | Proyecto de inversión | 253553.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253553.06, modificado:253553.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 53877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53877 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DEL PARQUE DEL CENOTE Y DE LA AGENCIA SUKIVIAJE A LA VUELTA DE LA PANADERIA EL NI, lon:-88.3126857, lat:21.15511715}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 221370.7 | 253553.06 | 221370.7 | 221370.7 | 221370.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236573/proyecto_INICIO, 2236573/proyecto_FIN, 2236573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236579 | Proyecto de inversión | 510745.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510745.32, modificado:510745.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53972 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DE LA LA CARRETERA CAMPECHE MÉRIDA RUMBO AL CEMENTERIO DE LA HACIE, lon:-89.80395308, lat:20.81653419}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 237979.92 | 510745.32 | 237979.92 | 237979.92 | 237979.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236579/proyecto_INICIO, 2236579/proyecto_FIN, 2236579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236582 | Proyecto de inversión | 108989.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108989.14, modificado:108989.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 54013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54013 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE CERRADA LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA PERIFERIA NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL COBAY Y DOS DEL CAMPO DE SOFTBOL Y DE QUESERÍA LA GUADAL, lon:-88.30813437, lat:21.15907627}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107597.63 | 108989.14 | 107597.63 | 107597.63 | 107597.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236582/proyecto_FIN, 2236582/proyecto_INICIO, 2236582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236597 | Proyecto de inversión | 108989.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108989.19, modificado:108989.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 55601 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55601 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS SOBRE LA CALLE 15 A TRES CUADRAS DEL LA CALLE , lon:-88.95320748, lat:21.01695319}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108013.45 | 108989.19 | 108013.45 | 108013.45 | 108013.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236597/proyecto_INICIO, 2236597/proyecto_PROCESO, 2236597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236607 | Proyecto de inversión | 329167.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329167.5, modificado:329167.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55940 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55940 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:CALLE TIENDA LA GUADALUPE PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA LA FORTALEZA Y CALLE HACIENDA DZIBIKAK, CARRETERA UMÁN-HUNUCMÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD , lon:-89.79696931, lat:20.90176758}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 98750.25 | 329167.5 | 98750.25 | 98750.25 | 98750.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.56}} | {2236607/proyecto_PROCESO, 2236607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236608 | Proyecto de inversión | 126864.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126864.97, modificado:126864.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 55944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55944 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 20 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 18 X 31 Y 29 EN LA PERI, lon:-89.08124439, lat:20.46490927}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126678.74 | 126864.97 | 126678.74 | 126678.74 | 126678.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236608/proyecto_PROCESO, 2236608/proyecto_FIN, 2236608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236610 | Proyecto de inversión | 253729.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253729.88, modificado:253729.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 55988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55988 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 9 TEABO-SOTUTA PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 8 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE CHOLUL EN LA CALLE 9 QUE ES LA CARRETERA, lon:-89.15506708, lat:20.44237803}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 253183.72 | 253729.88 | 253183.72 | 253183.72 | 253183.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236610/proyecto_FIN, 2236610/proyecto_INICIO, 2236610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236655 | Proyecto de inversión | 434527.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434527.52, modificado:434527.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NENELÁ DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58288 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CANTAMAYEC-TAHDZIU PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 7 CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD NENELA EN LA CALLE CANTAMAYECTAHDZIU , lon:-89.02069335, lat:20.34870572}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 359179.14 | 434527.52 | 359179.14 | 359179.14 | 359179.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236655/proyecto_FIN, 2236655/proyecto_INICIO, 2236655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236667 | Proyecto de inversión | 126051.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126051.92, modificado:126051.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58440 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58440 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO MAMA, 97900 SAN GENARO, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE PARQUE LA MEJORADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN UNA CALLE SIN NÚMERO POSTERIOR A LA CALLE 40 CON 17 Y 21 POR P, lon:-89.36962783, lat:20.48455106}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108821.56 | 126051.92 | 108821.56 | 108821.56 | 108821.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236667/proyecto_PROCESO, 2236667/proyecto_FIN, 2236667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236671 | Proyecto de inversión | 108356.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108356.08, modificado:108356.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58476 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58476 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE TELCHAC PUERTO-DZEMUL PUEBLO SAN DIEGO, 97406 SAN DIEGO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CARRETERA DZEMUL-XTAMPÚ LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A DZEMUL A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD POR CAR, lon:-89.30573079, lat:21.23620724}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 97305.23 | 108356.08 | 97305.23 | 97305.23 | 97305.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236671/proyecto_INICIO, 2236671/proyecto_FIN, 2236671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236675 | Proyecto de inversión | 1381062.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381062.98, modificado:1381062.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 58509 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58509 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA EN LA LOCALIDAD DE DZITOX ESTAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA , lon:-88.08957382, lat:20.38197221}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 1375268.59 | 1381062.98 | 1375268.59 | 1375268.59 | 1375268.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.89}} | {2236675/proyecto_FIN, 2236675/proyecto_INICIO, 2236675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236676 | Proyecto de inversión | 267415.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267415.5, modificado:267415.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58569 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58569 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 17 DZEMUL ES UN PEQUEÑO PUEBLO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN, lon:-89.31161812, lat:21.21224282}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 266598.44 | 267415.5 | 266598.44 | 266598.44 | 266598.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236676/proyecto_PROCESO, 2236676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236684 | Proyecto de inversión | 589813.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589813.73, modificado:589813.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 58714 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58714 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DTIENDA LA BENDICIÓ, lon:-88.08700188, lat:20.38116171}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 586376.95 | 589813.73 | 586376.95 | 586376.95 | 586376.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.78}} | {2236684/proyecto_PROCESO, 2236684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236707 | Proyecto de inversión | 7175.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175.05, modificado:7175.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO OXCUM, 97390 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE 11 ENTRE 16 Y 14EL PUEBLO DE OXCUM ESTÁ SITUADO A 6.8 K, lon:-89.76157408, lat:20.9460003}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 2152.52 | 7175.05 | 2152.52 | 2152.52 | 2152.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236707/proyecto_FIN, 2236707/proyecto_INICIO, 2236707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236708 | Proyecto de inversión | 213397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213397.56, modificado:213397.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62162 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62162 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA ZONA MARCAD, lon:-88.31089629, lat:21.00691432}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 199930.98 | 213397.56 | 199930.98 | 199930.98 | 199930.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236708/proyecto_PROCESO, 2236708/proyecto_FIN, 2236708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236710 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62197 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:10, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO OXHOLON, 97397 OXHOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN EN UNA CALLE SIN NÚMERO A DOS CALLES , lon:-89.80839428, lat:20.87273172}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2236710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236712 | Proyecto de inversión | 426795.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426795.12, modificado:426795.12}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62218 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62218 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 9 CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 11 CON 28 Y 34 , lon:-88.30869564, lat:21.02021965}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 400179.78 | 426795.12 | 400179.78 | 400179.78 | 400179.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2236712/proyecto_PROCESO, 2236712/proyecto_INICIO, 2236712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236723 | Proyecto de inversión | 126776.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126776.53, modificado:126776.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 62398 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62398 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL PALACIO DE TEPAKAN Y A UNA DEL PARQUE DEL CENTRO Y ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE PADÚA Y, lon:-89.03784207, lat:21.04851532}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 47772.38 | 126776.53 | 47772.38 | 47772.38 | 47772.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236723/proyecto_PROCESO, 2236723/proyecto_FIN, 2236723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236731 | Proyecto de inversión | 7175.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175.05, modificado:7175.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TANIL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62453 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:CALLE UMÁN-MÉRIDA PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE EVENTOS SOCIALES PERLA Y CALLE TIENDA LA GUADALUPANA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE TANIL A PIE DE LA CARRETE, lon:-89.70505995, lat:20.88960419}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 2152.51 | 7175.05 | 2152.51 | 2152.51 | 2152.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236731/proyecto_PROCESO, 2236731/proyecto_INICIO, 2236731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236741 | Proyecto de inversión | 267976.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267976.85, modificado:267976.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62718 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62718 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:CALLE MUNA-UMÁN PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE QUINTA RUTH Y CALLE TIENDA SAN JUDAS TADEO, CALLE HACIENDA XTEPÉN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN A PIE DE, lon:-89.7423199, lat:20.82332746}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 80393.06 | 267976.85 | 80393.06 | 80393.06 | 80393.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.5}} | {2236741/proyecto_PROCESO, 2236741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236745 | Proyecto de inversión | 126782.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126782.36, modificado:126782.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 62766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62766 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:36, direccion:EJE VIAL NACHICCOM RANCHERIA NACHICOCOM, 97929 NACHICOCOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE EJE VIAL NACHICOCOM Y CALLE CONOCIDO, CALLE C CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ , lon:-88.76032087, lat:20.7063378}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 76595.54 | 76595.54 | 76595.54 | 76595.54 | 76595.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236745/proyecto_FIN, 2236745/proyecto_INICIO, 2236745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236756 | Proyecto de inversión | 507129.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507129.44, modificado:507129.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CISTEIL DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63009 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:67, direccion:CALLE ALVARO OBREGON - CONAFE PUEBLO CISTEIL, 97929 CISTEIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA COMUNITARIA Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMARIA MATUTINO 31DPB2002A, CARRETERA TIHOLOP EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL M, lon:-88.84491596, lat:20.3218641}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 299766.02 | 299766.02 | 299766.02 | 299766.02 | 299766.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236756/proyecto_INICIO, 2236756/proyecto_FIN, 2236756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236764 | Proyecto de inversión | 216200.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216200.28, modificado:216200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63168 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:169, direccion:CALLE IGLESIA ROCA DE AYUDA PUEBLO SANTA MARIA, 97920 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, lon:-88.90528011, lat:20.39580077}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 192370.51 | 192370.51 | 192370.51 | 192370.51 | 192370.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236764/proyecto_INICIO, 2236764/proyecto_FIN, 2236764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236768 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66236 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66236 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 24 ENTRE 50 Y 13 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, lon:-89.57105964, lat:20.9244855}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128048.18 | 128376.76 | 128048.18 | 128048.18 | 128048.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236768/proyecto_FIN, 2236768/proyecto_INICIO, 2236768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.74%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO Y TERMINO NO COINCIDE CON SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON EL PLASMADO EN SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236774 | Proyecto de inversión | 127031.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127031.14, modificado:127031.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66306 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66306 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 37 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE UBICA A POCOS METROS DE LA PIZZERIA JAREDS Y A MEDIA CUADRA DE LA CANCHA BUENA VISTA Y DE LA PAPELERÍA ROSY JESS, lon:-88.30838589, lat:21.00284953}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 123574.08 | 127031.14 | 123574.08 | 123574.08 | 123574.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236774/proyecto_FIN, 2236774/proyecto_INICIO, 2236774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236779 | Proyecto de inversión | 7327.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7327.24, modificado:7327.24}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 66338 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66338 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:CALLE 11 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE , lon:-88.66366942, lat:20.5046622}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 2198.17 | 2198.17 | 2198.17 | 2198.17 | 2198.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236779/proyecto_INICIO, 2236779/proyecto_FIN, 2236779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236794 | Proyecto de inversión | 381093.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381093.42, modificado:381093.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66528 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66528 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 14 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 28, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA DE ESPITA A MEDIA CUADRA DEL TALLER MECÁNICO LA BUJÍA. AL NORTE DEL CENTRO EL MUNICIPIO ESTÁ UB, lon:-88.29457858, lat:21.02240487}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 370692.47 | 381093.42 | 370692.47 | 370692.47 | 370692.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236794/proyecto_FIN, 2236794/proyecto_INICIO, 2236794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237077 | Proyecto de inversión | 1826878.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096127.14, modificado:1096127.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730751.43, modificado:730751.43}} | CONSTRUCCION DE 21 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINIL DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102023 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102023 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , KINIL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.133333 Y LATITUD DEC 20.32361. 1LA LOCALIDAD SE , lon:-89.1341371, lat:20.32252926}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1612549.84 | 1826878.57 | 1295594.76 | 1295594.76 | 1295594.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-013-2023, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5306647.27, importe_modificado:5306647.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.37}} | {2237077/proyecto_PROCESO, 2237077/proyecto_INICIO, 2237077/proyecto_PROCESO, 2237077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0394 RAD FED $881,798.41 FISE $730,751.43 PAGADO FED$ 777,356.86 FISE $518,237.90, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237323 | Proyecto de inversión | 126567.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126567.55, modificado:126567.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP - 126663 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126663 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN JUAN KOOP, 97458 SAN JUAN KOOP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP. JUNTO A LA TIENDA MARÍA GUADALUPE Y A UNA CUADRA DE LA HACIENSA SAN JUAN KOOP, lon:-89.34745981, lat:21.03187298}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 37970.26 | 126567.55 | 37970.26 | 37970.26 | 37970.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.52}} | {2237323/proyecto_INICIO, 2237323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237334 | Proyecto de inversión | 110107.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.01, modificado:110107.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 126941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126941 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 13A PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 13A ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA CAMPECHEMÉRIDA, lon:-90.07351069, lat:20.484631}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 33032.1 | 110107.01 | 33032.1 | 33032.1 | 33032.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2237334/proyecto_PROCESO, 2237334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237342 | Proyecto de inversión | 214424.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214424.64, modificado:214424.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127179 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA SOMBRILLA PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CARRETERA MERIDA-CAMPECHE Y CALLE 21, CALLE IGLESIA EMANUEL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE CAMINO A LA SO, lon:-90.07104305, lat:20.48656067}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 102923.83 | 214424.64 | 102923.83 | 102923.83 | 102923.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237363 | Proyecto de inversión | 21929.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21929.82, modificado:21929.82}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127497 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, BRECHA 20A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE 22 Y 20 CON BRECHA EN 20A SOBRE LA CALLA DE COCINA E, lon:-90.08316054, lat:20.47901621}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 6578.95 | 21929.82 | 6578.95 | 6578.95 | 6578.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237363/proyecto_FIN, 2237363/proyecto_INICIO, 2237363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237372 | Proyecto de inversión | 753582.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753582.66, modificado:753582.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 127636 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127636 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 29 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TIXMEHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 27 CON 22, lon:-89.10792155, lat:20.23319779}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 226074.8 | 753582.66 | 226074.8 | 226074.8 | 226074.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.74}} | {2237372/proyecto_INICIO, 2237372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237374 | Proyecto de inversión | 21929.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21929.82, modificado:21929.82}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127644 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127644 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 18 CON 29 SOBRE LA MISMA CALLE DE RESTAURAT EL PA, lon:-90.08171068, lat:20.47258416}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 6578.95 | 21929.82 | 6578.95 | 6578.95 | 6578.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.82}} | {2237374/proyecto_INICIO, 2237374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237459 | Proyecto de inversión | 109147.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109147.54, modificado:109147.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 132050 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132050 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CARRETERA FEDERAL 178, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 20 ENTRE 27 Y LA CARRETERA FEDERAL 178, lon:-89.39817923, lat:21.10203417}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32744.26 | 109147.54 | 32744.26 | 32744.26 | 32744.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237465 | Proyecto de inversión | 220084.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220084.44, modificado:220084.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132116 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 39 B, CALLE 42 EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL LUGAR DE CULTO LA VIÑA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA A LA PRIMARIA RAFAEL CHÁZARO PÉREZ, lon:-88.94753221, lat:21.14654055}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 189133.48 | 220084.44 | 189133.48 | 189133.48 | 189133.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237465/proyecto_FIN, 2237465/proyecto_INICIO, 2237465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237478 | Proyecto de inversión | 217358.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217358.7, modificado:217358.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132353 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 22 ENTRE 23 Y 25, lon:-89.48330768, lat:21.1507571}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 65207.61 | 217358.7 | 65207.61 | 65207.61 | 65207.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.36}} | {2237478/proyecto_PROCESO, 2237478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237479 | Proyecto de inversión | 330126.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330126.66, modificado:330126.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132356 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 37, CALLE 22 EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEMAX RUMBO A LA CARRETERA A DZONCAUICH A LAS ORIILLAS DE LA LOCALIDAD A UNOS METROS DE GASOLINER, lon:-88.93102377, lat:21.14709822}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 329120.43 | 330126.66 | 329120.43 | 329120.43 | 329120.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237479/proyecto_FIN, 2237479/proyecto_INICIO, 2237479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237490 | Proyecto de inversión | 109153.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109153.41, modificado:109153.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132522 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132522 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 15 ENTRE 32 Y 34, lon:-89.40267995, lat:21.00505809}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 95310.3 | 109153.41 | 95310.3 | 95310.3 | 95310.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2237490/proyecto_FIN, 2237490/proyecto_INICIO, 2237490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte. no tiene fecha de termino porque no se ha finalizado la obra. , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237500 | Proyecto de inversión | 160416.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160416.34, modificado:160416.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132655 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 EL PROYECTO SE UIBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX ENTRE EL SUPER WILLY Y EL HOTEL BOUTIQUE EL TRUCK DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-88.93668865, lat:21.15179089}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 160070.53 | 160416.34 | 160070.53 | 160070.53 | 160070.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.55}} | {2237500/proyecto_INICIO, 2237500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.78%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237578 | Proyecto de inversión | 7367.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7367.43, modificado:7367.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 134185 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134185 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 26 ENTRE 23 Y 25, lon:-89.42300381, lat:21.0607854}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2210.23 | 7367.43 | 2210.23 | 2210.23 | 2210.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2237578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237623 | Proyecto de inversión | 14648.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14648.04, modificado:14648.04}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134553 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134553 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE DE LAS Ruinas Arqueológicas De Tahcabo PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A POCOS METROS LAS RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE LA LOCALIDAD Y DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-88.08071135, lat:21.05641006}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4394.41 | 14648.04 | 4394.41 | 4394.41 | 4394.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.7}} | {2237623/proyecto_INICIO, 2237623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237631 | Proyecto de inversión | 109885.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109885.62, modificado:109885.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134599 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134599 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 31 ENTRE 12 Y 10 FRENTE A ANTOJITOS ADDYS EN LA ESQUINA SE ENCUENTR, lon:-89.00459422, lat:20.93346299}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 87685.1 | 109885.62 | 87685.1 | 87685.1 | 87685.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.77}} | {2237631/proyecto_INICIO, 2237631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237787 | Proyecto de inversión | 108289.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108289.13, modificado:108289.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 136627 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136627 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 15 CON 16 Y 18 PERIFERIA, lon:-89.10605885, lat:20.23951413}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32486.74 | 108289.13 | 32486.74 | 32486.74 | 32486.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237787/proyecto_FIN, 2237787/proyecto_INICIO, 2237787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237795 | Proyecto de inversión | 109630.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109630.08, modificado:109630.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136719 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 11 CON 2 Y 5, UBICADO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO A LA LOCA, lon:-88.19499291, lat:20.80199371}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 92200.29 | 109630.08 | 92200.29 | 92200.29 | 92200.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {2237795/proyecto_INICIO, 2237795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237798 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136753 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136753 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26B PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE PANADERIA EL SOL A LA VUELTA DE AUTOLAVADO FANNY, lon:-89.01400849, lat:20.94165015}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 7324.2 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237798/proyecto_INICIO, 2237798/proyecto_FIN, 2237798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237805 | Proyecto de inversión | 109630.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109630.07, modificado:109630.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136890 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136890 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:VILLA TEMOZÓN, 97740 YAXCHÉ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD RUMBO AL CENTRO DE SALUD Y DEL TALLER MECÁNICO Y ELÉCTRICO DALCIN, lon:-88.20284953, lat:20.81126277}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 92223.77 | 109630.07 | 92223.77 | 92223.77 | 92223.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2237805/proyecto_PROCESO, 2237805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237807 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136900 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136900 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 18 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DESPUES LA CARNICERÍA DIZMBA CERCA DE LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.95562788, lat:20.94479077}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 7324.2 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2237807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237815 | Proyecto de inversión | 137878.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137878.89, modificado:137878.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 136960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136960 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CA, lon:-89.04315763, lat:20.07365436}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 135834.17 | 137878.89 | 135834.17 | 135834.17 | 135834.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237815/proyecto_FIN, 2237815/proyecto_INICIO, 2237815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 98.52%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237822 | Proyecto de inversión | 255225.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255225.46, modificado:255225.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 137011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137011 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL DIVINO NIÑO Y A UNA CUADRA DE QUINTA SAN ANDRÉS, lon:-89.07093961, lat:21.05235316}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 76567.64 | 255225.46 | 76567.64 | 76567.64 | 76567.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.84}} | {2237822/proyecto_PROCESO, 2237822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237892 | Proyecto de inversión | 253683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253683.58, modificado:253683.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 138872 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138872 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TIENDA DE ROPA LUZ MARÍA Y LA TIENDA LOS BORDADOS DE MAMA A UNA ESQUINA DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO MAYA, lon:-89.38869543, lat:20.39185318}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 76105.07 | 253683.58 | 76105.07 | 76105.07 | 76105.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.8}} | {2237892/proyecto_INICIO, 2237892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237896 | Proyecto de inversión | 109418.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109418.19, modificado:109418.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 138913 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138913 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE DEL RESTAURANTE MAYA OCH Y DEL RESTAURANTE DE MARISCOS EL MUCHACHO ALEGRE, lon:-89.38323989, lat:20.38354565}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32825.46 | 109418.19 | 32825.46 | 32825.46 | 32825.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.59}} | {2237896/proyecto_INICIO, 2237896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237898 | Proyecto de inversión | 328254.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328254.69, modificado:328254.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 138938 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138938 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE LA TIENDA ARIADNA Y DE HERRERÍA ARTÍSTICA SAN JOSÉ RUMBO AL CEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-89.39250015, lat:20.3945044}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 98476.41 | 328254.69 | 98476.41 | 98476.41 | 98476.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.82}} | {2237898/proyecto_INICIO, 2237898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237905 | Proyecto de inversión | 126841.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126841.79, modificado:126841.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139016 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139016 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CHILAM BALAM Y DEL SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ BRICE, lon:-89.30678813, lat:20.42649195}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 38052.54 | 126841.79 | 38052.54 | 38052.54 | 38052.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237906 | Proyecto de inversión | 218836.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218836.46, modificado:218836.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139021 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRA DE LA CARRETERA HACIA MÉRIDA Y CERCA DE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD, lon:-89.34059758, lat:20.40507981}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 128511.77 | 218836.46 | 128511.77 | 128511.77 | 128511.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237907 | Proyecto de inversión | 253683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253683.58, modificado:253683.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139045 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139045 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONIA LA GUADALUPANA Y DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSE , lon:-89.30081168, lat:20.43728245}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 115938.74 | 253683.58 | 115938.74 | 115938.74 | 115938.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237918 | Proyecto de inversión | 160970.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160970.73, modificado:160970.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139175 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL TALLER DE BORDADO XAK AN CHUY Y LA TIENDA ARIADNA, lon:-89.39066871, lat:20.39396686}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 48291.22 | 160970.73 | 48291.22 | 48291.22 | 48291.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.89}} | {2237918/proyecto_PROCESO, 2237918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237930 | Proyecto de inversión | 7307.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7307.78, modificado:7307.78}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE EL RESTAURANTE EL MUCHACHO ALEGRE Y EL CACIQUE DE MANÍ A POCOS METROS DE LA CARRETERA A TEABO, lon:-89.38368228, lat:20.38362092}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2192.33 | 7307.78 | 2192.33 | 2192.33 | 2192.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.65}} | {2237930/proyecto_INICIO, 2237930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237951 | Proyecto de inversión | 326038.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326038.05, modificado:326038.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 139456 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139456 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20A PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 27 UBICADA CERCA DE LA TIENDA DE ALIMENTO PARA ANIMALES PIKICOLITAS EN UN CALLEJON, lon:-89.39659289, lat:21.11515175}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 263112.49 | 326038.05 | 263112.49 | 263112.49 | 263112.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta sección no la puedo modificar porque se migran directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:son 15 beneficiarios: 6 mujeres y 9 hombres, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El numero de beneficiarios difiere al del anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237973 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 139712 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139712 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:CALLE 16 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA VIRIDIANA Y A CUADRA Y MEDIA DEL CTO JUSTICIA SOCIAL DE LA SSP, lon:-88.86105935, lat:19.92996221}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 51898.46 | 127609.71 | 51898.46 | 51898.46 | 51898.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.82}} | {2237973/proyecto_PROCESO, 2237973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238040 | Proyecto de inversión | 53316.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53316.64, modificado:53316.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CONKAL DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 140929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140929 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 CONSTRUCCIÓN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICPIO CONKAL EN LA CALLE 25 CON 20 Y 22 CON 23 EN EL CENTRO DE LA LOC, lon:-89.52019405, lat:21.07277039}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 15994.99 | 53316.64 | 15994.99 | 15994.99 | 15994.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2238040/proyecto_PROCESO, 2238040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302238071 | Proyecto de inversión | 7307.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7307.78, modificado:7307.78}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 141201 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141201 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 25 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL MELIPONARIO LA BONITA. A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍ, lon:-89.46259324, lat:20.38562163}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2192.33 | 7307.78 | 2192.33 | 2192.33 | 2192.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.87}} | {2238071/proyecto_PROCESO, 2238071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238082 | Proyecto de inversión | 253683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253683.58, modificado:253683.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 141294 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141294 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO ENTRE ABARROTES Y DULCERIA GLENDY Y LA PELUQUERÍA DE PABLO. ENFRENTE DE AGROQUIMICOS PÉREZ, lon:-89.39031133, lat:20.38541434}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 76105.07 | 253683.58 | 76105.07 | 76105.07 | 76105.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.88}} | {2238082/proyecto_PROCESO, 2238082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238314 | Proyecto de inversión | 109680.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109680.59, modificado:109680.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 149057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149057 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN ANTONIO SODZIL RANCHERIA SACALUM, 97845 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA SAN ANTONIO SODZIL Y CALLE HACIENDA SAN ANTONIO SODZIL, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD D, lon:-89.60775243, lat:20.53607431}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32904.18 | 109680.59 | 32904.18 | 32904.18 | 32904.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2238314/proyecto_PROCESO, 2238314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238365 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 150856 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150856 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.60013499, lat:20.96917808}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32669.17 | 108897.24 | 32669.17 | 32669.17 | 32669.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238370 | Proyecto de inversión | 326691.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326691.72, modificado:326691.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 150902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150902 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 7 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA DE LA TORTILLERIA SHASLYN Y A POCOS METROS DE LA TORTILLERIA LETICIA., lon:-88.51209261, lat:21.0956309}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 98007.53 | 326691.72 | 98007.53 | 98007.53 | 98007.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238383 | Proyecto de inversión | 220273.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220273.26, modificado:220273.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 151073 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151073 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. A , lon:-89.96922067, lat:20.97370406}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 124483.6 | 220273.26 | 124483.6 | 124483.6 | 124483.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.3}} | {2238383/proyecto_PROCESO, 2238383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023(2), trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 56.51%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238385 | Proyecto de inversión | 44062.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44062.62, modificado:44062.62}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 151079 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151079 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 39A EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 32 POR 35 Y 37 CON 39A CERCA DEL CEM, lon:-89.28593724, lat:20.39499697}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 13218.79 | 44062.62 | 13218.79 | 13218.79 | 13218.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.6}} | {2238385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238390 | Proyecto de inversión | 506982.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506982.44, modificado:506982.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151154 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151154 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DEL UMR IMSS BIENESTAR, lon:-89.59219604, lat:20.6962572}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 190106.18 | 506982.44 | 190106.18 | 190106.18 | 190106.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238395 | Proyecto de inversión | 128107.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128107.93, modificado:128107.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151267 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151267 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 36 CON 23 Y 21 CON 38 CERCA D, lon:-89.33875416, lat:20.53657486}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38432.38 | 128107.93 | 38432.38 | 38432.38 | 38432.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.27}} | {2238395/proyecto_INICIO, 2238395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 04/09/2023 y fecha de termino: 12/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238402 | Proyecto de inversión | 136449.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136449.72, modificado:136449.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151362 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO UNA ESQUINA A ESPALDAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL Y A LA VUELTA DEL UMR IMSS BIENESTAR, lon:-89.59304196, lat:20.69734432}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 45009.87 | 136449.72 | 45009.87 | 45009.87 | 45009.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {2238402/proyecto_INICIO, 2238402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238427 | Proyecto de inversión | 330253.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330253.35, modificado:330253.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 151769 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151769 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE EL TENDEJON LOYDI Y ABARROTES KATY. A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL CASA DE LOS TOROS, lon:-88.26630302, lat:21.29987913}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 112170 | 330253.35 | 112170 | 112170 | 112170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el anexo, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238433 | Proyecto de inversión | 380761.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380761.86, modificado:380761.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 151880 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151880 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10A, CALLE 10 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 37 CON 12 Y 10A CON 1, lon:-89.519606, lat:20.38945259}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 114228.56 | 380761.86 | 114228.56 | 114228.56 | 114228.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238433/proyecto_INICIO, 2238433/proyecto_FIN, 2238433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238537 | Proyecto de inversión | 646224.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646224.12, modificado:646224.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155819 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 12 PUEBLO PANABA, 97610 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A CUADRA DE LA UMR NUM. 24, lon:-88.14658557, lat:21.38978268}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 598198.48 | 646224.12 | 598198.48 | 598198.48 | 598198.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238561 | Proyecto de inversión | 7258.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7258.06, modificado:7258.06}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 156089 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156089 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL CENOTE HOMUN TRAVEL, lon:-89.28384084, lat:20.74237558}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2177.42 | 7258.06 | 2177.42 | 2177.42 | 2177.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.71}} | {2238561/proyecto_INICIO, 2238561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238575 | Proyecto de inversión | 126233.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126233.64, modificado:126233.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157285 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157285 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TEKIT-TECOH PUEBLO TECOH, 97820 EL NEGRO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE COBAY Y CALLE SECUNDARIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH A PIE DE LA CARRETERA TEKIT TECOH DESPUES DEL COBAY, lon:-89.47593632, lat:20.72772737}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37870.09 | 126233.64 | 37870.09 | 37870.09 | 37870.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.33}} | {2238575/proyecto_PROCESO, 2238575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238581 | Proyecto de inversión | 690296.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690296.36, modificado:690296.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157347 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 6 PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1A Y , LA ACCIÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.56732941, lat:20.44208524}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 207088.91 | 690296.36 | 207088.91 | 207088.91 | 207088.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238588 | Proyecto de inversión | 108679.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.47, modificado:108679.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157450 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157450 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 29 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 29 CON 14 Y 16 CON 25 CERCA , lon:-89.52432429, lat:20.39549142}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32603.84 | 108679.47 | 32603.84 | 32603.84 | 32603.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238588/proyecto_FIN, 2238588/proyecto_INICIO, 2238588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238592 | Proyecto de inversión | 264917.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264917.4, modificado:264917.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157479 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 33A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH CERCA DE LA TIENDA DE JAFRA YANE EN UN CALLEJON, lon:-89.46910815, lat:20.73840114}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 79475.22 | 264917.4 | 79475.22 | 79475.22 | 79475.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.1}} | {2238592/proyecto_INICIO, 2238592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238598 | Proyecto de inversión | 36713.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36713.2, modificado:36713.2}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157528 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157528 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 33A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL TALLER MECANICO TONYFER RUMBO A LA PLAZA DE TOROS LAS VEGAS DE TECOH, lon:-89.46824985, lat:20.73789945}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 11013.96 | 36713.2 | 11013.96 | 11013.96 | 11013.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2238598/proyecto_INICIO, 2238598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238599 | Proyecto de inversión | 506588.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506588.8, modificado:506588.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 157529 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157529 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LOS SUBLIMADOS CHEMAX Y A LA VUELTA DEL CEMENTERIO VIEJO, lon:-87.9420913, lat:20.65551991}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 151976.64 | 506588.8 | 151976.64 | 151976.64 | 151976.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.44}} | {2238599/proyecto_INICIO, 2238599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238630 | Proyecto de inversión | 22146.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22146.45, modificado:22146.45}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UCÚ DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 158347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158347 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL INTEGRADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, lon:-89.74581211, lat:21.02427264}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6643.94 | 22146.45 | 6643.94 | 6643.94 | 6643.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.19}} | {2238630/proyecto_PROCESO, 2238630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238653 | Proyecto de inversión | 763191.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763191.18, modificado:763191.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XALAU X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160094 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160094 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 9 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. CON RUMBO DE LAS CINCO CALLES. CALLE 7 ENTRE 1, lon:-88.00705555, lat:20.68042448}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 228957.35 | 763191.18 | 228957.35 | 228957.35 | 228957.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.06}} | {2238653/proyecto_PROCESO, 2238653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238675 | Proyecto de inversión | 254037.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254037.42, modificado:254037.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 160482 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160482 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 13 ENTRE 16 Y 14. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA ENTRE BOLSAS SOFIA Y BOLSAS NAOMI A, lon:-89.15981344, lat:20.72683806}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76211.23 | 254037.42 | 76211.23 | 76211.23 | 76211.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:726612.57, importe_modificado:726612.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.08}} | {2238675/proyecto_PROCESO, 2238675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/09/2023 y fecha de termino: 11/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238682 | Proyecto de inversión | 508794.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508794.07, modificado:508794.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160578 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160578 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE DICONSA, CALLE PARQUE XALAU LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ÚLTIMA CASA DE LA CALLE A UNA ESQUINA DE UNA TIENDA CON RUMBO A LA CALLE QUE LLEVA A LA LOC, lon:-88.00473001, lat:20.68255999}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 152638.22 | 508794.07 | 152638.22 | 152638.22 | 152638.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2238682/proyecto_PROCESO, 2238682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238683 | Proyecto de inversión | 109268.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109268.86, modificado:109268.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 160606 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160606 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 2 ENTRE 19 Y 13, lon:-89.15306095, lat:20.7209286}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32780.66 | 109268.86 | 32780.66 | 32780.66 | 32780.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:726612.57, importe_modificado:726612.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.79}} | {2238683/proyecto_INICIO, 2238683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/09/2023 y fecha de termino: 11/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238685 | Proyecto de inversión | 109268.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109268.86, modificado:109268.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 160626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160626 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 27 ENTRE 30 Y 28. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUNTRA CERCA DEL TALLER DE MOTOS EL GUERO Y, lon:-89.16776911, lat:20.72163991}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32780.66 | 109268.86 | 32780.66 | 32780.66 | 32780.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:726612.57, importe_modificado:726612.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2238685/proyecto_PROCESO, 2238685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/09/2023 y fecha de termino: 11/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238713 | Proyecto de inversión | 109945.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109945.1, modificado:109945.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 160951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160951 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAHNACAT EN LA CALLE 9 ENTRE 14 Y 12. SOBRE LA CALLE 14 SE PUEDE OBSERVAR UNA ESCUELA CA, lon:-89.21270829, lat:20.77537878}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32983.53 | 109945.1 | 32983.53 | 32983.53 | 32983.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238714 | Proyecto de inversión | 762184.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762184.15, modificado:762184.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160954 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160954 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 11 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 7 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA ESQUINA DEL PARQUE DEL CENTRO A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA Y DE LAS CINCO CALLES. EN LA CALLE 11 EN, lon:-88.00734518, lat:20.6791625}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 228655.25 | 762184.15 | 228655.25 | 228655.25 | 228655.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.83}} | {2238714/proyecto_PROCESO, 2238714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238721 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 161122 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161122 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 C, lon:-89.40668768, lat:20.31496237}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16096.55 | 53655.18 | 16096.55 | 16096.55 | 16096.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238767 | Proyecto de inversión | 126623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126623.02, modificado:126623.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 164329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164329 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA IGLE, lon:-88.81604688, lat:20.80097661}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 49990.87 | 126623.02 | 49990.87 | 49990.87 | 49990.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.36}} | {2238767/proyecto_INICIO, 2238767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 39.48%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238771 | Proyecto de inversión | 109282.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109282.6, modificado:109282.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 164380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164380 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA CALLE 17 ENTRE 8 Y 6. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA UNA IGLESIA ADVENTISTA, lon:-88.98758111, lat:20.86804419}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32784.78 | 109282.6 | 32784.78 | 32784.78 | 32784.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.69}} | {2238771/proyecto_PROCESO, 2238771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238772 | Proyecto de inversión | 382853.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382853.61, modificado:382853.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164393 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 16 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 17 SE ENCUENTRA UN PARQUE INFANTIL SAN JO, lon:-89.25138506, lat:20.87875306}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 114856.08 | 382853.61 | 114856.08 | 114856.08 | 114856.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238802 | Proyecto de inversión | 7343.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343.29, modificado:7343.29}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164769 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164769 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21A. CERCA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UN REFACCIONARIA Y FER, lon:-89.25559288, lat:20.87368357}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2202.99 | 7343.29 | 2202.99 | 2202.99 | 2202.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.81}} | {2238802/proyecto_PROCESO, 2238802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238811 | Proyecto de inversión | 126623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126623.02, modificado:126623.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 164971 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164971 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38. A DOS ESQUINAS DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UNA CAFETERÍA M, lon:-88.75504843, lat:20.90476907}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 82023.39 | 126623.02 | 82023.39 | 82023.39 | 82023.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.81}} | {2238811/proyecto_PROCESO, 2238811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 64.78%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238863 | Proyecto de inversión | 327847.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327847.8, modificado:327847.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171960 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE CARRETERA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC EN EL CENTRO DE, lon:-88.77907734, lat:20.81285777}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 98354.34 | 327847.8 | 98354.34 | 98354.34 | 98354.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.54}} | {2238863/proyecto_PROCESO, 2238863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:En la tabla RAT tengo puesto que es el 18% y es lo capturado, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación: Es el importe que se tiene en el contrato. , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:El porcentaje de avances físicos no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238866 | Proyecto de inversión | 52813.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52813.4, modificado:52813.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171991 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171991 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38, lon:-88.75527047, lat:20.90484722}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 35128.88 | 52813.4 | 35128.88 | 35128.88 | 35128.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.11}} | {2238866/proyecto_PROCESO, 2238866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 66.52%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238886 | Proyecto de inversión | 638705.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638705.75, modificado:638705.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 172559 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172559 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 21 ENTRE 26 Y 24. SOBRE LA CALLE 21 SE ENCUENTRA UNA TIENDA SIX UNA TI, lon:-89.18659398, lat:20.83305753}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 191611.73 | 638705.75 | 191611.73 | 191611.73 | 191611.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.8}} | {2238886/proyecto_INICIO, 2238886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar periodo de ejecución, no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238891 | Proyecto de inversión | 550149.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550149.6, modificado:550149.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 172660 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172660 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 17 ENTRE 24 Y 22. A DOS ESQUINAS SOBRE LA CALLE 17 SE ENCUENTRA UN FER, lon:-89.18532966, lat:20.83474199}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 165044.88 | 550149.6 | 165044.88 | 165044.88 | 165044.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238910 | Proyecto de inversión | 219214.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219214.3, modificado:219214.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X COCMIL DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 173652 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173652 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:CALLE CHANKOM-CHIKINDZONOT RANCHERIA X-COCMIL, 97769 X-COCMIL, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE TALLER DE BORDADO FLOR DE LOTO Y CALLE COMIDA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XCOCMIL EN EL MUNICI, lon:-88.48493163, lat:20.34671507}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65764.29 | 219214.3 | 65764.29 | 65764.29 | 65764.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238914 | Proyecto de inversión | 110084.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110084.45, modificado:110084.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 173672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173672 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 15 ENTRE 28 Y 26, lon:-88.9316959, lat:21.28409795}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33025.34 | 110084.45 | 33025.34 | 33025.34 | 33025.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.51}} | {2238914/proyecto_INICIO, 2238914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302238915 | Proyecto de inversión | 110084.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110084.45, modificado:110084.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 173684 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173684 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 13 ENTRE 12A Y 12, lon:-88.92355142, lat:21.28397679}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33025.34 | 110084.45 | 33025.34 | 33025.34 | 33025.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.64}} | {2238915/proyecto_INICIO, 2238915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302238947 | Proyecto de inversión | 1149704.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149704.64, modificado:1149704.64}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174035 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174035 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 ENTRE 24 Y 26 X 27 ENFRENTE DE LA TIENDA DE ALIMENTO PARA ANIMALES PROVI A LA VUELTA SE ENCUENTRA UN, lon:-89.01059554, lat:20.5950468}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 710563 | 1149704.64 | 710563 | 710563 | 710563 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.55}} | {2238947/proyecto_INICIO, 2238947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 61.80%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238954 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 174077 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174077 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21. CERCA DEL PROYE, lon:-89.27793612, lat:21.10017034}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32659.15 | 108863.85 | 32659.15 | 32659.15 | 32659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el monto modificado, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238958 | Proyecto de inversión | 255489.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255489.86, modificado:255489.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174136 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174136 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 26 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 24 ENTRE 37 Y 39 X 26 A DOS CUADRAS DEL PROYECTO SE UBICA UN ELECTRONYX SOTUTA REPARACIÓN DE CELULARES Y UN, lon:-89.01200865, lat:20.58690527}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 156864.33 | 255489.86 | 156864.33 | 156864.33 | 156864.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.38}} | {2238958/proyecto_PROCESO, 2238958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 61.40%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238960 | Proyecto de inversión | 219778.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219778.66, modificado:219778.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174166 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 25 CON 22 Y 24 CON 23. SOBRE LA CALLE 22 SE UBICA UN, lon:-88.39339722, lat:20.76465304}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65933.6 | 219778.66 | 65933.6 | 65933.6 | 65933.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238974 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 175189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175189 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 52 ENTRE 51 Y 49, lon:-89.29950194, lat:21.08325519}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32659.15 | 108863.85 | 32659.15 | 32659.15 | 32659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238978 | Proyecto de inversión | 217727.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217727.7, modificado:217727.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 175226 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175226 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE CARRETERA MOTUL-MÉRIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH, lon:-89.25749523, lat:21.09030123}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65318.31 | 217727.7 | 65318.31 | 65318.31 | 65318.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238995 | Proyecto de inversión | 436194.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436194.48, modificado:436194.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIBOLÓN DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 175410 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175410 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:CALLE 17 PUEBLO TIBOLON, 97694 TIBOLÓN, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE A LA ESCUELA MONTESSORI. A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-88.93720737, lat:20.66626123}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 358992.98 | 436194.48 | 358992.98 | 358992.98 | 358992.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.44}} | {2238995/proyecto_INICIO, 2238995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 82.30%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239033 | Proyecto de inversión | 109889.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109889.34, modificado:109889.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177140 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177140 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 4 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 2 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 QUE, lon:-88.58361917, lat:20.70203189}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32966.8 | 109889.33 | 32966.8 | 32966.8 | 32966.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239037 | Proyecto de inversión | 126781.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.81, modificado:126781.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177266 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177266 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE ESCUELA PRIMARIA PUEBLO SAN DIEGO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE ALFREDO BARRERA Y CALLE TIENDA, CALLE PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNANDO MUNICIPIO DE AKIL EN LA, lon:-89.36378923, lat:20.25494564}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 61047.91 | 126781.81 | 61047.91 | 61047.91 | 61047.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.94}} | {2239037/proyecto_INICIO, 2239037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239048 | Proyecto de inversión | 106282.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106282.78, modificado:106282.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177352 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177352 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 3 ENTRE 26A Y 26, lon:-89.28225243, lat:21.11277781}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 31884.83 | 106282.78 | 31884.83 | 31884.83 | 31884.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el monto modificado, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239049 | Proyecto de inversión | 252929.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252929.7, modificado:252929.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177362 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 2 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ESQUINA DEL TALLER DE MOTOS CAAMAL RUMBO AL PARADOR TURÍSTICO QUETZAL, lon:-88.03902756, lat:20.79455037}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 75878.91 | 252929.7 | 75878.91 | 75878.91 | 75878.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2239049/proyecto_PROCESO, 2239049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239060 | Proyecto de inversión | 14777.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14777.78, modificado:14777.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177502 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 3 ENTRE 26A Y 26, lon:-89.28220914, lat:21.11270872}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4433.33 | 14777.78 | 4433.33 | 4433.33 | 4433.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el monto modificado, no coincide con el anexo., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239076 | Proyecto de inversión | 160234.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160234.77, modificado:160234.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177672 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA VILLA DE TINUM SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE VALLADOLID., lon:-88.39403597, lat:20.76530012}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 48070.43 | 160234.77 | 48070.43 | 48070.43 | 48070.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239083 | Proyecto de inversión | 106823.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106823.18, modificado:106823.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177735 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177735 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 13B PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 13C PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-88.58332327, lat:20.69519212}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32046.95 | 106823.18 | 32046.95 | 32046.95 | 32046.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.22}} | {2239083/proyecto_INICIO, 2239083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239089 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177788 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177788 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 11 ENTRE 34 Y 32, lon:-88.80213631, lat:21.20808802}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32659.15 | 108863.85 | 32659.15 | 32659.15 | 32659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239098 | Proyecto de inversión | 213646.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213646.36, modificado:213646.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177877 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y CON RES, lon:-88.47137773, lat:20.69879642}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 64093.91 | 213646.36 | 64093.91 | 64093.91 | 64093.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.28}} | {2239098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239102 | Proyecto de inversión | 108891.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108891.2, modificado:108891.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177927 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177927 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:192, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL TICUCH YALCOBÁ, lon:-88.08572234, lat:20.7155628}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32667.36 | 108891.2 | 32667.36 | 32667.36 | 32667.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239110 | Proyecto de inversión | 530350.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530350.3, modificado:530350.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178032 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178032 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 10 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 12 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A POCOS METROS DE LA FERROTLAPALERÍA EL PASO Y DE STELEMENS TIENDA DE ROPA PARA HOMBRES, lon:-88.03923535, lat:20.78995437}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 159105.09 | 530350.3 | 159105.09 | 159105.09 | 159105.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239116 | Proyecto de inversión | 102453.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102453.12, modificado:102453.12}} | EQUIPAMIENTO DE CATORCE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178075 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178075 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:192, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE COMISARÍA Y CALLE PARQUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.08902808, lat:20.71779866}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 30735.94 | 102453.12 | 30735.94 | 30735.94 | 30735.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.42}} | {2239116/proyecto_INICIO, 2239116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239121 | Proyecto de inversión | 7318.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7318.08, modificado:7318.08}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178124 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:192, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.0899441, lat:20.71866567}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2195.42 | 7318.08 | 2195.42 | 2195.42 | 2195.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.87}} | {2239121/proyecto_PROCESO, 2239121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239148 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179401 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179401 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 15 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 33 CON 36 Y 34 CON 35 CERCA D, lon:-89.87999496, lat:21.02730021}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239151 | Proyecto de inversión | 742490.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742490.42, modificado:742490.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 179465 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179465 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:192, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.08710932, lat:20.71651941}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 222747.13 | 742490.42 | 222747.13 | 222747.13 | 222747.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240206 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 224095 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224095 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2, CALLE 6 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESÚN EN LA CALLE 4 ENTRE CALLE 2 Y 2A CON 6 ESTA A DOS CUADRAS DE LA PLAYA Y A UNA ESQUINA D, lon:-90.39245519, lat:20.86931565}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240210 | Proyecto de inversión | 143500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143500.0, modificado:143500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 224169 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 224169 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 3, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN SOBRE UNA CALLE SIN NÚMERO Y DOS CALLES JUNTAS SIN SALIDA QUE FORMAN UNA, lon:-90.39651349, lat:20.86406384}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240309 | Proyecto de inversión | 2407000.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407000.71, modificado:2407000.71}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YOBAÍN, LOCALIDAD DE YOBAÍN, MUNICIPIO DE YOBAÍN, YUCATÁN. - 226968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226968 | S | 941 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, UBICADO SOBRE LA CALLE 20 CON CRUZAMIENTOS DE LA CALLE 19 Y 21 A ESPALDAS DE LA ENTRADA DEL REGISTRO CIVIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YOBAÍN., lon:-89.11695867, lat:21.23411075}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 722100.21 | 722100.21 | 722100.21 | 722100.21 | 722100.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-068, contratista:Administradora Técnica del Mayab S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5116454.11, importe_modificado:5116454.11}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO PARA ESTE PROYECTO ES DE 2,407,000.01, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240326 | Proyecto de inversión | 1588043.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588043.04, modificado:1588043.04}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE COLONIA YUCATÁN, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN, DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN - 227334 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227334 | S | 512 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:COLONIA , 97713 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PASO COLONIA YUCATÁN A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE MATERIALES LA COLONIA, lon:-87.72505712, lat:21.20834295}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 476412.91 | 476412.91 | 476412.91 | 476412.91 | 476412.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-103, contratista:'Horizontes Constructora S.A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en el Estado de Yucatán, monto:4258165.89, importe_modificado:4258165.89}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO CONTRATADO PARA ESTE PROYECTO 1.588,043.05, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN 15 DE SEPTIEMBRE 14 DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar fecha de inicio y termino. Poner en observaciones la fecha correcta., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Verificar su monto, sus centavos no coinciden con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | YUC230302240603 | Proyecto de inversión | 53114.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53114.98, modificado:53114.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235319 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235319 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 5 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 7 ENTRE 16 Y 14, lon:-88.60220577, lat:20.97204752}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15934.48 | 53114.94 | 15934.48 | 15934.48 | 15934.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2240603/proyecto_PROCESO, 2240603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe modificado no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240604 | Proyecto de inversión | 53114.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53114.98, modificado:53114.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235375 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 9 ENTRE 16 Y 18, lon:-88.60323761, lat:20.97025181}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 0 | 53114.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302268752 | Proyecto de inversión | 3599418 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599418.0, modificado:3599418.0}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, REHABILITACIÓN DE INVERNADERO Y PUESTA EN MARCHA DE UN POZO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB CCT. 31EUT0006J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-002 | S | 216 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PETO, lon:-88.91556, lat:20.09599}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2399610.79 | 1388904.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-197, contratista:MIRZA ELIZABETH PÉREZ MATOS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1388904.76, importe_modificado:1388904.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268952 | Proyecto de inversión | 30166.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30166.91, modificado:30166.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUNBEN KIN, CCT 31DJN2026V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-334 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 76 COLONIA BLANCA ROSA CP.97345, lon:-89.511295, lat:21.071854}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 30166.91 | 30166.91 | 5724.6 | 5724.6 | 5724.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24442.31, importe_modificado:24442.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5724.6, importe_modificado:5724.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTARON LAS FECHAS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SOLO UNO DE LOS CONTRATOS SE ENCUENTRA EN TERMINO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar el periodo de ejecución, difiere de la mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:1.- Los porcentajes de avance difieren del anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:1.- Verificar en el periodo de ejecución real y el status de la obra el anexo 3.0 no cuenta con esos datos, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:verificar la cantidad de la meta, difiere con la mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268976 | Proyecto de inversión | 84641.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84641.29, modificado:84641.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LUIS BRAILLE, CCT 31DML2015O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-358 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 152 COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH CP.97410, lon:-89.628449, lat:21.023341}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 84641.29 | 84641.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84641.29, importe_modificado:84641.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO ESTA EN EJECUCION Y SE CORRIGIO EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la fecha de termino y el status de la obra, no se cuenta con la información en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268991 | Proyecto de inversión | 237741.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237741.08, modificado:237741.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31ETV0035D, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-373 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:YAXHACHEN, lon:-89.56172, lat:20.05318}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 237741.08 | 237741.08 | 79141.08 | 79141.08 | 79141.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-147, contratista:MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:158600.0, importe_modificado:158600.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79141.08, importe_modificado:79141.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO CON LOS PORCENTAJES, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIERON LAS FECHAS, LA UBICACION DEL MAPA SE MOVIO, Y LA META ES LA CORRECTO, SE CORRIGIO EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:CORREGIDA LA FECHA, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el periodo de ejecución de , difiere del periodo mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar la ubicación en el mapa, difiere de la ubicación mencionada an la geolocalización y el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:El anexo 3.0 Reporte Trimestral no cuenta con el periodo de ejecución real y el status de la obra, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Los porcentajes de avance físico y financiero difieren de los mencionados en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:Verificar la cantidad de la meta difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:Verificar las fechas mencionadas difieren del anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302269015 | Proyecto de inversión | 13698.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13698.86, modificado:13698.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31EJN0081Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-397 | S | 60 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 63 S/N COLONIA SAN CAMILO CP.97744, lon:-89.560055, lat:20.96438}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 13698.86 | 13698.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13698.86, importe_modificado:13698.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SOLO TIENE UN MONTO COMPROMETIDO, POR LO TANTO NO SE HA EJERCIDO, ASI QEUCONTINUA EN 0% DE AVANCE FÍSICO HASTA QUE LLEGUE LA FACTURA A PAGO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 no cuenta con porcentaje físico, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El anexo no cuenta con estatus de la obra, no se puede comparar con el estatus del contrato, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269097 | Proyecto de inversión | 43800.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43800.61, modificado:43800.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DCC0127Q, EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-479 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97790, lon:-88.26329, lat:20.71552}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 43800.61 | 43800.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:43800.61, importe_modificado:43800.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269104 | Proyecto de inversión | 189343.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189343.56, modificado:189343.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0842H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-486 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 NO. 392 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130, lon:-89.592933, lat:21.00525}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 189343.56 | 189343.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:189343.56, importe_modificado:189343.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269109 | Proyecto de inversión | 180041.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180041.42, modificado:180041.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DJN2038Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-491 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15-D NO. 416 COLONIA ACIM II CP.97390, lon:-89.712597, lat:20.921613}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 180041.42 | 180041.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:180041.42, importe_modificado:180041.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269111 | Proyecto de inversión | 38678.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38678.08, modificado:38678.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0434C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-493 | S | 187 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 92 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97983, lon:-89.654272, lat:21.283416}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 38678.08 | 38678.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:38678.08, importe_modificado:38678.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269124 | Proyecto de inversión | 72361.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72361.01, modificado:72361.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, CCT 31DJN0060O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-506 | S | 51 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO. 443 COLONIA BOJORQUEZ CP.97774, lon:-89.650159, lat:20.976332}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 72361.01 | 72361.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:72361.01, importe_modificado:72361.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269129 | Proyecto de inversión | 43244.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43244.87, modificado:43244.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONCEPCION CASTRO ANDRADE, CCT 31EJN0007S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-511 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 574 COLONIA MAYA CP.97134, lon:-89.579944, lat:21.015526}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 43244.87 | 43244.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:43244.87, importe_modificado:43244.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269138 | Proyecto de inversión | 11648.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11648.99, modificado:11648.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DJN0108R, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-520 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 20 NO. 51 CP.97540, lon:-89.125333, lat:20.933537}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 11648.99 | 11648.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11648.99, importe_modificado:11648.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269149 | Proyecto de inversión | 8829.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8829.68, modificado:8829.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0818H, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-531 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97774, lon:-87.83933, lat:20.89503}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8829.68 | 8829.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8829.68, importe_modificado:8829.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269153 | Proyecto de inversión | 30395.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30395.99, modificado:30395.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 31DPR0014T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-535 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-C NO. 465 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 3ª ETAPA CP.97770, lon:-89.6529, lat:20.999524}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 30395.99 | 30395.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:30395.99, importe_modificado:30395.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269517 | Proyecto de inversión | 88632.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88632.12, modificado:88632.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA GONZALEZ DE MENENDEZ, CCT 31DJN0185W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-001 | S | 45 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109-F NO. 568 COLONIA OBRERA CP.97260, lon:-89.64713, lat:20.93856}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 88632.12 | 88632.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:88632.12, importe_modificado:88632.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el dia 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el dia 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el dia 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el dia 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | YUC230302269522 | Proyecto de inversión | 11174.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11174.28, modificado:11174.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31DPR0416N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-006 | S | 169 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42-A NO. 1307 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97394, lon:-89.576305, lat:20.969402}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 11174.28 | 11174.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11174.28, importe_modificado:11174.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269526 | Proyecto de inversión | 22483.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22483.12, modificado:22483.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NUEVO AMANECER, CCT 31DJN2009E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-010 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69-B NO. 1050 COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249, lon:-89.668131, lat:20.958131}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 22483.12 | 22483.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:22483.12, importe_modificado:22483.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269529 | Proyecto de inversión | 155155.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155155.27, modificado:155155.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0600K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-013 | S | 144 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 545 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE CP.97830, lon:-89.575196, lat:20.973628}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 155155.27 | 155155.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:155155.27, importe_modificado:155155.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269539 | Proyecto de inversión | 59294.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59294.29, modificado:59294.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DCC0050S, EN LA LOCALIDAD DE XOY Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-023 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97932, lon:-88.97833, lat:20.122778}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 59294.29 | 59294.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:59294.29, importe_modificado:59294.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269542 | Proyecto de inversión | 244286.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244286.82, modificado:244286.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 21, CCT 31EML0007R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-026 | S | 17 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N CP.97620, lon:-88.79299, lat:21.207614}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 244286.82 | 244286.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-201, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:244286.82, importe_modificado:244286.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269548 | Proyecto de inversión | 26665.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26665.94, modificado:26665.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 22, CCT 31EML0009P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-032 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97730, lon:-88.301174, lat:21.012335}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 26665.94 | 26665.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:26665.94, importe_modificado:26665.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269549 | Proyecto de inversión | 12429.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12429.33, modificado:12429.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TIZIMIN, CCT 31DML0003W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-033 | S | 30 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 39 S/N COLONIA BENITO JUAREZ CP.97743, lon:-88.160582, lat:21.150299}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 12429.33 | 12429.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:12429.33, importe_modificado:12429.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269556 | Proyecto de inversión | 68696.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68696.11, modificado:68696.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 11, CCT 31DST0011H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-040 | S | 208 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 31 S/N CP.97620, lon:-88.794865, lat:21.196865}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 68696.11 | 68696.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:68696.11, importe_modificado:68696.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269570 | Proyecto de inversión | 3593.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593.09, modificado:3593.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GASPAR ANTONIO XIU, CCT 31DJN0215Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-054 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 NO. 671 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I CP.97770, lon:-89.645831, lat:20.927502}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 3593.09 | 3593.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:3593.09, importe_modificado:3593.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269578 | Proyecto de inversión | 25324.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25324.44, modificado:25324.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31DPR0154T, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-062 | S | 172 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 56 NO. 541 COLONIA CAMPESTRE FLAMBOYANES CP.97320, lon:-89.659436, lat:21.209859}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 25324.44 | 25324.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:25324.44, importe_modificado:25324.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269580 | Proyecto de inversión | 78042.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78042.61, modificado:78042.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CCT 31DST0015D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-064 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA CANSAHCAB-TEMAX KILOMETRO 1 S/N CP.97410, lon:-89.088016, lat:21.156938}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 78042.61 | 78042.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:78042.61, importe_modificado:78042.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269822 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1598966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE C.C.T 31DPR0023A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_6 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5-E, NÚMERO 301, COLONIA SANTA ANA, C.P. 97370, lon:-89.6892, lat:20.90659}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1598966.82 | 1149937.27 | 344981.18 | 344981.18 | 344981.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-071, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1149937.27, importe_modificado:1149937.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269827 | Proyecto de inversión | 2465420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465420.33, modificado:2465420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRÉS JOSÉ GARCÍA LAVÍN C.C.T 31DES2015Z DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_11 | S | 256 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MERIDA, lon:-89.643287, lat:20.910865}} | 2023-07-10 | 2023-12-12 | 769395.52 | 2099953.82 | 769395.52 | 769395.52 | 769395.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-076, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2099953.82, importe_modificado:2099953.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad no corresponde. Verificar avances fisico y financiero no corresponden según sistema. , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad no corresponde. Verificar avances fisico y financiero no corresponden según sistema. , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad no corresponde. Verificar avances fisico y financiero no corresponden según sistema. , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad no corresponde. Verificar avances fisico y financiero no corresponden según sistema. , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230102211337 | Adquisición | 33715924.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.371592412E7, modificado:3.371592412E7}} | Equipamiento de la Policía Estatal y Municipal | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría Seguridad Pública | 0305-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30344331.7 | 25398502.72 | 25398502.72 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230448 | Proyecto de inversión | 58842.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58842.05, modificado:58842.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY, CCT 31DPR2082D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-073 | S | 166 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 NO. 614 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249, lon:-89.694714, lat:20.949395}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 58842.04 | 58842.04 | 58842.04 | 58842.04 | 58842.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58842.05, importe_modificado:58842.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230559 | Proyecto de inversión | 48038.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48038.74, modificado:299100.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL, CCT 31DJN0098A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-184 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA LOURDES INDUSTRIAL CP.97155, lon:-89.609113, lat:20.976114}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 299100.28 | 299100.28 | 48038.74 | 48038.74 | 48038.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48038.74, importe_modificado:48038.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202234361 | Proyecto de inversión | 794798.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794798.12, modificado:794798.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA POPOL VUH C.C.T 31DCC0151Q DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_4 | S | 53 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 29, NÚMERO 207, COLONIA NINGUNO, C.P. 97850, lon:-89.393814, lat:20.385143}} | 2023-06-10 | 2023-09-26 | 495246.41 | 769247.7 | 496489.8 | 496489.8 | 495246.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-069, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:769247.7, importe_modificado:769247.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar localidad cual es la correcta Maní o Pixya. Verificar avance financiero no corresponde según sistema. Idem avace fisico., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar localidad cual es la correcta Maní o Pixya. Verificar avance financiero no corresponde según sistema. Idem avace fisico., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar localidad cual es la correcta Maní o Pixya. Verificar avance financiero no corresponde según sistema. Idem avace fisico., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar localidad cual es la correcta Maní o Pixya. Verificar avance financiero no corresponde según sistema. Idem avace fisico., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202235210 | Adquisición | 6142153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generacion Interna de Caja , monto:3071076.58, modificado:3071076.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071076.58, modificado:3071076.58}} | SUMINISTRO DE 7,536 MEDIDORES DE GASTO PARA AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIAMETRO CLASE METROLOGICA TIPO "C", TIPO VOLUMETRICO DE PISTÓN OSCILANTE DE TRANSMICIÓN MAGNETICA O MECANICA PARA UN GASTO DE SOBRECARGA DE 3.0 M3/HORA, CUERPO DE MATERIAL SINTETICO (NOM-12-SCFI-1994) CON EMPAQUES DE NEOPRENO PRE EQUIPADO CON EMISOR DE PULSO QUE PERMITA ESCALAR LECTURA REMOTA, PARA INSTALARSE EN DIFERENTES ZONAS DE MERIDA, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 1 | N | 0 | 0 | 921771 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7536.0, meta_modificada:7536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 No. 526 por 65 y 67 Centro, lon:-89.61696, lat:20.97537}} | 2023-06-06 | 2023-07-25 | 6101748.48 | 6101748.48 | 6101748.48 | 6101748.48 | 6101748.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AAPS-JAPAY-014-2023, contratista:IMPULSORA HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6101748.48, importe_modificado:6101748.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7536.0}} | {2235210/proyecto_INICIO, 2235210/proyecto_FIN, 2235210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236403 | Proyecto de inversión | 253703.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253703.44, modificado:253703.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 26497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26497 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y , CALLE 10 LA ACCION DE VIVIENDA SELO CALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA MUNATICUL Y A 8 CUADRAS DEL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-89.70298564, lat:20.47942365}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 253283.67 | 253703.44 | 253283.67 | 253283.67 | 253283.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2236403/proyecto_PROCESO, 2236403/proyecto_INICIO, 2236403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance fisico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.83%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236409 | Proyecto de inversión | 126851.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126851.72, modificado:126851.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 26825 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26825 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 9 LA ACCION SE LOCALIZA A DIEZ CUADRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO AL ESTE DEL DEL MISMOCERCA DEL LIBRAMIENTO DEL PUBLO, lon:-89.71759721, lat:20.4968782}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126828.56 | 126851.72 | 126828.56 | 126828.56 | 126828.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236409/proyecto_FIN, 2236409/proyecto_INICIO, 2236409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.98%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236427 | Proyecto de inversión | 266289.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266289.2, modificado:266289.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28525 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28525 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 21 Y 19, lon:-89.20319468, lat:20.86664503}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 265870.27 | 266289.2 | 265870.27 | 265870.27 | 265870.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2236427/proyecto_FIN, 2236427/proyecto_INICIO, 2236427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.84%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236434 | Proyecto de inversión | 377107.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377107.41, modificado:377107.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28633 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 20 Y 22, lon:-88.52664433, lat:20.84184026}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 376702.04 | 377107.41 | 376702.04 | 376702.04 | 376702.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236434/proyecto_FIN, 2236434/proyecto_INICIO, 2236434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.89%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236441 | Proyecto de inversión | 53335.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53335.14, modificado:53335.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28822 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28822 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS LOCALIDAD DE DZITAS EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 36 Y 38 CERCA DE LA PERIFERIA ESTE DE L, lon:-88.532815, lat:20.8413468}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 53184.93 | 53335.14 | 53184.93 | 53184.93 | 53184.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236441/proyecto_INICIO, 2236441/proyecto_FIN, 2236441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.72%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236443 | Proyecto de inversión | 53335.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53335.11, modificado:53335.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28901 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28901 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 28 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 18 Y 22 POR 28 CERCA DE DICONSA 180 DZITAS Y ANTOJIT, lon:-88.53041789, lat:20.8339145}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 53169.24 | 53335.11 | 53169.24 | 53169.24 | 53169.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236443/proyecto_FIN, 2236443/proyecto_PROCESO, 2236443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.69%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236444 | Proyecto de inversión | 649096.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649096.2, modificado:649096.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28915 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28915 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A 1 CUADRA DE UNA GRANJA EN CALLE 32 POR 15 Y 17 CERCA, lon:-89.71641201, lat:20.49056919}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 647182.91 | 649096.2 | 647182.91 | 647182.91 | 647182.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {2236444/proyecto_INICIO, 2236444/proyecto_FIN, 2236444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.71%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236452 | Proyecto de inversión | 53335.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53335.14, modificado:53335.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 30410 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30410 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 18 Y UNA CALLE SIN NÚMERO A UNA ESQUINA DE LA PERIF, lon:-88.52396988, lat:20.84609242}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 53197.68 | 53335.14 | 53197.68 | 53197.68 | 53197.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236452/proyecto_INICIO, 2236452/proyecto_FIN, 2236452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.74%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236460 | Proyecto de inversión | 126851.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126851.71, modificado:126851.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30636 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30636 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 20 Y 18 CON 22 CERCA DE LONCHERI, lon:-89.64331797, lat:20.32711835}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126750.69 | 126851.71 | 126750.69 | 126750.69 | 126750.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236460/proyecto_PROCESO, 2236460/proyecto_FIN, 2236460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.92%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236472 | Proyecto de inversión | 53500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53500.1, modificado:53500.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 24 ENTRE 17 Y 15 CON CALLE 26 CERCA DE COMERCIAL , lon:-89.71164483, lat:20.48964203}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 52660.09 | 53500.1 | 52660.09 | 52660.09 | 52660.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236472/proyecto_FIN, 2236472/proyecto_INICIO, 2236472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236494 | Proyecto de inversión | 765277.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765277.2, modificado:765277.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50057 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13A Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO AL TENDEJON MARÍA GUADALUPE ENFRENTE DEL SOCIAL LAN. A MEDIA CUADRA DE LA REFACCIONARIA EL POCITO, lon:-90.00724461, lat:20.58940487}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 543895.1 | 765277.2 | 543895.1 | 543895.1 | 543895.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2236494/proyecto_INICIO, 2236494/proyecto_PROCESO, 2236494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 25/05/2023 y Fecha de termino:16/09/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236518 | Proyecto de inversión | 137434.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137434.39, modificado:137434.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51309 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 25A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 18 Y 16 CON 25A EN EL CENTRO DEL MUNICIP, lon:-89.55675455, lat:20.93228174}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 41230.32 | 128376.76 | 41230.32 | 41230.32 | 41230.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236518/proyecto_INICIO, 2236518/proyecto_FIN, 2236518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:19/09/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:fue un error en la captura ya corregí el importe y el porcentaje, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar sus importes que reflejan en el avance financiero y el porcentaje del avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236524 | Proyecto de inversión | 137434.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137434.38, modificado:137434.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51479 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL SALÓN BURGOS Y DE LA SALA DE FIESTAS MIGUELITO A POCOS METROS DE LA TIENDA EL CERRO, lon:-89.55454841, lat:20.94295348}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 41230.31 | 137434.38 | 41230.31 | 41230.31 | 41230.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236524/proyecto_INICIO, 2236524/proyecto_FIN, 2236524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con la plasmada en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236527 | Proyecto de inversión | 57984.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57984.48, modificado:57984.48}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 51538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51538 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 11, CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA CERCA DE LA PERIFERIA NORESTE DE LA ZONA Y CERCA DE TIENDA DE , lon:-88.31053314, lat:21.01897355}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 17395.34 | 57984.48 | 17395.34 | 17395.34 | 17395.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2236527/proyecto_PROCESO, 2236527/proyecto_INICIO, 2236527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236538 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51727 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51727 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 A DIAGONAL Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA REPARTO ORIENTE CERCA DEL MOTEL OA, lon:-89.5612708, lat:20.94812123}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 33166.71 | 110555.7 | 33166.71 | 33166.71 | 33166.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236538/proyecto_PROCESO, 2236538/proyecto_FIN, 2236538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con la plasmada en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236571 | Proyecto de inversión | 253553.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253553.06, modificado:253553.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 53843 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53843 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 UBICADA EN LA PERIFERIA L CAMINO A CHUN TZALAM CERCA DE LA TAPICERIA IDETAP Y DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO MONFORTE MENA, lon:-88.31564157, lat:21.16088621}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 245076.46 | 253553.06 | 245076.46 | 245076.46 | 245076.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236571/proyecto_FIN, 2236571/proyecto_INICIO, 2236571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236576 | Proyecto de inversión | 126478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126478.02, modificado:126478.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53905 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53905 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAMAHIL-UMÁN CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 DISURESA, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN A PIE DEL CAMINO SAMAHILUMÁN, lon:-89.7617051, lat:20.87846807}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 93752.67 | 126478.02 | 93752.67 | 93752.67 | 93752.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.32}} | {2236576/proyecto_PROCESO, 2236576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236581 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53988 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE PRIVADA 75 Y CALLE SIN NÚMERO, LA ACCIÓN SE UBICA CON RUMBO A LAS OFICINAS DE JAPAY SANTA ANA A DOS CUADRAS DE MARISCOS CELESTUN, lon:-89.57225373, lat:20.90610611}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 110221.73 | 110555.7 | 110221.73 | 110221.73 | 110221.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236581/proyecto_PROCESO, 2236581/proyecto_FIN, 2236581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.70%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236585 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 54057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54057 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 37A CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79A Y CALLE 58C, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 37A ENTRE 79A Y 58C EN LA COLONIA SANTA ISABEL, lon:-89.57774941, lat:20.92301361}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 16188.25 | 53960.84 | 16188.25 | 16188.25 | 16188.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236585/proyecto_FIN, 2236585/proyecto_INICIO, 2236585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236590 | Proyecto de inversión | 885346.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885346.14, modificado:885346.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 54126 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54126 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE OXHOLOM-BOLÓN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA OXHOLOM BOLOM CERCA DE LA HACIENDA SAN ANTONIO CHUM Y DE LA CASA DE ORACIÓN DE, lon:-89.8592491, lat:20.88120451}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 882767.99 | 885346.14 | 882767.99 | 882767.99 | 882767.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2236590/proyecto_FIN, 2236590/proyecto_INICIO, 2236590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236591 | Proyecto de inversión | 127686.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127686.33, modificado:127686.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 54140 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54140 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:17, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XCUCUL SUR, 97394 XCUCUL SUR, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA A TICIMUL A UNA CUADRA DE LA CAPILLA LA SANTA CRUZ Y DEL LOCAL VILLA ROSITA Y DEL SPECIAL MAY, lon:-89.67236307, lat:20.85811878}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 38305.9 | 127686.33 | 38305.9 | 38305.9 | 38305.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.79}} | {2236591/proyecto_INICIO, 2236591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236609 | Proyecto de inversión | 326967.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326967.57, modificado:326967.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 55949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55949 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 POR 13 Y 14 CON 18 AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA, lon:-89.03845915, lat:21.05361151}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 181024.97 | 326967.57 | 181024.97 | 181024.97 | 181024.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236609/proyecto_INICIO, 2236609/proyecto_FIN, 2236609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236616 | Proyecto de inversión | 219445 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219445.0, modificado:219445.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 56077 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56077 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE POXILA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA , CALLE ZONA ARQUEOLÓGICA POXILA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE , lon:-89.80213739, lat:20.81896655}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 149501.08 | 219445 | 149501.08 | 149501.08 | 149501.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236616/proyecto_FIN, 2236616/proyecto_PROCESO, 2236616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236628 | Proyecto de inversión | 108356.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108356.08, modificado:108356.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 56596 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56596 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE comisaria PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPI, lon:-89.06971431, lat:21.15074584}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 97606.11 | 108356.08 | 97606.11 | 97606.11 | 97606.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236628/proyecto_INICIO, 2236628/proyecto_FIN, 2236628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236651 | Proyecto de inversión | 217263.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217263.76, modificado:217263.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XBOX DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 58232 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58232 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE 18 PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA LOCALIDAD DE XBOX EN LA CALLE 18 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.00452593, lat:20.2054826}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 187427.92 | 217263.76 | 187427.92 | 187427.92 | 187427.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236651/proyecto_FIN, 2236651/proyecto_INICIO, 2236651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236652 | Proyecto de inversión | 434527.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434527.52, modificado:434527.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58238 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58238 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 9 TEABO-SOTUTA PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 10 CONSTRUCCION DECUATRO CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 9 X 12 Y 14 , lon:-89.15534462, lat:20.4424482}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 415928.38 | 434527.52 | 415928.38 | 415928.38 | 415928.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236652/proyecto_INICIO, 2236652/proyecto_FIN, 2236652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236690 | Proyecto de inversión | 109502.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109502.14, modificado:109502.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58775 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58775 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 31 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMEROSUBICADA A 24 M S. N. M., lon:-89.21787094, lat:20.46472875}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 76808.6 | 109502.14 | 76808.6 | 76808.6 | 76808.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.11}} | {2236690/proyecto_PROCESO, 2236690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236704 | Proyecto de inversión | 14350.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14350.1, modificado:14350.1}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62099 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO HUNXECTAMÁN, 97390 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-89.73736563, lat:20.90650774}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 4305.03 | 14350.1 | 4305.03 | 4305.03 | 4305.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236704/proyecto_FIN, 2236704/proyecto_INICIO, 2236704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236713 | Proyecto de inversión | 35875.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35875.25, modificado:35875.25}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62223 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62223 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE CAMPECHE-MÉRIDA PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ A PIE DE LA CARRETERA CAMPECHEMÉRID, lon:-89.80354538, lat:20.81739664}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 10762.58 | 35875.25 | 10762.58 | 10762.58 | 10762.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2236713/proyecto_PROCESO, 2236713/proyecto_INICIO, 2236713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236725 | Proyecto de inversión | 53595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53595.37, modificado:53595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MULIX DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62415 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:13, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO MULIX, 97396 SAN ANTONIO MULIX, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CACAO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MULIX EN UNA CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.7545423, lat:20.66979084}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 16078.61 | 53595.37 | 16078.61 | 16078.61 | 16078.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236725/proyecto_INICIO, 2236725/proyecto_FIN, 2236725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236737 | Proyecto de inversión | 107238.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107238.86, modificado:107238.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 62610 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62610 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 22A CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 23 , lon:-88.4835282, lat:20.33174229}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 106731.6 | 107238.86 | 106731.6 | 106731.6 | 106731.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236737/proyecto_PROCESO, 2236737/proyecto_FIN, 2236737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236753 | Proyecto de inversión | 126782.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126782.35, modificado:126782.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT HU DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 62845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62845 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:27, direccion:ANDADOR SANTA MARIA RANCHERIA YOKDZONOT-HÚ, 97925 YOKDZONOT-HÚ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE C CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOTHU DEL MUNICIPIO DE, lon:-88.64492085, lat:20.46274937}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 76250.58 | 76250.58 | 76250.58 | 76250.58 | 76250.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236753/proyecto_FIN, 2236753/proyecto_INICIO, 2236753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236758 | Proyecto de inversión | 126607.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126607.33, modificado:126607.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUECHÉN BALAM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63040 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:31, direccion:CALLE ESCUELA HUECHEMBALAM PUEBLO HUECHEN BALAM, 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE HUECHEN , lon:-88.68044082, lat:20.39413385}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 67594.78 | 67594.78 | 67594.78 | 67594.78 | 67594.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236758/proyecto_FIN, 2236758/proyecto_INICIO, 2236758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236763 | Proyecto de inversión | 216200.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216200.28, modificado:216200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63144 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63144 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA EN EL CENTRO DE LA , lon:-88.66335467, lat:20.50480195}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 146549.84 | 146549.84 | 146549.84 | 146549.84 | 146549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236763/proyecto_FIN, 2236763/proyecto_INICIO, 2236763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236769 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66248 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE 51 Y 53 EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE, lon:-89.56176344, lat:20.96139061}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53409.28 | 128376.76 | 53409.28 | 53409.28 | 53409.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236769/proyecto_INICIO, 2236769/proyecto_FIN, 2236769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO Y TERMINO NO COINCIDE CON SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236773 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66291 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25C Y CALLE 25D, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE 25C Y 25D A UNA ESQUINA DE LA , lon:-89.55264661, lat:20.9470029}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110229.73 | 110555.7 | 110229.73 | 110229.73 | 110229.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236773/proyecto_FIN, 2236773/proyecto_INICIO, 2236773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.71%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236781 | Proyecto de inversión | 127031.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127031.14, modificado:127031.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66386 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66386 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 32 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN A POCOS METROS DE LA PASTELERÍA OTILIA Y PIZZERIA JOREDS AL SUR DEL CENTRO DE LA VILLA, lon:-88.31068591, lat:21.01632465}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 123520.42 | 127031.14 | 123520.42 | 123520.42 | 123520.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236781/proyecto_INICIO, 2236781/proyecto_FIN, 2236781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236782 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66403 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 34 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE PRIVADA 34 Y PRIVADA 36, DIAGONAL 38A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 34 ENTRE LA PRIVADA 34 Y PRIVADA 36 CON DIAGONAL , lon:-89.59656778, lat:20.91292455}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 16188.25 | 53960.84 | 16188.25 | 16188.25 | 16188.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236782/proyecto_INICIO, 2236782/proyecto_FIN, 2236782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236799 | Proyecto de inversión | 650159.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650159.46, modificado:650159.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66760 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66760 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, DIAGONAL 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA A CUADRA Y MEDIA DE LA TIENDA DAMAR Y UNA CUADRA DE ANTOJITOS CORTES POR CALLE 19 CON, lon:-88.31195191, lat:21.01784694}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 616107.1 | 650159.46 | 616107.1 | 616107.1 | 616107.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236799/proyecto_FIN, 2236799/proyecto_INICIO, 2236799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236997 | Proyecto de inversión | 5223045.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133827.58, modificado:3133827.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089218.39, modificado:2089218.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ DEL ESTADO DE YUCATÁN - 98276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98276 | S | 107 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , E LOCALIZA EN LA REGIÓN LITORAL OESTE DEL ESTADO. LA CABECERA DEL MUNICIPIO ES LA POBLACIÓN QUE LLEVA EL MISMO NOMBRE Y TIENE UNA DISTANCIA GEOGRÁFICA A LA CIUDAD DE M, lon:-90.15923288, lat:20.61885268}} | 2023-08-31 | 2023-10-02 | 3840846 | 5223045.97 | 2628855.68 | 2628855.68 | 2628855.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-005-2023, contratista:Constructora RIRO, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5223045.97, importe_modificado:5223045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:40.84}} | {2236997/proyecto_INICIO, 2236997/proyecto_PROCESO, 2236997/proyecto_INICIO, 2236997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:P. 06/23/0375 RAD FED $1´751,627.61 FISE $2´089,218.39 PAGADO FED $1´577,313.40 FISE $1´051,542.28, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237006 | Proyecto de inversión | 8344705.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:46, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5006823.28, modificado:5006823.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3337882.19, modificado:3337882.19}} | CONSTRUCCION DE 96 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATAN - 98553 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98553 | S | 193 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TINUM SE ENCUENTRA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALID, lon:-88.47398246, lat:20.70045435}} | 2023-06-05 | 2023-10-17 | 7306791.01 | 8344705.47 | 5153604.3 | 5153604.3 | 5153604.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-007-2023, contratista:Constructora Leijo, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8779325.55, importe_modificado:8779325.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:89.82}} | {2237006/proyecto_PROCESO, 2237006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0378 RAD FED $3´968,908.82 FISE $3´337,882.19 PAGADO FED $3´092,162.57 FISE $2´061,441.73, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237068 | Proyecto de inversión | 1565072.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939043.33, modificado:939043.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626028.88, modificado:626028.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁMARA DEL MUNICIPIO DE TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN - 101586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101586 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO CAMARA, 97513 SAN ANTONIO CÁMARA, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SAN ANTONIO CÁMARA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.858056 Y LATI, lon:-88.85935407, lat:21.17962629}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1142502.71 | 1565072.21 | 675873.48 | 675873.48 | 675873.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-011-2023, contratista:Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3999628.97, importe_modificado:3999628.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.69}} | {2237068/proyecto_INICIO, 2237068/proyecto_PROCESO, 2237068/proyecto_INICIO, 2237068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0387 RAD FED $516,473.83 FISE $626,028.88 PAGADO FED $405,524.09 FISE $ 270,349.39, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237075 | Proyecto de inversión | 1043371.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626022.9, modificado:626022.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417348.6, modificado:417348.6}} | CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZI DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATAN - 101963 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101963 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , DZÍ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 89.046111 Y LATITUD 20.090278. LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-89.04819164, lat:20.08905143}} | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 981019.62 | 1043371.5 | 606341.84 | 606341.84 | 606341.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-012-2023, contratista:Grupo Urbamex, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8607814.87, importe_modificado:8607814.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.67}} | {2237075/proyecto_INICIO, 2237075/proyecto_PROCESO, 2237075/proyecto_INICIO, 2237075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:p. 06/23/0391 RAD FED $563,671.02 FISE $417,348.60 PAGADO FED $363,805.11 FISE $242,536.73, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237113 | Proyecto de inversión | 2524264.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766984.84, modificado:1766984.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757279.21, modificado:757279.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS DEL ESTADO DE YUCATÁN - 105061 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 105061 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , SAN ANTONIO CHUC SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TUNKÁS DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.780000 Y LATI, lon:-88.77964941, lat:20.81290587}} | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 1358635.94 | 2524264.05 | 859081.04 | 859081.04 | 859081.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-010-2023, contratista:Administradora Técnica del Mayab, S.A. de. C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7311661.36, importe_modificado:7311661.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.45}} | {2237113/proyecto_INICIO, 2237113/proyecto_PROCESO, 2237113/proyecto_INICIO, 2237113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0385 RAD: FED $601,356.73 FISE $757,279.21 PAGADO FED $601,356.73 FISE $257,724.31, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 octubre 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 octubre 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 octubre 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 octubre 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | YUC230302237321 | Proyecto de inversión | 382746 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382746.0, modificado:382746.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 126616 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126616 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE 23 PUEBLO SAN BERNARDO, 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN LA CALE 23 ENTRE 22 Y 24 CERCA D, lon:-89.95368415, lat:20.63758202}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 114823.8 | 382746 | 114823.8 | 114823.8 | 114823.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.79}} | {2237321/proyecto_PROCESO, 2237321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237322 | Proyecto de inversión | 137451.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137451.97, modificado:137451.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 126659 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126659 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 22 ENTRE 19 Y 21 CON 17 CERCA DEL PARQUE DE KOPOMÁ, lon:-89.90179916, lat:20.64940587}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 41235.59 | 137451.97 | 41235.59 | 41235.59 | 41235.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.88}} | {2237322/proyecto_INICIO, 2237322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237329 | Proyecto de inversión | 109958.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109958.04, modificado:109958.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE PETO - 126792 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126792 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:CALLE TEMOZÓN RANCHERIA TEMOZON, 97933 TEMOZÓN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE TEMOZÓN Y CALLE PRIMARIA LEOPOLDO, CALLE PARQUE TEMOZON CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE P, lon:-88.92852783, lat:20.07067643}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32987.42 | 109958.04 | 32987.42 | 32987.42 | 32987.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2237329/proyecto_INICIO, 2237329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237368 | Proyecto de inversión | 7309.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7309.94, modificado:7309.94}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127552 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127552 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE, lon:-90.07116757, lat:20.47704015}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2192.98 | 7309.94 | 2192.98 | 2192.98 | 2192.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237368/proyecto_INICIO, 2237368/proyecto_FIN, 2237368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237373 | Proyecto de inversión | 110490.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110490.56, modificado:110490.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 127641 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127641 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DE LOS FRAPPES DE SINANCHÉ Y DE SONIDO SUNZA A DOS CUADRAS DE FERROMATERIALES, lon:-89.18762217, lat:21.22498012}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 72935.92 | 110490.56 | 72935.92 | 72935.92 | 72935.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237373/proyecto_INICIO, 2237373/proyecto_FIN, 2237373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 20/10/2023 y fecha de termino:13/07/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237448 | Proyecto de inversión | 110107 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.0, modificado:110107.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 131949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131949 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN EN LA CALLE 8 ENTRE 21 Y 23 CON CALLE 10 FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA, lon:-89.85022561, lat:20.54826377}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 33032.1 | 110107 | 33032.1 | 33032.1 | 33032.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237448/proyecto_FIN, 2237448/proyecto_INICIO, 2237448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237449 | Proyecto de inversión | 107854.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107854.89, modificado:107854.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 131962 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131962 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE XAYA-KINIL RANCHERIA CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LACALIDAD DE CHICAN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC CERCA DE LA IGLESIA, lon:-89.15730075, lat:20.33951073}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32356.47 | 107854.89 | 32356.47 | 32356.47 | 32356.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237449/proyecto_INICIO, 2237449/proyecto_FIN, 2237449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237454 | Proyecto de inversión | 108679.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.35, modificado:108679.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 132013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132013 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 12 ENTRE 25 Y 27, lon:-89.39312042, lat:21.10423934}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32603.81 | 108679.35 | 32603.81 | 32603.81 | 32603.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2237454/proyecto_INICIO, 2237454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237484 | Proyecto de inversión | 253135.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253135.04, modificado:253135.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132416 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 33 ENTRE 28 Y 26A, lon:-89.3995365, lat:20.99591612}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 151884.86 | 253135.04 | 151884.86 | 151884.86 | 151884.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237484/proyecto_INICIO, 2237484/proyecto_FIN, 2237484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte. no se puso la fecha de termino porque aun no se termina la obra., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:NO AGREAGRON LA FECHA DEL TERMINO REAL EN EL ANEXO (DEL PERIODO DE EJECUCION), trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237561 | Proyecto de inversión | 379702.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379702.56, modificado:379702.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXPÉHUAL DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 133989 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 133989 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 18VA PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27VA Y CAMINO TIXPEHUAL-CUCA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL EN LA CALLE 18VA ENTRE 27VA Y CAMINO TIXPEHUALCUCA, lon:-89.44165664, lat:20.97040779}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 374770.45 | 379702.56 | 374770.45 | 374770.45 | 374770.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237566 | Proyecto de inversión | 218306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218306.82, modificado:218306.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXPÉHUAL DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 134043 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134043 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27VA Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL EN LA CALLE 22 ENTRE 27VA Y CALLE 20 SOBRE LA MISMA CALLE DE ESTÉTICA CA, lon:-89.44451051, lat:20.97217098}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 190829.16 | 218306.82 | 190829.16 | 190829.16 | 190829.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.28}} | {2237566/proyecto_PROCESO, 2237566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237577 | Proyecto de inversión | 253391.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253391.94, modificado:253391.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134159 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134159 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE TAHCABO PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA LA REYNA Y CALLE IGLESIA DE TAHCABO, CALLE TELESECUNDARIA TOMÁS AZNAR BARBACHANO EL PROYECTO SE ENCUNTRA EN EL MUNICIPIO DE TAHCABO EN EL CENTRO D, lon:-88.08071135, lat:21.05528866}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 91752.94 | 253391.94 | 91752.94 | 91752.94 | 91752.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.4}} | {2237577/proyecto_INICIO, 2237577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237618 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134519 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134519 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 14 ENTRE 15 Y 17 CON CALLE 16 ESTA A DOS ESQUINAS DE CARNICERÍA O, lon:-89.12041463, lat:20.93653551}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 38283.82 | 127612.73 | 38283.82 | 38283.82 | 38283.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {2237618/proyecto_PROCESO, 2237618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237756 | Proyecto de inversión | 53741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.44, modificado:53741.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136266 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136266 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 40A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21, CALLE 42 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 40A ENTRE 21 Y 21 CON 42 A ESPALDAS DE GRANIZADOS Y MACHACADOS MAY, lon:-89.02262373, lat:20.94033229}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 42564.05 | 53741.44 | 42564.05 | 42564.05 | 42564.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237793 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136687 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136687 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26C PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26C ENTRE 11 Y 13 CON 26B A UNA ESQUINA DE PARQUE YAXCHE IZAMAL, lon:-89.01273303, lat:20.94430663}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 7324.2 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.19}} | {2237793/proyecto_PROCESO, 2237793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237794 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 136711 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136711 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 25 CON 40 Y 42, lon:-89.0543763, lat:20.07632991}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 125705.7 | 127609.71 | 125705.7 | 125705.7 | 125705.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237794/proyecto_INICIO, 2237794/proyecto_FIN, 2237794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237801 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136810 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136810 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ EN LA CALLE 14 ENTRE 23 Y 25, lon:-89.12152656, lat:20.93184491}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 7324.2 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.94}} | {2237801/proyecto_INICIO, 2237801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237803 | Proyecto de inversión | 14648.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14648.4, modificado:14648.4}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136844 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136844 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 12 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.12125236, lat:20.94685956}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4394.52 | 14648.4 | 4394.52 | 4394.52 | 4394.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.88}} | {2237803/proyecto_PROCESO, 2237803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237811 | Proyecto de inversión | 255219.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255219.42, modificado:255219.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 136924 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136924 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 37 ESTÁ UBICADO EN LA PERIFERIA MUY CERCA DEL PARQUE INFANTIL Y A DOS ESQUINAS DE RESTAURANTE BAR LA PALAPA DE CHITA, lon:-89.05711018, lat:20.06908035}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 251294.85 | 255219.42 | 251294.85 | 251294.85 | 251294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237811/proyecto_INICIO, 2237811/proyecto_FIN, 2237811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237819 | Proyecto de inversión | 109885.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109885.62, modificado:109885.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 136998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136998 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE VILLA ALEJANDRA A DOS CUADRAS DEL TALLER DE MOTOS ROMMEL, lon:-89.11294076, lat:21.00784479}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 87685.1 | 109885.62 | 87685.1 | 87685.1 | 87685.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237828 | Proyecto de inversión | 634836.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634836.91, modificado:634836.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 137092 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137092 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMISARÍA CERCA DEL PARQUE MUNICIPAL A UNA CALLE DE LA CARRETERA DE CHIKINDZONOT, lon:-88.40197704, lat:20.32958523}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 461504.52 | 634836.91 | 461504.52 | 461504.52 | 461504.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.4}} | {2237828/proyecto_INICIO, 2237828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237900 | Proyecto de inversión | 53746.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53746.92, modificado:53746.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 138956 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138956 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CERRADA CALLE CERRADA, CALLE 26 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 1, lon:-89.04504698, lat:20.07996316}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 51759.55 | 53746.92 | 51759.55 | 51759.55 | 51759.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.64}} | {2237900/proyecto_INICIO, 2237900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 96.30%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237902 | Proyecto de inversión | 253683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253683.58, modificado:253683.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 138984 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138984 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL A LA VUELTA DE HAMACAS DOÑA ANGÉLICA, lon:-89.29877341, lat:20.43020125}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 76105.07 | 253683.58 | 76105.07 | 76105.07 | 76105.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.94}} | {2237902/proyecto_PROCESO, 2237902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237908 | Proyecto de inversión | 53746.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53746.91, modificado:53746.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 139047 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139047 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 ENTRE 33 Y , lon:-89.04863543, lat:20.07040691}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 51669.94 | 53746.91 | 51669.94 | 51669.94 | 51669.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.44}} | {2237908/proyecto_INICIO, 2237908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 96.14%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237946 | Proyecto de inversión | 14615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14615.56, modificado:14615.56}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139415 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE TEABO ENTRE EL PARQUE DE LA MADRE Y EL CAMPO DE BEISBOL, lon:-89.29994971, lat:20.42741951}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4384.67 | 14615.56 | 4384.67 | 4384.67 | 4384.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.18}} | {2237946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237993 | Proyecto de inversión | 109873.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109873.34, modificado:109873.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139858 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 36A Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN LUCAS A TRES CUADRAS DE LA CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-89.47804632, lat:20.39422709}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32962 | 109873.34 | 32962 | 32962 | 32962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238036 | Proyecto de inversión | 109147.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109147.54, modificado:109147.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 140859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140859 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO , 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN CUARTOSDORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICPIO CONKAL EN LA CALLE 21 CON 28 Y 26 CON 19 EN LAS PERIFERIAS N, lon:-89.52551556, lat:21.07597398}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32744.26 | 109147.54 | 32744.26 | 32744.26 | 32744.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {2238036/proyecto_INICIO, 2238036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302238041 | Proyecto de inversión | 107313.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107313.82, modificado:107313.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 140930 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140930 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR Y A MEDIA CUADRA DE LA FARMACIA SIGO XXI, lon:-89.46728631, lat:20.38590098}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32194.15 | 107313.82 | 32194.15 | 32194.15 | 32194.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.42}} | {2238041/proyecto_INICIO, 2238041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238088 | Proyecto de inversión | 136117.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136117.16, modificado:136117.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 141344 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141344 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BACA EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 21 CON 22 Y 24 CON 19A EN EL CENT, lon:-89.40070085, lat:21.10934264}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 40835.15 | 136117.16 | 40835.15 | 40835.15 | 40835.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {2238088/proyecto_PROCESO, 2238088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302238295 | Proyecto de inversión | 108878.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108878.58, modificado:108878.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 148789 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148789 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 10 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TIENDA LA SANTA CRUZ Y A MEDIA CUADRA DEL CENTRO CULTURAL LA CONCHA ACÚSTICA, lon:-88.7862586, lat:21.20389947}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32663.57 | 108878.58 | 32663.57 | 32663.57 | 32663.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238296 | Proyecto de inversión | 22087.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22087.02, modificado:22087.02}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 148809 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148809 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69A, CALLE 67A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB CERCA DE LA ESCUELA MOISES VAZQUEZ VEGA Y A LA VUELTA DE LA FONDA DE COMIDA RÁPIDA SAN JUD, lon:-89.42383806, lat:20.2928892}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6626.11 | 22087.02 | 6626.11 | 6626.11 | 6626.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.78}} | {2238296/proyecto_INICIO, 2238296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238303 | Proyecto de inversión | 161127.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161127.51, modificado:161127.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148909 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148909 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE LA TORTILLERIA SANTO DOMINGO Y DEL PARQUE LA GUADALUPANA, lon:-89.8289448, lat:20.74624945}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 48338.25 | 161127.51 | 48338.25 | 48338.25 | 48338.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.05}} | {2238303/proyecto_INICIO, 2238303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238318 | Proyecto de inversión | 14777.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14777.78, modificado:14777.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149150 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 30 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA QUINTA SAN PATRICIO Y ANTOJITOS LA GUADALUPANA, lon:-88.79775903, lat:21.20841951}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4433.33 | 14777.78 | 4433.33 | 4433.33 | 4433.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238325 | Proyecto de inversión | 252740.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252740.52, modificado:252740.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 149311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149311 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 11 LA ACCCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE BEISBOL SANTA CLARA, lon:-88.60869039, lat:20.97127076}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 75822.16 | 252740.52 | 75822.16 | 75822.16 | 75822.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238330 | Proyecto de inversión | 126781.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.85, modificado:126781.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149390 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149390 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CERRADA EN LA PERIFERIA OESTE, CALLE 33 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 29 CON , lon:-89.27113828, lat:20.3987839}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 44299.13 | 126781.85 | 44299.13 | 44299.13 | 44299.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.94}} | {2238330/proyecto_INICIO, 2238330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238336 | Proyecto de inversión | 220273.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220273.26, modificado:220273.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149511 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CASA CLUB NUMERO 83A Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ROPA STYLOS NICOLE, lon:-89.94223784, lat:20.91387735}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66081.98 | 220273.26 | 66081.98 | 66081.98 | 66081.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238338 | Proyecto de inversión | 126370.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126370.22, modificado:126370.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 149547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149547 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , LA ACCIÓN ESTA UBICADA CERCA DE LA QUINTA BELLA FLOR Y A UNA CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO DE SALUD CON RUMBO A LA CARRETERA A ESPITA, lon:-88.59736427, lat:20.97065765}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37911.07 | 126370.22 | 37911.07 | 37911.07 | 37911.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238340 | Proyecto de inversión | 107548.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107548.28, modificado:107548.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149574 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149574 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA LUCELY Y DE LA FARMACIA TRES HERMANOS, lon:-89.94946531, lat:20.91772974}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32264.48 | 107548.28 | 32264.48 | 32264.48 | 32264.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.72}} | {2238340/proyecto_PROCESO, 2238340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238341 | Proyecto de inversión | 107548.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107548.28, modificado:107548.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149611 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE NUTRIFITNESS LA FUERZA Y DEL CAR WASH NITO. A LA VUELTA DEL TALLER MECÁNICO LOS TRES CERDITOS, lon:-89.95328492, lat:20.91208791}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32264.48 | 107548.28 | 32264.48 | 32264.48 | 32264.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.14}} | {2238341/proyecto_INICIO, 2238341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023(2), trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238357 | Proyecto de inversión | 14764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14764.3, modificado:14764.3}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 150797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150797 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA FARMACIA LOS TRES HERMANOS Y DE LA TIENDA LUCELY, lon:-89.94942963, lat:20.91786019}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4429.29 | 14764.3 | 4429.29 | 4429.29 | 4429.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.78}} | {2238357/proyecto_PROCESO, 2238357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023(2), trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238371 | Proyecto de inversión | 255468.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255468.58, modificado:255468.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 150903 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150903 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A CUADRA Y MEDIA DE PARQUE DE LA GLORIETA O DE LA CONCHA ACUSTICA Y A LA VUENTA DE LA TIENDA DE ABARROTES SAN LUCAS, lon:-89.93578754, lat:20.95999344}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 94049.79 | 255468.58 | 94049.79 | 94049.79 | 94049.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.44}} | {2238371/proyecto_PROCESO, 2238371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238386 | Proyecto de inversión | 107548.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107548.28, modificado:107548.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 151120 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151120 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE Y DEL NEGOCIO DECORACIÓN DE FI, lon:-89.96643529, lat:20.97530826}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 63655.04 | 107548.28 | 63655.04 | 63655.04 | 63655.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 59.19%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238394 | Proyecto de inversión | 531149.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531149.8, modificado:531149.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151251 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151251 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DEL TEMPLO SINAI. A DOS CUADRAS DEL UMR 32, lon:-88.51376631, lat:21.0944097}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 159344.94 | 531149.8 | 159344.94 | 159344.94 | 159344.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.4}} | {2238394/proyecto_PROCESO, 2238394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238408 | Proyecto de inversión | 109680.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109680.61, modificado:109680.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151419 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151419 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 6 ENTRE 17 Y 15, lon:-89.67681107, lat:20.65056115}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32904.18 | 109680.61 | 32904.18 | 32904.18 | 32904.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238415 | Proyecto de inversión | 106739.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106739.04, modificado:106739.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151473 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 6 ENTRE 11 Y 9, lon:-89.68530964, lat:20.64741111}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16010.86 | 106739.04 | 16010.86 | 16010.86 | 16010.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238417 | Proyecto de inversión | 426956.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426956.16, modificado:426956.16}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151515 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151515 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 6 Y 4, lon:-89.67811187, lat:20.64636205}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 96065.14 | 426956.16 | 96065.14 | 96065.14 | 96065.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2238417/proyecto_PROCESO, 2238417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 22.50%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238423 | Proyecto de inversión | 135941.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135941.41, modificado:135941.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151722 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151722 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 25 CON 22 Y 20 CON 27 CERCA D, lon:-89.33092377, lat:20.53374747}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 40782.42 | 135941.41 | 40782.42 | 40782.42 | 40782.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238423/proyecto_INICIO, 2238423/proyecto_PROCESO, 2238423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 04/09/2023 y fecha de termino: 12/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238524 | Proyecto de inversión | 220168.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220168.9, modificado:220168.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155722 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155722 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 33 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA GASOLINERA Y A DOS CUADRAS DEL PARQUE SAN MARTIN, lon:-88.27138624, lat:21.29349556}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66050.67 | 220168.9 | 66050.67 | 66050.67 | 66050.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.02}} | {2238524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238529 | Proyecto de inversión | 255284.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255284.19, modificado:255284.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 155770 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155770 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12, lon:-89.31600254, lat:20.73954943}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76585.27 | 255284.19 | 76585.27 | 76585.27 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198474.29, importe_modificado:1198474.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.3}} | {2238529/proyecto_INICIO, 2238529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238531 | Proyecto de inversión | 137631.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137631.98, modificado:137631.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 155782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155782 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 21 ENTRE 18 Y 16, lon:-89.31813365, lat:20.73849585}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 41289.59 | 137631.98 | 41289.59 | 41289.59 | 41289.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198474.29, importe_modificado:1198474.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.58}} | {2238531/proyecto_INICIO, 2238531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238532 | Proyecto de inversión | 53852.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53852.02, modificado:53852.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155793 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155793 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBALL Y A MEDIA DE LA FERRETERIA WITZI., lon:-88.26875993, lat:21.29514602}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16155.61 | 53852.02 | 16155.61 | 16155.61 | 16155.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.26}} | {2238532/proyecto_INICIO, 2238532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238551 | Proyecto de inversión | 53311.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53311.04, modificado:53311.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 155985 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155985 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 13 PRIVADA HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 13 ENTRE 22 Y 20, lon:-89.28409804, lat:20.7423881}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15993.31 | 53311.04 | 15993.31 | 15993.31 | 15993.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.11}} | {2238551/proyecto_PROCESO, 2238551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238562 | Proyecto de inversión | 507682.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507682.48, modificado:507682.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL - 156115 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156115 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 26 RANCHERIA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE TICUL-OXKUTZCAB Y CALLE 24, CALLE 30 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA JUNTO A LA CARRETERA PRINCIPAL ENFRENTE DE TENDEJON ABRIL Y DE LA TIENDA DICONSA, lon:-89.51172694, lat:20.3691112}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 152304.74 | 507682.48 | 152304.74 | 152304.74 | 152304.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2238562/proyecto_INICIO, 2238562/proyecto_FIN, 2238562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238570 | Proyecto de inversión | 108679.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.39, modificado:108679.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157247 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 48 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, BRECHA 50 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 48 CON 23 Y 25 CON 50 CERCA D, lon:-89.55638917, lat:20.39507236}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32603.82 | 108679.39 | 32603.82 | 32603.82 | 32603.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238576 | Proyecto de inversión | 217358.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217358.78, modificado:217358.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157301 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 39 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 39 CON 30 Y 28 CON 41 CERCA , lon:-89.53651083, lat:20.38528593}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65207.63 | 217358.78 | 65207.63 | 65207.63 | 65207.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {2238576/proyecto_PROCESO, 2238576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238579 | Proyecto de inversión | 326038.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326038.17, modificado:326038.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157313 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157313 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 46, CALLE 48A ESTÁ UBICADA CERCA DE FABRICA DE CALZADO ACHANTY Y UNA SALA DE FIESTAS, lon:-89.55258156, lat:20.40390345}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 97811.45 | 326038.17 | 97811.45 | 97811.45 | 97811.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238579/proyecto_INICIO, 2238579/proyecto_FIN, 2238579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238602 | Proyecto de inversión | 378700.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378700.92, modificado:378700.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 157659 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157659 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA TIENDA LA GUADALUPANA CON RUMBO AL MINI PARQUE INFANTIL, lon:-89.51747813, lat:20.80649539}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 113610.28 | 378700.92 | 113610.28 | 113610.28 | 113610.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.3}} | {2238602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238615 | Proyecto de inversión | 53506.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53506.81, modificado:53506.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157982 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157982 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, BRECHA 9 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 5 CON 32 Y 34 CON 9 CERCA DE , lon:-89.5427211, lat:20.41086617}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16052.04 | 53506.81 | 16052.04 | 16052.04 | 16052.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238629 | Proyecto de inversión | 214027.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214027.24, modificado:214027.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158346 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158346 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE TICUL-OXKUTZCAB PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 27 UBICADO CERCA DE TENDEJÓN ABRIL Y DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A DOS CUADRAS DEL CERVEFRIO PUSTUNICH, lon:-89.51274032, lat:20.36740356}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 64208.17 | 214027.24 | 64208.17 | 64208.17 | 64208.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238637 | Proyecto de inversión | 29417.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29417.56, modificado:29417.56}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158489 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 ESTÁ UNICADO ENFRENTE DEL TALLER MECÁNICO JORGES Y DEL BALNEARIO LENY GUADALUPE Y A LA VUELTA VILLA ESPERANZA, lon:-89.53217638, lat:20.38482331}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 8825.27 | 29417.56 | 8825.27 | 8825.27 | 8825.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238651 | Proyecto de inversión | 126647.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.19, modificado:126647.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160040 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD CHEMAX, 97770 SAN JOSÉ KONLÚN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE ESCUELA FRANCISCO I MADERO Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD CON RUMBO DE LA CALLE 27 CERCA DE LA ESCUELA SARA MARÍA MORALES FE, lon:-87.92879838, lat:20.64858076}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37994.16 | 126647.19 | 37994.16 | 37994.16 | 37994.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.51}} | {2238651/proyecto_INICIO, 2238651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238659 | Proyecto de inversión | 550149.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550149.6, modificado:550149.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160247 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EL BANCO DE BIENES, lon:-89.24466267, lat:20.81160145}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 165044.88 | 550149.6 | 165044.88 | 165044.88 | 165044.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.55}} | {2238659/proyecto_PROCESO, 2238659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238662 | Proyecto de inversión | 29417.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29417.56, modificado:29417.56}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL - 160318 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160318 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE TICUL-OXKUTZCAB RANCHERIA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 24, CALLE 27 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE TICULOXKUT, lon:-89.51236298, lat:20.36808248}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 8825.27 | 29417.56 | 8825.27 | 8825.27 | 8825.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238672 | Proyecto de inversión | 22041.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22041.3, modificado:22041.3}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160444 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL BANCO DE, lon:-89.2445983, lat:20.81154127}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6612.39 | 22041.3 | 6612.39 | 6612.39 | 6612.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.26}} | {2238672/proyecto_PROCESO, 2238672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238702 | Proyecto de inversión | 14724.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14724.68, modificado:14724.68}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160806 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160806 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 49 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 CON 55 Y 57 CON, lon:-89.42266854, lat:20.30482206}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4417.4 | 14724.68 | 4417.4 | 4417.4 | 4417.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238703 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160837 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 8 ENTRE 31 Y 29 A DOS EQUINAS DE UNA TIENDA DE ARTÍCULOS PARA EL HO, lon:-89.02861051, lat:20.79148153}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 85222.1 | 108897.24 | 85222.1 | 85222.1 | 85222.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238760 | Proyecto de inversión | 14860.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14860.44, modificado:14860.44}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 164230 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164230 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y 15. ALREDEDOR DE LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA UNA TIEND, lon:-89.2117416, lat:20.76994671}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4458.13 | 14860.44 | 4458.13 | 4458.13 | 4458.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.22}} | {2238760/proyecto_PROCESO, 2238760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238765 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164274 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41-A Y CALLE 41-B, CALLE 28- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON 41A , lon:-89.3979291, lat:20.30330783}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16096.55 | 53655.18 | 16096.55 | 16096.55 | 16096.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238773 | Proyecto de inversión | 160965.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160965.54, modificado:160965.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164395 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164395 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 65 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67, CALLE 54 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 65 CON 67 Y 69 C, lon:-89.42101157, lat:20.29423762}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 82381.13 | 160965.54 | 82381.13 | 82381.13 | 82381.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 51.18%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238774 | Proyecto de inversión | 255235.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255235.72, modificado:255235.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164470 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164470 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 29 ENTRE 20 Y 18. A SU ALREDEDOR SE ENCUENTRA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNA, lon:-89.25462468, lat:20.86835129}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76570.71 | 255235.72 | 76570.71 | 76570.71 | 76570.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238789 | Proyecto de inversión | 110230.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.52, modificado:110230.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164590 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164590 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE LAUREANO PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE LINDA I. Y CALLE TIENDA HEIDI, CALLE REFACCIONARIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAXHACEN EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZ, lon:-89.56904806, lat:20.0542868}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33069.16 | 110230.52 | 33069.16 | 33069.16 | 33069.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2238789/proyecto_PROCESO, 2238789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238793 | Proyecto de inversión | 53555.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53555.02, modificado:53555.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164648 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21A. CERCA DEL PROYECTO SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA DE CON, lon:-89.25572975, lat:20.87341384}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16066.51 | 53555.02 | 16066.51 | 16066.51 | 16066.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2238793/proyecto_PROCESO, 2238793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238799 | Proyecto de inversión | 29373.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29373.16, modificado:29373.16}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164726 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164726 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 18 ENTRE 17 Y 15. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUNETRA UN JARDÍN DE NIÑOS, lon:-89.25325188, lat:20.87875306}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 8811.95 | 29373.16 | 8811.95 | 8811.95 | 8811.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.44}} | {2238799/proyecto_INICIO, 2238799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238879 | Proyecto de inversión | 255423.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255423.4, modificado:255423.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172348 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DIAGONAL 52 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 23, CALLE 54 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN DIAGONAL 52 CO, lon:-89.41548002, lat:20.32568084}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 98258.32 | 255423.4 | 98258.32 | 98258.32 | 98258.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.22}} | {2238879/proyecto_PROCESO, 2238879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 38.47%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238883 | Proyecto de inversión | 7283.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7283.35, modificado:7283.35}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 172488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172488 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38, lon:-88.75541225, lat:20.90482285}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2185 | 7283.35 | 2185 | 2185 | 2185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2238883/proyecto_PROCESO, 2238883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs4: {observación:error de captura debió de haber sido estufas en vez de cuartos, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:La unidad de medida no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el periodo de ejecución, no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238884 | Proyecto de inversión | 7283.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7283.35, modificado:7283.35}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 172504 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172504 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 37 ENTRE 28 Y 26, lon:-88.75013611, lat:20.90008071}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2185 | 7283.35 | 2185 | 2185 | 2185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2238884/proyecto_INICIO, 2238884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs4: {observación:Error de captura debió de haber sido estufas en vez de cuartos, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:La unidad de medida no coincide con el anexo., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar el monto modificado, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238902 | Proyecto de inversión | 384099.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384099.69, modificado:384099.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 173594 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173594 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN EN LA CALLE 24 ENTRE 17 Y 15, lon:-89.04679587, lat:21.25032721}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 188916.92 | 384099.69 | 188916.92 | 188916.92 | 188916.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2023, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1591615.27, importe_modificado:1591615.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.38}} | {2238902/proyecto_PROCESO, 2238902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 49.18%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238928 | Proyecto de inversión | 252904.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252904.2, modificado:252904.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173861 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173861 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 31 ENTRE 34 Y 32. SOBRE LA CALLE , lon:-89.28876718, lat:21.09366951}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 75871.26 | 252904.2 | 75871.26 | 75871.26 | 75871.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.16}} | {2238928/proyecto_PROCESO, 2238928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238935 | Proyecto de inversión | 126993.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126993.63, modificado:126993.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 173902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173902 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 22, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 24 CON CALLE 29 Y 22 CON 27 POR JAN, lon:-88.39678089, lat:20.76217191}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38098.09 | 126993.63 | 38098.09 | 38098.09 | 38098.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238955 | Proyecto de inversión | 126993.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126993.67, modificado:126993.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174088 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174088 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 20 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, CALLE 18 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 20 CON 21 Y 22 CON 18 CERRCA DE MOLCAJETES Y, lon:-88.59398781, lat:20.69339003}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38098.1 | 126993.67 | 38098.1 | 38098.1 | 38098.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238961 | Proyecto de inversión | 383234.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383234.88, modificado:383234.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174179 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE 22 PUEBLO SOTUTA, 97690 ZAVALA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 ENTRE 21 Y 23 X 24 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL ZAVALA EN LA AVENI, lon:-89.11447712, lat:20.60881403}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 114970.46 | 383234.88 | 114970.46 | 114970.46 | 114970.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.53}} | {2238961/proyecto_INICIO, 2238961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239032 | Proyecto de inversión | 109048.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109048.73, modificado:109048.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 177099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177099 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE PERIFÉRICO PUEBLO SOTUTA, 97690 SAN MARCOS, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE LA LOCALIDAD DEL LADO NORTE Y POCOS METROS DE LA PERIFERIA. A TRES ESQUINAS. RUMBO DE LA CAPILLA LA E, lon:-89.00767715, lat:20.60624988}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 90163.23 | 109048.73 | 90163.23 | 90163.23 | 90163.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2239032/proyecto_PROCESO, 2239032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 82.68%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239058 | Proyecto de inversión | 126464.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126464.85, modificado:126464.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS X BAC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177460 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:81, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-88.06612062, lat:20.71845452}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37939.46 | 126464.85 | 37939.46 | 37939.46 | 37939.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.8}} | {2239058/proyecto_INICIO, 2239058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239067 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177557 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177557 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE KAXATAH MOTUL PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE MERIDA-TIZIMIN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN LA CALLE KAXATAHMOTUL ENTRE E, lon:-89.25382974, lat:21.09388332}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.54}} | {2239067/proyecto_INICIO, 2239067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239073 | Proyecto de inversión | 256066.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256066.46, modificado:256066.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 177660 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177660 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 12 ENTRE 25 Y 23, lon:-89.2654334, lat:21.19993481}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76819.94 | 256066.46 | 76819.94 | 76819.94 | 76819.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2023, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1591615.27, importe_modificado:1591615.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.94}} | {2239073/proyecto_INICIO, 2239073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302239077 | Proyecto de inversión | 126452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126452.1, modificado:126452.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177686 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177686 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 36, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 13 ENTRE 32 Y 36, lon:-88.80166307, lat:21.20692354}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37935.63 | 126452.1 | 37935.63 | 37935.63 | 37935.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.54}} | {2239077/proyecto_INICIO, 2239077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239085 | Proyecto de inversión | 136233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136233.91, modificado:136233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177755 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177755 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BUCTZOTZ-SUCILA PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE BUCTZOTZSUCILA ENTRE CALLE 12 Y 10, lon:-88.78981596, lat:21.19269076}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 40870.17 | 136233.91 | 40870.17 | 40870.17 | 40870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239090 | Proyecto de inversión | 53411.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53411.61, modificado:53411.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177794 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177794 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 14 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-88.59179863, lat:20.69497356}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16023.48 | 53411.61 | 16023.48 | 16023.48 | 16023.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2239090/proyecto_INICIO, 2239090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239103 | Proyecto de inversión | 14687.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14687.54, modificado:14687.54}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177951 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 29 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 27 CON 30 Y 32 CON 29, lon:-89.35203929, lat:20.26819379}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4406.26 | 14687.54 | 4406.26 | 4406.26 | 4406.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.22}} | {2239103/proyecto_INICIO, 2239103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239109 | Proyecto de inversión | 14661.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14661.14, modificado:14661.14}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 178031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178031 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 13B PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 13C PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-88.58489354, lat:20.69757806}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4398.34 | 14661.14 | 4398.34 | 4398.34 | 4398.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239113 | Proyecto de inversión | 7343.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343.77, modificado:7343.77}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 178052 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178052 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 47 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 20 POR 53 Y 51 CON 47 CERCA DE LA TIA ANA, lon:-89.35213633, lat:20.2520002}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2203.13 | 7343.77 | 2203.13 | 2203.13 | 2203.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.11}} | {2239113/proyecto_INICIO, 2239113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239114 | Proyecto de inversión | 7343.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343.77, modificado:7343.77}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE AKIL - 178059 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178059 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE ALFREDO BARRERA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CAMPO FUTBOL, CALLE PRIM EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE CENTRO CON CAMPO, lon:-89.3624441, lat:20.25512682}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2203.13 | 7343.77 | 2203.13 | 2203.13 | 2203.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.11}} | {2239114/proyecto_PROCESO, 2239114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239150 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179462 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179462 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 26A CON 11 Y, lon:-89.86937647, lat:21.0267528}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239164 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 180859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 180859 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 35A CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 18 CON 37 Y 39 CON 3, lon:-89.86419973, lat:21.00659193}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240283 | Proyecto de inversión | 3092225.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092225.84, modificado:3092225.84}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE MOTUL, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN - 226139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226139 | S | 13267 | 12667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SAN JUAN, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y , SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA MAQUILADORA MOTY SOBRE LA CALLE 26 DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARILLO PUERTO MUNICIPIO DE M, lon:-89.28222192, lat:21.10679701}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 1088353.58 | 1088353.58 | 1088353.58 | 1088353.58 | 1088353.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-104, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Remodelaciones del Sureste S.A de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:6720087.77, importe_modificado:6720087.77}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO CONTRATADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 3,627,861.93, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN 15 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA PUEDE PONER LA FECHA CORRECTA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:VERIFICAR SU IMPORTE CONTRATADO YA QUE NO COINCIDE CON SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | YUC230302240286 | Proyecto de inversión | 2087704.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087704.8, modificado:2087704.8}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUCATÁN - 226258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226258 | S | 922 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X CON LOS CRUZAMIENTOS DE CALLE 11 Y 13 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN, lon:-89.08014308, lat:20.47487611}} | 2023-07-31 | 2023-11-26 | 626311.44 | 626311.44 | 626311.44 | 626311.44 | 626311.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-069, contratista:Constructora Chan Cruz y Asociados S.A de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5196930.0, importe_modificado:5196930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO ES DE 2,087,704.80, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240340 | Proyecto de inversión | 3109225.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109225.2, modificado:3109225.2}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CENOTILLO, LOCALIDAD DE CENOTILLO, MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATÁN. - 227492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227492 | S | 1688 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4, SE UBICA SOBRE LA CALLE 9 CON LOS CRUZAMIENTOS DE CALLE 10 Y 4 A ESPALDAS DE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO, lon:-88.59917662, lat:20.97065833}} | 2023-07-31 | 2023-11-26 | 932767.56 | 932767.56 | 932767.56 | 932767.56 | 932767.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-069, contratista:Constructora Chan Cruz y Asociados S.A de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5196930.0, importe_modificado:5196930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO PARA ESTE PROYECTO ES DE 3,109,225.20, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240347 | Proyecto de inversión | 4141200.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141200.92, modificado:4141200.92}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PETO, EN LA LOCALIDAD DE PETO, DEL MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN - 227520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227520 | S | 10762 | 10694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , C. 33 POR C. 26 SN PETO C.P. 97930. ENFRENTE HAY UNA LICORERÍA LLAMADA CALDERON Y UNA TIENDA DE VARIOS ARTÍCULOS LLAMADA PATY., lon:-88.92097284, lat:20.12512798}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 1242360.28 | 1242360.28 | 1242360.28 | 1242360.28 | 1242360.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-105, contratista:Adrian de Jésus Ku Paredes, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:6739242.62, importe_modificado:6739242.62}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN 15 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE , trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:EL MONTO CONTRATADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 4,141,200.92, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240352 | Proyecto de inversión | 2630537.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630537.26, modificado:2630537.26}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE X UALTEZ, LOCALIDAD DE X UALTEZ, MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATÁN. - 227589 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227589 | S | 161 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:HACIENDA X-HUALTES, 97730 X-UALTEZ, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA A 100 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA ESQUINA SIN NUMERO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE XUALTEZ MUNICIPIO DE ESPITA, lon:-88.47158276, lat:21.12194022}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 789161.18 | 789161.18 | 789161.18 | 789161.18 | 789161.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-066, contratista:LCP Grupo Constructor S.de RL y C.v., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán, monto:5144530.63, importe_modificado:5144530.63}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO PARA ESTE PROYECTO ES DE 2,630,537.26, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240360 | Proyecto de inversión | 2513993.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2513993.37, modificado:2513993.37}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SUCILÁ, LOCALIDAD DE SUCILÁ, MUNICIPIO DE SUCILÁ, YUCATÁN. - 227635 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227635 | S | 1945 | 1910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO , 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE Y , C. 24 CON CRUZAMIENTO 17 C.P. 97630. ENFRENTE HAY UNA TIENDA LLAMADA GENNY, lon:-88.31573274, lat:21.15913278}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 754198.01 | 754198.01 | 754198.01 | 754198.01 | 754198.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-066, contratista:LCP Grupo Constructor S.de RL y C.v., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán, monto:5144530.63, importe_modificado:5144530.63}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO PARA ESTE PROYECTO ES DE 2,513,993.37, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240759 | Proyecto de inversión | 1783002.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891501.35, modificado:891501.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891501.35, modificado:891501.35}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁM, YUCATÁN - 244520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 244520 | S | 182 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.5, meta_modificada:239.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE UMÁN DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. TIENE UNA ALTITUD DE 7 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y SE UBICA AL SUR DEL ESTADO Y S, lon:-89.79216782, lat:20.89556912}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1571486.08 | 1783002.7 | 808479.46 | 808479.46 | 808479.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-015-2023, contratista:LEMOM, S. de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1783002.7, importe_modificado:1783002.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.12}} | {2240759/proyecto_INICIO, 2240759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0400 RAD FED $679,984.73 FISE $891,501.35 PAGADO: FED $404,239.73 FISE $404,239.73, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269022 | Proyecto de inversión | 47033.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47033.19, modificado:47033.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CCT 31EPR0051W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-404 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 215 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070, lon:-89.640334, lat:20.989018}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 47033.19 | 47033.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9883.35, importe_modificado:9883.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37149.84, importe_modificado:37149.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:La cantidad mencionada en la meta difiere de la mencionada en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269023 | Proyecto de inversión | 49139.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49139.58, modificado:49139.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE ANDRES ANTUÑA SANCHEZ, CCT 31DES2002V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-405 | S | 221 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53-B S/N COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97353, lon:-89.644216, lat:21.029307}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 49139.58 | 49139.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49139.58, importe_modificado:49139.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269087 | Proyecto de inversión | 20063.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20063.99, modificado:20063.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR1707J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-469 | S | 133 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 NO. 455 COLONIA SAN JOSE TECOH CP.97299, lon:-89.627934, lat:20.923223}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 20063.99 | 20063.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20063.99, importe_modificado:20063.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269088 | Proyecto de inversión | 192387.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192387.95, modificado:192387.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DPR0163A, EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-470 | S | 53 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17 S/N CP.97884, lon:-89.72835, lat:21.122241}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 192387.95 | 192387.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:192387.95, importe_modificado:192387.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269091 | Proyecto de inversión | 30397.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30397.41, modificado:30397.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0422Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-473 | S | 279 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17-A S/N COLONIA LA FINCA CP.97370, lon:-89.55105, lat:20.933178}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 30397.41 | 30397.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30397.41, importe_modificado:30397.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269107 | Proyecto de inversión | 100849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100849.59, modificado:100849.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DELIO MORENO CANTON, CCT 31DJN0104V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-489 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N CP.97343, lon:-89.482277, lat:21.155251}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 100849.59 | 100849.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:100849.59, importe_modificado:100849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269114 | Proyecto de inversión | 37093.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37093.84, modificado:37093.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DPR2091L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-496 | S | 179 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 S/N COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.709909, lat:20.996451}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 37093.84 | 37093.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:37093.84, importe_modificado:37093.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269123 | Proyecto de inversión | 104871.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104871.73, modificado:104871.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0325W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-505 | S | 67 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 S/N COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97756, lon:-89.59354, lat:20.968353}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 104871.73 | 104871.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:104871.73, importe_modificado:104871.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269125 | Proyecto de inversión | 25581.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25581.56, modificado:25581.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FABIO ESPINOSA GRANADOS, CCT 31ETV0156P, EN LA LOCALIDAD DE CHALMUCH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-507 | S | 16 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26 S/N CP.97312, lon:-89.730972, lat:20.974277}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 25581.56 | 25581.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:25581.56, importe_modificado:25581.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269130 | Proyecto de inversión | 32365.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32365.29, modificado:32365.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, CCT 31DPR0324X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-512 | S | 63 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 NO. 597 COLONIA SAMBULA CP.97795, lon:-89.646248, lat:20.956272}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 32365.29 | 32365.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32365.29, importe_modificado:32365.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269133 | Proyecto de inversión | 112216.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112216.22, modificado:112216.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA, CCT 31DPR0387I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-515 | S | 180 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 240 COLONIA CORDEMEX CP.97110, lon:-89.625584, lat:21.037119}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 112216.22 | 112216.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:112216.22, importe_modificado:112216.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269143 | Proyecto de inversión | 414354.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414354.73, modificado:414354.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL GUTIERREZ ARCEO, CCT 31EES0079V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-525 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N CP.97646, lon:-88.896891, lat:21.129889}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 414354.73 | 414354.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:414354.73, importe_modificado:414354.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269145 | Proyecto de inversión | 16766.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16766.5, modificado:16766.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DES0017J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-527 | S | 175 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 27B S/N CP.97760, lon:-88.211041, lat:20.628321}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 16766.5 | 16766.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:16766.5, importe_modificado:16766.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269533 | Proyecto de inversión | 14917.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14917.51, modificado:14917.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPB0107H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-017 | S | 145 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 402 CP.97760, lon:-88.487952, lat:20.336943}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 14917.51 | 14917.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:14917.51, importe_modificado:14917.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269544 | Proyecto de inversión | 104679.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104679.44, modificado:104679.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK, CCT 31DES2014Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-028 | S | 198 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52-A S/N COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP.97700, lon:-88.159589, lat:21.123832}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 104679.44 | 104679.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:104679.44, importe_modificado:104679.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269552 | Proyecto de inversión | 127302 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127302.0, modificado:127302.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 73, CCT 31DST2018O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-036 | S | 157 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 42 S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97702, lon:-89.694575, lat:20.917158}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 127302 | 127302 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:127302.0, importe_modificado:127302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269553 | Proyecto de inversión | 25431.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25431.64, modificado:25431.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 23, CCT 31EML0010E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-037 | S | 26 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N COLONIA SAN JUAN II CP.97350, lon:-89.869957, lat:21.029855}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 25431.64 | 25431.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:25431.64, importe_modificado:25431.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269557 | Proyecto de inversión | 53731.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53731.9, modificado:53731.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER, CCT 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-041 | S | 97 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3B NO. 102 CP.97367, lon:-90.395036, lat:20.866527}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 53731.9 | 53731.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:53731.9, importe_modificado:53731.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269831 | Proyecto de inversión | 766073.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766073.26, modificado:766073.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET C.C.T 31EJN0036N DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_15 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700, lon:-88.156806, lat:21.156357}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 190682.76 | 635609.21 | 190682.76 | 190682.76 | 190682.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-090, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:635609.21, importe_modificado:635609.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269835 | Proyecto de inversión | 1599758.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599758.11, modificado:1599758.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA CINCO DE FEBRERO C.C.T 31DCC2002W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_19 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 33, S/N , COLONIA CEMENTERIO, C.P. 97960, lon:-89.057747, lat:20.072457}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 526355.09 | 1289944.01 | 526355.09 | 526355.09 | 526355.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-094, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1289944.01, importe_modificado:1289944.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA AVANCE EN EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269848 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARMEN CERVERA ANDRADE, CCT 31EES0059H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-009 | S | 86 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38, S/N , COLONIA CORDEMEX (AMPLIACION), C.P. 97110, lon:-89.627896, lat:20.95753}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 479959.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-193, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:479959.79, importe_modificado:479959.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, difiere con el anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269849 | Proyecto de inversión | 2438476.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438476.94, modificado:2438476.94}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31EES0010P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-010 | S | 186 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 Diagonal Num. Ext. 257 Residencial del Norte (chenku), Mérida, lon:-89.652447, lat:21.004732}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 2299924.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-194, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2299924.01, importe_modificado:2299924.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, difiere al anexo. Verificar la ubicación en el mapa., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302270677 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PREESCOLAR TSIIB JU'UM,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHULUTÁN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN, CCT 31DCC2013B | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_3 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:Conocido , Chulután Chemax CP. 97770 , lon:-87.962778, lat:20.567222}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 629955.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-172, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRÍGUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:629955.96, importe_modificado:629955.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, difieren con el anexo. Verificar la unidad de medida, no se indica en el anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230387 | Proyecto de inversión | 15196.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15196.44, modificado:54938.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EJN0043X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-012 | S | 46 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 NO. 695 CP.97240, lon:-89.644598, lat:20.966476}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 54938.68 | 54938.68 | 15196.44 | 15196.44 | 15196.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39742.24, importe_modificado:39742.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15196.44, importe_modificado:15196.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230445 | Proyecto de inversión | 23668.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23668.68, modificado:23668.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31EPR0077D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-070 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 BIS NO. 297 COLONIA SODZIL NORTE CP.97115, lon:-89.621118, lat:21.043685}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 23668.67 | 23668.67 | 23668.67 | 23668.67 | 23668.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23668.68, importe_modificado:23668.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230456 | Proyecto de inversión | 10512.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10512.51, modificado:216237.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ, CCT 31DJN2033E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-081 | S | 97 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370, lon:-89.574383, lat:20.928154}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 216237.29 | 216237.29 | 10512.51 | 10512.51 | 10512.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:205724.78, importe_modificado:205724.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10512.51, importe_modificado:10512.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO LO OTORGA EL SISTEMA TOMANDO EN CUENTA EL MONTO GLOBAL, NO TENGO MANERA DE MODIFICARLO., trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar el porcentaje de avance físico y financiero , no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230487 | Proyecto de inversión | 15663.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15663.5, modificado:33634.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPB0223Y, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-112 | S | 7 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97774, lon:-87.793889, lat:20.773333}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 33634.97 | 33634.97 | 15663.5 | 15663.5 | 15663.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15663.5, importe_modificado:15663.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230490 | Proyecto de inversión | 18985.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18985.47, modificado:18985.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPB0078C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-115 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 32-A NO. 143 CP.97776, lon:-87.946168, lat:20.655062}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 18985.46 | 18985.46 | 18985.46 | 18985.46 | 18985.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18985.47, importe_modificado:18985.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230496 | Proyecto de inversión | 63153.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63153.18, modificado:200551.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELDA MARIA ZOZAYA PENICHE, CCT 31DES2023H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-121 | S | 185 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249, lon:-89.689486, lat:20.951469}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 200551.36 | 200551.36 | 63153.18 | 63153.18 | 63153.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-041, contratista:LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63153.18, importe_modificado:63153.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202232338 | Proyecto de inversión | 16110831 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6110831E7, modificado:1.6110831E7}} | Equipamiento Institucional (Ampliación de Cobertura de Acceso a Internet en Espacios Académicos) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-22224-OE | S | 9864 | 9990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 Rafael Matos Escobedo x Circuito Colonias y 16 Fraccionamiento del Parque, 97160 Mérida, Yuc., lon:-89.58915, lat:20.96996}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8747947.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Son con los datos que se contaba al momento de darle de alta al proyecto. En el anexo no se tiene fecha real de inicio y de término, solo se cuenta con las fechas de los contratos los cuales son inicio: 09/10/2023 y término 08/12/2023., trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:En el anexo solo se observa columna de aportación y el importe ejecido., trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:verificar el monto recaudado no coincide con lo conciliado de igual manera tampoco lo refleja en su anexo, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:la fecha de inicio y término no coincide con el anexo, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202232401 | Proyecto de inversión | 626589.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626589.5, modificado:626589.5}} | Construcción de módulo de baños para las Escuela Preparatoria 2 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY | S | 654 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 116 412, Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc., lon:-89.65564, lat:20.98121}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 417726.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Son con los datos que se contaba al momento de darle de alta al proyecto. En el anexo no se tiene fecha real de inicio y de término, solo se cuenta con las fechas de los contratos los cuales son inicio: 02/10/2023 y término 20/12/2023., trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:En el anexo solo se observa columna de aportación y el importe ejercido., trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:El monto conciliado en recaudado o ministrado fue por el monto total de $835,452.68, el cual esta integrado por dos proyectos. Proyecto YUC230202232397 por el importe ministrado de $417,726.34 y el proyecto YUC230202232401 por el importe de $417,726.34, trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación: el monto recaudado por centavo no coincide con lo liberado, de igual manera se hace la observación del anexo, porque no se refleja( en este trimestre), verificar., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:fecha de inicio y término no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236404 | Proyecto de inversión | 126715.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.39, modificado:126715.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26526 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26526 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 8, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 25 ENTRE 12 Y 8, lon:-89.4461739, lat:20.81045298}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126692.59 | 126715.39 | 126692.59 | 126692.59 | 126692.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236404/proyecto_INICIO, 2236404/proyecto_PROCESO, 2236404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236416 | Proyecto de inversión | 126715.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.38, modificado:126715.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 31A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 31A ENTRE 22 Y 20, lon:-89.20278698, lat:20.86012854}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126616.11 | 126715.38 | 126616.11 | 126616.11 | 126616.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236416/proyecto_FIN, 2236416/proyecto_PROCESO, 2236416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.92%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236433 | Proyecto de inversión | 216365.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216365.4, modificado:216365.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28594 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28594 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25-A EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO Y A 7 CUADRAS DEL CENTRO Y PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.70768612, lat:20.48205711}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 216099.05 | 216365.4 | 216099.05 | 216099.05 | 216099.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2236433/proyecto_FIN, 2236433/proyecto_PROCESO, 2236433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.88%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236449 | Proyecto de inversión | 324548.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324548.1, modificado:324548.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 29053 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 29053 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 24 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AI ESTE Y A 8 CUADRAS DEL CENTRO Y LA PLAZA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN LA CALLE 22 CON 9 Y , lon:-89.70952672, lat:20.49340275}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 323717.93 | 324548.1 | 323717.93 | 323717.93 | 323717.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2236449/proyecto_INICIO, 2236449/proyecto_PROCESO, 2236449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236465 | Proyecto de inversión | 214000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214000.4, modificado:214000.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30731 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30731 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 18 Y 20 CON 22 CERCA DE TIENDA S, lon:-89.64204441, lat:20.33147919}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 210442.43 | 214000.4 | 210442.43 | 210442.43 | 210442.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236465/proyecto_INICIO, 2236465/proyecto_PROCESO, 2236465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 98.34%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236476 | Proyecto de inversión | 321000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321000.6, modificado:321000.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIPCEH DEL MUNICIPIO DE MUNA - 31062 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 31062 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:CALLE MUNA-TICUL PUEBLO SAN JOSE TIPCEH, 97844 SAN JOSÉ TIPCEH, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SAN JOSE TIPCEH Y CALLE IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA , CALLE PAPELERÍA MATTHEW Y CREACIONES JUCE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-89.67015443, lat:20.46268315}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 315564.65 | 321000.6 | 315564.65 | 315564.65 | 315564.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236476/proyecto_INICIO, 2236476/proyecto_FIN, 2236476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236477 | Proyecto de inversión | 108182.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108182.7, modificado:108182.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIPCEH DEL MUNICIPIO DE MUNA - 31110 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 31110 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:CALLE MUNA-TICUL PUEBLO SAN JOSE TIPCEH, 97844 SAN JOSÉ TIPCEH, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE MX-184 Y CALLE SIN NÚMERO, CALLE PAPELERÍA MATTHEW Y CREACIONES JUCE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA LOCALI, lon:-89.6775906, lat:20.4621524}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 108114.33 | 108182.7 | 108114.33 | 108114.33 | 108114.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236477/proyecto_PROCESO, 2236477/proyecto_INICIO, 2236477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.94%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236515 | Proyecto de inversión | 256753.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256753.52, modificado:256753.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51278 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51278 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 44 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC CERCA DEL TAPICERO MARCOS PECH Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA ANITA, lon:-89.57264951, lat:20.92883596}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 256482.97 | 256753.52 | 256482.97 | 256482.97 | 256482.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236515/proyecto_INICIO, 2236515/proyecto_FIN, 2236515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:19/09/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.89%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236516 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51299 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE KANASÍN ENTRE LA TIENDA DE ABARROTES DUNOSUSA Y LA COMIDA CHINA GUANG DONG FOOD INN, lon:-89.56033165, lat:20.93524986}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 0 | 128376.76 | 53409.28 | 53409.28 | 53409.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236516/proyecto_FIN, 2236516/proyecto_INICIO, 2236516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:19/09/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 41.60%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar sus importes registrados y porcentaje en su avance financiero, no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236521 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51368 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 38A ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DEL TALLER DE HERRERÍA QUINTAL. A ESPALDAS DEL POLIFUNCIONAL UMÁN, lon:-89.75970697, lat:20.88127665}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52430.11 | 52689.43 | 52430.11 | 52430.11 | 52430.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236521/proyecto_PROCESO, 2236521/proyecto_FIN, 2236521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236528 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51543 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 27A ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DEL SALON DE FIESTAS LAS PALOMAS Y A MEDIA CUADRA DEL CAR WASH GERSA A UNA CUADRA DE MESON SAN FELIPE, lon:-89.73708509, lat:20.87564624}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 52284.67 | 52689.43 | 52284.67 | 52284.67 | 52284.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236528/proyecto_FIN, 2236528/proyecto_INICIO, 2236528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236546 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51969 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51969 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO A LA COCINA ECONÓMICA MAGGIE Y ENFRENTE DEL COMEDOR SAN VICENTE DE PAUL Y DISPENSARIO MÉDICO FED, lon:-89.55876273, lat:20.93075792}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 53868.92 | 53960.84 | 53868.92 | 53868.92 | 53868.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236546/proyecto_INICIO, 2236546/proyecto_FIN, 2236546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.83%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con la plasmada en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje del avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236565 | Proyecto de inversión | 21600.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.69, modificado:21600.69}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53766 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8E, CALLE 56 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA PEDREGALES ENTRE TALLER LIZAMA AVILES Y REFACCIONES DE MOTOS GIL A POCOS ME, lon:-89.56488138, lat:20.94380441}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 11520.37 | 21600.69 | 11520.37 | 11520.37 | 11520.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2236565/proyecto_INICIO, 2236565/proyecto_FIN, 2236565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236574 | Proyecto de inversión | 252956.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252956.04, modificado:252956.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53884 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53884 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CAMINO SAMAHIL-UMÁN Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL TALLER DE HERRERÍA QUINTAL Y A POCOS METROS DE LA CARRETERA KINCHIL UMAN, lon:-89.76107573, lat:20.88004946}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 188004.31 | 252956.04 | 188004.31 | 188004.31 | 188004.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.56}} | {2236574/proyecto_INICIO, 2236574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236580 | Proyecto de inversión | 217978.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217978.38, modificado:217978.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 53980 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53980 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 27, CALLE 31 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA PERIFERIA SUR DE LA ZONA ENTRE LA PLAZA COMUNITARIA IEAEY INEA NICOLAS PENICHE DZUL LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILIT, lon:-88.3181331, lat:21.15339283}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 215955.93 | 217978.38 | 215955.93 | 215955.93 | 215955.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236580/proyecto_INICIO, 2236580/proyecto_PROCESO, 2236580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236584 | Proyecto de inversión | 217978.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217978.38, modificado:217978.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 54041 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54041 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE 2 DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN CALLE 26POR 21 Y 221 CON 28 EN LA PERIFERIA NORESTE D, lon:-88.3172041, lat:21.15876388}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 215510.74 | 217978.38 | 215510.74 | 215510.74 | 215510.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236584/proyecto_PROCESO, 2236584/proyecto_INICIO, 2236584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236593 | Proyecto de inversión | 127686.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127686.31, modificado:127686.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 54148 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54148 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CARRETERA MUNA-UMÁN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE UNA CAL, lon:-89.74263787, lat:20.82417146}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 38305.89 | 127686.31 | 38305.89 | 38305.89 | 38305.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236593/proyecto_INICIO, 2236593/proyecto_FIN, 2236593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236603 | Proyecto de inversión | 108324.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108324.42, modificado:108324.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55876 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 9 ENTRE 28 Y 26, lon:-89.75410805, lat:20.89111961}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107784.46 | 108324.42 | 107784.46 | 107784.46 | 107784.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236603/proyecto_INICIO, 2236603/proyecto_FIN, 2236603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236606 | Proyecto de inversión | 326967.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326967.57, modificado:326967.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 55913 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55913 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 21 LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VE, lon:-88.94688092, lat:21.01469049}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 324717.79 | 326967.57 | 324717.79 | 324717.79 | 324717.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236606/proyecto_PROCESO, 2236606/proyecto_INICIO, 2236606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236613 | Proyecto de inversión | 109722.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109722.5, modificado:109722.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXCUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 56034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:PRIVADA 14 PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 16, PRIVADA 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE PRIVADA 14 ENTRE 11 Y CALLE 16 Y PRIVADA 12 , lon:-89.76188521, lat:20.94680188}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 32916.75 | 109722.5 | 32916.75 | 32916.75 | 32916.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236613/proyecto_INICIO, 2236613/proyecto_PROCESO, 2236613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236631 | Proyecto de inversión | 136374.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136374.89, modificado:136374.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 56727 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56727 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CONSTRUCCION DE UN SANITARIO INCLUSIVO UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 18 X 13 Y 11 EN LA PER, lon:-89.07842308, lat:20.47339896}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 136092.12 | 136374.89 | 136092.12 | 136092.12 | 136092.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236631/proyecto_FIN, 2236631/proyecto_INICIO, 2236631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236650 | Proyecto de inversión | 378700.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378700.98, modificado:378700.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 58224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58224 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB CERCA DEL MONTE POR CALLE 27 Y 29 CON 20 CERCA DE ES, lon:-89.10201796, lat:21.15245054}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 361504.87 | 378700.98 | 361504.87 | 361504.87 | 361504.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236650/proyecto_FIN, 2236650/proyecto_INICIO, 2236650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236654 | Proyecto de inversión | 272002.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272002.26, modificado:272002.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 58273 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58273 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA A DZIDZANTUN SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.09909325, lat:21.16094196}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 209757.69 | 272002.26 | 209757.69 | 209757.69 | 209757.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236654/proyecto_FIN, 2236654/proyecto_INICIO, 2236654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236661 | Proyecto de inversión | 107215.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107215.88, modificado:107215.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58373 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 11 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 9 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 11 X 12 Y 10 CON 9 UBICADOS, lon:-89.15486182, lat:20.4417657}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 106878.16 | 107215.88 | 106878.16 | 106878.16 | 106878.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236661/proyecto_INICIO, 2236661/proyecto_FIN, 2236661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236663 | Proyecto de inversión | 108356.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108356.07, modificado:108356.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58399 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58399 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DZEMUL PUEBLO DZEMUL, 97404 ROBERTO CENTENO ERGUERA, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE MYL SUPPLY CHAIN MAQUILADORA Y CALLE TEXTIL DZEMUL, CALLE MAQUILADORA DISEÑOS ANDREA LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CARRETERA A DZEMU, lon:-89.30928152, lat:21.22163006}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 97196.89 | 108356.07 | 97196.89 | 97196.89 | 97196.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236663/proyecto_INICIO, 2236663/proyecto_PROCESO, 2236663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236673 | Proyecto de inversión | 216712.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216712.16, modificado:216712.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58500 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58500 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE SAN EDUARDO PUEBLO SAN EDUARDO, 97406 SAN EDUARDO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA HACIENDA SAN EDUARDO Y CALLE HACIENDA SAN EDUARDO, CARRETERA MOTUL-TECHAC PUERTO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA, lon:-89.27619328, lat:21.2302807}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 195103.88 | 216712.16 | 195103.88 | 195103.88 | 195103.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236673/proyecto_FIN, 2236673/proyecto_INICIO, 2236673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236695 | Proyecto de inversión | 216577.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216577.36, modificado:216577.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 58813 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 58813 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, CALLE 13 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22 X, lon:-88.48755089, lat:20.33679859}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto no corresponde a la instancia ejecutora descrita, trimestre:3.0, usuario:luisrgonzalezm, fecha:2023-10-16}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236698 | Proyecto de inversión | 21549.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21549.84, modificado:21549.84}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58838 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58838 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22A ENTRE 21 Y 19UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENT, lon:-89.21586488, lat:20.46980963}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 6464.95 | 21549.84 | 6464.95 | 6464.95 | 6464.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.46}} | {2236698/proyecto_INICIO, 2236698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236701 | Proyecto de inversión | 136001.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136001.14, modificado:136001.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58911 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58911 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 25 DE LA LOCALIDAD DE DZEMUL, lon:-89.31143045, lat:21.20713026}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 123796.58 | 136001.14 | 123796.58 | 123796.58 | 123796.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236701/proyecto_INICIO, 2236701/proyecto_FIN, 2236701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236702 | Proyecto de inversión | 216719.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216719.82, modificado:216719.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62001 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA EN LA CALLE 21 X 16 Y 18 CON 21 EB EL CENTRO D, lon:-88.30415531, lat:21.01360823}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 204482.99 | 216719.82 | 204482.99 | 204482.99 | 204482.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236702/proyecto_PROCESO, 2236702/proyecto_INICIO, 2236702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236729 | Proyecto de inversión | 106698.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106698.78, modificado:106698.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62442 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62442 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17A, CALLE 16 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA EN CALLE 12 ENTRE 17 Y 17A POR 14 CERCA DE, lon:-88.30018176, lat:21.01392149}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 100137.9 | 106698.78 | 100137.9 | 100137.9 | 100137.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236729/proyecto_FIN, 2236729/proyecto_INICIO, 2236729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236730 | Proyecto de inversión | 126233.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126233.66, modificado:126233.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 62451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62451 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO EN LA RANCHERIA DE SANTA MARÍA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE Y DE LA CAPILLA, lon:-89.06959196, lat:21.15006175}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 120661.15 | 126233.66 | 120661.15 | 120661.15 | 120661.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236730/proyecto_FIN, 2236730/proyecto_INICIO, 2236730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236733 | Proyecto de inversión | 28992.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28992.24, modificado:28992.24}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62459 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62459 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, CALLE 31 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS EN LA CALLE 27 ENTRE 3, lon:-88.3079244, lat:21.00283785}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 8697.67 | 28992.24 | 8697.67 | 8697.67 | 8697.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2236733/proyecto_INICIO, 2236733/proyecto_FIN, 2236733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236734 | Proyecto de inversión | 160858.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160858.29, modificado:160858.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 62563 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62563 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 21 , lon:-88.48369119, lat:20.33271667}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 159859.49 | 160858.29 | 159859.49 | 159859.49 | 159859.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236734/proyecto_FIN, 2236734/proyecto_INICIO, 2236734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236746 | Proyecto de inversión | 136001.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136001.14, modificado:136001.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 62779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62779 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA., lon:-89.31694965, lat:21.20923827}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 118309.72 | 136001.14 | 118309.72 | 118309.72 | 118309.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236746/proyecto_FIN, 2236746/proyecto_INICIO, 2236746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236748 | Proyecto de inversión | 1141041.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141041.15, modificado:1141041.15}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 62786 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62786 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:35, direccion:CALLE KANTUNIL-VALLADOLID RANCHERIA YOKDZONOT, 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ S, lon:-88.73167185, lat:20.71072932}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 583945.35 | 583945.35 | 583945.35 | 583945.35 | 583945.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2236748/proyecto_INICIO, 2236748/proyecto_FIN, 2236748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236757 | Proyecto de inversión | 108989.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108989.19, modificado:108989.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 63026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63026 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD. A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CAMPO DE SOFTBALL DZONCAUICH. A UNA CUADRA DE CRE, lon:-88.88614877, lat:21.13160531}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 59516.41 | 108989.19 | 59516.41 | 59516.41 | 59516.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236757/proyecto_INICIO, 2236757/proyecto_FIN, 2236757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236766 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66212 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE 25 Y 27 CON 18 CERCA DEL TENDEJÓN DE TODO UN PO, lon:-89.56963841, lat:20.93335533}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128186.66 | 128376.76 | 128186.66 | 128186.66 | 128186.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236766/proyecto_INICIO, 2236766/proyecto_FIN, 2236766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.85%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236772 | Proyecto de inversión | 14654.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14654.48, modificado:14654.48}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 66281 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66281 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:CALLE 10 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO , CALLE ROCA DE AYUDA EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL, lon:-88.66178115, lat:20.50508427}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 4396.34 | 4396.34 | 4396.34 | 4396.34 | 4396.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236772/proyecto_PROCESO, 2236772/proyecto_FIN, 2236772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236776 | Proyecto de inversión | 52989.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52989.73, modificado:52989.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 66309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66309 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:CALLE 11 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA CALLE11 CO, lon:-88.6635925, lat:20.50464577}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 34602.5 | 34602.5 | 34602.5 | 34602.5 | 34602.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236776/proyecto_FIN, 2236776/proyecto_INICIO, 2236776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236797 | Proyecto de inversión | 127031.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127031.18, modificado:127031.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66682 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66682 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 13 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA RUMBO A LA COLONIA XPOPÉ Y DEL SIX EL TABLAJE, lon:-88.29403864, lat:21.01583584}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 123379.33 | 127031.18 | 123379.33 | 123379.33 | 123379.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236797/proyecto_FIN, 2236797/proyecto_INICIO, 2236797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236800 | Proyecto de inversión | 758519.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758519.37, modificado:758519.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66798 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66798 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 28 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 7 ESTÁ UBICADA A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO RIOS DE AGUA VIVA Y A TRES CUADRAS DEL CAMPO ALVARO ROSADO CETINA. EN LA CALLE 28 CON 5 Y 3 POR 7, lon:-88.29904908, lat:21.02274988}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 717604.1 | 758519.37 | 717604.1 | 717604.1 | 717604.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2236800/proyecto_PROCESO, 2236800/proyecto_FIN, 2236800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237007 | Proyecto de inversión | 862980.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517788.44, modificado:517788.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345192.3, modificado:345192.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN - 98593 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98593 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN FELIPE, 97756 SAN FELIPE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SAN FELIPE SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA A 8.7 KILÓMETROS DE TINUM CON UNA LONGITUD DEC 88.512222 Y LATITUD DEC 20.66694, lon:-88.51206125, lat:20.66647643}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 654795.11 | 862980.74 | 498816.22 | 498816.22 | 498816.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-008-2023, contratista:DIPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4401201.76, importe_modificado:4401201.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.29}} | {2237007/proyecto_INICIO, 2237007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0379 RAD FED $309,602.81 FISE $345,192.30 PAGADO FED$ 299,289.74 FISE $199,526.48, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237066 | Proyecto de inversión | 1043381.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626028.89, modificado:626028.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417352.6, modificado:417352.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHENCHÉ DE LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN - 101310 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101310 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:PUEBLO CHENCHE DE LAS TORRES, 97515 CHENCHÉ DE LAS TORRES, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , CHENCHE DE LAS TORRES SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX ESTÁ SITUADA EN EL ESTADO DE YUCATÁN YU EN MÉXICO. LAS COORDENADAS DEL SATÉLITE , lon:-88.98369697, lat:21.13099296}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 717846.47 | 1043381.49 | 383639.12 | 383639.12 | 383639.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-011-2023, contratista:Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3999628.97, importe_modificado:3999628.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.59}} | {2237066/proyecto_INICIO, 2237066/proyecto_PROCESO, 2237066/proyecto_INICIO, 2237066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P.06/23/0388 RAD FED $300,493.87 FISE $417,352.60 PAGADO $230,183.47 FISE $153,455.65, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237071 | Proyecto de inversión | 1391175.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834705.16, modificado:834705.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556470.11, modificado:556470.11}} | CONSTRUCCION DE 16 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUCMICHEN DEL MUNICIPIO DE TEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 101675 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101675 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:RANCHO CHUCMICHÉN, 97515 CHUCMICHÉN, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , CHUCMICHÉN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.922778 Y LATITUD DEC 21.229444. L, lon:-88.92310113, lat:21.22881643}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 839013.89 | 1391175.27 | 470906.29 | 470906.29 | 470906.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-011-2023, contratista:Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3999628.97, importe_modificado:3999628.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.81}} | {2237071/proyecto_INICIO, 2237071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P.06/23/0389 RAD FED $282,543.78 FISE $556,470.11 PAGADO FED $282,543.78 FISE $188,362.51 , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237074 | Proyecto de inversión | 521965.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365375.73, modificado:365375.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156589.6, modificado:156589.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN - 101894 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101894 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:6, direccion:PUEBLO CHACMULTUN, 97977 CHACMULTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CHACMULTÚN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.344722 YLATITUD DEC 20.175556. LA LOCALI, lon:-89.34550425, lat:20.17671633}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 467158.97 | 521965.33 | 322181.13 | 322181.13 | 322181.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-013-2023, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5306647.27, importe_modificado:5306647.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.96}} | {2237074/proyecto_INICIO, 2237074/proyecto_FIN, 2237074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P.06/23/0392 RAD FED $310,569.37 FISE $156,589.60 PAGADO FED $225,526.79 FISE $96,654.34, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237080 | Proyecto de inversión | 609392.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365635.42, modificado:365635.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243756.95, modificado:243756.95}} | CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAC YAN DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102174 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGIT, lon:-89.4206105, lat:19.83310202}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 426574.66 | 609392.37 | 299551.58 | 299551.58 | 29951.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-014-2023, contratista:Espacios Creativos, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5658643.45, importe_modificado:5658643.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.19}} | {2237080/proyecto_INICIO, 2237080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0397 RAD FED $182,817.71 FISE $243,756.95 PAGADO FED $179,730.94 FISE $119,820.64, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237088 | Proyecto de inversión | 1828177.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096906.27, modificado:1096906.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731270.84, modificado:731270.84}} | CONSTRUCCION DE 21 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUM DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102454 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102454 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , TICUM SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.216667 Y LATITUD DEC 20.148611. LA LOCALIDAD SE , lon:-89.21840109, lat:20.14983828}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1718486.48 | 1828177.11 | 1387907.23 | 1387907.23 | 1387907.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-014-2023, contratista:Espacios Creativos, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5658643.45, importe_modificado:5658643.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.23}} | {2237088/proyecto_INICIO, 2237088/proyecto_PROCESO, 2237088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0398 RAD FED $987,215.64 FISE $ 731,270.84 PAGADO FED $832,744.34 FISE $555,162.89, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237327 | Proyecto de inversión | 218306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218306.82, modificado:218306.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP - 126775 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126775 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23A, CALLE 38 LA ACCIÓN ESTA UBICADO A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DEL LADO NOROESTE CERCA DE LA CARRETERA A SANTIAGO. A CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE Y, lon:-89.33625469, lat:21.04825401}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 65492.05 | 218306.82 | 65492.05 | 65492.05 | 65492.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {2237327/proyecto_PROCESO, 2237327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237340 | Proyecto de inversión | 7267.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267.48, modificado:7267.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 127127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127127 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:CALLE PAPACAL RANCHERIA PAPACAL, 97930 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE TBCEY PAPACAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA PRIMARIA, CALLE PARQUE PAPACAL EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO D, lon:-88.81804699, lat:20.15156033}} | 2023-07-12 | 2023-08-19 | 2180.24 | 7267.48 | 2180.24 | 2180.24 | 2180.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2237340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237361 | Proyecto de inversión | 14534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14534.96, modificado:14534.96}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO - 127460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127460 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:CALLE XOY RANCHERIA XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE XOY Y CALLE CIBER MR.BENNY, CALLE PARQUE DE XOY, PETO, YUC. EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO SOBRE LA CALLE PRI, lon:-88.97041133, lat:20.12353542}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4360.49 | 14534.96 | 4360.49 | 4360.49 | 4360.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.1}} | {2237361/proyecto_PROCESO, 2237361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 19/10/2023 y fecha de termino:12/07/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237364 | Proyecto de inversión | 110490.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110490.56, modificado:110490.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 127502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127502 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 20 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DE MIEL ZAZIL KAAB Y A ESPALDAS DE LA COCINA ECONÓMICA DIANA. A DOS CUADRAS DE LA PANADERÍA LAS , lon:-89.18334137, lat:21.23078062}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 72729.03 | 110490.56 | 72729.03 | 72729.03 | 72729.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237364/proyecto_FIN, 2237364/proyecto_INICIO, 2237364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 20/10/2023 y fecha de termino:13/07/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO Y TERMINO NO COINCIDE CON SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR SUS IMPORTES, NO COINCIDEN CON LOS PLASMADOS EN SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237462 | Proyecto de inversión | 108679.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.35, modificado:108679.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 132075 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132075 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 18 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 18 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.49695194, lat:21.04755921}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32603.81 | 108679.35 | 32603.81 | 32603.81 | 32603.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.51}} | {2237462/proyecto_INICIO, 2237462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237469 | Proyecto de inversión | 14734.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14734.86, modificado:14734.86}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE X CUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 132143 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132143 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 18 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 21 CON 18 A UN COSTADO DE M, lon:-89.49693049, lat:21.05020263}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4420.46 | 14734.86 | 4420.46 | 4420.46 | 4420.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.04}} | {2237469/proyecto_INICIO, 2237469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237499 | Proyecto de inversión | 327460.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327460.23, modificado:327460.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EUÁN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132641 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132641 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 12 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN LA CALLE 12 ENTRE 13 Y 11, lon:-89.34286876, lat:20.99555981}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 189240.46 | 327460.23 | 189240.46 | 189240.46 | 189240.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2237499/proyecto_INICIO, 2237499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237570 | Proyecto de inversión | 126206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126206.66, modificado:126206.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 134091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134091 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 16, lon:-89.4155891, lat:21.06324829}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 37861.99 | 126206.66 | 37861.99 | 37861.99 | 37861.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.41}} | {2237570/proyecto_PROCESO, 2237570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237573 | Proyecto de inversión | 53316.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53316.66, modificado:53316.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 134128 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134128 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 28 ENTRE 25 Y 23, lon:-89.42432774, lat:21.06138543}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 15995 | 53316.66 | 15995 | 15995 | 15995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2237573/proyecto_INICIO, 2237573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237612 | Proyecto de inversión | 109630.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109630.08, modificado:109630.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134482 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134482 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DOS CUADRAS AL NORTE DE LA COMISARIA EJIDAL Y A MEDIA CUADRA DE MICELANEAS LA CENTRAL, lon:-88.08195589, lat:21.05787187}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 47123.62 | 109630.08 | 47123.62 | 47123.62 | 47123.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {2237612/proyecto_PROCESO, 2237612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237624 | Proyecto de inversión | 255225.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255225.46, modificado:255225.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134559 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134559 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE KANTUNIL-IZAMAL PUEBLO CUAUHTÉMOC, 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE DE LA ESCUELA SAYABY CAMBAL Y CALLE DE LONCHERIA LA LUPITA, CALLE DE LA CAPILLA SIN TECHO - PIXILA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUN, lon:-89.00076352, lat:20.88800046}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 76567.64 | 255225.46 | 76567.64 | 76567.64 | 76567.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.92}} | {2237624/proyecto_INICIO, 2237624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237753 | Proyecto de inversión | 760175.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760175.82, modificado:760175.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136248 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 11 ENTRE 12 Y 14, SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUC, lon:-88.20284904, lat:20.80440683}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 437400.26 | 760175.82 | 437400.26 | 437400.26 | 437400.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.1}} | {2237753/proyecto_PROCESO, 2237753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237760 | Proyecto de inversión | 53741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.44, modificado:53741.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136342 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 41 ENTRE 50 Y 52 CERCA DE POSADA LAS PALMAS Y DE JARDÍN BUGAMBILIAS 1, lon:-89.03320279, lat:20.928155}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 42678.64 | 53741.44 | 42678.64 | 42678.64 | 42678.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 19/10/2023 y fecha de termino:12/07/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 79.41%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237779 | Proyecto de inversión | 107854.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107854.82, modificado:107854.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 136572 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136572 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE 23 RANCHERIA KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KIMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 23 CON 18 Y 16 EN EL CENTRO, lon:-89.08443041, lat:20.294762}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32356.44 | 107854.82 | 32356.44 | 32356.44 | 32356.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237779/proyecto_INICIO, 2237779/proyecto_FIN, 2237779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237786 | Proyecto de inversión | 107482.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107482.88, modificado:107482.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136608 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 12 PUEBLO IZAMAL, 97540 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y CALLE SIN NÚMERO , lon:-89.12125236, lat:20.94663912}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32244.86 | 107482.88 | 32244.86 | 32244.86 | 32244.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237789 | Proyecto de inversión | 53741.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.48, modificado:53741.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136646 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136646 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 18 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH EN LA CALLE 18 ENTRE 13 Y 11 A UNA ESQUINA DE CARNI, lon:-88.95562788, lat:20.94467053}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 16122.45 | 53741.48 | 16122.45 | 16122.45 | 16122.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237813 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 136952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136952 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ EN LA CALLE 21 ENTRE 14 Y 12 A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-89.10070685, lat:21.01142758}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53039.36 | 127612.73 | 53039.36 | 53039.36 | 53039.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.98}} | {2237813/proyecto_PROCESO, 2237813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237826 | Proyecto de inversión | 110078.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110078.46, modificado:110078.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 137056 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137056 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 29 CON 28 Y 31 , lon:-89.04883153, lat:20.07313169}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 105891.69 | 110078.46 | 105891.69 | 105891.69 | 105891.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237826/proyecto_FIN, 2237826/proyecto_INICIO, 2237826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237895 | Proyecto de inversión | 268846.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268846.26, modificado:268846.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 138900 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138900 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMISARÍA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y DE LA TIENDA LA GUADALUPANA, lon:-88.40006731, lat:20.33045043}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 211492.13 | 268846.26 | 211492.13 | 211492.13 | 211492.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.4}} | {2237895/proyecto_INICIO, 2237895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 78.67%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237914 | Proyecto de inversión | 109418.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109418.23, modificado:109418.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139117 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139117 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO DE GUADALUPE. A LA VUELTA DE LA POLLERÍA SAN JUDAS TADEO Y A UNA , lon:-89.29820283, lat:20.43494209}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32825.47 | 109418.23 | 32825.47 | 32825.47 | 32825.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.11}} | {2237914/proyecto_PROCESO, 2237914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237915 | Proyecto de inversión | 53656.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53656.82, modificado:53656.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139135 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL RESTUARANTE DE MARISCOS EL MUCHACHO ALEGRE Y EL RESTAURANTE MAYA OTOCH, lon:-89.38366662, lat:20.38363992}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 16097.05 | 53656.82 | 16097.05 | 16097.05 | 16097.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237920 | Proyecto de inversión | 107493.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107493.84, modificado:107493.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 139186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139186 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 40, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 CON 46 Y 40, lon:-89.05751385, lat:20.06828074}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 103314.24 | 107493.84 | 103314.24 | 103314.24 | 103314.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}} | {2237920/proyecto_PROCESO, 2237920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 96.11%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237921 | Proyecto de inversión | 107313.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107313.82, modificado:107313.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139202 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE EL POCCHUQUERO Y UNA CUADRA DE LA POLLERÁ POLOK KAAX, lon:-89.38711871, lat:20.38953538}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32194.15 | 107313.82 | 32194.15 | 32194.15 | 32194.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.22}} | {2237921/proyecto_INICIO, 2237921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237924 | Proyecto de inversión | 14534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14534.96, modificado:14534.96}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 139216 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139216 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 40, CALLE 41 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA RESTAURANTE BAAXAL JA DE LA VILLA ISIDRA Y DE LA LLANTERA DE ALFONSO CHAN MARTÍN, lon:-89.05738511, lat:20.06862337}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.66}} | {2237924/proyecto_INICIO, 2237924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237925 | Proyecto de inversión | 107313.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107313.82, modificado:107313.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139217 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139217 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-89.34351582, lat:20.4059647}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 45130.99 | 107313.82 | 45130.99 | 45130.99 | 45130.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.3}} | {2237925/proyecto_PROCESO, 2237925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 42.06%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237938 | Proyecto de inversión | 220214.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220214.02, modificado:220214.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 139339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139339 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE KOPOMA-OPICHEN RANCHERIA CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 UBICADO EN LA CARRETERA KOPOMÁ OPICHEN ENTRE LA FARMACIA SANTO TOMÁS Y DE LA TIENDA DICONSA, lon:-89.91187268, lat:20.56985791}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 66064.21 | 220214.02 | 66064.21 | 66064.21 | 66064.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}} | {2237938/proyecto_INICIO, 2237938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237942 | Proyecto de inversión | 14615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14615.56, modificado:14615.56}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139365 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA AVENIDA MANÍ TEABO, lon:-89.34353728, lat:20.40552226}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4384.67 | 14615.56 | 4384.67 | 4384.67 | 4384.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.02}} | {2237942/proyecto_PROCESO, 2237942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237966 | Proyecto de inversión | 439542.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439542.48, modificado:439542.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 139607 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139607 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE TIENDA LA LUPITA Y PAPALERIA Y CREACONES ABBI, lon:-89.10769488, lat:21.00575974}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 290602.5 | 439542.48 | 290602.5 | 290602.5 | 290602.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.72}} | {2237966/proyecto_PROCESO, 2237966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237981 | Proyecto de inversión | 110682.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110682.01, modificado:110682.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 139771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139771 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICPIO TEKANTÓ EN LA CALLE 21 CON 10 Y 12 CON 19 EN LA ZO, lon:-89.09936858, lat:21.01215047}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 57504.58 | 110682.01 | 57504.58 | 57504.58 | 57504.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.55}} | {2237981/proyecto_PROCESO, 2237981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 51.95%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237991 | Proyecto de inversión | 330235.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330235.38, modificado:330235.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN DEL MUNICIPIO DE PETO - 139852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139852 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE Y DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN, lon:-88.88541317, lat:20.17946796}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 140560.84 | 330235.38 | 140560.84 | 140560.84 | 140560.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238044 | Proyecto de inversión | 54167.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54167.45, modificado:54167.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 140956 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140956 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL MELIPONARIO LA BONITA Y A DOS CUADRAS DEL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-89.46270699, lat:20.38568694}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 16250.23 | 54167.45 | 16250.23 | 16250.23 | 16250.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.55}} | {2238044/proyecto_PROCESO, 2238044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238052 | Proyecto de inversión | 211834 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211834.0, modificado:211834.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 141043 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141043 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9A Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ROPA DE TERNOS Y DOS CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, lon:-88.94678752, lat:20.20525621}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 63550.2 | 211834 | 63550.2 | 63550.2 | 63550.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238057 | Proyecto de inversión | 29089.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29089.72, modificado:29089.72}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 141097 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141097 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9A Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 16 ENTRE 9A Y 9, lon:-88.94687335, lat:20.20509512}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 8726.92 | 29089.72 | 8726.92 | 8726.92 | 8726.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.44}} | {2238057/proyecto_INICIO, 2238057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238083 | Proyecto de inversión | 252413.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252413.36, modificado:252413.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 141300 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141300 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA EN LA PERIFERIA NORTE CERCA DE LONCHERÍA EL DIVINO REDENTOR Y A DOS ESQUINAS DE ROPA DE , lon:-89.39795924, lat:21.10766783}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 75724.01 | 252413.36 | 75724.01 | 75724.01 | 75724.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.12}} | {2238083/proyecto_INICIO, 2238083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302238298 | Proyecto de inversión | 256184.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256184.92, modificado:256184.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148812 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148812 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA DE ROPA DEPORTIVA Y CERCA DE LA BIBLIOTECA ERMILO ABREU GOMEZ, lon:-89.83644277, lat:20.75168154}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76855.48 | 256184.92 | 76855.48 | 76855.48 | 76855.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.12}} | {2238298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238299 | Proyecto de inversión | 384277.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384277.38, modificado:384277.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148881 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL AUTOLAVADO HOMIES Y A ESPALDAS DE LA TORTILLERÍA LUIS Y HERMANOS 2, lon:-89.82717767, lat:20.75487234}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 115283.21 | 384277.38 | 115283.21 | 115283.21 | 115283.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.9}} | {2238299/proyecto_PROCESO, 2238299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238306 | Proyecto de inversión | 7432.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7432.05, modificado:7432.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148921 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148921 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA MÉRIDA CAMPECHE A LA VUELTA DE LA PISCINA XNANCY Y A ESPALDAS DE LA, lon:-89.8247154, lat:20.74938943}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2229.62 | 7432.05 | 2229.62 | 2229.62 | 2229.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238315 | Proyecto de inversión | 127734.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127734.29, modificado:127734.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149059 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149059 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL MODELORAMA Y DE LA TIENDA DE ROPA STYLOS NICOLE, lon:-89.94193512, lat:20.91470599}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38320.29 | 127734.29 | 38320.29 | 38320.29 | 38320.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.4}} | {2238315/proyecto_INICIO, 2238315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238326 | Proyecto de inversión | 255468.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255468.58, modificado:255468.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAMCHÉN DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149329 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TAMCHÉN, 97362 TAMCHÉN, KINCHIL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA, lon:-89.93117126, lat:20.87224334}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76640.57 | 255468.58 | 76640.57 | 76640.57 | 76640.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238333 | Proyecto de inversión | 126370.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126370.26, modificado:126370.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 149472 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149472 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 21 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CABAÑAS BAMBÚ Y A UNA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DENIJESSI, lon:-88.61003507, lat:20.96609785}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37911.08 | 126370.26 | 37911.08 | 37911.08 | 37911.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El importe modificado no coincide con anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238358 | Proyecto de inversión | 14764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14764.3, modificado:14764.3}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 150803 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150803 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE NUTRI FITNESS LA FUERZA Y EL TALLER MECANICO LOS CERDITOS, lon:-89.95312139, lat:20.91211892}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4429.29 | 14764.3 | 4429.29 | 4429.29 | 4429.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.16}} | {2238358/proyecto_INICIO, 2238358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023(2), trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238362 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 150831 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150831 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE BEISBOL SANTA CLARA Y DOS CUADRAS AL NORTE DEL CENOTE XOOCH, lon:-88.60554238, lat:20.96884549}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32669.17 | 108897.24 | 32669.17 | 32669.17 | 32669.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238364 | Proyecto de inversión | 220063.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220063.88, modificado:220063.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 150836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150836 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAMAHIL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE PANADERIA LOS ÁNGELES Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA IGLESIA ADVENTISTA Y A UNA ESQUINA DEL MOLINO Y TORTILLER, lon:-89.89817321, lat:20.85093508}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66019.16 | 220063.88 | 66019.16 | 66019.16 | 66019.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2238364/proyecto_INICIO, 2238364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238373 | Proyecto de inversión | 319127.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319127.28, modificado:319127.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 150922 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150922 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 28 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 32 POR 37 Y 39 CON 28 EN LA PERIFERI, lon:-89.28705304, lat:20.39342818}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 211073.57 | 319127.28 | 211073.57 | 211073.57 | 211073.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.02}} | {2238373/proyecto_INICIO, 2238373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238376 | Proyecto de inversión | 110136.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110136.67, modificado:110136.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 150945 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150945 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO A LA CARRETERA FEDERAL Y FRENTE AL SALON DE TATUAJES SANTO VICIO. A UNA CUADRA DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABIL, lon:-89.92981271, lat:20.96754948}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33041 | 110136.67 | 33041 | 33041 | 33041 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {2238376/proyecto_INICIO, 2238376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238387 | Proyecto de inversión | 106229.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106229.96, modificado:106229.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151125 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151125 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN MARTÍN A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN MARTÍN Y DE TAQUERÍA EL PARIE, lon:-88.60295399, lat:20.96941539}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 31868.99 | 106229.96 | 31868.99 | 31868.99 | 31868.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.38}} | {2238387/proyecto_PROCESO, 2238387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el monto ejercido, no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238393 | Proyecto de inversión | 633728.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633728.05, modificado:633728.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151231 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151231 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE UAYALCEH A CUADRA Y MEDIA, lon:-89.59528709, lat:20.69022704}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 294902.15 | 633728.05 | 294902.15 | 294902.15 | 294902.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238424 | Proyecto de inversión | 106739.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106739.04, modificado:106739.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151737 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151737 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍA Y DE LA TIENDA LA ESQUINITA, lon:-89.59478178, lat:20.69217999}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 41644.25 | 106739.04 | 41644.25 | 41644.25 | 41644.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2238424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 39.02%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238430 | Proyecto de inversión | 634603.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634603.1, modificado:634603.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 151844 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151844 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 30 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 28 CON 37 Y 39 CON 30 , lon:-89.53558815, lat:20.38592957}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 190380.93 | 634603.1 | 190380.93 | 190380.93 | 190380.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.45}} | {2238430/proyecto_PROCESO, 2238430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238538 | Proyecto de inversión | 127282.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127282.33, modificado:127282.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 155829 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155829 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 24 ENTRE 25 Y 23, lon:-89.28947775, lat:20.73558}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38184.7 | 127282.33 | 38184.7 | 38184.7 | 38184.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {2238538/proyecto_PROCESO, 2238538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238541 | Proyecto de inversión | 127282.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127282.33, modificado:127282.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 155850 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155850 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 17C PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 17C ENTRE 32 Y 30B, lon:-89.29687536, lat:20.74116171}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38184.7 | 127282.33 | 38184.7 | 38184.7 | 38184.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.11}} | {2238541/proyecto_INICIO, 2238541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238554 | Proyecto de inversión | 1130387.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130387.98, modificado:1130387.98}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 156006 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156006 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. A UNA CUADRA DEL PARQUE Y DEL LA IGLESIA., lon:-88.56863833, lat:20.43941107}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 339116.39 | 1130387.98 | 339116.39 | 339116.39 | 339116.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.5}} | {2238554/proyecto_PROCESO, 2238554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 26/07/2023 y fecha de termino: 02/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238555 | Proyecto de inversión | 53311.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53311.02, modificado:53311.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAMPEPÉN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 156012 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156012 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KAMPEPÉN, 97580 KAMPEPÉN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE KAMPEPÉN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.26079749, lat:20.73014308}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15993.31 | 53311.02 | 15993.31 | 15993.31 | 15993.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.72}} | {2238555/proyecto_INICIO, 2238555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238578 | Proyecto de inversión | 438169.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438169.6, modificado:438169.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157308 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157308 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA ESCUELA ARISTEO VAZQUEZ DELGADO Y LA TIENDA, lon:-89.47388275, lat:20.74899474}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 131450.88 | 438169.6 | 131450.88 | 131450.88 | 131450.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.4}} | {2238578/proyecto_INICIO, 2238578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238587 | Proyecto de inversión | 110110.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110110.24, modificado:110110.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157416 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-89.48018769, lat:20.73455458}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33033.07 | 110110.24 | 33033.07 | 33033.07 | 33033.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.28}} | {2238587/proyecto_INICIO, 2238587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238591 | Proyecto de inversión | 7340 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7340.0, modificado:7340.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157463 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157463 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE 8 PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA ACCIÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.54952281, lat:20.59773072}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2202 | 7340 | 2202 | 2202 | 2202 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238593 | Proyecto de inversión | 434717.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434717.56, modificado:434717.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157482 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157482 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE TICUL-OXKUTZCAB PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 ESTÁ UBICADO CERCA DE LA TIENDA EL PAPADERO Y DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CHERRES, lon:-89.51041033, lat:20.36929949}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 130415.27 | 434717.56 | 130415.27 | 130415.27 | 130415.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238594 | Proyecto de inversión | 95420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95420.0, modificado:95420.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRECE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157483 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157483 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 6 PUEBLO CHANKOM, 97758 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1A Y , LA ACCIÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A TICIMUL RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO Y CERCA DEL MODELORAMA, lon:-88.56659247, lat:20.44305874}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 28626 | 95420 | 28626 | 28626 | 28626 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238604 | Proyecto de inversión | 53506.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53506.81, modificado:53506.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157671 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 44, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 19 CON 46 Y 44 CON 17 CERCA , lon:-89.55249901, lat:20.39840117}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16052.04 | 53506.81 | 16052.04 | 16052.04 | 16052.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238608 | Proyecto de inversión | 328627.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328627.2, modificado:328627.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 157831 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157831 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL CORRESPONSAL BANCARIO BANSEFIDICONSA TIMUCUY, lon:-89.51024429, lat:20.80905375}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 98588.16 | 328627.2 | 98588.16 | 98588.16 | 98588.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2238608/proyecto_INICIO, 2238608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238614 | Proyecto de inversión | 126647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.2, modificado:126647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 157980 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157980 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 32 LA ACCIÓN SE UBICA ENTRE LOS NEGOCIOS BISUTERIA CHULADISIMA Y TIENDA LA ILUSIÓN ENFRENTE DE SUBLIMADOS CHEMAX, lon:-87.94261975, lat:20.65497624}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37994.16 | 126647.2 | 37994.16 | 37994.16 | 37994.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {2238614/proyecto_INICIO, 2238614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238620 | Proyecto de inversión | 14685.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14685.28, modificado:14685.28}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 158148 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158148 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 ENTRE 25 Y 24 CERCA DE LA TAQUERIA TACO Y ALGO MAS, lon:-89.5112554, lat:20.81072764}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4405.58 | 14685.28 | 4405.58 | 4405.58 | 4405.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.22}} | {2238620/proyecto_PROCESO, 2238620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238622 | Proyecto de inversión | 7342.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7342.64, modificado:7342.64}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 158214 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158214 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 51 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN LA CALLE 51 ENTRE 54 Y 52, lon:-89.56209817, lat:20.81547721}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2202.79 | 7342.64 | 2202.79 | 2202.79 | 2202.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.11}} | {2238622/proyecto_INICIO, 2238622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238634 | Proyecto de inversión | 510964.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510964.6, modificado:510964.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 158439 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158439 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL RESTAURANTE LA GUERA Y LA MORENA Y DE LA TIENDA DUNOSUSA, lon:-89.24438117, lat:20.81736133}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 153289.38 | 510964.6 | 153289.38 | 153289.38 | 153289.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.32}} | {2238634/proyecto_INICIO, 2238634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238638 | Proyecto de inversión | 383223.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383223.45, modificado:383223.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 158501 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158501 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LOS CENOTES HOMUN Y A DOS CUADRAS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-89.24687281, lat:20.81256421}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 114967.04 | 383223.45 | 114967.04 | 114967.04 | 114967.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.31}} | {2238638/proyecto_INICIO, 2238638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238678 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160564 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 42 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 31 CON, lon:-89.40772037, lat:20.31493611}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2208.7 | 7362.34 | 2208.7 | 2208.7 | 2208.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.52}} | {2238678/proyecto_INICIO, 2238678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238693 | Proyecto de inversión | 126370.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126370.26, modificado:126370.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160747 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 6 ENTRE 25 Y 23 A UNA ESQUINA SE ENCUENTRA UN MODELORAMA Y UNA CANCHA D, lon:-89.02697972, lat:20.79372827}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37911.08 | 126370.26 | 37911.08 | 37911.08 | 37911.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238697 | Proyecto de inversión | 126370.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126370.26, modificado:126370.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160771 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 27 ENTRE 22 Y 20 A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA UNA PIZZERÍA KANTUPIZZ, lon:-89.03563378, lat:20.79428896}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37911.08 | 126370.26 | 37911.08 | 37911.08 | 37911.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.88}} | {2238697/proyecto_PROCESO, 2238697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238698 | Proyecto de inversión | 108476.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108476.24, modificado:108476.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160772 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 13, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO EBENEZER CERCA DE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD. A UNA CUADRA DE LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCAT, lon:-87.93142508, lat:20.66414923}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32542.87 | 108476.24 | 32542.87 | 32542.87 | 32542.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2238698/proyecto_PROCESO, 2238698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238699 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160790 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160790 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 25 ENTRE 30 Y 28A CERCA DEL ARBOLITO DEL MIKE A DOS CUADRAS DE LA, lon:-89.04189039, lat:20.7957266}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 84845.85 | 108897.24 | 84845.85 | 84845.85 | 84845.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.59}} | {2238699/proyecto_INICIO, 2238699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238715 | Proyecto de inversión | 219890.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219890.2, modificado:219890.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 161009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161009 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 12 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 15 SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA D, lon:-89.21271792, lat:20.7705486}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65967.06 | 219890.2 | 65967.06 | 65967.06 | 65967.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.22}} | {2238715/proyecto_PROCESO, 2238715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238718 | Proyecto de inversión | 107557.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107557.6, modificado:107557.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 161048 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161048 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 17 SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA D, lon:-89.21168795, lat:20.77010722}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32267.28 | 107557.6 | 32267.28 | 32267.28 | 32267.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.22}} | {2238718/proyecto_PROCESO, 2238718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238758 | Proyecto de inversión | 59441.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59441.76, modificado:59441.76}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 164202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164202 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 14 ENTRE 12 Y 10. SOBRE LA CALLE 10 SE PUEDE OBSERVAR UN MODELORAM, lon:-89.21135536, lat:20.77370851}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 17832.53 | 59441.76 | 17832.53 | 17832.53 | 17832.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238763 | Proyecto de inversión | 7430.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7430.22, modificado:7430.22}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 164258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164258 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 23 Y 21. A SU ALREDEDOR SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ROPA Y, lon:-89.21235709, lat:20.76741842}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2229.07 | 7430.22 | 2229.07 | 2229.07 | 2229.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.11}} | {2238763/proyecto_INICIO, 2238763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238766 | Proyecto de inversión | 126623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126623.02, modificado:126623.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 164303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164303 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA CALLE 17 ENTRE 8 Y 6. SOBRE LA CALLE 6 SE ENCUENTRA UNA IGLESIA LA ASUNCIÓN SOBRE , lon:-88.98724147, lat:20.86781683}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 49990.87 | 126623.02 | 49990.87 | 49990.87 | 49990.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.58}} | {2238766/proyecto_PROCESO, 2238766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238770 | Proyecto de inversión | 268275.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268275.9, modificado:268275.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164373 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 43, CALLE 47 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 38 CON 38 Y 40 C, lon:-89.40811886, lat:20.30159101}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 80482.77 | 268275.9 | 80482.77 | 80482.77 | 80482.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238857 | Proyecto de inversión | 327847.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327847.8, modificado:327847.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171876 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 28 ENTRE 29 Y 27. SOBRE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UN TALLER ELECTROMECANICO, lon:-88.75013463, lat:20.90430803}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 212448.46 | 327847.8 | 212448.46 | 212448.46 | 212448.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Es el monto que tiene el contrato, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs4: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 64.80%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238864 | Proyecto de inversión | 137516.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137516.28, modificado:137516.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 171972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171972 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 60A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 60A CON 43 Y 45 , lon:-89.42244224, lat:20.31091089}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 41254.88 | 137516.28 | 41254.88 | 41254.88 | 41254.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.04}} | {2238864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238875 | Proyecto de inversión | 127711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127711.7, modificado:127711.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172174 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41C Y CALLE 41B, CALLE 28A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON, lon:-89.39909855, lat:20.3030764}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 49129.17 | 127711.7 | 49129.17 | 49129.17 | 49129.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.88}} | {2238875/proyecto_INICIO, 2238875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 38.47%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238878 | Proyecto de inversión | 383135.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383135.1, modificado:383135.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172293 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67, CALLE 65 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 44 CON 6, lon:-89.42036192, lat:20.29144013}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 218314.46 | 383135.1 | 218314.46 | 218314.46 | 218314.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.84}} | {2238878/proyecto_INICIO, 2238878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 56.98%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238905 | Proyecto de inversión | 128033.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128033.25, modificado:128033.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 173620 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173620 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN EN LA CALLE 8 ENTRE 27 Y 25, lon:-89.03464479, lat:21.2438424}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 60011.18 | 128033.25 | 60011.18 | 60011.18 | 60011.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2023, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1591615.27, importe_modificado:1591615.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.51}} | {2238905/proyecto_INICIO, 2238905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 46.87%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el anexo., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238912 | Proyecto de inversión | 127162.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127162.36, modificado:127162.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 173660 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173660 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 24 ENTRE 5 Y 3, lon:-88.92880032, lat:21.28942754}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38148.71 | 127162.36 | 38148.71 | 38148.71 | 38148.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.51}} | {2238912/proyecto_INICIO, 2238912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Error de captura, debió de haber sido sanitario en vez de cuarto, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:La unidad de medida no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238918 | Proyecto de inversión | 109352.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109352.02, modificado:109352.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 173699 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173699 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-88.00805485, lat:20.67487618}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32805.61 | 109352.02 | 32805.61 | 32805.61 | 32805.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {2238918/proyecto_PROCESO, 2238918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238924 | Proyecto de inversión | 109607.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109607.12, modificado:109607.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 173789 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173789 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE X-HAS A TICCACALCUPUL RANCHERIA CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE DIPUTACIÓN Y CALLE CASA DE JORGE, CALLE IGLESIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHILIHUBMUNICIPIO DE TEKOM E, lon:-88.3941867, lat:20.43831953}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32882.14 | 109607.12 | 32882.14 | 32882.14 | 32882.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.41}} | {2238924/proyecto_PROCESO, 2238924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238926 | Proyecto de inversión | 126993.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126993.63, modificado:126993.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 173837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173837 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22A, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 25 CON CALLE 20 Y 22A CON 27 POR C, lon:-88.39281217, lat:20.76423481}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38098.09 | 126993.63 | 38098.09 | 38098.09 | 38098.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.42}} | {2238926/proyecto_PROCESO, 2238926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238938 | Proyecto de inversión | 108897.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.23, modificado:108897.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 173948 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173948 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 34 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL IRINEO COLLÍ CON RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE TUNKÁS S, lon:-88.63541751, lat:20.8717891}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 85361.23 | 108897.23 | 85361.23 | 85361.23 | 85361.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {2238938/proyecto_PROCESO, 2238938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238939 | Proyecto de inversión | 126452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126452.1, modificado:126452.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173961 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173961 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 52 ENTRE 51 Y 49. SOBRE LA CALLE , lon:-89.29950665, lat:21.08326904}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37935.63 | 126452.1 | 37935.63 | 37935.63 | 37935.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.54}} | {2238939/proyecto_PROCESO, 2238939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:ya se hizo la corrección del monto, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Error de captura, pusieron cuarto cuando debió de haber sido Sanitario, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:La unidad de medida no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238976 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 175214 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175214 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:CALLE RAMAL TANYA PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CARRETERA MÉRIDA TIZIMÍN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN, lon:-89.25566824, lat:21.09992135}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32659.15 | 108863.85 | 32659.15 | 32659.15 | 32659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239036 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177230 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177230 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26A ENTRE 1 Y 3, lon:-89.28047184, lat:21.11256999}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239038 | Proyecto de inversión | 989003.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989003.97, modificado:989003.97}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177278 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177278 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CALLE 14.6 KILOMETROS PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13.9 KILOMETROS Y CALLE CONOCIDO, CALLE EL PUEBLO DE TOHOPKÚ ESTÁ SITUADO A 14.6 KILÓMETROS DE PISTÉ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO , lon:-88.46415661, lat:20.65315097}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 296701.19 | 989003.97 | 296701.19 | 296701.19 | 296701.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239050 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177363 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177363 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE PERIFERICO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 46 ENTRE 46 Y PERIFERICO, lon:-89.29919563, lat:21.10230609}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239052 | Proyecto de inversión | 110323.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110323.96, modificado:110323.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177375 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 38 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 40 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 Q, lon:-88.59935832, lat:20.69358215}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33097.19 | 110323.96 | 33097.19 | 33097.19 | 33097.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239053 | Proyecto de inversión | 109006.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109006.78, modificado:109006.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177378 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 53, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 18 CON 20 Y 53 CON 51 CERCA DE, lon:-89.35202929, lat:20.24842389}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 61148.57 | 109006.78 | 61148.57 | 61148.57 | 61148.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239059 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177489 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 50, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 45 ENTRRE 52 Y 50, lon:-89.29871263, lat:21.08587599}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.15}} | {2239059/proyecto_PROCESO, 2239059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239063 | Proyecto de inversión | 108891.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108891.24, modificado:108891.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177521 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177521 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 59 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE PASAJE 38A Y CALLE 40, CALLE 63 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL SALÓN DE EVENTOS Y DE LA AGENCIA PARAISO DREAMS TRAVEL, lon:-88.1994133, lat:20.67494665}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32667.37 | 108891.24 | 32667.37 | 32667.37 | 32667.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.77}} | {2239063/proyecto_PROCESO, 2239063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239075 | Proyecto de inversión | 435564.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435564.96, modificado:435564.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177671 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 2 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 4 LA UBICACIÓN ESTÁ UBICADA JUNTO A UN MODELORAMA Y A UNA ESQUINA DE LA PANERIA DOÑA MARY Y DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, lon:-88.03348964, lat:20.7919827}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 130669.49 | 435564.96 | 130669.49 | 130669.49 | 130669.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.6}} | {2239075/proyecto_PROCESO, 2239075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239088 | Proyecto de inversión | 53187.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53187.88, modificado:53187.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177779 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28, CALLE 21 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 30 POR 27 Y 28 CON 21 CERCA DEL CENTRO DE LA LOC, lon:-89.35199593, lat:20.26675211}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15956.36 | 53187.88 | 15956.36 | 15956.36 | 15956.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.37}} | {2239088/proyecto_PROCESO, 2239088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239092 | Proyecto de inversión | 53187.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53187.88, modificado:53187.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177811 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177811 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 47 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 20 POR 53 Y 51 CON 47 CERCA DE LA TIA ANA, lon:-89.35214825, lat:20.25167139}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 39319.7 | 53187.88 | 39319.7 | 39319.7 | 39319.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {2239092/proyecto_INICIO, 2239092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239147 | Proyecto de inversión | 159105.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159105.09, modificado:159105.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 179374 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179374 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:117, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN VICENTE, 97783 SAN VICENTE, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE RAMAL A SAN ANDRES BAC Y CALLE CENTRO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL CEN, lon:-88.07246012, lat:20.71767617}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 47731.53 | 159105.09 | 47731.53 | 47731.53 | 47731.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.55}} | {2239147/proyecto_INICIO, 2239147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239152 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179489 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y BRECHA 24, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 16 CON 22 Y , lon:-89.86291474, lat:21.02163976}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240256 | Proyecto de inversión | 1724315.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724315.62, modificado:1724315.62}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE XOCÉN, LOCALIDAD DE XOCÉN, MUNICIPIO DE VALADOLID, YUCATÁN. - 225478 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 225478 | S | 1414 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:CALLE 3 PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CENTRO DE SALUD UBICADO SOBRE LA CALLE 3 CON CRUZAMINETOS 10 Y 12 EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.16227396, lat:20.59884234}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 517294.69 | 517294.69 | 517294.69 | 517294.69 | 517294.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-064, contratista:Linieros Aereos y Subterraneos S.A de C.v., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3842347.8, importe_modificado:3842347.8}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato abarca varios municipios el importe correspondiente a este proyecto es por $1,724,315.62, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:ya se integraron las correspondientes al estado inicial, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:el monto global aprobado no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el contrato mencionado no corresponde al proyecto y no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:falto anexar fotografías, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:de nuevo le observo el monto aprobado, no coincide con su anexo, lo que tiene en el monto modificado es el monto aprobado y aprobado es el monto modificado, los montos están al contrario , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302240276 | Proyecto de inversión | 1319930.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319930.7, modificado:1319930.7}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TIXHUALACTÚN, LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN. - 225961 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 225961 | S | 1011 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:CALLE 17 HACIENDA TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE 17 CON CRUZAMIENTO DE CALLE 14 JUNTO AL DOMO DE LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN MUNICIPIO DE VALLADOLID., lon:-88.14232488, lat:20.64000654}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 395979.21 | 395979.21 | 395979.21 | 395979.21 | 395979.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-065, contratista:Ingenieria y Desarrollo de Yucatán S. A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán, monto:4076116.75, importe_modificado:4076116.75}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO ES DE $1,319,930.70, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:el monto aprobado no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto contratado no le corresponde al proyecto, y en el detalle del contrato en la descripción mencionan a otro municipio que no le corresponde a este proyecto, no coincide con lo del anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240318 | Proyecto de inversión | 1950190.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950190.9, modificado:1950190.9}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CHAN SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN. - 227222 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227222 | S | 264 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA CHAN SAN ANTONIO HACIENDA CHAN SAN ANTONIO, 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL CHAN SAN ANTONIO EN CONTRA ESQUINA CON LA TIENDA LOS ANGELES EN LA LOCALID, lon:-88.23867004, lat:21.22373865}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 585057.27 | 585057.27 | 585057.27 | 585057.27 | 585057.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-067, contratista:José asunción Castro Encalada, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3907240.56, importe_modificado:3907240.56}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,950.190.90, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240338 | Proyecto de inversión | 1121099.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121099.32, modificado:1121099.32}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE JUSTICIA SOCIAL, EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN - 227485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227485 | S | 126 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , SECTOR 01 MANZANA 3 CENTRO C.P. 97930. SE UBICA POR LA CALLE 14 A LADO HAY UNA IGLESIA ENFRETE HAY CASAS. ESTÁ RODEADO DE MONTE., lon:-88.85923258, lat:19.93171018}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 336329.8 | 336329.8 | 336329.8 | 336329.8 | 336329.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-105, contratista:Adrian de Jésus Ku Paredes, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:6739242.62, importe_modificado:6739242.62}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN 15 SEPTIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE , trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:EL MONTO CONTRATADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,121,099.32, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240353 | Proyecto de inversión | 1246681.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246681.82, modificado:1246681.82}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YAXCHEKÚ, EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKÚ, DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN - 227591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227591 | S | 133 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YAXCHEKÚ, 97700 YAXCHEKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 METROS DEL CENTRO HACIA EL SUR YAXCHEKÚ TIZIMIN. SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA A LADO HAY UN PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKÚ, lon:-87.93323299, lat:21.20745492}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 374004.55 | 374004.55 | 374004.55 | 374004.55 | 374004.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-103, contratista:'Horizontes Constructora S.A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en el Estado de Yucatán, monto:4258165.89, importe_modificado:4258165.89}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:EL MONTO CONTRATADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,246,681.82, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240600 | Proyecto de inversión | 109542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109542.4, modificado:109542.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 235216 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235216 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE TIMUCUY-SAN ANTONIO TEHUITZ Y CALLE IGLESIA, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE SUBINCAN, lon:-89.53150465, lat:20.86753396}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 0 | 109542.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240608 | Proyecto de inversión | 7386.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386.04, modificado:7386.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235501 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235501 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 5 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 7 ENTRE 16 Y 14, lon:-88.60208204, lat:20.9720712}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2215.81 | 7386.04 | 2215.81 | 2215.81 | 2215.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.07}} | {2240608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar monto modificado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302266965 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1598966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC C.C.T 31DPR0022B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_5 | S | 120 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:kanasin, lon:-89.59128, lat:20.91325}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1598966.82 | 1494454.39 | 1036988.64 | 1036988.64 | 1036988.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-070, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1494454.39, importe_modificado:1494454.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:la localidad se corrige en el anexo., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE MODIFICA EL IMPORTE MODIFICADO EN ANEXO POR LA DIFERENCIA DE CENTAVO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE MODIFICA ANEXO POR AVANCE FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. 'Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos.Verificar localidad entre sistema y anexo cual es la correcta kanasin o Mani. Verificar el acumulado total cual es el correcto. Verificar avances financiero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. 'Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos.Verificar localidad entre sistema y anexo cual es la correcta kanasin o Mani. Verificar el acumulado total cual es el correcto. Verificar avances financiero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. 'Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos.Verificar localidad entre sistema y anexo cual es la correcta kanasin o Mani. Verificar el acumulado total cual es el correcto. Verificar avances financiero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. 'Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos.Verificar localidad entre sistema y anexo cual es la correcta kanasin o Mani. Verificar el acumulado total cual es el correcto. Verificar avances financiero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268048 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MANUEL VARGAS, CCT 31EPR0119M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-001 | S | 141 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18-A, NÚMERO 96, COLONIA NINGUNO, C.P. 97813, lon:-89.85604, lat:20.550905}} | 2023-08-16 | 2023-10-19 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-131, contratista:MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268945 | Proyecto de inversión | 412949.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412949.82, modificado:412949.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EPR0198P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-327 | S | 62 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 42A S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97756, lon:-89.025436, lat:20.938513}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 412949.82 | 412949.82 | 391692.19 | 391692.19 | 391692.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21257.63, importe_modificado:21257.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:391692.19, importe_modificado:391692.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO ANEXO MODIFICADO AYER 17/10/23, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO LO OTORGA EL SISTEMA TOMANDO EN CUENTA EL MONTO GLOBAL, NO TENGO MANERA DE MODIFICARLO., trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE MODIFICA EL ANEXO CAMBIANDO EL ESTATUS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar los porcentajes de avances físico y financiero difieren de los mencionados en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:1.- El anexo 3.0 Reporte Trimestral no cuenta con periodo de ejecución real y status de la obra., trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:1. El periodo de ejecución difiere del mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar la cantidad en la meta, difiere de la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra mencionada en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268975 | Proyecto de inversión | 201188.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201188.56, modificado:201188.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JULIO RENDON ALCOCER, CCT 31ETV0129S, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-357 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97935, lon:-87.843187, lat:20.89112}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 201188.56 | 201188.56 | 175425.84 | 175425.84 | 175425.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25762.72, importe_modificado:25762.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:175425.84, importe_modificado:175425.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO LA FECHA Y LA META ESTA CORRECTA, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:SE CORRIGIO EL ESTATUS DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- El periodo de ejecución difiere con el mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:1.- Los porcentajes de avance físico y financiero difiere del anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:1.- Verificar las fechas y el status de la obra difieren del anexo 3.0 Reporte Trimestral en la obra del proveedor Victor Guillermo Cetz Poot, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:verificar la cantidad de la meta difiere de la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268978 | Proyecto de inversión | 9061.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9061.35, modificado:9061.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO RIVERO TRIAY, CCT 31DPR2013H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-360 | S | 234 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SAN PEDRO NOHPAT, lon:-89.55888, lat:20.96118}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 9061.35 | 9061.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9061.35, importe_modificado:9061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:EL CONTRATO ESTA EN EJECUCION, SE CORRIGIO EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la ubicación en el mapa difiere de la localidad y municipio mencionado en la geolocalización. , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:1.- Verificar la fecha de termino y el status de la obra, no se cuenta con la información en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269016 | Proyecto de inversión | 14758.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14758.03, modificado:14758.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UXMAL, CCT 31DCC0224S, EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-398 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97383, lon:-89.474775, lat:20.8482}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 14758.03 | 14758.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14758.03, importe_modificado:14758.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo o cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269021 | Proyecto de inversión | 11929.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11929.64, modificado:11929.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IX CHEBEL YAX, CCT 31DCC0223T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-403 | S | 90 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97380, lon:-89.447688, lat:20.819061}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 11929.64 | 11929.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11929.64, importe_modificado:11929.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO(2), trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269090 | Proyecto de inversión | 121066.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121066.06, modificado:121066.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO, CCT 31EPR0059O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-472 | S | 55 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 NO. 343 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.609879, lat:20.962113}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 121066.06 | 121066.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121066.06, importe_modificado:121066.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269105 | Proyecto de inversión | 61569.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61569.45, modificado:61569.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DES0021W, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-487 | S | 58 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 274 COLONIA CENTRO CP.97430, lon:-89.285611, lat:21.102918}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 61569.45 | 61569.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:61569.45, importe_modificado:61569.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269115 | Proyecto de inversión | 11749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11749.76, modificado:11749.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CCT 31DPR0383M, EN LA LOCALIDAD DE NOC AC Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-497 | S | 35 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 S/N CP.97983, lon:-89.716881, lat:21.080549}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 11749.76 | 11749.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11749.76, importe_modificado:11749.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269127 | Proyecto de inversión | 31662.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31662.21, modificado:31662.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC0111P, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-509 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE 15 S/N CP.97755, lon:-88.47299, lat:20.697126}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 31662.21 | 31662.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:31662.21, importe_modificado:31662.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269530 | Proyecto de inversión | 262289.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262289.73, modificado:262289.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ALCOCER CASTILLO, CCT 31ETV0030I, EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-014 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97759, lon:-88.56377, lat:20.447269}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 262289.73 | 262289.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:262289.73, importe_modificado:262289.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269531 | Proyecto de inversión | 146132.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146132.73, modificado:146132.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA POOT, CCT 31DPR2098E, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-015 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97927, lon:-88.916577, lat:20.491234}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 146132.73 | 146132.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:146132.73, importe_modificado:146132.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269541 | Proyecto de inversión | 438018.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438018.81, modificado:438018.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TORRES PACHECO, CCT 31DPR0666T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-025 | S | 74 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N CP.97620, lon:-88.793535, lat:21.206763}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 438018.81 | 438018.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-201, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:438018.81, importe_modificado:438018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269543 | Proyecto de inversión | 48138.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48138.75, modificado:48138.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DJN0013D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-027 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 403 CP.97700, lon:-88.14621, lat:21.139553}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 48138.75 | 48138.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:48138.75, importe_modificado:48138.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269545 | Proyecto de inversión | 15771.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15771.21, modificado:15771.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE, CCT 31DJN0178M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-029 | S | 109 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 45-A NO. 465 COLONIA BENITO JUAREZ CP.97700, lon:-88.160709, lat:21.149715}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 15771.21 | 15771.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:15771.21, importe_modificado:15771.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269550 | Proyecto de inversión | 63864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63864.6, modificado:63864.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTADO DE SONORA, CCT 31DJN0056B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-034 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 NO. 285 COLONIA ESPERANZA CP.97169, lon:-89.596131, lat:20.964623}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 63864.6 | 63864.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:63864.6, importe_modificado:63864.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269551 | Proyecto de inversión | 39027.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39027.12, modificado:39027.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA KUKULCAN, CCT 31EPR0216O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-035 | S | 87 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N COLONIA MORELOS ORIENTE CP.97174, lon:-89.597091, lat:20.946747}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 39027.12 | 39027.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:39027.12, importe_modificado:39027.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269554 | Proyecto de inversión | 20275.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20275.58, modificado:20275.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31EPR0046K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-038 | S | 77 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 108 COLONIA CHUMINOPOLIS CP.97158, lon:-89.602675, lat:20.97227}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 20275.58 | 20275.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:20275.58, importe_modificado:20275.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269564 | Proyecto de inversión | 28808.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28808.05, modificado:28808.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SAURI VILLAFAÑA, CCT 31EPR0153T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-048 | S | 91 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 103 CP.97510, lon:-88.940194, lat:21.150872}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 28808.05 | 28808.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:28808.05, importe_modificado:28808.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269565 | Proyecto de inversión | 213434.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213434.66, modificado:213434.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PATRIA, CCT 31EJN0028E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-049 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 NO. 434 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.616572, lat:20.963747}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 213434.66 | 213434.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:213434.66, importe_modificado:213434.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269574 | Proyecto de inversión | 8655.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8655.78, modificado:8655.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS AMARO GAMBOA, CCT 31DJN2031G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-058 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 238 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97770, lon:-89.680107, lat:20.98182}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 8655.78 | 8655.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8655.78, importe_modificado:8655.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269829 | Proyecto de inversión | 1615420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615420.33, modificado:1615420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDGAR EULOGIO MOGUEL BARRERA C.C.T 31EES0082I DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_13 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:TETIZ, lon:-89.930674, lat:20.969513}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 474927.8 | 1299814.71 | 474927.8 | 474927.8 | 474927.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-078, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1299814.71, importe_modificado:1299814.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificacion avance financiero no corresponde., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificacion avance financiero no corresponde., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificacion avance financiero no corresponde., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificacion avance financiero no corresponde., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269830 | Proyecto de inversión | 782318.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782318.11, modificado:782318.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA C.C.T 31DJN0047U DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_14 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:SAN JOSE TZAL, lon:-89.657456, lat:20.82165}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 200981.93 | 669939.75 | 200981.93 | 200981.93 | 200981.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-089, contratista:EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:669939.75, importe_modificado:669939.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA LA LOCALIDAD EN EL ANEXO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:'Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avace financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:'Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avace financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:'Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avace financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:'Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avace financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269837 | Proyecto de inversión | 298966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298966.82, modificado:298966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T 31DPR0967P DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_21 | S | 139 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.637039, lat:21.032417}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 88091.71 | 293639.02 | 88091.71 | 88091.71 | 88091.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-096, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:293639.02, importe_modificado:293639.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGE AVANCE EN EL ANEXO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269838 | Proyecto de inversión | 818966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818966.82, modificado:818966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO C.C.T 31DPR2044A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_22 | S | 165 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-H, S/N , COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES), C.P. 97246, lon:-89.679384, lat:20.982533}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 243082.97 | 810276.58 | 243082.97 | 243082.97 | 243082.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-097, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:810276.58, importe_modificado:810276.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA AVANCE EN EL ANEXO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269842 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN, CCT 31DJN0188T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-003 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 27, NÚMERO 229, COLONIA SANTA ROSA, C.P. 97350, lon:-89.885794, lat:21.023151}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 700000 | 669975.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-182, contratista:RÁUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:669975.86, importe_modificado:669975.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar el número de beneficiarios, difiere con el anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269843 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ALCÁLA MARTÍN, CCT 31EPR0247H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-004 | S | 104 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 42, NÚMERO 393, COLONIA NINGUNO, C.P. 97700, lon:-88.146227, lat:21.141382}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 800000 | 799752.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-185, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:799752.11, importe_modificado:799752.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, no coinciden con el anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269846 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31ETV0063Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZACALÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-007 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:San Antonio Tzacalá Mérida CP. 97315, lon:-89.653158, lat:20.751832}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 464965.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-191, contratista:TOMAS ANTONIO ROMANO YAH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:464965.9, importe_modificado:464965.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, difieren del anexo. Verificar la ubicación en el mapa., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269847 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AURELIANO PINTO RAMÍREZ, CCT 31EES0118G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-008 | S | 352 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 Num. Ext. 435 Francisco de Montejo Ii, Mérida, lon:-89.648871, lat:21.041756}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 929995.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-192, contratista:CARPIS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:929995.28, importe_modificado:929995.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, difieren con el anexo. Validar la ubicación en el mapa., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302271249 | Adquisición | 499886 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499886.0, modificado:499886.0}} | EQUIPAMIENTO TIC EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_MEDIA_SUP_2023-003 | S | 325 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 No. Sn, Colonia Comisaria Caucel, Mérida, Yucatán C.P. 97300, lon:-89.717911, lat:21.021269}} | 2023-08-04 | 2023-09-23 | 333257.17 | 499885.99 | 499885.99 | 499885.99 | 499885.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-23-ADQ-AD-017, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:499885.99, importe_modificado:499885.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, no coinciden con el anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230390 | Proyecto de inversión | 14164.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14164.82, modificado:68150.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIO BENEDETTI, CCT 31DJN2046I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-015 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 396 COLONIA JUAN PABLO II (SECCIÓN SANTA FÉ) CP.97756, lon:-89.681232, lat:20.97284}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 68150.25 | 68150.25 | 14164.82 | 14164.82 | 14164.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53985.43, importe_modificado:53985.43}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14164.82, importe_modificado:14164.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230414 | Proyecto de inversión | 14034.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14034.88, modificado:14034.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT 31DPR2062Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-039 | S | 155 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 NO. 318 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III CP.97297, lon:-89.645101, lat:20.910255}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 14034.87 | 14034.87 | 14034.87 | 14034.87 | 14034.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14034.88, importe_modificado:14034.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230418 | Proyecto de inversión | 29827.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29827.8, modificado:60627.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA CAMARGO ESCALANTE, CCT 31DJN0183Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-043 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 621 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170, lon:-89.571566, lat:20.958003}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 60627.14 | 60627.14 | 41926.26 | 41926.26 | 41926.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18700.88, importe_modificado:18700.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12098.46, importe_modificado:12098.46}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29827.8, importe_modificado:29827.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO LA MODIFICACION DEL ANEXO AYER 17/10/23, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación: verificar su porcentaje físico y financiero , no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230428 | Proyecto de inversión | 135147.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135147.79, modificado:135147.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31EES0012N, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-053 | S | 110 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 NO. 87 CP.97305, lon:-89.555773, lat:21.039719}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 135147.78 | 135147.78 | 135147.78 | 135147.78 | 135147.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:135147.79, importe_modificado:135147.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230477 | Proyecto de inversión | 61674 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61674.0, modificado:61673.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0689D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-102 | S | 209 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 130 CP.97880, lon:-89.562074, lat:20.937303}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 61673.99 | 61673.99 | 61673.99 | 61673.99 | 61673.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-038, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61674.0, importe_modificado:61674.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230516 | Proyecto de inversión | 69686.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69686.5, modificado:146339.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0398O, EN LA LOCALIDAD DE TANÍL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-141 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.71168, lat:20.889899}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 146339.65 | 146339.65 | 120462.09 | 120462.09 | 120462.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69686.5, importe_modificado:69686.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230568 | Proyecto de inversión | 19699.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19699.11, modificado:57862.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-193 | S | 151 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 258 CP.97430, lon:-89.275552, lat:21.095679}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 57862.22 | 57862.22 | 19699.11 | 19699.11 | 19699.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19699.11, importe_modificado:19699.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202232397 | Proyecto de inversión | 626589.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626589.5, modificado:626589.5}} | Rehabilitación de baños para las Escuela Preparatoria 1 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY | S | 696 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 s/n, Industrial, 97155 Mérida, Yuc., lon:-89.60044, lat:20.97798}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 417726.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Son con los datos que se contaba al momento de darle de alta al proyecto. En el anexo no se tiene fecha real de inicio y de término, solo se cuenta con las fechas de los contratos los cuales son inicio: 02/10/2023 y término 20/12/2023., trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:En el anexo solo se observa columna de aportación y el importe ejercido. , trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y término no coincide con la del anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el monto recaudado es el correcto, pero en el anexo no se refleja( en este trimestre), verificar., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236405 | Proyecto de inversión | 253430.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253430.76, modificado:253430.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26608 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO ACANCEH, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CARRETERA ACANCEH-TEYA, CALLE SIN NUMERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ EN UNA CALLE, lon:-89.44161443, lat:20.88945704}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 253002.74 | 253430.76 | 253002.74 | 253002.74 | 253002.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236405/proyecto_INICIO, 2236405/proyecto_FIN, 2236405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:este dato se migra de las mids y no lo puedo modificar, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.83%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:NO COINCIDE EL PERIODO DE EJECUCION CON SU REPORTE ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU REPORTE ENVIADO, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236410 | Proyecto de inversión | 126851.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126851.72, modificado:126851.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 26895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26895 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 12, CALLE CONOCIDA LA ACCION DE VIVIENDA SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPO A 6 CUADRAS DEL CENTRO EN LA CALLE 14 CON 18 Y 12 CER, lon:-89.70257695, lat:20.48714222}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126828.56 | 126851.72 | 126828.56 | 126828.56 | 126828.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236410/proyecto_FIN, 2236410/proyecto_PROCESO, 2236410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.98%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON EL PLASMADO EN SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236419 | Proyecto de inversión | 126715.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.38, modificado:126715.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28245 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSÉ ORIENTE PUEBLO HOCTUN, 97480 MINELIA COBÁ [UNIDAD AGRÍCOLA], HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN A PIE DEL CAMINO A SAN , lon:-89.19109255, lat:20.86175268}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126692.59 | 126715.38 | 126692.59 | 126692.59 | 126692.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236419/proyecto_FIN, 2236419/proyecto_INICIO, 2236419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.98%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:no coincide el porcentaje de avance financiero con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236421 | Proyecto de inversión | 137039.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137039.07, modificado:137039.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28296 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28296 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 19 Y 21, lon:-89.19780551, lat:20.86619435}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136974.64 | 137039.07 | 136974.64 | 136974.64 | 136974.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236421/proyecto_FIN, 2236421/proyecto_PROCESO, 2236421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.95%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236429 | Proyecto de inversión | 136850.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136850.27, modificado:136850.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28539 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28539 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 13 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.7113875, lat:20.492899}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136712.93 | 136850.27 | 136712.93 | 136712.93 | 136712.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236429/proyecto_FIN, 2236429/proyecto_PROCESO, 2236429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.90%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236432 | Proyecto de inversión | 125702.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125702.49, modificado:125702.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28593 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28593 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 18 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO CON VIALIDAD POSTERI, lon:-88.52970979, lat:20.8336939}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 125461.66 | 125702.49 | 125461.66 | 125461.66 | 125461.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236432/proyecto_INICIO, 2236432/proyecto_FIN, 2236432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.81%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje del avance financiero no coincide con lo plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236442 | Proyecto de inversión | 160005.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160005.42, modificado:160005.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28868 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28868 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 26, CALLE 15 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS LOCALIDAD DE DZITAS EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 32 Y 26 CERCA DE LA PERIFERIA NO, lon:-88.52874002, lat:20.84416989}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 159639.97 | 160005.42 | 159639.97 | 159639.97 | 159639.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236442/proyecto_PROCESO, 2236442/proyecto_FIN, 2236442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.77%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236470 | Proyecto de inversión | 53500.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53500.2, modificado:53500.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30943 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30943 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 25A, CALLE 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 25 Y 25A CON CALLE 12 CERCA DE RE, lon:-89.70214477, lat:20.48053739}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 52594.13 | 53500.2 | 52594.13 | 52594.13 | 52594.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236470/proyecto_INICIO, 2236470/proyecto_PROCESO, 2236470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236489 | Proyecto de inversión | 53335.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53335.14, modificado:53335.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 49933 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 49933 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 31 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 16 Y 14 CON CALLE 31 CECA DE ABARROTES LA GOTA DE ORO, lon:-88.52564213, lat:20.83807309}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 53258.73 | 53335.14 | 53258.73 | 53258.73 | 53258.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236489/proyecto_FIN, 2236489/proyecto_INICIO, 2236489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.86%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con lo plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236495 | Proyecto de inversión | 127546.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127546.22, modificado:127546.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50114 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50114 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y DE LA PRIMARIA BILINGUE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-90.01412143, lat:20.5816776}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 93373.44 | 127546.22 | 93373.44 | 93373.44 | 93373.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236495/proyecto_PROCESO, 2236495/proyecto_INICIO, 2236495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:16/09/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236497 | Proyecto de inversión | 274230.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274230.6, modificado:274230.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50166 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CARRETERA CAMPECHE-MERIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL LIBRAMIENTO MÉRIDA CAMPECHE Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO , lon:-90.00474111, lat:20.59318307}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 208956.88 | 274230.6 | 208956.88 | 208956.88 | 208956.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236497/proyecto_INICIO, 2236497/proyecto_FIN, 2236497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de Inicio:25/05/2023 y fecha de Termino: 16/09/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236499 | Proyecto de inversión | 659164.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659164.2, modificado:659164.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50224 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CENTRO PASTORAL SAN JUAN DIEGO Y DEL JARDIN DE NIÑOS HERBERT SPENCER, lon:-90.00809152, lat:20.59063174}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 654272.54 | 659164.2 | 654272.54 | 654272.54 | 654272.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236499/proyecto_INICIO, 2236499/proyecto_PROCESO, 2236499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:16/09/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236500 | Proyecto de inversión | 439442.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439442.8, modificado:439442.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50253 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50253 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE PAPELERIA MODAS Y NOVEDADES MIGUELITO Y LA CAFETERIA ROSA PASTEL CAFÉ, lon:-90.00422945, lat:20.58053258}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 425624.53 | 439442.8 | 425624.53 | 425624.53 | 425624.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236500/proyecto_FIN, 2236500/proyecto_PROCESO, 2236500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:16/09/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236517 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51308 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51308 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 36 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13 DIAG, CALLE 34 SE UBICA CERCA DE LA PERIFERIA DEL LADO ESTE DE LA CIUDAD 3 CUADRAS AL NORTE DE LA CARRETERA SAMAHIL UMAN EN LA CALLE 36 POR 13 Y DI, lon:-89.76087479, lat:20.88325736}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52510.41 | 52689.43 | 52510.41 | 52510.41 | 52510.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.18}} | {2236517/proyecto_INICIO, 2236517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236519 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51337 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51337 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD XELPAC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 52, CALLE 73 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 37 ENTRE LA CALLE 8 Y 52 CON 73 EN LA COLONIA XELPAC CERCA DE MOT, lon:-89.5755212, lat:20.93893261}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53409.28 | 128376.76 | 53409.28 | 53409.28 | 53409.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236519/proyecto_FIN, 2236519/proyecto_INICIO, 2236519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:19/09/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 41.60%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el porcentaje del avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236531 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51591 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18 ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DE LAS ALITAS DE POLLO IRON WINGS A UNA CUADRA DEL SALÓN DE BELLEZA EMILY Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-89.7455929, lat:20.87507127}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 52204.36 | 52689.43 | 52204.36 | 52204.36 | 52204.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236531/proyecto_INICIO, 2236531/proyecto_FIN, 2236531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236533 | Proyecto de inversión | 21744.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21744.18, modificado:21744.18}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 51631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51631 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE AGUA VIVA Y DEL CAMPO DE BEISBOL ÁLVARO ROSADO CE, lon:-88.30295639, lat:21.02243942}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 6523.25 | 21744.18 | 6523.25 | 6523.25 | 6523.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2236533/proyecto_FIN, 2236533/proyecto_INICIO, 2236533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236556 | Proyecto de inversión | 28992.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28992.24, modificado:28992.24}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 53638 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53638 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 33A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE CERRADA CONSTRUCCIÓN DE 4 COCINAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA CERCA DE PANIFICADORA LA ETERNA Y A LA VUELTA DE NOVEDADES DALIA, lon:-88.29991866, lat:21.00558779}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 8697.67 | 28992.24 | 8697.67 | 8697.67 | 8697.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2236556/proyecto_INICIO, 2236556/proyecto_FIN, 2236556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236570 | Proyecto de inversión | 126478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126478.02, modificado:126478.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53813 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53813 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 11 Y 18, lon:-89.75461627, lat:20.88208581}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 93021.42 | 126478.02 | 93021.42 | 93021.42 | 93021.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236570/proyecto_INICIO, 2236570/proyecto_FIN, 2236570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236575 | Proyecto de inversión | 217978.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217978.38, modificado:217978.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 53903 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53903 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 23 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 10 POR 19 Y 21 CON 23 A UNAS CALLES DEL CAMPO DE SOFTBOL Y DE LA QUESERIA LA GUADALUPANA, lon:-88.30916218, lat:21.15516381}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 215682.01 | 217978.38 | 215682.01 | 215682.01 | 215682.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236575/proyecto_FIN, 2236575/proyecto_PROCESO, 2236575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236601 | Proyecto de inversión | 136288.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136288.56, modificado:136288.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55809 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55809 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 4 Y CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.73783571, lat:20.86883466}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 102436.79 | 136288.56 | 102436.79 | 102436.79 | 102436.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.65}} | {2236601/proyecto_PROCESO, 2236601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236602 | Proyecto de inversión | 253729.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253729.88, modificado:253729.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 55858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55858 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 24 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 13 X 20 Y 24 EN LA PERIFERIA CEN, lon:-89.08098549, lat:20.47419579}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 253183.74 | 253729.88 | 253183.74 | 253183.74 | 253183.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236602/proyecto_FIN, 2236602/proyecto_INICIO, 2236602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236604 | Proyecto de inversión | 216648.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216648.84, modificado:216648.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55898 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55898 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 31 ENTRE 29 Y 27A CERCA DE CLINICA VETERINARIA MEDI VET UMAN Y PARQUE DE L, lon:-89.73785925, lat:20.87430452}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 191106.79 | 216648.84 | 191106.79 | 191106.79 | 191106.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {2236604/proyecto_PROCESO, 2236604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236611 | Proyecto de inversión | 109722.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109722.5, modificado:109722.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55993 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55993 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A HUNXECTAMÁN PUEBLO HUNXECTAMAN, 97393 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA HUNXECTAMAN Y CALLE VILLA EL SAPITO, CALLE BODEGAS MERIDA DIAMANTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN , lon:-89.73903111, lat:20.90526949}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 32916.75 | 109722.5 | 32916.75 | 32916.75 | 32916.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236611/proyecto_FIN, 2236611/proyecto_PROCESO, 2236611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236617 | Proyecto de inversión | 324973.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324973.26, modificado:324973.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 56100 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56100 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE OXHOLOM-BOLON PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CAMINO OXHOLOM-BOLOM Y CALLE CASA DE ORACIÓN SAN ANTONIO CHUN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UM, lon:-89.85849808, lat:20.87966078}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 323165.33 | 324973.26 | 323165.33 | 323165.33 | 323165.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236617/proyecto_INICIO, 2236617/proyecto_PROCESO, 2236617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236626 | Proyecto de inversión | 325068.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325068.24, modificado:325068.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 56537 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56537 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 25 EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB POR CALLE 14 Y 16 CON 27 CERCA D, lon:-89.09866939, lat:21.15401771}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 291473.39 | 325068.24 | 291473.39 | 291473.39 | 291473.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236626/proyecto_PROCESO, 2236626/proyecto_FIN, 2236626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236656 | Proyecto de inversión | 126051.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126051.92, modificado:126051.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58309 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 24 ENTRE 19 Y 17 CON 21 CERCA DE EXPENDIO EL PERICO Y PIZZERÍA ESTEFIS, lon:-89.36305945, lat:20.48051091}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 117454.99 | 126051.92 | 117454.99 | 117454.99 | 117454.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236656/proyecto_FIN, 2236656/proyecto_INICIO, 2236656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236657 | Proyecto de inversión | 107215.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107215.88, modificado:107215.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58317 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58317 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 27 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 20 X 29 Y 31 C, lon:-89.08222086, lat:20.46535909}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 106931.87 | 107215.88 | 106931.87 | 106931.87 | 106931.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236657/proyecto_INICIO, 2236657/proyecto_FIN, 2236657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236658 | Proyecto de inversión | 378155.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378155.76, modificado:378155.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58323 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 ENTRE 20 Y 18 CON CALLE 29 POR DON JORGE CHE QUIROPRACTICO, lon:-89.36173611, lat:20.47403403}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 344663.7 | 378155.76 | 344663.7 | 344663.7 | 344663.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236658/proyecto_PROCESO, 2236658/proyecto_FIN, 2236658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236668 | Proyecto de inversión | 134597.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134597.39, modificado:134597.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58451 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 36 Y 34 A ESPALDAS DE LA CALLE 29 CERCA DE SECUNDARIA VALENT, lon:-89.36984711, lat:20.47599398}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 134597.22 | 134597.39 | 134597.22 | 134597.22 | 134597.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236668/proyecto_INICIO, 2236668/proyecto_FIN, 2236668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236674 | Proyecto de inversión | 219004.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219004.2, modificado:219004.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58503 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58503 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 32 ENTRE 31 Y 29 SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. COLI, lon:-89.36825103, lat:20.47590195}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 179095.78 | 219004.2 | 179095.78 | 179095.78 | 179095.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236674/proyecto_FIN, 2236674/proyecto_INICIO, 2236674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236681 | Proyecto de inversión | 126051.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126051.83, modificado:126051.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58662 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 37 ENTRE 22 Y 20UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENTE , lon:-89.21638223, lat:20.46180096}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107011.73 | 126051.83 | 107011.73 | 107011.73 | 107011.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236681/proyecto_INICIO, 2236681/proyecto_FIN, 2236681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236697 | Proyecto de inversión | 866309.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866309.44, modificado:866309.44}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 58834 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58834 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22, lon:-88.48750859, lat:20.33244651}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 863624.96 | 866309.44 | 863624.96 | 863624.96 | 863624.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2236697/proyecto_INICIO, 2236697/proyecto_FIN, 2236697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236709 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62171 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62171 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:10, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO OXHOLON, 97397 OXHOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN EN UNA CALLE SIN NÚMERO A DOS CALLES , lon:-89.80845865, lat:20.87283197}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52349.81 | 52689.43 | 52349.81 | 52349.81 | 52349.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.18}} | {2236709/proyecto_PROCESO, 2236709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236732 | Proyecto de inversión | 52689.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.47, modificado:52689.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEBEC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62457 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62457 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:15, direccion:CALLE HACIENDA TEBEC PUEBLO TEBEC, 97394 TEBEC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE TEBEC Y CALLE TELESECUNDARIA ALFONSO VILLA ROJAS, CALLE ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA, lon:-89.70736118, lat:20.84136512}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 49249.1 | 52689.47 | 49249.1 | 49249.1 | 49249.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236732/proyecto_PROCESO, 2236732/proyecto_INICIO, 2236732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236752 | Proyecto de inversión | 7175.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175.05, modificado:7175.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HOTZUC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62840 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62840 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:6, direccion:CALLE IGLESIA CATOLICA PUEBLO HOTZUC, 97395 HOTZUC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PREESCOLAR COMUNITARIO Y CALLE DICONSA TDA 40, BRECHA HACIENDA HOTZUC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN UNA CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.69308838, lat:20.80807149}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 2152.52 | 7175.05 | 2152.52 | 2152.52 | 2152.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236752/proyecto_FIN, 2236752/proyecto_INICIO, 2236752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236775 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66308 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66308 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 30K CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 181B Y CALLE 181C, CALLE C EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 30K ENTRE 181B Y 181C DE LA COLONIA LEONA VICARIO, lon:-89.59634265, lat:20.91001124}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110357.83 | 110555.7 | 110357.83 | 110357.83 | 110357.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236775/proyecto_INICIO, 2236775/proyecto_FIN, 2236775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.82%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236784 | Proyecto de inversión | 107921.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107921.68, modificado:107921.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66427 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 33 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 40 Y 42 DE LA COLONIA LEONA VICARIO , lon:-89.60004896, lat:20.90502289}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107809.26 | 107921.68 | 107809.26 | 107809.26 | 107809.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236784/proyecto_FIN, 2236784/proyecto_INICIO, 2236784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.90%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con el anexo. , trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236787 | Proyecto de inversión | 216719.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216719.82, modificado:216719.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66463 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66463 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 8 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 13 CON 14 Y 16 Y TAMBIÉN CALLE, lon:-88.30054832, lat:21.01632814}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 204934.71 | 216719.82 | 204934.71 | 204934.71 | 204934.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236787/proyecto_INICIO, 2236787/proyecto_FIN, 2236787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236789 | Proyecto de inversión | 126478.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126478.06, modificado:126478.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66485 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 28 Y 26, lon:-89.75399585, lat:20.88196842}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 93139.7 | 126478.06 | 93139.7 | 93139.7 | 93139.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.23}} | {2236789/proyecto_PROCESO, 2236789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236790 | Proyecto de inversión | 254062.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254062.28, modificado:254062.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66488 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 35 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA. A UNA CUADRA DE LA PANIFICADORA LA ETERNA Y A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE COLONIA XIU, lon:-88.29927781, lat:21.00375628}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 246611.57 | 254062.28 | 246611.57 | 246611.57 | 246611.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236790/proyecto_PROCESO, 2236790/proyecto_INICIO, 2236790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236986 | Proyecto de inversión | 11118472.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5559236.0, modificado:5559236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5559236.01, modificado:5559236.01}} | CONSTRUCCION DE 129 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BOLON DEL MUNICIPIO DE UMAN DEL ESTADO DE YUCATAN - 97625 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 97625 | S | 239 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , TIENE UNA ALTITUD DE 7 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y SE UBICA AL SUR DEL ESTADO Y SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20518242008243N 89498242508243O SE ENCUENTRA EN , lon:-89.83338648, lat:20.84895087}} | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 8818060.15 | 11118472.01 | 5826463.77 | 5826463.77 | 5826463.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-003-2023, contratista:Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1.111847201E7, importe_modificado:1.111847201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:58.27}} | {2236986/proyecto_PROCESO, 2236986/proyecto_INICIO, 2236986/proyecto_PROCESO, 2236986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0373 RAD FED $3´258,824.14 FISE $5´559,236.01 PAGADO FED $2´913,231.90 FISE $2´913,231.87, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237065 | Proyecto de inversión | 2611307.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827915.33, modificado:1827915.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783392.29, modificado:783392.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN - 101307 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101307 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:PUEBLO SAN JUAN CHEN, 97774 SAN JUAN CHEN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SAN JUAN CHEN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPSLONGITUD 87.731944 Y LATITUD DEC 20.924, lon:-87.73371733, lat:20.92577885}} | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 1349567.59 | 2611307.62 | 808821.86 | 808821.86 | 808821.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-010-2023, contratista:Administradora Técnica del Mayab, S.A. de. C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7311661.36, importe_modificado:7311661.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.38}} | {2237065/proyecto_INICIO, 2237065/proyecto_PROCESO, 2237065/proyecto_INICIO, 2237065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0384 RAD: FED $566,175.30 FISE: 783,392.29 PAGADO: FED $566,175.30 FISE $242,646.56, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 octubre 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 octubre 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 octubre 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 octubre 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | YUC230302237317 | Proyecto de inversión | 382746 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382746.0, modificado:382746.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 126544 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126544 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 23 Y 25 CERCA DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE KOPOMA, lon:-89.89887174, lat:20.64689607}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 114823.8 | 382746 | 114823.8 | 114823.8 | 114823.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.79}} | {2237317/proyecto_PROCESO, 2237317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237318 | Proyecto de inversión | 253135.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253135.04, modificado:253135.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP - 126554 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126554 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA LA DIVINA PROVIDENCIA Y EL CAMPO DE BEISBOL ARMANDO CHIM CUTZ, lon:-89.32576189, lat:21.04309723}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 75940.51 | 253135.04 | 75940.51 | 75940.51 | 75940.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.7}} | {2237318/proyecto_INICIO, 2237318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237319 | Proyecto de inversión | 255164 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255164.0, modificado:255164.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 126566 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126566 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 29 ENTRE 22 Y 24 CON 23 CERCA DEL CAMPO DE FUTBOOL Y EL PALACIOS MU, lon:-89.90313758, lat:20.64379854}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 76549.2 | 255164 | 76549.2 | 76549.2 | 76549.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.86}} | {2237319/proyecto_INICIO, 2237319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237326 | Proyecto de inversión | 255164 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255164.0, modificado:255164.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 126736 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126736 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA SOMBRILLA PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE IGLESIA EMANUEL, CARRETERA MERIDA-CAMPECHE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN EL CAMINO A LA SOMBRILL, lon:-90.07181553, lat:20.48668127}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 76549.2 | 76549.2 | 76549.2 | 76549.2 | 76549.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.42}} | {2237326/proyecto_PROCESO, 2237326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237328 | Proyecto de inversión | 255164 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255164.0, modificado:255164.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 126786 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126786 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 22 Y 20 CERCA DE ABARROTES DUNOSUSA HALACHÓ 3 Y MARISQU, lon:-90.08317584, lat:20.4758832}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 76549.2 | 255164 | 76549.2 | 76549.2 | 76549.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.8}} | {2237328/proyecto_INICIO, 2237328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237335 | Proyecto de inversión | 110107.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.01, modificado:110107.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 126984 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126984 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 27, lon:-90.08613197, lat:20.47195793}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 33032.1 | 110107.01 | 33032.1 | 33032.1 | 33032.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237348 | Proyecto de inversión | 53606.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53606.2, modificado:53606.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127240 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127240 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE, lon:-90.07084319, lat:20.47701738}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 16081.86 | 53606.2 | 16081.86 | 16081.86 | 16081.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237358 | Proyecto de inversión | 110042.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110042.21, modificado:110042.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 127435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127435 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DEL ATRACTIVO TURÍSTICO SANTA ROSA Y ANEXA SAN ANTONIO. Y A MEDIA CUADRA DE FERROMATERIALES, lon:-89.19018636, lat:21.22719034}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 80447.46 | 110042.21 | 80447.46 | 80447.46 | 80447.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237358/proyecto_INICIO, 2237358/proyecto_FIN, 2237358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 20/10/2023 y fecha de termino:13/07/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:verificar sus importes no coinciden con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237466 | Proyecto de inversión | 106633.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106633.28, modificado:106633.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE X CUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 132118 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132118 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 16 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 16 ENTRE 21 Y 19 A UN COSTADO DE MODELO, lon:-89.49590052, lat:21.05044293}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 31989.98 | 106633.28 | 31989.98 | 31989.98 | 31989.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2237466/proyecto_INICIO, 2237466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237472 | Proyecto de inversión | 330126.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330126.66, modificado:330126.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132248 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN MUNICIPIO DE TEMAX ENLA ALLE 24 ENTRE 29 Y 31 CON 26 A POCOS METROS DE EL HOTEL EL TRUCK Y A LA VUELTA DE LA LLANTERA, lon:-88.93520807, lat:21.15215111}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 327721.93 | 330126.66 | 327721.93 | 327721.93 | 327721.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237472/proyecto_INICIO, 2237472/proyecto_FIN, 2237472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237486 | Proyecto de inversión | 267360.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267360.5, modificado:267360.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132453 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 30 CON 27 Y 34 AL NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA PERIFERIA. A UNA ESQUINA DE LA TIENDA , lon:-88.93990985, lat:21.15617112}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 266625.98 | 267360.5 | 266625.98 | 266625.98 | 266625.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.6}} | {2237486/proyecto_PROCESO, 2237486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.73%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237614 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134493 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134493 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 31A Y CALLE 31B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 12 ENTRE 31A Y 31B UNA ESQUINA ANTES DE IZAMAL CAMPING CERCA DE LA CARRE, lon:-89.00522539, lat:20.93191309}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53119.82 | 127612.73 | 53119.82 | 53119.82 | 53119.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237758 | Proyecto de inversión | 125597.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125597.01, modificado:125597.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 136291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136291 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:SECCION SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE ESCULA PRIMARIA Y CALLE CARPINTERIA BACAB, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC A UNA ESQUINA DE LA, lon:-89.02758258, lat:20.31189306}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 37679.1 | 125597.01 | 37679.1 | 37679.1 | 37679.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.71}} | {2237758/proyecto_PROCESO, 2237758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237759 | Proyecto de inversión | 53741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.44, modificado:53741.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136292 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26 ENTRE 11 Y 13 A UNA ESQUINA DE WING WINGS RESTARANTE Y A LA VUELTA DE V, lon:-89.0155869, lat:20.9447976}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 30069.94 | 53741.44 | 30069.94 | 30069.94 | 30069.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 55.95%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237762 | Proyecto de inversión | 253391.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253391.94, modificado:253391.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136353 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 10 ENTRE 15 Y17 POR LA AVENIDA PRINCIPAL. JUNTO A LA IGLESIA DE JESUCRISTO D, lon:-88.20116617, lat:20.80096756}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 145992.57 | 253391.94 | 145992.57 | 145992.57 | 145992.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.92}} | {2237762/proyecto_INICIO, 2237762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237769 | Proyecto de inversión | 136529.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136529.13, modificado:136529.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136415 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 11A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 9 ENTRE 12A Y 14, A POCOS METRO DEL MODELORAMA LA ALGUNA ENTRE LA CARNICERI, lon:-88.2024589, lat:20.80649952}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 77800.25 | 136529.13 | 77800.25 | 77800.25 | 77800.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237774 | Proyecto de inversión | 1205930.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205930.88, modificado:1205930.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136505 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136505 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 8 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN E MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 8 CON 7 Y 9, A A UNA CUADRA DEL PARQUE VICENTE GUERRERO Y A MEDIA CUADRA DEL PAL, lon:-88.19864529, lat:20.80608752}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 1008718.23 | 1205930.88 | 1008718.23 | 1008718.23 | 1008718.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237814 | Proyecto de inversión | 372964.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372964.48, modificado:372964.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136957 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136957 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL PARQUE SAN JOSÉ SOBRE LA CALLE DE LA CARNICERIA LA GUADALUPANA Y CERCA DE MUEBLERÍA EL PASO. CERCA DEL P, lon:-88.20135822, lat:20.8074351}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 343691.27 | 372964.48 | 343691.27 | 343691.27 | 343691.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237891 | Proyecto de inversión | 53746.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53746.92, modificado:53746.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 138870 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138870 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CARRETERA 31- TZUCACAB CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE , lon:-89.05527546, lat:20.07563443}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 51714.75 | 53746.92 | 51714.75 | 51714.75 | 51714.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237891/proyecto_FIN, 2237891/proyecto_INICIO, 2237891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 96.22%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237940 | Proyecto de inversión | 14615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14615.56, modificado:14615.56}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139356 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DEL ESTUDIO FOTOGRÁFICO STUDIO MAYA Y A LA VUELTA DE LA POLLERÍA POLOK KAAX, lon:-89.38693582, lat:20.38952265}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4384.67 | 14615.56 | 4384.67 | 4384.67 | 4384.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.12}} | {2237940/proyecto_INICIO, 2237940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237949 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 139435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139435 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A ESPALDA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO Y A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE, lon:-88.92623876, lat:20.13499607}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 38282.91 | 127609.71 | 38282.91 | 38282.91 | 38282.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.56}} | {2237949/proyecto_INICIO, 2237949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237957 | Proyecto de inversión | 126841.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126841.82, modificado:126841.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139532 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139532 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A ESPALDAS DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR Y A POCOS METROS DE LA LONCHERIA LA TIPIKALEÑA, lon:-89.46827336, lat:20.38553893}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 38052.55 | 126841.82 | 38052.55 | 38052.55 | 38052.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.29}} | {2237957/proyecto_PROCESO, 2237957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237971 | Proyecto de inversión | 109418.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109418.23, modificado:109418.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139671 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL MINISUPER DAMISESA Y LA JOYERÍA DE ACERO INOXIDABLE JASSY, lon:-89.47132108, lat:20.3937617}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32825.47 | 109418.23 | 32825.47 | 32825.47 | 32825.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238301 | Proyecto de inversión | 53709.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53709.17, modificado:53709.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148904 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y 21, lon:-89.82458942, lat:20.74937446}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16112.75 | 53709.17 | 16112.75 | 16112.75 | 16112.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.28}} | {2238301/proyecto_PROCESO, 2238301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238304 | Proyecto de inversión | 253491.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253491.22, modificado:253491.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 148910 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148910 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 37, CALLE 26 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM EN EL MUNICIPIO DE SACALUM EN LA CALLE 33 CON 30 Y 37 CON , lon:-89.58940488, lat:20.49160642}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76047.36 | 253491.22 | 76047.36 | 76047.36 | 76047.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.94}} | {2238304/proyecto_INICIO, 2238304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238305 | Proyecto de inversión | 106282.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106282.78, modificado:106282.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 148919 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148919 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 30 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA QUINTA SAN PATRICIO Y A UNA ESQUINA DE ANTOJITOS LA GUADALUPANA, lon:-88.79773758, lat:21.2087996}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 31884.83 | 106282.78 | 31884.83 | 31884.83 | 31884.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238313 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 25A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE LA COCINA SAN MIGUEL Y COCTELERÍA TRES HUACHITOS. A CUADRA Y MEDIA DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DEL OR, lon:-88.78746899, lat:21.20000633}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238316 | Proyecto de inversión | 53141.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.4, modificado:53141.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149071 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12B LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA TIENDA LA ESQUINITA Y DE LA TAQUERÍA EL BUEN TACO, lon:-88.78787193, lat:21.2088396}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.4 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238339 | Proyecto de inversión | 436027.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436027.12, modificado:436027.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149564 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 29A PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22A, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 29A POR 22 Y 22A CON 24 CER, lon:-89.27588647, lat:20.39976881}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 301922.99 | 436027.12 | 301922.99 | 301922.99 | 301922.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238356 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 150790 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150790 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO CERCA DE LA TIENDA EL PEQUEÑO OXXITO Y DE LA PESCADERÍA SAN MARTÍN, lon:-88.59900862, lat:20.96071247}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32669.17 | 108897.24 | 32669.17 | 32669.17 | 32669.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato.(2), trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238366 | Proyecto de inversión | 159563.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159563.64, modificado:159563.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 150864 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150864 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA EN LA PERIFERIA OESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE POLLOS ASADOS LA COOPERATIVA A ESPALDAS DE L, lon:-89.27620104, lat:20.40050511}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 117959.06 | 159563.64 | 117959.06 | 117959.06 | 117959.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.72}} | {2238366/proyecto_PROCESO, 2238366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte.(2), trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238368 | Proyecto de inversión | 220063.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220063.88, modificado:220063.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 150869 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150869 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO TEDZIDZ, 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE PEPELERIA REGALOS Y NOVEDADES FLOR Y A CUADR, lon:-89.97319126, lat:20.83367566}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66019.16 | 220063.88 | 66019.16 | 66019.16 | 66019.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.18}} | {2238368/proyecto_PROCESO, 2238368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238369 | Proyecto de inversión | 127734.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127734.24, modificado:127734.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 150883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150883 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS CHAN XIPAL Y DEL JARDIN DE NIÑOS SILVIO ZAVALA VALLADO, lon:-89.93681051, lat:20.96339531}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38320.27 | 127734.24 | 38320.27 | 38320.27 | 38320.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238377 | Proyecto de inversión | 53187.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53187.91, modificado:53187.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 150950 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150950 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE TEABO-SOTUTA PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22A Y CALLE 31, CALLE 29A CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE TEABOSOTUTA POR CALLE 2, lon:-89.27350935, lat:20.39841183}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 39321.5 | 53187.91 | 39321.5 | 39321.5 | 39321.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2238377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238403 | Proyecto de inversión | 7386.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386.04, modificado:7386.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151378 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA TIENDA EL OXXITO, lon:-88.60207655, lat:20.95994505}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238406 | Proyecto de inversión | 136449.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136449.72, modificado:136449.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151394 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151394 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.59649839, lat:20.69022282}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 59908.34 | 136449.72 | 59908.34 | 59908.34 | 59908.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238412 | Proyecto de inversión | 127162.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127162.38, modificado:127162.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 151454 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151454 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL COMITÉ DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL HOTEL CALIFORNIA CERCA DE LA TIENDA A, lon:-88.27243999, lat:21.29570102}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38148.71 | 127162.38 | 38148.71 | 38148.71 | 38148.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 26/07/2023 y fecha de termino: 02/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238413 | Proyecto de inversión | 384323.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384323.73, modificado:384323.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151460 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 22, CALLE 31 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 18A CON 28 Y 22 CON 31 CERCA, lon:-89.32995652, lat:20.53137043}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 115297.12 | 384323.73 | 115297.12 | 115297.12 | 115297.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.31}} | {2238413/proyecto_INICIO, 2238413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 04/09/2023 y fecha de termino: 12/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238435 | Proyecto de inversión | 14651.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14651.36, modificado:14651.36}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151916 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151916 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍAS CALLES Y DE LA TIENDA LA ESQUINA, lon:-89.59476108, lat:20.69212432}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2197.7 | 14651.36 | 2197.7 | 2197.7 | 2197.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.22}} | {2238435/proyecto_INICIO, 2238435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238546 | Proyecto de inversión | 753591.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753591.96, modificado:753591.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 155917 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155917 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE NICTE HA PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL CENTRO DE SALUD Y EL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.55271818, lat:20.59671649}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 226077.59 | 753591.96 | 226077.59 | 226077.59 | 226077.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 26/07/2023 y fecha de termino: 02/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238559 | Proyecto de inversión | 107941.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107941.15, modificado:107941.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 156069 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156069 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.54958719, lat:20.59870489}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32382.34 | 107941.15 | 32382.34 | 32382.34 | 32382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 26/07/2023 y fecha de termino: 02/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238571 | Proyecto de inversión | 7258.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7258.06, modificado:7258.06}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 157257 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157257 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, lon:-89.3425258, lat:20.64094277}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2177.42 | 7258.06 | 2177.42 | 2177.42 | 2177.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.84}} | {2238571/proyecto_INICIO, 2238571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238573 | Proyecto de inversión | 504934.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504934.56, modificado:504934.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157265 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE ZAPATERIA EDUARDO, lon:-89.46902232, lat:20.73966538}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 151480.37 | 504934.56 | 151480.37 | 151480.37 | 151480.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.88}} | {2238573/proyecto_PROCESO, 2238573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238586 | Proyecto de inversión | 7340 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7340.0, modificado:7340.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157414 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157414 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA ACCIÓN DE UBICA UNA CUADRA AL SUR DE LA CARRETERA A TICIMUL A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.51661008, lat:20.56816613}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2202 | 7340 | 2202 | 2202 | 2202 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238610 | Proyecto de inversión | 107013.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107013.62, modificado:107013.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157896 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157896 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO POR FRACCIONAMIENTO SAN JUAN ORIENTE A DOS CUADRAS DEL TENDEJON SAN JOSE OBRERO, lon:-89.52291406, lat:20.40492656}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32104.08 | 107013.62 | 32104.08 | 32104.08 | 32104.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238613 | Proyecto de inversión | 105966.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105966.96, modificado:105966.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 157970 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157970 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 ENTRE 25 Y 23 CERCA DE LA TAQUERÍA EL TACO Y ALGO MAS, lon:-89.51132087, lat:20.81043502}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 31790.09 | 105966.96 | 31790.09 | 31790.09 | 31790.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2238613/proyecto_INICIO, 2238613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238627 | Proyecto de inversión | 161322.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161322.42, modificado:161322.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UCÚ DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 158323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158323 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES A DOS CUADRAS DEL OXXO, lon:-89.74558534, lat:21.02418497}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 48396.73 | 161322.42 | 48396.73 | 48396.73 | 48396.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.33}} | {2238627/proyecto_INICIO, 2238627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238633 | Proyecto de inversión | 7354.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7354.39, modificado:7354.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158380 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 21 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 19 CON 44 Y 46 CON 21 CERCA DE , lon:-89.55224784, lat:20.39812944}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2206.32 | 7354.39 | 2206.32 | 2206.32 | 2206.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238656 | Proyecto de inversión | 440119.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440119.68, modificado:440119.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160163 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160163 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ CERCA DEL CAMPO PRINCIPAL HOCABÁ EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓ, lon:-89.24416399, lat:20.81784278}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 132035.9 | 440119.68 | 132035.9 | 132035.9 | 132035.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.92}} | {2238656/proyecto_INICIO, 2238656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238664 | Proyecto de inversión | 110579.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110579.04, modificado:110579.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160329 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12. A UNA ESQUINA DE LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH Y EL SE, lon:-89.24237879, lat:20.81625519}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33173.71 | 110579.04 | 33173.71 | 33173.71 | 33173.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.11}} | {2238664/proyecto_INICIO, 2238664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238669 | Proyecto de inversión | 160805.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160805.07, modificado:160805.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160395 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160395 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL BANCO DE, lon:-89.2445983, lat:20.81154127}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 48241.52 | 160805.07 | 48241.52 | 48241.52 | 48241.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238680 | Proyecto de inversión | 127018.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127018.72, modificado:127018.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 160575 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160575 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12, lon:-89.15950563, lat:20.72472242}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38105.61 | 127018.72 | 38105.61 | 38105.61 | 38105.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:726612.57, importe_modificado:726612.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.8}} | {2238680/proyecto_PROCESO, 2238680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/09/2023 y fecha de termino: 11/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238691 | Proyecto de inversión | 216952.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216952.52, modificado:216952.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160737 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160737 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 30 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TIENDA LA GUADALUPANA ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA. EN LA CALLE 28 ENTRE 11 Y 13 X 30., lon:-87.94061706, lat:20.66049331}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65085.76 | 216952.52 | 65085.76 | 65085.76 | 65085.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2238691/proyecto_INICIO, 2238691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238776 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164485 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 44, CALLE 45 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 47 CON 46 Y 44 C, lon:-89.4150831, lat:20.30487079}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16096.55 | 53655.18 | 16096.55 | 16096.55 | 16096.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2238776/proyecto_PROCESO, 2238776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238777 | Proyecto de inversión | 546413 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546413.0, modificado:546413.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 164497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164497 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA AVENIDA , lon:-88.81638784, lat:20.80105517}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 131139.12 | 546413 | 131139.12 | 131139.12 | 131139.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.35}} | {2238777/proyecto_INICIO, 2238777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238803 | Proyecto de inversión | 110230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.46, modificado:110230.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164770 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164770 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 62 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 64, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 62 CON 66 Y 64 CO, lon:-89.4289155, lat:20.29732278}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 88619.22 | 110230.46 | 88619.22 | 88619.22 | 88619.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {2238803/proyecto_PROCESO, 2238803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 80.39%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238868 | Proyecto de inversión | 52813.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52813.4, modificado:52813.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 172026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172026 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 37 ENTRE 28 Y 26, lon:-88.75043124, lat:20.90006118}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 35128.88 | 52813.4 | 35128.88 | 35128.88 | 35128.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 66.52%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238872 | Proyecto de inversión | 127711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127711.7, modificado:127711.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172104 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172104 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 42 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 CO, lon:-89.40728048, lat:20.31491599}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 49129.17 | 127711.7 | 49129.17 | 49129.17 | 49129.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.35}} | {2238872/proyecto_PROCESO, 2238872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 38.47%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238885 | Proyecto de inversión | 127831.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127831.83, modificado:127831.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X COCMIL DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 172520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172520 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:CALLE CHANKOM-CHIKINDZONOT PUEBLO X-COCMIL, 97769 X-COCMIL, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CAFETERIA Y CALLE CAPILLA -COCMIL, CALLE CENTRO DE SALID CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XCOCMIL EN EL M, lon:-88.48484749, lat:20.34598073}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38349.55 | 127831.83 | 38349.55 | 38349.55 | 38349.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.86}} | {2238885/proyecto_PROCESO, 2238885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238890 | Proyecto de inversión | 255663.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255663.64, modificado:255663.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 172652 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172652 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE CHIBLUB PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CAPILLA SANTA CRUZ Y CALLE ENTRADA, CALLE 2 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIBILOUB EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA , lon:-88.39364043, lat:20.43707625}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76699.09 | 255663.64 | 76699.09 | 76699.09 | 76699.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238919 | Proyecto de inversión | 328821.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328821.45, modificado:328821.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 173706 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173706 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 16, CALLE 15 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 17 ENTRE LA CALLE 19 Y 16 X15 A TRES ESQUIN, lon:-88.26614999, lat:20.59619744}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 98646.43 | 328821.45 | 98646.43 | 98646.43 | 98646.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238930 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 173876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173876 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13A, CALLE 24 LA ACCIÓN SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA Y EL PARQUE DE LA ESTACIÓN., lon:-88.63007384, lat:20.87317558}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 85042.74 | 108897.24 | 85042.74 | 85042.74 | 85042.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.51}} | {2238930/proyecto_INICIO, 2238930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238941 | Proyecto de inversión | 126452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126452.1, modificado:126452.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173974 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173974 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE 33 PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE ABARROTES EL PUEBLITO Y CALLE ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TEC BUENFIL, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN LA , lon:-89.25332591, lat:21.09121031}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37935.63 | 126452.1 | 37935.63 | 37935.63 | 37935.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.85}} | {2238941/proyecto_INICIO, 2238941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238964 | Proyecto de inversión | 545243.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545243.1, modificado:545243.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174215 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174215 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 19 ENTRE 30 Y 32 X 21 EN FRENTE DE LA PIZZERIA YORCHIS A UNA CUADRA DE LA EX ESTACIÓN DE TRENES. SOBRE , lon:-89.01296851, lat:20.59946303}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 468227.94 | 545243.1 | 468227.94 | 468227.94 | 468227.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.3}} | {2238964/proyecto_PROCESO, 2238964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 85.88%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238967 | Proyecto de inversión | 218097.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218097.24, modificado:218097.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174261 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174261 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 17 ENTRE 16 Y 18 X 19 CERCA DE LA TIENDA DICONSA 16 A UNA CUADRA DEL PARQUE EL PARAISO Y A UNA CUADRA D, lon:-89.00311063, lat:20.59853924}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 184872.58 | 218097.24 | 184872.58 | 184872.58 | 184872.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.1}} | {2238967/proyecto_INICIO, 2238967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 84.77%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238985 | Proyecto de inversión | 436194.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436194.48, modificado:436194.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 175280 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175280 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 22 CON 29 SE UBICA ENTRE EL BAR LAS PALMAS EL RESTAURANTE EL PRIMO NACHO Y DE LA TLAPALERÍA, lon:-89.00889711, lat:20.59287232}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 374494.16 | 436194.48 | 374494.16 | 374494.16 | 374494.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {2238985/proyecto_PROCESO, 2238985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 85.85%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239041 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177292 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38, lon:-89.29461553, lat:21.09530248}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239055 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177403 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MPOTUL EN LA CALLE 35A ENTRE 14 Y 10, lon:-89.27172963, lat:21.08795596}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.28}} | {2239055/proyecto_PROCESO, 2239055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239057 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177455 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177455 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38, lon:-89.29466113, lat:21.0953614}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239084 | Proyecto de inversión | 632260.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632260.5, modificado:632260.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177743 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177743 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12 ENTRE 15 Y 13, lon:-88.7883264, lat:21.20422603}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 189678.15 | 632260.5 | 189678.15 | 189678.15 | 189678.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239086 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177768 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177768 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 27 ENTRE 14 Y 12A, lon:-88.79118661, lat:21.1984587}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32659.15 | 108863.85 | 32659.15 | 32659.15 | 32659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar monto modificado, no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239108 | Proyecto de inversión | 21954.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21954.24, modificado:21954.24}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178030 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178030 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:117, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN VICENTE, 97783 SAN VICENTE, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE RAMAL A SAN ANDRES BAC Y CALLE CENTRO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL CEN, lon:-88.07256696, lat:20.71770181}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6586.27 | 21954.24 | 6586.27 | 6586.27 | 6586.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.71}} | {2239108/proyecto_INICIO, 2239108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239118 | Proyecto de inversión | 54276.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54276.62, modificado:54276.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178098 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178098 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:192, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.08992197, lat:20.71858601}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16282.99 | 54276.62 | 16282.99 | 16282.99 | 16282.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2239118/proyecto_PROCESO, 2239118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239139 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 178978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178978 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN EN LA CALLE 13 ENTRE 6 Y 4, lon:-90.39716015, lat:20.85962514}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239157 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179669 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179669 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34A, CALLE 34 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 21 POR 36 Y 34A CON , lon:-89.88140111, lat:21.02351973}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240290 | Proyecto de inversión | 2563720.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563720.49, modificado:2563720.49}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CHIKINDZONOT, EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT, DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN - 226483 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226483 | S | 1495 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 26, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 26 CON 21 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, lon:-88.49086143, lat:20.33400858}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 769116.14 | 769116.14 | 769116.14 | 769116.14 | 769116.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-080, contratista:Comercializadora Masur 2000, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5318717.25, importe_modificado:5318717.25}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO PARA ESTE PROYECTO ES DE 2,563,720.49, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN DE 18 AGOSTO AL 23 DE DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar fecha de inicio y termino. Poner en observaciones la fecha correcta., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | YUC230302240292 | Proyecto de inversión | 1423441.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423441.02, modificado:1423441.02}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SUCOPÓ, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ, DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN - 226508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226508 | S | 839 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SUCOPÓ, 97706 SUCOPÓ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA CON CRUZAMIENTO C. 17 ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUNETRA EL PARQUE PRINCIPAL CERCA U.S.A.E.R. NO 34 Y PALACIO MUNICIPAL., lon:-88.04887413, lat:21.16156553}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 427032.31 | 427032.31 | 427032.31 | 427032.31 | 427032.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-103, contratista:'Horizontes Constructora S.A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en el Estado de Yucatán, monto:4258165.89, importe_modificado:4258165.89}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:EL MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO ES DE 1,423,441.02, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240324 | Proyecto de inversión | 1957049.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957049.66, modificado:1957049.66}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YALSIHON, LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN. - 227299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227299 | S | 274 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:HACIENDA CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CENTRO DE SALUD SIN NÚMERO DE CALLE UBICADO EN FRENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHON BUENA FE MUNICIPIO D, lon:-88.50421205, lat:21.40794973}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 587114.9 | 587114.9 | 587114.9 | 587114.9 | 587114.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-067, contratista:José asunción Castro Encalada, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3907240.56, importe_modificado:3907240.56}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,957,049.66, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO Y TERMINO, MONTO APROBADO, EL CONTRATO Y MONTO MENCIONADO NO COINCIDEN CON LOS PROYECTOS. EN EL DETALLE DEL CONTRATO MENCIONAR EN LA DESCRIPCION EL MONTO DEL CONTRATO SI ABARCA VARIOS MPIOS, TODOS ESTOS PUNTOS NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOS., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302268770 | Proyecto de inversión | 982704 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982704.0, modificado:982704.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CORRALES, GALERAS, GRANJA PORCINA DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS Y DE LA REJA PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL CCT. 31DIT0001U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-003 | S | 1008 | 1592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CONKAL, lon:-89.4993, lat:21.0795}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 655136 | 914928.67 | 274478.6 | 274478.6 | 274478.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-103, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:914928.67, importe_modificado:914928.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL ANTICIPO POR LO QUE AUN NO CUENTA CON AVANCE FISICO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-10}} | {obs1: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el dia 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el dia 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el dia 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:se devuelve folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el dia 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | YUC230302268843 | Proyecto de inversión | 329089.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329089.29, modificado:329089.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANIOBRAS MARITIMAS, CCT 31DPR0971B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-225 | S | 166 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N CP.97320, lon:-89.664217, lat:21.285182}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 329089.29 | 329089.29 | 273293.23 | 273293.23 | 273293.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55796.06, importe_modificado:55796.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:273293.23, importe_modificado:273293.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268984 | Proyecto de inversión | 31606.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31606.72, modificado:31606.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADEMAR EFRAIN BRITO PARRA, CCT 31DST0016C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-366 | S | 74 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 2 S/N CP.97640, lon:-88.620524, lat:20.964627}} | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 31606.72 | 31606.72 | 8701.71 | 8701.71 | 8701.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22905.01, importe_modificado:22905.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-116, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8701.71, importe_modificado:8701.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:UNO DE LOS CONTRATOS SE ENCUENTRA EN TERMINO Y EL OTRO ESTA VIGENTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la fecha del periodo de ejecución difiere de la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Los porcentajes de avance financiero y físico difieren del los mencionados en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:2.- Verificar la cantidad de la meta, difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269072 | Proyecto de inversión | 197506.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197506.21, modificado:197506.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS NOVELO FERNANDEZ, CCT 31DPR0169V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-454 | S | 151 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 53 NO. 205 COLONIA SAN JUAN CP.97780, lon:-88.204029, lat:20.681693}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 197506.21 | 197506.21 | 138573.4 | 138573.4 | 138573.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-138, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58932.81, importe_modificado:58932.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:138573.4, importe_modificado:138573.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes fisico y financiero, no coincide el sistema con lo enviado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269089 | Proyecto de inversión | 162456.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162456.85, modificado:162456.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAN FELIPE, CCT 31DML2017M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-471 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:san felipe, lon:-88.23142, lat:21.56402}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 162456.85 | 162456.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:162456.85, importe_modificado:162456.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la localidad en la georeferencia, no coincide con la enviada en el anexo, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302269093 | Proyecto de inversión | 97449.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97449.84, modificado:97449.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0681L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-475 | S | 196 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 NO. 287 COLONIA ESPERANZA CP.97169, lon:-89.596577, lat:20.964915}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 97449.84 | 97449.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:97449.84, importe_modificado:97449.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269116 | Proyecto de inversión | 202485.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202485.19, modificado:202485.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0975Y, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-498 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 S/N CP.97983, lon:-89.689067, lat:21.152399}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 202485.19 | 202485.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:202485.19, importe_modificado:202485.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269126 | Proyecto de inversión | 9240.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9240.71, modificado:9240.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR, CCT 31DJN0252D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-508 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 S/N COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.698713, lat:20.998715}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 9240.71 | 9240.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:9240.71, importe_modificado:9240.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269137 | Proyecto de inversión | 16878.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16878.29, modificado:16878.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0960W, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-519 | S | 90 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 S/N CP.97312, lon:-89.714449, lat:20.94345}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 16878.29 | 16878.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:16878.29, importe_modificado:16878.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269140 | Proyecto de inversión | 92314.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92314.03, modificado:92314.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO RIVERO TRIAY, CCT 31DJN0093F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-522 | S | 84 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 54 NO. 203 COLONIA SISAL CP.97780, lon:-88.211962, lat:20.688905}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 92314.03 | 92314.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:92314.03, importe_modificado:92314.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269142 | Proyecto de inversión | 75998.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75998.24, modificado:75998.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS HUMBERTO MONSREAL OXTE, CCT 31DES2027D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-524 | S | 207 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97744, lon:-87.929131, lat:20.661195}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 75998.24 | 75998.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:75998.24, importe_modificado:75998.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269144 | Proyecto de inversión | 91617.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91617.29, modificado:91617.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0655N, EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-526 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.74322, lat:20.82317}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 91617.29 | 91617.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-148, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:91617.29, importe_modificado:91617.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269146 | Proyecto de inversión | 30484.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30484.88, modificado:30484.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERNABE ARGAEZ MILANES, CCT 31EPR0111U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-528 | S | 140 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 113 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97770, lon:-89.632133, lat:21.01327}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 30484.88 | 30484.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:30484.88, importe_modificado:30484.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269148 | Proyecto de inversión | 8090.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8090.61, modificado:8090.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL BEJ, CCT 31DCC0301G, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-530 | S | 45 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 2 S/N CP.97760, lon:-87.673658, lat:20.850898}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8090.61 | 8090.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8090.61, importe_modificado:8090.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269524 | Proyecto de inversión | 117620.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117620.1, modificado:117620.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA MEDINA AYORA, CCT 31DJN0074R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-008 | S | 90 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97860, lon:-89.536084, lat:20.399996}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 117620.1 | 117620.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:117620.1, importe_modificado:117620.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269535 | Proyecto de inversión | 125195.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125195.32, modificado:125195.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA INOCENCIO RUIZ, CCT 31DPR0380P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-019 | S | 163 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31-A NO. 253 CP.97935, lon:-88.931091, lat:20.128546}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 125195.32 | 125195.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:125195.32, importe_modificado:125195.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269536 | Proyecto de inversión | 11409.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11409.63, modificado:11409.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, CCT 31DPR0450U, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESITO Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-020 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97933, lon:-88.85244, lat:20.91145}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 11409.63 | 11409.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11409.63, importe_modificado:11409.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269537 | Proyecto de inversión | 36670.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36670.17, modificado:36670.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, CCT 31DPB0061C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-021 | S | 196 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 8 S/N CP.97945, lon:-88.943439, lat:20.20216}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 36670.17 | 36670.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:36670.17, importe_modificado:36670.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269575 | Proyecto de inversión | 72145.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72145.62, modificado:72145.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELICIANO CANUL REYES, CCT 31DJN0021M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-059 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N COLONIA FELICIANO CANUL REYES CP.97320, lon:-89.679305, lat:21.27889}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 72145.62 | 72145.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:72145.62, importe_modificado:72145.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269576 | Proyecto de inversión | 45821.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45821.52, modificado:45821.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS A. CARRILLO, CCT 31ETV0113R, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC Y EL MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-060 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97654, lon:-88.782472, lat:20.813998}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 45821.52 | 45821.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:45821.52, importe_modificado:45821.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269583 | Proyecto de inversión | 106753.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106753.09, modificado:106753.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0912M, EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-067 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:56, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97924, lon:-88.65968, lat:20.595121}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 106753.09 | 106753.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-207, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:106753.09, importe_modificado:106753.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269584 | Proyecto de inversión | 119076.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119076.11, modificado:119076.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, CCT 31DPR0126X, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-068 | S | 28 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97706, lon:-88.762919, lat:20.441325}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 119076.11 | 119076.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-207, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:119076.11, importe_modificado:119076.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269821 | Proyecto de inversión | 825206.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825206.82, modificado:825206.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No.17 C.C.T 31EML0005T DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_8 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:TICUL, lon:-89.528513, lat:20.406386}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 825206.82 | 749253.44 | 489309.56 | 489309.56 | 489309.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-073, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:749253.44, importe_modificado:749253.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA EN EL ANEXO LA LOCALIDAD., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE MODIFICAN LOS AVANCES EN EL ANEXO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad difiere del sistema. Verificar avance financiero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad difiere del sistema. Verificar avance financiero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad difiere del sistema. Verificar avance financiero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad difiere del sistema. Verificar avance financiero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269823 | Proyecto de inversión | 1636406.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636406.81, modificado:1636406.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIÁN SANSORES C.C.T 31EPR0146J DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_7 | S | 170 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59, NÚMERO 235, COLONIA SAN FRANCISCO, C.P. 97970, lon:-89.336093, lat:20.530008}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1636406.81 | 1349618.14 | 532907.42 | 532907.42 | 532907.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-072, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1349618.14, importe_modificado:1349618.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269853 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31EPR0112T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-002 | S | 126 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 19 Num. Ext. 100 , Dzununcán Mérida Yucatán CP. 97315, lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 641999.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-174, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:641999.46, importe_modificado:641999.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida no se indica en el anexo. Verificar la ubicación en el mapa., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230102211353 | Adquisición | 1068522 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068522.0, modificado:1068522.0}} | Equipamiento de la Unidad Antisecuestro | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado | 0305-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 961669.8 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211413 | Adquisición | 6642336.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6642336.22, modificado:6642336.22}} | Equipamiento para el Registro Público Vehicular | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaría Seguridad Pública | 0819-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 5978102.6 | 1131179.96 | 1131179.96 | 869700 | 869700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230429 | Proyecto de inversión | 16558.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16558.99, modificado:68830.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNA, CCT 31DJN0057A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-054 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53 NO. 241 COLONIA CORDEMEX CP.97110, lon:-89.625236, lat:21.036043}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 68830.06 | 68830.06 | 16558.99 | 16558.99 | 16558.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52271.07, importe_modificado:52271.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16558.99, importe_modificado:16558.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO LO OTORGA EL SISTEMA TOMANDO EN CUENTA EL MONTO GLOBAL, NO TENGO MANERA DE MODIFICARLO., trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación: verificar su porcentaje físico y financiero , no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230450 | Proyecto de inversión | 74091.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74091.36, modificado:117177.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DPR0673C, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-075 | S | 96 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21C CP.97305, lon:-89.553166, lat:21.041946}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 117177.72 | 117177.72 | 74091.36 | 74091.36 | 74091.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43086.36, importe_modificado:43086.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74091.36, importe_modificado:74091.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO LO OTORGA EL SISTEMA TOMANDO EN CUENTA EL MONTO GLOBAL, NO TENGO MANERA DE MODIFICARLO., trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar fechas de término y estatus del contrato. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación: verificar su porcentaje físico y financiero , no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230458 | Proyecto de inversión | 15288.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15288.29, modificado:33287.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EULOGIO PALMA Y PALMA, CCT 31EES0026Q, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-083 | S | 141 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97430, lon:-89.282106, lat:21.107745}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 33287.43 | 33287.43 | 15288.29 | 15288.29 | 15288.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15288.29, importe_modificado:15288.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230483 | Proyecto de inversión | 12712.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12712.76, modificado:20474.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DES0010Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-108 | S | 376 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 NO. 355 COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.616121, lat:20.934623}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 20474.91 | 20474.91 | 12712.76 | 12712.76 | 12712.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7762.15, importe_modificado:7762.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12712.76, importe_modificado:12712.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:YA SE ANEXO EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El porcentaje de avance físico, difiere con el mencionado en el anexo. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230515 | Proyecto de inversión | 147315.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147315.02, modificado:326183.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS ROSADO VEGA, CCT 31DJN2067V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-140 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32-A COLONIA VILLAS DE UMAN NORTE CP.97390, lon:-89.762796, lat:20.888679}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 326183.86 | 326183.86 | 147315.02 | 147315.02 | 147315.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:147315.02, importe_modificado:147315.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230517 | Proyecto de inversión | 28103.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28103.81, modificado:36612.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI, CCT 31DCC0040L, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-142 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 20 CP.97390, lon:-89.831461, lat:20.850694}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 36612.1 | 36612.1 | 28103.81 | 28103.81 | 28103.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28103.81, importe_modificado:28103.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230521 | Proyecto de inversión | 39591.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39591.28, modificado:39591.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0787E, EN LA LOCALIDAD DE SIHÓ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-146 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97830, lon:-90.163154, lat:20.487135}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 39591.26 | 39591.26 | 39591.26 | 39591.26 | 39591.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39591.28, importe_modificado:39591.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236418 | Proyecto de inversión | 253430.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253430.76, modificado:253430.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28168 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 27A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 27A ENTRE CALLE 10 Y 12, lon:-89.19504084, lat:20.86146626}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 253155.73 | 253430.76 | 253155.73 | 253155.73 | 253155.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236418/proyecto_INICIO, 2236418/proyecto_FIN, 2236418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.89%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236424 | Proyecto de inversión | 219317.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219317.1, modificado:219317.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28380 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 20 Y 22, lon:-89.20236286, lat:20.86763564}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 219056.17 | 219317.1 | 219056.17 | 219056.17 | 219056.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236424/proyecto_INICIO, 2236424/proyecto_FIN, 2236424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.88%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.88%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte.(2), trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236425 | Proyecto de inversión | 109658.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109658.55, modificado:109658.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28474 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 10 ENTRE 21 Y 19, lon:-89.19351398, lat:20.8659738}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 109337.74 | 109658.55 | 109337.74 | 109337.74 | 109337.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236425/proyecto_FIN, 2236425/proyecto_INICIO, 2236425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.71%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON EL PLASMADO EN SU REPORTE., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236450 | Proyecto de inversión | 108182.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108182.7, modificado:108182.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30301 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 25A EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA L ESTE DEL MUNICIPIO Y A 5 CUADRAS CERCA DEL CENTRO Y UNA CAUADRA DE LA CARRETERA MUNATIC, lon:-89.7045307, lat:20.48583206}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 107982.63 | 108182.7 | 107982.63 | 107982.63 | 107982.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236450/proyecto_FIN, 2236450/proyecto_INICIO, 2236450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.82%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236471 | Proyecto de inversión | 214000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214000.4, modificado:214000.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30976 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30976 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 34 Y 36 CON CALLE 19 CERCA DE FARM, lon:-89.71939742, lat:20.48831788}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 210442.42 | 214000.4 | 210442.42 | 210442.42 | 210442.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236471/proyecto_FIN, 2236471/proyecto_PROCESO, 2236471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236487 | Proyecto de inversión | 126715.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.38, modificado:126715.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANICAB DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 49874 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 49874 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE CANICAB EN UNA CALLE SIN NÚMERO A UNA C, lon:-89.43105008, lat:20.86252961}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126616.1 | 126715.38 | 126616.1 | 126616.1 | 126616.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236487/proyecto_INICIO, 2236487/proyecto_FIN, 2236487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.92%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236488 | Proyecto de inversión | 160005.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160005.42, modificado:160005.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 49914 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 49914 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 18, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 37 Y CALLE SIN NÚMERO PERO CONOCIDA A DOS CUAD, lon:-88.52944518, lat:20.83561594}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 159578.18 | 160005.42 | 159578.18 | 159578.18 | 159578.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236488/proyecto_PROCESO, 2236488/proyecto_FIN, 2236488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.73%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236496 | Proyecto de inversión | 137115.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137115.31, modificado:137115.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50123 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50123 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL TENDEJON EL TALENTO Y A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN PATRICIO Y DEL MINISUPER SAYSI, lon:-89.99149112, lat:20.5822844}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 95003.99 | 137115.31 | 95003.99 | 95003.99 | 95003.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236496/proyecto_PROCESO, 2236496/proyecto_INICIO, 2236496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:16/09/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EN OBSERVACIONS DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236520 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51364 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51364 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 78 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, CALLE 75 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 78 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO EN LA COLONIA TEMPORAL A , lon:-89.58383671, lat:20.90933952}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53409.28 | 128376.76 | 53409.28 | 53409.28 | 53409.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236520/proyecto_INICIO, 2236520/proyecto_FIN, 2236520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 41.60%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el porcentaje del avance financiero no coincide con lo plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236522 | Proyecto de inversión | 385130.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385130.28, modificado:385130.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51400 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51400 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 15 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN. ENFRENTE DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y A MEDIA ESQUI, lon:-89.56127775, lat:20.93827873}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 160227.81 | 385130.28 | 160227.81 | 160227.81 | 160227.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236522/proyecto_INICIO, 2236522/proyecto_FIN, 2236522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 41.60%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236523 | Proyecto de inversión | 256753.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256753.52, modificado:256753.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51456 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51456 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO REPARTO DE ORIENTE A MEDIA CUA, lon:-89.56188552, lat:20.94626665}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 181613.94 | 256753.52 | 181613.94 | 181613.94 | 181613.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236523/proyecto_FIN, 2236523/proyecto_INICIO, 2236523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 70.73%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO Y TERMINO NO COINCIDE CON SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON EL PLASMADO EN SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236526 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51530 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51530 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD XELPAC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA XELPAC A MEDIA CUADRA DE LA TORTILLERIA EL NIÑO DE ATOCHA Y DE HAND MADE ESTUDIO, lon:-89.56988916, lat:20.93444489}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110485.96 | 110555.7 | 110485.96 | 110485.96 | 110485.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236526/proyecto_INICIO, 2236526/proyecto_FIN, 2236526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.94%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236529 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51546 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51546 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 59 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA MULCHECHÉN ENTRE LOS SALONES DE FIESTA OHANA Y NEGRITA LINDA, lon:-89.55858944, lat:20.95271617}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 58020.48 | 110555.7 | 58020.48 | 58020.48 | 58020.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236529/proyecto_FIN, 2236529/proyecto_INICIO, 2236529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 52.48%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236547 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51991 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51991 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD HECTOR VICTORIA, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29A Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE 29A Y 29 EN LA COLONIA HECTOR VICTORIA AGUILAR, lon:-89.55840276, lat:20.92886744}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 16188.25 | 53960.84 | 16188.25 | 16188.25 | 16188.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236547/proyecto_FIN, 2236547/proyecto_INICIO, 2236547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236562 | Proyecto de inversión | 14400.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.46, modificado:14400.46}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53735 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53735 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 43 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2C Y CALLE 2B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN A LA VUELTA DE SAN CAMILO GYM Y DE LA LONCHERIA EL SASÓN DE LA ABUELA, lon:-89.55078172, lat:20.977903}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 4320.14 | 14400.46 | 4320.14 | 4320.14 | 4320.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236562/proyecto_INICIO, 2236562/proyecto_FIN, 2236562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236563 | Proyecto de inversión | 28992.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28992.24, modificado:28992.24}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 53739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53739 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 15 SE ENCUENTRA RUMBO DE LA COLONIA XPOPÉ Y DEL EXPENDIO DE CERVEZA SIX EL TABLAJE EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD., lon:-88.29774079, lat:21.01743075}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 8697.67 | 28992.24 | 8697.67 | 8697.67 | 8697.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2236563/proyecto_FIN, 2236563/proyecto_PROCESO, 2236563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236569 | Proyecto de inversión | 126776.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126776.48, modificado:126776.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 53798 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53798 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 33 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA EN LA PERIFERIA SUR DE LA ZONA ENFRENTE DE LA POSADA YAMIYA Y CERCA DEL TENEDEJO SAN MARTIN, lon:-88.3143222, lat:21.15181084}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 122435.49 | 126776.48 | 122435.49 | 122435.49 | 122435.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236569/proyecto_INICIO, 2236569/proyecto_FIN, 2236569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236586 | Proyecto de inversión | 217978.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217978.38, modificado:217978.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 54066 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54066 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA CARNICERÍA LA LUPITA Y TIENDA DE ABARR, lon:-88.31187153, lat:21.15804137}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 216298.39 | 217978.38 | 216298.39 | 216298.39 | 216298.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236586/proyecto_FIN, 2236586/proyecto_INICIO, 2236586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236587 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 54076 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54076 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58 CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 79, CALLE 58B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SANTA ISABEL A UNA CUADRA DEL TALLER MECÁNICO BALAM DE PAPELERÍAS FARIAS Y DE CARP, lon:-89.57748403, lat:20.92282164}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 2160.07 | 7200.23 | 2160.07 | 2160.07 | 2160.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236587/proyecto_INICIO, 2236587/proyecto_FIN, 2236587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236588 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 54089 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54089 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 68 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61B Y CALLE 61A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE PRIVADA 68 ENTRE 61B Y 61A, lon:-89.5874243, lat:20.92402421}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110485.96 | 110555.7 | 110485.96 | 110485.96 | 110485.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236588/proyecto_FIN, 2236588/proyecto_INICIO, 2236588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.94%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236605 | Proyecto de inversión | 216648.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216648.84, modificado:216648.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55908 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55908 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 11 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 25, CALLE SAMIL-UMAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 11 ENTRE 38 Y CALLE 25 CON SAMAHILUMAN CERCA DE VILLAS LA VÍ, lon:-89.76056326, lat:20.87922011}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 215552.82 | 216648.84 | 215552.82 | 215552.82 | 215552.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236605/proyecto_PROCESO, 2236605/proyecto_INICIO, 2236605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236622 | Proyecto de inversión | 126776.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126776.53, modificado:126776.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 56427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56427 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 18 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 EN UNA CURVA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-89.22471843, lat:20.97824735}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 89131.49 | 126776.53 | 89131.49 | 89131.49 | 89131.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236622/proyecto_PROCESO, 2236622/proyecto_INICIO, 2236622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236648 | Proyecto de inversión | 651791.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651791.28, modificado:651791.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58186 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 23 CONSTRUCCION 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 124 X 25 Y 26 CON 23 EN LA Z, lon:-89.08378593, lat:20.46807888}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 538596.07 | 651791.28 | 538596.07 | 538596.07 | 538596.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236648/proyecto_PROCESO, 2236648/proyecto_FIN, 2236648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236653 | Proyecto de inversión | 882363.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882363.44, modificado:882363.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58260 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE CO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 32 ENTRE 21 Y 19 CERCA DE RENTA DE TERNOS OSCAR CHABLE, lon:-89.36678076, lat:20.48036505}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 838552.11 | 882363.44 | 838552.11 | 838552.11 | 838552.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2236653/proyecto_INICIO, 2236653/proyecto_FIN, 2236653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236660 | Proyecto de inversión | 53607.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53607.93, modificado:53607.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58336 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58336 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 SAN HIGINIO, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , CAMINO 27 CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN PA RIFERIA SURESTE DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC A LA ALTURA DE LA CALLE 27 CON, lon:-89.08674438, lat:20.4677513}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53471.28 | 53607.93 | 53471.28 | 53471.28 | 53471.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236660/proyecto_INICIO, 2236660/proyecto_PROCESO, 2236660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236687 | Proyecto de inversión | 80006.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80006.85, modificado:80006.85}} | EQUIPAMIENTO DE ONCE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 58751 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58751 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:RANCHERIA DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE ONCE ESTUFAS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DTIENDA LA BENDICIÓN Y DE LA, lon:-88.08699115, lat:20.38118182}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 80006.85 | 80006.85 | 80006.85 | 80006.85 | 80006.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.67}} | {2236687/proyecto_INICIO, 2236687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236694 | Proyecto de inversión | 158941.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158941.22, modificado:158941.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58812 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58812 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 18 ENTRE 35 Y 33UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENTE , lon:-89.21387168, lat:20.46324842}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 150918.36 | 158941.22 | 150918.36 | 150918.36 | 150918.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.56}} | {2236694/proyecto_INICIO, 2236694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236700 | Proyecto de inversión | 126233.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126233.65, modificado:126233.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58899 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58899 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL FINAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 21 AL PONIENTE DE LA LOCALIDADSE LOCALIZA ENTRE LOS PARALELOS 21 21 Y 21 17DE, lon:-89.31743315, lat:21.2101224}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 120661.16 | 126233.65 | 120661.16 | 120661.16 | 120661.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236700/proyecto_FIN, 2236700/proyecto_INICIO, 2236700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236716 | Proyecto de inversión | 105378.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105378.86, modificado:105378.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62269 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62269 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE OXHOLOM-BOLÓN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM A PIE DE LA CARRETERA , lon:-89.85937784, lat:20.88032238}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 104745.1 | 105378.86 | 104745.1 | 104745.1 | 104745.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2236716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236742 | Proyecto de inversión | 126233.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126233.66, modificado:126233.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 62728 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62728 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 21 SOBRE LA CARRE QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA . EN LA MISMA CUA, lon:-89.3173788, lat:21.20957835}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 120661.16 | 126233.66 | 120661.16 | 120661.16 | 120661.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236742/proyecto_FIN, 2236742/proyecto_PROCESO, 2236742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236751 | Proyecto de inversión | 253553.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253553.06, modificado:253553.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 62835 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62835 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 ESTÁ UBICADO A NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL MODELORAMA Y CERVEFRIO ZENON. CERCA DE LA PERIFERIA EN LA CALLE 15 EN, lon:-88.89151319, lat:21.1322758}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 102975.89 | 253553.06 | 102975.89 | 102975.89 | 102975.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236751/proyecto_INICIO, 2236751/proyecto_PROCESO, 2236751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236754 | Proyecto de inversión | 14350.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14350.1, modificado:14350.1}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62852 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:113, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO PETECBILTUN, 97394 PETEC BILTÚN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CARRETERA UMÁN-TEBEC, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE PETECBILTUN EN UNA CALL, lon:-89.68593919, lat:20.82793102}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 4305.03 | 14350.1 | 4305.03 | 4305.03 | 4305.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2236754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236759 | Proyecto de inversión | 126607.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126607.33, modificado:126607.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TINUNCAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63049 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63049 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TINUNCAH, 97929 TINUNCAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE C EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE TINUNCAH A UNA CALLE DEL CENTRO A UNA, lon:-88.68092261, lat:20.26244375}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 67359.48 | 67359.48 | 67359.48 | 67359.48 | 67359.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236759/proyecto_INICIO, 2236759/proyecto_FIN, 2236759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236761 | Proyecto de inversión | 216200.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216200.3, modificado:216200.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63073 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63073 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:36, direccion:CALLE KANTUNIL-VALLADOLID PUEBLO NACHICOCOM, 97920 NACHICOCOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM A PIE DE LA CARRETERA VALLADOLIDKANTUNIL EL, lon:-88.7592713, lat:20.70763603}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 161344.43 | 161344.43 | 161344.43 | 161344.43 | 161344.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236761/proyecto_INICIO, 2236761/proyecto_FIN, 2236761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236762 | Proyecto de inversión | 108989.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108989.19, modificado:108989.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 63127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63127 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD. A DOS CUADRAS DE LA TIENDA EL DIVINO NIÑO Y CUATRO CUADRAS AL SUR DEL CAMPO D, lon:-88.88563378, lat:21.12412961}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 59836.63 | 108989.19 | 59836.63 | 59836.63 | 59836.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236762/proyecto_FIN, 2236762/proyecto_INICIO, 2236762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236783 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:137434.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66414 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66414 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29A, CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 CON 29 Y 29A ES U, lon:-89.5585591, lat:20.92892282}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 41230.32 | 137434.39 | 41230.32 | 41230.32 | 41230.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236783/proyecto_INICIO, 2236783/proyecto_FIN, 2236783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las fechas de inicio, termino y el numero de beneficiarios no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236791 | Proyecto de inversión | 758519.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758519.37, modificado:758519.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66502 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, CALLE 37 CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 20 CON 13 Y 37 FRENTE A C, lon:-88.3056976, lat:21.00368032}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 715224.47 | 758519.37 | 715224.47 | 715224.47 | 715224.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2236791/proyecto_INICIO, 2236791/proyecto_FIN, 2236791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236792 | Proyecto de inversión | 255372.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255372.66, modificado:255372.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66504 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66504 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 44 CIUDAD ITZINCAB, 97392 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 44 ENTRE 31 Y 29 EN LA COLONIA ITZINCAB EL MUNICIPIO DE UMÁN LIMITA CON AL NOR, lon:-89.69577867, lat:20.91353954}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 76611.8 | 255372.66 | 76611.8 | 76611.8 | 76611.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2236792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236793 | Proyecto de inversión | 108324.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108324.45, modificado:108324.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66525 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66525 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20B CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31A Y CALLE 31, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 20B ENTRE 31A Y 31, lon:-89.74935848, lat:20.87355637}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107206.51 | 108324.45 | 107206.51 | 107206.51 | 107206.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236793/proyecto_FIN, 2236793/proyecto_PROCESO, 2236793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236795 | Proyecto de inversión | 107190.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107190.74, modificado:107190.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66547 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:113, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO PETECBILTUN, 97394 PETEC BILTÚN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN EN EL CENTRO DE LA LOCA, lon:-89.68597389, lat:20.82797567}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 32157.22 | 107190.74 | 32157.22 | 32157.22 | 32157.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.46}} | {2236795/proyecto_PROCESO, 2236795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237002 | Proyecto de inversión | 434620.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:46, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304234.06, modificado:304234.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130386.02, modificado:130386.02}} | CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEBALAM DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL DEL ESTADO DE YUCATAN - 98454 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98454 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:RANCHO CHEBALAM, 97767 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , CHEBALAM ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ESTÁ A 23 METROS DE ALTITUD SE ENCUENTRA A UNA LONGITUD DE 882457.120 Y LATITUD ES 2032, lon:-88.41599018, lat:20.54874638}} | 2023-06-05 | 2023-10-17 | 404196.66 | 434620.08 | 348734.51 | 348734.51 | 348734.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-007-2023, contratista:Constructora Leijo, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8779325.55, importe_modificado:8779325.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.74}} | {2237002/proyecto_PROCESO, 2237002/proyecto_INICIO, 2237002/proyecto_PROCESO, 2237002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0377 RAD FED $273,810.64 FISE $130,386.02 PAGADO FED $244,114.15 FED $104,620.36 , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237013 | Proyecto de inversión | 776682.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466009.6, modificado:466009.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310673.06, modificado:310673.06}} | CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHENDZONOT DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATAN - 98871 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98871 | S | 12 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:57, direccion:HACIENDA CHENDZONOT, 97751 CHENDZONOT, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , CHENDZONOT SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.634444 Y LATITUD 20.629444. LA LOCALIDAD S, lon:-88.63714252, lat:20.63103191}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 776682.66 | 776682.66 | 714202.44 | 714202.44 | 714202.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-008-2023, contratista:DIPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4401201.76, importe_modificado:4401201.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.51}} | {2237013/proyecto_INICIO, 2237013/proyecto_PROCESO, 2237013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0381 RAD FED $466,009.60 FISE $310,673.06 PAGADO FED $428,521.47 FISE $285,680.97, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237063 | Proyecto de inversión | 2176089.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305653.81, modificado:1305653.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870435.88, modificado:870435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ DEL MUNICIPIO DE ESPITA DEL ESTADO DE YUCATÁN - 101212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101212 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:PUEBLO HOLCÁ, 97739 HOLCÁ, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , HOLCÁ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO ESPITA DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.268611 Y LATITUD 21.091111.LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-88.27106677, lat:21.09120131}} | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 1335370.52 | 2176089.69 | 774891.07 | 774891.07 | 774891.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-010-2023, contratista:Administradora Técnica del Mayab, S.A. de. C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7311661.36, importe_modificado:7311661.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.99}} | {2237063/proyecto_PROCESO, 2237063/proyecto_INICIO, 2237063/proyecto_PROCESO, 2237063/proyecto_INICIO, 2237063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0386 RAD FED $464,934.64 FISE $870,435.88 PAGADO FED $464,934.64 FISE $309,956.43, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237085 | Proyecto de inversión | 1654065 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992439.0, modificado:992439.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661626.0, modificado:661626.0}} | CONSTRUCCION DE 19 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102364 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102364 | S | 33 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, direccion:PUEBLO POCOBOH, 97983 POCOBOCH, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , POCOBOCH SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.308611 Y LATITUD DEC 19.900556. LA LOCAL, lon:-89.30930092, lat:19.9016967}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1053330.9 | 1654065 | 652841.5 | 652841.5 | 652841.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-014-2023, contratista:Espacios Creativos, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5658643.45, importe_modificado:5658643.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.57}} | {2237085/proyecto_PROCESO, 2237085/proyecto_INICIO, 2237085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/2023 RAD FED $391,704.90 FISE $661,626.00 PAGADO FED $391,704.90 FISE $261,136.60, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237092 | Proyecto de inversión | 957616.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574569.96, modificado:574569.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383046.64, modificado:383046.64}} | CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATAN - 102634 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102634 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:PUEBLO CORRAL, 97965 CORRAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , CORRAL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.004444 Y LATITUD DEC 19.811667. LA LOCA, lon:-89.00577524, lat:19.80958736}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 620394.36 | 957616.6 | 395579.54 | 395579.54 | 395579.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-014-2023, contratista:Espacios Creativos, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5658643.45, importe_modificado:5658643.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.4}} | {2237092/proyecto_INICIO, 2237092/proyecto_PROCESO, 2237092/proyecto_INICIO, 2237092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P,06/23/0399 RAD FED $237,347.72 FISE $383,046.64 PAGADO $237,347.72 FISE $ 158,231.82, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237094 | Proyecto de inversión | 2957803.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774682.02, modificado:1774682.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183121.35, modificado:1183121.35}} | CONSTRUCCION DE 34 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102739 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , PENCUYUT SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.290278 Y LATITUD DEC 20.290278. LA LOCA, lon:-89.28950983, lat:20.29386005}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 2780335.17 | 2957803.37 | 2059249.7 | 2059249.7 | 2059249.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-013-2023, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5306647.27, importe_modificado:5306647.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:33.86}} | {2237094/proyecto_INICIO, 2237094/proyecto_FIN, 2237094/proyecto_PROCESO, 2237094/proyecto_INICIO, 2237094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0393 RAD FED $1´597,213.82 FISE $1´183, 121.35 PAGADO FED $1´235,549.82 FISE $823,699.88, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237316 | Proyecto de inversión | 14648.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14648.4, modificado:14648.4}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 126494 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126494 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL DIVINO NIÑO Y LA TIENDA SAN JUDAS TADEO EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12 CON 21, lon:-89.06972557, lat:21.05232687}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4394.52 | 14648.4 | 4394.52 | 4394.52 | 4394.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.64}} | {2237316/proyecto_INICIO, 2237316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237324 | Proyecto de inversión | 330235.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330235.38, modificado:330235.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE PETO - 126707 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126707 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:CALLE TEMOZÓN-PETO RANCHERIA TEMOZON, 97933 TEMOZÓN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA LEOPOLDO Y CALLE CAMPO PRINCIPAL, CALLE IGLESIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE PET, lon:-88.92772483, lat:20.07052527}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 99070.61 | 330235.38 | 99070.61 | 99070.61 | 99070.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237332 | Proyecto de inversión | 127581.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127581.97, modificado:127581.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 126852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126852 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 20 ENTRE 31 Y 29 CERCA DE ABARROTES DUNOSUSA HALACHÓ 3 Y , lon:-90.08317483, lat:20.47061946}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 38274.59 | 127581.97 | 38274.59 | 38274.59 | 38274.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.09}} | {2237332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237354 | Proyecto de inversión | 160818.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160818.48, modificado:160818.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127347 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 20A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 18 CON 20A CERCA DE ALIMENTOS AVEPECUARIOS HALAC, lon:-90.0819732, lat:20.4725895}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 48245.54 | 160818.48 | 48245.54 | 48245.54 | 48245.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237354/proyecto_FIN, 2237354/proyecto_INICIO, 2237354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237356 | Proyecto de inversión | 107493.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107493.84, modificado:107493.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO - 127393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127393 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:CALLE XOY RANCHERIA XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE XOY Y CALLE CIBER MR.BENNY, CALLE PARQUE DE XOY, PETO, YUC. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO SOBRE LA CALLE P, lon:-88.97197774, lat:20.12361602}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 100460.64 | 107493.84 | 100460.64 | 100460.64 | 100460.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.18}} | {2237356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237370 | Proyecto de inversión | 21929.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21929.82, modificado:21929.82}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127622 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 22 Y 20 CON 21 SE UBICA A LA VUELTA DE HUIPILES , lon:-90.08317584, lat:20.47600381}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 6578.95 | 21929.82 | 6578.95 | 6578.95 | 6578.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.82}} | {2237370/proyecto_PROCESO, 2237370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237444 | Proyecto de inversión | 382746 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382746.0, modificado:382746.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 131907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131907 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO , 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 25 Y 27 A ESPALDAS DE LA ACLLE 20 A LA VUELTA DE RESTAU, lon:-89.85942844, lat:20.54850221}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 114823.8 | 382746 | 114823.8 | 114823.8 | 114823.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.82}} | {2237444/proyecto_PROCESO, 2237444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237473 | Proyecto de inversión | 126206.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126206.68, modificado:126206.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132290 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 16 ENTRE 23 Y 25 CON CALLE 18 A UNA ESQUINA DEL HOSPITAL UMR IXIL, lon:-89.47895999, lat:21.15009982}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 37862 | 126206.68 | 37862 | 37862 | 37862 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237473/proyecto_FIN, 2237473/proyecto_INICIO, 2237473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237476 | Proyecto de inversión | 252413.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252413.36, modificado:252413.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132317 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132317 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 19 ENTRE 20 Y 22, lon:-89.48281635, lat:21.1540245}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 75724.01 | 252413.36 | 75724.01 | 75724.01 | 75724.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.88}} | {2237476/proyecto_PROCESO, 2237476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237560 | Proyecto de inversión | 14481.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14481.58, modificado:14481.58}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 133986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 133986 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIODE TEMAX A LA VUELTA DE LA HACIENDA NOHOCH TAAT A POCOS METROS DE ANTOJITOS EL YUCATECO Y DEL DOMO TEMAX, lon:-88.9411708, lat:21.14975465}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14481.58 | 14481.58 | 14481.58 | 14481.58 | 14481.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2237560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237606 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134443 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 32 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 38 ENTRE 43 Y 45 CON 32 CERCA DE SHAMANISMO MAYA, lon:-89.02372179, lat:20.92518617}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 57170.55 | 127612.73 | 57170.55 | 57170.55 | 57170.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.94}} | {2237606/proyecto_PROCESO, 2237606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237627 | Proyecto de inversión | 109970.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109970.66, modificado:109970.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 134585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134585 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 12 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD CON RUMBO A DZEAL A POCOS METROS DE LA TIENDA FLORENTINO EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y1 19 CON C, lon:-88.41523547, lat:20.61608267}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32991.2 | 109970.66 | 32991.2 | 32991.2 | 32991.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {2237627/proyecto_PROCESO, 2237627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237628 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134588 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134588 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 13 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 20 A DOS ESQUINAS , lon:-88.95600339, lat:20.94418958}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 38283.82 | 127612.73 | 38283.82 | 38283.82 | 38283.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.91}} | {2237628/proyecto_INICIO, 2237628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237821 | Proyecto de inversión | 159841.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159841.92, modificado:159841.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 137004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137004 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 15 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TORTILLERÍA EL REGALO DE DIOS A UNA CUADRA DE SALÓN DE FIESTAS EL ROBLE A POCOS METROS DEL DISTRIBUI, lon:-88.19889433, lat:20.80231407}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 147824.16 | 159841.92 | 147824.16 | 147824.16 | 147824.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.64}} | {2237821/proyecto_PROCESO, 2237821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237825 | Proyecto de inversión | 51268.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51268.14, modificado:51268.14}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 137031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137031 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 7 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA ACCIÓN ESTA UBICADA CERCA DEL PARQUE SAN JOSÉ Y SOBRE LA CARRETERA DE LA CARNICERÍA LA GUADALUPE Y CERCA DE LA MUEBLERÍA EL PASO, lon:-88.20139187, lat:20.80747941}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 15380.44 | 51268.14 | 15380.44 | 15380.44 | 15380.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.16}} | {2237825/proyecto_INICIO, 2237825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237888 | Proyecto de inversión | 109958.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109958.04, modificado:109958.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 138832 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138832 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 37 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 CO, lon:-89.05972921, lat:20.06909662}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 105895.14 | 109958.04 | 105895.14 | 105895.14 | 105895.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237888/proyecto_INICIO, 2237888/proyecto_FIN, 2237888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237904 | Proyecto de inversión | 7267.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267.48, modificado:7267.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 138997 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138997 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CERRADA CALLE CERRADA, CALLE 26 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 17 , lon:-89.04536761, lat:20.07999678}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.62}} | {2237904/proyecto_PROCESO, 2237904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237916 | Proyecto de inversión | 7267.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267.48, modificado:7267.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 139156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 ENTRE 33 Y 35, lon:-89.048618, lat:20.07023812}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2237916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237953 | Proyecto de inversión | 126841.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126841.79, modificado:126841.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139481 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139481 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO PICK Y DE CIBER Y PAPELERÍA AMIRENY., lon:-89.46450266, lat:20.39109021}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 38052.54 | 126841.79 | 38052.54 | 38052.54 | 38052.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.09}} | {2237953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237962 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO - 139567 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139567 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DEL PARQUE, lon:-88.97208713, lat:20.12572067}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 72907.23 | 127609.71 | 72907.23 | 72907.23 | 72907.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {2237962/proyecto_PROCESO, 2237962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237986 | Proyecto de inversión | 220156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220156.92, modificado:220156.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 139823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139823 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO PAPACAL, 97935 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A PAPACAL SOBRE LA CALLE QUE LLEVA A PETO, lon:-88.81839925, lat:20.15141217}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 93513.86 | 220156.92 | 93513.86 | 93513.86 | 93513.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238049 | Proyecto de inversión | 7367.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7367.43, modificado:7367.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CONKAL DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 141013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141013 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE CLINICA VETERINARIA PVS CONKAL A UNA ESQUINA DE FARMACIA YZA, lon:-89.52040863, lat:21.0722498}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2210.23 | 7367.43 | 2210.23 | 2210.23 | 2210.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.87}} | {2238049/proyecto_INICIO, 2238049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302238063 | Proyecto de inversión | 14544.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14544.86, modificado:14544.86}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 141131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141131 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO DE SALUD Y A TRES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.94035453, lat:20.20359846}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4363.46 | 14544.86 | 4363.46 | 4363.46 | 4363.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.74}} | {2238063/proyecto_PROCESO, 2238063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238076 | Proyecto de inversión | 380525.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380525.37, modificado:380525.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 141231 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141231 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 34 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA SAN MARTÍN DE PORRES Y A POCOS METROS DEL TALLER DE MOTOS CHIDO, lon:-89.39690205, lat:20.38834759}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 114157.61 | 380525.37 | 114157.61 | 114157.61 | 114157.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.62}} | {2238076/proyecto_INICIO, 2238076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238309 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 148969 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148969 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN SE UBICA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN EL CAMINO HACIA LUZ, lon:-88.80387569, lat:21.19938802}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238310 | Proyecto de inversión | 219361.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219361.22, modificado:219361.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 149002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149002 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE SACALUM-PLAN CAC PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLEJON 37 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM EN EL MUNICIPIO DE SACALÚM EN LA CALLE SACALÚMPL, lon:-89.58690119, lat:20.48976656}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65808.37 | 219361.22 | 65808.37 | 65808.37 | 65808.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2238310/proyecto_INICIO, 2238310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238317 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149115 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149115 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 31 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL SALÓN DE UÑAS PINK NAILS Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA, lon:-88.79165755, lat:21.19751016}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238320 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149197 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 29, CALLE 31 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD Y A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN CAMINO HACIA A LA LUZ, lon:-88.80382205, lat:21.19938802}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.35}} | {2238320/proyecto_PROCESO, 2238320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238343 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 149663 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149663 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y , LA ACCIÓN ESTÁ A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL RASTRO MUNICIPAL RUMBO AL CENOTE UCIL, lon:-88.60321804, lat:20.97575938}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32669.17 | 108897.24 | 32669.17 | 32669.17 | 32669.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El monto modificado no coincide en el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238344 | Proyecto de inversión | 436027.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436027.12, modificado:436027.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149690 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149690 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, CALLE 28A CONSTRUCCIÓN DECUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 30 POR 35 Y 36 CON 28A CERCA DE TIE, lon:-89.28528836, lat:20.39749836}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 290599.8 | 436027.12 | 290599.8 | 290599.8 | 290599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023(2), trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238359 | Proyecto de inversión | 109006.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109006.78, modificado:109006.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 150807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150807 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A KINL PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE BRECHA 31 Y CALLE 33, CALLE 22 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE CAMINO A KINIL POR CALLE , lon:-89.27289695, lat:20.39545594}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 78499.21 | 109006.78 | 78499.21 | 78499.21 | 78499.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238374 | Proyecto de inversión | 383202.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383202.87, modificado:383202.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 150926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150926 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TETIZ, 97364 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE, lon:-89.96741308, lat:20.97500302}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 187306.55 | 383202.87 | 187306.55 | 187306.55 | 187306.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.16}} | {2238374/proyecto_INICIO, 2238374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238380 | Proyecto de inversión | 22031.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22031.31, modificado:22031.31}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 151037 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151037 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO , 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 27 Y 29 CON 29A EN LA PERIFERIA OE, lon:-89.27628687, lat:20.40110846}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6609.39 | 22031.31 | 6609.39 | 6609.39 | 6609.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.57}} | {2238380/proyecto_PROCESO, 2238380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238381 | Proyecto de inversión | 440546.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440546.52, modificado:440546.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 151045 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151045 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL A ESPALDAS DEL MODELORAMA ARIANITA, lon:-89.93531966, lat:20.95900015}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 190594.44 | 440546.52 | 190594.44 | 190594.44 | 190594.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.08}} | {2238381/proyecto_INICIO, 2238381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023(2), trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 43.26%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238388 | Proyecto de inversión | 14764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14764.3, modificado:14764.3}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 151129 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151129 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN EN UNA CALLE SIN NÚMERO EN EL CE, lon:-89.96634946, lat:20.97530826}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4429.29 | 14764.3 | 4429.29 | 4429.29 | 4429.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.76}} | {2238388/proyecto_INICIO, 2238388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238391 | Proyecto de inversión | 53114.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53114.94, modificado:53114.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151155 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151155 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA TIENDA EL OXXITO, lon:-88.60209032, lat:20.95990156}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238397 | Proyecto de inversión | 126745.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126745.61, modificado:126745.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151270 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151270 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA BENDICION DE DIOS Y DE MOTOSERVICIO ESPADAS JR., lon:-89.59895128, lat:20.6909755}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 55159.62 | 126745.61 | 55159.62 | 55159.62 | 55159.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {2238397/proyecto_PROCESO, 2238397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238422 | Proyecto de inversión | 271882.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271882.84, modificado:271882.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151640 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151640 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 16, CALLE 20 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 15 CON 23 Y 16 CON 20 CERCA D, lon:-89.32894801, lat:20.53561034}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 81564.85 | 271882.84 | 81564.85 | 81564.85 | 81564.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238422/proyecto_INICIO, 2238422/proyecto_FIN, 2238422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 04/09/2023 y fecha de termino: 12/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238526 | Proyecto de inversión | 255284.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255284.18, modificado:255284.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 155741 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155741 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 16, lon:-89.31818774, lat:20.74338569}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76585.25 | 255284.18 | 76585.25 | 76585.25 | 76585.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198474.29, importe_modificado:1198474.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.22}} | {2238526/proyecto_PROCESO, 2238526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238547 | Proyecto de inversión | 127282.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127282.33, modificado:127282.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 155926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155926 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 13 ENTRE 22 Y 20, lon:-89.28420533, lat:20.74242824}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38184.7 | 127282.33 | 38184.7 | 38184.7 | 38184.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {2238547/proyecto_PROCESO, 2238547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238563 | Proyecto de inversión | 7258.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7258.06, modificado:7258.06}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KAMPEPÉN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 156131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156131 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE HACIENDA PUEBLO KAMPEPÉN, 97580 KAMPEPÉN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DESPUES DE LA HACIENDA KAMPEPEN A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-89.26089405, lat:20.73047421}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2177.42 | 7258.06 | 2177.42 | 2177.42 | 2177.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.89}} | {2238563/proyecto_PROCESO, 2238563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238567 | Proyecto de inversión | 53099.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53099.72, modificado:53099.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157184 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157184 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA ACCIÓN SE UBICA UNA CUADRA AL SUR DE LA CARRETERA A TICIMUL. A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD. CERCA DEL MODELORAMA, lon:-88.51664714, lat:20.56809798}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15929.92 | 53099.72 | 15929.92 | 15929.92 | 15929.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 26/07/2023 y fecha de termino: 02/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238568 | Proyecto de inversión | 378700.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378700.92, modificado:378700.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157198 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157198 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL SIX MIS TRES AMORES Y EL JARDIN PEDACITO DE CIELO, lon:-89.47609602, lat:20.75203561}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 113610.28 | 378700.92 | 113610.28 | 113610.28 | 113610.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.91}} | {2238568/proyecto_INICIO, 2238568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238582 | Proyecto de inversión | 108679.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.39, modificado:108679.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157353 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 36 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 36 CON 15 Y 17 CON 38 CERCA , lon:-89.54456916, lat:20.40255937}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32603.82 | 108679.39 | 32603.82 | 32603.82 | 32603.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238582/proyecto_FIN, 2238582/proyecto_INICIO, 2238582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238584 | Proyecto de inversión | 109542.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109542.39, modificado:109542.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIXYÁ DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157379 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE CERCA AUTOMOTRIZ PUEBLO PIXYAH, 97823 PIXYÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE PIXYAH EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. DEL LA, lon:-89.41514458, lat:20.63641168}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32862.72 | 109542.39 | 32862.72 | 32862.72 | 32862.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.34}} | {2238584/proyecto_PROCESO, 2238584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238605 | Proyecto de inversión | 126647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.2, modificado:126647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 157677 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157677 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCATZIN. ENFRENTE DEL MOLINO Y TORTILLERÍA JUAN DIEGO, lon:-87.93418148, lat:20.66051556}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37994.16 | 126647.2 | 37994.16 | 37994.16 | 37994.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.09}} | {2238605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238607 | Proyecto de inversión | 214027.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214027.24, modificado:214027.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157799 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN UBICADA ENTRE LA OFICINA DE VECOTORES DE LA SSY Y DE VILLA ESPERANZA. A POCOS METROS DEL TALLER MECANICO JORGES, lon:-89.53142536, lat:20.38560775}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 64208.17 | 214027.24 | 64208.17 | 64208.17 | 64208.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238624 | Proyecto de inversión | 107548.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107548.28, modificado:107548.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 158251 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158251 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA Y CERCA DE LA FARMACIA SANA SANA, lon:-89.75608773, lat:21.04142917}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32264.48 | 107548.28 | 32264.48 | 32264.48 | 32264.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2238624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238632 | Proyecto de inversión | 14764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14764.3, modificado:14764.3}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 158373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158373 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DICONSA Y DE SANA SANA FARMACIAS, lon:-89.75598878, lat:21.04134233}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4429.29 | 14764.3 | 4429.29 | 4429.29 | 4429.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.72}} | {2238632/proyecto_INICIO, 2238632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238654 | Proyecto de inversión | 7354.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7354.39, modificado:7354.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 160112 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160112 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 9 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 5 CON 34 Y 32 CON 9 CERCA DE ESCU, lon:-89.54324682, lat:20.41087371}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2206.32 | 7354.39 | 2206.32 | 2206.32 | 2206.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238667 | Proyecto de inversión | 36811.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36811.7, modificado:36811.7}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160365 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 43 EQUIPAMIENTO DE 5 ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 45 ENTRE 38 Y 40, lon:-89.40708889, lat:20.30211426}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 11043.51 | 36811.7 | 11043.51 | 11043.51 | 11043.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.3}} | {2238667/proyecto_PROCESO, 2238667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238670 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UN ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160416 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 64 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 62, CALLE 66 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 64 CON 57 Y 62 CON, lon:-89.42974162, lat:20.30190121}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2208.7 | 7362.34 | 2208.7 | 2208.7 | 2208.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.32}} | {2238670/proyecto_PROCESO, 2238670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238671 | Proyecto de inversión | 7347.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7347.1, modificado:7347.1}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160423 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160423 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17, lon:-89.2388854, lat:20.81780266}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2204.13 | 7347.1 | 2204.13 | 2204.13 | 2204.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.27}} | {2238671/proyecto_PROCESO, 2238671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238690 | Proyecto de inversión | 379110.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379110.78, modificado:379110.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160713 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160713 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 25 ENTRE 30 Y 28A. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL ARBOLIT, lon:-89.04192518, lat:20.79579587}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 138843.32 | 379110.78 | 138843.32 | 138843.32 | 138843.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.29}} | {2238690/proyecto_INICIO, 2238690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238700 | Proyecto de inversión | 216952.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216952.52, modificado:216952.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160801 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160801 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8A LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA TIENDA SAN JOSÉ Y A MEDIA CUADRA DEL TIEMPO DE VESTIDO DE NOVIA ELENA EN LA CALLE 10 ENTRE 21 Y 23 X 8A., lon:-87.93048037, lat:20.65462227}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65085.76 | 216952.52 | 65085.76 | 65085.76 | 65085.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {2238700/proyecto_INICIO, 2238700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238705 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160853 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160853 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 19 ENTRE 8 Y 6A, lon:-89.02722172, lat:20.7967472}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 85275.19 | 108897.24 | 85275.19 | 85275.19 | 85275.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238706 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160856 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160856 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, CALLE 39 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 37 CON 54 Y 52 CON, lon:-89.41641339, lat:20.3148069}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2208.7 | 7362.34 | 2208.7 | 2208.7 | 2208.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238712 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160943 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160943 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 45 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 47 ENTRE 44 Y 46 X, lon:-89.4149329, lat:20.30525315}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2208.7 | 7362.34 | 2208.7 | 2208.7 | 2208.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238717 | Proyecto de inversión | 53655.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.16, modificado:53655.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 161044 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161044 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 NICOLASA EK PUC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 54, BRECHA AL FINAL EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A , lon:-89.42829522, lat:20.29142318}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16096.55 | 53655.16 | 16096.55 | 16096.55 | 16096.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238720 | Proyecto de inversión | 1088834.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088834.5, modificado:1088834.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 161089 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161089 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 16 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA ACCIÓN ESTÁ A UN COSTADO DE LA TIENDA DICONSA 2 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE NOVEDADES JUDITH. EN LA CALLE 16 ENTRE 9 Y 11., lon:-88.00810423, lat:20.67698925}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 326650.35 | 1088834.5 | 326650.35 | 326650.35 | 326650.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.2}} | {2238720/proyecto_PROCESO, 2238720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238722 | Proyecto de inversión | 53778.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53778.84, modificado:53778.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 161124 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 23 Y 21. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ROPA Y U, lon:-89.21246438, lat:20.76727296}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16133.65 | 53778.84 | 16133.65 | 16133.65 | 16133.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238762 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164246 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164246 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 42 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 31 C, lon:-89.40776328, lat:20.31495623}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16096.55 | 53655.18 | 16096.55 | 16096.55 | 16096.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238804 | Proyecto de inversión | 220460.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220460.92, modificado:220460.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164805 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164805 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 36 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 30 CON 59 Y 61 CO, lon:-89.4059794, lat:20.29183299}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66138.28 | 220460.92 | 66138.28 | 66138.28 | 66138.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238806 | Proyecto de inversión | 126623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126623.02, modificado:126623.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 164835 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164835 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 33 ENTRE 40 Y 42, lon:-88.75644075, lat:20.90178722}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 81899.16 | 126623.02 | 81899.16 | 81899.16 | 81899.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.81}} | {2238806/proyecto_INICIO, 2238806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 64.68%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238807 | Proyecto de inversión | 220460.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220460.92, modificado:220460.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164912 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 42A Y CALLE 42B, CALLE 69 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A CON 42A Y , lon:-89.42366052, lat:20.29155123}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 176871.36 | 220460.92 | 176871.36 | 176871.36 | 176871.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 80.23%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238880 | Proyecto de inversión | 126781.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.81, modificado:126781.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 172401 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172401 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 14, CALLE 20 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AKIL EN EL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 53 CON 18 Y 14 CON 20 CERC, lon:-89.35056124, lat:20.24933904}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 44299.1 | 126781.81 | 44299.1 | 44299.1 | 44299.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.71}} | {2238880/proyecto_PROCESO, 2238880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238887 | Proyecto de inversión | 255482.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255482.3, modificado:255482.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 172592 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172592 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 17 ENTRE 16 Y 14. CERCA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UNA CASA CIUDANA A D, lon:-89.18091085, lat:20.8342907}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76644.69 | 255482.3 | 76644.69 | 76644.69 | 76644.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238931 | Proyecto de inversión | 126452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126452.1, modificado:126452.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173878 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 35A ENTRE 14 Y 10. ALREDEDOR DEL, lon:-89.27310897, lat:21.08803577}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37935.63 | 126452.1 | 37935.63 | 37935.63 | 37935.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.58}} | {2238931/proyecto_INICIO, 2238931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el monto modificado, no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238951 | Proyecto de inversión | 766469.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766469.76, modificado:766469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174057 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA PERIFERIA A POCOS METROS DE LA CARRETERA A CANTAMAYEC, lon:-89.00846821, lat:20.59614439}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 478378.92 | 766469.76 | 478378.92 | 478378.92 | 478378.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.7}} | {2238951/proyecto_PROCESO, 2238951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 62.41%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238957 | Proyecto de inversión | 659335.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659335.98, modificado:659335.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174129 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174129 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 18 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 15 CON 24 Y 26 CON 18. SOBRE LA CALLE 24 SE , lon:-88.39156661, lat:20.77166207}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 197800.79 | 659335.98 | 197800.79 | 197800.79 | 197800.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238988 | Proyecto de inversión | 219778.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219778.66, modificado:219778.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 175330 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175330 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 9 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 11 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 , lon:-88.59376752, lat:20.70211289}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65933.6 | 219778.66 | 65933.6 | 65933.6 | 65933.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239034 | Proyecto de inversión | 126781.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.81, modificado:126781.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177150 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LA PARCELITA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE COLINA, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 20 CON C, lon:-89.35388309, lat:20.24503203}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 44299.1 | 126781.81 | 44299.1 | 44299.1 | 44299.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.94}} | {2239034/proyecto_PROCESO, 2239034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239035 | Proyecto de inversión | 1098893.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098893.3, modificado:1098893.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177190 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177190 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y CON RES, lon:-88.47419033, lat:20.70028248}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 329667.99 | 1098893.3 | 329667.99 | 329667.99 | 329667.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239044 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177328 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177328 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 50, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 45 ENTRE 52 Y 50, lon:-89.29878883, lat:21.08583555}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239097 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177866 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177866 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 11 ENTRE 26 Y 24, lon:-88.7956933, lat:21.20690015}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108863.85 | 108863.85 | 108863.85 | 108863.85 | 108863.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es el importe que se maneja en la tabla RAT, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El monto ejercido no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239099 | Proyecto de inversión | 108891.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108891.24, modificado:108891.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177878 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14, CALLE 27 LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CENOTE XI IM HA. A UNA CUADRA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y DE LA T, lon:-88.14212115, lat:20.64478693}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32667.37 | 108891.24 | 32667.37 | 32667.37 | 32667.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239136 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 178904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178904 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 2 Y 2B, lon:-90.39455689, lat:20.85890491}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239138 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 178962 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178962 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN EN LA CALLE 4 ENTRE 6 Y 4, lon:-90.39268678, lat:20.86934893}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239149 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179426 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179426 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, CALLE 36A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 36 CON 51 Y , lon:-89.88789637, lat:21.00566596}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239155 | Proyecto de inversión | 73180.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73180.8, modificado:73180.8}} | EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 179567 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179567 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 12 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA EN LA CALLE 12 ENTRE 9 Y 7, lon:-88.03936234, lat:20.79016501}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 21954.24 | 73180.8 | 21954.24 | 21954.24 | 21954.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.7}} | {2239155/proyecto_PROCESO, 2239155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239163 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 180813 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 180813 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 26A CON 15 Y 13 CON , lon:-89.86991023, lat:21.02660868}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240255 | Proyecto de inversión | 3344560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344560.0, modificado:3344560.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PANABÁ, EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ, DEL MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN - 225464 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 225464 | S | 2721 | 2571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 14 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABA, lon:-88.26966148, lat:21.29037734}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 1003368.21 | 1003368.21 | 1003368.21 | 1003368.21 | 1003368.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-079, contratista:Gupo Waga S.A DE C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:4810714.87, importe_modificado:4810714.87}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO PARA ESTE PROYECTO ES DE 3,344,560.71, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN 18 DE AGOSTO 07 DE DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR: FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO, EL MONTO APROBADO, EL CONTRATO QUE MENCIONAN NO LE CORRESPONDE AL PROYECTO (EN DETALLE DEL CONTRATO FALTO MENCIONAR EL MONTO CONTRATADO POR MUNICIPIO, SI EL CONTRATO ABARCA VARIOS MUNICIPIOS) NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO, FALTO ANEXAR FOTOGRAFIAS., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:VERIFICAR DE NUEVO LA FECHA DE INICIO Y TERMINO, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE DE ACUERDO AL ANEXO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | YUC230302240297 | Proyecto de inversión | 2709453.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709453.4, modificado:2709453.4}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XBEC, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN. - 226623 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226623 | S | 252 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE 21 HACIENDA X-BEC, 97623 X-BEC, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CON LOS CRUZAMIENTOS 16 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE XBEC MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.82523265, lat:21.24925822}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 812836.44 | 812836.44 | 812836.44 | 812836.44 | 812836.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-068, contratista:Administradora Técnica del Mayab S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5116454.11, importe_modificado:5116454.11}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO ES DE 2,709,453.40, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:verificar : fecha de inicio y termino, el monto aprobado, el contrato que mencionan no le corresponde al proyecto( en la descripción del detalle de mencionar el monto del contrato si abarca varios municipios) ninguno coincide con el anexo enviado., falto anexar fotografías., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240334 | Proyecto de inversión | 2752513.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752513.33, modificado:2752513.33}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL CUYO, EN LA LOCALIDAD DEL CUYO, DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN - 227412 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227412 | S | 868 | 919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:PUEBLO EL CUYO, 97713 EL CUYO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES 26 Y 28 DE LA LOCALIDAD DE EL CUYO MUNICIPIO DE TIZIMÍN, lon:-87.68113227, lat:21.51679516}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 825754 | 825754 | 825754 | 825754 | 825754 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-081, contratista:Grupo Waga S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y conservación de obra Pública en Yucatán, monto:5172964.93, importe_modificado:5172964.93}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERÍODO DE EJECUCCIÓN CORRESPONDE A 01 DE SEPTIEMBRE AL 23 NOV, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:EL MONTO DE CONTRATO DE ESTE PROYECTO ES DE 2,752,513.33, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240344 | Proyecto de inversión | 1297138.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297138.23, modificado:1297138.23}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ, DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN - 227514 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227514 | S | 824 | 793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A A ESPALDAS DEL COMISARIADO EJIDAL A UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EKPEDZ, lon:-88.43030156, lat:20.31755728}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 389141.47 | 389141.47 | 389141.47 | 389141.47 | 389141.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-080, contratista:Comercializadora Masur 2000, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5318717.25, importe_modificado:5318717.25}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,297,138.23, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:PERÍODO DE EJECUCCIÓN 10 DE AGOSTO AL 23 DE NOVIEMBRE , trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar fecha de inicio y termino. Poner la correcta en la parte de observaciones de capturista. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | YUC230302240605 | Proyecto de inversión | 53114.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53114.98, modificado:53114.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235421 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235421 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 8 ENTRE 19 Y 17, lon:-88.59988689, lat:20.96506119}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 0 | 53114.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240609 | Proyecto de inversión | 7386.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386.04, modificado:7386.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235573 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235573 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 9 ENTRE 18 Y 16, lon:-88.60324834, lat:20.97025181}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 0 | 7386.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2240609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240611 | Proyecto de inversión | 7386.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386.04, modificado:7386.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235633 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 8 ENTRE 19 Y 17, lon:-88.59992981, lat:20.96506119}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 0 | 7386.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2240611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240760 | Proyecto de inversión | 7564443.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4538666.02, modificado:4538666.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025777.35, modificado:3025777.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 87 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XAYA DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 244584 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 244584 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAYA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO XAYA ESTÁ A 19 METROS DE ALTITUD., lon:-89.18770838, lat:20.29613379}} | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 6214190.23 | 7564443.37 | 4302248.49 | 4302248.49 | 4302248.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-012-2023, contratista:Grupo Urbamex, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8607814.87, importe_modificado:8607814.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:62.94}} | {2240760/proyecto_PROCESO, 2240760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/00390 RAD FED $3´188,412.88 FISE $3´025,777.35 PAGADO FED $2´581,349.10 FISE $1´720,899.39, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268667 | Proyecto de inversión | 16314555 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6314555E7, modificado:1.6314555E7}} | CONTINUIDAD DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EQUIPAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE CCT 31ESU0200Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-001 | S | 390 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.49, meta_modificada:498.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AV. CHANYOKDZONOT TABLAJE CATASTRAL, lon:-88.18686, lat:20.71021}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 10876369 | 15225346.28 | 8488529.31 | 8488529.31 | 8476435.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-23-ADQ-LP-012, contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5275537.83, importe_modificado:5275537.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-106, contratista:TENCORP, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:9949808.45, importe_modificado:9949808.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve el siguiente folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:se devuelve el siguiente folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:se devuelve el siguiente folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:se devuelve el siguiente folio a solicitud del ejecutor de acuerdo al correo enviado el día 11 oct 2023, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | YUC230302268812 | Proyecto de inversión | 2699563 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699563.0, modificado:2699563.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR CCT 31EUT0002N | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-004 | S | 530 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:TEKAX DE ALVARO DE OBREGON, lon:-89.30622, lat:20.22318}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 1799707 | 2494352.79 | 748305.84 | 748305.84 | 748305.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-102, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2494352.79, importe_modificado:2494352.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL ANTICIPO POR LO QUE AUN NO CUENTA CON AVANCE FISICO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268927 | Proyecto de inversión | 35608.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35608.11, modificado:35608.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0213S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-309 | S | 151 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 398 COLONIA SAN ANTONIO KAUA I CP.97929, lon:-89.587912, lat:20.944358}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 35608.11 | 35608.11 | 15322.51 | 15322.51 | 15322.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20285.6, importe_modificado:20285.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15322.51, importe_modificado:15322.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268977 | Proyecto de inversión | 25830.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25830.44, modificado:25830.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DPR2027K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-359 | S | 199 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 44 S/N COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370, lon:-89.57434, lat:20.928993}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 25830.44 | 25830.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25830.44, importe_modificado:25830.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO ESTA EN EJECUCION Y SE CORRIGIO EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la fecha de termino y el status de la obra, no se cuenta con la información en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269045 | Proyecto de inversión | 29025.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29025.75, modificado:29025.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TEMOZON, CCT 31DML2023X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-427 | S | 19 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11-A S/N COLONIA SAN JUAN CP.97740, lon:-88.207581, lat:20.806273}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 29025.75 | 29025.75 | 8840.89 | 8840.89 | 8840.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20184.86, importe_modificado:20184.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8840.89, importe_modificado:8840.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar los porcentajes de avance físico y financiero, no coinciden con los enviados en el anexo, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269098 | Proyecto de inversión | 49014.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49014.71, modificado:49014.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA HELENA CHANES, CCT 31DJN0071U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-480 | S | 64 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3-A NO. 274 COLONIA PENSIONES CP.97776, lon:-89.64306, lat:20.999732}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 49014.71 | 49014.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:49014.71, importe_modificado:49014.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269100 | Proyecto de inversión | 71040.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71040.09, modificado:71040.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31DES0011P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-482 | S | 278 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3-C (ENTRADA POR LA CALLE 117) S/N COLONIA FRANCISCO VILLA PONIENTE CP.97219, lon:-89.645716, lat:20.999881}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 71040.09 | 71040.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:71040.09, importe_modificado:71040.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269122 | Proyecto de inversión | 146005.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146005.48, modificado:146005.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0179A, EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-504 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-88.24617, lat:20.64924}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 146005.48 | 146005.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:146005.48, importe_modificado:146005.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269132 | Proyecto de inversión | 15626.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15626.71, modificado:15626.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO, CCT 31EES0067Q, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-514 | S | 141 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 14 S/N CP.97302, lon:-89.651303, lat:21.101595}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 15626.71 | 15626.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:15626.71, importe_modificado:15626.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269139 | Proyecto de inversión | 40063.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40063.6, modificado:40063.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0829N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-521 | S | 111 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 10 CP.97936, lon:-89.747345, lat:20.874782}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 40063.6 | 40063.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:40063.6, importe_modificado:40063.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269150 | Proyecto de inversión | 10933.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10933.72, modificado:10933.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ACUÑA, CCT 31ETV0051V, EN LA LOCALIDAD DE XUILUB Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-532 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:182, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97787, lon:-88.03191, lat:20.4132}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 10933.72 | 10933.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:10933.72, importe_modificado:10933.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269527 | Proyecto de inversión | 76731.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76731.7, modificado:76731.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO GARCIA FRANCO, CCT 31DPR0455P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-011 | S | 103 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 187 CP.97840, lon:-89.709893, lat:20.484922}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 76731.7 | 76731.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:76731.7, importe_modificado:76731.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269532 | Proyecto de inversión | 12421.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12421.44, modificado:12421.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA O RELLY, CCT 31DCC0144G, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-016 | S | 86 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97393, lon:-88.9187, lat:20.49745}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 12421.44 | 12421.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:12421.44, importe_modificado:12421.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269558 | Proyecto de inversión | 20263.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20263.33, modificado:20263.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DST0021O, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-042 | S | 320 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 48 S/N COLONIA EDESIO CARRILLO PUERTO CP.97430, lon:-89.300423, lat:21.09791}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 20263.33 | 20263.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:20263.33, importe_modificado:20263.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269562 | Proyecto de inversión | 18695.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18695.72, modificado:18695.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU, CCT 31DJN0175P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-046 | S | 75 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5-E NO. 301 COLONIA SANTA ANA CP.97370, lon:-89.570604, lat:20.909712}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 18695.72 | 18695.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:18695.72, importe_modificado:18695.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269567 | Proyecto de inversión | 22449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22449.94, modificado:22449.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31EPR0129T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-051 | S | 163 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N CP.97770, lon:-89.663541, lat:21.282932}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 22449.94 | 22449.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:22449.94, importe_modificado:22449.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269573 | Proyecto de inversión | 9769.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9769.91, modificado:9769.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DJN0058Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-057 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 98 NO. 511 COLONIA SAN LORENZO (ZACATAL) CP.97247, lon:-89.648045, lat:20.96866}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 9769.91 | 9769.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:9769.91, importe_modificado:9769.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269828 | Proyecto de inversión | 835420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835420.33, modificado:835420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LEÓN BOJORQUEZ C.C.T 31DES2012B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_12 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:HUNUCMA, lon:-89.867509, lat:21.01296}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 626008.44 | 649449.32 | 626008.44 | 626008.44 | 626008.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-077, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:649449.32, importe_modificado:649449.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGE LA LOCALIDAD EN EL ANEXO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance fisio y financiero no corresponden según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance fisio y financiero no corresponden según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance fisio y financiero no corresponden según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar geolocalizacion y localidad no corresponde. Verificar avance fisio y financiero no corresponden según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269840 | Proyecto de inversión | 2465420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465420.33, modificado:2465420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 76 C.C.T 31DST2025Y DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_24 | S | 259 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MERIDA, lon:-89.541741, lat:20.98309}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 602592.91 | 2008643.03 | 602592.91 | 602592.91 | 602592.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-100, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2008643.03, importe_modificado:2008643.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:'Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:'Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:'Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:'Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269851 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31ETV0114Q EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-012 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:Pixoy Valladolid Yucatán CP. 97790, lon:-88.26428, lat:20.719814}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-196, contratista:JESUS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, difiere al anexo. Verificar la ubicación en el mapa., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302270630 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DPR0194U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-002 | S | 158 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 20 S/N Barrio San Bernardo , Muna CP. 97840 , lon:-89.710799, lat:20.479119}} | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-132, contratista:HEBER ISMAEL MAY UC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211380 | Adquisición | 1399792 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399792.0, modificado:1399792.0}} | Equipamiento de la Policía Cibernética | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0305-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1259812.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211387 | Adquisición | 1076054 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076054.0, modificado:1076054.0}} | Equipamiento Mobiliario Ciencias Forenses | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado | 0306-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 968448.6 | 590147.68 | 590147.68 | 590147.68 | 590147.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211392 | Adquisición | 2332341.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332341.01, modificado:2332341.01}} | Equipamiento de Centros de Reinserción Social | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno | 0713-2023 | N | 0 | 0 | 1530 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2099106.91 | 1514520.09 | 1514520.09 | 1514520.09 | 1514520.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211397 | Adquisición | 187920.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187920.14, modificado:187920.14}} | Equipamiento Mobiliario de Centro de Medidas Adolescentes | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno | 0714-2023 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62 , Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 169128.13 | 132219 | 132219 | 132219 | 132219 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211412 | Adquisición | 5467177 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5467177.0, modificado:5467177.0}} | Equipamiento de la Red Nacional de Radiocomunicación del Estado | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal C4 | 0818-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 4920459.3 | 1635971.2 | 1635971.2 | 1635971.2 | 1635971.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202234359 | Proyecto de inversión | 782318.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782318.11, modificado:782318.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERBERTH SPENCER C.C.T 31DJN0145V DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_2 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 13, S/N , COLONIA LAZARO CARDENAS, C.P. 97800, lon:-90.006255, lat:20.590446}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 451814.49 | 659993.66 | 451814.5 | 451814.5 | 451814.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-067, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:659993.66, importe_modificado:659993.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:''Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje fisico y financiero en anexos, no se capturaron los centavos., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:''Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje fisico y financiero en anexos, no se capturaron los centavos., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:''Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje fisico y financiero en anexos, no se capturaron los centavos., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:''Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje fisico y financiero en anexos, no se capturaron los centavos., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202234360 | Proyecto de inversión | 788558.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788558.11, modificado:788558.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO C.C.T 31DCC0296L DE LA LOCALIDAD DE PIXYA DEL MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_3 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97823, lon:-89.415212, lat:20.642718}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 196492.26 | 654974.2 | 196492.26 | 196492.26 | 196492.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-068, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:654974.2, importe_modificado:654974.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se modifica el avance financiero en el anexo., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:'''Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje financiero en anexos, no se capturo, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:'''Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje financiero en anexos, no se capturo, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:'''Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje financiero en anexos, no se capturo, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:'''Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje financiero en anexos, no se capturo, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236408 | Proyecto de inversión | 109658.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109658.49, modificado:109658.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26683 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26683 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TICOPÓ, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CARRETERA ACANCEH-TEYA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ EN UNA CALLE , lon:-89.43973437, lat:20.88793563}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 109591.52 | 109658.49 | 109591.52 | 109591.52 | 109591.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236408/proyecto_FIN, 2236408/proyecto_INICIO, 2236408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.94%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236414 | Proyecto de inversión | 380555.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380555.16, modificado:380555.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28022 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28022 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 25 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.72235208, lat:20.48485941}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 380112.21 | 380555.16 | 380112.21 | 380112.21 | 380112.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2236414/proyecto_INICIO, 2236414/proyecto_FIN, 2236414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.88%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo. , trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236417 | Proyecto de inversión | 506861.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506861.52, modificado:506861.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28074 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28074 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 16 Y 14, lon:-89.19780551, lat:20.86447001}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 506387.92 | 506861.52 | 506387.92 | 506387.92 | 506387.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236417/proyecto_FIN, 2236417/proyecto_INICIO, 2236417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.91%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236426 | Proyecto de inversión | 219317.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219317.1, modificado:219317.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28508 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE 29 Y 27A, lon:-89.19647514, lat:20.86106137}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 219056.18 | 219317.1 | 219056.18 | 219056.18 | 219056.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236426/proyecto_PROCESO, 2236426/proyecto_FIN, 2236426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.88%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236435 | Proyecto de inversión | 271665.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271665.47, modificado:271665.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28653 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28653 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 22 Y 24, lon:-88.52699964, lat:20.84264663}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 271203.44 | 271665.47 | 271203.44 | 271203.44 | 271203.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236435/proyecto_INICIO, 2236435/proyecto_FIN, 2236435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.83%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236437 | Proyecto de inversión | 109650.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109650.64, modificado:109650.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28750 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28750 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 19 ENTRE CALE 38 Y CALLE SIN NÚMERO, lon:-88.53298666, lat:20.84336218}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 109218.12 | 109650.64 | 109218.12 | 109218.12 | 109218.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236437/proyecto_INICIO, 2236437/proyecto_FIN, 2236437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.61%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje del avance financiero no coincide con su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236473 | Proyecto de inversión | 107000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.2, modificado:107000.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 31001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 31001 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 15 Y UNA CALLE SI, lon:-89.69984421, lat:20.4880347}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 105188.21 | 107000.2 | 105188.21 | 105188.21 | 105188.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236473/proyecto_INICIO, 2236473/proyecto_FIN, 2236473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236475 | Proyecto de inversión | 107000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.2, modificado:107000.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 31032 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 31032 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 27 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 34 Y 32 CON CALLE 27 CERCA DE TORT, lon:-89.71914584, lat:20.48290272}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 105188.21 | 107000.2 | 105188.21 | 105188.21 | 105188.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236475/proyecto_PROCESO, 2236475/proyecto_FIN, 2236475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236492 | Proyecto de inversión | 382638.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382638.6, modificado:382638.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50013 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15A PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DEL TALLER DON CHEMA Y A MEDIA CUADRA DE LA TIENDITA MAXCANÚ. A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN VIEJA , lon:-89.99840871, lat:20.5883035}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 268153.03 | 382638.6 | 268153.03 | 268153.03 | 268153.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236492/proyecto_FIN, 2236492/proyecto_INICIO, 2236492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 20/04/2023 Fecha de termino: 28/07/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:le fecha de inicio y termino no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EN LAS OBSERVACIONES DE CAPTURISTA PUEDEN MENCIONAR TODO LO Q NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236501 | Proyecto de inversión | 219721.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219721.39, modificado:219721.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50263 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50263 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:CALLE SANTO DOMINGO-PARAÍSO PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA SANTA MARÍA ACÚ A POCOS METROS DEL TENDEJON SAN RAFAEL Y A UNA CU, lon:-90.15873213, lat:20.70371173}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 148934.98 | 219721.39 | 148934.98 | 148934.98 | 148934.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236501/proyecto_PROCESO, 2236501/proyecto_INICIO, 2236501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 67.78%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:16/09/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236513 | Proyecto de inversión | 109722.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109722.5, modificado:109722.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANIL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51213 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51213 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL UMÁN-MÉRIDA PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE EVENTOS SOCIALES PERLA Y CALLE MATERIALES BALANZAR, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL UMÁNMÉRIDA A UNA CUADRA DE LA QUINT, lon:-89.70464354, lat:20.88943379}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 32916.75 | 109722.5 | 32916.75 | 32916.75 | 32916.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236513/proyecto_INICIO, 2236513/proyecto_FIN, 2236513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236530 | Proyecto de inversión | 221111.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221111.4, modificado:221111.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51574 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51574 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA 82 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 83, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 82 ENTRE 75 Y 83 DE LA COLONIA TEMPORAL A UNA CUADRA DEL PARQ, lon:-89.57893363, lat:20.90637289}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 220575.59 | 221111.4 | 220575.59 | 220575.59 | 220575.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236530/proyecto_INICIO, 2236530/proyecto_FIN, 2236530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.76%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236537 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51706 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51706 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 35A CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 35A ENTRE CALLE 4 Y CALLE SIN NÚMERO EN LA COLONIA SAN , lon:-89.54369487, lat:20.97557274}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 33166.71 | 110555.7 | 33166.71 | 33166.71 | 33166.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236537/proyecto_PROCESO, 2236537/proyecto_INICIO, 2236537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236543 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51851 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51851 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CARRETERA MÉRIDACANCÚN. A POCOS METROS DE LA AGENCIA E, lon:-89.55162891, lat:20.93843319}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 16188.25 | 53960.84 | 16188.25 | 16188.25 | 16188.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236543/proyecto_INICIO, 2236543/proyecto_FIN, 2236543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236551 | Proyecto de inversión | 161882.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161882.52, modificado:161882.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 52119 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 52119 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN CERCA DE LA TAQUERIA LOS , lon:-89.56444971, lat:20.94390195}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 86223.03 | 161882.52 | 86223.03 | 86223.03 | 86223.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236551/proyecto_FIN, 2236551/proyecto_INICIO, 2236551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236583 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 54019 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54019 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA MULCHECHÉN RUMBO DE LA JAPAY PTAR CIELO ALTO Y DEL TEMPLO COLUMNA Y BALUARTE, lon:-89.58350019, lat:20.91058067}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 110353.83 | 110555.7 | 110353.83 | 110353.83 | 110353.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236583/proyecto_INICIO, 2236583/proyecto_FIN, 2236583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.82%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236598 | Proyecto de inversión | 136288.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136288.55, modificado:136288.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55644 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55644 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 11 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11A Y CALLE 18A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 11 ENTRE 11A Y 18A, lon:-89.746481, lat:20.88875937}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 102504.47 | 136288.55 | 102504.47 | 102504.47 | 102504.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236598/proyecto_PROCESO, 2236598/proyecto_FIN, 2236598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236600 | Proyecto de inversión | 136288.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136288.55, modificado:136288.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55713 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55713 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 38A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 27 ENTRE 38 Y 38A, lon:-89.76560948, lat:20.89298328}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 102504.44 | 136288.55 | 102504.44 | 102504.44 | 102504.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236600/proyecto_FIN, 2236600/proyecto_INICIO, 2236600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236615 | Proyecto de inversión | 253553.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253553.06, modificado:253553.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 56069 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56069 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 22 SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL CON CALLE 9 Y 11 CON 24 CERCA DE VI, lon:-89.2279463, lat:20.99212749}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 166865.76 | 253553.06 | 166865.76 | 166865.76 | 166865.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236615/proyecto_INICIO, 2236615/proyecto_FIN, 2236615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236649 | Proyecto de inversión | 217263.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217263.76, modificado:217263.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 58212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58212 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA CALLE 21 ENTRE 24 Y 22 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.01891618, lat:20.17214359}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 196863.67 | 217263.76 | 196863.67 | 196863.67 | 196863.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236649/proyecto_INICIO, 2236649/proyecto_FIN, 2236649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236662 | Proyecto de inversión | 216712.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216712.14, modificado:216712.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58374 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58374 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 27 POR 20 Y 22 CON 29 DE LA LOCALIDAD DE DZEMUL LA CALLE ES CERRADA AL SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DEL, lon:-89.31082972, lat:21.20542111}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 215534.3 | 216712.14 | 215534.3 | 215534.3 | 215534.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236662/proyecto_FIN, 2236662/proyecto_INICIO, 2236662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236669 | Proyecto de inversión | 219004.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219004.2, modificado:219004.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58460 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 ENTRE 19 Y 17 CON 21 CERCA DE PIZERIA LA FOCACCIA Y RENTA DE TERNOS OSCA, lon:-89.36557913, lat:20.48143042}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 182461.38 | 219004.2 | 182461.38 | 182461.38 | 182461.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236669/proyecto_FIN, 2236669/proyecto_INICIO, 2236669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236679 | Proyecto de inversión | 252103.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252103.84, modificado:252103.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58625 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58625 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 26 Y 24UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENTE , lon:-89.21751712, lat:20.46900551}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 207548.72 | 252103.84 | 207548.72 | 207548.72 | 207548.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236679/proyecto_FIN, 2236679/proyecto_INICIO, 2236679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236688 | Proyecto de inversión | 328506.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328506.3, modificado:328506.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58761 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 35 ENTRE 18 Y 16SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE Y, lon:-89.21341855, lat:20.46264688}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 229598.93 | 328506.3 | 229598.93 | 229598.93 | 229598.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2236688/proyecto_PROCESO, 2236688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236711 | Proyecto de inversión | 267976.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267976.85, modificado:267976.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62209 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62209 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE CAMPECHE-MÉRIDA PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ A PIE DE LA CARRETERA CAMPECHEMÉRID, lon:-89.80348101, lat:20.81743675}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 246563.05 | 267976.85 | 246563.05 | 246563.05 | 246563.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2236711/proyecto_INICIO, 2236711/proyecto_FIN, 2236711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236720 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62332 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE SAMAHIL-UMÁN CONDOMINIO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA OXHOLOM-BOLÓN Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CH, lon:-89.85948513, lat:20.88232721}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52284.65 | 52689.43 | 52284.65 | 52284.65 | 52284.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2236720/proyecto_PROCESO, 2236720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236724 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62410 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62410 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE SAMAHIL-UMÁN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE OXHOLOM-BOLOM Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CHUN A PIE DE, lon:-89.85967825, lat:20.88254774}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2236724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236727 | Proyecto de inversión | 7175.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175.05, modificado:7175.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MULIX DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62421 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62421 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:13, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO MULIX, 97396 SAN ANTONIO MULIX, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CACAO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MULIX EN UNA CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.75433024, lat:20.67002627}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 2152.51 | 7175.05 | 2152.51 | 2152.51 | 2152.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236727/proyecto_FIN, 2236727/proyecto_INICIO, 2236727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236728 | Proyecto de inversión | 53595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53595.37, modificado:53595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TANIL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62435 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:CALLE UMÁN-MÉRIDA PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE TANIL A PIE DE LA CARRETERA MÉRIDAUMÁN ENTRE DOS, lon:-89.70503849, lat:20.88972448}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 16078.61 | 53595.37 | 16078.61 | 16078.61 | 16078.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236728/proyecto_FIN, 2236728/proyecto_INICIO, 2236728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236735 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEBEC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62576 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:15, direccion:CALLE HACIENDA TEBEC PUEBLO TEBEC, 97394 TEBEC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE TEBEC Y CALLE TELESECUNDARIA ALFONSO VILLA ROJAS, CALLE ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA, lon:-89.70743058, lat:20.84158853}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 2174.97 | 7249.92 | 2174.97 | 2174.97 | 2174.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.8}} | {2236735/proyecto_PROCESO, 2236735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236736 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62594 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62594 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 36 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.7608794, lat:20.88344156}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2236736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236739 | Proyecto de inversión | 53595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53595.37, modificado:53595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62667 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62667 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:CALLEJON SUMINEL PUEBLO TICIMUL, 97394 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 87, CALLE TIENDA LA SOMBRITA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN, lon:-89.68167781, lat:20.88110773}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 16078.61 | 53595.37 | 16078.61 | 16078.61 | 16078.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236739/proyecto_FIN, 2236739/proyecto_PROCESO, 2236739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236744 | Proyecto de inversión | 126782.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126782.35, modificado:126782.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 62739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62739 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 20, CALLE 22 CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA CALLE 23 ENTRE 33 Y 20 CON 22 CE, lon:-88.82726422, lat:20.543789}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 76595.54 | 76595.54 | 76595.54 | 76595.54 | 76595.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236744/proyecto_INICIO, 2236744/proyecto_FIN, 2236744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236760 | Proyecto de inversión | 253214.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253214.66, modificado:253214.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XLAPAK DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63062 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63062 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:21, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XLAPAK, 97920 XLAPAK, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE XLAPAK EN UNA CALLE SIN NÚMERO A DOS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDADL, lon:-88.63099492, lat:20.25697658}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 189366.81 | 189366.81 | 189366.81 | 189366.81 | 189366.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236760/proyecto_FIN, 2236760/proyecto_INICIO, 2236760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236765 | Proyecto de inversión | 108989.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108989.19, modificado:108989.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUMA DEL MUNICIPIO DE SUMA - 66161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66161 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL SALÓN DE EVENTO LE PATIO Y CERCA DE LOS FRAPPES MELET EN LA CALLE 16 E, lon:-89.14793342, lat:21.09089331}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108416.99 | 108989.19 | 108416.99 | 108416.99 | 108416.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236765/proyecto_PROCESO, 2236765/proyecto_FIN, 2236765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236770 | Proyecto de inversión | 217978.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217978.38, modificado:217978.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUMA DEL MUNICIPIO DE SUMA - 66250 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66250 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE ENTRE 12 Y 14 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DEL MODELO, lon:-89.14664561, lat:21.08604178}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 215826.26 | 217978.38 | 215826.26 | 215826.26 | 215826.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236770/proyecto_FIN, 2236770/proyecto_INICIO, 2236770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236771 | Proyecto de inversión | 128376.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.77, modificado:128376.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66271 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66271 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 LOMAS DE LA BARRANCA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 50, CALLE 30 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 80 Y CALLE SIN , lon:-89.56800226, lat:20.91707582}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128173.16 | 128376.77 | 128173.16 | 128173.16 | 128173.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236771/proyecto_FIN, 2236771/proyecto_INICIO, 2236771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.84%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236777 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66327 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 82 CIUDAD CECILIO CHI, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 82 ENTRE 69 Y 67 EN LA COLONIA CECILIO CHI, lon:-89.59816387, lat:20.92415448}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110101.59 | 110555.7 | 110101.59 | 110101.59 | 110101.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236777/proyecto_FIN, 2236777/proyecto_INICIO, 2236777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.59%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236796 | Proyecto de inversión | 254062.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254062.28, modificado:254062.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66627 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66627 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 25 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CINCO CUADRAS AL ESTE DE LA VILLA. A LA VUELTA DEL CENTRO VETERINARIO Y DEL RESTAURANTE SABORO, lon:-88.30044838, lat:21.00994432}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 247478.11 | 254062.28 | 247478.11 | 247478.11 | 247478.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236796/proyecto_INICIO, 2236796/proyecto_FIN, 2236796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237095 | Proyecto de inversión | 609392.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365635.42, modificado:365635.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243756.95, modificado:243756.95}} | CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102911 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102911 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 97970 BENITO JUÁREZ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.498333 Y LATITUD DEC 19, lon:-89.49870326, lat:19.91502089}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 426574.66 | 609392.37 | 299551.57 | 299551.57 | 29951.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-014-2023, contratista:Espacios Creativos, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5658643.45, importe_modificado:5658643.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.38}} | {2237095/proyecto_PROCESO, 2237095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P.06/23/0396 RAD FED $182,817.71 FISE $243,756.95 PAGADO FED$179,730.95 FISE $119,820.62, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237314 | Proyecto de inversión | 107482.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107482.88, modificado:107482.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 126358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126358 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO ENTRE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL DIVINO NIÑO Y LA TIENDA SAN JUDAS TADEO EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 14 CON 21, lon:-89.06983286, lat:21.05244702}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32244.86 | 107482.88 | 32244.86 | 32244.86 | 32244.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2237314/proyecto_PROCESO, 2237314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237336 | Proyecto de inversión | 53746.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53746.92, modificado:53746.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 127024 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127024 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:CALLE PAPACAL RANCHERIA PAPACAL, 97930 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PAPACAL Y CALLE TBCEY PAPACAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PET, lon:-88.81812209, lat:20.15160062}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 50230.35 | 53746.92 | 50230.35 | 50230.35 | 50230.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2237336/proyecto_INICIO, 2237336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237341 | Proyecto de inversión | 127226.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127226.59, modificado:127226.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 127156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA JUNTO A PANUCHOS OLIVIA Y DE FRAPPES POPEYE. A UNA CUADRA DE LA TIENDA ABARROTES LOS GEMELAS, lon:-89.18147832, lat:21.22415928}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 38167.98 | 127226.59 | 38167.98 | 38167.98 | 38167.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.51}} | {2237341/proyecto_PROCESO, 2237341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237345 | Proyecto de inversión | 136926.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136926.53, modificado:136926.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 127206 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127206 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO A MEDIA CUADRA DEL COFFEA DREAM SINANCHE. Y JUNTO A LA CALLE XINANCHÉ XITIBCANUL Y A UNA ESQUINA DE LA PALAPA, lon:-89.18477903, lat:21.22832043}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 41077.96 | 136926.53 | 41077.96 | 41077.96 | 41077.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237345/proyecto_INICIO, 2237345/proyecto_FIN, 2237345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237351 | Proyecto de inversión | 14534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14534.96, modificado:14534.96}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN DEL MUNICIPIO DE PETO - 127301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127301 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:CALLE PETO-TIXHUALACTÚN RANCHERIA TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE TIXHUALACTÚN Y CALLE TELEBACHILERATO- TIXHUALACTÚN, CALLE IGLESIA DE TIXHUALACTUN COMISARIA DE PETON EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOL, lon:-88.88662952, lat:20.1789185}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4360.49 | 14534.96 | 4360.49 | 4360.49 | 4360.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2237351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237360 | Proyecto de inversión | 29239.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29239.76, modificado:29239.76}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127453 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE, CALLE 8 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDACAMPECHE CO, lon:-90.0736691, lat:20.47981411}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 8771.93 | 29239.76 | 8771.93 | 8771.93 | 8771.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2237360/proyecto_INICIO, 2237360/proyecto_FIN, 2237360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237367 | Proyecto de inversión | 502388.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502388.44, modificado:502388.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 127532 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127532 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TIXMEHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 20 CON 22 , lon:-89.10832219, lat:20.23850135}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 150716.53 | 502388.44 | 150716.53 | 150716.53 | 150716.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.88}} | {2237367/proyecto_PROCESO, 2237367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237470 | Proyecto de inversión | 126206.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126206.68, modificado:126206.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132165 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132165 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 18 ENTRE 15 Y 17 CON 16 A UNA ESQUINA DEL HOSPITAL UMR IXIL Y A LA VUELTA D, lon:-89.48038661, lat:21.15565295}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 37862 | 126206.68 | 37862 | 37862 | 37862 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.99}} | {2237470/proyecto_INICIO, 2237470/proyecto_FIN, 2237470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237483 | Proyecto de inversión | 106944.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106944.2, modificado:106944.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132409 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132409 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 35 CON 32 Y 34 A POCOS METROS DE LA QUINTA NOHOCH TAT Y DEL NEGOCIO ANTOJITOS EL YU, lon:-88.9411301, lat:21.14974228}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 106800.36 | 106944.2 | 106800.36 | 106800.36 | 106800.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}} | {2237483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.87%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237495 | Proyecto de inversión | 218306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218306.82, modificado:218306.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132585 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 35 ENTRE 28 Y 30 A UNA ESQUINA DEL CAMPO DE SOFTBALL SELECTO CERCA, lon:-89.40026606, lat:20.99485437}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 141980.79 | 218306.82 | 141980.79 | 141980.79 | 141980.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2237495/proyecto_PROCESO, 2237495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237551 | Proyecto de inversión | 36203.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36203.95, modificado:36203.95}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 133863 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 133863 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 34 EL PROYECTO ESRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEMAX AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. A UNA CUADRA DE LA TIENDA SAN ISIDRO Y EN LA TIENDA DI, lon:-88.93983072, lat:21.15612985}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 36203.95 | 36203.95 | 36203.95 | 36203.95 | 36203.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.55}} | {2237551/proyecto_PROCESO, 2237551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237556 | Proyecto de inversión | 218306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218306.82, modificado:218306.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOLO DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 133947 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 133947 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CALLE 14 PUEBLO NOLO, 97477 NOLO, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE NOLO EN LA CALLE 14 ENTRE 5 Y 7, lon:-89.42624847, lat:21.01150017}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 190450.61 | 218306.82 | 190450.61 | 190450.61 | 190450.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.72}} | {2237556/proyecto_PROCESO, 2237556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237558 | Proyecto de inversión | 109582.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109582.72, modificado:109582.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EUÁN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 133970 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 133970 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 4 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN LA CALLE 4 ENTRE 5 Y 7, lon:-89.33830649, lat:20.99877054}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32874.82 | 109582.72 | 32874.82 | 32874.82 | 32874.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237605 | Proyecto de inversión | 328890.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328890.24, modificado:328890.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134442 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134442 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 7 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE POCOBOCH EN LA CALLE 7 ENTRE 8 Y 10 A ESPALDAS DE LA CALLE 9 UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALID, lon:-88.11441069, lat:20.97628873}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 141681.85 | 328890.24 | 141681.85 | 141681.85 | 141681.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.04}} | {2237605/proyecto_PROCESO, 2237605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237616 | Proyecto de inversión | 106561.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106561.24, modificado:106561.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134509 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134509 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE DE LA COMISARIA MUNICIPAL TAHCABO CALOTMUL. YUC. PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE DE TIENDA LA REYNA Y CALLE DE MISCELANEA LA CENTRAL, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MED, lon:-88.08070028, lat:21.0564401}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 66455.23 | 106561.24 | 66455.23 | 66455.23 | 66455.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.28}} | {2237616/proyecto_PROCESO, 2237616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237767 | Proyecto de inversión | 126695.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126695.93, modificado:126695.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136378 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 9 ENTRE 2 Y 11, A LAS ORILLAS DE LA VILLA RUMBO A LA CARPINTERIA YG Y DE MOTOSERVICIO, lon:-88.19322588, lat:20.80419809}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 73062.82 | 126695.93 | 73062.82 | 73062.82 | 73062.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {2237767/proyecto_PROCESO, 2237767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237778 | Proyecto de inversión | 107482.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107482.88, modificado:107482.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136567 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136567 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CARRETERA 24, CALLE 45 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 43 ENTRE 24A Y CALLE 24 CON 45 A LA VUELTA DE LA FÁBRICA MAYA , lon:-89.01589483, lat:20.92401448}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 72748.57 | 107482.88 | 72748.57 | 72748.57 | 72748.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237783 | Proyecto de inversión | 53741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.44, modificado:53741.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136595 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136595 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ EN LA CALLE 14 ENTRE 23 Y 25 DETRAS DE TIENDA DE R, lon:-89.12149186, lat:20.93178792}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 16122.43 | 53741.44 | 16122.43 | 16122.43 | 16122.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237797 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136725 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136725 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DEL RESTAURANTE SON DELICIAS Y DE LA POSADA LAS PALMAS, lon:-89.03281814, lat:20.92821481}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 7324.2 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.58}} | {2237797/proyecto_INICIO, 2237797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237827 | Proyecto de inversión | 127612.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.78, modificado:127612.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 137076 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137076 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEYA EN LA CALLE 20 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.07396756, lat:21.05079768}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 38283.83 | 127612.78 | 38283.83 | 38283.83 | 38283.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.98}} | {2237827/proyecto_INICIO, 2237827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237830 | Proyecto de inversión | 549428.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549428.1, modificado:549428.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 137103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137103 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TIENDA TUYUBS A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN ANDRES Y A UNA ESQUINA DE NOVEDADES Y PAPELERÍA KETY, lon:-89.07039737, lat:21.05048572}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 275464 | 549428.1 | 275464 | 275464 | 275464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.25}} | {2237830/proyecto_PROCESO, 2237830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237834 | Proyecto de inversión | 110078.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110078.46, modificado:110078.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 137137 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137137 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO 8 EN LA PERIFERIA SUR CERCA DEL PARQUE INFANTIL LOS TRES REYES Y DE LA LONCHERIA M, lon:-89.04349827, lat:20.07344232}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 105949.82 | 110078.46 | 105949.82 | 105949.82 | 105949.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237834/proyecto_INICIO, 2237834/proyecto_FIN, 2237834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237893 | Proyecto de inversión | 1099705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099705.9, modificado:1099705.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 138874 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138874 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMISARÍA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y DE LA TIENDA LA GUADALUPANA, lon:-88.4002336, lat:20.32946513}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 962965.39 | 1099705.9 | 962965.39 | 962965.39 | 962965.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.8}} | {2237893/proyecto_PROCESO, 2237893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237922 | Proyecto de inversión | 218836.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218836.46, modificado:218836.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139203 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139203 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL A LA VUELTA DE TLAPALERÍA LA PERICA Y A MEDIA CUADRA DEL BALENEARIO BAAXA, lon:-89.30469673, lat:20.43085314}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 146188.97 | 218836.46 | 146188.97 | 146188.97 | 146188.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.22}} | {2237922/proyecto_INICIO, 2237922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237926 | Proyecto de inversión | 218836.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218836.46, modificado:218836.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139238 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139238 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD A UNA ESQUINA DEL BALNEARIO Y RESTAURANTE BALAM Y A TRES DE LA ESCUELA , lon:-89.29784392, lat:20.43874261}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 65650.94 | 218836.46 | 65650.94 | 65650.94 | 65650.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.22}} | {2237926/proyecto_PROCESO, 2237926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237932 | Proyecto de inversión | 127582 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127582.0, modificado:127582.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 139289 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139289 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE 16 RANCHERIA CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK EN EL MUNICIPIO DE OPICHEN EN LA CALLE 16 CON 21, lon:-89.91052085, lat:20.56861235}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 38274.6 | 127582 | 38274.6 | 38274.6 | 38274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.94}} | {2237932/proyecto_PROCESO, 2237932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237933 | Proyecto de inversión | 160970.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160970.73, modificado:160970.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139298 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28A, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE LA COLONIA LA GUADALUPANA Y A UNA CUADRA DE LA TORTILLERÍA 3 DE MAYO, lon:-89.29905041, lat:20.43650039}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 155101.71 | 160970.73 | 155101.71 | 155101.71 | 155101.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 96.35%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237934 | Proyecto de inversión | 21923.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21923.34, modificado:21923.34}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139311 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL TALLER DE BORDADO XAAK AN CHUY Y LA TIENDA ARIADNA, lon:-89.39061188, lat:20.39406192}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 6577 | 21923.34 | 6577 | 6577 | 6577 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.5}} | {2237934/proyecto_PROCESO, 2237934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237952 | Proyecto de inversión | 255219.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255219.42, modificado:255219.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 139467 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139467 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO PAPACAL, 97935 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE INFANTIL PAPAKAL A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOSA Y, lon:-88.81709033, lat:20.15326542}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 145886.16 | 255219.42 | 145886.16 | 145886.16 | 145886.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237952/proyecto_INICIO, 2237952/proyecto_FIN, 2237952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237955 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN DEL MUNICIPIO DE PETO - 139513 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139513 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO UNA CUADRA DEL CAMINO PETO TIXHUALATÚN Y A UNA CUADRA DEL TELEBACHILLERATO, lon:-88.89019823, lat:20.17819911}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 72954.2 | 127609.71 | 72954.2 | 72954.2 | 72954.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237955/proyecto_FIN, 2237955/proyecto_INICIO, 2237955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237965 | Proyecto de inversión | 253683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253683.58, modificado:253683.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139604 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 22 LA ACCIÓN SE UBICA RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 56 JACINTO PAT Y DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A POCOS METROS DE LA TIENDA MOOL SPORT, lon:-89.47123183, lat:20.38155917}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 76105.07 | 253683.58 | 76105.07 | 76105.07 | 76105.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.16}} | {2237965/proyecto_INICIO, 2237965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237970 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE PETO - 139654 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139654 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TEMOZON, 97933 TEMOZÓN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA A TEMOZON QUE LLEVA AL MUNICIPIO DE YAXCOPOIL, lon:-88.92900493, lat:20.07054983}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 51898.46 | 127609.71 | 51898.46 | 51898.46 | 51898.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.85}} | {2237970/proyecto_INICIO, 2237970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237983 | Proyecto de inversión | 137878.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137878.88, modificado:137878.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO - 139785 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139785 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTILPLES Y DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.97357844, lat:20.12469346}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 87753.01 | 137878.88 | 87753.01 | 87753.01 | 87753.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.94}} | {2237983/proyecto_PROCESO, 2237983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 63.64%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance, difiere al del anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237985 | Proyecto de inversión | 109418.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109418.23, modificado:109418.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139816 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139816 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 26 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL CENTRO DE SALUD RURAL Y LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA, lon:-89.47337567, lat:20.38157492}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32825.47 | 109418.23 | 32825.47 | 32825.47 | 32825.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237995 | Proyecto de inversión | 160970.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160970.73, modificado:160970.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139934 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139934 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO Y DEL PALACIO MUNICIPAL ASÍ COMO DE LA IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL, lon:-89.46758744, lat:20.389719}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 48291.22 | 160970.73 | 48291.22 | 48291.22 | 48291.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238037 | Proyecto de inversión | 107313.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107313.82, modificado:107313.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 140863 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140863 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL ACUARIO NOVOFERSH Y DEL CONSULTORIO DENTAL INFANTIL. ENFRENTE DEL CIBER DZAN, lon:-89.47112454, lat:20.38561215}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32194.15 | 107313.82 | 32194.15 | 32194.15 | 32194.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2238037/proyecto_PROCESO, 2238037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238060 | Proyecto de inversión | 14615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14615.56, modificado:14615.56}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 141107 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141107 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A POCOS METROS DE LA CANTINA EL CHIVO TRAVIESO Y ENFRENTE DE TURISMAR. A UNA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.4704835, lat:20.38787211}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4384.67 | 14615.56 | 4384.67 | 4384.67 | 4384.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.74}} | {2238060/proyecto_PROCESO, 2238060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238079 | Proyecto de inversión | 126206.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126206.68, modificado:126206.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 141258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141258 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 16 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BACA EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 20 CON 11 Y 13 CON 26 EN LA PERIFE, lon:-89.39774088, lat:21.11578821}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 37862 | 126206.68 | 37862 | 37862 | 37862 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.82}} | {2238079/proyecto_PROCESO, 2238079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302238319 | Proyecto de inversión | 126781.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.81, modificado:126781.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149196 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149196 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 31 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 29 CON 30 Y 28 CON 31 CERCA D, lon:-89.28231648, lat:20.4007364}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 44299.11 | 126781.81 | 44299.11 | 44299.11 | 44299.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.87}} | {2238319/proyecto_INICIO, 2238319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238321 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149230 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149230 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 27 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE LA COCTELERÍA LOS TRES HUACHITOS Y LA UNIÓN GANADERA DEL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN, lon:-88.78708275, lat:21.20007635}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.49}} | {2238321/proyecto_INICIO, 2238321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238323 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149265 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12B LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA TIENDA LA ESQUINITA Y LA TAQUERÍA EL BUEN TACO, lon:-88.78780756, lat:21.20891961}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.49}} | {2238323/proyecto_INICIO, 2238323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238324 | Proyecto de inversión | 760690.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760690.86, modificado:760690.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149282 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 26 POR 33 Y 35 CON 24 CERCA D, lon:-89.28130238, lat:20.39662608}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 332753.93 | 760690.86 | 332753.93 | 332753.93 | 332753.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.64}} | {2238324/proyecto_INICIO, 2238324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238363 | Proyecto de inversión | 109006.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109006.73, modificado:109006.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 150835 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150835 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE TEABO-SOTUTA PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22A Y BRECHA A UNA ESQUINA DE 22A, CALLE 29A CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE TEABO, lon:-89.27193221, lat:20.39891463}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 78513.07 | 109006.73 | 78513.07 | 78513.07 | 78513.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.11}} | {2238363/proyecto_PROCESO, 2238363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238378 | Proyecto de inversión | 106229.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106229.96, modificado:106229.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 150973 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150973 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 33 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UN LADO DEL POSITO A TRES CUADRAS Y MEDIA DE LA TIENDA COMPITAS MAY, lon:-88.60402495, lat:20.96023734}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 31868.99 | 106229.96 | 31868.99 | 31868.99 | 31868.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El monto ejercido no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar monto modificado, no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238399 | Proyecto de inversión | 14772.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14772.08, modificado:14772.08}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151293 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 33 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UN LADO DEL POSITO A TRES CUADRAS Y MEDIA DE LA TIENDA COMPITAS MAY, lon:-88.60398471, lat:20.96031561}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2215.81 | 14772.08 | 2215.81 | 2215.81 | 2215.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.42}} | {2238399/proyecto_INICIO, 2238399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:verificar periodo de ejecución, no coincide con el anexo., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El monto ejercido no coincide con el anexo., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar monto modificado, no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238421 | Proyecto de inversión | 213478.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213478.08, modificado:213478.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151591 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL Y ENFRENTE DE UN SIX, lon:-89.59540764, lat:20.69754373}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 83020.99 | 213478.08 | 83020.99 | 83020.99 | 83020.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.52}} | {2238421/proyecto_INICIO, 2238421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 38.89%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238426 | Proyecto de inversión | 14651.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14651.36, modificado:14651.36}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151766 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 16 ENTRE 11 Y 9, lon:-89.68527595, lat:20.64749685}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2197.7 | 14651.36 | 2197.7 | 2197.7 | 2197.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.32}} | {2238426/proyecto_PROCESO, 2238426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238528 | Proyecto de inversión | 1210928.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210928.95, modificado:1210928.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155765 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155765 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 12 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA PLAZA Y DEL PARQUE A UNA CUADRA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL, lon:-88.14687525, lat:21.38768479}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 1114184.89 | 1210928.95 | 1114184.89 | 1114184.89 | 1114184.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.57}} | {2238528/proyecto_INICIO, 2238528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238534 | Proyecto de inversión | 330164.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330164.37, modificado:330164.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 155799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155799 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 13 ENTRE 16 Y 14, lon:-89.31679095, lat:20.74464445}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 99049.31 | 330164.37 | 99049.31 | 99049.31 | 99049.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198474.29, importe_modificado:1198474.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2238534/proyecto_PROCESO, 2238534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238536 | Proyecto de inversión | 220109.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220109.57, modificado:220109.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 155813 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155813 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 21 ENTRE 20 Y 18, lon:-89.32004339, lat:20.73866642}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66032.87 | 220109.57 | 66032.87 | 66032.87 | 66032.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198474.29, importe_modificado:1198474.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.86}} | {2238536/proyecto_PROCESO, 2238536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238557 | Proyecto de inversión | 126920.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126920.63, modificado:126920.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 156051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DIAGONAL 36 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 13, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL EN LA DIAGONAL 36 POR CALLE 36 Y 13 C, lon:-89.54540297, lat:20.40567452}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38076.19 | 126920.63 | 38076.19 | 38076.19 | 38076.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238558 | Proyecto de inversión | 373177.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373177.28, modificado:373177.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 156055 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156055 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 19 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL EN LA CALLE 19 ENTRE 20 Y 18, lon:-89.34227879, lat:20.6377477}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 111953.18 | 373177.28 | 111953.18 | 111953.18 | 111953.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.9}} | {2238558/proyecto_PROCESO, 2238558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238569 | Proyecto de inversión | 54393.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54393.4, modificado:54393.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 157237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157237 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL EN LA CALLE 20 E, lon:-89.34248264, lat:20.64102082}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16318.02 | 54393.4 | 16318.02 | 16318.02 | 16318.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2238569/proyecto_INICIO, 2238569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238590 | Proyecto de inversión | 158950.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158950.44, modificado:158950.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157461 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157461 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE ECOLÓGICO LA ESTACIÓN Y DE LA CAPILLA LA SANTA CRUZ, lon:-89.4762316, lat:20.74875627}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 47685.13 | 158950.44 | 47685.13 | 47685.13 | 47685.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.08}} | {2238590/proyecto_PROCESO, 2238590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238612 | Proyecto de inversión | 126647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.2, modificado:126647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 157909 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157909 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE LA ESPERANZA Y DEL NEGOCIO RFO XCOCOM. A UNA CUADRA DE LA AVENIDA QUE LLEVA A XCATZIN, lon:-87.93295687, lat:20.66153572}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37994.16 | 126647.2 | 37994.16 | 37994.16 | 37994.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.31}} | {2238612/proyecto_PROCESO, 2238612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238618 | Proyecto de inversión | 160520.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160520.43, modificado:160520.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158065 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158065 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 13 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 15 CON 38 Y 36 CON 13 CERCA , lon:-89.54635015, lat:20.40244876}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 48156.13 | 160520.43 | 48156.13 | 48156.13 | 48156.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238623 | Proyecto de inversión | 53506.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53506.83, modificado:53506.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158250 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158250 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 13 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO CERCA DE CERT ESCUELA DE ENFERMERÍA Y DEL ESTADIO DE FUTBOL MANUEL PELELE COELLO, lon:-89.53077308, lat:20.40860527}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16052.05 | 53506.83 | 16052.05 | 16052.05 | 16052.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238639 | Proyecto de inversión | 255482.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255482.3, modificado:255482.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 158537 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158537 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA TIENDA DICONSA MIS 2 ANGELITOS NO144, lon:-89.23913948, lat:20.81935886}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76644.69 | 255482.3 | 76644.69 | 76644.69 | 76644.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.22}} | {2238639/proyecto_INICIO, 2238639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238652 | Proyecto de inversión | 137260.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137260.74, modificado:137260.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160062 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160062 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 28 ENTRE 30 Y 28, lon:-89.25139778, lat:20.8122534}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 41178.22 | 137260.74 | 41178.22 | 41178.22 | 41178.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.1}} | {2238652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238661 | Proyecto de inversión | 550149.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550149.6, modificado:550149.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160291 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 16 PUEBLO HOCABÁ, 97560 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN CALLE 16 ENTRE 13 Y 11, lon:-89.1805176, lat:20.79356187}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 165044.88 | 550149.6 | 165044.88 | 165044.88 | 165044.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.55}} | {2238661/proyecto_INICIO, 2238661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238663 | Proyecto de inversión | 763191.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763191.18, modificado:763191.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160323 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 7 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 9 LA ACCIÓN ESTÁ A UNA ESQUINA DE LA TIENDA LA PERLA DEL ORIENTE Y A DOS CUADRAS DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD. EN LA CALLE 7 ENTRE 12, lon:-88.007203, lat:20.67560404}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 228957.35 | 763191.18 | 228957.35 | 228957.35 | 228957.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.06}} | {2238663/proyecto_INICIO, 2238663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238695 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160761 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 NICOLASA EK PUC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, BRECHA AL FINAL EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A , lon:-89.42832264, lat:20.29155959}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2208.7 | 7362.34 | 2208.7 | 2208.7 | 2208.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.5}} | {2238695/proyecto_INICIO, 2238695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238709 | Proyecto de inversión | 512403.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512403.18, modificado:512403.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 160883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160883 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAHNACAT EN LA CALLE 12 ENTRE 11 Y 14. EN LA CALLE 11 SE PUEDE OBSERVAR UNA PURIFICADOR, lon:-89.21226731, lat:20.77411979}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 153720.95 | 512403.18 | 153720.95 | 153720.95 | 153720.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238768 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164335 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 64 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 61 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 64 ENTRE 57 Y 59, lon:-89.42972016, lat:20.30183077}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 50067.96 | 53655.18 | 50067.96 | 50067.96 | 50067.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 93.31%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238769 | Proyecto de inversión | 506492.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506492.08, modificado:506492.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 164345 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164345 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA CALLE 7 ENTRE 8 Y 10, lon:-88.98787339, lat:20.87484009}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 149972.61 | 506492.08 | 149972.61 | 149972.61 | 149972.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 29.61%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238781 | Proyecto de inversión | 107310.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107310.36, modificado:107310.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164524 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164524 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 56 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 CON 55 Y 57 C, lon:-89.42224378, lat:20.30425179}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66344.6 | 107310.36 | 66344.6 | 66344.6 | 66344.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 61.82%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238784 | Proyecto de inversión | 219688.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219688.58, modificado:219688.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164553 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164553 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 24 ENTRE 21 Y 19. SOBRE LA CALLE 24 SE PUEDE OBSERVAR UN RESTAURANTE ANTOJ, lon:-89.25892408, lat:20.87669445}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65906.57 | 219688.58 | 65906.57 | 65906.57 | 65906.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.42}} | {2238784/proyecto_INICIO, 2238784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238791 | Proyecto de inversión | 214220.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214220.08, modificado:214220.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164608 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17. SOBRE LA CALLE 18 SE ENCUENTRA UN PARQUE INFANTIL SAN JO, lon:-89.25330204, lat:20.87725995}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 64266.02 | 214220.08 | 64266.02 | 64266.02 | 64266.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.8}} | {2238791/proyecto_INICIO, 2238791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238794 | Proyecto de inversión | 220460.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220460.92, modificado:220460.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164649 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 48, CALLE LUIS AGUILAR CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A CO, lon:-89.42512025, lat:20.29074725}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 176871.36 | 220460.92 | 176871.36 | 176871.36 | 176871.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 80.23%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238796 | Proyecto de inversión | 110230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.46, modificado:110230.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164681 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164681 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y DIAGONAL 35, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35, lon:-89.40711684, lat:20.31339277}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33069.14 | 110230.46 | 33069.14 | 33069.14 | 33069.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2238796/proyecto_PROCESO, 2238796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238797 | Proyecto de inversión | 440921.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440921.84, modificado:440921.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164709 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164709 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 44 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 35 CON 33 Y 35 CO, lon:-89.40879325, lat:20.31560017}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 132276.55 | 440921.84 | 132276.55 | 132276.55 | 132276.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.72}} | {2238797/proyecto_PROCESO, 2238797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238865 | Proyecto de inversión | 52813.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52813.4, modificado:52813.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171974 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171974 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 38 ENTRE 41 Y 39, lon:-88.75527643, lat:20.89762636}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 34899.29 | 52813.4 | 34899.29 | 34899.29 | 34899.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 66.08%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El porcentaje financiero no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238873 | Proyecto de inversión | 127711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127711.7, modificado:127711.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172124 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 51 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 51 CON 28, lon:-89.40215828, lat:20.29739769}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 49129.17 | 127711.7 | 49129.17 | 49129.17 | 49129.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 38.47%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238876 | Proyecto de inversión | 255423.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255423.4, modificado:255423.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172220 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172220 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 62 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 58 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 62 AL FIN, lon:-89.43240237, lat:20.29910386}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 98258.32 | 255423.4 | 98258.32 | 98258.32 | 98258.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.22}} | {2238876/proyecto_INICIO, 2238876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 38.47%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238877 | Proyecto de inversión | 127711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127711.7, modificado:127711.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172268 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172268 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CARRETERA 45, CALLE 32 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CO, lon:-89.40356983, lat:20.30073571}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 49129.16 | 127711.7 | 49129.16 | 49129.16 | 49129.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.35}} | {2238877/proyecto_PROCESO, 2238877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 38.47%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238907 | Proyecto de inversión | 439316.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439316.18, modificado:439316.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 173632 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173632 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZINDZANTÚN EN LA CALLE 22 ENTRE 25 Y 23, lon:-89.04501167, lat:21.24417805}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 389304.93 | 439316.18 | 389304.93 | 389304.93 | 389304.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2023, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1591615.27, importe_modificado:1591615.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.04}} | {2238907/proyecto_PROCESO, 2238907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238921 | Proyecto de inversión | 108785.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108785.01, modificado:108785.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 173740 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173740 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:CALLE TIENDA DE ABARROTES LOS DOS HERMANOS PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA L, lon:-87.91997401, lat:20.82319074}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32635.5 | 108785.01 | 32635.5 | 32635.5 | 32635.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.44}} | {2238921/proyecto_PROCESO, 2238921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238933 | Proyecto de inversión | 126452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126452.1, modificado:126452.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173898 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173898 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26B PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE PERIFERICO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26B ENTRE CALLE 1 Y PERIF, lon:-89.27916828, lat:21.11393116}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37935.63 | 126452.1 | 37935.63 | 37935.63 | 37935.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.58}} | {2238933/proyecto_PROCESO, 2238933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238934 | Proyecto de inversión | 217794.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217794.48, modificado:217794.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 173899 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173899 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA RUMBO DE LA SALIDA A VALLADOLID A MEDIA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA CALLE 10 ENTRE 19 Y 21., lon:-88.62665349, lat:20.86680273}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 170771.37 | 217794.48 | 170771.37 | 170771.37 | 170771.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2238934/proyecto_INICIO, 2238934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238940 | Proyecto de inversión | 380980.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380980.89, modificado:380980.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 173963 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173963 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 2 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE PISTE EN LA CALLE 2 CON CALLE 11 Y 13 X 17. A UNA ESQU, lon:-88.58444151, lat:20.69898719}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 114294.27 | 380980.89 | 114294.27 | 114294.27 | 114294.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238953 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 174064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174064 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26 ENTRE 23 Y 21. SOBRE LA CALLE , lon:-89.2825156, lat:21.09979597}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32659.15 | 108863.85 | 32659.15 | 32659.15 | 32659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238956 | Proyecto de inversión | 255489.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255489.92, modificado:255489.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174094 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174094 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 22 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 20 ENTRE 35 Y 37 X 22 DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA SOTUTA TIXCACALTUYUB Y A POCOS METROS, lon:-89.00924243, lat:20.58639496}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 157134.32 | 255489.92 | 157134.32 | 157134.32 | 157134.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.78}} | {2238956/proyecto_INICIO, 2238956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 61.50%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238966 | Proyecto de inversión | 439557.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439557.32, modificado:439557.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174233 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174233 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 13 PUEBLO TINUM, 97750 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 13 CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 13 ENTRE 2 Y 6 X 23. A DOS ESQUINAS SOBRE LA CALLE 2 S, lon:-88.58422164, lat:20.69821725}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 131867.2 | 439557.32 | 131867.2 | 131867.2 | 131867.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238984 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 175274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175274 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 35A ENTRE 10 Y 14, lon:-89.2714227, lat:21.087923}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el monto modificado, no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238990 | Proyecto de inversión | 218097.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218097.24, modificado:218097.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 175358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175358 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD CON RUMBO AL HOTELITO CERCA A LA CARRETERA A CANTAMAYEC, lon:-89.01284788, lat:20.58719864}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 184973.98 | 218097.24 | 184973.98 | 184973.98 | 184973.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.72}} | {2238990/proyecto_PROCESO, 2238990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 84.81%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239047 | Proyecto de inversión | 109006.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109006.78, modificado:109006.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177348 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 20 CON 47 Y 49 CON 53 CERCA DE, lon:-89.3532338, lat:20.25261399}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 72462.37 | 109006.78 | 72462.37 | 72462.37 | 72462.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {2239047/proyecto_INICIO, 2239047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239065 | Proyecto de inversión | 110323.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110323.96, modificado:110323.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177540 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177540 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 1 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 1 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 QUE HACIA, lon:-88.58186272, lat:20.70402029}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33097.19 | 110323.96 | 33097.19 | 33097.19 | 33097.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239068 | Proyecto de inversión | 108891.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108891.24, modificado:108891.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIXOY DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177568 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177568 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO A UNA CUADRA DEL MOLINO DE NIXTAMAL DON CHAVO Y DE LA IGLESIA, lon:-88.2635251, lat:20.71772194}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32667.37 | 108891.24 | 32667.37 | 32667.37 | 32667.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.65}} | {2239068/proyecto_PROCESO, 2239068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239074 | Proyecto de inversión | 218013.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218013.56, modificado:218013.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177661 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177661 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE ALFREDO BARRERA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE CENTRO, CALLE PROVEDOR CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE PRIMARI, lon:-89.36377692, lat:20.25604368}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 139647.63 | 218013.56 | 139647.63 | 139647.63 | 139647.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239087 | Proyecto de inversión | 544456.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544456.2, modificado:544456.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177776 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 10 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA FONDA JALACH WIINIK Y A UNA ESQUINA DEL CONSULTORIO DENTAL CANDY, lon:-88.03924921, lat:20.79300656}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 163336.86 | 544456.2 | 163336.86 | 163336.86 | 163336.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.45}} | {2239087/proyecto_PROCESO, 2239087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239095 | Proyecto de inversión | 53187.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53187.88, modificado:53187.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177845 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE ALFREDO BARRERA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CAMPO FUTBOL, CALLE TIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE CENTRO CON C, lon:-89.36247141, lat:20.25516502}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 39323.82 | 53187.88 | 39323.82 | 39323.82 | 39323.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {2239095/proyecto_PROCESO, 2239095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239101 | Proyecto de inversión | 108863.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.79, modificado:108863.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177904 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12A PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12A ENTRE 9 Y 7, lon:-88.7899098, lat:21.2079907}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32659.14 | 108863.79 | 32659.14 | 32659.14 | 32659.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239104 | Proyecto de inversión | 21991.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21991.71, modificado:21991.71}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177958 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177958 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 EL MUNICIPIO DE SE UBICA EN LA PORCIÓN CENTROPONIENTE DEL ESTADO ENTRE LAS COORDENADAS 20 37 20 52 DE LATITUD NORTE Y 88 18 88 42 DE LONGITUD, lon:-88.3952627, lat:20.76390253}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6597.51 | 21991.71 | 6597.51 | 6597.51 | 6597.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239107 | Proyecto de inversión | 7343.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343.77, modificado:7343.77}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 178009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178009 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28, CALLE 21 EQUIPAMINETO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 30 POR 27 Y 28 CON 21 CERCA DEL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-89.35192561, lat:20.26666212}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2203.13 | 7343.77 | 2203.13 | 2203.13 | 2203.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.8}} | {2239107/proyecto_PROCESO, 2239107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239117 | Proyecto de inversión | 7330.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7330.57, modificado:7330.57}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 178091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178091 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 14 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 21 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-88.59175035, lat:20.6950112}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2199.17 | 7330.57 | 2199.17 | 2199.17 | 2199.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239141 | Proyecto de inversión | 549446.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549446.65, modificado:549446.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 179081 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179081 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 17 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 14 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PISTE EN EL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 17 CON 20 Y 22 CON 14 CERCA DEL CHILA, lon:-88.59534625, lat:20.6969479}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 164833.99 | 549446.65 | 164833.99 | 164833.99 | 164833.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.45}} | {2239141/proyecto_PROCESO, 2239141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239156 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179626 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 23, CALLE 36 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 34A POR 26 Y 23 CON , lon:-89.88263609, lat:21.02147991}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239165 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 180898 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 180898 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 30A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 30A CON 55 Y 57 CON , lon:-89.88825711, lat:21.00116125}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239725 | Proyecto de inversión | 108100.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108100.14, modificado:108100.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XMEXIL DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 209883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 209883 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:41, direccion:CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA MEXIL, 97922 X-MEXIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA LOCALIDAD XMEXIL FRENTE AL PARQUE MEXIL DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DIEGO RIVERA, lon:-88.73588426, lat:20.65777782}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 32430.04 | 108100.14 | 32430.04 | 32430.04 | 32430.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239725/proyecto_INICIO, 2239725/proyecto_FIN, 2239725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 29/05/2023 y fecha de termino: 29/09/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302268979 | Proyecto de inversión | 8109.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8109.72, modificado:8109.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31DPR0653P, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-361 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97393, lon:-89.79469, lat:20.899724}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 8109.72 | 8109.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8109.72, importe_modificado:8109.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la fecha de termino y el status de la obra, no se cuenta con la información en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269019 | Proyecto de inversión | 38090.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38090.28, modificado:38090.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO, CCT 31DPR0885F, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-401 | S | 130 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 S/N CP.97300, lon:-89.705162, lat:21.016637}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 38090.28 | 38090.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38090.28, importe_modificado:38090.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269026 | Proyecto de inversión | 185478.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185478.18, modificado:185478.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA CENTENO ROSADO, CCT 31DPR0997J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-408 | S | 148 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N COLONIA SAN CARLOS CP.97780, lon:-88.210957, lat:20.699172}} | 2023-08-15 | 2023-09-11 | 185478.18 | 185478.18 | 116612.56 | 116612.56 | 116612.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-144, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116612.56, importe_modificado:116612.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68865.62, importe_modificado:68865.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO LA FECHA Y LA META ES CORRECTA, LO QUE SE CORRIGIO FUE EN EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:CORREGIDA LA FECHA, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la cantidad de la meta difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el periodo de ejecución del anexo 3.0 difiere del mencionado en el sistema, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Los porcentajes de avance físico y financiero difieren de los mencionados en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:En el anexo 3.0 enviado no se menciona el periodo de ejecución real ni el estatus de la obra del contrato (Q) IDE-23MANT-DIRECTA-122, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra del anexo 3.0 del contrato (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-144, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:Verificar el periodo de ejecución, de acuerdo al segundo anexo enviado el periodo del segundo contrato es del 4 al 11 de septiembre 2023, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302269028 | Proyecto de inversión | 38333.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38333.59, modificado:38333.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (CAPEP), CCT 31FLS0002P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-410 | S | 33 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 357 POR 16 COLONIA SAN JOSE VERGEL CP. 97173, lon:-89.58988, lat:20.95853}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 38333.59 | 38333.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38333.59, importe_modificado:38333.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Para poder continuar con la revisión, no se menciona periodo de ejecución real ni estatus de la obra en el anexo 3.0 enviado, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269092 | Proyecto de inversión | 21366.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21366.62, modificado:21366.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER, CCT 31DJN0005V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-474 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 108 CP.97490, lon:-89.256079, lat:20.874787}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 21366.62 | 21366.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21366.62, importe_modificado:21366.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269101 | Proyecto de inversión | 32297.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32297.95, modificado:32297.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, CCT 31DPR0783I, EN LA LOCALIDAD DE DZITOX Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-483 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97761, lon:-88.08434, lat:20.38348}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 32297.95 | 32297.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32297.95, importe_modificado:32297.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269112 | Proyecto de inversión | 143656.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143656.72, modificado:143656.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, CCT 31DPR0386J, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-494 | S | 97 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 15 NO. 100 CP.97824, lon:-89.677038, lat:21.053238}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 143656.72 | 143656.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:143656.72, importe_modificado:143656.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269120 | Proyecto de inversión | 46146.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46146.95, modificado:46146.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO ESPEJO MENDEZ, CCT 31ETV0157O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-502 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 270 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO CP.97305, lon:-89.599867, lat:21.042939}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 46146.95 | 46146.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:46146.95, importe_modificado:46146.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269121 | Proyecto de inversión | 55262.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55262.09, modificado:55262.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO ALONZO, CCT 31EPR0233E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-503 | S | 139 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N COLONIA VERGEL IV CP.97173, lon:-89.573891, lat:20.951451}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 55262.09 | 55262.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:55262.09, importe_modificado:55262.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269136 | Proyecto de inversión | 16922.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16922.58, modificado:16922.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SILVIA NELLY CUEVAS AGUILAR, CCT 31DES2007Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-518 | S | 288 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 NO. 355 COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.616121, lat:20.934623}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 16922.58 | 16922.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:16922.58, importe_modificado:16922.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269518 | Proyecto de inversión | 50066.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50066.76, modificado:50066.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA PARRA AVILA, CCT 31EPR0039A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-002 | S | 173 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE CP.97707, lon:-89.574147, lat:20.985191}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 50066.76 | 50066.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:50066.76, importe_modificado:50066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269519 | Proyecto de inversión | 32210.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32210.88, modificado:32210.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31EPR0215P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-003 | S | 74 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 219 COLONIA SAN JUAN GRANDE CP.97145, lon:-89.586573, lat:20.989158}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 32210.88 | 32210.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32210.88, importe_modificado:32210.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269520 | Proyecto de inversión | 29606.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29606.68, modificado:29606.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31DJN0168F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-004 | S | 44 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 343 COLONIA RESIDENCIAL LOS PINOS CP.97138, lon:-89.574467, lat:21.001572}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 29606.68 | 29606.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:29606.68, importe_modificado:29606.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269521 | Proyecto de inversión | 29595.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29595.08, modificado:29595.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 31EPR0234D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-005 | S | 135 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N COLONIA UNIDAD HABITACIONAL CTM CP.97142, lon:-89.566446, lat:20.989691}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 29595.08 | 29595.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:29595.08, importe_modificado:29595.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269525 | Proyecto de inversión | 86872.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86872.77, modificado:86872.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GRACIANO RICALDE GAMBOA, CCT 31DJN0096C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-009 | S | 52 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 40 S/N COLONIA SAN MATEO CP.97776, lon:-89.72272, lat:20.486321}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 86872.77 | 86872.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:86872.77, importe_modificado:86872.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269560 | Proyecto de inversión | 45989.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45989.79, modificado:45989.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN, CCT 31EJN0068F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-044 | S | 82 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 371 COLONIA POLÍGONO 108 CP.97143, lon:-89.574954, lat:20.988611}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 45989.79 | 45989.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:45989.79, importe_modificado:45989.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269561 | Proyecto de inversión | 16616.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16616.75, modificado:16616.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U ZAZIL CAH, CCT 31DCC0260X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-045 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 28 S/N CP.97774, lon:-88.751174, lat:20.899202}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 16616.75 | 16616.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:16616.75, importe_modificado:16616.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269563 | Proyecto de inversión | 9739.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9739.85, modificado:9739.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31EJN0040Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-047 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 116 CP.97500, lon:-89.039818, lat:21.241598}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 9739.85 | 9739.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:9739.85, importe_modificado:9739.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269566 | Proyecto de inversión | 23966.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23966.13, modificado:23966.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA U N E S C O, CCT 31DPR0904D, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-050 | S | 164 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 313 CP.97430, lon:-89.286706, lat:21.091896}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 23966.13 | 23966.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:23966.13, importe_modificado:23966.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269568 | Proyecto de inversión | 22993.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22993.44, modificado:22993.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DJN0047U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-052 | S | 66 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 S/N CP.97315, lon:-89.657453, lat:20.8224}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 22993.44 | 22993.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:22993.44, importe_modificado:22993.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269571 | Proyecto de inversión | 17523.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17523.89, modificado:17523.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31EJN0016Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-055 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 NO. 614 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249, lon:-89.69483, lat:20.950051}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 17523.89 | 17523.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:17523.89, importe_modificado:17523.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269577 | Proyecto de inversión | 189698.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189698.25, modificado:189698.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 49, CCT 31DST0049U, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-061 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97675, lon:-88.94176, lat:20.759815}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 189698.25 | 189698.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:189698.25, importe_modificado:189698.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269579 | Proyecto de inversión | 28933.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28933.43, modificado:28933.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC0132B, EN LA LOCALIDAD DE XANABÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-063 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:CALLE 14 S/N CP.97705, lon:-89.015637, lat:20.837418}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 28933.43 | 28933.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:28933.43, importe_modificado:28933.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269582 | Proyecto de inversión | 34820.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34820.29, modificado:34820.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PENICHE LOPEZ, CCT 31DPR2026L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-066 | S | 207 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-A S/N COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP.97176, lon:-89.569779, lat:20.952297}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 34820.29 | 34820.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-206, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:34820.29, importe_modificado:34820.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269819 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1598966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE C.C.T 31DPR0023A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_6 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KANASIN, lon:-89.56993, lat:20.91047}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1598966.82 | 1149937.27 | 344981.18 | 344981.18 | 344981.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-071, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1149937.27, importe_modificado:1149937.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. 'Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. 'Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. 'Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. 'Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269825 | Proyecto de inversión | 837686.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837686.82, modificado:837686.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN M. CASTILLO C.C.T 31DPR0510S DE LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_9 | S | 120 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:TEKAX, lon:-89.290651, lat:20.292893}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 837686.82 | 591952.26 | 563100.25 | 563100.25 | 563100.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-074, contratista:IU K TAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:591952.26, importe_modificado:591952.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verifciar avances fisico y financiero difieren del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verifciar avances fisico y financiero difieren del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verifciar avances fisico y financiero difieren del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verifciar avances fisico y financiero difieren del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269826 | Proyecto de inversión | 1685420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685420.33, modificado:1685420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA ONECIFORO BURGOS CONCHA C.C.T 31EES0037W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_10 | S | 239 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:TIXKOKOB, lon:-89.395763, lat:21.002495}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 707601.72 | 1549959.37 | 707601.72 | 707601.72 | 707601.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-075, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1549959.37, importe_modificado:1549959.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA EL AVANCE EN EL ANEXO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar locaidad no corresponde. Verificar monto acumulado total según sistema. Verificar aance finaciero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar locaidad no corresponde. Verificar monto acumulado total según sistema. Verificar aance finaciero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar locaidad no corresponde. Verificar monto acumulado total según sistema. Verificar aance finaciero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:'Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar locaidad no corresponde. Verificar monto acumulado total según sistema. Verificar aance finaciero difiere del sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269833 | Proyecto de inversión | 801038.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801038.12, modificado:801038.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MEJEN XOOKO´OB C.C.T 31DCC2003V DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_17 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:180, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA SAN ANDRÉS, C.P. 97700, lon:-87.692656, lat:20.984243}} | 2023-08-09 | 2023-10-22 | 310157.84 | 699937.6 | 310157.84 | 310157.84 | 310157.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-092, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:699937.6, importe_modificado:699937.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.74}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance fisico y financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance fisico y financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance fisico y financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance fisico y financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269834 | Proyecto de inversión | 823522.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823522.96, modificado:823522.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO C.C.T 31DCC0056M DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_18 | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97805, lon:-90.159983, lat:20.621206}} | 2023-08-09 | 2023-10-13 | 241429.74 | 804765.83 | 241429.74 | 241429.74 | 241429.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-093, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:804765.83, importe_modificado:804765.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar localidad no corresponde. Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269845 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31ETV0165X EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-006 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97953, lon:-88.148353, lat:20.866016}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 379999.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-188, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:379999.85, importe_modificado:379999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, no coinciden con el anexo. Verificar la ubicación en el mapa., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269850 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 73, CCT 31DST2018O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-011 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 42 Paseos de Itzincab, Umán, lon:-89.694564, lat:20.917127}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 0 | 579359.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-195, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:579359.88, importe_modificado:579359.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, difieren al anexo. Verificar la ubicación en el mapa., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269854 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ Y EL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN, CCT 31DPB2031W | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-003 | S | 95 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 4, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97750, lon:-88.582685, lat:20.704661}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 637886.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-176, contratista:LEONEL ALBERTO PACHECO CÁRDENAS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:637886.18, importe_modificado:637886.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida, no se indica en el anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230102211333 | Adquisición | 543000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543000.0, modificado:543000.0}} | Equipamiento Mobiliario del C3 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza | 0203-2023 | N | 0 | 0 | 4122 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 488700 | 194027.92 | 194027.92 | 194027.92 | 194027.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211339 | Adquisición | 4658954 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4658954.0, modificado:4658954.0}} | Equipamiento de Instalaciones de la FGE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0305-2023 | N | 0 | 0 | 737 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 4193058.6 | 375053.92 | 375053.92 | 375053.92 | 375053.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211383 | Adquisición | 226842 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226842.0, modificado:226842.0}} | Equipamiento Mobiliario Unidad Búsqueda de Personas | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0305-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 204157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211390 | Adquisición | 925773 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925773.0, modificado:925773.0}} | Equipamiento Mobiliario Centro Justicia Mujeres | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado | 0610-2023 | S | 1180619 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 833195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211394 | Proyecto de inversión | 4705754.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4705754.41, modificado:4705754.41}} | Mejoramiento de Centros Penitenciarios | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno | 0713-2023 | S | 21 | 1509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13950.0, meta_modificada:13950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, , lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 4705754.41 | 4705754.41 | 4705754.41 | 1474087.47 | 1474087.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230102211409 | Adquisición | 236200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236200.0, modificado:236200.0}} | Equipamiento del Servicio de LLamadas de Emergencia | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Centro Estatal C4 | 0816-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 212580 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230420 | Proyecto de inversión | 71990.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71990.02, modificado:120126.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-045 | S | 60 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 NO. 464 COLONIA CENTRO CP.97770, lon:-89.615469, lat:20.968725}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 120126.28 | 120126.28 | 71990.02 | 71990.02 | 71990.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48136.26, importe_modificado:48136.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71990.02, importe_modificado:71990.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO LO OTORGA EL SISTEMA TOMANDO EN CUENTA EL MONTO GLOBAL, NO TENGO MANERA DE MODIFICARLO., trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:'La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar su porcentaje físico y financiero , no coincide con el anexo enviado ., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230470 | Proyecto de inversión | 109894.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109894.67, modificado:109894.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DR. JAIME TORRES BODET, CCT 31EES0034Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-095 | S | 285 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 252 CP.97840, lon:-89.723415, lat:20.486052}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 109894.67 | 109894.67 | 109894.66 | 109894.66 | 109894.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109894.67, importe_modificado:109894.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230492 | Proyecto de inversión | 206664.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206664.7, modificado:288443.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 31DJN0212C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-117 | S | 36 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97707, lon:-89.749094, lat:20.890556}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 288443.38 | 288443.38 | 250472.52 | 250472.52 | 250472.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-040, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:206664.7, importe_modificado:206664.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230537 | Proyecto de inversión | 183161.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183161.96, modificado:183161.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0128V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-162 | S | 160 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 NO. 455 COLONIA SAN JOSE TECOH CP.97299, lon:-89.627934, lat:20.923223}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 183161.95 | 183161.95 | 183161.95 | 183161.95 | 183161.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-033, contratista:INTERLÚDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:183161.96, importe_modificado:183161.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202234358 | Proyecto de inversión | 1574798.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574798.11, modificado:1574798.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA EMILIANO ZAPATA C.C.T 31DCC0030E DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_1 | S | 114 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97813, lon:-89.855126, lat:20.553365}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 791678.75 | 1349983.67 | 791678.75 | 791678.75 | 791678.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-066, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1349983.67, importe_modificado:1349983.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:'Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje fisico y financiero en anexos, no se capturaron los centavos., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:'Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje fisico y financiero en anexos, no se capturaron los centavos., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:'Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje fisico y financiero en anexos, no se capturaron los centavos., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:'Verificar la meta existe diferencia entre el sistema y anexos. Verificar porcentaje fisico y financiero en anexos, no se capturaron los centavos., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236422 | Proyecto de inversión | 137039.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137039.07, modificado:137039.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28368 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 27 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 22 Y 20, lon:-89.20255095, lat:20.86161232}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136895.58 | 137039.07 | 136895.58 | 136895.58 | 136895.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236422/proyecto_INICIO, 2236422/proyecto_FIN, 2236422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es lo que tengo en la tabla RAT, el problema es que como en el excel el porcentaje lo redondea, el avance real es del 99.90%, quisiera saber si podemos usar decimales en el reporte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236436 | Proyecto de inversión | 657903.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657903.78, modificado:657903.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28667 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28667 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 34 ENTRE 37 Y 35, lon:-88.53166482, lat:20.8375604}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 656230.17 | 657903.78 | 656230.17 | 656230.17 | 656230.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236436/proyecto_PROCESO, 2236436/proyecto_INICIO, 2236436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.75%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con el plasmado en su reporte., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302236448 | Proyecto de inversión | 126851.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126851.72, modificado:126851.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28968 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12A, CALLE 25A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 25A ENTRE LA CALLE 14 Y 12A CON 25A CERCA DE T, lon:-89.70512377, lat:20.48081554}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126610.93 | 126851.72 | 126610.93 | 126610.93 | 126610.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236448/proyecto_INICIO, 2236448/proyecto_PROCESO, 2236448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON EL PLASMADO EN SU ANEXO., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302236469 | Proyecto de inversión | 160500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160500.3, modificado:160500.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXHÁ DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30819 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE SIN NÚMERO SECCION YAXHA, 97843 YAXHÁ, MUNA YUCATÁN ENTRE CARRETERA CHOYOB Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNAE EN LA LOCALIDAD DE YAXHÁ EN CALLE SIN NÚMERO ENTRE CARR, lon:-89.66788612, lat:20.53385868}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 157782.35 | 160500.3 | 157782.35 | 157782.35 | 157782.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236469/proyecto_INICIO, 2236469/proyecto_FIN, 2236469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236474 | Proyecto de inversión | 53500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53500.1, modificado:53500.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 31013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 31013 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 40 Y 38 CON CALLE 21 POR TIENDA Y , lon:-89.72136523, lat:20.48995103}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 52594.13 | 53500.1 | 52594.13 | 52594.13 | 52594.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236474/proyecto_FIN, 2236474/proyecto_PROCESO, 2236474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236512 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51202 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 73B CIUDAD SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56C Y CALLE 58, CALLE 75 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 73B ENTRE CALLE 56C Y 58 CON CALLE 75 EN LA COLO, lon:-89.57895017, lat:20.93751741}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53409.28 | 128376.76 | 53409.28 | 53409.28 | 53409.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236512/proyecto_INICIO, 2236512/proyecto_FIN, 2236512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 41.60%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:19/09/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236514 | Proyecto de inversión | 256753.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256753.52, modificado:256753.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51244 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51244 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 7 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 9 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN A POCOS METROS DE LA FONDA EL SAZÓN DE KANASIN A UN, lon:-89.55718862, lat:20.94414672}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 106818.55 | 256753.52 | 106818.55 | 106818.55 | 106818.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236514/proyecto_FIN, 2236514/proyecto_INICIO, 2236514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 25/05/2023 y fecha de termino:19/09/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 41.60%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con la plasmada en su anexo. , trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el porcentaje del avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:EN OBSERVCACIONES DE CAPTURISTA SE MENCIONA TODO LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR EN EL SISTEMA., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302236532 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51608 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 43 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2E Y CALLE 2F, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO FN EN LA COLONIA MULCHECHÉN ENTRE EL TEMPLO LA GLORIA DE BIBILI 2 Y ZAPATERIAS DOS HERMANOS, lon:-89.54709289, lat:20.97791373}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 33166.71 | 110555.7 | 33166.71 | 33166.71 | 33166.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236532/proyecto_FIN, 2236532/proyecto_INICIO, 2236532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236541 | Proyecto de inversión | 53595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53595.37, modificado:53595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOTZUC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51818 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51818 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:6, direccion:PUEBLO HOTZUC, 97395 HOTZUC, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN DE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL PREESCOLAR COMUNITARIO Y LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-89.69317254, lat:20.80816394}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 16078.61 | 53595.37 | 16078.61 | 16078.61 | 16078.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236541/proyecto_INICIO, 2236541/proyecto_PROCESO, 2236541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236542 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51838 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51838 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 23 CIUDAD CROC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 23 ENTRE 26 Y 28 EN LA COLONIA CROC, lon:-89.56230387, lat:20.9345952}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53868.96 | 53960.84 | 53868.96 | 53868.96 | 53868.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236542/proyecto_FIN, 2236542/proyecto_INICIO, 2236542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.83%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236545 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51951 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 16 Y 35 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, lon:-89.57226328, lat:20.93271467}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 16188.25 | 53960.84 | 16188.25 | 16188.25 | 16188.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236545/proyecto_FIN, 2236545/proyecto_INICIO, 2236545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con el plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236554 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53595 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53595 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDÓÑEZ , lon:-89.52299536, lat:20.93703255}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53868.95 | 53960.84 | 53868.95 | 53868.95 | 53868.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236554/proyecto_FIN, 2236554/proyecto_INICIO, 2236554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 99.83%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el porcentaje de avance financiero no coincide con su plasmado en su anexo., trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236564 | Proyecto de inversión | 14400.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.46, modificado:14400.46}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53753 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53753 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 14 Y 12, lon:-89.55217878, lat:20.93483223}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 4320.14 | 14400.46 | 4320.14 | 4320.14 | 4320.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236564/proyecto_FIN, 2236564/proyecto_INICIO, 2236564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236566 | Proyecto de inversión | 14496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14496.12, modificado:14496.12}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 53772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53772 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 17A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE CERRADA EQUIPAMIENTO DE 2 ESTUFAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA EN CALLE 17A POR 14 Y 12 EN LA PERIFERIA OESTE DE LA AG, lon:-88.29932688, lat:21.01356188}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 4348.84 | 14496.12 | 4348.84 | 4348.84 | 4348.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236566/proyecto_INICIO, 2236566/proyecto_FIN, 2236566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236572 | Proyecto de inversión | 252956.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252956.04, modificado:252956.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53858 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CONSULTORIO DENTALMEDIC Y DE LA FRAPPERIA UMÁN Y A LA VUELTA DEL CENTRO DEPORTIVO DE TAEKWANDO, lon:-89.74380035, lat:20.87956113}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 185911.63 | 252956.04 | 185911.63 | 185911.63 | 185911.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.04}} | {2236572/proyecto_PROCESO, 2236572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236578 | Proyecto de inversión | 255372.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255372.66, modificado:255372.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53955 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53955 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CAMINO HUNUCMÁ Y CALLE SIN NÚMERO, LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL PARQUE DZIBIKAK ENFRENTE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, lon:-89.79266134, lat:20.90104876}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 76611.8 | 255372.66 | 76611.8 | 76611.8 | 76611.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.14}} | {2236578/proyecto_PROCESO, 2236578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236589 | Proyecto de inversión | 53051.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53051.4, modificado:53051.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 54114 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54114 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14, CALLE 13 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN CALLE 9POR 8 Y 214 FRENTE A LA CALLE 13 EN LA P, lon:-88.30758946, lat:21.16183003}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52886.86 | 53051.4 | 52886.86 | 52886.86 | 52886.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236589/proyecto_INICIO, 2236589/proyecto_PROCESO, 2236589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236592 | Proyecto de inversión | 53051.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53051.39, modificado:53051.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 54143 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54143 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN CALLE 30POR 29 Y 31 CON 28 EN LA PERIFERIA SU, lon:-88.32081653, lat:21.15350618}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52840 | 53051.39 | 52840 | 52840 | 52840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236592/proyecto_PROCESO, 2236592/proyecto_INICIO, 2236592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236612 | Proyecto de inversión | 507459.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507459.76, modificado:507459.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NENELÁ DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 56025 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56025 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CANTAMAYEC-TAHDZIU PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE 7 CONSTRUCCION DE CUATRO SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE NENELA EN LA CARRETERA CANTAMEYTAHD, lon:-89.02031713, lat:20.34809588}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 506593.48 | 507459.76 | 506593.48 | 506593.48 | 506593.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236612/proyecto_INICIO, 2236612/proyecto_FIN, 2236612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236619 | Proyecto de inversión | 126776.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126776.53, modificado:126776.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 56238 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56238 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN EN EL MUNICIPIO DE CACA, lon:-89.23181261, lat:20.98236422}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 45409.58 | 126776.53 | 45409.58 | 45409.58 | 45409.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236619/proyecto_FIN, 2236619/proyecto_INICIO, 2236619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236642 | Proyecto de inversión | 108776.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108776.79, modificado:108776.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 58087 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58087 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA CABECERA CANSAHCAB, lon:-89.10061808, lat:21.15884144}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 84153.78 | 108776.79 | 84153.78 | 84153.78 | 84153.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236642/proyecto_FIN, 2236642/proyecto_INICIO, 2236642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236645 | Proyecto de inversión | 108631.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108631.87, modificado:108631.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58157 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58157 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE BRECHA 18 Y CALLE 20, CALLE CENTRO CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 19 X 18 Y 20 , lon:-89.07982439, lat:20.47093361}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 89665.3 | 108631.87 | 89665.3 | 89665.3 | 89665.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236645/proyecto_INICIO, 2236645/proyecto_FIN, 2236645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236646 | Proyecto de inversión | 380594.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380594.82, modificado:380594.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 58160 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58160 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17 CON 20 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-89.01538893, lat:20.17350553}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 380088.49 | 380594.82 | 380088.49 | 380088.49 | 380088.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236646/proyecto_PROCESO, 2236646/proyecto_FIN, 2236646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236647 | Proyecto de inversión | 325895.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325895.64, modificado:325895.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 58165 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58165 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA CALLE 24 ENTRE 21 Y 19 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.01927754, lat:20.17407397}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 295169.03 | 325895.64 | 295169.03 | 295169.03 | 295169.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236647/proyecto_FIN, 2236647/proyecto_INICIO, 2236647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236659 | Proyecto de inversión | 325068.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325068.21, modificado:325068.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58328 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58328 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 24 DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE UNA CALLE CERRADA, lon:-89.31231013, lat:21.21414318}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 324358.81 | 325068.21 | 324358.81 | 324358.81 | 324358.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236659/proyecto_INICIO, 2236659/proyecto_FIN, 2236659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236696 | Proyecto de inversión | 136001.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136001.14, modificado:136001.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58815 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58815 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA DE DZEMUL SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.31078127, lat:21.21204278}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 37870.1 | 126233.65 | 37870.1 | 37870.1 | 37870.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236696/proyecto_PROCESO, 2236696/proyecto_INICIO, 2236696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236705 | Proyecto de inversión | 7175.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175.05, modificado:7175.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62122 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62122 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97394 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Y A UNA DE MINISUPER SAN CARLOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDADTICIMUL SE ENCUENTRA A 7.0 KILÓME, lon:-89.68158326, lat:20.88112089}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 2152.51 | 7175.05 | 2152.51 | 2152.51 | 2152.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.8}} | {2236705/proyecto_PROCESO, 2236705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236714 | Proyecto de inversión | 35875.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35875.25, modificado:35875.25}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62224 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA HACIENDA XTEPEN Y DE LA PANIFICADORA SAN FRANCISCOUMÁN ES UNA CIUDAD DEL NOROESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉ, lon:-89.74225972, lat:20.8234235}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 10762.57 | 35875.25 | 10762.57 | 10762.57 | 10762.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2236714/proyecto_PROCESO, 2236714/proyecto_INICIO, 2236714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236717 | Proyecto de inversión | 126776.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126776.53, modificado:126776.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 62300 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62300 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DOS CUADRAS AL NORTE DE LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE TEYA. DE LADO ESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.03179972, lat:21.04970518}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 47772.38 | 126776.53 | 47772.38 | 47772.38 | 47772.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236717/proyecto_PROCESO, 2236717/proyecto_INICIO, 2236717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236722 | Proyecto de inversión | 14499.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14499.84, modificado:14499.84}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62378 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE OXHOLOM-BOLÓN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CARRETERA SAMAHIL-UMÁN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM A, lon:-89.85888432, lat:20.88156538}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 14499.84 | 14499.84 | 14499.84 | 14499.84 | 14499.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2236722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236726 | Proyecto de inversión | 213397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213397.56, modificado:213397.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62417 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62417 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 6, CALLE 9 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 13 ENTRE 14 Y , lon:-88.29801631, lat:21.01679885}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 200136.77 | 213397.56 | 200136.77 | 200136.77 | 200136.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236726/proyecto_INICIO, 2236726/proyecto_PROCESO, 2236726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236747 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62784 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62784 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 27 ENTRE 6 Y 4, lon:-89.73694159, lat:20.87567319}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2236747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236750 | Proyecto de inversión | 28700.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28700.2, modificado:28700.2}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62797 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:CALLE HACIENDA DZIBIKAK PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA DICONSA Y CALLE PASTELERÍA ALEJANDRAS, BRECHA TIENDA PAUL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE SIN NÚMERO , lon:-89.79493083, lat:20.89843997}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 8610.06 | 28700.2 | 8610.06 | 8610.06 | 8610.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2236750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236755 | Proyecto de inversión | 507106.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507106.12, modificado:507106.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 62907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62907 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12A, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A POCOS METROS DEL CAMPO DEPORTIVO DE SOFTBALL DZONCAUICH Y A UNA CUADRA DEL TENDEJON LA LUPITA., lon:-88.88562251, lat:21.12772539}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 198411.63 | 507106.12 | 198411.63 | 198411.63 | 198411.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236755/proyecto_PROCESO, 2236755/proyecto_INICIO, 2236755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236785 | Proyecto de inversión | 635155.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635155.7, modificado:635155.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66433 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24A, CALLE 24 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL TEMPLO RIOS DE AGUA VIVA Y DEL CAMPO ÁLVARO ROSADO CETINA. ATRES CUADRAS DE LA CARRETERA SUCILÁ.MOTUL, lon:-88.30137496, lat:21.02320898}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 617788.97 | 635155.7 | 617788.97 | 617788.97 | 617788.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2236785/proyecto_FIN, 2236785/proyecto_INICIO, 2236785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236798 | Proyecto de inversión | 108359.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108359.83, modificado:108359.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66729 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66729 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 27 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, ESTÁ UBICADO A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA OLIVARES Y DEL YAAXCHE SENDEROS CELESTES SOBRE LA CARRETERA RUMBO A CENOTILLO, lon:-88.31349282, lat:21.0109623}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 103082.37 | 108359.83 | 103082.37 | 103082.37 | 103082.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236798/proyecto_INICIO, 2236798/proyecto_FIN, 2236798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237059 | Proyecto de inversión | 2856041.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713624.85, modificado:1713624.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142416.56, modificado:1142416.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN - 100986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 100986 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CENOTE YALSIHÓN BUENA FE SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO PANABÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPSLONGIT, lon:-88.50327227, lat:21.4079747}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 2084910.22 | 2856041.41 | 1246850.86 | 1246850.86 | 1246850.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-009-2023, contratista:Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5019709.14, importe_modificado:5019709.14}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.67}} | {2237059/proyecto_INICIO, 2237059/proyecto_PROCESO, 2237059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0382 RAD FED $942,493.66 FISE $1´142,416.56 PAGADO FED $748,110.51 FISE $498,740.35, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237060 | Proyecto de inversión | 2163667.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081833.86, modificado:1081833.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081833.87, modificado:1081833.87}} | CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL DEL ESTADO DE YUCATAN - 101065 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101065 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:HACIENDA X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE Y , XCUYUM SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CONKAL DEL ESTADO DE YUCATÁN SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.495000LATITUD DEC 21.049722. LA LOCALIDAD SE ENC, lon:-89.5004586, lat:21.04929051}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 1590295.79 | 2163667.73 | 1001731.19 | 1001731.19 | 1001731.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-009-2023, contratista:Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5019709.14, importe_modificado:5019709.14}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.4}} | {2237060/proyecto_INICIO, 2237060/proyecto_PROCESO, 2237060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0383 RAD FED $508,461.92 FISE $1´081, 833.87 PAGADO FED $500,865.59 FISE $500,865.60, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237310 | Proyecto de inversión | 381679.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381679.77, modificado:381679.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 126210 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126210 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEMAX, 97510 TEYA, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 38 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE EL ACUARIO TEMAX Y EL BAR LOS MALA COPAS. DEL LADO NOROESTE DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE 36 ENTRE 29 Y 31 CON 38, lon:-88.94365307, lat:21.15361238}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 114503.93 | 381679.77 | 114503.93 | 114503.93 | 114503.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2237310/proyecto_FIN, 2237310/proyecto_PROCESO, 2237310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237339 | Proyecto de inversión | 110107.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.01, modificado:110107.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127113 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 31 ENTRE 12 Y 14, lon:-90.07718965, lat:20.46979642}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 33032.1 | 110107.01 | 33032.1 | 33032.1 | 33032.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237344 | Proyecto de inversión | 160818.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160818.48, modificado:160818.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127205 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127205 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 24 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 22 Y 20 CON 24 CERCA DE PAPELERÍA Y SORPRESAS SA, lon:-90.08284371, lat:20.48081058}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 48245.54 | 160818.48 | 48245.54 | 48245.54 | 48245.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237445 | Proyecto de inversión | 1255971.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255971.1, modificado:1255971.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 131911 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131911 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE XAYA-KINIL RANCHERIA CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA LA GUADALUPANA Y CALLE COCINA ECONÓMICA EL CHINITO, CALLE IGLESIA CATOLICA DE CHICAN ONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADOS EN LA , lon:-89.15841874, lat:20.3385851}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 780312.57 | 1255971.1 | 780312.57 | 780312.57 | 780312.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.5}} | {2237445/proyecto_PROCESO, 2237445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237446 | Proyecto de inversión | 110107.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.01, modificado:110107.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 131925 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131925 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN EN LA CALLE 20 ENTRE 11 Y 13 A UNA ESQUINA DE DICONSA 71 Y A DOS ESQUINAS D, lon:-89.85631025, lat:20.55581378}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 33032.1 | 110107.01 | 33032.1 | 33032.1 | 33032.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237446/proyecto_INICIO, 2237446/proyecto_FIN, 2237446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237457 | Proyecto de inversión | 127226.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127226.58, modificado:127226.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132040 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 26 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA SOBRE LA CARRETERA IZAMAL DZILAM GONZÁLEZ A POCOS METROS DE LA QUINTA ROSARIO RUMBO A LA SALIDA A DZILÁM GONZÁLEZ EN L, lon:-88.93850182, lat:21.15806453}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 70278.83 | 127226.58 | 70278.83 | 70278.83 | 70278.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237457/proyecto_PROCESO, 2237457/proyecto_FIN, 2237457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237463 | Proyecto de inversión | 109147.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109147.54, modificado:109147.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 132088 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132088 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 17 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 17 ENTRE 16 Y 14, lon:-89.49566448, lat:21.05216513}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32744.26 | 109147.54 | 32744.26 | 32744.26 | 32744.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.45}} | {2237463/proyecto_PROCESO, 2237463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237477 | Proyecto de inversión | 108679.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.35, modificado:108679.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132332 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 14 ENTRE 19 Y 21, lon:-89.47755419, lat:21.15328094}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32603.81 | 108679.35 | 32603.81 | 32603.81 | 32603.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {2237477/proyecto_INICIO, 2237477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302237489 | Proyecto de inversión | 632837.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632837.6, modificado:632837.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EUÁN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132497 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 2 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN LA CALLE 2 ENTRE 9 Y 7, lon:-89.33548732, lat:20.99664159}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 340974.99 | 632837.6 | 340974.99 | 340974.99 | 340974.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2237489/proyecto_INICIO, 2237489/proyecto_FIN, 2237489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte. no tiene fecha de termino porque no se ha finalizado la obra., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FALTO ANEXAR LA FECHA DE TERMINACION REAL EN EL ANEXO , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237494 | Proyecto de inversión | 109153.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109153.39, modificado:109153.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132557 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132557 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 2B PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 2B ENTRE 25A Y 27A, lon:-89.38114666, lat:20.99598928}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 47019.28 | 109153.39 | 47019.28 | 47019.28 | 47019.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237494/proyecto_INICIO, 2237494/proyecto_FIN, 2237494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte. no tiene fecha de termino porque no se ha finalizado la obra. , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:no tiene fecha de termino real porque no se ha finalizado la obra., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:NO AGREGARON LA FECHA REAL DE TERMINACION EN EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237565 | Proyecto de inversión | 21722.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21722.37, modificado:21722.37}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 134033 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134033 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 14 CON 24 Y 26 EN LA ZONA CENTRO A UNA ESQUINA DEL SUPER WILLYS Y A DOS DEL MAXICAR, lon:-88.93566539, lat:21.15165581}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 21722.37 | 21722.37 | 21722.37 | 21722.37 | 21722.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.42}} | {2237565/proyecto_PROCESO, 2237565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237568 | Proyecto de inversión | 218306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218306.82, modificado:218306.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KILINCHÉ DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 134065 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134065 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE HACIENDA KILINCHE PUEBLO KILINCHE, 97387 KILINCHÉ, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA SIX Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL EN LA LOCALIDAD DE KILINCHÉ EN UNA, lon:-89.43653701, lat:20.99641515}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 190340.07 | 218306.82 | 190340.07 | 190340.07 | 190340.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.18}} | {2237568/proyecto_INICIO, 2237568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237589 | Proyecto de inversión | 255225.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255225.46, modificado:255225.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134262 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 40A PUEBLO , 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 40, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 40A ENTRE 21 Y 19 CERCA DE CARWASH EL JAGUAR, lon:-89.0226881, lat:20.94041245}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 133978.09 | 255225.46 | 133978.09 | 133978.09 | 133978.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.68}} | {2237589/proyecto_PROCESO, 2237589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237610 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134474 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26 ENTRE 11 Y 13 A LA VUELTA DE RESTAURANTE WING WINGS Y DE LA VIL, lon:-89.01552504, lat:20.94461411}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53186.59 | 127612.73 | 53186.59 | 53186.59 | 53186.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237610/proyecto_INICIO, 2237610/proyecto_FIN, 2237610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:no tiene fecha de termino real porque no se ha finalizado la obra. , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:No agregaron la fecha real de terminacion en el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237642 | Proyecto de inversión | 439882.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439882.36, modificado:439882.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 134718 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134718 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 11 A PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y PASAJE 4, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIÍO DE KAUA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LOS NEGOCIOS PROTEC NOVEDADES Y PAPELERÍA KAÚA Y LLANTERA KAUA, lon:-88.41227833, lat:20.6220141}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 187476.43 | 439882.36 | 187476.43 | 187476.43 | 187476.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.44}} | {2237642/proyecto_INICIO, 2237642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237645 | Proyecto de inversión | 219771.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219771.24, modificado:219771.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134728 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134728 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 31A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 31B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 31A ENTRE 14 Y 12 CON 31B DETRAS DE ENCUENTRA LA HACIENDA HOTEL S, lon:-89.00604078, lat:20.93103125}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 175370.17 | 219771.24 | 175370.17 | 175370.17 | 175370.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.84}} | {2237645/proyecto_PROCESO, 2237645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237752 | Proyecto de inversión | 109885.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109885.62, modificado:109885.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136245 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 17 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM EN LA CALLE 17, lon:-89.12361271, lat:20.94896057}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32965.69 | 109885.62 | 32965.69 | 32965.69 | 32965.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237763 | Proyecto de inversión | 53741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.44, modificado:53741.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136362 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26B PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26B ENTRE 17 Y 19 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA LA IGLESIA LA LUZ DEL, lon:-89.01403024, lat:20.94181396}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 30011.84 | 53741.44 | 30011.84 | 30011.84 | 30011.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 55.84%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237792 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136666 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136666 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 40A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21, CALLE 42 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 40A ENTRE 21 Y 21 A LA VUELTA DE IZATEC QUE ES UNA TIENDA DE INFRO, lon:-89.02275247, lat:20.94037237}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 7324.2 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2237792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237820 | Proyecto de inversión | 110078.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110078.46, modificado:110078.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 137001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137001 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 46 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 44 CON 31 Y 33 , lon:-89.05810821, lat:20.07282838}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 106123.82 | 110078.46 | 106123.82 | 106123.82 | 106123.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237820/proyecto_INICIO, 2237820/proyecto_FIN, 2237820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237837 | Proyecto de inversión | 110078.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110078.44, modificado:110078.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 137189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137189 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 10 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 8 CON 33 Y 31 CO, lon:-89.03863616, lat:20.06765579}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 106036.83 | 110078.44 | 106036.83 | 106036.83 | 106036.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237837/proyecto_FIN, 2237837/proyecto_INICIO, 2237837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237897 | Proyecto de inversión | 7267.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267.48, modificado:7267.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 138918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138918 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, BRECHA 31-TZUCACAB CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 42 C, lon:-89.05493003, lat:20.07626833}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.91}} | {2237897/proyecto_PROCESO, 2237897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237937 | Proyecto de inversión | 107313.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107313.82, modificado:107313.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139332 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 28A PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 28 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA SALIDA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TEABO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y EL PARQUE DE LA M, lon:-89.30017916, lat:20.42639141}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 103452.81 | 107313.82 | 103452.81 | 103452.81 | 103452.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 96.40%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237975 | Proyecto de inversión | 221364 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221364.0, modificado:221364.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 139719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139719 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN CUARTOS DORMITORIO UBICADO EN LA PERIFERIA SUR DE LA LOCALIDAD DETRÁS DE GUAYABERAS Y CREACIONES ITZEL, lon:-89.10857464, lat:21.00454781}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 152436.54 | 221364 | 152436.54 | 152436.54 | 152436.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 68.86%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237978 | Proyecto de inversión | 137878.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137878.88, modificado:137878.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 139743 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139743 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO A LA CAFETERÍA PAN Y CAFÉ Y A POCOS METROS DE LA REFACCIONARIA LALOS, lon:-88.92726056, lat:20.1263278}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 41363.66 | 137878.88 | 41363.66 | 41363.66 | 41363.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.94}} | {2237978/proyecto_INICIO, 2237978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237984 | Proyecto de inversión | 110078.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110078.46, modificado:110078.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 139804 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139804 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE INKIETOS Y A UNA CUADRA DE LA PAPELERÍA CAMILA, lon:-88.92508508, lat:20.13352224}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 46959.99 | 110078.46 | 46959.99 | 46959.99 | 46959.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2237984/proyecto_INICIO, 2237984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302237992 | Proyecto de inversión | 660253.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660253.26, modificado:660253.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 139855 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139855 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 33 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ZONA NORESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE QUINTA ROSARIO Y TORTILLERÍA LA MAZORCA, lon:-88.94302829, lat:21.15196732}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 561373.3 | 660253.26 | 561373.3 | 561373.3 | 561373.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2237992/proyecto_INICIO, 2237992/proyecto_FIN, 2237992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS. Fecha de inicio: 13/07/2023 y fecha de termino: 20/10/2023 , trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó despues de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238047 | Proyecto de inversión | 107854.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107854.89, modificado:107854.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 140972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140972 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.93808002, lat:20.20261172}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32356.47 | 107854.89 | 32356.47 | 32356.47 | 32356.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {2238047/proyecto_INICIO, 2238047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238051 | Proyecto de inversión | 21923.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21923.34, modificado:21923.34}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 141019 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141019 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL Y A DOS CUADRAS DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-89.46752307, lat:20.38973911}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 6577 | 21923.34 | 6577 | 6577 | 6577 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.2}} | {2238051/proyecto_INICIO, 2238051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238055 | Proyecto de inversión | 105917.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105917.01, modificado:105917.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 141064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141064 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DOS CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD CERCA DE LA TIENDA LA FAVORITA, lon:-88.94013995, lat:20.20343736}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 31775.1 | 105917.01 | 31775.1 | 31775.1 | 31775.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.52}} | {2238055/proyecto_PROCESO, 2238055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238300 | Proyecto de inversión | 128092.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128092.48, modificado:128092.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148896 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148896 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 25A, lon:-89.83134806, lat:20.74781461}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38427.74 | 128092.48 | 38427.74 | 38427.74 | 38427.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {2238300/proyecto_INICIO, 2238300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238308 | Proyecto de inversión | 126745.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126745.59, modificado:126745.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 148948 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148948 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 33, CALLE 31 UBICADO CERCA DE ZAPATERIA KARIME Y JARED Y A UNA CUADRA DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-89.59576592, lat:20.49419747}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38023.68 | 126745.59 | 38023.68 | 38023.68 | 38023.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.87}} | {2238308/proyecto_INICIO, 2238308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238311 | Proyecto de inversión | 255468.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255468.58, modificado:255468.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149004 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 CANTON KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA 127 Y DEL TALLER MECÁNICO LO CERDITOS, lon:-89.95518126, lat:20.91197994}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76640.57 | 255468.58 | 76640.57 | 76640.57 | 76640.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.66}} | {2238311/proyecto_PROCESO, 2238311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238329 | Proyecto de inversión | 126370.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126370.26, modificado:126370.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 149388 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149388 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 34 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA PERIFERIA A CUADRA Y MEDIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CON RUMBO A LA ASOCIACIÓN GANADERA, lon:-88.61170073, lat:20.96749301}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37911.08 | 126370.26 | 37911.08 | 37911.08 | 37911.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238389 | Proyecto de inversión | 7343.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343.77, modificado:7343.77}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 151143 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151143 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE TEABO-SOTUTA PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22A Y CALLE 31, CALLE 29A EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE TEABOSOTUTA POR CALLE 22A , lon:-89.27272615, lat:20.39918615}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2203.13 | 7343.77 | 2203.13 | 2203.13 | 2203.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.16}} | {2238389/proyecto_INICIO, 2238389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238407 | Proyecto de inversión | 384323.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384323.73, modificado:384323.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151396 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151396 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 23 CON 20 Y 18 CON 21 CERCA D, lon:-89.32864518, lat:20.53550257}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 115297.12 | 384323.73 | 115297.12 | 115297.12 | 115297.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.31}} | {2238407/proyecto_INICIO, 2238407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 04/09/2023 y fecha de termino: 12/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238409 | Proyecto de inversión | 73860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73860.4, modificado:73860.4}} | EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151421 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151421 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DEL TEMPLO SINAI. A DOS CUADRAS DEL UMR 32, lon:-88.51376217, lat:21.09456446}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 22158.12 | 73860.4 | 22158.12 | 22158.12 | 22158.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.3}} | {2238409/proyecto_PROCESO, 2238409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar periodo de ejecución, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238410 | Proyecto de inversión | 767764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767764.27, modificado:767764.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151444 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.59254673, lat:20.69604283}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 562919.8 | 767764.27 | 562919.8 | 562919.8 | 562919.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238419 | Proyecto de inversión | 508649.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508649.44, modificado:508649.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 151541 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151541 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 13, LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE TOROS LA MACARENA RUMBO AL TELEBACHILLERATO DE LOCHE, lon:-88.1461666, lat:21.38650302}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 285520.9 | 508649.44 | 285520.9 | 285520.9 | 285520.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.88}} | {2238419/proyecto_INICIO, 2238419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238432 | Proyecto de inversión | 29302.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29302.72, modificado:29302.72}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151863 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151863 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.59246962, lat:20.69509297}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4395.41 | 29302.72 | 4395.41 | 4395.41 | 4395.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.44}} | {2238432/proyecto_INICIO, 2238432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238544 | Proyecto de inversión | 88529.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88529.88, modificado:88529.88}} | EQUIPAMIENTO DE DOCE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155879 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155879 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 PUEBLO PANABA, 97610 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 12 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A CUADRA DE LA UMR NUM. 24, lon:-88.14633881, lat:21.38770477}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 57544.42 | 88529.88 | 57544.42 | 57544.42 | 57544.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.36}} | {2238544/proyecto_INICIO, 2238544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238549 | Proyecto de inversión | 126920.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126920.62, modificado:126920.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 155934 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155934 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y DIAGONAL 13A, CALLE 48A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 15 POR 46 Y DIAGIONAL 1, lon:-89.55278237, lat:20.40335833}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 38076.19 | 126920.62 | 38076.19 | 38076.19 | 38076.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238549/proyecto_PROCESO, 2238549/proyecto_FIN, 2238549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238550 | Proyecto de inversión | 254564.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254564.66, modificado:254564.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 155938 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155938 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO HOMUN, 97580 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL EN LA CALLE 20 ENTRE 18, lon:-89.34145292, lat:20.63905522}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76369.4 | 254564.66 | 76369.4 | 76369.4 | 76369.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.86}} | {2238550/proyecto_PROCESO, 2238550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 14/08/2023 y fecha de termino: 1/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238574 | Proyecto de inversión | 217358.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217358.78, modificado:217358.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157266 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157266 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TICUL-SACALUM CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICULSACALÚM EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 11 Y 13 CO, lon:-89.53373462, lat:20.40674704}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65207.63 | 217358.78 | 65207.63 | 65207.63 | 65207.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238574/proyecto_PROCESO, 2238574/proyecto_INICIO, 2238574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238577 | Proyecto de inversión | 53099.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53099.73, modificado:53099.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157303 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA ACCIÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.54944869, lat:20.59847025}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15929.92 | 53099.73 | 15929.92 | 15929.92 | 15929.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238580 | Proyecto de inversión | 219084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219084.8, modificado:219084.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157325 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 34 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO A LA GRANJA BACHOCO A LA ALTURA DE UN SIX, lon:-89.47175617, lat:20.75410951}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65725.44 | 219084.8 | 65725.44 | 65725.44 | 65725.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2238580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238585 | Proyecto de inversión | 108679.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.39, modificado:108679.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157407 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 19 CON 16 Y 14 CON 17 CERCA , lon:-89.52427677, lat:20.402225}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32603.82 | 108679.39 | 32603.82 | 32603.82 | 32603.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238585/proyecto_INICIO, 2238585/proyecto_FIN, 2238585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 03/08/2023 y fecha de termino: 10/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238596 | Proyecto de inversión | 22027.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22027.92, modificado:22027.92}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157498 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157498 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE ECOLÓGICO LA ESTACIÓN Y DE LA CAPILLA LA SANTA CRUZ, lon:-89.4763831, lat:20.74865547}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6608.37 | 22027.92 | 6608.37 | 6608.37 | 6608.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.99}} | {2238596/proyecto_PROCESO, 2238596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238606 | Proyecto de inversión | 252467.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252467.28, modificado:252467.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 157739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157739 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 48 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 43, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA MERIDA TIMUCUY EN UN CALLEJON, lon:-89.55942133, lat:20.81925793}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 75740.18 | 252467.28 | 75740.18 | 75740.18 | 75740.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.68}} | {2238606/proyecto_PROCESO, 2238606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238635 | Proyecto de inversión | 126647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.2, modificado:126647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 158458 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158458 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 25 LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA CLINICA DE BELLEZA VANESSA MONJE Y DE LA SALCHICHONERÍA ABIGAIL, lon:-87.92808784, lat:20.65388941}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37994.16 | 126647.2 | 37994.16 | 37994.16 | 37994.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {2238635/proyecto_PROCESO, 2238635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238658 | Proyecto de inversión | 1017588.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017588.24, modificado:1017588.24}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160214 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160214 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 18 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA TIENDA DICONSA 2 JUNTO A LA TIENDA DE REGALOS JUDITH Y A UNA CUADRAS DE LAS CINCO CALLES. EN LA , lon:-88.00949833, lat:20.67740243}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 305276.47 | 1017588.24 | 305276.47 | 305276.47 | 305276.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.84}} | {2238658/proyecto_INICIO, 2238658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238687 | Proyecto de inversión | 135314.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135314.83, modificado:135314.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160647 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TORRE TELMEX Y DE LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCATZIN, lon:-87.94160411, lat:20.66003152}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 40594.45 | 135314.83 | 40594.45 | 40594.45 | 40594.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {2238687/proyecto_PROCESO, 2238687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238701 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160805 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160805 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 23 ENTRE 32 Y 30 A UNA ESQUINA SE ENCUENTRA UN MODELORAMA Y UNA LL, lon:-89.04417093, lat:20.79745851}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 85350.24 | 108897.24 | 85350.24 | 85350.24 | 85350.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {2238701/proyecto_PROCESO, 2238701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238716 | Proyecto de inversión | 430230.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430230.4, modificado:430230.4}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 161018 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161018 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 11 ENTRE 12 Y 14, lon:-89.21302906, lat:20.77347779}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 129069.12 | 430230.4 | 129069.12 | 129069.12 | 129069.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2238716/proyecto_INICIO, 2238716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238785 | Proyecto de inversión | 110717.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110717.15, modificado:110717.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164555 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164555 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DIAGONAL 39 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 40, CALLE 50A CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 39 CON 43 Y 4, lon:-89.40885915, lat:20.30838295}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33215.16 | 110717.15 | 33215.16 | 33215.16 | 33215.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238805 | Proyecto de inversión | 253246.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253246.04, modificado:253246.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 164808 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164808 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 41, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 24 ENTRE 43 Y 41. A DOS CUADRAS DEL PROYECTO SE ENCUENTRA VILLA LUCILA Y A, lon:-88.74883638, lat:20.89560175}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 139904.76 | 253246.04 | 139904.76 | 139904.76 | 139904.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.64}} | {2238805/proyecto_INICIO, 2238805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 55.24%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238808 | Proyecto de inversión | 379869.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379869.06, modificado:379869.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 164953 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164953 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 22 ENTRE 25 Y 23. SOBRE LA CLALE 25 SE PUEDE OBSERVAR UNA PASTELERÍA PASTE, lon:-88.74535536, lat:20.90717585}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 246675.07 | 379869.06 | 246675.07 | 246675.07 | 246675.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.43}} | {2238808/proyecto_INICIO, 2238808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 64.94%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238812 | Proyecto de inversión | 379869.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379869.06, modificado:379869.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 164998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164998 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 28 ENTRE 39 Y 37, lon:-88.75108092, lat:20.89933902}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 246182.38 | 379869.06 | 246182.38 | 246182.38 | 246182.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.47}} | {2238812/proyecto_INICIO, 2238812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 64.81%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238856 | Proyecto de inversión | 109282.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109282.6, modificado:109282.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171848 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171848 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 34 ENTRE 28 Y 26, lon:-88.75191891, lat:20.89500286}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 70817.05 | 109282.6 | 70817.05 | 70817.05 | 70817.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 64.80%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238859 | Proyecto de inversión | 110230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.46, modificado:110230.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 171923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 41A, CALLE 60 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 CON 41 Y 41A , lon:-89.4192975, lat:20.3121809}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 88619.22 | 110230.46 | 88619.22 | 88619.22 | 88619.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2238859/proyecto_PROCESO, 2238859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 80.39%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238862 | Proyecto de inversión | 109282.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109282.62, modificado:109282.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171949 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 24 ENTRE 39 Y 37A. SOBRE LA CALLE 37 SE ENCUENTRA UNA COCINA CHINA Y TAQU, lon:-88.74837725, lat:20.89833672}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 70817.05 | 109282.62 | 70817.05 | 70817.05 | 70817.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs4: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 64.80%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238867 | Proyecto de inversión | 255423.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255423.4, modificado:255423.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 171996 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171996 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 41A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 41A CON 58 Y 60 , lon:-89.42052938, lat:20.31193957}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 169212.81 | 255423.4 | 169212.81 | 169212.81 | 169212.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.76}} | {2238867/proyecto_PROCESO, 2238867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/08/2023 y fecha de termino: 09/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 66.25%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238871 | Proyecto de inversión | 7283.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7283.35, modificado:7283.35}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 172046 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172046 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 38 ENTRE 41 Y 39, lon:-88.75514225, lat:20.89742346}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2185 | 7283.35 | 2185 | 2185 | 2185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Es el importe que se tiene en el contrato., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Fecha de inicio: 27/07/2023 y fecha de termino: 03/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar el periodo de ejecución, no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238882 | Proyecto de inversión | 126781.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.81, modificado:126781.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 172435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172435 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE COLINA Y CALLE 18, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AKIL EN EL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 20 CON CALLE COLINA Y , lon:-89.35246846, lat:20.24880841}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 44299.1 | 126781.81 | 44299.1 | 44299.1 | 44299.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.87}} | {2238882/proyecto_INICIO, 2238882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238913 | Proyecto de inversión | 2386477.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386477.72, modificado:2386477.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 173665 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173665 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:CALLE IGLESIA SISBICCHEN PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y CALLE IGLESIA DE SISBICHEN, CALLE TIENDA DE ABARROTES 2 HERMANOS LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-87.92189497, lat:20.82366744}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 1705977.48 | 2386477.72 | 1705977.48 | 1705977.48 | 1705977.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.48}} | {2238913/proyecto_INICIO, 2238913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238923 | Proyecto de inversión | 505481.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505481.04, modificado:505481.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 173776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173776 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , LA ACCIÓN SE UBICA A POCOS METROS DEL JARDIN DE NIÑOS EL PETEN A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE QUINTANA ROO Y DEL CAMPO DE BE, lon:-88.63436377, lat:20.86982879}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 151644.31 | 505481.04 | 151644.31 | 151644.31 | 151644.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.44}} | {2238923/proyecto_INICIO, 2238923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238936 | Proyecto de inversión | 252904.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252904.2, modificado:252904.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173915 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173915 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 37 ENTRE 50 Y 48. A UNA ESQUINA S, lon:-89.29761229, lat:21.08975876}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 75871.26 | 252904.2 | 75871.26 | 75871.26 | 75871.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {2238936/proyecto_INICIO, 2238936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238945 | Proyecto de inversión | 255489.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255489.92, modificado:255489.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 173988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173988 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 7, CALLE 11 LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL PREESCOLAR ZAXIL BEH Y A UNA CUADRA DE LA FRUTERIA DE LA BENDICIÓN DE DIOS. EN LA CALLE 9 ENTRE 28 Y 7 X, lon:-89.0105438, lat:20.60454062}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 120972.39 | 255489.92 | 120972.39 | 120972.39 | 120972.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.96}} | {2238945/proyecto_PROCESO, 2238945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 01/08/2023 y fecha de termino: 08/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El importe es lo que tengo en la tabla RAT, lo que pasa es que en el Excel se redondea el porcentaje, y quisiera saber si en la tabla RAT podemos manejar en el porcentaje de avance físico y financiero podemos usar dos decimales. el porcentaje correspondiente es: 47.35%, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238948 | Proyecto de inversión | 253987.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253987.26, modificado:253987.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174036 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174036 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 22 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 26 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 22 CON 17 Y 21 CON 26 CERCA DE TIENDA MARIA , lon:-88.59507763, lat:20.69716465}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76196.18 | 253987.26 | 76196.18 | 76196.18 | 76196.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2238948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238972 | Proyecto de inversión | 219778.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219778.66, modificado:219778.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 175176 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175176 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 12 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 14 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 Q, lon:-88.5888726, lat:20.70565588}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65933.6 | 219778.66 | 65933.6 | 65933.6 | 65933.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302238992 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINÍ DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 175371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175371 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 26 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26 ENTRE 35 Y 33, lon:-89.31579225, lat:21.1301557}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32659.15 | 108863.85 | 32659.15 | 32659.15 | 32659.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239040 | Proyecto de inversión | 136134.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136134.49, modificado:136134.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177291 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 20 CON 53 Y 51 CON 18 , lon:-89.35126406, lat:20.25165575}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 47104.91 | 136134.49 | 47104.91 | 47104.91 | 47104.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.94}} | {2239040/proyecto_PROCESO, 2239040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 28/07/2023 y fecha de termino: 04/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el porcentaje de avance debido a que tuvo ampliación el contrato pero no se vio reflejado porque se realizó después de la fecha de corte., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239042 | Proyecto de inversión | 1138183.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138183.65, modificado:1138183.65}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177302 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177302 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA ACCIÓN SE UBICA A POCOS METROS DE LA PANADERÍA DOÑA MARY Y A LA VUELTA DEL MODELORAMA, lon:-88.03544427, lat:20.78996569}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 341455.09 | 1138183.65 | 341455.09 | 341455.09 | 341455.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239056 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177424 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177424 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26A ENTRE 1 Y 3, lon:-89.28042536, lat:21.11286943}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239064 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177525 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177525 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 46 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE PERIFERICO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 46 ENTRE 48 Y PERIFERICO, lon:-89.29912041, lat:21.10237592}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.85}} | {2239064/proyecto_PROCESO, 2239064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:ya se hizo la corrección del monto.(2), trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239071 | Proyecto de inversión | 384099.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384099.69, modificado:384099.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 177596 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177596 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 16 ENTRE 27 Y 25, lon:-89.26811741, lat:21.19884288}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 115229.91 | 384099.69 | 115229.91 | 115229.91 | 115229.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2023, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1591615.27, importe_modificado:1591615.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.78}} | {2239071/proyecto_INICIO, 2239071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302239091 | Proyecto de inversión | 217727.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217727.7, modificado:217727.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177803 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177803 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 32 ENTRE 17A Y 17, lon:-88.80158902, lat:21.2060038}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65318.31 | 217727.7 | 65318.31 | 65318.31 | 65318.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya se hizo la corrección del monto, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239105 | Proyecto de inversión | 689455.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689455.39, modificado:689455.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177967 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A POCOS METROS DE LA PANADERÍA DOÑA MARY Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA HÉCTOR VICTORIA AGUILAR, lon:-88.03527972, lat:20.79026119}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 206836.62 | 689455.39 | 206836.62 | 206836.62 | 206836.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239120 | Proyecto de inversión | 29322.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29322.28, modificado:29322.28}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM - 178121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178121 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE 112.2 KILOMETROS PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE PISTE Y CALLE CAMPO, CALLE CON SE LOCALIZA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ LA CUAL TIENE, lon:-88.47133646, lat:20.69994125}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 8796.68 | 29322.28 | 8796.68 | 8796.68 | 8796.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2239120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239142 | Proyecto de inversión | 109889.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109889.33, modificado:109889.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 179146 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179146 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 13C PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2A Y CALLE 15, CALLE 15A CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PISTE EN EL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 13C CON 2A Y 15 CON 15A CERCA DE CA, lon:-88.58040815, lat:20.69480123}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32966.8 | 109889.34 | 32966.8 | 32966.8 | 32966.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.63}} | {2239142/proyecto_INICIO, 2239142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239143 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179225 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179225 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 35 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 33 CON 36 Y 34 CON 35 CERCA D, lon:-89.88403131, lat:21.0163575}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239146 | Proyecto de inversión | 383495.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383495.46, modificado:383495.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 179329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179329 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN LA CALLE 23 ENTRE 14 Y 12, lon:-88.31355429, lat:20.71591269}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 115048.64 | 383495.46 | 115048.64 | 115048.64 | 115048.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.95}} | {2239146/proyecto_INICIO, 2239146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239158 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179678 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179678 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 46, CALLE 31 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 29 POR 48 Y 46 CON 31, lon:-89.89026124, lat:21.02414797}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239168 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISAL DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 180988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 180988 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:AVENIDA 21 FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 SISAL, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SISAL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA AVENIDA , lon:-90.02404527, lat:21.16545217}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de Inicio: 02/10/2023 y fecha de termino: 30/12/2023, trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Verificar información de acuerdo a su anexo enviado PR-DCG-CSR-03-01., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302239256 | Proyecto de inversión | 1448991.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448991.99, modificado:1448991.99}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE XOCEMPICH, EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH, DEL MUNICIPIO DE DZITÁS, YUCATÁN - 187450 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 187450 | S | 376 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:PUEBLO , 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , SECTOR 4 MANZANA 5 XOCEMPICH DZITÁS YUCATÁN. SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, A LADO DEL CENTRO HAY UNA TORRE DE AGUA, Y CERCA HAY , lon:-88.57202247, lat:20.7707773}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 434697.6 | 434697.6 | 434697.6 | 434697.6 | 434697.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-102, contratista:yessica judith ruiz ayala, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Público en Yucatán, monto:3863583.75, importe_modificado:3863583.75}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2239256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERÍODO DE EJECUCIÓN 15 DE SEP 21 DE DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:EL MONTO CONTRATADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,448,991.99, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:verificar la fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:verificar el monto total aprobado, no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el contrato mencionado no es el que se menciona en el anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografías, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240010 | Proyecto de inversión | 2756186.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756186.05, modificado:2756186.05}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TEMOZÓN, LOCALIDAD DE TEMOZÓN, MUNICIPIO DE TEMOZÓN, YUCATÁN. - 216379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 216379 | S | 3709 | 3656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 27 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL CENTRO DE SALUD SE UBICA EN LA ESQUINA ENTRE LAS CALLES 12 Y 14 DE LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN MUNICIPIO DE TEMOZÓN., lon:-88.20227192, lat:20.81058308}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 826855.82 | 826855.82 | 826855.82 | 826855.82 | 826855.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-065, contratista:Ingenieria y Desarrollo de Yucatán S. A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán, monto:4076116.75, importe_modificado:4076116.75}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Del monto total contratado para el proyecto de temozon corresponde $2,756,186.05, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estara reflejando en la reprogramación correspondiente , trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:El monto global aprobado no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el contrato mencionado no es el que corresponde a este proyecto, verificar., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:faltó anexar fotografías , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:en el detalle del contrato se podría mencionar el monto del contrato para cada proyecto, ya que solo mencionan a los municipios que abarca este contrato., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:el monto aprobado no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:de nuevo le observo el monto aprobado, no coincide con su anexo, lo que tiene en el monto modificado es el monto aprobado y aprobado es el monto modificado, los montos están al contrario, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | YUC230302240300 | Proyecto de inversión | 2420451.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420451.6, modificado:2420451.6}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE RÍO LAGARTOS, EN LA LOCALIDAD DE RÍO LAGARTOS, DEL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN - 226771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226771 | S | 1247 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE CALLE 27A Y CALLE 29, SE ENCUENTRA EN UBICADO EN LA CALLE 27 A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BÉISBOL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, lon:-88.15634888, lat:21.58984195}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 726135.48 | 726135.48 | 726135.48 | 726135.48 | 726135.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-081, contratista:Grupo Waga S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y conservación de obra Pública en Yucatán, monto:5172964.93, importe_modificado:5172964.93}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Período de ejecucción 18 de agosto al 23 de noviembre, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:EL MONTO DE CONTRATO DE ESTE PROYECTO ES DE 2,420,451.60, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y temino no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:monto aprobado no coincide con el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el contrato y el monto mencionado no corresponde al proyecto, y en el detalle del contrato mencionar el monto que le corresponde si el contrato abarca varios municipios, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografías, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240329 | Proyecto de inversión | 4258678.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4258678.41, modificado:4258678.41}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BUCTZOTZ, LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN. - 227352 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227352 | S | 3979 | 3995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 6A Y CALLE 6, SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 PRINCIPAL CON LOS CRUZAMIENTOS 6A Y 6 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.78519979, lat:21.2011994}} | 2023-07-31 | 2023-11-19 | 1277603.52 | 1277603.52 | 1277603.52 | 1277603.52 | 1277603.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-070, contratista:lcp grupo constructor S de RL y C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:4258678.41, importe_modificado:4258678.41}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO PARA ES PROYECTO ES DE 4,258,678.41, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302240757 | Proyecto de inversión | 11964810.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196481016E7, modificado:1.196481016E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, YUCATÁN - 244488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 244488 | S | 1040 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, A UN COSTADO DEL SUPER 24 HORAS LLAMADO MOROCHOS. CERCA SE ENCUENTRA EL RESTAURANTE LLAMADO VASELINA., lon:-88.23331142, lat:21.56764343}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 3589443.05 | 3589443.05 | 3589443.05 | 3589443.05 | 3589443.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-082, contratista:Edificiaciones Castro y Asociados S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:1.196481016E7, importe_modificado:1.196481016E7}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2240757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCIÓN 18 DE AGOSTO AL 21 DE DICIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Se informa que derivado de la actualización de inversión en la MIDs los montos contratados se presentan como montos autorizados en el sistema, dicha modificación se estará reflejando en la reprogramación correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:fecha de inicio y termino no coincide con el anexo enviado , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:el monto aprobado no coincide con el que menciona el anexo , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:el monto contratado y numero de contrato y contratista no corresponde al proyecto, y en detalle del contrato mencionar en descripcion el monto de los contratos y de los municpios que abarque dicho contrato. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:falto anexar fotografias. , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302268957 | Proyecto de inversión | 113164.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113164.62, modificado:113164.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MA MORELOS Y PAVON, CCT 31DJN0062M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-339 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 69 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97136, lon:-89.600522, lat:20.996173}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 113164.62 | 113164.62 | 105539.97 | 105539.97 | 105539.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45180.34, importe_modificado:45180.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7624.65, importe_modificado:7624.65}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60359.63, importe_modificado:60359.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION ES: (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-115: INICIO:01-ago-23, TERMINO:08-ago-23 (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-143: INICIO:04-sep-23, TERMINO:11-sep-23 (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-128: INICIO:15-ago-23, TERMINO:22-ago-23 , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- El periodo de ejecución difiere del periodo registrado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:1.- El porcentaje de avance financiero y físico difiere del mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:1.- Verificar el periodo de ejecución y el status de obra en el proveedor Isidro Castillo Vázquez, difiere del 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:verificar la cantidad de la meta mencionado difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269020 | Proyecto de inversión | 91099.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91099.22, modificado:91099.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31EPR0178B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-402 | S | 203 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 203 CP.97780, lon:-88.202279, lat:20.68872}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 91099.22 | 91099.22 | 45324.37 | 45324.37 | 45324.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45324.37, importe_modificado:45324.37}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45774.85, importe_modificado:45774.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:La cantidad de la meta difiere con la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión en el contrato (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, difiere del estatus de obra mencionado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269025 | Proyecto de inversión | 9842.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9842.36, modificado:9842.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PABLO ECHEVERRIA, CCT 31DPR0891Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-407 | S | 176 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 S/N COLONIA REPARTO GRANJAS CP.97933, lon:-89.592103, lat:20.937544}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 9842.36 | 9842.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9842.36, importe_modificado:9842.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:El anexo 3.0 enviado por correo no cuenta con periodo de ejecución real ni estatus de la obra, para continuar con la revisión , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269027 | Proyecto de inversión | 86775.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86775.87, modificado:86775.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMPARO ROSADO, CCT 31DPR0221A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-409 | S | 156 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 76 CP.97380, lon:-89.448438, lat:20.817058}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 86775.87 | 86775.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86775.87, importe_modificado:86775.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:En el anexo 3.0 enviado no se menciona el periodo de ejecución real ni el estatus de la obra, para continuar con la revisión del folio , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269086 | Proyecto de inversión | 58847.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58847.48, modificado:58847.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION, CCT 31DPR0955K, EN LA LOCALIDAD DE SAC-NICTÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-468 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 22 S/N CP.97302, lon:-89.584533, lat:21.143786}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 58847.48 | 58847.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58847.48, importe_modificado:58847.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269099 | Proyecto de inversión | 43555.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43555.33, modificado:43555.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31DPR0940I, EN LA LOCALIDAD DE MAHAS Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-481 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97762, lon:-88.330391, lat:20.311829}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 43555.33 | 43555.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:43555.33, importe_modificado:43555.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269102 | Proyecto de inversión | 97796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97796.35, modificado:97796.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31ETV0041O, EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-484 | S | 63 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97793, lon:-88.111944, lat:20.703056}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 97796.35 | 97796.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-138, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:97796.35, importe_modificado:97796.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269106 | Proyecto de inversión | 46784.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46784.51, modificado:46784.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31EPR0014S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-488 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 76 CP.97606, lon:-88.891134, lat:21.393059}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 46784.51 | 46784.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:46784.51, importe_modificado:46784.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269110 | Proyecto de inversión | 68851.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68851.27, modificado:68851.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROMULO ROZO, CCT 31DJN0136N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-492 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N COLONIA REVOLUCION CP.97320, lon:-89.643447, lat:21.284072}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 68851.27 | 68851.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:68851.27, importe_modificado:68851.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269117 | Proyecto de inversión | 8331.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8331.09, modificado:8331.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL, CCT 31DPR0674B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-499 | S | 111 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 350 COLONIA EMILIANO ZAPATA NORTE CP.97770, lon:-89.611733, lat:21.011495}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8331.09 | 8331.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8331.09, importe_modificado:8331.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269128 | Proyecto de inversión | 20557.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20557.91, modificado:20557.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EFFY LUZ VÁZQUEZ LÓPEZ, CCT 31DJN0257Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-510 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-B S/N COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.714439, lat:21.009524}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 20557.91 | 20557.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:20557.91, importe_modificado:20557.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269131 | Proyecto de inversión | 8938.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8938.77, modificado:8938.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LA EDAD DE ORO, CCT 31DJN0254B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-513 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 (ALFREDO BARRERA) NO. 517 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 4A. ETAPA CP.97217, lon:-89.654451, lat:20.998133}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8938.77 | 8938.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8938.77, importe_modificado:8938.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269141 | Proyecto de inversión | 161413.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161413.99, modificado:161413.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0199P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-523 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 41-A NO. 234 COLONIA SISAL CP.97824, lon:-88.209172, lat:20.686733}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 161413.99 | 161413.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:161413.99, importe_modificado:161413.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269151 | Proyecto de inversión | 11762.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11762.55, modificado:11762.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA, CCT 31DPR0825R, EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-533 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-88.26892, lat:20.35286}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 11762.55 | 11762.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11762.55, importe_modificado:11762.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269523 | Proyecto de inversión | 69766.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69766.46, modificado:69766.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MONTES DE OCA, CCT 31DPR0726R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-007 | S | 164 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 NO. 259 COLONIA PENSIONES CP.97776, lon:-89.642391, lat:21.000059}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 69766.46 | 69766.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:69766.46, importe_modificado:69766.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269547 | Proyecto de inversión | 32156.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32156.44, modificado:32156.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 12, CCT 31DST0012G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-031 | S | 149 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA ESPITA-CALOTMUL KILOMETRO 3 S/N CP.97730, lon:-88.282909, lat:21.008841}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 32156.44 | 32156.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32156.44, importe_modificado:32156.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269569 | Proyecto de inversión | 18475.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18475.45, modificado:18475.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA, CCT 31DJN0127F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-053 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 70 NO. 572 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH I CP.97290, lon:-89.635434, lat:20.926178}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 18475.45 | 18475.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:18475.45, importe_modificado:18475.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269572 | Proyecto de inversión | 20281.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20281.65, modificado:20281.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DJN2058N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-056 | S | 117 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 S/N COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.70978, lat:20.997226}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 20281.65 | 20281.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:20281.65, importe_modificado:20281.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269581 | Proyecto de inversión | 210085.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210085.12, modificado:210085.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0227V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-065 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 NO. 563 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.639581, lat:20.953272}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 210085.12 | 210085.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-206, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:210085.12, importe_modificado:210085.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269820 | Proyecto de inversión | 1636406.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636406.81, modificado:1636406.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIÁN SANSORES C.C.T 31EPR0146J DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_7 | S | 170 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:TEKAX, lon:-89.287869, lat:20.202505}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1636406.81 | 1349618.14 | 532907.42 | 532907.42 | 532907.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-072, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1349618.14, importe_modificado:1349618.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA LA LOCALIDAD EN EL ANEXO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad no corresponde.Verificar avance financioero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad no corresponde.Verificar avance financioero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad no corresponde.Verificar avance financioero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar geolocalizacion no corresponde. Verificar localidad no corresponde.Verificar avance financioero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269824 | Proyecto de inversión | 825206.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825206.82, modificado:825206.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No.17 C.C.T 31EML0005T DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_8 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18, S/N , COLONIA DE GUADALUPE, C.P. 97860, lon:-89.641007, lat:21.139147}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 825206.82 | 749253.44 | 489309.56 | 489309.56 | 489309.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-073, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:749253.44, importe_modificado:749253.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269832 | Proyecto de inversión | 305206.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305206.82, modificado:305206.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA C.C.T 31DPR0211U DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_16 | S | 214 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:TIZIMIN, lon:-88.156836, lat:21.156348}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 305206.82 | 213312.01 | 63993.6 | 63993.6 | 63993.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-091, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:213312.01, importe_modificado:213312.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Verificar avance financiero según sistema., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269844 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CCT 31DPB0234D EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL Y EL MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-005 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97845, lon:-89.607314, lat:20.538206}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-187, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el número de beneficiarios, no coinciden con el anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269855 | Proyecto de inversión | 2947916.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947916.42, modificado:2947916.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA (PLANTA ALTA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 82, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, CCT 31DST2028V | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-004 | S | 200 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 51 Num. Ext. 701 , Umán, Umán, Yucatán CP. 97390, lon:-89.694044, lat:20.902217}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2947916.42 | 1169056.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-177, contratista:JUAN ARTURO EVIA LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1169056.2, importe_modificado:1169056.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la ubicación en el mapa., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269857 | Adquisición | 6000059 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000059.0, modificado:6000059.0}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS DE LA PREPARATORIA ESTATAL No. 13 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA (SEGUNDA ETAPA) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_MEDIA_SUP_2023-002 | S | 41 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23, S/N , COLONIA LINDAVISTA (CHENKÚ), C.P. 97219, lon:-89.659509, lat:21.010592}} | 2023-08-04 | 2023-09-17 | 4000040.25 | 779981.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-23-ADQ-AD-016, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:779981.03, importe_modificado:779981.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGE EN ANEXO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar el número de contrato, difiere con el anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar la unidad de medida y meta, difiere con el anexo., trimestre:3.0, usuario:danielecouohp, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302270756 | Proyecto de inversión | 1051940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051940.0, modificado:1051940.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS CCT 31ETC0008S DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_MEDIA_SUP_2023-001 | S | 85 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 21-A, TABLAJE CATASTRAL 7586 CARRETERA CONKAL-MOCOCHA, CONKAL NINGUNO CONKAL YUCATAN, C.P. 97345, lon:-89.502398, lat:21.07912}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 701293.67 | 999767.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-178, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:999767.14, importe_modificado:999767.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230386 | Proyecto de inversión | 53103.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53103.3, modificado:98210.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 50, CCT 31DST2001O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-011 | S | 244 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21 CP.97680, lon:-89.342034, lat:20.539624}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 98210.38 | 98210.38 | 98210.38 | 98210.38 | 98210.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45107.08, importe_modificado:45107.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53103.3, importe_modificado:53103.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230391 | Proyecto de inversión | 11334.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11334.37, modificado:11334.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NELLY SANSORES, CCT 31EJN0009Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-016 | S | 107 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 122 (AVENIDA ZAMNÁ) COLONIA YUCALPETEN CP.97238, lon:-89.66059, lat:20.981067}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 11334.37 | 11334.37 | 11334.37 | 11334.37 | 11334.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11334.37, importe_modificado:11334.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230396 | Proyecto de inversión | 160506.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160506.87, modificado:160506.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0433D, EN LA LOCALIDAD DE XCUNYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-021 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 CP.97304, lon:-89.615, lat:21.13177}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 160506.87 | 160506.87 | 160506.87 | 160506.87 | 160506.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:160506.87, importe_modificado:160506.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230397 | Proyecto de inversión | 72903.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72903.91, modificado:72903.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2009V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-022 | S | 172 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 NO. 127 COLONIA SAN HAROLDO (SAN JOSE TZAL) CP.97370, lon:-89.597239, lat:20.926705}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 72903.91 | 72903.91 | 72903.91 | 72903.91 | 72903.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11045.48, importe_modificado:11045.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61858.43, importe_modificado:61858.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230402 | Proyecto de inversión | 39481.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39481.67, modificado:60590.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOMINGA CANTO PASTRANA, CCT 31EJN0012D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-027 | S | 52 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR NO. 328 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196, lon:-89.598252, lat:20.934509}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 60590.92 | 60590.92 | 60590.92 | 60590.92 | 60590.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21109.25, importe_modificado:21109.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39481.67, importe_modificado:39481.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230404 | Proyecto de inversión | 67734.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67734.53, modificado:67734.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE DIAZ VILLAMIL, CCT 31DJN0014C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-029 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 26 NO. 93 CP.97470, lon:-89.396951, lat:21.003693}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 67734.53 | 67734.53 | 67734.53 | 67734.53 | 67734.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67734.53, importe_modificado:67734.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230408 | Proyecto de inversión | 15759.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15759.41, modificado:15759.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE FORMACION BASICA Y SENSIBILIZACION ARTISTICA, CCT 31EPR0246I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-033 | S | 50 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86-B (AVENIDA ITZAES) NO. 501 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.641072, lat:20.969413}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 15759.41 | 15759.41 | 15759.41 | 15759.41 | 15759.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15759.41, importe_modificado:15759.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230410 | Proyecto de inversión | 52385.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52385.82, modificado:70877.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MONTES DE OCA, CCT 31DPR0726R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-035 | S | 164 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 NO. 259 COLONIA PENSIONES CP.97776, lon:-89.642391, lat:21.000059}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 70877.06 | 70877.06 | 70877.06 | 70877.06 | 70877.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18491.24, importe_modificado:18491.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52385.82, importe_modificado:52385.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION ES: (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-028- INICIO:26-jun-23, TERMINO:03-jul-23 (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-082- INICIO:19-jul-23, TERMINO:26-jul-23 , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE EL PERIODO DE EJECUCION ES: (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-028- INICIO:26-jun-23, TERMINO:03-jul-23 (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-082- INICIO:19-jul-23, TERMINO:26-jul-23 , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:FALTA AGREGAR EL SEGUNDO CONTRATO Y EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA EL PERIODO DE INICIO Y TERMINO , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA SE PUEDE INDICAR COMO ESTA DIVIDIDO EL MONTO ASI COMO META, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA SE PUEDE AGREGAR EL PERIODO DE INICIO Y TERMINO DEL OTRO CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230419 | Proyecto de inversión | 73473.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73473.19, modificado:73473.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO, CCT 31EJN0004V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-044 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81A PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP.97190, lon:-89.60456, lat:20.944871}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 73473.19 | 73473.19 | 73473.19 | 73473.19 | 73473.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73473.19, importe_modificado:73473.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230421 | Proyecto de inversión | 43206.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43206.93, modificado:43206.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0560Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-046 | S | 129 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.618321, lat:20.937025}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 43206.93 | 43206.93 | 43206.93 | 43206.93 | 43206.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43206.93, importe_modificado:43206.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230435 | Proyecto de inversión | 309303.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309303.79, modificado:544264.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIRIAM SALDIVAR RICALDE, CCT 31DJN0106T, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-060 | S | 76 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 22 CP.97302, lon:-89.6578, lat:21.102077}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 544264.28 | 544264.28 | 544264.28 | 544264.28 | 544264.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-084, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:234960.49, importe_modificado:234960.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:309303.79, importe_modificado:309303.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL SEGUNDO CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230442 | Proyecto de inversión | 64893.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64893.16, modificado:64893.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA, CCT 31DPB0295R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-067 | S | 44 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13-A CP.97860, lon:-89.551047, lat:20.403372}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 64893.16 | 64893.16 | 64893.16 | 64893.16 | 64893.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0003A, contratista:GHANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64893.16, importe_modificado:64893.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230465 | Proyecto de inversión | 59683.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59683.07, modificado:59683.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MUNA, CCT 31DML2027T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-090 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 200 CP.97840, lon:-89.722769, lat:20.488399}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 59683.07 | 59683.07 | 59683.07 | 59683.07 | 59683.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59683.07, importe_modificado:59683.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230471 | Proyecto de inversión | 72355.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72355.06, modificado:72355.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0481N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-096 | S | 228 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 157 CP.97776, lon:-89.33475, lat:20.53861}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 72355.06 | 72355.06 | 72355.06 | 72355.06 | 72355.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72355.06, importe_modificado:72355.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230474 | Proyecto de inversión | 35054.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35054.47, modificado:35054.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BEATRIZ RODRIGUEZ GUILLERMO, CCT 31EDI0007W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-099 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 37 CP.97860, lon:-89.534762, lat:20.386556}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 35054.47 | 35054.47 | 35054.47 | 35054.47 | 35054.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35054.47, importe_modificado:35054.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230494 | Proyecto de inversión | 6526.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6526.53, modificado:6526.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA, CCT 31DPR2105Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-119 | S | 167 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 NO. 663 COLONIA SAN MARCOS CIUDAD SUSTENTABLE CP.97296, lon:-89.6648, lat:20.896871}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 6526.53 | 6526.53 | 6526.53 | 6526.53 | 6526.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-041, contratista:LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6526.53, importe_modificado:6526.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230501 | Proyecto de inversión | 9316.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9316.32, modificado:9316.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARISTEO VAZQUEZ DELGADO, CCT 31DPR0135E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-126 | S | 94 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 98 CP.97820, lon:-89.473858, lat:20.749037}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 9316.32 | 9316.32 | 9316.32 | 9316.32 | 9316.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9316.32, importe_modificado:9316.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230509 | Proyecto de inversión | 60633.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60633.73, modificado:60633.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER, CCT 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-134 | S | 97 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3B NO. 102 CP.97367, lon:-90.395036, lat:20.866527}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 60633.73 | 60633.73 | 60633.73 | 60633.73 | 60633.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60633.73, importe_modificado:60633.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230510 | Proyecto de inversión | 68968.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68968.38, modificado:68968.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJON, CCT 31ETV0005J, EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-135 | S | 40 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97830, lon:-90.097222, lat:20.433333}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 68968.38 | 68968.38 | 68968.38 | 68968.38 | 68968.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68968.38, importe_modificado:68968.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230514 | Proyecto de inversión | 73806.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73806.76, modificado:73806.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 42, CCT 31DST0042A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-139 | S | 137 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 23 CP.97813, lon:-89.850003, lat:20.547399}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 73806.76 | 73806.76 | 73806.76 | 73806.76 | 73806.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73806.76, importe_modificado:73806.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230523 | Proyecto de inversión | 81623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.72, modificado:81623.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN, CCT 31DJN0188T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-148 | S | 78 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 229 COLONIA SANTA ROSA CP.97350, lon:-89.885794, lat:21.023151}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 81623.72 | 81623.72 | 81623.72 | 81623.72 | 81623.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81623.72, importe_modificado:81623.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230524 | Proyecto de inversión | 68372.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68372.7, modificado:68372.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA, CCT 31DCC0243G, EN LA LOCALIDAD DE TANÍL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-149 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.709848, lat:20.889842}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 68372.7 | 68372.7 | 68372.7 | 68372.7 | 68372.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68372.7, importe_modificado:68372.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230526 | Proyecto de inversión | 39184.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39184.56, modificado:39184.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA', CCT 31DCC2035N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-151 | S | 77 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA SAN ISIDRO CP.97922, lon:-89.473724, lat:20.380517}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 39184.56 | 39184.56 | 39184.56 | 39184.56 | 39184.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39184.56, importe_modificado:39184.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230546 | Proyecto de inversión | 9926.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9926.06, modificado:9926.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE DE SAN MARTIN, CCT 31DCC0032C, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-171 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-88.142778, lat:20.643889}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 9926.06 | 9926.06 | 9926.06 | 9926.06 | 9926.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9926.06, importe_modificado:9926.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230560 | Proyecto de inversión | 80560.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80560.74, modificado:80560.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DCC0235Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-185 | S | 67 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 31 CP.97820, lon:-89.470855, lat:20.741098}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 80560.74 | 80560.74 | 80560.74 | 80560.74 | 80560.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80560.74, importe_modificado:80560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230571 | Proyecto de inversión | 9990.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990.26, modificado:9990.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA, CCT 31DCC0080M, EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB Y EL MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-196 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97378, lon:-89.531667, lat:20.866667}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 9990.26 | 9990.26 | 9990.26 | 9990.26 | 9990.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9990.26, importe_modificado:9990.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230573 | Proyecto de inversión | 35034.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35034.04, modificado:35034.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA, CCT 31DPR0568S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-198 | S | 85 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 110 CP.97733, lon:-89.508996, lat:20.811109}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 35034.04 | 35034.04 | 35034.04 | 35034.04 | 35034.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35034.04, importe_modificado:35034.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236415 | Proyecto de inversión | 35668.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35668.9, modificado:35668.9}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 28033 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28033 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE ACANCEH-TICOPÓ PUEBLO ACANCEH, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE ACANCÉH-TEYA Y CALLE TIENDA, CALLE PAPELERIA EL SOL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ A PIE DE L, lon:-89.44155508, lat:20.88783978}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 35668.9 | 35668.9 | 35668.9 | 35668.9 | 35668.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2236415/proyecto_FIN, 2236415/proyecto_INICIO, 2236415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236446 | Proyecto de inversión | 21931.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21931.44, modificado:21931.44}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28943 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28943 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 26, CALLE 15 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS LOCALIDAD DE DZITAS EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 32 Y 26 CON 15 CERCA DE LA PERIF, lon:-88.52895459, lat:20.84418995}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 21931.44 | 21931.44 | 21931.44 | 21931.44 | 21931.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2236446/proyecto_FIN, 2236446/proyecto_INICIO, 2236446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236451 | Proyecto de inversión | 7259.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7259.05, modificado:7259.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30337 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30337 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 17 Y 15 CON 22 CON LA REPOSTERS, lon:-89.7115963, lat:20.48932863}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 7259.05 | 7259.05 | 7259.05 | 7259.05 | 7259.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236451/proyecto_INICIO, 2236451/proyecto_FIN, 2236451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236459 | Proyecto de inversión | 21777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21777.15, modificado:21777.15}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YAXHÁ DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30608 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO YAXHA, 97843 YAXHÁ, MUNA YUCATÁN ENTRE CARRETERA CHOYOB Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA LOCALID DE YAXHÁ EN UNA CALLE SIN NÚMERO A UNA CALLE DE, lon:-89.66814361, lat:20.53385868}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 21777.15 | 21777.15 | 21777.15 | 21777.15 | 21777.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2236459/proyecto_FIN, 2236459/proyecto_INICIO, 2236459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236491 | Proyecto de inversión | 7310.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7310.48, modificado:7310.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 49982 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 49982 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 14 Y 16, lon:-88.52581488, lat:20.83806095}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236491/proyecto_PROCESO, 2236491/proyecto_FIN, 2236491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236553 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53468 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53468 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 23 DIAGONAL CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 23 DIAGONAL ENTRE CALLE 28 Y 26, lon:-89.56217512, lat:20.93465533}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236553/proyecto_INICIO, 2236553/proyecto_FIN, 2236553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta sección no la puedo modificar porque se migra directo de las MIDS., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la fecha de inicio y termino no coincide con el plasmado en su anexo. , trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230302236627 | Proyecto de inversión | 440580.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440580.08, modificado:440580.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUECHÉN BALAM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56572 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56572 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:31, direccion:CALLE HUECHEMBALAM PUEBLO HUECHEN BALAM, 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE ESCUELA HUECHEMBALAM Y CALLE CAMPO, CALLE TIENDA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE HUECHEN B, lon:-88.68096083, lat:20.39355341}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 440580.08 | 440580.08 | 440580.08 | 440580.08 | 440580.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236627/proyecto_INICIO, 2236627/proyecto_FIN, 2236627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236633 | Proyecto de inversión | 44025.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44025.45, modificado:44025.45}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56766 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:54, direccion:CALLE RAMAL SAN MARCOS PUEBLO SAN MARCOS, 97924 SAN MARCOS, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE DOMO SAN MARCOS YAXCABA Y CALLE CAMPO, CALLE TIENDA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN MARC, lon:-88.65032787, lat:20.25708697}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 44025.45 | 44025.45 | 44025.45 | 44025.45 | 44025.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236633/proyecto_FIN, 2236633/proyecto_INICIO, 2236633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236638 | Proyecto de inversión | 660870.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660870.06, modificado:660870.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XLAPAK DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56828 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56828 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:21, direccion:CALLE XLAPAK PUEBLO XLAPAK, 97929 XLAPAK, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA CATÓLICA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE XLAPAK EN EL CENTRO DE LA LO, lon:-88.62852729, lat:20.25641292}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 660870.06 | 660870.06 | 660870.06 | 660870.06 | 660870.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236638/proyecto_PROCESO, 2236638/proyecto_INICIO, 2236638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236644 | Proyecto de inversión | 36687.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36687.85, modificado:36687.85}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HUECHÉN BALAM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 58137 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58137 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:31, direccion:CALLE HUECHEMBALAM PUEBLO HUECHEN BALAM, 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CAMPO Y CALLE TIENDA, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE HUECHÉN BALAM EN EL C, lon:-88.68123475, lat:20.39369138}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 36687.85 | 36687.85 | 36687.85 | 36687.85 | 36687.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2236644/proyecto_FIN, 2236644/proyecto_INICIO, 2236644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236743 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62734 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62734 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 36 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 36 ENTRE 15 Y 17, lon:-89.75939005, lat:20.88160478}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236743/proyecto_INICIO, 2236743/proyecto_FIN, 2236743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268830 | Proyecto de inversión | 72772.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72772.63, modificado:72772.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 21 DE MARZO, CCT 31DJN0229C, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-212 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 56 NO. 750 CP.97320, lon:-89.659401, lat:21.209159}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 72772.63 | 72772.63 | 72772.63 | 72772.63 | 72772.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19668.19, importe_modificado:19668.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53104.44, importe_modificado:53104.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268836 | Proyecto de inversión | 11177.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11177.01, modificado:11177.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CCT 31DCC0042J, EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-218 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.742864, lat:20.824259}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 11177.01 | 11177.01 | 11177.01 | 11177.01 | 11177.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11177.01, importe_modificado:11177.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268837 | Proyecto de inversión | 59886.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59886.5, modificado:59886.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO J. MUJICA, CCT 31DCC0075A, EN LA LOCALIDAD DE OXCUM Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-219 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97393, lon:-89.764789, lat:20.945996}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 59886.5 | 59886.5 | 59886.5 | 59886.5 | 59886.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59886.5, importe_modificado:59886.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268851 | Proyecto de inversión | 6874.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6874.62, modificado:6874.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO PENICHE EROSA, CCT 31DJN0029E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-233 | S | 30 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 47 CP.97973, lon:-88.174525, lat:21.018933}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 6874.62 | 6874.62 | 6874.62 | 6874.62 | 6874.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6874.62, importe_modificado:6874.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268871 | Proyecto de inversión | 20233.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20233.25, modificado:20233.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DJN0157Z, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-253 | S | 100 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 190 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.275813, lat:20.200399}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 20233.25 | 20233.25 | 20233.25 | 20233.25 | 20233.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20233.25, importe_modificado:20233.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268879 | Proyecto de inversión | 28556.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28556.64, modificado:28556.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR1685O, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-261 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 64 S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97970, lon:-89.293716, lat:20.208698}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 28556.64 | 28556.64 | 28556.64 | 28556.64 | 28556.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28556.64, importe_modificado:28556.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268908 | Proyecto de inversión | 50447.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50447.16, modificado:50447.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DELIO CASTILLO AYUSO, CCT 31DJN2017N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANÍ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-290 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N CP.97850, lon:-89.39417, lat:20.390168}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 50447.16 | 50447.16 | 50447.16 | 50447.16 | 50447.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50447.16, importe_modificado:50447.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268920 | Proyecto de inversión | 53935.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53935.78, modificado:53935.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0227V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-302 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 NO. 563 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.639581, lat:20.953272}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 53935.78 | 53935.78 | 53935.78 | 53935.78 | 53935.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18559.91, importe_modificado:18559.91}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35375.87, importe_modificado:35375.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268940 | Proyecto de inversión | 54433.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54433.45, modificado:54433.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CCT 31EJN0066H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-322 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N COLONIA LINDAVISTA CP.97284, lon:-89.657615, lat:21.009011}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 54433.45 | 54433.45 | 54433.45 | 54433.45 | 54433.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54433.45, importe_modificado:54433.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268947 | Proyecto de inversión | 42354.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42354.14, modificado:42354.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31EES0104D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-329 | S | 148 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N CP.97770, lon:-88.269122, lat:20.544373}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 42354.14 | 42354.14 | 42354.14 | 42354.14 | 42354.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42354.14, importe_modificado:42354.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268961 | Proyecto de inversión | 52275.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52275.03, modificado:52275.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CCT 31DPR0420Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-343 | S | 160 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 234 CP.97930, lon:-88.921942, lat:20.118243}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 52275.03 | 52275.03 | 52275.03 | 52275.03 | 52275.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52275.03, importe_modificado:52275.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268972 | Proyecto de inversión | 51878.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51878.41, modificado:51878.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0006K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-354 | S | 165 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97770, lon:-87.933027, lat:20.650743}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 51878.41 | 51878.41 | 51878.41 | 51878.41 | 51878.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51878.41, importe_modificado:51878.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268988 | Proyecto de inversión | 54520.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54520.37, modificado:54520.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL, CCT 31EJN0020M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-370 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 NO. 714 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.627351, lat:20.947572}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 54520.37 | 54520.37 | 54520.37 | 54520.37 | 54520.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54520.37, importe_modificado:54520.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269003 | Proyecto de inversión | 36801.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36801.44, modificado:36801.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0910O, EN LA LOCALIDAD DE CANICAB Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-385 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97717, lon:-89.433869, lat:20.86142}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 36801.44 | 36801.44 | 36801.44 | 36801.44 | 36801.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-120, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36801.44, importe_modificado:36801.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269007 | Proyecto de inversión | 44084.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44084.06, modificado:44084.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMILA GALINDO, CCT 31DPR2066M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-389 | S | 80 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57-A NO. 358 COLONIA JUAN PABLO II CP.97246, lon:-89.676745, lat:20.961148}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 44084.06 | 44084.06 | 44084.06 | 44084.06 | 44084.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44084.06, importe_modificado:44084.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269009 | Proyecto de inversión | 88758.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88758.04, modificado:88758.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMILA GALINDO, CCT 31DPR2056F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-391 | S | 114 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57-A NO. 358 COLONIA JUAN PABLO II CP.97880, lon:-89.676745, lat:20.961148}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 88758.04 | 88758.04 | 88758.04 | 88758.04 | 88758.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88758.04, importe_modificado:88758.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269036 | Proyecto de inversión | 68388.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68388.98, modificado:68388.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0864T, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-418 | S | 161 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97927, lon:-88.916577, lat:20.491234}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 68388.98 | 68388.98 | 68388.98 | 68388.98 | 68388.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68388.98, importe_modificado:68388.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269055 | Proyecto de inversión | 8307.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8307.24, modificado:8307.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0846D, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIBTUCH Y EL MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-437 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97652, lon:-88.674918, lat:20.94843}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 8307.24 | 8307.24 | 8307.24 | 8307.24 | 8307.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8307.24, importe_modificado:8307.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269057 | Proyecto de inversión | 73772.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73772.95, modificado:73772.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31EPR0015R, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-439 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 22 NO. 95 CP.97670, lon:-88.9302, lat:20.756943}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 73772.95 | 73772.95 | 73772.95 | 73772.95 | 73772.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73772.95, importe_modificado:73772.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269062 | Proyecto de inversión | 71063.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71063.93, modificado:71063.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EDESIO CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0608C, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-444 | S | 146 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 36 NO. 298 CP.97430, lon:-89.292595, lat:21.097014}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 71063.93 | 71063.93 | 71063.93 | 71063.93 | 71063.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71063.93, importe_modificado:71063.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269079 | Proyecto de inversión | 17489.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17489.56, modificado:17489.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AMABILIS, CCT 31ETV0158N, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-461 | S | 16 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20A S/N CP.97756, lon:-89.629124, lat:21.079907}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 17489.56 | 17489.56 | 17489.56 | 17489.56 | 17489.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17489.56, importe_modificado:17489.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230382 | Proyecto de inversión | 66348.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66348.37, modificado:96555.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPB2030X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-007 | S | 29 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25 CP.97785, lon:-90.011011, lat:20.58152}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 96555.76 | 96555.76 | 96555.76 | 96555.76 | 96555.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-112, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30207.39, importe_modificado:30207.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66348.37, importe_modificado:66348.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230383 | Proyecto de inversión | 77950.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77950.23, modificado:157242.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DDI0004Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-008 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL CP.97620, lon:-89.709861, lat:20.996678}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 157242.5 | 157242.5 | 157242.5 | 157242.5 | 157242.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-136, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15155.85, importe_modificado:15155.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64136.42, importe_modificado:64136.42}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77950.23, importe_modificado:77950.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA LOS CONTRATOS FALTANTES, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230406 | Proyecto de inversión | 71674.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71674.32, modificado:527267.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PALOMINO, CCT 31EPR0143M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-031 | S | 147 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 106 CP.97776, lon:-89.473485, lat:20.742169}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 527267.97 | 527267.97 | 527267.97 | 527267.97 | 527267.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-125, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:455593.65, importe_modificado:455593.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71674.32, importe_modificado:71674.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230409 | Proyecto de inversión | 17917.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17917.99, modificado:17917.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CASTRO MORALES, CCT 31EPR0038B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-034 | S | 66 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 NO. 632 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.637755, lat:20.969676}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 17917.99 | 17917.99 | 17917.99 | 17917.99 | 17917.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6296.61, importe_modificado:6296.61}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11621.38, importe_modificado:11621.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230411 | Proyecto de inversión | 7401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7401.48, modificado:19767.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-036 | S | 156 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO. 435 COLONIA BOJORQUEZ CP.97230, lon:-89.649858, lat:20.977332}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 19767.52 | 19767.52 | 19767.52 | 19767.52 | 19767.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12366.04, importe_modificado:12366.04}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7401.48, importe_modificado:7401.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230422 | Proyecto de inversión | 32626.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32626.32, modificado:32626.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA, CCT 31DPR0774A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-047 | S | 86 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 NO. 200 COLONIA AZCORRA CP.97177, lon:-89.598642, lat:20.953545}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 32626.32 | 32626.32 | 32626.32 | 32626.32 | 32626.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32626.32, importe_modificado:32626.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230423 | Proyecto de inversión | 42214.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42214.26, modificado:42214.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DPR0158P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-048 | S | 193 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 315 COLONIA CROC CP.97935, lon:-89.566739, lat:20.933541}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 42214.26 | 42214.26 | 42214.26 | 42214.26 | 42214.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42214.26, importe_modificado:42214.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230437 | Proyecto de inversión | 37189.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37189.09, modificado:37189.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA K'UK'ULCAN, CCT 31DPB2034T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-062 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 27 CP.97660, lon:-88.527664, lat:20.839537}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 37189.09 | 37189.09 | 37189.09 | 37189.09 | 37189.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-031, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37189.09, importe_modificado:37189.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230438 | Proyecto de inversión | 180549.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180549.57, modificado:462158.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31EES0003F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-063 | S | 79 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 CARRETERA DZITAS-QUINTANA ROO CP.97660, lon:-88.536252, lat:20.840572}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 462158.71 | 462158.71 | 462158.71 | 462158.71 | 462158.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:281609.14, importe_modificado:281609.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-031, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:180549.57, importe_modificado:180549.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL SEGUNDO CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230464 | Proyecto de inversión | 116573.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116573.19, modificado:116573.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31DPR1682R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-089 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 26 CP.97845, lon:-89.589538, lat:20.497393}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 116573.19 | 116573.19 | 116573.19 | 116573.19 | 116573.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116573.19, importe_modificado:116573.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230473 | Proyecto de inversión | 249356.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249356.15, modificado:249356.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO, CCT 31DPB0194T, EN LA LOCALIDAD DE TICUL [UNIDAD DEL VALLE] Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-098 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:12, direccion:CALLE 42 CP.97860, lon:-89.553935, lat:20.38767}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 249356.15 | 249356.15 | 249356.15 | 249356.15 | 249356.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:249356.15, importe_modificado:249356.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230479 | Proyecto de inversión | 2826.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826.87, modificado:2826.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA, CCT 31DPR2089X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-104 | S | 165 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 DIAGONAL NO. 791 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.689972, lat:20.988757}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2826.87 | 2826.87 | 2826.87 | 2826.87 | 2826.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2826.87, importe_modificado:2826.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230493 | Proyecto de inversión | 84140.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84140.07, modificado:84140.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, CCT 31DJN0135O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-118 | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9 CP.97390, lon:-89.75753, lat:20.887768}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 84140.07 | 84140.07 | 84140.07 | 84140.07 | 84140.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-040, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84140.07, importe_modificado:84140.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230504 | Proyecto de inversión | 122248.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122248.92, modificado:122248.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA LOMBARDO DE CASO, CCT 31DPB0240O, EN LA LOCALIDAD DE SACBECÁN Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-129 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97964, lon:-89.38166, lat:19.913816}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 122248.92 | 122248.92 | 122248.92 | 122248.92 | 122248.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:122248.92, importe_modificado:122248.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230529 | Proyecto de inversión | 106888.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106888.25, modificado:123397.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELADIO NOVELO GIL, CCT 31DES2019V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-154 | S | 53 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 79 CP.97382, lon:-89.99516, lat:20.585702}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 123397.35 | 123397.35 | 123397.35 | 123397.35 | 123397.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0012A, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16509.1, importe_modificado:16509.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:106888.25, importe_modificado:106888.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Para poder continuar con la revisión, en el anexo 3.0 se menciona dos contratos, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230542 | Proyecto de inversión | 55526.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55526.98, modificado:55526.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31EPR0238Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-167 | S | 116 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 NO. 322 COLONIA SAN JOSE TECOH II CP.97298, lon:-89.635667, lat:20.916286}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 55526.98 | 55526.98 | 55526.98 | 55526.98 | 55526.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55526.98, importe_modificado:55526.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230544 | Proyecto de inversión | 20728.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20728.17, modificado:20728.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31DPR0103M, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-169 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97774, lon:-87.733186, lat:20.925506}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 20728.17 | 20728.17 | 20728.17 | 20728.17 | 20728.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20728.17, importe_modificado:20728.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230553 | Proyecto de inversión | 30081.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30081.47, modificado:30081.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DJN0080B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-178 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 NO. 564 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.635381, lat:20.977875}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 30081.47 | 30081.47 | 30081.47 | 30081.47 | 30081.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30081.47, importe_modificado:30081.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230574 | Proyecto de inversión | 11322.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11322.64, modificado:11322.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0228U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-199 | S | 154 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31-D COLONIA NUEVA ALEMAN CP.97146, lon:-89.593252, lat:20.991077}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 11322.64 | 11322.64 | 11322.64 | 11322.64 | 11322.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AA) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11322.64, importe_modificado:11322.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236447 | Proyecto de inversión | 7310.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7310.48, modificado:7310.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28960 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 18, CALLE 37 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 CON 24 Y 18 DETRAS DE LA CALLE 37, ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO S, lon:-88.53055737, lat:20.8336939}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236447/proyecto_INICIO, 2236447/proyecto_FIN, 2236447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236623 | Proyecto de inversión | 317938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317938.44, modificado:292877.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CISTEIL DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56436 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56436 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:67, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMARIA MATUTINO PUEBLO CISTEIL, 97920 CISTEIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA COMUNITARIA Y CALLE ALVARO OBREGON - CONAFE, CARRETERA TIHOLOP EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE, lon:-88.84546313, lat:20.3205593}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 292877.63 | 292877.63 | 292877.63 | 292877.63 | 292877.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236623/proyecto_INICIO, 2236623/proyecto_FIN, 2236623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236632 | Proyecto de inversión | 321825.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321825.63, modificado:320516.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56737 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56737 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:54, direccion:CALLE RAMAL SAN MARCOS PUEBLO SAN MARCOS, 97924 SAN MARCOS, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE DOMO SAN MARCOS YAXCABA Y CALLE CAMPO, CALLE TIENDA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN MARC, lon:-88.65034933, lat:20.25703665}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 320516.65 | 320516.65 | 320516.65 | 320516.65 | 320516.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236632/proyecto_INICIO, 2236632/proyecto_FIN, 2236632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236636 | Proyecto de inversión | 881160.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881160.16, modificado:869198.07}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUNCAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56794 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56794 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TINUNCAH, 97929 TINUNCAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE TINUNCAH EN EL CENTRO DE LA LO, lon:-88.68223153, lat:20.26294699}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 869198.07 | 869198.07 | 869198.07 | 869198.07 | 869198.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2236636/proyecto_INICIO, 2236636/proyecto_FIN, 2236636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268829 | Proyecto de inversión | 114986.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114986.8, modificado:114986.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31EPR0129T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-211 | S | 163 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N CP.97770, lon:-89.663541, lat:21.282932}} | 2023-07-19 | 2023-08-08 | 114986.8 | 114986.8 | 114986.8 | 114986.8 | 114986.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33557.14, importe_modificado:33557.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81429.66, importe_modificado:81429.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTARON LAS FECHAS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:FALTA INFORMACION DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL SEGUNDO CONTRATO, SE SUGIERES SEGUN WEBINAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268842 | Proyecto de inversión | 119000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.6, modificado:119000.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0542K, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-224 | S | 130 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 220 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97430, lon:-89.276533, lat:21.110849}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 119000.6 | 119000.6 | 119000.6 | 119000.6 | 119000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86074.08, importe_modificado:86074.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32926.52, importe_modificado:32926.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268845 | Proyecto de inversión | 58575.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58575.44, modificado:58575.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0873A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-227 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 74 CP.97382, lon:-89.511023, lat:21.071409}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 58575.44 | 58575.44 | 58575.44 | 58575.44 | 58575.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58575.44, importe_modificado:58575.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268857 | Proyecto de inversión | 25554.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25554.23, modificado:25554.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR1001W, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-239 | S | 37 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97745, lon:-88.113419, lat:20.974275}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 25554.23 | 25554.23 | 25554.23 | 25554.23 | 25554.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25554.23, importe_modificado:25554.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268858 | Proyecto de inversión | 117934.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117934.59, modificado:117934.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA, CCT 31DPR0711P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-240 | S | 167 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 S/N COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.618703, lat:20.919614}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 117934.59 | 117934.59 | 117934.59 | 117934.59 | 117934.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:117934.59, importe_modificado:117934.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268864 | Proyecto de inversión | 88564.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88564.87, modificado:88564.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31EPR0101N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-246 | S | 58 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 91 NO. 501 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.628479, lat:20.947727}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 88564.87 | 88564.87 | 88564.87 | 88564.87 | 88564.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88564.87, importe_modificado:88564.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268906 | Proyecto de inversión | 17881.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17881.88, modificado:17881.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN COSGAYA RIVAS, CCT 31DJN0069F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-288 | S | 82 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 209 COLONIA CENTRO CP.97350, lon:-89.878013, lat:21.015064}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 17881.88 | 17881.88 | 17881.88 | 17881.88 | 17881.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17881.88, importe_modificado:17881.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268909 | Proyecto de inversión | 46850.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46850.51, modificado:46850.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31EPR0156Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-291 | S | 200 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 256 CP.97860, lon:-89.531651, lat:20.38993}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 46850.51 | 46850.51 | 46850.51 | 46850.51 | 46850.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46850.51, importe_modificado:46850.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268910 | Proyecto de inversión | 175608.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175608.59, modificado:175608.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUMBERTO LARA Y LARA, CCT 31DJN0207R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-292 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 181 COLONIA BALTAZAR CEBALLOS CP.97350, lon:-89.867442, lat:21.011016}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 175608.59 | 175608.59 | 175608.59 | 175608.59 | 175608.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:163889.41, importe_modificado:163889.41}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11719.18, importe_modificado:11719.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268923 | Proyecto de inversión | 14061.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14061.35, modificado:14061.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO AGUILAR, CCT 31DJN2001M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-305 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8-A1 NO. 219 COLONIA VERGEL III CP.97795, lon:-89.578972, lat:20.954497}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 14061.35 | 14061.35 | 14061.35 | 14061.35 | 14061.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14061.35, importe_modificado:14061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268931 | Proyecto de inversión | 181022.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181022.95, modificado:181022.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0705E, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-313 | S | 122 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-88.14429, lat:20.64544}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 181022.95 | 181022.95 | 181022.95 | 181022.95 | 181022.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-144, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:127537.6, importe_modificado:127537.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53485.35, importe_modificado:53485.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTARON LAS FECHAS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el periodo de ejecución de las obras, difieren del mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268951 | Proyecto de inversión | 80700.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80700.19, modificado:80700.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31EPR0087K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-333 | S | 154 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18 S/N CP.97315, lon:-89.659961, lat:20.82221}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 80700.19 | 80700.19 | 80700.19 | 80700.19 | 80700.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80700.19, importe_modificado:80700.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268966 | Proyecto de inversión | 62263.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62263.61, modificado:62263.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ANTONIA ANCONA, CCT 31EJN0015A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-348 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 NO. 542 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.633422, lat:20.95946}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 62263.61 | 62263.61 | 62263.61 | 62263.61 | 62263.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62263.61, importe_modificado:62263.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268974 | Proyecto de inversión | 39264.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39264.57, modificado:39264.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, CCT 31ETV0084M, EN LA LOCALIDAD DE KUXEB Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-356 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97773, lon:-87.868486, lat:20.855164}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 39264.57 | 39264.57 | 39264.57 | 39264.57 | 39264.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39264.57, importe_modificado:39264.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268986 | Proyecto de inversión | 55665.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55665.6, modificado:55665.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DPR0968O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-368 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-C NO. 323 COLONIA XCUMPICH CP.97204, lon:-89.637039, lat:21.032417}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 55665.6 | 55665.6 | 55665.6 | 55665.6 | 55665.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-116, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55665.6, importe_modificado:55665.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268987 | Proyecto de inversión | 15374.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15374.92, modificado:15374.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL, CCT 31DPR0224Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-369 | S | 70 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 66 NO. 757 COLONIA OBRERA CP.97260, lon:-89.641229, lat:20.943151}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 15374.92 | 15374.92 | 15374.92 | 15374.92 | 15374.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15374.92, importe_modificado:15374.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268994 | Proyecto de inversión | 38644.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38644.47, modificado:38644.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31ETV0012T, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-376 | S | 90 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 60C S/N COLONIA CAMPESTRE FLAMBOYANES CP.97320, lon:-89.663464, lat:21.207334}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 38644.47 | 38644.47 | 38644.47 | 38644.47 | 38644.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38644.47, importe_modificado:38644.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268997 | Proyecto de inversión | 35208.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35208.62, modificado:35208.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDREA AGUILAR DE CUEVAS, CCT 31DJN0079M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-379 | S | 48 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N CP.97480, lon:-89.208199, lat:20.86603}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 35208.62 | 35208.62 | 35208.62 | 35208.62 | 35208.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35208.62, importe_modificado:35208.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269035 | Proyecto de inversión | 37878.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37878.54, modificado:37878.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DCC0017K, EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-417 | S | 48 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:NAHBALAM, lon:-88.00949, lat:20.9359}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 37878.54 | 37878.54 | 37878.54 | 37878.54 | 37878.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37878.54, importe_modificado:37878.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la ubicación en el mapa difiere de la mencionada en la geolocalización , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269039 | Proyecto de inversión | 80786.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80786.74, modificado:80786.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ, CCT 31DES2011C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-421 | S | 197 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 181 COLONIA SANTA LUCIA CP.97780, lon:-88.199056, lat:20.70008}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 80786.74 | 80786.74 | 80786.74 | 80786.74 | 80786.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80786.74, importe_modificado:80786.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269040 | Proyecto de inversión | 27826.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27826.02, modificado:27826.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS, CCT 31DPR0641K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-422 | S | 164 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63-A S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA CP.97700, lon:-88.164489, lat:21.137546}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 27826.02 | 27826.02 | 27826.02 | 27826.02 | 27826.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27826.02, importe_modificado:27826.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269060 | Proyecto de inversión | 139504.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139504.06, modificado:139504.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, CCT 31DST2008H, EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ Y EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-442 | S | 62 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CARRETERA SAHCABA-HUHI KILOMETRO 1 S/N CP.97795, lon:-89.179622, lat:20.784835}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 139504.06 | 139504.06 | 139504.06 | 139504.06 | 139504.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:139504.06, importe_modificado:139504.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269064 | Proyecto de inversión | 38140.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38140.95, modificado:38140.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IRMA OJEDA DE MONFORTE, CCT 31DJN2060B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-446 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 137-A S/N COLONIA VILLA MAGNA DEL SUR CP.97285, lon:-89.614793, lat:20.923336}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 38140.95 | 38140.95 | 38140.95 | 38140.95 | 38140.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8144.09, importe_modificado:8144.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29996.86, importe_modificado:29996.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269082 | Proyecto de inversión | 163073.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163073.67, modificado:163073.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUZ OLIVEROS SARMINA, CCT 31DJN0030U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-464 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 S/N COLONIA SAN RAMON NORTE CP.97353, lon:-89.610595, lat:21.015821}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 163073.67 | 163073.67 | 163073.67 | 163073.67 | 163073.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:163073.67, importe_modificado:163073.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269103 | Proyecto de inversión | 115398.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115398.95, modificado:115398.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. NICOLAS MOGUEL, CCT 31EPR0172H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-485 | S | 153 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16-B NO. 96 CP.97390, lon:-89.743834, lat:20.887843}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 115398.95 | 115398.95 | 115398.95 | 115398.95 | 115398.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-139, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:115398.95, importe_modificado:115398.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230379 | Proyecto de inversión | 12454.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12454.61, modificado:12454.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH, CCT 31DJN0113C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-004 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 12 CP.97776, lon:-89.241486, lat:20.815676}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12454.61 | 12454.61 | 12454.61 | 12454.61 | 12454.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12454.61, importe_modificado:12454.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230400 | Proyecto de inversión | 6768.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6768.48, modificado:51809.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, CCT 31EJN0067G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-025 | S | 41 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 NO. 304 COLONIA SAN ANTONIO KAUA II CP.97195, lon:-89.582784, lat:20.943765}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 51809.66 | 51809.66 | 51809.66 | 51809.66 | 51809.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6768.48, importe_modificado:6768.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230416 | Proyecto de inversión | 2610.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610.58, modificado:12336.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS AMARO GAMBOA, CCT 31DJN2031G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-041 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 238 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97770, lon:-89.680107, lat:20.98182}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12336.59 | 12336.59 | 12336.59 | 12336.59 | 12336.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9726.01, importe_modificado:9726.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2610.58, importe_modificado:2610.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230425 | Proyecto de inversión | 14256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.54, modificado:14256.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 66, CCT 31DST2011V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-050 | S | 388 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 NO. 650 COLONIA SANTA ROSA CP.97302, lon:-89.613264, lat:20.941243}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 14256.54 | 14256.54 | 14256.54 | 14256.54 | 14256.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-029, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14256.54, importe_modificado:14256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230427 | Proyecto de inversión | 106830.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106830.29, modificado:106830.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDREA AGUILAR DE CUEVAS, CCT 31DJN0078N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-052 | S | 73 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 NO. 900 COLONIA XOCLAN CP.97410, lon:-89.657628, lat:20.961688}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 106830.29 | 106830.29 | 106830.29 | 106830.29 | 106830.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-029, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:106830.29, importe_modificado:106830.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230434 | Proyecto de inversión | 42428.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42428.62, modificado:88272.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, CCT 31DPB0061C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-059 | S | 196 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 8 CP.97945, lon:-88.943439, lat:20.20216}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 88272.02 | 88272.02 | 88272.02 | 88272.02 | 88272.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45843.4, importe_modificado:45843.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42428.62, importe_modificado:42428.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL SEGUNDO CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230436 | Proyecto de inversión | 176441.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176441.35, modificado:176441.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IRMA FLOR CAMARGO MARTINEZ, CCT 31EES0110O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-061 | S | 63 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 11 CP.97676, lon:-88.983661, lat:20.871178}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 176441.35 | 176441.35 | 176441.35 | 176441.35 | 176441.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:176441.35, importe_modificado:176441.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230443 | Proyecto de inversión | 20355.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20355.81, modificado:20355.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PENICHE LOPEZ, CCT 31DPR2026L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-068 | S | 207 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-A COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP.97176, lon:-89.569779, lat:20.952297}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 20355.81 | 20355.81 | 20355.81 | 20355.81 | 20355.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20355.81, importe_modificado:20355.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230452 | Proyecto de inversión | 40913.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40913.57, modificado:40913.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSALINDA ESPINOSA ORTIZ, CCT 31DJN2065X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-077 | S | 129 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 65-C COLONIA VILLAS DE ORIENTE CP.97370, lon:-89.546163, lat:20.963421}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 40913.57 | 40913.57 | 40913.57 | 40913.57 | 40913.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27729.66, importe_modificado:27729.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13183.91, importe_modificado:13183.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230460 | Proyecto de inversión | 10964.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10964.97, modificado:10964.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0872B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-085 | S | 109 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA CHICHI SUÁREZ CP.97306, lon:-89.55375, lat:21.00011}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 10964.97 | 10964.97 | 10964.97 | 10964.97 | 10964.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10964.97, importe_modificado:10964.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230463 | Proyecto de inversión | 120323.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120323.48, modificado:120323.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO ARTILLERO, CCT 31DPR0656M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-088 | S | 221 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 CP.97929, lon:-89.746185, lat:20.879878}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 120323.48 | 120323.48 | 120323.48 | 120323.48 | 120323.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:120323.48, importe_modificado:120323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230481 | Proyecto de inversión | 14621.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14621.53, modificado:14621.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 51, CCT 31DST0051I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-106 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 17 CP.97715, lon:-89.141014, lat:21.085367}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 14621.53 | 14621.53 | 14621.53 | 14621.53 | 14621.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14621.53, importe_modificado:14621.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230498 | Proyecto de inversión | 42362.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42362.42, modificado:42362.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MAYAPAN, CCT 31ETV0149F, EN LA LOCALIDAD DE LEPÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-123 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97822, lon:-89.497171, lat:20.712605}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 42362.42 | 42362.42 | 42362.42 | 42362.42 | 42362.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42362.42, importe_modificado:42362.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230503 | Proyecto de inversión | 116081.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116081.84, modificado:122692.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 31DPB0232F, EN LA LOCALIDAD DE XCOBIAKAL (XCOBILAKAL) Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-128 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97963, lon:-88.98372, lat:19.838626}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 122692.09 | 122692.09 | 122692.09 | 122692.09 | 122692.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116081.84, importe_modificado:116081.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230520 | Proyecto de inversión | 30617.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30617.85, modificado:30617.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO DE J VAZQUEZ, CCT 31EPR0155R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-145 | S | 159 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 99 CP.97770, lon:-89.934157, lat:20.962902}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 30617.85 | 30617.85 | 30617.85 | 30617.85 | 30617.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30617.85, importe_modificado:30617.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230528 | Proyecto de inversión | 20601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20601.23, modificado:20601.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION, CCT 31ETV0151U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-153 | S | 26 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97804, lon:-90.087781, lat:20.610157}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 20601.23 | 20601.23 | 20601.23 | 20601.23 | 20601.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20601.23, importe_modificado:20601.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230533 | Proyecto de inversión | 181942.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181942.28, modificado:181942.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0558L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-158 | S | 184 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81A PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP.97756, lon:-89.600147, lat:20.941661}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 181942.28 | 181942.28 | 181942.28 | 181942.28 | 181942.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-048, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:181942.28, importe_modificado:181942.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230535 | Proyecto de inversión | 135667.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135667.87, modificado:135667.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0651R, EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-160 | S | 15 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:336, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97390, lon:-89.739444, lat:20.906944}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 135667.87 | 135667.87 | 135667.87 | 135667.87 | 135667.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-032, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:135667.87, importe_modificado:135667.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230545 | Proyecto de inversión | 13060.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13060.7, modificado:13060.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL TRANSITO NOVELO, CCT 31DPR0623V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-170 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 86 CP.97660, lon:-88.524301, lat:20.83799}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 13060.7 | 13060.7 | 13060.7 | 13060.7 | 13060.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13060.7, importe_modificado:13060.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230557 | Proyecto de inversión | 29222.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29222.84, modificado:29222.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31EJN0076O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-182 | S | 87 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116 COLONIA JARDINES DE NUEVA MULSAY III CP.97249, lon:-89.658639, lat:20.957213}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 29222.84 | 29222.84 | 29222.84 | 29222.84 | 29222.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29222.84, importe_modificado:29222.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230567 | Proyecto de inversión | 84997.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84997.92, modificado:84997.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0441M, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP Y EL MUNICIPIO DE MUXUPIP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-192 | S | 200 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97353, lon:-89.344921, lat:21.3298}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 84997.92 | 84997.92 | 84997.92 | 84997.92 | 84997.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84997.92, importe_modificado:84997.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236428 | Proyecto de inversión | 35668.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35668.9, modificado:35668.9}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28538 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 19 Y 21, lon:-89.20319468, lat:20.86652473}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 35668.9 | 35668.9 | 35668.9 | 35668.9 | 35668.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2236428/proyecto_PROCESO, 2236428/proyecto_INICIO, 2236428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236454 | Proyecto de inversión | 7310.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7310.48, modificado:7310.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 30430 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30430 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS LOCALIDAD DZITAS EN LA CALLE 11 ENTRE 18 Y UNA CALLE SIN NÚMERO EN LA PERIFERI, lon:-88.52401954, lat:20.84612493}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236454/proyecto_FIN, 2236454/proyecto_INICIO, 2236454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236567 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53786 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53786 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 60 CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 35, CALLE 62 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SANTA ISABEL A LA VUELTA DEL JARDÍN CHIIBAL KIIN Y CERCA DE LA TAPICERÍA ITZEL, lon:-89.57325094, lat:20.92192445}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236567/proyecto_FIN, 2236567/proyecto_INICIO, 2236567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236620 | Proyecto de inversión | 540500.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540500.7, modificado:467361.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CISTEIL DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56335 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:67, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMARIA MATUTINO PUEBLO CISTEIL, 97920 CISTEIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA COMUNITARIA Y CALLE ALVARO OBREGON - CONAFE, CARRETERA TIHOLOP EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE, lon:-88.84467741, lat:20.32102762}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 467361.26 | 467361.26 | 467361.26 | 467361.26 | 467361.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2236620/proyecto_INICIO, 2236620/proyecto_PROCESO, 2236620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236670 | Proyecto de inversión | 14381.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14381.28, modificado:14381.28}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58465 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58465 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 11 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 11 X 12 Y 10 CON 9 UBICADOS SOBRE CALLE, lon:-89.15487255, lat:20.44190644}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 14381.28 | 14381.28 | 14381.28 | 14381.28 | 14381.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236670/proyecto_PROCESO, 2236670/proyecto_INICIO, 2236670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268821 | Proyecto de inversión | 49479.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49479.85, modificado:49479.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR, CCT 31DJN2045J, EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-203 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 S/N CP.97303, lon:-89.70472, lat:21.10034}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 49479.85 | 49479.85 | 49479.85 | 49479.85 | 49479.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49479.85, importe_modificado:49479.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268826 | Proyecto de inversión | 176462.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176462.74, modificado:176462.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE C REBSAMEN, CCT 31DJN0061N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-208 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 S/N COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO CP.97159, lon:-89.587414, lat:20.975601}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 176462.74 | 176462.74 | 176462.74 | 176462.74 | 176462.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87719.49, importe_modificado:87719.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88743.25, importe_modificado:88743.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268852 | Proyecto de inversión | 16574.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16574.87, modificado:16574.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31DPR0644H, EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-234 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 27 S/N CP.97713, lon:-87.67923, lat:21.513431}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 16574.87 | 16574.87 | 16574.87 | 16574.87 | 16574.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16574.87, importe_modificado:16574.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268854 | Proyecto de inversión | 11015.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11015.88, modificado:11015.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DJN0013D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-236 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 403 CP.97700, lon:-88.14621, lat:21.139553}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 11015.88 | 11015.88 | 11015.88 | 11015.88 | 11015.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11015.88, importe_modificado:11015.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268865 | Proyecto de inversión | 159010.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159010.86, modificado:159010.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31ETV0045K, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-247 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97965, lon:-89.5997, lat:19.88368}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 159010.86 | 159010.86 | 159010.86 | 159010.86 | 159010.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82787.04, importe_modificado:82787.04}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76223.82, importe_modificado:76223.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268866 | Proyecto de inversión | 62964.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62964.92, modificado:62964.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON, CCT 31DPB0214Q, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-248 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA CORRAL CP.97376, lon:-89.442, lat:19.81221}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 62964.92 | 62964.92 | 62964.92 | 62964.92 | 62964.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62964.92, importe_modificado:62964.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268873 | Proyecto de inversión | 124303.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124303.55, modificado:124303.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DPR2058D, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-255 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 68 S/N COLONIA SOLIDARIDAD CP.97795, lon:-89.293078, lat:20.217402}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 124303.55 | 124303.55 | 124303.55 | 124303.55 | 124303.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:104476.24, importe_modificado:104476.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19827.31, importe_modificado:19827.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268874 | Proyecto de inversión | 27451.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27451.99, modificado:27451.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DES0014M, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-256 | S | 341 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 42 NORTE S/N COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97970, lon:-89.277182, lat:20.210323}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 27451.99 | 27451.99 | 27451.99 | 27451.99 | 27451.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27451.99, importe_modificado:27451.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268878 | Proyecto de inversión | 26348.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26348.66, modificado:26348.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTI, CCT 31DJN0246T, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-260 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 38 S/N COLONIA CHUNCHUCUN CP.97444, lon:-89.277501, lat:20.208408}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 26348.66 | 26348.66 | 26348.66 | 26348.66 | 26348.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26348.66, importe_modificado:26348.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268888 | Proyecto de inversión | 28711.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28711.81, modificado:28711.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA LUIS MORA, CCT 31DPB0176D, EN LA LOCALIDAD DE KINIL Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-270 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 20 S/N CP.97970, lon:-89.129434, lat:20.324496}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 28711.81 | 28711.81 | 28711.81 | 28711.81 | 28711.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28711.81, importe_modificado:28711.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268889 | Proyecto de inversión | 86428.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86428.31, modificado:86428.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ITZCOALT, CCT 31DCC0003H, EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-271 | S | 54 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:39, direccion:CALLE 21 S/N CP.97970, lon:-89.217349, lat:19.875408}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 86428.31 | 86428.31 | 86428.31 | 86428.31 | 86428.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86428.31, importe_modificado:86428.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268893 | Proyecto de inversión | 21756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21756.74, modificado:21756.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31ETV0108F, EN LA LOCALIDAD DE KANCAB Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-275 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 32 S/N CP.97970, lon:-89.341196, lat:20.194653}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 21756.74 | 21756.74 | 21756.74 | 21756.74 | 21756.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AA) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21756.74, importe_modificado:21756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268911 | Proyecto de inversión | 10182.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10182.51, modificado:10182.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDON, CCT 31EPR0027W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-293 | S | 173 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 195 COLONIA CENTRO CP.97350, lon:-89.877169, lat:21.01677}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 10182.51 | 10182.51 | 10182.51 | 10182.51 | 10182.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10182.51, importe_modificado:10182.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268912 | Proyecto de inversión | 81738.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81738.83, modificado:81738.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TERESA DE JESUS GOMEZ DOMINGUEZ, CCT 31EJN0078M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-294 | S | 50 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32 S/N COLONIA SAN ROMAN CP.97860, lon:-89.538772, lat:20.387671}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 81738.83 | 81738.83 | 81738.83 | 81738.83 | 81738.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81738.83, importe_modificado:81738.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268933 | Proyecto de inversión | 34929.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34929.46, modificado:34929.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31DPR0896L, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-315 | S | 59 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 NO. 300 COLONIA SAMBULA CP.97430, lon:-89.282091, lat:21.083918}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 34929.46 | 34929.46 | 34929.46 | 34929.46 | 34929.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34929.46, importe_modificado:34929.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268941 | Proyecto de inversión | 13114.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13114.46, modificado:13114.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, CCT 31DPR0220B, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-323 | S | 152 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21C S/N CP.97305, lon:-89.553166, lat:21.041946}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 13114.46 | 13114.46 | 13114.46 | 13114.46 | 13114.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13114.46, importe_modificado:13114.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268949 | Proyecto de inversión | 72544.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72544.83, modificado:72544.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31EPR0116P, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-331 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 319 COLONIA ROGERIO CHALE CP.97430, lon:-89.291924, lat:21.090315}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 72544.83 | 72544.83 | 72544.83 | 72544.83 | 72544.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72544.83, importe_modificado:72544.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268953 | Proyecto de inversión | 180358.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180358.37, modificado:180358.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 14, CCT 31DST0014E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-335 | S | 42 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 CARRETERA PETO-DZIUCHE KILOMETRO 3 S/N CP.97930, lon:-88.916963, lat:20.099038}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 180358.37 | 180358.37 | 180358.37 | 180358.37 | 180358.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:180358.37, importe_modificado:180358.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268958 | Proyecto de inversión | 18080.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18080.98, modificado:18080.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO, CCT 31DJN2050V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-340 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 10 S/N COLONIA SAN JUAN BAUTISTA CP.97930, lon:-88.910478, lat:20.127687}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 18080.98 | 18080.98 | 18080.98 | 18080.98 | 18080.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18080.98, importe_modificado:18080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268962 | Proyecto de inversión | 36296.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36296.88, modificado:36296.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPB0241N, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-344 | S | 62 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97922, lon:-88.93699, lat:20.311913}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 36296.88 | 36296.88 | 36296.88 | 36296.88 | 36296.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36296.88, importe_modificado:36296.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268995 | Proyecto de inversión | 16734.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16734.98, modificado:16734.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 76, CCT 31DST2025Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-377 | S | 271 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158 S/N COLONIA LOS HEROES CP.97880, lon:-89.541568, lat:20.984151}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 16734.98 | 16734.98 | 16734.98 | 16734.98 | 16734.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16734.98, importe_modificado:16734.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268999 | Proyecto de inversión | 31406.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31406.28, modificado:31406.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE, CCT 31DPR0480O, EN LA LOCALIDAD DE CHENCHÉ DE LAS TORRES Y EL MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-381 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97515, lon:-88.981249, lat:21.131226}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 31406.28 | 31406.28 | 31406.28 | 31406.28 | 31406.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31406.28, importe_modificado:31406.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269031 | Proyecto de inversión | 12671.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12671.98, modificado:12671.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALIANZA DE CAMIONEROS, CCT 31DJN0088U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-413 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 NO. 588 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.6259, lat:20.959372}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 12671.98 | 12671.98 | 12671.98 | 12671.98 | 12671.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12671.98, importe_modificado:12671.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269033 | Proyecto de inversión | 31909.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31909.76, modificado:31909.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IMELDA RIVERO AZCORRA, CCT 31DPR2092K, EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-415 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 15A NO. 101 CP.97780, lon:-88.241689, lat:20.728154}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 31909.76 | 31909.76 | 31909.76 | 31909.76 | 31909.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31909.76, importe_modificado:31909.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269049 | Proyecto de inversión | 11901.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11901.57, modificado:11901.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MICHOACAN, CCT 31DPR0719H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-431 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 163 CP.97744, lon:-88.306294, lat:21.019145}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 11901.57 | 11901.57 | 11901.57 | 11901.57 | 11901.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11901.57, importe_modificado:11901.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269052 | Proyecto de inversión | 90627.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90627.54, modificado:90627.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31EJN0048S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-434 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N COLONIA X-CORAZON CP.97780, lon:-88.21854, lat:20.697909}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 90627.54 | 90627.54 | 90627.54 | 90627.54 | 90627.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-126, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90627.54, importe_modificado:90627.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269056 | Proyecto de inversión | 73107.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73107.63, modificado:73107.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 46, CCT 31DST0046X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-438 | S | 101 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 30 S/N CP.97980, lon:-89.040384, lat:20.802252}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 73107.63 | 73107.63 | 73107.63 | 73107.63 | 73107.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73107.63, importe_modificado:73107.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269061 | Proyecto de inversión | 88565.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88565.7, modificado:88565.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 78, CCT 31DST2021B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-443 | S | 152 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196, lon:-89.602736, lat:20.937751}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 88565.7 | 88565.7 | 88565.7 | 88565.7 | 88565.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88565.7, importe_modificado:88565.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269063 | Proyecto de inversión | 68727.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68727.37, modificado:68727.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31ETV0048H, EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-445 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA KAMBUL-MESATUNICH KILOMETRO 0.8 S/N CP.97444, lon:-89.204893, lat:21.088144}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 68727.37 | 68727.37 | 68727.37 | 68727.37 | 68727.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68727.37, importe_modificado:68727.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269074 | Proyecto de inversión | 203951.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203951.75, modificado:203951.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31DPR0416N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-456 | S | 169 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42-A NO. 1307 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97394, lon:-89.576305, lat:20.969402}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 203951.75 | 203951.75 | 203951.75 | 203951.75 | 203951.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:203951.75, importe_modificado:203951.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269081 | Proyecto de inversión | 28244.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28244.9, modificado:28244.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ALDAMA, CCT 31DJN0216Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-463 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 230 COLONIA HACIENDA SODZIL NORTE CP.97115, lon:-89.622346, lat:21.046229}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 28244.9 | 28244.9 | 28244.9 | 28244.9 | 28244.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28244.9, importe_modificado:28244.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269083 | Proyecto de inversión | 43410.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43410.47, modificado:43410.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOLIDARIDAD, CCT 31EJN0065I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-465 | S | 54 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 618 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP.97167, lon:-89.583725, lat:20.960638}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 43410.47 | 43410.47 | 43410.47 | 43410.47 | 43410.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21711.93, importe_modificado:21711.93}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21698.54, importe_modificado:21698.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269084 | Proyecto de inversión | 179417.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179417.72, modificado:179417.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO BOLIO PONCE, CCT 31DES2010D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-466 | S | 70 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 118 NO. 314 COLONIA YUCALPETEN CP.97983, lon:-89.659796, lat:20.975814}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 179417.72 | 179417.72 | 179417.72 | 179417.72 | 179417.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:179417.72, importe_modificado:179417.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302269085 | Proyecto de inversión | 41814.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41814.17, modificado:41814.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31DPR1696U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-467 | S | 187 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N COLONIA SAN JOSE VERGEL CP.97173, lon:-89.590792, lat:20.958433}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 41814.17 | 41814.17 | 41814.17 | 41814.17 | 41814.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41814.17, importe_modificado:41814.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230389 | Proyecto de inversión | 12416.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12416.49, modificado:12416.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 75, CCT 31DST2024Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-014 | S | 332 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-A NO. 654 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97302, lon:-89.694004, lat:20.994102}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12416.49 | 12416.49 | 12416.49 | 12416.49 | 12416.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12416.49, importe_modificado:12416.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230392 | Proyecto de inversión | 114745.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114745.3, modificado:136514.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO VILLA ROJAS, CCT 31ETV0121Z, EN LA LOCALIDAD DE TEBEC Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-017 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.711311, lat:20.843931}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 136514.93 | 136514.93 | 136514.93 | 136514.93 | 136514.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21769.63, importe_modificado:21769.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74922.37, importe_modificado:74922.37}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39822.93, importe_modificado:39822.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230394 | Proyecto de inversión | 32156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32156.92, modificado:32156.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHAC-MOOL, CCT 31DJN0110F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-019 | S | 61 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 91 CP.97460, lon:-89.224924, lat:20.985731}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 32156.92 | 32156.92 | 32156.92 | 32156.92 | 32156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32156.92, importe_modificado:32156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230399 | Proyecto de inversión | 62536.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62536.69, modificado:62536.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA, CCT 31DPR0432E, EN LA LOCALIDAD DE XMATKUIL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-024 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 253 CP.97315, lon:-89.626267, lat:20.86002}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 62536.69 | 62536.69 | 62536.69 | 62536.69 | 62536.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62536.69, importe_modificado:62536.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230407 | Proyecto de inversión | 7093.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7093.42, modificado:7093.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0564W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-032 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18A COLONIA TANLUM CP.97210, lon:-89.633133, lat:20.997997}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 7093.42 | 7093.42 | 7093.42 | 7093.42 | 7093.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7093.42, importe_modificado:7093.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230455 | Proyecto de inversión | 9943.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9943.57, modificado:9943.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO, CCT 31DPR0396Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-080 | S | 197 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA AVIACION NO. 426 COLONIA LIBERTAD II CP.97256, lon:-89.679205, lat:20.927666}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 9943.57 | 9943.57 | 9943.57 | 9943.57 | 9943.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9943.57, importe_modificado:9943.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230457 | Proyecto de inversión | 21708.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21708.53, modificado:21708.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0555O, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CÁMARA Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-082 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97444, lon:-89.215755, lat:21.57564}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 21708.53 | 21708.53 | 21708.53 | 21708.53 | 21708.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21708.53, importe_modificado:21708.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230459 | Proyecto de inversión | 8935.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8935.11, modificado:8935.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALVA RODRIGUEZ, CCT 31DES2001W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-084 | S | 215 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-A NO. 485 COLONIA CENTRO CP.97983, lon:-89.638621, lat:20.978561}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 8935.11 | 8935.11 | 8935.11 | 8935.11 | 8935.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8935.11, importe_modificado:8935.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230468 | Proyecto de inversión | 56209.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56209.64, modificado:93065.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 30 DE ABRIL, CCT 31DJN0004W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-093 | S | 94 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA SANTA MARIA CP.97860, lon:-89.546523, lat:20.393511}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 93065.24 | 93065.24 | 93065.24 | 93065.24 | 93065.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36855.6, importe_modificado:36855.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56209.64, importe_modificado:56209.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL SEGUNDO CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230469 | Proyecto de inversión | 105617.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105617.59, modificado:105617.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DPR0194U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-094 | S | 169 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA SAN BERNARDO CP.97840, lon:-89.710248, lat:20.480364}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 105617.59 | 105617.59 | 105617.59 | 105617.59 | 105617.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:105617.59, importe_modificado:105617.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230475 | Proyecto de inversión | 46211.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46211.79, modificado:46211.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO C DOMINGUEZ, CCT 31EPR0118N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-100 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 26 NO. 171 CP.97840, lon:-89.713764, lat:20.488026}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 46211.79 | 46211.79 | 46211.79 | 46211.79 | 46211.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46211.79, importe_modificado:46211.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230489 | Proyecto de inversión | 21599.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21599.19, modificado:21599.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR2003A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-114 | S | 183 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65-A COLONIA XOCLAN SUSULA CP.97249, lon:-89.671521, lat:20.959857}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 21599.19 | 21599.19 | 21599.19 | 21599.19 | 21599.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8507.15, importe_modificado:8507.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13092.04, importe_modificado:13092.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230519 | Proyecto de inversión | 67431.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67431.95, modificado:67431.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN BARRERA GONZALEZ, CCT 31EPR0157P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-144 | S | 239 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 200 CP.97860, lon:-89.531861, lat:20.397554}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 67431.95 | 67431.95 | 67431.95 | 67431.95 | 67431.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67431.95, importe_modificado:67431.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230532 | Proyecto de inversión | 19700.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19700.83, modificado:105225.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SALVADOR ALVARADO, CCT 31DJN2048G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-157 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 NO. 127 COLONIA FLORES MAGON CP.97350, lon:-89.858079, lat:21.025608}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 105225.54 | 105225.54 | 105225.54 | 105225.54 | 105225.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85524.71, importe_modificado:85524.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0008A, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19700.83, importe_modificado:19700.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Para poder continuar con la revisión, en el anexo 3.0 se menciona dos contratos , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230538 | Proyecto de inversión | 19523 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19523.0, modificado:19523.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LORENZO DE ZAVALA, CCT 31EJN0057Z, EN LA LOCALIDAD DE ONCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-163 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 CP.97770, lon:-89.483361, lat:20.965029}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 19523 | 19523 | 19523 | 19523 | 19523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19523.0, importe_modificado:19523.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230541 | Proyecto de inversión | 35133.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35133.88, modificado:35133.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31DJN0039L, EN LA LOCALIDAD DE MOLAS Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-166 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 CP.97315, lon:-89.632963, lat:20.813463}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 35133.88 | 35133.88 | 35133.88 | 35133.88 | 35133.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35133.88, importe_modificado:35133.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230554 | Proyecto de inversión | 50765.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50765.89, modificado:50765.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DPR1697T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-179 | S | 149 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 571 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.635591, lat:20.97689}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 50765.89 | 50765.89 | 50765.89 | 50765.89 | 50765.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50765.89, importe_modificado:50765.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230555 | Proyecto de inversión | 55735.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55735.54, modificado:128810.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL SALCEDO INZUNZA, CCT 31DPR1724Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-180 | S | 217 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 77 COLONIA SANTA ISABEL CP.97370, lon:-89.578386, lat:20.922152}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 128810.84 | 128810.84 | 128810.84 | 128810.84 | 128810.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55735.54, importe_modificado:55735.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230558 | Proyecto de inversión | 15897.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15897.09, modificado:15897.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL NIÑO CAMPESINO, CCT 31DJN0072T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-183 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 92 CP.97370, lon:-89.556443, lat:20.934533}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 15897.09 | 15897.09 | 15897.09 | 15897.09 | 15897.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15897.09, importe_modificado:15897.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230561 | Proyecto de inversión | 55419.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55419.95, modificado:55419.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA, CCT 31EJN0025H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-186 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 108 COLONIA NUEVA SAMBULA CP.97250, lon:-89.660568, lat:20.949231}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 55419.95 | 55419.95 | 55419.95 | 55419.95 | 55419.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55419.95, importe_modificado:55419.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230566 | Proyecto de inversión | 33438.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33438.32, modificado:33438.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO CASARES GALERA, CCT 31DPR0919F, EN LA LOCALIDAD DE X-CUYUM Y EL MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-191 | S | 123 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 14 CP.97345, lon:-89.49498, lat:21.050294}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 33438.32 | 33438.32 | 33438.32 | 33438.32 | 33438.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33438.32, importe_modificado:33438.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236457 | Proyecto de inversión | 14518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14518.1, modificado:14518.1}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30566 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30566 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 30 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 29 Y 27 CON 30 CERCA DE MARISQUERÍ, lon:-89.71819349, lat:20.48316591}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 14518.1 | 14518.1 | 14518.1 | 14518.1 | 14518.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236457/proyecto_FIN, 2236457/proyecto_INICIO, 2236457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236466 | Proyecto de inversión | 29036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29036.2, modificado:29036.2}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30758 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30758 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 15 ENTRE 20 Y 18 CON 22 CERCA DE TIENDA SIX Y C, lon:-89.64195858, lat:20.33145907}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 29036.2 | 29036.2 | 29036.2 | 29036.2 | 29036.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2236466/proyecto_FIN, 2236466/proyecto_PROCESO, 2236466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236490 | Proyecto de inversión | 21931.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21931.44, modificado:21931.44}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 49961 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 49961 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A TRES CUADRAS DE LA TIEDA DICONSA 180 AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-88.52967449, lat:20.83531311}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 21931.44 | 21931.44 | 21931.44 | 21931.44 | 21931.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2236490/proyecto_INICIO, 2236490/proyecto_FIN, 2236490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236558 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53686 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53686 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 27 ENTRE CALLE 22 Y 20, lon:-89.55874781, lat:20.9306617}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236558/proyecto_FIN, 2236558/proyecto_INICIO, 2236558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236561 | Proyecto de inversión | 14400.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.46, modificado:14400.46}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53719 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE IGLESIA NUEVA JERUSALEN CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 76, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA EL TEMPORAL CERCA DEL TEMPLO LA NUEVA JERUSALEN DE LA QUINTA MARÍA , lon:-89.58333245, lat:20.90958005}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236561/proyecto_FIN, 2236561/proyecto_INICIO, 2236561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236599 | Proyecto de inversión | 7259.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7259.25, modificado:7259.25}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 55704 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55704 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO , 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN LA CALLE 30 X 29 Y 31 EN LA PERIFERIA SUR DE LA ZONA CERCA DE EL CHAPARRAL, lon:-88.32063414, lat:21.15326848}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7259.25 | 7259.25 | 7259.25 | 7259.25 | 7259.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236599/proyecto_PROCESO, 2236599/proyecto_FIN, 2236599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236635 | Proyecto de inversión | 330435.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330435.06, modificado:294626.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56783 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56783 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:CALLE SAN PEDRO YAXCABÁ CHIKINDZONOT PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CAMINO SAN MIGUEL TIHOLOP, CALLE C EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP A PI, lon:-88.68794592, lat:20.33140772}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 294626.57 | 294626.57 | 294626.57 | 294626.57 | 294626.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236635/proyecto_FIN, 2236635/proyecto_INICIO, 2236635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236664 | Proyecto de inversión | 14381.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14381.28, modificado:14381.28}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58406 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58406 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 27 EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 20 X 9 Y 31 CON 27 UBICADO, lon:-89.08228166, lat:20.46531888}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 14381.28 | 14381.28 | 14381.28 | 14381.28 | 14381.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236664/proyecto_FIN, 2236664/proyecto_INICIO, 2236664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236678 | Proyecto de inversión | 36236.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36236.45, modificado:36236.45}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58600 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58600 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL PONIENTE DE LA LOCALIDADSE ENCUENTRA A 50 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL D, lon:-89.31176833, lat:21.21224282}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 36236.45 | 36236.45 | 36236.45 | 36236.45 | 36236.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2236678/proyecto_FIN, 2236678/proyecto_INICIO, 2236678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236740 | Proyecto de inversión | 14546.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14546.7, modificado:14546.7}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 62710 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62710 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 22A EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 23 X 16 Y 18 CO, lon:-88.48359793, lat:20.33155617}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 14546.7 | 14546.7 | 14546.7 | 14546.7 | 14546.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236740/proyecto_PROCESO, 2236740/proyecto_FIN, 2236740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268825 | Proyecto de inversión | 83005.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83005.02, modificado:83005.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ GARCIA, CCT 31DPR0899I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-207 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 54 CP.97970, lon:-89.042404, lat:21.254598}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 83005.02 | 83005.02 | 83005.02 | 83005.02 | 83005.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83005.02, importe_modificado:83005.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268838 | Proyecto de inversión | 16775.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16775.91, modificado:16775.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIAS, CCT 31DCC0073C, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-220 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97393, lon:-89.792513, lat:20.993}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 16775.91 | 16775.91 | 16775.91 | 16775.91 | 16775.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16775.91, importe_modificado:16775.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268839 | Proyecto de inversión | 261019.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261019.77, modificado:261019.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS BRAVO, CCT 31EJN0021L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-221 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 566 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.62995, lat:20.969741}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 261019.77 | 261019.77 | 261019.77 | 261019.77 | 261019.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:261019.77, importe_modificado:261019.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268840 | Proyecto de inversión | 86437.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86437.93, modificado:86437.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0452S, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-222 | S | 45 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97436, lon:-89.3937, lat:21.19352}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 86437.93 | 86437.93 | 86437.93 | 86437.93 | 86437.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86437.93, importe_modificado:86437.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268856 | Proyecto de inversión | 27772.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27772.89, modificado:27772.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN RIVERO GUTIERREZ, CCT 31DJN0164J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-238 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 NO. 375 COLONIA 8 CALLES CP.97700, lon:-88.145181, lat:21.151887}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 27772.89 | 27772.89 | 27772.89 | 27772.89 | 27772.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27772.89, importe_modificado:27772.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268862 | Proyecto de inversión | 19294.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19294.19, modificado:19294.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DULCE PRIMAVERA, CCT 31DJN2012S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-244 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-A S/N COLONIA XOCLAN SUSULA CP.97249, lon:-89.672273, lat:20.958338}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 19294.19 | 19294.19 | 19294.19 | 19294.19 | 19294.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19294.19, importe_modificado:19294.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268870 | Proyecto de inversión | 28283.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28283.06, modificado:28283.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR1705L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-252 | S | 156 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 139 CP.97930, lon:-88.912523, lat:20.131165}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 28283.06 | 28283.06 | 28283.06 | 28283.06 | 28283.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28283.06, importe_modificado:28283.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268872 | Proyecto de inversión | 10547.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10547.22, modificado:10547.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0759I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-254 | S | 155 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 41 NO. 97 CP.97936, lon:-89.04893, lat:20.067582}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 10547.22 | 10547.22 | 10547.22 | 10547.22 | 10547.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10547.22, importe_modificado:10547.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268877 | Proyecto de inversión | 31985.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31985.47, modificado:31985.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31DJN0197A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-259 | S | 59 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97930, lon:-88.924574, lat:20.134283}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 31985.47 | 31985.47 | 31985.47 | 31985.47 | 31985.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31985.47, importe_modificado:31985.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268901 | Proyecto de inversión | 55656.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55656.97, modificado:55656.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA, CCT 31ETV0036C, EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHÉN Y EL MUNICIPIO DE CHAPAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-283 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97858, lon:-89.54152, lat:20.51849}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 55656.97 | 55656.97 | 55656.97 | 55656.97 | 55656.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55656.97, importe_modificado:55656.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268913 | Proyecto de inversión | 39134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39134.18, modificado:39134.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTI, CCT 31DCC0191R, EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHÉN Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-295 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97836, lon:-90.13837, lat:20.525621}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 39134.18 | 39134.18 | 39134.18 | 39134.18 | 39134.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39134.18, importe_modificado:39134.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268915 | Proyecto de inversión | 6480.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6480.41, modificado:6480.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EUSEBIO ROSADO RODRIGUEZ, CCT 31EPR0222Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-297 | S | 148 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N COLONIA NUEVA YUCALPETEN CP.97320, lon:-89.693389, lat:21.277831}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 6480.41 | 6480.41 | 6480.41 | 6480.41 | 6480.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6480.41, importe_modificado:6480.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268925 | Proyecto de inversión | 65978.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65978.82, modificado:65978.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO R PINZON SANCHEZ, CCT 31DPR0419K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-307 | S | 178 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 897 COLONIA ZAZIL-HA CP.97298, lon:-89.623355, lat:20.929382}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 65978.82 | 65978.82 | 65978.82 | 65978.82 | 65978.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65978.82, importe_modificado:65978.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268935 | Proyecto de inversión | 174523.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174523.19, modificado:174523.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0106J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-317 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 207 COLONIA MEXICO ORIENTE CP.97137, lon:-89.604956, lat:21.000512}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 174523.19 | 174523.19 | 174523.19 | 174523.19 | 174523.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:174523.19, importe_modificado:174523.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268939 | Proyecto de inversión | 52930.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52930.28, modificado:52930.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31DPR0965R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-321 | S | 150 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97733, lon:-88.2171, lat:20.633713}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 52930.28 | 52930.28 | 52930.28 | 52930.28 | 52930.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52930.28, importe_modificado:52930.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268942 | Proyecto de inversión | 3690.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3690.05, modificado:3690.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DPR0957I, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN NORTE Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-324 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALLE 21 S/N CP.97302, lon:-89.596389, lat:21.064434}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 3690.05 | 3690.05 | 3690.05 | 3690.05 | 3690.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3690.05, importe_modificado:3690.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268954 | Proyecto de inversión | 161725.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161725.11, modificado:161725.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-336 | S | 6 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CARRETERA A PROGRESO KILOMETRO 10 Y CARRETERA TEMOZON NORTE KM. 2.5 S/N CP.97302, lon:-89.610772, lat:21.062339}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 161725.11 | 161725.11 | 161725.11 | 161725.11 | 161725.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:161725.11, importe_modificado:161725.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar el nombre difiere del mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268992 | Proyecto de inversión | 67452.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67452.56, modificado:67452.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.R.E.E., CCT 31DML2005H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-374 | S | 17 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 S/N COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.642849, lat:20.972717}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 67452.56 | 67452.56 | 67452.56 | 67452.56 | 67452.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67452.56, importe_modificado:67452.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269011 | Proyecto de inversión | 19478.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19478.42, modificado:19478.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA, CCT 31DPR1727X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-393 | S | 176 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N COLONIA MULSAY I CP.97246, lon:-89.67361, lat:20.970758}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 19478.42 | 19478.42 | 19478.42 | 19478.42 | 19478.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19478.42, importe_modificado:19478.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269037 | Proyecto de inversión | 16647.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16647.47, modificado:16647.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2041D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-419 | S | 136 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97770, lon:-87.933027, lat:20.650743}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 16647.47 | 16647.47 | 16647.47 | 16647.47 | 16647.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16647.47, importe_modificado:16647.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269043 | Proyecto de inversión | 10566.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10566.65, modificado:10566.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31ETV0024Y, EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-425 | S | 58 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 27 S/N CP.97713, lon:-87.682718, lat:21.51385}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 10566.65 | 10566.65 | 10566.65 | 10566.65 | 10566.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10566.65, importe_modificado:10566.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269048 | Proyecto de inversión | 8003.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8003.93, modificado:8003.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN RAMON JIMENEZ, CCT 31DJN0162L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-430 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N COLONIA MILITAR CP.97776, lon:-88.180986, lat:20.690174}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 8003.93 | 8003.93 | 8003.93 | 8003.93 | 8003.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8003.93, importe_modificado:8003.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269051 | Proyecto de inversión | 108336.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108336.55, modificado:108336.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SIMON BOLIVAR, CCT 31ETV0064Z, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-433 | S | 100 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 S/N CP.97773, lon:-88.008658, lat:20.671813}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 108336.55 | 108336.55 | 108336.55 | 108336.55 | 108336.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-126, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:108336.55, importe_modificado:108336.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269068 | Proyecto de inversión | 73495.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73495.69, modificado:73495.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ONOFRE BACELIS, CCT 31EPR0145K, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-450 | S | 197 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 57 NO. 176 COLONIA PADRE ETERNO CP.97770, lon:-89.283786, lat:20.19891}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 73495.69 | 73495.69 | 73495.69 | 73495.69 | 73495.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73495.69, importe_modificado:73495.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269069 | Proyecto de inversión | 96708.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96708.19, modificado:96708.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 43, CCT 31DST0043Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-451 | S | 70 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA CALOTMUL-TIZIMIN KILOMETRO 2 S/N CP.97745, lon:-88.170898, lat:21.045825}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 96708.19 | 96708.19 | 96708.19 | 96708.19 | 96708.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:96708.19, importe_modificado:96708.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269075 | Proyecto de inversión | 25527.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25527.26, modificado:25527.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER, CCT 31DJN0214A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-457 | S | 52 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 S/N COLONIA DEL SUR CP.97707, lon:-89.609976, lat:20.923044}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 25527.26 | 25527.26 | 25527.26 | 25527.26 | 25527.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25527.26, importe_modificado:25527.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269078 | Proyecto de inversión | 14078.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14078.47, modificado:14078.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUIZ FUENTES, CCT 31DPR2031X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-460 | S | 187 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCION VATICANO I) CP.97246, lon:-89.684944, lat:20.968015}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 14078.47 | 14078.47 | 14078.47 | 14078.47 | 14078.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14078.47, importe_modificado:14078.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269080 | Proyecto de inversión | 17411.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17411.95, modificado:17411.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL RUISEÑOR, CCT 31DJN0153D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-462 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N COLONIA MONTES DE AME CP.97115, lon:-89.618826, lat:21.031867}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 17411.95 | 17411.95 | 17411.95 | 17411.95 | 17411.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17411.95, importe_modificado:17411.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269135 | Proyecto de inversión | 79759.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79759.8, modificado:79759.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. MILDRED AGUILAR BATES ESCALANTE, CCT 31EPR0244K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-517 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 28 S/N COLONIA SANTA ANA CP.97776, lon:-88.193128, lat:20.692264}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 79759.8 | 79759.8 | 79759.8 | 79759.8 | 79759.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-144, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:79759.8, importe_modificado:79759.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230376 | Proyecto de inversión | 9702.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9702.37, modificado:9702.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO POPULAR, CCT 31EPR0091X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-001 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 256 COLONIA SANTA MARIA CHUBURNA CP.97138, lon:-89.568387, lat:21.001882}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 9702.37 | 9702.37 | 9702.37 | 9702.37 | 9702.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9702.37, importe_modificado:9702.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230384 | Proyecto de inversión | 10304.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10304.77, modificado:10304.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DCC0091S, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-009 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:SUCOPO, YUCATAN, lon:-88.04855, lat:21.16193}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 10304.77 | 10304.77 | 10304.77 | 10304.77 | 10304.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10304.77, importe_modificado:10304.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230395 | Proyecto de inversión | 9807.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9807.3, modificado:27004.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, CCT 31DPR0486I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-020 | S | 161 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 589 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170, lon:-89.571475, lat:20.958687}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 27004.42 | 27004.42 | 27004.42 | 27004.42 | 27004.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9807.3, importe_modificado:9807.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto contratado, difiere del modificado., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:La meta modificada, difiere con el anexo., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230430 | Proyecto de inversión | 60169.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60169.95, modificado:60169.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MONTES DE OCA, CCT 31DSN0022C, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-055 | S | 46 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 55 NO. 202 CP.97970, lon:-89.288488, lat:20.20273}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 60169.95 | 60169.95 | 60169.95 | 60169.95 | 60169.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60169.95, importe_modificado:60169.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230433 | Proyecto de inversión | 64817.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64817.53, modificado:64817.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA, CCT 31DCC0004G, EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-058 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97967, lon:-89.132875, lat:20.094444}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 64817.53 | 64817.53 | 64817.53 | 64817.53 | 64817.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64817.53, importe_modificado:64817.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230441 | Proyecto de inversión | 125564 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125564.0, modificado:125564.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17, CCT 31EML0005T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-066 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA DE GUADALUPE CP.97860, lon:-89.528524, lat:20.406877}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 125564 | 125564 | 125564 | 125564 | 125564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86104.87, importe_modificado:86104.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0002A, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39459.13, importe_modificado:39459.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar fechas de término y estatus del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230461 | Proyecto de inversión | 17546.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17546.79, modificado:17546.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICTOR MANUEL MARTINEZ HERRERA, CCT 31DJN0046V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-086 | S | 14 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 27 CP.97650, lon:-88.74802, lat:20.904888}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 17546.79 | 17546.79 | 17546.79 | 17546.79 | 17546.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0004A, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17546.79, importe_modificado:17546.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar en detalles de contrato el estatus del mismo, difiere con lo mencionado en el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230462 | Proyecto de inversión | 49078.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49078.47, modificado:49078.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31EJN0047T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-087 | S | 92 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO NOH PAT CP.97370, lon:-89.55349, lat:20.949722}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 49078.47 | 49078.47 | 49078.47 | 49078.47 | 49078.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0005A, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49078.47, importe_modificado:49078.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230466 | Proyecto de inversión | 98417.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98417.27, modificado:98417.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE GANTE, CCT 31DPB0291V, EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-091 | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:113, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.68541, lat:20.829116}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 98417.27 | 98417.27 | 98417.27 | 98417.27 | 98417.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98417.27, importe_modificado:98417.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230472 | Proyecto de inversión | 63346.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63346.32, modificado:63346.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JOSE MOGUEL GAMBOA, CCT 31DPR1729V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-097 | S | 79 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 15 CP.97890, lon:-89.646527, lat:20.332432}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 63346.32 | 63346.32 | 63346.32 | 63346.32 | 63346.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63346.32, importe_modificado:63346.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230484 | Proyecto de inversión | 24784.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24784.33, modificado:24784.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31ETV0016P, EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-109 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97744, lon:-88.011189, lat:20.937642}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 24784.33 | 24784.33 | 24784.33 | 24784.33 | 24784.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24784.33, importe_modificado:24784.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230500 | Proyecto de inversión | 69377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69377.5, modificado:69377.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CCT 31DPR0669Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO TESIP Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-125 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 18 CP.97316, lon:-89.611658, lat:20.842606}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 69377.5 | 69377.5 | 69377.5 | 69377.5 | 69377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69377.5, importe_modificado:69377.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230506 | Proyecto de inversión | 55352.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55352.67, modificado:55352.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO ANDRADE, CCT 31DPB0231G, EN LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-131 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97965, lon:-89.39143, lat:19.71481}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 55352.67 | 55352.67 | 55352.67 | 55352.67 | 55352.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55352.67, importe_modificado:55352.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230518 | Proyecto de inversión | 62884.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62884.88, modificado:62884.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LIGIA TRINIDAD CÁMARA BLUM, CCT 31DJN2068U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-143 | S | 125 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA PIEDRA DE AGUA CP.97392, lon:-89.690538, lat:20.906052}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 62884.88 | 62884.88 | 62884.88 | 62884.88 | 62884.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62884.88, importe_modificado:62884.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230527 | Proyecto de inversión | 29748.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29748.9, modificado:29748.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, CCT 31DPR0788D, EN LA LOCALIDAD DE SISAL Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-152 | S | 101 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 19 CP.97350, lon:-90.032652, lat:21.165349}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 29748.9 | 29748.9 | 29748.9 | 29748.9 | 29748.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29748.9, importe_modificado:29748.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230530 | Proyecto de inversión | 12920.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12920.21, modificado:12920.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DZIBICHALTUN, CCT 31DJN0228D, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-155 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97334, lon:-89.654958, lat:21.16254}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 12920.21 | 12920.21 | 12920.21 | 12920.21 | 12920.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0006A, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12920.21, importe_modificado:12920.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230531 | Proyecto de inversión | 34316.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34316.27, modificado:42901.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA FIGUEROA, CCT 31DJN0107S, EN LA LOCALIDAD DE SISAL Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-156 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 17 CP.97350, lon:-90.032973, lat:21.165808}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 42901.57 | 42901.57 | 42901.57 | 42901.57 | 42901.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8585.3, importe_modificado:8585.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0007A, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34316.27, importe_modificado:34316.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Para poder continuar con la revisión, en el anexo 3.0 se menciona dos contratos , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230536 | Proyecto de inversión | 109000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109000.0, modificado:156808.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR NOVO, CCT 31ETV0039Z, EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYÁN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-161 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97620, lon:-89.382222, lat:20.187222}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 156808.17 | 156808.17 | 156808.17 | 156808.17 | 156808.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-033, contratista:INTERLÚDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109000.0, importe_modificado:109000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230540 | Proyecto de inversión | 319945.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319945.83, modificado:349468.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CHEMAX, CCT 31DML2029R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-165 | S | 16 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA PARAISO CP.97770, lon:-87.938735, lat:20.659676}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 349468.5 | 349468.5 | 349468.5 | 349468.5 | 349468.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14516.15, importe_modificado:14516.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:305429.68, importe_modificado:305429.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230551 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 22, CCT 31DST0022N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-176 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CARRETERA CHICXULUB-CONKAL KILOMETRO 5 CP.97340, lon:-89.517042, lat:21.125405}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60633.73, importe_modificado:60633.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230556 | Proyecto de inversión | 39353.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39353.68, modificado:39353.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U SAASIL KAANBAL, CCT 31DIN2050F, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-181 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 11 CP.97770, lon:-88.006978, lat:20.677319}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 39353.68 | 39353.68 | 39353.68 | 39353.68 | 39353.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39353.68, importe_modificado:39353.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230575 | Proyecto de inversión | 49384.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49384.05, modificado:49384.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBORIO PEREZ ENCALADA, CCT 31DPR1726Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-200 | S | 161 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 73-B NO. 245 COLONIA SAN ANTONIO KAUA III CP.97370, lon:-89.578784, lat:20.937735}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 49384.05 | 49384.05 | 49384.05 | 49384.05 | 49384.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AB) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49384.05, importe_modificado:49384.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236629 | Proyecto de inversión | 660870.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660870.12, modificado:646251.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56655 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:54, direccion:CALLE RAMAL SAN MARCOS PUEBLO SAN MARCOS, 97924 SAN MARCOS, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE DOMO SAN MARCOS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS , lon:-88.65030893, lat:20.2562731}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 646251.27 | 646251.27 | 646251.27 | 646251.27 | 646251.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236629/proyecto_FIN, 2236629/proyecto_INICIO, 2236629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236634 | Proyecto de inversión | 108100.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108100.14, modificado:107461.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CIPCHÉ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56775 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56775 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:CALLE CIPCHE PUEBLO CIPCHÉ, 97929 CIPCHÉ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE CIPCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD POR , lon:-88.59744039, lat:20.31189851}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107461.85 | 107461.85 | 107461.85 | 107461.85 | 107461.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236634/proyecto_INICIO, 2236634/proyecto_FIN, 2236634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236639 | Proyecto de inversión | 268188 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268188.0, modificado:268188.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HUECHÉN BALAM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56862 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56862 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:31, direccion:CALLE HUECHEN BALAM YUC. PUEBLO HUECHEN BALAM, 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE HUECHEN BALAM YUC. Y CALLE CAMPO, CALLE TIEDA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE HUECHE, lon:-88.68106058, lat:20.39361642}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 268188 | 268188 | 268188 | 268188 | 268188 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2236639/proyecto_INICIO, 2236639/proyecto_FIN, 2236639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236788 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66464 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66464 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 77 CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 77 ENTRE 58 Y 56A DE LA COLONIA SANTA ISABEL, lon:-89.57814796, lat:20.92355242}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236788/proyecto_FIN, 2236788/proyecto_INICIO, 2236788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268828 | Proyecto de inversión | 48261.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48261.3, modificado:48261.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPB2023N, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-210 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:78, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97320, lon:-89.649796, lat:21.1985}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 48261.3 | 48261.3 | 48261.3 | 48261.3 | 48261.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48261.3, importe_modificado:48261.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268849 | Proyecto de inversión | 235649.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235649.21, modificado:235649.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31ETV0034E, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-231 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 16 S/N CP.97784, lon:-89.67624, lat:21.055355}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 235649.21 | 235649.21 | 235649.21 | 235649.21 | 235649.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-084, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:235649.21, importe_modificado:235649.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268855 | Proyecto de inversión | 41037.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41037.6, modificado:41037.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31EPR0200N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-237 | S | 180 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 NO. 324 COLONIA 8 CALLES CP.97700, lon:-88.144972, lat:21.151878}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 41037.6 | 41037.6 | 41037.6 | 41037.6 | 41037.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41037.6, importe_modificado:41037.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268861 | Proyecto de inversión | 66073.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66073.47, modificado:66073.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR1702O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-243 | S | 145 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 93 NO. 505 CP.97000, lon:-89.632868, lat:20.947971}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 66073.47 | 66073.47 | 66073.47 | 66073.47 | 66073.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66073.47, importe_modificado:66073.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268880 | Proyecto de inversión | 29754.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29754.31, modificado:29754.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 5 DE MAYO, CCT 31DCC0174A, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-262 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97980, lon:-89.499299, lat:19.91728}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 29754.31 | 29754.31 | 29754.31 | 29754.31 | 29754.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29754.31, importe_modificado:29754.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268886 | Proyecto de inversión | 21906.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21906.73, modificado:21906.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPB0073H, EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-268 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97989, lon:-89.13319, lat:19.71225}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 21906.73 | 21906.73 | 21906.73 | 21906.73 | 21906.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21906.73, importe_modificado:21906.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268897 | Proyecto de inversión | 20019.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20019.88, modificado:20019.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SALVADOR ALVARADO, CCT 31DCC0198K, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-279 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97979, lon:-89.251853, lat:20.151395}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 20019.88 | 20019.88 | 20019.88 | 20019.88 | 20019.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AE) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20019.88, importe_modificado:20019.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268898 | Proyecto de inversión | 17607.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17607.43, modificado:17607.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIAN SANSORES, CCT 31EPR0146J, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-280 | S | 161 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 235 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97970, lon:-89.296812, lat:20.205145}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 17607.43 | 17607.43 | 17607.43 | 17607.43 | 17607.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AF) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17607.43, importe_modificado:17607.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268902 | Proyecto de inversión | 51964.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51964.66, modificado:51964.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE, CCT 31DPR0003N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-284 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97770, lon:-89.474291, lat:20.389648}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 51964.66 | 51964.66 | 51964.66 | 51964.66 | 51964.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51964.66, importe_modificado:51964.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268903 | Proyecto de inversión | 48877.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48877.98, modificado:48877.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EPR0150W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-285 | S | 162 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 223 CP.97680, lon:-89.336093, lat:20.530008}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 48877.98 | 48877.98 | 48877.98 | 48877.98 | 48877.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48877.98, importe_modificado:48877.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268916 | Proyecto de inversión | 19414.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19414.86, modificado:19414.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA, CCT 31EPR0100O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-298 | S | 95 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 NO. 675 COLONIA SAMBULA CP.97250, lon:-89.649801, lat:20.950951}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 19414.86 | 19414.86 | 19414.86 | 19414.86 | 19414.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8193.11, importe_modificado:8193.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11221.75, importe_modificado:11221.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268917 | Proyecto de inversión | 9761.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9761.19, modificado:9761.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUBEN DARIO, CCT 31DJN0119X, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-299 | S | 59 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 25 NO. 36 CP.97340, lon:-89.606922, lat:21.291854}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 9761.19 | 9761.19 | 9761.19 | 9761.19 | 9761.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9761.19, importe_modificado:9761.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268924 | Proyecto de inversión | 23563.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23563.18, modificado:23563.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 34, CCT 31DST0034S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-306 | S | 214 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N CP.97570, lon:-89.375388, lat:20.847634}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 23563.18 | 23563.18 | 23563.18 | 23563.18 | 23563.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23563.18, importe_modificado:23563.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268930 | Proyecto de inversión | 306409.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306409.91, modificado:306409.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0236C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-312 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:CALLE 19 NO. 93 CP.97348, lon:-89.422048, lat:21.064152}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 306409.91 | 306409.91 | 306409.91 | 306409.91 | 306409.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-113, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:306409.91, importe_modificado:306409.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268943 | Proyecto de inversión | 13693.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13693.92, modificado:13693.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CCT 31DST0015D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-325 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA CANSAHCAB-TEMAX KILOMETRO 1 S/N CP.97410, lon:-89.088016, lat:21.156938}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 13693.92 | 13693.92 | 13693.92 | 13693.92 | 13693.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13693.92, importe_modificado:13693.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268960 | Proyecto de inversión | 18927.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18927.11, modificado:18927.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL, CCT 31DPR0271I, EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-342 | S | 9 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:CALLE 16 S/N CP.97930, lon:-88.860814, lat:19.928887}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 18927.11 | 18927.11 | 18927.11 | 18927.11 | 18927.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18927.11, importe_modificado:18927.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268963 | Proyecto de inversión | 59639.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59639.92, modificado:59639.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0657L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-345 | S | 185 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 10 CP.97705, lon:-89.747345, lat:20.874782}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 59639.92 | 59639.92 | 59639.92 | 59639.92 | 59639.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59639.92, importe_modificado:59639.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268969 | Proyecto de inversión | 3958.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3958.19, modificado:3958.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC2031R, EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-351 | S | 53 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 15A S/N CP.97780, lon:-88.241035, lat:20.729786}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 3958.19 | 3958.19 | 3958.19 | 3958.19 | 3958.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3958.19, importe_modificado:3958.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268980 | Proyecto de inversión | 38619.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38619.08, modificado:38619.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA, CCT 31EPR0028V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-362 | S | 117 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 37 NO. 209 COLONIA FÁTIMA CP.97350, lon:-89.890729, lat:21.014388}} | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 38619.08 | 38619.08 | 38619.08 | 38619.08 | 38619.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0009A, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38619.08, importe_modificado:38619.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268989 | Proyecto de inversión | 18664.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18664.41, modificado:18664.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31EPR0215P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-371 | S | 74 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 219 COLONIA SAN JUAN GRANDE CP.97145, lon:-89.586573, lat:20.989158}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 18664.41 | 18664.41 | 18664.41 | 18664.41 | 18664.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18664.41, importe_modificado:18664.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269001 | Proyecto de inversión | 71570.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71570.99, modificado:71570.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR2014G, EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-383 | S | 102 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 11 S/N CP.97830, lon:-90.109501, lat:20.506954}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 71570.99 | 71570.99 | 71570.99 | 71570.99 | 71570.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71570.99, importe_modificado:71570.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269002 | Proyecto de inversión | 65601.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65601.36, modificado:65601.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA, CCT 31DPR2069J, EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-384 | S | 80 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA KOCHOL CP.97804, lon:-90.159268, lat:20.6251}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 65601.36 | 65601.36 | 65601.36 | 65601.36 | 65601.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(X) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65601.36, importe_modificado:65601.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269005 | Proyecto de inversión | 44116.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44116.54, modificado:44116.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, CCT 31DJN0007T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUHÍ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-387 | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N CP.97590, lon:-89.161527, lat:20.723404}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 44116.54 | 44116.54 | 44116.54 | 44116.54 | 44116.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-120, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44116.54, importe_modificado:44116.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269013 | Proyecto de inversión | 23807.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23807.55, modificado:23807.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE YUCATAN, CCT 31DPR0026Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-395 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-B S/N COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.714215, lat:21.009424}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 23807.55 | 23807.55 | 23807.55 | 23807.55 | 23807.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23807.55, importe_modificado:23807.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269038 | Proyecto de inversión | 20017.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20017.16, modificado:20017.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25, CCT 31DST0028H, EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-420 | S | 174 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CARRETERA PISTE-DZITAS KILOMETRO 2 S/N CP.97795, lon:-88.586459, lat:20.706543}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 20017.16 | 20017.16 | 20017.16 | 20017.16 | 20017.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20017.16, importe_modificado:20017.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269041 | Proyecto de inversión | 43773.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43773.06, modificado:43773.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DPR0258O, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-423 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:SUCOPO, lon:-88.04881, lat:21.16218}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 43773.06 | 43773.06 | 43773.06 | 43773.06 | 43773.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43773.06, importe_modificado:43773.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la ubicación geográfica, el municipio o localidad difiere con el del anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302269047 | Proyecto de inversión | 26663.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26663.67, modificado:26663.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 15, CCT 31EML0002W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-429 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N COLONIA FERNANDO NOVELO CP.97780, lon:-88.194292, lat:20.698749}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 26663.67 | 26663.67 | 26663.67 | 26663.67 | 26663.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26663.67, importe_modificado:26663.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269050 | Proyecto de inversión | 518482.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518482.45, modificado:518482.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONRADO MENENDEZ MENA, CCT 31DPR0506F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-432 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 144 CP.97820, lon:-89.473473, lat:20.734225}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 518482.45 | 518482.45 | 518482.45 | 518482.45 | 518482.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-125, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:518482.45, importe_modificado:518482.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269053 | Proyecto de inversión | 49058.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49058.8, modificado:49058.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, CCT 31DPR0437Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUINTANA ROO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-435 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N CP.97973, lon:-88.628921, lat:20.872854}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 49058.8 | 49058.8 | 49058.8 | 49058.8 | 49058.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-126, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49058.8, importe_modificado:49058.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269054 | Proyecto de inversión | 8478.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8478.03, modificado:8478.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0017P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-436 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 90 CP.97650, lon:-88.750231, lat:20.907118}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 8478.03 | 8478.03 | 8478.03 | 8478.03 | 8478.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8478.03, importe_modificado:8478.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269070 | Proyecto de inversión | 66977.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66977.15, modificado:66977.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PRUDENCIO PATRON PENICHE, CCT 31EJN0034P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-452 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 198 CP.97730, lon:-88.305961, lat:21.010528}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 66977.15 | 66977.15 | 66977.15 | 66977.15 | 66977.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66977.15, importe_modificado:66977.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230378 | Proyecto de inversión | 21105.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21105.92, modificado:21105.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, CCT 31ETV0054S, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-003 | S | 51 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97706, lon:-88.42311, lat:21.16175}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 21105.92 | 21105.92 | 21105.92 | 21105.92 | 21105.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21105.92, importe_modificado:21105.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA NO ME PERMITE EL SISTEMA CAMBIARLO, LA INFORMACIÓN CORRECTA ES: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, CCT 31ETV0054S, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar la localidad en la geolocalización. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230385 | Proyecto de inversión | 40361.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40361.14, modificado:40361.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA MARIN, CCT 31ETV0103K, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-010 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97745, lon:-88.117764, lat:20.974976}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 40361.14 | 40361.14 | 40361.14 | 40361.14 | 40361.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40361.14, importe_modificado:40361.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230398 | Proyecto de inversión | 69838.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69838.19, modificado:69838.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CCT 31DJN2069T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-023 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45-A NO. 393 COLONIA EL ROBLE CP.97255, lon:-89.677662, lat:20.919541}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 69838.19 | 69838.19 | 69838.19 | 69838.19 | 69838.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69838.19, importe_modificado:69838.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230403 | Proyecto de inversión | 160453.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160453.64, modificado:160453.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 41, CCT 31DST0041B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-028 | S | 139 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TIXPEHUAL-TIXKOKOB CP.97302, lon:-89.437786, lat:20.980318}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 160453.64 | 160453.64 | 160453.64 | 160453.64 | 160453.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-038, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50240.75, importe_modificado:50240.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110212.89, importe_modificado:110212.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230405 | Proyecto de inversión | 76448.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76448.21, modificado:76448.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH, CCT 31DES2016Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-030 | S | 324 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 113 COLONIA SANTA ELENA CP.97936, lon:-89.755473, lat:20.877439}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 76448.21 | 76448.21 | 76448.21 | 76448.21 | 76448.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76448.21, importe_modificado:76448.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230413 | Proyecto de inversión | 32991.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32991.56, modificado:32991.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 74, CCT 31DST2023Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-038 | S | 222 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 437 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION VATICANO I) CP.97246, lon:-89.684936, lat:20.967044}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 32991.56 | 32991.56 | 32991.56 | 32991.56 | 32991.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32991.56, importe_modificado:32991.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230415 | Proyecto de inversión | 6552.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.55, modificado:6552.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOGUEL GAMBOA, CCT 31DPR0407F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-040 | S | 201 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA AMALIA SOLORZANO CP.97175, lon:-89.570761, lat:20.964481}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 6552.55 | 6552.55 | 6552.55 | 6552.55 | 6552.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6552.55, importe_modificado:6552.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230447 | Proyecto de inversión | 14151.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14151.74, modificado:14151.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CCT 31DJN0250F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-072 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON CP.97288, lon:-89.667302, lat:20.932566}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 14151.74 | 14151.74 | 14151.74 | 14151.74 | 14151.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14151.74, importe_modificado:14151.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230451 | Proyecto de inversión | 27002.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27002.87, modificado:27002.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, CCT 31DJN0070V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-076 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 203 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070, lon:-89.636418, lat:20.986631}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 27002.87 | 27002.87 | 27002.87 | 27002.87 | 27002.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27002.87, importe_modificado:27002.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230476 | Proyecto de inversión | 26185.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26185.07, modificado:26185.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 30 DE ABRIL, CCT 31DIN0002I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-101 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 33 CP.97854, lon:-89.473398, lat:20.381126}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 26185.07 | 26185.07 | 26185.07 | 26185.07 | 26185.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26185.07, importe_modificado:26185.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230486 | Proyecto de inversión | 16625.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16625.78, modificado:16625.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA MONTALVO DE G, CCT 31DPR0240P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-111 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 6 NO. 41 CP.97676, lon:-88.987337, lat:20.870464}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 16625.78 | 16625.78 | 16625.78 | 16625.78 | 16625.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16625.78, importe_modificado:16625.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230499 | Proyecto de inversión | 115885.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115885.08, modificado:115885.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUILLERMO PRIETO, CCT 31DJN0190H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-124 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 37 CP.97470, lon:-89.394087, lat:20.991486}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 115885.08 | 115885.08 | 115885.08 | 115885.08 | 115885.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115885.08, importe_modificado:115885.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230507 | Proyecto de inversión | 321791.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321791.03, modificado:321791.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31EPR0123Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-132 | S | 178 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 203 CP.97770, lon:-88.923646, lat:20.126322}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 321791.03 | 321791.03 | 321791.03 | 321791.03 | 321791.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:321791.03, importe_modificado:321791.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230511 | Proyecto de inversión | 58305.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58305.93, modificado:58305.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, CCT 31DPR0400M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-136 | S | 87 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ITZINCAB PALOMEQUE CP.97390, lon:-89.685381, lat:20.911837}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 58305.93 | 58305.93 | 58305.93 | 58305.93 | 58305.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58305.93, importe_modificado:58305.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230512 | Proyecto de inversión | 37672.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37672.95, modificado:37672.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31DCC0072D, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN Y EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-137 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97895, lon:-89.809301, lat:20.217286}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 37672.95 | 37672.95 | 37672.95 | 37672.95 | 37672.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37672.95, importe_modificado:37672.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230525 | Proyecto de inversión | 81313.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81313.92, modificado:81313.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CCT 31DPR0613O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACÚ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-150 | S | 87 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97837, lon:-90.167907, lat:20.549879}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 81313.92 | 81313.92 | 81313.92 | 81313.92 | 81313.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81313.92, importe_modificado:81313.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230534 | Proyecto de inversión | 278651.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278651.23, modificado:278651.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENJAMIN CARRILLO, CCT 31EPR0053U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-159 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 NO. 444 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.60989, lat:20.976367}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 278651.23 | 278651.23 | 278651.23 | 278651.23 | 278651.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-048, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:278651.23, importe_modificado:278651.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230543 | Proyecto de inversión | 161222.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161222.19, modificado:161222.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SALVADOR ALVARADO, CCT 31DCC0218H, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-168 | S | 61 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 11 CP.97793, lon:-88.006842, lat:20.677284}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 161222.19 | 161222.19 | 161222.19 | 161222.19 | 161222.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:161222.19, importe_modificado:161222.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230547 | Proyecto de inversión | 12259.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12259.69, modificado:12259.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PABLO NERUDA, CCT 31DJN0122K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-172 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 131 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97780, lon:-88.182204, lat:20.678596}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12259.69 | 12259.69 | 12259.69 | 12259.69 | 12259.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12259.69, importe_modificado:12259.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230549 | Proyecto de inversión | 106756.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106756.48, modificado:106756.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DJN0032S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-174 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 29 NO. 94 CP.97706, lon:-89.370023, lat:20.839457}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 106756.48 | 106756.48 | 106756.48 | 106756.48 | 106756.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26051.12, importe_modificado:26051.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80705.36, importe_modificado:80705.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230552 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.0, modificado:123658.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3, CCT 31EML0019W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-177 | S | 26 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA DEL PARQUE CP.97160, lon:-89.589922, lat:20.971518}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 123658.21 | 123658.21 | 123658.21 | 123658.21 | 123658.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68968.38, importe_modificado:68968.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230563 | Proyecto de inversión | 67976.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67976.73, modificado:67976.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, CCT 31EPR0144L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-188 | S | 72 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 104 CP.97520, lon:-89.104981, lat:21.011631}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 67976.73 | 67976.73 | 67976.73 | 67976.73 | 67976.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67976.73, importe_modificado:67976.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230564 | Proyecto de inversión | 12724.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12724.4, modificado:12724.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL VAZQUEZ FARFAN, CCT 31DJN0063L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-189 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 93 NO. 328 COLONIA SANTA ROSA CP.97279, lon:-89.616398, lat:20.948377}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12724.4 | 12724.4 | 12724.4 | 12724.4 | 12724.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12724.4, importe_modificado:12724.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236455 | Proyecto de inversión | 14518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14518.1, modificado:14518.1}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30465 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30465 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE CONOCIDO, CALLE 14 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 15 Y CALL, lon:-89.70041853, lat:20.48799952}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 14518.1 | 14518.1 | 14518.1 | 14518.1 | 14518.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236455/proyecto_INICIO, 2236455/proyecto_PROCESO, 2236455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236456 | Proyecto de inversión | 7259.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7259.05, modificado:7259.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30545 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 23 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 36 Y 38 CON 23 CERCA DE ESCUELA PR, lon:-89.72068655, lat:20.48775704}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 7259.05 | 7259.05 | 7259.05 | 7259.05 | 7259.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236456/proyecto_INICIO, 2236456/proyecto_FIN, 2236456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236458 | Proyecto de inversión | 43554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43554.3, modificado:43554.3}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIPCEH DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30591 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:CALLE MUNA-TICUL PUEBLO SAN JOSE TIPCEH, 97844 SAN JOSÉ TIPCEH, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA LOCALIDA DE SAN JOSÉ TIPCEH A PIE, lon:-89.6716573, lat:20.46168236}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 43554.3 | 43554.3 | 43554.3 | 43554.3 | 43554.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2236458/proyecto_INICIO, 2236458/proyecto_FIN, 2236458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236468 | Proyecto de inversión | 7259.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7259.05, modificado:7259.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30788 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30788 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 25 Y CALLE SIN NÚMERO , lon:-89.70210185, lat:20.48013725}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 7259.05 | 7259.05 | 7259.05 | 7259.05 | 7259.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236468/proyecto_FIN, 2236468/proyecto_PROCESO, 2236468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236665 | Proyecto de inversión | 7190.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7190.64, modificado:7190.64}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58437 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58437 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 SAN HIGINIO, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , CAMINO 27 EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD ESTA UBICADO A LA ALTURA DE L, lon:-89.08670415, lat:20.46789454}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7190.64 | 7190.64 | 7190.64 | 7190.64 | 7190.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236665/proyecto_INICIO, 2236665/proyecto_FIN, 2236665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236682 | Proyecto de inversión | 28989.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28989.16, modificado:28989.16}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58667 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58667 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 23LA DISTANCIA DE MÉRIDA A DZEMUL ES D, lon:-89.30748702, lat:21.20824953}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 28989.16 | 28989.16 | 28989.16 | 28989.16 | 28989.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2236682/proyecto_PROCESO, 2236682/proyecto_FIN, 2236682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268820 | Proyecto de inversión | 136846.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136846.44, modificado:136846.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS PENICHE VALLADO, CCT 31EJN0050G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-202 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 S/N COLONIA LAS BRISAS CP.97715, lon:-89.58893, lat:20.983055}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 136846.44 | 136846.44 | 136846.44 | 136846.44 | 136846.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:136846.44, importe_modificado:136846.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268823 | Proyecto de inversión | 215446.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215446.43, modificado:215446.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO RUZ DE FERNANDEZ, CCT 31EJN0039K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-205 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N CP.97320, lon:-89.66068, lat:21.280111}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 215446.43 | 215446.43 | 215446.43 | 215446.43 | 215446.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30584.72, importe_modificado:30584.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:184861.71, importe_modificado:184861.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268833 | Proyecto de inversión | 157595.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157595.55, modificado:157595.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA, CCT 31EPR0103L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-215 | S | 51 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 98 CP.97454, lon:-89.452585, lat:21.105611}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 157595.55 | 157595.55 | 157595.55 | 157595.55 | 157595.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:157595.55, importe_modificado:157595.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268834 | Proyecto de inversión | 65108.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65108.78, modificado:65108.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, CCT 31DPR0427T, EN LA LOCALIDAD DE TOÓ Y EL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-216 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97454, lon:-89.452581, lat:21.144359}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 65108.78 | 65108.78 | 65108.78 | 65108.78 | 65108.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65108.78, importe_modificado:65108.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268835 | Proyecto de inversión | 44462.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44462.21, modificado:44462.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0182P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-217 | S | 37 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20A S/N COLONIA EJIDAL BENITO JUAREZ CP.97320, lon:-89.631988, lat:21.28875}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 44462.21 | 44462.21 | 44462.21 | 44462.21 | 44462.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44462.21, importe_modificado:44462.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268844 | Proyecto de inversión | 38767.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38767.86, modificado:38767.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR1698S, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-226 | S | 187 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N CP.97983, lon:-89.28046, lat:21.088494}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 38767.86 | 38767.86 | 38767.86 | 38767.86 | 38767.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38767.86, importe_modificado:38767.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268859 | Proyecto de inversión | 37017.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37017.21, modificado:37017.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAC MUTUL, CCT 31DCC2011D, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHACABAL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-241 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97440, lon:-89.192244, lat:21.135127}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 37017.21 | 37017.21 | 37017.21 | 37017.21 | 37017.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37017.21, importe_modificado:37017.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268868 | Proyecto de inversión | 65635.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65635.73, modificado:65635.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS FUENTES, CCT 31DJN2066W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-250 | S | 90 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 NO. 810 COLONIA LAS TORRES, CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.715622, lat:21.004881}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 65635.73 | 65635.73 | 65635.73 | 65635.73 | 65635.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-136, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61608.86, importe_modificado:61608.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4026.87, importe_modificado:4026.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268869 | Proyecto de inversión | 22282.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22282.34, modificado:22282.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR1009O, EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-251 | S | 60 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97984, lon:-89.21679, lat:19.875322}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 22282.34 | 22282.34 | 22282.34 | 22282.34 | 22282.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22282.34, importe_modificado:22282.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268882 | Proyecto de inversión | 286749.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286749.9, modificado:286749.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPB0220A, EN LA LOCALIDAD DE POLHUACXIL Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-264 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97964, lon:-88.995799, lat:19.896889}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 286749.9 | 286749.9 | 286749.9 | 286749.9 | 286749.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:286749.9, importe_modificado:286749.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268885 | Proyecto de inversión | 76392.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76392.32, modificado:76392.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES, CCT 31DCC0094P, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-267 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97965, lon:-89.4879, lat:19.812468}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 76392.32 | 76392.32 | 76392.32 | 76392.32 | 76392.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76392.32, importe_modificado:76392.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268887 | Proyecto de inversión | 24340.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24340.24, modificado:24340.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DCC0168Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-269 | S | 82 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97955, lon:-89.015029, lat:20.1724}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 24340.24 | 24340.24 | 24340.24 | 24340.24 | 24340.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24340.24, importe_modificado:24340.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268896 | Proyecto de inversión | 16879.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16879.39, modificado:16879.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR0577Z, EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-278 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97935, lon:-88.81748, lat:20.154284}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 16879.39 | 16879.39 | 16879.39 | 16879.39 | 16879.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AD) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16879.39, importe_modificado:16879.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268905 | Proyecto de inversión | 44100.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44100.4, modificado:44100.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROGELIO CHALE, CCT 31DPR0716K, EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-287 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97353, lon:-89.856346, lat:20.96434}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 44100.4 | 44100.4 | 44100.4 | 44100.4 | 44100.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44100.4, importe_modificado:44100.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268914 | Proyecto de inversión | 30497.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30497.07, modificado:30497.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR1008P, EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHÉN Y EL MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-296 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.68811, lat:20.691584}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 30497.07 | 30497.07 | 30497.07 | 30497.07 | 30497.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30497.07, importe_modificado:30497.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268926 | Proyecto de inversión | 29398.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29398.97, modificado:29398.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 54, CCT 31DST0054F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-308 | S | 279 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-D S/N COLONIA VERGEL II CP.97302, lon:-89.586043, lat:20.954457}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 29398.97 | 29398.97 | 29398.97 | 29398.97 | 29398.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21109.25, importe_modificado:21109.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8289.72, importe_modificado:8289.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268928 | Proyecto de inversión | 11173.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11173.38, modificado:11173.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0403J, EN LA LOCALIDAD DE NOLO Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-310 | S | 59 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CALLE 10 NO. 57 CP.97717, lon:-89.423627, lat:21.008811}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 11173.38 | 11173.38 | 11173.38 | 11173.38 | 11173.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-113, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11173.38, importe_modificado:11173.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268932 | Proyecto de inversión | 23747.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23747.55, modificado:23747.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA DEL SOCORRO TRINCHAN AGUILAR, CCT 31DJN2063Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-314 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 112 S/N COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE CP.97353, lon:-89.67169, lat:20.892696}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 23747.55 | 23747.55 | 23747.55 | 23747.55 | 23747.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23747.55, importe_modificado:23747.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE CAPTURADO ES EL CORRECTO, EN EL ANEXO ESTA ERRONEO EL IMPORTE CORRECTO ES $ 23,747.55, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar los importes contratado y modificado, difieren del importe del contrato que se menciona en el anexo 3.0 Reporte Trimestral, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268934 | Proyecto de inversión | 16974.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16974.92, modificado:16974.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIDIA BETANCOURT DE AYALA, CCT 31DES0015L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-316 | S | 273 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N COLONIA SAN ANTONIO CINTA CP.97139, lon:-89.596761, lat:21.00441}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 16974.92 | 16974.92 | 16974.92 | 16974.92 | 16974.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16974.92, importe_modificado:16974.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268937 | Proyecto de inversión | 64621.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64621.05, modificado:64621.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, CCT 31DPR0526T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-319 | S | 165 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N CP.97740, lon:-88.20277, lat:20.80116}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 64621.05 | 64621.05 | 64621.05 | 64621.05 | 64621.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21230.68, importe_modificado:21230.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43390.37, importe_modificado:43390.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:EL ANEXO SE ENVIO AYER 17/10/23 MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el cantidad de la meta, difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere del estatus de la obra mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268938 | Proyecto de inversión | 41763.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41763.64, modificado:41763.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPB0285K, EN LA LOCALIDAD DE NOHSUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-320 | S | 14 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:NOHSUYTUN, lon:-88.10315, lat:20.43742}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 41763.64 | 41763.64 | 41763.64 | 41763.64 | 41763.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41763.64, importe_modificado:41763.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la dirección en la geolocalización difiere de la ubicación en el mapa, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:verificar el estatus del contrato difiere con el estatus de la obra mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268944 | Proyecto de inversión | 27797.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27797.89, modificado:27797.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0430G, EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-326 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:KAMBUL, lon:-89.20392, lat:21.0964}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 27797.89 | 27797.89 | 27797.89 | 27797.89 | 27797.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27797.89, importe_modificado:27797.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:1.- Verificar la dirección en la geolocalización difiere de la ubicación en el mapa, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:verificar el estatus del contrato difiere del estatus de la obra mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268950 | Proyecto de inversión | 62099.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62099.49, modificado:62099.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA U N E S C O, CCT 31DPR0904D, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-332 | S | 164 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 313 CP.97430, lon:-89.286706, lat:21.091896}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 62099.49 | 62099.49 | 62099.49 | 62099.49 | 62099.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62099.49, importe_modificado:62099.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268956 | Proyecto de inversión | 10795.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10795.12, modificado:10795.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PAIDOS, CCT 31DJN2024X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-338 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 S/N COLONIA SAN RAMON NORTE CP.97117, lon:-89.60713, lat:21.025367}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 10795.12 | 10795.12 | 10795.12 | 10795.12 | 10795.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10795.12, importe_modificado:10795.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268965 | Proyecto de inversión | 81905.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81905.43, modificado:81905.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31ETV0009F, EN LA LOCALIDAD DE EKMUL Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-347 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CARRETERA EKMUL-RUINAS DE AKE KILOMETRO 1 S/N CP.97474, lon:-89.338657, lat:20.962415}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 81905.43 | 81905.43 | 81905.43 | 81905.43 | 81905.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81905.43, importe_modificado:81905.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268967 | Proyecto de inversión | 79470.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79470.93, modificado:79470.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31ETV0114Q, EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-349 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97790, lon:-88.264292, lat:20.719838}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 79470.93 | 79470.93 | 79470.93 | 79470.93 | 79470.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79470.93, importe_modificado:79470.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268968 | Proyecto de inversión | 51375.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51375.39, modificado:51375.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0566U, EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-350 | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97743, lon:-88.14596, lat:20.8942}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 51375.39 | 51375.39 | 51375.39 | 51375.39 | 51375.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51375.39, importe_modificado:51375.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268973 | Proyecto de inversión | 125950.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125950.64, modificado:125950.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DCC0270D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-355 | S | 76 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97770, lon:-87.933159, lat:20.65033}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 125950.64 | 125950.64 | 125950.64 | 125950.64 | 125950.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:125950.64, importe_modificado:125950.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268981 | Proyecto de inversión | 43613.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43613.2, modificado:43613.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO LARA CRUZ, CCT 31DPR0539X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-363 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 91 CP.97830, lon:-90.077885, lat:20.480322}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 43613.2 | 43613.2 | 43613.2 | 43613.2 | 43613.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-112, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43613.2, importe_modificado:43613.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268982 | Proyecto de inversión | 118436.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118436.19, modificado:118436.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DST0023M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-364 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N CP.97816, lon:-89.827757, lat:20.75779}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 118436.19 | 118436.19 | 118436.19 | 118436.19 | 118436.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-112, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:118436.19, importe_modificado:118436.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268996 | Proyecto de inversión | 51967.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51967.71, modificado:51967.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HALACHO, CCT 31DML2028S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-378 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 99 COLONIA LA SOLEDAD CP.97830, lon:-90.081011, lat:20.468239}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 51967.71 | 51967.71 | 51967.71 | 51967.71 | 51967.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51967.71, importe_modificado:51967.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269004 | Proyecto de inversión | 36206.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36206.44, modificado:36206.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MERIDA, CCT 31DJN0232Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-386 | S | 67 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KANASIN, lon:-89.569779, lat:20.929991}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 36206.44 | 36206.44 | 36206.44 | 36206.44 | 36206.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-120, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36206.44, importe_modificado:36206.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la ubicación en el mapa, difiere de la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269006 | Proyecto de inversión | 56386.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56386.5, modificado:56386.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CELSO FLORES ZAMORA, CCT 31DPR0866R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-388 | S | 73 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:XOCCHEL, lon:-89.18044, lat:20.83168}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 56386.5 | 56386.5 | 56386.5 | 56386.5 | 56386.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-120, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56386.5, importe_modificado:56386.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la localidad mencionada en la geolocalización, difiere de la mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269010 | Proyecto de inversión | 76155 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76155.0, modificado:76155.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA GONZALEZ BENITEZ DE MDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DJN0066I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-392 | S | 45 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 301 CP.97540, lon:-89.02026, lat:20.932384}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 76155 | 76155 | 76155 | 76155 | 76155 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76155.0, importe_modificado:76155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269012 | Proyecto de inversión | 90214.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90214.29, modificado:90214.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO, CCT 31DPR2044A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-394 | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-H S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97246, lon:-89.679384, lat:20.982533}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 90214.29 | 90214.29 | 90214.29 | 90214.29 | 90214.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90214.29, importe_modificado:90214.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269034 | Proyecto de inversión | 325962.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325962.09, modificado:325962.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IMPERIO MAYA, CCT 31DCC0122V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-416 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 31 S/N CP.97660, lon:-88.525772, lat:20.837252}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 325962.09 | 325962.09 | 325962.09 | 325962.09 | 325962.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-126, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:311350.21, importe_modificado:311350.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14611.88, importe_modificado:14611.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LA META FUE CAMBIADA EN EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar la cantidad de la meta mencionado difiere del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus de los contratos difieren del estatus de obra del anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269059 | Proyecto de inversión | 8166.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8166.18, modificado:8166.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31EPR0184M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-441 | S | 74 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:YAXKUKUL, lon:-89.41852, lat:21.06336}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 8166.18 | 8166.18 | 8166.18 | 8166.18 | 8166.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8166.18, importe_modificado:8166.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:La localidad en la georeferencia no coincide con la mencionada en el contrato, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269065 | Proyecto de inversión | 21702.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21702.65, modificado:21702.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SAYABI CAMBAL, CCT 31DCC0228O, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-447 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CUAUHTEMOC, lon:-88.99966, lat:20.88788}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 21702.65 | 21702.65 | 21702.65 | 21702.65 | 21702.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21702.65, importe_modificado:21702.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269067 | Proyecto de inversión | 115376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115376.76, modificado:115376.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18, CCT 31EML0006S, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-449 | S | 41 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.272833, lat:20.202215}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 115376.76 | 115376.76 | 115376.76 | 115376.76 | 115376.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115376.76, importe_modificado:115376.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269096 | Proyecto de inversión | 12332.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12332.38, modificado:12332.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0436A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-478 | S | 127 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 222 CP.97824, lon:-89.644131, lat:20.32416}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 12332.38 | 12332.38 | 12332.38 | 12332.38 | 12332.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-136, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:12332.38, importe_modificado:12332.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230393 | Proyecto de inversión | 12482.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12482.83, modificado:62308.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 72 "VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO", CCT 31DST2017P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-018 | S | 289 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 110 COLONIA NORA QUINTANA CP.97238, lon:-89.674043, lat:20.988334}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 62308.33 | 62308.33 | 62308.33 | 62308.33 | 62308.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49825.5, importe_modificado:49825.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12482.83, importe_modificado:12482.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230401 | Proyecto de inversión | 59963.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59963.13, modificado:59963.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN, CCT 31DPR0548E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-026 | S | 64 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54-A NO. 580 COLONIA MERCEDES BARRERA CP.97277, lon:-89.62533, lat:20.936984}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 59963.13 | 59963.13 | 59963.13 | 59963.13 | 59963.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-027, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59963.13, importe_modificado:59963.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230424 | Proyecto de inversión | 13862.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13862.58, modificado:32392.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO LOPEZ MANZANERO, CCT 31EPR0070K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-049 | S | 74 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 NO. 588 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.625912, lat:20.959319}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 32392.88 | 32392.88 | 32392.88 | 32392.88 | 32392.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13862.58, importe_modificado:13862.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230431 | Proyecto de inversión | 475433.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475433.39, modificado:718531.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL JORGE, CCT 31DPR0559K, EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-056 | S | 46 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 CP.97303, lon:-89.70484, lat:21.096959}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 718531.78 | 718531.78 | 718531.78 | 718531.78 | 718531.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:243098.39, importe_modificado:243098.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-043, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:233313.26, importe_modificado:233313.26}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-041, contratista:LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:230567.4, importe_modificado:230567.4}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11552.73, importe_modificado:11552.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230440 | Proyecto de inversión | 23301.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23301.88, modificado:23301.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GONZALEZ BEYTIA, CCT 31EPR0240O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-065 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 NO. 402 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97203, lon:-89.646387, lat:21.024068}} | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 23301.88 | 23301.88 | 23301.88 | 23301.88 | 23301.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0001A, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23301.88, importe_modificado:23301.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230467 | Proyecto de inversión | 31315.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31315.75, modificado:31315.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMADO NERVO, CCT 31DJN0137M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-092 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA SANTA CRUZ CP.97390, lon:-89.741896, lat:20.876362}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 31315.75 | 31315.75 | 31315.75 | 31315.75 | 31315.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31315.75, importe_modificado:31315.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230480 | Proyecto de inversión | 16861.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16861.43, modificado:48420.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NELLY OJEDA FERNANDEZ DE RENDON, CCT 31DJN2057O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-105 | S | 116 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 NO. 760 COLONIA LA HERRADURA ETAPA III CIUDAD CAUCEL CP.97743, lon:-89.689856, lat:20.992439}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 48420.16 | 48420.16 | 48420.16 | 48420.16 | 48420.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31558.74, importe_modificado:31558.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16861.43, importe_modificado:16861.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación: La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230488 | Proyecto de inversión | 17302.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17302.17, modificado:190154.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0243M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-113 | S | 191 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 97 CP.97770, lon:-87.936036, lat:20.656013}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 190154.71 | 190154.71 | 190154.71 | 190154.71 | 190154.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17302.17, importe_modificado:17302.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230491 | Proyecto de inversión | 51119.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51119.4, modificado:51119.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE, CCT 31ETV0040P, EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-116 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97397, lon:-89.803056, lat:20.817778}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 51119.4 | 51119.4 | 51119.4 | 51119.4 | 51119.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-040, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51119.4, importe_modificado:51119.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230502 | Proyecto de inversión | 110495.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110495.6, modificado:110495.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN SERDAN, CCT 31DJN0140Z, EN LA LOCALIDAD DE EKMUL Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-127 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CALLE 7 COLONIA EKMUL CP.97980, lon:-89.350013, lat:20.966883}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 110495.6 | 110495.6 | 110495.6 | 110495.6 | 110495.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110495.6, importe_modificado:110495.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230550 | Proyecto de inversión | 15846.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15846.47, modificado:15846.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA, CCT 31DPR0685H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-175 | S | 261 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 2C COLONIA SAN PEDRO NOH PAT CP.97370, lon:-89.55108, lat:20.949002}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 15846.47 | 15846.47 | 15846.47 | 15846.47 | 15846.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15846.47, importe_modificado:15846.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230562 | Proyecto de inversión | 10464.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10464.88, modificado:40791.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA GONZALEZ DE MENENDEZ, CCT 31DJN0185W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-187 | S | 45 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109-F NO. 568 COLONIA OBRERA CP.97260, lon:-89.64713, lat:20.93856}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 40791.54 | 40791.54 | 40791.54 | 40791.54 | 40791.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30326.66, importe_modificado:30326.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10464.88, importe_modificado:10464.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION ES: (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-047- INICIO: 26-jun-23 TERMINO:03-jul-23 (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-111 -INICIO:01-ago-23 TERMINO:08-ago-23 , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:falta agregar informacion del segundo contrato. verificar modificado del contrato, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Falta fecha de inicio y termino del segundo contrato, se sugiere segun webinar complementar la informacion en observaciones del capturista, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230569 | Proyecto de inversión | 457421.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457421.8, modificado:457421.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0490V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-194 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 102 CP.97520, lon:-89.104753, lat:21.010097}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 457421.8 | 457421.8 | 457421.8 | 457421.8 | 457421.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:457421.8, importe_modificado:457421.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230570 | Proyecto de inversión | 12693.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12693.64, modificado:12693.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC0163V, EN LA LOCALIDAD DE LEPÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-195 | S | 27 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97822, lon:-89.497778, lat:20.711667}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 12693.64 | 12693.64 | 12693.64 | 12693.64 | 12693.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12693.64, importe_modificado:12693.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236467 | Proyecto de inversión | 29036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29036.2, modificado:29036.2}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30770 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30770 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 9A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 9 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 9A ENTRE 32 Y 34 CON CALLE 9 CERCA DE TENDEJON MAC, lon:-89.71604164, lat:20.49477623}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 29036.2 | 29036.2 | 29036.2 | 29036.2 | 29036.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2236467/proyecto_INICIO, 2236467/proyecto_PROCESO, 2236467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236749 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62791 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62791 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 16 ENTRE 29 Y 27, lon:-89.74549232, lat:20.87550922}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236749/proyecto_FIN, 2236749/proyecto_PROCESO, 2236749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268822 | Proyecto de inversión | 87911.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87911.37, modificado:87911.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN GARCIA PONCE, CCT 31DPR2065N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-204 | S | 96 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28-A S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCIÓN SANTA FÉ) CP.97246, lon:-89.681422, lat:20.972171}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 87911.37 | 87911.37 | 87911.37 | 87911.37 | 87911.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85007.79, importe_modificado:85007.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2903.58, importe_modificado:2903.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268832 | Proyecto de inversión | 383011.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383011.42, modificado:383011.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, CCT 31DPR0428S, EN LA LOCALIDAD DE TEKAT Y EL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-214 | S | 7 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97454, lon:-89.47399, lat:21.97459}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 383011.42 | 383011.42 | 383011.42 | 383011.42 | 383011.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:383011.42, importe_modificado:383011.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268841 | Proyecto de inversión | 84831.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84831.41, modificado:84831.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GONZALO CAMARA ZAVALA, CCT 31DJN0087V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-223 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 22 S/N CP.97345, lon:-89.520893, lat:21.075543}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 84831.41 | 84831.41 | 84831.41 | 84831.41 | 84831.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84831.41, importe_modificado:84831.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268848 | Proyecto de inversión | 173880.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173880.09, modificado:173880.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, CCT 31EJN0049R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-230 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26-A NO. 170 COLONIA SAN JUAN CP.97350, lon:-89.872323, lat:21.023566}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 173880.09 | 173880.09 | 173880.09 | 173880.09 | 173880.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-084, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:173880.09, importe_modificado:173880.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268850 | Proyecto de inversión | 20256.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20256.55, modificado:20256.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 22, CCT 31EML0009P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-232 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97730, lon:-88.301174, lat:21.012335}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 20256.55 | 20256.55 | 20256.55 | 20256.55 | 20256.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20256.55, importe_modificado:20256.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268860 | Proyecto de inversión | 39063.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39063.71, modificado:39063.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DJN0139K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUXUPIP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-242 | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 31 S/N CP.97457, lon:-89.332103, lat:21.041605}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 39063.71 | 39063.71 | 39063.71 | 39063.71 | 39063.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39063.71, importe_modificado:39063.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268867 | Proyecto de inversión | 20487.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20487.19, modificado:20487.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CCT 31DJN0251E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-249 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68B S/N COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.700816, lat:20.987034}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 20487.19 | 20487.19 | 20487.19 | 20487.19 | 20487.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20487.19, importe_modificado:20487.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268876 | Proyecto de inversión | 7970.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7970.12, modificado:7970.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PILAR VICTORIA Y VICTORIA, CCT 31EES0033Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-258 | S | 203 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 9 S/N CP.97930, lon:-88.922228, lat:20.137198}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 7970.12 | 7970.12 | 7970.12 | 7970.12 | 7970.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7970.12, importe_modificado:7970.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268883 | Proyecto de inversión | 16867.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16867.47, modificado:16867.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPB2036R, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-265 | S | 25 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97972, lon:-89.293527, lat:20.207299}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 16867.47 | 16867.47 | 16867.47 | 16867.47 | 16867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16867.47, importe_modificado:16867.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268884 | Proyecto de inversión | 101661.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101661.85, modificado:101661.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELIGIO ANCONA, CCT 31DCC0284G, EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-266 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97775, lon:-89.42155, lat:19.87251}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 101661.85 | 101661.85 | 101661.85 | 101661.85 | 101661.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:101661.85, importe_modificado:101661.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268890 | Proyecto de inversión | 22497.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22497.21, modificado:22497.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ANDRES ESPINOSA COLONIA, CCT 31EPR0231G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-272 | S | 65 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 105 CP.97880, lon:-89.420636, lat:20.301081}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 22497.21 | 22497.21 | 22497.21 | 22497.21 | 22497.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(X) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22497.21, importe_modificado:22497.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268892 | Proyecto de inversión | 65038.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65038.91, modificado:65038.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, CCT 31EPR0120B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-274 | S | 272 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 103 CP.97770, lon:-89.420283, lat:20.301811}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 65038.91 | 65038.91 | 65038.91 | 65038.91 | 65038.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65038.91, importe_modificado:65038.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268904 | Proyecto de inversión | 69454.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69454.76, modificado:69454.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0576A, EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-286 | S | 165 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 21 S/N CP.97873, lon:-89.456271, lat:20.32878}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 69454.76 | 69454.76 | 69454.76 | 69454.76 | 69454.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69454.76, importe_modificado:69454.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268907 | Proyecto de inversión | 29544.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29544.77, modificado:29544.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA, CCT 31DPR0777Y, EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-289 | S | 145 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97353, lon:-89.829947, lat:20.933238}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 29544.77 | 29544.77 | 29544.77 | 29544.77 | 29544.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29544.77, importe_modificado:29544.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268922 | Proyecto de inversión | 65708.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65708.14, modificado:65708.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 19, CCT 31DST0019Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-304 | S | 170 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA TIXKOKOB-EKMUL S/N CP.97470, lon:-89.376219, lat:20.993588}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 65708.14 | 65708.14 | 65708.14 | 65708.14 | 65708.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65708.14, importe_modificado:65708.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268936 | Proyecto de inversión | 39128.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39128.19, modificado:39128.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPR0487H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-318 | S | 138 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 62 NO. 198 CP.97744, lon:-88.217709, lat:20.691007}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 39128.19 | 39128.19 | 39128.19 | 39128.19 | 39128.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39128.19, importe_modificado:39128.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230302268959 | Proyecto de inversión | 24407.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24407.21, modificado:24407.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN TOSCANO, CCT 31DIN2007R, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-341 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97933, lon:-88.88622, lat:20.178837}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 24407.21 | 24407.21 | 24407.21 | 24407.21 | 24407.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24407.21, importe_modificado:24407.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268964 | Proyecto de inversión | 34674.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34674.17, modificado:34674.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CCT 31DPR0961V, EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN CÁMARA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-346 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 18 S/N CP.97784, lon:-89.664234, lat:20.789014}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 34674.17 | 34674.17 | 34674.17 | 34674.17 | 34674.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34674.17, importe_modificado:34674.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268990 | Proyecto de inversión | 107974.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107974.51, modificado:107974.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31ETV0011U, EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK Y EL MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-372 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97814, lon:-89.91231, lat:20.57299}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 107974.51 | 107974.51 | 107974.51 | 107974.51 | 107974.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:107974.51, importe_modificado:107974.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268998 | Proyecto de inversión | 43969.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43969.34, modificado:43969.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO ARTILLERO, CCT 31DPR0928N, EN LA LOCALIDAD DE X-BEC Y EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-380 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97620, lon:-88.823476, lat:21.244798}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 43969.34 | 43969.34 | 43969.34 | 43969.34 | 43969.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43969.34, importe_modificado:43969.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269000 | Proyecto de inversión | 102882.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102882.35, modificado:102882.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO, CCT 31ETV0102L, EN LA LOCALIDAD DE X-BEC Y EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-382 | S | 20 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97620, lon:-88.823255, lat:21.243816}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 102882.35 | 102882.35 | 102882.35 | 102882.35 | 102882.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:102882.35, importe_modificado:102882.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269008 | Proyecto de inversión | 90132.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90132.4, modificado:90132.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0071J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-390 | S | 138 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 202 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97240, lon:-89.657449, lat:20.968973}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 90132.4 | 90132.4 | 90132.4 | 90132.4 | 90132.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33374.44, importe_modificado:33374.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56757.96, importe_modificado:56757.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA META ESTA CORRECTA, LO QUE SE CORRIGIO FUE EL ANEXO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar las metas mencionadas difieren del anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus de los contratos, difiere con los estatus de la obras que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269030 | Proyecto de inversión | 23891.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23891.37, modificado:23891.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31EPR0104K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-412 | S | 86 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 72 NO. 565 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.633092, lat:20.958522}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 23891.37 | 23891.37 | 23891.37 | 23891.37 | 23891.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23891.37, importe_modificado:23891.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269032 | Proyecto de inversión | 5430.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5430.4, modificado:5430.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ANTONIA ANCONA, CCT 31EPR0041P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-414 | S | 134 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 72 NO. 565 COLONIA CENTRO CP.97770, lon:-89.632932, lat:20.959123}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 5430.4 | 5430.4 | 5430.4 | 5430.4 | 5430.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-123, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5430.4, importe_modificado:5430.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato difiere de el estatus de obra mencionado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269058 | Proyecto de inversión | 63147.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63147.29, modificado:63147.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AUGUSTO ALBERTO CARDENAS PINELO, CCT 31DJN2055Q, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-440 | S | 11 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 18 S/N CP.97715, lon:-89.125336, lat:20.928056}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 63147.29 | 63147.29 | 63147.29 | 63147.29 | 63147.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63147.29, importe_modificado:63147.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269066 | Proyecto de inversión | 32453.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32453.66, modificado:32453.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31DPR0461Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-448 | S | 98 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 S/N COLONIA LA ESPERANZA CP.97880, lon:-89.406447, lat:20.316824}} | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 32453.66 | 32453.66 | 32453.66 | 32453.66 | 32453.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0010A, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32453.66, importe_modificado:32453.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269095 | Proyecto de inversión | 43471.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43471.42, modificado:43471.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPA POOT, CCT 31DDI0003A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-477 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 (ANTIGUA CARRETERA A CHUBURNA) S/N COLONIA PEDREGALES DE TANLUM CP.97210, lon:-89.62726, lat:21.000277}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 43471.42 | 43471.42 | 43471.42 | 43471.42 | 43471.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-136, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:43471.42, importe_modificado:43471.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230377 | Proyecto de inversión | 26696.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26696.11, modificado:26696.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, CCT 31DCC0180L, EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-002 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97745, lon:-88.82845, lat:21.56783}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 26696.11 | 26696.11 | 26696.11 | 26696.11 | 26696.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26696.11, importe_modificado:26696.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230380 | Proyecto de inversión | 175293.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175293.06, modificado:222088.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TIBURCIO MENA, CCT 31EES0027P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-005 | S | 139 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 243 COLONIA SAN MARCOS CP.97760, lon:-89.015049, lat:20.925908}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 222088.23 | 222088.23 | 222088.23 | 222088.23 | 222088.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-127, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46795.17, importe_modificado:46795.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:140975.04, importe_modificado:140975.04}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34318.02, importe_modificado:34318.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar la meta modificada, difiere con el anexo. En detalles del contrato verificar el importe contrato, difiere con el anexo. verificar en los detalles del contrato el estatus de ejecución. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230381 | Proyecto de inversión | 54268.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54268.95, modificado:54268.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31ETV0022Z, EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-006 | S | 95 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97712, lon:-87.792975, lat:20.99423}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 54268.95 | 54268.95 | 54268.95 | 54268.95 | 54268.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54268.95, importe_modificado:54268.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230388 | Proyecto de inversión | 18810.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18810.83, modificado:18810.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EDITH LEONOR SOBERANIS ARJONA, CCT 31EJN0088T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-013 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97795, lon:-89.689128, lat:20.992124}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 18810.83 | 18810.83 | 18810.83 | 18810.83 | 18810.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18810.83, importe_modificado:18810.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:En detalles del contrato, verificar el campo de ejecución del contrato., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | YUC230202230417 | Proyecto de inversión | 72103.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72103.37, modificado:72103.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SUR, CCT 31DML2018L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-042 | S | 45 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA SANTA ROSA CP.97795, lon:-89.613557, lat:20.941641}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 72103.37 | 72103.37 | 72103.37 | 72103.37 | 72103.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72103.37, importe_modificado:72103.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230432 | Proyecto de inversión | 18165.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18165.95, modificado:18165.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 65, CCT 31DST2010W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-057 | S | 55 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 53 COLONIA CENTRO CP.97793, lon:-89.051212, lat:20.061372}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 18165.95 | 18165.95 | 18165.95 | 18165.95 | 18165.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18165.95, importe_modificado:18165.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230439 | Proyecto de inversión | 143007.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143007.44, modificado:143007.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO CISNEROS CAMARA, CCT 31DCC0216J, EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-064 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97793, lon:-88.141494, lat:20.758956}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 143007.44 | 143007.44 | 143007.44 | 143007.44 | 143007.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-031, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:143007.44, importe_modificado:143007.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230444 | Proyecto de inversión | 1407.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407.42, modificado:1407.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OMAR GUADALUPE LARA NOVELO, CCT 31DES2013A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-069 | S | 337 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249, lon:-89.689486, lat:20.951469}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 1407.42 | 1407.42 | 1407.42 | 1407.42 | 1407.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1407.42, importe_modificado:1407.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230449 | Proyecto de inversión | 123294.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123294.87, modificado:123294.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EJN0037M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-074 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA JOSE MARIA ITURRALDE (LAS AGUILAS) CP.97134, lon:-89.572109, lat:21.024372}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 123294.87 | 123294.87 | 123294.87 | 123294.87 | 123294.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:123294.87, importe_modificado:123294.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230453 | Proyecto de inversión | 27925.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27925.38, modificado:27925.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE, CCT 31DPR2022P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-078 | S | 217 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III CP.97936, lon:-89.651355, lat:20.899034}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 27925.38 | 27925.38 | 27925.38 | 27925.38 | 27925.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27925.38, importe_modificado:27925.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230454 | Proyecto de inversión | 38529.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38529.79, modificado:38529.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO TRUJILLO, CCT 31EPR0049H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-079 | S | 60 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 209 COLONIA GARCIA GINERES CP.97922, lon:-89.63501, lat:20.990985}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 38529.79 | 38529.79 | 38529.79 | 38529.79 | 38529.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38529.79, importe_modificado:38529.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230478 | Proyecto de inversión | 15609.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15609.41, modificado:15609.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 71, CCT 31DST2016Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-103 | S | 334 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 54 COLONIA SANTA ROSA CP.97370, lon:-89.555311, lat:20.941207}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 15609.41 | 15609.41 | 15609.41 | 15609.41 | 15609.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-038, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15609.41, importe_modificado:15609.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230482 | Proyecto de inversión | 7078.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7078.8, modificado:7078.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31DPR2064O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-107 | S | 174 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 NO. 173 COLONIA GUADALUPANA (BASURITAS) CP.97315, lon:-89.64055, lat:20.895976}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 7078.8 | 7078.8 | 7078.8 | 7078.8 | 7078.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7078.8, importe_modificado:7078.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230485 | Proyecto de inversión | 15488.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15488.68, modificado:28903.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE TEC POOT, CCT 31EES0075Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-110 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 20 CP.97343, lon:-89.481815, lat:21.146752}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 28903.62 | 28903.62 | 28903.62 | 28903.62 | 28903.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13414.94, importe_modificado:13414.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15488.68, importe_modificado:15488.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación: La información del contrato, no coincide con el monto modificado y anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230495 | Proyecto de inversión | 22001.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22001.4, modificado:22001.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON, CCT 31DJN0075Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-120 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 NO. 721 COLONIA CANTO CP.97189, lon:-89.606852, lat:20.93998}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 22001.4 | 22001.4 | 22001.4 | 22001.4 | 22001.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-041, contratista:LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22001.4, importe_modificado:22001.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230497 | Proyecto de inversión | 70531.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70531.03, modificado:70531.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARISTEO VAZQUEZ DELGADO, CCT 31DPR0507E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-122 | S | 89 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 98 CP.97776, lon:-89.473858, lat:20.749037}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 70531.03 | 70531.03 | 70531.03 | 70531.03 | 70531.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-042, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70531.03, importe_modificado:70531.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230505 | Proyecto de inversión | 164741.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164741.4, modificado:164741.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPB0119M, EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-130 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97964, lon:-89.42346, lat:19.87249}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 164741.41 | 164741.41 | 164741.41 | 164741.41 | 164741.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:164741.4, importe_modificado:164741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230508 | Proyecto de inversión | 268849.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268849.51, modificado:268849.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0270J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-133 | S | 139 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 36-A CP.97930, lon:-88.927323, lat:20.120773}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 268849.51 | 268849.51 | 268849.51 | 268849.51 | 268849.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-044, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:268849.51, importe_modificado:268849.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230513 | Proyecto de inversión | 110637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110637.93, modificado:153167.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO GARCIA FRANCO, CCT 31DPR0455P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-138 | S | 103 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 187 CP.97840, lon:-89.709893, lat:20.484922}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 153167.72 | 153167.72 | 153167.72 | 153167.72 | 153167.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110637.93, importe_modificado:110637.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION ES: (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-045- INICIO:26-jun-23 TERMINO:03-jul-23 (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-088- INICIO:19-jul-23 TERMINO:26-jul-23 , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:'Falta agregar informacion del segundo contrato. verificar modificado del contrato. Falta fecha de inicio y termino del segundo contrato, se sugiere segun webinar complementar la informacion en observaciones del capturista, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230202230522 | Proyecto de inversión | 52369.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52369.21, modificado:92053.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON, CCT 31DPR1016Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-147 | S | 143 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 20 CP.97782, lon:-89.215311, lat:20.462709}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 92053.3 | 92053.3 | 92053.3 | 92053.3 | 92053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39684.09, importe_modificado:39684.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52369.21, importe_modificado:52369.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EL CONTRATO FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Solo se cuenta con información de un contrato y en anexo 3.0 hay dos, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | YUC230202230539 | Proyecto de inversión | 43869.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43869.24, modificado:43869.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ISOLINA ROSADO, CCT 31DJN0138L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-164 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 8A COLONIA JOSE MA. ITURRALDE CP.97960, lon:-89.385827, lat:20.999358}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 43869.24 | 43869.24 | 43869.24 | 43869.24 | 43869.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43869.24, importe_modificado:43869.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230548 | Proyecto de inversión | 28426.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28426.52, modificado:28426.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0415O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-173 | S | 148 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 41-A NO. 234 COLONIA SISAL CP.97935, lon:-88.209172, lat:20.686733}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 28426.52 | 28426.52 | 28426.52 | 28426.52 | 28426.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-036, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28426.52, importe_modificado:28426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230565 | Proyecto de inversión | 29988.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29988.78, modificado:29988.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31EJN0082Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-190 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA XELPAC AMPLIACION CUAUHTEMOC CP.97922, lon:-89.573268, lat:20.935604}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 29988.78 | 29988.78 | 29988.78 | 29988.78 | 29988.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29988.78, importe_modificado:29988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230202230572 | Proyecto de inversión | 10659.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10659.01, modificado:10659.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TECOH, CCT 31DML2022Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-197 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 24 CP.97977, lon:-89.470836, lat:20.74279}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 10659.01 | 10659.01 | 10659.01 | 10659.01 | 10659.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(X) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10659.01, importe_modificado:10659.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236445 | Proyecto de inversión | 7310.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7310.48, modificado:7310.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28916 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28916 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS LOCALIDAD DE DZITAS EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 36 Y 38 CERCA DE LA PERIFERIA ESTE DEL , lon:-88.5327503, lat:20.84142336}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | 7310.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236445/proyecto_PROCESO, 2236445/proyecto_FIN, 2236445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236595 | Proyecto de inversión | 7259.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7259.25, modificado:7259.25}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 54184 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54184 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 13 EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN CALLE 9 POR 14 Y 8 FRENTE D E LA CALLE 13 EN LA PERIFERIA , lon:-88.30806153, lat:21.16122971}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7259.25 | 7259.25 | 7259.25 | 7259.25 | 7259.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236595/proyecto_FIN, 2236595/proyecto_PROCESO, 2236595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236625 | Proyecto de inversión | 43963.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43963.44, modificado:38834.37}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CISTEIL DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 56488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56488 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:67, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMARIA MATUTINO PUEBLO CISTEIL, 97920 CISTEIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA COMUNITARIA Y CALLE ALVARO OBREGON - CONAFE, CARRETERA TIHOLOP EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE, lon:-88.84544167, lat:20.32065991}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 38834.37 | 38834.37 | 38834.37 | 38834.37 | 38834.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236625/proyecto_FIN, 2236625/proyecto_PROCESO, 2236625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236738 | Proyecto de inversión | 21820.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21820.05, modificado:21820.05}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 62655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62655 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CO, lon:-88.48345309, lat:20.33252699}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 21820.05 | 21820.05 | 21820.05 | 21820.05 | 21820.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2236738/proyecto_FIN, 2236738/proyecto_INICIO, 2236738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302236786 | Proyecto de inversión | 14400.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.46, modificado:14400.46}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66454 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66454 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 33 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 40 Y 42 DE LA COLONIA LEONA VICARIO, lon:-89.59993412, lat:20.90526312}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236786/proyecto_INICIO, 2236786/proyecto_FIN, 2236786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302267890 | Proyecto de inversión | 72166.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72166.63, modificado:72166.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31ETV0123Y, EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-201 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE 9 CHUBURNA, lon:-89.806191, lat:21.25476}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 72166.63 | 72166.63 | 72166.63 | 72166.63 | 72166.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72166.63, importe_modificado:72166.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268824 | Proyecto de inversión | 57916.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57916.61, modificado:57916.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGOGICA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR (CAPEP), CCT 31ELS0001R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-206 | S | 63 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 324 COLONIA MULSAY CP.97246, lon:-89.674611, lat:20.973503}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 57916.61 | 57916.61 | 57916.61 | 57916.61 | 57916.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57916.61, importe_modificado:57916.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268827 | Proyecto de inversión | 56806.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56806.5, modificado:56806.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31EES0066R, EN LA LOCALIDAD DE CHELEM Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-209 | S | 50 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 20 S/N CP.97321, lon:-89.742752, lat:21.268434}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 56806.5 | 56806.5 | 56806.5 | 56806.5 | 56806.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56806.5, importe_modificado:56806.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268831 | Proyecto de inversión | 108567.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108567.86, modificado:108567.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELICIANO CANUL REYES, CCT 31DJN0021M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-213 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N COLONIA FELICIANO CANUL REYES CP.97320, lon:-89.679305, lat:21.27889}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 108567.86 | 108567.86 | 108567.86 | 108567.86 | 108567.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-082, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:108567.86, importe_modificado:108567.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268846 | Proyecto de inversión | 31503.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31503.65, modificado:31503.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR K'AB PAAL (MANOS DE NIÑO), CCT 31DJN2036B, EN LA LOCALIDAD DE TAMANCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-228 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 23 S/N CP.97395, lon:-89.641276, lat:21.138914}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 31503.65 | 31503.65 | 31503.65 | 31503.65 | 31503.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-084, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31503.65, importe_modificado:31503.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268847 | Proyecto de inversión | 40638.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40638.42, modificado:40638.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-229 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 S/N CP.97770, lon:-89.627378, lat:21.075658}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 40638.42 | 40638.42 | 40638.42 | 40638.42 | 40638.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-084, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40638.42, importe_modificado:40638.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268853 | Proyecto de inversión | 51277.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51277.25, modificado:51277.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0211U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-235 | S | 207 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 39 NO. 465 COLONIA BENITO JUAREZ CP.97700, lon:-88.161233, lat:21.150296}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 51277.25 | 51277.25 | 51277.25 | 51277.25 | 51277.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-085, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51277.25, importe_modificado:51277.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268863 | Proyecto de inversión | 17262.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17262.85, modificado:17262.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31EES0005D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-245 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 NO. 538 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.640499, lat:20.956918}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 17262.85 | 17262.85 | 17262.85 | 17262.85 | 17262.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8317.25, importe_modificado:8317.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-086, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8945.6, importe_modificado:8945.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268875 | Proyecto de inversión | 38631.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38631.82, modificado:38631.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 68, CCT 31DST2013T, EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-257 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CARRETERA PENCUYUT-TEKAX KILOMETRO 0.5 S/N CP.97973, lon:-89.2908, lat:20.287838}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 38631.82 | 38631.82 | 38631.82 | 38631.82 | 38631.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38631.82, importe_modificado:38631.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268881 | Proyecto de inversión | 54928.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54928.52, modificado:54928.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRILO J. MONTES DE OCA RAMIREZ, CCT 31DPR1713U, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-263 | S | 86 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N COLONIA CHOBENCHE CP.97717, lon:-89.299305, lat:20.214968}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 54928.52 | 54928.52 | 54928.52 | 54928.52 | 54928.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39661.21, importe_modificado:39661.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15267.31, importe_modificado:15267.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268891 | Proyecto de inversión | 6233 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6233.0, modificado:6233.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CCT 31DPR1669X, EN LA LOCALIDAD DE CATMÍS Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-273 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97969, lon:-88.947788, lat:19.95686}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6233.0, importe_modificado:6233.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268894 | Proyecto de inversión | 23885.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23885.19, modificado:23885.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE AVILA VAZQUEZ, CCT 31DJN0255A, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-276 | S | 73 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N COLONIA CHOBENCHE CP.97770, lon:-89.29928, lat:20.215231}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 23885.19 | 23885.19 | 23885.19 | 23885.19 | 23885.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AB) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23885.19, importe_modificado:23885.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268895 | Proyecto de inversión | 29551.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29551.13, modificado:29551.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO, CCT 31ETV0143L, EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-277 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97954, lon:-89.28424, lat:20.31644}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 29551.13 | 29551.13 | 29551.13 | 29551.13 | 29551.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AC) IDE-23-MANT-DIRECTA-087, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29551.13, importe_modificado:29551.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268899 | Proyecto de inversión | 58688.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58688.48, modificado:58688.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELMER ORLANDO GOROCICA LARA, CCT 31EES0080K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-281 | S | 83 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N CP.97357, lon:-89.752077, lat:21.033296}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 58688.48 | 58688.48 | 58688.48 | 58688.48 | 58688.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58688.48, importe_modificado:58688.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268900 | Proyecto de inversión | 102549.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102549.98, modificado:102549.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DPR0131I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-282 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97776, lon:-89.94731, lat:20.917423}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 102549.98 | 102549.98 | 102549.98 | 102549.98 | 102549.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-088, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:102549.98, importe_modificado:102549.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268919 | Proyecto de inversión | 58731.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58731.6, modificado:58731.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROQUE JACINTO CAMPOS, CCT 31EPR0114R, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-301 | S | 222 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 29 NO. 304 CP.97430, lon:-89.285467, lat:21.094678}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 58731.6 | 58731.6 | 58731.6 | 58731.6 | 58731.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58731.6, importe_modificado:58731.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268921 | Proyecto de inversión | 8216.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8216.56, modificado:8216.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO Y LEON, CCT 31DJN0051G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-303 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-B S/N COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.633272, lat:20.948432}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 8216.56 | 8216.56 | 8216.56 | 8216.56 | 8216.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8216.56, importe_modificado:8216.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268929 | Proyecto de inversión | 144081.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144081.08, modificado:144081.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0897K, EN LA LOCALIDAD DE TIXKUNCHEIL Y EL MUNICIPIO DE BACA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-311 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE 20 NO. 108 CP.97450, lon:-89.397237, lat:21.07918}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 144081.08 | 144081.08 | 144081.08 | 144081.08 | 144081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-113, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:144081.08, importe_modificado:144081.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | YUC230302268946 | Proyecto de inversión | 59582.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59582.38, modificado:59582.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31DPB0130I, EN LA LOCALIDAD DE KANXOC Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-328 | S | 141 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE 18-A S/N CP.97780, lon:-88.09971, lat:20.616507}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 59582.38 | 59582.38 | 59582.38 | 59582.38 | 59582.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59582.38, importe_modificado:59582.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268948 | Proyecto de inversión | 61520.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61520.74, modificado:61520.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL NIÑO MAYA, CCT 31DCC0117J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-330 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N CP.97768, lon:-88.266312, lat:20.598575}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 61520.74 | 61520.74 | 61520.74 | 61520.74 | 61520.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61520.74, importe_modificado:61520.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268955 | Proyecto de inversión | 20703.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20703.76, modificado:20703.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO, CCT 31DCC2033P, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-337 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97880, lon:-88.93613, lat:20.3183}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 20703.76 | 20703.76 | 20703.76 | 20703.76 | 20703.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20703.76, importe_modificado:20703.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268970 | Proyecto de inversión | 25721.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25721.63, modificado:25721.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0618J, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-352 | S | 84 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 2 S/N CP.97770, lon:-87.674055, lat:20.850609}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 25721.63 | 25721.63 | 25721.63 | 25721.63 | 25721.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25721.63, importe_modificado:25721.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268971 | Proyecto de inversión | 8785.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785.36, modificado:8785.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ, CCT 31ETV0077C, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-353 | S | 51 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-88.143643, lat:20.646853}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 8785.36 | 8785.36 | 8785.36 | 8785.36 | 8785.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8785.36, importe_modificado:8785.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268983 | Proyecto de inversión | 39709.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39709.48, modificado:39709.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON NAVARRETE ROSADO, CCT 31DPR0444J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-365 | S | 75 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N COLONIA MIGUEL HIDALGO CP.97229, lon:-89.653786, lat:20.987229}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 39709.48 | 39709.48 | 39709.48 | 39709.48 | 39709.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-116, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39709.48, importe_modificado:39709.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268985 | Proyecto de inversión | 2141.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141.08, modificado:2141.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA, CCT 31EPR0228T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-367 | S | 147 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27-A S/N COLONIA AMAPOLA CP.97219, lon:-89.660107, lat:21.008257}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2141.08 | 2141.08 | 2141.08 | 2141.08 | 2141.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-116, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2141.08, importe_modificado:2141.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302268993 | Proyecto de inversión | 35847.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35847.26, modificado:35847.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL TUN, CCT 31DIN2042X, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-375 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:YAXHACHEN, lon:-89.56293, lat:20.04992}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 35847.26 | 35847.26 | 35847.26 | 35847.26 | 35847.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35847.26, importe_modificado:35847.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:La ubicación en el mapa difiere de la geolocalización y la ubicación mencionada en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269014 | Proyecto de inversión | 57343.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57343.7, modificado:57343.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROBY NAIM GUETTA, CCT 31EJN0064J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-396 | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N COLONIA MULSAY I CP.97353, lon:-89.673339, lat:20.971985}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 57343.7 | 57343.7 | 57343.7 | 57343.7 | 57343.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-121, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57343.7, importe_modificado:57343.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL ANEXO Y SE ENVIO DE NUEVO, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus de la obra que se menciona en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269042 | Proyecto de inversión | 50769.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50769.19, modificado:50769.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 28, CCT 31DST0024L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-424 | S | 67 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97880, lon:-88.155629, lat:21.595824}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 50769.19 | 50769.19 | 50769.19 | 50769.19 | 50769.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50769.19, importe_modificado:50769.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269044 | Proyecto de inversión | 80087 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80087.0, modificado:80087.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE RIO LAGARTOS, CCT 31DML2001L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-426 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 8 S/N CP.97725, lon:-88.154177, lat:21.590485}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 80087 | 80087 | 80087 | 80087 | 80087 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80087.0, importe_modificado:80087.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269046 | Proyecto de inversión | 15764.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15764.01, modificado:15764.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERICO PASSLER, CCT 31ETV0081P, EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH Y EL MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-428 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97666, lon:-88.572131, lat:20.76788}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 15764.01 | 15764.01 | 15764.01 | 15764.01 | 15764.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15764.01, importe_modificado:15764.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269071 | Proyecto de inversión | 24895.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24895.25, modificado:24895.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DJN0177N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-453 | S | 72 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 81 S/N COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP.97700, lon:-88.158796, lat:21.126624}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 24895.25 | 24895.25 | 24895.25 | 24895.25 | 24895.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24895.25, importe_modificado:24895.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS , trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269076 | Proyecto de inversión | 40065.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40065.3, modificado:40065.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0393T, EN LA LOCALIDAD DE CHALMUCH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-458 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 22 S/N CP.97312, lon:-89.728882, lat:20.972805}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 40065.3 | 40065.3 | 40065.3 | 40065.3 | 40065.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40065.3, importe_modificado:40065.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | YUC230302269077 | Proyecto de inversión | 50611.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50611.04, modificado:50611.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DPR1717Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-459 | S | 163 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 NO. 370 COLONIA NUEVA KUKULCAN CP.97195, lon:-89.586709, lat:20.93905}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 50611.04 | 50611.04 | 50611.04 | 50611.04 | 50611.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-130, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50611.04, importe_modificado:50611.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS CONTRATOS YA HAN SIDO CERRADOS, trimestre:3.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar el estatus del contrato, difiere con el estatus del contrato en el anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2023-10-17}}
[25 empty] | 7094067 | 24753027.9652 | 14115589.9527 | 14115589.9527 | 14095552.929

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC230102211335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 552790 | 552790
YUC230202230412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37108.76 | 53080.74
YUC230202230426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7477.11 | 7477.1
YUC230202230446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15402.22 | 15402.21
YUC230202232386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
YUC230202235260 | ESTATAL | 2023 |  |  | Generacion Interna de Caja | 1928923.42 | 1928923.42
YUC230202235260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1928923.42 | 1928923.42
YUC230302236407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219317.1 | 219317.1
YUC230302236412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380555.16 | 380555.16
YUC230302236413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266289.23 | 266289.23
YUC230302236423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136850.27 | 136850.27
YUC230302236431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251404.94 | 251404.94
YUC230302236440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 438602.52 | 438602.52
YUC230302236453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216365.4 | 216365.4
YUC230302236464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108182.71 | 108182.71
YUC230302236498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439442.8 | 439442.8
YUC230302236525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107921.68 | 107921.68
YUC230302236550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107921.68 | 107921.68
YUC230302236552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72480.6 | 72480.6
YUC230302236577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126478.02 | 126478.02
YUC230302236594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255372.66 | 255372.66
YUC230302236624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108356.08 | 108356.08
YUC230302236643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 757401.96 | 757401.96
YUC230302236666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108776.78 | 108776.78
YUC230302236672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219004.2 | 219004.2
YUC230302236677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109502.1 | 109502.1
YUC230302236680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1191175.48 | 1191175.48
YUC230302236683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378155.76 | 378155.76
YUC230302236685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219004.2 | 219004.2
YUC230302236686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213932.4 | 213932.4
YUC230302236689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502204.72 | 502204.72
YUC230302236691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 753307.08 | 753307.08
YUC230302236692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 504934.6 | 504934.6
YUC230302236693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158941.2 | 158941.2
YUC230302236699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21549.84 | 21549.84
YUC230302236703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107190.74 | 107190.74
YUC230302236706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53595.37 | 53595.37
YUC230302236715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160048.17 | 160048.17
YUC230302236718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213397.56 | 213397.56
YUC230302236721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 533493.9 | 533493.9
YUC230302236767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105979.48 | 105979.48
YUC230302236778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.71 | 110555.71
YUC230302236987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4168605.44 | 4168605.44
YUC230302236987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2779070.29 | 2779070.29
YUC230302236998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S046-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible |  | 3107934.9 | 3106761.5
YUC230302236998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1331469.21 | 1331469.21
YUC230302237016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1656923.02 | 1656923.02
YUC230302237016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1104615.34 | 1104615.34
YUC230302237343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107493.84 | 107493.84
YUC230302237350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160818.48 | 160818.48
YUC230302237450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126206.68 | 126206.68
YUC230302237455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127226.59 | 127226.59
YUC230302237480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.36 | 108679.36
YUC230302237481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110490.57 | 110490.57
YUC230302237485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379702.56 | 379702.56
YUC230302237572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253391.94 | 253391.94
YUC230302237575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159949.92 | 159949.92
YUC230302237582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22102.29 | 22102.29
YUC230302237594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109885.62 | 109885.62
YUC230302237766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215709.78 | 215709.78
YUC230302237771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 431419.56 | 431419.56
YUC230302237788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 767410.56 | 767410.56
YUC230302237799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14648.4 | 14648.4
YUC230302237802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.74 | 127609.74
YUC230302237810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109885.66 | 109885.66
YUC230302237890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21972.06 | 21972.06
YUC230302237894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380525.37 | 380525.37
YUC230302237899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36566.35 | 36566.35
YUC230302237910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109873.34 | 109873.34
YUC230302237912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109873.34 | 109873.34
YUC230302237939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21923.34 | 21923.34
YUC230302238042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 754984.23 | 754984.23
YUC230302238066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14615.56 | 14615.56
YUC230302238302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302238307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22296.15 | 22296.15
YUC230302238328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137983.66 | 137983.66
YUC230302238331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110136.63 | 110136.63
YUC230302238334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 272268.98 | 272268.98
YUC230302238335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110136.63 | 110136.63
YUC230302238337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110890.94 | 110890.94
YUC230302238360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110031.92 | 110031.92
YUC230302238401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14772.08 | 14772.08
YUC230302238416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271882.84 | 271882.84
YUC230302238429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58605.44 | 58605.44
YUC230302238431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110084.45 | 110084.45
YUC230302238436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550422.25 | 550422.25
YUC230302238542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7377.49 | 7377.49
YUC230302238564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50806.42 | 50806.42
YUC230302238572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1511175.54 | 1511175.54
YUC230302238609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219084.8 | 219084.8
YUC230302238616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52983.52 | 52983.52
YUC230302238621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.2 | 126647.2
YUC230302238641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14708.78 | 14708.78
YUC230302238655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127741.15 | 127741.15
YUC230302238657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22063.17 | 22063.17
YUC230302238660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7354.39 | 7354.39
YUC230302238666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53601.68 | 53601.68
YUC230302238668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1519766.4 | 1519766.4
YUC230302238674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302238676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127018.71 | 127018.71
YUC230302238684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302238779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136969.93 | 136969.93
YUC230302238787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219688.59 | 219688.59
YUC230302238800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220460.92 | 220460.92
YUC230302238813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109282.6 | 109282.6
YUC230302238814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126622.97 | 126622.97
YUC230302238815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109282.6 | 109282.6
YUC230302238860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110230.46 | 110230.46
YUC230302238870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127711.64 | 127711.64
YUC230302238888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255663.64 | 255663.64
YUC230302238889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127741.1 | 127741.1
YUC230302238893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220059.85 | 220059.85
YUC230302238904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275274.49 | 275274.49
YUC230302238908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 762184.09 | 762184.09
YUC230302238916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109607.15 | 109607.15
YUC230302238917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110084.45 | 110084.45
YUC230302238950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253987.26 | 253987.26
YUC230302238963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302238975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 654291.72 | 654291.72
YUC230302238994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219778.66 | 219778.66
YUC230302238997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109889.33 | 109889.33
YUC230302239043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219778.66 | 219778.66
YUC230302239054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302239062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109006.78 | 109006.78
YUC230302239070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110323.95 | 110323.95
YUC230302239080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106375.76 | 106375.76
YUC230302239106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7318.08 | 7318.08
YUC230302239115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53035.08 | 53035.08
YUC230302239140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 280000 | 280000
YUC230302239145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255663.64 | 255663.64
YUC230302239153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95135.04 | 95135.04
YUC230302239154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
YUC230302239162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230302240287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2414591.76 | 2414591.76
YUC230302240288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2118032.16 | 2118032.16
YUC230302240310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1457858.79 | 1457858.79
YUC230302240316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3627861.93 | 3627861.93
YUC230302240325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1476942.38 | 1476942.38
YUC230302240337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1466154.16 | 1466154.16
YUC230302268918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88607.6 | 88607.6
YUC230302269017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16311.1 | 16311.1
YUC230302269018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126770.29 | 126770.29
YUC230302269024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43156.1 | 43156.1
YUC230302269029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72652.71 | 72652.71
YUC230302269073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 243676.88 | 243676.88
YUC230302269094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38968.4 | 38968.4
YUC230302269108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66626.92 | 66626.92
YUC230302269113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109275.22 | 109275.22
YUC230302269118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27804.78 | 27804.78
YUC230302269119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190371.82 | 190371.82
YUC230302269134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8128.63 | 8128.63
YUC230302269147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31568.97 | 31568.97
YUC230302269152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91650.14 | 91650.14
YUC230302269528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142370.28 | 142370.28
YUC230302269534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94583.34 | 94583.34
YUC230302269538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157020.99 | 157020.99
YUC230302269540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20678.49 | 20678.49
YUC230302269546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40993.72 | 40993.72
YUC230302269555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64331.52 | 64331.52
YUC230302269559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24104.19 | 24104.19
YUC230302269836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598966.82 | 1598966.82
YUC230302269839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1338389.27 | 1338389.27
YUC230302269841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1108477.88 | 1108477.88
YUC230302269852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230302269856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230102211404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2022810 | 914392
YUC230102211406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1333992 | 2442410
YUC230302236402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 633576.9 | 633576.9
YUC230302236406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 657951.3 | 657951.3
YUC230302236411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126851.72 | 126851.72
YUC230302236420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136850.27 | 136850.27
YUC230302236430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251404.94 | 251404.94
YUC230302236438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219301.26 | 219301.26
YUC230302236439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219301.26 | 219301.26
YUC230302236461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253703.44 | 253703.44
YUC230302236462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136850.26 | 136850.26
YUC230302236463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324548.1 | 324548.1
YUC230302236493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127546.2 | 127546.2
YUC230302236535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214381.48 | 214381.48
YUC230302236536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109722.46 | 109722.46
YUC230302236549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107921.68 | 107921.68
YUC230302236555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253553.06 | 253553.06
YUC230302236579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 510745.32 | 510745.32
YUC230302236582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108989.14 | 108989.14
YUC230302236597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108989.19 | 108989.19
YUC230302236607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329167.5 | 329167.5
YUC230302236608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126864.97 | 126864.97
YUC230302236610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253729.88 | 253729.88
YUC230302236655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 434527.52 | 434527.52
YUC230302236667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126051.92 | 126051.92
YUC230302236671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108356.08 | 108356.08
YUC230302236675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1381062.98 | 1381062.98
YUC230302236676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267415.5 | 267415.5
YUC230302236684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 589813.73 | 589813.73
YUC230302236707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7175.05 | 7175.05
YUC230302236708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213397.56 | 213397.56
YUC230302236710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302236712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 426795.12 | 426795.12
YUC230302236723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126776.53 | 126776.53
YUC230302236731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7175.05 | 7175.05
YUC230302236741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267976.85 | 267976.85
YUC230302236745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126782.36 | 126782.36
YUC230302236756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507129.44 | 507129.44
YUC230302236764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216200.28 | 216200.28
YUC230302236768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127031.14 | 127031.14
YUC230302236779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7327.24 | 7327.24
YUC230302236794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381093.42 | 381093.42
YUC230302237077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1096127.14 | 1096127.14
YUC230302237077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 730751.43 | 730751.43
YUC230302237323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126567.55 | 126567.55
YUC230302237334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110107.01 | 110107.01
YUC230302237342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214424.64 | 214424.64
YUC230302237363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21929.82 | 21929.82
YUC230302237372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 753582.66 | 753582.66
YUC230302237374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21929.82 | 21929.82
YUC230302237459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109147.54 | 109147.54
YUC230302237465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220084.44 | 220084.44
YUC230302237478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217358.7 | 217358.7
YUC230302237479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330126.66 | 330126.66
YUC230302237490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109153.41 | 109153.41
YUC230302237500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160416.34 | 160416.34
YUC230302237578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7367.43 | 7367.43
YUC230302237623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14648.04 | 14648.04
YUC230302237631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109885.62 | 109885.62
YUC230302237787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108289.13 | 108289.13
YUC230302237795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109630.08 | 109630.08
YUC230302237798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109630.07 | 109630.07
YUC230302237807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137878.89 | 137878.89
YUC230302237822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255225.46 | 255225.46
YUC230302237892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253683.58 | 253683.58
YUC230302237896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109418.19 | 109418.19
YUC230302237898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328254.69 | 328254.69
YUC230302237905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126841.79 | 126841.79
YUC230302237906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218836.46 | 218836.46
YUC230302237907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253683.58 | 253683.58
YUC230302237918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160970.73 | 160970.73
YUC230302237930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7307.78 | 7307.78
YUC230302237951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326038.05 | 326038.05
YUC230302237973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302238040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53316.64 | 53316.64
YUC230302238071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7307.78 | 7307.78
YUC230302238082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253683.58 | 253683.58
YUC230302238314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109680.59 | 109680.59
YUC230302238365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326691.72 | 326691.72
YUC230302238383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220273.26 | 220273.26
YUC230302238385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44062.62 | 44062.62
YUC230302238390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506982.44 | 506982.44
YUC230302238395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128107.93 | 128107.93
YUC230302238402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136449.72 | 136449.72
YUC230302238427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330253.35 | 330253.35
YUC230302238433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380761.86 | 380761.86
YUC230302238537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646224.12 | 646224.12
YUC230302238561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7258.06 | 7258.06
YUC230302238575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126233.64 | 126233.64
YUC230302238581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 690296.36 | 690296.36
YUC230302238588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.47 | 108679.47
YUC230302238592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 264917.4 | 264917.4
YUC230302238598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36713.2 | 36713.2
YUC230302238599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506588.8 | 506588.8
YUC230302238630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22146.45 | 22146.45
YUC230302238653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 763191.18 | 763191.18
YUC230302238675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254037.42 | 254037.42
YUC230302238682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 508794.07 | 508794.07
YUC230302238683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109268.86 | 109268.86
YUC230302238685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109268.86 | 109268.86
YUC230302238713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109945.1 | 109945.1
YUC230302238714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 762184.15 | 762184.15
YUC230302238721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126623.02 | 126623.02
YUC230302238771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109282.6 | 109282.6
YUC230302238772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382853.61 | 382853.61
YUC230302238802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7343.29 | 7343.29
YUC230302238811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126623.02 | 126623.02
YUC230302238863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327847.8 | 327847.8
YUC230302238866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52813.4 | 52813.4
YUC230302238886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 638705.75 | 638705.75
YUC230302238891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550149.6 | 550149.6
YUC230302238910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219214.3 | 219214.3
YUC230302238914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110084.45 | 110084.45
YUC230302238915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110084.45 | 110084.45
YUC230302238947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1149704.64 | 1149704.64
YUC230302238954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302238958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255489.86 | 255489.86
YUC230302238960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219778.66 | 219778.66
YUC230302238974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302238978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217727.7 | 217727.7
YUC230302238995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 436194.48 | 436194.48
YUC230302239033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109889.34 | 109889.34
YUC230302239037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.81 | 126781.81
YUC230302239048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106282.78 | 106282.78
YUC230302239049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252929.7 | 252929.7
YUC230302239060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14777.78 | 14777.78
YUC230302239076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160234.77 | 160234.77
YUC230302239083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106823.18 | 106823.18
YUC230302239089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302239098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213646.36 | 213646.36
YUC230302239102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108891.2 | 108891.2
YUC230302239110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 530350.3 | 530350.3
YUC230302239116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102453.12 | 102453.12
YUC230302239121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7318.08 | 7318.08
YUC230302239148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
YUC230302239151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 742490.42 | 742490.42
YUC230302240206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 140000
YUC230302240210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143500 | 143500
YUC230302240309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2407000.71 | 2407000.71
YUC230302240326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1588043.04 | 1588043.04
YUC230302240603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53114.98 | 53114.98
YUC230302240604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53114.98 | 53114.98
YUC230302268752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3599418 | 3599418
YUC230302268952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30166.91 | 30166.91
YUC230302268976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84641.29 | 84641.29
YUC230302268991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237741.08 | 237741.08
YUC230302269015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13698.86 | 13698.86
YUC230302269097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43800.61 | 43800.61
YUC230302269104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189343.56 | 189343.56
YUC230302269109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180041.42 | 180041.42
YUC230302269111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38678.08 | 38678.08
YUC230302269124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72361.01 | 72361.01
YUC230302269129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43244.87 | 43244.87
YUC230302269138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11648.99 | 11648.99
YUC230302269149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8829.68 | 8829.68
YUC230302269153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30395.99 | 30395.99
YUC230302269517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88632.12 | 88632.12
YUC230302269522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11174.28 | 11174.28
YUC230302269526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22483.12 | 22483.12
YUC230302269529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 155155.27 | 155155.27
YUC230302269539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59294.29 | 59294.29
YUC230302269542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 244286.82 | 244286.82
YUC230302269548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26665.94 | 26665.94
YUC230302269549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12429.33 | 12429.33
YUC230302269556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68696.11 | 68696.11
YUC230302269570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3593.09 | 3593.09
YUC230302269578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25324.44 | 25324.44
YUC230302269580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78042.61 | 78042.61
YUC230302269822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598966.82 | 1598966.82
YUC230302269827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2465420.33 | 2465420.33
YUC230102211337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 33715924.12 | 33715924.12
YUC230202230448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58842.05 | 58842.04
YUC230202230559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48038.74 | 299100.28
YUC230202234361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794798.12 | 794798.12
YUC230202235210 | ESTATAL | 2023 |  |  | Generacion Interna de Caja | 3071076.58 | 3071076.58
YUC230202235210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3071076.58 | 3071076.58
YUC230302236403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253703.44 | 253703.44
YUC230302236409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126851.72 | 126851.72
YUC230302236427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266289.2 | 266289.2
YUC230302236434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 377107.41 | 377107.41
YUC230302236441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53335.14 | 53335.14
YUC230302236443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53335.11 | 53335.11
YUC230302236444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 649096.2 | 649096.2
YUC230302236452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53335.14 | 53335.14
YUC230302236460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126851.71 | 126851.71
YUC230302236472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53500.1 | 53500.1
YUC230302236494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 765277.2 | 765277.2
YUC230302236518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137434.39 | 137434.39
YUC230302236524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137434.38 | 137434.38
YUC230302236527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57984.48 | 57984.48
YUC230302236538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253553.06 | 253553.06
YUC230302236576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126478.02 | 126478.02
YUC230302236581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 885346.14 | 885346.14
YUC230302236591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127686.33 | 127686.33
YUC230302236609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326967.57 | 326967.57
YUC230302236616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219445 | 219445
YUC230302236628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108356.08 | 108356.08
YUC230302236651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217263.76 | 217263.76
YUC230302236652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 434527.52 | 434527.52
YUC230302236690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109502.14 | 109502.14
YUC230302236704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14350.1 | 14350.1
YUC230302236713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35875.25 | 35875.25
YUC230302236725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53595.37 | 53595.37
YUC230302236737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107238.86 | 107238.86
YUC230302236753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126782.35 | 126782.35
YUC230302236758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126607.33 | 126607.33
YUC230302236763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216200.28 | 216200.28
YUC230302236769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127031.14 | 127031.14
YUC230302236782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650159.46 | 650159.46
YUC230302236997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3133827.58 | 3133827.58
YUC230302236997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2089218.39 | 2089218.39
YUC230302237006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S046-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible |  | 5006823.28 | 5006823.28
YUC230302237006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3337882.19 | 3337882.19
YUC230302237068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 939043.33 | 939043.33
YUC230302237068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 626028.88 | 626028.88
YUC230302237075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 626022.9 | 626022.9
YUC230302237075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 417348.6 | 417348.6
YUC230302237113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1766984.84 | 1766984.84
YUC230302237113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 757279.21 | 757279.21
YUC230302237321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382746 | 382746
YUC230302237322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137451.97 | 137451.97
YUC230302237329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109958.04 | 109958.04
YUC230302237368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7309.94 | 7309.94
YUC230302237373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110490.56 | 110490.56
YUC230302237448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110107 | 110107
YUC230302237449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107854.89 | 107854.89
YUC230302237454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.35 | 108679.35
YUC230302237484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253135.04 | 253135.04
YUC230302237561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379702.56 | 379702.56
YUC230302237566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218306.82 | 218306.82
YUC230302237577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253391.94 | 253391.94
YUC230302237618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.44 | 53741.44
YUC230302237793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302237801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14648.4 | 14648.4
YUC230302237811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255219.42 | 255219.42
YUC230302237819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109885.62 | 109885.62
YUC230302237828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 634836.91 | 634836.91
YUC230302237900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53746.92 | 53746.92
YUC230302237902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253683.58 | 253683.58
YUC230302237908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53746.91 | 53746.91
YUC230302237946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14615.56 | 14615.56
YUC230302237993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109873.34 | 109873.34
YUC230302238036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109147.54 | 109147.54
YUC230302238041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107313.82 | 107313.82
YUC230302238088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136117.16 | 136117.16
YUC230302238295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108878.58 | 108878.58
YUC230302238296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22087.02 | 22087.02
YUC230302238303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161127.51 | 161127.51
YUC230302238318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14777.78 | 14777.78
YUC230302238325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252740.52 | 252740.52
YUC230302238330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.85 | 126781.85
YUC230302238336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220273.26 | 220273.26
YUC230302238338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126370.22 | 126370.22
YUC230302238340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107548.28 | 107548.28
YUC230302238341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107548.28 | 107548.28
YUC230302238357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14764.3 | 14764.3
YUC230302238371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255468.58 | 255468.58
YUC230302238386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107548.28 | 107548.28
YUC230302238394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 531149.8 | 531149.8
YUC230302238408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109680.61 | 109680.61
YUC230302238415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106739.04 | 106739.04
YUC230302238417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 426956.16 | 426956.16
YUC230302238423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135941.41 | 135941.41
YUC230302238524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220168.9 | 220168.9
YUC230302238529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255284.19 | 255284.19
YUC230302238531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137631.98 | 137631.98
YUC230302238532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53852.02 | 53852.02
YUC230302238551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53311.04 | 53311.04
YUC230302238562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507682.48 | 507682.48
YUC230302238570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.39 | 108679.39
YUC230302238576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217358.78 | 217358.78
YUC230302238579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326038.17 | 326038.17
YUC230302238602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378700.92 | 378700.92
YUC230302238615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53506.81 | 53506.81
YUC230302238629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214027.24 | 214027.24
YUC230302238637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29417.56 | 29417.56
YUC230302238651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.19 | 126647.19
YUC230302238659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550149.6 | 550149.6
YUC230302238662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29417.56 | 29417.56
YUC230302238672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22041.3 | 22041.3
YUC230302238702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14724.68 | 14724.68
YUC230302238703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14860.44 | 14860.44
YUC230302238765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160965.54 | 160965.54
YUC230302238774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255235.72 | 255235.72
YUC230302238789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110230.52 | 110230.52
YUC230302238793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53555.02 | 53555.02
YUC230302238799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29373.16 | 29373.16
YUC230302238879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255423.4 | 255423.4
YUC230302238883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7283.35 | 7283.35
YUC230302238884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7283.35 | 7283.35
YUC230302238902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384099.69 | 384099.69
YUC230302238928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252904.2 | 252904.2
YUC230302238935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126993.63 | 126993.63
YUC230302238955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126993.67 | 126993.67
YUC230302238961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383234.88 | 383234.88
YUC230302239032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109048.73 | 109048.73
YUC230302239058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126464.85 | 126464.85
YUC230302239067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256066.46 | 256066.46
YUC230302239077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126452.1 | 126452.1
YUC230302239085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136233.91 | 136233.91
YUC230302239090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53411.61 | 53411.61
YUC230302239103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14687.54 | 14687.54
YUC230302239109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14661.14 | 14661.14
YUC230302239113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7343.77 | 7343.77
YUC230302239114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7343.77 | 7343.77
YUC230302239150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 260000
YUC230302239164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224000 | 224000
YUC230302240283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3092225.84 | 3092225.84
YUC230302240286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2087704.8 | 2087704.8
YUC230302240340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3109225.2 | 3109225.2
YUC230302240347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4141200.92 | 4141200.92
YUC230302240352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2630537.26 | 2630537.26
YUC230302240360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2513993.37 | 2513993.37
YUC230302240759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 891501.35 | 891501.35
YUC230302240759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 891501.35 | 891501.35
YUC230302269022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47033.19 | 47033.19
YUC230302269023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49139.58 | 49139.58
YUC230302269087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20063.99 | 20063.99
YUC230302269088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192387.95 | 192387.95
YUC230302269091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30397.41 | 30397.41
YUC230302269107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100849.59 | 100849.59
YUC230302269114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37093.84 | 37093.84
YUC230302269123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104871.73 | 104871.73
YUC230302269125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25581.56 | 25581.56
YUC230302269130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32365.29 | 32365.29
YUC230302269133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112216.22 | 112216.22
YUC230302269143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414354.73 | 414354.73
YUC230302269145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16766.5 | 16766.5
YUC230302269533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14917.51 | 14917.51
YUC230302269544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104679.44 | 104679.44
YUC230302269552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127302 | 127302
YUC230302269553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25431.64 | 25431.64
YUC230302269557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53731.9 | 53731.9
YUC230302269831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 766073.26 | 766073.26
YUC230302269835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599758.11 | 1599758.11
YUC230302269848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC230302269849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2438476.94 | 2438476.94
YUC230302270677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230202230387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15196.44 | 54938.68
YUC230202230445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23668.68 | 23668.67
YUC230202230456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10512.51 | 216237.29
YUC230202230487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15663.5 | 33634.97
YUC230202230490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18985.47 | 18985.46
YUC230202230496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63153.18 | 200551.36
YUC230202232338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16110831 | 16110831
YUC230202232401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 626589.5 | 626589.5
YUC230302236404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126715.39 | 126715.39
YUC230302236416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126715.38 | 126715.38
YUC230302236433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216365.4 | 216365.4
YUC230302236449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324548.1 | 324548.1
YUC230302236465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214000.4 | 214000.4
YUC230302236476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 321000.6 | 321000.6
YUC230302236477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108182.7 | 108182.7
YUC230302236515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256753.52 | 256753.52
YUC230302236516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600.69 | 21600.69
YUC230302236574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252956.04 | 252956.04
YUC230302236580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217978.38 | 217978.38
YUC230302236584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217978.38 | 217978.38
YUC230302236593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127686.31 | 127686.31
YUC230302236603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108324.42 | 108324.42
YUC230302236606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326967.57 | 326967.57
YUC230302236613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109722.5 | 109722.5
YUC230302236631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136374.89 | 136374.89
YUC230302236650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378700.98 | 378700.98
YUC230302236654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 272002.26 | 272002.26
YUC230302236661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107215.88 | 107215.88
YUC230302236663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108356.07 | 108356.07
YUC230302236673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216712.16 | 216712.16
YUC230302236695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216577.36 | 216577.36
YUC230302236698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21549.84 | 21549.84
YUC230302236701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136001.14 | 136001.14
YUC230302236702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216719.82 | 216719.82
YUC230302236729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106698.78 | 106698.78
YUC230302236730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126233.66 | 126233.66
YUC230302236733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28992.24 | 28992.24
YUC230302236734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160858.29 | 160858.29
YUC230302236746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136001.14 | 136001.14
YUC230302236748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1141041.15 | 1141041.15
YUC230302236757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108989.19 | 108989.19
YUC230302236766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14654.48 | 14654.48
YUC230302236776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52989.73 | 52989.73
YUC230302236797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127031.18 | 127031.18
YUC230302236800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 758519.37 | 758519.37
YUC230302237007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 517788.44 | 517788.44
YUC230302237007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 345192.3 | 345192.3
YUC230302237066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 626028.89 | 626028.89
YUC230302237066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 417352.6 | 417352.6
YUC230302237071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 834705.16 | 834705.16
YUC230302237071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 556470.11 | 556470.11
YUC230302237074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 365375.73 | 365375.73
YUC230302237074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156589.6 | 156589.6
YUC230302237080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 365635.42 | 365635.42
YUC230302237080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 243756.95 | 243756.95
YUC230302237088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1096906.27 | 1096906.27
YUC230302237088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 731270.84 | 731270.84
YUC230302237327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218306.82 | 218306.82
YUC230302237340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7267.48 | 7267.48
YUC230302237361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14534.96 | 14534.96
YUC230302237364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110490.56 | 110490.56
YUC230302237462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.35 | 108679.35
YUC230302237469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14734.86 | 14734.86
YUC230302237499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327460.23 | 327460.23
YUC230302237570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126206.66 | 126206.66
YUC230302237573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53316.66 | 53316.66
YUC230302237612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109630.08 | 109630.08
YUC230302237624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255225.46 | 255225.46
YUC230302237753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 760175.82 | 760175.82
YUC230302237760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.44 | 53741.44
YUC230302237779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107854.82 | 107854.82
YUC230302237786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107482.88 | 107482.88
YUC230302237789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.48 | 53741.48
YUC230302237813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110078.46 | 110078.46
YUC230302237895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268846.26 | 268846.26
YUC230302237914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109418.23 | 109418.23
YUC230302237915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53656.82 | 53656.82
YUC230302237920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107493.84 | 107493.84
YUC230302237921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107313.82 | 107313.82
YUC230302237924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14534.96 | 14534.96
YUC230302237925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107313.82 | 107313.82
YUC230302237938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220214.02 | 220214.02
YUC230302237942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14615.56 | 14615.56
YUC230302237966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439542.48 | 439542.48
YUC230302237981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110682.01 | 110682.01
YUC230302237991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330235.38 | 330235.38
YUC230302238044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54167.45 | 54167.45
YUC230302238052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 211834 | 211834
YUC230302238057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29089.72 | 29089.72
YUC230302238083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252413.36 | 252413.36
YUC230302238298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256184.92 | 256184.92
YUC230302238299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384277.38 | 384277.38
YUC230302238306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7432.05 | 7432.05
YUC230302238315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127734.29 | 127734.29
YUC230302238326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255468.58 | 255468.58
YUC230302238333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126370.26 | 126370.26
YUC230302238358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14764.3 | 14764.3
YUC230302238362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220063.88 | 220063.88
YUC230302238373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319127.28 | 319127.28
YUC230302238376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110136.67 | 110136.67
YUC230302238387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106229.96 | 106229.96
YUC230302238393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 633728.05 | 633728.05
YUC230302238424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106739.04 | 106739.04
YUC230302238430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 634603.1 | 634603.1
YUC230302238538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127282.33 | 127282.33
YUC230302238541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127282.33 | 127282.33
YUC230302238554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1130387.98 | 1130387.98
YUC230302238555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53311.02 | 53311.02
YUC230302238578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 438169.6 | 438169.6
YUC230302238587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110110.24 | 110110.24
YUC230302238591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7340 | 7340
YUC230302238593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 434717.56 | 434717.56
YUC230302238594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95420 | 95420
YUC230302238604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53506.81 | 53506.81
YUC230302238608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328627.2 | 328627.2
YUC230302238614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.2 | 126647.2
YUC230302238620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14685.28 | 14685.28
YUC230302238622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7342.64 | 7342.64
YUC230302238634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 510964.6 | 510964.6
YUC230302238638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383223.45 | 383223.45
YUC230302238678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302238693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126370.26 | 126370.26
YUC230302238697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126370.26 | 126370.26
YUC230302238698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108476.24 | 108476.24
YUC230302238699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219890.2 | 219890.2
YUC230302238718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107557.6 | 107557.6
YUC230302238758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59441.76 | 59441.76
YUC230302238763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7430.22 | 7430.22
YUC230302238766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126623.02 | 126623.02
YUC230302238770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268275.9 | 268275.9
YUC230302238857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327847.8 | 327847.8
YUC230302238864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137516.28 | 137516.28
YUC230302238875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127711.7 | 127711.7
YUC230302238878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383135.1 | 383135.1
YUC230302238905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128033.25 | 128033.25
YUC230302238912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127162.36 | 127162.36
YUC230302238918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109352.02 | 109352.02
YUC230302238924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109607.12 | 109607.12
YUC230302238926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126993.63 | 126993.63
YUC230302238938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.23 | 108897.23
YUC230302238939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126452.1 | 126452.1
YUC230302238976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302239036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302239038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 989003.97 | 989003.97
YUC230302239050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302239052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110323.96 | 110323.96
YUC230302239053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109006.78 | 109006.78
YUC230302239059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108891.24 | 108891.24
YUC230302239075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435564.96 | 435564.96
YUC230302239088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53187.88 | 53187.88
YUC230302239092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53187.88 | 53187.88
YUC230302239147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159105.09 | 159105.09
YUC230302239152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
YUC230302240256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1724315.62 | 1724315.62
YUC230302240276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1319930.7 | 1319930.7
YUC230302240318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1950190.9 | 1950190.9
YUC230302240338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1121099.32 | 1121099.32
YUC230302240353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1246681.82 | 1246681.82
YUC230302240600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109542.4 | 109542.4
YUC230302240608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7386.04 | 7386.04
YUC230302266965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598966.82 | 1598966.82
YUC230302268048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
YUC230302268945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412949.82 | 412949.82
YUC230302268975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 201188.56 | 201188.56
YUC230302268978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9061.35 | 9061.35
YUC230302269016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14758.03 | 14758.03
YUC230302269021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11929.64 | 11929.64
YUC230302269090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121066.06 | 121066.06
YUC230302269105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61569.45 | 61569.45
YUC230302269115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11749.76 | 11749.76
YUC230302269127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31662.21 | 31662.21
YUC230302269530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262289.73 | 262289.73
YUC230302269531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146132.73 | 146132.73
YUC230302269541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438018.81 | 438018.81
YUC230302269543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48138.75 | 48138.75
YUC230302269545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15771.21 | 15771.21
YUC230302269550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63864.6 | 63864.6
YUC230302269551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39027.12 | 39027.12
YUC230302269554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20275.58 | 20275.58
YUC230302269564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28808.05 | 28808.05
YUC230302269565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 213434.66 | 213434.66
YUC230302269574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8655.78 | 8655.78
YUC230302269829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1615420.33 | 1615420.33
YUC230302269830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 782318.11 | 782318.11
YUC230302269837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298966.82 | 298966.82
YUC230302269838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 818966.82 | 818966.82
YUC230302269842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
YUC230302269843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
YUC230302269846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC230302269847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC230302271249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 499886 | 499886
YUC230202230390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14164.82 | 68150.25
YUC230202230414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14034.88 | 14034.87
YUC230202230418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29827.8 | 60627.14
YUC230202230428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135147.79 | 135147.78
YUC230202230477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61674 | 61673.99
YUC230202230516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69686.5 | 146339.65
YUC230202230568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19699.11 | 57862.22
YUC230202232397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 626589.5 | 626589.5
YUC230302236405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253430.76 | 253430.76
YUC230302236410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126851.72 | 126851.72
YUC230302236419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126715.38 | 126715.38
YUC230302236421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137039.07 | 137039.07
YUC230302236429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136850.27 | 136850.27
YUC230302236432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125702.49 | 125702.49
YUC230302236442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160005.42 | 160005.42
YUC230302236470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53500.2 | 53500.2
YUC230302236489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53335.14 | 53335.14
YUC230302236495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127546.22 | 127546.22
YUC230302236497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 274230.6 | 274230.6
YUC230302236499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 659164.2 | 659164.2
YUC230302236500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439442.8 | 439442.8
YUC230302236517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21744.18 | 21744.18
YUC230302236556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28992.24 | 28992.24
YUC230302236570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126478.02 | 126478.02
YUC230302236575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217978.38 | 217978.38
YUC230302236601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136288.56 | 136288.56
YUC230302236602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253729.88 | 253729.88
YUC230302236604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216648.84 | 216648.84
YUC230302236611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109722.5 | 109722.5
YUC230302236617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324973.26 | 324973.26
YUC230302236626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325068.24 | 325068.24
YUC230302236656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126051.92 | 126051.92
YUC230302236657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107215.88 | 107215.88
YUC230302236658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378155.76 | 378155.76
YUC230302236668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134597.39 | 134597.39
YUC230302236674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219004.2 | 219004.2
YUC230302236681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126051.83 | 126051.83
YUC230302236697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 866309.44 | 866309.44
YUC230302236709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.47 | 52689.47
YUC230302236752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7175.05 | 7175.05
YUC230302236775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107921.68 | 107921.68
YUC230302236787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216719.82 | 216719.82
YUC230302236789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126478.06 | 126478.06
YUC230302236790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254062.28 | 254062.28
YUC230302236986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5559236 | 5559236
YUC230302236986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5559236.01 | 5559236.01
YUC230302237065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1827915.33 | 1827915.33
YUC230302237065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 783392.29 | 783392.29
YUC230302237317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382746 | 382746
YUC230302237318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253135.04 | 253135.04
YUC230302237319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255164 | 255164
YUC230302237326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255164 | 255164
YUC230302237328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255164 | 255164
YUC230302237335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110107.01 | 110107.01
YUC230302237348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53606.2 | 53606.2
YUC230302237358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110042.21 | 110042.21
YUC230302237466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106633.28 | 106633.28
YUC230302237472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330126.66 | 330126.66
YUC230302237486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267360.5 | 267360.5
YUC230302237614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125597.01 | 125597.01
YUC230302237759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.44 | 53741.44
YUC230302237762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253391.94 | 253391.94
YUC230302237769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136529.13 | 136529.13
YUC230302237774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1205930.88 | 1205930.88
YUC230302237814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 372964.48 | 372964.48
YUC230302237891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53746.92 | 53746.92
YUC230302237940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14615.56 | 14615.56
YUC230302237949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302237957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126841.82 | 126841.82
YUC230302237971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109418.23 | 109418.23
YUC230302238301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53709.17 | 53709.17
YUC230302238304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253491.22 | 253491.22
YUC230302238305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106282.78 | 106282.78
YUC230302238313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302238316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.4 | 53141.4
YUC230302238339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 436027.12 | 436027.12
YUC230302238356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159563.64 | 159563.64
YUC230302238368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220063.88 | 220063.88
YUC230302238369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127734.24 | 127734.24
YUC230302238377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53187.91 | 53187.91
YUC230302238403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7386.04 | 7386.04
YUC230302238406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136449.72 | 136449.72
YUC230302238412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127162.38 | 127162.38
YUC230302238413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384323.73 | 384323.73
YUC230302238435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14651.36 | 14651.36
YUC230302238546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 753591.96 | 753591.96
YUC230302238559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107941.15 | 107941.15
YUC230302238571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7258.06 | 7258.06
YUC230302238573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 504934.56 | 504934.56
YUC230302238586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7340 | 7340
YUC230302238610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107013.62 | 107013.62
YUC230302238613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105966.96 | 105966.96
YUC230302238627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161322.42 | 161322.42
YUC230302238633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7354.39 | 7354.39
YUC230302238656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440119.68 | 440119.68
YUC230302238664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110579.04 | 110579.04
YUC230302238669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160805.07 | 160805.07
YUC230302238680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127018.72 | 127018.72
YUC230302238691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216952.52 | 216952.52
YUC230302238776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 546413 | 546413
YUC230302238803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110230.46 | 110230.46
YUC230302238868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52813.4 | 52813.4
YUC230302238872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127711.7 | 127711.7
YUC230302238885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127831.83 | 127831.83
YUC230302238890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255663.64 | 255663.64
YUC230302238919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328821.45 | 328821.45
YUC230302238930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126452.1 | 126452.1
YUC230302238964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 545243.1 | 545243.1
YUC230302238967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218097.24 | 218097.24
YUC230302238985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 436194.48 | 436194.48
YUC230302239041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302239055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 632260.5 | 632260.5
YUC230302239086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302239108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21954.24 | 21954.24
YUC230302239118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54276.62 | 54276.62
YUC230302239139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156000 | 156000
YUC230302239157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224000 | 224000
YUC230302240290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2563720.49 | 2563720.49
YUC230302240292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1423441.02 | 1423441.02
YUC230302240324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1957049.66 | 1957049.66
YUC230302268770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 982704 | 982704
YUC230302268843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329089.29 | 329089.29
YUC230302268984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31606.72 | 31606.72
YUC230302269072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197506.21 | 197506.21
YUC230302269089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162456.85 | 162456.85
YUC230302269093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97449.84 | 97449.84
YUC230302269116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 202485.19 | 202485.19
YUC230302269126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9240.71 | 9240.71
YUC230302269137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16878.29 | 16878.29
YUC230302269140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92314.03 | 92314.03
YUC230302269142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75998.24 | 75998.24
YUC230302269144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91617.29 | 91617.29
YUC230302269146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30484.88 | 30484.88
YUC230302269148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8090.61 | 8090.61
YUC230302269524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117620.1 | 117620.1
YUC230302269535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125195.32 | 125195.32
YUC230302269536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11409.63 | 11409.63
YUC230302269537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36670.17 | 36670.17
YUC230302269575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72145.62 | 72145.62
YUC230302269576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45821.52 | 45821.52
YUC230302269583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106753.09 | 106753.09
YUC230302269584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119076.11 | 119076.11
YUC230302269821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825206.82 | 825206.82
YUC230302269823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1636406.81 | 1636406.81
YUC230302269853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230102211353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1068522 | 1068522
YUC230102211413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6642336.22 | 6642336.22
YUC230202230429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16558.99 | 68830.06
YUC230202230450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74091.36 | 117177.72
YUC230202230458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15288.29 | 33287.43
YUC230202230483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12712.76 | 20474.91
YUC230202230515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147315.02 | 326183.86
YUC230202230517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28103.81 | 36612.1
YUC230202230521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39591.28 | 39591.26
YUC230302236418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253430.76 | 253430.76
YUC230302236424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219317.1 | 219317.1
YUC230302236425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109658.55 | 109658.55
YUC230302236450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108182.7 | 108182.7
YUC230302236471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214000.4 | 214000.4
YUC230302236487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126715.38 | 126715.38
YUC230302236488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160005.42 | 160005.42
YUC230302236496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137115.31 | 137115.31
YUC230302236520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 385130.28 | 385130.28
YUC230302236523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256753.52 | 256753.52
YUC230302236526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14400.46 | 14400.46
YUC230302236563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28992.24 | 28992.24
YUC230302236569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126776.48 | 126776.48
YUC230302236586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217978.38 | 217978.38
YUC230302236587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216648.84 | 216648.84
YUC230302236622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126776.53 | 126776.53
YUC230302236648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 651791.28 | 651791.28
YUC230302236653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 882363.44 | 882363.44
YUC230302236660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53607.93 | 53607.93
YUC230302236687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80006.85 | 80006.85
YUC230302236694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158941.22 | 158941.22
YUC230302236700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126233.65 | 126233.65
YUC230302236716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105378.86 | 105378.86
YUC230302236742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126233.66 | 126233.66
YUC230302236751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253553.06 | 253553.06
YUC230302236754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14350.1 | 14350.1
YUC230302236759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126607.33 | 126607.33
YUC230302236761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216200.3 | 216200.3
YUC230302236762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108989.19 | 108989.19
YUC230302236783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 137434.39
YUC230302236791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 758519.37 | 758519.37
YUC230302236792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255372.66 | 255372.66
YUC230302236793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108324.45 | 108324.45
YUC230302236795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107190.74 | 107190.74
YUC230302237002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S046-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible |  | 304234.06 | 304234.06
YUC230302237002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130386.02 | 130386.02
YUC230302237013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 466009.6 | 466009.6
YUC230302237013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310673.06 | 310673.06
YUC230302237063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1305653.81 | 1305653.81
YUC230302237063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870435.88 | 870435.88
YUC230302237085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 992439 | 992439
YUC230302237085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 661626 | 661626
YUC230302237092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 574569.96 | 574569.96
YUC230302237092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383046.64 | 383046.64
YUC230302237094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1774682.02 | 1774682.02
YUC230302237094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1183121.35 | 1183121.35
YUC230302237316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14648.4 | 14648.4
YUC230302237324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330235.38 | 330235.38
YUC230302237332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127581.97 | 127581.97
YUC230302237354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160818.48 | 160818.48
YUC230302237356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107493.84 | 107493.84
YUC230302237370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21929.82 | 21929.82
YUC230302237444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382746 | 382746
YUC230302237473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126206.68 | 126206.68
YUC230302237476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252413.36 | 252413.36
YUC230302237560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14481.58 | 14481.58
YUC230302237606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109970.66 | 109970.66
YUC230302237628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159841.92 | 159841.92
YUC230302237825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51268.14 | 51268.14
YUC230302237888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109958.04 | 109958.04
YUC230302237904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7267.48 | 7267.48
YUC230302237916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7267.48 | 7267.48
YUC230302237953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126841.79 | 126841.79
YUC230302237962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302237986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220156.92 | 220156.92
YUC230302238049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7367.43 | 7367.43
YUC230302238063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14544.86 | 14544.86
YUC230302238076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380525.37 | 380525.37
YUC230302238309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302238310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219361.22 | 219361.22
YUC230302238317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302238320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302238343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 436027.12 | 436027.12
YUC230302238359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109006.78 | 109006.78
YUC230302238374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383202.87 | 383202.87
YUC230302238380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22031.31 | 22031.31
YUC230302238381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440546.52 | 440546.52
YUC230302238388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14764.3 | 14764.3
YUC230302238391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53114.94 | 53114.94
YUC230302238397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126745.61 | 126745.61
YUC230302238422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271882.84 | 271882.84
YUC230302238526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255284.18 | 255284.18
YUC230302238547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127282.33 | 127282.33
YUC230302238563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7258.06 | 7258.06
YUC230302238567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53099.72 | 53099.72
YUC230302238568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378700.92 | 378700.92
YUC230302238582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.39 | 108679.39
YUC230302238584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109542.39 | 109542.39
YUC230302238605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.2 | 126647.2
YUC230302238607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214027.24 | 214027.24
YUC230302238624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107548.28 | 107548.28
YUC230302238632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14764.3 | 14764.3
YUC230302238654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7354.39 | 7354.39
YUC230302238667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36811.7 | 36811.7
YUC230302238670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302238671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7347.1 | 7347.1
YUC230302238690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379110.78 | 379110.78
YUC230302238700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216952.52 | 216952.52
YUC230302238705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302238712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302238717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.16 | 53655.16
YUC230302238720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1088834.5 | 1088834.5
YUC230302238722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53778.84 | 53778.84
YUC230302238762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220460.92 | 220460.92
YUC230302238806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126623.02 | 126623.02
YUC230302238807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220460.92 | 220460.92
YUC230302238880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.81 | 126781.81
YUC230302238887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255482.3 | 255482.3
YUC230302238931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126452.1 | 126452.1
YUC230302238951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 766469.76 | 766469.76
YUC230302238957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 659335.98 | 659335.98
YUC230302238988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219778.66 | 219778.66
YUC230302239034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.81 | 126781.81
YUC230302239035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1098893.3 | 1098893.3
YUC230302239044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302239097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302239099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108891.24 | 108891.24
YUC230302239136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 290000
YUC230302239138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
YUC230302239149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
YUC230302239155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73180.8 | 73180.8
YUC230302239163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230302240255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3344560 | 3344560
YUC230302240297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2709453.4 | 2709453.4
YUC230302240334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2752513.33 | 2752513.33
YUC230302240344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1297138.23 | 1297138.23
YUC230302240605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53114.98 | 53114.98
YUC230302240609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7386.04 | 7386.04
YUC230302240611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7386.04 | 7386.04
YUC230302240760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4538666.02 | 4538666.02
YUC230302240760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3025777.35 | 3025777.35
YUC230302268667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16314555 | 16314555
YUC230302268812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2699563 | 2699563
YUC230302268927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35608.11 | 35608.11
YUC230302268977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25830.44 | 25830.44
YUC230302269045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29025.75 | 29025.75
YUC230302269098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49014.71 | 49014.71
YUC230302269100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71040.09 | 71040.09
YUC230302269122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146005.48 | 146005.48
YUC230302269132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15626.71 | 15626.71
YUC230302269139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40063.6 | 40063.6
YUC230302269150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10933.72 | 10933.72
YUC230302269527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76731.7 | 76731.7
YUC230302269532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12421.44 | 12421.44
YUC230302269558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20263.33 | 20263.33
YUC230302269562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18695.72 | 18695.72
YUC230302269567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22449.94 | 22449.94
YUC230302269573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9769.91 | 9769.91
YUC230302269828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 835420.33 | 835420.33
YUC230302269840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2465420.33 | 2465420.33
YUC230302269851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
YUC230302270630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 650000
YUC230102211380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1399792 | 1399792
YUC230102211387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1076054 | 1076054
YUC230102211392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2332341.01 | 2332341.01
YUC230102211397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 187920.14 | 187920.14
YUC230102211412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5467177 | 5467177
YUC230202234359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 782318.11 | 782318.11
YUC230202234360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788558.11 | 788558.11
YUC230302236408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109658.49 | 109658.49
YUC230302236414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380555.16 | 380555.16
YUC230302236417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506861.52 | 506861.52
YUC230302236426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219317.1 | 219317.1
YUC230302236435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271665.47 | 271665.47
YUC230302236437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109650.64 | 109650.64
YUC230302236473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107000.2 | 107000.2
YUC230302236475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107000.2 | 107000.2
YUC230302236492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382638.6 | 382638.6
YUC230302236501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219721.39 | 219721.39
YUC230302236513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109722.5 | 109722.5
YUC230302236530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 221111.4 | 221111.4
YUC230302236537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161882.52 | 161882.52
YUC230302236583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136288.55 | 136288.55
YUC230302236600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136288.55 | 136288.55
YUC230302236615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253553.06 | 253553.06
YUC230302236649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217263.76 | 217263.76
YUC230302236662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216712.14 | 216712.14
YUC230302236669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219004.2 | 219004.2
YUC230302236679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252103.84 | 252103.84
YUC230302236688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328506.3 | 328506.3
YUC230302236711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267976.85 | 267976.85
YUC230302236720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302236727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7175.05 | 7175.05
YUC230302236728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53595.37 | 53595.37
YUC230302236735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302236736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302236739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53595.37 | 53595.37
YUC230302236744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126782.35 | 126782.35
YUC230302236760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253214.66 | 253214.66
YUC230302236765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108989.19 | 108989.19
YUC230302236770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217978.38 | 217978.38
YUC230302236771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.77 | 128376.77
YUC230302236777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254062.28 | 254062.28
YUC230302237095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 365635.42 | 365635.42
YUC230302237095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 243756.95 | 243756.95
YUC230302237314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107482.88 | 107482.88
YUC230302237336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53746.92 | 53746.92
YUC230302237341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127226.59 | 127226.59
YUC230302237345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136926.53 | 136926.53
YUC230302237351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14534.96 | 14534.96
YUC230302237360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29239.76 | 29239.76
YUC230302237367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502388.44 | 502388.44
YUC230302237470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126206.68 | 126206.68
YUC230302237483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106944.2 | 106944.2
YUC230302237495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218306.82 | 218306.82
YUC230302237551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36203.95 | 36203.95
YUC230302237556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218306.82 | 218306.82
YUC230302237558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109582.72 | 109582.72
YUC230302237605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328890.24 | 328890.24
YUC230302237616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106561.24 | 106561.24
YUC230302237767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126695.93 | 126695.93
YUC230302237778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107482.88 | 107482.88
YUC230302237783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.44 | 53741.44
YUC230302237797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.78 | 127612.78
YUC230302237830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 549428.1 | 549428.1
YUC230302237834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110078.46 | 110078.46
YUC230302237893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1099705.9 | 1099705.9
YUC230302237922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218836.46 | 218836.46
YUC230302237926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218836.46 | 218836.46
YUC230302237932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127582 | 127582
YUC230302237933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160970.73 | 160970.73
YUC230302237934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21923.34 | 21923.34
YUC230302237952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255219.42 | 255219.42
YUC230302237955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302237965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253683.58 | 253683.58
YUC230302237970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302237983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137878.88 | 137878.88
YUC230302237985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109418.23 | 109418.23
YUC230302237995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160970.73 | 160970.73
YUC230302238037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107313.82 | 107313.82
YUC230302238060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14615.56 | 14615.56
YUC230302238079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126206.68 | 126206.68
YUC230302238319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.81 | 126781.81
YUC230302238321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302238323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302238324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 760690.86 | 760690.86
YUC230302238363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109006.73 | 109006.73
YUC230302238378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106229.96 | 106229.96
YUC230302238399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14772.08 | 14772.08
YUC230302238421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213478.08 | 213478.08
YUC230302238426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14651.36 | 14651.36
YUC230302238528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1210928.95 | 1210928.95
YUC230302238534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330164.37 | 330164.37
YUC230302238536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220109.57 | 220109.57
YUC230302238557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126920.63 | 126920.63
YUC230302238558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 373177.28 | 373177.28
YUC230302238569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54393.4 | 54393.4
YUC230302238590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158950.44 | 158950.44
YUC230302238612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.2 | 126647.2
YUC230302238618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160520.43 | 160520.43
YUC230302238623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53506.83 | 53506.83
YUC230302238639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255482.3 | 255482.3
YUC230302238652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137260.74 | 137260.74
YUC230302238661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550149.6 | 550149.6
YUC230302238663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 763191.18 | 763191.18
YUC230302238695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302238709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 512403.18 | 512403.18
YUC230302238768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506492.08 | 506492.08
YUC230302238781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107310.36 | 107310.36
YUC230302238784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219688.58 | 219688.58
YUC230302238791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214220.08 | 214220.08
YUC230302238794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220460.92 | 220460.92
YUC230302238796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110230.46 | 110230.46
YUC230302238797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440921.84 | 440921.84
YUC230302238865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52813.4 | 52813.4
YUC230302238873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127711.7 | 127711.7
YUC230302238876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255423.4 | 255423.4
YUC230302238877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127711.7 | 127711.7
YUC230302238907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439316.18 | 439316.18
YUC230302238921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108785.01 | 108785.01
YUC230302238933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126452.1 | 126452.1
YUC230302238934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217794.48 | 217794.48
YUC230302238940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380980.89 | 380980.89
YUC230302238953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302238956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255489.92 | 255489.92
YUC230302238966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439557.32 | 439557.32
YUC230302238984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302238990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218097.24 | 218097.24
YUC230302239047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109006.78 | 109006.78
YUC230302239065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110323.96 | 110323.96
YUC230302239068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108891.24 | 108891.24
YUC230302239074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218013.56 | 218013.56
YUC230302239087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 544456.2 | 544456.2
YUC230302239095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53187.88 | 53187.88
YUC230302239101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.79 | 108863.79
YUC230302239104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21991.71 | 21991.71
YUC230302239107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7343.77 | 7343.77
YUC230302239117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7330.57 | 7330.57
YUC230302239141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 549446.65 | 549446.65
YUC230302239156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230302239165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224000 | 224000
YUC230302239725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108100.14 | 108100.14
YUC230302268979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8109.72 | 8109.72
YUC230302269019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38090.28 | 38090.28
YUC230302269026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185478.18 | 185478.18
YUC230302269028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38333.59 | 38333.59
YUC230302269092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21366.62 | 21366.62
YUC230302269101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32297.95 | 32297.95
YUC230302269112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143656.72 | 143656.72
YUC230302269120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46146.95 | 46146.95
YUC230302269121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55262.09 | 55262.09
YUC230302269136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16922.58 | 16922.58
YUC230302269518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50066.76 | 50066.76
YUC230302269519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32210.88 | 32210.88
YUC230302269520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29606.68 | 29606.68
YUC230302269521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29595.08 | 29595.08
YUC230302269525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86872.77 | 86872.77
YUC230302269560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45989.79 | 45989.79
YUC230302269561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16616.75 | 16616.75
YUC230302269563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9739.85 | 9739.85
YUC230302269566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23966.13 | 23966.13
YUC230302269568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22993.44 | 22993.44
YUC230302269571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17523.89 | 17523.89
YUC230302269577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189698.25 | 189698.25
YUC230302269579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28933.43 | 28933.43
YUC230302269582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34820.29 | 34820.29
YUC230302269819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598966.82 | 1598966.82
YUC230302269825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 837686.82 | 837686.82
YUC230302269826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1685420.33 | 1685420.33
YUC230302269833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801038.12 | 801038.12
YUC230302269834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823522.96 | 823522.96
YUC230302269845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
YUC230302269850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
YUC230302269854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230102211333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 543000 | 543000
YUC230102211339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4658954 | 4658954
YUC230102211383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 226842 | 226842
YUC230102211390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 925773 | 925773
YUC230102211394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4705754.41 | 4705754.41
YUC230102211409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 236200 | 236200
YUC230202230420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71990.02 | 120126.28
YUC230202230470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109894.67 | 109894.67
YUC230202230492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 206664.7 | 288443.38
YUC230202230537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183161.96 | 183161.95
YUC230202234358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1574798.11 | 1574798.11
YUC230302236422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137039.07 | 137039.07
YUC230302236436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 657903.78 | 657903.78
YUC230302236448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126851.72 | 126851.72
YUC230302236469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160500.3 | 160500.3
YUC230302236474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53500.1 | 53500.1
YUC230302236512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256753.52 | 256753.52
YUC230302236532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53595.37 | 53595.37
YUC230302236542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14400.46 | 14400.46
YUC230302236566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14496.12 | 14496.12
YUC230302236572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252956.04 | 252956.04
YUC230302236578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255372.66 | 255372.66
YUC230302236589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53051.4 | 53051.4
YUC230302236592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53051.39 | 53051.39
YUC230302236612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507459.76 | 507459.76
YUC230302236619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126776.53 | 126776.53
YUC230302236642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108776.79 | 108776.79
YUC230302236645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108631.87 | 108631.87
YUC230302236646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380594.82 | 380594.82
YUC230302236647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325895.64 | 325895.64
YUC230302236659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325068.21 | 325068.21
YUC230302236696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136001.14 | 136001.14
YUC230302236705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7175.05 | 7175.05
YUC230302236714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35875.25 | 35875.25
YUC230302236717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126776.53 | 126776.53
YUC230302236722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14499.84 | 14499.84
YUC230302236726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213397.56 | 213397.56
YUC230302236747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302236750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28700.2 | 28700.2
YUC230302236755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507106.12 | 507106.12
YUC230302236785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635155.7 | 635155.7
YUC230302236798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108359.83 | 108359.83
YUC230302237059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1713624.85 | 1713624.85
YUC230302237059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1142416.56 | 1142416.56
YUC230302237060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1081833.86 | 1081833.86
YUC230302237060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1081833.87 | 1081833.87
YUC230302237310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381679.77 | 381679.77
YUC230302237339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110107.01 | 110107.01
YUC230302237344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160818.48 | 160818.48
YUC230302237445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1255971.1 | 1255971.1
YUC230302237446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110107.01 | 110107.01
YUC230302237457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127226.58 | 127226.58
YUC230302237463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109147.54 | 109147.54
YUC230302237477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.35 | 108679.35
YUC230302237489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 632837.6 | 632837.6
YUC230302237494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109153.39 | 109153.39
YUC230302237565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21722.37 | 21722.37
YUC230302237568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218306.82 | 218306.82
YUC230302237589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255225.46 | 255225.46
YUC230302237610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439882.36 | 439882.36
YUC230302237645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219771.24 | 219771.24
YUC230302237752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109885.62 | 109885.62
YUC230302237763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.44 | 53741.44
YUC230302237792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110078.46 | 110078.46
YUC230302237837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110078.44 | 110078.44
YUC230302237897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7267.48 | 7267.48
YUC230302237937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107313.82 | 107313.82
YUC230302237975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 221364 | 221364
YUC230302237978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137878.88 | 137878.88
YUC230302237984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110078.46 | 110078.46
YUC230302237992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660253.26 | 660253.26
YUC230302238047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107854.89 | 107854.89
YUC230302238051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21923.34 | 21923.34
YUC230302238055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105917.01 | 105917.01
YUC230302238300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128092.48 | 128092.48
YUC230302238308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126745.59 | 126745.59
YUC230302238311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255468.58 | 255468.58
YUC230302238329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126370.26 | 126370.26
YUC230302238389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7343.77 | 7343.77
YUC230302238407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384323.73 | 384323.73
YUC230302238409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73860.4 | 73860.4
YUC230302238410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 767764.27 | 767764.27
YUC230302238419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 508649.44 | 508649.44
YUC230302238432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29302.72 | 29302.72
YUC230302238544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88529.88 | 88529.88
YUC230302238549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126920.62 | 126920.62
YUC230302238550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254564.66 | 254564.66
YUC230302238574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217358.78 | 217358.78
YUC230302238577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53099.73 | 53099.73
YUC230302238580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219084.8 | 219084.8
YUC230302238585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.39 | 108679.39
YUC230302238596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22027.92 | 22027.92
YUC230302238606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252467.28 | 252467.28
YUC230302238635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.2 | 126647.2
YUC230302238658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1017588.24 | 1017588.24
YUC230302238687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135314.83 | 135314.83
YUC230302238701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430230.4 | 430230.4
YUC230302238785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110717.15 | 110717.15
YUC230302238805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253246.04 | 253246.04
YUC230302238808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379869.06 | 379869.06
YUC230302238812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379869.06 | 379869.06
YUC230302238856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109282.6 | 109282.6
YUC230302238859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110230.46 | 110230.46
YUC230302238862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109282.62 | 109282.62
YUC230302238867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255423.4 | 255423.4
YUC230302238871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7283.35 | 7283.35
YUC230302238882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.81 | 126781.81
YUC230302238913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2386477.72 | 2386477.72
YUC230302238923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 505481.04 | 505481.04
YUC230302238936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252904.2 | 252904.2
YUC230302238945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255489.92 | 255489.92
YUC230302238948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253987.26 | 253987.26
YUC230302238972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219778.66 | 219778.66
YUC230302238992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302239040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136134.49 | 136134.49
YUC230302239042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1138183.65 | 1138183.65
YUC230302239056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384099.69 | 384099.69
YUC230302239091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217727.7 | 217727.7
YUC230302239105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 689455.39 | 689455.39
YUC230302239120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29322.28 | 29322.28
YUC230302239142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109889.33 | 109889.34
YUC230302239143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
YUC230302239146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383495.46 | 383495.46
YUC230302239158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230302239168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 420000 | 420000
YUC230302239256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1448991.99 | 1448991.99
YUC230302240010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2756186.05 | 2756186.05
YUC230302240300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2420451.6 | 2420451.6
YUC230302240329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4258678.41 | 4258678.41
YUC230302240757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11964810.16 | 11964810.16
YUC230302268957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 113164.62 | 113164.62
YUC230302269020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91099.22 | 91099.22
YUC230302269025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9842.36 | 9842.36
YUC230302269027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86775.87 | 86775.87
YUC230302269086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58847.48 | 58847.48
YUC230302269099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43555.33 | 43555.33
YUC230302269102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97796.35 | 97796.35
YUC230302269106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46784.51 | 46784.51
YUC230302269110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68851.27 | 68851.27
YUC230302269117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8331.09 | 8331.09
YUC230302269128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20557.91 | 20557.91
YUC230302269131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8938.77 | 8938.77
YUC230302269141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161413.99 | 161413.99
YUC230302269151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11762.55 | 11762.55
YUC230302269523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69766.46 | 69766.46
YUC230302269547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32156.44 | 32156.44
YUC230302269569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18475.45 | 18475.45
YUC230302269572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20281.65 | 20281.65
YUC230302269581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210085.12 | 210085.12
YUC230302269820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1636406.81 | 1636406.81
YUC230302269824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825206.82 | 825206.82
YUC230302269832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305206.82 | 305206.82
YUC230302269844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 200000
YUC230302269855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2947916.42 | 2947916.42
YUC230302269857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000059 | 6000059
YUC230302270756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1051940 | 1051940
YUC230202230386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53103.3 | 98210.38
YUC230202230391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11334.37 | 11334.37
YUC230202230396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160506.87 | 160506.87
YUC230202230397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72903.91 | 72903.91
YUC230202230402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39481.67 | 60590.92
YUC230202230404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67734.53 | 67734.53
YUC230202230408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15759.41 | 15759.41
YUC230202230410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52385.82 | 70877.06
YUC230202230419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73473.19 | 73473.19
YUC230202230421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43206.93 | 43206.93
YUC230202230435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 309303.79 | 544264.28
YUC230202230442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64893.16 | 64893.16
YUC230202230465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59683.07 | 59683.07
YUC230202230471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72355.06 | 72355.06
YUC230202230474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35054.47 | 35054.47
YUC230202230494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6526.53 | 6526.53
YUC230202230501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9316.32 | 9316.32
YUC230202230509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60633.73 | 60633.73
YUC230202230510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68968.38 | 68968.38
YUC230202230514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73806.76 | 73806.76
YUC230202230523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81623.72 | 81623.72
YUC230202230524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68372.7 | 68372.7
YUC230202230526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39184.56 | 39184.56
YUC230202230546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9926.06 | 9926.06
YUC230202230560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80560.74 | 80560.74
YUC230202230571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9990.26 | 9990.26
YUC230202230573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35034.04 | 35034.04
YUC230302236415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35668.9 | 35668.9
YUC230302236446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21931.44 | 21931.44
YUC230302236451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7259.05 | 7259.05
YUC230302236459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21777.15 | 21777.15
YUC230302236491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7310.48 | 7310.48
YUC230302236553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440580.08 | 440580.08
YUC230302236633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44025.45 | 44025.45
YUC230302236638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660870.06 | 660870.06
YUC230302236644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36687.85 | 36687.85
YUC230302236743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302268830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72772.63 | 72772.63
YUC230302268836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11177.01 | 11177.01
YUC230302268837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59886.5 | 59886.5
YUC230302268851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6874.62 | 6874.62
YUC230302268871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20233.25 | 20233.25
YUC230302268879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28556.64 | 28556.64
YUC230302268908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50447.16 | 50447.16
YUC230302268920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53935.78 | 53935.78
YUC230302268940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54433.45 | 54433.45
YUC230302268947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42354.14 | 42354.14
YUC230302268961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52275.03 | 52275.03
YUC230302268972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51878.41 | 51878.41
YUC230302268988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54520.37 | 54520.37
YUC230302269003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36801.44 | 36801.44
YUC230302269007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44084.06 | 44084.06
YUC230302269009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88758.04 | 88758.04
YUC230302269036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68388.98 | 68388.98
YUC230302269055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8307.24 | 8307.24
YUC230302269057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73772.95 | 73772.95
YUC230302269062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71063.93 | 71063.93
YUC230302269079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17489.56 | 17489.56
YUC230202230382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66348.37 | 96555.76
YUC230202230383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77950.23 | 157242.5
YUC230202230406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71674.32 | 527267.97
YUC230202230409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17917.99 | 17917.99
YUC230202230411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7401.48 | 19767.52
YUC230202230422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32626.32 | 32626.32
YUC230202230423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42214.26 | 42214.26
YUC230202230437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37189.09 | 37189.09
YUC230202230438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180549.57 | 462158.71
YUC230202230464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 116573.19 | 116573.19
YUC230202230473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249356.15 | 249356.15
YUC230202230479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2826.87 | 2826.87
YUC230202230493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84140.07 | 84140.07
YUC230202230504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 122248.92 | 122248.92
YUC230202230529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106888.25 | 123397.35
YUC230202230542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55526.98 | 55526.98
YUC230202230544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20728.17 | 20728.17
YUC230202230553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30081.47 | 30081.47
YUC230202230574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11322.64 | 11322.64
YUC230302236447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7310.48 | 7310.48
YUC230302236623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317938.44 | 292877.63
YUC230302236632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 321825.63 | 320516.65
YUC230302236636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 881160.16 | 869198.07
YUC230302268829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114986.8 | 114986.8
YUC230302268842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119000.6 | 119000.6
YUC230302268845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58575.44 | 58575.44
YUC230302268857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25554.23 | 25554.23
YUC230302268858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117934.59 | 117934.59
YUC230302268864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88564.87 | 88564.87
YUC230302268906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17881.88 | 17881.88
YUC230302268909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46850.51 | 46850.51
YUC230302268910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 175608.59 | 175608.59
YUC230302268923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14061.35 | 14061.35
YUC230302268931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 181022.95 | 181022.95
YUC230302268951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80700.19 | 80700.19
YUC230302268966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62263.61 | 62263.61
YUC230302268974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39264.57 | 39264.57
YUC230302268986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55665.6 | 55665.6
YUC230302268987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15374.92 | 15374.92
YUC230302268994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38644.47 | 38644.47
YUC230302268997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35208.62 | 35208.62
YUC230302269035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37878.54 | 37878.54
YUC230302269039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80786.74 | 80786.74
YUC230302269040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27826.02 | 27826.02
YUC230302269060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139504.06 | 139504.06
YUC230302269064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38140.95 | 38140.95
YUC230302269082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 163073.67 | 163073.67
YUC230302269103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115398.95 | 115398.95
YUC230202230379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12454.61 | 12454.61
YUC230202230400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6768.48 | 51809.66
YUC230202230416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2610.58 | 12336.59
YUC230202230425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14256.54 | 14256.54
YUC230202230427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106830.29 | 106830.29
YUC230202230434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42428.62 | 88272.02
YUC230202230436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176441.35 | 176441.35
YUC230202230443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20355.81 | 20355.81
YUC230202230452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40913.57 | 40913.57
YUC230202230460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10964.97 | 10964.97
YUC230202230463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120323.48 | 120323.48
YUC230202230481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14621.53 | 14621.53
YUC230202230498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42362.42 | 42362.42
YUC230202230503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 116081.84 | 122692.09
YUC230202230520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30617.85 | 30617.85
YUC230202230528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20601.23 | 20601.23
YUC230202230533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 181942.28 | 181942.28
YUC230202230535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135667.87 | 135667.87
YUC230202230545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13060.7 | 13060.7
YUC230202230557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29222.84 | 29222.84
YUC230202230567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84997.92 | 84997.92
YUC230302236428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35668.9 | 35668.9
YUC230302236454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7310.48 | 7310.48
YUC230302236567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 540500.7 | 467361.26
YUC230302236670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14381.28 | 14381.28
YUC230302268821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49479.85 | 49479.85
YUC230302268826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176462.74 | 176462.74
YUC230302268852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16574.87 | 16574.87
YUC230302268854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11015.88 | 11015.88
YUC230302268865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 159010.86 | 159010.86
YUC230302268866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62964.92 | 62964.92
YUC230302268873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124303.55 | 124303.55
YUC230302268874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27451.99 | 27451.99
YUC230302268878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26348.66 | 26348.66
YUC230302268888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28711.81 | 28711.81
YUC230302268889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86428.31 | 86428.31
YUC230302268893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21756.74 | 21756.74
YUC230302268911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10182.51 | 10182.51
YUC230302268912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81738.83 | 81738.83
YUC230302268933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34929.46 | 34929.46
YUC230302268941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13114.46 | 13114.46
YUC230302268949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72544.83 | 72544.83
YUC230302268953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180358.37 | 180358.37
YUC230302268958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18080.98 | 18080.98
YUC230302268962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36296.88 | 36296.88
YUC230302268995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16734.98 | 16734.98
YUC230302268999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31406.28 | 31406.28
YUC230302269031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12671.98 | 12671.98
YUC230302269033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31909.76 | 31909.76
YUC230302269049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11901.57 | 11901.57
YUC230302269052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90627.54 | 90627.54
YUC230302269056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73107.63 | 73107.63
YUC230302269061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88565.7 | 88565.7
YUC230302269063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68727.37 | 68727.37
YUC230302269074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 203951.75 | 203951.75
YUC230302269081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28244.9 | 28244.9
YUC230302269083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43410.47 | 43410.47
YUC230302269084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 179417.72 | 179417.72
YUC230302269085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41814.17 | 41814.17
YUC230202230389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12416.49 | 12416.49
YUC230202230392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114745.3 | 136514.93
YUC230202230394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32156.92 | 32156.92
YUC230202230399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62536.69 | 62536.69
YUC230202230407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7093.42 | 7093.42
YUC230202230455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9943.57 | 9943.57
YUC230202230457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21708.53 | 21708.53
YUC230202230459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8935.11 | 8935.11
YUC230202230468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56209.64 | 93065.24
YUC230202230469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105617.59 | 105617.59
YUC230202230475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46211.79 | 46211.79
YUC230202230489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21599.19 | 21599.19
YUC230202230519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67431.95 | 67431.95
YUC230202230532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19700.83 | 105225.54
YUC230202230538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19523 | 19523
YUC230202230541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35133.88 | 35133.88
YUC230202230554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50765.89 | 50765.89
YUC230202230555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55735.54 | 128810.84
YUC230202230558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15897.09 | 15897.09
YUC230202230561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55419.95 | 55419.95
YUC230202230566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33438.32 | 33438.32
YUC230302236457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14518.1 | 14518.1
YUC230302236466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29036.2 | 29036.2
YUC230302236490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21931.44 | 21931.44
YUC230302236558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14400.46 | 14400.46
YUC230302236599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7259.25 | 7259.25
YUC230302236635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330435.06 | 294626.57
YUC230302236664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14381.28 | 14381.28
YUC230302236678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36236.45 | 36236.45
YUC230302236740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14546.7 | 14546.7
YUC230302268825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83005.02 | 83005.02
YUC230302268838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16775.91 | 16775.91
YUC230302268839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261019.77 | 261019.77
YUC230302268840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86437.93 | 86437.93
YUC230302268856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27772.89 | 27772.89
YUC230302268862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19294.19 | 19294.19
YUC230302268870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28283.06 | 28283.06
YUC230302268872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10547.22 | 10547.22
YUC230302268877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31985.47 | 31985.47
YUC230302268901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55656.97 | 55656.97
YUC230302268913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39134.18 | 39134.18
YUC230302268915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6480.41 | 6480.41
YUC230302268925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65978.82 | 65978.82
YUC230302268935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174523.19 | 174523.19
YUC230302268939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52930.28 | 52930.28
YUC230302268942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3690.05 | 3690.05
YUC230302268954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161725.11 | 161725.11
YUC230302268992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67452.56 | 67452.56
YUC230302269011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19478.42 | 19478.42
YUC230302269037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16647.47 | 16647.47
YUC230302269043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10566.65 | 10566.65
YUC230302269048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8003.93 | 8003.93
YUC230302269051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108336.55 | 108336.55
YUC230302269068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73495.69 | 73495.69
YUC230302269069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96708.19 | 96708.19
YUC230302269075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25527.26 | 25527.26
YUC230302269078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14078.47 | 14078.47
YUC230302269080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17411.95 | 17411.95
YUC230302269135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79759.8 | 79759.8
YUC230202230376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9702.37 | 9702.37
YUC230202230384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10304.77 | 10304.77
YUC230202230395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9807.3 | 27004.42
YUC230202230430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60169.95 | 60169.95
YUC230202230433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64817.53 | 64817.53
YUC230202230441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125564 | 125564
YUC230202230461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17546.79 | 17546.79
YUC230202230462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49078.47 | 49078.47
YUC230202230466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98417.27 | 98417.27
YUC230202230472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63346.32 | 63346.32
YUC230202230484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24784.33 | 24784.33
YUC230202230500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69377.5 | 69377.5
YUC230202230506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55352.67 | 55352.67
YUC230202230518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62884.88 | 62884.88
YUC230202230527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29748.9 | 29748.9
YUC230202230530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12920.21 | 12920.21
YUC230202230531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34316.27 | 42901.57
YUC230202230536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109000 | 156808.17
YUC230202230540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 319945.83 | 349468.5
YUC230202230551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55000 | 55000
YUC230202230556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39353.68 | 39353.68
YUC230202230575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49384.05 | 49384.05
YUC230302236629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660870.12 | 646251.27
YUC230302236634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108100.14 | 107461.85
YUC230302236639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268188 | 268188
YUC230302236788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302268828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48261.3 | 48261.3
YUC230302268849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 235649.21 | 235649.21
YUC230302268855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41037.6 | 41037.6
YUC230302268861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66073.47 | 66073.47
YUC230302268880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29754.31 | 29754.31
YUC230302268886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21906.73 | 21906.73
YUC230302268897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20019.88 | 20019.88
YUC230302268898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17607.43 | 17607.43
YUC230302268902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51964.66 | 51964.66
YUC230302268903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48877.98 | 48877.98
YUC230302268916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19414.86 | 19414.86
YUC230302268917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9761.19 | 9761.19
YUC230302268924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23563.18 | 23563.18
YUC230302268930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306409.91 | 306409.91
YUC230302268943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13693.92 | 13693.92
YUC230302268960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18927.11 | 18927.11
YUC230302268963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59639.92 | 59639.92
YUC230302268969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3958.19 | 3958.19
YUC230302268980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38619.08 | 38619.08
YUC230302268989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18664.41 | 18664.41
YUC230302269001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71570.99 | 71570.99
YUC230302269002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65601.36 | 65601.36
YUC230302269005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44116.54 | 44116.54
YUC230302269013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23807.55 | 23807.55
YUC230302269038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20017.16 | 20017.16
YUC230302269041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43773.06 | 43773.06
YUC230302269047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26663.67 | 26663.67
YUC230302269050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518482.45 | 518482.45
YUC230302269053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49058.8 | 49058.8
YUC230302269054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8478.03 | 8478.03
YUC230302269070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66977.15 | 66977.15
YUC230202230378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21105.92 | 21105.92
YUC230202230385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40361.14 | 40361.14
YUC230202230398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69838.19 | 69838.19
YUC230202230403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160453.64 | 160453.64
YUC230202230405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76448.21 | 76448.21
YUC230202230413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32991.56 | 32991.56
YUC230202230415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6552.55 | 6552.55
YUC230202230447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14151.74 | 14151.74
YUC230202230451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27002.87 | 27002.87
YUC230202230476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26185.07 | 26185.07
YUC230202230486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16625.78 | 16625.78
YUC230202230499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115885.08 | 115885.08
YUC230202230507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 321791.03 | 321791.03
YUC230202230511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58305.93 | 58305.93
YUC230202230512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37672.95 | 37672.95
YUC230202230525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81313.92 | 81313.92
YUC230202230534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 278651.23 | 278651.23
YUC230202230543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161222.19 | 161222.19
YUC230202230547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12259.69 | 12259.69
YUC230202230549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106756.48 | 106756.48
YUC230202230552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117500 | 123658.21
YUC230202230563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67976.73 | 67976.73
YUC230202230564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12724.4 | 12724.4
YUC230302236455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14518.1 | 14518.1
YUC230302236456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7259.05 | 7259.05
YUC230302236458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43554.3 | 43554.3
YUC230302236468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7259.05 | 7259.05
YUC230302236665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7190.64 | 7190.64
YUC230302236682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28989.16 | 28989.16
YUC230302268820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136846.44 | 136846.44
YUC230302268823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215446.43 | 215446.43
YUC230302268833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157595.55 | 157595.55
YUC230302268834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65108.78 | 65108.78
YUC230302268835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44462.21 | 44462.21
YUC230302268844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38767.86 | 38767.86
YUC230302268859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37017.21 | 37017.21
YUC230302268868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65635.73 | 65635.73
YUC230302268869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22282.34 | 22282.34
YUC230302268882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 286749.9 | 286749.9
YUC230302268885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76392.32 | 76392.32
YUC230302268887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24340.24 | 24340.24
YUC230302268896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16879.39 | 16879.39
YUC230302268905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44100.4 | 44100.4
YUC230302268914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30497.07 | 30497.07
YUC230302268926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29398.97 | 29398.97
YUC230302268928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11173.38 | 11173.38
YUC230302268932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23747.55 | 23747.55
YUC230302268934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16974.92 | 16974.92
YUC230302268937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64621.05 | 64621.05
YUC230302268938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41763.64 | 41763.64
YUC230302268944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27797.89 | 27797.89
YUC230302268950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62099.49 | 62099.49
YUC230302268956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10795.12 | 10795.12
YUC230302268965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81905.43 | 81905.43
YUC230302268967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79470.93 | 79470.93
YUC230302268968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51375.39 | 51375.39
YUC230302268973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125950.64 | 125950.64
YUC230302268981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43613.2 | 43613.2
YUC230302268982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 118436.19 | 118436.19
YUC230302268996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51967.71 | 51967.71
YUC230302269004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36206.44 | 36206.44
YUC230302269006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56386.5 | 56386.5
YUC230302269010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76155 | 76155
YUC230302269012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90214.29 | 90214.29
YUC230302269034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325962.09 | 325962.09
YUC230302269059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8166.18 | 8166.18
YUC230302269065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21702.65 | 21702.65
YUC230302269067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115376.76 | 115376.76
YUC230302269096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12332.38 | 12332.38
YUC230202230393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12482.83 | 62308.33
YUC230202230401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59963.13 | 59963.13
YUC230202230424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13862.58 | 32392.88
YUC230202230431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475433.39 | 718531.78
YUC230202230440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23301.88 | 23301.88
YUC230202230467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31315.75 | 31315.75
YUC230202230480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16861.43 | 48420.16
YUC230202230488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17302.17 | 190154.71
YUC230202230491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51119.4 | 51119.4
YUC230202230502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 110495.6 | 110495.6
YUC230202230550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15846.47 | 15846.47
YUC230202230562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10464.88 | 40791.54
YUC230202230569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457421.8 | 457421.8
YUC230202230570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12693.64 | 12693.64
YUC230302236467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29036.2 | 29036.2
YUC230302236749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302268822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87911.37 | 87911.37
YUC230302268832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383011.42 | 383011.42
YUC230302268841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84831.41 | 84831.41
YUC230302268848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173880.09 | 173880.09
YUC230302268850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20256.55 | 20256.55
YUC230302268860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39063.71 | 39063.71
YUC230302268867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20487.19 | 20487.19
YUC230302268876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7970.12 | 7970.12
YUC230302268883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16867.47 | 16867.47
YUC230302268884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101661.85 | 101661.85
YUC230302268890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22497.21 | 22497.21
YUC230302268892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65038.91 | 65038.91
YUC230302268904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69454.76 | 69454.76
YUC230302268907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29544.77 | 29544.77
YUC230302268922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65708.14 | 65708.14
YUC230302268936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39128.19 | 39128.19
YUC230302268959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24407.21 | 24407.21
YUC230302268964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34674.17 | 34674.17
YUC230302268990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107974.51 | 107974.51
YUC230302268998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43969.34 | 43969.34
YUC230302269000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102882.35 | 102882.35
YUC230302269008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90132.4 | 90132.4
YUC230302269030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23891.37 | 23891.37
YUC230302269032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5430.4 | 5430.4
YUC230302269058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63147.29 | 63147.29
YUC230302269066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32453.66 | 32453.66
YUC230302269095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43471.42 | 43471.42
YUC230202230377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26696.11 | 26696.11
YUC230202230380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 175293.06 | 222088.23
YUC230202230381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54268.95 | 54268.95
YUC230202230388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18810.83 | 18810.83
YUC230202230417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72103.37 | 72103.37
YUC230202230432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18165.95 | 18165.95
YUC230202230439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143007.44 | 143007.44
YUC230202230444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407.42 | 1407.42
YUC230202230449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123294.87 | 123294.87
YUC230202230453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27925.38 | 27925.38
YUC230202230454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38529.79 | 38529.79
YUC230202230478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15609.41 | 15609.41
YUC230202230482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7078.8 | 7078.8
YUC230202230485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15488.68 | 28903.62
YUC230202230495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22001.4 | 22001.4
YUC230202230497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70531.03 | 70531.03
YUC230202230505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 164741.4 | 164741.41
YUC230202230508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 268849.51 | 268849.51
YUC230202230513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 110637.93 | 153167.72
YUC230202230522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52369.21 | 92053.3
YUC230202230539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43869.24 | 43869.24
YUC230202230548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28426.52 | 28426.52
YUC230202230565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29988.78 | 29988.78
YUC230202230572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10659.01 | 10659.01
YUC230302236445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7310.48 | 7310.48
YUC230302236595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7259.25 | 7259.25
YUC230302236625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43963.44 | 38834.37
YUC230302236738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21820.05 | 21820.05
YUC230302236786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14400.46 | 14400.46
YUC230302267890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72166.63 | 72166.63
YUC230302268824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57916.61 | 57916.61
YUC230302268827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56806.5 | 56806.5
YUC230302268831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108567.86 | 108567.86
YUC230302268846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31503.65 | 31503.65
YUC230302268847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40638.42 | 40638.42
YUC230302268853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51277.25 | 51277.25
YUC230302268863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17262.85 | 17262.85
YUC230302268875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38631.82 | 38631.82
YUC230302268881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54928.52 | 54928.52
YUC230302268891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6233 | 6233
YUC230302268894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23885.19 | 23885.19
YUC230302268895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29551.13 | 29551.13
YUC230302268899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58688.48 | 58688.48
YUC230302268900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102549.98 | 102549.98
YUC230302268919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58731.6 | 58731.6
YUC230302268921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8216.56 | 8216.56
YUC230302268929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144081.08 | 144081.08
YUC230302268946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59582.38 | 59582.38
YUC230302268948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61520.74 | 61520.74
YUC230302268955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20703.76 | 20703.76
YUC230302268970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25721.63 | 25721.63
YUC230302268971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8785.36 | 8785.36
YUC230302268983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39709.48 | 39709.48
YUC230302268985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2141.08 | 2141.08
YUC230302268993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35847.26 | 35847.26
YUC230302269014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57343.7 | 57343.7
YUC230302269042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50769.19 | 50769.19
YUC230302269044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80087 | 80087
YUC230302269046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15764.01 | 15764.01
YUC230302269071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24895.25 | 24895.25
YUC230302269076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40065.3 | 40065.3
YUC230302269077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50611.04 | 50611.04

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC230102211335 | Piezas | 16 | 16
YUC230202230412 | Lote | 1 | 2
YUC230202230426 | Lote | 1 | 1
YUC230202230446 | Lote | 1 | 1
YUC230202232386 | Otros | 27 | 27
YUC230202235260 | Otros | 7536 | 7536
YUC230302236407 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236412 | Vivienda | 3 | 3
YUC230302236413 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236423 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236431 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236440 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236453 | Vivienda | 2 | 2
YUC230302236464 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236498 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236525 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236534 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236540 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236548 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236550 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236552 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236557 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236559 | Estufa(s) | 10 | 10
YUC230302236577 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236594 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236624 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236643 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302236666 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236672 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236677 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236680 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC230302236683 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236685 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236686 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236689 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236691 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302236692 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236693 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236699 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236703 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236706 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236715 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236718 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236721 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302236767 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236778 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236780 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236987 | Sanitario(s) | 80 | 80
YUC230302236998 | Sanitario(s) | 51 | 51
YUC230302237016 | Sanitario(s) | 32 | 32
YUC230302237343 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237350 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237450 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237455 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237480 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237481 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237485 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237572 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237575 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237582 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302237594 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237648 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237766 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237771 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302237788 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302237799 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237802 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237810 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237833 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237890 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302237894 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237899 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302237910 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237912 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237939 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238042 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302238066 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238302 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238307 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238328 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238331 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238334 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238335 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238337 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238360 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238401 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238416 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238429 | Estufa(s) | 8 | 8
YUC230302238431 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238436 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238542 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238564 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC230302238572 | Cuarto(s) | 14 | 14
YUC230302238609 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238616 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238621 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238641 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238655 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238657 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238660 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238666 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238668 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC230302238674 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238676 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238684 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238779 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238782 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238787 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238800 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238813 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238814 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238815 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238860 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238870 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238888 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238889 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238893 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238904 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238908 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302238916 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238917 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238950 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238963 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238975 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302238994 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238997 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239043 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239054 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239062 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239070 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239080 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239106 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239115 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239140 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239145 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302239153 | Estufa(s) | 13 | 13
YUC230302239154 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239162 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240287 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240288 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240310 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240316 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240325 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240337 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302268918 | Lote | 3 | 3
YUC230302269017 | Lote | 1 | 1
YUC230302269018 | Lote | 2 | 2
YUC230302269024 | Lote | 1 | 1
YUC230302269029 | Lote | 1 | 1
YUC230302269073 | Lote | 2 | 2
YUC230302269094 | Lote | 1 | 1
YUC230302269108 | Lote | 1 | 1
YUC230302269113 | Lote | 1 | 1
YUC230302269118 | Lote | 1 | 1
YUC230302269119 | Lote | 1 | 1
YUC230302269134 | Lote | 1 | 1
YUC230302269147 | Lote | 1 | 1
YUC230302269152 | Lote | 1 | 1
YUC230302269528 | Lote | 1 | 1
YUC230302269534 | Lote | 1 | 1
YUC230302269538 | Lote | 1 | 1
YUC230302269540 | Lote | 1 | 1
YUC230302269546 | Lote | 1 | 1
YUC230302269555 | Lote | 1 | 1
YUC230302269559 | Lote | 1 | 1
YUC230302269836 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269839 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269841 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269852 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230302269856 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230102211404 | Piezas | 64 | 48
YUC230102211406 | Piezas | 5 | 21
YUC230302236402 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302236406 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236411 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236420 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236430 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236438 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236439 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236461 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236462 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236463 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236493 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236535 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236536 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236539 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236544 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236549 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236555 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236560 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236568 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236573 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236579 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236582 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236597 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236607 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236608 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236610 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236655 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236667 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236671 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236675 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC230302236676 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236684 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC230302236707 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236708 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236710 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236712 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC230302236723 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236731 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236741 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236745 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236756 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236764 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236768 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236774 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236779 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236794 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237077 | Sanitario(s) | 21 | 21
YUC230302237323 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237334 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237342 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302237363 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237372 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302237374 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302237459 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237465 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237478 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237479 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237490 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237500 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237578 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237623 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237631 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237787 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237795 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237798 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237805 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237807 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237815 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237822 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237892 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237896 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237898 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237905 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237906 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237907 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237918 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237930 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237951 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237973 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238040 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238071 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238082 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238314 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238365 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238370 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238383 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238385 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC230302238390 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238395 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238402 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238427 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238433 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238537 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC230302238561 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238575 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238581 | Cuarto(s) | 13 | 13
YUC230302238588 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238592 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238598 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302238599 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238630 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238653 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302238675 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238682 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238683 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238685 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238713 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238714 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302238721 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238767 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238771 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238772 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238802 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238811 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238863 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238866 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238886 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302238891 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238910 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238914 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238915 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238947 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC230302238954 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238958 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238960 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238974 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238978 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238995 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302239033 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239037 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239048 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239049 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302239060 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302239076 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302239083 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239089 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239098 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302239102 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239110 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302239116 | Estufa(s) | 14 | 14
YUC230302239121 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239148 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239151 | Cuarto(s) | 14 | 14
YUC230302240206 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240210 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240309 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240326 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240603 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302268752 | Lote | 3 | 3
YUC230302268952 | Lote | 2 | 2
YUC230302268976 | Lote | 1 | 1
YUC230302268991 | Lote | 2 | 2
YUC230302269015 | Lote | 1 | 1
YUC230302269097 | Lote | 1 | 1
YUC230302269104 | Lote | 1 | 1
YUC230302269109 | Lote | 1 | 1
YUC230302269111 | Lote | 1 | 1
YUC230302269124 | Lote | 1 | 1
YUC230302269129 | Lote | 1 | 1
YUC230302269138 | Lote | 1 | 1
YUC230302269149 | Lote | 1 | 1
YUC230302269153 | Lote | 1 | 1
YUC230302269517 | Lote | 1 | 1
YUC230302269522 | Lote | 1 | 1
YUC230302269526 | Lote | 1 | 1
YUC230302269529 | Lote | 1 | 1
YUC230302269539 | Lote | 1 | 1
YUC230302269542 | Lote | 1 | 1
YUC230302269548 | Lote | 1 | 1
YUC230302269549 | Lote | 1 | 1
YUC230302269556 | Lote | 1 | 1
YUC230302269570 | Lote | 1 | 1
YUC230302269578 | Lote | 1 | 1
YUC230302269580 | Lote | 1 | 1
YUC230302269822 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269827 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230102211337 | Piezas | 98 | 98
YUC230202230448 | Lote | 1 | 1
YUC230202230559 | Lote | 1 | 2
YUC230202234361 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5
YUC230202235210 | Piezas | 7536 | 7536
YUC230302236403 | Vivienda | 2 | 2
YUC230302236409 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236427 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236434 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236441 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236443 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236444 | Vivienda | 6 | 6
YUC230302236452 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236460 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236472 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236494 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302236518 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236524 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236527 | Estufa(s) | 8 | 8
YUC230302236538 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236571 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236576 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236581 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236585 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236590 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC230302236591 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236609 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236616 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236628 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236651 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236652 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236690 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236704 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236713 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302236725 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236737 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236753 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236758 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236763 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236769 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236773 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236781 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236782 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236799 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236997 | Sanitario(s) | 60 | 60
YUC230302237006 | Sanitario(s) | 96 | 96
YUC230302237068 | Sanitario(s) | 18 | 18
YUC230302237075 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC230302237113 | Sanitario(s) | 29 | 29
YUC230302237321 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237322 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237329 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237368 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237373 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237448 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237449 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237454 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237484 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237561 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237566 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237577 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237618 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237756 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237793 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237794 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237801 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237803 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237811 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237819 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237828 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302237900 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237902 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237908 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237946 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237993 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238036 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238041 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238088 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238295 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238296 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238303 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238318 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238325 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238330 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238336 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238338 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238340 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238341 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238357 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238371 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238386 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238394 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302238408 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238415 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238417 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC230302238423 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238524 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238529 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238531 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238532 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238551 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238562 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238570 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238576 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238579 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238602 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238615 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238629 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238637 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302238651 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238659 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238662 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302238672 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238702 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238703 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238760 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238765 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238773 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238774 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238789 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238793 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238799 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302238879 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238883 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238884 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238902 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238928 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238935 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238955 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238961 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302239032 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239058 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239067 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239073 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302239077 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239085 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239090 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239103 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302239109 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302239113 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239114 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239150 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302239164 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302240283 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240286 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240340 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240347 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240352 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240360 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240759 | Metros lineales | 239.5 | 239.5
YUC230302269022 | Lote | 2 | 2
YUC230302269023 | Lote | 1 | 1
YUC230302269087 | Lote | 1 | 1
YUC230302269088 | Lote | 1 | 1
YUC230302269091 | Lote | 1 | 1
YUC230302269107 | Lote | 1 | 1
YUC230302269114 | Lote | 1 | 1
YUC230302269123 | Lote | 1 | 1
YUC230302269125 | Lote | 1 | 1
YUC230302269130 | Lote | 1 | 1
YUC230302269133 | Lote | 1 | 1
YUC230302269143 | Lote | 1 | 1
YUC230302269145 | Lote | 1 | 1
YUC230302269533 | Lote | 1 | 1
YUC230302269544 | Lote | 1 | 1
YUC230302269552 | Lote | 1 | 1
YUC230302269553 | Lote | 1 | 1
YUC230302269557 | Lote | 1 | 1
YUC230302269831 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269835 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269848 | Lote | 1 | 1
YUC230302269849 | Lote | 1 | 1
YUC230302270677 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230202230387 | Lote | 1 | 2
YUC230202230445 | Lote | 1 | 1
YUC230202230456 | Lote | 1 | 2
YUC230202230487 | Lote | 1 | 2
YUC230202230490 | Lote | 1 | 1
YUC230202230496 | Lote | 1 | 2
YUC230202232338 | Otros | 235 | 235
YUC230202232401 | Metros Cuadrados | 55 | 30
YUC230302236404 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236416 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236433 | Vivienda | 2 | 2
YUC230302236449 | Vivienda | 3 | 3
YUC230302236465 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236476 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236477 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236515 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236516 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236521 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236528 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236546 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236565 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236574 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236580 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236584 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236593 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236603 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236606 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236613 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236631 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236650 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236654 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236661 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236663 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236673 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236695 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236698 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236701 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236702 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236729 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236730 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236733 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302236734 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236746 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236748 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC230302236757 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236766 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236772 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236776 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236797 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236800 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302237007 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC230302237066 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC230302237071 | Sanitario(s) | 16 | 16
YUC230302237074 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302237080 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC230302237088 | Sanitario(s) | 21 | 21
YUC230302237327 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237340 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237361 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237364 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237462 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237469 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237499 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237570 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237573 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237612 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237624 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237753 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302237760 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237779 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237786 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237789 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237813 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237826 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237895 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302237914 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237915 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237920 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237921 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237924 | Estufa(s) | 1 | 2
YUC230302237925 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237938 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237942 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237966 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302237981 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237991 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238044 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238052 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238057 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302238083 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238298 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238299 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238306 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238315 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238326 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238333 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238358 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238362 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238364 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238373 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302238376 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238387 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238393 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302238424 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238430 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302238538 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238541 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238554 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC230302238555 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238578 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238587 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238591 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238593 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238594 | Estufa(s) | 13 | 13
YUC230302238604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238608 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238614 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238620 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238622 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238634 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238638 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238678 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238693 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238697 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238698 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238699 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238715 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238718 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238758 | Estufa(s) | 8 | 8
YUC230302238763 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238766 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238770 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238857 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238864 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238875 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238878 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238905 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238912 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238918 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238924 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238926 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238938 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238939 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238976 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239036 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239038 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC230302239050 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239052 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239053 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239059 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239063 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239075 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302239088 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239092 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239147 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302239152 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302240256 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240276 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240318 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240338 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240353 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240600 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240608 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302266965 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302268048 | Lote | 1 | 1
YUC230302268945 | Lote | 2 | 2
YUC230302268975 | Lote | 2 | 2
YUC230302268978 | Lote | 1 | 1
YUC230302269016 | Lote | 1 | 1
YUC230302269021 | Lote | 1 | 1
YUC230302269090 | Lote | 1 | 1
YUC230302269105 | Lote | 1 | 1
YUC230302269115 | Lote | 1 | 1
YUC230302269127 | Lote | 1 | 1
YUC230302269530 | Lote | 1 | 1
YUC230302269531 | Lote | 1 | 1
YUC230302269541 | Lote | 1 | 1
YUC230302269543 | Lote | 1 | 1
YUC230302269545 | Lote | 1 | 1
YUC230302269550 | Lote | 1 | 1
YUC230302269551 | Lote | 1 | 1
YUC230302269554 | Lote | 1 | 1
YUC230302269564 | Lote | 1 | 1
YUC230302269565 | Lote | 1 | 1
YUC230302269574 | Lote | 1 | 1
YUC230302269829 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269830 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269837 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC230302269838 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269842 | Lote | 1 | 1
YUC230302269843 | Lote | 1 | 1
YUC230302269846 | Lote | 1 | 1
YUC230302269847 | Lote | 1 | 1
YUC230302271249 | Lote | 1 | 1
YUC230202230390 | Lote | 1 | 2
YUC230202230414 | Lote | 1 | 1
YUC230202230418 | Lote | 1 | 3
YUC230202230428 | Lote | 1 | 1
YUC230202230477 | Lote | 1 | 1
YUC230202230516 | Lote | 1 | 3
YUC230202230568 | Lote | 1 | 2
YUC230202232397 | Metros Cuadrados | 105 | 54
YUC230302236405 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236410 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236419 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236421 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236429 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236432 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236442 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236470 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236489 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236495 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236497 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236499 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236500 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236517 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236519 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236531 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236533 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236556 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302236570 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236575 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236601 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236602 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236604 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236611 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236617 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236626 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236656 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236657 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236658 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236668 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236674 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236681 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236697 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC230302236709 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236732 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236752 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236775 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236784 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236787 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236789 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236790 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236986 | Sanitario(s) | 129 | 129
YUC230302237065 | Sanitario(s) | 30 | 30
YUC230302237317 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237318 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237319 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237326 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237328 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237335 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237348 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237358 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237466 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237472 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237486 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302237614 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237758 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237759 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237762 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237769 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237774 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC230302237814 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302237891 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237940 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237949 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237957 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237971 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238301 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238304 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238305 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238313 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238316 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238339 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238356 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238366 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238368 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238369 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238377 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238403 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238406 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238412 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238413 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238435 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238546 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302238559 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238571 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238573 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238586 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238610 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238613 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238627 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238633 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238656 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238664 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238669 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238680 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238691 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238776 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238777 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238803 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238868 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238872 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238885 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238890 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238919 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238930 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238941 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238964 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238967 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238985 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302239041 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239055 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239057 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239084 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302239086 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239108 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302239118 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239139 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239157 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302240290 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240292 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240324 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302268770 | Lote | 1 | 1
YUC230302268843 | Lote | 2 | 2
YUC230302268984 | Lote | 2 | 2
YUC230302269072 | Lote | 2 | 2
YUC230302269089 | Lote | 1 | 1
YUC230302269093 | Lote | 1 | 1
YUC230302269116 | Lote | 1 | 1
YUC230302269126 | Lote | 1 | 1
YUC230302269137 | Lote | 1 | 1
YUC230302269140 | Lote | 1 | 1
YUC230302269142 | Lote | 1 | 1
YUC230302269144 | Lote | 1 | 1
YUC230302269146 | Lote | 1 | 1
YUC230302269148 | Lote | 1 | 1
YUC230302269524 | Lote | 1 | 1
YUC230302269535 | Lote | 1 | 1
YUC230302269536 | Lote | 1 | 1
YUC230302269537 | Lote | 1 | 1
YUC230302269575 | Lote | 1 | 1
YUC230302269576 | Lote | 1 | 1
YUC230302269583 | Lote | 1 | 1
YUC230302269584 | Lote | 1 | 1
YUC230302269821 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269823 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269853 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230102211353 | Piezas | 28 | 28
YUC230102211413 | Piezas | 11 | 11
YUC230202230429 | Lote | 1 | 2
YUC230202230450 | Lote | 1 | 2
YUC230202230458 | Lote | 1 | 2
YUC230202230483 | Lote | 1 | 2
YUC230202230515 | Lote | 1 | 2
YUC230202230517 | Lote | 1 | 2
YUC230202230521 | Lote | 1 | 1
YUC230302236418 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236424 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236425 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236450 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236471 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236487 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236488 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236496 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236520 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236522 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236523 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236526 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236529 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236547 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236562 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236563 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302236569 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236586 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236587 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236588 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236605 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236622 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236648 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236653 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC230302236660 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236687 | Estufa(s) | 11 | 11
YUC230302236694 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236700 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236716 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236742 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236751 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236754 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236759 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236761 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236762 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236783 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236791 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302236792 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236793 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236795 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237002 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302237013 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC230302237063 | Sanitario(s) | 25 | 25
YUC230302237085 | Sanitario(s) | 19 | 19
YUC230302237092 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC230302237094 | Sanitario(s) | 34 | 34
YUC230302237316 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237324 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237332 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237354 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237356 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237370 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302237444 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237473 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237476 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237560 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237606 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237627 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237628 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237821 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237825 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC230302237888 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237904 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237916 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237953 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237962 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237986 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238049 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238063 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238076 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238309 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238310 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238317 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238320 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238343 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238344 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238359 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238374 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238380 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238381 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238388 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238391 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238397 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238422 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238526 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238547 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238563 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238567 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238568 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238582 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238584 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238605 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238607 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238624 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238632 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238654 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238667 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302238670 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238671 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238690 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238700 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238705 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238706 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238712 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238717 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238720 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302238722 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238762 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238804 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238806 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238807 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238880 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238887 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238931 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238951 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302238957 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302238988 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239034 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239035 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302239044 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239097 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239099 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239136 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302239138 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239149 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239155 | Estufa(s) | 10 | 10
YUC230302239163 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240255 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240297 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240334 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240344 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240605 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240609 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302240611 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302240760 | Sanitario(s) | 87 | 87
YUC230302268667 | Lote | 1 | 1
YUC230302268667 | Metros Cuadrados | 498.49 | 498.49
YUC230302268812 | Lote | 1 | 1
YUC230302268927 | Lote | 2 | 2
YUC230302268977 | Lote | 1 | 1
YUC230302269045 | Lote | 2 | 2
YUC230302269098 | Lote | 1 | 1
YUC230302269100 | Lote | 1 | 1
YUC230302269122 | Lote | 1 | 1
YUC230302269132 | Lote | 1 | 1
YUC230302269139 | Lote | 1 | 1
YUC230302269150 | Lote | 1 | 1
YUC230302269527 | Lote | 1 | 1
YUC230302269532 | Lote | 1 | 1
YUC230302269558 | Lote | 1 | 1
YUC230302269562 | Lote | 1 | 1
YUC230302269567 | Lote | 1 | 1
YUC230302269573 | Lote | 1 | 1
YUC230302269828 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269840 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269851 | Lote | 1 | 1
YUC230302270630 | Lote | 1 | 1
YUC230102211380 | Piezas | 7 | 7
YUC230102211387 | Piezas | 35 | 35
YUC230102211392 | Piezas | 102 | 102
YUC230102211397 | Piezas | 59 | 59
YUC230102211412 | Piezas | 6 | 6
YUC230202234359 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5
YUC230202234360 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5
YUC230302236408 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236414 | Vivienda | 3 | 3
YUC230302236417 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236426 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236435 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236437 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236473 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236475 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236492 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236501 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236513 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236530 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236537 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236543 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236551 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236583 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236598 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236600 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236615 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236649 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236662 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236669 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236679 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236688 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236711 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236720 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236724 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236727 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236728 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236735 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236736 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236739 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236744 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236760 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236765 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236770 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236771 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236777 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236796 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237095 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC230302237314 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237336 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237341 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237345 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237351 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237360 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302237367 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302237470 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237483 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237495 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237551 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302237556 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237558 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237605 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237616 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237767 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237778 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237783 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237797 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237827 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237830 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302237834 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237893 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302237922 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237926 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237932 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237933 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237934 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302237952 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237955 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237965 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237970 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237983 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237985 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237995 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238037 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238060 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238079 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238319 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238321 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238323 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238324 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302238363 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238378 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238399 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238421 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238426 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238528 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC230302238534 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238536 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238557 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238558 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302238569 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238590 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238612 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238618 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238623 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238639 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238652 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238661 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238663 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302238695 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238709 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238768 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238769 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238781 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238784 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238791 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238794 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238796 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238797 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238865 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238873 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238876 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238877 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238907 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238921 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238933 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238934 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238940 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238953 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238956 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238966 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238984 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238990 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239047 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239065 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239068 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239074 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239087 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302239095 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239101 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239104 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302239107 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239117 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239141 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302239156 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239165 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239725 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302268979 | Lote | 1 | 1
YUC230302269019 | Lote | 1 | 1
YUC230302269026 | Lote | 2 | 2
YUC230302269028 | Lote | 1 | 1
YUC230302269092 | Lote | 1 | 1
YUC230302269101 | Lote | 1 | 1
YUC230302269112 | Lote | 1 | 1
YUC230302269120 | Lote | 1 | 1
YUC230302269121 | Lote | 1 | 1
YUC230302269136 | Lote | 1 | 1
YUC230302269518 | Lote | 1 | 1
YUC230302269519 | Lote | 1 | 1
YUC230302269520 | Lote | 1 | 1
YUC230302269521 | Lote | 1 | 1
YUC230302269525 | Lote | 1 | 1
YUC230302269560 | Lote | 1 | 1
YUC230302269561 | Lote | 1 | 1
YUC230302269563 | Lote | 1 | 1
YUC230302269566 | Lote | 1 | 1
YUC230302269568 | Lote | 1 | 1
YUC230302269571 | Lote | 1 | 1
YUC230302269577 | Lote | 1 | 1
YUC230302269579 | Lote | 1 | 1
YUC230302269582 | Lote | 1 | 1
YUC230302269819 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269825 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269826 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269833 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269834 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269845 | Lote | 1 | 1
YUC230302269850 | Lote | 1 | 1
YUC230302269854 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230102211333 | Piezas | 58 | 58
YUC230102211339 | Piezas | 254 | 254
YUC230102211383 | Piezas | 7 | 7
YUC230102211390 | Piezas | 25 | 25
YUC230102211394 | Metros lineales | 13950 | 13950
YUC230102211409 | Piezas | 58 | 58
YUC230202230420 | Lote | 1 | 2
YUC230202230470 | Lote | 1 | 1
YUC230202230492 | Lote | 1 | 3
YUC230202230537 | Lote | 1 | 1
YUC230202234358 | Metros Cuadrados | 102.66 | 105
YUC230302236422 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236436 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236448 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236469 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236474 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236512 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236514 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236532 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236541 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236542 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236545 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236554 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236564 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236566 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236572 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236578 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236589 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236592 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236612 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236619 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236642 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236645 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236646 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236647 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236659 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236696 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236705 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236714 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302236717 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236722 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236726 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236747 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236750 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302236755 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236785 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302236798 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237059 | Sanitario(s) | 33 | 33
YUC230302237060 | Sanitario(s) | 25 | 25
YUC230302237310 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237339 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237344 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237445 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC230302237446 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237457 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237463 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237477 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237489 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302237494 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237565 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302237568 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237589 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237610 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237642 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302237645 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237752 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237763 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237792 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237820 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237837 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237897 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237937 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237975 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237978 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237984 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237992 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302238047 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238051 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238055 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238300 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238308 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238311 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238329 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238389 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238407 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238409 | Estufa(s) | 10 | 10
YUC230302238410 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302238419 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238432 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302238544 | Estufa(s) | 12 | 12
YUC230302238549 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238550 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238574 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238577 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238580 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238585 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238596 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238606 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238635 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238658 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC230302238687 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238701 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238716 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC230302238785 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238805 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238808 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238812 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238856 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238859 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238862 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238867 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238871 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238882 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238913 | Cuarto(s) | 22 | 22
YUC230302238923 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238936 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238945 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238948 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238972 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238992 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239040 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239042 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC230302239056 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239064 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239071 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302239091 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239105 | Cuarto(s) | 13 | 13
YUC230302239120 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302239142 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239143 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239146 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302239158 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239168 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302239256 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240010 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240300 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240329 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240757 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302268957 | Lote | 3 | 3
YUC230302269020 | Lote | 2 | 2
YUC230302269025 | Lote | 1 | 1
YUC230302269027 | Lote | 1 | 1
YUC230302269086 | Lote | 1 | 1
YUC230302269099 | Lote | 1 | 1
YUC230302269102 | Lote | 1 | 1
YUC230302269106 | Lote | 1 | 1
YUC230302269110 | Lote | 1 | 1
YUC230302269117 | Lote | 1 | 1
YUC230302269128 | Lote | 1 | 1
YUC230302269131 | Lote | 1 | 1
YUC230302269141 | Lote | 1 | 1
YUC230302269151 | Lote | 1 | 1
YUC230302269523 | Lote | 1 | 1
YUC230302269547 | Lote | 1 | 1
YUC230302269569 | Lote | 1 | 1
YUC230302269572 | Lote | 1 | 1
YUC230302269581 | Lote | 1 | 1
YUC230302269820 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269824 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269832 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC230302269844 | Lote | 1 | 1
YUC230302269855 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230302269857 | Lote | 1 | 1
YUC230302269857 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230302270756 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC230202230386 | Lote | 1 | 2
YUC230202230391 | Lote | 1 | 1
YUC230202230396 | Lote | 1 | 1
YUC230202230397 | Lote | 2 | 2
YUC230202230402 | Lote | 1 | 2
YUC230202230404 | Lote | 1 | 1
YUC230202230408 | Lote | 1 | 1
YUC230202230410 | Lote | 1 | 2
YUC230202230419 | Lote | 1 | 1
YUC230202230421 | Lote | 1 | 1
YUC230202230435 | Lote | 1 | 2
YUC230202230442 | Lote | 1 | 1
YUC230202230465 | Lote | 1 | 1
YUC230202230471 | Lote | 1 | 1
YUC230202230474 | Lote | 1 | 1
YUC230202230494 | Lote | 1 | 1
YUC230202230501 | Lote | 1 | 1
YUC230202230509 | Lote | 1 | 1
YUC230202230510 | Lote | 1 | 1
YUC230202230514 | Lote | 1 | 1
YUC230202230523 | Lote | 1 | 1
YUC230202230524 | Lote | 1 | 1
YUC230202230526 | Lote | 1 | 1
YUC230202230546 | Lote | 1 | 1
YUC230202230560 | Lote | 1 | 1
YUC230202230571 | Lote | 1 | 1
YUC230202230573 | Lote | 1 | 1
YUC230302236415 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302236446 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236451 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236459 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236491 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236553 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236627 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236633 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236638 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236644 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302236743 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302268830 | Lote | 2 | 2
YUC230302268836 | Lote | 1 | 1
YUC230302268837 | Lote | 1 | 1
YUC230302268851 | Lote | 1 | 1
YUC230302268871 | Lote | 1 | 1
YUC230302268879 | Lote | 1 | 1
YUC230302268908 | Lote | 1 | 1
YUC230302268920 | Lote | 2 | 2
YUC230302268940 | Lote | 1 | 1
YUC230302268947 | Lote | 1 | 1
YUC230302268961 | Lote | 1 | 1
YUC230302268972 | Lote | 1 | 1
YUC230302268988 | Lote | 1 | 1
YUC230302269003 | Lote | 1 | 1
YUC230302269007 | Lote | 1 | 1
YUC230302269009 | Lote | 1 | 1
YUC230302269036 | Lote | 1 | 1
YUC230302269055 | Lote | 1 | 1
YUC230302269057 | Lote | 1 | 1
YUC230302269062 | Lote | 1 | 1
YUC230302269079 | Lote | 1 | 1
YUC230202230382 | Lote | 1 | 2
YUC230202230383 | Lote | 1 | 3
YUC230202230406 | Lote | 1 | 2
YUC230202230409 | Lote | 2 | 2
YUC230202230411 | Lote | 1 | 2
YUC230202230422 | Lote | 1 | 1
YUC230202230423 | Lote | 1 | 1
YUC230202230437 | Lote | 1 | 1
YUC230202230438 | Lote | 1 | 2
YUC230202230464 | Lote | 1 | 1
YUC230202230473 | Lote | 1 | 1
YUC230202230479 | Lote | 1 | 1
YUC230202230493 | Lote | 1 | 1
YUC230202230504 | Lote | 1 | 1
YUC230202230529 | Lote | 1 | 2
YUC230202230542 | Lote | 1 | 1
YUC230202230544 | Lote | 1 | 1
YUC230202230553 | Lote | 1 | 1
YUC230202230574 | Lote | 1 | 1
YUC230302236447 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236623 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236632 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236636 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC230302268829 | Lote | 2 | 2
YUC230302268842 | Lote | 2 | 2
YUC230302268845 | Lote | 1 | 1
YUC230302268857 | Lote | 1 | 1
YUC230302268858 | Lote | 1 | 1
YUC230302268864 | Lote | 1 | 1
YUC230302268906 | Lote | 1 | 1
YUC230302268909 | Lote | 1 | 1
YUC230302268910 | Lote | 2 | 2
YUC230302268923 | Lote | 1 | 1
YUC230302268931 | Lote | 2 | 2
YUC230302268951 | Lote | 1 | 1
YUC230302268966 | Lote | 1 | 1
YUC230302268974 | Lote | 1 | 1
YUC230302268986 | Lote | 1 | 1
YUC230302268987 | Lote | 1 | 1
YUC230302268994 | Lote | 1 | 1
YUC230302268997 | Lote | 1 | 1
YUC230302269035 | Lote | 1 | 1
YUC230302269039 | Lote | 1 | 1
YUC230302269040 | Lote | 1 | 1
YUC230302269060 | Lote | 1 | 1
YUC230302269064 | Lote | 2 | 2
YUC230302269082 | Lote | 1 | 1
YUC230302269103 | Lote | 1 | 1
YUC230202230379 | Lote | 1 | 1
YUC230202230400 | Lote | 1 | 2
YUC230202230416 | Lote | 1 | 2
YUC230202230425 | Lote | 1 | 1
YUC230202230427 | Lote | 1 | 1
YUC230202230434 | Lote | 1 | 2
YUC230202230436 | Lote | 1 | 1
YUC230202230443 | Lote | 1 | 1
YUC230202230452 | Lote | 2 | 2
YUC230202230460 | Lote | 1 | 1
YUC230202230463 | Lote | 1 | 1
YUC230202230481 | Lote | 1 | 1
YUC230202230498 | Lote | 1 | 1
YUC230202230503 | Lote | 1 | 2
YUC230202230520 | Lote | 1 | 1
YUC230202230528 | Lote | 1 | 1
YUC230202230533 | Lote | 1 | 1
YUC230202230535 | Lote | 1 | 1
YUC230202230545 | Lote | 1 | 1
YUC230202230557 | Lote | 1 | 1
YUC230202230567 | Lote | 1 | 1
YUC230302236428 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302236454 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236567 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236620 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236670 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302268821 | Lote | 1 | 1
YUC230302268826 | Lote | 2 | 2
YUC230302268852 | Lote | 1 | 1
YUC230302268854 | Lote | 1 | 1
YUC230302268865 | Lote | 2 | 2
YUC230302268866 | Lote | 1 | 1
YUC230302268873 | Lote | 2 | 2
YUC230302268874 | Lote | 1 | 1
YUC230302268878 | Lote | 1 | 1
YUC230302268888 | Lote | 1 | 1
YUC230302268889 | Lote | 1 | 1
YUC230302268893 | Lote | 1 | 1
YUC230302268911 | Lote | 1 | 1
YUC230302268912 | Lote | 1 | 1
YUC230302268933 | Lote | 1 | 1
YUC230302268941 | Lote | 1 | 1
YUC230302268949 | Lote | 1 | 1
YUC230302268953 | Lote | 1 | 1
YUC230302268958 | Lote | 1 | 1
YUC230302268962 | Lote | 1 | 1
YUC230302268995 | Lote | 1 | 1
YUC230302268999 | Lote | 1 | 1
YUC230302269031 | Lote | 1 | 1
YUC230302269033 | Lote | 1 | 1
YUC230302269049 | Lote | 1 | 1
YUC230302269052 | Lote | 1 | 1
YUC230302269056 | Lote | 1 | 1
YUC230302269061 | Lote | 1 | 1
YUC230302269063 | Lote | 1 | 1
YUC230302269074 | Lote | 1 | 1
YUC230302269081 | Lote | 1 | 1
YUC230302269083 | Lote | 2 | 2
YUC230302269084 | Lote | 1 | 1
YUC230302269085 | Lote | 1 | 1
YUC230202230389 | Lote | 1 | 1
YUC230202230392 | Lote | 2 | 3
YUC230202230394 | Lote | 1 | 1
YUC230202230399 | Lote | 1 | 1
YUC230202230407 | Lote | 1 | 1
YUC230202230455 | Lote | 1 | 1
YUC230202230457 | Lote | 1 | 1
YUC230202230459 | Lote | 1 | 1
YUC230202230468 | Lote | 1 | 2
YUC230202230469 | Lote | 1 | 1
YUC230202230475 | Lote | 1 | 1
YUC230202230489 | Lote | 2 | 2
YUC230202230519 | Lote | 1 | 1
YUC230202230532 | Lote | 1 | 2
YUC230202230538 | Lote | 1 | 1
YUC230202230541 | Lote | 1 | 1
YUC230202230554 | Lote | 1 | 1
YUC230202230555 | Lote | 1 | 2
YUC230202230558 | Lote | 1 | 1
YUC230202230561 | Lote | 1 | 1
YUC230202230566 | Lote | 1 | 1
YUC230302236457 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236466 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302236490 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236558 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236561 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236599 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236635 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236664 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236678 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302236740 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302268825 | Lote | 1 | 1
YUC230302268838 | Lote | 1 | 1
YUC230302268839 | Lote | 1 | 1
YUC230302268840 | Lote | 1 | 1
YUC230302268856 | Lote | 1 | 1
YUC230302268862 | Lote | 1 | 1
YUC230302268870 | Lote | 1 | 1
YUC230302268872 | Lote | 1 | 1
YUC230302268877 | Lote | 1 | 1
YUC230302268901 | Lote | 1 | 1
YUC230302268913 | Lote | 1 | 1
YUC230302268915 | Lote | 1 | 1
YUC230302268925 | Lote | 1 | 1
YUC230302268935 | Lote | 1 | 1
YUC230302268939 | Lote | 1 | 1
YUC230302268942 | Lote | 1 | 1
YUC230302268954 | Lote | 1 | 1
YUC230302268992 | Lote | 1 | 1
YUC230302269011 | Lote | 1 | 1
YUC230302269037 | Lote | 1 | 1
YUC230302269043 | Lote | 1 | 1
YUC230302269048 | Lote | 1 | 1
YUC230302269051 | Lote | 1 | 1
YUC230302269068 | Lote | 1 | 1
YUC230302269069 | Lote | 1 | 1
YUC230302269075 | Lote | 1 | 1
YUC230302269078 | Lote | 1 | 1
YUC230302269080 | Lote | 1 | 1
YUC230302269135 | Lote | 1 | 1
YUC230202230376 | Lote | 1 | 1
YUC230202230384 | Lote | 1 | 1
YUC230202230395 | Lote | 1 | 2
YUC230202230430 | Lote | 1 | 1
YUC230202230433 | Lote | 1 | 1
YUC230202230441 | Lote | 2 | 2
YUC230202230461 | Lote | 1 | 1
YUC230202230462 | Lote | 1 | 1
YUC230202230466 | Lote | 1 | 1
YUC230202230472 | Lote | 1 | 1
YUC230202230484 | Lote | 1 | 1
YUC230202230500 | Lote | 1 | 1
YUC230202230506 | Lote | 1 | 1
YUC230202230518 | Lote | 1 | 1
YUC230202230527 | Lote | 1 | 1
YUC230202230530 | Lote | 1 | 1
YUC230202230531 | Lote | 1 | 2
YUC230202230536 | Lote | 1 | 2
YUC230202230540 | Lote | 2 | 3
YUC230202230551 | Lote | 1 | 1
YUC230202230556 | Lote | 1 | 1
YUC230202230575 | Lote | 1 | 1
YUC230302236629 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236634 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236639 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236788 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302268828 | Lote | 1 | 1
YUC230302268849 | Lote | 1 | 1
YUC230302268855 | Lote | 1 | 1
YUC230302268861 | Lote | 1 | 1
YUC230302268880 | Lote | 1 | 1
YUC230302268886 | Lote | 1 | 1
YUC230302268897 | Lote | 1 | 1
YUC230302268898 | Lote | 1 | 1
YUC230302268902 | Lote | 1 | 1
YUC230302268903 | Lote | 1 | 1
YUC230302268916 | Lote | 2 | 2
YUC230302268917 | Lote | 1 | 1
YUC230302268924 | Lote | 1 | 1
YUC230302268930 | Lote | 1 | 1
YUC230302268943 | Lote | 1 | 1
YUC230302268960 | Lote | 1 | 1
YUC230302268963 | Lote | 1 | 1
YUC230302268969 | Lote | 1 | 1
YUC230302268980 | Lote | 1 | 1
YUC230302268989 | Lote | 1 | 1
YUC230302269001 | Lote | 1 | 1
YUC230302269002 | Lote | 1 | 1
YUC230302269005 | Lote | 1 | 1
YUC230302269013 | Lote | 1 | 1
YUC230302269038 | Lote | 1 | 1
YUC230302269041 | Lote | 1 | 1
YUC230302269047 | Lote | 1 | 1
YUC230302269050 | Lote | 1 | 1
YUC230302269053 | Lote | 1 | 1
YUC230302269054 | Lote | 1 | 1
YUC230302269070 | Lote | 1 | 1
YUC230202230378 | Lote | 1 | 1
YUC230202230385 | Lote | 1 | 1
YUC230202230398 | Lote | 1 | 1
YUC230202230403 | Lote | 2 | 2
YUC230202230405 | Lote | 1 | 1
YUC230202230413 | Lote | 1 | 1
YUC230202230415 | Lote | 1 | 1
YUC230202230447 | Lote | 1 | 1
YUC230202230451 | Lote | 1 | 1
YUC230202230476 | Lote | 1 | 1
YUC230202230486 | Lote | 1 | 1
YUC230202230499 | Lote | 1 | 1
YUC230202230507 | Lote | 1 | 1
YUC230202230511 | Lote | 1 | 1
YUC230202230512 | Lote | 1 | 1
YUC230202230525 | Lote | 1 | 1
YUC230202230534 | Lote | 1 | 1
YUC230202230543 | Lote | 1 | 1
YUC230202230547 | Lote | 1 | 1
YUC230202230549 | Lote | 2 | 2
YUC230202230552 | Lote | 1 | 2
YUC230202230563 | Lote | 1 | 1
YUC230202230564 | Lote | 1 | 1
YUC230302236455 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236456 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236458 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC230302236468 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236665 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236682 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302268820 | Lote | 1 | 1
YUC230302268823 | Lote | 2 | 2
YUC230302268833 | Lote | 1 | 1
YUC230302268834 | Lote | 1 | 1
YUC230302268835 | Lote | 1 | 1
YUC230302268844 | Lote | 1 | 1
YUC230302268859 | Lote | 1 | 1
YUC230302268868 | Lote | 2 | 2
YUC230302268869 | Lote | 1 | 1
YUC230302268882 | Lote | 1 | 1
YUC230302268885 | Lote | 1 | 1
YUC230302268887 | Lote | 1 | 1
YUC230302268896 | Lote | 1 | 1
YUC230302268905 | Lote | 1 | 1
YUC230302268914 | Lote | 1 | 1
YUC230302268926 | Lote | 2 | 2
YUC230302268928 | Lote | 1 | 1
YUC230302268932 | Lote | 1 | 1
YUC230302268934 | Lote | 1 | 1
YUC230302268937 | Lote | 2 | 2
YUC230302268938 | Lote | 1 | 1
YUC230302268944 | Lote | 1 | 1
YUC230302268950 | Lote | 1 | 1
YUC230302268956 | Lote | 1 | 1
YUC230302268965 | Lote | 1 | 1
YUC230302268967 | Lote | 1 | 1
YUC230302268968 | Lote | 1 | 1
YUC230302268973 | Lote | 1 | 1
YUC230302268981 | Lote | 1 | 1
YUC230302268982 | Lote | 1 | 1
YUC230302268996 | Lote | 1 | 1
YUC230302269004 | Lote | 1 | 1
YUC230302269006 | Lote | 1 | 1
YUC230302269010 | Lote | 1 | 1
YUC230302269012 | Lote | 1 | 1
YUC230302269034 | Lote | 2 | 2
YUC230302269059 | Lote | 1 | 1
YUC230302269065 | Lote | 1 | 1
YUC230302269067 | Lote | 1 | 1
YUC230302269096 | Lote | 1 | 1
YUC230202230393 | Lote | 1 | 2
YUC230202230401 | Lote | 1 | 1
YUC230202230424 | Lote | 1 | 2
YUC230202230431 | Lote | 3 | 4
YUC230202230440 | Lote | 1 | 1
YUC230202230467 | Lote | 1 | 1
YUC230202230480 | Lote | 1 | 2
YUC230202230488 | Lote | 1 | 2
YUC230202230491 | Lote | 1 | 1
YUC230202230502 | Lote | 1 | 1
YUC230202230550 | Lote | 1 | 1
YUC230202230562 | Lote | 1 | 2
YUC230202230569 | Lote | 1 | 1
YUC230202230570 | Lote | 1 | 1
YUC230302236467 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302236749 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302268822 | Lote | 2 | 2
YUC230302268832 | Lote | 1 | 1
YUC230302268841 | Lote | 1 | 1
YUC230302268848 | Lote | 1 | 1
YUC230302268850 | Lote | 1 | 1
YUC230302268860 | Lote | 1 | 1
YUC230302268867 | Lote | 1 | 1
YUC230302268876 | Lote | 1 | 1
YUC230302268883 | Lote | 1 | 1
YUC230302268884 | Lote | 1 | 1
YUC230302268890 | Lote | 1 | 1
YUC230302268892 | Lote | 1 | 1
YUC230302268904 | Lote | 1 | 1
YUC230302268907 | Lote | 1 | 1
YUC230302268922 | Lote | 1 | 1
YUC230302268936 | Lote | 1 | 1
YUC230302268959 | Lote | 1 | 1
YUC230302268964 | Lote | 1 | 1
YUC230302268990 | Lote | 1 | 1
YUC230302268998 | Lote | 1 | 1
YUC230302269000 | Lote | 1 | 1
YUC230302269008 | Lote | 2 | 2
YUC230302269030 | Lote | 1 | 1
YUC230302269032 | Lote | 1 | 1
YUC230302269058 | Lote | 1 | 1
YUC230302269066 | Lote | 1 | 1
YUC230302269095 | Lote | 1 | 1
YUC230202230377 | Lote | 1 | 1
YUC230202230380 | Lote | 2 | 3
YUC230202230381 | Lote | 1 | 1
YUC230202230388 | Lote | 1 | 1
YUC230202230417 | Lote | 1 | 1
YUC230202230432 | Lote | 1 | 1
YUC230202230439 | Lote | 1 | 1
YUC230202230444 | Lote | 1 | 1
YUC230202230449 | Lote | 1 | 1
YUC230202230453 | Lote | 1 | 1
YUC230202230454 | Lote | 1 | 1
YUC230202230478 | Lote | 1 | 1
YUC230202230482 | Lote | 1 | 1
YUC230202230485 | Lote | 1 | 2
YUC230202230495 | Lote | 1 | 1
YUC230202230497 | Lote | 1 | 1
YUC230202230505 | Lote | 1 | 1
YUC230202230508 | Lote | 1 | 1
YUC230202230513 | Lote | 1 | 2
YUC230202230522 | Lote | 1 | 2
YUC230202230539 | Lote | 1 | 1
YUC230202230548 | Lote | 1 | 1
YUC230202230565 | Lote | 1 | 1
YUC230202230572 | Lote | 1 | 1
YUC230302236445 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236595 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236625 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236738 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236786 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302267890 | Lote | 1 | 1
YUC230302268824 | Lote | 1 | 1
YUC230302268827 | Lote | 1 | 1
YUC230302268831 | Lote | 1 | 1
YUC230302268846 | Lote | 1 | 1
YUC230302268847 | Lote | 1 | 1
YUC230302268853 | Lote | 1 | 1
YUC230302268863 | Lote | 2 | 2
YUC230302268875 | Lote | 1 | 1
YUC230302268881 | Lote | 2 | 2
YUC230302268891 | Lote | 1 | 1
YUC230302268894 | Lote | 1 | 1
YUC230302268895 | Lote | 1 | 1
YUC230302268899 | Lote | 1 | 1
YUC230302268900 | Lote | 1 | 1
YUC230302268919 | Lote | 1 | 1
YUC230302268921 | Lote | 1 | 1
YUC230302268929 | Lote | 1 | 1
YUC230302268946 | Lote | 1 | 1
YUC230302268948 | Lote | 1 | 1
YUC230302268955 | Lote | 1 | 1
YUC230302268970 | Lote | 1 | 1
YUC230302268971 | Lote | 1 | 1
YUC230302268983 | Lote | 1 | 1
YUC230302268985 | Lote | 1 | 1
YUC230302268993 | Lote | 1 | 1
YUC230302269014 | Lote | 1 | 1
YUC230302269042 | Lote | 1 | 1
YUC230302269044 | Lote | 1 | 1
YUC230302269046 | Lote | 1 | 1
YUC230302269071 | Lote | 1 | 1
YUC230302269076 | Lote | 1 | 1
YUC230302269077 | Lote | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC230102211335 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC230202230412 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 24 NO. 103 CP.97300 | -89.7103 | 21.0148
YUC230202230426 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 69 NO. 200 COLONIA AZCORRA CP.97880 | -89.5986 | 20.9535
YUC230202230446 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 16 NO. 60 CP.97315 | -89.6576 | 20.8214
YUC230202232386 | Yucatán | Mérida | Mérida | Carretera Mérida-Tizimín, Km. 1, Cholul, 97305 Mérida, Yuc. | -89.5576 | 21.026
YUC230202235260 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 No. 526 por 65 y 67 Centro | -89.617 | 20.9754
YUC230302236407 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 21 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 12 Y 14 | -89.4482 | 20.8126
YUC230302236412 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 30 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 28 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 7 CUADRAS DEL CWNTRO DEL MUNICIO AL ESTE DEL MISMO | -89.7153 | 20.4899
YUC230302236413 | Yucatán | Acanceh | Ticopó | CALLE ACANCEH-TICOPÓ PUEBLO ACANCEH, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ A PIE DE LA CARRETERA ACANCEH | -89.4415 | 20.8877
YUC230302236423 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 9-A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 11 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL CENTRO O PLAZA PRINCIPAL | -89.7163 | 20.4947
YUC230302236431 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 20 | -88.5268 | 20.8461
YUC230302236440 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 13 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 13 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO | -88.5342 | 20.8445
YUC230302236453 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 19 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 21 EL BENEFICIARIO SE LOCLIZA A 9 CUADRAS DEL CENTRO Y ENFRENTE DE UNA QUINTA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA CALLE 19 CON 3 | -89.7219 | 20.4896
YUC230302236464 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 22 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CARRETERA UXMAL-SANTA ELENA, CALLE 20 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 27 Y LA CARRE | -89.6452 | 20.3245
YUC230302236498 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 27 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14A Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL BARBER SHOP BARBAS. A DOS CUADRAS DE LA TIENDA MIRELLA Y A UNA CUADRA DE MOTORREFACCIONARIA Y TLAP | -89.9965 | 20.5789
YUC230302236525 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 58 CIUDAD SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71B Y CALLE 71A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO KAUA III A UNA CUADRA DEL PERIFÉRICO DE LA CIUDAD A MEDIA CUADRA DE | -89.5783 | 20.9402
YUC230302236534 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 13 CIUDAD , 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 13 ENTRE CALLES 26 Y 24 EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN | -89.5588 | 20.9393
YUC230302236540 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 74 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 75, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 74 ENTRE CALLE 77 Y 75 EN LA COLONIA SAN AROLDO | -89.5945 | 20.9201
YUC230302236548 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 78 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA NUEVA JERUSALÉN Y CALLE QUINTA MARIA LOURDES, CALLE TEMPLO BALUARTE DE LA VERDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN | -89.584 | 20.9093
YUC230302236550 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 17 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE 14 Y 14A | -89.5517 | 20.9347
YUC230302236552 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 58B CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 65, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA SANTA ISABEL CERCA DE LA TAPICERÍA LIZET Y A UNA ESQUINA DEL N | -89.5731 | 20.9218
YUC230302236557 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 31 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 16 Y 35 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC | -89.5723 | 20.9331
YUC230302236559 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 16 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33A Y CALLE 35, CALLE 20 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL PARQUE DE LA SANTA CRUZ Y LA TIENDA DE MODA MI MUNDO ARTESANAL Y DE HUNAB KU BOUTIQUE | -88.305 | 21.0024
YUC230302236577 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26T Y CALLE 26A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 32 ENTRE 26T Y 26A | -89.7612 | 20.8877
YUC230302236594 | Yucatán | Umán | Yaxcopoil | CALLE MUNA-UMAN PUEBLO YAXCOPOIL, 97396 YAXCOPOIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TENDEJÓN EL DIVINO NIÑO Y CALLE DULCES SUSPIROS, CARRETERA MUNA-UMÁN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE YAXCOP | -89.7225 | 20.7514
YUC230302236624 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 17 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 17 A UNA CUADRA DE LA PRINCIPAL | -89.0989 | 21.1587
YUC230302236643 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 19 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 19 POR 12 Y 14 CON 21 CERCA DE PA | -89.0965 | 21.1572
YUC230302236666 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 21 AL SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DE UNA CALLE CERRADA | -89.3176 | 21.2101
YUC230302236672 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 23 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 16 Y 14 Y CALLE 25 CERCA DE HUERTO FAMILIA PÉREZ Y TIENDA LA | -89.3589 | 20.4773
YUC230302236677 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 30 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 ENTRE DOS CALLE SIN NÚMERO AL FINAL DE LA LOCALIDADSE LOCALIZA | -89.3709 | 20.4694
YUC230302236680 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ISIDROC | -88.0862 | 20.3825
YUC230302236683 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 13 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 16SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE Y | -89.2112 | 20.4732
YUC230302236685 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 21 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 26 Y 24SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE Y | -89.2173 | 20.469
YUC230302236686 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 23 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 23A LOCALIDAD DZEMUL ES PARTE DEL MUNI | -89.3073 | 21.2083
YUC230302236689 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 15 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 22 CONSTRUCCION DE CUATRO SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 15 X 26 Y | -88.4887 | 20.3371
YUC230302236691 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 21 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 22-A Y CALLE 24, CALLE 25-A CONSTRUCCION DE SESIS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 25A Y C | -88.4882 | 20.3337
YUC230302236692 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 20 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE POR LA CALLE 20 QUE ES LA PRINCIPALEL MUNICIPIO DE DZEMUL SE LOCALIZA | -89.3092 | 21.2141
YUC230302236693 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 22A PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22A ENTRE 19 Y 21UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENT | -89.2158 | 20.4697
YUC230302236699 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 18 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 18 ENTRE 35 Y 33 | -89.2139 | 20.4632
YUC230302236703 | Yucatán | Umán | Hunxectamán | CALLE SIN NUMERO PUEBLO HUNXECTAMÁN, 97392 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN EN EL CENTRO DE LA LOCALI | -89.7374 | 20.9062
YUC230302236706 | Yucatán | Umán | Oxcum | CALLE 11 PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE 11 ENTRE 16 Y 14 EL PUEBLO DE OXCUM ESTÁ SITUADO A 6.8 | -89.7615 | 20.9461
YUC230302236715 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 5 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-B Y CALLE 22A, CALLE 1 CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 5 CON 24 Y 22 | -88.3012 | 21.0235
YUC230302236718 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 33A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33-A Y CALLE 33, CALLE 14 A CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 33A ENT | -88.3028 | 21.006
YUC230302236721 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 16 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 20 CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 16 ENTRE 35 Y | -88.3042 | 21.003
YUC230302236767 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE 10 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO , CALLE ROCA DE AYUDA CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANT | -88.6636 | 20.5049
YUC230302236778 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 32 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 19, CALLE TARIMAS CACHITO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 19 Y CERCA DE TAR | -89.5666 | 20.9175
YUC230302236780 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 42 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 LA CARIBEÑA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 32B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 42 ENTRE 35 Y 33 CON 32B EN | -89.6003 | 20.9041
YUC230302236987 | Yucatán | Teya | Teya | PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 15 KM AL NOROESTE DE IZAMAL Y 25 KM AL ESTE DE MOTUL EN LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO Y EN LA DENOMINADA ZONA HENEQUENERA DE YUCATÁN | -89.073 | 21.047
YUC230302236998 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CANAKOM SE UBICA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ.SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL CENTROSUR DEL ESTADO EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.762778 | -88.762 | 20.4413
YUC230302237016 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , TOHOPKÚ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.463889 Y LATITUD 20.653889. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA | -88.4647 | 20.654
YUC230302237343 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | CALLE PETO-TIXHUALATÚN RANCHERIA TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PETO-TIXHUALATÚN Y CALLE TBCEY TIXHUALATÚN, CALLE PARQUE E IGLESIA DE TIXHUALACTUN COMISARIA DE PETON CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA | -88.8884 | 20.1792
YUC230302237350 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 21 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 24 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 21 ENTRE 22 Y 20 CON 24 CERCA DE PAPELERÍA Y SORPRESAS SAN MART | -90.0837 | 20.476
YUC230302237450 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 12 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y 15 | -89.392 | 21.1117
YUC230302237455 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 A Y CALLE 37 B, CALLE 42 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE ÁLVARO TORRES DÍAZ Y A UNA CUADRA DE ANTOJITOS DOÑA TONICH | -88.9473 | 21.148
YUC230302237480 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 18 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 18 ENTRE 13 CON 20 Y 16 CERCA DE CASA DE DESCANSO DE LOS ABUELOS | -89.4789 | 21.1636
YUC230302237481 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 34 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EL MUNICIPIO DE TEMAX SE ENCUENTRA DEL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA PERERIA. A UNA CUADRA DEL BAR LOS MALA COP | -88.9413 | 21.1547
YUC230302237485 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 30 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 30 ENTRE 28 Y 30 | -89.4006 | 20.9932
YUC230302237572 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 14 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11 A, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE POCOBOCH EN LA CLLE 14 CON CALLE 11 Y 11A EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A POCOS METROS DEL TEL | -88.1172 | 20.9744
YUC230302237575 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 25 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 25 ENTRE 14 Y 16 CERCA DE LOCAL DON CHORIS Y A UNA CUADRA DE TIEND | -89.4159 | 21.0595
YUC230302237582 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 25 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 23 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 25 ENTRE 16 Y 14 CERCA DE PANIFICADORA SANTA CRUZ | -89.4161 | 21.0596
YUC230302237594 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 48 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 46 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 48 ENTRE 35 Y 37 CON 46 CERCA DEL CAMPO DE CAMPO DE SAN ROMÁN | -89.0306 | 20.9305
YUC230302237648 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 31 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 31 ENTRE 16 Y 18 FRENTE A PANADERIA LA BENDICION DE DIOS Y DE COCI | -89.0086 | 20.9327
YUC230302237766 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 15 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 18 PROYECTO UBICDO EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 15 CON 14 Y 16 CON CALLE 18 CERCA DE ARTESA | -89.105 | 20.2394
YUC230302237771 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 29 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 12 EL PROYECTO SE UIBCA EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 29 CON 18 Y 20 CON CALLE 12 PERIFERIA | -89.1075 | 20.2324
YUC230302237788 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 15 A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DE MUEBLES Y MÁS TEMOZÓN Y A MEDIA CUADRA DE ANTOJITOS DOÑA OLIVIA | -88.2048 | 20.8034
YUC230302237799 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 43A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL CEDIS DE SABRITAS Y CERCA DE LA QUINTA SAN ROQUE | -89.016 | 20.924
YUC230302237802 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y DIAGONAL 29, UBICADO EN LA PERIFERIA SUR CERCA DEL PARQUE INFANTIL A DOS CUADRAS DEL PARQUE LOS TRES REYES. CERCA DE MR SALCHICHA | -89.0435 | 20.0739
YUC230302237810 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 10 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE TIXKOCHOCH SOBRE LA CALLE 10 | -89.0989 | 21.0129
YUC230302237833 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TEYA, 97524 UIXCAL, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEYA EN UNA CALLE SIN NÚMERO A ESPALDAS DE LA CALLE 22 CERCA DE CALLE 31 Y 22 CERC | -89.0768 | 21.0443
YUC230302237890 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 15 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA TORTILLERIA EL REGALO DE DIOS Y A UNA ESQUINA DEL SALÓN DE FIESTAS EL ROBLE | -88.199 | 20.8024
YUC230302237894 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO MANI, 97850 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL CERCA DEL SIX Y CERCA DE LA PANADERÍA EL NIÑO DIOS | -89.3472 | 20.4065
YUC230302237899 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y DE LA TIENDA LA GUADALUPANA EN LA AVENIDA PRINCIPAL | -88.4 | 20.3305
YUC230302237910 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE LA TIENDA ARIADNA Y A LA VUELTA DEL TALLER DE HERRERÍA ARTÍSTICA SAN JOSÉ | -89.3923 | 20.3944
YUC230302237912 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 26 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL SIX EL PENJAMO Y EL MELIPONIARIO LA ESPERANZA | -89.3948 | 20.3793
YUC230302237939 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 23, CALLE 28 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO DE GUADALUPE Y UNA DE LA POLLERÍA SAN JUDAS TADEO | -89.2981 | 20.434
YUC230302238042 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL MERCADO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD | -88.9439 | 20.2044
YUC230302238066 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 21 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO A LA VUELTA DEL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO Y CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA | -89.4646 | 20.387
YUC230302238302 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 29 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 31 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DEL SALÓN DE UÑAS PINK NAILS Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA | -88.7919 | 21.1975
YUC230302238307 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 14 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCO METROS DE LA TORTILLERIA SANTO DOMINGO Y DE UN TALLER DE RADIADORES | -89.829 | 20.7461
YUC230302238328 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL IMSS BIENESTAR Y A LA VUELTA DE LA LLANTERA MAYA | -89.9413 | 20.9128
YUC230302238331 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 13 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD CERCA DEL RESTAURANTE LA PASADITA Y DE MERCERÍA MAGALY | -89.941 | 20.9209
YUC230302238334 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 25 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 26, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 25 POR 30 Y 26 CON 27 CERCA D | -89.2812 | 20.4039
YUC230302238335 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 33 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 33 ENTRE 22 Y 20 | -89.9516 | 20.906
YUC230302238337 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 11 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL CENOTE DOÑA SOYLA Y A MEDIA CUADRA DEL JAGUAR GYM | -89.9468 | 20.9229
YUC230302238360 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 18 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA PANADERIA LA GRAN BENDICIÓN Y DEL CENTRO DE SALUD SEGURO POPULAR | -89.8878 | 20.8897
YUC230302238401 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN MARTÍN A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN MARTÍN Y DE TAQUERÍA EL PARIE | -88.603 | 20.9695
YUC230302238416 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 38 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 40 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 38 CON 13 Y 17 CON 40 CERCA D | -89.3391 | 20.5399
YUC230302238429 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 6 Y 4 | -89.678 | 20.6466
YUC230302238431 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 18A PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PAN Y A ESPALDAS DE LA TIENDA DE ABARROTES ELIZABETH | -88.2718 | 21.2916
YUC230302238436 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 17 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DEL TALLER DE MOTOS ROLANDO MOTOS Y DE LA PAPELERÍA Y NOVEDADES JANNET | -88.271 | 21.2996
YUC230302238542 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBALL Y A MEDIA DE LA FERRETERIA WITZI. | -88.2689 | 21.2951
YUC230302238564 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | CALLE 19 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUSNTO AL RESTAURANTE MARIA BONITA Y ENFRENTE DE PAPELERÍA ELIAM | -89.3417 | 20.6379
YUC230302238572 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | CALLE 6 PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A XCALAKOOP Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO Y CERCA DEL MODE | -88.5675 | 20.4414
YUC230302238609 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 49 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE ACANCE CARNICERIA Y A LA VUELTA LA CASA JARDIN | -89.5653 | 20.8167
YUC230302238616 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 51 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN LA CALLE 51 ENTRE 54 Y 52 | -89.5621 | 20.8155
YUC230302238621 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 31 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA CONCHA ACÚSTICA Y DEL SALÓN DE EVENTOS EL RINCON | -87.9423 | 20.6499
YUC230302238641 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 12 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 17 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL CERCA DE CERT ESCUELA DE MEDICINA Y DEL SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ CHITO | -89.5228 | 20.4054
YUC230302238655 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 9 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 9 ENTRE 10 Y 8 | -89.2385 | 20.8226
YUC230302238657 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 38 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 38 ENTRE 13 Y 15 X 17 A UNA ESQ | -89.5463 | 20.4025
YUC230302238660 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 20 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 20 CON 11 Y 13 CON 22 CERCA DEL | -89.5307 | 20.4075
YUC230302238666 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 8 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 8 ENTRE 19 Y 17. CERCA DE UN MODELORAMA A UNA ESQUINA DE UNA ESCUELA PRIMAR | -89.2389 | 20.8178
YUC230302238668 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | CALLE 10 PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA ACCIÓN SE UBICA ENTRE LA IGLESIA DE SISBICCHEN Y A DOS CUADRAS DE LA TIENDA DE ABARROTES LOS DOS HERMANOS. EN LA CALLE 10 ENTRE 7 Y 9. | -87.9217 | 20.8232
YUC230302238674 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41-A Y CALLE 41-B, CALLE 28-A EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON 41A Y | -89.3994 | 20.3035
YUC230302238676 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 25 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 25 ENTRE 28 Y 26. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DISPENSADOR LA GOT | -89.1653 | 20.7224
YUC230302238684 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 38 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 CON | -89.4066 | 20.315
YUC230302238779 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | BOULEVARD 54 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 52 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 54 POR 37 Y | -89.4162 | 20.3143
YUC230302238782 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 16 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 16 ENTRE 19 Y 17. SOBRE LA CALLE 16 SE ENCUENTRA UNA MODISTA YAMILY EN LA | -89.2516 | 20.877
YUC230302238787 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 14 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 14 ENTRE 29 Y 27. EN LA CALLE 14 SE ENCUENTRA UBICADO UNA TIENDA DE CONVIV | -89.2517 | 20.8681
YUC230302238800 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 28B PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24A, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28B CON 28 Y 24 | -89.4022 | 20.2985
YUC230302238813 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE CAMINO A SAN ANTONIO CHUC PUEBLO TUNKÁS, 97650 SAN LUIS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE VILLA LUCILA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS A PIE DEL CAMINO A SAN ANTONIO CHUC | -88.7512 | 20.889
YUC230302238814 | Yucatán | Tunkás | San José Pibtuch | CALLE CENTRO PUEBLO SAN JOSÉ PIBTUCH, 97653 SAN JOSÉ PIBTUCH, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE PRIMARIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE 23 Y LA PRIM | -88.6774 | 20.9476
YUC230302238815 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 28 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 28 ENTRE 19 Y 17 | -88.749 | 20.9092
YUC230302238860 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 60 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 60 CON 51 Y 53 CO | -89.4245 | 20.3035
YUC230302238870 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 54 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 NICOLASA EK PUC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69A Y CALLE 56, BOULEVARD LUIS AGUILAR CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | -89.428 | 20.2912
YUC230302238888 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 9 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12, CALLE 10 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 9 POR 7 Y 12 CON 10 CERCA DE PA | -88.2655 | 20.605
YUC230302238889 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 6 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 6 ENTRE 21 Y 23. CERCA DEL PROYECTO SE UBICA UNA CONIC IGLESIA EMANUEL | -89.1742 | 20.8321
YUC230302238893 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 17 ENTRE 14 Y 12 | -89.1804 | 20.8342
YUC230302238904 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 14 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 9A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 14 POR 15 Y 17 CON 9A CERCA D | -88.268 | 20.5961
YUC230302238908 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 12 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE XALAU A UNA ESQUINA DE LA TORTILLERIA Y A UNA ESQUINA D | -88.0064 | 20.6786
YUC230302238916 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE ESTACIÓN CAFE PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CAMINO A DZITNUP CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE DE LA ESTACIÓN DEL CAFÉ E | -88.263 | 20.6066
YUC230302238917 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 6A PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 6A ENTRE 27 Y 27A | -88.9213 | 21.2759
YUC230302238950 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 9 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5A, CALLE 10 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 9 CON 7 Y 5A CON 10 CERCA DEL MOLINO Y TORTILL | -88.5838 | 20.7006
YUC230302238963 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 34 Y 32. CERCA DEL PROYE | -89.2879 | 21.0948
YUC230302238975 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 23 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA ESQUINA DE BORDADOS MARGARITA Y A UNA ESQUINA DE FERRETERÍA Y REFACCIONARIA LA FE | -89.0128 | 20.5965
YUC230302238994 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 10 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 5-A Y CALLE 7, CALLE 12 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5878 | 20.7027
YUC230302238997 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 30 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 28 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5974 | 20.7011
YUC230302239043 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | CALLE 15 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 13 XCALAKOOP SE ENCUENTRA A 19.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL | -88.5239 | 20.651
YUC230302239054 | Yucatán | Motul | Kaxatah | CALLE KAXATAH MOTUL PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE MERIDA-TIZIMIN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE KAXATAH MOTUL ENTRE EL CENTRO Y LA CARRETERA ME | -89.2535 | 21.0939
YUC230302239062 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 53, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 18 CON 20 Y 53 CON 51 CERCA DE LA PERIFERIA DE LA | -89.3519 | 20.2475
YUC230302239070 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | CALLE 2 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13, XCALAKOOP SE ENCUENTRA A 19.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL MUNIC | -88.523 | 20.6521
YUC230302239080 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 29 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 30 CON 32 Y 34 CON 24 CERCA DE LA PERIFERIA DE LA | -89.3522 | 20.2682
YUC230302239106 | Yucatán | Valladolid | San Andrés X-Bac | CALLE COMISARÍA PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE CARRETERA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS XBAC EN EL | -88.069 | 20.718
YUC230302239115 | Yucatán | Valladolid | San Andrés X-Bac | CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CENITE AYIL Y CALLE CANCHA MUNICIPAL, CALLE CAMPO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO A POCOS METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y DEL CENOTE | -88.0693 | 20.7174
YUC230302239140 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 11 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN EN LA CALLE 11 ENTRE 2 Y 2B | -90.3945 | 20.8597
YUC230302239145 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 24 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN LA CALLE 24 ENTRE 15 Y 13 | -88.3184 | 20.7204
YUC230302239153 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 4 Y 2 | -88.0353 | 20.7904
YUC230302239154 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | CALLE 3 ORIENTE PUERTO SISAL, 97356 SISAL, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, AVENIDA 21 FELIPE CARRILLO PUERTO CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SISAL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA | -90.0418 | 21.1631
YUC230302239162 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 49 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 36A, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 49 CON 40 Y 36A CON | -89.89 | 21.0069
YUC230302240287 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 11 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, SE ENCENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 6 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM | -88.2627 | 20.6029
YUC230302240288 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, SE UBICA SOBRE LA CALLE 19 CON LOS CRUZAMIENTO DE LA CALLE 14 Y 12 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | -88.2119 | 20.6318
YUC230302240310 | Yucatán | Tixcacalcupul | Mahas | PUEBLO MAHAS, 97763 MAHAS, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA A CHIKINDZONOT EN LA ESQUINA FRENTE A LA TIENDA LAS TRES ESTRELLAS DE LA LOCALIDAD DE MAHAS MUNICIPIO DE CHIK | -88.3327 | 20.3109
YUC230302240316 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 24 189 INTERIOR SN PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, C. 24 X 23 NO 189. ESPITA. SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA A UNA CUADRA DEL CENTRO ENFRENTE HAY UNA FLORERÍA LLAMADA EL EDEN | -88.3072 | 21.012
YUC230302240325 | Yucatán | Tzucacab | Noh-Bec | CALLE 20 100 INTERIOR SN PUEBLO NOH-BEC, 97964 NOH-BEC, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , C. 20 NO 100 NOH BEC TZUCACAB. EL CENTRO SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA, A LADO DE EDIFICIO ROJO DE SALA DE USOS MÚLTIPLES, FRENTE HSY UN CEN | -89.0427 | 19.8705
YUC230302240337 | Yucatán | Tizimín | Yohactún de Hidalgo | PUEBLO YOHACTÚN DE HIDALGO, 97707 YOHACTÚN DE HIDALGO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL PARQUE A UN COSTADO DEL COMISARIADO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE YOHACTÚN DE HIDALGO | -88.0207 | 21.4172
YUC230302268918 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 102 S/N COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249 | -89.6498 | 20.9582
YUC230302269017 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 23 NO. 99 CP.97660 | -88.5276 | 20.8406
YUC230302269018 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 NO. 332 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97203 | -89.6457 | 21.0232
YUC230302269024 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | DOMICILIO CONOCIDO CP.97279 | -88.3194 | 20.8244
YUC230302269029 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 18 S/N CP.97314 | -89.6953 | 20.9762
YUC230302269073 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 32 NO. 93 CP.97302 | -89.6646 | 21.1022
YUC230302269094 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 15 S/N COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97800 | -89.9943 | 20.5917
YUC230302269108 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 25-A S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97706 | -89.699 | 20.916
YUC230302269113 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 S/N CP.97302 | -89.5752 | 21.0997
YUC230302269118 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61-A NO. 622 COLONIA LAS AMERICAS, 1A.ETAPA CP.97302 | -89.647 | 21.0633
YUC230302269119 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 17-A S/N CP.97983 | -89.5741 | 21.0973
YUC230302269134 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | DOMICILIO CONOCIDO CP.97770 | -89.9523 | 20.637
YUC230302269147 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 20-A S/N CP.97760 | -88.2174 | 20.6316
YUC230302269152 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 40 NO. 326 COLONIA SAN PEDRO UXMAL CP.97770 | -89.6472 | 21.0166
YUC230302269528 | Yucatán | Mérida | Sitpach | SITPACH | -89.517 | 21.0283
YUC230302269534 | Yucatán | Tahdziú | Timul | DOMICILIO CONOCIDO CP.97922 | -88.937 | 20.3119
YUC230302269538 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 32 NO. 205 CP.97910 | -89.2853 | 20.4008
YUC230302269540 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 21 NO. 100 CP.97706 | -89.4829 | 21.1525
YUC230302269546 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 54-A NO. 425 CP.97700 | -88.1576 | 21.14
YUC230302269555 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 2 S/N CP.97382 | -89.753 | 21.0438
YUC230302269559 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20-A S/N COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97777 | -89.6332 | 21.0135
YUC230302269836 | Yucatán | Mérida | Dzityá | DZITYA | -89.6772 | 21.0532
YUC230302269839 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 158, S/N , COLONIA LOS HEROES, C.P. 97306 | -89.6498 | 20.951
YUC230302269841 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | DZILAM DE BRAVO | -88.9022 | 21.3907
YUC230302269852 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 68B, S/N , COLONIA CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | -89.7008 | 20.987
YUC230302269856 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51, S/N , COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | -89.5871 | 20.9392
YUC230102211404 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC230102211406 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 46.5, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC230302236402 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 23 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 32 Y 34 | -89.4618 | 20.8138
YUC230302236406 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 23 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 23 ENTRE 26 Y 28 | -89.4566 | 20.813
YUC230302236411 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 21 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CALLE 19 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 1 CUADRAS DEL CENTRO EN LA CALLE 21 ENTRE 40 Y 38 | -89.7212 | 20.4885
YUC230302236420 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 35 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 20, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 7 CUDRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO Y A 1 CUADRA DE LA CARRETERA MUNATICUL | -89.7065 | 20.4768
YUC230302236430 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 36 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 21 Y 23 | -88.5317 | 20.8416
YUC230302236438 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 15 Y 17 | -88.5275 | 20.8426
YUC230302236439 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE DZITÁS-VALLADOLID PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS A PIE DE LA CARRETERA DZITÁSVALLADOLID ENTRE LA CALLE 12 Y CALL | -88.5229 | 20.8373
YUC230302236461 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 22 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 22 ENTRE 19 Y 21 CON 26 CERCA DE RESTAURANT LA | -89.6448 | 20.329
YUC230302236462 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 24 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 15 Y 13 CON CALLE 22 CERCA DE JA | -89.6452 | 20.3331
YUC230302236463 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 19 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CARRETERA SANTA ELENA.TICUL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 14 A UNA CUADR | -89.6384 | 20.3283
YUC230302236493 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 16 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DEPORTIVA YEES Y DEL RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA NORBUCKS CERCA DE NOVEDADES VERY | -89.9971 | 20.5813
YUC230302236535 | Yucatán | Umán | Dzibikak | CALLE CAMINO A HUNUCMÁ PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO SOBRE LA CARRETERA HUNUCMA UMAN RUMBO A LA LOCALIDAD TEXAN PALOMEQUE. A UNA CUADRA DE LA TIENDA . A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA SAN | -89.7954 | 20.903
YUC230302236536 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 17 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 14 Y 16 | -89.5534 | 20.9351
YUC230302236539 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 62 CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 83, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 62 ENTRE CALLE 85 Y 83 EN LA COLONIA SANTA ISABEL | -89.575 | 20.9192
YUC230302236544 | Yucatán | Umán | Xtepén | PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA EL DIVINO SALVADOR Y A POCOS METROS DE LA CARRETERA HOPELCHEN UMAN | -89.7402 | 20.8205
YUC230302236549 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 45 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2B Y CALLE 2C, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN A POCOS METROS DEL SIX EL ESCORPION DE ORIENTE Y DE LA LONCHERIA EL BUEN SAZON | -89.5506 | 20.9772
YUC230302236555 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 14 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 13 Y LA CARRETERA MÉRIDACANCÚN | -89.5517 | 20.9383
YUC230302236560 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD HECTOR VICTORIA, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29A Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 29A Y 29 EN LA COLONIA HECTOR VICTORIA AGUILAR | -89.5584 | 20.929
YUC230302236568 | Yucatán | Kanasín | Teya | CALLE IGLESIA LA VIRGEN DE ASUNCIÓN PUEBLO TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA IGLESIA DE LA VI | -89.5228 | 20.9366
YUC230302236573 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 16 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DEL PARQUE DEL CENOTE Y DE LA AGENCIA SUKIVIAJE A LA VUELTA DE LA PANADERIA EL NI | -88.3127 | 21.1551
YUC230302236579 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DE LA LA CARRETERA CAMPECHE MÉRIDA RUMBO AL CEMENTERIO DE LA HACIE | -89.804 | 20.8165
YUC230302236582 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 8 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE CERRADA LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA PERIFERIA NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL COBAY Y DOS DEL CAMPO DE SOFTBOL Y DE QUESERÍA LA GUADAL | -88.3081 | 21.1591
YUC230302236597 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 15 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS SOBRE LA CALLE 15 A TRES CUADRAS DEL LA CALLE | -88.9532 | 21.017
YUC230302236607 | Yucatán | Umán | Dzibikak | CALLE TIENDA LA GUADALUPE PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA LA FORTALEZA Y CALLE HACIENDA DZIBIKAK, CARRETERA UMÁN-HUNUCMÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD | -89.797 | 20.9018
YUC230302236608 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 18 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 20 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 18 X 31 Y 29 EN LA PERI | -89.0812 | 20.4649
YUC230302236610 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 9 TEABO-SOTUTA PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 8 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE CHOLUL EN LA CALLE 9 QUE ES LA CARRETERA | -89.1551 | 20.4424
YUC230302236655 | Yucatán | Cantamayec | Nenelá | CALLE CANTAMAYEC-TAHDZIU PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 7 CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD NENELA EN LA CALLE CANTAMAYECTAHDZIU | -89.0207 | 20.3487
YUC230302236667 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 40 PUEBLO MAMA, 97900 SAN GENARO, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE PARQUE LA MEJORADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN UNA CALLE SIN NÚMERO POSTERIOR A LA CALLE 40 CON 17 Y 21 POR P | -89.3696 | 20.4846
YUC230302236671 | Yucatán | Dzemul | San Diego | CALLE TELCHAC PUERTO-DZEMUL PUEBLO SAN DIEGO, 97406 SAN DIEGO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CARRETERA DZEMUL-XTAMPÚ LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A DZEMUL A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD POR CAR | -89.3057 | 21.2362
YUC230302236675 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA EN LA LOCALIDAD DE DZITOX ESTAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA | -88.0896 | 20.382
YUC230302236676 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 17 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 17 DZEMUL ES UN PEQUEÑO PUEBLO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN | -89.3116 | 21.2122
YUC230302236684 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DTIENDA LA BENDICIÓ | -88.087 | 20.3812
YUC230302236707 | Yucatán | Umán | Oxcum | CALLE 11 PUEBLO OXCUM, 97390 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE 11 ENTRE 16 Y 14EL PUEBLO DE OXCUM ESTÁ SITUADO A 6.8 K | -89.7616 | 20.946
YUC230302236708 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 28 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA ZONA MARCAD | -88.3109 | 21.0069
YUC230302236710 | Yucatán | Umán | Oxholón | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO OXHOLON, 97397 OXHOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN EN UNA CALLE SIN NÚMERO A DOS CALLES | -89.8084 | 20.8727
YUC230302236712 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 11 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 9 CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 11 CON 28 Y 34 | -88.3087 | 21.0202
YUC230302236723 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL PALACIO DE TEPAKAN Y A UNA DEL PARQUE DEL CENTRO Y ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE PADÚA Y | -89.0378 | 21.0485
YUC230302236731 | Yucatán | Umán | Taníl | CALLE UMÁN-MÉRIDA PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE EVENTOS SOCIALES PERLA Y CALLE TIENDA LA GUADALUPANA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE TANIL A PIE DE LA CARRETE | -89.7051 | 20.8896
YUC230302236741 | Yucatán | Umán | Xtepén | CALLE MUNA-UMÁN PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE QUINTA RUTH Y CALLE TIENDA SAN JUDAS TADEO, CALLE HACIENDA XTEPÉN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN A PIE DE | -89.7423 | 20.8233
YUC230302236745 | Yucatán | Yaxcabá | Nachicocom | EJE VIAL NACHICCOM RANCHERIA NACHICOCOM, 97929 NACHICOCOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE EJE VIAL NACHICOCOM Y CALLE CONOCIDO, CALLE C CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | -88.7603 | 20.7063
YUC230302236756 | Yucatán | Yaxcabá | Cisteil | CALLE ALVARO OBREGON - CONAFE PUEBLO CISTEIL, 97929 CISTEIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA COMUNITARIA Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMARIA MATUTINO 31DPB2002A, CARRETERA TIHOLOP EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL M | -88.8449 | 20.3219
YUC230302236764 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE IGLESIA ROCA DE AYUDA PUEBLO SANTA MARIA, 97920 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA | -88.9053 | 20.3958
YUC230302236768 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 24 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 24 ENTRE 50 Y 13 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC | -89.5711 | 20.9245
YUC230302236774 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 37 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE UBICA A POCOS METROS DE LA PIZZERIA JAREDS Y A MEDIA CUADRA DE LA CANCHA BUENA VISTA Y DE LA PAPELERÍA ROSY JESS | -88.3084 | 21.0028
YUC230302236779 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE 11 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE | -88.6637 | 20.5047
YUC230302236794 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 14 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 28, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA DE ESPITA A MEDIA CUADRA DEL TALLER MECÁNICO LA BUJÍA. AL NORTE DEL CENTRO EL MUNICIPIO ESTÁ UB | -88.2946 | 21.0224
YUC230302237077 | Yucatán | Tekax | Kinil | PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , KINIL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.133333 Y LATITUD DEC 20.32361. 1LA LOCALIDAD SE | -89.1341 | 20.3225
YUC230302237323 | Yucatán | Muxupip | San Juan Koop | PUEBLO SAN JUAN KOOP, 97458 SAN JUAN KOOP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP. JUNTO A LA TIENDA MARÍA GUADALUPE Y A UNA CUADRA DE LA HACIENSA SAN JUAN KOOP | -89.3475 | 21.0319
YUC230302237334 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 13A PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 13A ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA CAMPECHEMÉRIDA | -90.0735 | 20.4846
YUC230302237342 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE CAMINO A LA SOMBRILLA PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CARRETERA MERIDA-CAMPECHE Y CALLE 21, CALLE IGLESIA EMANUEL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE CAMINO A LA SO | -90.071 | 20.4866
YUC230302237363 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, BRECHA 20A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE 22 Y 20 CON BRECHA EN 20A SOBRE LA CALLA DE COCINA E | -90.0832 | 20.479
YUC230302237372 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 27 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 29 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TIXMEHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 27 CON 22 | -89.1079 | 20.2332
YUC230302237374 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 27 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 18 CON 29 SOBRE LA MISMA CALLE DE RESTAURAT EL PA | -90.0817 | 20.4726
YUC230302237459 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 20 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CARRETERA FEDERAL 178, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 20 ENTRE 27 Y LA CARRETERA FEDERAL 178 | -89.3982 | 21.102
YUC230302237465 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 39 B, CALLE 42 EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL LUGAR DE CULTO LA VIÑA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA A LA PRIMARIA RAFAEL CHÁZARO PÉREZ | -88.9475 | 21.1465
YUC230302237478 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 22 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 22 ENTRE 23 Y 25 | -89.4833 | 21.1508
YUC230302237479 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 37, CALLE 22 EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEMAX RUMBO A LA CARRETERA A DZONCAUICH A LAS ORIILLAS DE LA LOCALIDAD A UNOS METROS DE GASOLINER | -88.931 | 21.1471
YUC230302237490 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 15 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 15 ENTRE 32 Y 34 | -89.4027 | 21.0051
YUC230302237500 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 EL PROYECTO SE UIBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX ENTRE EL SUPER WILLY Y EL HOTEL BOUTIQUE EL TRUCK DEL CENTRO DE LA CIUDAD | -88.9367 | 21.1518
YUC230302237578 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 26 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 26 ENTRE 23 Y 25 | -89.423 | 21.0608
YUC230302237623 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | CALLE DE LAS Ruinas Arqueológicas De Tahcabo PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A POCOS METROS LAS RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE LA LOCALIDAD Y DE LA IGLESIA CATÓLICA | -88.0807 | 21.0564
YUC230302237631 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 31 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 31 ENTRE 12 Y 10 FRENTE A ANTOJITOS ADDYS EN LA ESQUINA SE ENCUENTR | -89.0046 | 20.9335
YUC230302237787 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 15 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 15 CON 16 Y 18 PERIFERIA | -89.1061 | 20.2395
YUC230302237795 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 11 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 11 CON 2 Y 5, UBICADO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO A LA LOCA | -88.195 | 20.802
YUC230302237798 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 26B PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE PANADERIA EL SOL A LA VUELTA DE AUTOLAVADO FANNY | -89.014 | 20.9417
YUC230302237805 | Yucatán | Temozón | Temozón | VILLA TEMOZÓN, 97740 YAXCHÉ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD RUMBO AL CENTRO DE SALUD Y DEL TALLER MECÁNICO Y ELÉCTRICO DALCIN | -88.2028 | 20.8113
YUC230302237807 | Yucatán | Izamal | Sitilpech | CALLE 18 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DESPUES LA CARNICERÍA DIZMBA CERCA DE LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD | -88.9556 | 20.9448
YUC230302237815 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CA | -89.0432 | 20.0737
YUC230302237822 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE 19 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL DIVINO NIÑO Y A UNA CUADRA DE QUINTA SAN ANDRÉS | -89.0709 | 21.0524
YUC230302237892 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 24 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TIENDA DE ROPA LUZ MARÍA Y LA TIENDA LOS BORDADOS DE MAMA A UNA ESQUINA DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO MAYA | -89.3887 | 20.3919
YUC230302237896 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE DEL RESTAURANTE MAYA OCH Y DEL RESTAURANTE DE MARISCOS EL MUCHACHO ALEGRE | -89.3832 | 20.3835
YUC230302237898 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE LA TIENDA ARIADNA Y DE HERRERÍA ARTÍSTICA SAN JOSÉ RUMBO AL CEMENTERIO MUNICIPAL | -89.3925 | 20.3945
YUC230302237905 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CHILAM BALAM Y DEL SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ BRICE | -89.3068 | 20.4265
YUC230302237906 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRA DE LA CARRETERA HACIA MÉRIDA Y CERCA DE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD | -89.3406 | 20.4051
YUC230302237907 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 30 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONIA LA GUADALUPANA Y DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSE | -89.3008 | 20.4373
YUC230302237918 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL TALLER DE BORDADO XAK AN CHUY Y LA TIENDA ARIADNA | -89.3907 | 20.394
YUC230302237930 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE EL RESTAURANTE EL MUCHACHO ALEGRE Y EL CACIQUE DE MANÍ A POCOS METROS DE LA CARRETERA A TEABO | -89.3837 | 20.3836
YUC230302237951 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 20A PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 27 UBICADA CERCA DE LA TIENDA DE ALIMENTO PARA ANIMALES PIKICOLITAS EN UN CALLEJON | -89.3966 | 21.1152
YUC230302237973 | Yucatán | Peto | Justicia Social | CALLE 16 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA VIRIDIANA Y A CUADRA Y MEDIA DEL CTO JUSTICIA SOCIAL DE LA SSP | -88.8611 | 19.93
YUC230302238040 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 25 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 CONSTRUCCIÓN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICPIO CONKAL EN LA CALLE 25 CON 20 Y 22 CON 23 EN EL CENTRO DE LA LOC | -89.5202 | 21.0728
YUC230302238071 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 23 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 25 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL MELIPONARIO LA BONITA. A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍ | -89.4626 | 20.3856
YUC230302238082 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO ENTRE ABARROTES Y DULCERIA GLENDY Y LA PELUQUERÍA DE PABLO. ENFRENTE DE AGROQUIMICOS PÉREZ | -89.3903 | 20.3854
YUC230302238314 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | ANDADOR SAN ANTONIO SODZIL RANCHERIA SACALUM, 97845 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA SAN ANTONIO SODZIL Y CALLE HACIENDA SAN ANTONIO SODZIL, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD D | -89.6078 | 20.5361
YUC230302238365 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS Y DEL CENTRO DE SALUD | -88.6001 | 20.9692
YUC230302238370 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | CALLE 7 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA DE LA TORTILLERIA SHASLYN Y A POCOS METROS DE LA TORTILLERIA LETICIA. | -88.5121 | 21.0956
YUC230302238383 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. A | -89.9692 | 20.9737
YUC230302238385 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 39A EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 32 POR 35 Y 37 CON 39A CERCA DEL CEM | -89.2859 | 20.395
YUC230302238390 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DEL UMR IMSS BIENESTAR | -89.5922 | 20.6963
YUC230302238395 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 36 CON 23 Y 21 CON 38 CERCA D | -89.3388 | 20.5366
YUC230302238402 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO UNA ESQUINA A ESPALDAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL Y A LA VUELTA DEL UMR IMSS BIENESTAR | -89.593 | 20.6973
YUC230302238427 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 15 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE EL TENDEJON LOYDI Y ABARROTES KATY. A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL CASA DE LOS TOROS | -88.2663 | 21.2999
YUC230302238433 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 37 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10A, CALLE 10 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 37 CON 12 Y 10A CON 1 | -89.5196 | 20.3895
YUC230302238537 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 12 PUEBLO PANABA, 97610 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A CUADRA DE LA UMR NUM. 24 | -88.1466 | 21.3898
YUC230302238561 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL CENOTE HOMUN TRAVEL | -89.2838 | 20.7424
YUC230302238575 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE CARRETERA TEKIT-TECOH PUEBLO TECOH, 97820 EL NEGRO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE COBAY Y CALLE SECUNDARIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH A PIE DE LA CARRETERA TEKIT TECOH DESPUES DEL COBAY | -89.4759 | 20.7277
YUC230302238581 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | CALLE 6 PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1A Y , LA ACCIÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD | -88.5673 | 20.4421
YUC230302238588 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 29 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 29 CON 14 Y 16 CON 25 CERCA | -89.5243 | 20.3955
YUC230302238592 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 33A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH CERCA DE LA TIENDA DE JAFRA YANE EN UN CALLEJON | -89.4691 | 20.7384
YUC230302238598 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 33A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL TALLER MECANICO TONYFER RUMBO A LA PLAZA DE TOROS LAS VEGAS DE TECOH | -89.4682 | 20.7379
YUC230302238599 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LOS SUBLIMADOS CHEMAX Y A LA VUELTA DEL CEMENTERIO VIEJO | -87.9421 | 20.6555
YUC230302238630 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE 29 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL INTEGRADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES | -89.7458 | 21.0243
YUC230302238653 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 9 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. CON RUMBO DE LAS CINCO CALLES. CALLE 7 ENTRE 1 | -88.0071 | 20.6804
YUC230302238675 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 13 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 13 ENTRE 16 Y 14. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA ENTRE BOLSAS SOFIA Y BOLSAS NAOMI A | -89.1598 | 20.7268
YUC230302238682 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 14 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE DICONSA, CALLE PARQUE XALAU LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ÚLTIMA CASA DE LA CALLE A UNA ESQUINA DE UNA TIENDA CON RUMBO A LA CALLE QUE LLEVA A LA LOC | -88.0047 | 20.6826
YUC230302238683 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 2 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 2 ENTRE 19 Y 13 | -89.1531 | 20.7209
YUC230302238685 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 27 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 27 ENTRE 30 Y 28. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUNTRA CERCA DEL TALLER DE MOTOS EL GUERO Y | -89.1678 | 20.7216
YUC230302238713 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 9 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAHNACAT EN LA CALLE 9 ENTRE 14 Y 12. SOBRE LA CALLE 14 SE PUEDE OBSERVAR UNA ESCUELA CA | -89.2127 | 20.7754
YUC230302238714 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 11 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 7 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA ESQUINA DEL PARQUE DEL CENTRO A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA Y DE LAS CINCO CALLES. EN LA CALLE 11 EN | -88.0073 | 20.6792
YUC230302238721 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 C | -89.4067 | 20.315
YUC230302238767 | Yucatán | Sudzal | Chumbec | CALLE CENTRO PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA IGLE | -88.816 | 20.801
YUC230302238771 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 17 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA CALLE 17 ENTRE 8 Y 6. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA UNA IGLESIA ADVENTISTA | -88.9876 | 20.868
YUC230302238772 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 16 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 16 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 17 SE ENCUENTRA UN PARQUE INFANTIL SAN JO | -89.2514 | 20.8788
YUC230302238802 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21A. CERCA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UN REFACCIONARIA Y FER | -89.2556 | 20.8737
YUC230302238811 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38. A DOS ESQUINAS DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UNA CAFETERÍA M | -88.755 | 20.9048
YUC230302238863 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE CARRETERA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC EN EL CENTRO DE | -88.7791 | 20.8129
YUC230302238866 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38 | -88.7553 | 20.9048
YUC230302238886 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 21 ENTRE 26 Y 24. SOBRE LA CALLE 21 SE ENCUENTRA UNA TIENDA SIX UNA TI | -89.1866 | 20.8331
YUC230302238891 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 17 ENTRE 24 Y 22. A DOS ESQUINAS SOBRE LA CALLE 17 SE ENCUENTRA UN FER | -89.1853 | 20.8347
YUC230302238910 | Yucatán | Tekom | X-Cocmil | CALLE CHANKOM-CHIKINDZONOT RANCHERIA X-COCMIL, 97769 X-COCMIL, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE TALLER DE BORDADO FLOR DE LOTO Y CALLE COMIDA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XCOCMIL EN EL MUNICI | -88.4849 | 20.3467
YUC230302238914 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 15 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 15 ENTRE 28 Y 26 | -88.9317 | 21.2841
YUC230302238915 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 13 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 13 ENTRE 12A Y 12 | -88.9236 | 21.284
YUC230302238947 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 25 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 ENTRE 24 Y 26 X 27 ENFRENTE DE LA TIENDA DE ALIMENTO PARA ANIMALES PROVI A LA VUELTA SE ENCUENTRA UN | -89.0106 | 20.595
YUC230302238954 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 20 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21. CERCA DEL PROYE | -89.2779 | 21.1002
YUC230302238958 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 24 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 26 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 24 ENTRE 37 Y 39 X 26 A DOS CUADRAS DEL PROYECTO SE UBICA UN ELECTRONYX SOTUTA REPARACIÓN DE CELULARES Y UN | -89.012 | 20.5869
YUC230302238960 | Yucatán | Tinum | Tinum | CALLE 25 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 25 CON 22 Y 24 CON 23. SOBRE LA CALLE 22 SE UBICA UN | -88.3934 | 20.7647
YUC230302238974 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 52 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 52 ENTRE 51 Y 49 | -89.2995 | 21.0833
YUC230302238978 | Yucatán | Motul | Kaxatah | CALLE CENTRO PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE CARRETERA MOTUL-MÉRIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH | -89.2575 | 21.0903
YUC230302238995 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | CALLE 17 PUEBLO TIBOLON, 97694 TIBOLÓN, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE A LA ESCUELA MONTESSORI. A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA IGLESIA CATÓLICA | -88.9372 | 20.6663
YUC230302239033 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 4 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 2 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 QUE | -88.5836 | 20.702
YUC230302239037 | Yucatán | Akil | San Diego | CALLE ESCUELA PRIMARIA PUEBLO SAN DIEGO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE ALFREDO BARRERA Y CALLE TIENDA, CALLE PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNANDO MUNICIPIO DE AKIL EN LA | -89.3638 | 20.2549
YUC230302239048 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 3 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 3 ENTRE 26A Y 26 | -89.2823 | 21.1128
YUC230302239049 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 2 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ESQUINA DEL TALLER DE MOTOS CAAMAL RUMBO AL PARADOR TURÍSTICO QUETZAL | -88.039 | 20.7946
YUC230302239060 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 3 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 3 ENTRE 26A Y 26 | -89.2822 | 21.1127
YUC230302239076 | Yucatán | Tinum | Tinum | CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA VILLA DE TINUM SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE VALLADOLID. | -88.394 | 20.7653
YUC230302239083 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 13B PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 13C PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5833 | 20.6952
YUC230302239089 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 11 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 11 ENTRE 34 Y 32 | -88.8021 | 21.2081
YUC230302239098 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y CON RES | -88.4714 | 20.6988
YUC230302239102 | Yucatán | Valladolid | Yaxché | CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL TICUCH YALCOBÁ | -88.0857 | 20.7156
YUC230302239110 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 10 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 12 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A POCOS METROS DE LA FERROTLAPALERÍA EL PASO Y DE STELEMENS TIENDA DE ROPA PARA HOMBRES | -88.0392 | 20.79
YUC230302239116 | Yucatán | Valladolid | Yaxché | CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE COMISARÍA Y CALLE PARQUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.089 | 20.7178
YUC230302239121 | Yucatán | Valladolid | Yaxché | CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.0899 | 20.7187
YUC230302239148 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 17 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 15 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 33 CON 36 Y 34 CON 35 CERCA D | -89.88 | 21.0273
YUC230302239151 | Yucatán | Valladolid | Yaxché | CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.0871 | 20.7165
YUC230302240206 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 4 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2, CALLE 6 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESÚN EN LA CALLE 4 ENTRE CALLE 2 Y 2A CON 6 ESTA A DOS CUADRAS DE LA PLAYA Y A UNA ESQUINA D | -90.3925 | 20.8693
YUC230302240210 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 3, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN SOBRE UNA CALLE SIN NÚMERO Y DOS CALLES JUNTAS SIN SALIDA QUE FORMAN UNA | -90.3965 | 20.8641
YUC230302240309 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 20 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, UBICADO SOBRE LA CALLE 20 CON CRUZAMIENTOS DE LA CALLE 19 Y 21 A ESPALDAS DE LA ENTRADA DEL REGISTRO CIVIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YOBAÍN. | -89.117 | 21.2341
YUC230302240326 | Yucatán | Tizimín | Colonia Yucatán | COLONIA , 97713 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PASO COLONIA YUCATÁN A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE MATERIALES LA COLONIA | -87.7251 | 21.2083
YUC230302240603 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 7 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 5 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 7 ENTRE 16 Y 14 | -88.6022 | 20.972
YUC230302240604 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 9 ENTRE 16 Y 18 | -88.6032 | 20.9703
YUC230302268752 | Yucatán | Peto | Peto | PETO | -88.9156 | 20.096
YUC230302268952 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 23 NO. 76 COLONIA BLANCA ROSA CP.97345 | -89.5113 | 21.0719
YUC230302268976 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 NO. 152 COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH CP.97410 | -89.6284 | 21.0233
YUC230302268991 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | YAXHACHEN | -89.5617 | 20.0532
YUC230302269015 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 63 S/N COLONIA SAN CAMILO CP.97744 | -89.5601 | 20.9644
YUC230302269097 | Yucatán | Valladolid | Pixoy | DOMICILIO CONOCIDO CP.97790 | -88.2633 | 20.7155
YUC230302269104 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 9 NO. 392 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130 | -89.5929 | 21.0053
YUC230302269109 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 15-D NO. 416 COLONIA ACIM II CP.97390 | -89.7126 | 20.9216
YUC230302269111 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 31 NO. 92 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97983 | -89.6543 | 21.2834
YUC230302269124 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 104 NO. 443 COLONIA BOJORQUEZ CP.97774 | -89.6502 | 20.9763
YUC230302269129 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 11 NO. 574 COLONIA MAYA CP.97134 | -89.5799 | 21.0155
YUC230302269138 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 20 NO. 51 CP.97540 | -89.1253 | 20.9335
YUC230302269149 | Yucatán | Chemax | Mucel | DOMICILIO CONOCIDO CP.97774 | -87.8393 | 20.895
YUC230302269153 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-C NO. 465 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 3ª ETAPA CP.97770 | -89.6529 | 20.9995
YUC230302269517 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 109-F NO. 568 COLONIA OBRERA CP.97260 | -89.6471 | 20.9386
YUC230302269522 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42-A NO. 1307 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97394 | -89.5763 | 20.9694
YUC230302269526 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 69-B NO. 1050 COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249 | -89.6681 | 20.9581
YUC230302269529 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25 NO. 545 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE CP.97830 | -89.5752 | 20.9736
YUC230302269539 | Yucatán | Peto | Xoy | DOMICILIO CONOCIDO CP.97932 | -88.9783 | 20.1228
YUC230302269542 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 20 S/N CP.97620 | -88.793 | 21.2076
YUC230302269548 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 19 S/N CP.97730 | -88.3012 | 21.0123
YUC230302269549 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 39 S/N COLONIA BENITO JUAREZ CP.97743 | -88.1606 | 21.1503
YUC230302269556 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 31 S/N CP.97620 | -88.7949 | 21.1969
YUC230302269570 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 NO. 671 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I CP.97770 | -89.6458 | 20.9275
YUC230302269578 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | CALLE 56 NO. 541 COLONIA CAMPESTRE FLAMBOYANES CP.97320 | -89.6594 | 21.2099
YUC230302269580 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CARRETERA CANSAHCAB-TEMAX KILOMETRO 1 S/N CP.97410 | -89.088 | 21.1569
YUC230302269822 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 5-E, NÚMERO 301, COLONIA SANTA ANA, C.P. 97370 | -89.6892 | 20.9066
YUC230302269827 | Yucatán | Mérida | Mérida | MERIDA | -89.6433 | 20.9109
YUC230102211337 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC230202230448 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77 NO. 614 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249 | -89.6947 | 20.9494
YUC230202230559 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 40 COLONIA LOURDES INDUSTRIAL CP.97155 | -89.6091 | 20.9761
YUC230202234361 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 29, NÚMERO 207, COLONIA NINGUNO, C.P. 97850 | -89.3938 | 20.3851
YUC230202235210 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 No. 526 por 65 y 67 Centro | -89.617 | 20.9754
YUC230302236403 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 12 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y , CALLE 10 LA ACCION DE VIVIENDA SELO CALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA MUNATICUL Y A 8 CUADRAS DEL CENTRO DE LA POBLACION. | -89.703 | 20.4794
YUC230302236409 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 7 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 9 LA ACCION SE LOCALIZA A DIEZ CUADRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO AL ESTE DEL DEL MISMOCERCA DEL LIBRAMIENTO DEL PUBLO | -89.7176 | 20.4969
YUC230302236427 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 22 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 21 Y 19 | -89.2032 | 20.8666
YUC230302236434 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 19 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 20 Y 22 | -88.5266 | 20.8418
YUC230302236441 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 23 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS LOCALIDAD DE DZITAS EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 36 Y 38 CERCA DE LA PERIFERIA ESTE DE L | -88.5328 | 20.8413
YUC230302236443 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 28 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 18 Y 22 POR 28 CERCA DE DICONSA 180 DZITAS Y ANTOJIT | -88.5304 | 20.8339
YUC230302236444 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 32 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A 1 CUADRA DE UNA GRANJA EN CALLE 32 POR 15 Y 17 CERCA | -89.7164 | 20.4906
YUC230302236452 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 11 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 18 Y UNA CALLE SIN NÚMERO A UNA ESQUINA DE LA PERIF | -88.524 | 20.8461
YUC230302236460 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 23 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 20 Y 18 CON 22 CERCA DE LONCHERI | -89.6433 | 20.3271
YUC230302236472 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 24 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 24 ENTRE 17 Y 15 CON CALLE 26 CERCA DE COMERCIAL | -89.7116 | 20.4896
YUC230302236494 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 28 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13A Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO AL TENDEJON MARÍA GUADALUPE ENFRENTE DEL SOCIAL LAN. A MEDIA CUADRA DE LA REFACCIONARIA EL POCITO | -90.0072 | 20.5894
YUC230302236518 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 25 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 25A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 18 Y 16 CON 25A EN EL CENTRO DEL MUNICIP | -89.5568 | 20.9323
YUC230302236524 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL SALÓN BURGOS Y DE LA SALA DE FIESTAS MIGUELITO A POCOS METROS DE LA TIENDA EL CERRO | -89.5545 | 20.943
YUC230302236527 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 34 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 11, CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA CERCA DE LA PERIFERIA NORESTE DE LA ZONA Y CERCA DE TIENDA DE | -88.3105 | 21.019
YUC230302236538 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 A DIAGONAL Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA REPARTO ORIENTE CERCA DEL MOTEL OA | -89.5613 | 20.9481
YUC230302236571 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 24 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 UBICADA EN LA PERIFERIA L CAMINO A CHUN TZALAM CERCA DE LA TAPICERIA IDETAP Y DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO MONFORTE MENA | -88.3156 | 21.1609
YUC230302236576 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE SAMAHIL-UMÁN CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 DISURESA, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN A PIE DEL CAMINO SAMAHILUMÁN | -89.7617 | 20.8785
YUC230302236581 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE PRIVADA 75 Y CALLE SIN NÚMERO, LA ACCIÓN SE UBICA CON RUMBO A LAS OFICINAS DE JAPAY SANTA ANA A DOS CUADRAS DE MARISCOS CELESTUN | -89.5723 | 20.9061
YUC230302236585 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 37A CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79A Y CALLE 58C, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 37A ENTRE 79A Y 58C EN LA COLONIA SANTA ISABEL | -89.5777 | 20.923
YUC230302236590 | Yucatán | Umán | San Antonio Chum | CALLE OXHOLOM-BOLÓN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA OXHOLOM BOLOM CERCA DE LA HACIENDA SAN ANTONIO CHUM Y DE LA CASA DE ORACIÓN DE | -89.8592 | 20.8812
YUC230302236591 | Yucatán | Umán | Xcucul Sur | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XCUCUL SUR, 97394 XCUCUL SUR, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA A TICIMUL A UNA CUADRA DE LA CAPILLA LA SANTA CRUZ Y DEL LOCAL VILLA ROSITA Y DEL SPECIAL MAY | -89.6724 | 20.8581
YUC230302236609 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 POR 13 Y 14 CON 18 AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA | -89.0385 | 21.0536
YUC230302236616 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE POXILA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA , CALLE ZONA ARQUEOLÓGICA POXILA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE | -89.8021 | 20.819
YUC230302236628 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | CALLE comisaria PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPI | -89.0697 | 21.1507
YUC230302236651 | Yucatán | Chacsinkín | X-Box | CALLE 18 PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA LOCALIDAD DE XBOX EN LA CALLE 18 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.0045 | 20.2055
YUC230302236652 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 9 TEABO-SOTUTA PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 10 CONSTRUCCION DECUATRO CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 9 X 12 Y 14 | -89.1553 | 20.4424
YUC230302236690 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 31 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 31 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMEROSUBICADA A 24 M S. N. M. | -89.2179 | 20.4647
YUC230302236704 | Yucatán | Umán | Hunxectamán | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO HUNXECTAMÁN, 97390 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN EN EL CENTRO DE LA LOCALI | -89.7374 | 20.9065
YUC230302236713 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE CAMPECHE-MÉRIDA PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ A PIE DE LA CARRETERA CAMPECHEMÉRID | -89.8035 | 20.8174
YUC230302236725 | Yucatán | Umán | San Antonio Mulix | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO MULIX, 97396 SAN ANTONIO MULIX, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CACAO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MULIX EN UNA CALLE SIN NÚMERO | -89.7545 | 20.6698
YUC230302236737 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 23 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 22A CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 23 | -88.4835 | 20.3317
YUC230302236753 | Yucatán | Yaxcabá | Yokdzonot-Hú | ANDADOR SANTA MARIA RANCHERIA YOKDZONOT-HÚ, 97925 YOKDZONOT-HÚ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE C CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOTHU DEL MUNICIPIO DE | -88.6449 | 20.4627
YUC230302236758 | Yucatán | Yaxcabá | Huechen Balam | CALLE ESCUELA HUECHEMBALAM PUEBLO HUECHEN BALAM, 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE HUECHEN | -88.6804 | 20.3941
YUC230302236763 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA EN EL CENTRO DE LA | -88.6634 | 20.5048
YUC230302236769 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 14 CIUDAD FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE 51 Y 53 EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE | -89.5618 | 20.9614
YUC230302236773 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25C Y CALLE 25D, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE 25C Y 25D A UNA ESQUINA DE LA | -89.5526 | 20.947
YUC230302236781 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 32 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN A POCOS METROS DE LA PASTELERÍA OTILIA Y PIZZERIA JOREDS AL SUR DEL CENTRO DE LA VILLA | -88.3107 | 21.0163
YUC230302236782 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 34 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE PRIVADA 34 Y PRIVADA 36, DIAGONAL 38A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 34 ENTRE LA PRIVADA 34 Y PRIVADA 36 CON DIAGONAL | -89.5966 | 20.9129
YUC230302236799 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 19 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, DIAGONAL 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA A CUADRA Y MEDIA DE LA TIENDA DAMAR Y UNA CUADRA DE ANTOJITOS CORTES POR CALLE 19 CON | -88.312 | 21.0178
YUC230302236997 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , E LOCALIZA EN LA REGIÓN LITORAL OESTE DEL ESTADO. LA CABECERA DEL MUNICIPIO ES LA POBLACIÓN QUE LLEVA EL MISMO NOMBRE Y TIENE UNA DISTANCIA GEOGRÁFICA A LA CIUDAD DE M | -90.1592 | 20.6189
YUC230302237006 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TINUM SE ENCUENTRA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALID | -88.474 | 20.7005
YUC230302237068 | Yucatán | Temax | San Antonio Cámara | PUEBLO SAN ANTONIO CAMARA, 97513 SAN ANTONIO CÁMARA, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SAN ANTONIO CÁMARA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.858056 Y LATI | -88.8594 | 21.1796
YUC230302237075 | Yucatán | Tzucacab | Dzí | PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , DZÍ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 89.046111 Y LATITUD 20.090278. LA LOCALIDAD SE ENCUENTR | -89.0482 | 20.0891
YUC230302237113 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , SAN ANTONIO CHUC SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TUNKÁS DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.780000 Y LATI | -88.7796 | 20.8129
YUC230302237321 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | CALLE 23 PUEBLO SAN BERNARDO, 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN LA CALE 23 ENTRE 22 Y 24 CERCA D | -89.9537 | 20.6376
YUC230302237322 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 22 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 22 ENTRE 19 Y 21 CON 17 CERCA DEL PARQUE DE KOPOMÁ | -89.9018 | 20.6494
YUC230302237329 | Yucatán | Peto | Temozón | CALLE TEMOZÓN RANCHERIA TEMOZON, 97933 TEMOZÓN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE TEMOZÓN Y CALLE PRIMARIA LEOPOLDO, CALLE PARQUE TEMOZON CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE P | -88.9285 | 20.0707
YUC230302237368 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE | -90.0712 | 20.477
YUC230302237373 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 21 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DE LOS FRAPPES DE SINANCHÉ Y DE SONIDO SUNZA A DOS CUADRAS DE FERROMATERIALES | -89.1876 | 21.225
YUC230302237448 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 8 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN EN LA CALLE 8 ENTRE 21 Y 23 CON CALLE 10 FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA | -89.8502 | 20.5483
YUC230302237449 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | CALLE XAYA-KINIL RANCHERIA CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LACALIDAD DE CHICAN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC CERCA DE LA IGLESIA | -89.1573 | 20.3395
YUC230302237454 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 12 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 12 ENTRE 25 Y 27 | -89.3931 | 21.1042
YUC230302237484 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 33 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 33 ENTRE 28 Y 26A | -89.3995 | 20.9959
YUC230302237561 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE 18VA PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27VA Y CAMINO TIXPEHUAL-CUCA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL EN LA CALLE 18VA ENTRE 27VA Y CAMINO TIXPEHUALCUCA | -89.4417 | 20.9704
YUC230302237566 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE 22 PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27VA Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL EN LA CALLE 22 ENTRE 27VA Y CALLE 20 SOBRE LA MISMA CALLE DE ESTÉTICA CA | -89.4445 | 20.9722
YUC230302237577 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | CALLE TAHCABO PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA LA REYNA Y CALLE IGLESIA DE TAHCABO, CALLE TELESECUNDARIA TOMÁS AZNAR BARBACHANO EL PROYECTO SE ENCUNTRA EN EL MUNICIPIO DE TAHCABO EN EL CENTRO D | -88.0807 | 21.0553
YUC230302237618 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 14 ENTRE 15 Y 17 CON CALLE 16 ESTA A DOS ESQUINAS DE CARNICERÍA O | -89.1204 | 20.9365
YUC230302237756 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 40A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21, CALLE 42 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 40A ENTRE 21 Y 21 CON 42 A ESPALDAS DE GRANIZADOS Y MACHACADOS MAY | -89.0226 | 20.9403
YUC230302237793 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 26C PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26C ENTRE 11 Y 13 CON 26B A UNA ESQUINA DE PARQUE YAXCHE IZAMAL | -89.0127 | 20.9443
YUC230302237794 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 25 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 25 CON 40 Y 42 | -89.0544 | 20.0763
YUC230302237801 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ EN LA CALLE 14 ENTRE 23 Y 25 | -89.1215 | 20.9318
YUC230302237803 | Yucatán | Izamal | Citilcum | CALLE 12 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y CALLE SIN NÚMERO | -89.1213 | 20.9469
YUC230302237811 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 37 ESTÁ UBICADO EN LA PERIFERIA MUY CERCA DEL PARQUE INFANTIL Y A DOS ESQUINAS DE RESTAURANTE BAR LA PALAPA DE CHITA | -89.0571 | 20.0691
YUC230302237819 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 27 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE VILLA ALEJANDRA A DOS CUADRAS DEL TALLER DE MOTOS ROMMEL | -89.1129 | 21.0078
YUC230302237828 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMISARÍA CERCA DEL PARQUE MUNICIPAL A UNA CALLE DE LA CARRETERA DE CHIKINDZONOT | -88.402 | 20.3296
YUC230302237900 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 17 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CERRADA CALLE CERRADA, CALLE 26 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 1 | -89.045 | 20.08
YUC230302237902 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL A LA VUELTA DE HAMACAS DOÑA ANGÉLICA | -89.2988 | 20.4302
YUC230302237908 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 26 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 ENTRE 33 Y | -89.0486 | 20.0704
YUC230302237946 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE TEABO ENTRE EL PARQUE DE LA MADRE Y EL CAMPO DE BEISBOL | -89.2999 | 20.4274
YUC230302237993 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 36A Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN LUCAS A TRES CUADRAS DE LA CAPILLA DE GUADALUPE | -89.478 | 20.3942
YUC230302238036 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 21 PUEBLO , 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN CUARTOSDORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICPIO CONKAL EN LA CALLE 21 CON 28 Y 26 CON 19 EN LAS PERIFERIAS N | -89.5255 | 21.076
YUC230302238041 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 16 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR Y A MEDIA CUADRA DE LA FARMACIA SIGO XXI | -89.4673 | 20.3859
YUC230302238088 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 21 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BACA EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 21 CON 22 Y 24 CON 19A EN EL CENT | -89.4007 | 21.1093
YUC230302238295 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 8 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 10 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TIENDA LA SANTA CRUZ Y A MEDIA CUADRA DEL CENTRO CULTURAL LA CONCHA ACÚSTICA | -88.7863 | 21.2039
YUC230302238296 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 44 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69A, CALLE 67A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB CERCA DE LA ESCUELA MOISES VAZQUEZ VEGA Y A LA VUELTA DE LA FONDA DE COMIDA RÁPIDA SAN JUD | -89.4238 | 20.2929
YUC230302238303 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 14 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE LA TORTILLERIA SANTO DOMINGO Y DEL PARQUE LA GUADALUPANA | -89.8289 | 20.7462
YUC230302238318 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 28 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 30 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA QUINTA SAN PATRICIO Y ANTOJITOS LA GUADALUPANA | -88.7978 | 21.2084
YUC230302238325 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 11 LA ACCCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE BEISBOL SANTA CLARA | -88.6087 | 20.9713
YUC230302238330 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 22A PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CERRADA EN LA PERIFERIA OESTE, CALLE 33 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 29 CON | -89.2711 | 20.3988
YUC230302238336 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 14 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CASA CLUB NUMERO 83A Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ROPA STYLOS NICOLE | -89.9422 | 20.9139
YUC230302238338 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , LA ACCIÓN ESTA UBICADA CERCA DE LA QUINTA BELLA FLOR Y A UNA CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO DE SALUD CON RUMBO A LA CARRETERA A ESPITA | -88.5974 | 20.9707
YUC230302238340 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 22 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA LUCELY Y DE LA FARMACIA TRES HERMANOS | -89.9495 | 20.9177
YUC230302238341 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE NUTRIFITNESS LA FUERZA Y DEL CAR WASH NITO. A LA VUELTA DEL TALLER MECÁNICO LOS TRES CERDITOS | -89.9533 | 20.9121
YUC230302238357 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 22 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA FARMACIA LOS TRES HERMANOS Y DE LA TIENDA LUCELY | -89.9494 | 20.9179
YUC230302238371 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 25 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A CUADRA Y MEDIA DE PARQUE DE LA GLORIETA O DE LA CONCHA ACUSTICA Y A LA VUENTA DE LA TIENDA DE ABARROTES SAN LUCAS | -89.9358 | 20.96
YUC230302238386 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE Y DEL NEGOCIO DECORACIÓN DE FI | -89.9664 | 20.9753
YUC230302238394 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DEL TEMPLO SINAI. A DOS CUADRAS DEL UMR 32 | -88.5138 | 21.0944
YUC230302238408 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 6 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 6 ENTRE 17 Y 15 | -89.6768 | 20.6506
YUC230302238415 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 6 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 6 ENTRE 11 Y 9 | -89.6853 | 20.6474
YUC230302238417 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 6 Y 4 | -89.6781 | 20.6464
YUC230302238423 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 25 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 25 CON 22 Y 20 CON 27 CERCA D | -89.3309 | 20.5337
YUC230302238524 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 31 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 33 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA GASOLINERA Y A DOS CUADRAS DEL PARQUE SAN MARTIN | -88.2714 | 21.2935
YUC230302238529 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 19 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12 | -89.316 | 20.7395
YUC230302238531 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 21 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 21 ENTRE 18 Y 16 | -89.3181 | 20.7385
YUC230302238532 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBALL Y A MEDIA DE LA FERRETERIA WITZI. | -88.2688 | 21.2951
YUC230302238551 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 13 PRIVADA HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 13 ENTRE 22 Y 20 | -89.2841 | 20.7424
YUC230302238562 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE 26 RANCHERIA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE TICUL-OXKUTZCAB Y CALLE 24, CALLE 30 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA JUNTO A LA CARRETERA PRINCIPAL ENFRENTE DE TENDEJON ABRIL Y DE LA TIENDA DICONSA | -89.5117 | 20.3691
YUC230302238570 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 48 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, BRECHA 50 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 48 CON 23 Y 25 CON 50 CERCA D | -89.5564 | 20.3951
YUC230302238576 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 39 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 39 CON 30 Y 28 CON 41 CERCA | -89.5365 | 20.3853
YUC230302238579 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 13A CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 46, CALLE 48A ESTÁ UBICADA CERCA DE FABRICA DE CALZADO ACHANTY Y UNA SALA DE FIESTAS | -89.5526 | 20.4039
YUC230302238602 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 31 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA TIENDA LA GUADALUPANA CON RUMBO AL MINI PARQUE INFANTIL | -89.5175 | 20.8065
YUC230302238615 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 5 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, BRECHA 9 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 5 CON 32 Y 34 CON 9 CERCA DE | -89.5427 | 20.4109
YUC230302238629 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE TICUL-OXKUTZCAB PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 27 UBICADO CERCA DE TENDEJÓN ABRIL Y DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A DOS CUADRAS DEL CERVEFRIO PUSTUNICH | -89.5127 | 20.3674
YUC230302238637 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 24 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 ESTÁ UNICADO ENFRENTE DEL TALLER MECÁNICO JORGES Y DEL BALNEARIO LENY GUADALUPE Y A LA VUELTA VILLA ESPERANZA | -89.5322 | 20.3848
YUC230302238651 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 27 CIUDAD CHEMAX, 97770 SAN JOSÉ KONLÚN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE ESCUELA FRANCISCO I MADERO Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD CON RUMBO DE LA CALLE 27 CERCA DE LA ESCUELA SARA MARÍA MORALES FE | -87.9288 | 20.6486
YUC230302238659 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EL BANCO DE BIENES | -89.2447 | 20.8116
YUC230302238662 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE TICUL-OXKUTZCAB RANCHERIA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 24, CALLE 27 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE TICULOXKUT | -89.5124 | 20.3681
YUC230302238672 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL BANCO DE | -89.2446 | 20.8115
YUC230302238702 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 49 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 CON 55 Y 57 CON | -89.4227 | 20.3048
YUC230302238703 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 8 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 8 ENTRE 31 Y 29 A DOS EQUINAS DE UNA TIENDA DE ARTÍCULOS PARA EL HO | -89.0286 | 20.7915
YUC230302238760 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y 15. ALREDEDOR DE LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA UNA TIEND | -89.2117 | 20.7699
YUC230302238765 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41-A Y CALLE 41-B, CALLE 28- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON 41A | -89.3979 | 20.3033
YUC230302238773 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 65 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67, CALLE 54 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 65 CON 67 Y 69 C | -89.421 | 20.2942
YUC230302238774 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 29 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 29 ENTRE 20 Y 18. A SU ALREDEDOR SE ENCUENTRA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNA | -89.2546 | 20.8684
YUC230302238789 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | CALLE LAUREANO PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE LINDA I. Y CALLE TIENDA HEIDI, CALLE REFACCIONARIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAXHACEN EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZ | -89.569 | 20.0543
YUC230302238793 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21A. CERCA DEL PROYECTO SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA DE CON | -89.2557 | 20.8734
YUC230302238799 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 18 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 18 ENTRE 17 Y 15. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUNETRA UN JARDÍN DE NIÑOS | -89.2533 | 20.8788
YUC230302238879 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | DIAGONAL 52 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 23, CALLE 54 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN DIAGONAL 52 CO | -89.4155 | 20.3257
YUC230302238883 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38 | -88.7554 | 20.9048
YUC230302238884 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 37 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 37 ENTRE 28 Y 26 | -88.7501 | 20.9001
YUC230302238902 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 24 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN EN LA CALLE 24 ENTRE 17 Y 15 | -89.0468 | 21.2503
YUC230302238928 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 31 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 31 ENTRE 34 Y 32. SOBRE LA CALLE | -89.2888 | 21.0937
YUC230302238935 | Yucatán | Tinum | Tinum | CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 22, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 24 CON CALLE 29 Y 22 CON 27 POR JAN | -88.3968 | 20.7622
YUC230302238955 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 20 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, CALLE 18 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 20 CON 21 Y 22 CON 18 CERRCA DE MOLCAJETES Y | -88.594 | 20.6934
YUC230302238961 | Yucatán | Sotuta | Zavala | CALLE 22 PUEBLO SOTUTA, 97690 ZAVALA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 ENTRE 21 Y 23 X 24 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL ZAVALA EN LA AVENI | -89.1145 | 20.6088
YUC230302239032 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE PERIFÉRICO PUEBLO SOTUTA, 97690 SAN MARCOS, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE LA LOCALIDAD DEL LADO NORTE Y POCOS METROS DE LA PERIFERIA. A TRES ESQUINAS. RUMBO DE LA CAPILLA LA E | -89.0077 | 20.6062
YUC230302239058 | Yucatán | Valladolid | San Andrés X-Bac | CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | -88.0661 | 20.7185
YUC230302239067 | Yucatán | Motul | Kaxatah | CALLE KAXATAH MOTUL PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE MERIDA-TIZIMIN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN LA CALLE KAXATAHMOTUL ENTRE E | -89.2538 | 21.0939
YUC230302239073 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 12 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 12 ENTRE 25 Y 23 | -89.2654 | 21.1999
YUC230302239077 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 13 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 36, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 13 ENTRE 32 Y 36 | -88.8017 | 21.2069
YUC230302239085 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE BUCTZOTZ-SUCILA PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE BUCTZOTZSUCILA ENTRE CALLE 12 Y 10 | -88.7898 | 21.1927
YUC230302239090 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 14 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5918 | 20.695
YUC230302239103 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 27 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 29 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 27 CON 30 Y 32 CON 29 | -89.352 | 20.2682
YUC230302239109 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 13B PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 13C PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5849 | 20.6976
YUC230302239113 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 47 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 20 POR 53 Y 51 CON 47 CERCA DE LA TIA ANA | -89.3521 | 20.252
YUC230302239114 | Yucatán | Akil | San Diego | CALLE ALFREDO BARRERA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CAMPO FUTBOL, CALLE PRIM EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE CENTRO CON CAMPO | -89.3624 | 20.2551
YUC230302239150 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 26A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 26A CON 11 Y | -89.8694 | 21.0268
YUC230302239164 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 18 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 35A CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 18 CON 37 Y 39 CON 3 | -89.8642 | 21.0066
YUC230302240283 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26 PUEBLO SAN JUAN, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y , SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA MAQUILADORA MOTY SOBRE LA CALLE 26 DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARILLO PUERTO MUNICIPIO DE M | -89.2822 | 21.1068
YUC230302240286 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X CON LOS CRUZAMIENTOS DE CALLE 11 Y 13 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN | -89.0801 | 20.4749
YUC230302240340 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4, SE UBICA SOBRE LA CALLE 9 CON LOS CRUZAMIENTOS DE CALLE 10 Y 4 A ESPALDAS DE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO | -88.5992 | 20.9707
YUC230302240347 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , C. 33 POR C. 26 SN PETO C.P. 97930. ENFRENTE HAY UNA LICORERÍA LLAMADA CALDERON Y UNA TIENDA DE VARIOS ARTÍCULOS LLAMADA PATY. | -88.921 | 20.1251
YUC230302240352 | Yucatán | Espita | X-Ualtez | HACIENDA X-HUALTES, 97730 X-UALTEZ, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA A 100 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA ESQUINA SIN NUMERO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE XUALTEZ MUNICIPIO DE ESPITA | -88.4716 | 21.1219
YUC230302240360 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO , 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE Y , C. 24 CON CRUZAMIENTO 17 C.P. 97630. ENFRENTE HAY UNA TIENDA LLAMADA GENNY | -88.3157 | 21.1591
YUC230302240759 | Yucatán | Umán | Dzibikak | PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE UMÁN DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. TIENE UNA ALTITUD DE 7 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y SE UBICA AL SUR DEL ESTADO Y S | -89.7922 | 20.8956
YUC230302269022 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 NO. 215 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070 | -89.6403 | 20.989
YUC230302269023 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 53-B S/N COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97353 | -89.6442 | 21.0293
YUC230302269087 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 NO. 455 COLONIA SAN JOSE TECOH CP.97299 | -89.6279 | 20.9232
YUC230302269088 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 17 S/N CP.97884 | -89.7284 | 21.1222
YUC230302269091 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 17-A S/N COLONIA LA FINCA CP.97370 | -89.5511 | 20.9332
YUC230302269107 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 17 S/N CP.97343 | -89.4823 | 21.1553
YUC230302269114 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 S/N COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7099 | 20.9965
YUC230302269123 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 S/N COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97756 | -89.5935 | 20.9684
YUC230302269125 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 26 S/N CP.97312 | -89.731 | 20.9743
YUC230302269130 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 NO. 597 COLONIA SAMBULA CP.97795 | -89.6462 | 20.9563
YUC230302269133 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 NO. 240 COLONIA CORDEMEX CP.97110 | -89.6256 | 21.0371
YUC230302269143 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 23 S/N CP.97646 | -88.8969 | 21.1299
YUC230302269145 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 27B S/N CP.97760 | -88.211 | 20.6283
YUC230302269533 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 24 NO. 402 CP.97760 | -88.488 | 20.3369
YUC230302269544 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 52-A S/N COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP.97700 | -88.1596 | 21.1238
YUC230302269552 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 42 S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97702 | -89.6946 | 20.9172
YUC230302269553 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 11 S/N COLONIA SAN JUAN II CP.97350 | -89.87 | 21.0299
YUC230302269557 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 3B NO. 102 CP.97367 | -90.395 | 20.8665
YUC230302269831 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700 | -88.1568 | 21.1564
YUC230302269835 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 33, S/N , COLONIA CEMENTERIO, C.P. 97960 | -89.0577 | 20.0725
YUC230302269848 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 38, S/N , COLONIA CORDEMEX (AMPLIACION), C.P. 97110 | -89.6279 | 20.9575
YUC230302269849 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 21 Diagonal Num. Ext. 257 Residencial del Norte (chenku), Mérida | -89.6524 | 21.0047
YUC230302270677 | Yucatán | Chemax | Chulután | Conocido , Chulután Chemax CP. 97770 | -87.9628 | 20.5672
YUC230202230387 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 NO. 695 CP.97240 | -89.6446 | 20.9665
YUC230202230445 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 BIS NO. 297 COLONIA SODZIL NORTE CP.97115 | -89.6211 | 21.0437
YUC230202230456 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 46 COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370 | -89.5744 | 20.9282
YUC230202230487 | Yucatán | Chemax | Cholul | DOMICILIO CONOCIDO CP.97774 | -87.7939 | 20.7733
YUC230202230490 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 32-A NO. 143 CP.97776 | -87.9462 | 20.6551
YUC230202230496 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 34 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249 | -89.6895 | 20.9515
YUC230202232338 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55 Rafael Matos Escobedo x Circuito Colonias y 16 Fraccionamiento del Parque, 97160 Mérida, Yuc. | -89.5892 | 20.97
YUC230202232401 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 116 412, Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc. | -89.6556 | 20.9812
YUC230302236404 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 25 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 8, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 25 ENTRE 12 Y 8 | -89.4462 | 20.8105
YUC230302236416 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 31A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 31A ENTRE 22 Y 20 | -89.2028 | 20.8601
YUC230302236433 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 27 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25-A EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO Y A 7 CUADRAS DEL CENTRO Y PLAZA PRINCIPAL | -89.7077 | 20.4821
YUC230302236449 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 22 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 24 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AI ESTE Y A 8 CUADRAS DEL CENTRO Y LA PLAZA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN LA CALLE 22 CON 9 Y | -89.7095 | 20.4934
YUC230302236465 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 15 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 18 Y 20 CON 22 CERCA DE TIENDA S | -89.642 | 20.3315
YUC230302236476 | Yucatán | Muna | San José Tipceh | CALLE MUNA-TICUL PUEBLO SAN JOSE TIPCEH, 97844 SAN JOSÉ TIPCEH, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SAN JOSE TIPCEH Y CALLE IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA , CALLE PAPELERÍA MATTHEW Y CREACIONES JUCE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN | -89.6702 | 20.4627
YUC230302236477 | Yucatán | Muna | San José Tipceh | CALLE MUNA-TICUL PUEBLO SAN JOSE TIPCEH, 97844 SAN JOSÉ TIPCEH, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE MX-184 Y CALLE SIN NÚMERO, CALLE PAPELERÍA MATTHEW Y CREACIONES JUCE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA LOCALI | -89.6776 | 20.4622
YUC230302236515 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 44 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC CERCA DEL TAPICERO MARCOS PECH Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA ANITA | -89.5726 | 20.9288
YUC230302236516 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 21 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE KANASÍN ENTRE LA TIENDA DE ABARROTES DUNOSUSA Y LA COMIDA CHINA GUANG DONG FOOD INN | -89.5603 | 20.9352
YUC230302236521 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 17 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 38A ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DEL TALLER DE HERRERÍA QUINTAL. A ESPALDAS DEL POLIFUNCIONAL UMÁN | -89.7597 | 20.8813
YUC230302236528 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 27A ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DEL SALON DE FIESTAS LAS PALOMAS Y A MEDIA CUADRA DEL CAR WASH GERSA A UNA CUADRA DE MESON SAN FELIPE | -89.7371 | 20.8756
YUC230302236546 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 27 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO A LA COCINA ECONÓMICA MAGGIE Y ENFRENTE DEL COMEDOR SAN VICENTE DE PAUL Y DISPENSARIO MÉDICO FED | -89.5588 | 20.9308
YUC230302236565 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 13 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8E, CALLE 56 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA PEDREGALES ENTRE TALLER LIZAMA AVILES Y REFACCIONES DE MOTOS GIL A POCOS ME | -89.5649 | 20.9438
YUC230302236574 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE SIN NÚMERO CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CAMINO SAMAHIL-UMÁN Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL TALLER DE HERRERÍA QUINTAL Y A POCOS METROS DE LA CARRETERA KINCHIL UMAN | -89.7611 | 20.88
YUC230302236580 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 26 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 27, CALLE 31 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA PERIFERIA SUR DE LA ZONA ENTRE LA PLAZA COMUNITARIA IEAEY INEA NICOLAS PENICHE DZUL LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILIT | -88.3181 | 21.1534
YUC230302236584 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 26 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE 2 DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN CALLE 26POR 21 Y 221 CON 28 EN LA PERIFERIA NORESTE D | -88.3172 | 21.1588
YUC230302236593 | Yucatán | Umán | Xtepén | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CARRETERA MUNA-UMÁN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE UNA CAL | -89.7426 | 20.8242
YUC230302236603 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 9 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 9 ENTRE 28 Y 26 | -89.7541 | 20.8911
YUC230302236606 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 19 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 21 LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VE | -88.9469 | 21.0147
YUC230302236613 | Yucatán | Umán | Oxcum | PRIVADA 14 PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 16, PRIVADA 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE PRIVADA 14 ENTRE 11 Y CALLE 16 Y PRIVADA 12 | -89.7619 | 20.9468
YUC230302236631 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 18 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CONSTRUCCION DE UN SANITARIO INCLUSIVO UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 18 X 13 Y 11 EN LA PER | -89.0784 | 20.4734
YUC230302236650 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 18 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB CERCA DEL MONTE POR CALLE 27 Y 29 CON 20 CERCA DE ES | -89.102 | 21.1525
YUC230302236654 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 16 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA A DZIDZANTUN SOBRE LA CALLE 16 | -89.0991 | 21.1609
YUC230302236661 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 11 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 9 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 11 X 12 Y 10 CON 9 UBICADOS | -89.1549 | 20.4418
YUC230302236663 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE DZEMUL PUEBLO DZEMUL, 97404 ROBERTO CENTENO ERGUERA, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE MYL SUPPLY CHAIN MAQUILADORA Y CALLE TEXTIL DZEMUL, CALLE MAQUILADORA DISEÑOS ANDREA LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CARRETERA A DZEMU | -89.3093 | 21.2216
YUC230302236673 | Yucatán | Dzemul | San Eduardo | CALLE SAN EDUARDO PUEBLO SAN EDUARDO, 97406 SAN EDUARDO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA HACIENDA SAN EDUARDO Y CALLE HACIENDA SAN EDUARDO, CARRETERA MOTUL-TECHAC PUERTO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA | -89.2762 | 21.2303
YUC230302236695 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, CALLE 13 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22 X | -88.4876 | 20.3368
YUC230302236698 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 22A PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22A ENTRE 21 Y 19UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENT | -89.2159 | 20.4698
YUC230302236701 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 25 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 25 DE LA LOCALIDAD DE DZEMUL | -89.3114 | 21.2071
YUC230302236702 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 19 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA EN LA CALLE 21 X 16 Y 18 CON 21 EB EL CENTRO D | -88.3042 | 21.0136
YUC230302236729 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 14 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17A, CALLE 16 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA EN CALLE 12 ENTRE 17 Y 17A POR 14 CERCA DE | -88.3002 | 21.0139
YUC230302236730 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | RANCHERIA SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO EN LA RANCHERIA DE SANTA MARÍA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE Y DE LA CAPILLA | -89.0696 | 21.1501
YUC230302236733 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 27 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, CALLE 31 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS EN LA CALLE 27 ENTRE 3 | -88.3079 | 21.0028
YUC230302236734 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 21 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 21 | -88.4837 | 20.3327
YUC230302236746 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 30 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA. | -89.3169 | 21.2092
YUC230302236748 | Yucatán | Yaxcabá | Yokdzonot | CALLE KANTUNIL-VALLADOLID RANCHERIA YOKDZONOT, 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ S | -88.7317 | 20.7107
YUC230302236757 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 15 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD. A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CAMPO DE SOFTBALL DZONCAUICH. A UNA CUADRA DE CRE | -88.8861 | 21.1316
YUC230302236766 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 14 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE 25 Y 27 CON 18 CERCA DEL TENDEJÓN DE TODO UN PO | -89.5696 | 20.9334
YUC230302236772 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE 10 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO , CALLE ROCA DE AYUDA EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL | -88.6618 | 20.5051
YUC230302236776 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE 11 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA CALLE11 CO | -88.6636 | 20.5046
YUC230302236797 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 13 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA RUMBO A LA COLONIA XPOPÉ Y DEL SIX EL TABLAJE | -88.294 | 21.0158
YUC230302236800 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 28 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 7 ESTÁ UBICADA A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO RIOS DE AGUA VIVA Y A TRES CUADRAS DEL CAMPO ALVARO ROSADO CETINA. EN LA CALLE 28 CON 5 Y 3 POR 7 | -88.299 | 21.0227
YUC230302237007 | Yucatán | Tinum | San Felipe | PUEBLO SAN FELIPE, 97756 SAN FELIPE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SAN FELIPE SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA A 8.7 KILÓMETROS DE TINUM CON UNA LONGITUD DEC 88.512222 Y LATITUD DEC 20.66694 | -88.5121 | 20.6665
YUC230302237066 | Yucatán | Temax | Chenché de las Torres | PUEBLO CHENCHE DE LAS TORRES, 97515 CHENCHÉ DE LAS TORRES, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , CHENCHE DE LAS TORRES SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX ESTÁ SITUADA EN EL ESTADO DE YUCATÁN YU EN MÉXICO. LAS COORDENADAS DEL SATÉLITE | -88.9837 | 21.131
YUC230302237071 | Yucatán | Temax | Chucmichén | RANCHO CHUCMICHÉN, 97515 CHUCMICHÉN, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , CHUCMICHÉN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.922778 Y LATITUD DEC 21.229444. L | -88.9231 | 21.2288
YUC230302237074 | Yucatán | Tekax | Chacmultún | PUEBLO CHACMULTUN, 97977 CHACMULTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CHACMULTÚN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.344722 YLATITUD DEC 20.175556. LA LOCALI | -89.3455 | 20.1767
YUC230302237080 | Yucatán | Tekax | Mac-Yan (San Isidro Mac-Yan) | PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGIT | -89.4206 | 19.8331
YUC230302237088 | Yucatán | Tekax | Ticum | PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , TICUM SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.216667 Y LATITUD DEC 20.148611. LA LOCALIDAD SE | -89.2184 | 20.1498
YUC230302237327 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | CALLE 36 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23A, CALLE 38 LA ACCIÓN ESTA UBICADO A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DEL LADO NOROESTE CERCA DE LA CARRETERA A SANTIAGO. A CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE Y | -89.3363 | 21.0483
YUC230302237340 | Yucatán | Peto | Papacal | CALLE PAPACAL RANCHERIA PAPACAL, 97930 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE TBCEY PAPACAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA PRIMARIA, CALLE PARQUE PAPACAL EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO D | -88.818 | 20.1516
YUC230302237361 | Yucatán | Peto | Xoy | CALLE XOY RANCHERIA XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE XOY Y CALLE CIBER MR.BENNY, CALLE PARQUE DE XOY, PETO, YUC. EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO SOBRE LA CALLE PRI | -88.9704 | 20.1235
YUC230302237364 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 18 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 20 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DE MIEL ZAZIL KAAB Y A ESPALDAS DE LA COCINA ECONÓMICA DIANA. A DOS CUADRAS DE LA PANADERÍA LAS | -89.1833 | 21.2308
YUC230302237462 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 18 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 18 ENTRE 21 Y 23 | -89.497 | 21.0476
YUC230302237469 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 18 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 21 CON 18 A UN COSTADO DE M | -89.4969 | 21.0502
YUC230302237499 | Yucatán | Tixkokob | Euán | CALLE 12 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN LA CALLE 12 ENTRE 13 Y 11 | -89.3429 | 20.9956
YUC230302237570 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 19 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 16 | -89.4156 | 21.0632
YUC230302237573 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 28 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 28 ENTRE 25 Y 23 | -89.4243 | 21.0614
YUC230302237612 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DOS CUADRAS AL NORTE DE LA COMISARIA EJIDAL Y A MEDIA CUADRA DE MICELANEAS LA CENTRAL | -88.082 | 21.0579
YUC230302237624 | Yucatán | Izamal | Cuauhtémoc | CALLE KANTUNIL-IZAMAL PUEBLO CUAUHTÉMOC, 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE DE LA ESCUELA SAYABY CAMBAL Y CALLE DE LONCHERIA LA LUPITA, CALLE DE LA CAPILLA SIN TECHO - PIXILA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUN | -89.0008 | 20.888
YUC230302237753 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 11 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 11 ENTRE 12 Y 14, SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUC | -88.2028 | 20.8044
YUC230302237760 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 41 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 41 ENTRE 50 Y 52 CERCA DE POSADA LAS PALMAS Y DE JARDÍN BUGAMBILIAS 1 | -89.0332 | 20.9282
YUC230302237779 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | CALLE 23 RANCHERIA KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KIMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 23 CON 18 Y 16 EN EL CENTRO | -89.0844 | 20.2948
YUC230302237786 | Yucatán | Izamal | Citilcum | CALLE 12 PUEBLO IZAMAL, 97540 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y CALLE SIN NÚMERO | -89.1213 | 20.9466
YUC230302237789 | Yucatán | Izamal | Sitilpech | CALLE 18 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH EN LA CALLE 18 ENTRE 13 Y 11 A UNA ESQUINA DE CARNI | -88.9556 | 20.9447
YUC230302237813 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 21 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ EN LA CALLE 21 ENTRE 14 Y 12 A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA | -89.1007 | 21.0114
YUC230302237826 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 29 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 29 CON 28 Y 31 | -89.0488 | 20.0731
YUC230302237895 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMISARÍA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y DE LA TIENDA LA GUADALUPANA | -88.4001 | 20.3305
YUC230302237914 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO DE GUADALUPE. A LA VUELTA DE LA POLLERÍA SAN JUDAS TADEO Y A UNA | -89.2982 | 20.4349
YUC230302237915 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL RESTUARANTE DE MARISCOS EL MUCHACHO ALEGRE Y EL RESTAURANTE MAYA OTOCH | -89.3837 | 20.3836
YUC230302237920 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 40, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 CON 46 Y 40 | -89.0575 | 20.0683
YUC230302237921 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 21 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE EL POCCHUQUERO Y UNA CUADRA DE LA POLLERÁ POLOK KAAX | -89.3871 | 20.3895
YUC230302237924 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 40, CALLE 41 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA RESTAURANTE BAAXAL JA DE LA VILLA ISIDRA Y DE LA LLANTERA DE ALFONSO CHAN MARTÍN | -89.0574 | 20.0686
YUC230302237925 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA CATÓLICA | -89.3435 | 20.406
YUC230302237938 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | CALLE KOPOMA-OPICHEN RANCHERIA CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 UBICADO EN LA CARRETERA KOPOMÁ OPICHEN ENTRE LA FARMACIA SANTO TOMÁS Y DE LA TIENDA DICONSA | -89.9119 | 20.5699
YUC230302237942 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA AVENIDA MANÍ TEABO | -89.3435 | 20.4055
YUC230302237966 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 31 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE TIENDA LA LUPITA Y PAPALERIA Y CREACONES ABBI | -89.1077 | 21.0058
YUC230302237981 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 21 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICPIO TEKANTÓ EN LA CALLE 21 CON 10 Y 12 CON 19 EN LA ZO | -89.0994 | 21.0122
YUC230302237991 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE Y DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN | -88.8854 | 20.1795
YUC230302238044 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 23 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL MELIPONARIO LA BONITA Y A DOS CUADRAS DEL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO | -89.4627 | 20.3857
YUC230302238052 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 16 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9A Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ROPA DE TERNOS Y DOS CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE | -88.9468 | 20.2053
YUC230302238057 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 16 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9A Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 16 ENTRE 9A Y 9 | -88.9469 | 20.2051
YUC230302238083 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 16 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA EN LA PERIFERIA NORTE CERCA DE LONCHERÍA EL DIVINO REDENTOR Y A DOS ESQUINAS DE ROPA DE | -89.398 | 21.1077
YUC230302238298 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 23 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA DE ROPA DEPORTIVA Y CERCA DE LA BIBLIOTECA ERMILO ABREU GOMEZ | -89.8364 | 20.7517
YUC230302238299 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 16 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL AUTOLAVADO HOMIES Y A ESPALDAS DE LA TORTILLERÍA LUIS Y HERMANOS 2 | -89.8272 | 20.7549
YUC230302238306 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA MÉRIDA CAMPECHE A LA VUELTA DE LA PISCINA XNANCY Y A ESPALDAS DE LA | -89.8247 | 20.7494
YUC230302238315 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 23 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL MODELORAMA Y DE LA TIENDA DE ROPA STYLOS NICOLE | -89.9419 | 20.9147
YUC230302238326 | Yucatán | Kinchil | Tamchén | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TAMCHÉN, 97362 TAMCHÉN, KINCHIL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA | -89.9312 | 20.8722
YUC230302238333 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 19 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 21 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CABAÑAS BAMBÚ Y A UNA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DENIJESSI | -88.61 | 20.9661
YUC230302238358 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE NUTRI FITNESS LA FUERZA Y EL TALLER MECANICO LOS CERDITOS | -89.9531 | 20.9121
YUC230302238362 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 20 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE BEISBOL SANTA CLARA Y DOS CUADRAS AL NORTE DEL CENOTE XOOCH | -88.6055 | 20.9688
YUC230302238364 | Yucatán | Samahil | Kuchel | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAMAHIL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE PANADERIA LOS ÁNGELES Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA IGLESIA ADVENTISTA Y A UNA ESQUINA DEL MOLINO Y TORTILLER | -89.8982 | 20.8509
YUC230302238373 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 28 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 32 POR 37 Y 39 CON 28 EN LA PERIFERI | -89.2871 | 20.3934
YUC230302238376 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 13 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO A LA CARRETERA FEDERAL Y FRENTE AL SALON DE TATUAJES SANTO VICIO. A UNA CUADRA DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABIL | -89.9298 | 20.9675
YUC230302238387 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN MARTÍN A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN MARTÍN Y DE TAQUERÍA EL PARIE | -88.603 | 20.9694
YUC230302238393 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE UAYALCEH A CUADRA Y MEDIA | -89.5953 | 20.6902
YUC230302238424 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍA Y DE LA TIENDA LA ESQUINITA | -89.5948 | 20.6922
YUC230302238430 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 28 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 30 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 28 CON 37 Y 39 CON 30 | -89.5356 | 20.3859
YUC230302238538 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 24 ENTRE 25 Y 23 | -89.2895 | 20.7356
YUC230302238541 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 17C PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 17C ENTRE 32 Y 30B | -89.2969 | 20.7412
YUC230302238554 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. A UNA CUADRA DEL PARQUE Y DEL LA IGLESIA. | -88.5686 | 20.4394
YUC230302238555 | Yucatán | Homún | Kampepén | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KAMPEPÉN, 97580 KAMPEPÉN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE KAMPEPÉN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.2608 | 20.7301
YUC230302238578 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 21 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA ESCUELA ARISTEO VAZQUEZ DELGADO Y LA TIENDA | -89.4739 | 20.749
YUC230302238587 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 39 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO | -89.4802 | 20.7346
YUC230302238591 | Yucatán | Chankom | Ticimul | CALLE 8 PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA ACCIÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD | -88.5495 | 20.5977
YUC230302238593 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE TICUL-OXKUTZCAB PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 ESTÁ UBICADO CERCA DE LA TIENDA EL PAPADERO Y DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CHERRES | -89.5104 | 20.3693
YUC230302238594 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | CALLE 6 PUEBLO CHANKOM, 97758 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1A Y , LA ACCIÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A TICIMUL RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO Y CERCA DEL MODELORAMA | -88.5666 | 20.4431
YUC230302238604 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 19 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 44, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 19 CON 46 Y 44 CON 17 CERCA | -89.5525 | 20.3984
YUC230302238608 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL CORRESPONSAL BANCARIO BANSEFIDICONSA TIMUCUY | -89.5102 | 20.8091
YUC230302238614 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 32 LA ACCIÓN SE UBICA ENTRE LOS NEGOCIOS BISUTERIA CHULADISIMA Y TIENDA LA ILUSIÓN ENFRENTE DE SUBLIMADOS CHEMAX | -87.9426 | 20.655
YUC230302238620 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 16 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 ENTRE 25 Y 24 CERCA DE LA TAQUERIA TACO Y ALGO MAS | -89.5113 | 20.8107
YUC230302238622 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 51 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN LA CALLE 51 ENTRE 54 Y 52 | -89.5621 | 20.8155
YUC230302238634 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL RESTAURANTE LA GUERA Y LA MORENA Y DE LA TIENDA DUNOSUSA | -89.2444 | 20.8174
YUC230302238638 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 20 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LOS CENOTES HOMUN Y A DOS CUADRAS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA | -89.2469 | 20.8126
YUC230302238678 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 42 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 31 CON | -89.4077 | 20.3149
YUC230302238693 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 6 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 6 ENTRE 25 Y 23 A UNA ESQUINA SE ENCUENTRA UN MODELORAMA Y UNA CANCHA D | -89.027 | 20.7937
YUC230302238697 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 27 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 27 ENTRE 22 Y 20 A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA UNA PIZZERÍA KANTUPIZZ | -89.0356 | 20.7943
YUC230302238698 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 6 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 13, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO EBENEZER CERCA DE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD. A UNA CUADRA DE LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCAT | -87.9314 | 20.6641
YUC230302238699 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 25 ENTRE 30 Y 28A CERCA DEL ARBOLITO DEL MIKE A DOS CUADRAS DE LA | -89.0419 | 20.7957
YUC230302238715 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 12 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 15 SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA D | -89.2127 | 20.7705
YUC230302238718 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 17 SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA D | -89.2117 | 20.7701
YUC230302238758 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 14 ENTRE 12 Y 10. SOBRE LA CALLE 10 SE PUEDE OBSERVAR UN MODELORAM | -89.2114 | 20.7737
YUC230302238763 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 23 Y 21. A SU ALREDEDOR SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ROPA Y | -89.2124 | 20.7674
YUC230302238766 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 17 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA CALLE 17 ENTRE 8 Y 6. SOBRE LA CALLE 6 SE ENCUENTRA UNA IGLESIA LA ASUNCIÓN SOBRE | -88.9872 | 20.8678
YUC230302238770 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 38 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 43, CALLE 47 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 38 CON 38 Y 40 C | -89.4081 | 20.3016
YUC230302238857 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 28 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 28 ENTRE 29 Y 27. SOBRE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UN TALLER ELECTROMECANICO | -88.7501 | 20.9043
YUC230302238864 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 60A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 60A CON 43 Y 45 | -89.4224 | 20.3109
YUC230302238875 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41C Y CALLE 41B, CALLE 28A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON | -89.3991 | 20.3031
YUC230302238878 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 44 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67, CALLE 65 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 44 CON 6 | -89.4204 | 20.2914
YUC230302238905 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN EN LA CALLE 8 ENTRE 27 Y 25 | -89.0346 | 21.2438
YUC230302238912 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 24 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 24 ENTRE 5 Y 3 | -88.9288 | 21.2894
YUC230302238918 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 14 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | -88.0081 | 20.6749
YUC230302238924 | Yucatán | Tekom | Chibilub | CALLE X-HAS A TICCACALCUPUL RANCHERIA CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE DIPUTACIÓN Y CALLE CASA DE JORGE, CALLE IGLESIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHILIHUBMUNICIPIO DE TEKOM E | -88.3942 | 20.4383
YUC230302238926 | Yucatán | Tinum | Tinum | CALLE 25 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22A, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 25 CON CALLE 20 Y 22A CON 27 POR C | -88.3928 | 20.7642
YUC230302238938 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 30 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 34 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL IRINEO COLLÍ CON RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE TUNKÁS S | -88.6354 | 20.8718
YUC230302238939 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 52 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 52 ENTRE 51 Y 49. SOBRE LA CALLE | -89.2995 | 21.0833
YUC230302238976 | Yucatán | Motul | Dzununcán | CALLE RAMAL TANYA PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CARRETERA MÉRIDA TIZIMÍN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN | -89.2557 | 21.0999
YUC230302239036 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26A ENTRE 1 Y 3 | -89.2805 | 21.1126
YUC230302239038 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | CALLE 14.6 KILOMETROS PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13.9 KILOMETROS Y CALLE CONOCIDO, CALLE EL PUEBLO DE TOHOPKÚ ESTÁ SITUADO A 14.6 KILÓMETROS DE PISTÉ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO | -88.4642 | 20.6532
YUC230302239050 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 42 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE PERIFERICO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 46 ENTRE 46 Y PERIFERICO | -89.2992 | 21.1023
YUC230302239052 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 38 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 40 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 Q | -88.5994 | 20.6936
YUC230302239053 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 53, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 18 CON 20 Y 53 CON 51 CERCA DE | -89.352 | 20.2484
YUC230302239059 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 45 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 50, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 45 ENTRRE 52 Y 50 | -89.2987 | 21.0859
YUC230302239063 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 59 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE PASAJE 38A Y CALLE 40, CALLE 63 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL SALÓN DE EVENTOS Y DE LA AGENCIA PARAISO DREAMS TRAVEL | -88.1994 | 20.6749
YUC230302239075 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 2 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 4 LA UBICACIÓN ESTÁ UBICADA JUNTO A UN MODELORAMA Y A UNA ESQUINA DE LA PANERIA DOÑA MARY Y DE VIDRIOS Y ALUMINIOS | -88.0335 | 20.792
YUC230302239088 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28, CALLE 21 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 30 POR 27 Y 28 CON 21 CERCA DEL CENTRO DE LA LOC | -89.352 | 20.2668
YUC230302239092 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 47 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 20 POR 53 Y 51 CON 47 CERCA DE LA TIA ANA | -89.3521 | 20.2517
YUC230302239147 | Yucatán | Valladolid | San Vicente | CALLE CENTRO PUEBLO SAN VICENTE, 97783 SAN VICENTE, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE RAMAL A SAN ANDRES BAC Y CALLE CENTRO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL CEN | -88.0725 | 20.7177
YUC230302239152 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 16 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y BRECHA 24, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 16 CON 22 Y | -89.8629 | 21.0216
YUC230302240256 | Yucatán | Valladolid | Xocén | CALLE 3 PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CENTRO DE SALUD UBICADO SOBRE LA CALLE 3 CON CRUZAMINETOS 10 Y 12 EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN MUNICIPIO DE VALLADOLID | -88.1623 | 20.5988
YUC230302240276 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | CALLE 17 HACIENDA TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE 17 CON CRUZAMIENTO DE CALLE 14 JUNTO AL DOMO DE LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN MUNICIPIO DE VALLADOLID. | -88.1423 | 20.64
YUC230302240318 | Yucatán | Tizimín | Chan San Antonio | CALLE CARRETERA CHAN SAN ANTONIO HACIENDA CHAN SAN ANTONIO, 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL CHAN SAN ANTONIO EN CONTRA ESQUINA CON LA TIENDA LOS ANGELES EN LA LOCALID | -88.2387 | 21.2237
YUC230302240338 | Yucatán | Peto | Justicia Social | INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , SECTOR 01 MANZANA 3 CENTRO C.P. 97930. SE UBICA POR LA CALLE 14 A LADO HAY UNA IGLESIA ENFRETE HAY CASAS. ESTÁ RODEADO DE MONTE. | -88.8592 | 19.9317
YUC230302240353 | Yucatán | Tizimín | Yaxchekú | INTERIOR SN PUEBLO YAXCHEKÚ, 97700 YAXCHEKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 METROS DEL CENTRO HACIA EL SUR YAXCHEKÚ TIZIMIN. SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA A LADO HAY UN PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKÚ | -87.9332 | 21.2075
YUC230302240600 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | CALLE CENTRO PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE TIMUCUY-SAN ANTONIO TEHUITZ Y CALLE IGLESIA, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE SUBINCAN | -89.5315 | 20.8675
YUC230302240608 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 7 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 5 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 7 ENTRE 16 Y 14 | -88.6021 | 20.9721
YUC230302266965 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | kanasin | -89.5913 | 20.9133
YUC230302268048 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 18-A, NÚMERO 96, COLONIA NINGUNO, C.P. 97813 | -89.856 | 20.5509
YUC230302268945 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 42A S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97756 | -89.0254 | 20.9385
YUC230302268975 | Yucatán | Chemax | Mucel | DOMICILIO CONOCIDO CP.97935 | -87.8432 | 20.8911
YUC230302268978 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | SAN PEDRO NOHPAT | -89.5589 | 20.9612
YUC230302269016 | Yucatán | Acanceh | Petectunich | DOMICILIO CONOCIDO CP.97383 | -89.4748 | 20.8482
YUC230302269021 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 14 S/N CP.97380 | -89.4477 | 20.8191
YUC230302269090 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 NO. 343 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6099 | 20.9621
YUC230302269105 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 30 NO. 274 COLONIA CENTRO CP.97430 | -89.2856 | 21.1029
YUC230302269115 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 S/N CP.97983 | -89.7169 | 21.0805
YUC230302269127 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | CALLE 15 S/N CP.97755 | -88.473 | 20.6971
YUC230302269530 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | DOMICILIO CONOCIDO CP.97759 | -88.5638 | 20.4473
YUC230302269531 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | DOMICILIO CONOCIDO CP.97927 | -88.9166 | 20.4912
YUC230302269541 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 11 S/N CP.97620 | -88.7935 | 21.2068
YUC230302269543 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 42 NO. 403 CP.97700 | -88.1462 | 21.1396
YUC230302269545 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 45-A NO. 465 COLONIA BENITO JUAREZ CP.97700 | -88.1607 | 21.1497
YUC230302269550 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 NO. 285 COLONIA ESPERANZA CP.97169 | -89.5961 | 20.9646
YUC230302269551 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 24 S/N COLONIA MORELOS ORIENTE CP.97174 | -89.5971 | 20.9467
YUC230302269554 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17 NO. 108 COLONIA CHUMINOPOLIS CP.97158 | -89.6027 | 20.9723
YUC230302269564 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 33 NO. 103 CP.97510 | -88.9402 | 21.1509
YUC230302269565 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 NO. 434 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6166 | 20.9637
YUC230302269574 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 NO. 238 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97770 | -89.6801 | 20.9818
YUC230302269829 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | TETIZ | -89.9307 | 20.9695
YUC230302269830 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | SAN JOSE TZAL | -89.6575 | 20.8217
YUC230302269837 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315 | -89.637 | 21.0324
YUC230302269838 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-H, S/N , COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES), C.P. 97246 | -89.6794 | 20.9825
YUC230302269842 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 27, NÚMERO 229, COLONIA SANTA ROSA, C.P. 97350 | -89.8858 | 21.0232
YUC230302269843 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 42, NÚMERO 393, COLONIA NINGUNO, C.P. 97700 | -88.1462 | 21.1414
YUC230302269846 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | San Antonio Tzacalá Mérida CP. 97315 | -89.6532 | 20.7518
YUC230302269847 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41 Num. Ext. 435 Francisco de Montejo Ii, Mérida | -89.6489 | 21.0418
YUC230302271249 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 No. Sn, Colonia Comisaria Caucel, Mérida, Yucatán C.P. 97300 | -89.7179 | 21.0213
YUC230202230390 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 NO. 396 COLONIA JUAN PABLO II (SECCIÓN SANTA FÉ) CP.97756 | -89.6812 | 20.9728
YUC230202230414 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 NO. 318 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III CP.97297 | -89.6451 | 20.9103
YUC230202230418 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 NO. 621 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170 | -89.5716 | 20.958
YUC230202230428 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 25 NO. 87 CP.97305 | -89.5558 | 21.0397
YUC230202230477 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 19 NO. 130 CP.97880 | -89.5621 | 20.9373
YUC230202230516 | Yucatán | Umán | Taníl | DOMICILIO CONOCIDO CP.97394 | -89.7117 | 20.8899
YUC230202230568 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 27 NO. 258 CP.97430 | -89.2756 | 21.0957
YUC230202232397 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41 s/n, Industrial, 97155 Mérida, Yuc. | -89.6004 | 20.978
YUC230302236405 | Yucatán | Acanceh | Ticopó | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO ACANCEH, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CARRETERA ACANCEH-TEYA, CALLE SIN NUMERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ EN UNA CALLE | -89.4416 | 20.8895
YUC230302236410 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 14 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 12, CALLE CONOCIDA LA ACCION DE VIVIENDA SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPO A 6 CUADRAS DEL CENTRO EN LA CALLE 14 CON 18 Y 12 CER | -89.7026 | 20.4871
YUC230302236419 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE CAMINO A SAN JOSÉ ORIENTE PUEBLO HOCTUN, 97480 MINELIA COBÁ [UNIDAD AGRÍCOLA], HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN A PIE DEL CAMINO A SAN | -89.1911 | 20.8618
YUC230302236421 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 16 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 19 Y 21 | -89.1978 | 20.8662
YUC230302236429 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 11 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 13 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.7114 | 20.4929
YUC230302236432 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 18 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 18 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO CON VIALIDAD POSTERI | -88.5297 | 20.8337
YUC230302236442 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 13 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 26, CALLE 15 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS LOCALIDAD DE DZITAS EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 32 Y 26 CERCA DE LA PERIFERIA NO | -88.5287 | 20.8442
YUC230302236470 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 10 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 25A, CALLE 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 25 Y 25A CON CALLE 12 CERCA DE RE | -89.7021 | 20.4805
YUC230302236489 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 29 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 31 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 16 Y 14 CON CALLE 31 CECA DE ABARROTES LA GOTA DE ORO | -88.5256 | 20.8381
YUC230302236495 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 25 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y DE LA PRIMARIA BILINGUE FELIPE CARRILLO PUERTO | -90.0141 | 20.5817
YUC230302236497 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CARRETERA CAMPECHE-MERIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL LIBRAMIENTO MÉRIDA CAMPECHE Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO | -90.0047 | 20.5932
YUC230302236499 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 13 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CENTRO PASTORAL SAN JUAN DIEGO Y DEL JARDIN DE NIÑOS HERBERT SPENCER | -90.0081 | 20.5906
YUC230302236500 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE PAPELERIA MODAS Y NOVEDADES MIGUELITO Y LA CAFETERIA ROSA PASTEL CAFÉ | -90.0042 | 20.5805
YUC230302236517 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 36 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13 DIAG, CALLE 34 SE UBICA CERCA DE LA PERIFERIA DEL LADO ESTE DE LA CIUDAD 3 CUADRAS AL NORTE DE LA CARRETERA SAMAHIL UMAN EN LA CALLE 36 POR 13 Y DI | -89.7609 | 20.8833
YUC230302236519 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 37 CIUDAD XELPAC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 52, CALLE 73 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 37 ENTRE LA CALLE 8 Y 52 CON 73 EN LA COLONIA XELPAC CERCA DE MOT | -89.5755 | 20.9389
YUC230302236531 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 16 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18 ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DE LAS ALITAS DE POLLO IRON WINGS A UNA CUADRA DEL SALÓN DE BELLEZA EMILY Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMAR | -89.7456 | 20.8751
YUC230302236533 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE AGUA VIVA Y DEL CAMPO DE BEISBOL ÁLVARO ROSADO CE | -88.303 | 21.0224
YUC230302236556 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 33A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE CERRADA CONSTRUCCIÓN DE 4 COCINAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA CERCA DE PANIFICADORA LA ETERNA Y A LA VUELTA DE NOVEDADES DALIA | -88.2999 | 21.0056
YUC230302236570 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 28 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 11 Y 18 | -89.7546 | 20.8821
YUC230302236575 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 10 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 23 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 10 POR 19 Y 21 CON 23 A UNAS CALLES DEL CAMPO DE SOFTBOL Y DE LA QUESERIA LA GUADALUPANA | -88.3092 | 21.1552
YUC230302236601 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 37 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 4 Y CALLE SIN NÚMERO | -89.7378 | 20.8688
YUC230302236602 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 24 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 13 X 20 Y 24 EN LA PERIFERIA CEN | -89.081 | 20.4742
YUC230302236604 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 31 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 31 ENTRE 29 Y 27A CERCA DE CLINICA VETERINARIA MEDI VET UMAN Y PARQUE DE L | -89.7379 | 20.8743
YUC230302236611 | Yucatán | Umán | Hunxectamán | CALLE CAMINO A HUNXECTAMÁN PUEBLO HUNXECTAMAN, 97393 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA HUNXECTAMAN Y CALLE VILLA EL SAPITO, CALLE BODEGAS MERIDA DIAMANTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN | -89.739 | 20.9053
YUC230302236617 | Yucatán | Umán | San Antonio Chum | CALLE OXHOLOM-BOLON PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CAMINO OXHOLOM-BOLOM Y CALLE CASA DE ORACIÓN SAN ANTONIO CHUN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UM | -89.8585 | 20.8797
YUC230302236626 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 25 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 25 EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB POR CALLE 14 Y 16 CON 27 CERCA D | -89.0987 | 21.154
YUC230302236656 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 24 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 24 ENTRE 19 Y 17 CON 21 CERCA DE EXPENDIO EL PERICO Y PIZZERÍA ESTEFIS | -89.3631 | 20.4805
YUC230302236657 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 27 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 20 X 29 Y 31 C | -89.0822 | 20.4654
YUC230302236658 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 31 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 ENTRE 20 Y 18 CON CALLE 29 POR DON JORGE CHE QUIROPRACTICO | -89.3617 | 20.474
YUC230302236668 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 31 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 36 Y 34 A ESPALDAS DE LA CALLE 29 CERCA DE SECUNDARIA VALENT | -89.3698 | 20.476
YUC230302236674 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 32 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 32 ENTRE 31 Y 29 SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. COLI | -89.3683 | 20.4759
YUC230302236681 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 37 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 37 ENTRE 22 Y 20UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENTE | -89.2164 | 20.4618
YUC230302236697 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 22A PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22 | -88.4875 | 20.3324
YUC230302236709 | Yucatán | Umán | Oxholón | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO OXHOLON, 97397 OXHOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN EN UNA CALLE SIN NÚMERO A DOS CALLES | -89.8085 | 20.8728
YUC230302236732 | Yucatán | Umán | Tebec | CALLE HACIENDA TEBEC PUEBLO TEBEC, 97394 TEBEC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE TEBEC Y CALLE TELESECUNDARIA ALFONSO VILLA ROJAS, CALLE ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA | -89.7074 | 20.8414
YUC230302236752 | Yucatán | Umán | Hotzuc | CALLE IGLESIA CATOLICA PUEBLO HOTZUC, 97395 HOTZUC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PREESCOLAR COMUNITARIO Y CALLE DICONSA TDA 40, BRECHA HACIENDA HOTZUC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN UNA CALLE SIN NÚMERO | -89.6931 | 20.8081
YUC230302236775 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 30K CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 181B Y CALLE 181C, CALLE C EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 30K ENTRE 181B Y 181C DE LA COLONIA LEONA VICARIO | -89.5963 | 20.91
YUC230302236784 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 33 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 40 Y 42 DE LA COLONIA LEONA VICARIO | -89.6 | 20.905
YUC230302236787 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 8 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 13 CON 14 Y 16 Y TAMBIÉN CALLE | -88.3005 | 21.0163
YUC230302236789 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 21 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 28 Y 26 | -89.754 | 20.882
YUC230302236790 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 35 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA. A UNA CUADRA DE LA PANIFICADORA LA ETERNA Y A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE COLONIA XIU | -88.2993 | 21.0038
YUC230302236986 | Yucatán | Umán | Bolón | PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , TIENE UNA ALTITUD DE 7 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y SE UBICA AL SUR DEL ESTADO Y SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20518242008243N 89498242508243O SE ENCUENTRA EN | -89.8334 | 20.849
YUC230302237065 | Yucatán | Chemax | San Juan Chen | PUEBLO SAN JUAN CHEN, 97774 SAN JUAN CHEN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SAN JUAN CHEN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPSLONGITUD 87.731944 Y LATITUD DEC 20.924 | -87.7337 | 20.9258
YUC230302237317 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 16 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 23 Y 25 CERCA DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE KOPOMA | -89.8989 | 20.6469
YUC230302237318 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | CALLE 22 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA LA DIVINA PROVIDENCIA Y EL CAMPO DE BEISBOL ARMANDO CHIM CUTZ | -89.3258 | 21.0431
YUC230302237319 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 29 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 29 ENTRE 22 Y 24 CON 23 CERCA DEL CAMPO DE FUTBOOL Y EL PALACIOS MU | -89.9031 | 20.6438
YUC230302237326 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE CAMINO A LA SOMBRILLA PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE IGLESIA EMANUEL, CARRETERA MERIDA-CAMPECHE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN EL CAMINO A LA SOMBRILL | -90.0718 | 20.4867
YUC230302237328 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 22 Y 20 CERCA DE ABARROTES DUNOSUSA HALACHÓ 3 Y MARISQU | -90.0832 | 20.4759
YUC230302237335 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 27 | -90.0861 | 20.472
YUC230302237348 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE | -90.0708 | 20.477
YUC230302237358 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 17 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DEL ATRACTIVO TURÍSTICO SANTA ROSA Y ANEXA SAN ANTONIO. Y A MEDIA CUADRA DE FERROMATERIALES | -89.1902 | 21.2272
YUC230302237466 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 16 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 16 ENTRE 21 Y 19 A UN COSTADO DE MODELO | -89.4959 | 21.0504
YUC230302237472 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN MUNICIPIO DE TEMAX ENLA ALLE 24 ENTRE 29 Y 31 CON 26 A POCOS METROS DE EL HOTEL EL TRUCK Y A LA VUELTA DE LA LLANTERA | -88.9352 | 21.1522
YUC230302237486 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 30 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 30 CON 27 Y 34 AL NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA PERIFERIA. A UNA ESQUINA DE LA TIENDA | -88.9399 | 21.1562
YUC230302237614 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 12 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 31A Y CALLE 31B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 12 ENTRE 31A Y 31B UNA ESQUINA ANTES DE IZAMAL CAMPING CERCA DE LA CARRE | -89.0052 | 20.9319
YUC230302237758 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | SECCION SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE ESCULA PRIMARIA Y CALLE CARPINTERIA BACAB, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC A UNA ESQUINA DE LA | -89.0276 | 20.3119
YUC230302237759 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 26 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26 ENTRE 11 Y 13 A UNA ESQUINA DE WING WINGS RESTARANTE Y A LA VUELTA DE V | -89.0156 | 20.9448
YUC230302237762 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 10 ENTRE 15 Y17 POR LA AVENIDA PRINCIPAL. JUNTO A LA IGLESIA DE JESUCRISTO D | -88.2012 | 20.801
YUC230302237769 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 9 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 11A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 9 ENTRE 12A Y 14, A POCOS METRO DEL MODELORAMA LA ALGUNA ENTRE LA CARNICERI | -88.2025 | 20.8065
YUC230302237774 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 8 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN E MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 8 CON 7 Y 9, A A UNA CUADRA DEL PARQUE VICENTE GUERRERO Y A MEDIA CUADRA DEL PAL | -88.1986 | 20.8061
YUC230302237814 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 7 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL PARQUE SAN JOSÉ SOBRE LA CALLE DE LA CARNICERIA LA GUADALUPANA Y CERCA DE MUEBLERÍA EL PASO. CERCA DEL P | -88.2014 | 20.8074
YUC230302237891 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CARRETERA 31- TZUCACAB CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE | -89.0553 | 20.0756
YUC230302237940 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 21 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DEL ESTUDIO FOTOGRÁFICO STUDIO MAYA Y A LA VUELTA DE LA POLLERÍA POLOK KAAX | -89.3869 | 20.3895
YUC230302237949 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 38 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A ESPALDA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO Y A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE | -88.9262 | 20.135
YUC230302237957 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 25 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A ESPALDAS DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR Y A POCOS METROS DE LA LONCHERIA LA TIPIKALEÑA | -89.4683 | 20.3855
YUC230302237971 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 11 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL MINISUPER DAMISESA Y LA JOYERÍA DE ACERO INOXIDABLE JASSY | -89.4713 | 20.3938
YUC230302238301 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y 21 | -89.8246 | 20.7494
YUC230302238304 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 33 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 37, CALLE 26 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM EN EL MUNICIPIO DE SACALUM EN LA CALLE 33 CON 30 Y 37 CON | -89.5894 | 20.4916
YUC230302238305 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 28 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 30 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA QUINTA SAN PATRICIO Y A UNA ESQUINA DE ANTOJITOS LA GUADALUPANA | -88.7977 | 21.2088
YUC230302238313 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 25 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 25A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE LA COCINA SAN MIGUEL Y COCTELERÍA TRES HUACHITOS. A CUADRA Y MEDIA DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DEL OR | -88.7875 | 21.2
YUC230302238316 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12B LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA TIENDA LA ESQUINITA Y DE LA TAQUERÍA EL BUEN TACO | -88.7879 | 21.2088
YUC230302238339 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 29A PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22A, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 29A POR 22 Y 22A CON 24 CER | -89.2759 | 20.3998
YUC230302238356 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 29 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO CERCA DE LA TIENDA EL PEQUEÑO OXXITO Y DE LA PESCADERÍA SAN MARTÍN | -88.599 | 20.9607
YUC230302238366 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 26 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA EN LA PERIFERIA OESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE POLLOS ASADOS LA COOPERATIVA A ESPALDAS DE L | -89.2762 | 20.4005
YUC230302238368 | Yucatán | Samahil | San Antonio Tedzidz | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO TEDZIDZ, 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE PEPELERIA REGALOS Y NOVEDADES FLOR Y A CUADR | -89.9732 | 20.8337
YUC230302238369 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 28 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS CHAN XIPAL Y DEL JARDIN DE NIÑOS SILVIO ZAVALA VALLADO | -89.9368 | 20.9634
YUC230302238377 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE TEABO-SOTUTA PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22A Y CALLE 31, CALLE 29A CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE TEABOSOTUTA POR CALLE 2 | -89.2735 | 20.3984
YUC230302238403 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 31 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA TIENDA EL OXXITO | -88.6021 | 20.9599
YUC230302238406 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.5965 | 20.6902
YUC230302238412 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 22 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL COMITÉ DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL HOTEL CALIFORNIA CERCA DE LA TIENDA A | -88.2724 | 21.2957
YUC230302238413 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 18A PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 22, CALLE 31 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 18A CON 28 Y 22 CON 31 CERCA | -89.33 | 20.5314
YUC230302238435 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍAS CALLES Y DE LA TIENDA LA ESQUINA | -89.5948 | 20.6921
YUC230302238546 | Yucatán | Chankom | Ticimul | CALLE NICTE HA PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL CENTRO DE SALUD Y EL PARQUE PRINCIPAL | -88.5527 | 20.5967
YUC230302238559 | Yucatán | Chankom | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD | -88.5496 | 20.5987
YUC230302238571 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | CALLE 20 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO | -89.3425 | 20.6409
YUC230302238573 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 33 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE ZAPATERIA EDUARDO | -89.469 | 20.7397
YUC230302238586 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 38 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA ACCIÓN DE UBICA UNA CUADRA AL SUR DE LA CARRETERA A TICIMUL A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD | -88.5166 | 20.5682
YUC230302238610 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 12 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO POR FRACCIONAMIENTO SAN JUAN ORIENTE A DOS CUADRAS DEL TENDEJON SAN JOSE OBRERO | -89.5229 | 20.4049
YUC230302238613 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 16 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 ENTRE 25 Y 23 CERCA DE LA TAQUERÍA EL TACO Y ALGO MAS | -89.5113 | 20.8104
YUC230302238627 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE 29 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES A DOS CUADRAS DEL OXXO | -89.7456 | 21.0242
YUC230302238633 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 19 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 21 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 19 CON 44 Y 46 CON 21 CERCA DE | -89.5522 | 20.3981
YUC230302238656 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ CERCA DEL CAMPO PRINCIPAL HOCABÁ EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓ | -89.2442 | 20.8178
YUC230302238664 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 19 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12. A UNA ESQUINA DE LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH Y EL SE | -89.2424 | 20.8163
YUC230302238669 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL BANCO DE | -89.2446 | 20.8115
YUC230302238680 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 19 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12 | -89.1595 | 20.7247
YUC230302238691 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 30 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TIENDA LA GUADALUPANA ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA. EN LA CALLE 28 ENTRE 11 Y 13 X 30. | -87.9406 | 20.6605
YUC230302238776 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 47 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 44, CALLE 45 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 47 CON 46 Y 44 C | -89.4151 | 20.3049
YUC230302238777 | Yucatán | Sudzal | Chumbec | CALLE CENTRO PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA AVENIDA | -88.8164 | 20.8011
YUC230302238803 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 62 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 64, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 62 CON 66 Y 64 CO | -89.4289 | 20.2973
YUC230302238868 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 37 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 37 ENTRE 28 Y 26 | -88.7504 | 20.9001
YUC230302238872 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 42 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 CO | -89.4073 | 20.3149
YUC230302238885 | Yucatán | Tekom | X-Cocmil | CALLE CHANKOM-CHIKINDZONOT PUEBLO X-COCMIL, 97769 X-COCMIL, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CAFETERIA Y CALLE CAPILLA -COCMIL, CALLE CENTRO DE SALID CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XCOCMIL EN EL M | -88.4848 | 20.346
YUC230302238890 | Yucatán | Tekom | Chibilub | CALLE CHIBLUB PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CAPILLA SANTA CRUZ Y CALLE ENTRADA, CALLE 2 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIBILOUB EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA | -88.3936 | 20.4371
YUC230302238919 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 17 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 16, CALLE 15 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 17 ENTRE LA CALLE 19 Y 16 X15 A TRES ESQUIN | -88.2661 | 20.5962
YUC230302238930 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13A, CALLE 24 LA ACCIÓN SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA Y EL PARQUE DE LA ESTACIÓN. | -88.6301 | 20.8732
YUC230302238941 | Yucatán | Motul | Kaxatah | CALLE 33 PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE ABARROTES EL PUEBLITO Y CALLE ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TEC BUENFIL, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN LA | -89.2533 | 21.0912
YUC230302238964 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 19 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 19 ENTRE 30 Y 32 X 21 EN FRENTE DE LA PIZZERIA YORCHIS A UNA CUADRA DE LA EX ESTACIÓN DE TRENES. SOBRE | -89.013 | 20.5995
YUC230302238967 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 17 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 17 ENTRE 16 Y 18 X 19 CERCA DE LA TIENDA DICONSA 16 A UNA CUADRA DEL PARQUE EL PARAISO Y A UNA CUADRA D | -89.0031 | 20.5985
YUC230302238985 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 27 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 22 CON 29 SE UBICA ENTRE EL BAR LAS PALMAS EL RESTAURANTE EL PRIMO NACHO Y DE LA TLAPALERÍA | -89.0089 | 20.5929
YUC230302239041 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38 | -89.2946 | 21.0953
YUC230302239055 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 35A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MPOTUL EN LA CALLE 35A ENTRE 14 Y 10 | -89.2717 | 21.088
YUC230302239057 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38 | -89.2947 | 21.0954
YUC230302239084 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12 ENTRE 15 Y 13 | -88.7883 | 21.2042
YUC230302239086 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 27 ENTRE 14 Y 12A | -88.7912 | 21.1985
YUC230302239108 | Yucatán | Valladolid | San Vicente | CALLE CENTRO PUEBLO SAN VICENTE, 97783 SAN VICENTE, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE RAMAL A SAN ANDRES BAC Y CALLE CENTRO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL CEN | -88.0726 | 20.7177
YUC230302239118 | Yucatán | Valladolid | Yaxché | CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.0899 | 20.7186
YUC230302239139 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 13 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN EN LA CALLE 13 ENTRE 6 Y 4 | -90.3972 | 20.8596
YUC230302239157 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 21 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34A, CALLE 34 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 21 POR 36 Y 34A CON | -89.8814 | 21.0235
YUC230302240290 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 26 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 26, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 26 CON 21 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | -88.4909 | 20.334
YUC230302240292 | Yucatán | Tizimín | Sucopó | INTERIOR SN PUEBLO SUCOPÓ, 97706 SUCOPÓ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA CON CRUZAMIENTO C. 17 ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUNETRA EL PARQUE PRINCIPAL CERCA U.S.A.E.R. NO 34 Y PALACIO MUNICIPAL. | -88.0489 | 21.1616
YUC230302240324 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | HACIENDA CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CENTRO DE SALUD SIN NÚMERO DE CALLE UBICADO EN FRENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHON BUENA FE MUNICIPIO D | -88.5042 | 21.4079
YUC230302268770 | Yucatán | Conkal | Conkal | CONKAL | -89.4993 | 21.0795
YUC230302268843 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 27 S/N CP.97320 | -89.6642 | 21.2852
YUC230302268984 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 2 S/N CP.97640 | -88.6205 | 20.9646
YUC230302269072 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 53 NO. 205 COLONIA SAN JUAN CP.97780 | -88.204 | 20.6817
YUC230302269089 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | san felipe | -88.2314 | 21.564
YUC230302269093 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 NO. 287 COLONIA ESPERANZA CP.97169 | -89.5966 | 20.9649
YUC230302269116 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 S/N CP.97983 | -89.6891 | 21.1524
YUC230302269126 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51 S/N COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.6987 | 20.9987
YUC230302269137 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 21 S/N CP.97312 | -89.7144 | 20.9434
YUC230302269140 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 54 NO. 203 COLONIA SISAL CP.97780 | -88.212 | 20.6889
YUC230302269142 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 S/N CP.97744 | -87.9291 | 20.6612
YUC230302269144 | Yucatán | Umán | Xtepén | DOMICILIO CONOCIDO CP.97983 | -89.7432 | 20.8232
YUC230302269146 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 NO. 113 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97770 | -89.6321 | 21.0133
YUC230302269148 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 2 S/N CP.97760 | -87.6737 | 20.8509
YUC230302269524 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 19 S/N CP.97860 | -89.5361 | 20.4
YUC230302269535 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 31-A NO. 253 CP.97935 | -88.9311 | 20.1285
YUC230302269536 | Yucatán | Peto | Progresito | DOMICILIO CONOCIDO CP.97933 | -88.8524 | 20.9114
YUC230302269537 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 8 S/N CP.97945 | -88.9434 | 20.2022
YUC230302269575 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 S/N COLONIA FELICIANO CANUL REYES CP.97320 | -89.6793 | 21.2789
YUC230302269576 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | DOMICILIO CONOCIDO CP.97654 | -88.7825 | 20.814
YUC230302269583 | Yucatán | Yaxcabá | Popolá | DOMICILIO CONOCIDO CP.97924 | -88.6597 | 20.5951
YUC230302269584 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | DOMICILIO CONOCIDO CP.97706 | -88.7629 | 20.4413
YUC230302269821 | Yucatán | Ticul | Ticul | TICUL | -89.5285 | 20.4064
YUC230302269823 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59, NÚMERO 235, COLONIA SAN FRANCISCO, C.P. 97970 | -89.3361 | 20.53
YUC230302269853 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 19 Num. Ext. 100 , Dzununcán Mérida Yucatán CP. 97315 | -89.6533 | 20.8669
YUC230102211353 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC230102211413 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC230202230429 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 53 NO. 241 COLONIA CORDEMEX CP.97110 | -89.6252 | 21.036
YUC230202230450 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 21C CP.97305 | -89.5532 | 21.0419
YUC230202230458 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97430 | -89.2821 | 21.1077
YUC230202230483 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 115 NO. 355 COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280 | -89.6161 | 20.9346
YUC230202230515 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32-A COLONIA VILLAS DE UMAN NORTE CP.97390 | -89.7628 | 20.8887
YUC230202230517 | Yucatán | Umán | Bolón | CALLE 20 CP.97390 | -89.8315 | 20.8507
YUC230202230521 | Yucatán | Halachó | Sihó | DOMICILIO CONOCIDO CP.97830 | -90.1632 | 20.4871
YUC230302236418 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 27A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 27A ENTRE CALLE 10 Y 12 | -89.195 | 20.8615
YUC230302236424 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 19 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 20 Y 22 | -89.2024 | 20.8676
YUC230302236425 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 10 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 10 ENTRE 21 Y 19 | -89.1935 | 20.866
YUC230302236450 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 23 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 25A EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA L ESTE DEL MUNICIPIO Y A 5 CUADRAS CERCA DEL CENTRO Y UNA CAUADRA DE LA CARRETERA MUNATIC | -89.7045 | 20.4858
YUC230302236471 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 21 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 34 Y 36 CON CALLE 19 CERCA DE FARM | -89.7194 | 20.4883
YUC230302236487 | Yucatán | Acanceh | Canicab | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE CANICAB EN UNA CALLE SIN NÚMERO A UNA C | -89.4311 | 20.8625
YUC230302236488 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 18, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 37 Y CALLE SIN NÚMERO PERO CONOCIDA A DOS CUAD | -88.5294 | 20.8356
YUC230302236496 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 23 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL TENDEJON EL TALENTO Y A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN PATRICIO Y DEL MINISUPER SAYSI | -89.9915 | 20.5823
YUC230302236520 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 78 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, CALLE 75 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 78 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO EN LA COLONIA TEMPORAL A | -89.5838 | 20.9093
YUC230302236522 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 15 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN. ENFRENTE DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y A MEDIA ESQUI | -89.5613 | 20.9383
YUC230302236523 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO REPARTO DE ORIENTE A MEDIA CUA | -89.5619 | 20.9463
YUC230302236526 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 25 CIUDAD XELPAC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA XELPAC A MEDIA CUADRA DE LA TORTILLERIA EL NIÑO DE ATOCHA Y DE HAND MADE ESTUDIO | -89.5699 | 20.9344
YUC230302236529 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 59 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA MULCHECHÉN ENTRE LOS SALONES DE FIESTA OHANA Y NEGRITA LINDA | -89.5586 | 20.9527
YUC230302236547 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD HECTOR VICTORIA, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29A Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE 29A Y 29 EN LA COLONIA HECTOR VICTORIA AGUILAR | -89.5584 | 20.9289
YUC230302236562 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 43 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2C Y CALLE 2B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN A LA VUELTA DE SAN CAMILO GYM Y DE LA LONCHERIA EL SASÓN DE LA ABUELA | -89.5508 | 20.9779
YUC230302236563 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 15 SE ENCUENTRA RUMBO DE LA COLONIA XPOPÉ Y DEL EXPENDIO DE CERVEZA SIX EL TABLAJE EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD. | -88.2977 | 21.0174
YUC230302236569 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 18 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 33 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA EN LA PERIFERIA SUR DE LA ZONA ENFRENTE DE LA POSADA YAMIYA Y CERCA DEL TENEDEJO SAN MARTIN | -88.3143 | 21.1518
YUC230302236586 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 19 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA CARNICERÍA LA LUPITA Y TIENDA DE ABARR | -88.3119 | 21.158
YUC230302236587 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 58 CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 79, CALLE 58B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SANTA ISABEL A UNA CUADRA DEL TALLER MECÁNICO BALAM DE PAPELERÍAS FARIAS Y DE CARP | -89.5775 | 20.9228
YUC230302236588 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE PRIVADA 68 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61B Y CALLE 61A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE PRIVADA 68 ENTRE 61B Y 61A | -89.5874 | 20.924
YUC230302236605 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 11 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 25, CALLE SAMIL-UMAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 11 ENTRE 38 Y CALLE 25 CON SAMAHILUMAN CERCA DE VILLAS LA VÍ | -89.7606 | 20.8792
YUC230302236622 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 16 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 18 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 EN UNA CURVA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN A LA SALIDA DEL PUEBLO | -89.2247 | 20.9782
YUC230302236648 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 24 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 23 CONSTRUCCION 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 124 X 25 Y 26 CON 23 EN LA Z | -89.0838 | 20.4681
YUC230302236653 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 32 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE CO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 32 ENTRE 21 Y 19 CERCA DE RENTA DE TERNOS OSCAR CHABLE | -89.3668 | 20.4804
YUC230302236660 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 SAN HIGINIO, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , CAMINO 27 CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN PA RIFERIA SURESTE DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC A LA ALTURA DE LA CALLE 27 CON | -89.0867 | 20.4678
YUC230302236687 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | RANCHERIA DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE ONCE ESTUFAS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DTIENDA LA BENDICIÓN Y DE LA | -88.087 | 20.3812
YUC230302236694 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 18 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 18 ENTRE 35 Y 33UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENTE | -89.2139 | 20.4632
YUC230302236700 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL FINAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 21 AL PONIENTE DE LA LOCALIDADSE LOCALIZA ENTRE LOS PARALELOS 21 21 Y 21 17DE | -89.3174 | 21.2101
YUC230302236716 | Yucatán | Umán | San Antonio Chum | CALLE OXHOLOM-BOLÓN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM A PIE DE LA CARRETERA | -89.8594 | 20.8803
YUC230302236742 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 21 SOBRE LA CARRE QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA . EN LA MISMA CUA | -89.3174 | 21.2096
YUC230302236751 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 15 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 ESTÁ UBICADO A NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL MODELORAMA Y CERVEFRIO ZENON. CERCA DE LA PERIFERIA EN LA CALLE 15 EN | -88.8915 | 21.1323
YUC230302236754 | Yucatán | Umán | Petec Biltún | CALLE CONOCIDO PUEBLO PETECBILTUN, 97394 PETEC BILTÚN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CARRETERA UMÁN-TEBEC, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE PETECBILTUN EN UNA CALL | -89.6859 | 20.8279
YUC230302236759 | Yucatán | Yaxcabá | Tinuncah | CALLE CONOCIDO PUEBLO TINUNCAH, 97929 TINUNCAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE C EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE TINUNCAH A UNA CALLE DEL CENTRO A UNA | -88.6809 | 20.2624
YUC230302236761 | Yucatán | Yaxcabá | Nachicocom | CALLE KANTUNIL-VALLADOLID PUEBLO NACHICOCOM, 97920 NACHICOCOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM A PIE DE LA CARRETERA VALLADOLIDKANTUNIL EL | -88.7593 | 20.7076
YUC230302236762 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD. A DOS CUADRAS DE LA TIENDA EL DIVINO NIÑO Y CUATRO CUADRAS AL SUR DEL CAMPO D | -88.8856 | 21.1241
YUC230302236783 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29A, CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 CON 29 Y 29A ES U | -89.5586 | 20.9289
YUC230302236791 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 35 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, CALLE 37 CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 20 CON 13 Y 37 FRENTE A C | -88.3057 | 21.0037
YUC230302236792 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 44 CIUDAD ITZINCAB, 97392 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 44 ENTRE 31 Y 29 EN LA COLONIA ITZINCAB EL MUNICIPIO DE UMÁN LIMITA CON AL NOR | -89.6958 | 20.9135
YUC230302236793 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 20B CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31A Y CALLE 31, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 20B ENTRE 31A Y 31 | -89.7494 | 20.8736
YUC230302236795 | Yucatán | Umán | Petec Biltún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO PETECBILTUN, 97394 PETEC BILTÚN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN EN EL CENTRO DE LA LOCA | -89.686 | 20.828
YUC230302237002 | Yucatán | Cuncunul | Chebalam | RANCHO CHEBALAM, 97767 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , CHEBALAM ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ESTÁ A 23 METROS DE ALTITUD SE ENCUENTRA A UNA LONGITUD DE 882457.120 Y LATITUD ES 2032 | -88.416 | 20.5487
YUC230302237013 | Yucatán | Tinum | Chendzonot | HACIENDA CHENDZONOT, 97751 CHENDZONOT, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , CHENDZONOT SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.634444 Y LATITUD 20.629444. LA LOCALIDAD S | -88.6371 | 20.631
YUC230302237063 | Yucatán | Espita | Holcá | PUEBLO HOLCÁ, 97739 HOLCÁ, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , HOLCÁ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO ESPITA DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.268611 Y LATITUD 21.091111.LA LOCALIDAD SE ENCUENT | -88.2711 | 21.0912
YUC230302237085 | Yucatán | Tekax | Pocoboch | PUEBLO POCOBOH, 97983 POCOBOCH, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , POCOBOCH SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.308611 Y LATITUD DEC 19.900556. LA LOCAL | -89.3093 | 19.9017
YUC230302237092 | Yucatán | Tzucacab | Corral | PUEBLO CORRAL, 97965 CORRAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , CORRAL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.004444 Y LATITUD DEC 19.811667. LA LOCA | -89.0058 | 19.8096
YUC230302237094 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , PENCUYUT SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.290278 Y LATITUD DEC 20.290278. LA LOCA | -89.2895 | 20.2939
YUC230302237316 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE 19 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL DIVINO NIÑO Y LA TIENDA SAN JUDAS TADEO EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12 CON 21 | -89.0697 | 21.0523
YUC230302237324 | Yucatán | Peto | Temozón | CALLE TEMOZÓN-PETO RANCHERIA TEMOZON, 97933 TEMOZÓN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA LEOPOLDO Y CALLE CAMPO PRINCIPAL, CALLE IGLESIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE PET | -88.9277 | 20.0705
YUC230302237332 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 20 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 20 ENTRE 31 Y 29 CERCA DE ABARROTES DUNOSUSA HALACHÓ 3 Y | -90.0832 | 20.4706
YUC230302237354 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 27 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 20A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 18 CON 20A CERCA DE ALIMENTOS AVEPECUARIOS HALAC | -90.082 | 20.4726
YUC230302237356 | Yucatán | Peto | Xoy | CALLE XOY RANCHERIA XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE XOY Y CALLE CIBER MR.BENNY, CALLE PARQUE DE XOY, PETO, YUC. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO SOBRE LA CALLE P | -88.972 | 20.1236
YUC230302237370 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 22 Y 20 CON 21 SE UBICA A LA VUELTA DE HUIPILES | -90.0832 | 20.476
YUC230302237444 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 22 PUEBLO , 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 25 Y 27 A ESPALDAS DE LA ACLLE 20 A LA VUELTA DE RESTAU | -89.8594 | 20.5485
YUC230302237473 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 16 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 16 ENTRE 23 Y 25 CON CALLE 18 A UNA ESQUINA DEL HOSPITAL UMR IXIL | -89.479 | 21.1501
YUC230302237476 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 19 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 19 ENTRE 20 Y 22 | -89.4828 | 21.154
YUC230302237560 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIODE TEMAX A LA VUELTA DE LA HACIENDA NOHOCH TAAT A POCOS METROS DE ANTOJITOS EL YUCATECO Y DEL DOMO TEMAX | -88.9412 | 21.1498
YUC230302237606 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 38 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 32 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 38 ENTRE 43 Y 45 CON 32 CERCA DE SHAMANISMO MAYA | -89.0237 | 20.9252
YUC230302237627 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 10 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 12 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD CON RUMBO A DZEAL A POCOS METROS DE LA TIENDA FLORENTINO EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y1 19 CON C | -88.4152 | 20.6161
YUC230302237628 | Yucatán | Izamal | Sitilpech | CALLE 13 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 20 A DOS ESQUINAS | -88.956 | 20.9442
YUC230302237821 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 15 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TORTILLERÍA EL REGALO DE DIOS A UNA CUADRA DE SALÓN DE FIESTAS EL ROBLE A POCOS METROS DEL DISTRIBUI | -88.1989 | 20.8023
YUC230302237825 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 7 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA ACCIÓN ESTA UBICADA CERCA DEL PARQUE SAN JOSÉ Y SOBRE LA CARRETERA DE LA CARNICERÍA LA GUADALUPE Y CERCA DE LA MUEBLERÍA EL PASO | -88.2014 | 20.8075
YUC230302237888 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 37 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 CO | -89.0597 | 20.0691
YUC230302237904 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 17 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CERRADA CALLE CERRADA, CALLE 26 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 17 | -89.0454 | 20.08
YUC230302237916 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 26 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 ENTRE 33 Y 35 | -89.0486 | 20.0702
YUC230302237953 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 14 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO PICK Y DE CIBER Y PAPELERÍA AMIRENY. | -89.4645 | 20.3911
YUC230302237962 | Yucatán | Peto | Xoy | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DEL PARQUE | -88.9721 | 20.1257
YUC230302237986 | Yucatán | Peto | Papacal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO PAPACAL, 97935 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A PAPACAL SOBRE LA CALLE QUE LLEVA A PETO | -88.8184 | 20.1514
YUC230302238049 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 25 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE CLINICA VETERINARIA PVS CONKAL A UNA ESQUINA DE FARMACIA YZA | -89.5204 | 21.0722
YUC230302238063 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO DE SALUD Y A TRES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.9404 | 20.2036
YUC230302238076 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 32 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 34 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA SAN MARTÍN DE PORRES Y A POCOS METROS DEL TALLER DE MOTOS CHIDO | -89.3969 | 20.3883
YUC230302238309 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN SE UBICA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN EL CAMINO HACIA LUZ | -88.8039 | 21.1994
YUC230302238310 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE SACALUM-PLAN CAC PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLEJON 37 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM EN EL MUNICIPIO DE SACALÚM EN LA CALLE SACALÚMPL | -89.5869 | 20.4898
YUC230302238317 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 29 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 31 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL SALÓN DE UÑAS PINK NAILS Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA | -88.7917 | 21.1975
YUC230302238320 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 29, CALLE 31 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD Y A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN CAMINO HACIA A LA LUZ | -88.8038 | 21.1994
YUC230302238343 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 18 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y , LA ACCIÓN ESTÁ A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL RASTRO MUNICIPAL RUMBO AL CENOTE UCIL | -88.6032 | 20.9758
YUC230302238344 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 30 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, CALLE 28A CONSTRUCCIÓN DECUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 30 POR 35 Y 36 CON 28A CERCA DE TIE | -89.2853 | 20.3975
YUC230302238359 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE CAMINO A KINL PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE BRECHA 31 Y CALLE 33, CALLE 22 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE CAMINO A KINIL POR CALLE | -89.2729 | 20.3955
YUC230302238374 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TETIZ, 97364 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE | -89.9674 | 20.975
YUC230302238380 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 24 PUEBLO , 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 27 Y 29 CON 29A EN LA PERIFERIA OE | -89.2763 | 20.4011
YUC230302238381 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 24 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL A ESPALDAS DEL MODELORAMA ARIANITA | -89.9353 | 20.959
YUC230302238388 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN EN UNA CALLE SIN NÚMERO EN EL CE | -89.9663 | 20.9753
YUC230302238391 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 12 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA TIENDA EL OXXITO | -88.6021 | 20.9599
YUC230302238397 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA BENDICION DE DIOS Y DE MOTOSERVICIO ESPADAS JR. | -89.599 | 20.691
YUC230302238422 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 16, CALLE 20 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 15 CON 23 Y 16 CON 20 CERCA D | -89.3289 | 20.5356
YUC230302238526 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 13 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 16 | -89.3182 | 20.7434
YUC230302238547 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 13 ENTRE 22 Y 20 | -89.2842 | 20.7424
YUC230302238563 | Yucatán | Homún | Kampepén | CALLE HACIENDA PUEBLO KAMPEPÉN, 97580 KAMPEPÉN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DESPUES DE LA HACIENDA KAMPEPEN A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD | -89.2609 | 20.7305
YUC230302238567 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 38 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA ACCIÓN SE UBICA UNA CUADRA AL SUR DE LA CARRETERA A TICIMUL. A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD. CERCA DEL MODELORAMA | -88.5166 | 20.5681
YUC230302238568 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 30A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL SIX MIS TRES AMORES Y EL JARDIN PEDACITO DE CIELO | -89.4761 | 20.752
YUC230302238582 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 36 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 36 CON 15 Y 17 CON 38 CERCA | -89.5446 | 20.4026
YUC230302238584 | Yucatán | Tecoh | Pixyá | CALLE CERCA AUTOMOTRIZ PUEBLO PIXYAH, 97823 PIXYÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE PIXYAH EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. DEL LA | -89.4151 | 20.6364
YUC230302238605 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 13 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCATZIN. ENFRENTE DEL MOLINO Y TORTILLERÍA JUAN DIEGO | -87.9342 | 20.6605
YUC230302238607 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 24 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN UBICADA ENTRE LA OFICINA DE VECOTORES DE LA SSY Y DE VILLA ESPERANZA. A POCOS METROS DEL TALLER MECANICO JORGES | -89.5314 | 20.3856
YUC230302238624 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA Y CERCA DE LA FARMACIA SANA SANA | -89.7561 | 21.0414
YUC230302238632 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DICONSA Y DE SANA SANA FARMACIAS | -89.756 | 21.0413
YUC230302238654 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 5 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 9 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 5 CON 34 Y 32 CON 9 CERCA DE ESCU | -89.5432 | 20.4109
YUC230302238667 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 45 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 43 EQUIPAMIENTO DE 5 ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 45 ENTRE 38 Y 40 | -89.4071 | 20.3021
YUC230302238670 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 64 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 62, CALLE 66 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 64 CON 57 Y 62 CON | -89.4297 | 20.3019
YUC230302238671 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17 | -89.2389 | 20.8178
YUC230302238690 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 25 ENTRE 30 Y 28A. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL ARBOLIT | -89.0419 | 20.7958
YUC230302238700 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8A LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA TIENDA SAN JOSÉ Y A MEDIA CUADRA DEL TIEMPO DE VESTIDO DE NOVIA ELENA EN LA CALLE 10 ENTRE 21 Y 23 X 8A. | -87.9305 | 20.6546
YUC230302238705 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 19 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 19 ENTRE 8 Y 6A | -89.0272 | 20.7967