## ReporteFinalFamBasica2023
FAM BÁSICA 2023
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE
2023
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | YUC230202234358 | Proyecto de inversión | 1574798.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574798.11, modificado:1574798.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA EMILIANO ZAPATA C.C.T 31DCC0030E DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_1 | S | 114 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97813, lon:-89.855126, lat:20.553365}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1574798.11 | 1349983.65 | 1349983.63 | 1349983.63 | 1349364.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-066, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1349983.67, importe_modificado:1349983.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269826 | Proyecto de inversión | 1685420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685420.33, modificado:1685420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA ONECIFORO BURGOS CONCHA C.C.T 31EES0037W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_10 | S | 239 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:TIXKOKOB, lon:-89.395763, lat:21.002495}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1685420.33 | 1502654.69 | 1502654.69 | 1502654.69 | 1487295.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-075, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1549959.37, importe_modificado:1549959.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269827 | Proyecto de inversión | 2465420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465420.33, modificado:2465420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRÉS JOSÉ GARCÍA LAVÍN C.C.T 31DES2015Z DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_11 | S | 256 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MERIDA, lon:-89.643287, lat:20.910865}} | 2023-07-10 | 2023-12-12 | 2465420.33 | 2099953.82 | 1240801.87 | 1240801.87 | 1212504.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-076, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2099953.82, importe_modificado:2099953.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269828 | Proyecto de inversión | 835420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835420.33, modificado:835420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LEÓN BOJORQUEZ C.C.T 31DES2012B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_12 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:HUNUCMA, lon:-89.867509, lat:21.01296}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 649449.35 | 649449.35 | 649449.35 | 649449.35 | 649449.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-077, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:649449.32, importe_modificado:649449.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269829 | Proyecto de inversión | 1615420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615420.33, modificado:1615420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDGAR EULOGIO MOGUEL BARRERA C.C.T 31EES0082I DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_13 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:TETIZ, lon:-89.930674, lat:20.969513}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1114449.31 | 1114449.31 | 1114449.3 | 1114449.3 | 1103136.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-078, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1299814.71, importe_modificado:1299814.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269830 | Proyecto de inversión | 782318.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782318.11, modificado:782318.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA C.C.T 31DJN0047U DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_14 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:SAN JOSE TZAL, lon:-89.657456, lat:20.82165}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 782318.11 | 642294.48 | 642294.48 | 642294.48 | 638973.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-089, contratista:EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:669939.75, importe_modificado:669939.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269831 | Proyecto de inversión | 766073.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766073.26, modificado:766073.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET C.C.T 31EJN0036N DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_15 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700, lon:-88.156806, lat:21.156357}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 766073.26 | 635609.22 | 635609.22 | 635609.22 | 635497.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-090, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:635609.21, importe_modificado:635609.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269832 | Proyecto de inversión | 305206.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305206.82, modificado:305206.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA C.C.T 31DPR0211U DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_16 | S | 214 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:TIZIMIN, lon:-88.156836, lat:21.156348}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 213312.01 | 213312.01 | 213312 | 213312 | 213054.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-091, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:213312.01, importe_modificado:213312.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269833 | Proyecto de inversión | 801038.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801038.12, modificado:801038.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MEJEN XOOKO´OB C.C.T 31DCC2003V DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_17 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:180, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA SAN ANDRÉS, C.P. 97700, lon:-87.692656, lat:20.984243}} | 2023-08-09 | 2023-10-22 | 801038.12 | 699937.6 | 699937.6 | 699937.6 | 697978.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-092, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:699937.6, importe_modificado:699937.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269834 | Proyecto de inversión | 823522.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823522.96, modificado:823522.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO C.C.T 31DCC0056M DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_18 | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97805, lon:-90.159983, lat:20.621206}} | 2023-08-09 | 2023-10-13 | 804165.06 | 804765.83 | 555667.48 | 555667.48 | 540561.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-093, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:804765.83, importe_modificado:804765.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269835 | Proyecto de inversión | 1599758.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599758.11, modificado:1599758.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA CINCO DE FEBRERO C.C.T 31DCC2002W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_19 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 33, S/N , COLONIA CEMENTERIO, C.P. 97960, lon:-89.057747, lat:20.072457}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 1107575.72 | 1107575.72 | 1085868.29 | 1085868.29 | 1083398.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-094, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1289944.01, importe_modificado:1289944.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202234359 | Proyecto de inversión | 782318.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782318.11, modificado:782318.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERBERTH SPENCER C.C.T 31DJN0145V DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_2 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 13, S/N , COLONIA LAZARO CARDENAS, C.P. 97800, lon:-90.006255, lat:20.590446}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 782318.11 | 659968.82 | 659968.82 | 659968.82 | 659903.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-067, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:659993.66, importe_modificado:659993.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269836 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1598966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO C.C.T 31DPR0386J DE LA LOCALIDAD DE DZITYA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_20 | S | 93 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:DZITYA, lon:-89.677195, lat:21.053244}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 1249929.32 | 1249929.32 | 1223474.21 | 1223474.21 | 1219547.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-095, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1249929.32, importe_modificado:1249929.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269837 | Proyecto de inversión | 298966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298966.82, modificado:298966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T 31DPR0967P DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_21 | S | 139 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.637039, lat:21.032417}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 293639.02 | 293639.02 | 255926.96 | 255926.96 | 254480.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-096, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:293639.02, importe_modificado:293639.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269838 | Proyecto de inversión | 818966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818966.82, modificado:818966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO C.C.T 31DPR2044A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_22 | S | 165 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-H, S/N , COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES), C.P. 97246, lon:-89.679384, lat:20.982533}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 810276.58 | 810276.58 | 605340.82 | 605340.82 | 596783.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-097, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:810276.58, importe_modificado:810276.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269839 | Proyecto de inversión | 1338389.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338389.27, modificado:1338389.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO C.C.T 31EPR0092W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_23 | S | 184 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158, S/N , COLONIA LOS HEROES, C.P. 97306, lon:-89.649801, lat:20.950951}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 659948.6 | 659948.6 | 494186.47 | 494186.47 | 491633.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-098, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATAN, monto:659948.6, importe_modificado:659948.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269840 | Proyecto de inversión | 2465420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465420.33, modificado:2465420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 76 C.C.T 31DST2025Y DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_24 | S | 259 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MERIDA, lon:-89.541741, lat:20.98309}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 2008643.03 | 2008643.03 | 1798504.78 | 1798504.78 | 1788618.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-100, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2008643.03, importe_modificado:2008643.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269841 | Proyecto de inversión | 1108477.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108477.88, modificado:1108477.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 52 C.C.T 31DST0052H DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_25 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DZILAM DE BRAVO, lon:-88.90225, lat:21.390724}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 1048491.07 | 1048491.07 | 897016.64 | 897016.64 | 890574.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-099, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1048491.07, importe_modificado:1048491.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340773 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS C.C.T 31DPR2004Z DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_25 | S | 185 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17, NÚMERO 218, COLONIA VERGEL III, C.P. 97173, lon:-89.579969, lat:20.95447}} | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 1279407.63 | 1279407.63 | 383822.29 | 383822.29 | 383822.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-272, contratista:JESÚS ALEJANDRO PUC SOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279407.63, importe_modificado:1279407.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202234360 | Proyecto de inversión | 788558.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788558.11, modificado:788558.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO C.C.T 31DCC0296L DE LA LOCALIDAD DE PIXYA DEL MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_3 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97823, lon:-89.415212, lat:20.642718}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 788558.11 | 654974.2 | 654974.2 | 654974.2 | 652740.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-068, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:654974.2, importe_modificado:654974.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202234361 | Proyecto de inversión | 794798.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794798.12, modificado:794798.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA POPOL VUH C.C.T 31DCC0151Q DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_4 | S | 53 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 29, NÚMERO 207, COLONIA NINGUNO, C.P. 97850, lon:-89.393814, lat:20.385143}} | 2023-06-10 | 2023-09-26 | 794798.12 | 769247.7 | 769247.68 | 769247.68 | 768989.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-069, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:769247.7, importe_modificado:769247.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302266965 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1598966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC C.C.T 31DPR0022B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_5 | S | 120 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:kanasin, lon:-89.59128, lat:20.91325}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1598966.82 | 1494454.39 | 1466777.85 | 1466777.85 | 1466018.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-070, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1494454.39, importe_modificado:1494454.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269819 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1598966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE C.C.T 31DPR0023A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_6 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KANASIN, lon:-89.56993, lat:20.91047}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1598966.82 | 1149937.27 | 1149937.27 | 1149937.27 | 1145309.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-071, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1149937.27, importe_modificado:1149937.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269820 | Proyecto de inversión | 1636406.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636406.81, modificado:1636406.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIÁN SANSORES C.C.T 31EPR0146J DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_7 | S | 170 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:TEKAX, lon:-89.287869, lat:20.202505}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1636406.81 | 1349618.14 | 1234509.66 | 1234509.66 | 1233351.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-072, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1349618.14, importe_modificado:1349618.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269821 | Proyecto de inversión | 825206.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825206.82, modificado:825206.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No.17 C.C.T 31EML0005T DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_8 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:TICUL, lon:-89.528513, lat:20.406386}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 825206.82 | 749253.44 | 749253.44 | 749253.44 | 748964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-073, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:749253.44, importe_modificado:749253.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269825 | Proyecto de inversión | 837686.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837686.82, modificado:837686.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN M. CASTILLO C.C.T 31DPR0510S DE LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_9 | S | 120 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:TEKAX, lon:-89.290651, lat:20.292893}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 591952.26 | 591952.26 | 591952.26 | 591952.26 | 591952.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-074, contratista:IU K TAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:591952.26, importe_modificado:591952.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269849 | Proyecto de inversión | 2438476.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438476.94, modificado:2599924.01}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31EES0010P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-010 | S | 186 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 Diagonal Num. Ext. 257 Residencial del Norte (chenku), Mérida, lon:-89.652447, lat:21.004732}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2599924.01 | 2599924.01 | 746556.62 | 746556.62 | 746068.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-194, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2299924.01, importe_modificado:2299924.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340787 | Proyecto de inversión | 1645885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645885.51, modificado:1645885.51}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ C PENICHE FAJARDO, CCT 31DPR0463Y EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-026 | S | 149 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18, S/N, CALLE 19-A, CALLE 19, COLONIA CONOCIDO, C.P.97300, , lon:-89.7051, lat:21.0167}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1645885.51 | 1645885.51 | 542600.9 | 542600.9 | 541697.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-227, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1459499.69, importe_modificado:1459499.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340802 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 52, CCT 31DST0052H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-041 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 11, S/N, CALLE 36, COLONIA CONOCIDO, C.P.97606, , lon:-88.90225, lat:21.390724}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1569924.3 | 1569924.3 | 901872.54 | 901872.54 | 898157.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-245, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1569924.3, importe_modificado:1569924.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340835 | Proyecto de inversión | 2336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336000.0, modificado:2336000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SERAPIO RENDÓN, CCT 31EES0054M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-046 | S | 368 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46-B, S/N, CALLE 119, CALLE 125-B, COLONIA SERAPIO RENDON, C.P.97285, , lon:-89.614901, lat:20.931434}} | 2023-12-01 | 2024-02-28 | 2249949.78 | 2249949.78 | 674984.93 | 674984.93 | 674984.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-293, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2249949.78, importe_modificado:2249949.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268048 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MANUEL VARGAS, CCT 31EPR0119M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-001 | S | 141 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18-A, NÚMERO 96, COLONIA NINGUNO, C.P. 97813, lon:-89.85604, lat:20.550905}} | 2023-08-16 | 2023-10-19 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 698458.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-131, contratista:MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269851 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31ETV0114Q EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-012 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:Pixoy Valladolid Yucatán CP. 97790, lon:-88.26428, lat:20.719814}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 700000 | 680000 | 204000 | 204000 | 204000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-196, contratista:JESUS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302270630 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DPR0194U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-002 | S | 158 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 20 S/N Barrio San Bernardo , Muna CP. 97840 , lon:-89.710799, lat:20.479119}} | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 643668.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-132, contratista:HEBER ISMAEL MAY UC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340775 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR KUILMAC YOL CHAN PAL, CCT 31DJN0224H EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-014 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.595803, lat:21.039504}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1200000 | 1147951.23 | 797754.31 | 797754.31 | 793845.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-183, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1147951.23, importe_modificado:1147951.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340778 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, CCT 31DML0003W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-017 | S | 31 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 39, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700, lon:-88.160566, lat:21.150205}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1800000 | 1669607.66 | 500882.3 | 500882.3 | 500882.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-190, contratista:CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1669607.66, importe_modificado:1669607.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340797 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ, CCT 31EES0100H EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-036 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 18, NÚMERO 99, COLONIA NINGUNO, C.P. 97348, lon:-89.417528, lat:21.064159}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 589999.77 | 589999.77 | 310620.46 | 310620.46 | 309468.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-241, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589999.77, importe_modificado:589999.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340799 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CCT 31ETV0033F EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS Y EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-038 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97707, , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 733700.88 | 733700.88 | 329335.55 | 329335.55 | 328393.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-243, contratista:IU K TAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:733700.88, importe_modificado:733700.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340838 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM.22 CCT. 31EML0009P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-049 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97730, lon:-88.301174, lat:21.012335}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 630000 | 599735.74 | 179920.72 | 179920.72 | 179920.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-238, contratista:ÁNGEL FERNANDO CHACÓN GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599735.74, importe_modificado:599735.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269843 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ALCÁLA MARTÍN, CCT 31EPR0247H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-004 | S | 104 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 42, NÚMERO 393, COLONIA NINGUNO, C.P. 97700, lon:-88.146227, lat:21.141382}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 800000 | 799752.11 | 799752.11 | 799752.11 | 799395.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-185, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:799752.11, importe_modificado:799752.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269844 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CCT 31DPB0234D EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL Y EL MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-005 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97845, lon:-89.607314, lat:20.538206}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199550.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-187, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269848 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARMEN CERVERA ANDRADE, CCT 31EES0059H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-009 | S | 86 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38, S/N , COLONIA CORDEMEX (AMPLIACION), C.P. 97110, lon:-89.627896, lat:20.95753}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 500000 | 479959.79 | 479959.79 | 479959.79 | 479656.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-193, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:479959.79, importe_modificado:479959.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340790 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DPR0952N EN LA LOCALIDAD DE SITPACH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-029 | S | 69 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 9, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97306, lon:-89.584533, lat:21.143786}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 630000 | 589786.83 | 498150.7 | 498150.7 | 495381.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-230, contratista:MARIO ABRAHAM SÁNCHEZ CHAMOCHÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589786.83, importe_modificado:589786.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340798 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 79, CCT 31DST2022A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-037 | S | 185 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-D, S/N , COLONIA VERGEL II, C.P. 97173, lon:-89.684936, lat:20.967044}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 999548.12 | 999548.12 | 533729.37 | 533729.37 | 531713.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-242, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:999548.12, importe_modificado:999548.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340836 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CCT 31EPR0046K DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-047 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17, NÚMERO 108, COLONIA CHUMINOPOLIS, C.P. 97158, lon:-89.608144, lat:20.929007}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 222000 | 205939.99 | 61781.99 | 61781.99 | 61781.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-232, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:205939.99, importe_modificado:205939.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340781 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:945000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA ANTONIA ANCONA, CCT 31EJN0015A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-020 | S | 51 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75, NÚMERO 542, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.69483, lat:20.950051}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 945000 | 899923.82 | 269977.15 | 269977.15 | 269977.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-221, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899923.82, importe_modificado:899923.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340782 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:785000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLÁS BRAVO, CCT 31EJN0021L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-021 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59, NÚMERO 566, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.629904, lat:20.969724}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 785000 | 729401.39 | 218820.42 | 218820.42 | 218820.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-222, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:729401.39, importe_modificado:729401.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340788 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31DPR0502J EN LA LOCALIDAD DE MOLAS Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-027 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19-A, S/N, CALLE 22, CALLE 20, COLONIA CONOCIDO, C.P.97315, , lon:-89.631557, lat:20.816603}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 485000 | 474492.86 | 325330.11 | 325330.11 | 323752.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-228, contratista:CONSTRUCTORA DOVIZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:474492.86, importe_modificado:474492.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340789 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL JORGE, CCT 31DPR0559K EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-028 | S | 42 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97303, lon:-89.618321, lat:20.937025}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 61000 | 55949.24 | 55911.15 | 55911.15 | 55573.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-229, contratista:MARIO ABRAHAM SÁNCHEZ CHAMOCHÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55949.24, importe_modificado:55949.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340796 | Proyecto de inversión | 2730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730000.0, modificado:2730000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2, CCT 31DST0002Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-035 | S | 274 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60, S/N, CALLE 13, CALLE 27, COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH, C.P.97205, , lon:-89.626317, lat:21.023487}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 2664648.06 | 2549991.59 | 764997.48 | 764997.48 | 764997.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-240, contratista:CIMENTACIONES WOOWOOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2549991.59, importe_modificado:2549991.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340800 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MONTES DE OCA, CCT 31DSN0022C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-039 | S | 43 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 55, NÚMERO 202, COLONIA NINGUNO, C.P. 97970, lon:-89.288488, lat:20.20273}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 599994.49 | 599994.49 | 513910.5 | 513910.5 | 511031.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-244, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599994.49, importe_modificado:599994.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269845 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31ETV0165X EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-006 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97953, lon:-88.148353, lat:20.866016}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 400000 | 379999.85 | 249587.04 | 249587.04 | 248418.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-188, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:379999.85, importe_modificado:379999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269847 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AURELIANO PINTO RAMÍREZ, CCT 31EES0118G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-008 | S | 352 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 Num. Ext. 435 Francisco de Montejo Ii, Mérida, lon:-89.648871, lat:21.041756}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1000000 | 929995.28 | 674373.17 | 674373.17 | 672450.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-192, contratista:CARPIS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:929995.28, importe_modificado:929995.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340776 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31EJN0040Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-015 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16, NÚMERO 116, COLONIA NINGUNO, C.P. 97500, lon:-89.039791, lat:21.24153}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 800000 | 788968.59 | 236690.58 | 236690.58 | 236690.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-184, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:788968.59, importe_modificado:788968.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340783 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET, CCT 31EJN0036N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-022 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700, lon:-88.156806, lat:21.156357}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 525000 | 489766.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-223, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:489766.45, importe_modificado:489766.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340784 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1575000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO, CCT 31EPR0059O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-023 | S | 62 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65, NÚMERO 343, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.610271, lat:20.956045}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1575000 | 1499319.23 | 1499319.23 | 1499319.23 | 1490271.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-224, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1499319.23, importe_modificado:1499319.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340786 | Proyecto de inversión | 1245377.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245377.55, modificado:1245377.55}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CCT 31DPR0920V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-025 | S | 170 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52, S/N , COLONIA SANTA MARIA, C.P. 97700, lon:-88.152073, lat:21.154218}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1245377.55 | 1245377.55 | 392350.81 | 392350.81 | 391607.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-226, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1020302.04, importe_modificado:1245377.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340793 | Proyecto de inversión | 1785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785000.0, modificado:1785000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, CCT 31DML2013Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-032 | S | 18 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26, S/N, CALLE 43, COLONIA SAMBULA, C.P.97430, , lon:-89.283573, lat:21.082603}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1785000 | 1697953.02 | 1113536.69 | 1113536.69 | 1108328.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-236, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1697953.02, importe_modificado:1697953.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340794 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM.20 CCT. 31EML0008Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-033 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 27, S/N, CALLE 14, CALLE 16, COLONIA SAN JUAN, C.P.97500, , lon:-89.039135, lat:21.242529}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1155000 | 1099952.88 | 691166.17 | 691166.17 | 688052.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-237, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099952.88, importe_modificado:1099952.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340801 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUDARIA GONZALO GUERRERO , CCT 31ETV0049G EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-040 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA PANABA-YALSIHON, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97615, lon:-88.503234, lat:21.41036}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 718194.93 | 718194.93 | 442334.92 | 442334.92 | 440379.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-246, contratista:CONSORCIO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:718194.93, importe_modificado:718194.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340933 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO RUZ DE FÉRNANDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO CCT 31EJN0039K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-044 | S | 146 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 PROGRESO, lon:-89.660651, lat:21.28015}} | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 500000 | 500000 | 386080.78 | 386080.78 | 386080.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-251, contratista:MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340980 | Proyecto de inversión | 1901000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901000.0, modificado:1901000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT 31EPR0129T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-045 | S | 158 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80 PROGRESO, lon:-89.663624, lat:21.28302}} | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 1901000 | 1900500 | 1900500 | 1900500 | 1889031.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-252, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1900500.0, importe_modificado:1900500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340774 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA´, CCT 31DCC2035N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-013 | S | 83 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24, S/N , COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 97854, lon:-89.473297, lat:20.381338}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 500000 | 474883.62 | 319230.16 | 319230.16 | 319230.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-181, contratista:MAS´ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:474883.62, importe_modificado:474883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340791 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN , CCT 31DPR0462Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-030 | S | 136 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 23, NÚMERO 95, COLONIA NINGUNO, C.P. 97813, lon:-89.854945, lat:20.549468}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 485000 | 475643.43 | 447398.04 | 447398.04 | 444771.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-231, contratista:EDUARDO ALEXANDER AMBROSIO GUTIÉRREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:475643.43, importe_modificado:475643.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340803 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0967P EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-042 | S | 139 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.637039, lat:21.032417}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 500000 | 464319.16 | 139295.75 | 139295.75 | 139295.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-189, contratista:TENDENCE & ME,S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:464319.16, importe_modificado:464319.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340837 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DEL SUR CCT. 31DML2021Z | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-048 | S | 40 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46, S/N, CALLE 107, CALLE 113, COLONIA SANTA ROSA, C.P.97279, , lon:-89.613752, lat:20.941932}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 525000 | 489936.1 | 146980.83 | 146980.83 | 146980.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-233, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:489936.1, importe_modificado:489936.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269842 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN, CCT 31DJN0188T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-003 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 27, NÚMERO 229, COLONIA SANTA ROSA, C.P. 97350, lon:-89.885794, lat:21.023151}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 700000 | 669975.86 | 669975.83 | 669975.83 | 669633.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-182, contratista:RÁUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:669975.86, importe_modificado:669975.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269846 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31ETV0063Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZACALÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-007 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:San Antonio Tzacalá Mérida CP. 97315, lon:-89.653158, lat:20.751832}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 500000 | 464965.9 | 379612.39 | 379612.39 | 378568.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-191, contratista:TOMAS ANTONIO ROMANO YAH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:464965.9, importe_modificado:464965.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340779 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 31DJN0032S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-018 | S | 88 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 29, NÚMERO 94, COLONIA NINGUNO, C.P. 97570, lon:-89.370023, lat:20.839457}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 700000 | 696580.13 | 208974.05 | 208974.05 | 208974.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-219, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:696580.13, importe_modificado:696580.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340780 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BELISARIO DOMÍNGUEZ, CCT 31DJN0117Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-019 | S | 57 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 18, NÚMERO 99, COLONIA NINGUNO, C.P. 97348, lon:-89.417528, lat:21.064159}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 630000 | 589888.57 | 325695.87 | 325695.87 | 324413.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-220, contratista:YESSICA JUDITH RUÍZ AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589888.57, importe_modificado:589888.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340872 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31EPR0087K EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-043 | S | 151 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.603639, lat:20.974537}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 485000 | 475489.9 | 437397.45 | 437397.45 | 434856.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-235, contratista:HEBER ISMAEL MAY UC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:475489.9, importe_modificado:475489.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269850 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 73, CCT 31DST2018O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-011 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 42 Paseos de Itzincab, Umán, lon:-89.694564, lat:20.917127}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 600000 | 579359.88 | 558848.12 | 558848.12 | 555475.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-195, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:579359.88, importe_modificado:579359.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340777 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31DPR0225X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-016 | S | 61 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 26, NÚMERO 102, COLONIA NINGUNO, C.P. 97500, lon:-89.039791, lat:21.24153}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1100000 | 1049998.75 | 734895.3 | 734895.3 | 731275.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-186, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1049998.75, importe_modificado:1049998.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340785 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-024 | S | 58 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57, NÚMERO 464, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.572037, lat:21.002718}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1470000 | 1429518.26 | 1251257.44 | 1251257.44 | 1244167.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-225, contratista:S&K CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1429518.26, importe_modificado:1429518.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340792 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA, CCT 31DPR0645G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-031 | S | 158 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61, NÚMERO 321, COLONIA SANTA CRUZ, C.P. 97700, lon:-88.137674, lat:21.135865}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1050000 | 979148 | 979148 | 979148 | 973239.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-234, contratista:CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:979148.0, importe_modificado:979148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340795 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ, CCT 31DST0032U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-034 | S | 162 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 11, S/N, CALLE 12, CALLE 14, COLONIA CONOCIDO, C.P.97460, , lon:-89.218178, lat:20.98864}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 525000 | 508085.38 | 432594.2 | 432594.2 | 432594.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-239, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:469851.79, importe_modificado:508085.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
[24 empty] | SRFT | 27931528.83 | 25589727.15 | 22624921.26 | 22624921.26 | 22503903.44
[24 empty] | CYSFRE | 27931528.83 | 25589727.0928 | 22624921.305 | 22624921.305 | 22503903.439
[25 empty] | 0 | 0.0572 | -0.04504 | -0.04504 | 0.00096
[23 empty] | FAM BASICA INFRAESTRUCTURA | SRFT | 45336147.4 | 44019239.83 | 25878091.92 | 25878091.92 | 25785969.03
[24 empty] | CYSFRE | 45336147.4 | 44019239.8428 | 25878091.9169 | 25878091.9169 | 25785969.03
[25 empty] | 0 | -0.0128 | 0.00308 | 0.00308 | 0

## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | YUC230102211390 | Adquisición | 925773 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925773.0, modificado:925773.0}} | Equipamiento Mobiliario Centro Justicia Mujeres | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado | 0610-2023 | S | 1180619 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 925773 | 925319.24 | 925319.24 | 925319.24 | 925319.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230102211392 | Adquisición | 2332341.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332341.01, modificado:2335827.55}} | Equipamiento de Centros de Reinserción Social | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno | 0713-2023 | N | 0 | 0 | 1530 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2335827.55 | 2335827.53 | 2335827.53 | 2335827.53 | 2335827.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230102211394 | Proyecto de inversión | 4705754.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4705754.41, modificado:4705754.41}} | Mejoramiento de Centros Penitenciarios | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno | 0713-2023 | S | 21 | 1509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13950.0, meta_modificada:13950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, , lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 4705754.41 | 4602483.03 | 4602483.03 | 2939795.84 | 2939795.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13950.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230102211406 | Adquisición | 1333992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333992.0, modificado:2442410.0}} | Equipamiento Centro de Información FGE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado | 0815-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2442410 | 2442367.36 | 2442367.36 | 2442367.36 | 2442367.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302236405 | Proyecto de inversión | 253430.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253430.76, modificado:253430.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26608 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO ACANCEH, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CARRETERA ACANCEH-TEYA, CALLE SIN NUMERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ EN UNA CALLE, lon:-89.44161443, lat:20.88945704}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 253002.74 | 253430.76 | 253002.74 | 253002.74 | 253002.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236405/proyecto_INICIO, 2236405/proyecto_FIN, 2236405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236409 | Proyecto de inversión | 126851.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126851.72, modificado:126851.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 26825 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26825 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 9 LA ACCION SE LOCALIZA A DIEZ CUADRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO AL ESTE DEL DEL MISMOCERCA DEL LIBRAMIENTO DEL PUBLO, lon:-89.71759721, lat:20.4968782}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126828.56 | 126851.72 | 126828.56 | 126828.56 | 126828.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236409/proyecto_FIN, 2236409/proyecto_INICIO, 2236409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236414 | Proyecto de inversión | 380555.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380555.16, modificado:380555.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28022 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28022 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 25 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.72235208, lat:20.48485941}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 380112.21 | 380555.16 | 380112.21 | 380112.21 | 380112.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2236414/proyecto_INICIO, 2236414/proyecto_FIN, 2236414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236418 | Proyecto de inversión | 253430.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253430.76, modificado:253430.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28168 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 27A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 27A ENTRE CALLE 10 Y 12, lon:-89.19504084, lat:20.86146626}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 253155.73 | 253430.76 | 253155.73 | 253155.73 | 253155.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236418/proyecto_INICIO, 2236418/proyecto_FIN, 2236418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236422 | Proyecto de inversión | 137039.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137039.07, modificado:137039.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28368 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 27 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 22 Y 20, lon:-89.20255095, lat:20.86161232}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136895.58 | 137039.07 | 136895.58 | 136895.58 | 136895.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236422/proyecto_INICIO, 2236422/proyecto_FIN, 2236422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236441 | Proyecto de inversión | 53335.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53335.14, modificado:53335.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28822 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28822 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS LOCALIDAD DE DZITAS EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 36 Y 38 CERCA DE LA PERIFERIA ESTE DE L, lon:-88.532815, lat:20.8413468}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 53184.93 | 53335.14 | 53184.93 | 53184.93 | 53184.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236441/proyecto_INICIO, 2236441/proyecto_FIN, 2236441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236448 | Proyecto de inversión | 126851.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126851.72, modificado:126851.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28968 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12A, CALLE 25A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 25A ENTRE LA CALLE 14 Y 12A CON 25A CERCA DE T, lon:-89.70512377, lat:20.48081554}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126610.93 | 126851.72 | 126610.93 | 126610.93 | 126610.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236448/proyecto_INICIO, 2236448/proyecto_PROCESO, 2236448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236472 | Proyecto de inversión | 53500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53500.1, modificado:53500.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 24 ENTRE 17 Y 15 CON CALLE 26 CERCA DE COMERCIAL , lon:-89.71164483, lat:20.48964203}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 52660.09 | 53500.1 | 52660.09 | 52660.09 | 52660.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236472/proyecto_FIN, 2236472/proyecto_INICIO, 2236472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236487 | Proyecto de inversión | 126715.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.38, modificado:126715.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANICAB DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 49874 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 49874 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE CANICAB EN UNA CALLE SIN NÚMERO A UNA C, lon:-89.43105008, lat:20.86252961}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126616.1 | 126715.38 | 126616.1 | 126616.1 | 126616.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236487/proyecto_INICIO, 2236487/proyecto_FIN, 2236487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236492 | Proyecto de inversión | 382638.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382638.6, modificado:382638.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50013 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15A PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DEL TALLER DON CHEMA Y A MEDIA CUADRA DE LA TIENDITA MAXCANÚ. A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN VIEJA , lon:-89.99840871, lat:20.5883035}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 380289.16 | 382638.6 | 380289.16 | 380289.16 | 380289.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236492/proyecto_FIN, 2236492/proyecto_INICIO, 2236492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236514 | Proyecto de inversión | 256753.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256753.52, modificado:256753.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51244 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51244 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 7 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 9 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN A POCOS METROS DE LA FONDA EL SAZÓN DE KANASIN A UN, lon:-89.55718862, lat:20.94414672}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 256179.01 | 256753.52 | 256179.01 | 256179.01 | 256179.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236514/proyecto_FIN, 2236514/proyecto_INICIO, 2236514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236518 | Proyecto de inversión | 137434.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137434.39, modificado:137434.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51309 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 25A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 18 Y 16 CON 25A EN EL CENTRO DEL MUNICIP, lon:-89.55675455, lat:20.93228174}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128173.15 | 128376.76 | 128173.15 | 128173.15 | 128173.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236518/proyecto_INICIO, 2236518/proyecto_FIN, 2236518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236525 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51499 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51499 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58 CIUDAD SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71B Y CALLE 71A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO KAUA III A UNA CUADRA DEL PERIFÉRICO DE LA CIUDAD A MEDIA CUADRA DE , lon:-89.57832472, lat:20.94020583}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110221.75 | 110555.7 | 110221.75 | 110221.75 | 110221.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236525/proyecto_FIN, 2236525/proyecto_INICIO, 2236525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no coinciden el periodo de ejecución con su anexo enviado, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236536 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51675 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51675 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 14 Y 16, lon:-89.55343308, lat:20.93512192}} | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 110221.72 | 110555.7 | 110221.72 | 110221.72 | 110221.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236536/proyecto_FIN, 2236536/proyecto_INICIO, 2236536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236538 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51727 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51727 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 A DIAGONAL Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA REPARTO ORIENTE CERCA DEL MOTEL OA, lon:-89.5612708, lat:20.94812123}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110485.94 | 110555.7 | 110485.94 | 110485.94 | 110485.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236538/proyecto_PROCESO, 2236538/proyecto_FIN, 2236538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236540 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51809 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51809 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 74 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 75, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 74 ENTRE CALLE 77 Y 75 EN LA COLONIA SAN AROLDO, lon:-89.59449626, lat:20.92007398}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110353.84 | 110555.7 | 110353.84 | 110353.84 | 110353.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236540/proyecto_INICIO, 2236540/proyecto_FIN, 2236540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236552 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 52127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 52127 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58B CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 65, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA SANTA ISABEL CERCA DE LA TAPICERÍA LIZET Y A UNA ESQUINA DEL N, lon:-89.57314365, lat:20.92183426}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 53819.44 | 53960.84 | 53819.44 | 53819.44 | 53819.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236552/proyecto_INICIO, 2236552/proyecto_FIN, 2236552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236570 | Proyecto de inversión | 126478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126478.02, modificado:126478.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53813 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53813 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 11 Y 18, lon:-89.75461627, lat:20.88208581}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 125999.95 | 126478.02 | 125999.95 | 125999.95 | 125999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236570/proyecto_INICIO, 2236570/proyecto_FIN, 2236570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236575 | Proyecto de inversión | 217978.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217978.38, modificado:217978.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 53903 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53903 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 23 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 10 POR 19 Y 21 CON 23 A UNAS CALLES DEL CAMPO DE SOFTBOL Y DE LA QUESERIA LA GUADALUPANA, lon:-88.30916218, lat:21.15516381}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 215682.01 | 217978.38 | 215682.01 | 215682.01 | 215682.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236575/proyecto_FIN, 2236575/proyecto_PROCESO, 2236575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236577 | Proyecto de inversión | 126478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126478.02, modificado:126478.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26T Y CALLE 26A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 32 ENTRE 26T Y 26A, lon:-89.76124674, lat:20.88770895}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 126075.17 | 126478.02 | 126075.17 | 126075.17 | 126075.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236577/proyecto_INICIO, 2236577/proyecto_PROCESO, 2236577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236589 | Proyecto de inversión | 53051.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53051.4, modificado:53051.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 54114 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54114 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14, CALLE 13 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN CALLE 9POR 8 Y 214 FRENTE A LA CALLE 13 EN LA P, lon:-88.30758946, lat:21.16183003}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52886.86 | 53051.4 | 52886.86 | 52886.86 | 52886.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236589/proyecto_INICIO, 2236589/proyecto_PROCESO, 2236589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236615 | Proyecto de inversión | 253553.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253553.06, modificado:253553.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 56069 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56069 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 22 SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL CON CALLE 9 Y 11 CON 24 CERCA DE VI, lon:-89.2279463, lat:20.99212749}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 252121 | 253553.06 | 252121 | 252121 | 252121 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236615/proyecto_INICIO, 2236615/proyecto_FIN, 2236615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236652 | Proyecto de inversión | 434527.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434527.52, modificado:434527.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58238 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58238 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 9 TEABO-SOTUTA PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 10 CONSTRUCCION DECUATRO CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 9 X 12 Y 14 , lon:-89.15534462, lat:20.4424482}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 433773.79 | 434527.52 | 433773.79 | 433773.79 | 433773.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236652/proyecto_INICIO, 2236652/proyecto_FIN, 2236652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236675 | Proyecto de inversión | 1381062.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381062.98, modificado:1381062.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 58509 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58509 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA EN LA LOCALIDAD DE DZITOX ESTAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA , lon:-88.08957382, lat:20.38197221}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 1375268.59 | 1381062.98 | 1375268.59 | 1375268.59 | 1375268.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2236675/proyecto_FIN, 2236675/proyecto_INICIO, 2236675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236686 | Proyecto de inversión | 213932.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213932.4, modificado:213932.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58747 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 23A LOCALIDAD DZEMUL ES PARTE DEL MUNI, lon:-89.30728531, lat:21.20830007}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 213448.23 | 213932.4 | 213448.23 | 213448.23 | 213448.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236686/proyecto_PROCESO, 2236686/proyecto_FIN, 2236686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236711 | Proyecto de inversión | 267976.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267976.85, modificado:267976.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62209 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62209 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE CAMPECHE-MÉRIDA PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ A PIE DE LA CARRETERA CAMPECHEMÉRID, lon:-89.80348101, lat:20.81743675}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 267469.53 | 267976.85 | 267469.53 | 267469.53 | 267469.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2236711/proyecto_INICIO, 2236711/proyecto_FIN, 2236711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236716 | Proyecto de inversión | 105378.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105378.86, modificado:105378.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62269 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62269 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE OXHOLOM-BOLÓN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM A PIE DE LA CARRETERA , lon:-89.85937784, lat:20.88032238}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 104896.33 | 105378.86 | 104896.33 | 104896.33 | 104896.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236716/proyecto_INICIO, 2236716/proyecto_FIN, 2236716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236726 | Proyecto de inversión | 213397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213397.56, modificado:213397.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62417 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62417 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 6, CALLE 9 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 13 ENTRE 14 Y , lon:-88.29801631, lat:21.01679885}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 212990.6 | 213397.56 | 212990.6 | 212990.6 | 212990.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236726/proyecto_INICIO, 2236726/proyecto_PROCESO, 2236726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236773 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66291 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25C Y CALLE 25D, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE 25C Y 25D A UNA ESQUINA DE LA , lon:-89.55264661, lat:20.9470029}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110229.73 | 110555.7 | 110229.73 | 110229.73 | 110229.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236773/proyecto_FIN, 2236773/proyecto_INICIO, 2236773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236791 | Proyecto de inversión | 758519.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758519.37, modificado:758519.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66502 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, CALLE 37 CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 20 CON 13 Y 37 FRENTE A C, lon:-88.3056976, lat:21.00368032}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 748992.62 | 758519.37 | 748992.62 | 748992.62 | 748992.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2236791/proyecto_INICIO, 2236791/proyecto_FIN, 2236791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236797 | Proyecto de inversión | 127031.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127031.18, modificado:127031.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66682 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66682 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 13 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA RUMBO A LA COLONIA XPOPÉ Y DEL SIX EL TABLAJE, lon:-88.29403864, lat:21.01583584}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126237.01 | 127031.18 | 126237.01 | 126237.01 | 126237.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236797/proyecto_FIN, 2236797/proyecto_INICIO, 2236797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236800 | Proyecto de inversión | 758519.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758519.37, modificado:758519.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66798 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66798 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 28 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 7 ESTÁ UBICADA A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO RIOS DE AGUA VIVA Y A TRES CUADRAS DEL CAMPO ALVARO ROSADO CETINA. EN LA CALLE 28 CON 5 Y 3 POR 7, lon:-88.29904908, lat:21.02274988}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 752392.1 | 758519.37 | 752392.1 | 752392.1 | 752392.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2236800/proyecto_PROCESO, 2236800/proyecto_FIN, 2236800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237077 | Proyecto de inversión | 1826878.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096127.14, modificado:1096127.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730751.43, modificado:730751.43}} | CONSTRUCCION DE 21 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINIL DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102023 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102023 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , KINIL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.133333 Y LATITUD DEC 20.32361. 1LA LOCALIDAD SE , lon:-89.1341371, lat:20.32252926}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1826878.57 | 1826878.57 | 1826878.57 | 1826878.57 | 826878.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-013-2023, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5306647.27, importe_modificado:5306647.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:21.0}} | {2237077/proyecto_PROCESO, 2237077/proyecto_INICIO, 2237077/proyecto_PROCESO, 2237077/proyecto_INICIO, 2237077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0394 RAD-EJE-PAGADO FED $1´096,127.14 FISE $730,751.43, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237753 | Proyecto de inversión | 760175.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760175.82, modificado:760175.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136248 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 11 ENTRE 12 Y 14, SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUC, lon:-88.20284904, lat:20.80440683}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 758040.04 | 760175.82 | 758040.04 | 758040.04 | 758040.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2237753/proyecto_INICIO, 2237753/proyecto_PROCESO, 2237753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237814 | Proyecto de inversión | 372964.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372964.48, modificado:372964.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136957 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136957 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL PARQUE SAN JOSÉ SOBRE LA CALLE DE LA CARNICERIA LA GUADALUPANA Y CERCA DE MUEBLERÍA EL PASO. CERCA DEL P, lon:-88.20135822, lat:20.8074351}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 370487.08 | 372964.48 | 370487.08 | 370487.08 | 370487.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2237814/proyecto_INICIO, 2237814/proyecto_PROCESO, 2237814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237821 | Proyecto de inversión | 159841.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159841.92, modificado:159841.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 137004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137004 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 15 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TORTILLERÍA EL REGALO DE DIOS A UNA CUADRA DE SALÓN DE FIESTAS EL ROBLE A POCOS METROS DEL DISTRIBUI, lon:-88.19889433, lat:20.80231407}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 159534.33 | 159841.92 | 159534.33 | 159534.33 | 159534.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237821/proyecto_INICIO, 2237821/proyecto_PROCESO, 2237821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237834 | Proyecto de inversión | 110078.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110078.46, modificado:110078.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 137137 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137137 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO 8 EN LA PERIFERIA SUR CERCA DEL PARQUE INFANTIL LOS TRES REYES Y DE LA LONCHERIA M, lon:-89.04349827, lat:20.07344232}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109764.29 | 110078.46 | 109764.29 | 109764.29 | 109764.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237834/proyecto_INICIO, 2237834/proyecto_FIN, 2237834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237898 | Proyecto de inversión | 328254.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328254.69, modificado:328254.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 138938 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138938 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE LA TIENDA ARIADNA Y DE HERRERÍA ARTÍSTICA SAN JOSÉ RUMBO AL CEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-89.39250015, lat:20.3945044}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 327809.25 | 328254.69 | 327809.25 | 327809.25 | 327809.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237898/proyecto_PROCESO, 2237898/proyecto_INICIO, 2237898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237905 | Proyecto de inversión | 126841.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126841.79, modificado:126841.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139016 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139016 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CHILAM BALAM Y DEL SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ BRICE, lon:-89.30678813, lat:20.42649195}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 126705.43 | 126841.79 | 126705.43 | 126705.43 | 126705.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237905/proyecto_INICIO, 2237905/proyecto_PROCESO, 2237905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237926 | Proyecto de inversión | 218836.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218836.46, modificado:218836.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139238 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139238 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD A UNA ESQUINA DEL BALNEARIO Y RESTAURANTE BALAM Y A TRES DE LA ESCUELA , lon:-89.29784392, lat:20.43874261}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 218442.31 | 218836.46 | 218442.31 | 218442.31 | 218442.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237926/proyecto_INICIO, 2237926/proyecto_PROCESO, 2237926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238044 | Proyecto de inversión | 54167.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54167.45, modificado:54167.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 140956 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140956 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL MELIPONARIO LA BONITA Y A DOS CUADRAS DEL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-89.46270699, lat:20.38568694}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 54102.57 | 54167.45 | 54102.57 | 54102.57 | 54102.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238044/proyecto_INICIO, 2238044/proyecto_PROCESO, 2238044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238047 | Proyecto de inversión | 107854.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107854.89, modificado:107854.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 140972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140972 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.93808002, lat:20.20261172}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107626.83 | 107854.89 | 107626.83 | 107626.83 | 107626.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238047/proyecto_PROCESO, 2238047/proyecto_INICIO, 2238047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238299 | Proyecto de inversión | 384277.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384277.38, modificado:384277.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148881 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL AUTOLAVADO HOMIES Y A ESPALDAS DE LA TORTILLERÍA LUIS Y HERMANOS 2, lon:-89.82717767, lat:20.75487234}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 322279.97 | 384277.38 | 322279.97 | 322279.97 | 322279.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238299/proyecto_INICIO, 2238299/proyecto_PROCESO, 2238299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238303 | Proyecto de inversión | 161127.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161127.51, modificado:161127.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148909 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148909 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE LA TORTILLERIA SANTO DOMINGO Y DEL PARQUE LA GUADALUPANA, lon:-89.8289448, lat:20.74624945}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 104857.33 | 161127.51 | 104857.33 | 104857.33 | 104857.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238303/proyecto_PROCESO, 2238303/proyecto_INICIO, 2238303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238315 | Proyecto de inversión | 127734.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127734.29, modificado:127734.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149059 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149059 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL MODELORAMA Y DE LA TIENDA DE ROPA STYLOS NICOLE, lon:-89.94193512, lat:20.91470599}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127625.38 | 127734.29 | 127625.38 | 127625.38 | 127625.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238315/proyecto_PROCESO, 2238315/proyecto_INICIO, 2238315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238357 | Proyecto de inversión | 14764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14764.3, modificado:14764.3}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 150797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150797 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA FARMACIA LOS TRES HERMANOS Y DE LA TIENDA LUCELY, lon:-89.94942963, lat:20.91786019}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4429.29 | 14764.3 | 4429.29 | 4429.29 | 4429.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238357/proyecto_INICIO, 2238357/proyecto_PROCESO, 2238357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238368 | Proyecto de inversión | 220063.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220063.88, modificado:220063.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 150869 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150869 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO TEDZIDZ, 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE PEPELERIA REGALOS Y NOVEDADES FLOR Y A CUADR, lon:-89.97319126, lat:20.83367566}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66019.16 | 220063.88 | 66019.16 | 66019.16 | 66019.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {2238368/proyecto_PROCESO, 2238368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238376 | Proyecto de inversión | 110136.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110136.67, modificado:110136.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 150945 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150945 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO A LA CARRETERA FEDERAL Y FRENTE AL SALON DE TATUAJES SANTO VICIO. A UNA CUADRA DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABIL, lon:-89.92981271, lat:20.96754948}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 80394.21 | 110136.67 | 80394.21 | 80394.21 | 80394.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238376/proyecto_PROCESO, 2238376/proyecto_INICIO, 2238376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238389 | Proyecto de inversión | 7343.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343.77, modificado:7343.77}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 151143 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151143 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE TEABO-SOTUTA PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22A Y CALLE 31, CALLE 29A EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE TEABOSOTUTA POR CALLE 22A , lon:-89.27272615, lat:20.39918615}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.99}} | {2238389/proyecto_PROCESO, 2238389/proyecto_INICIO, 2238389/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238390 | Proyecto de inversión | 506982.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506982.44, modificado:506982.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151154 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151154 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DEL UMR IMSS BIENESTAR, lon:-89.59219604, lat:20.6962572}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 505068.72 | 506982.44 | 505068.72 | 505068.72 | 505068.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2238390/proyecto_INICIO, 2238390/proyecto_PROCESO, 2238390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238402 | Proyecto de inversión | 136449.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136449.72, modificado:136449.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151362 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO UNA ESQUINA A ESPALDAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL Y A LA VUELTA DEL UMR IMSS BIENESTAR, lon:-89.59304196, lat:20.69734432}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 132164.77 | 136449.72 | 132164.77 | 132164.77 | 132164.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238402/proyecto_PROCESO, 2238402/proyecto_INICIO, 2238402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238408 | Proyecto de inversión | 109680.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109680.61, modificado:109680.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151419 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151419 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 6 ENTRE 17 Y 15, lon:-89.67681107, lat:20.65056115}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 96164.74 | 109680.61 | 96164.74 | 96164.74 | 96164.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238408/proyecto_INICIO, 2238408/proyecto_PROCESO, 2238408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238417 | Proyecto de inversión | 426956.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426956.16, modificado:426956.16}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151515 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151515 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 6 Y 4, lon:-89.67811187, lat:20.64636205}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 377610.16 | 426956.16 | 377610.16 | 377610.16 | 377610.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2238417/proyecto_INICIO, 2238417/proyecto_PROCESO, 2238417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238436 | Proyecto de inversión | 550422.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550422.25, modificado:550422.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 151930 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151930 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DEL TALLER DE MOTOS ROLANDO MOTOS Y DE LA PAPELERÍA Y NOVEDADES JANNET, lon:-88.27098988, lat:21.29957149}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 549504.52 | 550422.25 | 549504.52 | 549504.52 | 549504.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2238436/proyecto_INICIO, 2238436/proyecto_PROCESO, 2238436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238531 | Proyecto de inversión | 137631.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137631.98, modificado:137631.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 155782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155782 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 21 ENTRE 18 Y 16, lon:-89.31813365, lat:20.73849585}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 98968.91 | 137631.98 | 98968.91 | 98968.91 | 98968.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198474.29, importe_modificado:1198474.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238531/proyecto_PROCESO, 2238531/proyecto_INICIO, 2238531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238541 | Proyecto de inversión | 127282.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127282.33, modificado:127282.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 155850 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155850 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 17C PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 17C ENTRE 32 Y 30B, lon:-89.29687536, lat:20.74116171}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126825.25 | 127282.33 | 126825.25 | 126825.25 | 126825.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238541/proyecto_PROCESO, 2238541/proyecto_INICIO, 2238541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238573 | Proyecto de inversión | 504934.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504934.56, modificado:504934.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157265 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE ZAPATERIA EDUARDO, lon:-89.46902232, lat:20.73966538}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 504830.94 | 504934.56 | 504830.94 | 504830.94 | 504830.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2238573/proyecto_INICIO, 2238573/proyecto_PROCESO, 2238573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238577 | Proyecto de inversión | 53099.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53099.73, modificado:53099.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157303 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA ACCIÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.54944869, lat:20.59847025}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 52830.37 | 53099.73 | 52830.37 | 52830.37 | 52830.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238577/proyecto_INICIO, 2238577/proyecto_FIN, 2238577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238582 | Proyecto de inversión | 108679.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.39, modificado:108679.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157353 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 36 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 36 CON 15 Y 17 CON 38 CERCA , lon:-89.54456916, lat:20.40255937}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 99388.34 | 108679.39 | 99388.34 | 99388.34 | 99388.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238582/proyecto_FIN, 2238582/proyecto_INICIO, 2238582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238585 | Proyecto de inversión | 108679.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.39, modificado:108679.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157407 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 19 CON 16 Y 14 CON 17 CERCA , lon:-89.52427677, lat:20.402225}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 80737.62 | 108679.39 | 80737.62 | 80737.62 | 80737.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238585/proyecto_INICIO, 2238585/proyecto_FIN, 2238585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238590 | Proyecto de inversión | 158950.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158950.44, modificado:158950.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157461 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157461 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE ECOLÓGICO LA ESTACIÓN Y DE LA CAPILLA LA SANTA CRUZ, lon:-89.4762316, lat:20.74875627}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 158696.06 | 158950.44 | 158696.06 | 158696.06 | 158696.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238590/proyecto_INICIO, 2238590/proyecto_PROCESO, 2238590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238604 | Proyecto de inversión | 53506.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53506.81, modificado:53506.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157671 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 44, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 19 CON 46 Y 44 CON 17 CERCA , lon:-89.55249901, lat:20.39840117}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53300.77 | 53506.81 | 53300.77 | 53300.77 | 53300.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238604/proyecto_INICIO, 2238604/proyecto_FIN, 2238604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238605 | Proyecto de inversión | 126647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.2, modificado:126647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 157677 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157677 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCATZIN. ENFRENTE DEL MOLINO Y TORTILLERÍA JUAN DIEGO, lon:-87.93418148, lat:20.66051556}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126535.63 | 126647.2 | 126535.63 | 126535.63 | 126535.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238605/proyecto_INICIO, 2238605/proyecto_PROCESO, 2238605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238615 | Proyecto de inversión | 53506.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53506.81, modificado:53506.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157982 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157982 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, BRECHA 9 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 5 CON 32 Y 34 CON 9 CERCA DE , lon:-89.5427211, lat:20.41086617}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53300.78 | 53506.81 | 53300.78 | 53300.78 | 53300.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238615/proyecto_INICIO, 2238615/proyecto_PROCESO, 2238615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238630 | Proyecto de inversión | 22146.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22146.45, modificado:22146.45}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UCÚ DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 158347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158347 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL INTEGRADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, lon:-89.74581211, lat:21.02427264}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6643.94 | 22146.45 | 6643.94 | 6643.94 | 6643.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2238630/proyecto_INICIO, 2238630/proyecto_PROCESO, 2238630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238632 | Proyecto de inversión | 14764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14764.3, modificado:14764.3}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 158373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158373 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DICONSA Y DE SANA SANA FARMACIAS, lon:-89.75598878, lat:21.04134233}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4429.29 | 14764.3 | 4429.29 | 4429.29 | 4429.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238632/proyecto_PROCESO, 2238632/proyecto_INICIO, 2238632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238668 | Proyecto de inversión | 1519766.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519766.4, modificado:1519766.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160383 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160383 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:CALLE 10 PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA ACCIÓN SE UBICA ENTRE LA IGLESIA DE SISBICCHEN Y A DOS CUADRAS DE LA TIENDA DE ABARROTES LOS DOS HERMANOS. EN LA CALLE 10 ENTRE 7 Y 9., lon:-87.9216738, lat:20.82316122}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 1516983.24 | 1519766.4 | 1516983.24 | 1516983.24 | 1516983.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2238668/proyecto_INICIO, 2238668/proyecto_PROCESO, 2238668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238682 | Proyecto de inversión | 508794.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508794.07, modificado:508794.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160578 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160578 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE DICONSA, CALLE PARQUE XALAU LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ÚLTIMA CASA DE LA CALLE A UNA ESQUINA DE UNA TIENDA CON RUMBO A LA CALLE QUE LLEVA A LA LOC, lon:-88.00473001, lat:20.68255999}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 281450.69 | 508794.07 | 281450.69 | 281450.69 | 281450.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2238682/proyecto_INICIO, 2238682/proyecto_PROCESO, 2238682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238691 | Proyecto de inversión | 216952.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216952.52, modificado:216952.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160737 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160737 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 30 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TIENDA LA GUADALUPANA ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA. EN LA CALLE 28 ENTRE 11 Y 13 X 30., lon:-87.94061706, lat:20.66049331}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 216415.26 | 216952.52 | 216415.26 | 216415.26 | 216415.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238691/proyecto_PROCESO, 2238691/proyecto_INICIO, 2238691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238709 | Proyecto de inversión | 512403.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512403.18, modificado:512403.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 160883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160883 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAHNACAT EN LA CALLE 12 ENTRE 11 Y 14. EN LA CALLE 11 SE PUEDE OBSERVAR UNA PURIFICADOR, lon:-89.21226731, lat:20.77411979}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 360330.06 | 512403.18 | 360330.06 | 360330.06 | 360330.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238709/proyecto_INICIO, 2238709/proyecto_PROCESO, 2238709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238758 | Proyecto de inversión | 59441.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59441.76, modificado:59441.76}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 164202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164202 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 14 ENTRE 12 Y 10. SOBRE LA CALLE 10 SE PUEDE OBSERVAR UN MODELORAM, lon:-89.21135536, lat:20.77370851}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 17832.53 | 59441.76 | 17832.53 | 17832.53 | 17832.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2238758/proyecto_INICIO, 2238758/proyecto_PROCESO, 2238758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238771 | Proyecto de inversión | 109282.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109282.6, modificado:109282.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 164380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164380 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA CALLE 17 ENTRE 8 Y 6. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA UNA IGLESIA ADVENTISTA, lon:-88.98758111, lat:20.86804419}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 106099.57 | 109282.6 | 106099.57 | 106099.57 | 106099.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238771/proyecto_INICIO, 2238771/proyecto_PROCESO, 2238771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238787 | Proyecto de inversión | 219688.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219688.59, modificado:219688.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164579 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164579 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 14 ENTRE 29 Y 27. EN LA CALLE 14 SE ENCUENTRA UBICADO UNA TIENDA DE CONVIV, lon:-89.25170904, lat:20.86808969}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 213036.7 | 219688.59 | 213036.7 | 213036.7 | 213036.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238787/proyecto_INICIO, 2238787/proyecto_PROCESO, 2238787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238793 | Proyecto de inversión | 53555.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53555.02, modificado:53555.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164648 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21A. CERCA DEL PROYECTO SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA DE CON, lon:-89.25572975, lat:20.87341384}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 50756.84 | 53555.02 | 50756.84 | 50756.84 | 50756.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238793/proyecto_INICIO, 2238793/proyecto_PROCESO, 2238793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238797 | Proyecto de inversión | 440921.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440921.84, modificado:440921.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164709 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164709 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 44 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 35 CON 33 Y 35 CO, lon:-89.40879325, lat:20.31560017}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 439186.81 | 440921.84 | 439186.81 | 439186.81 | 439186.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238797/proyecto_INICIO, 2238797/proyecto_PROCESO, 2238797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238800 | Proyecto de inversión | 220460.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220460.92, modificado:220460.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164740 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164740 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28B PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24A, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28B CON 28 Y 24, lon:-89.40220119, lat:20.29849451}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 219873.7 | 220460.92 | 219873.7 | 219873.7 | 219873.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238800/proyecto_INICIO, 2238800/proyecto_PROCESO, 2238800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238815 | Proyecto de inversión | 109282.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109282.6, modificado:109282.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 165083 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 165083 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 28 ENTRE 19 Y 17, lon:-88.74902468, lat:20.90921416}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 109202.61 | 109282.6 | 109202.61 | 109202.61 | 109202.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238815/proyecto_INICIO, 2238815/proyecto_PROCESO, 2238815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238863 | Proyecto de inversión | 327847.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327847.8, modificado:327847.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171960 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE CARRETERA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC EN EL CENTRO DE, lon:-88.77907734, lat:20.81285777}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 327760.03 | 327847.8 | 327760.03 | 327760.03 | 327760.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238863/proyecto_INICIO, 2238863/proyecto_PROCESO, 2238863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238875 | Proyecto de inversión | 127711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127711.7, modificado:127711.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172174 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41C Y CALLE 41B, CALLE 28A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON, lon:-89.39909855, lat:20.3030764}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127581.99 | 127711.7 | 127581.99 | 127581.99 | 127581.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238875/proyecto_PROCESO, 2238875/proyecto_INICIO, 2238875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238887 | Proyecto de inversión | 255482.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255482.3, modificado:255482.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 172592 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172592 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 17 ENTRE 16 Y 14. CERCA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UNA CASA CIUDANA A D, lon:-89.18091085, lat:20.8342907}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 216560.37 | 255482.3 | 216560.37 | 216560.37 | 216560.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238887/proyecto_INICIO, 2238887/proyecto_FIN, 2238887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238888 | Proyecto de inversión | 255663.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255663.64, modificado:255663.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 172610 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172610 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12, CALLE 10 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 9 POR 7 Y 12 CON 10 CERCA DE PA, lon:-88.26552871, lat:20.60502591}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 247987.62 | 255663.64 | 247987.62 | 247987.62 | 247987.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238888/proyecto_INICIO, 2238888/proyecto_PROCESO, 2238888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238913 | Proyecto de inversión | 2386477.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386477.72, modificado:2386477.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 173665 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173665 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:CALLE IGLESIA SISBICCHEN PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y CALLE IGLESIA DE SISBICHEN, CALLE TIENDA DE ABARROTES 2 HERMANOS LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-87.92189497, lat:20.82366744}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2380040.29 | 2386477.72 | 2380040.29 | 2380040.29 | 2380040.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.24}} | {2238913/proyecto_INICIO, 2238913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238934 | Proyecto de inversión | 217794.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217794.48, modificado:217794.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 173899 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173899 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA RUMBO DE LA SALIDA A VALLADOLID A MEDIA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA CALLE 10 ENTRE 19 Y 21., lon:-88.62665349, lat:20.86680273}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 217378.62 | 217794.48 | 217378.62 | 217378.62 | 217378.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238934/proyecto_PROCESO, 2238934/proyecto_INICIO, 2238934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238954 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 174077 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174077 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21. CERCA DEL PROYE, lon:-89.27793612, lat:21.10017034}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 78057.15 | 108863.85 | 78057.15 | 78057.15 | 78057.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238954/proyecto_INICIO, 2238954/proyecto_FIN, 2238954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238974 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 175189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175189 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 52 ENTRE 51 Y 49, lon:-89.29950194, lat:21.08325519}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 78106.22 | 108863.85 | 78106.22 | 78106.22 | 78106.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238974/proyecto_INICIO, 2238974/proyecto_FIN, 2238974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238975 | Proyecto de inversión | 654291.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654291.72, modificado:654291.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 175211 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175211 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA ESQUINA DE BORDADOS MARGARITA Y A UNA ESQUINA DE FERRETERÍA Y REFACCIONARIA LA FE, lon:-89.01281453, lat:20.59647917}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 653524.78 | 654291.72 | 653524.78 | 653524.78 | 653524.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2238975/proyecto_INICIO, 2238975/proyecto_PROCESO, 2238975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238985 | Proyecto de inversión | 436194.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436194.48, modificado:436194.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 175280 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175280 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 22 CON 29 SE UBICA ENTRE EL BAR LAS PALMAS EL RESTAURANTE EL PRIMO NACHO Y DE LA TLAPALERÍA, lon:-89.00889711, lat:20.59287232}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 435744.4 | 436194.48 | 435744.4 | 435744.4 | 435744.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238985/proyecto_INICIO, 2238985/proyecto_PROCESO, 2238985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239058 | Proyecto de inversión | 126464.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126464.85, modificado:126464.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS X BAC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177460 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:81, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-88.06612062, lat:20.71845452}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66930.02 | 126464.85 | 66930.02 | 66930.02 | 66930.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239058/proyecto_PROCESO, 2239058/proyecto_INICIO, 2239058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239068 | Proyecto de inversión | 108891.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108891.24, modificado:108891.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIXOY DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177568 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177568 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO A UNA CUADRA DEL MOLINO DE NIXTAMAL DON CHAVO Y DE LA IGLESIA, lon:-88.2635251, lat:20.71772194}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 94708.63 | 108891.24 | 94708.63 | 94708.63 | 94708.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239068/proyecto_INICIO, 2239068/proyecto_PROCESO, 2239068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239070 | Proyecto de inversión | 110323.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110323.95, modificado:110323.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177584 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177584 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 2 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13, XCALAKOOP SE ENCUENTRA A 19.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL MUNIC, lon:-88.52295792, lat:20.65207135}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33097.19 | 110323.95 | 33097.19 | 33097.19 | 33097.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239070/proyecto_INICIO, 2239070/proyecto_PROCESO, 2239070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239095 | Proyecto de inversión | 53187.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53187.88, modificado:53187.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177845 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE ALFREDO BARRERA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CAMPO FUTBOL, CALLE TIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE CENTRO CON C, lon:-89.36247141, lat:20.25516502}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53181.31 | 53187.88 | 53181.31 | 53181.31 | 53181.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239095/proyecto_INICIO, 2239095/proyecto_PROCESO, 2239095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239102 | Proyecto de inversión | 108891.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108891.2, modificado:108891.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177927 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177927 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:192, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL TICUCH YALCOBÁ, lon:-88.08572234, lat:20.7155628}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108856.46 | 108891.2 | 108856.46 | 108856.46 | 108856.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239102/proyecto_INICIO, 2239102/proyecto_PROCESO, 2239102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239104 | Proyecto de inversión | 21991.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21991.71, modificado:21991.71}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177958 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177958 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 EL MUNICIPIO DE SE UBICA EN LA PORCIÓN CENTROPONIENTE DEL ESTADO ENTRE LAS COORDENADAS 20 37 20 52 DE LATITUD NORTE Y 88 18 88 42 DE LONGITUD, lon:-88.3952627, lat:20.76390253}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6597.51 | 21991.71 | 6597.51 | 6597.51 | 6597.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2239104/proyecto_INICIO, 2239104/proyecto_PROCESO, 2239104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239108 | Proyecto de inversión | 21954.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21954.24, modificado:21954.24}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178030 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178030 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:117, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN VICENTE, 97783 SAN VICENTE, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE RAMAL A SAN ANDRES BAC Y CALLE CENTRO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL CEN, lon:-88.07256696, lat:20.71770181}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6586.27 | 21954.24 | 6586.27 | 6586.27 | 6586.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2239108/proyecto_PROCESO, 2239108/proyecto_INICIO, 2239108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239116 | Proyecto de inversión | 102453.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102453.12, modificado:102453.12}} | EQUIPAMIENTO DE CATORCE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178075 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178075 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:192, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE COMISARÍA Y CALLE PARQUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.08902808, lat:20.71779866}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 30735.94 | 102453.12 | 30735.94 | 30735.94 | 30735.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:14.0}} | {2239116/proyecto_PROCESO, 2239116/proyecto_INICIO, 2239116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239118 | Proyecto de inversión | 54276.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54276.62, modificado:54276.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178098 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178098 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:192, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.08992197, lat:20.71858601}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 54127.29 | 54276.62 | 54127.29 | 54127.29 | 54127.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239118/proyecto_INICIO, 2239118/proyecto_PROCESO, 2239118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240309 | Proyecto de inversión | 2407000.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407000.71, modificado:2170592.51}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YOBAÍN, LOCALIDAD DE YOBAÍN, MUNICIPIO DE YOBAÍN, YUCATÁN. - 226968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226968 | S | 941 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, UBICADO SOBRE LA CALLE 20 CON CRUZAMIENTOS DE LA CALLE 19 Y 21 A ESPALDAS DE LA ENTRADA DEL REGISTRO CIVIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YOBAÍN., lon:-89.11695867, lat:21.23411075}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 2170592.51 | 2170592.51 | 2170592.51 | 2170592.51 | 2170592.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-068, contratista:Administradora Técnica del Mayab S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5116454.11, importe_modificado:4732474.2}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240309/proyecto_INICIO, 2240309/proyecto_FIN, 2240309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto modificado, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240325 | Proyecto de inversión | 1476942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476942.38, modificado:1282910.98}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE NOH BEC, EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC, DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATÁN - 227325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227325 | S | 202 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:22, direccion:CALLE 20 100 INTERIOR SN PUEBLO NOH-BEC, 97964 NOH-BEC, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , C. 20 NO 100 NOH BEC TZUCACAB. EL CENTRO SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA, A LADO DE EDIFICIO ROJO DE SALA DE USOS MÚLTIPLES, FRENTE HSY UN CEN, lon:-89.04266047, lat:19.87049679}} | 2023-07-30 | 2023-11-05 | 1282910.98 | 1282910.98 | 1282910.98 | 1282910.98 | 1282910.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-105, contratista:Adrian de Jésus Ku Paredes, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:6739242.62, importe_modificado:6207463.66}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240325/proyecto_INICIO, 2240325/proyecto_PROCESO, 2240325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:fecha de inicio del 15 de septiembre al 21 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240326 | Proyecto de inversión | 1588043.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588043.04, modificado:1496079.98}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE COLONIA YUCATÁN, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN, DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN - 227334 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227334 | S | 512 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:COLONIA , 97713 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PASO COLONIA YUCATÁN A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE MATERIALES LA COLONIA, lon:-87.72505712, lat:21.20834295}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 1496079.98 | 1496079.98 | 1496079.98 | 1496079.98 | 1496079.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-103, contratista:'Horizontes Constructora S.A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en el Estado de Yucatán, monto:4258165.89, importe_modificado:4021671.13}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240326/proyecto_INICIO, 2240326/proyecto_PROCESO, 2240326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:fecha de inicio del 15 de septiembre al 14 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON EL ANEXO, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Verificar descripción del contrato., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | YUC230302269550 | Proyecto de inversión | 63864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63864.6, modificado:90299.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTADO DE SONORA, CCT 31DJN0056B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-034 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 NO. 285 COLONIA ESPERANZA CP.97169, lon:-89.596131, lat:20.964623}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 90299.36 | 90299.36 | 63864.6 | 63864.6 | 63864.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:63864.6, importe_modificado:63864.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269559 | Proyecto de inversión | 24104.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24104.19, modificado:30747.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DJN0064K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-043 | S | 47 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A S/N COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97777, lon:-89.633206, lat:21.013491}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 30747.53 | 30747.53 | 24104.19 | 24104.19 | 24104.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:24104.19, importe_modificado:24104.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269561 | Proyecto de inversión | 16616.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16616.75, modificado:223040.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U ZAZIL CAH, CCT 31DCC0260X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-045 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 28 S/N CP.97774, lon:-88.751174, lat:20.899202}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 223040 | 223040 | 16616.74 | 16616.74 | 16616.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:16616.75, importe_modificado:16616.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269830 | Proyecto de inversión | 782318.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782318.11, modificado:782318.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA C.C.T 31DJN0047U DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_14 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:SAN JOSE TZAL, lon:-89.657456, lat:20.82165}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 782318.11 | 642294.48 | 642294.48 | 642294.48 | 638973.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-089, contratista:EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:669939.75, importe_modificado:669939.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269834 | Proyecto de inversión | 823522.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823522.96, modificado:823522.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO C.C.T 31DCC0056M DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_18 | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97805, lon:-90.159983, lat:20.621206}} | 2023-08-09 | 2023-10-13 | 804165.06 | 804765.83 | 555667.48 | 555667.48 | 540561.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-093, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:804765.83, importe_modificado:804765.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269835 | Proyecto de inversión | 1599758.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599758.11, modificado:1599758.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA CINCO DE FEBRERO C.C.T 31DCC2002W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_19 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 33, S/N , COLONIA CEMENTERIO, C.P. 97960, lon:-89.057747, lat:20.072457}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 1107575.72 | 1107575.72 | 1085868.29 | 1085868.29 | 1083398.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-094, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1289944.01, importe_modificado:1289944.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269839 | Proyecto de inversión | 1338389.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338389.27, modificado:1338389.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO C.C.T 31EPR0092W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_23 | S | 184 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158, S/N , COLONIA LOS HEROES, C.P. 97306, lon:-89.649801, lat:20.950951}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 659948.6 | 659948.6 | 494186.47 | 494186.47 | 491633.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-098, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATAN, monto:659948.6, importe_modificado:659948.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269849 | Proyecto de inversión | 2438476.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438476.94, modificado:2599924.01}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31EES0010P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-010 | S | 186 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 Diagonal Num. Ext. 257 Residencial del Norte (chenku), Mérida, lon:-89.652447, lat:21.004732}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2599924.01 | 2599924.01 | 746556.62 | 746556.62 | 746068.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-194, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2299924.01, importe_modificado:2299924.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302270756 | Proyecto de inversión | 1051940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051940.0, modificado:1051940.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS CCT 31ETC0008S DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_MEDIA_SUP_2023-001 | S | 85 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 21-A, TABLAJE CATASTRAL 7586 CARRETERA CONKAL-MOCOCHA, CONKAL NINGUNO CONKAL YUCATAN, C.P. 97345, lon:-89.502398, lat:21.07912}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1051940 | 999767.14 | 909799.43 | 909799.43 | 906413.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-178, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:999767.14, importe_modificado:999767.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | YUC230402324921 | Proyecto de inversión | 328342.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328342.26, modificado:328342.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 267781 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267781 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE X-KALAKDZONOT RANCHERIA XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE MINISUPER Y CALLE MODELORAMA, CALLE CAMPO EL PROYECTOS SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DE CHANKOM YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT A, lon:-88.5711642, lat:20.44057052}} | 2023-11-09 | 2023-12-31 | 188253.87 | 328342.26 | 188253.87 | 188253.87 | 188253.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-003-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1657380.76, importe_modificado:1657380.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2324921/proyecto_FIN, 2324921/proyecto_INICIO, 2324921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324999 | Proyecto de inversión | 218894.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218894.83, modificado:218894.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 268570 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268570 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE XKOPTEIL RANCHERIA XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CAMPO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTOS SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DE CHANKOM YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL EN LA CALLE DE , lon:-88.58144732, lat:20.5108073}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 193519.94 | 218894.83 | 193519.94 | 193519.94 | 193519.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-003-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1657380.76, importe_modificado:1657380.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2324999/proyecto_INICIO, 2324999/proyecto_FIN, 2324999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402325000 | Proyecto de inversión | 215252.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215252.44, modificado:215252.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 268571 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268571 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE 19 PUEBLO XCOPTEIL, 97759 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL EN LA CALLE 19 ENTRE 26 Y 24 POSTERIOR A LA 1, lon:-88.58131033, lat:20.51565297}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 214822.73 | 215252.44 | 214822.73 | 214822.73 | 214822.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-003-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1657380.76, importe_modificado:1657380.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2325000/proyecto_INICIO, 2325000/proyecto_PROCESO, 2325000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328014 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ORIENTE DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 338589 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338589 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CALLE TBCEY SAN JOSÉ ORIENTE PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97480 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE DOMO DEPORTIVO Y CALLE CEMENTERIO, CARRETERA HOCTÚN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN YUCATÁN EN LA LOCALIDAD, lon:-89.09908381, lat:20.86172439}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 75167.34 | 112000 | 75167.34 | 75167.34 | 75167.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {2328014/proyecto_PROCESO, 2328014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328028 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 338845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338845 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD DE AKIL EN LA CALLE 32 ENTRE 29 Y 27 CON 34 A UNA ESQUINA DE LLANTERA CONTRERAS DE, lon:-89.35312089, lat:20.26763521}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 33117.24 | 112000 | 33117.24 | 33117.24 | 33117.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-008-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1183113.44, importe_modificado:1183113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328028/proyecto_PROCESO, 2328028/proyecto_INICIO, 2328028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328034 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 338999 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338999 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 47 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD DE AKIL EN LA CALLE 45 ENTRE 18 Y 16 CON 47 A UNA ESQUINA DE INGENIERÍA Y TECNOLOG, lon:-89.34873173, lat:20.25513894}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 66234.49 | 224000 | 66234.49 | 66234.49 | 66234.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-008-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1183113.44, importe_modificado:1183113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2328034/proyecto_PROCESO, 2328034/proyecto_INICIO, 2328034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328042 | Proyecto de inversión | 108400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108400.0, modificado:108400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 339218 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 339218 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, EN L, lon:-89.28056296, lat:21.08544075}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 80933.69 | 108400 | 80933.69 | 80933.69 | 80933.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2328042/proyecto_PROCESO, 2328042/proyecto_INICIO, 2328042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328148 | Proyecto de inversión | 140499.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140499.5, modificado:140499.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 345290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 345290 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA JOSÉ ALAYOLA PREVE Y CALLE CAMPO DE BÉISBOL OMARIO GÓMEZ CHACÓN, CALLE CENTRO DE SALUD EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN YUCATÁN EN L, lon:-90.39689014, lat:20.86407121}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 42149.84 | 140499.5 | 42149.84 | 42149.84 | 42149.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2328148/proyecto_INICIO, 2328148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328150 | Proyecto de inversión | 138283.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138283.9, modificado:138283.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 345377 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 345377 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2A Y CALLE CASA RAQUELITA, CALLE CABAÑAS 5 ELEMENTOS LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE CASA RAQUELITA Y DE LAS CABAÑAS CINCO ELEMENTOS Y A DOS CUADRAS , lon:-90.39277705, lat:20.86939083}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 41485.17 | 138283.9 | 41485.17 | 41485.17 | 41485.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.61}} | {2328150/proyecto_INICIO, 2328150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402333243 | Adquisición | 1223550.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223550.28, modificado:1223550.28}} | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y LOS CATASTROS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. | 214/PEMI/002/2024 | S | 195 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:40.0, meta_modificada:40.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:48.0, meta_modificada:48.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta4: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 90 498, Bojórquez, 97000 Mérida, Yuc., lon:-89.64277468, lat:20.96974327}} | 2023-10-11 | 2023-12-31 | 1223550.28 | 1216785.34 | 563675.85 | 563675.85 | 563675.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:40.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:6.0}, meta4: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Verificar la información del avance físico y financiero, no coincide con la información comprobatoria enviada, trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:Verificar la información de las metas, no coincide con la información comprobatoria enviada, trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar la fecha del periodo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación: Verificar la información del avance financiero. Hay diferencia entre el importe recaudado, comprometido y devengado., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | YUC230402336106 | Proyecto de inversión | 138633.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138633.83, modificado:138633.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FILEMON VILLAFAÑA FARFAN, CCT 31EPR0130I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-542 | S | 109 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80 CP.97320, lon:-89.662279, lat:21.282253}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 138633.83 | 138633.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-327, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:138633.83, importe_modificado:138633.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340787 | Proyecto de inversión | 1645885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645885.51, modificado:1645885.51}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ C PENICHE FAJARDO, CCT 31DPR0463Y EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-026 | S | 149 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18, S/N, CALLE 19-A, CALLE 19, COLONIA CONOCIDO, C.P.97300, , lon:-89.7051, lat:21.0167}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1645885.51 | 1645885.51 | 542600.9 | 542600.9 | 541697.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-227, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1459499.69, importe_modificado:1459499.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340802 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 52, CCT 31DST0052H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-041 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 11, S/N, CALLE 36, COLONIA CONOCIDO, C.P.97606, , lon:-88.90225, lat:21.390724}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1569924.3 | 1569924.3 | 901872.54 | 901872.54 | 898157.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-245, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1569924.3, importe_modificado:1569924.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340835 | Proyecto de inversión | 2336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336000.0, modificado:2336000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SERAPIO RENDÓN, CCT 31EES0054M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-046 | S | 368 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46-B, S/N, CALLE 119, CALLE 125-B, COLONIA SERAPIO RENDON, C.P.97285, , lon:-89.614901, lat:20.931434}} | 2023-12-01 | 2024-02-28 | 2249949.78 | 2249949.78 | 674984.93 | 674984.93 | 674984.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-293, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2249949.78, importe_modificado:2249949.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341984 | Proyecto de inversión | 28375.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28375.53, modificado:28375.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARMEN CERVERA ANDRADE, CCT 31EES0059H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-096 | S | 87 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 COLONIA AMPLIACION SODZIL CP.97115, lon:-89.62222, lat:21.039049}} | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 28375.53 | 28375.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0053A, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28375.53, importe_modificado:28375.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341991 | Proyecto de inversión | 36501.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36501.79, modificado:36501.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, CCT 31DJN0070V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-103 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 203 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070, lon:-89.636418, lat:20.986631}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 36501.79 | 36501.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-322, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36501.79, importe_modificado:36501.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341993 | Proyecto de inversión | 35047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35047.8, modificado:35047.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0903E, EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-105 | S | 128 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:CALLE 7 CP.97702, lon:-87.848585, lat:21.039225}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35047.8 | 35047.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-322, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35047.8, importe_modificado:35047.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342000 | Proyecto de inversión | 6583.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6583.31, modificado:6583.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EFFY LUZ VÁZQUEZ LÓPEZ, CCT 31DJN0257Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-112 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-B COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.714439, lat:21.009524}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 6583.31 | 6583.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-337, contratista:BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6583.31, importe_modificado:6583.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342003 | Proyecto de inversión | 60192.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60192.2, modificado:60192.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0898J, EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL Y EL MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-115 | S | 108 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 52 CP.97922, lon:-89.560654, lat:20.819938}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 60192.2 | 60192.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-337, contratista:BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60192.2, importe_modificado:60192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342004 | Proyecto de inversión | 56924.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56924.22, modificado:56924.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31DPR2050L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-116 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-H COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97970, lon:-89.679384, lat:20.982533}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 56924.22 | 56924.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-337, contratista:BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56924.22, importe_modificado:56924.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342020 | Proyecto de inversión | 17804.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17804.29, modificado:17804.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, CCT 31EJN0074Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-132 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30-B COLONIA SAN JOSÉ CP.97189, lon:-89.609348, lat:20.948237}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17804.29 | 17804.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17804.29, importe_modificado:17804.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342030 | Proyecto de inversión | 132568.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132568.1, modificado:132568.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DES0021W, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-142 | S | 58 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 274 COLONIA CENTRO CP.97430, lon:-89.285611, lat:21.102918}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 132568.1 | 132568.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-350, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18062.71, importe_modificado:18062.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-342, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65458.8, importe_modificado:65458.8}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49046.59, importe_modificado:49046.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342037 | Proyecto de inversión | 127370.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127370.3, modificado:127370.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA CAMARGO ESCALANTE, CCT 31DJN0183Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-149 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 621 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170, lon:-89.571566, lat:20.958003}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 127370.3 | 127370.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-342, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:127370.3, importe_modificado:127370.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342048 | Proyecto de inversión | 13291.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.48, modificado:13291.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, CCT 31DPB2035S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-160 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165 NO. 284 COLONIA SAN JOSE TZAL CP.97285, lon:-89.616896, lat:20.907578}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 13291.48 | 13291.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0104A, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13291.48, importe_modificado:13291.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342050 | Proyecto de inversión | 180616.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180616.37, modificado:180616.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, CCT 31EPR0224X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-162 | S | 157 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-B NO. 672 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP.97167, lon:-89.587583, lat:20.961222}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 180616.37 | 180616.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-361, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110099.37, importe_modificado:110099.37}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-344, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70517.0, importe_modificado:70517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342059 | Proyecto de inversión | 60342.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60342.77, modificado:60342.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CASTILLO MONTES DE OCA, CCT 31DPR2060S, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-171 | S | 193 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.27528, lat:20.197193}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 60342.77 | 60342.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28005.94, importe_modificado:28005.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32336.83, importe_modificado:32336.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342060 | Proyecto de inversión | 50258.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50258.93, modificado:50258.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROGERIO CHALE, CCT 31DPR0869O, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-172 | S | 161 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 NO. 177 COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97774, lon:-89.280279, lat:20.209141}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 50258.93 | 50258.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:IDC0812019JA, monto:50258.93, importe_modificado:50258.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342063 | Proyecto de inversión | 15062.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15062.75, modificado:15062.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA, CCT 31DPR0599L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-175 | S | 81 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 12 CP.97950, lon:-89.10222, lat:20.234049}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 15062.75 | 15062.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15062.75, importe_modificado:15062.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342070 | Proyecto de inversión | 11825.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11825.06, modificado:11825.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.R.E.E., CCT 31DML2004I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-182 | S | 48 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.642849, lat:20.972717}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 11825.06 | 11825.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0111A, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11825.06, importe_modificado:11825.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342071 | Proyecto de inversión | 8423.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8423.86, modificado:8423.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIO BENEDETTI, CCT 31DJN2046I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-183 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 396 COLONIA JUAN PABLO II (SECCIÓN SANTA FÉ) CP.97756, lon:-89.681232, lat:20.97284}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 8423.86 | 8423.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0112A, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8423.86, importe_modificado:8423.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342082 | Proyecto de inversión | 33210.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33210.88, modificado:33210.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TIZIMIN, CCT 31DML2014P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-194 | S | 8 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA BENITO JUAREZ CP.97824, lon:-88.160582, lat:21.150299}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 33210.88 | 33210.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0119A, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33210.88, importe_modificado:33210.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342092 | Proyecto de inversión | 26564.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26564.84, modificado:26564.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANIOBRAS MARITIMAS, CCT 31DPR0971B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-204 | S | 166 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 27 CP.97320, lon:-89.664217, lat:21.285182}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 26564.84 | 26564.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-349, contratista:COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26564.84, importe_modificado:26564.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342098 | Proyecto de inversión | 168396.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168396.85, modificado:168396.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO, CCT 31ETV0169T, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-210 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97926, lon:-88.766711, lat:20.4429}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 168396.85 | 168396.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-350, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:168396.85, importe_modificado:168396.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342112 | Proyecto de inversión | 79712 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79712.0, modificado:79712.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DCC0031D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-224 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTO DOMINGO CP.97804, lon:-90.11453, lat:20.643}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 79712 | 79712 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-352, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79712.0, importe_modificado:79712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342118 | Proyecto de inversión | 42945.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42945.75, modificado:42945.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 8, CCT 31EML0003V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-230 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97540, lon:-89.026237, lat:20.936692}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 42945.75 | 42945.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-352, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42945.75, importe_modificado:42945.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342126 | Proyecto de inversión | 58976.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58976.37, modificado:58976.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIDIA BETANCOURT DE AYALA, CCT 31DES0015L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-238 | S | 273 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA SAN ANTONIO CINTA CP.97139, lon:-89.596761, lat:21.00441}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 58976.37 | 58976.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0131A, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58976.37, importe_modificado:58976.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342130 | Proyecto de inversión | 7684.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7684.48, modificado:7684.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALVA RODRIGUEZ, CCT 31DES2001W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-242 | S | 215 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-A NO. 485 COLONIA CENTRO CP.97983, lon:-89.638621, lat:20.978561}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 7684.48 | 7684.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0136A, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7684.48, importe_modificado:7684.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342136 | Proyecto de inversión | 32494.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32494.93, modificado:32494.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CCT 31DCC0303E, EN LA LOCALIDAD DE CHECHMIL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-248 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:66, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97773, lon:-87.965231, lat:20.771631}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32494.93 | 32494.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32494.93, importe_modificado:32494.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342144 | Proyecto de inversión | 34553.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34553.54, modificado:34553.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0269U, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-256 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97614, lon:-88.327778, lat:21.39278}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34553.54 | 34553.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-354, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34553.54, importe_modificado:34553.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342171 | Proyecto de inversión | 13959.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13959.63, modificado:13959.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH, CCT 31DES2016Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-283 | S | 324 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 113 COLONIA SANTA ELENA CP.97936, lon:-89.755473, lat:20.877439}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13959.63 | 13959.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13959.63, importe_modificado:13959.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342187 | Proyecto de inversión | 53864.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53864.45, modificado:53864.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SAK-NIKTE, CCT 31DJN2020A, EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-299 | S | 16 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:KAXATAH, lon:-89.25415, lat:21.09219}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 53864.45 | 53864.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-359, contratista:LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53864.45, importe_modificado:53864.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342197 | Proyecto de inversión | 13681.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13681.89, modificado:13681.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMPARO ROSADO, CCT 31DPR0221A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-309 | S | 156 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 76 CP.97380, lon:-89.448438, lat:20.817058}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13681.89 | 13681.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13681.89, importe_modificado:13681.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342234 | Proyecto de inversión | 29078.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29078.83, modificado:29078.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DCC0007D, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-346 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:KIMBILA, lon:-89.08482, lat:20.29598}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 29078.83 | 29078.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29078.83, importe_modificado:29078.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230470 | Proyecto de inversión | 109894.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109894.67, modificado:109894.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DR. JAIME TORRES BODET, CCT 31EES0034Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-095 | S | 285 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 252 CP.97840, lon:-89.723415, lat:20.486052}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 109894.66 | 109894.66 | 109894.66 | 109894.66 | 109894.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-037, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109894.66, importe_modificado:109894.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236404 | Proyecto de inversión | 126715.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.39, modificado:126715.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26526 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26526 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 8, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 25 ENTRE 12 Y 8, lon:-89.4461739, lat:20.81045298}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126692.59 | 126715.39 | 126692.59 | 126692.59 | 126692.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236404/proyecto_INICIO, 2236404/proyecto_PROCESO, 2236404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236406 | Proyecto de inversión | 657951.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657951.3, modificado:657951.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26640 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26640 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 23 ENTRE 26 Y 28, lon:-89.45663064, lat:20.8130403}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 656918.69 | 657951.3 | 656918.69 | 656918.69 | 656918.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236406/proyecto_FIN, 2236406/proyecto_INICIO, 2236406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236421 | Proyecto de inversión | 137039.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137039.07, modificado:137039.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28296 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28296 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 19 Y 21, lon:-89.19780551, lat:20.86619435}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136974.64 | 137039.07 | 136974.64 | 136974.64 | 136974.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236421/proyecto_FIN, 2236421/proyecto_PROCESO, 2236421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236469 | Proyecto de inversión | 160500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160500.3, modificado:160500.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXHÁ DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30819 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE SIN NÚMERO SECCION YAXHA, 97843 YAXHÁ, MUNA YUCATÁN ENTRE CARRETERA CHOYOB Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNAE EN LA LOCALIDAD DE YAXHÁ EN CALLE SIN NÚMERO ENTRE CARR, lon:-89.66788612, lat:20.53385868}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 157782.35 | 160500.3 | 157782.35 | 157782.35 | 157782.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236469/proyecto_INICIO, 2236469/proyecto_FIN, 2236469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236473 | Proyecto de inversión | 107000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.2, modificado:107000.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 31001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 31001 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 15 Y UNA CALLE SI, lon:-89.69984421, lat:20.4880347}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 105188.21 | 107000.2 | 105188.21 | 105188.21 | 105188.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236473/proyecto_INICIO, 2236473/proyecto_FIN, 2236473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236476 | Proyecto de inversión | 321000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321000.6, modificado:321000.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIPCEH DEL MUNICIPIO DE MUNA - 31062 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 31062 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:CALLE MUNA-TICUL PUEBLO SAN JOSE TIPCEH, 97844 SAN JOSÉ TIPCEH, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SAN JOSE TIPCEH Y CALLE IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA , CALLE PAPELERÍA MATTHEW Y CREACIONES JUCE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-89.67015443, lat:20.46268315}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 315564.65 | 321000.6 | 315564.65 | 315564.65 | 315564.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236476/proyecto_INICIO, 2236476/proyecto_FIN, 2236476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236494 | Proyecto de inversión | 765277.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765277.2, modificado:765277.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50057 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13A Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO AL TENDEJON MARÍA GUADALUPE ENFRENTE DEL SOCIAL LAN. A MEDIA CUADRA DE LA REFACCIONARIA EL POCITO, lon:-90.00724461, lat:20.58940487}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 760996.94 | 765277.2 | 760996.94 | 760996.94 | 760996.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2236494/proyecto_INICIO, 2236494/proyecto_PROCESO, 2236494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236519 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51337 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51337 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD XELPAC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 52, CALLE 73 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 37 ENTRE LA CALLE 8 Y 52 CON 73 EN LA COLONIA XELPAC CERCA DE MOT, lon:-89.5755212, lat:20.93893261}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128269.38 | 128376.76 | 128269.38 | 128269.38 | 128269.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236519/proyecto_FIN, 2236519/proyecto_INICIO, 2236519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236529 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51546 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51546 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 59 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA MULCHECHÉN ENTRE LOS SALONES DE FIESTA OHANA Y NEGRITA LINDA, lon:-89.55858944, lat:20.95271617}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110353.85 | 110555.7 | 110353.85 | 110353.85 | 110353.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236529/proyecto_FIN, 2236529/proyecto_INICIO, 2236529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236532 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51608 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 43 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2E Y CALLE 2F, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO FN EN LA COLONIA MULCHECHÉN ENTRE EL TEMPLO LA GLORIA DE BIBILI 2 Y ZAPATERIAS DOS HERMANOS, lon:-89.54709289, lat:20.97791373}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110221.73 | 110555.7 | 110221.73 | 110221.73 | 110221.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236532/proyecto_FIN, 2236532/proyecto_INICIO, 2236532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236546 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51969 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51969 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO A LA COCINA ECONÓMICA MAGGIE Y ENFRENTE DEL COMEDOR SAN VICENTE DE PAUL Y DISPENSARIO MÉDICO FED, lon:-89.55876273, lat:20.93075792}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 53868.92 | 53960.84 | 53868.92 | 53868.92 | 53868.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236546/proyecto_INICIO, 2236546/proyecto_FIN, 2236546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236548 | Proyecto de inversión | 107921.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107921.68, modificado:107921.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 52024 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 52024 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 78 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA NUEVA JERUSALÉN Y CALLE QUINTA MARIA LOURDES, CALLE TEMPLO BALUARTE DE LA VERDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN, lon:-89.58396109, lat:20.9093414}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107595.07 | 107921.68 | 107595.07 | 107595.07 | 107595.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236548/proyecto_INICIO, 2236548/proyecto_FIN, 2236548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236549 | Proyecto de inversión | 107921.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107921.68, modificado:107921.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 52072 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 52072 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 45 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2B Y CALLE 2C, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN A POCOS METROS DEL SIX EL ESCORPION DE ORIENTE Y DE LA LONCHERIA EL BUEN SAZON, lon:-89.55059791, lat:20.97716544}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 107809.24 | 107921.68 | 107809.24 | 107809.24 | 107809.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236549/proyecto_FIN, 2236549/proyecto_INICIO, 2236549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236576 | Proyecto de inversión | 126478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126478.02, modificado:126478.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53905 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53905 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAMAHIL-UMÁN CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 DISURESA, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN A PIE DEL CAMINO SAMAHILUMÁN, lon:-89.7617051, lat:20.87846807}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 125906.22 | 126478.02 | 125906.22 | 125906.22 | 125906.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236576/proyecto_INICIO, 2236576/proyecto_PROCESO, 2236576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236578 | Proyecto de inversión | 255372.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255372.66, modificado:255372.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53955 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53955 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CAMINO HUNUCMÁ Y CALLE SIN NÚMERO, LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL PARQUE DZIBIKAK ENFRENTE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, lon:-89.79266134, lat:20.90104876}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 254924.41 | 255372.66 | 254924.41 | 254924.41 | 254924.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236578/proyecto_INICIO, 2236578/proyecto_PROCESO, 2236578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236580 | Proyecto de inversión | 217978.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217978.38, modificado:217978.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 53980 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53980 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 27, CALLE 31 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA PERIFERIA SUR DE LA ZONA ENTRE LA PLAZA COMUNITARIA IEAEY INEA NICOLAS PENICHE DZUL LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILIT, lon:-88.3181331, lat:21.15339283}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 215955.93 | 217978.38 | 215955.93 | 215955.93 | 215955.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236580/proyecto_INICIO, 2236580/proyecto_PROCESO, 2236580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236585 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 54057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54057 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 37A CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79A Y CALLE 58C, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 37A ENTRE 79A Y 58C EN LA COLONIA SANTA ISABEL, lon:-89.57774941, lat:20.92301361}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53868.94 | 53960.84 | 53868.94 | 53868.94 | 53868.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236585/proyecto_FIN, 2236585/proyecto_INICIO, 2236585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236591 | Proyecto de inversión | 127686.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127686.33, modificado:127686.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 54140 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54140 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:17, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XCUCUL SUR, 97394 XCUCUL SUR, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA A TICIMUL A UNA CUADRA DE LA CAPILLA LA SANTA CRUZ Y DEL LOCAL VILLA ROSITA Y DEL SPECIAL MAY, lon:-89.67236307, lat:20.85811878}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 127510.38 | 127686.33 | 127510.38 | 127510.38 | 127510.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236591/proyecto_PROCESO, 2236591/proyecto_INICIO, 2236591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236610 | Proyecto de inversión | 253729.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253729.88, modificado:253729.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 55988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55988 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 9 TEABO-SOTUTA PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 8 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE CHOLUL EN LA CALLE 9 QUE ES LA CARRETERA, lon:-89.15506708, lat:20.44237803}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 253183.72 | 253729.88 | 253183.72 | 253183.72 | 253183.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236610/proyecto_FIN, 2236610/proyecto_INICIO, 2236610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236626 | Proyecto de inversión | 325068.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325068.24, modificado:325068.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 56537 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56537 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 25 EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB POR CALLE 14 Y 16 CON 27 CERCA D, lon:-89.09866939, lat:21.15401771}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 322901.77 | 325068.24 | 322901.77 | 322901.77 | 322901.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236626/proyecto_PROCESO, 2236626/proyecto_FIN, 2236626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236645 | Proyecto de inversión | 108631.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108631.87, modificado:108631.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58157 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58157 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE BRECHA 18 Y CALLE 20, CALLE CENTRO CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 19 X 18 Y 20 , lon:-89.07982439, lat:20.47093361}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108320.15 | 108631.87 | 108320.15 | 108320.15 | 108320.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236645/proyecto_INICIO, 2236645/proyecto_FIN, 2236645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236659 | Proyecto de inversión | 325068.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325068.21, modificado:325068.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58328 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58328 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 24 DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE UNA CALLE CERRADA, lon:-89.31231013, lat:21.21414318}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 324358.81 | 325068.21 | 324358.81 | 324358.81 | 324358.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236659/proyecto_INICIO, 2236659/proyecto_FIN, 2236659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236683 | Proyecto de inversión | 378155.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378155.76, modificado:378155.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58704 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58704 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 16SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE Y, lon:-89.21122832, lat:20.47321645}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 377999.8 | 378155.76 | 377999.8 | 377999.8 | 377999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236683/proyecto_FIN, 2236683/proyecto_PROCESO, 2236683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236696 | Proyecto de inversión | 136001.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136001.14, modificado:136001.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58815 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58815 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA DE DZEMUL SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.31078127, lat:21.21204278}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 135667.39 | 136001.14 | 135667.39 | 135667.39 | 135667.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236696/proyecto_PROCESO, 2236696/proyecto_INICIO, 2236696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236702 | Proyecto de inversión | 216719.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216719.82, modificado:216719.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62001 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA EN LA CALLE 21 X 16 Y 18 CON 21 EB EL CENTRO D, lon:-88.30415531, lat:21.01360823}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 214188.07 | 216719.82 | 214188.07 | 214188.07 | 214188.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236702/proyecto_PROCESO, 2236702/proyecto_INICIO, 2236702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236703 | Proyecto de inversión | 107190.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107190.74, modificado:107190.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62038 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62038 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO HUNXECTAMÁN, 97392 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-89.73740033, lat:20.90623165}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107007.33 | 107190.74 | 107007.33 | 107007.33 | 107007.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236703/proyecto_INICIO, 2236703/proyecto_FIN, 2236703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236774 | Proyecto de inversión | 127031.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127031.14, modificado:127031.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66306 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66306 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 37 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE UBICA A POCOS METROS DE LA PIZZERIA JAREDS Y A MEDIA CUADRA DE LA CANCHA BUENA VISTA Y DE LA PAPELERÍA ROSY JESS, lon:-88.30838589, lat:21.00284953}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126515.24 | 127031.14 | 126515.24 | 126515.24 | 126515.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236774/proyecto_FIN, 2236774/proyecto_INICIO, 2236774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236775 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66308 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66308 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 30K CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 181B Y CALLE 181C, CALLE C EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 30K ENTRE 181B Y 181C DE LA COLONIA LEONA VICARIO, lon:-89.59634265, lat:20.91001124}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110357.83 | 110555.7 | 110357.83 | 110357.83 | 110357.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236775/proyecto_INICIO, 2236775/proyecto_FIN, 2236775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237799 | Proyecto de inversión | 14648.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14648.4, modificado:14648.4}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136776 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 43A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL CEDIS DE SABRITAS Y CERCA DE LA QUINTA SAN ROQUE, lon:-89.01600212, lat:20.92403452}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4394.52 | 4394.52 | 4394.52 | 4394.52 | 4394.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.94}} | {2237799/proyecto_PROCESO, 2237799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237895 | Proyecto de inversión | 268846.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268846.26, modificado:268846.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 138900 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138900 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMISARÍA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y DE LA TIENDA LA GUADALUPANA, lon:-88.40006731, lat:20.33045043}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 268255.42 | 268846.26 | 268255.42 | 268255.42 | 268255.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2237895/proyecto_PROCESO, 2237895/proyecto_INICIO, 2237895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237908 | Proyecto de inversión | 53746.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53746.91, modificado:53746.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 139047 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139047 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 ENTRE 33 Y , lon:-89.04863543, lat:20.07040691}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53600.52 | 53746.91 | 53600.52 | 53600.52 | 53600.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237908/proyecto_PROCESO, 2237908/proyecto_INICIO, 2237908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237925 | Proyecto de inversión | 107313.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107313.82, modificado:107313.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139217 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139217 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-89.34351582, lat:20.4059647}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107090.36 | 107313.82 | 107090.36 | 107090.36 | 107090.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237925/proyecto_INICIO, 2237925/proyecto_PROCESO, 2237925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237966 | Proyecto de inversión | 439542.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439542.48, modificado:439542.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 139607 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139607 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE TIENDA LA LUPITA Y PAPALERIA Y CREACONES ABBI, lon:-89.10769488, lat:21.00575974}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 419870.55 | 439542.48 | 419870.55 | 419870.55 | 419870.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2237966/proyecto_INICIO, 2237966/proyecto_PROCESO, 2237966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238076 | Proyecto de inversión | 380525.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380525.37, modificado:380525.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 141231 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141231 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 34 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA SAN MARTÍN DE PORRES Y A POCOS METROS DEL TALLER DE MOTOS CHIDO, lon:-89.39690205, lat:20.38834759}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 380139.38 | 380525.37 | 380139.38 | 380139.38 | 380139.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238076/proyecto_PROCESO, 2238076/proyecto_INICIO, 2238076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238082 | Proyecto de inversión | 253683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253683.58, modificado:253683.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 141294 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141294 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO ENTRE ABARROTES Y DULCERIA GLENDY Y LA PELUQUERÍA DE PABLO. ENFRENTE DE AGROQUIMICOS PÉREZ, lon:-89.39031133, lat:20.38541434}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 253470.25 | 253683.58 | 253470.25 | 253470.25 | 253470.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238082/proyecto_INICIO, 2238082/proyecto_PROCESO, 2238082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238310 | Proyecto de inversión | 219361.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219361.22, modificado:219361.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 149002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149002 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE SACALUM-PLAN CAC PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLEJON 37 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM EN EL MUNICIPIO DE SACALÚM EN LA CALLE SACALÚMPL, lon:-89.58690119, lat:20.48976656}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 192082.95 | 219361.22 | 192082.95 | 192082.95 | 192082.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238310/proyecto_PROCESO, 2238310/proyecto_INICIO, 2238310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238314 | Proyecto de inversión | 109680.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109680.59, modificado:109680.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 149057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149057 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN ANTONIO SODZIL RANCHERIA SACALUM, 97845 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA SAN ANTONIO SODZIL Y CALLE HACIENDA SAN ANTONIO SODZIL, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD D, lon:-89.60775243, lat:20.53607431}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 96054.15 | 109680.59 | 96054.15 | 96054.15 | 96054.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238314/proyecto_INICIO, 2238314/proyecto_PROCESO, 2238314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238323 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149265 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12B LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA TIENDA LA ESQUINITA Y LA TAQUERÍA EL BUEN TACO, lon:-88.78780756, lat:21.20891961}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238323/proyecto_PROCESO, 2238323/proyecto_INICIO, 2238323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238328 | Proyecto de inversión | 137983.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137983.66, modificado:137983.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149382 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL IMSS BIENESTAR Y A LA VUELTA DE LA LLANTERA MAYA, lon:-89.94126723, lat:20.91283108}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 137776.83 | 137983.66 | 137776.83 | 137776.83 | 137776.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238328/proyecto_INICIO, 2238328/proyecto_FIN, 2238328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238336 | Proyecto de inversión | 220273.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220273.26, modificado:220273.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149511 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CASA CLUB NUMERO 83A Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ROPA STYLOS NICOLE, lon:-89.94223784, lat:20.91387735}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 153067.71 | 220273.26 | 153067.71 | 153067.71 | 153067.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238336/proyecto_INICIO, 2238336/proyecto_PROCESO, 2238336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238393 | Proyecto de inversión | 633728.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633728.05, modificado:633728.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151231 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151231 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE UAYALCEH A CUADRA Y MEDIA, lon:-89.59528709, lat:20.69022704}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 631360.76 | 633728.05 | 631360.76 | 631360.76 | 631360.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2238393/proyecto_INICIO, 2238393/proyecto_FIN, 2238393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238416 | Proyecto de inversión | 271882.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271882.84, modificado:271882.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151512 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 40 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 38 CON 13 Y 17 CON 40 CERCA D, lon:-89.33913811, lat:20.53992188}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 121609.36 | 271882.84 | 121609.36 | 121609.36 | 121609.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238416/proyecto_INICIO, 2238416/proyecto_FIN, 2238416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238435 | Proyecto de inversión | 14651.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14651.36, modificado:14651.36}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151916 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151916 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍAS CALLES Y DE LA TIENDA LA ESQUINA, lon:-89.59476108, lat:20.69212432}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2197.7 | 14651.36 | 2197.7 | 2197.7 | 2197.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238435/proyecto_PROCESO, 2238435/proyecto_INICIO, 2238435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238534 | Proyecto de inversión | 330164.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330164.37, modificado:330164.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 155799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155799 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 13 ENTRE 16 Y 14, lon:-89.31679095, lat:20.74464445}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 308876.64 | 330164.37 | 308876.64 | 308876.64 | 308876.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198474.29, importe_modificado:1198474.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238534/proyecto_INICIO, 2238534/proyecto_PROCESO, 2238534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238536 | Proyecto de inversión | 220109.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220109.57, modificado:220109.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 155813 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155813 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 21 ENTRE 20 Y 18, lon:-89.32004339, lat:20.73866642}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 218571.47 | 220109.57 | 218571.47 | 218571.47 | 218571.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198474.29, importe_modificado:1198474.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238536/proyecto_INICIO, 2238536/proyecto_PROCESO, 2238536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238558 | Proyecto de inversión | 373177.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373177.28, modificado:373177.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 156055 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156055 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 19 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL EN LA CALLE 19 ENTRE 20 Y 18, lon:-89.34227879, lat:20.6377477}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 371685.18 | 373177.28 | 371685.18 | 371685.18 | 371685.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2238558/proyecto_INICIO, 2238558/proyecto_PROCESO, 2238558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238574 | Proyecto de inversión | 217358.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217358.78, modificado:217358.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157266 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157266 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TICUL-SACALUM CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICULSACALÚM EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 11 Y 13 CO, lon:-89.53373462, lat:20.40674704}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 198776.65 | 217358.78 | 198776.65 | 198776.65 | 198776.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238574/proyecto_PROCESO, 2238574/proyecto_INICIO, 2238574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238588 | Proyecto de inversión | 108679.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.47, modificado:108679.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157450 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157450 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 29 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 29 CON 14 Y 16 CON 25 CERCA , lon:-89.52432429, lat:20.39549142}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 99578.86 | 108679.47 | 99578.86 | 99578.86 | 99578.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238588/proyecto_FIN, 2238588/proyecto_INICIO, 2238588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238593 | Proyecto de inversión | 434717.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434717.56, modificado:434717.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157482 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157482 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE TICUL-OXKUTZCAB PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 ESTÁ UBICADO CERCA DE LA TIENDA EL PAPADERO Y DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CHERRES, lon:-89.51041033, lat:20.36929949}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 322654.06 | 434717.56 | 322654.06 | 322654.06 | 322654.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238593/proyecto_INICIO, 2238593/proyecto_FIN, 2238593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238607 | Proyecto de inversión | 214027.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214027.24, modificado:214027.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157799 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN UBICADA ENTRE LA OFICINA DE VECOTORES DE LA SSY Y DE VILLA ESPERANZA. A POCOS METROS DEL TALLER MECANICO JORGES, lon:-89.53142536, lat:20.38560775}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 213398.81 | 214027.24 | 213398.81 | 213398.81 | 213398.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238607/proyecto_INICIO, 2238607/proyecto_PROCESO, 2238607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238635 | Proyecto de inversión | 126647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.2, modificado:126647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 158458 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158458 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 25 LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA CLINICA DE BELLEZA VANESSA MONJE Y DE LA SALCHICHONERÍA ABIGAIL, lon:-87.92808784, lat:20.65388941}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126233.91 | 126647.2 | 126233.91 | 126233.91 | 126233.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238635/proyecto_INICIO, 2238635/proyecto_PROCESO, 2238635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238653 | Proyecto de inversión | 763191.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763191.18, modificado:763191.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XALAU X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160094 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160094 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 9 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. CON RUMBO DE LAS CINCO CALLES. CALLE 7 ENTRE 1, lon:-88.00705555, lat:20.68042448}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 433696.83 | 763191.18 | 433696.83 | 433696.83 | 433696.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2238653/proyecto_INICIO, 2238653/proyecto_PROCESO, 2238653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238659 | Proyecto de inversión | 550149.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550149.6, modificado:550149.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160247 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EL BANCO DE BIENES, lon:-89.24466267, lat:20.81160145}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 548682.86 | 550149.6 | 548682.86 | 548682.86 | 548682.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2238659/proyecto_INICIO, 2238659/proyecto_PROCESO, 2238659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238676 | Proyecto de inversión | 127018.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127018.71, modificado:127018.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 160524 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160524 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 25 ENTRE 28 Y 26. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DISPENSADOR LA GOT, lon:-89.16532946, lat:20.72241555}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 45925.07 | 127018.71 | 45925.07 | 45925.07 | 45925.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:726612.57, importe_modificado:726612.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238676/proyecto_PROCESO, 2238676/proyecto_INICIO, 2238676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238698 | Proyecto de inversión | 108476.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108476.24, modificado:108476.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160772 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 13, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO EBENEZER CERCA DE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD. A UNA CUADRA DE LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCAT, lon:-87.93142508, lat:20.66414923}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108406.4 | 108476.24 | 108406.4 | 108406.4 | 108406.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238698/proyecto_INICIO, 2238698/proyecto_PROCESO, 2238698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238700 | Proyecto de inversión | 216952.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216952.52, modificado:216952.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160801 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160801 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8A LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA TIENDA SAN JOSÉ Y A MEDIA CUADRA DEL TIEMPO DE VESTIDO DE NOVIA ELENA EN LA CALLE 10 ENTRE 21 Y 23 X 8A., lon:-87.93048037, lat:20.65462227}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 215915.72 | 216952.52 | 215915.72 | 215915.72 | 215915.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238700/proyecto_PROCESO, 2238700/proyecto_INICIO, 2238700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238701 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160805 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160805 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 23 ENTRE 32 Y 30 A UNA ESQUINA SE ENCUENTRA UN MODELORAMA Y UNA LL, lon:-89.04417093, lat:20.79745851}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108814.96 | 108897.24 | 108814.96 | 108814.96 | 108814.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238701/proyecto_INICIO, 2238701/proyecto_PROCESO, 2238701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238703 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160837 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 8 ENTRE 31 Y 29 A DOS EQUINAS DE UNA TIENDA DE ARTÍCULOS PARA EL HO, lon:-89.02861051, lat:20.79148153}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108686.82 | 108897.24 | 108686.82 | 108686.82 | 108686.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238703/proyecto_INICIO, 2238703/proyecto_PROCESO, 2238703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238705 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160853 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160853 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 19 ENTRE 8 Y 6A, lon:-89.02722172, lat:20.7967472}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108739.9 | 108897.24 | 108739.9 | 108739.9 | 108739.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238705/proyecto_INICIO, 2238705/proyecto_PROCESO, 2238705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238717 | Proyecto de inversión | 53655.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.16, modificado:53655.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 161044 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161044 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 NICOLASA EK PUC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 54, BRECHA AL FINAL EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A , lon:-89.42829522, lat:20.29142318}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53530.35 | 53655.16 | 53530.35 | 53530.35 | 53530.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238717/proyecto_INICIO, 2238717/proyecto_FIN, 2238717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238767 | Proyecto de inversión | 126623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126623.02, modificado:126623.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 164329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164329 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA IGLE, lon:-88.81604688, lat:20.80097661}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 71487.11 | 126623.02 | 71487.11 | 71487.11 | 71487.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.81}} | {2238767/proyecto_INICIO, 2238767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238773 | Proyecto de inversión | 160965.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160965.54, modificado:160965.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164395 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164395 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 65 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67, CALLE 54 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 65 CON 67 Y 69 C, lon:-89.42101157, lat:20.29423762}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 160651.98 | 160965.54 | 160651.98 | 160651.98 | 160651.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238773/proyecto_INICIO, 2238773/proyecto_FIN, 2238773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238814 | Proyecto de inversión | 126622.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126622.97, modificado:126622.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIBTUCH DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 165067 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 165067 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN JOSÉ PIBTUCH, 97653 SAN JOSÉ PIBTUCH, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE PRIMARIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE 23 Y LA PRIM, lon:-88.67737079, lat:20.94762552}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 124955.72 | 126622.97 | 124955.72 | 124955.72 | 124955.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238814/proyecto_INICIO, 2238814/proyecto_PROCESO, 2238814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238857 | Proyecto de inversión | 327847.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327847.8, modificado:327847.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171876 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 28 ENTRE 29 Y 27. SOBRE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UN TALLER ELECTROMECANICO, lon:-88.75013463, lat:20.90430803}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 327603.96 | 327847.8 | 327603.96 | 327603.96 | 327603.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238857/proyecto_INICIO, 2238857/proyecto_FIN, 2238857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238865 | Proyecto de inversión | 52813.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52813.4, modificado:52813.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171974 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171974 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 38 ENTRE 41 Y 39, lon:-88.75527643, lat:20.89762636}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 52395.69 | 52813.4 | 52395.69 | 52395.69 | 52395.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238865/proyecto_INICIO, 2238865/proyecto_PROCESO, 2238865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238872 | Proyecto de inversión | 127711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127711.7, modificado:127711.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172104 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172104 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 42 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 CO, lon:-89.40728048, lat:20.31491599}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127382.07 | 127711.7 | 127382.07 | 127382.07 | 127382.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238872/proyecto_INICIO, 2238872/proyecto_PROCESO, 2238872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238877 | Proyecto de inversión | 127711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127711.7, modificado:127711.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172268 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172268 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CARRETERA 45, CALLE 32 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CO, lon:-89.40356983, lat:20.30073571}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127562.32 | 127711.7 | 127562.32 | 127562.32 | 127562.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238877/proyecto_INICIO, 2238877/proyecto_PROCESO, 2238877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238885 | Proyecto de inversión | 127831.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127831.83, modificado:127831.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X COCMIL DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 172520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172520 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:CALLE CHANKOM-CHIKINDZONOT PUEBLO X-COCMIL, 97769 X-COCMIL, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CAFETERIA Y CALLE CAPILLA -COCMIL, CALLE CENTRO DE SALID CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XCOCMIL EN EL M, lon:-88.48484749, lat:20.34598073}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 124016.69 | 127831.83 | 124016.69 | 124016.69 | 124016.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238885/proyecto_INICIO, 2238885/proyecto_PROCESO, 2238885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238891 | Proyecto de inversión | 550149.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550149.6, modificado:550149.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 172660 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172660 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 17 ENTRE 24 Y 22. A DOS ESQUINAS SOBRE LA CALLE 17 SE ENCUENTRA UN FER, lon:-89.18532966, lat:20.83474199}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 548739.53 | 550149.6 | 548739.53 | 548739.53 | 548739.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2238891/proyecto_INICIO, 2238891/proyecto_FIN, 2238891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238893 | Proyecto de inversión | 220059.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220059.85, modificado:220059.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 172701 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172701 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 17 ENTRE 14 Y 12, lon:-89.18036214, lat:20.83419196}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 219487.25 | 220059.85 | 219487.25 | 219487.25 | 219487.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238893/proyecto_INICIO, 2238893/proyecto_PROCESO, 2238893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238916 | Proyecto de inversión | 109607.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109607.15, modificado:109607.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 173686 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173686 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE ESTACIÓN CAFE PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CAMINO A DZITNUP CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE DE LA ESTACIÓN DEL CAFÉ E, lon:-88.26298598, lat:20.6066327}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 102546.3 | 109607.15 | 102546.3 | 102546.3 | 102546.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238916/proyecto_INICIO, 2238916/proyecto_PROCESO, 2238916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238918 | Proyecto de inversión | 109352.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109352.02, modificado:109352.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 173699 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173699 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-88.00805485, lat:20.67487618}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 104487.2 | 109352.02 | 104487.2 | 104487.2 | 104487.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238918/proyecto_INICIO, 2238918/proyecto_PROCESO, 2238918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238933 | Proyecto de inversión | 126452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126452.1, modificado:126452.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173898 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173898 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26B PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE PERIFERICO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26B ENTRE CALLE 1 Y PERIF, lon:-89.27916828, lat:21.11393116}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76688.67 | 126452.1 | 76688.67 | 76688.67 | 76688.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238933/proyecto_INICIO, 2238933/proyecto_PROCESO, 2238933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238939 | Proyecto de inversión | 126452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126452.1, modificado:126452.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173961 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173961 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 52 ENTRE 51 Y 49. SOBRE LA CALLE , lon:-89.29950665, lat:21.08326904}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76650.07 | 126452.1 | 76650.07 | 76650.07 | 76650.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238939/proyecto_INICIO, 2238939/proyecto_PROCESO, 2238939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238940 | Proyecto de inversión | 380980.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380980.89, modificado:380980.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 173963 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173963 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 2 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE PISTE EN LA CALLE 2 CON CALLE 11 Y 13 X 17. A UNA ESQU, lon:-88.58444151, lat:20.69898719}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 253071.7 | 380980.89 | 253071.7 | 253071.7 | 253071.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238940/proyecto_INICIO, 2238940/proyecto_PROCESO, 2238940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238947 | Proyecto de inversión | 1149704.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149704.64, modificado:1149704.64}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174035 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174035 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 ENTRE 24 Y 26 X 27 ENFRENTE DE LA TIENDA DE ALIMENTO PARA ANIMALES PROVI A LA VUELTA SE ENCUENTRA UN, lon:-89.01059554, lat:20.5950468}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 1147916.08 | 1149704.64 | 1147916.08 | 1147916.08 | 1147916.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2238947/proyecto_PROCESO, 2238947/proyecto_INICIO, 2238947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239049 | Proyecto de inversión | 252929.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252929.7, modificado:252929.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177362 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 2 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ESQUINA DEL TALLER DE MOTOS CAAMAL RUMBO AL PARADOR TURÍSTICO QUETZAL, lon:-88.03902756, lat:20.79455037}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 141618.86 | 252929.7 | 141618.86 | 141618.86 | 141618.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2239049/proyecto_INICIO, 2239049/proyecto_PROCESO, 2239049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239055 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177403 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MPOTUL EN LA CALLE 35A ENTRE 14 Y 10, lon:-89.27172963, lat:21.08795596}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239055/proyecto_INICIO, 2239055/proyecto_PROCESO, 2239055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239062 | Proyecto de inversión | 109006.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109006.78, modificado:109006.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177511 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 53, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 18 CON 20 Y 53 CON 51 CERCA DE LA PERIFERIA DE LA , lon:-89.35187768, lat:20.24754613}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108963.31 | 109006.78 | 108963.31 | 108963.31 | 108963.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239062/proyecto_INICIO, 2239062/proyecto_FIN, 2239062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239074 | Proyecto de inversión | 218013.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218013.56, modificado:218013.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177661 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177661 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE ALFREDO BARRERA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE CENTRO, CALLE PROVEDOR CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE PRIMARI, lon:-89.36377692, lat:20.25604368}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 217932.96 | 218013.56 | 217932.96 | 217932.96 | 217932.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239074/proyecto_INICIO, 2239074/proyecto_PROCESO, 2239074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239090 | Proyecto de inversión | 53411.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53411.61, modificado:53411.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177794 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177794 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 14 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-88.59179863, lat:20.69497356}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 44414.39 | 53411.61 | 44414.39 | 44414.39 | 44414.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239090/proyecto_PROCESO, 2239090/proyecto_INICIO, 2239090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239115 | Proyecto de inversión | 53035.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53035.08, modificado:53035.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS X BAC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178071 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:81, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CENITE AYIL Y CALLE CANCHA MUNICIPAL, CALLE CAMPO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO A POCOS METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y DEL CENOTE, lon:-88.06925024, lat:20.71742798}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 52887.91 | 53035.08 | 52887.91 | 52887.91 | 52887.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239115/proyecto_INICIO, 2239115/proyecto_FIN, 2239115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239141 | Proyecto de inversión | 549446.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549446.65, modificado:549446.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 179081 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179081 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 17 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 14 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PISTE EN EL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 17 CON 20 Y 22 CON 14 CERCA DEL CHILA, lon:-88.59534625, lat:20.6969479}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 380148.28 | 549446.65 | 380148.28 | 380148.28 | 380148.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2239141/proyecto_INICIO, 2239141/proyecto_PROCESO, 2239141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239148 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:128225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179401 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179401 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 15 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 33 CON 36 Y 34 CON 35 CERCA D, lon:-89.87999496, lat:21.02730021}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 38467.5 | 128225 | 38467.5 | 38467.5 | 38467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.48}} | {2239148/proyecto_INICIO, 2239148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239151 | Proyecto de inversión | 742490.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742490.42, modificado:742490.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 179465 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179465 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:192, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.08710932, lat:20.71651941}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 739401.61 | 742490.42 | 739401.61 | 739401.61 | 739401.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2239151/proyecto_INICIO, 2239151/proyecto_PROCESO, 2239151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239162 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111212.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 180747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 180747 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 49 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 36A, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 49 CON 40 Y 36A CON , lon:-89.89000893, lat:21.00690869}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 45040.98 | 111212.73 | 45040.98 | 45040.98 | 45040.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2239162/proyecto_INICIO, 2239162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239168 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:414851.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISAL DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 180988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 180988 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:AVENIDA 21 FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 SISAL, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SISAL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA AVENIDA , lon:-90.02404527, lat:21.16545217}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 124455.53 | 414851.76 | 124455.53 | 124455.53 | 124455.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.27}} | {2239168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240288 | Proyecto de inversión | 2118032.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118032.16, modificado:1741329.81}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN - 226427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226427 | S | 3216 | 3324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, SE UBICA SOBRE LA CALLE 19 CON LOS CRUZAMIENTO DE LA CALLE 14 Y 12 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, lon:-88.21186524, lat:20.63178126}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1741329.81 | 1741329.81 | 1741329.81 | 1741329.81 | 1741329.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-064, contratista:Linieros Aereos y Subterraneos S.A de C.v., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3842347.8, importe_modificado:3387627.07}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240288/proyecto_INICIO, 2240288/proyecto_PROCESO, 2240288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO POR $0.01, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240329 | Proyecto de inversión | 4258678.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4258678.41, modificado:3982156.83}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BUCTZOTZ, LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN. - 227352 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227352 | S | 3979 | 3995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 6A Y CALLE 6, SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 PRINCIPAL CON LOS CRUZAMIENTOS 6A Y 6 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.78519979, lat:21.2011994}} | 2023-07-31 | 2023-11-19 | 3982156.83 | 3982156.83 | 3982156.83 | 3982156.83 | 3982156.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-070, contratista:lcp grupo constructor S de RL y C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:4258678.41, importe_modificado:3982156.83}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240329/proyecto_INICIO, 2240329/proyecto_PROCESO, 2240329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302268048 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MANUEL VARGAS, CCT 31EPR0119M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-001 | S | 141 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18-A, NÚMERO 96, COLONIA NINGUNO, C.P. 97813, lon:-89.85604, lat:20.550905}} | 2023-08-16 | 2023-10-19 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 698458.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-131, contratista:MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269027 | Proyecto de inversión | 86775.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86775.87, modificado:86775.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMPARO ROSADO, CCT 31DPR0221A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-409 | S | 156 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 76 CP.97380, lon:-89.448438, lat:20.817058}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 86775.86 | 86775.86 | 86775.86 | 86775.86 | 86775.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86775.87, importe_modificado:86775.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269540 | Proyecto de inversión | 20678.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20678.49, modificado:20678.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PETRONILO BAQUEDANO, CCT 31DPR0688E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-024 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 100 CP.97706, lon:-89.482914, lat:21.152496}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 20678.48 | 20678.48 | 20678.48 | 20678.48 | 20678.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-201, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:20678.49, importe_modificado:20678.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269545 | Proyecto de inversión | 15771.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15771.21, modificado:57335.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE, CCT 31DJN0178M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-029 | S | 109 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 45-A NO. 465 COLONIA BENITO JUAREZ CP.97700, lon:-88.160709, lat:21.149715}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 57335.94 | 57335.94 | 15771.21 | 15771.21 | 15771.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:15771.21, importe_modificado:15771.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269841 | Proyecto de inversión | 1108477.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108477.88, modificado:1108477.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 52 C.C.T 31DST0052H DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_25 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DZILAM DE BRAVO, lon:-88.90225, lat:21.390724}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 1048491.07 | 1048491.07 | 897016.64 | 897016.64 | 890574.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-099, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1048491.07, importe_modificado:1048491.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269851 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31ETV0114Q EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-012 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:Pixoy Valladolid Yucatán CP. 97790, lon:-88.26428, lat:20.719814}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 700000 | 680000 | 204000 | 204000 | 204000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-196, contratista:JESUS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302270630 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DPR0194U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-002 | S | 158 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 20 S/N Barrio San Bernardo , Muna CP. 97840 , lon:-89.710799, lat:20.479119}} | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 643668.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-132, contratista:HEBER ISMAEL MAY UC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302271249 | Adquisición | 499886 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499886.0, modificado:499885.99}} | EQUIPAMIENTO TIC EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_MEDIA_SUP_2023-003 | S | 325 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 No. Sn, Colonia Comisaria Caucel, Mérida, Yucatán C.P. 97300, lon:-89.717911, lat:21.021269}} | 2023-08-04 | 2023-09-23 | 499885.99 | 499885.99 | 499885.99 | 499885.99 | 499885.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-23-ADQ-AD-017, contratista:ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:499885.99, importe_modificado:499885.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON SU ANEXO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:NO COINCIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE CON SU ANEXO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | YUC230402324979 | Proyecto de inversión | 29239.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29239.92, modificado:29239.92}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 268386 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268386 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE 19 PUEBLO XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL EN LA CALLE 26 ENTRE 24 Y 17, lon:-88.58112819, lat:20.51587631}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 13888.97 | 29239.92 | 13888.97 | 13888.97 | 13888.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-003-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1657380.76, importe_modificado:1657380.76}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2324979/proyecto_INICIO, 2324979/proyecto_FIN, 2324979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402327999 | Proyecto de inversión | 141798.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141798.62, modificado:141798.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 337912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 337912 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 12, CALLE 6 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN EN LA CALLE 2 POR 12A Y 12 CON CALLE 6 CERCA DE ALOJAMENTO CASA , lon:-90.39197831, lat:20.87061523}} | 2023-08-10 | 2023-11-19 | 42539.59 | 141798.62 | 42539.59 | 42539.59 | 42539.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2327999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328027 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 338796 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338796 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35-A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 14, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO D, lon:-89.27244982, lat:21.08804578}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 75126.56 | 112000 | 75126.56 | 75126.56 | 75126.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328027/proyecto_FIN, 2328027/proyecto_INICIO, 2328027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328043 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 339237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 339237 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:CALLE KAMBUL RANCHERIA KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA MOTUL-SUMA Y CALLE CAMPO, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE KAMBUL EN LA CARRETERA MOTULSUMA CERCA DE LA PERIFER, lon:-89.2014723, lat:21.09613568}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 40543.48 | 54200 | 40543.48 | 40543.48 | 40543.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328043/proyecto_PROCESO, 2328043/proyecto_INICIO, 2328043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340775 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR KUILMAC YOL CHAN PAL, CCT 31DJN0224H EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-014 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.595803, lat:21.039504}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1200000 | 1147951.23 | 797754.31 | 797754.31 | 793845.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-183, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1147951.23, importe_modificado:1147951.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340778 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, CCT 31DML0003W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-017 | S | 31 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 39, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700, lon:-88.160566, lat:21.150205}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1800000 | 1669607.66 | 500882.3 | 500882.3 | 500882.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-190, contratista:CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1669607.66, importe_modificado:1669607.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340797 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ, CCT 31EES0100H EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-036 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 18, NÚMERO 99, COLONIA NINGUNO, C.P. 97348, lon:-89.417528, lat:21.064159}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 589999.77 | 589999.77 | 310620.46 | 310620.46 | 309468.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-241, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589999.77, importe_modificado:589999.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340799 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CCT 31ETV0033F EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS Y EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-038 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97707, , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 733700.88 | 733700.88 | 329335.55 | 329335.55 | 328393.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-243, contratista:IU K TAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:733700.88, importe_modificado:733700.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340838 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM.22 CCT. 31EML0009P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-049 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97730, lon:-88.301174, lat:21.012335}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 630000 | 599735.74 | 179920.72 | 179920.72 | 179920.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-238, contratista:ÁNGEL FERNANDO CHACÓN GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599735.74, importe_modificado:599735.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340845 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN, CCT 31DCC0294N | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-008 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97610, , lon:-88.503121, lat:21.410707}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 780000 | 754331.27 | 739187.47 | 739187.47 | 734726.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-210, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:669902.67, importe_modificado:754331.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340848 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN, CCT 31DPR0670F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-011 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97370, lon:-89.522058, lat:20.900976}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1560000 | 1547189.67 | 1498584.57 | 1498584.57 | 1489667.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-212, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1547189.67, importe_modificado:1547189.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341493 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA CCT.31DPR0721W | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_8 | S | 124 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 23, 188, CALLE 14, CALLE 16, COLONIA CONOCIDO, C.P.97730, lon:-88.302632, lat:21.011065}} | 2023-11-03 | 2023-12-22 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-OP-DIRECTA-273, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341989 | Proyecto de inversión | 30103.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30103.73, modificado:30103.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LA EDAD DE ORO, CCT 31DJN0254B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-101 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 (ALFREDO BARRERA) NO. 517 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 4A. ETAPA CP.97217, lon:-89.654451, lat:20.998133}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 30103.73 | 30103.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-322, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30103.73, importe_modificado:30103.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341999 | Proyecto de inversión | 11399.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11399.83, modificado:11399.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDREA AGUILAR DE CUEVAS, CCT 31DJN0078N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-111 | S | 73 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 NO. 900 COLONIA XOCLAN CP.97410, lon:-89.657628, lat:20.961688}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 11399.83 | 11399.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-337, contratista:BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11399.83, importe_modificado:11399.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342011 | Proyecto de inversión | 79192.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79192.64, modificado:79192.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 21 DE MARZO, CCT 31DJN0229C, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-123 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 56 NO. 750 CP.97320, lon:-89.659401, lat:21.209159}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 79192.64 | 79192.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-342, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32274.82, importe_modificado:32274.82}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-336, contratista:CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46917.82, importe_modificado:46917.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342013 | Proyecto de inversión | 151550.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151550.14, modificado:151550.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CCT 31DPR0691S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-125 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 21 CP.97734, lon:-89.894802, lat:20.648626}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 151550.14 | 151550.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-336, contratista:CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:151550.14, importe_modificado:151550.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342021 | Proyecto de inversión | 10968.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10968.08, modificado:10968.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CRESCENCIO REJON, CCT 31DJN0038M, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-133 | S | 68 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 NO. 86 CP.97784, lon:-89.574943, lat:21.098982}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 10968.08 | 10968.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10968.08, importe_modificado:10968.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342028 | Proyecto de inversión | 30519.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30519.09, modificado:30519.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, CCT 31DPR0386J, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-140 | S | 97 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 15 NO. 100 CP.97824, lon:-89.677038, lat:21.053238}} | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 30519.09 | 30519.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0128A, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27733.83, importe_modificado:27733.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2785.26, importe_modificado:2785.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342051 | Proyecto de inversión | 40630.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40630.02, modificado:40630.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DCC0120X, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-163 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97762, lon:-88.414937, lat:20.353684}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 40630.02 | 40630.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0105A, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40630.02, importe_modificado:40630.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342052 | Proyecto de inversión | 30022.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30022.59, modificado:30022.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR1732I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-164 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9 CP.97740, lon:-88.195729, lat:20.803641}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 30022.59 | 30022.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0106A, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30022.59, importe_modificado:30022.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342054 | Proyecto de inversión | 69313.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69313.02, modificado:69313.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DPR0954L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-166 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO CP.97305, lon:-89.596455, lat:21.039332}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 69313.02 | 69313.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0108A, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26226.66, importe_modificado:26226.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0061A, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43086.36, importe_modificado:43086.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342056 | Proyecto de inversión | 8782.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8782.41, modificado:8782.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DJN0157Z, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-168 | S | 100 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 190 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.275813, lat:20.200399}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8782.41 | 8782.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8782.41, importe_modificado:8782.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342065 | Proyecto de inversión | 66765.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66765.48, modificado:66765.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPB0134E, EN LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-177 | S | 14 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.485979, lat:19.873299}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 66765.48 | 66765.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66765.48, importe_modificado:66765.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342074 | Proyecto de inversión | 17310.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17310.94, modificado:17310.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPB0285K, EN LA LOCALIDAD DE NOHSUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-186 | S | 14 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:NOHSUYTUN, lon:-88.097088, lat:20.435348}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 17310.94 | 17310.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0115A, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17310.94, importe_modificado:17310.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342083 | Proyecto de inversión | 67895.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67895.51, modificado:67895.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31EJN0046U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-195 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 8 CP.97800, lon:-89.990984, lat:20.579348}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 67895.51 | 67895.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-347, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67895.51, importe_modificado:67895.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342086 | Proyecto de inversión | 141939.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141939.64, modificado:141939.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DCC0181K, EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-198 | S | 200 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97382, lon:-88.55155, lat:20.59668}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 141939.64 | 141939.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-348, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:141939.64, importe_modificado:141939.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342100 | Proyecto de inversión | 3572.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.8, modificado:3572.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO RUZ DE FERNANDEZ, CCT 31EJN0039K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-212 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 CP.97320, lon:-89.66068, lat:21.280111}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 3572.8 | 3572.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3572.8, importe_modificado:3572.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342108 | Proyecto de inversión | 35115.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35115.52, modificado:35115.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8, CCT 31DST0008U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-220 | S | 124 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 202 COLONIA PUERTO DE ABRIGO YUCALPETEN CP.97320, lon:-89.709597, lat:21.276522}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35115.52 | 35115.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35115.52, importe_modificado:35115.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342111 | Proyecto de inversión | 36913.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36913.88, modificado:36913.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIO PORTES GIL, CCT 31DCC0045G, EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL Y EL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-223 | S | 11 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97810, lon:-89.897678, lat:20.84839}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 36913.88 | 36913.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-352, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36913.88, importe_modificado:36913.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342115 | Proyecto de inversión | 29220.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29220.61, modificado:29220.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOROTEO ARANGO, CCT 31DCC0057L, EN LA LOCALIDAD DE KANACHÉN Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-227 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:KANACHEN, lon:-89.96861, lat:20.58287}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 29220.61 | 29220.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-352, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29220.61, importe_modificado:29220.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA DIVISION DE LOS MUNICIPIOS EN EL MAPA NO COINCIDEN CON LA LOCALIDAD POR LO QUE SE TUVO QUE MOVER EL PUNTO A DONDE COINCIDIERA CON MAXCANU, YA QUE SE ENCUENTRAN LAS DIVISIONES DE KOPOMA, OPICHEN Y MAXCANU CERCA DE KANACHEN, trimestre:4.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:ENVIO CORREO DE REFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342133 | Proyecto de inversión | 167235.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167235.6, modificado:167235.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUNBEN KIN, CCT 31DJN2026V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-245 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 76 COLONIA BLANCA ROSA CP.97345, lon:-89.511295, lat:21.071854}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 167235.6 | 167235.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-362, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:101541.09, importe_modificado:101541.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-359, contratista:LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52830.94, importe_modificado:52830.94}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12863.57, importe_modificado:12863.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342152 | Proyecto de inversión | 29120.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29120.52, modificado:29120.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, CCT 31DPR0142O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-264 | S | 43 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 29 CP.97706, lon:-88.790233, lat:21.196887}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 29120.52 | 29120.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0065A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29120.52, importe_modificado:29120.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342155 | Proyecto de inversión | 31995.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31995.91, modificado:31995.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPB0227U, EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-267 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:ALFONSO CASO, lon:-89.15009, lat:20.07945}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 31995.91 | 31995.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0072A, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31995.91, importe_modificado:31995.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342158 | Proyecto de inversión | 22541.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22541.46, modificado:22541.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0883H, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-270 | S | 178 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 64 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97970, lon:-89.293716, lat:20.208698}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 22541.46 | 22541.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0075A, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22541.46, importe_modificado:22541.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342163 | Proyecto de inversión | 280080.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280080.28, modificado:280080.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 65, CCT 31DST2010W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-275 | S | 55 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 53 COLONIA CENTRO CP.97793, lon:-89.051212, lat:20.061372}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 280080.28 | 280080.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-355, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:280080.28, importe_modificado:280080.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342170 | Proyecto de inversión | 43399.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43399.21, modificado:43399.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31EES0014L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-282 | S | 117 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 70 NO. 150 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97320, lon:-89.657384, lat:21.282814}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 43399.21 | 43399.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43399.21, importe_modificado:43399.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342181 | Proyecto de inversión | 40300.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40300.85, modificado:40300.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31DJN0115A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-293 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA EMILIANO ZAPATA CP.97776, lon:-89.008392, lat:20.937904}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 40300.85 | 40300.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-358, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40300.85, importe_modificado:40300.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342185 | Proyecto de inversión | 77002.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77002.37, modificado:77002.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN COSGAYA RIVAS, CCT 31DJN0069F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-297 | S | 82 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 209 COLONIA CENTRO CP.97350, lon:-89.878013, lat:21.015064}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 77002.37 | 77002.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0078A, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77002.37, importe_modificado:77002.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342191 | Proyecto de inversión | 25715.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25715.95, modificado:25715.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0555O, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CÁMARA Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-303 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:SAN PEDRO CAMARA, lon:-89.21637, lat:21.0571}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 25715.95 | 25715.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-359, contratista:LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25715.95, importe_modificado:25715.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342208 | Proyecto de inversión | 177055.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177055.18, modificado:177055.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA, CCT 31EPR0103L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-320 | S | 51 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 98 CP.97454, lon:-89.452585, lat:21.105611}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 177055.18 | 177055.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-361, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:177055.18, importe_modificado:177055.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342213 | Proyecto de inversión | 126401.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126401.88, modificado:126401.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31EPR0152U, EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC Y EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-325 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 102 CP.97400, lon:-89.272001, lat:21.202845}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 126401.88 | 126401.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-362, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:126401.88, importe_modificado:126401.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342217 | Proyecto de inversión | 72074.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72074.19, modificado:72074.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPB2021P, EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-329 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:YALCOBA, lon:-88.03769, lat:20.79057}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 72074.19 | 72074.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72074.19, importe_modificado:72074.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342227 | Proyecto de inversión | 8932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8932.55, modificado:8932.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DES2018W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-339 | S | 329 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 120 COLONIA LAS AMERICAS CP.97302, lon:-89.663709, lat:21.068308}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8932.55 | 8932.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8932.55, importe_modificado:8932.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342229 | Proyecto de inversión | 33667.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33667.51, modificado:33667.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0135D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-341 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 52 CP.97770, lon:-89.214523, lat:20.771278}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 33667.51 | 33667.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0087A, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33667.51, importe_modificado:33667.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342241 | Proyecto de inversión | 50648.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50648.73, modificado:50648.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA, CCT 31DPR0118O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHÍ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-353 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 18 CP.97306, lon:-89.480848, lat:21.033065}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 50648.73 | 50648.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50648.73, importe_modificado:50648.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230102211409 | Adquisición | 236200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236200.0, modificado:236200.0}} | Equipamiento del Servicio de LLamadas de Emergencia | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Centro Estatal C4 | 0816-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 236200 | 216350.18 | 216350.18 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230202232397 | Proyecto de inversión | 626589.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626589.5, modificado:635744.49}} | Rehabilitación de baños para las Escuela Preparatoria 1 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY | S | 696 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 s/n, Industrial, 97155 Mérida, Yuc., lon:-89.60044, lat:20.97798}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 635744.49 | 635744.49 | 559006.6 | 559006.6 | 559006.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230202234361 | Proyecto de inversión | 794798.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794798.12, modificado:794798.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA POPOL VUH C.C.T 31DCC0151Q DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_4 | S | 53 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 29, NÚMERO 207, COLONIA NINGUNO, C.P. 97850, lon:-89.393814, lat:20.385143}} | 2023-06-10 | 2023-09-26 | 794798.12 | 769247.7 | 769247.68 | 769247.68 | 768989.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-069, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:769247.7, importe_modificado:769247.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202235260 | Proyecto de inversión | 3857846.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generacion Interna de Caja , monto:1928923.42, modificado:1923549.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928923.42, modificado:1923549.51}} | INSTALACIÓN DE 7,536 MEDIDORES DE GASTO PROPORCIONADOS POR LA JAPAY, LA CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES, REQUERIDOS PARA EL CUADRO DE LA TOMA HIDRAULICA DOMICILIARIA, EN DIFERENTES ZONAS DE MERIDA, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 2 | N | 0 | 0 | 921771 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7536.0, meta_modificada:7536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 No. 526 por 65 y 67 Centro, lon:-89.61696, lat:20.97537}} | 2023-06-19 | 2023-10-26 | 3847099.03 | 3847099.03 | 3847099.03 | 3847099.03 | 3847099.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-016-2023, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3847099.03, importe_modificado:3847099.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7536.0}} | {2235260/proyecto_INICIO, 2235260/proyecto_PROCESO, 2235260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe comprometido capturado en el SRFT es correcto. Se realizará la modificación en el anexo F-PR-RAT-01R00, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:Verificar el importe comprometido difiere del mencionado en el anexo F-PR-RAT-01R00, trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236403 | Proyecto de inversión | 253703.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253703.44, modificado:253703.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 26497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26497 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y , CALLE 10 LA ACCION DE VIVIENDA SELO CALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA MUNATICUL Y A 8 CUADRAS DEL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-89.70298564, lat:20.47942365}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 253283.67 | 253703.44 | 253283.67 | 253283.67 | 253283.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2236403/proyecto_PROCESO, 2236403/proyecto_INICIO, 2236403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236416 | Proyecto de inversión | 126715.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.38, modificado:126715.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 31A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 31A ENTRE 22 Y 20, lon:-89.20278698, lat:20.86012854}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126616.11 | 126715.38 | 126616.11 | 126616.11 | 126616.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236416/proyecto_FIN, 2236416/proyecto_PROCESO, 2236416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236433 | Proyecto de inversión | 216365.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216365.4, modificado:216365.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28594 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28594 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25-A EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO Y A 7 CUADRAS DEL CENTRO Y PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.70768612, lat:20.48205711}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 216099.05 | 216365.4 | 216099.05 | 216099.05 | 216099.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2236433/proyecto_FIN, 2236433/proyecto_PROCESO, 2236433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236437 | Proyecto de inversión | 109650.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109650.64, modificado:109650.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28750 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28750 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 19 ENTRE CALE 38 Y CALLE SIN NÚMERO, lon:-88.53298666, lat:20.84336218}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 109218.12 | 109650.64 | 109218.12 | 109218.12 | 109218.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236437/proyecto_INICIO, 2236437/proyecto_FIN, 2236437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236449 | Proyecto de inversión | 324548.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324548.1, modificado:324548.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 29053 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 29053 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 24 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AI ESTE Y A 8 CUADRAS DEL CENTRO Y LA PLAZA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN LA CALLE 22 CON 9 Y , lon:-89.70952672, lat:20.49340275}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 323717.93 | 324548.1 | 323717.93 | 323717.93 | 323717.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2236449/proyecto_INICIO, 2236449/proyecto_PROCESO, 2236449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236465 | Proyecto de inversión | 214000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214000.4, modificado:214000.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30731 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30731 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 18 Y 20 CON 22 CERCA DE TIENDA S, lon:-89.64204441, lat:20.33147919}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 210442.43 | 214000.4 | 210442.43 | 210442.43 | 210442.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236465/proyecto_INICIO, 2236465/proyecto_PROCESO, 2236465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236475 | Proyecto de inversión | 107000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.2, modificado:107000.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 31032 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 31032 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 27 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 34 Y 32 CON CALLE 27 CERCA DE TORT, lon:-89.71914584, lat:20.48290272}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 105188.21 | 107000.2 | 105188.21 | 105188.21 | 105188.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236475/proyecto_PROCESO, 2236475/proyecto_FIN, 2236475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236489 | Proyecto de inversión | 53335.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53335.14, modificado:53335.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 49933 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 49933 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 31 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 16 Y 14 CON CALLE 31 CECA DE ABARROTES LA GOTA DE ORO, lon:-88.52564213, lat:20.83807309}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 53258.73 | 53335.14 | 53258.73 | 53258.73 | 53258.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236489/proyecto_FIN, 2236489/proyecto_INICIO, 2236489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236495 | Proyecto de inversión | 127546.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127546.22, modificado:127546.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50114 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50114 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y DE LA PRIMARIA BILINGUE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-90.01412143, lat:20.5816776}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126902.63 | 127546.22 | 126902.63 | 126902.63 | 126902.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236495/proyecto_PROCESO, 2236495/proyecto_INICIO, 2236495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236521 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51368 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 38A ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DEL TALLER DE HERRERÍA QUINTAL. A ESPALDAS DEL POLIFUNCIONAL UMÁN, lon:-89.75970697, lat:20.88127665}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52505.73 | 52689.43 | 52505.73 | 52505.73 | 52505.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236521/proyecto_PROCESO, 2236521/proyecto_FIN, 2236521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236528 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51543 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 27A ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DEL SALON DE FIESTAS LAS PALOMAS Y A MEDIA CUADRA DEL CAR WASH GERSA A UNA CUADRA DE MESON SAN FELIPE, lon:-89.73708509, lat:20.87564624}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 52360.29 | 52689.43 | 52360.29 | 52360.29 | 52360.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236528/proyecto_FIN, 2236528/proyecto_INICIO, 2236528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236531 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51591 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18 ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DE LAS ALITAS DE POLLO IRON WINGS A UNA CUADRA DEL SALÓN DE BELLEZA EMILY Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-89.7455929, lat:20.87507127}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 52279.98 | 52689.43 | 52279.98 | 52279.98 | 52279.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236531/proyecto_INICIO, 2236531/proyecto_FIN, 2236531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236571 | Proyecto de inversión | 253553.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253553.06, modificado:253553.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 53843 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53843 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 UBICADA EN LA PERIFERIA L CAMINO A CHUN TZALAM CERCA DE LA TAPICERIA IDETAP Y DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO MONFORTE MENA, lon:-88.31564157, lat:21.16088621}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 251763.53 | 253553.06 | 251763.53 | 251763.53 | 251763.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236571/proyecto_FIN, 2236571/proyecto_INICIO, 2236571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236586 | Proyecto de inversión | 217978.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217978.38, modificado:217978.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 54066 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54066 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA CARNICERÍA LA LUPITA Y TIENDA DE ABARR, lon:-88.31187153, lat:21.15804137}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 216298.39 | 217978.38 | 216298.39 | 216298.39 | 216298.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236586/proyecto_FIN, 2236586/proyecto_INICIO, 2236586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236606 | Proyecto de inversión | 326967.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326967.57, modificado:326967.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 55913 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55913 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 21 LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VE, lon:-88.94688092, lat:21.01469049}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 324717.79 | 326967.57 | 324717.79 | 324717.79 | 324717.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236606/proyecto_PROCESO, 2236606/proyecto_INICIO, 2236606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236609 | Proyecto de inversión | 326967.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326967.57, modificado:326967.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 55949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55949 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 POR 13 Y 14 CON 18 AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA, lon:-89.03845915, lat:21.05361151}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 326373.62 | 326967.57 | 326373.62 | 326373.62 | 326373.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236609/proyecto_INICIO, 2236609/proyecto_FIN, 2236609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236616 | Proyecto de inversión | 219445 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219445.0, modificado:219445.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 56077 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56077 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE POXILA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA , CALLE ZONA ARQUEOLÓGICA POXILA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE , lon:-89.80213739, lat:20.81896655}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 190477.36 | 219445 | 190477.36 | 190477.36 | 190477.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236616/proyecto_FIN, 2236616/proyecto_PROCESO, 2236616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236619 | Proyecto de inversión | 126776.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126776.53, modificado:126776.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 56238 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56238 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN EN EL MUNICIPIO DE CACA, lon:-89.23181261, lat:20.98236422}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126597.6 | 126776.53 | 126597.6 | 126597.6 | 126597.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236619/proyecto_FIN, 2236619/proyecto_INICIO, 2236619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236643 | Proyecto de inversión | 757401.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757401.96, modificado:757401.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 58126 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58126 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 19 POR 12 Y 14 CON 21 CERCA DE PA, lon:-89.09651899, lat:21.1572209}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 755392.76 | 757401.96 | 755392.76 | 755392.76 | 755392.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2236643/proyecto_PROCESO, 2236643/proyecto_INICIO, 2236643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236648 | Proyecto de inversión | 651791.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651791.28, modificado:651791.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58186 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 23 CONSTRUCCION 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 124 X 25 Y 26 CON 23 EN LA Z, lon:-89.08378593, lat:20.46807888}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 650784.08 | 651791.28 | 650784.08 | 650784.08 | 650784.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236648/proyecto_PROCESO, 2236648/proyecto_FIN, 2236648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236658 | Proyecto de inversión | 378155.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378155.76, modificado:378155.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58323 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 ENTRE 20 Y 18 CON CALLE 29 POR DON JORGE CHE QUIROPRACTICO, lon:-89.36173611, lat:20.47403403}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 377949.26 | 378155.76 | 377949.26 | 377949.26 | 377949.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236658/proyecto_PROCESO, 2236658/proyecto_FIN, 2236658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236662 | Proyecto de inversión | 216712.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216712.14, modificado:216712.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58374 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58374 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 27 POR 20 Y 22 CON 29 DE LA LOCALIDAD DE DZEMUL LA CALLE ES CERRADA AL SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DEL, lon:-89.31082972, lat:21.20542111}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 215534.3 | 216712.14 | 215534.3 | 215534.3 | 215534.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236662/proyecto_FIN, 2236662/proyecto_INICIO, 2236662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236684 | Proyecto de inversión | 589813.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589813.73, modificado:589813.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 58714 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58714 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DTIENDA LA BENDICIÓ, lon:-88.08700188, lat:20.38116171}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 586376.95 | 589813.73 | 586376.95 | 586376.95 | 586376.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2236684/proyecto_INICIO, 2236684/proyecto_PROCESO, 2236684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236691 | Proyecto de inversión | 753307.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753307.08, modificado:753307.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 58781 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58781 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 22-A Y CALLE 24, CALLE 25-A CONSTRUCCION DE SESIS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 25A Y C, lon:-88.48815232, lat:20.33370405}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 751661.63 | 753307.08 | 751661.63 | 751661.63 | 751661.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2236691/proyecto_FIN, 2236691/proyecto_INICIO, 2236691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236692 | Proyecto de inversión | 504934.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504934.6, modificado:504934.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58783 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58783 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE POR LA CALLE 20 QUE ES LA PRINCIPALEL MUNICIPIO DE DZEMUL SE LOCALIZA , lon:-89.3091803, lat:21.21412792}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 504176.78 | 504934.6 | 504176.78 | 504176.78 | 504176.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236692/proyecto_PROCESO, 2236692/proyecto_FIN, 2236692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236720 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62332 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE SAMAHIL-UMÁN CONDOMINIO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA OXHOLOM-BOLÓN Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CH, lon:-89.85948513, lat:20.88232721}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52360.27 | 52689.43 | 52360.27 | 52360.27 | 52360.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236720/proyecto_INICIO, 2236720/proyecto_PROCESO, 2236720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236728 | Proyecto de inversión | 53595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53595.37, modificado:53595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TANIL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62435 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:CALLE UMÁN-MÉRIDA PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE TANIL A PIE DE LA CARRETERA MÉRIDAUMÁN ENTRE DOS, lon:-89.70503849, lat:20.88972448}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53574.88 | 53595.37 | 53574.88 | 53574.88 | 53574.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236728/proyecto_FIN, 2236728/proyecto_INICIO, 2236728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236732 | Proyecto de inversión | 52689.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.47, modificado:52689.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEBEC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62457 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62457 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:15, direccion:CALLE HACIENDA TEBEC PUEBLO TEBEC, 97394 TEBEC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE TEBEC Y CALLE TELESECUNDARIA ALFONSO VILLA ROJAS, CALLE ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA, lon:-89.70736118, lat:20.84136512}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52360.26 | 52689.47 | 52360.26 | 52360.26 | 52360.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236732/proyecto_PROCESO, 2236732/proyecto_INICIO, 2236732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236746 | Proyecto de inversión | 136001.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136001.14, modificado:136001.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 62779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62779 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA., lon:-89.31694965, lat:21.20923827}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 134572.79 | 136001.14 | 134572.79 | 134572.79 | 134572.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236746/proyecto_FIN, 2236746/proyecto_INICIO, 2236746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236778 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66336 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66336 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 19, CALLE TARIMAS CACHITO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 19 Y CERCA DE TAR, lon:-89.56660214, lat:20.91754184}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110485.95 | 110555.7 | 110485.95 | 110485.95 | 110485.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236778/proyecto_INICIO, 2236778/proyecto_FIN, 2236778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236792 | Proyecto de inversión | 255372.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255372.66, modificado:255372.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66504 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66504 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 44 CIUDAD ITZINCAB, 97392 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 44 ENTRE 31 Y 29 EN LA COLONIA ITZINCAB EL MUNICIPIO DE UMÁN LIMITA CON AL NOR, lon:-89.69577867, lat:20.91353954}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 255240.88 | 255372.66 | 255240.88 | 255240.88 | 255240.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236792/proyecto_INICIO, 2236792/proyecto_PROCESO, 2236792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237068 | Proyecto de inversión | 1565072.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939043.33, modificado:939043.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626028.88, modificado:626028.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁMARA DEL MUNICIPIO DE TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN - 101586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101586 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO CAMARA, 97513 SAN ANTONIO CÁMARA, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SAN ANTONIO CÁMARA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.858056 Y LATI, lon:-88.85935407, lat:21.17962629}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1565072.21 | 1565072.21 | 1565072.21 | 1565072.21 | 1506657.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-011-2023, contratista:Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3999628.97, importe_modificado:3999628.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:18.0}} | {2237068/proyecto_INICIO, 2237068/proyecto_PROCESO, 2237068/proyecto_INICIO, 2237068/proyecto_PROCESO, 2237068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0387 RAD-EJE FED $939,043.33 FISE $ 626,028.88 PAGADO FED $903,994.46 FISE $602,662.97, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237788 | Proyecto de inversión | 767410.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767410.56, modificado:767410.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136634 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136634 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 15 A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DE MUEBLES Y MÁS TEMOZÓN Y A MEDIA CUADRA DE ANTOJITOS DOÑA OLIVIA, lon:-88.20480105, lat:20.80335964}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 762328.1 | 767410.56 | 762328.1 | 762328.1 | 762328.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2237788/proyecto_INICIO, 2237788/proyecto_PROCESO, 2237788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237794 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 136711 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136711 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 25 CON 40 Y 42, lon:-89.0543763, lat:20.07632991}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 125705.7 | 127609.71 | 125705.7 | 125705.7 | 125705.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237794/proyecto_INICIO, 2237794/proyecto_FIN, 2237794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237801 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136810 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136810 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ EN LA CALLE 14 ENTRE 23 Y 25, lon:-89.12152656, lat:20.93184491}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237801/proyecto_PROCESO, 2237801/proyecto_INICIO, 2237801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237807 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136900 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136900 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 18 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DESPUES LA CARNICERÍA DIZMBA CERCA DE LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.95562788, lat:20.94479077}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237807/proyecto_INICIO, 2237807/proyecto_PROCESO, 2237807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237811 | Proyecto de inversión | 255219.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255219.42, modificado:255219.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 136924 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136924 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 37 ESTÁ UBICADO EN LA PERIFERIA MUY CERCA DEL PARQUE INFANTIL Y A DOS ESQUINAS DE RESTAURANTE BAR LA PALAPA DE CHITA, lon:-89.05711018, lat:20.06908035}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 251294.85 | 255219.42 | 251294.85 | 251294.85 | 251294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237811/proyecto_INICIO, 2237811/proyecto_FIN, 2237811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237815 | Proyecto de inversión | 137878.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137878.89, modificado:137878.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 136960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136960 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CA, lon:-89.04315763, lat:20.07365436}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 137660.2 | 137878.89 | 137660.2 | 137660.2 | 137660.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237815/proyecto_FIN, 2237815/proyecto_INICIO, 2237815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237819 | Proyecto de inversión | 109885.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109885.62, modificado:109885.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 136998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136998 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE VILLA ALEJANDRA A DOS CUADRAS DEL TALLER DE MOTOS ROMMEL, lon:-89.11294076, lat:21.00784479}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 108959.17 | 109885.62 | 108959.17 | 108959.17 | 108959.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237819/proyecto_INICIO, 2237819/proyecto_PROCESO, 2237819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237826 | Proyecto de inversión | 110078.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110078.46, modificado:110078.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 137056 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137056 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 29 CON 28 Y 31 , lon:-89.04883153, lat:20.07313169}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109681.25 | 110078.46 | 109681.25 | 109681.25 | 109681.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237826/proyecto_FIN, 2237826/proyecto_INICIO, 2237826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237828 | Proyecto de inversión | 634836.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634836.91, modificado:634836.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 137092 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137092 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMISARÍA CERCA DEL PARQUE MUNICIPAL A UNA CALLE DE LA CARRETERA DE CHIKINDZONOT, lon:-88.40197704, lat:20.32958523}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 633864.77 | 634836.91 | 633864.77 | 633864.77 | 633864.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2237828/proyecto_PROCESO, 2237828/proyecto_INICIO, 2237828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237837 | Proyecto de inversión | 110078.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110078.44, modificado:110078.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 137189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137189 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 10 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 8 CON 33 Y 31 CO, lon:-89.03863616, lat:20.06765579}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109888.58 | 110078.44 | 109888.58 | 109888.58 | 109888.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237837/proyecto_FIN, 2237837/proyecto_INICIO, 2237837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237907 | Proyecto de inversión | 253683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253683.58, modificado:253683.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139045 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139045 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONIA LA GUADALUPANA Y DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSE , lon:-89.30081168, lat:20.43728245}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 253382.35 | 253683.58 | 253382.35 | 253382.35 | 253382.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237907/proyecto_INICIO, 2237907/proyecto_FIN, 2237907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237921 | Proyecto de inversión | 107313.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107313.82, modificado:107313.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139202 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE EL POCCHUQUERO Y UNA CUADRA DE LA POLLERÁ POLOK KAAX, lon:-89.38711871, lat:20.38953538}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107125.87 | 107313.82 | 107125.87 | 107125.87 | 107125.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237921/proyecto_PROCESO, 2237921/proyecto_INICIO, 2237921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237953 | Proyecto de inversión | 126841.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126841.79, modificado:126841.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139481 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139481 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO PICK Y DE CIBER Y PAPELERÍA AMIRENY., lon:-89.46450266, lat:20.39109021}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 126713.13 | 126841.79 | 126713.13 | 126713.13 | 126713.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237953/proyecto_INICIO, 2237953/proyecto_PROCESO, 2237953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237971 | Proyecto de inversión | 109418.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109418.23, modificado:109418.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139671 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL MINISUPER DAMISESA Y LA JOYERÍA DE ACERO INOXIDABLE JASSY, lon:-89.47132108, lat:20.3937617}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109366.94 | 109418.23 | 109366.94 | 109366.94 | 109366.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237971/proyecto_INICIO, 2237971/proyecto_PROCESO, 2237971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238052 | Proyecto de inversión | 211834 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211834.0, modificado:211834.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 141043 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141043 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9A Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ROPA DE TERNOS Y DOS CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, lon:-88.94678752, lat:20.20525621}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 209577.59 | 211834 | 209577.59 | 209577.59 | 209577.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238052/proyecto_INICIO, 2238052/proyecto_PROCESO, 2238052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238055 | Proyecto de inversión | 105917.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105917.01, modificado:105917.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 141064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141064 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DOS CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD CERCA DE LA TIENDA LA FAVORITA, lon:-88.94013995, lat:20.20343736}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 104872.07 | 105917.01 | 104872.07 | 104872.07 | 104872.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238055/proyecto_INICIO, 2238055/proyecto_PROCESO, 2238055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238057 | Proyecto de inversión | 29089.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29089.72, modificado:29089.72}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 141097 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141097 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9A Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 16 ENTRE 9A Y 9, lon:-88.94687335, lat:20.20509512}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 8726.92 | 29089.72 | 8726.92 | 8726.92 | 8726.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2238057/proyecto_PROCESO, 2238057/proyecto_INICIO, 2238057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238318 | Proyecto de inversión | 14777.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14777.78, modificado:14777.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149150 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 30 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA QUINTA SAN PATRICIO Y ANTOJITOS LA GUADALUPANA, lon:-88.79775903, lat:21.20841951}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4433.33 | 14777.78 | 4433.33 | 4433.33 | 4433.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238318/proyecto_INICIO, 2238318/proyecto_FIN, 2238318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238335 | Proyecto de inversión | 110136.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110136.63, modificado:110136.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149477 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 33 ENTRE 22 Y 20, lon:-89.95157366, lat:20.9060296}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76693.44 | 110136.63 | 76693.44 | 76693.44 | 76693.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238335/proyecto_INICIO, 2238335/proyecto_FIN, 2238335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238360 | Proyecto de inversión | 110031.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110031.92, modificado:110031.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 150815 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150815 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA PANADERIA LA GRAN BENDICIÓN Y DEL CENTRO DE SALUD SEGURO POPULAR, lon:-89.88778722, lat:20.88972109}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33009.58 | 110031.92 | 33009.58 | 33009.58 | 33009.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238360/proyecto_INICIO, 2238360/proyecto_PROCESO, 2238360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238374 | Proyecto de inversión | 383202.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383202.87, modificado:383202.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 150926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150926 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TETIZ, 97364 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE, lon:-89.96741308, lat:20.97500302}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 382578.53 | 383202.87 | 382578.53 | 382578.53 | 382578.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238374/proyecto_PROCESO, 2238374/proyecto_INICIO, 2238374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238385 | Proyecto de inversión | 44062.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44062.62, modificado:44062.62}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 151079 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151079 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 39A EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 32 POR 35 Y 37 CON 39A CERCA DEL CEM, lon:-89.28593724, lat:20.39499697}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 44062.62 | 44062.62 | 44062.62 | 44062.62 | 44062.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.94}} | {2238385/proyecto_INICIO, 2238385/proyecto_PROCESO, 2238385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238415 | Proyecto de inversión | 106739.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106739.04, modificado:106739.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151473 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 6 ENTRE 11 Y 9, lon:-89.68530964, lat:20.64741111}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 93030.88 | 106739.04 | 93030.88 | 93030.88 | 93030.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238415/proyecto_INICIO, 2238415/proyecto_FIN, 2238415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238427 | Proyecto de inversión | 330253.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330253.35, modificado:330253.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 151769 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151769 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE EL TENDEJON LOYDI Y ABARROTES KATY. A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL CASA DE LOS TOROS, lon:-88.26630302, lat:21.29987913}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 330069.82 | 330253.35 | 330069.82 | 330069.82 | 330069.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238427/proyecto_INICIO, 2238427/proyecto_PROCESO, 2238427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238537 | Proyecto de inversión | 646224.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646224.12, modificado:646224.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155819 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 12 PUEBLO PANABA, 97610 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A CUADRA DE LA UMR NUM. 24, lon:-88.14658557, lat:21.38978268}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 643855.5 | 646224.12 | 643855.5 | 643855.5 | 643855.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2238537/proyecto_INICIO, 2238537/proyecto_FIN, 2238537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238568 | Proyecto de inversión | 378700.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378700.92, modificado:378700.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157198 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157198 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL SIX MIS TRES AMORES Y EL JARDIN PEDACITO DE CIELO, lon:-89.47609602, lat:20.75203561}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 378677.78 | 378700.92 | 378677.78 | 378677.78 | 378677.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238568/proyecto_PROCESO, 2238568/proyecto_INICIO, 2238568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238612 | Proyecto de inversión | 126647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.2, modificado:126647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 157909 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157909 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE LA ESPERANZA Y DEL NEGOCIO RFO XCOCOM. A UNA CUADRA DE LA AVENIDA QUE LLEVA A XCATZIN, lon:-87.93295687, lat:20.66153572}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126472.64 | 126647.2 | 126472.64 | 126472.64 | 126472.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238612/proyecto_INICIO, 2238612/proyecto_PROCESO, 2238612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238624 | Proyecto de inversión | 107548.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107548.28, modificado:107548.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 158251 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158251 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA Y CERCA DE LA FARMACIA SANA SANA, lon:-89.75608773, lat:21.04142917}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32264.48 | 107548.28 | 32264.48 | 32264.48 | 32264.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238624/proyecto_INICIO, 2238624/proyecto_PROCESO, 2238624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238638 | Proyecto de inversión | 383223.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383223.45, modificado:383223.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 158501 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158501 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LOS CENOTES HOMUN Y A DOS CUADRAS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-89.24687281, lat:20.81256421}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 324860.62 | 383223.45 | 324860.62 | 324860.62 | 324860.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238638/proyecto_PROCESO, 2238638/proyecto_INICIO, 2238638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238639 | Proyecto de inversión | 255482.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255482.3, modificado:255482.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 158537 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158537 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA TIENDA DICONSA MIS 2 ANGELITOS NO144, lon:-89.23913948, lat:20.81935886}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 216533.6 | 255482.3 | 216533.6 | 216533.6 | 216533.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238639/proyecto_PROCESO, 2238639/proyecto_INICIO, 2238639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238655 | Proyecto de inversión | 127741.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127741.15, modificado:127741.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160129 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160129 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 9 ENTRE 10 Y 8, lon:-89.23845149, lat:20.82259351}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108246.71 | 127741.15 | 108246.71 | 108246.71 | 108246.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238655/proyecto_INICIO, 2238655/proyecto_PROCESO, 2238655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238658 | Proyecto de inversión | 1017588.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017588.24, modificado:1017588.24}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160214 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160214 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 18 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA TIENDA DICONSA 2 JUNTO A LA TIENDA DE REGALOS JUDITH Y A UNA CUADRAS DE LAS CINCO CALLES. EN LA , lon:-88.00949833, lat:20.67740243}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 581703.8 | 1017588.24 | 581703.8 | 581703.8 | 581703.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2238658/proyecto_PROCESO, 2238658/proyecto_INICIO, 2238658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238660 | Proyecto de inversión | 7354.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7354.39, modificado:7354.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 160256 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160256 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 20 CON 11 Y 13 CON 22 CERCA DEL, lon:-89.53074626, lat:20.40751426}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7354.39 | 7354.39 | 7354.39 | 7354.39 | 7354.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2238660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238669 | Proyecto de inversión | 160805.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160805.07, modificado:160805.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160395 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160395 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL BANCO DE, lon:-89.2445983, lat:20.81154127}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 160553.86 | 160805.07 | 160553.86 | 160553.86 | 160553.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238669/proyecto_INICIO, 2238669/proyecto_FIN, 2238669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238687 | Proyecto de inversión | 135314.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135314.83, modificado:135314.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160647 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TORRE TELMEX Y DE LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCATZIN, lon:-87.94160411, lat:20.66003152}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 135083.69 | 135314.83 | 135083.69 | 135083.69 | 135083.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238687/proyecto_INICIO, 2238687/proyecto_PROCESO, 2238687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238714 | Proyecto de inversión | 762184.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762184.15, modificado:762184.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160954 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160954 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 11 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 7 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA ESQUINA DEL PARQUE DEL CENTRO A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA Y DE LAS CINCO CALLES. EN LA CALLE 11 EN, lon:-88.00734518, lat:20.6791625}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 727889.44 | 762184.15 | 727889.44 | 727889.44 | 727889.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2238714/proyecto_INICIO, 2238714/proyecto_PROCESO, 2238714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238716 | Proyecto de inversión | 430230.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430230.4, modificado:430230.4}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 161018 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161018 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 11 ENTRE 12 Y 14, lon:-89.21302906, lat:20.77347779}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 319352.82 | 430230.4 | 319352.82 | 319352.82 | 319352.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2238716/proyecto_PROCESO, 2238716/proyecto_INICIO, 2238716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238718 | Proyecto de inversión | 107557.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107557.6, modificado:107557.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 161048 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161048 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 17 SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA D, lon:-89.21168795, lat:20.77010722}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 95200.31 | 107557.6 | 95200.31 | 95200.31 | 95200.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238718/proyecto_INICIO, 2238718/proyecto_PROCESO, 2238718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238720 | Proyecto de inversión | 1088834.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088834.5, modificado:1088834.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 161089 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161089 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 16 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA ACCIÓN ESTÁ A UN COSTADO DE LA TIENDA DICONSA 2 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE NOVEDADES JUDITH. EN LA CALLE 16 ENTRE 9 Y 11., lon:-88.00810423, lat:20.67698925}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 987562.72 | 1088834.5 | 987562.72 | 987562.72 | 987562.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2238720/proyecto_INICIO, 2238720/proyecto_PROCESO, 2238720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238769 | Proyecto de inversión | 506492.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506492.08, modificado:506492.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 164345 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164345 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA CALLE 7 ENTRE 8 Y 10, lon:-88.98787339, lat:20.87484009}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 251877.27 | 506492.08 | 251877.27 | 251877.27 | 251877.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2238769/proyecto_INICIO, 2238769/proyecto_PROCESO, 2238769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238774 | Proyecto de inversión | 255235.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255235.72, modificado:255235.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164470 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164470 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 29 ENTRE 20 Y 18. A SU ALREDEDOR SE ENCUENTRA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNA, lon:-89.25462468, lat:20.86835129}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 113124.09 | 255235.72 | 113124.09 | 113124.09 | 113124.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238774/proyecto_INICIO, 2238774/proyecto_FIN, 2238774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238776 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164485 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 44, CALLE 45 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 47 CON 46 Y 44 C, lon:-89.4150831, lat:20.30487079}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53373.22 | 53655.18 | 53373.22 | 53373.22 | 53373.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238776/proyecto_INICIO, 2238776/proyecto_PROCESO, 2238776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238785 | Proyecto de inversión | 110717.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110717.15, modificado:110717.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164555 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164555 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DIAGONAL 39 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 40, CALLE 50A CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 39 CON 43 Y 4, lon:-89.40885915, lat:20.30838295}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110429.97 | 110717.15 | 110429.97 | 110429.97 | 110429.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238785/proyecto_INICIO, 2238785/proyecto_PROCESO, 2238785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238803 | Proyecto de inversión | 110230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.46, modificado:110230.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164770 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164770 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 62 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 64, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 62 CON 66 Y 64 CO, lon:-89.4289155, lat:20.29732278}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110018.21 | 110230.46 | 110018.21 | 110018.21 | 110018.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238803/proyecto_INICIO, 2238803/proyecto_PROCESO, 2238803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238808 | Proyecto de inversión | 379869.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379869.06, modificado:379869.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 164953 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164953 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 22 ENTRE 25 Y 23. SOBRE LA CLALE 25 SE PUEDE OBSERVAR UNA PASTELERÍA PASTE, lon:-88.74535536, lat:20.90717585}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 379325.85 | 379869.06 | 379325.85 | 379325.85 | 379325.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238808/proyecto_PROCESO, 2238808/proyecto_INICIO, 2238808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238859 | Proyecto de inversión | 110230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.46, modificado:110230.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 171923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 41A, CALLE 60 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 CON 41 Y 41A , lon:-89.4192975, lat:20.3121809}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110018.21 | 110230.46 | 110018.21 | 110018.21 | 110018.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238859/proyecto_INICIO, 2238859/proyecto_PROCESO, 2238859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238860 | Proyecto de inversión | 110230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.46, modificado:110230.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 171945 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171945 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 60 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 60 CON 51 Y 53 CO, lon:-89.42447537, lat:20.30352732}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110018.21 | 110230.46 | 110018.21 | 110018.21 | 110018.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238860/proyecto_INICIO, 2238860/proyecto_PROCESO, 2238860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238862 | Proyecto de inversión | 109282.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109282.62, modificado:109282.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171949 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 24 ENTRE 39 Y 37A. SOBRE LA CALLE 37 SE ENCUENTRA UNA COCINA CHINA Y TAQU, lon:-88.74837725, lat:20.89833672}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 109202.61 | 109282.62 | 109202.61 | 109202.61 | 109202.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238862/proyecto_INICIO, 2238862/proyecto_PROCESO, 2238862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238864 | Proyecto de inversión | 137516.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137516.28, modificado:137516.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 171972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171972 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 60A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 60A CON 43 Y 45 , lon:-89.42244224, lat:20.31091089}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 137143.81 | 137516.28 | 137143.81 | 137143.81 | 137143.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238864/proyecto_INICIO, 2238864/proyecto_FIN, 2238864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238868 | Proyecto de inversión | 52813.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52813.4, modificado:52813.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 172026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172026 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 37 ENTRE 28 Y 26, lon:-88.75043124, lat:20.90006118}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 52723.68 | 52813.4 | 52723.68 | 52723.68 | 52723.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238868/proyecto_INICIO, 2238868/proyecto_PROCESO, 2238868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238882 | Proyecto de inversión | 126781.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.81, modificado:126781.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 172435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172435 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE COLINA Y CALLE 18, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AKIL EN EL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 20 CON CALLE COLINA Y , lon:-89.35246846, lat:20.24880841}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126750.87 | 126781.81 | 126750.87 | 126750.87 | 126750.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238882/proyecto_PROCESO, 2238882/proyecto_INICIO, 2238882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238907 | Proyecto de inversión | 439316.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439316.18, modificado:439316.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 173632 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173632 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZINDZANTÚN EN LA CALLE 22 ENTRE 25 Y 23, lon:-89.04501167, lat:21.24417805}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 436736.33 | 439316.18 | 436736.33 | 436736.33 | 436736.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2023, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1591615.27, importe_modificado:1591615.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238907/proyecto_INICIO, 2238907/proyecto_PROCESO, 2238907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238914 | Proyecto de inversión | 110084.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110084.45, modificado:110084.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 173672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173672 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 15 ENTRE 28 Y 26, lon:-88.9316959, lat:21.28409795}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.76}} | {2238914/proyecto_INICIO, 2238914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238957 | Proyecto de inversión | 659335.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659335.98, modificado:659335.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174129 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174129 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 18 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 15 CON 24 Y 26 CON 18. SOBRE LA CALLE 24 SE , lon:-88.39156661, lat:20.77166207}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 615931.3 | 659335.98 | 615931.3 | 615931.3 | 615931.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2238957/proyecto_INICIO, 2238957/proyecto_FIN, 2238957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238984 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 175274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175274 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 35A ENTRE 10 Y 14, lon:-89.2714227, lat:21.087923}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238984/proyecto_INICIO, 2238984/proyecto_PROCESO, 2238984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238988 | Proyecto de inversión | 219778.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219778.66, modificado:219778.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 175330 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175330 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 9 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 11 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 , lon:-88.59376752, lat:20.70211289}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 137002.79 | 219778.66 | 137002.79 | 137002.79 | 137002.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238988/proyecto_INICIO, 2238988/proyecto_PROCESO, 2238988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239035 | Proyecto de inversión | 1098893.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098893.3, modificado:1098893.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177190 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177190 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y CON RES, lon:-88.47419033, lat:20.70028248}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 919836.85 | 1098893.3 | 919836.85 | 919836.85 | 919836.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2239035/proyecto_INICIO, 2239035/proyecto_FIN, 2239035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239036 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177230 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177230 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26A ENTRE 1 Y 3, lon:-89.28047184, lat:21.11256999}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239036/proyecto_INICIO, 2239036/proyecto_PROCESO, 2239036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239041 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177292 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38, lon:-89.29461553, lat:21.09530248}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239041/proyecto_INICIO, 2239041/proyecto_FIN, 2239041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239047 | Proyecto de inversión | 109006.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109006.78, modificado:109006.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177348 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 20 CON 47 Y 49 CON 53 CERCA DE, lon:-89.3532338, lat:20.25261399}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108989.96 | 109006.78 | 108989.96 | 108989.96 | 108989.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239047/proyecto_PROCESO, 2239047/proyecto_INICIO, 2239047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239048 | Proyecto de inversión | 106282.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106282.78, modificado:106282.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177352 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177352 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 3 ENTRE 26A Y 26, lon:-89.28225243, lat:21.11277781}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 31884.83 | 106282.78 | 31884.83 | 31884.83 | 31884.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239048/proyecto_INICIO, 2239048/proyecto_FIN, 2239048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239052 | Proyecto de inversión | 110323.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110323.96, modificado:110323.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177375 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 38 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 40 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 Q, lon:-88.59935832, lat:20.69358215}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33097.19 | 110323.96 | 33097.19 | 33097.19 | 33097.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239052/proyecto_INICIO, 2239052/proyecto_PROCESO, 2239052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239053 | Proyecto de inversión | 109006.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109006.78, modificado:109006.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177378 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 53, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 18 CON 20 Y 53 CON 51 CERCA DE, lon:-89.35202929, lat:20.24842389}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108976.51 | 109006.78 | 108976.51 | 108976.51 | 108976.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239053/proyecto_INICIO, 2239053/proyecto_PROCESO, 2239053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239071 | Proyecto de inversión | 384099.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384099.69, modificado:384099.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 177596 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177596 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 16 ENTRE 27 Y 25, lon:-89.26811741, lat:21.19884288}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 271813.55 | 384099.69 | 271813.55 | 271813.55 | 271813.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2023, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1591615.27, importe_modificado:1591615.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.86}} | {2239071/proyecto_INICIO, 2239071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239084 | Proyecto de inversión | 632260.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632260.5, modificado:632260.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177743 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177743 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12 ENTRE 15 Y 13, lon:-88.7883264, lat:21.20422603}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 248195.82 | 632260.5 | 248195.82 | 248195.82 | 248195.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2239084/proyecto_INICIO, 2239084/proyecto_PROCESO, 2239084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239099 | Proyecto de inversión | 108891.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108891.24, modificado:108891.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177878 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14, CALLE 27 LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CENOTE XI IM HA. A UNA CUADRA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y DE LA T, lon:-88.14212115, lat:20.64478693}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 104715.67 | 108891.24 | 104715.67 | 104715.67 | 104715.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239099/proyecto_INICIO, 2239099/proyecto_PROCESO, 2239099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239106 | Proyecto de inversión | 7318.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7318.08, modificado:7318.08}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS X BAC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177989 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177989 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:81, direccion:CALLE COMISARÍA PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE CARRETERA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS XBAC EN EL, lon:-88.06904866, lat:20.71795182}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2195.42 | 7318.08 | 2195.42 | 2195.42 | 2195.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239106/proyecto_INICIO, 2239106/proyecto_PROCESO, 2239106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239110 | Proyecto de inversión | 530350.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530350.3, modificado:530350.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178032 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178032 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 10 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 12 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A POCOS METROS DE LA FERROTLAPALERÍA EL PASO Y DE STELEMENS TIENDA DE ROPA PARA HOMBRES, lon:-88.03923535, lat:20.78995437}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 527696.83 | 530350.3 | 527696.83 | 527696.83 | 527696.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2239110/proyecto_INICIO, 2239110/proyecto_PROCESO, 2239110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239117 | Proyecto de inversión | 7330.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7330.57, modificado:7330.57}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 178091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178091 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 14 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 21 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-88.59175035, lat:20.6950112}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2199.17 | 7330.57 | 2199.17 | 2199.17 | 2199.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239117/proyecto_INICIO, 2239117/proyecto_FIN, 2239117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239143 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179225 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179225 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 35 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 33 CON 36 Y 34 CON 35 CERCA D, lon:-89.88403131, lat:21.0163575}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 38467.5 | 128225 | 38467.5 | 38467.5 | 38467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.42}} | {2239143/proyecto_INICIO, 2239143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240318 | Proyecto de inversión | 1950190.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950190.9, modificado:1814939.55}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CHAN SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN. - 227222 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227222 | S | 264 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA CHAN SAN ANTONIO HACIENDA CHAN SAN ANTONIO, 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL CHAN SAN ANTONIO EN CONTRA ESQUINA CON LA TIENDA LOS ANGELES EN LA LOCALID, lon:-88.23867004, lat:21.22373865}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1814939.55 | 1814939.55 | 1814939.55 | 1814939.55 | 1814939.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-067, contratista:José asunción Castro Encalada, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3907240.56, importe_modificado:3617184.61}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240318/proyecto_INICIO, 2240318/proyecto_FIN, 2240318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto modificado del contrato., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240353 | Proyecto de inversión | 1246681.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246681.82, modificado:1183728.41}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YAXCHEKÚ, EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKÚ, DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN - 227591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227591 | S | 133 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YAXCHEKÚ, 97700 YAXCHEKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 METROS DEL CENTRO HACIA EL SUR YAXCHEKÚ TIZIMIN. SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA A LADO HAY UN PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKÚ, lon:-87.93323299, lat:21.20745492}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 1183728.41 | 1183728.41 | 1183728.41 | 1183728.41 | 1183728.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-103, contratista:'Horizontes Constructora S.A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en el Estado de Yucatán, monto:4258165.89, importe_modificado:4021671.13}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240353/proyecto_INICIO, 2240353/proyecto_PROCESO, 2240353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:fecha de inicio del 15 de septiembre al 14 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO. , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Verificar descripción del contrato., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | YUC230302266965 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1598966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC C.C.T 31DPR0022B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_5 | S | 120 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:kanasin, lon:-89.59128, lat:20.91325}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1598966.82 | 1494454.39 | 1466777.85 | 1466777.85 | 1466018.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-070, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1494454.39, importe_modificado:1494454.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268770 | Proyecto de inversión | 982704 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982704.0, modificado:982704.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CORRALES, GALERAS, GRANJA PORCINA DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS Y DE LA REJA PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL CCT. 31DIT0001U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-003 | S | 1008 | 1592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CONKAL, lon:-89.4993, lat:21.0795}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 982704 | 914928.67 | 914928.67 | 914928.67 | 912444.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-103, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:914928.67, importe_modificado:914928.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302268812 | Proyecto de inversión | 2699563 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699563.0, modificado:2699563.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR CCT 31EUT0002N | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-004 | S | 530 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:TEKAX DE ALVARO DE OBREGON, lon:-89.30622, lat:20.22318}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 2699563 | 2699563 | 2309258.34 | 2309258.34 | 2302394.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-102, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2494352.79, importe_modificado:2699563.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302269539 | Proyecto de inversión | 59294.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59294.29, modificado:94259.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DCC0050S, EN LA LOCALIDAD DE XOY Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-023 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97932, lon:-88.97833, lat:20.122778}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 94259.81 | 94259.81 | 94259.81 | 94259.81 | 94109.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-260, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:34965.52, importe_modificado:34965.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:59294.29, importe_modificado:59294.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269570 | Proyecto de inversión | 3593.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593.09, modificado:14136.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GASPAR ANTONIO XIU, CCT 31DJN0215Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-054 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 NO. 671 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I CP.97770, lon:-89.645831, lat:20.927502}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 14136.56 | 14136.56 | 3593.09 | 3593.09 | 3593.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:3593.09, importe_modificado:3593.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269825 | Proyecto de inversión | 837686.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837686.82, modificado:837686.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN M. CASTILLO C.C.T 31DPR0510S DE LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_9 | S | 120 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:TEKAX, lon:-89.290651, lat:20.292893}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 591952.26 | 591952.26 | 591952.26 | 591952.26 | 591952.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-074, contratista:IU K TAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:591952.26, importe_modificado:591952.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269829 | Proyecto de inversión | 1615420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615420.33, modificado:1615420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDGAR EULOGIO MOGUEL BARRERA C.C.T 31EES0082I DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_13 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:TETIZ, lon:-89.930674, lat:20.969513}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1114449.31 | 1114449.31 | 1114449.3 | 1114449.3 | 1103136.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-078, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1299814.71, importe_modificado:1299814.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269837 | Proyecto de inversión | 298966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298966.82, modificado:298966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T 31DPR0967P DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_21 | S | 139 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.637039, lat:21.032417}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 293639.02 | 293639.02 | 255926.96 | 255926.96 | 254480.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-096, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:293639.02, importe_modificado:293639.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269843 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ALCÁLA MARTÍN, CCT 31EPR0247H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-004 | S | 104 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 42, NÚMERO 393, COLONIA NINGUNO, C.P. 97700, lon:-88.146227, lat:21.141382}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 800000 | 799752.11 | 799752.11 | 799752.11 | 799395.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-185, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:799752.11, importe_modificado:799752.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269844 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CCT 31DPB0234D EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL Y EL MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-005 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97845, lon:-89.607314, lat:20.538206}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199550.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-187, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269848 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARMEN CERVERA ANDRADE, CCT 31EES0059H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-009 | S | 86 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38, S/N , COLONIA CORDEMEX (AMPLIACION), C.P. 97110, lon:-89.627896, lat:20.95753}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 500000 | 479959.79 | 479959.79 | 479959.79 | 479656.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-193, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:479959.79, importe_modificado:479959.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324955 | Proyecto de inversión | 53919.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53919.9, modificado:53919.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 268036 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268036 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 24A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 24A ENTRE 43 Y 45, lon:-89.0165836, lat:20.92359985}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 53901.34 | 53919.9 | 53901.34 | 53901.34 | 53901.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324955/proyecto_FIN, 2324955/proyecto_INICIO, 2324955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324992 | Proyecto de inversión | 107312.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107312.2, modificado:107312.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 268488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268488 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DEL GRUPO MUSICAL PEDRO Y SU TORMENTA Y A MEDIA CUADRA DEL MODELORAMA, lon:-88.9452204, lat:20.20198634}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 107129.36 | 107312.2 | 107129.36 | 107129.36 | 107129.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:928893.24, importe_modificado:928893.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.18}} | {2324992/proyecto_PROCESO, 2324992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328000 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 337927 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 337927 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 32, CALLE 31-A LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH YUCATÁN LOCALIDAD TECOH EN LA CALLE 33 POR 32 Y 31A. A UNA CUADRA DE LA CARPINTERIA U, lon:-89.47839132, lat:20.74015322}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 59118.98 | 130000 | 59118.98 | 59118.98 | 59118.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2328000/proyecto_INICIO, 2328000/proyecto_FIN, 2328000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328038 | Proyecto de inversión | 7800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.0, modificado:7800.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ORIENTE DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 339105 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 339105 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CALLE TBCEY SAN JOSÉ ORIENTE PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97480 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE DOMO DEPORTIVO Y CULTURAL Ú SAASTAL KIN Y CALLE CEMENTERIO, CARRETERA HOCTÚN EL PROYECTO DE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚ, lon:-89.09967883, lat:20.86143266}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 2221.45 | 7800 | 2221.45 | 2221.45 | 2221.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2328038/proyecto_FIN, 2328038/proyecto_INICIO, 2328038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402329803 | Proyecto de inversión | 155524.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155524.78, modificado:155524.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 414096 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 414096 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2A PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 3C EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN LOCALIDAD DE CELESTÚN EN LA CALLE 2A ENTRE 2 Y 4 POSTERIOR A CALLE 3C, A DOS ESQUINAS, lon:-90.3917066, lat:20.86867671}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 0 | 155524.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.84}} | {2329803/proyecto_INICIO, 2329803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336099 | Proyecto de inversión | 27589.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27589.59, modificado:27589.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EDESIO CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0608C, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-444 | S | 146 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 36 NO. 298 CP.97430, lon:-89.292595, lat:21.097014}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 27589.59 | 27589.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-326, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27589.59, importe_modificado:27589.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336103 | Proyecto de inversión | 30360.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30360.24, modificado:30360.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DPR2028J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-539 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 503 COLONIA LOS REYES CP.97156, lon:-89.575241, lat:20.97736}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 30360.24 | 30360.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-326, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30360.24, importe_modificado:30360.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336104 | Proyecto de inversión | 32700.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32700.55, modificado:32700.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, CCT 31DPR0220B, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-540 | S | 152 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-C CP.97305, lon:-89.553166, lat:21.041946}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 32700.55 | 32700.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-326, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32700.55, importe_modificado:32700.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336109 | Proyecto de inversión | 92919.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92919.98, modificado:92919.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31DPR0633B, EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-545 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97758, lon:-88.543031, lat:20.632666}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 92919.98 | 92919.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-328, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92919.98, importe_modificado:92919.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336110 | Proyecto de inversión | 65537.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65537.88, modificado:65537.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELICIANO CANUL REYES, CCT 31DPR0676Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-546 | S | 155 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA CENTRO CP.97350, lon:-89.874565, lat:21.016207}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 65537.88 | 65537.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-329, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65537.88, importe_modificado:65537.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336112 | Proyecto de inversión | 50124.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50124.96, modificado:50124.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0462Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-548 | S | 137 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO.95 CP.97813, lon:-89.854945, lat:20.549468}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 50124.96 | 50124.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-329, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50124.96, importe_modificado:50124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336114 | Proyecto de inversión | 21339.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21339.27, modificado:21339.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA, CCT 31EPR0028V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-550 | S | 117 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 37 NO. 209 COLONIA FÁTIMA CP.97350, lon:-89.890729, lat:21.014388}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 21339.27 | 21339.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-329, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21339.27, importe_modificado:21339.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402337126 | Proyecto de inversión | 1996340 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996340.0, modificado:1996340.0}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 2.5 ENTRE-EJES); Y SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA NORMAL DE DZIDZANTÚN C.C.T. 31DNP0004Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | PROFEXCE-001-2023 | S | 296 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 21 Núm. 15 , Dzidzantún, Dzidzantún, Yucatán CP. 97500 , lon:-89.047729, lat:21.246459}} | 2023-10-31 | 2024-02-16 | 1996340 | 1897268.03 | 569180.41 | 569180.41 | 569180.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-256-2023, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1897268.03, importe_modificado:1897268.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el importe recaudado y el comprometido ., trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Verificar el periodo de ejecución, trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:Verificar el monto modificado con el recaudado, trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:A solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | YUC230402340790 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DPR0952N EN LA LOCALIDAD DE SITPACH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-029 | S | 69 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 9, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97306, lon:-89.584533, lat:21.143786}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 630000 | 589786.83 | 498150.7 | 498150.7 | 495381.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-230, contratista:MARIO ABRAHAM SÁNCHEZ CHAMOCHÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589786.83, importe_modificado:589786.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340798 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 79, CCT 31DST2022A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-037 | S | 185 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-D, S/N , COLONIA VERGEL II, C.P. 97173, lon:-89.684936, lat:20.967044}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 999548.12 | 999548.12 | 533729.37 | 533729.37 | 531713.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-242, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:999548.12, importe_modificado:999548.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340836 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CCT 31EPR0046K DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-047 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17, NÚMERO 108, COLONIA CHUMINOPOLIS, C.P. 97158, lon:-89.608144, lat:20.929007}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 222000 | 205939.99 | 61781.99 | 61781.99 | 61781.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-232, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:205939.99, importe_modificado:205939.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340840 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31EPR0112T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-002 | S | 126 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19, 1S/NS/N, CALLE 24, CALLE 20, COLONIA CONOCIDO, C.P.97315, , lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 639679.46 | 542480.87 | 542480.87 | 540080.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-174, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:641999.46, importe_modificado:641999.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.74}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340849 | Proyecto de inversión | 1630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630000.0, modificado:1630000.0}} | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31SES0001K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-014 | S | 245 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B, S/N , COLONIA VERGEL III, C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1630000 | 1516815.66 | 455044.7 | 455044.7 | 455044.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-213, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1516815.66, importe_modificado:1516815.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340866 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CCT 31EPR0132G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_4 | S | 177 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 27, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97340, lon:-89.606219, lat:21.291063}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 525000 | 489863.51 | 405036.86 | 405036.86 | 402812.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-216, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:489863.51, importe_modificado:489863.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340867 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CCT 31DPR0230I | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_5 | S | 185 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 44, S/N , COLONIA REVOLUCION, C.P. 97320, lon:-89.654272, lat:21.283416}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 420000 | 369997.54 | 110999.26 | 110999.26 | 110999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-217, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:369997.54, importe_modificado:369997.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340869 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ELDA CAMPOS NAVARRETE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA CCT.31DPR0015S | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_9 | S | 75 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28, S/N , COLONIA MONTES DE AME, C.P. 97115, lon:-89.621077, lat:20.907153}} | 2023-11-03 | 2023-12-22 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-OP-DIRECTA-273, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341959 | Proyecto de inversión | 173097.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173097.39, modificado:173097.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NAJERA, CCT 31DJN0240Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-070 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30-A NO. 00100 CP.97860, lon:-89.54098, lat:20.407677}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 173097.39 | 173097.39 | 173097.39 | 173097.39 | 172351.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-260, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:173097.39, importe_modificado:173097.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341982 | Proyecto de inversión | 92254.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92254.15, modificado:92254.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MATILDE CARDENAS ALVAREZ, CCT 31EJN0027F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-094 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 29-A COLONIA CROC CP.97370, lon:-89.565531, lat:20.932893}} | 2023-12-04 | 2024-01-05 | 92254.15 | 92254.15 | 46233.4 | 46233.4 | 46233.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0049A, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46233.4, importe_modificado:46233.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46020.75, importe_modificado:46020.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341985 | Proyecto de inversión | 94215.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94215.41, modificado:94215.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DJN2038Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-097 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15-D NO. 416 COLONIA ACIM II CP.97390, lon:-89.712597, lat:20.921613}} | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 94215.41 | 94215.41 | 11436.92 | 11436.92 | 11436.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0085A, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82778.49, importe_modificado:82778.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0054A, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11436.92, importe_modificado:11436.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341994 | Proyecto de inversión | 20132.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20132.3, modificado:20132.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31EES0001H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-106 | S | 193 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 89 CP.97380, lon:-89.463541, lat:20.815411}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 20132.3 | 20132.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-322, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20132.3, importe_modificado:20132.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342009 | Proyecto de inversión | 139153.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139153.48, modificado:139153.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31DJN0191G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-121 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 10 CP.97500, lon:-89.035903, lat:21.2436}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 139153.48 | 139153.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-336, contratista:CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:139153.48, importe_modificado:139153.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342023 | Proyecto de inversión | 210034.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210034.61, modificado:210034.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PASTOR RAMIREZ COELLO, CCT 31DPR1710X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-135 | S | 72 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 159 COLONIA SAN LORENZO CP.97390, lon:-89.731703, lat:20.89288}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 210034.61 | 210034.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:210034.61, importe_modificado:210034.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342073 | Proyecto de inversión | 11344.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11344.24, modificado:11344.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPB0128U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-185 | S | 37 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97762, lon:-88.414927, lat:20.355977}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 11344.24 | 11344.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0114A, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11344.24, importe_modificado:11344.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342113 | Proyecto de inversión | 93922.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93922.74, modificado:93922.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL NIÑO CAMPESINO, CCT 31DJN0072T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-225 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 92 CP.97370, lon:-89.556443, lat:20.934533}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 93922.74 | 93922.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74241.02, importe_modificado:74241.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-352, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19681.72, importe_modificado:19681.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342142 | Proyecto de inversión | 42255.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42255.96, modificado:42255.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31DPR0174G, EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-254 | S | 82 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 12 CP.97610, lon:-88.147292, lat:21.386216}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 42255.96 | 42255.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-354, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42255.96, importe_modificado:42255.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342145 | Proyecto de inversión | 32389.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32389.24, modificado:32389.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO MONFORTE MENA, CCT 31DPR0524V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-257 | S | 95 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 13 CP.97630, lon:-88.31382, lat:21.161163}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32389.24 | 32389.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-354, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32389.24, importe_modificado:32389.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342147 | Proyecto de inversión | 245674.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245674.39, modificado:245674.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0926P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-259 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 20 CP.97745, lon:-88.17806, lat:21.014778}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 245674.39 | 245674.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-354, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:245674.39, importe_modificado:245674.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342151 | Proyecto de inversión | 21934.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21934.88, modificado:21934.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31DJN0121L, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-263 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA SAN ROQUE CP.97430, lon:-89.297646, lat:21.087764}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 21934.88 | 21934.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0064A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21934.88, importe_modificado:21934.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342164 | Proyecto de inversión | 60438.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60438.19, modificado:60438.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEONA VICARIO, CCT 31EES0004E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-276 | S | 137 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20 CP.97690, lon:-89.009017, lat:20.587997}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 60438.19 | 60438.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-355, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60438.19, importe_modificado:60438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342169 | Proyecto de inversión | 74205.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74205.36, modificado:74205.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPUBLICA DE MEXICO, CCT 31EES0038V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-281 | S | 92 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 NO. 415 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.613944, lat:20.977627}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 74205.36 | 74205.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74205.36, importe_modificado:74205.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342175 | Proyecto de inversión | 108267.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108267.97, modificado:108267.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS P. MOLAS GAMBOA, CCT 31EPR0249F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-287 | S | 147 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 105 CP.97390, lon:-89.74886, lat:20.881509}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 108267.97 | 108267.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:108267.97, importe_modificado:108267.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342195 | Proyecto de inversión | 34199.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34199.57, modificado:34199.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0910O, EN LA LOCALIDAD DE CANICAB Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-307 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97717, lon:-89.433869, lat:20.86142}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34199.57 | 34199.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34199.57, importe_modificado:34199.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342228 | Proyecto de inversión | 20277.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20277.45, modificado:20277.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31EPR0094U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-340 | S | 191 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 566 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.6304, lat:20.9698}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 20277.45 | 20277.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0086A, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20277.45, importe_modificado:20277.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342232 | Proyecto de inversión | 49817.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49817.6, modificado:49817.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROBERTO ARTURO HERNANDEZ WOLBRIE, CCT 31EES0089B, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-344 | S | 83 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 20 CP.97555, lon:-89.126204, lat:20.927815}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 49817.6 | 49817.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0090A, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49817.6, importe_modificado:49817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230102211353 | Adquisición | 1068522 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068522.0, modificado:1068522.0}} | Equipamiento de la Unidad Antisecuestro | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado | 0305-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1068522 | 1061484.68 | 1061484.68 | 1061484.68 | 1061484.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230202232386 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5443220.01}} | Equipamiento de Laboratorios de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias Antropológicas | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-22223-OE | S | 164 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carretera Mérida-Tizimín, Km. 1, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., lon:-89.55755, lat:21.026}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5443220.01 | 5443220.01 | 2721610 | 2721610 | 2721610 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302236402 | Proyecto de inversión | 633576.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633576.9, modificado:633576.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26433 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 32 Y 34, lon:-89.46178048, lat:20.81381376}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 633157 | 633576.9 | 633157 | 633157 | 633157 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2236402/proyecto_INICIO, 2236402/proyecto_FIN, 2236402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 20/04/2023 y fecha de termino: 17/07/2023, trimestre:4.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:Verificar los montos, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236413 | Proyecto de inversión | 266289.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266289.23, modificado:266289.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 28002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28002 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE ACANCEH-TICOPÓ PUEBLO ACANCEH, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ A PIE DE LA CARRETERA ACANCEH, lon:-89.44153962, lat:20.88774471}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 265870.22 | 266289.23 | 265870.22 | 265870.22 | 265870.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2236413/proyecto_INICIO, 2236413/proyecto_FIN, 2236413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236420 | Proyecto de inversión | 136850.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136850.27, modificado:136850.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28247 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 20, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 7 CUDRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO Y A 1 CUADRA DE LA CARRETERA MUNATICUL, lon:-89.7065274, lat:20.4768458}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136480.19 | 136850.27 | 136480.19 | 136480.19 | 136480.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236420/proyecto_INICIO, 2236420/proyecto_FIN, 2236420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236436 | Proyecto de inversión | 657903.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657903.78, modificado:657903.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28667 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28667 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 34 ENTRE 37 Y 35, lon:-88.53166482, lat:20.8375604}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 656230.17 | 657903.78 | 656230.17 | 656230.17 | 656230.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236436/proyecto_PROCESO, 2236436/proyecto_INICIO, 2236436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236438 | Proyecto de inversión | 219301.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219301.26, modificado:219301.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28764 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28764 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 15 Y 17, lon:-88.52749547, lat:20.84258567}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 218713.29 | 219301.26 | 218713.29 | 218713.29 | 218713.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236438/proyecto_FIN, 2236438/proyecto_INICIO, 2236438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236461 | Proyecto de inversión | 253703.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253703.44, modificado:253703.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30648 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 22 ENTRE 19 Y 21 CON 26 CERCA DE RESTAURANT LA , lon:-89.64482001, lat:20.32900975}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 253267.69 | 253703.44 | 253267.69 | 253267.69 | 253267.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236461/proyecto_FIN, 2236461/proyecto_INICIO, 2236461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236463 | Proyecto de inversión | 324548.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324548.1, modificado:324548.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30695 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30695 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CARRETERA SANTA ELENA.TICUL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 14 A UNA CUADR, lon:-89.63835622, lat:20.32825018}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 323594.62 | 324548.1 | 323594.62 | 323594.62 | 323594.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236463/proyecto_FIN, 2236463/proyecto_INICIO, 2236463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236496 | Proyecto de inversión | 137115.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137115.31, modificado:137115.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50123 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50123 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL TENDEJON EL TALENTO Y A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN PATRICIO Y DEL MINISUPER SAYSI, lon:-89.99149112, lat:20.5822844}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 136263.46 | 137115.31 | 136263.46 | 136263.46 | 136263.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236496/proyecto_PROCESO, 2236496/proyecto_INICIO, 2236496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236498 | Proyecto de inversión | 439442.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439442.8, modificado:439442.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50212 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14A Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL BARBER SHOP BARBAS. A DOS CUADRAS DE LA TIENDA MIRELLA Y A UNA CUADRA DE MOTORREFACCIONARIA Y TLAP, lon:-89.99652043, lat:20.57891696}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 434729.42 | 439442.8 | 434729.42 | 434729.42 | 434729.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236498/proyecto_PROCESO, 2236498/proyecto_FIN, 2236498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236500 | Proyecto de inversión | 439442.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439442.8, modificado:439442.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50253 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50253 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE PAPELERIA MODAS Y NOVEDADES MIGUELITO Y LA CAFETERIA ROSA PASTEL CAFÉ, lon:-90.00422945, lat:20.58053258}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 434781.42 | 439442.8 | 434781.42 | 434781.42 | 434781.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236500/proyecto_FIN, 2236500/proyecto_PROCESO, 2236500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236513 | Proyecto de inversión | 109722.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109722.5, modificado:109722.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANIL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51213 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51213 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL UMÁN-MÉRIDA PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE EVENTOS SOCIALES PERLA Y CALLE MATERIALES BALANZAR, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL UMÁNMÉRIDA A UNA CUADRA DE LA QUINT, lon:-89.70464354, lat:20.88943379}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 93089.25 | 109722.5 | 93089.25 | 93089.25 | 93089.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236513/proyecto_INICIO, 2236513/proyecto_FIN, 2236513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236515 | Proyecto de inversión | 256753.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256753.52, modificado:256753.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51278 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51278 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 44 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC CERCA DEL TAPICERO MARCOS PECH Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA ANITA, lon:-89.57264951, lat:20.92883596}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 256482.97 | 256753.52 | 256482.97 | 256482.97 | 256482.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236515/proyecto_INICIO, 2236515/proyecto_FIN, 2236515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236516 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51299 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE KANASÍN ENTRE LA TIENDA DE ABARROTES DUNOSUSA Y LA COMIDA CHINA GUANG DONG FOOD INN, lon:-89.56033165, lat:20.93524986}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128352.11 | 128376.76 | 128352.11 | 128352.11 | 128352.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236516/proyecto_FIN, 2236516/proyecto_INICIO, 2236516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236530 | Proyecto de inversión | 221111.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221111.4, modificado:221111.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51574 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51574 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA 82 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 83, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 82 ENTRE 75 Y 83 DE LA COLONIA TEMPORAL A UNA CUADRA DEL PARQ, lon:-89.57893363, lat:20.90637289}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 220575.59 | 221111.4 | 220575.59 | 220575.59 | 220575.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236530/proyecto_INICIO, 2236530/proyecto_FIN, 2236530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236534 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51636 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51636 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD , 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 13 ENTRE CALLES 26 Y 24 EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN, lon:-89.55877542, lat:20.93933823}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 110353.83 | 110555.7 | 110353.83 | 110353.83 | 110353.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236534/proyecto_INICIO, 2236534/proyecto_FIN, 2236534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236543 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51851 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51851 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CARRETERA MÉRIDACANCÚN. A POCOS METROS DE LA AGENCIA E, lon:-89.55162891, lat:20.93843319}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53868.94 | 53960.84 | 53868.94 | 53868.94 | 53868.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236543/proyecto_INICIO, 2236543/proyecto_FIN, 2236543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236569 | Proyecto de inversión | 126776.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126776.48, modificado:126776.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 53798 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53798 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 33 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA EN LA PERIFERIA SUR DE LA ZONA ENFRENTE DE LA POSADA YAMIYA Y CERCA DEL TENEDEJO SAN MARTIN, lon:-88.3143222, lat:21.15181084}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 125735.03 | 126776.48 | 125735.03 | 125735.03 | 125735.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236569/proyecto_INICIO, 2236569/proyecto_FIN, 2236569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236597 | Proyecto de inversión | 108989.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108989.19, modificado:108989.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 55601 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55601 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS SOBRE LA CALLE 15 A TRES CUADRAS DEL LA CALLE , lon:-88.95320748, lat:21.01695319}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108013.45 | 108989.19 | 108013.45 | 108013.45 | 108013.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236597/proyecto_INICIO, 2236597/proyecto_PROCESO, 2236597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236608 | Proyecto de inversión | 126864.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126864.97, modificado:126864.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 55944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55944 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 20 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 18 X 31 Y 29 EN LA PERI, lon:-89.08124439, lat:20.46490927}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126678.74 | 126864.97 | 126678.74 | 126678.74 | 126678.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236608/proyecto_PROCESO, 2236608/proyecto_FIN, 2236608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236612 | Proyecto de inversión | 507459.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507459.76, modificado:507459.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NENELÁ DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 56025 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56025 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CANTAMAYEC-TAHDZIU PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE 7 CONSTRUCCION DE CUATRO SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE NENELA EN LA CARRETERA CANTAMEYTAHD, lon:-89.02031713, lat:20.34809588}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 506593.48 | 507459.76 | 506593.48 | 506593.48 | 506593.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236612/proyecto_INICIO, 2236612/proyecto_FIN, 2236612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236622 | Proyecto de inversión | 126776.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126776.53, modificado:126776.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 56427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56427 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 18 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 EN UNA CURVA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-89.22471843, lat:20.97824735}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126364.02 | 126776.53 | 126364.02 | 126364.02 | 126364.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236622/proyecto_PROCESO, 2236622/proyecto_INICIO, 2236622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236642 | Proyecto de inversión | 108776.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108776.79, modificado:108776.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 58087 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58087 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA CABECERA CANSAHCAB, lon:-89.10061808, lat:21.15884144}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108661.93 | 108776.79 | 108661.93 | 108661.93 | 108661.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236642/proyecto_FIN, 2236642/proyecto_INICIO, 2236642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236647 | Proyecto de inversión | 325895.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325895.64, modificado:325895.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 58165 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58165 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA CALLE 24 ENTRE 21 Y 19 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.01927754, lat:20.17407397}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 325339.15 | 325895.64 | 325339.15 | 325339.15 | 325339.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236647/proyecto_FIN, 2236647/proyecto_INICIO, 2236647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236655 | Proyecto de inversión | 434527.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434527.52, modificado:434527.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NENELÁ DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58288 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CANTAMAYEC-TAHDZIU PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 7 CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD NENELA EN LA CALLE CANTAMAYECTAHDZIU , lon:-89.02069335, lat:20.34870572}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 434020.46 | 434527.52 | 434020.46 | 434020.46 | 434020.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236655/proyecto_FIN, 2236655/proyecto_INICIO, 2236655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236660 | Proyecto de inversión | 53607.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53607.93, modificado:53607.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58336 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58336 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 SAN HIGINIO, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , CAMINO 27 CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN PA RIFERIA SURESTE DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC A LA ALTURA DE LA CALLE 27 CON, lon:-89.08674438, lat:20.4677513}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53471.28 | 53607.93 | 53471.28 | 53471.28 | 53471.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236660/proyecto_INICIO, 2236660/proyecto_PROCESO, 2236660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236666 | Proyecto de inversión | 108776.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108776.78, modificado:108776.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58438 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58438 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 21 AL SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DE UNA CALLE CERRADA, lon:-89.31755185, lat:21.21006129}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107927.1 | 108776.78 | 107927.1 | 107927.1 | 107927.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236666/proyecto_PROCESO, 2236666/proyecto_INICIO, 2236666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236689 | Proyecto de inversión | 502204.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502204.72, modificado:502204.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 58763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58763 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 22 CONSTRUCCION DE CUATRO SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 15 X 26 Y , lon:-88.48867041, lat:20.33709892}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 501778.3 | 502204.72 | 501778.3 | 501778.3 | 501778.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236689/proyecto_INICIO, 2236689/proyecto_FIN, 2236689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236712 | Proyecto de inversión | 426795.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426795.12, modificado:426795.12}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62218 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62218 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 9 CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 11 CON 28 Y 34 , lon:-88.30869564, lat:21.02021965}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 425847.24 | 426795.12 | 425847.24 | 425847.24 | 425847.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2236712/proyecto_PROCESO, 2236712/proyecto_INICIO, 2236712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236739 | Proyecto de inversión | 53595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53595.37, modificado:53595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62667 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62667 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:CALLEJON SUMINEL PUEBLO TICIMUL, 97394 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 87, CALLE TIENDA LA SOMBRITA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN, lon:-89.68167781, lat:20.88110773}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53432.41 | 53595.37 | 53432.41 | 53432.41 | 53432.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236739/proyecto_FIN, 2236739/proyecto_PROCESO, 2236739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236755 | Proyecto de inversión | 507106.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507106.12, modificado:507106.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 62907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62907 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12A, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A POCOS METROS DEL CAMPO DEPORTIVO DE SOFTBALL DZONCAUICH Y A UNA CUADRA DEL TENDEJON LA LUPITA., lon:-88.88562251, lat:21.12772539}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 506849.32 | 507106.12 | 506849.32 | 506849.32 | 506849.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236755/proyecto_PROCESO, 2236755/proyecto_INICIO, 2236755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236768 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66236 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66236 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 24 ENTRE 50 Y 13 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, lon:-89.57105964, lat:20.9244855}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128048.18 | 128376.76 | 128048.18 | 128048.18 | 128048.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236768/proyecto_FIN, 2236768/proyecto_INICIO, 2236768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236781 | Proyecto de inversión | 127031.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127031.14, modificado:127031.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66386 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66386 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 32 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN A POCOS METROS DE LA PASTELERÍA OTILIA Y PIZZERIA JOREDS AL SUR DEL CENTRO DE LA VILLA, lon:-88.31068591, lat:21.01632465}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126438.58 | 127031.14 | 126438.58 | 126438.58 | 126438.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236783 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:137434.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66414 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66414 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29A, CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 CON 29 Y 29A ES U, lon:-89.5585591, lat:20.92892282}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 137364.91 | 137434.39 | 137364.91 | 137364.91 | 137364.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236783/proyecto_INICIO, 2236783/proyecto_FIN, 2236783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236793 | Proyecto de inversión | 108324.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108324.45, modificado:108324.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66525 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66525 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20B CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31A Y CALLE 31, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 20B ENTRE 31A Y 31, lon:-89.74935848, lat:20.87355637}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107206.51 | 108324.45 | 107206.51 | 107206.51 | 107206.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236793/proyecto_FIN, 2236793/proyecto_PROCESO, 2236793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236795 | Proyecto de inversión | 107190.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107190.74, modificado:107190.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66547 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:113, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO PETECBILTUN, 97394 PETEC BILTÚN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN EN EL CENTRO DE LA LOCA, lon:-89.68597389, lat:20.82797567}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 106936.09 | 107190.74 | 106936.09 | 106936.09 | 106936.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236795/proyecto_INICIO, 2236795/proyecto_PROCESO, 2236795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236799 | Proyecto de inversión | 650159.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650159.46, modificado:650159.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66760 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66760 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, DIAGONAL 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA A CUADRA Y MEDIA DE LA TIENDA DAMAR Y UNA CUADRA DE ANTOJITOS CORTES POR CALLE 19 CON, lon:-88.31195191, lat:21.01784694}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 646361.61 | 650159.46 | 646361.61 | 646361.61 | 646361.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236799/proyecto_FIN, 2236799/proyecto_INICIO, 2236799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237767 | Proyecto de inversión | 126695.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126695.93, modificado:126695.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136378 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 9 ENTRE 2 Y 11, A LAS ORILLAS DE LA VILLA RUMBO A LA CARPINTERIA YG Y DE MOTOSERVICIO, lon:-88.19322588, lat:20.80419809}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 126572.59 | 126695.93 | 126572.59 | 126572.59 | 126572.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237767/proyecto_INICIO, 2237767/proyecto_PROCESO, 2237767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237769 | Proyecto de inversión | 136529.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136529.13, modificado:136529.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136415 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 11A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 9 ENTRE 12A Y 14, A POCOS METRO DEL MODELORAMA LA ALGUNA ENTRE LA CARNICERI, lon:-88.2024589, lat:20.80649952}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 136215.03 | 136529.13 | 136215.03 | 136215.03 | 136215.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237769/proyecto_INICIO, 2237769/proyecto_PROCESO, 2237769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237786 | Proyecto de inversión | 107482.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107482.88, modificado:107482.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136608 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 12 PUEBLO IZAMAL, 97540 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y CALLE SIN NÚMERO , lon:-89.12125236, lat:20.94663912}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 32244.86 | 32244.86 | 32244.86 | 32244.86 | 32244.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237786/proyecto_INICIO, 2237786/proyecto_FIN, 2237786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237888 | Proyecto de inversión | 109958.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109958.04, modificado:109958.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 138832 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138832 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 37 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 CO, lon:-89.05972921, lat:20.06909662}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109737.77 | 109958.04 | 109737.77 | 109737.77 | 109737.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237888/proyecto_INICIO, 2237888/proyecto_FIN, 2237888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237891 | Proyecto de inversión | 53746.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53746.92, modificado:53746.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 138870 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138870 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CARRETERA 31- TZUCACAB CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE , lon:-89.05527546, lat:20.07563443}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53664.52 | 53746.92 | 53664.52 | 53664.52 | 53664.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237891/proyecto_FIN, 2237891/proyecto_INICIO, 2237891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237894 | Proyecto de inversión | 380525.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380525.37, modificado:380525.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 138890 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138890 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO MANI, 97850 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL CERCA DEL SIX Y CERCA DE LA PANADERÍA EL NIÑO DIOS, lon:-89.34720654, lat:20.40646748}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 380242.66 | 380525.37 | 380242.66 | 380242.66 | 380242.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2237894/proyecto_INICIO, 2237894/proyecto_PROCESO, 2237894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237896 | Proyecto de inversión | 109418.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109418.19, modificado:109418.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 138913 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138913 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE DEL RESTAURANTE MAYA OCH Y DEL RESTAURANTE DE MARISCOS EL MUCHACHO ALEGRE, lon:-89.38323989, lat:20.38354565}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109283.9 | 109418.19 | 109283.9 | 109283.9 | 109283.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237896/proyecto_PROCESO, 2237896/proyecto_INICIO, 2237896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237912 | Proyecto de inversión | 109873.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109873.34, modificado:109873.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139095 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139095 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL SIX EL PENJAMO Y EL MELIPONIARIO LA ESPERANZA, lon:-89.39481447, lat:20.37933483}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109700.84 | 109873.34 | 109700.84 | 109700.84 | 109700.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237912/proyecto_INICIO, 2237912/proyecto_PROCESO, 2237912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237985 | Proyecto de inversión | 109418.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109418.23, modificado:109418.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139816 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139816 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 26 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL CENTRO DE SALUD RURAL Y LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA, lon:-89.47337567, lat:20.38157492}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109172.56 | 109418.23 | 109172.56 | 109172.56 | 109172.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237985/proyecto_INICIO, 2237985/proyecto_FIN, 2237985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237993 | Proyecto de inversión | 109873.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109873.34, modificado:109873.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139858 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 36A Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN LUCAS A TRES CUADRAS DE LA CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-89.47804632, lat:20.39422709}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109800.6 | 109873.34 | 109800.6 | 109800.6 | 109800.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237993/proyecto_INICIO, 2237993/proyecto_PROCESO, 2237993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238041 | Proyecto de inversión | 107313.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107313.82, modificado:107313.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 140930 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140930 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR Y A MEDIA CUADRA DE LA FARMACIA SIGO XXI, lon:-89.46728631, lat:20.38590098}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107138.41 | 107313.82 | 107138.41 | 107138.41 | 107138.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238041/proyecto_PROCESO, 2238041/proyecto_INICIO, 2238041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238302 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 148905 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148905 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 31 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DEL SALÓN DE UÑAS PINK NAILS Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA, lon:-88.79189358, lat:21.19754017}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238302/proyecto_INICIO, 2238302/proyecto_PROCESO, 2238302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238309 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 148969 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148969 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN SE UBICA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN EL CAMINO HACIA LUZ, lon:-88.80387569, lat:21.19938802}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238309/proyecto_INICIO, 2238309/proyecto_PROCESO, 2238309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238311 | Proyecto de inversión | 255468.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255468.58, modificado:255468.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149004 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 CANTON KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA 127 Y DEL TALLER MECÁNICO LO CERDITOS, lon:-89.95518126, lat:20.91197994}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 255209.21 | 255468.58 | 255209.21 | 255209.21 | 255209.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238311/proyecto_INICIO, 2238311/proyecto_PROCESO, 2238311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238321 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149230 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149230 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 27 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE LA COCTELERÍA LOS TRES HUACHITOS Y LA UNIÓN GANADERA DEL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN, lon:-88.78708275, lat:21.20007635}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238321/proyecto_PROCESO, 2238321/proyecto_INICIO, 2238321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238334 | Proyecto de inversión | 272268.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272268.98, modificado:272268.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149476 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149476 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 26, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 25 POR 30 Y 26 CON 27 CERCA D, lon:-89.28115776, lat:20.40392408}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 272183.17 | 272268.98 | 272183.17 | 272183.17 | 272183.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238334/proyecto_PROCESO, 2238334/proyecto_INICIO, 2238334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238369 | Proyecto de inversión | 127734.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127734.24, modificado:127734.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 150883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150883 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS CHAN XIPAL Y DEL JARDIN DE NIÑOS SILVIO ZAVALA VALLADO, lon:-89.93681051, lat:20.96339531}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127572.62 | 127734.24 | 127572.62 | 127572.62 | 127572.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238369/proyecto_INICIO, 2238369/proyecto_PROCESO, 2238369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238422 | Proyecto de inversión | 271882.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271882.84, modificado:271882.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151640 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151640 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 16, CALLE 20 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 15 CON 23 Y 16 CON 20 CERCA D, lon:-89.32894801, lat:20.53561034}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 121552.24 | 271882.84 | 121552.24 | 121552.24 | 121552.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238422/proyecto_INICIO, 2238422/proyecto_FIN, 2238422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238433 | Proyecto de inversión | 380761.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380761.86, modificado:380761.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 151880 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151880 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10A, CALLE 10 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 37 CON 12 Y 10A CON 1, lon:-89.519606, lat:20.38945259}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 301968.11 | 380761.86 | 301968.11 | 301968.11 | 301968.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238433/proyecto_INICIO, 2238433/proyecto_FIN, 2238433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238547 | Proyecto de inversión | 127282.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127282.33, modificado:127282.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 155926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155926 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 13 ENTRE 22 Y 20, lon:-89.28420533, lat:20.74242824}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127089.86 | 127282.33 | 127089.86 | 127089.86 | 127089.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238547/proyecto_INICIO, 2238547/proyecto_PROCESO, 2238547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238557 | Proyecto de inversión | 126920.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126920.63, modificado:126920.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 156051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DIAGONAL 36 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 13, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL EN LA DIAGONAL 36 POR CALLE 36 Y 13 C, lon:-89.54540297, lat:20.40567452}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 106786.15 | 126920.63 | 106786.15 | 106786.15 | 106786.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238557/proyecto_INICIO, 2238557/proyecto_PROCESO, 2238557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238562 | Proyecto de inversión | 507682.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507682.48, modificado:507682.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL - 156115 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156115 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 26 RANCHERIA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE TICUL-OXKUTZCAB Y CALLE 24, CALLE 30 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA JUNTO A LA CARRETERA PRINCIPAL ENFRENTE DE TENDEJON ABRIL Y DE LA TIENDA DICONSA, lon:-89.51172694, lat:20.3691112}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 402719.42 | 507682.48 | 402719.42 | 402719.42 | 402719.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2238562/proyecto_INICIO, 2238562/proyecto_FIN, 2238562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238570 | Proyecto de inversión | 108679.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.39, modificado:108679.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157247 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 48 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, BRECHA 50 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 48 CON 23 Y 25 CON 50 CERCA D, lon:-89.55638917, lat:20.39507236}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 99388.34 | 108679.39 | 99388.34 | 99388.34 | 99388.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238570/proyecto_INICIO, 2238570/proyecto_PROCESO, 2238570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238578 | Proyecto de inversión | 438169.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438169.6, modificado:438169.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157308 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157308 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA ESCUELA ARISTEO VAZQUEZ DELGADO Y LA TIENDA, lon:-89.47388275, lat:20.74899474}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 438010.53 | 438169.6 | 438010.53 | 438010.53 | 438010.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238578/proyecto_PROCESO, 2238578/proyecto_INICIO, 2238578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238599 | Proyecto de inversión | 506588.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506588.8, modificado:506588.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 157529 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157529 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LOS SUBLIMADOS CHEMAX Y A LA VUELTA DEL CEMENTERIO VIEJO, lon:-87.9420913, lat:20.65551991}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 505731.48 | 506588.8 | 505731.48 | 505731.48 | 505731.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2238599/proyecto_PROCESO, 2238599/proyecto_INICIO, 2238599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238614 | Proyecto de inversión | 126647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.2, modificado:126647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 157980 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157980 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 32 LA ACCIÓN SE UBICA ENTRE LOS NEGOCIOS BISUTERIA CHULADISIMA Y TIENDA LA ILUSIÓN ENFRENTE DE SUBLIMADOS CHEMAX, lon:-87.94261975, lat:20.65497624}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126352.94 | 126647.2 | 126352.94 | 126352.94 | 126352.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238614/proyecto_PROCESO, 2238614/proyecto_INICIO, 2238614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238627 | Proyecto de inversión | 161322.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161322.42, modificado:161322.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UCÚ DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 158323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158323 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES A DOS CUADRAS DEL OXXO, lon:-89.74558534, lat:21.02418497}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 48396.73 | 161322.42 | 48396.73 | 48396.73 | 48396.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238627/proyecto_PROCESO, 2238627/proyecto_INICIO, 2238627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238661 | Proyecto de inversión | 550149.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550149.6, modificado:550149.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160291 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 16 PUEBLO HOCABÁ, 97560 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN CALLE 16 ENTRE 13 Y 11, lon:-89.1805176, lat:20.79356187}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 548485.14 | 550149.6 | 548485.14 | 548485.14 | 548485.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2238661/proyecto_PROCESO, 2238661/proyecto_INICIO, 2238661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238663 | Proyecto de inversión | 763191.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763191.18, modificado:763191.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160323 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 7 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 9 LA ACCIÓN ESTÁ A UNA ESQUINA DE LA TIENDA LA PERLA DEL ORIENTE Y A DOS CUADRAS DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD. EN LA CALLE 7 ENTRE 12, lon:-88.007203, lat:20.67560404}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 425534.48 | 763191.18 | 425534.48 | 425534.48 | 425534.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2238663/proyecto_PROCESO, 2238663/proyecto_INICIO, 2238663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238693 | Proyecto de inversión | 126370.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126370.26, modificado:126370.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160747 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 6 ENTRE 25 Y 23 A UNA ESQUINA SE ENCUENTRA UN MODELORAMA Y UNA CANCHA D, lon:-89.02697972, lat:20.79372827}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 90764.93 | 126370.26 | 90764.93 | 90764.93 | 90764.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238693/proyecto_INICIO, 2238693/proyecto_PROCESO, 2238693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238768 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164335 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 64 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 61 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 64 ENTRE 57 Y 59, lon:-89.42972016, lat:20.30183077}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53373.23 | 53655.18 | 53373.23 | 53373.23 | 53373.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238768/proyecto_INICIO, 2238768/proyecto_FIN, 2238768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238770 | Proyecto de inversión | 268275.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268275.9, modificado:268275.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164373 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 43, CALLE 47 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 38 CON 38 Y 40 C, lon:-89.40811886, lat:20.30159101}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 267464.6 | 268275.9 | 267464.6 | 267464.6 | 267464.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2238770/proyecto_INICIO, 2238770/proyecto_PROCESO, 2238770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238782 | Proyecto de inversión | 136969.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136969.93, modificado:136969.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164534 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164534 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 16 ENTRE 19 Y 17. SOBRE LA CALLE 16 SE ENCUENTRA UNA MODISTA YAMILY EN LA , lon:-89.25157818, lat:20.87700881}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 41090.98 | 136969.93 | 41090.98 | 41090.98 | 41090.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.94}} | {2238782/proyecto_PROCESO, 2238782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238784 | Proyecto de inversión | 219688.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219688.58, modificado:219688.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164553 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164553 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 24 ENTRE 21 Y 19. SOBRE LA CALLE 24 SE PUEDE OBSERVAR UN RESTAURANTE ANTOJ, lon:-89.25892408, lat:20.87669445}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 205457.88 | 219688.58 | 205457.88 | 205457.88 | 205457.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238784/proyecto_PROCESO, 2238784/proyecto_INICIO, 2238784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238812 | Proyecto de inversión | 379869.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379869.06, modificado:379869.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 164998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164998 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 28 ENTRE 39 Y 37, lon:-88.75108092, lat:20.89933902}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 378622 | 379869.06 | 378622 | 378622 | 378622 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238812/proyecto_PROCESO, 2238812/proyecto_INICIO, 2238812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238813 | Proyecto de inversión | 109282.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109282.6, modificado:109282.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 165034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 165034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO CHUC PUEBLO TUNKÁS, 97650 SAN LUIS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE VILLA LUCILA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS A PIE DEL CAMINO A SAN ANTONIO CHUC, lon:-88.75118592, lat:20.88899212}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108441.44 | 109282.6 | 108441.44 | 108441.44 | 108441.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238813/proyecto_PROCESO, 2238813/proyecto_INICIO, 2238813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238867 | Proyecto de inversión | 255423.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255423.4, modificado:255423.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 171996 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171996 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 41A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 41A CON 58 Y 60 , lon:-89.42052938, lat:20.31193957}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 254903.31 | 255423.4 | 254903.31 | 254903.31 | 254903.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238867/proyecto_INICIO, 2238867/proyecto_PROCESO, 2238867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238876 | Proyecto de inversión | 255423.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255423.4, modificado:255423.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172220 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172220 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 62 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 58 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 62 AL FIN, lon:-89.43240237, lat:20.29910386}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 254823.05 | 255423.4 | 254823.05 | 254823.05 | 254823.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238876/proyecto_PROCESO, 2238876/proyecto_INICIO, 2238876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238908 | Proyecto de inversión | 762184.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762184.09, modificado:762184.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ X ALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 173638 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173638 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 12 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE XALAU A UNA ESQUINA DE LA TORTILLERIA Y A UNA ESQUINA D, lon:-88.00644625, lat:20.67855146}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 760743.29 | 762184.09 | 760743.29 | 760743.29 | 760743.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5775319.43, importe_modificado:5775319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2238908/proyecto_PROCESO, 2238908/proyecto_INICIO, 2238908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238923 | Proyecto de inversión | 505481.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505481.04, modificado:505481.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 173776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173776 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , LA ACCIÓN SE UBICA A POCOS METROS DEL JARDIN DE NIÑOS EL PETEN A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE QUINTANA ROO Y DEL CAMPO DE BE, lon:-88.63436377, lat:20.86982879}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 287582.97 | 505481.04 | 287582.97 | 287582.97 | 287582.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.88}} | {2238923/proyecto_INICIO, 2238923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238924 | Proyecto de inversión | 109607.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109607.12, modificado:109607.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 173789 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173789 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE X-HAS A TICCACALCUPUL RANCHERIA CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE DIPUTACIÓN Y CALLE CASA DE JORGE, CALLE IGLESIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHILIHUBMUNICIPIO DE TEKOM E, lon:-88.3941867, lat:20.43831953}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 102545.63 | 109607.12 | 102545.63 | 102545.63 | 102545.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238924/proyecto_INICIO, 2238924/proyecto_PROCESO, 2238924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238938 | Proyecto de inversión | 108897.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.23, modificado:108897.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 173948 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173948 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 34 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL IRINEO COLLÍ CON RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE TUNKÁS S, lon:-88.63541751, lat:20.8717891}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108664.85 | 108897.23 | 108664.85 | 108664.85 | 108664.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238938/proyecto_INICIO, 2238938/proyecto_PROCESO, 2238938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238961 | Proyecto de inversión | 383234.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383234.88, modificado:383234.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174179 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE 22 PUEBLO SOTUTA, 97690 ZAVALA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 ENTRE 21 Y 23 X 24 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL ZAVALA EN LA AVENI, lon:-89.11447712, lat:20.60881403}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 382564.64 | 383234.88 | 382564.64 | 382564.64 | 382564.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238961/proyecto_PROCESO, 2238961/proyecto_INICIO, 2238961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238967 | Proyecto de inversión | 218097.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218097.24, modificado:218097.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174261 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174261 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 17 ENTRE 16 Y 18 X 19 CERCA DE LA TIENDA DICONSA 16 A UNA CUADRA DEL PARQUE EL PARAISO Y A UNA CUADRA D, lon:-89.00311063, lat:20.59853924}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 215160.34 | 218097.24 | 215160.34 | 215160.34 | 215160.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238967/proyecto_PROCESO, 2238967/proyecto_INICIO, 2238967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238994 | Proyecto de inversión | 219778.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219778.66, modificado:219778.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 175380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175380 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 10 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 5-A Y CALLE 7, CALLE 12 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-88.58776819, lat:20.70269838}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 143438.8 | 219778.66 | 143438.8 | 143438.8 | 143438.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238994/proyecto_INICIO, 2238994/proyecto_PROCESO, 2238994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239033 | Proyecto de inversión | 109889.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109889.34, modificado:109889.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177140 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177140 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 4 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 2 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 QUE, lon:-88.58361917, lat:20.70203189}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 68334.21 | 109889.33 | 68334.21 | 68334.21 | 68334.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239033/proyecto_INICIO, 2239033/proyecto_FIN, 2239033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239050 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177363 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177363 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE PERIFERICO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 46 ENTRE 46 Y PERIFERICO, lon:-89.29919563, lat:21.10230609}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239050/proyecto_INICIO, 2239050/proyecto_PROCESO, 2239050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239056 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177424 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177424 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26A ENTRE 1 Y 3, lon:-89.28042536, lat:21.11286943}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239056/proyecto_INICIO, 2239056/proyecto_PROCESO, 2239056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239059 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177489 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 50, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 45 ENTRRE 52 Y 50, lon:-89.29871263, lat:21.08587599}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239059/proyecto_INICIO, 2239059/proyecto_PROCESO, 2239059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239064 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177525 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177525 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 46 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE PERIFERICO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 46 ENTRE 48 Y PERIFERICO, lon:-89.29912041, lat:21.10237592}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239064/proyecto_INICIO, 2239064/proyecto_PROCESO, 2239064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239076 | Proyecto de inversión | 160234.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160234.77, modificado:160234.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177672 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA VILLA DE TINUM SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE VALLADOLID., lon:-88.39403597, lat:20.76530012}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 156852.59 | 160234.77 | 156852.59 | 156852.59 | 156852.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239076/proyecto_INICIO, 2239076/proyecto_FIN, 2239076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239080 | Proyecto de inversión | 106375.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106375.76, modificado:106375.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177717 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 29 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 30 CON 32 Y 34 CON 24 CERCA DE LA PERIFERIA DE LA, lon:-89.35218998, lat:20.26821255}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 106356.72 | 106375.76 | 106356.72 | 106356.72 | 106356.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239080/proyecto_INICIO, 2239080/proyecto_FIN, 2239080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239098 | Proyecto de inversión | 213646.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213646.36, modificado:213646.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177877 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y CON RES, lon:-88.47137773, lat:20.69879642}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 210498.74 | 213646.36 | 210498.74 | 210498.74 | 210498.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239098/proyecto_INICIO, 2239098/proyecto_PROCESO, 2239098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239105 | Proyecto de inversión | 689455.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689455.39, modificado:689455.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177967 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A POCOS METROS DE LA PANADERÍA DOÑA MARY Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA HÉCTOR VICTORIA AGUILAR, lon:-88.03527972, lat:20.79026119}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 687659.48 | 689455.39 | 687659.48 | 687659.48 | 687659.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2239105/proyecto_INICIO, 2239105/proyecto_PROCESO, 2239105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239109 | Proyecto de inversión | 14661.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14661.14, modificado:14661.14}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 178031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178031 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 13B PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 13C PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-88.58489354, lat:20.69757806}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4398.34 | 14661.14 | 4398.34 | 4398.34 | 4398.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2239109/proyecto_INICIO, 2239109/proyecto_PROCESO, 2239109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239164 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:222425.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 180859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 180859 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 35A CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 18 CON 37 Y 39 CON 3, lon:-89.86419973, lat:21.00659193}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 89928.61 | 222425.46 | 89928.61 | 89928.61 | 89928.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239164/proyecto_INICIO, 2239164/proyecto_FIN, 2239164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239165 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:222425.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 180898 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 180898 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 30A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 30A CON 55 Y 57 CON , lon:-89.88825711, lat:21.00116125}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 89814.77 | 222425.46 | 89814.77 | 89814.77 | 89814.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239165/proyecto_INICIO, 2239165/proyecto_PROCESO, 2239165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240297 | Proyecto de inversión | 2709453.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709453.4, modificado:2561881.69}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XBEC, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN. - 226623 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226623 | S | 252 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE 21 HACIENDA X-BEC, 97623 X-BEC, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CON LOS CRUZAMIENTOS 16 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE XBEC MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, lon:-88.82523265, lat:21.24925822}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 2561881.69 | 2561881.69 | 2561881.69 | 2561881.69 | 2561881.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-068, contratista:Administradora Técnica del Mayab S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5116454.11, importe_modificado:4732474.2}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240297/proyecto_INICIO, 2240297/proyecto_PROCESO, 2240297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto modificado del contrato no coincide con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240310 | Proyecto de inversión | 1457858.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457858.79, modificado:1370556.15}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE MAHAS, EN LA LOCALIDAD DE MAHAS, DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN - 226969 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226969 | S | 237 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:PUEBLO MAHAS, 97763 MAHAS, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA A CHIKINDZONOT EN LA ESQUINA FRENTE A LA TIENDA LAS TRES ESTRELLAS DE LA LOCALIDAD DE MAHAS MUNICIPIO DE CHIK, lon:-88.33272883, lat:20.31094628}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 1370556.15 | 1370556.15 | 1370556.15 | 1370556.15 | 1370556.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-080, contratista:Comercializadora Masur 2000, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5318717.25, importe_modificado:4953545.25}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240310/proyecto_INICIO, 2240310/proyecto_FIN, 2240310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en el municipio de Tixcacalcupul localidad de Mahas la fecha de inicio es de 18 de agosto al 12 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD NO COINCIDE CON EL ANEXO. (ESTA INVERTIDO) , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240338 | Proyecto de inversión | 1121099.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121099.32, modificado:1018763.85}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE JUSTICIA SOCIAL, EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN - 227485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227485 | S | 126 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , SECTOR 01 MANZANA 3 CENTRO C.P. 97930. SE UBICA POR LA CALLE 14 A LADO HAY UNA IGLESIA ENFRETE HAY CASAS. ESTÁ RODEADO DE MONTE., lon:-88.85923258, lat:19.93171018}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 1018763.85 | 1018763.85 | 1018763.85 | 1018763.85 | 1018763.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-105, contratista:Adrian de Jésus Ku Paredes, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:6739242.62, importe_modificado:6207463.66}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240338/proyecto_INICIO, 2240338/proyecto_PROCESO, 2240338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:fecha de inicio del 15 de septiembre al 21 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MONTO MODIFICADO. , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240352 | Proyecto de inversión | 2630537.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630537.26, modificado:2502996.52}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE X UALTEZ, LOCALIDAD DE X UALTEZ, MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATÁN. - 227589 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227589 | S | 161 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:HACIENDA X-HUALTES, 97730 X-UALTEZ, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA A 100 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA ESQUINA SIN NUMERO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE XUALTEZ MUNICIPIO DE ESPITA, lon:-88.47158276, lat:21.12194022}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 2502996.52 | 2502996.52 | 2502996.52 | 2502996.52 | 2502996.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-066, contratista:LCP Grupo Constructor S.de RL y C.v., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán, monto:5144530.63, importe_modificado:4879575.48}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240352/proyecto_INICIO, 2240352/proyecto_PROCESO, 2240352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO Y COMPROMETIDO, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302268957 | Proyecto de inversión | 113164.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113164.62, modificado:52804.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MA MORELOS Y PAVON, CCT 31DJN0062M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-339 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 69 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97136, lon:-89.600522, lat:20.996173}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 52804.99 | 52804.99 | 52804.99 | 52804.99 | 52804.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45180.34, importe_modificado:45180.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7624.65, importe_modificado:7624.65}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60359.63, importe_modificado:60359.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269828 | Proyecto de inversión | 835420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835420.33, modificado:835420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LEÓN BOJORQUEZ C.C.T 31DES2012B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_12 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:HUNUCMA, lon:-89.867509, lat:21.01296}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 649449.35 | 649449.35 | 649449.35 | 649449.35 | 649449.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-077, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:649449.32, importe_modificado:649449.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269840 | Proyecto de inversión | 2465420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465420.33, modificado:2465420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 76 C.C.T 31DST2025Y DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_24 | S | 259 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MERIDA, lon:-89.541741, lat:20.98309}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 2008643.03 | 2008643.03 | 1798504.78 | 1798504.78 | 1788618.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-100, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2008643.03, importe_modificado:2008643.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324961 | Proyecto de inversión | 110244.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110244.89, modificado:110244.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 268123 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268123 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA JUANA DE ASBAJE Y A CUADRA Y MEDIA EL VENADITO., lon:-88.94661515, lat:20.20324494}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 110130.65 | 110244.89 | 110130.65 | 110130.65 | 110130.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:928893.24, importe_modificado:928893.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324961/proyecto_FIN, 2324961/proyecto_INICIO, 2324961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324980 | Proyecto de inversión | 107312.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107312.2, modificado:107312.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 268389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268389 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 12 LA ACCIÓN SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, EN LA CALLE 10, ENTRE 9 Y 7. A MEDIA CUADRA DE LA TIEND, lon:-88.94368337, lat:20.20593804}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 107080.38 | 107312.2 | 107080.38 | 107080.38 | 107080.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:928893.24, importe_modificado:928893.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2324980/proyecto_FIN, 2324980/proyecto_INICIO, 2324980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328023 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 338730 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338730 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:24, direccion:CALLE SAN SALVADOR RANCHERIA SAN SALVADOR PISTE AKAL, 97966 SAN SALVADOR PISTE AKAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR PISTE AKAL Y CALLE ESCUELA PISTE AKAL, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZ, lon:-89.10415015, lat:19.8411019}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 33424.58 | 112500 | 33424.58 | 33424.58 | 33424.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-008-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1183113.44, importe_modificado:1183113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328023/proyecto_FIN, 2328023/proyecto_PROCESO, 2328023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336102 | Proyecto de inversión | 5804.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5804.04, modificado:5804.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0626S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-538 | S | 98 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 107 CP.97340, lon:-89.5174, lat:21.135127}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 5804.04 | 5804.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-326, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5804.04, importe_modificado:5804.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336105 | Proyecto de inversión | 60087.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60087.45, modificado:60087.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, CCT 31DPR2030Y, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-541 | S | 124 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 55-E CP.97320, lon:-89.664633, lat:21.207339}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 60087.45 | 60087.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-327, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60087.45, importe_modificado:60087.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336108 | Proyecto de inversión | 63384.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63384.89, modificado:63384.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLAN, CCT 31DPR0632C, EN LA LOCALIDAD DE TZUKMUC Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-544 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97758, lon:-88.456628, lat:20.590686}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 63384.89 | 63384.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-328, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63384.89, importe_modificado:63384.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340773 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS C.C.T 31DPR2004Z DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_25 | S | 185 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17, NÚMERO 218, COLONIA VERGEL III, C.P. 97173, lon:-89.579969, lat:20.95447}} | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 1279407.63 | 1279407.63 | 383822.29 | 383822.29 | 383822.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-272, contratista:JESÚS ALEJANDRO PUC SOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279407.63, importe_modificado:1279407.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340781 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:945000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA ANTONIA ANCONA, CCT 31EJN0015A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-020 | S | 51 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75, NÚMERO 542, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.69483, lat:20.950051}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 945000 | 899923.82 | 269977.15 | 269977.15 | 269977.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-221, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899923.82, importe_modificado:899923.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340782 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:785000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLÁS BRAVO, CCT 31EJN0021L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-021 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59, NÚMERO 566, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.629904, lat:20.969724}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 785000 | 729401.39 | 218820.42 | 218820.42 | 218820.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-222, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:729401.39, importe_modificado:729401.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340788 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31DPR0502J EN LA LOCALIDAD DE MOLAS Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-027 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19-A, S/N, CALLE 22, CALLE 20, COLONIA CONOCIDO, C.P.97315, , lon:-89.631557, lat:20.816603}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 485000 | 474492.86 | 325330.11 | 325330.11 | 323752.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-228, contratista:CONSTRUCTORA DOVIZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:474492.86, importe_modificado:474492.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340789 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL JORGE, CCT 31DPR0559K EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-028 | S | 42 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97303, lon:-89.618321, lat:20.937025}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 61000 | 55949.24 | 55911.15 | 55911.15 | 55573.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-229, contratista:MARIO ABRAHAM SÁNCHEZ CHAMOCHÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55949.24, importe_modificado:55949.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340796 | Proyecto de inversión | 2730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730000.0, modificado:2730000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2, CCT 31DST0002Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-035 | S | 274 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60, S/N, CALLE 13, CALLE 27, COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH, C.P.97205, , lon:-89.626317, lat:21.023487}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 2664648.06 | 2549991.59 | 764997.48 | 764997.48 | 764997.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-240, contratista:CIMENTACIONES WOOWOOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2549991.59, importe_modificado:2549991.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340800 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MONTES DE OCA, CCT 31DSN0022C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-039 | S | 43 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 55, NÚMERO 202, COLONIA NINGUNO, C.P. 97970, lon:-89.288488, lat:20.20273}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 599994.49 | 599994.49 | 513910.5 | 513910.5 | 511031.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-244, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599994.49, importe_modificado:599994.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340844 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TUUMBEN K'IIN, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, CCT 31DPB2033U | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-007 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 61, 456, CALLE 32, CALLE 34, COLONIA EL ROBLE II, C.P.97390, , lon:-89.68907, lat:20.91194}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 639624.97 | 410718.12 | 410718.12 | 408831.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-175, contratista:DAVID ANCONA LOPÉZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:639624.97, importe_modificado:639624.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA LATITUD Y LONGITUD SON APROXIMADAS, SOLO ASÍ LO PERMITE EL SISTEMA, trimestre:4.0, usuario:carlosjarjonaq, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341987 | Proyecto de inversión | 142989.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142989.01, modificado:142989.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31DJN2070I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-099 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 COLONIA SAN MARCOS CIUDAD SUSTENTABLE CP.97395, lon:-89.665669, lat:20.896872}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 142989.01 | 142989.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0091A, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60146.62, importe_modificado:60146.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56717.19, importe_modificado:56717.19}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26125.2, importe_modificado:26125.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341995 | Proyecto de inversión | 23148.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23148.22, modificado:23148.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CASTRO MORALES, CCT 31EJN0014B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-107 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 NO. 490 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.635778, lat:20.971834}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 23148.22 | 23148.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0093A, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23148.22, importe_modificado:23148.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341996 | Proyecto de inversión | 32723.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32723.18, modificado:32723.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO MENDOZA, CCT 31DJN0052F, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-108 | S | 104 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 306 CP.97430, lon:-89.285335, lat:21.091707}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 32723.18 | 32723.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0094A, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32723.18, importe_modificado:32723.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341998 | Proyecto de inversión | 35256.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35256.25, modificado:35256.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE TEC POOT, CCT 31EES0075Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-110 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 20 CP.97343, lon:-89.481815, lat:21.146752}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 35256.25 | 35256.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0096A, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35256.25, importe_modificado:35256.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342015 | Proyecto de inversión | 380129.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380129.01, modificado:380129.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 13, CCT 31DST0013F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-127 | S | 158 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA ACANCEH-HOMUN KILOMETRO 1 CP.97380, lon:-89.44353, lat:20.810776}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 380129.01 | 380129.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-338, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:380129.01, importe_modificado:380129.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342016 | Proyecto de inversión | 298731.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298731.61, modificado:298731.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DES0006D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-128 | S | 298 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 29 NO. 282 COLONIA EJIDAL BENITO JUAREZ CP.97320, lon:-89.631739, lat:21.28834}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 298731.61 | 298731.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-339, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:298731.61, importe_modificado:298731.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342024 | Proyecto de inversión | 121022.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121022.6, modificado:121022.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ GARCIA, CCT 31DPR0899I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-136 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 54 CP.97970, lon:-89.042404, lat:21.254598}} | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 121022.6 | 121022.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0066A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21329.86, importe_modificado:21329.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8343.67, importe_modificado:8343.67}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91349.07, importe_modificado:91349.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342026 | Proyecto de inversión | 49828.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49828.17, modificado:49828.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0105K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-138 | S | 138 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA CENTRO CP.97705, lon:-88.312943, lat:20.715711}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49828.17 | 49828.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49828.17, importe_modificado:49828.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342045 | Proyecto de inversión | 71187.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71187.3, modificado:71187.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO, CCT 31ETV0043M, EN LA LOCALIDAD DE ICHMUL Y EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-157 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97944, lon:-88.614192, lat:20.16169}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 71187.3 | 71187.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-343, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71187.3, importe_modificado:71187.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342046 | Proyecto de inversión | 104748.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104748.72, modificado:104748.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SEGURIDAD PUBLICA, CCT 31DJN0016A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-158 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA PEDREGALES DE TANLUM CP.97776, lon:-89.628375, lat:20.999056}} | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 104748.72 | 104748.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0102A, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71876.05, importe_modificado:71876.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32872.67, importe_modificado:32872.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342049 | Proyecto de inversión | 252174.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252174.59, modificado:252174.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CCT 31EES0093O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-161 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 207 CP.97517, lon:-89.368607, lat:20.475713}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 252174.59 | 252174.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-344, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:252174.59, importe_modificado:252174.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342064 | Proyecto de inversión | 16011.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16011.04, modificado:16011.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31DPR0461Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-176 | S | 98 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA LA ESPERANZA CP.97880, lon:-89.406447, lat:20.316824}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16011.04 | 16011.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16011.04, importe_modificado:16011.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342066 | Proyecto de inversión | 35636.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35636.41, modificado:35636.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPB0203K, EN LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-178 | S | 14 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.499836, lat:19.86987}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35636.41 | 35636.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35636.41, importe_modificado:35636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342069 | Proyecto de inversión | 24477.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24477.74, modificado:24477.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 31DJN0212C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-181 | S | 36 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97707, lon:-89.749094, lat:20.890556}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 24477.74 | 24477.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0110A, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24477.74, importe_modificado:24477.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342075 | Proyecto de inversión | 15715.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15715.44, modificado:15715.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CASTRO MORALES, CCT 31EPR0038B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-187 | S | 66 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 NO. 632 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.637755, lat:20.969676}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 15715.44 | 15715.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0116A, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15715.44, importe_modificado:15715.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342076 | Proyecto de inversión | 20123.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20123.27, modificado:20123.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DCC0282I, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-188 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:TEMOZÓN, lon:-88.926133, lat:20.070037}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 20123.27 | 20123.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0117A, contratista:IVAN EDUARDO ESPINOSA SANCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20123.27, importe_modificado:20123.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342079 | Proyecto de inversión | 27198.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27198.82, modificado:27198.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOAQUIN CEBALLOS MIMENZA, CCT 31DJN0049S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-191 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53 NO. 267 COLONIA JACINTO CANEK CP.97227, lon:-89.658097, lat:20.989489}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 27198.82 | 27198.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-346, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27198.82, importe_modificado:27198.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342080 | Proyecto de inversión | 11152.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11152.51, modificado:11152.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CCT 31EPR0051W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-192 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 215 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070, lon:-89.640334, lat:20.989018}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 11152.51 | 11152.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-346, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11152.51, importe_modificado:11152.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342087 | Proyecto de inversión | 97078.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97078.56, modificado:97078.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EUSTAQUIO CIME, CCT 31DCC0047E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-199 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 32 CP.97758, lon:-88.512574, lat:20.5709}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 97078.56 | 97078.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-348, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:97078.56, importe_modificado:97078.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342088 | Proyecto de inversión | 43650.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43650.73, modificado:43650.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS, CCT 31DCC0184H, EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-200 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97758, lon:-88.58174, lat:20.515363}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 43650.73 | 43650.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-348, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43650.73, importe_modificado:43650.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342089 | Proyecto de inversión | 124505.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124505.57, modificado:124505.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE ALCOCER CASTILLO, CCT 31DCC0013O, EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-201 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97758, lon:-88.56971, lat:20.43893}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 124505.57 | 124505.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-348, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:124505.57, importe_modificado:124505.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342093 | Proyecto de inversión | 105915.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105915.85, modificado:105915.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0975Y, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-205 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 CP.97983, lon:-89.689067, lat:21.152399}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 105915.85 | 105915.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-349, contratista:COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:105915.85, importe_modificado:105915.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342095 | Proyecto de inversión | 73348.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73348.04, modificado:73348.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DPR0957I, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN NORTE Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-207 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALLE 21 CP.97302, lon:-89.596389, lat:21.064434}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 73348.04 | 73348.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-349, contratista:COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73348.04, importe_modificado:73348.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342096 | Proyecto de inversión | 25934.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25934.23, modificado:25934.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0842H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-208 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 NO. 392 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130, lon:-89.592933, lat:21.00525}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 25934.23 | 25934.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-350, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25934.23, importe_modificado:25934.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342101 | Proyecto de inversión | 49702.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49702.8, modificado:49702.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMELA COSGAYA RIVAS, CCT 31EJN0019X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-213 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA DEL PARQUE CP.97160, lon:-89.59046, lat:20.971465}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49702.8 | 49702.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49702.8, importe_modificado:49702.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342107 | Proyecto de inversión | 54162.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54162.72, modificado:54162.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO, CCT 31DPR0265Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-219 | S | 140 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 COLONIA SAMBULA CP.97777, lon:-89.650989, lat:20.95512}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 54162.72 | 54162.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54162.72, importe_modificado:54162.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342109 | Proyecto de inversión | 18611.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18611.04, modificado:18611.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL GUTIERREZ ARCEO, CCT 31EES0079V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-221 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 23 CP.97646, lon:-88.896891, lat:21.129889}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 18611.04 | 18611.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18611.04, importe_modificado:18611.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342117 | Proyecto de inversión | 19117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19117.01, modificado:19117.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0325W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-229 | S | 67 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97756, lon:-89.59354, lat:20.968353}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 19117.01 | 19117.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-352, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19117.01, importe_modificado:19117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342129 | Proyecto de inversión | 69127.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69127.3, modificado:69127.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 28, CCT 31DST0024L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-241 | S | 67 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 19 CP.97880, lon:-88.155629, lat:21.595824}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 69127.3 | 69127.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0135A, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69127.3, importe_modificado:69127.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342138 | Proyecto de inversión | 28632.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28632.21, modificado:28632.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31ETV0180P, EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-250 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE 20 CP.97770, lon:-87.749303, lat:20.790756}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 28632.21 | 28632.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28632.21, importe_modificado:28632.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342139 | Proyecto de inversión | 17079.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17079.68, modificado:17079.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31ETV0190W, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-251 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97760, lon:-88.218257, lat:20.35141}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17079.68 | 17079.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17079.68, importe_modificado:17079.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342141 | Proyecto de inversión | 24684.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24684.65, modificado:24684.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31EES0005D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-253 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 NO. 538 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.640499, lat:20.956918}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24684.65 | 24684.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24684.65, importe_modificado:24684.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342143 | Proyecto de inversión | 7283.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7283.73, modificado:7283.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 31DPR0752P, EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-255 | S | 151 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97707, lon:-87.876979, lat:21.428}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7283.73 | 7283.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-354, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7283.73, importe_modificado:7283.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342160 | Proyecto de inversión | 72871.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72871.43, modificado:72871.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA LOMBARDO DE CASO, CCT 31DPB0240O, EN LA LOCALIDAD DE SACBECÁN Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-272 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:28, direccion:SACBECAN, lon:-89.0389, lat:19.91356}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 72871.43 | 72871.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0077A, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72871.43, importe_modificado:72871.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342162 | Proyecto de inversión | 7827.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7827.49, modificado:7827.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26, CCT 31EML0013B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-274 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA ESPERANZA CP.97930, lon:-88.931983, lat:20.127534}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7827.49 | 7827.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-355, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7827.49, importe_modificado:7827.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342165 | Proyecto de inversión | 26003.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26003.75, modificado:26003.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR KUKULCAN, CCT 31DJN0161M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-277 | S | 62 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 107 CP.97580, lon:-89.287563, lat:20.73778}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 26003.75 | 26003.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26003.75, importe_modificado:26003.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342166 | Proyecto de inversión | 13588.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13588.33, modificado:13588.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DCC0296L, EN LA LOCALIDAD DE PIXYÁ Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-278 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97775, lon:-89.415212, lat:20.642718}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13588.33 | 13588.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13588.33, importe_modificado:13588.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342168 | Proyecto de inversión | 23015.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23015.27, modificado:23015.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0148I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-280 | S | 147 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 93 CP.97784, lon:-89.287408, lat:20.741877}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 23015.27 | 23015.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23015.27, importe_modificado:23015.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342172 | Proyecto de inversión | 22466.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22466.92, modificado:22466.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31EJN0010F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-284 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 42 CP.97930, lon:-88.928829, lat:20.127387}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22466.92 | 22466.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22466.92, importe_modificado:22466.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342180 | Proyecto de inversión | 68902.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68902.2, modificado:68902.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR KUKUL CAN, CCT 31DCC0234Z, EN LA LOCALIDAD DE HOLACTÚN Y EL MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-292 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:46, direccion:HOLACTUN, lon:-89.35184, lat:20.855}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 68902.2 | 68902.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-358, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68902.2, importe_modificado:68902.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342183 | Proyecto de inversión | 20185.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20185.88, modificado:20185.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31ETV0009F, EN LA LOCALIDAD DE EKMUL Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-295 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CARRETERA EKMUL-RUINAS DE AKE KILOMETRO 1 CP.97474, lon:-89.338657, lat:20.962415}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 20185.88 | 20185.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-358, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20185.88, importe_modificado:20185.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342184 | Proyecto de inversión | 131567.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131567.88, modificado:131567.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMPARO CARRILLO, CCT 31ETV0140O, EN LA LOCALIDAD DE HOLACTÚN Y EL MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-296 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:46, direccion:HOLACTUN, lon:-89.35184, lat:20.855}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 131567.88 | 131567.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-358, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:131567.88, importe_modificado:131567.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342192 | Proyecto de inversión | 85117.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85117.1, modificado:85117.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31ETV0088I, EN LA LOCALIDAD DE TANYÁ Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-304 | S | 62 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97805, lon:-89.246523, lat:21.11229}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 85117.1 | 85117.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-359, contratista:LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85117.1, importe_modificado:85117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342196 | Proyecto de inversión | 46423.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46423.72, modificado:46423.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA, CCT 31DPR1667Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-308 | S | 181 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 392 CP.97756, lon:-88.151247, lat:21.139203}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 46423.72 | 46423.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46423.72, importe_modificado:46423.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342198 | Proyecto de inversión | 155288.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155288.89, modificado:155288.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 60, CCT 31DST2004L, EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-310 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CARRETERA LIBRE UNION-YAXCABA KILOMETRO 2 CP.97920, lon:-88.81234, lat:20.690735}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 155288.89 | 155288.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:155288.89, importe_modificado:155288.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342204 | Proyecto de inversión | 34652.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34652.02, modificado:34652.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO, CCT 31DCC0054O, EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-316 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97804, lon:-90.17232, lat:20.66856}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 34652.02 | 34652.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0080A, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34652.02, importe_modificado:34652.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342205 | Proyecto de inversión | 94169.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94169.5, modificado:94169.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI, CCT 31DCC0040L, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-317 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 20 CP.97390, lon:-89.831461, lat:20.850694}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 94169.5 | 94169.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0082A, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55973.4, importe_modificado:55973.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0081A, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38196.1, importe_modificado:38196.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342211 | Proyecto de inversión | 164066.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164066.66, modificado:164066.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-323 | S | 151 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 258 CP.97430, lon:-89.275552, lat:21.095679}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 164066.66 | 164066.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-362, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:164066.66, importe_modificado:164066.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342221 | Proyecto de inversión | 78718.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78718.45, modificado:78718.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 31DPR0544I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-333 | S | 159 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 107 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97783, lon:-88.1862, lat:20.680098}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 78718.45 | 78718.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30280.36, importe_modificado:30280.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48438.09, importe_modificado:48438.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342223 | Proyecto de inversión | 9550.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9550.57, modificado:9550.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCELINA SILVA DE ARCEO, CCT 31ETV0177B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-335 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97774, lon:-87.73259, lat:20.92657}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9550.57 | 9550.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9550.57, importe_modificado:9550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342224 | Proyecto de inversión | 68391.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68391.62, modificado:68391.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 74, CCT 31DST2023Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-336 | S | 222 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 437 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION VATICANO I) CP.97246, lon:-89.684936, lat:20.967044}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 68391.62 | 68391.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68391.62, importe_modificado:68391.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342226 | Proyecto de inversión | 58863.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58863.74, modificado:58863.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31EES0100H, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-338 | S | 122 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 CP.97302, lon:-89.575214, lat:21.099745}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 58863.74 | 58863.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58863.74, importe_modificado:58863.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342236 | Proyecto de inversión | 7899.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7899.83, modificado:7899.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPB0073H, EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-348 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97989, lon:-89.13319, lat:19.71225}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7899.83 | 7899.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7899.83, importe_modificado:7899.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342239 | Proyecto de inversión | 60422.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60422.1, modificado:60422.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA, CCT 31DPR2105Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-351 | S | 167 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 NO. 663 COLONIA SAN MARCOS CIUDAD SUSTENTABLE CP.97296, lon:-89.6648, lat:20.896871}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 60422.1 | 60422.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60422.1, importe_modificado:60422.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342240 | Proyecto de inversión | 37805.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37805.35, modificado:37805.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CCT 31DPB0115Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAHUAY Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-352 | S | 5 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:324, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97770, lon:-87.83876, lat:20.754684}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 37805.35 | 37805.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37805.35, importe_modificado:37805.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230102211337 | Adquisición | 33715924.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.371592412E7, modificado:3.371592412E7}} | Equipamiento de la Policía Estatal y Municipal | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría Seguridad Pública | 0305-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 33715924.12 | 33715912.94 | 33715912.94 | 25398502.72 | 25398502.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230102211397 | Adquisición | 187920.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187920.14, modificado:188438.8}} | Equipamiento Mobiliario de Centro de Medidas Adolescentes | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno | 0714-2023 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62 , Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 138438.8 | 138438.8 | 138438.8 | 138438.8 | 138438.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230202234359 | Proyecto de inversión | 782318.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782318.11, modificado:782318.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERBERTH SPENCER C.C.T 31DJN0145V DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_2 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 13, S/N , COLONIA LAZARO CARDENAS, C.P. 97800, lon:-90.006255, lat:20.590446}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 782318.11 | 659968.82 | 659968.82 | 659968.82 | 659903.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-067, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:659993.66, importe_modificado:659993.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236407 | Proyecto de inversión | 219317.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219317.1, modificado:219317.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26669 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26669 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 12 Y 14, lon:-89.4482056, lat:20.81264268}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 218814.32 | 219317.1 | 218814.32 | 218814.32 | 218814.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236407/proyecto_INICIO, 2236407/proyecto_FIN, 2236407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236423 | Proyecto de inversión | 136850.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136850.27, modificado:136850.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28379 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 9-A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 11 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL CENTRO O PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.71634037, lat:20.49466254}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136615.69 | 136850.27 | 136615.69 | 136615.69 | 136615.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236423/proyecto_INICIO, 2236423/proyecto_FIN, 2236423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236425 | Proyecto de inversión | 109658.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109658.55, modificado:109658.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28474 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 10 ENTRE 21 Y 19, lon:-89.19351398, lat:20.8659738}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 109337.74 | 109658.55 | 109337.74 | 109337.74 | 109337.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236425/proyecto_FIN, 2236425/proyecto_INICIO, 2236425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236427 | Proyecto de inversión | 266289.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266289.2, modificado:266289.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28525 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28525 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 21 Y 19, lon:-89.20319468, lat:20.86664503}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 265870.27 | 266289.2 | 265870.27 | 265870.27 | 265870.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2236427/proyecto_FIN, 2236427/proyecto_INICIO, 2236427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236430 | Proyecto de inversión | 251404.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251404.94, modificado:251404.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28566 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28566 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 21 Y 23, lon:-88.53174212, lat:20.84162755}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 251074.53 | 251404.94 | 251074.53 | 251074.53 | 251074.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236430/proyecto_INICIO, 2236430/proyecto_FIN, 2236430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236431 | Proyecto de inversión | 251404.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251404.94, modificado:251404.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28580 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28580 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 20, lon:-88.52676842, lat:20.84606335}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 251106.49 | 251404.94 | 251106.49 | 251106.49 | 251106.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236431/proyecto_PROCESO, 2236431/proyecto_FIN, 2236431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236435 | Proyecto de inversión | 271665.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271665.47, modificado:271665.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28653 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28653 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 22 Y 24, lon:-88.52699964, lat:20.84264663}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 271203.44 | 271665.47 | 271203.44 | 271203.44 | 271203.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236435/proyecto_INICIO, 2236435/proyecto_FIN, 2236435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236442 | Proyecto de inversión | 160005.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160005.42, modificado:160005.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28868 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28868 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 26, CALLE 15 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS LOCALIDAD DE DZITAS EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 32 Y 26 CERCA DE LA PERIFERIA NO, lon:-88.52874002, lat:20.84416989}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 159639.97 | 160005.42 | 159639.97 | 159639.97 | 159639.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236442/proyecto_PROCESO, 2236442/proyecto_FIN, 2236442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236443 | Proyecto de inversión | 53335.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53335.11, modificado:53335.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28901 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28901 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 28 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 18 Y 22 POR 28 CERCA DE DICONSA 180 DZITAS Y ANTOJIT, lon:-88.53041789, lat:20.8339145}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 53169.24 | 53335.11 | 53169.24 | 53169.24 | 53169.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236443/proyecto_FIN, 2236443/proyecto_PROCESO, 2236443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236453 | Proyecto de inversión | 216365.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216365.4, modificado:216365.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30415 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 21 EL BENEFICIARIO SE LOCLIZA A 9 CUADRAS DEL CENTRO Y ENFRENTE DE UNA QUINTA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA CALLE 19 CON 3, lon:-89.7218532, lat:20.48964491}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 215365.32 | 216365.4 | 215365.32 | 215365.32 | 215365.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2236453/proyecto_INICIO, 2236453/proyecto_FIN, 2236453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236512 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51202 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 73B CIUDAD SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56C Y CALLE 58, CALLE 75 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 73B ENTRE CALLE 56C Y 58 CON CALLE 75 EN LA COLO, lon:-89.57895017, lat:20.93751741}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128269.38 | 128376.76 | 128269.38 | 128269.38 | 128269.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236512/proyecto_INICIO, 2236512/proyecto_FIN, 2236512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236524 | Proyecto de inversión | 137434.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137434.38, modificado:137434.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51479 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL SALÓN BURGOS Y DE LA SALA DE FIESTAS MIGUELITO A POCOS METROS DE LA TIENDA EL CERRO, lon:-89.55454841, lat:20.94295348}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 137279.65 | 137434.38 | 137279.65 | 137279.65 | 137279.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236524/proyecto_INICIO, 2236524/proyecto_FIN, 2236524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236526 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51530 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51530 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD XELPAC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA XELPAC A MEDIA CUADRA DE LA TORTILLERIA EL NIÑO DE ATOCHA Y DE HAND MADE ESTUDIO, lon:-89.56988916, lat:20.93444489}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110485.96 | 110555.7 | 110485.96 | 110485.96 | 110485.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236526/proyecto_INICIO, 2236526/proyecto_FIN, 2236526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236537 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51706 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51706 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 35A CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 35A ENTRE CALLE 4 Y CALLE SIN NÚMERO EN LA COLONIA SAN , lon:-89.54369487, lat:20.97557274}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 110353.82 | 110555.7 | 110353.82 | 110353.82 | 110353.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236537/proyecto_PROCESO, 2236537/proyecto_INICIO, 2236537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236572 | Proyecto de inversión | 252956.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252956.04, modificado:252956.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53858 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CONSULTORIO DENTALMEDIC Y DE LA FRAPPERIA UMÁN Y A LA VUELTA DEL CENTRO DEPORTIVO DE TAEKWANDO, lon:-89.74380035, lat:20.87956113}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 251812.43 | 252956.04 | 251812.43 | 251812.43 | 251812.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236572/proyecto_INICIO, 2236572/proyecto_PROCESO, 2236572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236573 | Proyecto de inversión | 253553.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253553.06, modificado:253553.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 53877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53877 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DEL PARQUE DEL CENOTE Y DE LA AGENCIA SUKIVIAJE A LA VUELTA DE LA PANADERIA EL NI, lon:-88.3126857, lat:21.15511715}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 252190.86 | 253553.06 | 252190.86 | 252190.86 | 252190.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236573/proyecto_INICIO, 2236573/proyecto_FIN, 2236573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236581 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53988 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE PRIVADA 75 Y CALLE SIN NÚMERO, LA ACCIÓN SE UBICA CON RUMBO A LAS OFICINAS DE JAPAY SANTA ANA A DOS CUADRAS DE MARISCOS CELESTUN, lon:-89.57225373, lat:20.90610611}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 110221.73 | 110555.7 | 110221.73 | 110221.73 | 110221.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236581/proyecto_PROCESO, 2236581/proyecto_FIN, 2236581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236582 | Proyecto de inversión | 108989.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108989.14, modificado:108989.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 54013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54013 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE CERRADA LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA PERIFERIA NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL COBAY Y DOS DEL CAMPO DE SOFTBOL Y DE QUESERÍA LA GUADAL, lon:-88.30813437, lat:21.15907627}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107597.63 | 108989.14 | 107597.63 | 107597.63 | 107597.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236582/proyecto_FIN, 2236582/proyecto_INICIO, 2236582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236583 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 54019 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54019 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA MULCHECHÉN RUMBO DE LA JAPAY PTAR CIELO ALTO Y DEL TEMPLO COLUMNA Y BALUARTE, lon:-89.58350019, lat:20.91058067}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 110353.83 | 110555.7 | 110353.83 | 110353.83 | 110353.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236583/proyecto_INICIO, 2236583/proyecto_FIN, 2236583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236588 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 54089 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54089 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 68 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61B Y CALLE 61A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE PRIVADA 68 ENTRE 61B Y 61A, lon:-89.5874243, lat:20.92402421}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110485.96 | 110555.7 | 110485.96 | 110485.96 | 110485.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236588/proyecto_FIN, 2236588/proyecto_INICIO, 2236588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236590 | Proyecto de inversión | 885346.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885346.14, modificado:885346.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 54126 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54126 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE OXHOLOM-BOLÓN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA OXHOLOM BOLOM CERCA DE LA HACIENDA SAN ANTONIO CHUM Y DE LA CASA DE ORACIÓN DE, lon:-89.8592491, lat:20.88120451}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 882767.99 | 885346.14 | 882767.99 | 882767.99 | 882767.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2236590/proyecto_FIN, 2236590/proyecto_INICIO, 2236590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236604 | Proyecto de inversión | 216648.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216648.84, modificado:216648.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55898 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55898 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 31 ENTRE 29 Y 27A CERCA DE CLINICA VETERINARIA MEDI VET UMAN Y PARQUE DE L, lon:-89.73785925, lat:20.87430452}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 214872.12 | 216648.84 | 214872.12 | 214872.12 | 214872.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236604/proyecto_INICIO, 2236604/proyecto_PROCESO, 2236604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236605 | Proyecto de inversión | 216648.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216648.84, modificado:216648.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55908 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55908 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 11 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 25, CALLE SAMIL-UMAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 11 ENTRE 38 Y CALLE 25 CON SAMAHILUMAN CERCA DE VILLAS LA VÍ, lon:-89.76056326, lat:20.87922011}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 215552.82 | 216648.84 | 215552.82 | 215552.82 | 215552.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236605/proyecto_PROCESO, 2236605/proyecto_INICIO, 2236605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236607 | Proyecto de inversión | 329167.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329167.5, modificado:329167.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55940 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55940 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:CALLE TIENDA LA GUADALUPE PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA LA FORTALEZA Y CALLE HACIENDA DZIBIKAK, CARRETERA UMÁN-HUNUCMÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD , lon:-89.79696931, lat:20.90176758}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 285715.99 | 329167.5 | 285715.99 | 285715.99 | 285715.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236607/proyecto_INICIO, 2236607/proyecto_PROCESO, 2236607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236631 | Proyecto de inversión | 136374.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136374.89, modificado:136374.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 56727 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56727 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CONSTRUCCION DE UN SANITARIO INCLUSIVO UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 18 X 13 Y 11 EN LA PER, lon:-89.07842308, lat:20.47339896}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 136092.12 | 136374.89 | 136092.12 | 136092.12 | 136092.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236631/proyecto_FIN, 2236631/proyecto_INICIO, 2236631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236649 | Proyecto de inversión | 217263.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217263.76, modificado:217263.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 58212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58212 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA CALLE 21 ENTRE 24 Y 22 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.01891618, lat:20.17214359}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 217013.21 | 217263.76 | 217013.21 | 217013.21 | 217013.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236649/proyecto_INICIO, 2236649/proyecto_FIN, 2236649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236654 | Proyecto de inversión | 272002.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272002.26, modificado:272002.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 58273 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58273 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA A DZIDZANTUN SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.09909325, lat:21.16094196}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 271588.87 | 272002.26 | 271588.87 | 271588.87 | 271588.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236654/proyecto_FIN, 2236654/proyecto_INICIO, 2236654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236661 | Proyecto de inversión | 107215.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107215.88, modificado:107215.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58373 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 11 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 9 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 11 X 12 Y 10 CON 9 UBICADOS, lon:-89.15486182, lat:20.4417657}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 106878.16 | 107215.88 | 106878.16 | 106878.16 | 106878.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236661/proyecto_INICIO, 2236661/proyecto_FIN, 2236661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236679 | Proyecto de inversión | 252103.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252103.84, modificado:252103.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58625 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58625 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 26 Y 24UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENTE , lon:-89.21751712, lat:20.46900551}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 251996.23 | 252103.84 | 251996.23 | 251996.23 | 251996.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236679/proyecto_FIN, 2236679/proyecto_INICIO, 2236679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236680 | Proyecto de inversión | 1191175.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191175.48, modificado:1191175.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 58657 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58657 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ISIDROC, lon:-88.08619722, lat:20.38247919}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 1181274.32 | 1191175.48 | 1181274.32 | 1181274.32 | 1181274.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2236680/proyecto_INICIO, 2236680/proyecto_FIN, 2236680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236706 | Proyecto de inversión | 53595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53595.37, modificado:53595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62124 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE 11 ENTRE 16 Y 14 EL PUEBLO DE OXCUM ESTÁ SITUADO A 6.8 , lon:-89.7615097, lat:20.94608045}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53574.88 | 53595.37 | 53574.88 | 53574.88 | 53574.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236706/proyecto_INICIO, 2236706/proyecto_FIN, 2236706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236708 | Proyecto de inversión | 213397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213397.56, modificado:213397.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62162 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62162 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA ZONA MARCAD, lon:-88.31089629, lat:21.00691432}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 212696.61 | 213397.56 | 212696.61 | 212696.61 | 212696.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236708/proyecto_PROCESO, 2236708/proyecto_FIN, 2236708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236725 | Proyecto de inversión | 53595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53595.37, modificado:53595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MULIX DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62415 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:13, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO MULIX, 97396 SAN ANTONIO MULIX, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CACAO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MULIX EN UNA CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.7545423, lat:20.66979084}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53503.67 | 53595.37 | 53503.67 | 53503.67 | 53503.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236725/proyecto_INICIO, 2236725/proyecto_FIN, 2236725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236737 | Proyecto de inversión | 107238.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107238.86, modificado:107238.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 62610 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62610 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 22A CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 23 , lon:-88.4835282, lat:20.33174229}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 106731.62 | 107238.86 | 106731.62 | 106731.62 | 106731.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236737/proyecto_PROCESO, 2236737/proyecto_FIN, 2236737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236769 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66248 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE 51 Y 53 EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE, lon:-89.56176344, lat:20.96139061}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128352.11 | 128376.76 | 128352.11 | 128352.11 | 128352.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236769/proyecto_INICIO, 2236769/proyecto_FIN, 2236769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236780 | Proyecto de inversión | 110555.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.71, modificado:110555.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66368 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 LA CARIBEÑA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 32B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 42 ENTRE 35 Y 33 CON 32B EN , lon:-89.6002585, lat:20.90411208}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110357.83 | 110555.71 | 110357.83 | 110357.83 | 110357.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236780/proyecto_PROCESO, 2236780/proyecto_INICIO, 2236780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236787 | Proyecto de inversión | 216719.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216719.82, modificado:216719.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66463 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66463 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 8 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 13 CON 14 Y 16 Y TAMBIÉN CALLE, lon:-88.30054832, lat:21.01632814}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 214833.37 | 216719.82 | 214833.37 | 214833.37 | 214833.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236787/proyecto_INICIO, 2236787/proyecto_FIN, 2236787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236789 | Proyecto de inversión | 126478.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126478.06, modificado:126478.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66485 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 28 Y 26, lon:-89.75399585, lat:20.88196842}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126168.9 | 126478.06 | 126168.9 | 126168.9 | 126168.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236789/proyecto_INICIO, 2236789/proyecto_PROCESO, 2236789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236796 | Proyecto de inversión | 254062.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254062.28, modificado:254062.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66627 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66627 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 25 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CINCO CUADRAS AL ESTE DE LA VILLA. A LA VUELTA DEL CENTRO VETERINARIO Y DEL RESTAURANTE SABORO, lon:-88.30044838, lat:21.00994432}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 253501.84 | 254062.28 | 253501.84 | 253501.84 | 253501.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236796/proyecto_INICIO, 2236796/proyecto_FIN, 2236796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236798 | Proyecto de inversión | 108359.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108359.83, modificado:108359.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66729 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66729 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 27 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, ESTÁ UBICADO A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA OLIVARES Y DEL YAAXCHE SENDEROS CELESTES SOBRE LA CARRETERA RUMBO A CENOTILLO, lon:-88.31349282, lat:21.0109623}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108295.33 | 108359.83 | 108295.33 | 108295.33 | 108295.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236798/proyecto_INICIO, 2236798/proyecto_FIN, 2236798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237627 | Proyecto de inversión | 109970.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109970.66, modificado:109970.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 134585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134585 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 12 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD CON RUMBO A DZEAL A POCOS METROS DE LA TIENDA FLORENTINO EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y1 19 CON C, lon:-88.41523547, lat:20.61608267}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109298.86 | 109970.66 | 109298.86 | 109298.86 | 109298.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237627/proyecto_INICIO, 2237627/proyecto_PROCESO, 2237627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237792 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136666 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136666 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 40A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21, CALLE 42 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 40A ENTRE 21 Y 21 A LA VUELTA DE IZATEC QUE ES UNA TIENDA DE INFRO, lon:-89.02275247, lat:20.94037237}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.5}} | {2237792/proyecto_INICIO, 2237792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237795 | Proyecto de inversión | 109630.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109630.08, modificado:109630.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136719 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 11 CON 2 Y 5, UBICADO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO A LA LOCA, lon:-88.19499291, lat:20.80199371}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109414.03 | 109630.08 | 109414.03 | 109414.03 | 109414.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237795/proyecto_PROCESO, 2237795/proyecto_INICIO, 2237795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237820 | Proyecto de inversión | 110078.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110078.46, modificado:110078.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 137001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137001 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 46 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 44 CON 31 Y 33 , lon:-89.05810821, lat:20.07282838}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 110012.86 | 110078.46 | 110012.86 | 110012.86 | 110012.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237820/proyecto_INICIO, 2237820/proyecto_FIN, 2237820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237893 | Proyecto de inversión | 1099705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099705.9, modificado:1099705.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 138874 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138874 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMISARÍA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y DE LA TIENDA LA GUADALUPANA, lon:-88.4002336, lat:20.32946513}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 1095945.69 | 1099705.9 | 1095945.69 | 1095945.69 | 1095945.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2237893/proyecto_INICIO, 2237893/proyecto_PROCESO, 2237893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237902 | Proyecto de inversión | 253683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253683.58, modificado:253683.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 138984 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138984 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL A LA VUELTA DE HAMACAS DOÑA ANGÉLICA, lon:-89.29877341, lat:20.43020125}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 253485.65 | 253683.58 | 253485.65 | 253485.65 | 253485.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237902/proyecto_INICIO, 2237902/proyecto_PROCESO, 2237902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237910 | Proyecto de inversión | 109873.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109873.34, modificado:109873.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139082 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE LA TIENDA ARIADNA Y A LA VUELTA DEL TALLER DE HERRERÍA ARTÍSTICA SAN JOSÉ, lon:-89.39225909, lat:20.39441421}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109800.61 | 109873.34 | 109800.61 | 109800.61 | 109800.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237910/proyecto_INICIO, 2237910/proyecto_PROCESO, 2237910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237918 | Proyecto de inversión | 160970.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160970.73, modificado:160970.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139175 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL TALLER DE BORDADO XAK AN CHUY Y LA TIENDA ARIADNA, lon:-89.39066871, lat:20.39396686}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 160760.86 | 160970.73 | 160760.86 | 160760.86 | 160760.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237918/proyecto_INICIO, 2237918/proyecto_PROCESO, 2237918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237965 | Proyecto de inversión | 253683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253683.58, modificado:253683.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139604 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 22 LA ACCIÓN SE UBICA RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 56 JACINTO PAT Y DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A POCOS METROS DE LA TIENDA MOOL SPORT, lon:-89.47123183, lat:20.38155917}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 253426.29 | 253683.58 | 253426.29 | 253426.29 | 253426.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237965/proyecto_PROCESO, 2237965/proyecto_INICIO, 2237965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237975 | Proyecto de inversión | 221364 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221364.0, modificado:221364.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 139719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139719 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN CUARTOS DORMITORIO UBICADO EN LA PERIFERIA SUR DE LA LOCALIDAD DETRÁS DE GUAYABERAS Y CREACIONES ITZEL, lon:-89.10857464, lat:21.00454781}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 204207.95 | 221364 | 204207.95 | 204207.95 | 204207.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237975/proyecto_INICIO, 2237975/proyecto_PROCESO, 2237975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237981 | Proyecto de inversión | 110682.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110682.01, modificado:110682.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 139771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139771 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICPIO TEKANTÓ EN LA CALLE 21 CON 10 Y 12 CON 19 EN LA ZO, lon:-89.09936858, lat:21.01215047}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 98574.97 | 110682.01 | 98574.97 | 98574.97 | 98574.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237981/proyecto_INICIO, 2237981/proyecto_PROCESO, 2237981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237995 | Proyecto de inversión | 160970.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160970.73, modificado:160970.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139934 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139934 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO Y DEL PALACIO MUNICIPAL ASÍ COMO DE LA IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL, lon:-89.46758744, lat:20.389719}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 160760.86 | 160970.73 | 160760.86 | 160760.86 | 160760.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237995/proyecto_INICIO, 2237995/proyecto_PROCESO, 2237995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238307 | Proyecto de inversión | 22296.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22296.15, modificado:22296.15}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148941 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCO METROS DE LA TORTILLERIA SANTO DOMINGO Y DE UN TALLER DE RADIADORES, lon:-89.82895218, lat:20.74611369}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 6688.85 | 22296.15 | 6688.85 | 6688.85 | 6688.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.73}} | {2238307/proyecto_PROCESO, 2238307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238326 | Proyecto de inversión | 255468.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255468.58, modificado:255468.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAMCHÉN DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149329 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TAMCHÉN, 97362 TAMCHÉN, KINCHIL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA, lon:-89.93117126, lat:20.87224334}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 255209.21 | 255468.58 | 255209.21 | 255209.21 | 255209.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238326/proyecto_INICIO, 2238326/proyecto_PROCESO, 2238326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238339 | Proyecto de inversión | 436027.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436027.12, modificado:436027.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149564 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 29A PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22A, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 29A POR 22 Y 22A CON 24 CER, lon:-89.27588647, lat:20.39976881}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 435893.05 | 436027.12 | 435893.05 | 435893.05 | 435893.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238339/proyecto_INICIO, 2238339/proyecto_FIN, 2238339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238380 | Proyecto de inversión | 22031.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22031.31, modificado:22031.31}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 151037 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151037 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO , 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 27 Y 29 CON 29A EN LA PERIFERIA OE, lon:-89.27628687, lat:20.40110846}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 22031.31 | 22031.31 | 22031.31 | 22031.31 | 22031.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.97}} | {2238380/proyecto_INICIO, 2238380/proyecto_PROCESO, 2238380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238406 | Proyecto de inversión | 136449.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136449.72, modificado:136449.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151394 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151394 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.59649839, lat:20.69022282}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 132025.12 | 136449.72 | 132025.12 | 132025.12 | 132025.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238406/proyecto_INICIO, 2238406/proyecto_PROCESO, 2238406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238421 | Proyecto de inversión | 213478.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213478.08, modificado:213478.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151591 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL Y ENFRENTE DE UN SIX, lon:-89.59540764, lat:20.69754373}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 196909.63 | 213478.08 | 196909.63 | 196909.63 | 196909.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238421/proyecto_PROCESO, 2238421/proyecto_INICIO, 2238421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238423 | Proyecto de inversión | 135941.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135941.41, modificado:135941.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151722 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151722 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 25 CON 22 Y 20 CON 27 CERCA D, lon:-89.33092377, lat:20.53374747}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 60718.99 | 135941.41 | 60718.99 | 60718.99 | 60718.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238423/proyecto_INICIO, 2238423/proyecto_PROCESO, 2238423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238429 | Proyecto de inversión | 58605.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58605.44, modificado:58605.44}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151830 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151830 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 6 Y 4, lon:-89.67802585, lat:20.6465572}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 13186.22 | 58605.44 | 13186.22 | 13186.22 | 13186.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2238429/proyecto_PROCESO, 2238429/proyecto_INICIO, 2238429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238529 | Proyecto de inversión | 255284.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255284.19, modificado:255284.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 155770 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155770 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12, lon:-89.31600254, lat:20.73954943}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 221922.02 | 255284.19 | 221922.02 | 221922.02 | 221922.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198474.29, importe_modificado:1198474.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238529/proyecto_PROCESO, 2238529/proyecto_INICIO, 2238529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238579 | Proyecto de inversión | 326038.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326038.17, modificado:326038.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157313 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157313 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 46, CALLE 48A ESTÁ UBICADA CERCA DE FABRICA DE CALZADO ACHANTY Y UNA SALA DE FIESTAS, lon:-89.55258156, lat:20.40390345}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 298165.01 | 326038.17 | 298165.01 | 298165.01 | 298165.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238579/proyecto_INICIO, 2238579/proyecto_FIN, 2238579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238629 | Proyecto de inversión | 214027.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214027.24, modificado:214027.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158346 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158346 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE TICUL-OXKUTZCAB PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 27 UBICADO CERCA DE TENDEJÓN ABRIL Y DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A DOS CUADRAS DEL CERVEFRIO PUSTUNICH, lon:-89.51274032, lat:20.36740356}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 89388.21 | 214027.24 | 89388.21 | 89388.21 | 89388.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238629/proyecto_INICIO, 2238629/proyecto_PROCESO, 2238629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238634 | Proyecto de inversión | 510964.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510964.6, modificado:510964.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 158439 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158439 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL RESTAURANTE LA GUERA Y LA MORENA Y DE LA TIENDA DUNOSUSA, lon:-89.24438117, lat:20.81736133}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 432973.49 | 510964.6 | 432973.49 | 432973.49 | 432973.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238634/proyecto_PROCESO, 2238634/proyecto_INICIO, 2238634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238713 | Proyecto de inversión | 109945.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109945.1, modificado:109945.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 160951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160951 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAHNACAT EN LA CALLE 9 ENTRE 14 Y 12. SOBRE LA CALLE 14 SE PUEDE OBSERVAR UNA ESCUELA CA, lon:-89.21270829, lat:20.77537878}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32983.53 | 109945.1 | 32983.53 | 32983.53 | 32983.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238713/proyecto_INICIO, 2238713/proyecto_FIN, 2238713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238715 | Proyecto de inversión | 219890.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219890.2, modificado:219890.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 161009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161009 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 12 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 15 SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA D, lon:-89.21271792, lat:20.7705486}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 141506.19 | 219890.2 | 141506.19 | 141506.19 | 141506.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238715/proyecto_INICIO, 2238715/proyecto_PROCESO, 2238715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238794 | Proyecto de inversión | 220460.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220460.92, modificado:220460.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164649 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 48, CALLE LUIS AGUILAR CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A CO, lon:-89.42512025, lat:20.29074725}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 219512.04 | 220460.92 | 219512.04 | 219512.04 | 219512.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238794/proyecto_INICIO, 2238794/proyecto_PROCESO, 2238794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238806 | Proyecto de inversión | 126623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126623.02, modificado:126623.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 164835 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164835 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 33 ENTRE 40 Y 42, lon:-88.75644075, lat:20.90178722}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 125976.42 | 126623.02 | 125976.42 | 125976.42 | 125976.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238806/proyecto_PROCESO, 2238806/proyecto_INICIO, 2238806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238866 | Proyecto de inversión | 52813.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52813.4, modificado:52813.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171991 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171991 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38, lon:-88.75527047, lat:20.90484722}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 52723.68 | 52813.4 | 52723.68 | 52723.68 | 52723.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238866/proyecto_INICIO, 2238866/proyecto_PROCESO, 2238866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238870 | Proyecto de inversión | 127711.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127711.64, modificado:127711.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172038 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172038 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 54 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 NICOLASA EK PUC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69A Y CALLE 56, BOULEVARD LUIS AGUILAR CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB , lon:-89.4279984, lat:20.29121745}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127501.61 | 127711.64 | 127501.61 | 127501.61 | 127501.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238870/proyecto_INICIO, 2238870/proyecto_PROCESO, 2238870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238879 | Proyecto de inversión | 255423.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255423.4, modificado:255423.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172348 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DIAGONAL 52 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 23, CALLE 54 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN DIAGONAL 52 CO, lon:-89.41548002, lat:20.32568084}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 254883.68 | 255423.4 | 254883.68 | 254883.68 | 254883.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238879/proyecto_INICIO, 2238879/proyecto_PROCESO, 2238879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238886 | Proyecto de inversión | 638705.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638705.75, modificado:638705.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 172559 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172559 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 21 ENTRE 26 Y 24. SOBRE LA CALLE 21 SE ENCUENTRA UNA TIENDA SIX UNA TI, lon:-89.18659398, lat:20.83305753}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 541180.05 | 638705.75 | 541180.05 | 541180.05 | 541180.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2238886/proyecto_PROCESO, 2238886/proyecto_INICIO, 2238886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238890 | Proyecto de inversión | 255663.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255663.64, modificado:255663.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 172652 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172652 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE CHIBLUB PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CAPILLA SANTA CRUZ Y CALLE ENTRADA, CALLE 2 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIBILOUB EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA , lon:-88.39364043, lat:20.43707625}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 248032.91 | 255663.64 | 248032.91 | 248032.91 | 248032.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238890/proyecto_INICIO, 2238890/proyecto_PROCESO, 2238890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238904 | Proyecto de inversión | 275274.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275274.49, modificado:275274.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 173609 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173609 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 9A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 14 POR 15 Y 17 CON 9A CERCA D, lon:-88.26795312, lat:20.59614403}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 252540.42 | 275274.49 | 252540.42 | 252540.42 | 252540.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238904/proyecto_INICIO, 2238904/proyecto_FIN, 2238904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238915 | Proyecto de inversión | 110084.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110084.45, modificado:110084.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 173684 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173684 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 13 ENTRE 12A Y 12, lon:-88.92355142, lat:21.28397679}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2238915/proyecto_INICIO, 2238915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238941 | Proyecto de inversión | 126452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126452.1, modificado:126452.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173974 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173974 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE 33 PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE ABARROTES EL PUEBLITO Y CALLE ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TEC BUENFIL, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN LA , lon:-89.25332591, lat:21.09121031}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76529.57 | 126452.1 | 76529.57 | 76529.57 | 76529.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238941/proyecto_PROCESO, 2238941/proyecto_INICIO, 2238941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238945 | Proyecto de inversión | 255489.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255489.92, modificado:255489.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 173988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173988 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 7, CALLE 11 LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL PREESCOLAR ZAXIL BEH Y A UNA CUADRA DE LA FRUTERIA DE LA BENDICIÓN DE DIOS. EN LA CALLE 9 ENTRE 28 Y 7 X, lon:-89.0105438, lat:20.60454062}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 254781.18 | 255489.92 | 254781.18 | 254781.18 | 254781.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238945/proyecto_INICIO, 2238945/proyecto_PROCESO, 2238945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238948 | Proyecto de inversión | 253987.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253987.26, modificado:253987.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174036 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174036 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 22 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 26 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 22 CON 17 Y 21 CON 26 CERCA DE TIENDA MARIA , lon:-88.59507763, lat:20.69716465}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 159855.92 | 253987.26 | 159855.92 | 159855.92 | 159855.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238948/proyecto_INICIO, 2238948/proyecto_PROCESO, 2238948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238963 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 174194 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174194 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 34 Y 32. CERCA DEL PROYE, lon:-89.28793809, lat:21.09477969}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 78087.84 | 108863.85 | 78087.84 | 78087.84 | 78087.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238963/proyecto_INICIO, 2238963/proyecto_PROCESO, 2238963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238976 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 175214 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175214 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:CALLE RAMAL TANYA PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CARRETERA MÉRIDA TIZIMÍN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN, lon:-89.25566824, lat:21.09992135}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 88306.02 | 108863.85 | 88306.02 | 88306.02 | 88306.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238976/proyecto_INICIO, 2238976/proyecto_PROCESO, 2238976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238992 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINÍ DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 175371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175371 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 26 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26 ENTRE 35 Y 33, lon:-89.31579225, lat:21.1301557}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 88262.92 | 108863.85 | 88262.92 | 88262.92 | 88262.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238992/proyecto_INICIO, 2238992/proyecto_FIN, 2238992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239038 | Proyecto de inversión | 989003.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989003.97, modificado:989003.97}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177278 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177278 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CALLE 14.6 KILOMETROS PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13.9 KILOMETROS Y CALLE CONOCIDO, CALLE EL PUEBLO DE TOHOPKÚ ESTÁ SITUADO A 14.6 KILÓMETROS DE PISTÉ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO , lon:-88.46415661, lat:20.65315097}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 861125.3 | 989003.97 | 861125.3 | 861125.3 | 861125.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2239038/proyecto_INICIO, 2239038/proyecto_FIN, 2239038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239040 | Proyecto de inversión | 136134.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136134.49, modificado:136134.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177291 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 20 CON 53 Y 51 CON 18 , lon:-89.35126406, lat:20.25165575}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 136110.43 | 136134.49 | 136110.43 | 136110.43 | 136110.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239040/proyecto_INICIO, 2239040/proyecto_PROCESO, 2239040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239042 | Proyecto de inversión | 1138183.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138183.65, modificado:1138183.65}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177302 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177302 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA ACCIÓN SE UBICA A POCOS METROS DE LA PANADERÍA DOÑA MARY Y A LA VUELTA DEL MODELORAMA, lon:-88.03544427, lat:20.78996569}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 665485.22 | 1138183.65 | 665485.22 | 665485.22 | 665485.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2239042/proyecto_INICIO, 2239042/proyecto_PROCESO, 2239042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239043 | Proyecto de inversión | 219778.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219778.66, modificado:219778.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177327 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 15 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 13 XCALAKOOP SE ENCUENTRA A 19.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL, lon:-88.52390273, lat:20.65103718}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 65933.6 | 219778.66 | 65933.6 | 65933.6 | 65933.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239043/proyecto_INICIO, 2239043/proyecto_PROCESO, 2239043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239063 | Proyecto de inversión | 108891.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108891.24, modificado:108891.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177521 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177521 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 59 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE PASAJE 38A Y CALLE 40, CALLE 63 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL SALÓN DE EVENTOS Y DE LA AGENCIA PARAISO DREAMS TRAVEL, lon:-88.1994133, lat:20.67494665}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 104702.55 | 108891.24 | 104702.55 | 104702.55 | 104702.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239063/proyecto_INICIO, 2239063/proyecto_PROCESO, 2239063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239083 | Proyecto de inversión | 106823.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106823.18, modificado:106823.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177735 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177735 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 13B PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 13C PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-88.58332327, lat:20.69519212}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 95223.24 | 106823.18 | 95223.24 | 95223.24 | 95223.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239083/proyecto_PROCESO, 2239083/proyecto_INICIO, 2239083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239085 | Proyecto de inversión | 136233.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136233.91, modificado:136233.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177755 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177755 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BUCTZOTZ-SUCILA PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE BUCTZOTZSUCILA ENTRE CALLE 12 Y 10, lon:-88.78981596, lat:21.19269076}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 40870.17 | 136233.91 | 40870.17 | 40870.17 | 40870.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239085/proyecto_INICIO, 2239085/proyecto_FIN, 2239085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239086 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177768 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177768 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 27 ENTRE 14 Y 12A, lon:-88.79118661, lat:21.1984587}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 90857.14 | 108863.85 | 90857.14 | 90857.14 | 90857.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239086/proyecto_INICIO, 2239086/proyecto_PROCESO, 2239086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239087 | Proyecto de inversión | 544456.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544456.2, modificado:544456.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177776 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 10 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA FONDA JALACH WIINIK Y A UNA ESQUINA DEL CONSULTORIO DENTAL CANDY, lon:-88.03924921, lat:20.79300656}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 499554.13 | 544456.2 | 499554.13 | 499554.13 | 499554.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2239087/proyecto_INICIO, 2239087/proyecto_PROCESO, 2239087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239089 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177788 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177788 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 11 ENTRE 34 Y 32, lon:-88.80213631, lat:21.20808802}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 77985.76 | 108863.85 | 77985.76 | 77985.76 | 77985.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239089/proyecto_INICIO, 2239089/proyecto_FIN, 2239089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239101 | Proyecto de inversión | 108863.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.79, modificado:108863.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177904 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12A PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12A ENTRE 9 Y 7, lon:-88.7899098, lat:21.2079907}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 88296.04 | 108863.79 | 88296.04 | 88296.04 | 88296.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239101/proyecto_INICIO, 2239101/proyecto_PROCESO, 2239101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239147 | Proyecto de inversión | 159105.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159105.09, modificado:159105.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 179374 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179374 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:117, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN VICENTE, 97783 SAN VICENTE, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE RAMAL A SAN ANDRES BAC Y CALLE CENTRO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL CEN, lon:-88.07246012, lat:20.71767617}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 158570.67 | 159105.09 | 158570.67 | 158570.67 | 158570.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239147/proyecto_PROCESO, 2239147/proyecto_INICIO, 2239147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239152 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:128225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179489 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y BRECHA 24, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 16 CON 22 Y , lon:-89.86291474, lat:21.02163976}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 38467.5 | 128225 | 38467.5 | 38467.5 | 38467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.62}} | {2239152/proyecto_INICIO, 2239152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239163 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111212.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 180813 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 180813 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 26A CON 15 Y 13 CON , lon:-89.86991023, lat:21.02660868}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 44951.9 | 111212.68 | 44951.9 | 44951.9 | 44951.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240010 | Proyecto de inversión | 2756186.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756186.05, modificado:2628426.01}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TEMOZÓN, LOCALIDAD DE TEMOZÓN, MUNICIPIO DE TEMOZÓN, YUCATÁN. - 216379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 216379 | S | 3709 | 3656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 27 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL CENTRO DE SALUD SE UBICA EN LA ESQUINA ENTRE LAS CALLES 12 Y 14 DE LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN MUNICIPIO DE TEMOZÓN., lon:-88.20227192, lat:20.81058308}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 2628426 | 2628426 | 2628426 | 2628426 | 2628426 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-065, contratista:Ingenieria y Desarrollo de Yucatán S. A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán, monto:4076116.75, importe_modificado:3850784.66}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240010/proyecto_INICIO, 2240010/proyecto_PROCESO, 2240010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El periodo de ejecucción corresponde a 31-julio del 2023 al 15-dic-2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución no coincide con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:El monto modificado del contrato no coincide con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240255 | Proyecto de inversión | 3344560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344560.0, modificado:2982500.25}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PANABÁ, EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ, DEL MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN - 225464 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 225464 | S | 2721 | 2571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 14 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABA, lon:-88.26966148, lat:21.29037734}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 2982500.25 | 2982500.25 | 2982500.25 | 2982500.25 | 2982500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-079, contratista:Gupo Waga S.A DE C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:4810714.87, importe_modificado:4264323.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240255/proyecto_INICIO, 2240255/proyecto_FIN, 2240255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el periodo de ejecucción corresponde a 18 de agosto al 12 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:EL MONTO MODIFICADO Y COMPROMETIDO NO COINCIDEN CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240276 | Proyecto de inversión | 1319930.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319930.7, modificado:1222358.65}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TIXHUALACTÚN, LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN. - 225961 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 225961 | S | 1011 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:CALLE 17 HACIENDA TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE 17 CON CRUZAMIENTO DE CALLE 14 JUNTO AL DOMO DE LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN MUNICIPIO DE VALLADOLID., lon:-88.14232488, lat:20.64000654}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 1222358.65 | 1222358.65 | 1222358.65 | 1222358.65 | 1222358.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-065, contratista:Ingenieria y Desarrollo de Yucatán S. A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán, monto:4076116.75, importe_modificado:3850784.66}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240276/proyecto_INICIO, 2240276/proyecto_PROCESO, 2240276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide por $0.01 con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:El monto modificado del contrato no coincide con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:No se solvento el comentario anterior. ($1,222,358.65), trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | YUC230302240283 | Proyecto de inversión | 3092225.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092225.84, modificado:2764222.48}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE MOTUL, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN - 226139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226139 | S | 13267 | 12667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SAN JUAN, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y , SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA MAQUILADORA MOTY SOBRE LA CALLE 26 DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARILLO PUERTO MUNICIPIO DE M, lon:-89.28222192, lat:21.10679701}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 2764222.48 | 2764222.48 | 2764222.48 | 2764222.48 | 2764222.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-104, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Remodelaciones del Sureste S.A de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:6720087.77, importe_modificado:5956351.81}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240283/proyecto_INICIO, 2240283/proyecto_PROCESO, 2240283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el municipio correcto es motul de carrillo puerto la localidad motul la fecha de inicio es del 15 de septiembre al 21 de diciembre del 2023 , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCIÓN, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO (ESTA INVERTIDO) , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL ANEXO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240286 | Proyecto de inversión | 2087704.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087704.8, modificado:2004552.92}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUCATÁN - 226258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226258 | S | 922 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X CON LOS CRUZAMIENTOS DE CALLE 11 Y 13 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN, lon:-89.08014308, lat:20.47487611}} | 2023-07-31 | 2023-11-26 | 2004552.91 | 2004552.91 | 2004552.91 | 2004552.91 | 2004552.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-069, contratista:Constructora Chan Cruz y Asociados S.A de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5196930.0, importe_modificado:4906577.87}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240286/proyecto_INICIO, 2240286/proyecto_FIN, 2240286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240287 | Proyecto de inversión | 2414591.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414591.76, modificado:2285435.63}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TEKOM, EN LA LOCALIDAD DE TEKOM, DEL MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATÁN - 226349 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226349 | S | 1372 | 1344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, SE ENCENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 6 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM, lon:-88.26266955, lat:20.60291983}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 2285435.63 | 2285435.63 | 2285435.63 | 2285435.63 | 2285435.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-102, contratista:yessica judith ruiz ayala, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Público en Yucatán, monto:3863583.75, importe_modificado:3537577.72}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240287/proyecto_INICIO, 2240287/proyecto_PROCESO, 2240287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta de beneficiarios mujeres corresponde a 1373 el periodo de ejecucción corresponde de l15 de septiembre al 21 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:VERIFICAR # DE BENEFICIARIAS (MUJERES) NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON EL ANEXO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO NO COINCIDE CON EL ANEXO, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240324 | Proyecto de inversión | 1957049.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957049.66, modificado:1802245.07}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YALSIHON, LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN. - 227299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227299 | S | 274 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:HACIENDA CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CENTRO DE SALUD SIN NÚMERO DE CALLE UBICADO EN FRENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHON BUENA FE MUNICIPIO D, lon:-88.50421205, lat:21.40794973}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1802245.07 | 1802245.07 | 1802245.07 | 1802245.07 | 1802245.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-067, contratista:José asunción Castro Encalada, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3907240.56, importe_modificado:3617184.61}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240324/proyecto_INICIO, 2240324/proyecto_PROCESO, 2240324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240360 | Proyecto de inversión | 2513993.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2513993.37, modificado:2376578.96}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SUCILÁ, LOCALIDAD DE SUCILÁ, MUNICIPIO DE SUCILÁ, YUCATÁN. - 227635 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227635 | S | 1945 | 1910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO , 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE Y , C. 24 CON CRUZAMIENTO 17 C.P. 97630. ENFRENTE HAY UNA TIENDA LLAMADA GENNY, lon:-88.31573274, lat:21.15913278}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 2376578.96 | 2376578.96 | 2376578.96 | 2376578.96 | 2376578.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-066, contratista:LCP Grupo Constructor S.de RL y C.v., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán, monto:5144530.63, importe_modificado:4879575.48}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240360/proyecto_INICIO, 2240360/proyecto_PROCESO, 2240360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240760 | Proyecto de inversión | 7564443.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4538666.02, modificado:4538666.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025777.35, modificado:3025777.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 87 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XAYA DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 244584 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 244584 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAYA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO XAYA ESTÁ A 19 METROS DE ALTITUD., lon:-89.18770838, lat:20.29613379}} | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 7564443.37 | 7564443.37 | 7564443.37 | 7564443.37 | 6837766.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-012-2023, contratista:Grupo Urbamex, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8607814.87, importe_modificado:8607814.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:87.0}} | {2240760/proyecto_PROCESO, 2240760/proyecto_INICIO, 2240760/proyecto_PROCESO, 2240760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0390 RAD-EJE FED $4´538,666.02 FISE $3´025,777.35 PAGADO FED $4´102,660.15 FISE $2´735,106.75, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302269832 | Proyecto de inversión | 305206.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305206.82, modificado:305206.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA C.C.T 31DPR0211U DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_16 | S | 214 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:TIZIMIN, lon:-88.156836, lat:21.156348}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 213312.01 | 213312.01 | 213312 | 213312 | 213054.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-091, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:213312.01, importe_modificado:213312.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269845 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31ETV0165X EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-006 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97953, lon:-88.148353, lat:20.866016}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 400000 | 379999.85 | 249587.04 | 249587.04 | 248418.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-188, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:379999.85, importe_modificado:379999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269847 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AURELIANO PINTO RAMÍREZ, CCT 31EES0118G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-008 | S | 352 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 Num. Ext. 435 Francisco de Montejo Ii, Mérida, lon:-89.648871, lat:21.041756}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1000000 | 929995.28 | 674373.17 | 674373.17 | 672450.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-192, contratista:CARPIS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:929995.28, importe_modificado:929995.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324907 | Proyecto de inversión | 138048.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138048.41, modificado:138048.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO - 267632 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267632 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUERTO PROGRESO CENTRO, 97320 PROGRESO, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 88, CALLE 34A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LA CALLE 39 ENTRE 90 Y 88 POSTERIOR A LA 34A EN LA COLONIA C, lon:-89.6675188, lat:21.27833065}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 124223.43 | 138048.41 | 124223.43 | 124223.43 | 124223.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324907/proyecto_INICIO, 2324907/proyecto_FIN, 2324907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402325006 | Proyecto de inversión | 376691.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376691.77, modificado:376691.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 268656 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268656 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE XCALAKOOP-XKALADZONOT PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE VIALIDAD Y CALLE VIALIDAD, CALLE VIALIDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA LOCALIDAD DE XKALADZON, lon:-88.56708998, lat:20.44202274}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 331255.92 | 376691.77 | 331255.92 | 331255.92 | 331255.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-003-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1657380.76, importe_modificado:1657380.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2325006/proyecto_INICIO, 2325006/proyecto_FIN, 2325006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402325008 | Proyecto de inversión | 14666.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14666.22, modificado:14666.22}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 268670 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268670 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 12 CANTON TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 12 ENTRE 13 Y 15. A POCOS METROS DEL G, lon:-88.94519894, lat:20.20203669}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 14666.22 | 14666.22 | 14666.22 | 14666.22 | 14666.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:928893.24, importe_modificado:928893.24}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.98}} | {2325008/proyecto_PROCESO, 2325008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402327994 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 337660 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 337660 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 28, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TECOH LOCALIDAD TECOH EN L A CALLE 37 POR 28 Y 30 A LA VUELTA DE ALOJAMIENTO CASA JAGUAR A UNA ESQUINA DE TEND, lon:-89.47461506, lat:20.73555666}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 150168.91 | 224000 | 150168.91 | 150168.91 | 150168.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327994/proyecto_FIN, 2327994/proyecto_INICIO, 2327994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328012 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 338549 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338549 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:22, direccion:CALLE NOH-BEC RANCHERIA NOH-BEC, 97964 NOH-BEC, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA NOH-BEC Y CARRETERA POLHUACXIL, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB LOCALIDAD DE NOHBEC EN LA CALLE NOHBEC CON CARRETE, lon:-89.04353722, lat:19.8685784}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 38276.63 | 130000 | 38276.63 | 38276.63 | 38276.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-008-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1183113.44, importe_modificado:1183113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2328012/proyecto_FIN, 2328012/proyecto_INICIO, 2328012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328025 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 338766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338766 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 30, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB LOCALIDAD DE TZUCACAB EN LA CALLE 11 ENTRE 30 Y 34 CON 13 A DOS ESQUINAS DE , lon:-89.05017323, lat:20.08345134}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 33117.24 | 112000 | 33117.24 | 33117.24 | 33117.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-008-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1183113.44, importe_modificado:1183113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328025/proyecto_FIN, 2328025/proyecto_PROCESO, 2328025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328041 | Proyecto de inversión | 7800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.0, modificado:7800.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 339156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 339156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:CALLE KAMBUL RANCHERIA KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA MOTUL-SUMA Y CALLE CAMPO, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE KAMBUL EN LA CARRETERA MOTULSUMA CERCA DE LA PERIFER, lon:-89.20141329, lat:21.09621576}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 2221.45 | 7800 | 2221.45 | 2221.45 | 2221.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2328041/proyecto_INICIO, 2328041/proyecto_PROCESO, 2328041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336101 | Proyecto de inversión | 24397.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24397.28, modificado:24397.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE FORMACION BASICA Y SENSIBILIZACION ARTISTICA, CCT 31EPR0246I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-537 | S | 50 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86-B (AVENIDA ITZAES) NO. 501 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.641072, lat:20.969413}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 24397.28 | 24397.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-326, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24397.28, importe_modificado:24397.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336111 | Proyecto de inversión | 57716.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57716.89, modificado:57716.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL SALES CEPEDA, CCT 31EPR0141O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-547 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO.111 CP.97490, lon:-89.256441, lat:20.875086}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 57716.89 | 57716.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-329, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57716.89, importe_modificado:57716.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336113 | Proyecto de inversión | 50840.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50840.03, modificado:50840.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0694P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-549 | S | 188 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA CENTRO CP.97770, lon:-89.874565, lat:21.016207}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 50840.03 | 50840.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-329, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50840.03, importe_modificado:50840.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402337779 | Proyecto de inversión | 1179244 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179244.0, modificado:1179244.0}} | BARDA FRONTAL DEL CENTRO, ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS, REPARACIÓN DE TECHOS DE EDIFICIOS B Y C Y REPARACIÓN DE PLAZA CÍVICA DEL CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPO MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-005 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6160.65, meta_modificada:6160.65}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.08, meta_modificada:96.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD INDUSTRIAL, lon:-89.68552, lat:20.93411}} | 2023-10-30 | 2024-02-16 | 1179244 | 1099839.56 | 329951.87 | 329951.87 | 329951.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-257, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099839.56, importe_modificado:1099839.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230402340776 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31EJN0040Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-015 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16, NÚMERO 116, COLONIA NINGUNO, C.P. 97500, lon:-89.039791, lat:21.24153}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 800000 | 788968.59 | 236690.58 | 236690.58 | 236690.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-184, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:788968.59, importe_modificado:788968.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340783 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET, CCT 31EJN0036N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-022 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700, lon:-88.156806, lat:21.156357}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 525000 | 489766.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-223, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:489766.45, importe_modificado:489766.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340784 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1575000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO, CCT 31EPR0059O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-023 | S | 62 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65, NÚMERO 343, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.610271, lat:20.956045}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1575000 | 1499319.23 | 1499319.23 | 1499319.23 | 1490271.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-224, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1499319.23, importe_modificado:1499319.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340786 | Proyecto de inversión | 1245377.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245377.55, modificado:1245377.55}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CCT 31DPR0920V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-025 | S | 170 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52, S/N , COLONIA SANTA MARIA, C.P. 97700, lon:-88.152073, lat:21.154218}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1245377.55 | 1245377.55 | 392350.81 | 392350.81 | 391607.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-226, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1020302.04, importe_modificado:1245377.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340793 | Proyecto de inversión | 1785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785000.0, modificado:1785000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, CCT 31DML2013Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-032 | S | 18 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26, S/N, CALLE 43, COLONIA SAMBULA, C.P.97430, , lon:-89.283573, lat:21.082603}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1785000 | 1697953.02 | 1113536.69 | 1113536.69 | 1108328.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-236, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1697953.02, importe_modificado:1697953.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340794 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM.20 CCT. 31EML0008Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-033 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 27, S/N, CALLE 14, CALLE 16, COLONIA SAN JUAN, C.P.97500, , lon:-89.039135, lat:21.242529}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1155000 | 1099952.88 | 691166.17 | 691166.17 | 688052.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-237, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099952.88, importe_modificado:1099952.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340801 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUDARIA GONZALO GUERRERO , CCT 31ETV0049G EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-040 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA PANABA-YALSIHON, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97615, lon:-88.503234, lat:21.41036}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 718194.93 | 718194.93 | 442334.92 | 442334.92 | 440379.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-246, contratista:CONSORCIO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:718194.93, importe_modificado:718194.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340871 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:605000.0}} | SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA POOT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN CCT31DPB2037Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_11 | S | 173 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 4-A, 379, CALLE 49-A, CALLE 49, COLONIA SAN CAMILO, C.P.97370, , lon:-89.555536, lat:20.973818}} | 2023-11-03 | 2023-12-22 | 605000 | 592900 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-275, contratista:LIGHTBOX DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:592900.0, importe_modificado:592900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340879 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN (CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES PRIMERA ETAPA) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de las Mujeres | SEMUJERES-001-23 | S | 40578 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.65, meta_modificada:801.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 45A POR 74, lon:-88.16778, lat:21.15365}} | 2023-10-30 | 2024-02-16 | 13000000 | 12649771.61 | 12649771.61 | 12649771.61 | 8189149.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-255-2023, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.264977161E7, importe_modificado:1.264977161E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:difiere el monto contratado y ejercido con el recaudado porque no se contrato los trece millones, habrá reintegro de recurso, referente al avance financiero se corregirá el anexo., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Verificar el porcentaje de avance financiero. No coincide con el avance en el anexo enviado F-PR-RAT-01R00, trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Verificar el importe recaudado. Difiere del importe contratado y ejercido., trimestre:4.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340933 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO RUZ DE FÉRNANDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO CCT 31EJN0039K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-044 | S | 146 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 PROGRESO, lon:-89.660651, lat:21.28015}} | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 500000 | 500000 | 386080.78 | 386080.78 | 386080.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-251, contratista:MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340980 | Proyecto de inversión | 1901000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901000.0, modificado:1901000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT 31EPR0129T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-045 | S | 158 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80 PROGRESO, lon:-89.663624, lat:21.28302}} | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 1901000 | 1900500 | 1900500 | 1900500 | 1889031.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-252, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1900500.0, importe_modificado:1900500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341015 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA Y SOLDADURA INDUSTRIAL PARA SUBDIVIDIR UN ESPACIO EN CUATRO ESTACIONES DE TRABAJO PARA SOLDADURA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS CCT 31ETC0003X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_MEDIA_SUP_2023-005 | S | 299 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 34, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97800, lon:-90.014017, lat:20.584894}} | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-180, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341033 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOÉ EMINIO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ, MUNICIPIO DE TINUM CCT 31ETV0191V | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-013 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:TOHOPKU, lon:-88.46458, lat:20.654049}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 1900000 | 1618469.32 | 485540.8 | 485540.8 | 485540.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-266, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMIDEROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1618469.32, importe_modificado:1618469.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341494 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RUBEN DARIO HERRERA MARTINEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA CCT 31DES2026E | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_12 | S | 167 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 33, S/N, CALLE 18-A, CALLE 31, COLONIA BALTAZAR CEBALLOS, C.P.97350, lon:-89.867325, lat:21.012195}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 720000 | 705600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-276, contratista:LIGHTBOX DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:705600.0, importe_modificado:705600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de dependica, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341962 | Proyecto de inversión | 76129.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76129.78, modificado:76129.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA POOT, CCT 31DPB2037Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-073 | S | 176 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 4-A NO. 379 COLONIA SAN CAMILO CP.97370, lon:-89.555536, lat:20.973818}} | 2023-10-20 | 2024-01-05 | 76129.78 | 76129.78 | 20944.38 | 20944.38 | 20944.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-358, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55185.4, importe_modificado:55185.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20944.38, importe_modificado:20944.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341972 | Proyecto de inversión | 50444.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50444.92, modificado:50444.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL ALCALA MARTIN, CCT 31DJN0209P, EN LA LOCALIDAD DE SITPACH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-084 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 10 CP.97306, lon:-89.521674, lat:21.026521}} | 2023-10-20 | 2024-01-05 | 50444.92 | 50444.92 | 43111.4 | 43111.4 | 43111.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-337, contratista:BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7333.52, importe_modificado:7333.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-263, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43111.4, importe_modificado:43111.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341973 | Proyecto de inversión | 174340.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174340.25, modificado:174340.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO BETANCOURT PEREZ, CCT 31EES0085F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-085 | S | 89 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 CARRETERA TAHMEK-HOCABA CP.97490, lon:-89.255577, lat:20.864238}} | 2023-10-20 | 2024-01-05 | 174340.25 | 174340.25 | 85480.41 | 85480.41 | 85480.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-336, contratista:CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88859.84, importe_modificado:88859.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-263, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85480.41, importe_modificado:85480.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341988 | Proyecto de inversión | 133568.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133568.64, modificado:133568.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 57, CCT 31DST0057C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-100 | S | 317 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26-B COLONIA EL ROBLE CP.97880, lon:-89.682735, lat:20.91946}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 133568.64 | 133568.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0092A, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:133568.64, importe_modificado:133568.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341990 | Proyecto de inversión | 10543.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10543.47, modificado:10543.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL VAZQUEZ FARFAN, CCT 31DJN0063L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-102 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 93 NO. 328 COLONIA SANTA ROSA CP.97279, lon:-89.616398, lat:20.948377}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 10543.47 | 10543.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-322, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10543.47, importe_modificado:10543.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341997 | Proyecto de inversión | 39920.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39920.63, modificado:39920.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0835Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-109 | S | 154 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA CHICHEN ITZA CP.97170, lon:-89.575913, lat:20.963164}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 39920.63 | 39920.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0095A, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39920.63, importe_modificado:39920.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342005 | Proyecto de inversión | 59153.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59153.72, modificado:59153.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0683J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-117 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.618321, lat:20.937025}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 59153.72 | 59153.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-337, contratista:BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59153.72, importe_modificado:59153.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342006 | Proyecto de inversión | 39895.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39895.52, modificado:39895.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARMANDO PALMA PENICHE, CCT 31DPR2089X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-118 | S | 165 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 DIAGONAL NO. 791 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.689972, lat:20.988757}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 39895.52 | 39895.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-337, contratista:BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39895.52, importe_modificado:39895.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL EJECUTOR. (18/ENE/24), trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | YUC230402342007 | Proyecto de inversión | 92332.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92332.88, modificado:92332.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31ETV0136B, EN LA LOCALIDAD DE CHAN-CHICHIMILÁ Y EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-119 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97943, lon:-88.47435, lat:20.385889}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 92332.88 | 92332.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-337, contratista:BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92332.88, importe_modificado:92332.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342008 | Proyecto de inversión | 47641.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47641.9, modificado:47641.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 44, CCT 31DST0044Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-120 | S | 261 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 COLONIA XOCLAN XBECH CP.97246, lon:-89.667278, lat:20.96324}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 47641.9 | 47641.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-337, contratista:BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47641.9, importe_modificado:47641.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342018 | Proyecto de inversión | 112009.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112009.14, modificado:112009.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPR0514O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-130 | S | 156 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO. 435 COLONIA BOJORQUEZ CP.97230, lon:-89.649858, lat:20.977332}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 112009.14 | 112009.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0098A, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112009.14, importe_modificado:112009.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342033 | Proyecto de inversión | 105580.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105580.88, modificado:105580.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0189I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-145 | S | 123 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 98 CP.97960, lon:-89.056833, lat:20.072363}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 105580.88 | 105580.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-341, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:105580.88, importe_modificado:105580.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342034 | Proyecto de inversión | 40577.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40577.96, modificado:40577.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, CCT 31DPR0486I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-146 | S | 161 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 589 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170, lon:-89.571475, lat:20.958687}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 40577.96 | 40577.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-341, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40577.96, importe_modificado:40577.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342041 | Proyecto de inversión | 62422.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62422.55, modificado:62422.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0948A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZACALÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-153 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 18 CP.97315, lon:-89.652675, lat:20.749605}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 62422.55 | 62422.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0101A, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62422.55, importe_modificado:62422.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342053 | Proyecto de inversión | 55511.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55511.55, modificado:55511.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DPB0014S, EN LA LOCALIDAD DE KANTÓ Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-165 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97770, lon:-87.99854, lat:20.74876}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 55511.55 | 55511.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0107A, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55511.55, importe_modificado:55511.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342055 | Proyecto de inversión | 30578.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30578.83, modificado:30578.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE AVILA VAZQUEZ, CCT 31DJN0255A, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-167 | S | 73 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 COLONIA CHOBENCHE CP.97770, lon:-89.29928, lat:20.215231}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 30578.83 | 30578.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30578.83, importe_modificado:30578.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342062 | Proyecto de inversión | 22635.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22635.25, modificado:22635.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA ALONZO ROMERO, CCT 31DPR0888C, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-174 | S | 134 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 53 NO. 135 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.276166, lat:20.197795}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22635.25 | 22635.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22635.25, importe_modificado:22635.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342068 | Proyecto de inversión | 16928.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16928.59, modificado:16928.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC2031R, EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-180 | S | 53 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 15A CP.97780, lon:-88.241035, lat:20.729786}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 16928.59 | 16928.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0109A, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16928.59, importe_modificado:16928.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342099 | Proyecto de inversión | 76284.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76284.44, modificado:76284.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ARCO IRIS, CCT 31DJN0256Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-211 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA MELCHOR OCAMPO II CP.97770, lon:-89.569807, lat:20.977648}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 76284.44 | 76284.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76284.44, importe_modificado:76284.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342123 | Proyecto de inversión | 78929.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78929.18, modificado:78929.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOLIDARIDAD, CCT 31EJN0065I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-235 | S | 54 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 618 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP.97167, lon:-89.583725, lat:20.960638}} | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 78929.18 | 78929.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0127A, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27183.56, importe_modificado:27183.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51745.62, importe_modificado:51745.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342134 | Proyecto de inversión | 93433.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93433.24, modificado:93433.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DCC0211O, EN LA LOCALIDAD DE SACBECÁN Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-246 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:28, direccion:SACBECAN, lon:-89.038381, lat:19.913442}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 93433.24 | 93433.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:93433.24, importe_modificado:93433.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342148 | Proyecto de inversión | 12967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12967.41, modificado:12967.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0647E, EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKÚ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-260 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97710, lon:-87.933476, lat:21.26718}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 12967.41 | 12967.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-354, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12967.41, importe_modificado:12967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342150 | Proyecto de inversión | 6588.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6588.23, modificado:6588.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROSA MARIA RUZ REJON, CCT 31ETV0188H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-262 | S | 112 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PERIFÉRICO PONIENTE CP.97700, lon:-88.183445, lat:21.156362}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 6588.23 | 6588.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-354, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6588.23, importe_modificado:6588.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342153 | Proyecto de inversión | 52726.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52726.75, modificado:52726.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PIPILA, CCT 31DPR0164Z, EN LA LOCALIDAD DE PEBA Y EL MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-265 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-89.685689, lat:20.723344}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 52726.75 | 52726.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0070A, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29223.89, importe_modificado:29223.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0069A, contratista:JOSÉ RICARDO MEDINA MAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23502.86, importe_modificado:23502.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342154 | Proyecto de inversión | 49512.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49512.05, modificado:49512.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DCC0096N, EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-266 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:132, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97976, lon:-89.24589, lat:20.2993}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 49512.05 | 49512.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0071A, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49512.05, importe_modificado:49512.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342186 | Proyecto de inversión | 87041.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87041.89, modificado:87041.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD, CCT 31DPR0706D, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ Y EL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-298 | S | 71 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97812, lon:-89.975492, lat:20.836154}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 87041.89 | 87041.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0079A, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87041.89, importe_modificado:87041.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342194 | Proyecto de inversión | 9731.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9731.14, modificado:9731.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0721W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-306 | S | 126 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 188 CP.97730, lon:-88.302632, lat:21.011065}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9731.14 | 9731.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9731.14, importe_modificado:9731.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342200 | Proyecto de inversión | 81656.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81656.69, modificado:81656.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 41, CCT 31DST0041B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-312 | S | 139 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TIXPEHUAL-TIXKOKOB CP.97302, lon:-89.437786, lat:20.980318}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 81656.69 | 81656.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81656.69, importe_modificado:81656.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342214 | Proyecto de inversión | 33703.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33703.19, modificado:33703.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUN-OL, CCT 31DJN2023Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-326 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-A NO. 614 COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP.97176, lon:-89.569768, lat:20.953211}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 33703.19 | 33703.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33703.19, importe_modificado:33703.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342216 | Proyecto de inversión | 56057.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56057.93, modificado:56057.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA, CCT 31DPR1727X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-328 | S | 176 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA MULSAY I CP.97246, lon:-89.67361, lat:20.970758}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 56057.93 | 56057.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56057.93, importe_modificado:56057.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342238 | Proyecto de inversión | 39267.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39267.61, modificado:39267.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, CCT 31DPR0016R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-350 | S | 163 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-B COLONIA PLAN DE AYALA SUR CP.97706, lon:-89.621077, lat:20.907153}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 39267.61 | 39267.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39267.61, importe_modificado:39267.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230102211333 | Adquisición | 543000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543000.0, modificado:543000.0}} | Equipamiento Mobiliario del C3 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza | 0203-2023 | N | 0 | 0 | 4122 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 543000 | 458708.2 | 458708.2 | 458708.2 | 458708.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230102211380 | Adquisición | 1399792 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399792.0, modificado:1399792.0}} | Equipamiento de la Policía Cibernética | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0305-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1399792 | 1261215.35 | 1261215.35 | 1261215.35 | 1261215.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230102211404 | Adquisición | 2022810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022810.0, modificado:929276.75}} | Equipamiento Mobiliario Centro Estatal de Información | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública | 0815-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 929276.75 | 928958.47 | 928958.47 | 928958.47 | 928958.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230202234360 | Proyecto de inversión | 788558.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788558.11, modificado:788558.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO C.C.T 31DCC0296L DE LA LOCALIDAD DE PIXYA DEL MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_3 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97823, lon:-89.415212, lat:20.642718}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 788558.11 | 654974.2 | 654974.2 | 654974.2 | 652740.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-068, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:654974.2, importe_modificado:654974.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202235210 | Adquisición | 6142153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generacion Interna de Caja , monto:3071076.58, modificado:3050874.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071076.58, modificado:3050874.24}} | SUMINISTRO DE 7,536 MEDIDORES DE GASTO PARA AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIAMETRO CLASE METROLOGICA TIPO "C", TIPO VOLUMETRICO DE PISTÓN OSCILANTE DE TRANSMICIÓN MAGNETICA O MECANICA PARA UN GASTO DE SOBRECARGA DE 3.0 M3/HORA, CUERPO DE MATERIAL SINTETICO (NOM-12-SCFI-1994) CON EMPAQUES DE NEOPRENO PRE EQUIPADO CON EMISOR DE PULSO QUE PERMITA ESCALAR LECTURA REMOTA, PARA INSTALARSE EN DIFERENTES ZONAS DE MERIDA, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 1 | N | 0 | 0 | 921771 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7536.0, meta_modificada:7536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 No. 526 por 65 y 67 Centro, lon:-89.61696, lat:20.97537}} | 2023-06-06 | 2023-07-25 | 6101748.48 | 6101748.48 | 6101748.48 | 6101748.48 | 6101748.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AAPS-JAPAY-014-2023, contratista:IMPULSORA HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6101748.48, importe_modificado:6101748.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7536.0}} | {2235210/proyecto_INICIO, 2235210/proyecto_FIN, 2235210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302236411 | Proyecto de inversión | 126851.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126851.72, modificado:126851.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 26941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26941 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CALLE 19 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 1 CUADRAS DEL CENTRO EN LA CALLE 21 ENTRE 40 Y 38, lon:-89.72115362, lat:20.48850092}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126672.82 | 126851.72 | 126672.82 | 126672.82 | 126672.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236411/proyecto_FIN, 2236411/proyecto_INICIO, 2236411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236417 | Proyecto de inversión | 506861.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506861.52, modificado:506861.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28074 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28074 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 16 Y 14, lon:-89.19780551, lat:20.86447001}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 506387.92 | 506861.52 | 506387.92 | 506387.92 | 506387.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236417/proyecto_FIN, 2236417/proyecto_INICIO, 2236417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236429 | Proyecto de inversión | 136850.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136850.27, modificado:136850.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28539 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28539 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 13 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.7113875, lat:20.492899}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136712.93 | 136850.27 | 136712.93 | 136712.93 | 136712.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236429/proyecto_FIN, 2236429/proyecto_PROCESO, 2236429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236470 | Proyecto de inversión | 53500.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53500.2, modificado:53500.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30943 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30943 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 25A, CALLE 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 25 Y 25A CON CALLE 12 CERCA DE RE, lon:-89.70214477, lat:20.48053739}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 52594.13 | 53500.2 | 52594.13 | 52594.13 | 52594.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236470/proyecto_INICIO, 2236470/proyecto_PROCESO, 2236470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236497 | Proyecto de inversión | 274230.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274230.6, modificado:274230.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50166 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CARRETERA CAMPECHE-MERIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL LIBRAMIENTO MÉRIDA CAMPECHE Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO , lon:-90.00474111, lat:20.59318307}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 272447.51 | 274230.6 | 272447.51 | 272447.51 | 272447.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236497/proyecto_INICIO, 2236497/proyecto_FIN, 2236497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236501 | Proyecto de inversión | 219721.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219721.39, modificado:219721.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50263 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50263 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:CALLE SANTO DOMINGO-PARAÍSO PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA SANTA MARÍA ACÚ A POCOS METROS DEL TENDEJON SAN RAFAEL Y A UNA CU, lon:-90.15873213, lat:20.70371173}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 219556.18 | 219721.39 | 219556.18 | 219556.18 | 219556.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236501/proyecto_PROCESO, 2236501/proyecto_INICIO, 2236501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236517 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51308 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51308 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 36 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13 DIAG, CALLE 34 SE UBICA CERCA DE LA PERIFERIA DEL LADO ESTE DE LA CIUDAD 3 CUADRAS AL NORTE DE LA CARRETERA SAMAHIL UMAN EN LA CALLE 36 POR 13 Y DI, lon:-89.76087479, lat:20.88325736}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52586.03 | 52689.43 | 52586.03 | 52586.03 | 52586.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236517/proyecto_PROCESO, 2236517/proyecto_INICIO, 2236517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236520 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51364 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51364 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 78 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, CALLE 75 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 78 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO EN LA COLONIA TEMPORAL A , lon:-89.58383671, lat:20.90933952}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128352.11 | 128376.76 | 128352.11 | 128352.11 | 128352.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236520/proyecto_INICIO, 2236520/proyecto_FIN, 2236520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236535 | Proyecto de inversión | 214381.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214381.48, modificado:214381.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51659 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51659 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A HUNUCMÁ PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO SOBRE LA CARRETERA HUNUCMA UMAN RUMBO A LA LOCALIDAD TEXAN PALOMEQUE. A UNA CUADRA DE LA TIENDA . A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA SAN , lon:-89.7953744, lat:20.90299944}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 214046.77 | 214381.48 | 214046.77 | 214046.77 | 214046.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236535/proyecto_FIN, 2236535/proyecto_INICIO, 2236535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236539 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51785 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51785 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 62 CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 83, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 62 ENTRE CALLE 85 Y 83 EN LA COLONIA SANTA ISABEL, lon:-89.57499974, lat:20.91919039}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110485.94 | 110555.7 | 110485.94 | 110485.94 | 110485.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236539/proyecto_FIN, 2236539/proyecto_INICIO, 2236539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236545 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51951 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 16 Y 35 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, lon:-89.57226328, lat:20.93271467}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 53940.33 | 53960.84 | 53940.33 | 53940.33 | 53940.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236545/proyecto_FIN, 2236545/proyecto_INICIO, 2236545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236547 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51991 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51991 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD HECTOR VICTORIA, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29A Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE 29A Y 29 EN LA COLONIA HECTOR VICTORIA AGUILAR, lon:-89.55840276, lat:20.92886744}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53797.55 | 53960.84 | 53797.55 | 53797.55 | 53797.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236547/proyecto_FIN, 2236547/proyecto_INICIO, 2236547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236574 | Proyecto de inversión | 252956.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252956.04, modificado:252956.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53884 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53884 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CAMINO SAMAHIL-UMÁN Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL TALLER DE HERRERÍA QUINTAL Y A POCOS METROS DE LA CARRETERA KINCHIL UMAN, lon:-89.76107573, lat:20.88004946}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 252525.23 | 252956.04 | 252525.23 | 252525.23 | 252525.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236574/proyecto_PROCESO, 2236574/proyecto_INICIO, 2236574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236613 | Proyecto de inversión | 109722.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109722.5, modificado:109722.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXCUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 56034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:PRIVADA 14 PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 16, PRIVADA 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE PRIVADA 14 ENTRE 11 Y CALLE 16 Y PRIVADA 12 , lon:-89.76188521, lat:20.94680188}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 95146.28 | 109722.5 | 95146.28 | 95146.28 | 95146.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236613/proyecto_INICIO, 2236613/proyecto_PROCESO, 2236613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236617 | Proyecto de inversión | 324973.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324973.26, modificado:324973.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 56100 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56100 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE OXHOLOM-BOLON PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CAMINO OXHOLOM-BOLOM Y CALLE CASA DE ORACIÓN SAN ANTONIO CHUN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UM, lon:-89.85849808, lat:20.87966078}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 323165.33 | 324973.26 | 323165.33 | 323165.33 | 323165.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236617/proyecto_INICIO, 2236617/proyecto_PROCESO, 2236617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236624 | Proyecto de inversión | 108356.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108356.08, modificado:108356.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 56473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56473 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 17 A UNA CUADRA DE LA PRINCIPAL, lon:-89.09890147, lat:21.15866134}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108119.64 | 108356.08 | 108119.64 | 108119.64 | 108119.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236624/proyecto_FIN, 2236624/proyecto_PROCESO, 2236624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236646 | Proyecto de inversión | 380594.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380594.82, modificado:380594.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 58160 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58160 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17 CON 20 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-89.01538893, lat:20.17350553}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 380088.49 | 380594.82 | 380088.49 | 380088.49 | 380088.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236646/proyecto_PROCESO, 2236646/proyecto_FIN, 2236646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236657 | Proyecto de inversión | 107215.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107215.88, modificado:107215.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 58317 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58317 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 27 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 20 X 29 Y 31 C, lon:-89.08222086, lat:20.46535909}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 106931.87 | 107215.88 | 106931.87 | 106931.87 | 106931.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236657/proyecto_INICIO, 2236657/proyecto_FIN, 2236657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236663 | Proyecto de inversión | 108356.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108356.07, modificado:108356.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58399 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58399 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DZEMUL PUEBLO DZEMUL, 97404 ROBERTO CENTENO ERGUERA, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE MYL SUPPLY CHAIN MAQUILADORA Y CALLE TEXTIL DZEMUL, CALLE MAQUILADORA DISEÑOS ANDREA LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CARRETERA A DZEMU, lon:-89.30928152, lat:21.22163006}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107689.78 | 108356.07 | 107689.78 | 107689.78 | 107689.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236663/proyecto_INICIO, 2236663/proyecto_PROCESO, 2236663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236667 | Proyecto de inversión | 126051.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126051.92, modificado:126051.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58440 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58440 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO MAMA, 97900 SAN GENARO, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE PARQUE LA MEJORADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN UNA CALLE SIN NÚMERO POSTERIOR A LA CALLE 40 CON 17 Y 21 POR P, lon:-89.36962783, lat:20.48455106}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 125956.28 | 126051.92 | 125956.28 | 125956.28 | 125956.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236667/proyecto_PROCESO, 2236667/proyecto_FIN, 2236667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236676 | Proyecto de inversión | 267415.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267415.5, modificado:267415.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58569 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58569 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 17 DZEMUL ES UN PEQUEÑO PUEBLO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN, lon:-89.31161812, lat:21.21224282}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 266598.44 | 267415.5 | 266598.44 | 266598.44 | 266598.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2236676/proyecto_INICIO, 2236676/proyecto_PROCESO, 2236676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236709 | Proyecto de inversión | 52689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52689.43, modificado:52689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62171 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62171 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:10, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO OXHOLON, 97397 OXHOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN EN UNA CALLE SIN NÚMERO A DOS CALLES , lon:-89.80845865, lat:20.87283197}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52425.43 | 52689.43 | 52425.43 | 52425.43 | 52425.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236709/proyecto_INICIO, 2236709/proyecto_PROCESO, 2236709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236715 | Proyecto de inversión | 160048.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160048.17, modificado:160048.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62256 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62256 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-B Y CALLE 22A, CALLE 1 CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 5 CON 24 Y 22, lon:-88.30121489, lat:21.02345508}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 159792.57 | 160048.17 | 159792.57 | 159792.57 | 159792.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236715/proyecto_FIN, 2236715/proyecto_INICIO, 2236715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236718 | Proyecto de inversión | 213397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213397.56, modificado:213397.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62311 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 33A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33-A Y CALLE 33, CALLE 14 A CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 33A ENT, lon:-88.30283661, lat:21.00604574}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 212233.38 | 213397.56 | 212233.38 | 212233.38 | 212233.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236718/proyecto_INICIO, 2236718/proyecto_FIN, 2236718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236742 | Proyecto de inversión | 126233.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126233.66, modificado:126233.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 62728 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62728 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 21 SOBRE LA CARRE QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA . EN LA MISMA CUA, lon:-89.3173788, lat:21.20957835}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126015.85 | 126233.66 | 126015.85 | 126015.85 | 126015.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236742/proyecto_FIN, 2236742/proyecto_PROCESO, 2236742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236751 | Proyecto de inversión | 253553.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253553.06, modificado:253553.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 62835 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62835 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 ESTÁ UBICADO A NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL MODELORAMA Y CERVEFRIO ZENON. CERCA DE LA PERIFERIA EN LA CALLE 15 EN, lon:-88.89151319, lat:21.1322758}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 253451.98 | 253553.06 | 253451.98 | 253451.98 | 253451.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236751/proyecto_INICIO, 2236751/proyecto_PROCESO, 2236751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236762 | Proyecto de inversión | 108989.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108989.19, modificado:108989.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 63127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63127 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD. A DOS CUADRAS DE LA TIENDA EL DIVINO NIÑO Y CUATRO CUADRAS AL SUR DEL CAMPO D, lon:-88.88563378, lat:21.12412961}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108069.73 | 108989.19 | 108069.73 | 108069.73 | 108069.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236762/proyecto_FIN, 2236762/proyecto_INICIO, 2236762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236782 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66403 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 34 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE PRIVADA 34 Y PRIVADA 36, DIAGONAL 38A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 34 ENTRE LA PRIVADA 34 Y PRIVADA 36 CON DIAGONAL , lon:-89.59656778, lat:20.91292455}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53797.56 | 53960.84 | 53797.56 | 53797.56 | 53797.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236782/proyecto_INICIO, 2236782/proyecto_FIN, 2236782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236784 | Proyecto de inversión | 107921.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107921.68, modificado:107921.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66427 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 33 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 40 Y 42 DE LA COLONIA LEONA VICARIO , lon:-89.60004896, lat:20.90502289}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107809.26 | 107921.68 | 107809.26 | 107809.26 | 107809.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236784/proyecto_FIN, 2236784/proyecto_INICIO, 2236784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237065 | Proyecto de inversión | 2611307.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827915.33, modificado:1827915.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783392.29, modificado:783392.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN - 101307 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101307 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:PUEBLO SAN JUAN CHEN, 97774 SAN JUAN CHEN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SAN JUAN CHEN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPSLONGITUD 87.731944 Y LATITUD DEC 20.924, lon:-87.73371733, lat:20.92577885}} | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 2611307.62 | 2611307.62 | 2611307.62 | 2611307.62 | 2492222.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-010-2023, contratista:Administradora Técnica del Mayab, S.A. de. C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7311661.36, importe_modificado:7311661.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}} | {2237065/proyecto_INICIO, 2237065/proyecto_PROCESO, 2237065/proyecto_INICIO, 2237065/proyecto_PROCESO, 2237065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0384 RAD-EJERCIDO FED $1827915.33 PAGADO FED $1744555.58 RAD-EJE FISE $783,392.29 PAGADO FISE $747666.68, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237642 | Proyecto de inversión | 439882.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439882.36, modificado:439882.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 134718 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134718 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 11 A PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y PASAJE 4, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIÍO DE KAUA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LOS NEGOCIOS PROTEC NOVEDADES Y PAPELERÍA KAÚA Y LLANTERA KAUA, lon:-88.41227833, lat:20.6220141}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 437756.96 | 439882.36 | 437756.96 | 437756.96 | 437756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2237642/proyecto_PROCESO, 2237642/proyecto_INICIO, 2237642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237774 | Proyecto de inversión | 1205930.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205930.88, modificado:1205930.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136505 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136505 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 8 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN E MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 8 CON 7 Y 9, A A UNA CUADRA DEL PARQUE VICENTE GUERRERO Y A MEDIA CUADRA DEL PAL, lon:-88.19864529, lat:20.80608752}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 1195718.84 | 1205930.88 | 1195718.84 | 1195718.84 | 1195718.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237789 | Proyecto de inversión | 53741.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.48, modificado:53741.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136646 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136646 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 18 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH EN LA CALLE 18 ENTRE 13 Y 11 A UNA ESQUINA DE CARNI, lon:-88.95562788, lat:20.94467053}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 16122.45 | 16122.45 | 16122.45 | 16122.45 | 16122.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2237789/proyecto_INICIO, 2237789/proyecto_PROCESO, 2237789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237803 | Proyecto de inversión | 14648.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14648.4, modificado:14648.4}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136844 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136844 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 12 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.12125236, lat:20.94685956}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4394.52 | 4394.52 | 4394.52 | 4394.52 | 4394.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2237803/proyecto_INICIO, 2237803/proyecto_PROCESO, 2237803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237892 | Proyecto de inversión | 253683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253683.58, modificado:253683.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 138872 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138872 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TIENDA DE ROPA LUZ MARÍA Y LA TIENDA LOS BORDADOS DE MAMA A UNA ESQUINA DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO MAYA, lon:-89.38869543, lat:20.39185318}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 253588.92 | 253683.58 | 253588.92 | 253588.92 | 253588.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237892/proyecto_PROCESO, 2237892/proyecto_INICIO, 2237892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237900 | Proyecto de inversión | 53746.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53746.92, modificado:53746.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 138956 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138956 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CERRADA CALLE CERRADA, CALLE 26 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 1, lon:-89.04504698, lat:20.07996316}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53728.52 | 53746.92 | 53728.52 | 53728.52 | 53728.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237900/proyecto_PROCESO, 2237900/proyecto_INICIO, 2237900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237906 | Proyecto de inversión | 218836.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218836.46, modificado:218836.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139021 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRA DE LA CARRETERA HACIA MÉRIDA Y CERCA DE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD, lon:-89.34059758, lat:20.40507981}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 218387.56 | 218836.46 | 218387.56 | 218387.56 | 218387.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237906/proyecto_INICIO, 2237906/proyecto_PROCESO, 2237906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237915 | Proyecto de inversión | 53656.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53656.82, modificado:53656.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139135 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL RESTUARANTE DE MARISCOS EL MUCHACHO ALEGRE Y EL RESTAURANTE MAYA OTOCH, lon:-89.38366662, lat:20.38363992}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53634.97 | 53656.82 | 53634.97 | 53634.97 | 53634.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237915/proyecto_INICIO, 2237915/proyecto_FIN, 2237915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237937 | Proyecto de inversión | 107313.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107313.82, modificado:107313.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139332 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 28A PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 28 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA SALIDA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TEABO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y EL PARQUE DE LA M, lon:-89.30017916, lat:20.42639141}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107215.7 | 107313.82 | 107215.7 | 107215.7 | 107215.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237937/proyecto_INICIO, 2237937/proyecto_FIN, 2237937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238037 | Proyecto de inversión | 107313.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107313.82, modificado:107313.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 140863 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140863 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL ACUARIO NOVOFERSH Y DEL CONSULTORIO DENTAL INFANTIL. ENFRENTE DEL CIBER DZAN, lon:-89.47112454, lat:20.38561215}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107215.69 | 107313.82 | 107215.69 | 107215.69 | 107215.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238037/proyecto_INICIO, 2238037/proyecto_PROCESO, 2238037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238295 | Proyecto de inversión | 108878.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108878.58, modificado:108878.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 148789 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148789 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 10 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TIENDA LA SANTA CRUZ Y A MEDIA CUADRA DEL CENTRO CULTURAL LA CONCHA ACÚSTICA, lon:-88.7862586, lat:21.20389947}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32663.57 | 108878.58 | 32663.57 | 32663.57 | 32663.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238295/proyecto_INICIO, 2238295/proyecto_FIN, 2238295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238301 | Proyecto de inversión | 53709.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53709.17, modificado:53709.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148904 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y 21, lon:-89.82458942, lat:20.74937446}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16112.75 | 53709.17 | 16112.75 | 16112.75 | 16112.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238301/proyecto_INICIO, 2238301/proyecto_PROCESO, 2238301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238319 | Proyecto de inversión | 126781.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.81, modificado:126781.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149196 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149196 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 31 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 29 CON 30 Y 28 CON 31 CERCA D, lon:-89.28231648, lat:20.4007364}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126734.87 | 126781.81 | 126734.87 | 126734.87 | 126734.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238319/proyecto_PROCESO, 2238319/proyecto_INICIO, 2238319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238330 | Proyecto de inversión | 126781.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.85, modificado:126781.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149390 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149390 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CERRADA EN LA PERIFERIA OESTE, CALLE 33 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 29 CON , lon:-89.27113828, lat:20.3987839}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126750.88 | 126781.85 | 126750.88 | 126750.88 | 126750.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238330/proyecto_PROCESO, 2238330/proyecto_INICIO, 2238330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238331 | Proyecto de inversión | 110136.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110136.63, modificado:110136.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149425 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149425 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD CERCA DEL RESTAURANTE LA PASADITA Y DE MERCERÍA MAGALY, lon:-89.94104446, lat:20.92085171}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76693.44 | 110136.63 | 76693.44 | 76693.44 | 76693.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238331/proyecto_INICIO, 2238331/proyecto_PROCESO, 2238331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238341 | Proyecto de inversión | 107548.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107548.28, modificado:107548.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149611 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE NUTRIFITNESS LA FUERZA Y DEL CAR WASH NITO. A LA VUELTA DEL TALLER MECÁNICO LOS TRES CERDITOS, lon:-89.95328492, lat:20.91208791}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32264.48 | 107548.28 | 32264.48 | 32264.48 | 32264.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238341/proyecto_PROCESO, 2238341/proyecto_INICIO, 2238341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238359 | Proyecto de inversión | 109006.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109006.78, modificado:109006.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 150807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150807 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A KINL PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE BRECHA 31 Y CALLE 33, CALLE 22 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE CAMINO A KINIL POR CALLE , lon:-89.27289695, lat:20.39545594}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108956.7 | 109006.78 | 108956.7 | 108956.7 | 108956.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238359/proyecto_INICIO, 2238359/proyecto_PROCESO, 2238359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238363 | Proyecto de inversión | 109006.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109006.73, modificado:109006.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 150835 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150835 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE TEABO-SOTUTA PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22A Y BRECHA A UNA ESQUINA DE 22A, CALLE 29A CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE TEABO, lon:-89.27193221, lat:20.39891463}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108976.51 | 109006.73 | 108976.51 | 108976.51 | 108976.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238363/proyecto_INICIO, 2238363/proyecto_FIN, 2238363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238371 | Proyecto de inversión | 255468.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255468.58, modificado:255468.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 150903 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150903 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A CUADRA Y MEDIA DE PARQUE DE LA GLORIETA O DE LA CONCHA ACUSTICA Y A LA VUENTA DE LA TIENDA DE ABARROTES SAN LUCAS, lon:-89.93578754, lat:20.95999344}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 255197.96 | 255468.58 | 255197.96 | 255197.96 | 255197.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238371/proyecto_INICIO, 2238371/proyecto_PROCESO, 2238371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238383 | Proyecto de inversión | 220273.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220273.26, modificado:220273.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 151073 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151073 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. A , lon:-89.96922067, lat:20.97370406}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 148322.31 | 220273.26 | 148322.31 | 148322.31 | 148322.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238383/proyecto_INICIO, 2238383/proyecto_PROCESO, 2238383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238386 | Proyecto de inversión | 107548.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107548.28, modificado:107548.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 151120 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151120 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE Y DEL NEGOCIO DECORACIÓN DE FI, lon:-89.96643529, lat:20.97530826}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 63655.04 | 107548.28 | 63655.04 | 63655.04 | 63655.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238386/proyecto_INICIO, 2238386/proyecto_PROCESO, 2238386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238397 | Proyecto de inversión | 126745.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126745.61, modificado:126745.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151270 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151270 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA BENDICION DE DIOS Y DE MOTOSERVICIO ESPADAS JR., lon:-89.59895128, lat:20.6909755}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126156.11 | 126745.61 | 126156.11 | 126156.11 | 126156.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238397/proyecto_INICIO, 2238397/proyecto_PROCESO, 2238397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238546 | Proyecto de inversión | 753591.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753591.96, modificado:753591.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 155917 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155917 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE NICTE HA PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL CENTRO DE SALUD Y EL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.55271818, lat:20.59671649}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 751424.12 | 753591.96 | 751424.12 | 751424.12 | 751424.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2238546/proyecto_INICIO, 2238546/proyecto_PROCESO, 2238546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238550 | Proyecto de inversión | 254564.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254564.66, modificado:254564.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 155938 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155938 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO HOMUN, 97580 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL EN LA CALLE 20 ENTRE 18, lon:-89.34145292, lat:20.63905522}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 253915.12 | 254564.66 | 253915.12 | 253915.12 | 253915.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238550/proyecto_INICIO, 2238550/proyecto_PROCESO, 2238550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238555 | Proyecto de inversión | 53311.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53311.02, modificado:53311.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAMPEPÉN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 156012 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156012 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KAMPEPÉN, 97580 KAMPEPÉN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE KAMPEPÉN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.26079749, lat:20.73014308}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53103.25 | 53311.02 | 53103.25 | 53103.25 | 53103.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238555/proyecto_PROCESO, 2238555/proyecto_INICIO, 2238555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238572 | Proyecto de inversión | 1511175.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511175.54, modificado:1511175.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157263 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157263 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 6 PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A XCALAKOOP Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO Y CERCA DEL MODE, lon:-88.5675118, lat:20.44139157}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 1114661.74 | 1511175.54 | 1114661.74 | 1114661.74 | 1114661.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2238572/proyecto_INICIO, 2238572/proyecto_PROCESO, 2238572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238575 | Proyecto de inversión | 126233.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126233.64, modificado:126233.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157285 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157285 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TEKIT-TECOH PUEBLO TECOH, 97820 EL NEGRO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE COBAY Y CALLE SECUNDARIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH A PIE DE LA CARRETERA TEKIT TECOH DESPUES DEL COBAY, lon:-89.47593632, lat:20.72772737}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126179.11 | 126233.64 | 126179.11 | 126179.11 | 126179.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238575/proyecto_INICIO, 2238575/proyecto_PROCESO, 2238575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238592 | Proyecto de inversión | 264917.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264917.4, modificado:264917.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157479 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 33A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH CERCA DE LA TIENDA DE JAFRA YANE EN UN CALLEJON, lon:-89.46910815, lat:20.73840114}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 264571.08 | 264917.4 | 264571.08 | 264571.08 | 264571.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2238592/proyecto_PROCESO, 2238592/proyecto_INICIO, 2238592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238618 | Proyecto de inversión | 160520.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160520.43, modificado:160520.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158065 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158065 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 13 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 15 CON 38 Y 36 CON 13 CERCA , lon:-89.54635015, lat:20.40244876}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 160007.48 | 160520.43 | 160007.48 | 160007.48 | 160007.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238618/proyecto_INICIO, 2238618/proyecto_FIN, 2238618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238621 | Proyecto de inversión | 126647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.2, modificado:126647.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 158197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158197 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA CONCHA ACÚSTICA Y DEL SALÓN DE EVENTOS EL RINCON, lon:-87.94227661, lat:20.64992434}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126233.91 | 126647.2 | 126233.91 | 126233.91 | 126233.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238621/proyecto_INICIO, 2238621/proyecto_FIN, 2238621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238651 | Proyecto de inversión | 126647.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126647.19, modificado:126647.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 160040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160040 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD CHEMAX, 97770 SAN JOSÉ KONLÚN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE ESCUELA FRANCISCO I MADERO Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD CON RUMBO DE LA CALLE 27 CERCA DE LA ESCUELA SARA MARÍA MORALES FE, lon:-87.92879838, lat:20.64858076}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126543.92 | 126647.19 | 126543.92 | 126543.92 | 126543.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238651/proyecto_PROCESO, 2238651/proyecto_INICIO, 2238651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238652 | Proyecto de inversión | 137260.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137260.74, modificado:137260.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160062 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160062 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 28 ENTRE 30 Y 28, lon:-89.25139778, lat:20.8122534}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 137058.23 | 137260.74 | 137058.23 | 137058.23 | 137058.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238652/proyecto_INICIO, 2238652/proyecto_PROCESO, 2238652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238656 | Proyecto de inversión | 440119.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440119.68, modificado:440119.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160163 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160163 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ CERCA DEL CAMPO PRINCIPAL HOCABÁ EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓ, lon:-89.24416399, lat:20.81784278}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 438833.43 | 440119.68 | 438833.43 | 438833.43 | 438833.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238656/proyecto_PROCESO, 2238656/proyecto_INICIO, 2238656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238662 | Proyecto de inversión | 29417.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29417.56, modificado:29417.56}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL - 160318 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160318 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE TICUL-OXKUTZCAB RANCHERIA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 24, CALLE 27 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE TICULOXKUT, lon:-89.51236298, lat:20.36808248}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 8825.27 | 29417.56 | 8825.27 | 8825.27 | 8825.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.88}} | {2238662/proyecto_INICIO, 2238662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238683 | Proyecto de inversión | 109268.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109268.86, modificado:109268.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 160606 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160606 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 2 ENTRE 19 Y 13, lon:-89.15306095, lat:20.7209286}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 44709.02 | 109268.86 | 44709.02 | 44709.02 | 44709.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:726612.57, importe_modificado:726612.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2238683/proyecto_INICIO, 2238683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238690 | Proyecto de inversión | 379110.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379110.78, modificado:379110.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160713 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160713 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 25 ENTRE 30 Y 28A. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL ARBOLIT, lon:-89.04192518, lat:20.79579587}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 286898.25 | 379110.78 | 286898.25 | 286898.25 | 286898.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238690/proyecto_PROCESO, 2238690/proyecto_INICIO, 2238690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238721 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 161122 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161122 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 C, lon:-89.40668768, lat:20.31496237}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53305.22 | 53655.18 | 53305.22 | 53305.22 | 53305.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238721/proyecto_INICIO, 2238721/proyecto_PROCESO, 2238721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238722 | Proyecto de inversión | 53778.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53778.84, modificado:53778.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 161124 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 23 Y 21. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ROPA Y U, lon:-89.21246438, lat:20.76727296}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 16133.65 | 53778.84 | 16133.65 | 16133.65 | 16133.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238722/proyecto_INICIO, 2238722/proyecto_PROCESO, 2238722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238763 | Proyecto de inversión | 7430.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7430.22, modificado:7430.22}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 164258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164258 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 23 Y 21. A SU ALREDEDOR SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ROPA Y, lon:-89.21235709, lat:20.76741842}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2229.07 | 7430.22 | 2229.07 | 2229.07 | 2229.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238763/proyecto_PROCESO, 2238763/proyecto_INICIO, 2238763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238765 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164274 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41-A Y CALLE 41-B, CALLE 28- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON 41A , lon:-89.3979291, lat:20.30330783}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53630.51 | 53655.18 | 53630.51 | 53630.51 | 53630.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238765/proyecto_INICIO, 2238765/proyecto_PROCESO, 2238765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238777 | Proyecto de inversión | 546413 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546413.0, modificado:546413.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 164497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164497 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA AVENIDA , lon:-88.81638784, lat:20.80105517}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 530650.08 | 546413 | 530650.08 | 530650.08 | 530650.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2238777/proyecto_PROCESO, 2238777/proyecto_INICIO, 2238777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238779 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164504 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164504 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BOULEVARD 54 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 52 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 54 POR 37 Y , lon:-89.41622027, lat:20.31430382}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53510.74 | 53655.18 | 53510.74 | 53510.74 | 53510.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238779/proyecto_INICIO, 2238779/proyecto_PROCESO, 2238779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238791 | Proyecto de inversión | 214220.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214220.08, modificado:214220.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164608 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17. SOBRE LA CALLE 18 SE ENCUENTRA UN PARQUE INFANTIL SAN JO, lon:-89.25330204, lat:20.87725995}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 203482.02 | 214220.08 | 203482.02 | 203482.02 | 203482.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238791/proyecto_INICIO, 2238791/proyecto_FIN, 2238791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238807 | Proyecto de inversión | 220460.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220460.92, modificado:220460.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164912 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 42A Y CALLE 42B, CALLE 69 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A CON 42A Y , lon:-89.42366052, lat:20.29155123}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 219512.04 | 220460.92 | 219512.04 | 219512.04 | 219512.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238807/proyecto_INICIO, 2238807/proyecto_FIN, 2238807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238873 | Proyecto de inversión | 127711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127711.7, modificado:127711.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172124 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 51 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 51 CON 28, lon:-89.40215828, lat:20.29739769}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127521.34 | 127711.7 | 127521.34 | 127521.34 | 127521.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238873/proyecto_INICIO, 2238873/proyecto_PROCESO, 2238873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238902 | Proyecto de inversión | 384099.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384099.69, modificado:384099.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 173594 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173594 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN EN LA CALLE 24 ENTRE 17 Y 15, lon:-89.04679587, lat:21.25032721}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 382703.1 | 384099.69 | 382703.1 | 382703.1 | 382703.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2023, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1591615.27, importe_modificado:1591615.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238902/proyecto_INICIO, 2238902/proyecto_PROCESO, 2238902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238919 | Proyecto de inversión | 328821.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328821.45, modificado:328821.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 173706 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173706 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 16, CALLE 15 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 17 ENTRE LA CALLE 19 Y 16 X15 A TRES ESQUIN, lon:-88.26614999, lat:20.59619744}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 319686.46 | 328821.45 | 319686.46 | 319686.46 | 319686.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238919/proyecto_INICIO, 2238919/proyecto_FIN, 2238919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238935 | Proyecto de inversión | 126993.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126993.63, modificado:126993.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 173902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173902 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 22, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 24 CON CALLE 29 Y 22 CON 27 POR JAN, lon:-88.39678089, lat:20.76217191}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 55555.4 | 126993.63 | 55555.4 | 55555.4 | 55555.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238935/proyecto_INICIO, 2238935/proyecto_FIN, 2238935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238955 | Proyecto de inversión | 126993.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126993.67, modificado:126993.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174088 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174088 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 20 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, CALLE 18 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 20 CON 21 Y 22 CON 18 CERRCA DE MOLCAJETES Y, lon:-88.59398781, lat:20.69339003}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 79927.97 | 126993.67 | 79927.97 | 79927.97 | 79927.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238955/proyecto_INICIO, 2238955/proyecto_FIN, 2238955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238956 | Proyecto de inversión | 255489.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255489.92, modificado:255489.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174094 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174094 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 22 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 20 ENTRE 35 Y 37 X 22 DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA SOTUTA TIXCACALTUYUB Y A POCOS METROS, lon:-89.00924243, lat:20.58639496}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 255128.54 | 255489.92 | 255128.54 | 255128.54 | 255128.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238956/proyecto_PROCESO, 2238956/proyecto_INICIO, 2238956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238958 | Proyecto de inversión | 255489.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255489.86, modificado:255489.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174136 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174136 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 26 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 24 ENTRE 37 Y 39 X 26 A DOS CUADRAS DEL PROYECTO SE UBICA UN ELECTRONYX SOTUTA REPARACIÓN DE CELULARES Y UN, lon:-89.01200865, lat:20.58690527}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 254742.87 | 255489.86 | 254742.87 | 254742.87 | 254742.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238958/proyecto_INICIO, 2238958/proyecto_PROCESO, 2238958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238964 | Proyecto de inversión | 545243.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545243.1, modificado:545243.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174215 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174215 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 19 ENTRE 30 Y 32 X 21 EN FRENTE DE LA PIZZERIA YORCHIS A UNA CUADRA DE LA EX ESTACIÓN DE TRENES. SOBRE , lon:-89.01296851, lat:20.59946303}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 544678.2 | 545243.1 | 544678.2 | 544678.2 | 544678.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2238964/proyecto_INICIO, 2238964/proyecto_PROCESO, 2238964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238966 | Proyecto de inversión | 439557.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439557.32, modificado:439557.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174233 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174233 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 13 PUEBLO TINUM, 97750 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 13 CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 13 ENTRE 2 Y 6 X 23. A DOS ESQUINAS SOBRE LA CALLE 2 S, lon:-88.58422164, lat:20.69821725}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 294724.01 | 439557.32 | 294724.01 | 294724.01 | 294724.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238966/proyecto_INICIO, 2238966/proyecto_PROCESO, 2238966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238978 | Proyecto de inversión | 217727.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217727.7, modificado:217727.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 175226 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175226 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE CARRETERA MOTUL-MÉRIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH, lon:-89.25749523, lat:21.09030123}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 156005.05 | 217727.7 | 156005.05 | 156005.05 | 156005.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238978/proyecto_INICIO, 2238978/proyecto_FIN, 2238978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238997 | Proyecto de inversión | 109889.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109889.33, modificado:109889.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 175440 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175440 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 30 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 28 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 , lon:-88.59742877, lat:20.70108595}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 68231.35 | 109889.33 | 68231.35 | 68231.35 | 68231.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238997/proyecto_INICIO, 2238997/proyecto_PROCESO, 2238997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239054 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177380 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE KAXATAH MOTUL PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE MERIDA-TIZIMIN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE KAXATAH MOTUL ENTRE EL CENTRO Y LA CARRETERA ME, lon:-89.25345023, lat:21.09388013}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239054/proyecto_INICIO, 2239054/proyecto_FIN, 2239054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239060 | Proyecto de inversión | 14777.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14777.78, modificado:14777.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177502 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 3 ENTRE 26A Y 26, lon:-89.28220914, lat:21.11270872}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4433.33 | 14777.78 | 4433.33 | 4433.33 | 4433.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2239060/proyecto_INICIO, 2239060/proyecto_PROCESO, 2239060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239077 | Proyecto de inversión | 126452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126452.1, modificado:126452.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177686 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177686 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 36, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 13 ENTRE 32 Y 36, lon:-88.80166307, lat:21.20692354}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 37935.63 | 126452.1 | 37935.63 | 37935.63 | 37935.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239077/proyecto_PROCESO, 2239077/proyecto_INICIO, 2239077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239088 | Proyecto de inversión | 53187.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53187.88, modificado:53187.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177779 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28, CALLE 21 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 30 POR 27 Y 28 CON 21 CERCA DEL CENTRO DE LA LOC, lon:-89.35199593, lat:20.26675211}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53177.65 | 53187.88 | 53177.65 | 53177.65 | 53177.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239088/proyecto_INICIO, 2239088/proyecto_PROCESO, 2239088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239097 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177866 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177866 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 11 ENTRE 26 Y 24, lon:-88.7956933, lat:21.20690015}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 78116.17 | 108863.85 | 78116.17 | 78116.17 | 78116.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239097/proyecto_INICIO, 2239097/proyecto_FIN, 2239097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239120 | Proyecto de inversión | 29322.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29322.28, modificado:29322.28}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM - 178121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178121 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE 112.2 KILOMETROS PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE PISTE Y CALLE CAMPO, CALLE CON SE LOCALIZA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ LA CUAL TIENE, lon:-88.47133646, lat:20.69994125}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 8796.68 | 29322.28 | 8796.68 | 8796.68 | 8796.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.84}} | {2239120/proyecto_INICIO, 2239120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239140 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 179013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179013 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN EN LA CALLE 11 ENTRE 2 Y 2B, lon:-90.39447144, lat:20.85974718}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 82970.35 | 276567.84 | 82970.35 | 82970.35 | 82970.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.4}} | {2239140/proyecto_INICIO, 2239140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239154 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:141798.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SISAL DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179560 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179560 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 3 ORIENTE PUERTO SISAL, 97356 SISAL, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, AVENIDA 21 FELIPE CARRILLO PUERTO CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SISAL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA , lon:-90.04176573, lat:21.16309762}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 42539.59 | 141798.63 | 42539.59 | 42539.59 | 42539.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.88}} | {2239154/proyecto_INICIO, 2239154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239256 | Proyecto de inversión | 1448991.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448991.99, modificado:1252143.08}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE XOCEMPICH, EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH, DEL MUNICIPIO DE DZITÁS, YUCATÁN - 187450 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 187450 | S | 376 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:PUEBLO , 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , SECTOR 4 MANZANA 5 XOCEMPICH DZITÁS YUCATÁN. SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, A LADO DEL CENTRO HAY UNA TORRE DE AGUA, Y CERCA HAY , lon:-88.57202247, lat:20.7707773}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 1252143.08 | 1252143.08 | 1252143.08 | 1252143.08 | 1252143.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-102, contratista:yessica judith ruiz ayala, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Público en Yucatán, monto:3863583.75, importe_modificado:3537577.72}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2239256/proyecto_INICIO, 2239256/proyecto_PROCESO, 2239256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:No se solvento el comentario anterior ($1,252,142.08), trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | YUC230302240290 | Proyecto de inversión | 2563720.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563720.49, modificado:2355817.07}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CHIKINDZONOT, EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT, DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN - 226483 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226483 | S | 1495 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 26, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 26 CON 21 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, lon:-88.49086143, lat:20.33400858}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 2355817.07 | 2355817.07 | 2355817.07 | 2355817.07 | 2355817.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-080, contratista:Comercializadora Masur 2000, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5318717.25, importe_modificado:4953545.25}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240290/proyecto_INICIO, 2240290/proyecto_FIN, 2240290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:fecha de inicio del 18 de agosto al 12 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240292 | Proyecto de inversión | 1423441.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423441.02, modificado:1341862.73}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SUCOPÓ, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ, DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN - 226508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226508 | S | 839 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SUCOPÓ, 97706 SUCOPÓ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA CON CRUZAMIENTO C. 17 ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUNETRA EL PARQUE PRINCIPAL CERCA U.S.A.E.R. NO 34 Y PALACIO MUNICIPAL., lon:-88.04887413, lat:21.16156553}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 1341862.73 | 1341862.73 | 1341862.73 | 1341862.73 | 1341862.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-103, contratista:'Horizontes Constructora S.A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en el Estado de Yucatán, monto:4258165.89, importe_modificado:4021671.13}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240292/proyecto_INICIO, 2240292/proyecto_PROCESO, 2240292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:fecha de inicio del 15 de septiembre al 14 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:Verificar concepto del contrato, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | YUC230302240340 | Proyecto de inversión | 3109225.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109225.2, modificado:2902024.95}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CENOTILLO, LOCALIDAD DE CENOTILLO, MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATÁN. - 227492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227492 | S | 1688 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4, SE UBICA SOBRE LA CALLE 9 CON LOS CRUZAMIENTOS DE CALLE 10 Y 4 A ESPALDAS DE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO, lon:-88.59917662, lat:20.97065833}} | 2023-07-31 | 2023-11-26 | 2902024.95 | 2902024.95 | 2902024.95 | 2902024.95 | 2902024.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-069, contratista:Constructora Chan Cruz y Asociados S.A de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5196930.0, importe_modificado:4906577.87}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240340/proyecto_INICIO, 2240340/proyecto_PROCESO, 2240340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240347 | Proyecto de inversión | 4141200.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141200.92, modificado:3905788.82}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PETO, EN LA LOCALIDAD DE PETO, DEL MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN - 227520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227520 | S | 10762 | 10694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , C. 33 POR C. 26 SN PETO C.P. 97930. ENFRENTE HAY UNA LICORERÍA LLAMADA CALDERON Y UNA TIENDA DE VARIOS ARTÍCULOS LLAMADA PATY., lon:-88.92097284, lat:20.12512798}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 3905788.82 | 3905788.82 | 3905788.82 | 3905788.82 | 3905788.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-105, contratista:Adrian de Jésus Ku Paredes, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:6739242.62, importe_modificado:6207463.66}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240347/proyecto_INICIO, 2240347/proyecto_PROCESO, 2240347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:fecha de inicio del 15 de septiembre al 21 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:EL MONTO MODIFICADO DIFIERE POR $0.01, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302268667 | Proyecto de inversión | 16314555 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6314555E7, modificado:1.6314555E7}} | CONTINUIDAD DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EQUIPAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE CCT 31ESU0200Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-001 | S | 390 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.49, meta_modificada:498.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AV. CHANYOKDZONOT TABLAJE CATASTRAL, lon:-88.18686, lat:20.71021}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 16314555 | 16309208.83 | 10564315.13 | 10564315.13 | 10433231.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-23-ADQ-LP-012, contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5275537.83, importe_modificado:5275537.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-364, contratista:EDIFESTRU S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1083862.55, importe_modificado:1083862.55}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-106, contratista:TENCORP, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:9949808.45, importe_modificado:9949808.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302269025 | Proyecto de inversión | 9842.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9842.36, modificado:9842.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PABLO ECHEVERRIA, CCT 31DPR0891Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-407 | S | 176 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 S/N COLONIA REPARTO GRANJAS CP.97933, lon:-89.592103, lat:20.937544}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 9842.3 | 9842.3 | 9842.3 | 9842.3 | 9842.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9842.36, importe_modificado:9842.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269541 | Proyecto de inversión | 438018.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438018.81, modificado:600967.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TORRES PACHECO, CCT 31DPR0666T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-025 | S | 74 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N CP.97620, lon:-88.793535, lat:21.206763}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 600967.35 | 600967.35 | 438018.81 | 438018.81 | 438018.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-201, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:438018.81, importe_modificado:438018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269580 | Proyecto de inversión | 78042.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78042.61, modificado:94769.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CCT 31DST0015D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-064 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA CANSAHCAB-TEMAX KILOMETRO 1 S/N CP.97410, lon:-89.088016, lat:21.156938}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 94769.95 | 94769.95 | 78042.61 | 78042.61 | 78042.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:78042.61, importe_modificado:78042.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269819 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1598966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE C.C.T 31DPR0023A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_6 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KANASIN, lon:-89.56993, lat:20.91047}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1598966.82 | 1149937.27 | 1149937.27 | 1149937.27 | 1145309.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-071, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1149937.27, importe_modificado:1149937.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302270677 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PREESCOLAR TSIIB JU'UM,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHULUTÁN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN, CCT 31DCC2013B | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_3 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:Conocido , Chulután Chemax CP. 97770 , lon:-87.962778, lat:20.567222}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 629955.96 | 188986.79 | 188986.79 | 188986.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-172, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRÍGUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:629955.96, importe_modificado:629955.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324904 | Proyecto de inversión | 133768.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133768.18, modificado:133768.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO - 267586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267586 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUERTO CIÉNEGA 2000, 97320 PROGRESO, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 88, CALLE 34A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LA CALLE 39 ENTRE 90 Y 88 POSTERIOR A LA 34A EN LA COLONIA CIEN, lon:-89.66751183, lat:21.27857528}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 119943.2 | 133768.18 | 119943.2 | 119943.2 | 119943.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324904/proyecto_FIN, 2324904/proyecto_INICIO, 2324904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324997 | Proyecto de inversión | 14666.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14666.22, modificado:14666.22}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 268562 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268562 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 12 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, EN LA CALLE 10 ENTRE 7 Y 9. A MEDIA CUADRA DE LA TI, lon:-88.94368617, lat:20.20590306}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 14666.22 | 14666.22 | 14666.22 | 14666.22 | 14666.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:928893.24, importe_modificado:928893.24}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.56}} | {2324997/proyecto_INICIO, 2324997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328011 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 338511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338511 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TZUCACAB-DZIUCHE Y CALLE 37, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB OLOCALIDAD DE TZUCACAB EN LA CALLE 8 CON 37 Y 33, CARRETERA 31,, lon:-89.0391197, lat:20.06657784}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 16123.79 | 54200 | 16123.79 | 16123.79 | 16123.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-008-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1183113.44, importe_modificado:1183113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328011/proyecto_INICIO, 2328011/proyecto_FIN, 2328011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328018 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 338676 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338676 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:22, direccion:CALLE NOH-BEC RANCHERIA NOH-BEC, 97964 NOH-BEC, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE NOH-BEC Y CALLE POLHUACXIL, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB LOCALIDAD DE NOHBEC EN LA CALLE NOHBEC CON CARRETERA POLHU, lon:-89.04358014, lat:19.86850273}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 33117.25 | 112000 | 33117.25 | 33117.25 | 33117.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-008-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1183113.44, importe_modificado:1183113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328018/proyecto_PROCESO, 2328018/proyecto_INICIO, 2328018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328031 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 338935 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338935 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 14, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD DE AKIL EN LA CALLE 10 ENTRE 48 Y 14 CON 12 A UNA ESQUINA DE LA TINEDA RUSSELL A C, lon:-89.34231155, lat:20.24994853}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 33117.24 | 112000 | 33117.24 | 33117.24 | 33117.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-008-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1183113.44, importe_modificado:1183113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328031/proyecto_FIN, 2328031/proyecto_INICIO, 2328031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336107 | Proyecto de inversión | 29600.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29600.02, modificado:29600.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31DPR0970C, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-543 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97334, lon:-89.654883, lat:21.15989}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 29600.02 | 29600.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-327, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29600.02, importe_modificado:29600.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340774 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA´, CCT 31DCC2035N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-013 | S | 83 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24, S/N , COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 97854, lon:-89.473297, lat:20.381338}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 500000 | 474883.62 | 319230.16 | 319230.16 | 319230.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-181, contratista:MAS´ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:474883.62, importe_modificado:474883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340791 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN , CCT 31DPR0462Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-030 | S | 136 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 23, NÚMERO 95, COLONIA NINGUNO, C.P. 97813, lon:-89.854945, lat:20.549468}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 485000 | 475643.43 | 447398.04 | 447398.04 | 444771.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-231, contratista:EDUARDO ALEXANDER AMBROSIO GUTIÉRREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:475643.43, importe_modificado:475643.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340803 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0967P EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-042 | S | 139 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.637039, lat:21.032417}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 500000 | 464319.16 | 139295.75 | 139295.75 | 139295.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-189, contratista:TENDENCE & ME,S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:464319.16, importe_modificado:464319.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340837 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DEL SUR CCT. 31DML2021Z | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-048 | S | 40 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46, S/N, CALLE 107, CALLE 113, COLONIA SANTA ROSA, C.P.97279, , lon:-89.613752, lat:20.941932}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 525000 | 489936.1 | 146980.83 | 146980.83 | 146980.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-233, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:489936.1, importe_modificado:489936.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340843 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DJN0252D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-005 | S | 19 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51, S/N , COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314, lon:-89.587064, lat:20.939195}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 770595.39 | 231178.62 | 231178.62 | 231178.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-171, contratista:ELBER RENE VEGA AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:770595.39, importe_modificado:770595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340864 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CCT. 31DPR0584J DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_2 | S | 263 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19, S/N, CALLE 30, CALLE 26, COLONIA CONOCIDO, C.P.97854, , lon:-89.474337, lat:20.389665}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 780000 | 763754.49 | 609818.85 | 609818.85 | 608038.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-215, contratista:JOSÉ ALEJANDRO MAA MARÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:763754.49, importe_modificado:763754.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340870 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO GARCÍA FRANCO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA CCT.31DPR0455P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_10 | S | 119 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 23, 187, CALLE 22, COLONIA CONOCIDO, C.P.97840, , lon:-89.709918, lat:20.48492}} | 2023-12-03 | 2023-12-22 | 750000 | 729701.98 | 368943.53 | 368943.53 | 366717.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-274, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:729701.98, importe_modificado:729701.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.51}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341992 | Proyecto de inversión | 35042.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35042.82, modificado:35042.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 28, CCT 31EML0022J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-104 | S | 22 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE (CHENKU) CP.97219, lon:-89.656359, lat:21.002753}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35042.82 | 35042.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-322, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35042.82, importe_modificado:35042.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342022 | Proyecto de inversión | 48543.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48543.47, modificado:48543.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0430G, EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-134 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:KAMBUL, lon:-89.203995, lat:21.096091}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 48543.47 | 48543.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48543.47, importe_modificado:48543.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342027 | Proyecto de inversión | 38957.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38957.38, modificado:38957.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HECTOR ESCALANTE RIVERO, CCT 31DPR0010X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-139 | S | 141 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA JOSE MARIA ITURRALDE (LAS AGUILAS) CP.97134, lon:-89.569395, lat:21.022184}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 38957.38 | 38957.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25926.6, importe_modificado:25926.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13030.78, importe_modificado:13030.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342029 | Proyecto de inversión | 59781.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59781.01, modificado:59781.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOGUEL GAMBOA, CCT 31DPR0407F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-141 | S | 201 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA AMALIA SOLORZANO CP.97175, lon:-89.570761, lat:20.964481}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 59781.01 | 59781.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24347.08, importe_modificado:24347.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35433.93, importe_modificado:35433.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342031 | Proyecto de inversión | 34275.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34275.63, modificado:34275.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IN YAAX T'AAN, CCT 31DIN2091F, EN LA LOCALIDAD DE CANEK Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-143 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:CANEK, lon:-89.330536, lat:20.200091}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34275.63 | 34275.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-341, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34275.63, importe_modificado:34275.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342032 | Proyecto de inversión | 151452.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151452.94, modificado:151452.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALCALA MARTIN, CCT 31DPR0108H, EN LA LOCALIDAD DE XUL Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-144 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE 10 CP.97880, lon:-89.463074, lat:20.09694}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 151452.94 | 151452.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-341, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:151452.94, importe_modificado:151452.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342036 | Proyecto de inversión | 206186.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206186.22, modificado:206186.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31DES0011P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-148 | S | 278 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3-C (ENTRADA POR LA CALLE 117) COLONIA FRANCISCO VILLA PONIENTE CP.97219, lon:-89.645716, lat:20.999881}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 206186.22 | 206186.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:103086.58, importe_modificado:103086.58}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-341, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:103099.64, importe_modificado:103099.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342038 | Proyecto de inversión | 60279.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60279.55, modificado:60279.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 20, CCT 31DST0020P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-150 | S | 293 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 196 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97166, lon:-89.576122, lat:20.968285}} | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 60279.55 | 60279.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0122A, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10542.72, importe_modificado:10542.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-342, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49736.83, importe_modificado:49736.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342057 | Proyecto de inversión | 12343.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12343.78, modificado:12343.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SALVADOR ALVARADO, CCT 31DCC0198K, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-169 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97979, lon:-89.251853, lat:20.151395}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 12343.78 | 12343.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12343.78, importe_modificado:12343.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342058 | Proyecto de inversión | 1665.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665.17, modificado:1665.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ONOFRE BACELIS, CCT 31EPR0145K, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-170 | S | 197 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 57 NO. 176 COLONIA PADRE ETERNO CP.97770, lon:-89.283786, lat:20.19891}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 1665.17 | 1665.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1665.17, importe_modificado:1665.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342077 | Proyecto de inversión | 63273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63273.75, modificado:63273.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER VILLAURRUTIA, CCT 31DJN2042M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-189 | S | 98 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 86 COLONIA VIVAH CP.97824, lon:-89.551458, lat:20.924402}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 63273.75 | 63273.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-346, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63273.75, importe_modificado:63273.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342091 | Proyecto de inversión | 178512.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178512.03, modificado:178512.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0552R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-203 | S | 54 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107 COLONIA SANTA ROSA CP.97776, lon:-89.613558, lat:20.942536}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 178512.03 | 178512.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-349, contratista:COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:178512.03, importe_modificado:178512.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342097 | Proyecto de inversión | 27169.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27169.11, modificado:27169.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0214Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-209 | S | 91 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 112 COLONIA LAS AMERICAS II CP.97382, lon:-89.662103, lat:21.080105}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 27169.11 | 27169.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-350, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27169.11, importe_modificado:27169.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342103 | Proyecto de inversión | 111759.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111759.04, modificado:111759.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO AGUILAR, CCT 31DJN2001M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-215 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8-A1 NO. 219 COLONIA VERGEL III CP.97795, lon:-89.578972, lat:20.954497}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 111759.04 | 111759.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:111759.04, importe_modificado:111759.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342114 | Proyecto de inversión | 87851.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87851.21, modificado:87851.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SUR, CCT 31DML2018L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-226 | S | 45 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA SANTA ROSA CP.97795, lon:-89.613557, lat:20.941641}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 87851.21 | 87851.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-352, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87851.21, importe_modificado:87851.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342125 | Proyecto de inversión | 73599.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73599.78, modificado:73599.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AMABILIS, CCT 31ETV0158N, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-237 | S | 16 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20A CP.97756, lon:-89.629124, lat:21.079907}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 73599.78 | 73599.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0130A, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73599.78, importe_modificado:73599.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342127 | Proyecto de inversión | 108479.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108479.95, modificado:108479.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MAYAPAN, CCT 31ETV0149F, EN LA LOCALIDAD DE LEPÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-239 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97822, lon:-89.497171, lat:20.712605}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 108479.95 | 108479.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0133A, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:Nombre del Convocante: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:108479.95, importe_modificado:108479.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342140 | Proyecto de inversión | 8098.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8098.24, modificado:8098.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31ETV0056Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-252 | S | 34 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 CP.97315, lon:-89.581593, lat:20.868865}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8098.24 | 8098.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15155.75, importe_modificado:15155.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342149 | Proyecto de inversión | 38803.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38803.04, modificado:38803.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO, CCT 31EES0028O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-261 | S | 295 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 NO. 333 COLONIA SANTA MARIA CP.97700, lon:-88.151251, lat:21.15528}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 38803.04 | 38803.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-354, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38803.04, importe_modificado:38803.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342161 | Proyecto de inversión | 47049.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47049.26, modificado:47049.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN TOSCANO, CCT 31DIN2007R, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-273 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97933, lon:-88.88622, lat:20.178837}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 47049.26 | 47049.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-355, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47049.26, importe_modificado:47049.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342193 | Proyecto de inversión | 49864.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49864.34, modificado:49864.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ESCOBEDO, CCT 31DJN0132R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-305 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 24 CP.97386, lon:-89.44055, lat:20.979546}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49864.34 | 49864.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49864.34, importe_modificado:49864.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342201 | Proyecto de inversión | 13400.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13400.4, modificado:13400.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ONECIFORO BURGOS CONCHA, CCT 31EES0037W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-313 | S | 248 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 12 CP.97470, lon:-89.392039, lat:20.990519}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13400.4 | 13400.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13400.4, importe_modificado:13400.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342202 | Proyecto de inversión | 102277.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102277.82, modificado:102277.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEANDRO VALLE MARTINEZ, CCT 31EES0052O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-314 | S | 179 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370, lon:-89.566862, lat:20.929202}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 102277.82 | 102277.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:102277.82, importe_modificado:102277.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342206 | Proyecto de inversión | 81120.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81120.82, modificado:81120.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0576A, EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-318 | S | 165 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 21 CP.97873, lon:-89.456271, lat:20.32878}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 81120.82 | 81120.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0083A, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81120.82, importe_modificado:81120.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342207 | Proyecto de inversión | 83056.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83056.22, modificado:83056.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0436A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-319 | S | 127 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 222 CP.97824, lon:-89.644131, lat:20.32416}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 83056.22 | 83056.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0084A, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83056.22, importe_modificado:83056.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342210 | Proyecto de inversión | 78369.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78369.57, modificado:78369.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, CCT 31DJN0084Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-322 | S | 66 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 84 CP.97510, lon:-88.935932, lat:21.151568}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 78369.57 | 78369.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-362, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:78369.57, importe_modificado:78369.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342218 | Proyecto de inversión | 88502.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88502.08, modificado:88502.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PETEN ITSA, CCT 31DPB0029U, EN LA LOCALIDAD DE X-BOHOM Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-330 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:X-BOHOM, lon:-88.49968, lat:20.56561}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 88502.08 | 88502.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88502.08, importe_modificado:88502.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342219 | Proyecto de inversión | 49670.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49670.34, modificado:49670.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0179A, EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-331 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:319, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-88.24617, lat:20.64924}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49670.34 | 49670.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49670.34, importe_modificado:49670.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342222 | Proyecto de inversión | 29309.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29309.62, modificado:29309.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0441M, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP Y EL MUNICIPIO DE MUXUPIP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-334 | S | 200 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:SAN JUAN KOOP, lon:-89.34504, lat:21.031}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 29309.62 | 29309.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29309.62, importe_modificado:29309.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342225 | Proyecto de inversión | 74970.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74970.57, modificado:74970.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 78, CCT 31DST2021B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-337 | S | 152 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196, lon:-89.602736, lat:20.937751}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 74970.57 | 74970.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74970.57, importe_modificado:74970.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342231 | Proyecto de inversión | 38934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38934.34, modificado:38934.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN ANCONA ALBERTOS, CCT 31EES0086E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-343 | S | 70 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA XOCCHEL-HOCABA CP.97556, lon:-89.190897, lat:20.832292}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 38934.34 | 38934.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0089A, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38934.34, importe_modificado:38934.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342235 | Proyecto de inversión | 29710.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29710.25, modificado:29710.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE AVILA VASQUEZ, CCT 31DPR2040E, EN LA LOCALIDAD DE KANCAB Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-347 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 37 CP.97775, lon:-89.345945, lat:20.194914}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 29710.25 | 29710.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29710.25, importe_modificado:29710.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342237 | Proyecto de inversión | 138325.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138325.69, modificado:138325.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DES0014M, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-349 | S | 341 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 42 NORTE COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97970, lon:-89.277182, lat:20.210323}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 138325.69 | 138325.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:138325.69, importe_modificado:138325.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230102211335 | Adquisición | 552790 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552790.0, modificado:552790.0}} | Equipamiento del Instituto de Formación de la FGE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado | 0204-2023 | N | 0 | 0 | 737 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 552790 | 552378.72 | 552378.72 | 450378.72 | 450378.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230102211383 | Adquisición | 226842 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226842.0, modificado:226842.0}} | Equipamiento Mobiliario Unidad Búsqueda de Personas | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0305-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 226842 | 226833.36 | 226833.36 | 226833.36 | 226833.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230202232338 | Proyecto de inversión | 16110831 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6110831E7, modificado:1.724207186E7}} | Equipamiento Institucional (Ampliación de Cobertura de Acceso a Internet en Espacios Académicos) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-22224-OE | S | 9864 | 9990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 Rafael Matos Escobedo x Circuito Colonias y 16 Fraccionamiento del Parque, 97160 Mérida, Yuc., lon:-89.58915, lat:20.96996}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17242071.86 | 17242071.86 | 8239925.31 | 8239925.31 | 8239925.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230202234358 | Proyecto de inversión | 1574798.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574798.11, modificado:1574798.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA EMILIANO ZAPATA C.C.T 31DCC0030E DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_1 | S | 114 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97813, lon:-89.855126, lat:20.553365}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1574798.11 | 1349983.65 | 1349983.63 | 1349983.63 | 1349364.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-066, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1349983.67, importe_modificado:1349983.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236408 | Proyecto de inversión | 109658.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109658.49, modificado:109658.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 26683 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26683 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TICOPÓ, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CARRETERA ACANCEH-TEYA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ EN UNA CALLE , lon:-89.43973437, lat:20.88793563}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 109591.52 | 109658.49 | 109591.52 | 109591.52 | 109591.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236408/proyecto_FIN, 2236408/proyecto_INICIO, 2236408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236410 | Proyecto de inversión | 126851.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126851.72, modificado:126851.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 26895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 26895 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 12, CALLE CONOCIDA LA ACCION DE VIVIENDA SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPO A 6 CUADRAS DEL CENTRO EN LA CALLE 14 CON 18 Y 12 CER, lon:-89.70257695, lat:20.48714222}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126828.56 | 126851.72 | 126828.56 | 126828.56 | 126828.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236410/proyecto_FIN, 2236410/proyecto_PROCESO, 2236410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236419 | Proyecto de inversión | 126715.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.38, modificado:126715.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28245 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSÉ ORIENTE PUEBLO HOCTUN, 97480 MINELIA COBÁ [UNIDAD AGRÍCOLA], HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN A PIE DEL CAMINO A SAN , lon:-89.19109255, lat:20.86175268}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126692.59 | 126715.38 | 126692.59 | 126692.59 | 126692.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236419/proyecto_FIN, 2236419/proyecto_INICIO, 2236419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236424 | Proyecto de inversión | 219317.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219317.1, modificado:219317.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28380 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 20 Y 22, lon:-89.20236286, lat:20.86763564}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 219056.17 | 219317.1 | 219056.17 | 219056.17 | 219056.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236424/proyecto_INICIO, 2236424/proyecto_FIN, 2236424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236432 | Proyecto de inversión | 125702.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125702.49, modificado:125702.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28593 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28593 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 18 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO CON VIALIDAD POSTERI, lon:-88.52970979, lat:20.8336939}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 125461.66 | 125702.49 | 125461.66 | 125461.66 | 125461.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236432/proyecto_INICIO, 2236432/proyecto_FIN, 2236432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236440 | Proyecto de inversión | 438602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438602.52, modificado:438602.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28800 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 13 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO, lon:-88.53418968, lat:20.84453509}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 437278.07 | 438602.52 | 437278.07 | 437278.07 | 437278.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236440/proyecto_INICIO, 2236440/proyecto_FIN, 2236440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236444 | Proyecto de inversión | 649096.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649096.2, modificado:649096.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 28915 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28915 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A 1 CUADRA DE UNA GRANJA EN CALLE 32 POR 15 Y 17 CERCA, lon:-89.71641201, lat:20.49056919}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 647182.91 | 649096.2 | 647182.91 | 647182.91 | 647182.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {2236444/proyecto_INICIO, 2236444/proyecto_FIN, 2236444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236464 | Proyecto de inversión | 108182.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108182.71, modificado:108182.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30720 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30720 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CARRETERA UXMAL-SANTA ELENA, CALLE 20 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 27 Y LA CARRE, lon:-89.64516333, lat:20.32450255}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 107970.05 | 108182.71 | 107970.05 | 107970.05 | 107970.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236464/proyecto_INICIO, 2236464/proyecto_PROCESO, 2236464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236471 | Proyecto de inversión | 214000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214000.4, modificado:214000.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30976 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30976 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 34 Y 36 CON CALLE 19 CERCA DE FARM, lon:-89.71939742, lat:20.48831788}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 210442.42 | 214000.4 | 210442.42 | 210442.42 | 210442.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236471/proyecto_FIN, 2236471/proyecto_PROCESO, 2236471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236474 | Proyecto de inversión | 53500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53500.1, modificado:53500.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 31013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 31013 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 40 Y 38 CON CALLE 21 POR TIENDA Y , lon:-89.72136523, lat:20.48995103}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 52594.13 | 53500.1 | 52594.13 | 52594.13 | 52594.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236474/proyecto_FIN, 2236474/proyecto_PROCESO, 2236474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236488 | Proyecto de inversión | 160005.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160005.42, modificado:160005.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 49914 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 49914 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 18, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 37 Y CALLE SIN NÚMERO PERO CONOCIDA A DOS CUAD, lon:-88.52944518, lat:20.83561594}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 159578.18 | 160005.42 | 159578.18 | 159578.18 | 159578.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236488/proyecto_PROCESO, 2236488/proyecto_FIN, 2236488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236499 | Proyecto de inversión | 659164.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659164.2, modificado:659164.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50224 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CENTRO PASTORAL SAN JUAN DIEGO Y DEL JARDIN DE NIÑOS HERBERT SPENCER, lon:-90.00809152, lat:20.59063174}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 652176.11 | 659164.2 | 652176.11 | 652176.11 | 652176.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2236499/proyecto_INICIO, 2236499/proyecto_PROCESO, 2236499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236523 | Proyecto de inversión | 256753.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256753.52, modificado:256753.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51456 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51456 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO REPARTO DE ORIENTE A MEDIA CUA, lon:-89.56188552, lat:20.94626665}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 256400.29 | 256753.52 | 256400.29 | 256400.29 | 256400.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236523/proyecto_FIN, 2236523/proyecto_INICIO, 2236523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236541 | Proyecto de inversión | 53595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53595.37, modificado:53595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOTZUC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51818 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51818 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:6, direccion:PUEBLO HOTZUC, 97395 HOTZUC, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN DE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL PREESCOLAR COMUNITARIO Y LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-89.69317254, lat:20.80816394}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53432.42 | 53595.37 | 53432.42 | 53432.42 | 53432.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236541/proyecto_INICIO, 2236541/proyecto_PROCESO, 2236541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236544 | Proyecto de inversión | 109722.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109722.46, modificado:109722.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 51921 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51921 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA EL DIVINO SALVADOR Y A POCOS METROS DE LA CARRETERA HOPELCHEN UMAN, lon:-89.7402427, lat:20.82054136}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 93181.62 | 109722.46 | 93181.62 | 93181.62 | 93181.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236544/proyecto_INICIO, 2236544/proyecto_PROCESO, 2236544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236550 | Proyecto de inversión | 107921.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107921.68, modificado:107921.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 52105 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 52105 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE 14 Y 14A, lon:-89.55174962, lat:20.93471198}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 107666.45 | 107921.68 | 107666.45 | 107666.45 | 107666.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236550/proyecto_INICIO, 2236550/proyecto_FIN, 2236550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236551 | Proyecto de inversión | 161882.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161882.52, modificado:161882.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 52119 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 52119 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN CERCA DE LA TAQUERIA LOS , lon:-89.56444971, lat:20.94390195}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 161606.78 | 161882.52 | 161606.78 | 161606.78 | 161606.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236551/proyecto_FIN, 2236551/proyecto_INICIO, 2236551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236584 | Proyecto de inversión | 217978.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217978.38, modificado:217978.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 54041 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54041 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE 2 DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN CALLE 26POR 21 Y 221 CON 28 EN LA PERIFERIA NORESTE D, lon:-88.3172041, lat:21.15876388}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 215510.74 | 217978.38 | 215510.74 | 215510.74 | 215510.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236584/proyecto_PROCESO, 2236584/proyecto_INICIO, 2236584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236593 | Proyecto de inversión | 127686.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127686.31, modificado:127686.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 54148 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54148 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CARRETERA MUNA-UMÁN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE UNA CAL, lon:-89.74263787, lat:20.82417146}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 127414 | 127686.31 | 127414 | 127414 | 127414 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236593/proyecto_INICIO, 2236593/proyecto_FIN, 2236593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236598 | Proyecto de inversión | 136288.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136288.55, modificado:136288.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55644 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55644 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 11 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11A Y CALLE 18A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 11 ENTRE 11A Y 18A, lon:-89.746481, lat:20.88875937}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 135649.26 | 136288.55 | 135649.26 | 135649.26 | 135649.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236598/proyecto_PROCESO, 2236598/proyecto_FIN, 2236598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236601 | Proyecto de inversión | 136288.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136288.56, modificado:136288.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55809 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55809 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 4 Y CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.73783571, lat:20.86883466}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 135552.56 | 136288.56 | 135552.56 | 135552.56 | 135552.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236601/proyecto_INICIO, 2236601/proyecto_PROCESO, 2236601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236602 | Proyecto de inversión | 253729.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253729.88, modificado:253729.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 55858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55858 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 24 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 13 X 20 Y 24 EN LA PERIFERIA CEN, lon:-89.08098549, lat:20.47419579}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 253183.74 | 253729.88 | 253183.74 | 253183.74 | 253183.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236602/proyecto_FIN, 2236602/proyecto_INICIO, 2236602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236611 | Proyecto de inversión | 109722.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109722.5, modificado:109722.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55993 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55993 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A HUNXECTAMÁN PUEBLO HUNXECTAMAN, 97393 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA HUNXECTAMAN Y CALLE VILLA EL SAPITO, CALLE BODEGAS MERIDA DIAMANTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN , lon:-89.73903111, lat:20.90526949}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 95331.03 | 109722.5 | 95331.03 | 95331.03 | 95331.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236611/proyecto_FIN, 2236611/proyecto_PROCESO, 2236611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236628 | Proyecto de inversión | 108356.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108356.08, modificado:108356.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 56596 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 56596 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE comisaria PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPI, lon:-89.06971431, lat:21.15074584}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108274.37 | 108356.08 | 108274.37 | 108274.37 | 108274.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236628/proyecto_INICIO, 2236628/proyecto_FIN, 2236628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236673 | Proyecto de inversión | 216712.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216712.16, modificado:216712.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58500 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58500 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE SAN EDUARDO PUEBLO SAN EDUARDO, 97406 SAN EDUARDO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA HACIENDA SAN EDUARDO Y CALLE HACIENDA SAN EDUARDO, CARRETERA MOTUL-TECHAC PUERTO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA, lon:-89.27619328, lat:21.2302807}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 216393.96 | 216712.16 | 216393.96 | 216393.96 | 216393.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236673/proyecto_FIN, 2236673/proyecto_INICIO, 2236673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236701 | Proyecto de inversión | 136001.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136001.14, modificado:136001.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58911 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58911 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 25 DE LA LOCALIDAD DE DZEMUL, lon:-89.31143045, lat:21.20713026}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 135882.36 | 136001.14 | 135882.36 | 135882.36 | 135882.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236701/proyecto_INICIO, 2236701/proyecto_FIN, 2236701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236729 | Proyecto de inversión | 106698.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106698.78, modificado:106698.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62442 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62442 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17A, CALLE 16 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA EN CALLE 12 ENTRE 17 Y 17A POR 14 CERCA DE, lon:-88.30018176, lat:21.01392149}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 106594.62 | 106698.78 | 106594.62 | 106594.62 | 106594.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236729/proyecto_FIN, 2236729/proyecto_INICIO, 2236729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236741 | Proyecto de inversión | 267976.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267976.85, modificado:267976.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62718 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62718 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:CALLE MUNA-UMÁN PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE QUINTA RUTH Y CALLE TIENDA SAN JUDAS TADEO, CALLE HACIENDA XTEPÉN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN A PIE DE, lon:-89.7423199, lat:20.82332746}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 267518.31 | 267976.85 | 267518.31 | 267518.31 | 267518.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2236741/proyecto_INICIO, 2236741/proyecto_PROCESO, 2236741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236766 | Proyecto de inversión | 128376.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.76, modificado:128376.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66212 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE 25 Y 27 CON 18 CERCA DEL TENDEJÓN DE TODO UN PO, lon:-89.56963841, lat:20.93335533}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128186.66 | 128376.76 | 128186.66 | 128186.66 | 128186.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236766/proyecto_INICIO, 2236766/proyecto_FIN, 2236766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236770 | Proyecto de inversión | 217978.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217978.38, modificado:217978.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUMA DEL MUNICIPIO DE SUMA - 66250 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66250 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE ENTRE 12 Y 14 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DEL MODELO, lon:-89.14664561, lat:21.08604178}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 215826.26 | 217978.38 | 215826.26 | 215826.26 | 215826.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236770/proyecto_FIN, 2236770/proyecto_INICIO, 2236770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237063 | Proyecto de inversión | 2176089.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305653.81, modificado:1305653.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870435.88, modificado:870435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ DEL MUNICIPIO DE ESPITA DEL ESTADO DE YUCATÁN - 101212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101212 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:PUEBLO HOLCÁ, 97739 HOLCÁ, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , HOLCÁ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO ESPITA DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.268611 Y LATITUD 21.091111.LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-88.27106677, lat:21.09120131}} | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 2176089.69 | 2176089.69 | 2176089.69 | 2176089.69 | 2062123.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-010-2023, contratista:Administradora Técnica del Mayab, S.A. de. C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7311661.36, importe_modificado:7311661.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:25.0}} | {2237063/proyecto_PROCESO, 2237063/proyecto_INICIO, 2237063/proyecto_PROCESO, 2237063/proyecto_INICIO, 2237063/proyecto_PROCESO, 2237063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0386 RAD-EJE FED $1´305,653.81 FISE $870,435.88 PAGADO FED $1´237,274.08 FISE $824,849.38, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237113 | Proyecto de inversión | 2524264.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766984.84, modificado:1766984.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757279.21, modificado:757279.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS DEL ESTADO DE YUCATÁN - 105061 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 105061 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , SAN ANTONIO CHUC SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TUNKÁS DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.780000 Y LATI, lon:-88.77964941, lat:20.81290587}} | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 2524264.05 | 2524264.05 | 2524264.05 | 2524264.05 | 2400209.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-010-2023, contratista:Administradora Técnica del Mayab, S.A. de. C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7311661.36, importe_modificado:7311661.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:29.0}} | {2237113/proyecto_INICIO, 2237113/proyecto_PROCESO, 2237113/proyecto_INICIO, 2237113/proyecto_PROCESO, 2237113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0385 RAD-EJER FED $1´766,984.84 FISE $757,279.21 PAGADO FED $1680146.30 FISE $720,062.72, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:verificar el numero de beneficiarios hombres, no coincide con su anexo enviado, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302237762 | Proyecto de inversión | 253391.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253391.94, modificado:253391.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136353 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 10 ENTRE 15 Y17 POR LA AVENIDA PRINCIPAL. JUNTO A LA IGLESIA DE JESUCRISTO D, lon:-88.20116617, lat:20.80096756}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 252955 | 253391.94 | 252955 | 252955 | 252955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237762/proyecto_PROCESO, 2237762/proyecto_INICIO, 2237762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237797 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136725 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136725 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DEL RESTAURANTE SON DELICIAS Y DE LA POSADA LAS PALMAS, lon:-89.03281814, lat:20.92821481}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.58}} | {2237797/proyecto_INICIO, 2237797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237798 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136753 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136753 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26B PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE PANADERIA EL SOL A LA VUELTA DE AUTOLAVADO FANNY, lon:-89.01400849, lat:20.94165015}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237798/proyecto_INICIO, 2237798/proyecto_FIN, 2237798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237813 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 136952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136952 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ EN LA CALLE 21 ENTRE 14 Y 12 A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-89.10070685, lat:21.01142758}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 57170.55 | 127612.73 | 57170.55 | 57170.55 | 57170.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237813/proyecto_INICIO, 2237813/proyecto_PROCESO, 2237813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237914 | Proyecto de inversión | 109418.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109418.23, modificado:109418.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139117 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139117 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO DE GUADALUPE. A LA VUELTA DE LA POLLERÍA SAN JUDAS TADEO Y A UNA , lon:-89.29820283, lat:20.43494209}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109366.96 | 109418.23 | 109366.96 | 109366.96 | 109366.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237914/proyecto_INICIO, 2237914/proyecto_PROCESO, 2237914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237920 | Proyecto de inversión | 107493.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107493.84, modificado:107493.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 139186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139186 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 40, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 CON 46 Y 40, lon:-89.05751385, lat:20.06828074}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107164.38 | 107493.84 | 107164.38 | 107164.38 | 107164.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237920/proyecto_INICIO, 2237920/proyecto_PROCESO, 2237920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237933 | Proyecto de inversión | 160970.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160970.73, modificado:160970.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139298 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28A, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE LA COLONIA LA GUADALUPANA Y A UNA CUADRA DE LA TORTILLERÍA 3 DE MAYO, lon:-89.29905041, lat:20.43650039}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 160712.83 | 160970.73 | 160712.83 | 160712.83 | 160712.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237933/proyecto_INICIO, 2237933/proyecto_PROCESO, 2237933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238063 | Proyecto de inversión | 14544.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14544.86, modificado:14544.86}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 141131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141131 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO DE SALUD Y A TRES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.94035453, lat:20.20359846}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 4363.46 | 14544.86 | 4363.46 | 4363.46 | 4363.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238063/proyecto_INICIO, 2238063/proyecto_PROCESO, 2238063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238305 | Proyecto de inversión | 106282.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106282.78, modificado:106282.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 148919 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148919 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 30 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA QUINTA SAN PATRICIO Y A UNA ESQUINA DE ANTOJITOS LA GUADALUPANA, lon:-88.79773758, lat:21.2087996}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 31884.83 | 106282.78 | 31884.83 | 31884.83 | 31884.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238305/proyecto_INICIO, 2238305/proyecto_FIN, 2238305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238306 | Proyecto de inversión | 7432.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7432.05, modificado:7432.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148921 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148921 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA MÉRIDA CAMPECHE A LA VUELTA DE LA PISCINA XNANCY Y A ESPALDAS DE LA, lon:-89.8247154, lat:20.74938943}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2229.62 | 7432.05 | 2229.62 | 2229.62 | 2229.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238306/proyecto_INICIO, 2238306/proyecto_PROCESO, 2238306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238308 | Proyecto de inversión | 126745.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126745.59, modificado:126745.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 148948 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148948 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 33, CALLE 31 UBICADO CERCA DE ZAPATERIA KARIME Y JARED Y A UNA CUADRA DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-89.59576592, lat:20.49419747}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 111405.51 | 126745.59 | 111405.51 | 111405.51 | 111405.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238308/proyecto_PROCESO, 2238308/proyecto_INICIO, 2238308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238317 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149115 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149115 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 31 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL SALÓN DE UÑAS PINK NAILS Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA, lon:-88.79165755, lat:21.19751016}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238317/proyecto_INICIO, 2238317/proyecto_FIN, 2238317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238320 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149197 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 29, CALLE 31 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD Y A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN CAMINO HACIA A LA LUZ, lon:-88.80382205, lat:21.19938802}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238320/proyecto_INICIO, 2238320/proyecto_PROCESO, 2238320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238324 | Proyecto de inversión | 760690.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760690.86, modificado:760690.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149282 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 26 POR 33 Y 35 CON 24 CERCA D, lon:-89.28130238, lat:20.39662608}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 760498.65 | 760690.86 | 760498.65 | 760498.65 | 760498.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2238324/proyecto_PROCESO, 2238324/proyecto_INICIO, 2238324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238337 | Proyecto de inversión | 110890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110890.94, modificado:110890.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149545 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL CENOTE DOÑA SOYLA Y A MEDIA CUADRA DEL JAGUAR GYM, lon:-89.9467532, lat:20.92287741}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110691.29 | 110890.94 | 110691.29 | 110691.29 | 110691.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238337/proyecto_INICIO, 2238337/proyecto_FIN, 2238337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238358 | Proyecto de inversión | 14764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14764.3, modificado:14764.3}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 150803 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150803 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE NUTRI FITNESS LA FUERZA Y EL TALLER MECANICO LOS CERDITOS, lon:-89.95312139, lat:20.91211892}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4429.29 | 14764.3 | 4429.29 | 4429.29 | 4429.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238358/proyecto_PROCESO, 2238358/proyecto_INICIO, 2238358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238364 | Proyecto de inversión | 220063.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220063.88, modificado:220063.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 150836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150836 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAMAHIL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE PANADERIA LOS ÁNGELES Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA IGLESIA ADVENTISTA Y A UNA ESQUINA DEL MOLINO Y TORTILLER, lon:-89.89817321, lat:20.85093508}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 66019.16 | 220063.88 | 66019.16 | 66019.16 | 66019.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.96}} | {2238364/proyecto_INICIO, 2238364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238366 | Proyecto de inversión | 159563.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159563.64, modificado:159563.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 150864 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150864 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA EN LA PERIFERIA OESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE POLLOS ASADOS LA COOPERATIVA A ESPALDAS DE L, lon:-89.27620104, lat:20.40050511}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 159526.17 | 159563.64 | 159526.17 | 159526.17 | 159526.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238366/proyecto_INICIO, 2238366/proyecto_PROCESO, 2238366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238381 | Proyecto de inversión | 440546.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440546.52, modificado:440546.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 151045 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151045 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL A ESPALDAS DEL MODELORAMA ARIANITA, lon:-89.93531966, lat:20.95900015}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 384142.84 | 440546.52 | 384142.84 | 384142.84 | 384142.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238381/proyecto_PROCESO, 2238381/proyecto_INICIO, 2238381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238388 | Proyecto de inversión | 14764.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14764.3, modificado:14764.3}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 151129 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151129 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN EN UNA CALLE SIN NÚMERO EN EL CE, lon:-89.96634946, lat:20.97530826}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4429.29 | 14764.3 | 4429.29 | 4429.29 | 4429.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238388/proyecto_PROCESO, 2238388/proyecto_INICIO, 2238388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238410 | Proyecto de inversión | 767764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767764.27, modificado:767764.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151444 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.59254673, lat:20.69604283}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 762074.52 | 767764.27 | 762074.52 | 762074.52 | 762074.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2238410/proyecto_INICIO, 2238410/proyecto_PROCESO, 2238410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238413 | Proyecto de inversión | 384323.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384323.73, modificado:384323.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151460 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 22, CALLE 31 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 18A CON 28 Y 22 CON 31 CERCA, lon:-89.32995652, lat:20.53137043}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 187169.8 | 384323.73 | 187169.8 | 187169.8 | 187169.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238413/proyecto_PROCESO, 2238413/proyecto_INICIO, 2238413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238419 | Proyecto de inversión | 508649.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508649.44, modificado:508649.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 151541 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151541 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 13, LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE TOROS LA MACARENA RUMBO AL TELEBACHILLERATO DE LOCHE, lon:-88.1461666, lat:21.38650302}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 508000.44 | 508649.44 | 508000.44 | 508000.44 | 508000.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2238419/proyecto_PROCESO, 2238419/proyecto_INICIO, 2238419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238528 | Proyecto de inversión | 1210928.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210928.95, modificado:1210928.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155765 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155765 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 12 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA PLAZA Y DEL PARQUE A UNA CUADRA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL, lon:-88.14687525, lat:21.38768479}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 1205046.15 | 1210928.95 | 1205046.15 | 1205046.15 | 1205046.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2238528/proyecto_PROCESO, 2238528/proyecto_INICIO, 2238528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238538 | Proyecto de inversión | 127282.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127282.33, modificado:127282.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 155829 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155829 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 24 ENTRE 25 Y 23, lon:-89.28947775, lat:20.73558}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126928.94 | 127282.33 | 126928.94 | 126928.94 | 126928.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238538/proyecto_INICIO, 2238538/proyecto_PROCESO, 2238538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238551 | Proyecto de inversión | 53311.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53311.04, modificado:53311.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 155985 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155985 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 13 PRIVADA HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 13 ENTRE 22 Y 20, lon:-89.28409804, lat:20.7423881}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53260.43 | 53311.04 | 53260.43 | 53260.43 | 53260.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238551/proyecto_INICIO, 2238551/proyecto_PROCESO, 2238551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238559 | Proyecto de inversión | 107941.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107941.15, modificado:107941.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 156069 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156069 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.54958719, lat:20.59870489}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 107696.14 | 107941.15 | 107696.14 | 107696.14 | 107696.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238559/proyecto_INICIO, 2238559/proyecto_PROCESO, 2238559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238569 | Proyecto de inversión | 54393.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54393.4, modificado:54393.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 157237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157237 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL EN LA CALLE 20 E, lon:-89.34248264, lat:20.64102082}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 54331.04 | 54393.4 | 54331.04 | 54331.04 | 54331.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238569/proyecto_PROCESO, 2238569/proyecto_INICIO, 2238569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238576 | Proyecto de inversión | 217358.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217358.78, modificado:217358.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157301 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 39 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 39 CON 30 Y 28 CON 41 CERCA , lon:-89.53651083, lat:20.38528593}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 198871.92 | 217358.78 | 198871.92 | 198871.92 | 198871.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238576/proyecto_INICIO, 2238576/proyecto_PROCESO, 2238576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238580 | Proyecto de inversión | 219084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219084.8, modificado:219084.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157325 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 34 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO A LA GRANJA BACHOCO A LA ALTURA DE UN SIX, lon:-89.47175617, lat:20.75410951}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 219000.3 | 219084.8 | 219000.3 | 219000.3 | 219000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238580/proyecto_INICIO, 2238580/proyecto_PROCESO, 2238580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238584 | Proyecto de inversión | 109542.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109542.39, modificado:109542.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIXYÁ DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157379 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE CERCA AUTOMOTRIZ PUEBLO PIXYAH, 97823 PIXYÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE PIXYAH EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. DEL LA, lon:-89.41514458, lat:20.63641168}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 109531.31 | 109542.39 | 109531.31 | 109531.31 | 109531.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238584/proyecto_INICIO, 2238584/proyecto_PROCESO, 2238584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238610 | Proyecto de inversión | 107013.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107013.62, modificado:107013.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 157896 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157896 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO POR FRACCIONAMIENTO SAN JUAN ORIENTE A DOS CUADRAS DEL TENDEJON SAN JOSE OBRERO, lon:-89.52291406, lat:20.40492656}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 106668.61 | 107013.62 | 106668.61 | 106668.61 | 106668.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238610/proyecto_INICIO, 2238610/proyecto_FIN, 2238610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238666 | Proyecto de inversión | 53601.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53601.68, modificado:53601.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160357 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 8 ENTRE 19 Y 17. CERCA DE UN MODELORAMA A UNA ESQUINA DE UNA ESCUELA PRIMAR, lon:-89.23891759, lat:20.81777258}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53517.95 | 53601.68 | 53517.95 | 53517.95 | 53517.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238666/proyecto_INICIO, 2238666/proyecto_PROCESO, 2238666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238697 | Proyecto de inversión | 126370.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126370.26, modificado:126370.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160771 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 27 ENTRE 22 Y 20 A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA UNA PIZZERÍA KANTUPIZZ, lon:-89.03563378, lat:20.79428896}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 98047.12 | 126370.26 | 98047.12 | 98047.12 | 98047.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238697/proyecto_INICIO, 2238697/proyecto_PROCESO, 2238697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238699 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 160790 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160790 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 25 ENTRE 30 Y 28A CERCA DEL ARBOLITO DEL MIKE A DOS CUADRAS DE LA, lon:-89.04189039, lat:20.7957266}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108310.57 | 108897.24 | 108310.57 | 108310.57 | 108310.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238699/proyecto_PROCESO, 2238699/proyecto_INICIO, 2238699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238766 | Proyecto de inversión | 126623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126623.02, modificado:126623.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL DEL MUNICIPIO DE SUDZAL - 164303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164303 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA CALLE 17 ENTRE 8 Y 6. SOBRE LA CALLE 6 SE ENCUENTRA UNA IGLESIA LA ASUNCIÓN SOBRE , lon:-88.98724147, lat:20.86781683}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 71318.7 | 126623.02 | 71318.7 | 71318.7 | 71318.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238766/proyecto_INICIO, 2238766/proyecto_PROCESO, 2238766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238781 | Proyecto de inversión | 107310.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107310.36, modificado:107310.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164524 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164524 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 56 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 CON 55 Y 57 C, lon:-89.42224378, lat:20.30425179}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 107261 | 107310.36 | 107261 | 107261 | 107261 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238781/proyecto_INICIO, 2238781/proyecto_FIN, 2238781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238802 | Proyecto de inversión | 7343.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343.29, modificado:7343.29}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164769 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164769 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21A. CERCA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UN REFACCIONARIA Y FER, lon:-89.25559288, lat:20.87368357}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2202.99 | 7343.29 | 2202.99 | 2202.99 | 2202.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238802/proyecto_INICIO, 2238802/proyecto_PROCESO, 2238802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238804 | Proyecto de inversión | 220460.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220460.92, modificado:220460.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164805 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164805 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 36 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 30 CON 59 Y 61 CO, lon:-89.4059794, lat:20.29183299}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 219512.03 | 220460.92 | 219512.03 | 219512.03 | 219512.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238804/proyecto_INICIO, 2238804/proyecto_PROCESO, 2238804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238878 | Proyecto de inversión | 383135.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383135.1, modificado:383135.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 172293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172293 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67, CALLE 65 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 44 CON 6, lon:-89.42036192, lat:20.29144013}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 382346.05 | 383135.1 | 382346.05 | 382346.05 | 382346.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238878/proyecto_PROCESO, 2238878/proyecto_INICIO, 2238878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238889 | Proyecto de inversión | 127741.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127741.1, modificado:127741.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 172632 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172632 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 6 ENTRE 21 Y 23. CERCA DEL PROYECTO SE UBICA UNA CONIC IGLESIA EMANUEL , lon:-89.17421037, lat:20.83207173}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108300.24 | 127741.1 | 108300.24 | 108300.24 | 108300.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238889/proyecto_INICIO, 2238889/proyecto_FIN, 2238889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238905 | Proyecto de inversión | 128033.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128033.25, modificado:128033.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 173620 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173620 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN EN LA CALLE 8 ENTRE 27 Y 25, lon:-89.03464479, lat:21.2438424}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127575.53 | 128033.25 | 127575.53 | 127575.53 | 127575.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2023, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1591615.27, importe_modificado:1591615.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238905/proyecto_PROCESO, 2238905/proyecto_INICIO, 2238905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238921 | Proyecto de inversión | 108785.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108785.01, modificado:108785.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 173740 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173740 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:CALLE TIENDA DE ABARROTES LOS DOS HERMANOS PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA L, lon:-87.91997401, lat:20.82319074}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108451.55 | 108785.01 | 108451.55 | 108451.55 | 108451.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2023, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5959197.23, importe_modificado:5959197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238921/proyecto_INICIO, 2238921/proyecto_PROCESO, 2238921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238930 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 173876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173876 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13A, CALLE 24 LA ACCIÓN SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA Y EL PARQUE DE LA ESTACIÓN., lon:-88.63007384, lat:20.87317558}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108346.36 | 108897.24 | 108346.36 | 108346.36 | 108346.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238930/proyecto_PROCESO, 2238930/proyecto_INICIO, 2238930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238931 | Proyecto de inversión | 126452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126452.1, modificado:126452.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173878 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 35A ENTRE 14 Y 10. ALREDEDOR DEL, lon:-89.27310897, lat:21.08803577}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 76719.2 | 126452.1 | 76719.2 | 76719.2 | 76719.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238931/proyecto_PROCESO, 2238931/proyecto_INICIO, 2238931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238936 | Proyecto de inversión | 252904.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252904.2, modificado:252904.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173915 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173915 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 37 ENTRE 50 Y 48. A UNA ESQUINA S, lon:-89.29761229, lat:21.08975876}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 153296.05 | 252904.2 | 153296.05 | 153296.05 | 153296.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238936/proyecto_PROCESO, 2238936/proyecto_INICIO, 2238936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238950 | Proyecto de inversión | 253987.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253987.26, modificado:253987.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174051 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 9 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5A, CALLE 10 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 9 CON 7 Y 5A CON 10 CERCA DEL MOLINO Y TORTILL, lon:-88.58384701, lat:20.70055814}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 159855.92 | 253987.26 | 159855.92 | 159855.92 | 159855.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238950/proyecto_INICIO, 2238950/proyecto_FIN, 2238950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238951 | Proyecto de inversión | 766469.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766469.76, modificado:766469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 174057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174057 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA PERIFERIA A POCOS METROS DE LA CARRETERA A CANTAMAYEC, lon:-89.00846821, lat:20.59614439}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 765144.93 | 766469.76 | 765144.93 | 765144.93 | 765144.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2238951/proyecto_INICIO, 2238951/proyecto_PROCESO, 2238951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239032 | Proyecto de inversión | 109048.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109048.73, modificado:109048.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 177099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177099 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE PERIFÉRICO PUEBLO SOTUTA, 97690 SAN MARCOS, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE LA LOCALIDAD DEL LADO NORTE Y POCOS METROS DE LA PERIFERIA. A TRES ESQUINAS. RUMBO DE LA CAPILLA LA E, lon:-89.00767715, lat:20.60624988}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108972.31 | 109048.73 | 108972.31 | 108972.31 | 108972.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239032/proyecto_INICIO, 2239032/proyecto_PROCESO, 2239032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239037 | Proyecto de inversión | 126781.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.81, modificado:126781.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177266 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177266 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE ESCUELA PRIMARIA PUEBLO SAN DIEGO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE ALFREDO BARRERA Y CALLE TIENDA, CALLE PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNANDO MUNICIPIO DE AKIL EN LA, lon:-89.36378923, lat:20.25494564}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126758.88 | 126781.81 | 126758.88 | 126758.88 | 126758.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239037/proyecto_PROCESO, 2239037/proyecto_INICIO, 2239037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239091 | Proyecto de inversión | 217727.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217727.7, modificado:217727.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 177803 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177803 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 32 ENTRE 17A Y 17, lon:-88.80158902, lat:21.2060038}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110690.45 | 217727.7 | 110690.45 | 110690.45 | 110690.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239091/proyecto_INICIO, 2239091/proyecto_PROCESO, 2239091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239092 | Proyecto de inversión | 53187.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53187.88, modificado:53187.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177811 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177811 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 47 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 20 POR 53 Y 51 CON 47 CERCA DE LA TIA ANA, lon:-89.35214825, lat:20.25167139}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53175.43 | 53187.88 | 53175.43 | 53175.43 | 53175.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239092/proyecto_PROCESO, 2239092/proyecto_INICIO, 2239092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239121 | Proyecto de inversión | 7318.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7318.08, modificado:7318.08}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 178124 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:192, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.0899441, lat:20.71866567}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2195.42 | 7318.08 | 2195.42 | 2195.42 | 2195.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239121/proyecto_INICIO, 2239121/proyecto_PROCESO, 2239121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239136 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 178904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178904 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 2 Y 2B, lon:-90.39455689, lat:20.85890491}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 85079.17 | 283597.24 | 85079.17 | 85079.17 | 85079.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2239136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239142 | Proyecto de inversión | 109889.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109889.33, modificado:109889.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 179146 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179146 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 13C PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2A Y CALLE 15, CALLE 15A CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PISTE EN EL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 13C CON 2A Y 15 CON 15A CERCA DE CA, lon:-88.58040815, lat:20.69480123}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 32966.8 | 109889.34 | 32966.8 | 32966.8 | 32966.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239142/proyecto_PROCESO, 2239142/proyecto_INICIO, 2239142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239145 | Proyecto de inversión | 255663.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255663.64, modificado:255663.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 179239 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179239 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN LA CALLE 24 ENTRE 15 Y 13, lon:-88.31844983, lat:20.72037126}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 250581.66 | 255663.64 | 250581.66 | 250581.66 | 250581.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.48}} | {2239145/proyecto_PROCESO, 2239145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239146 | Proyecto de inversión | 383495.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383495.46, modificado:383495.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 179329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179329 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN LA CALLE 23 ENTRE 14 Y 12, lon:-88.31355429, lat:20.71591269}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 319491.85 | 383495.46 | 319491.85 | 319491.85 | 319491.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.58}} | {2239146/proyecto_INICIO, 2239146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239150 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:256450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179462 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179462 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 26A CON 11 Y, lon:-89.86937647, lat:21.0267528}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 76935 | 256450 | 76935 | 76935 | 76935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.76}} | {2239150/proyecto_INICIO, 2239150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240300 | Proyecto de inversión | 2420451.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420451.6, modificado:2227491.98}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE RÍO LAGARTOS, EN LA LOCALIDAD DE RÍO LAGARTOS, DEL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN - 226771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 226771 | S | 1247 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE CALLE 27A Y CALLE 29, SE ENCUENTRA EN UBICADO EN LA CALLE 27 A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BÉISBOL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, lon:-88.15634888, lat:21.58984195}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 2227491.98 | 2227491.98 | 2227491.98 | 2227491.98 | 2227491.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-081, contratista:Grupo Waga S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y conservación de obra Pública en Yucatán, monto:5172964.93, importe_modificado:4803463.23}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240300/proyecto_INICIO, 2240300/proyecto_PROCESO, 2240300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:fecha de inicio del 18 de agosto al 13 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON EL ANEXO, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302269024 | Proyecto de inversión | 43156.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43156.1, modificado:43156.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR1006R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AZNAR Y EL MUNICIPIO DE UAYMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-406 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97279, lon:-88.319395, lat:20.824355}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 43156.09 | 43156.09 | 43156.09 | 43156.09 | 43156.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43156.1, importe_modificado:43156.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269556 | Proyecto de inversión | 68696.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68696.11, modificado:68696.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 11, CCT 31DST0011H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-040 | S | 208 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 31 S/N CP.97620, lon:-88.794865, lat:21.196865}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 68696.1 | 68696.1 | 68696.1 | 68696.1 | 68696.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:68696.11, importe_modificado:68696.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269821 | Proyecto de inversión | 825206.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825206.82, modificado:825206.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No.17 C.C.T 31EML0005T DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_8 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:TICUL, lon:-89.528513, lat:20.406386}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 825206.82 | 749253.44 | 749253.44 | 749253.44 | 748964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-073, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:749253.44, importe_modificado:749253.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269827 | Proyecto de inversión | 2465420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465420.33, modificado:2465420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRÉS JOSÉ GARCÍA LAVÍN C.C.T 31DES2015Z DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_11 | S | 256 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MERIDA, lon:-89.643287, lat:20.910865}} | 2023-07-10 | 2023-12-12 | 2465420.33 | 2099953.82 | 1240801.87 | 1240801.87 | 1212504.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-076, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2099953.82, importe_modificado:2099953.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269831 | Proyecto de inversión | 766073.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766073.26, modificado:766073.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET C.C.T 31EJN0036N DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_15 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700, lon:-88.156806, lat:21.156357}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 766073.26 | 635609.22 | 635609.22 | 635609.22 | 635497.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-090, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:635609.21, importe_modificado:635609.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269842 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN, CCT 31DJN0188T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-003 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 27, NÚMERO 229, COLONIA SANTA ROSA, C.P. 97350, lon:-89.885794, lat:21.023151}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 700000 | 669975.86 | 669975.83 | 669975.83 | 669633.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-182, contratista:RÁUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:669975.86, importe_modificado:669975.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269846 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31ETV0063Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZACALÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-007 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:San Antonio Tzacalá Mérida CP. 97315, lon:-89.653158, lat:20.751832}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 500000 | 464965.9 | 379612.39 | 379612.39 | 378568.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-191, contratista:TOMAS ANTONIO ROMANO YAH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:464965.9, importe_modificado:464965.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324890 | Proyecto de inversión | 67466.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67466.25, modificado:67466.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ DEL MUNICIPIO DE PROGRESO - 267456 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267456 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE 11 PUERTO CHUBURNA PUERTO, 97336 CHUBURNÁ, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 13 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 14 Y 12 POSTERI, lon:-89.8178098, lat:21.25171523}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 20239.87 | 67466.25 | 20239.87 | 20239.87 | 20239.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324890/proyecto_FIN, 2324890/proyecto_INICIO, 2324890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324898 | Proyecto de inversión | 218894.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218894.84, modificado:218894.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 267525 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267525 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE NINCTE-HA PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO DE SALUD Y CALLE PARQUE, CARRETERA TICIMUL EL PROYECTOS SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL EN LA CALLE NINCTE, lon:-88.55405498, lat:20.59711137}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 125559.02 | 218894.84 | 125559.02 | 125559.02 | 125559.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-003-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1657380.76, importe_modificado:1657380.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2324898/proyecto_INICIO, 2324898/proyecto_FIN, 2324898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324918 | Proyecto de inversión | 107839.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107839.88, modificado:107839.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 267747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267747 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 31 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 33 ENTRE 44 Y 42 POSTERIOR A LA 31 A UNA ESQUINA DE PIZZERÍA RICALD, lon:-89.0269798, lat:20.93310784}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 107738.16 | 107839.88 | 107738.16 | 107738.16 | 107738.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2324918/proyecto_FIN, 2324918/proyecto_INICIO, 2324918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324938 | Proyecto de inversión | 53919.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53919.94, modificado:53919.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 267887 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267887 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 18 ENTRE 29 Y 31 POSTERIOR A LA 16, lon:-89.00948993, lat:20.93318491}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 53772.14 | 53919.94 | 53772.14 | 53772.14 | 53772.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324938/proyecto_FIN, 2324938/proyecto_INICIO, 2324938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324983 | Proyecto de inversión | 51169.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51169.86, modificado:51169.86}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 268406 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268406 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE XCALAKOOP-XKALADZONOT PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE VIALIDAD Y CALLE VIALIDAD, CALLE VIALIDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA LOCALIDAD DE XKALADZON, lon:-88.56668229, lat:20.44244497}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 15350.96 | 51169.86 | 15350.96 | 15350.96 | 15350.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-003-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1657380.76, importe_modificado:1657380.76}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2324983/proyecto_FIN, 2324983/proyecto_INICIO, 2324983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402327318 | Proyecto de inversión | 4076677.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4076677.94, modificado:4076677.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM. - 323559 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 323559 | S | 3253 | 3243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8901.25, meta_modificada:8901.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE CALLE 8 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE CALLE 9, CALLE CALLE 11 LAS CALLES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ ESPECÍFICAMENTE EN C.8 X 13 Y 13 B C. 8 X 13 B Y 15, C. 9 X 8, lon:-88.58725179, lat:20.70079264}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4076677.94 | 4073458.4 | 4073458.4 | 4073458.4 | 4073458.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-023-2023, contratista:Inmobiliaria Cumbres de Yucatan SA de CV, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:4073458.4, importe_modificado:4073458.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8901.25}} | {2327318/proyecto_FIN, 2327318/proyecto_INICIO, 2327318/proyecto_PROCESO, 2327318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron los trabajos de Escarificado, Reconstrucción de Sub-base, Carpeta de Concreto asfáltico de 3 cms de espesor, riego tapón, señalamiento horizontal en las calles 8 x 9 y 11, 8 x 13 y 13B, 8 x 13B y 15, 9 x 8 y 10, 10A x 12 y 19, 12 x 15A y 15, 4 x 1 y 3, 13B x 4 y 6, 1 x 6 y 8, 1 x 8 y 10, 9 x 14 y 16, 9 x 16 y 18, 9 x 20 y 22, 9 x 22 y 24 y 18 x 9 y 11., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación: obra terminada anticipadamente fechas de inicio:13-12-23 Fecha de termino: Real 28 -12-23 , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:la información capturada migra de la cédula de la MIS; Por lo que no se puede modificar. actualmente en el SRFT.(Anteriormente si) Beneficiarios de acuerdo a la clave de control; Hombre 3,365 y mujeres 3,375 totales 6,740 personas, , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:el total de beneficiarios hombres y mujeres, no coinciden con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230402328007 | Proyecto de inversión | 7800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.0, modificado:7800.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 338355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338355 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TZUCACAB, 97969 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA TZUCACAB-DZIUCHE Y CALLE 37, BRECHA 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB OLOCALIDAD DE TZUCACAB EN LA CALLE 8 CON 37 Y 33, CARRETERA 31, A, lon:-89.03916798, lat:20.0666635}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 2171.09 | 7800 | 2171.09 | 2171.09 | 2171.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-008-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1183113.44, importe_modificado:1183113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2328007/proyecto_FIN, 2328007/proyecto_INICIO, 2328007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328033 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 338962 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338962 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 43, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO , lon:-89.28101618, lat:21.07930693}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 59222.91 | 130000 | 59222.91 | 59222.91 | 59222.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2328033/proyecto_INICIO, 2328033/proyecto_FIN, 2328033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328044 | Proyecto de inversión | 15600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15600.0, modificado:15600.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 339259 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 339259 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 39 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE , lon:-89.28064899, lat:21.08717644}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 4442.9 | 15600 | 4442.9 | 4442.9 | 4442.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2328044/proyecto_PROCESO, 2328044/proyecto_FIN, 2328044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340592 | Proyecto de inversión | 51742.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51742.81, modificado:51742.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MUNA, CCT 31DML2027T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-069 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 200 CP.97840, lon:-89.722769, lat:20.488399}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 51742.81 | 51742.81 | 51742.81 | 51742.81 | 51519.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-260, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51742.81, importe_modificado:51742.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340779 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 31DJN0032S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-018 | S | 88 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 29, NÚMERO 94, COLONIA NINGUNO, C.P. 97570, lon:-89.370023, lat:20.839457}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 700000 | 696580.13 | 208974.05 | 208974.05 | 208974.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-219, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:696580.13, importe_modificado:696580.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340780 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BELISARIO DOMÍNGUEZ, CCT 31DJN0117Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-019 | S | 57 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 18, NÚMERO 99, COLONIA NINGUNO, C.P. 97348, lon:-89.417528, lat:21.064159}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 630000 | 589888.57 | 325695.87 | 325695.87 | 324413.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-220, contratista:YESSICA JUDITH RUÍZ AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589888.57, importe_modificado:589888.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340839 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DJN0251E | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-001 | S | 23 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68B, S/N , COLONIA CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314, lon:-89.700816, lat:20.987034}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 694945.12 | 401225.72 | 401225.72 | 400239.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-170, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:629945.12, importe_modificado:629945.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340841 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ Y EL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN, CCT 31DPB2031W | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-003 | S | 95 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 4, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97750, lon:-88.582685, lat:20.704661}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 637886.18 | 382904.49 | 382904.49 | 381253.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-176, contratista:LEONEL ALBERTO PACHECO CÁRDENAS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:637886.18, importe_modificado:637886.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340846 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SARA BUENFIL, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DPR0025Z | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-009 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51, S/N , COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314, lon:-89.714215, lat:21.009424}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 780000 | 629002.99 | 444735.48 | 444735.48 | 442528.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-173, contratista:FABIOLA YARABEL UC PUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:629002.99, importe_modificado:629002.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340872 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31EPR0087K EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-043 | S | 151 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.603639, lat:20.974537}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 485000 | 475489.9 | 437397.45 | 437397.45 | 434856.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-235, contratista:HEBER ISMAEL MAY UC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:475489.9, importe_modificado:475489.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341495 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS CCT 31ETC0004W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCTÚN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_MEDIA_SUP_2023-004 | S | 161 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 20, lon:-89.197955, lat:20.873057}} | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-179, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de dependencias, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341965 | Proyecto de inversión | 187822.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187822.48, modificado:187822.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 31DPR0014T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-076 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-C NO. 465 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 3ª ETAPA CP.97770, lon:-89.6529, lat:20.999524}} | 2023-10-20 | 2024-01-05 | 187822.48 | 187822.48 | 7216.73 | 7216.73 | 7216.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-322, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:180605.75, importe_modificado:180605.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7216.73, importe_modificado:7216.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342017 | Proyecto de inversión | 434046.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434046.69, modificado:434046.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA, CCT 31EPR0217N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-129 | S | 151 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116-A COLONIA YUCALPETEN CP.97238, lon:-89.65652, lat:20.978042}} | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 434046.69 | 434046.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0097A, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87330.08, importe_modificado:87330.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-347, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:346716.61, importe_modificado:346716.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342019 | Proyecto de inversión | 66238.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66238.96, modificado:66238.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31EJN0061M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-131 | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 36 CP.97606, lon:-88.901975, lat:21.390085}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 66238.96 | 66238.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66238.96, importe_modificado:66238.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342035 | Proyecto de inversión | 93575.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93575.2, modificado:93575.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ANTONIO AY, CCT 31ETV0089H, EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-147 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97785, lon:-88.817889, lat:20.154511}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 93575.2 | 93575.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-341, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:93575.2, importe_modificado:93575.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342040 | Proyecto de inversión | 37253.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37253.3, modificado:37253.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 31ETV0044L, EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-152 | S | 74 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:EKPEDZ, lon:-88.40827, lat:20.32925}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 37253.3 | 37253.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0100A, contratista:DAVID LEVI OY LORIA DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37253.3, importe_modificado:37253.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE PUSE EL MARCADOR EN UN PUNTO DONDE RECONOZCA EL MUNICIPIO CORRECTO. ENVIO CORREO DE LAS DELIMITACIONES DE LOS MUNICIPIOS. ENVIO CORREO DE REFERENCIA, trimestre:4.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342042 | Proyecto de inversión | 10369.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10369.41, modificado:10369.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0462Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-154 | S | 137 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 95 CP.97813, lon:-89.854945, lat:20.549468}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 10369.41 | 10369.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-343, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10369.41, importe_modificado:10369.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342043 | Proyecto de inversión | 19280.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19280.08, modificado:19280.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPB2030X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-155 | S | 29 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25 CP.97785, lon:-90.011011, lat:20.58152}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 19280.08 | 19280.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-343, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19280.08, importe_modificado:19280.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342047 | Proyecto de inversión | 7919.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7919.42, modificado:7919.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PAIDOS, CCT 31DJN2024X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-159 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA SAN RAMON NORTE CP.97117, lon:-89.60713, lat:21.025367}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 7919.42 | 7919.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0103A, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7919.42, importe_modificado:7919.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342072 | Proyecto de inversión | 13060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13060.67, modificado:13060.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPB0021B, EN LA LOCALIDAD DE TULÍN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-184 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:468, direccion:TULÍN, lon:-88.00892, lat:20.660565}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 13060.67 | 13060.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0113A, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13060.67, importe_modificado:13060.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342078 | Proyecto de inversión | 34641.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34641.93, modificado:34641.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA, CCT 31DJN0227E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-190 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-A NO. 321 COLONIA XCUMPICH CP.97382, lon:-89.635816, lat:21.033744}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34641.93 | 34641.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-346, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34641.93, importe_modificado:34641.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342090 | Proyecto de inversión | 17695.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17695.24, modificado:17695.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTI, CCT 31DJN0011F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-202 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7-A NO. 390 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130, lon:-89.592048, lat:21.006023}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17695.24 | 17695.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-349, contratista:COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17695.24, importe_modificado:17695.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342094 | Proyecto de inversión | 87566.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87566.39, modificado:87566.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0558L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-206 | S | 184 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81A PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP.97756, lon:-89.600147, lat:20.941661}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 87566.39 | 87566.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-349, contratista:COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87566.39, importe_modificado:87566.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342110 | Proyecto de inversión | 73784.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73784.55, modificado:73784.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERNAN CORTES, CCT 31DJN0142Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-222 | S | 41 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 24 CP.97816, lon:-89.832823, lat:20.756273}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 73784.55 | 73784.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0120A, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73784.55, importe_modificado:73784.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342119 | Proyecto de inversión | 13218.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13218.48, modificado:13218.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA FIGUEROA, CCT 31DJN0107S, EN LA LOCALIDAD DE SISAL Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-231 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 17 CP.97350, lon:-90.032973, lat:21.165808}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13218.48 | 13218.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-352, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13218.48, importe_modificado:13218.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342120 | Proyecto de inversión | 26667.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26667.11, modificado:26667.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0872B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-232 | S | 109 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA CHICHI SUÁREZ CP.97306, lon:-89.55375, lat:21.00011}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 26667.11 | 26667.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-352, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26667.11, importe_modificado:26667.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342121 | Proyecto de inversión | 7017.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7017.2, modificado:7017.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31DJN0010G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-233 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 104 CP.97777, lon:-89.10351, lat:21.159156}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 7017.2 | 7017.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0124A, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7017.2, importe_modificado:7017.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342128 | Proyecto de inversión | 23994.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23994.73, modificado:23994.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31ETV0108F, EN LA LOCALIDAD DE KANCAB Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-240 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 32 CP.97970, lon:-89.341196, lat:20.194653}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 23994.73 | 23994.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0134A, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23994.73, importe_modificado:23994.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342132 | Proyecto de inversión | 24933.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24933.02, modificado:24933.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA, CCT 31DPR0387I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-244 | S | 180 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 240 COLONIA CORDEMEX CP.97110, lon:-89.625584, lat:21.037119}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 24933.02 | 24933.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0063A, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24933.02, importe_modificado:24933.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342135 | Proyecto de inversión | 16721.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16721.69, modificado:16721.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ISOLINA ROSADO DE GRAHAM, CCT 31EJN0008R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-247 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 NO. 900 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97166, lon:-89.576795, lat:20.969186}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16721.69 | 16721.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16721.69, importe_modificado:16721.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342137 | Proyecto de inversión | 17189.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17189.88, modificado:17189.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BUSTILLOS CARRILLO, CCT 31DPR1731J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-249 | S | 178 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 371 COLONIA POLÍGONO 108 CP.97143, lon:-89.575779, lat:20.989154}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17189.88 | 17189.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17189.88, importe_modificado:17189.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342146 | Proyecto de inversión | 7463.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7463.28, modificado:7463.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUGERMILO LARA Y LARA, CCT 31DPR0649C, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUÁREZ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-258 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97707, lon:-87.92151, lat:21.159978}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7463.28 | 7463.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-354, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7463.28, importe_modificado:7463.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342156 | Proyecto de inversión | 9531.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9531.08, modificado:9531.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIAN SANSORES, CCT 31EPR0146J, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-268 | S | 161 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 235 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97970, lon:-89.296812, lat:20.205145}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 9531.08 | 9531.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0073A, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9531.08, importe_modificado:9531.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342167 | Proyecto de inversión | 11443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11443.17, modificado:11443.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31EJN0076O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-279 | S | 87 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116 COLONIA JARDINES DE NUEVA MULSAY III CP.97249, lon:-89.658639, lat:20.957213}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 11443.17 | 11443.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11443.17, importe_modificado:11443.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342174 | Proyecto de inversión | 80838.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80838.34, modificado:80838.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO, CCT 31DJN2050V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-286 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA SAN JUAN BAUTISTA CP.97930, lon:-88.910478, lat:20.127687}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 80838.34 | 80838.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80838.34, importe_modificado:80838.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342176 | Proyecto de inversión | 127218.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127218.74, modificado:127218.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CCT 31DPR2061R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-288 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 557 COLONIA ACIM II CP.97390, lon:-89.711903, lat:20.921155}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 127218.74 | 127218.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:127218.74, importe_modificado:127218.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342178 | Proyecto de inversión | 44356.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44356.1, modificado:44356.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE 1847, CCT 31DPB0224X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-290 | S | 112 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 19 CP.97382, lon:-89.016163, lat:20.172888}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 44356.1 | 44356.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44356.1, importe_modificado:44356.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342179 | Proyecto de inversión | 271776.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271776.39, modificado:271776.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31EES0012N, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-291 | S | 110 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 NO. 87 CP.97305, lon:-89.555773, lat:21.039719}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 271776.39 | 271776.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:271776.39, importe_modificado:271776.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342182 | Proyecto de inversión | 64905.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64905.97, modificado:64905.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SOLIS CAMARA, CCT 31DPR0488G, EN LA LOCALIDAD DE X-KANCHAKÁN Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-294 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97824, lon:-89.499173, lat:20.623841}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 64905.97 | 64905.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-358, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64905.97, importe_modificado:64905.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342190 | Proyecto de inversión | 2588.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588.78, modificado:2588.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN, CCT 31DPR0548E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-302 | S | 64 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54-A NO. 580 COLONIA MERCEDES BARRERA CP.97277, lon:-89.62533, lat:20.936984}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 2588.78 | 2588.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-359, contratista:LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2588.78, importe_modificado:2588.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342199 | Proyecto de inversión | 32214.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32214.94, modificado:32214.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DES2017X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-311 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 106 CP.97830, lon:-90.082626, lat:20.478752}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32214.94 | 32214.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32214.94, importe_modificado:32214.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342212 | Proyecto de inversión | 270251.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270251.91, modificado:270251.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0873A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-324 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 74 CP.97382, lon:-89.511023, lat:21.071409}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 270251.91 | 270251.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-362, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:270251.91, importe_modificado:270251.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342220 | Proyecto de inversión | 21919.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21919.73, modificado:21919.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0894N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-332 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 29 NO. 205 COLONIA CANDELARIA CP.97302, lon:-88.20491, lat:20.697391}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 21919.73 | 21919.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21919.73, importe_modificado:21919.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230102211339 | Adquisición | 4658954 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4658954.0, modificado:4658954.0}} | Equipamiento de Instalaciones de la FGE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0305-2023 | N | 0 | 0 | 737 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:254.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 4658954 | 4556152.24 | 4556152.24 | 4556152.24 | 4556152.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:260.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230102211387 | Adquisición | 1076054 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076054.0, modificado:1831310.0}} | Equipamiento Mobiliario Ciencias Forenses | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado | 0306-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1831310 | 180839.44 | 180839.44 | 180839.44 | 180839.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230102211412 | Adquisición | 5467177 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5467177.0, modificado:5453237.33}} | Equipamiento de la Red Nacional de Radiocomunicación del Estado | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal C4 | 0818-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 5453237.33 | 5453237.33 | 5453237.33 | 5453237.33 | 5453237.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230102211413 | Adquisición | 6642336.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6642336.22, modificado:6642336.22}} | Equipamiento para el Registro Público Vehicular | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaría Seguridad Pública | 0819-2023 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 6642336.22 | 6590145.18 | 6590145.18 | 6590145.18 | 6590145.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302236412 | Proyecto de inversión | 380555.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380555.16, modificado:380555.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 27967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 27967 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 28 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 7 CUADRAS DEL CWNTRO DEL MUNICIO AL ESTE DEL MISMO, lon:-89.71532113, lat:20.48988883}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 380018.37 | 380555.16 | 380018.37 | 380018.37 | 380018.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2236412/proyecto_PROCESO, 2236412/proyecto_FIN, 2236412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236426 | Proyecto de inversión | 219317.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219317.1, modificado:219317.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 28508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28508 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE 29 Y 27A, lon:-89.19647514, lat:20.86106137}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 219056.18 | 219317.1 | 219056.18 | 219056.18 | 219056.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4567375.48, importe_modificado:4567375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236426/proyecto_PROCESO, 2236426/proyecto_FIN, 2236426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236434 | Proyecto de inversión | 377107.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377107.41, modificado:377107.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28633 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 20 Y 22, lon:-88.52664433, lat:20.84184026}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 376702.04 | 377107.41 | 376702.04 | 376702.04 | 376702.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236434/proyecto_FIN, 2236434/proyecto_INICIO, 2236434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236439 | Proyecto de inversión | 219301.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219301.26, modificado:219301.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 28777 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 28777 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DZITÁS-VALLADOLID PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS A PIE DE LA CARRETERA DZITÁSVALLADOLID ENTRE LA CALLE 12 Y CALL, lon:-88.52289555, lat:20.83731103}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 218562.11 | 219301.26 | 218562.11 | 218562.11 | 218562.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236439/proyecto_PROCESO, 2236439/proyecto_INICIO, 2236439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236450 | Proyecto de inversión | 108182.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108182.7, modificado:108182.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30301 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 25A EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA L ESTE DEL MUNICIPIO Y A 5 CUADRAS CERCA DEL CENTRO Y UNA CAUADRA DE LA CARRETERA MUNATIC, lon:-89.7045307, lat:20.48583206}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 107982.63 | 108182.7 | 107982.63 | 107982.63 | 107982.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2236450/proyecto_FIN, 2236450/proyecto_INICIO, 2236450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236452 | Proyecto de inversión | 53335.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53335.14, modificado:53335.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 30410 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30410 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 18 Y UNA CALLE SIN NÚMERO A UNA ESQUINA DE LA PERIF, lon:-88.52396988, lat:20.84609242}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 53197.68 | 53335.14 | 53197.68 | 53197.68 | 53197.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3528500.88, importe_modificado:3528500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236452/proyecto_INICIO, 2236452/proyecto_FIN, 2236452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236460 | Proyecto de inversión | 126851.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126851.71, modificado:126851.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30636 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30636 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 20 Y 18 CON 22 CERCA DE LONCHERI, lon:-89.64331797, lat:20.32711835}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 126750.69 | 126851.71 | 126750.69 | 126750.69 | 126750.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236460/proyecto_PROCESO, 2236460/proyecto_FIN, 2236460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236462 | Proyecto de inversión | 136850.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136850.26, modificado:136850.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 30678 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30678 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 15 Y 13 CON CALLE 22 CERCA DE JA, lon:-89.6451873, lat:20.33309221}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 136552.15 | 136850.26 | 136552.15 | 136552.15 | 136552.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236462/proyecto_INICIO, 2236462/proyecto_PROCESO, 2236462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236477 | Proyecto de inversión | 108182.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108182.7, modificado:108182.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIPCEH DEL MUNICIPIO DE MUNA - 31110 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 31110 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:CALLE MUNA-TICUL PUEBLO SAN JOSE TIPCEH, 97844 SAN JOSÉ TIPCEH, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE MX-184 Y CALLE SIN NÚMERO, CALLE PAPELERÍA MATTHEW Y CREACIONES JUCE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA LOCALI, lon:-89.6775906, lat:20.4621524}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 108114.33 | 108182.7 | 108114.33 | 108114.33 | 108114.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236477/proyecto_PROCESO, 2236477/proyecto_INICIO, 2236477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236493 | Proyecto de inversión | 127546.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127546.2, modificado:127546.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 50037 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 50037 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DEPORTIVA YEES Y DEL RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA NORBUCKS CERCA DE NOVEDADES VERY , lon:-89.99713952, lat:20.58130542}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126673.43 | 127546.2 | 126673.43 | 126673.43 | 126673.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3572125.32, importe_modificado:3572125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236493/proyecto_INICIO, 2236493/proyecto_FIN, 2236493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236522 | Proyecto de inversión | 385130.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385130.28, modificado:385130.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51400 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51400 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 15 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN. ENFRENTE DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y A MEDIA ESQUI, lon:-89.56127775, lat:20.93827873}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 384352.15 | 385130.28 | 384352.15 | 384352.15 | 384352.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236522/proyecto_INICIO, 2236522/proyecto_FIN, 2236522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236542 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 51838 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51838 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 23 CIUDAD CROC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 23 ENTRE 26 Y 28 EN LA COLONIA CROC, lon:-89.56230387, lat:20.9345952}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53868.96 | 53960.84 | 53868.96 | 53868.96 | 53868.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236542/proyecto_FIN, 2236542/proyecto_INICIO, 2236542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236554 | Proyecto de inversión | 53960.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53960.84, modificado:53960.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53595 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53595 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDÓÑEZ , lon:-89.52299536, lat:20.93703255}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 53868.95 | 53960.84 | 53868.95 | 53868.95 | 53868.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236554/proyecto_FIN, 2236554/proyecto_INICIO, 2236554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236579 | Proyecto de inversión | 510745.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510745.32, modificado:510745.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 53972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53972 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DE LA LA CARRETERA CAMPECHE MÉRIDA RUMBO AL CEMENTERIO DE LA HACIE, lon:-89.80395308, lat:20.81653419}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 510151.47 | 510745.32 | 510151.47 | 510151.47 | 510151.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236579/proyecto_INICIO, 2236579/proyecto_FIN, 2236579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236592 | Proyecto de inversión | 53051.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53051.39, modificado:53051.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUCILÁ DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ - 54143 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54143 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN CALLE 30POR 29 Y 31 CON 28 EN LA PERIFERIA SU, lon:-88.32081653, lat:21.15350618}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52840 | 53051.39 | 52840 | 52840 | 52840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236592/proyecto_PROCESO, 2236592/proyecto_INICIO, 2236592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236594 | Proyecto de inversión | 255372.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255372.66, modificado:255372.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 54176 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54176 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:CALLE MUNA-UMAN PUEBLO YAXCOPOIL, 97396 YAXCOPOIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TENDEJÓN EL DIVINO NIÑO Y CALLE DULCES SUSPIROS, CARRETERA MUNA-UMÁN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE YAXCOP, lon:-89.72248495, lat:20.75143398}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 255240.88 | 255372.66 | 255240.88 | 255240.88 | 255240.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236594/proyecto_INICIO, 2236594/proyecto_FIN, 2236594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236600 | Proyecto de inversión | 136288.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136288.55, modificado:136288.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55713 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55713 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 38A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 27 ENTRE 38 Y 38A, lon:-89.76560948, lat:20.89298328}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 135649.23 | 136288.55 | 135649.23 | 135649.23 | 135649.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236600/proyecto_FIN, 2236600/proyecto_INICIO, 2236600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236603 | Proyecto de inversión | 108324.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108324.42, modificado:108324.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 55876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 55876 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 9 ENTRE 28 Y 26, lon:-89.75410805, lat:20.89111961}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107784.46 | 108324.42 | 107784.46 | 107784.46 | 107784.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236603/proyecto_INICIO, 2236603/proyecto_FIN, 2236603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236650 | Proyecto de inversión | 378700.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378700.98, modificado:378700.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 58224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58224 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB CERCA DEL MONTE POR CALLE 27 Y 29 CON 20 CERCA DE ES, lon:-89.10201796, lat:21.15245054}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 377363.86 | 378700.98 | 377363.86 | 377363.86 | 377363.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236650/proyecto_FIN, 2236650/proyecto_INICIO, 2236650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236651 | Proyecto de inversión | 217263.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217263.76, modificado:217263.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XBOX DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN - 58232 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58232 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE 18 PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA LOCALIDAD DE XBOX EN LA CALLE 18 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.00452593, lat:20.2054826}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 216441.8 | 217263.76 | 216441.8 | 216441.8 | 216441.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4352648.44, importe_modificado:4352648.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236651/proyecto_FIN, 2236651/proyecto_INICIO, 2236651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236653 | Proyecto de inversión | 882363.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882363.44, modificado:882363.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58260 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE CO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 32 ENTRE 21 Y 19 CERCA DE RENTA DE TERNOS OSCAR CHABLE, lon:-89.36678076, lat:20.48036505}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 882157.07 | 882363.44 | 882157.07 | 882157.07 | 882157.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2236653/proyecto_INICIO, 2236653/proyecto_FIN, 2236653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236656 | Proyecto de inversión | 126051.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126051.92, modificado:126051.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58309 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 24 ENTRE 19 Y 17 CON 21 CERCA DE EXPENDIO EL PERICO Y PIZZERÍA ESTEFIS, lon:-89.36305945, lat:20.48051091}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 125845.59 | 126051.92 | 125845.59 | 125845.59 | 125845.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236656/proyecto_FIN, 2236656/proyecto_INICIO, 2236656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236671 | Proyecto de inversión | 108356.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108356.08, modificado:108356.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58476 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58476 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE TELCHAC PUERTO-DZEMUL PUEBLO SAN DIEGO, 97406 SAN DIEGO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CARRETERA DZEMUL-XTAMPÚ LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A DZEMUL A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD POR CAR, lon:-89.30573079, lat:21.23620724}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107844.55 | 108356.08 | 107844.55 | 107844.55 | 107844.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236671/proyecto_INICIO, 2236671/proyecto_FIN, 2236671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236681 | Proyecto de inversión | 126051.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126051.83, modificado:126051.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58662 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 37 ENTRE 22 Y 20UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENTE , lon:-89.21638223, lat:20.46180096}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 125896.59 | 126051.83 | 125896.59 | 125896.59 | 125896.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236681/proyecto_INICIO, 2236681/proyecto_FIN, 2236681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236697 | Proyecto de inversión | 866309.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866309.44, modificado:866309.44}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 58834 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58834 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22, lon:-88.48750859, lat:20.33244651}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 863624.96 | 866309.44 | 863624.96 | 863624.96 | 863624.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2236697/proyecto_INICIO, 2236697/proyecto_FIN, 2236697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236721 | Proyecto de inversión | 533493.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533493.9, modificado:533493.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62357 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 20 CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 16 ENTRE 35 Y , lon:-88.3041902, lat:21.00295917}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 532528.07 | 533493.9 | 532528.07 | 532528.07 | 532528.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2236721/proyecto_FIN, 2236721/proyecto_PROCESO, 2236721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236730 | Proyecto de inversión | 126233.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126233.66, modificado:126233.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 62451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62451 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO EN LA RANCHERIA DE SANTA MARÍA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE Y DE LA CAPILLA, lon:-89.06959196, lat:21.15006175}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126015.85 | 126233.66 | 126015.85 | 126015.85 | 126015.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236730/proyecto_FIN, 2236730/proyecto_INICIO, 2236730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236757 | Proyecto de inversión | 108989.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108989.19, modificado:108989.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 63026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63026 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD. A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CAMPO DE SOFTBALL DZONCAUICH. A UNA CUADRA DE CRE, lon:-88.88614877, lat:21.13160531}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 107612.27 | 108989.19 | 107612.27 | 107612.27 | 107612.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236757/proyecto_INICIO, 2236757/proyecto_FIN, 2236757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236765 | Proyecto de inversión | 108989.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108989.19, modificado:108989.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUMA DEL MUNICIPIO DE SUMA - 66161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66161 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL SALÓN DE EVENTO LE PATIO Y CERCA DE LOS FRAPPES MELET EN LA CALLE 16 E, lon:-89.14793342, lat:21.09089331}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108416.99 | 108989.19 | 108416.99 | 108416.99 | 108416.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236765/proyecto_PROCESO, 2236765/proyecto_FIN, 2236765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236771 | Proyecto de inversión | 128376.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128376.77, modificado:128376.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66271 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66271 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 LOMAS DE LA BARRANCA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 50, CALLE 30 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 80 Y CALLE SIN , lon:-89.56800226, lat:20.91707582}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 128173.16 | 128376.77 | 128173.16 | 128173.16 | 128173.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236771/proyecto_FIN, 2236771/proyecto_INICIO, 2236771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236777 | Proyecto de inversión | 110555.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110555.7, modificado:110555.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 66327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66327 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 82 CIUDAD CECILIO CHI, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 82 ENTRE 69 Y 67 EN LA COLONIA CECILIO CHI, lon:-89.59816387, lat:20.92415448}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 110101.59 | 110555.7 | 110101.59 | 110101.59 | 110101.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236777/proyecto_FIN, 2236777/proyecto_INICIO, 2236777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236785 | Proyecto de inversión | 635155.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635155.7, modificado:635155.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66433 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24A, CALLE 24 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL TEMPLO RIOS DE AGUA VIVA Y DEL CAMPO ÁLVARO ROSADO CETINA. ATRES CUADRAS DE LA CARRETERA SUCILÁ.MOTUL, lon:-88.30137496, lat:21.02320898}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 632459.82 | 635155.7 | 632459.82 | 632459.82 | 632459.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2236785/proyecto_FIN, 2236785/proyecto_INICIO, 2236785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236790 | Proyecto de inversión | 254062.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254062.28, modificado:254062.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66488 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 35 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA. A UNA CUADRA DE LA PANIFICADORA LA ETERNA Y A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE COLONIA XIU, lon:-88.29927781, lat:21.00375628}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 252263.92 | 254062.28 | 252263.92 | 252263.92 | 252263.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236790/proyecto_PROCESO, 2236790/proyecto_INICIO, 2236790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236794 | Proyecto de inversión | 381093.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381093.42, modificado:381093.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 66528 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66528 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 14 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 28, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA DE ESPITA A MEDIA CUADRA DEL TALLER MECÁNICO LA BUJÍA. AL NORTE DEL CENTRO EL MUNICIPIO ESTÁ UB, lon:-88.29457858, lat:21.02240487}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 379503.16 | 381093.42 | 379503.16 | 379503.16 | 379503.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2236794/proyecto_FIN, 2236794/proyecto_INICIO, 2236794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237793 | Proyecto de inversión | 7324.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7324.2, modificado:7324.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136687 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136687 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26C PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26C ENTRE 11 Y 13 CON 26B A UNA ESQUINA DE PARQUE YAXCHE IZAMAL, lon:-89.01273303, lat:20.94430663}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | 2197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.5}} | {2237793/proyecto_PROCESO, 2237793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237802 | Proyecto de inversión | 127609.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.74, modificado:127609.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 136833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136833 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y DIAGONAL 29, UBICADO EN LA PERIFERIA SUR CERCA DEL PARQUE INFANTIL A DOS CUADRAS DEL PARQUE LOS TRES REYES. CERCA DE MR SALCHICHA, lon:-89.04348068, lat:20.07387137}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 125613.92 | 127609.74 | 125613.92 | 125613.92 | 125613.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237802/proyecto_INICIO, 2237802/proyecto_PROCESO, 2237802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237805 | Proyecto de inversión | 109630.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109630.07, modificado:109630.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 136890 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136890 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:VILLA TEMOZÓN, 97740 YAXCHÉ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD RUMBO AL CENTRO DE SALUD Y DEL TALLER MECÁNICO Y ELÉCTRICO DALCIN, lon:-88.20284953, lat:20.81126277}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109447.59 | 109630.07 | 109447.59 | 109447.59 | 109447.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237805/proyecto_INICIO, 2237805/proyecto_PROCESO, 2237805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237810 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ DEL MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 136923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE TIXKOCHOCH SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.09890803, lat:21.01289466}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53213.26 | 127612.73 | 53213.26 | 53213.26 | 53213.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237810/proyecto_INICIO, 2237810/proyecto_FIN, 2237810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237922 | Proyecto de inversión | 218836.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218836.46, modificado:218836.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139203 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139203 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL A LA VUELTA DE TLAPALERÍA LA PERICA Y A MEDIA CUADRA DEL BALENEARIO BAAXA, lon:-89.30469673, lat:20.43085314}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 218608.4 | 218836.46 | 218608.4 | 218608.4 | 218608.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237922/proyecto_PROCESO, 2237922/proyecto_INICIO, 2237922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237957 | Proyecto de inversión | 126841.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126841.82, modificado:126841.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 139532 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139532 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A ESPALDAS DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR Y A POCOS METROS DE LA LONCHERIA LA TIPIKALEÑA, lon:-89.46827336, lat:20.38553893}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 126764.77 | 126841.82 | 126764.77 | 126764.77 | 126764.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237957/proyecto_INICIO, 2237957/proyecto_PROCESO, 2237957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238298 | Proyecto de inversión | 256184.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256184.92, modificado:256184.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148812 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148812 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA DE ROPA DEPORTIVA Y CERCA DE LA BIBLIOTECA ERMILO ABREU GOMEZ, lon:-89.83644277, lat:20.75168154}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 214853.31 | 256184.92 | 214853.31 | 214853.31 | 214853.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238298/proyecto_INICIO, 2238298/proyecto_PROCESO, 2238298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238300 | Proyecto de inversión | 128092.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128092.48, modificado:128092.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 148896 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148896 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 25A, lon:-89.83134806, lat:20.74781461}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 107426.66 | 128092.48 | 107426.66 | 107426.66 | 107426.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2023, contratista:CASAS CONDE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1563279.34, importe_modificado:1563279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238300/proyecto_PROCESO, 2238300/proyecto_INICIO, 2238300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238304 | Proyecto de inversión | 253491.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253491.22, modificado:253491.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 148910 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148910 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 37, CALLE 26 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM EN EL MUNICIPIO DE SACALUM EN LA CALLE 33 CON 30 Y 37 CON , lon:-89.58940488, lat:20.49160642}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 222607.9 | 253491.22 | 222607.9 | 222607.9 | 222607.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238304/proyecto_PROCESO, 2238304/proyecto_INICIO, 2238304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238313 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 25A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE LA COCINA SAN MIGUEL Y COCTELERÍA TRES HUACHITOS. A CUADRA Y MEDIA DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DEL OR, lon:-88.78746899, lat:21.20000633}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238313/proyecto_INICIO, 2238313/proyecto_FIN, 2238313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238316 | Proyecto de inversión | 53141.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.4, modificado:53141.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 149071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149071 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12B LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA TIENDA LA ESQUINITA Y DE LA TAQUERÍA EL BUEN TACO, lon:-88.78787193, lat:21.2088396}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.4 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238316/proyecto_INICIO, 2238316/proyecto_FIN, 2238316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238340 | Proyecto de inversión | 107548.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107548.28, modificado:107548.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 149574 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149574 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA LUCELY Y DE LA FARMACIA TRES HERMANOS, lon:-89.94946531, lat:20.91772974}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 63655.04 | 107548.28 | 63655.04 | 63655.04 | 63655.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3538173.9, importe_modificado:3538173.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238340/proyecto_INICIO, 2238340/proyecto_PROCESO, 2238340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238344 | Proyecto de inversión | 436027.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436027.12, modificado:436027.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 149690 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149690 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, CALLE 28A CONSTRUCCIÓN DECUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 30 POR 35 Y 36 CON 28A CERCA DE TIE, lon:-89.28528836, lat:20.39749836}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 435866.17 | 436027.12 | 435866.17 | 435866.17 | 435866.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238344/proyecto_INICIO, 2238344/proyecto_FIN, 2238344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238373 | Proyecto de inversión | 319127.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319127.28, modificado:319127.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 150922 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150922 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 28 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 32 POR 37 Y 39 CON 28 EN LA PERIFERI, lon:-89.28705304, lat:20.39342818}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 319060.86 | 319127.28 | 319060.86 | 319060.86 | 319060.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2238373/proyecto_PROCESO, 2238373/proyecto_INICIO, 2238373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238377 | Proyecto de inversión | 53187.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53187.91, modificado:53187.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 150950 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150950 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE TEABO-SOTUTA PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22A Y CALLE 31, CALLE 29A CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE TEABOSOTUTA POR CALLE 2, lon:-89.27350935, lat:20.39841183}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53177.99 | 53187.91 | 53177.99 | 53177.99 | 53177.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238377/proyecto_INICIO, 2238377/proyecto_FIN, 2238377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238395 | Proyecto de inversión | 128107.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128107.93, modificado:128107.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151267 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151267 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 36 CON 23 Y 21 CON 38 CERCA D, lon:-89.33875416, lat:20.53657486}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 62344.1 | 128107.93 | 62344.1 | 62344.1 | 62344.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238395/proyecto_PROCESO, 2238395/proyecto_INICIO, 2238395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238407 | Proyecto de inversión | 384323.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384323.73, modificado:384323.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 151396 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151396 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 23 CON 20 Y 18 CON 21 CERCA D, lon:-89.32864518, lat:20.53550257}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 186785.94 | 384323.73 | 186785.94 | 186785.94 | 186785.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2023, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1576462.48, importe_modificado:1576462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238407/proyecto_PROCESO, 2238407/proyecto_INICIO, 2238407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238424 | Proyecto de inversión | 106739.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106739.04, modificado:106739.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151737 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151737 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍA Y DE LA TIENDA LA ESQUINITA, lon:-89.59478178, lat:20.69217999}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 98538.56 | 106739.04 | 98538.56 | 98538.56 | 98538.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238424/proyecto_INICIO, 2238424/proyecto_PROCESO, 2238424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238426 | Proyecto de inversión | 14651.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14651.36, modificado:14651.36}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151766 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 16 ENTRE 11 Y 9, lon:-89.68527595, lat:20.64749685}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2197.7 | 14651.36 | 2197.7 | 2197.7 | 2197.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238426/proyecto_INICIO, 2238426/proyecto_PROCESO, 2238426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238430 | Proyecto de inversión | 634603.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634603.1, modificado:634603.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 151844 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151844 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 30 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 28 CON 37 Y 39 CON 30 , lon:-89.53558815, lat:20.38592957}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 503315.23 | 634603.1 | 503315.23 | 503315.23 | 503315.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2238430/proyecto_INICIO, 2238430/proyecto_PROCESO, 2238430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238432 | Proyecto de inversión | 29302.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29302.72, modificado:29302.72}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151863 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151863 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.59246962, lat:20.69509297}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4395.41 | 29302.72 | 4395.41 | 4395.41 | 4395.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2238432/proyecto_PROCESO, 2238432/proyecto_INICIO, 2238432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238526 | Proyecto de inversión | 255284.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255284.18, modificado:255284.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 155741 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155741 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 16, lon:-89.31818774, lat:20.74338569}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 207171.43 | 255284.18 | 207171.43 | 207171.43 | 207171.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198474.29, importe_modificado:1198474.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238526/proyecto_INICIO, 2238526/proyecto_PROCESO, 2238526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238549 | Proyecto de inversión | 126920.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126920.62, modificado:126920.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 155934 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155934 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y DIAGONAL 13A, CALLE 48A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 15 POR 46 Y DIAGIONAL 1, lon:-89.55278237, lat:20.40335833}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 106730.14 | 126920.62 | 106730.14 | 106730.14 | 106730.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238549/proyecto_PROCESO, 2238549/proyecto_FIN, 2238549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238554 | Proyecto de inversión | 1130387.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130387.98, modificado:1130387.98}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 156006 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156006 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. A UNA CUADRA DEL PARQUE Y DEL LA IGLESIA., lon:-88.56863833, lat:20.43941107}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 339116.39 | 1130387.98 | 339116.39 | 339116.39 | 339116.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2238554/proyecto_INICIO, 2238554/proyecto_PROCESO, 2238554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238567 | Proyecto de inversión | 53099.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53099.72, modificado:53099.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157184 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157184 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA ACCIÓN SE UBICA UNA CUADRA AL SUR DE LA CARRETERA A TICIMUL. A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD. CERCA DEL MODELORAMA, lon:-88.51664714, lat:20.56809798}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 52830.37 | 53099.72 | 52830.37 | 52830.37 | 52830.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238567/proyecto_INICIO, 2238567/proyecto_FIN, 2238567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238581 | Proyecto de inversión | 690296.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690296.36, modificado:690296.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157347 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 6 PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1A Y , LA ACCIÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.56732941, lat:20.44208524}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 686794.82 | 690296.36 | 686794.82 | 686794.82 | 686794.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2238581/proyecto_INICIO, 2238581/proyecto_FIN, 2238581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238587 | Proyecto de inversión | 110110.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110110.24, modificado:110110.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157416 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-89.48018769, lat:20.73455458}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110077.56 | 110110.24 | 110077.56 | 110077.56 | 110077.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238587/proyecto_PROCESO, 2238587/proyecto_INICIO, 2238587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238623 | Proyecto de inversión | 53506.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53506.83, modificado:53506.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158250 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158250 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 13 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO CERCA DE CERT ESCUELA DE ENFERMERÍA Y DEL ESTADIO DE FUTBOL MANUEL PELELE COELLO, lon:-89.53077308, lat:20.40860527}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53382.36 | 53506.83 | 53382.36 | 53382.36 | 53382.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238623/proyecto_INICIO, 2238623/proyecto_PROCESO, 2238623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238664 | Proyecto de inversión | 110579.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110579.04, modificado:110579.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160329 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12. A UNA ESQUINA DE LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH Y EL SE, lon:-89.24237879, lat:20.81625519}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110355.25 | 110579.04 | 110355.25 | 110355.25 | 110355.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238664/proyecto_PROCESO, 2238664/proyecto_INICIO, 2238664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238675 | Proyecto de inversión | 254037.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254037.42, modificado:254037.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 160482 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160482 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 13 ENTRE 16 Y 14. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA ENTRE BOLSAS SOFIA Y BOLSAS NAOMI A, lon:-89.15981344, lat:20.72683806}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 92172.85 | 254037.42 | 92172.85 | 92172.85 | 92172.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:726612.57, importe_modificado:726612.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238675/proyecto_INICIO, 2238675/proyecto_PROCESO, 2238675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238680 | Proyecto de inversión | 127018.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127018.72, modificado:127018.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 160575 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160575 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12, lon:-89.15950563, lat:20.72472242}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 46172.79 | 127018.72 | 46172.79 | 46172.79 | 46172.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:726612.57, importe_modificado:726612.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {2238680/proyecto_PROCESO, 2238680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238685 | Proyecto de inversión | 109268.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109268.86, modificado:109268.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 160626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160626 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 27 ENTRE 30 Y 28. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUNTRA CERCA DEL TALLER DE MOTOS EL GUERO Y, lon:-89.16776911, lat:20.72163991}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 44672.22 | 109268.86 | 44672.22 | 44672.22 | 44672.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:726612.57, importe_modificado:726612.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2238685/proyecto_PROCESO, 2238685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238760 | Proyecto de inversión | 14860.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14860.44, modificado:14860.44}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 164230 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164230 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y 15. ALREDEDOR DE LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA UNA TIEND, lon:-89.2117416, lat:20.76994671}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 4458.13 | 14860.44 | 4458.13 | 4458.13 | 4458.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238760/proyecto_INICIO, 2238760/proyecto_PROCESO, 2238760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238762 | Proyecto de inversión | 53655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.18, modificado:53655.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164246 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164246 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 42 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 31 C, lon:-89.40776328, lat:20.31495623}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53544.76 | 53655.18 | 53544.76 | 53544.76 | 53544.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238762/proyecto_INICIO, 2238762/proyecto_FIN, 2238762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238772 | Proyecto de inversión | 382853.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382853.61, modificado:382853.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164393 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 16 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 17 SE ENCUENTRA UN PARQUE INFANTIL SAN JO, lon:-89.25138506, lat:20.87875306}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 169662.38 | 382853.61 | 169662.38 | 169662.38 | 169662.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.97}} | {2238772/proyecto_INICIO, 2238772/proyecto_FIN, 2238772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238789 | Proyecto de inversión | 110230.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.52, modificado:110230.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164590 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164590 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE LAUREANO PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE LINDA I. Y CALLE TIENDA HEIDI, CALLE REFACCIONARIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAXHACEN EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZ, lon:-89.56904806, lat:20.0542868}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110018.22 | 110230.52 | 110018.22 | 110018.22 | 110018.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238789/proyecto_INICIO, 2238789/proyecto_PROCESO, 2238789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238796 | Proyecto de inversión | 110230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.46, modificado:110230.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 164681 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164681 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y DIAGONAL 35, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35, lon:-89.40711684, lat:20.31339277}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110018.21 | 110230.46 | 110018.21 | 110018.21 | 110018.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238796/proyecto_INICIO, 2238796/proyecto_PROCESO, 2238796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238799 | Proyecto de inversión | 29373.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29373.16, modificado:29373.16}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 164726 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164726 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 18 ENTRE 17 Y 15. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUNETRA UN JARDÍN DE NIÑOS, lon:-89.25325188, lat:20.87875306}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 8811.95 | 29373.16 | 8811.95 | 8811.95 | 8811.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2023, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1518927.98, importe_modificado:1518927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2238799/proyecto_PROCESO, 2238799/proyecto_INICIO, 2238799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238805 | Proyecto de inversión | 253246.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253246.04, modificado:253246.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 164808 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164808 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 41, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 24 ENTRE 43 Y 41. A DOS CUADRAS DEL PROYECTO SE ENCUENTRA VILLA LUCILA Y A, lon:-88.74883638, lat:20.89560175}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 252710.95 | 253246.04 | 252710.95 | 252710.95 | 252710.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238805/proyecto_PROCESO, 2238805/proyecto_INICIO, 2238805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238811 | Proyecto de inversión | 126623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126623.02, modificado:126623.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 164971 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 164971 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38. A DOS ESQUINAS DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UNA CAFETERÍA M, lon:-88.75504843, lat:20.90476907}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126153.9 | 126623.02 | 126153.9 | 126153.9 | 126153.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238811/proyecto_INICIO, 2238811/proyecto_PROCESO, 2238811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238856 | Proyecto de inversión | 109282.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109282.6, modificado:109282.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 171848 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 171848 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 34 ENTRE 28 Y 26, lon:-88.75191891, lat:20.89500286}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 109202.61 | 109282.6 | 109202.61 | 109202.61 | 109202.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238856/proyecto_INICIO, 2238856/proyecto_FIN, 2238856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238880 | Proyecto de inversión | 126781.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.81, modificado:126781.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 172401 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172401 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 14, CALLE 20 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AKIL EN EL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 53 CON 18 Y 14 CON 20 CERC, lon:-89.35056124, lat:20.24933904}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126758.89 | 126781.81 | 126758.89 | 126758.89 | 126758.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238880/proyecto_INICIO, 2238880/proyecto_PROCESO, 2238880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238910 | Proyecto de inversión | 219214.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219214.3, modificado:219214.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X COCMIL DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 173652 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173652 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:CALLE CHANKOM-CHIKINDZONOT RANCHERIA X-COCMIL, 97769 X-COCMIL, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE TALLER DE BORDADO FLOR DE LOTO Y CALLE COMIDA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XCOCMIL EN EL MUNICI, lon:-88.48493163, lat:20.34671507}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 205092.58 | 219214.3 | 205092.58 | 205092.58 | 205092.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2320842.72, importe_modificado:2320842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238910/proyecto_INICIO, 2238910/proyecto_FIN, 2238910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238926 | Proyecto de inversión | 126993.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126993.63, modificado:126993.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 173837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173837 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22A, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 25 CON CALLE 20 Y 22A CON 27 POR C, lon:-88.39281217, lat:20.76423481}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 55555.4 | 126993.63 | 55555.4 | 55555.4 | 55555.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238926/proyecto_INICIO, 2238926/proyecto_PROCESO, 2238926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238928 | Proyecto de inversión | 252904.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252904.2, modificado:252904.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 173861 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173861 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 31 ENTRE 34 Y 32. SOBRE LA CALLE , lon:-89.28876718, lat:21.09366951}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 144981.84 | 252904.2 | 144981.84 | 144981.84 | 144981.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238928/proyecto_INICIO, 2238928/proyecto_PROCESO, 2238928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238953 | Proyecto de inversión | 108863.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108863.85, modificado:108863.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 174064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174064 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26 ENTRE 23 Y 21. SOBRE LA CALLE , lon:-89.2825156, lat:21.09979597}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 78099.08 | 108863.85 | 78099.08 | 78099.08 | 78099.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238953/proyecto_INICIO, 2238953/proyecto_PROCESO, 2238953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238960 | Proyecto de inversión | 219778.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219778.66, modificado:219778.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 174166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 174166 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 25 CON 22 Y 24 CON 23. SOBRE LA CALLE 22 SE UBICA UN, lon:-88.39339722, lat:20.76465304}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 191980.3 | 219778.66 | 191980.3 | 191980.3 | 191980.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238960/proyecto_INICIO, 2238960/proyecto_PROCESO, 2238960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238972 | Proyecto de inversión | 219778.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219778.66, modificado:219778.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 175176 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175176 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 12 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 14 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 Q, lon:-88.5888726, lat:20.70565588}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 150181.62 | 219778.66 | 150181.62 | 150181.62 | 150181.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238972/proyecto_INICIO, 2238972/proyecto_FIN, 2238972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238990 | Proyecto de inversión | 218097.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218097.24, modificado:218097.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 175358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175358 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD CON RUMBO AL HOTELITO CERCA A LA CARRETERA A CANTAMAYEC, lon:-89.01284788, lat:20.58719864}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 217944.63 | 218097.24 | 217944.63 | 217944.63 | 217944.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238990/proyecto_INICIO, 2238990/proyecto_PROCESO, 2238990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238995 | Proyecto de inversión | 436194.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436194.48, modificado:436194.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIBOLÓN DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 175410 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 175410 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:CALLE 17 PUEBLO TIBOLON, 97694 TIBOLÓN, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE A LA ESCUELA MONTESSORI. A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-88.93720737, lat:20.66626123}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 433518.11 | 436194.48 | 433518.11 | 433518.11 | 433518.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2023, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5683045.97, importe_modificado:5683045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2238995/proyecto_INICIO, 2238995/proyecto_PROCESO, 2238995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239034 | Proyecto de inversión | 126781.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126781.81, modificado:126781.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177150 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LA PARCELITA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE COLINA, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 20 CON C, lon:-89.35388309, lat:20.24503203}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126742.87 | 126781.81 | 126742.87 | 126742.87 | 126742.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239034/proyecto_INICIO, 2239034/proyecto_PROCESO, 2239034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239044 | Proyecto de inversión | 53141.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53141.39, modificado:53141.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177328 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177328 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 50, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 45 ENTRE 52 Y 50, lon:-89.29878883, lat:21.08583555}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 15942.42 | 53141.39 | 15942.42 | 15942.42 | 15942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239044/proyecto_INICIO, 2239044/proyecto_PROCESO, 2239044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239057 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177455 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177455 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38, lon:-89.29466113, lat:21.0953614}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239057/proyecto_INICIO, 2239057/proyecto_FIN, 2239057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239065 | Proyecto de inversión | 110323.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110323.96, modificado:110323.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 177540 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177540 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 1 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 1 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 QUE HACIA, lon:-88.58186272, lat:20.70402029}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 33097.19 | 110323.96 | 33097.19 | 33097.19 | 33097.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2023, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7373128.35, importe_modificado:7373128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239065/proyecto_INICIO, 2239065/proyecto_PROCESO, 2239065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239067 | Proyecto de inversión | 7388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.89, modificado:7388.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 177557 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177557 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE KAXATAH MOTUL PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE MERIDA-TIZIMIN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN LA CALLE KAXATAHMOTUL ENTRE E, lon:-89.25382974, lat:21.09388332}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 2216.67 | 7388.89 | 2216.67 | 2216.67 | 2216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4386959.66, importe_modificado:4386959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239067/proyecto_PROCESO, 2239067/proyecto_INICIO, 2239067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239073 | Proyecto de inversión | 256066.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256066.46, modificado:256066.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 177660 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177660 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 12 ENTRE 25 Y 23, lon:-89.2654334, lat:21.19993481}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 213000.69 | 256066.46 | 213000.69 | 213000.69 | 213000.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2023, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1591615.27, importe_modificado:1591615.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.32}} | {2239073/proyecto_INICIO, 2239073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239075 | Proyecto de inversión | 435564.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435564.96, modificado:435564.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 177671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177671 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 2 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 4 LA UBICACIÓN ESTÁ UBICADA JUNTO A UN MODELORAMA Y A UNA ESQUINA DE LA PANERIA DOÑA MARY Y DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, lon:-88.03348964, lat:20.7919827}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 398350.53 | 435564.96 | 398350.53 | 398350.53 | 398350.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239075/proyecto_INICIO, 2239075/proyecto_PROCESO, 2239075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239149 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:128225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179426 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179426 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, CALLE 36A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 36 CON 51 Y , lon:-89.88789637, lat:21.00566596}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 38467.5 | 128225 | 38467.5 | 38467.5 | 38467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {2239149/proyecto_INICIO, 2239149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239153 | Proyecto de inversión | 95135.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95135.04, modificado:95135.04}} | EQUIPAMIENTO DE TRECE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 179507 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179507 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 4 Y 2, lon:-88.03526782, lat:20.79036491}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 28540.51 | 95135.04 | 28540.51 | 28540.51 | 28540.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} | {2239153/proyecto_PROCESO, 2239153/proyecto_INICIO, 2239153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239155 | Proyecto de inversión | 73180.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73180.8, modificado:73180.8}} | EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 179567 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179567 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 12 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA EN LA CALLE 12 ENTRE 9 Y 7, lon:-88.03936234, lat:20.79016501}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 21954.24 | 73180.8 | 21954.24 | 21954.24 | 21954.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2023, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5469236.54, importe_modificado:5469236.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2239155/proyecto_INICIO, 2239155/proyecto_PROCESO, 2239155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239156 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111212.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179626 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 23, CALLE 36 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 34A POR 26 Y 23 CON , lon:-89.88263609, lat:21.02147991}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 52526.12 | 111212.73 | 52526.12 | 52526.12 | 52526.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2239156/proyecto_INICIO, 2239156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239157 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:222425.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179669 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179669 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34A, CALLE 34 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 21 POR 36 Y 34A CON , lon:-89.88140111, lat:21.02351973}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 97502.82 | 222425.46 | 97502.82 | 97502.82 | 97502.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.02}} | {2239157/proyecto_INICIO, 2239157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239158 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111212.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 179678 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 179678 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 46, CALLE 31 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 29 POR 48 Y 46 CON 31, lon:-89.89026124, lat:21.02414797}} | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 44773.81 | 111212.73 | 44773.81 | 44773.81 | 44773.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-001-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3418874.74, importe_modificado:3418874.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {2239158/proyecto_INICIO, 2239158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240256 | Proyecto de inversión | 1724315.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724315.62, modificado:1646297.25}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE XOCÉN, LOCALIDAD DE XOCÉN, MUNICIPIO DE VALADOLID, YUCATÁN. - 225478 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 225478 | S | 1414 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:CALLE 3 PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CENTRO DE SALUD UBICADO SOBRE LA CALLE 3 CON CRUZAMINETOS 10 Y 12 EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.16227396, lat:20.59884234}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1646297.25 | 1646297.25 | 1646297.25 | 1646297.25 | 1646297.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-064, contratista:Linieros Aereos y Subterraneos S.A de C.v., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3842347.8, importe_modificado:3387627.07}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240256/proyecto_INICIO, 2240256/proyecto_PROCESO, 2240256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:El monto modificado del contrato no coincide con el anexo enviado., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240316 | Proyecto de inversión | 3627861.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627861.93, modificado:3192129.33}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ESPITA, EN LA LOCALIDAD DE ESPITA, DEL MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATÁN - 227169 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227169 | S | 6187 | 6133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 24 189 INTERIOR SN PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, C. 24 X 23 NO 189. ESPITA. SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA A UNA CUADRA DEL CENTRO ENFRENTE HAY UNA FLORERÍA LLAMADA EL EDEN, lon:-88.30715076, lat:21.0119824}} | 2023-07-31 | 2023-11-05 | 3192129.33 | 3192129.33 | 3192129.33 | 3192129.33 | 3192129.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-104, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Remodelaciones del Sureste S.A de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:6720087.77, importe_modificado:5956351.81}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240316/proyecto_INICIO, 2240316/proyecto_FIN, 2240316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240334 | Proyecto de inversión | 2752513.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752513.33, modificado:2575971.25}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL CUYO, EN LA LOCALIDAD DEL CUYO, DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN - 227412 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227412 | S | 868 | 919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:PUEBLO EL CUYO, 97713 EL CUYO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES 26 Y 28 DE LA LOCALIDAD DE EL CUYO MUNICIPIO DE TIZIMÍN, lon:-87.68113227, lat:21.51679516}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 2575971.25 | 2575971.25 | 2575971.25 | 2575971.25 | 2575971.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-081, contratista:Grupo Waga S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y conservación de obra Pública en Yucatán, monto:5172964.93, importe_modificado:4803463.23}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240334/proyecto_INICIO, 2240334/proyecto_PROCESO, 2240334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:fecha de inicio del 18 de agosto al 13 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240337 | Proyecto de inversión | 1466154.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466154.16, modificado:1281822.88}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YOHACTÚN DE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE YOHACTÚN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN - 227476 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227476 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:77, direccion:PUEBLO YOHACTÚN DE HIDALGO, 97707 YOHACTÚN DE HIDALGO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL PARQUE A UN COSTADO DEL COMISARIADO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE YOHACTÚN DE HIDALGO, lon:-88.02071032, lat:21.4172125}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 1281822.88 | 1281822.88 | 1281822.88 | 1281822.88 | 1281822.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-079, contratista:Gupo Waga S.A DE C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:4810714.87, importe_modificado:4264323.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240337/proyecto_INICIO, 2240337/proyecto_PROCESO, 2240337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:municipio de Tizimín localidad de Yohactún fecha de inicio del 18 de agosto al 12 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON EL ANEXO , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO, ESTA INVERTIDO. , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240344 | Proyecto de inversión | 1297138.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297138.23, modificado:1227172.03}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ, DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN - 227514 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 227514 | S | 824 | 793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A A ESPALDAS DEL COMISARIADO EJIDAL A UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EKPEDZ, lon:-88.43030156, lat:20.31755728}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 1227172.03 | 1227172.03 | 1227172.03 | 1227172.03 | 1227172.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-080, contratista:Comercializadora Masur 2000, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5318717.25, importe_modificado:4953545.25}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240344/proyecto_INICIO, 2240344/proyecto_PROCESO, 2240344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:municipio e Yixcacalcupul localidad de Ekpez la fecha de inicio es de 18 de agosto al 12 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO, NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO. (ESTA INVERTIDO) , trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302240603 | Proyecto de inversión | 53114.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53114.98, modificado:53114.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235319 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235319 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 5 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 7 ENTRE 16 Y 14, lon:-88.60220577, lat:20.97204752}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53114.94 | 53114.94 | 53114.94 | 53114.94 | 53114.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240603/proyecto_INICIO, 2240603/proyecto_PROCESO, 2240603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240757 | Proyecto de inversión | 11964810.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196481016E7, modificado:1.220902999E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, YUCATÁN - 244488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 244488 | S | 1040 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, A UN COSTADO DEL SUPER 24 HORAS LLAMADO MOROCHOS. CERCA SE ENCUENTRA EL RESTAURANTE LLAMADO VASELINA., lon:-88.23331142, lat:21.56764343}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 11964810.16 | 11964810.16 | 11964810.16 | 11964810.16 | 11964810.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-082, contratista:Edificiaciones Castro y Asociados S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:1.196481016E7, importe_modificado:1.196481016E7}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2240757/proyecto_INICIO, 2240757/proyecto_FIN, 2240757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:fecha de inicio del 18 de agosto al 21 de diciembre del 2023, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON EL ANEXO, trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO Y COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302268752 | Proyecto de inversión | 3599418 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599418.0, modificado:3599418.0}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, REHABILITACIÓN DE INVERNADERO Y PUESTA EN MARCHA DE UN POZO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB CCT. 31EUT0006J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-002 | S | 216 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PETO, lon:-88.91556, lat:20.09599}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 3599418 | 3597302.08 | 3517346.13 | 3517346.13 | 3509249.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-23-ADQ-LP-019, contratista:BARRACREL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2161434.29, importe_modificado:2161434.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-197, contratista:MIRZA ELIZABETH PÉREZ MATOS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1388904.76, importe_modificado:1435867.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el anexo pide el monto del contrato, el monto comprometido tiene una ampliación por $46,963.03, dicha ampliación está como observación en el anexo., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:Verificar monto comprometido de acuerdo a su anexo., trimestre:4.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269526 | Proyecto de inversión | 22483.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22483.12, modificado:31807.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NUEVO AMANECER, CCT 31DJN2009E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-010 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69-B NO. 1050 COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249, lon:-89.668131, lat:20.958131}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 31807.81 | 31807.81 | 22483.12 | 22483.12 | 22483.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-355, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9324.69, importe_modificado:9324.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:22483.12, importe_modificado:22483.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269554 | Proyecto de inversión | 20275.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20275.58, modificado:75822.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 31EPR0046K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-038 | S | 77 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 108 COLONIA CHUMINOPOLIS CP.97158, lon:-89.602675, lat:20.97227}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 75822.53 | 75822.53 | 20275.58 | 20275.58 | 20275.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:20275.58, importe_modificado:20275.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269820 | Proyecto de inversión | 1636406.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636406.81, modificado:1636406.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIÁN SANSORES C.C.T 31EPR0146J DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_7 | S | 170 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:TEKAX, lon:-89.287869, lat:20.202505}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1636406.81 | 1349618.14 | 1234509.66 | 1234509.66 | 1233351.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-072, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1349618.14, importe_modificado:1349618.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269826 | Proyecto de inversión | 1685420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685420.33, modificado:1685420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA ONECIFORO BURGOS CONCHA C.C.T 31EES0037W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_10 | S | 239 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:TIXKOKOB, lon:-89.395763, lat:21.002495}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1685420.33 | 1502654.69 | 1502654.69 | 1502654.69 | 1487295.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-075, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1549959.37, importe_modificado:1549959.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269833 | Proyecto de inversión | 801038.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801038.12, modificado:801038.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MEJEN XOOKO´OB C.C.T 31DCC2003V DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_17 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:180, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA SAN ANDRÉS, C.P. 97700, lon:-87.692656, lat:20.984243}} | 2023-08-09 | 2023-10-22 | 801038.12 | 699937.6 | 699937.6 | 699937.6 | 697978.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-092, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:699937.6, importe_modificado:699937.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269836 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1598966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO C.C.T 31DPR0386J DE LA LOCALIDAD DE DZITYA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_20 | S | 93 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:DZITYA, lon:-89.677195, lat:21.053244}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 1249929.32 | 1249929.32 | 1223474.21 | 1223474.21 | 1219547.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-095, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1249929.32, importe_modificado:1249929.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269838 | Proyecto de inversión | 818966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818966.82, modificado:818966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO C.C.T 31DPR2044A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_22 | S | 165 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-H, S/N , COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES), C.P. 97246, lon:-89.679384, lat:20.982533}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 810276.58 | 810276.58 | 605340.82 | 605340.82 | 596783.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-097, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:810276.58, importe_modificado:810276.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269850 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 73, CCT 31DST2018O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-011 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 42 Paseos de Itzincab, Umán, lon:-89.694564, lat:20.917127}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 600000 | 579359.88 | 558848.12 | 558848.12 | 555475.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-195, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:579359.88, importe_modificado:579359.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324883 | Proyecto de inversión | 218894.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218894.84, modificado:218894.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 267416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267416 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 35 EL PROYECTOS SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM YUCATÁN EN LOCALIDAD DE CHANKOM EN LA CALLE 37 CON 36 Y 38 A UNA CUADRA DEL MODELORAMA, lon:-88.51616077, lat:20.56740138}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 125447.78 | 218894.84 | 125447.78 | 125447.78 | 125447.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-I3-003-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1657380.76, importe_modificado:1657380.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2324883/proyecto_INICIO, 2324883/proyecto_PROCESO, 2324883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324895 | Proyecto de inversión | 7196.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7196.72, modificado:7196.72}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ DEL MUNICIPIO DE PROGRESO - 267500 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267500 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE 11 PUERTO CHUBURNA PUERTO, 97336 CHUBURNÁ, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 13 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 14 Y 12 POSTERI, lon:-89.81780802, lat:21.25180694}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 2159.02 | 7196.72 | 2159.02 | 2159.02 | 2159.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2324895/proyecto_INICIO, 2324895/proyecto_FIN, 2324895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324911 | Proyecto de inversión | 161759.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161759.82, modificado:161759.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UCÚ DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 267698 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267698 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA CALLE 19 ENTRE 18 Y 21 POSTERIOR A LA 21 ANUNA CUADRA DEL CAMPO PRINCIPAL, lon:-89.74300115, lat:21.03298509}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 161510.24 | 161759.82 | 161510.24 | 161510.24 | 161510.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2324911/proyecto_INICIO, 2324911/proyecto_FIN, 2324911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324927 | Proyecto de inversión | 53919.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53919.94, modificado:53919.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 267823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267823 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE VIALIDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 52 ENTRE 43 Y 45 POSTERIOR CON VIALIDAD, lon:-89.0336617, lat:20.92717121}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 53772.14 | 53919.94 | 53772.14 | 53772.14 | 53772.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324927/proyecto_FIN, 2324927/proyecto_INICIO, 2324927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324967 | Proyecto de inversión | 110244.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110244.9, modificado:110244.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 268227 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 268227 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA ACCIÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO 27 Y A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-88.93939614, lat:20.20336404}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 110105.06 | 110244.9 | 110105.06 | 110105.06 | 110105.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:928893.24, importe_modificado:928893.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324967/proyecto_INICIO, 2324967/proyecto_FIN, 2324967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328021 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ORIENTE DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 338695 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338695 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:CALLE TBCEY SAN JOSÉ ORIENTE PROLONGACION SAN JOSÉ ORIENTE, 97480 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE DOMO DEPORTIVO Y CULTURAL Ú SAASTAL KIN Y CALLE CEMENTERIO, CARRETERA HOCTÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL , lon:-89.09914405, lat:20.86175362}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 40463.75 | 54200 | 40463.75 | 40463.75 | 40463.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-009-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1373539.04, importe_modificado:1373539.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328021/proyecto_INICIO, 2328021/proyecto_FIN, 2328021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328026 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 338767 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338767 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 23, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB LOCALIDAD DE TZUCACAB EN LA CALLE 20 ENTRE 21A Y 23 CON 22 A LA VUELTA DE B, lon:-89.04505737, lat:20.07655143}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 33117.24 | 112000 | 33117.24 | 33117.24 | 33117.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-008-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1183113.44, importe_modificado:1183113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328026/proyecto_FIN, 2328026/proyecto_INICIO, 2328026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328036 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 339034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 339034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CERRADA CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD DE AKIL EN LA CALLE 7 ENTRE 26 Y 24 JUSTO EN CALLE CERRADA CONOCIDA A LA V, lon:-89.35032283, lat:20.26121426}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 33117.24 | 112000 | 33117.24 | 33117.24 | 33117.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-008-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1183113.44, importe_modificado:1183113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328036/proyecto_INICIO, 2328036/proyecto_FIN, 2328036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328037 | Proyecto de inversión | 696235.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696235.33, modificado:696235.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 339073 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 339073 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE DIAGONAL 16 Y CALLE 13, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL LOCALIDAD DE CUNCUNUL EN LA CALLE 16 CON DIAGONAL 16 Y 13 CON CALLE 15 A UNA ESQ, lon:-88.30007445, lat:20.63843072}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 198840.26 | 696235.33 | 198840.26 | 198840.26 | 198840.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-007-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:662800.86, importe_modificado:662800.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2328037/proyecto_FIN, 2328037/proyecto_INICIO, 2328037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336100 | Proyecto de inversión | 112539.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112539.85, modificado:112539.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAELA RODRIGUEZ, CCT 31DPR0212T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-536 | S | 90 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86-B (AVENIDA ITZAES) NO. 597 COLONIA SAMBULA CP.97250, lon:-89.642092, lat:20.960133}} | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 112539.85 | 112539.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-326, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112539.85, importe_modificado:112539.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340777 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31DPR0225X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-016 | S | 61 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 26, NÚMERO 102, COLONIA NINGUNO, C.P. 97500, lon:-89.039791, lat:21.24153}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1100000 | 1049998.75 | 734895.3 | 734895.3 | 731275.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-186, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1049998.75, importe_modificado:1049998.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340785 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-024 | S | 58 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57, NÚMERO 464, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.572037, lat:21.002718}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1470000 | 1429518.26 | 1251257.44 | 1251257.44 | 1244167.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-225, contratista:S&K CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1429518.26, importe_modificado:1429518.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340792 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA, CCT 31DPR0645G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-031 | S | 158 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61, NÚMERO 321, COLONIA SANTA CRUZ, C.P. 97700, lon:-88.137674, lat:21.135865}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1050000 | 979148 | 979148 | 979148 | 973239.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-234, contratista:CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:979148.0, importe_modificado:979148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340795 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ, CCT 31DST0032U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-034 | S | 162 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 11, S/N, CALLE 12, CALLE 14, COLONIA CONOCIDO, C.P.97460, , lon:-89.218178, lat:20.98864}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 525000 | 508085.38 | 432594.2 | 432594.2 | 432594.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-239, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:469851.79, importe_modificado:508085.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340842 | Proyecto de inversión | 2947916.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947916.42, modificado:2947916.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA (PLANTA ALTA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 82, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, CCT 31DST2028V | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-004 | S | 200 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 51, 7S/N1, CALLE 40, CALLE 38, COLONIA PIEDRA DE AGUA, C.P.97390, , lon:-89.694044, lat:20.902217}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2947916.42 | 1169056.2 | 660383.2 | 660383.2 | 648165.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-177, contratista:JUAN ARTURO EVIA LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1169056.2, importe_modificado:1169056.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.81}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340847 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB KU, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN, CCT 31DCC2039J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-010 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 4-A, 379, CALLE 49-A, CALLE 49, COLONIA SAN CAMILO, C.P.97370, , lon:-89.555536, lat:20.973818}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 780000 | 634917.91 | 470161.07 | 470161.07 | 467323.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-211, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:634917.91, importe_modificado:634917.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340863 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT. 31EPR0123Z DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_1 | S | 179 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31, NÚMERO 203, COLONIA NINGUNO, C.P. 97930, lon:-88.923646, lat:20.126322}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 630000 | 599865.88 | 512085.74 | 512085.74 | 509222.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-214, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599865.88, importe_modificado:599865.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340865 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS MOGUEL,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH Y EL MUNICIPIO DE ABALÁ, YUCATÁN, CCT 31DPR0850Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_3 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97825, , lon:-89.593346, lat:20.694586}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 700000 | 684570.22 | 602524.07 | 602524.07 | 600877.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-218, contratista:JOSÉ ALEJANDRO MAA MARÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:684570.22, importe_modificado:684570.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402340868 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN LA PRIMARIA IGNACIO PEÓN DE LA LOCALIDAD DE CHACMAY, MUNICIPIO DE DZONCAUICH CCT. 31DPR0620Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_7 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97646, , lon:-88.8909, lat:21.052349}} | 2023-11-03 | 2023-12-22 | 300000 | 299999.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-OP-DIRECTA-273, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:299999.66, importe_modificado:299999.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341010 | Proyecto de inversión | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110000.0, modificado:1110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-012 | S | 194 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CELESTUN, lon:-90.398716, lat:20.861817}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 1110000 | 1049798.76 | 389142.41 | 389142.41 | 385271.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-267, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1049798.76, importe_modificado:1049798.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341492 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA SECUNDARIA ESTATAL BAILLERES C,C,T, 31EES0016J DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_1 | S | 267 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 10, 496, COLONIA PORTAL SAN PEDRO, C.P.97370, lon:-89.541975, lat:20.94389}} | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 1500000 | 1481709.53 | 596954.54 | 596954.54 | 444512.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-259, contratista:SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1481709.53, importe_modificado:1481709.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yennipkuc, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341948 | Proyecto de inversión | 28530.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28530.52, modificado:28530.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-354 | S | 78 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LAS AMERICAS CP. 97302, lon:-89.647073, lat:21.062836}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 28530.52 | 28530.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28530.52, importe_modificado:28530.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341968 | Proyecto de inversión | 203355.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203355.32, modificado:203355.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DPR1717Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-079 | S | 163 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 NO. 370 COLONIA NUEVA KUKULCAN CP.97195, lon:-89.586709, lat:20.93905}} | 2023-10-20 | 2024-01-05 | 203355.32 | 203355.32 | 21654.57 | 21654.57 | 21654.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:181700.75, importe_modificado:181700.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21654.57, importe_modificado:21654.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341983 | Proyecto de inversión | 127565.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127565.45, modificado:127565.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JACINTO CANEK, CCT 31DML2008E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-095 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47-B NO. 261 COLONIA JACINTO CANEK CP.97227, lon:-89.65709, lat:20.990996}} | 2023-12-04 | 2024-01-05 | 127565.45 | 127565.45 | 15359.22 | 15359.22 | 15359.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0048A, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15359.22, importe_modificado:15359.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112206.23, importe_modificado:112206.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341986 | Proyecto de inversión | 16795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16795.2, modificado:16795.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31ETV0023Z, EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKÉ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-098 | S | 16 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA DZONOT AKE-DZONOT TIGRE CP.97710, lon:-87.933537, lat:21.239267}} | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 16795.2 | 16795.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0055A, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16795.2, importe_modificado:16795.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342001 | Proyecto de inversión | 29946.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29946.19, modificado:29946.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA CURIE, CCT 31DIN0012P, EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-113 | S | 3 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 20 CP.97983, lon:-89.464013, lat:20.647467}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 29946.19 | 29946.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-337, contratista:BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29946.19, importe_modificado:29946.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342002 | Proyecto de inversión | 27623.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27623.56, modificado:27623.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA, CCT 31EPR0100O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-114 | S | 95 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 NO. 675 COLONIA SAMBULA CP.97250, lon:-89.649801, lat:20.950951}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 27623.56 | 27623.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-337, contratista:BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27623.56, importe_modificado:27623.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342010 | Proyecto de inversión | 125213.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125213.25, modificado:125213.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSAS DE LA INFANCIA, CCT 31DJN0196B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-122 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 CP.97510, lon:-88.946087, lat:21.151361}} | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 125213.25 | 125213.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0125A, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41095.53, importe_modificado:41095.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-336, contratista:CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84117.72, importe_modificado:84117.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342012 | Proyecto de inversión | 151903.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151903.74, modificado:151903.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0264Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-124 | S | 151 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107 COLONIA SANTA ROSA CP.97279, lon:-89.613558, lat:20.942536}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 151903.74 | 151903.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0121A, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7860.97, importe_modificado:7860.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-336, contratista:CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:144042.77, importe_modificado:144042.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342014 | Proyecto de inversión | 298233.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298233.46, modificado:298233.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 43, CCT 31DST0043Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-126 | S | 70 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA CALOTMUL-TIZIMIN KILOMETRO 2 CP.97745, lon:-88.170898, lat:21.045825}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 298233.46 | 298233.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77035.21, importe_modificado:77035.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-336, contratista:CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:221198.25, importe_modificado:221198.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342025 | Proyecto de inversión | 49549.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49549.16, modificado:49549.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA, CCT 31EPR0112T, EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-137 | S | 132 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 NO. 100 CP.97770, lon:-89.653375, lat:20.866933}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49549.16 | 49549.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49549.16, importe_modificado:49549.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342039 | Proyecto de inversión | 48343.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48343.51, modificado:48343.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ATILANO ALBERTOS, CCT 31DCC0176Z, EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-151 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:EKPEDZ, lon:-88.40827, lat:20.32925}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 48343.51 | 48343.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0123A, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23146.34, importe_modificado:23146.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0099A, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25197.17, importe_modificado:25197.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PUSE EL PIN DE LA GEOLOCALIZACION DENTRO DE LA DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL YA QUE ESE ERA EL ERROR QUE MARCABA EL MAPA. ENVIO CORREO DE REFERENCIA DE LAS DELIMITACIONES DE LOS MUNICIPIO., trimestre:4.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342044 | Proyecto de inversión | 64244.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64244.79, modificado:64244.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ALAYOLA PREVE, CCT 31EPR0008H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-156 | S | 176 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 NO. 93 CP.97367, lon:-90.397439, lat:20.862998}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 64244.79 | 64244.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-343, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64244.79, importe_modificado:64244.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342061 | Proyecto de inversión | 34129.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34129.14, modificado:34129.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN VADILLO CICERO, CCT 31DPR2052J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-173 | S | 83 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 34 NO. 65 COLONIA MEJORADA CP.97880, lon:-89.405859, lat:20.300304}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34129.14 | 34129.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34129.14, importe_modificado:34129.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342067 | Proyecto de inversión | 41497.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41497.07, modificado:41497.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0459L, EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYÁN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-179 | S | 86 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97883, lon:-89.38852, lat:20.188572}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 41497.07 | 41497.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41497.07, importe_modificado:41497.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342081 | Proyecto de inversión | 73443.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73443.03, modificado:73443.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR GALLO MARTINEZ, CCT 31DPR1722B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-193 | S | 122 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 23A NO. 100 CP.97377, lon:-89.513856, lat:20.810507}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 73443.03 | 73443.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-346, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73443.03, importe_modificado:73443.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342084 | Proyecto de inversión | 103218.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103218.17, modificado:103218.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DPR1697T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-196 | S | 149 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 571 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.635591, lat:20.97689}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 103218.17 | 103218.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-347, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:103218.17, importe_modificado:103218.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342085 | Proyecto de inversión | 42076.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42076.31, modificado:42076.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0829N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-197 | S | 111 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 10 CP.97936, lon:-89.747345, lat:20.874782}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 42076.31 | 42076.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-347, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42076.31, importe_modificado:42076.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342102 | Proyecto de inversión | 72061.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72061.52, modificado:72061.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31EJN0047T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-214 | S | 92 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO NOH PAT CP.97370, lon:-89.55349, lat:20.949722}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 72061.52 | 72061.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72061.52, importe_modificado:72061.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342104 | Proyecto de inversión | 13125.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13125.4, modificado:13125.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS, CCT 31DJN0045W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-216 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA TANLUM CP.97210, lon:-89.63455, lat:20.997567}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13125.4 | 13125.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13125.4, importe_modificado:13125.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342105 | Proyecto de inversión | 111453.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111453.39, modificado:111453.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, CCT 31DPR0121B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-217 | S | 159 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 79 CP.97824, lon:-89.046254, lat:20.076239}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 111453.39 | 111453.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:111453.39, importe_modificado:111453.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342106 | Proyecto de inversión | 30888.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30888.48, modificado:30888.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31EPR0116P, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-218 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 319 COLONIA ROGERIO CHALE CP.97430, lon:-89.291924, lat:21.090315}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 30888.48 | 30888.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30888.48, importe_modificado:30888.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342116 | Proyecto de inversión | 18137.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18137.34, modificado:18137.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SILVIO ZAVALA VALLADO, CCT 31DJN2053S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-228 | S | 37 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 30 CP.97364, lon:-89.937614, lat:20.965216}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 18137.34 | 18137.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-352, contratista:GANDI DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18137.34, importe_modificado:18137.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342122 | Proyecto de inversión | 46606.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46606.38, modificado:46606.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOMINGA CANTO PASTRANA, CCT 31EJN0012D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-234 | S | 52 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR NO. 328 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196, lon:-89.598252, lat:20.934509}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 46606.38 | 46606.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0126A, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46606.38, importe_modificado:46606.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342124 | Proyecto de inversión | 23478.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23478.2, modificado:23478.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31ETV0004K, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-236 | S | 105 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 20 CP.97953, lon:-87.669201, lat:20.865624}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 23478.2 | 23478.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0132A, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17994.88, importe_modificado:17994.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0129A, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5483.32, importe_modificado:5483.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342131 | Proyecto de inversión | 56663.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56663.44, modificado:56663.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31DPR0625T, EN LA LOCALIDAD DE PETAC Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-243 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:CALLE 21 CP.97715, lon:-89.659171, lat:20.770148}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 56663.44 | 56663.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0062A, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56663.44, importe_modificado:56663.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342157 | Proyecto de inversión | 7059.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7059.04, modificado:7059.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, CCT 31EPR0120B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-269 | S | 272 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 103 CP.97770, lon:-89.420283, lat:20.301811}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 7059.04 | 7059.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0074A, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:Nombre del Convocante: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7059.04, importe_modificado:7059.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342159 | Proyecto de inversión | 36468.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36468.78, modificado:36468.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRILO J. MONTES DE OCA RAMIREZ, CCT 31DPR1713U, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-271 | S | 86 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 COLONIA CHOBENCHE CP.97717, lon:-89.299305, lat:20.214968}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 36468.78 | 36468.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0076A, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36468.78, importe_modificado:36468.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342173 | Proyecto de inversión | 67263.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67263.51, modificado:67263.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA AMADA CARDENAS DE ALONZO, CCT 31DJN0043Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-285 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 45 CP.97930, lon:-88.923983, lat:20.118924}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 67263.51 | 67263.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67263.51, importe_modificado:67263.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342177 | Proyecto de inversión | 56806.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56806.73, modificado:56806.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADDA RUTH PENICHE SIERRA, CCT 31DPR2018C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-289 | S | 177 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO II CP.97203, lon:-89.651169, lat:21.033754}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 56806.73 | 56806.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56806.73, importe_modificado:56806.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342188 | Proyecto de inversión | 24363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24363.2, modificado:24363.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO MARQUEZ, CCT 31DJN0182Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-300 | S | 61 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 CP.97733, lon:-88.789299, lat:21.199349}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24363.2 | 24363.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-359, contratista:LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24363.2, importe_modificado:24363.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342189 | Proyecto de inversión | 34378.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34378.87, modificado:34378.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DJN0139K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUXUPIP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-301 | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 31 CP.97457, lon:-89.332103, lat:21.041605}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34378.87 | 34378.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-359, contratista:LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34378.87, importe_modificado:34378.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342203 | Proyecto de inversión | 49800.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49800.19, modificado:49800.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 24, CCT 31DST0027I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-315 | S | 261 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97302, lon:-89.602736, lat:20.937751}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49800.19 | 49800.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49800.19, importe_modificado:49800.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342209 | Proyecto de inversión | 40039.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40039.64, modificado:40039.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS PASTEUR, CCT 31DJN0192F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-321 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23 CP.97761, lon:-89.097688, lat:21.155232}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 40039.64 | 40039.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-362, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40039.64, importe_modificado:40039.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342215 | Proyecto de inversión | 77020.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77020.6, modificado:77020.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, CCT 31DPR0962U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-327 | S | 84 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 287 COLONIA SAN DAMIAN CP.97218, lon:-89.64369, lat:20.990273}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 77020.6 | 77020.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-364, contratista:RAFAEL ROSILLO SEGURA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77020.6, importe_modificado:77020.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342230 | Proyecto de inversión | 11151.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11151.61, modificado:11151.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. NICOLAS MOGUEL, CCT 31EPR0172H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-342 | S | 153 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16-B NO. 96 CP.97390, lon:-89.743834, lat:20.887843}} | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 11151.61 | 11151.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0088A, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11151.61, importe_modificado:11151.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402342233 | Proyecto de inversión | 4293.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4293.15, modificado:4293.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEV VYGOTSKY, CCT 31DDI0005Z, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-345 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.27272, lat:20.203067}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 4293.15 | 4293.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4293.15, importe_modificado:4293.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236744 | Proyecto de inversión | 126782.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126782.35, modificado:126782.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 62739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62739 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 20, CALLE 22 CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA CALLE 23 ENTRE 33 Y 20 CON 22 CE, lon:-88.82726422, lat:20.543789}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126782.35 | 126782.35 | 126782.35 | 126782.35 | 126782.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236744/proyecto_INICIO, 2236744/proyecto_FIN, 2236744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236763 | Proyecto de inversión | 216200.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216200.28, modificado:216200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63144 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63144 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA EN EL CENTRO DE LA , lon:-88.66335467, lat:20.50480195}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 216200.28 | 216200.28 | 216200.28 | 216200.28 | 216200.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236763/proyecto_FIN, 2236763/proyecto_INICIO, 2236763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238606 | Proyecto de inversión | 252467.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252467.28, modificado:252467.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 157739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157739 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 48 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 43, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA MERIDA TIMUCUY EN UN CALLEJON, lon:-89.55942133, lat:20.81925793}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 252467.28 | 252467.28 | 252467.28 | 252467.28 | 252467.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238606/proyecto_INICIO, 2238606/proyecto_PROCESO, 2238606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238329 | Proyecto de inversión | 126370.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126370.26, modificado:126370.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 149388 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149388 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 34 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA PERIFERIA A CUADRA Y MEDIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CON RUMBO A LA ASOCIACIÓN GANADERA, lon:-88.61170073, lat:20.96749301}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126370.26 | 126370.26 | 126370.26 | 126370.26 | 126370.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238329/proyecto_INICIO, 2238329/proyecto_PROCESO, 2238329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238333 | Proyecto de inversión | 126370.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126370.26, modificado:126370.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 149472 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149472 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 21 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CABAÑAS BAMBÚ Y A UNA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DENIJESSI, lon:-88.61003507, lat:20.96609785}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126370.26 | 126370.26 | 126370.26 | 126370.26 | 126370.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238333/proyecto_INICIO, 2238333/proyecto_PROCESO, 2238333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238391 | Proyecto de inversión | 53114.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53114.94, modificado:53114.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151155 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151155 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA TIENDA EL OXXITO, lon:-88.60209032, lat:20.95990156}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53114.98 | 53114.98 | 53114.98 | 53114.98 | 53114.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238391/proyecto_INICIO, 2238391/proyecto_FIN, 2238391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238401 | Proyecto de inversión | 14772.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14772.08, modificado:14772.08}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151349 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151349 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN MARTÍN A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN MARTÍN Y DE TAQUERÍA EL PARIE, lon:-88.60298618, lat:20.96949554}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 14772.08 | 14772.08 | 14772.08 | 14772.08 | 14772.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238401/proyecto_INICIO, 2238401/proyecto_PROCESO, 2238401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238403 | Proyecto de inversión | 7386.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386.04, modificado:7386.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151378 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA TIENDA EL OXXITO, lon:-88.60207655, lat:20.95994505}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238403/proyecto_INICIO, 2238403/proyecto_PROCESO, 2238403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237310 | Proyecto de inversión | 381679.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381679.77, modificado:381679.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 126210 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126210 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEMAX, 97510 TEYA, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 38 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE EL ACUARIO TEMAX Y EL BAR LOS MALA COPAS. DEL LADO NOROESTE DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE 36 ENTRE 29 Y 31 CON 38, lon:-88.94365307, lat:21.15361238}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 381679.77 | 381679.77 | 381679.77 | 381679.77 | 381679.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2237310/proyecto_FIN, 2237310/proyecto_PROCESO, 2237310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237551 | Proyecto de inversión | 36203.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36203.95, modificado:36203.95}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 133863 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 133863 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 34 EL PROYECTO ESRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEMAX AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. A UNA CUADRA DE LA TIENDA SAN ISIDRO Y EN LA TIENDA DI, lon:-88.93983072, lat:21.15612985}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 36203.95 | 36203.95 | 36203.95 | 36203.95 | 36203.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2237551/proyecto_INICIO, 2237551/proyecto_PROCESO, 2237551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237827 | Proyecto de inversión | 127612.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.78, modificado:127612.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 137076 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137076 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEYA EN LA CALLE 20 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.07396756, lat:21.05079768}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127612.78 | 127612.78 | 127612.78 | 127612.78 | 127612.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237827/proyecto_PROCESO, 2237827/proyecto_INICIO, 2237827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237830 | Proyecto de inversión | 549428.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549428.1, modificado:549428.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 137103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137103 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TIENDA TUYUBS A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN ANDRES Y A UNA ESQUINA DE NOVEDADES Y PAPELERÍA KETY, lon:-89.07039737, lat:21.05048572}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 549428.1 | 549428.1 | 549428.1 | 549428.1 | 549428.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2237830/proyecto_INICIO, 2237830/proyecto_PROCESO, 2237830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237319 | Proyecto de inversión | 255164 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255164.0, modificado:255164.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 126566 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126566 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 29 ENTRE 22 Y 24 CON 23 CERCA DEL CAMPO DE FUTBOOL Y EL PALACIOS MU, lon:-89.90313758, lat:20.64379854}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 255164 | 255164 | 255164 | 255164 | 255164 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237319/proyecto_PROCESO, 2237319/proyecto_INICIO, 2237319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236705 | Proyecto de inversión | 7175.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175.05, modificado:7175.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62122 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62122 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97394 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Y A UNA DE MINISUPER SAN CARLOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDADTICIMUL SE ENCUENTRA A 7.0 KILÓME, lon:-89.68158326, lat:20.88112089}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236705/proyecto_INICIO, 2236705/proyecto_PROCESO, 2236705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236555 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53629 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53629 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 13 Y LA CARRETERA MÉRIDACANCÚN, lon:-89.55165162, lat:20.93829408}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236555/proyecto_FIN, 2236555/proyecto_INICIO, 2236555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236560 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53712 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53712 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD HECTOR VICTORIA, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29A Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 29A Y 29 EN LA COLONIA HECTOR VICTORIA AGUILAR, lon:-89.55838131, lat:20.92898769}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236560/proyecto_INICIO, 2236560/proyecto_FIN, 2236560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236562 | Proyecto de inversión | 14400.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.46, modificado:14400.46}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53735 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53735 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 43 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2C Y CALLE 2B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN A LA VUELTA DE SAN CAMILO GYM Y DE LA LONCHERIA EL SASÓN DE LA ABUELA, lon:-89.55078172, lat:20.977903}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236562/proyecto_INICIO, 2236562/proyecto_FIN, 2236562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237075 | Proyecto de inversión | 1043371.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626022.9, modificado:626022.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417348.6, modificado:417348.6}} | CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZI DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATAN - 101963 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101963 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , DZÍ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 89.046111 Y LATITUD 20.090278. LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-89.04819164, lat:20.08905143}} | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 1043371.5 | 1043371.5 | 1043371.5 | 1043371.5 | 1043371.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-012-2023, contratista:Grupo Urbamex, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8607814.87, importe_modificado:8607814.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2237075/proyecto_INICIO, 2237075/proyecto_PROCESO, 2237075/proyecto_INICIO, 2237075/proyecto_PROCESO, 2237075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0391 RAD-EJE-PAGADO FED $626,022.90 FISE $417,348.60, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302236986 | Proyecto de inversión | 11118472.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5559236.0, modificado:5559236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5559236.01, modificado:5559236.01}} | CONSTRUCCION DE 129 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BOLON DEL MUNICIPIO DE UMAN DEL ESTADO DE YUCATAN - 97625 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 97625 | S | 239 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , TIENE UNA ALTITUD DE 7 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y SE UBICA AL SUR DEL ESTADO Y SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20518242008243N 89498242508243O SE ENCUENTRA EN , lon:-89.83338648, lat:20.84895087}} | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 11118472.01 | 11118472.01 | 11118472.01 | 11118472.01 | 11118472.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-003-2023, contratista:Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1.111847201E7, importe_modificado:1.111847201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:129.0}} | {2236986/proyecto_PROCESO, 2236986/proyecto_INICIO, 2236986/proyecto_PROCESO, 2236986/proyecto_INICIO, 2236986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0373 RAD-EJE-PAGADO FED $5´559,236.00 FISE $5´559,236.01, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:el periodo de ejecución según contrato es del 5-06-23 al 17-10-23., trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:verificar el periodo de ejecución, no coincide con el anexo enviado, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230302237336 | Proyecto de inversión | 53746.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53746.92, modificado:53746.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 127024 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127024 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:CALLE PAPACAL RANCHERIA PAPACAL, 97930 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PAPACAL Y CALLE TBCEY PAPACAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PET, lon:-88.81812209, lat:20.15160062}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53746.92 | 53746.92 | 53746.92 | 53746.92 | 53746.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237336/proyecto_PROCESO, 2237336/proyecto_INICIO, 2237336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237949 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 139435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139435 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A ESPALDA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO Y A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE, lon:-88.92623876, lat:20.13499607}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237949/proyecto_PROCESO, 2237949/proyecto_INICIO, 2237949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237978 | Proyecto de inversión | 137878.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137878.88, modificado:137878.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 139743 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139743 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO A LA CAFETERÍA PAN Y CAFÉ Y A POCOS METROS DE LA REFACCIONARIA LALOS, lon:-88.92726056, lat:20.1263278}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 137878.88 | 137878.88 | 137878.88 | 137878.88 | 137878.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237978/proyecto_PROCESO, 2237978/proyecto_INICIO, 2237978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237348 | Proyecto de inversión | 53606.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53606.2, modificado:53606.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127240 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127240 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE, lon:-90.07084319, lat:20.47701738}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53606.2 | 53606.2 | 53606.2 | 53606.2 | 53606.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237348/proyecto_INICIO, 2237348/proyecto_FIN, 2237348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237374 | Proyecto de inversión | 21929.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21929.82, modificado:21929.82}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127644 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127644 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 18 CON 29 SOBRE LA MISMA CALLE DE RESTAURAT EL PA, lon:-90.08171068, lat:20.47258416}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 21929.82 | 21929.82 | 21929.82 | 21929.82 | 21929.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2237374/proyecto_PROCESO, 2237374/proyecto_INICIO, 2237374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237938 | Proyecto de inversión | 220214.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220214.02, modificado:220214.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 139339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139339 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE KOPOMA-OPICHEN RANCHERIA CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 UBICADO EN LA CARRETERA KOPOMÁ OPICHEN ENTRE LA FARMACIA SANTO TOMÁS Y DE LA TIENDA DICONSA, lon:-89.91187268, lat:20.56985791}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 220214.02 | 220214.02 | 220214.02 | 220214.02 | 220214.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237938/proyecto_PROCESO, 2237938/proyecto_INICIO, 2237938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238079 | Proyecto de inversión | 126206.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126206.68, modificado:126206.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 141258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141258 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 16 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BACA EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 20 CON 11 Y 13 CON 26 EN LA PERIFE, lon:-89.39774088, lat:21.11578821}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238079/proyecto_INICIO, 2238079/proyecto_PROCESO, 2238079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237495 | Proyecto de inversión | 218306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218306.82, modificado:218306.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132585 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 35 ENTRE 28 Y 30 A UNA ESQUINA DEL CAMPO DE SOFTBALL SELECTO CERCA, lon:-89.40026606, lat:20.99485437}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237495/proyecto_INICIO, 2237495/proyecto_PROCESO, 2237495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237570 | Proyecto de inversión | 126206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126206.66, modificado:126206.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 134091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134091 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 16, lon:-89.4155891, lat:21.06324829}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 126206.66 | 126206.66 | 126206.66 | 126206.66 | 126206.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237570/proyecto_INICIO, 2237570/proyecto_PROCESO, 2237570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237573 | Proyecto de inversión | 53316.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53316.66, modificado:53316.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 134128 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134128 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 28 ENTRE 25 Y 23, lon:-89.42432774, lat:21.06138543}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53316.66 | 53316.66 | 53316.66 | 53316.66 | 53316.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237573/proyecto_PROCESO, 2237573/proyecto_INICIO, 2237573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237575 | Proyecto de inversión | 159949.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159949.92, modificado:159949.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 134149 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134149 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 25 ENTRE 14 Y 16 CERCA DE LOCAL DON CHORIS Y A UNA CUADRA DE TIEND, lon:-89.41594852, lat:21.05953255}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 159949.92 | 159949.92 | 159949.92 | 159949.92 | 159949.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237575/proyecto_INICIO, 2237575/proyecto_PROCESO, 2237575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236687 | Proyecto de inversión | 80006.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80006.85, modificado:80006.85}} | EQUIPAMIENTO DE ONCE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 58751 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58751 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:RANCHERIA DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE ONCE ESTUFAS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DTIENDA LA BENDICIÓN Y DE LA, lon:-88.08699115, lat:20.38118182}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 80006.85 | 80006.85 | 80006.85 | 80006.85 | 80006.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:11.0}} | {2236687/proyecto_PROCESO, 2236687/proyecto_INICIO, 2236687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236693 | Proyecto de inversión | 158941.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158941.2, modificado:158941.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58797 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22A ENTRE 19 Y 21UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENT, lon:-89.21578735, lat:20.46968477}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 158941.2 | 158941.2 | 158941.2 | 158941.2 | 158941.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236693/proyecto_INICIO, 2236693/proyecto_PROCESO, 2236693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236694 | Proyecto de inversión | 158941.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158941.22, modificado:158941.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58812 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58812 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 18 ENTRE 35 Y 33UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENTE , lon:-89.21387168, lat:20.46324842}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 158941.22 | 158941.22 | 158941.22 | 158941.22 | 158941.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236694/proyecto_PROCESO, 2236694/proyecto_INICIO, 2236694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236698 | Proyecto de inversión | 21549.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21549.84, modificado:21549.84}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58838 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58838 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22A ENTRE 21 Y 19UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENT, lon:-89.21586488, lat:20.46980963}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 21549.84 | 21549.84 | 21549.84 | 21549.84 | 21549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2236698/proyecto_PROCESO, 2236698/proyecto_INICIO, 2236698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236527 | Proyecto de inversión | 57984.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57984.48, modificado:57984.48}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 51538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51538 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 11, CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA CERCA DE LA PERIFERIA NORESTE DE LA ZONA Y CERCA DE TIENDA DE , lon:-88.31053314, lat:21.01897355}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 57984.48 | 57984.48 | 57984.48 | 57984.48 | 57984.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2236527/proyecto_PROCESO, 2236527/proyecto_INICIO, 2236527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236533 | Proyecto de inversión | 21744.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21744.18, modificado:21744.18}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 51631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 51631 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE AGUA VIVA Y DEL CAMPO DE BEISBOL ÁLVARO ROSADO CE, lon:-88.30295639, lat:21.02243942}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 21744.18 | 21744.18 | 21744.18 | 21744.18 | 21744.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2236533/proyecto_FIN, 2236533/proyecto_INICIO, 2236533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236556 | Proyecto de inversión | 28992.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28992.24, modificado:28992.24}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 53638 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53638 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 33A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE CERRADA CONSTRUCCIÓN DE 4 COCINAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA CERCA DE PANIFICADORA LA ETERNA Y A LA VUELTA DE NOVEDADES DALIA, lon:-88.29991866, lat:21.00558779}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 28992.24 | 28992.24 | 28992.24 | 28992.24 | 28992.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2236556/proyecto_INICIO, 2236556/proyecto_FIN, 2236556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236559 | Proyecto de inversión | 72480.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72480.6, modificado:72480.6}} | EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 53700 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53700 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33A Y CALLE 35, CALLE 20 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL PARQUE DE LA SANTA CRUZ Y LA TIENDA DE MODA MI MUNDO ARTESANAL Y DE HUNAB KU BOUTIQUE, lon:-88.30498756, lat:21.00237919}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 72480.6 | 72480.6 | 72480.6 | 72480.6 | 72480.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2236559/proyecto_PROCESO, 2236559/proyecto_INICIO, 2236559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236563 | Proyecto de inversión | 28992.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28992.24, modificado:28992.24}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 53739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53739 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 15 SE ENCUENTRA RUMBO DE LA COLONIA XPOPÉ Y DEL EXPENDIO DE CERVEZA SIX EL TABLAJE EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD., lon:-88.29774079, lat:21.01743075}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 28992.24 | 28992.24 | 28992.24 | 28992.24 | 28992.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2236563/proyecto_FIN, 2236563/proyecto_PROCESO, 2236563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237085 | Proyecto de inversión | 1654065 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992439.0, modificado:992439.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661626.0, modificado:661626.0}} | CONSTRUCCION DE 19 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102364 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102364 | S | 33 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, direccion:PUEBLO POCOBOH, 97983 POCOBOCH, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , POCOBOCH SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.308611 Y LATITUD DEC 19.900556. LA LOCAL, lon:-89.30930092, lat:19.9016967}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1654065 | 1654065 | 1654065 | 1654065 | 1654065 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-014-2023, contratista:Espacios Creativos, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5658643.45, importe_modificado:5658643.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2237085/proyecto_PROCESO, 2237085/proyecto_INICIO, 2237085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0395 RAD-EJERCIDO-PAGADO FED $992,439.00 FISE $661,626.00, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237606 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134443 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 32 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 38 ENTRE 43 Y 45 CON 32 CERCA DE SHAMANISMO MAYA, lon:-89.02372179, lat:20.92518617}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237606/proyecto_INICIO, 2237606/proyecto_PROCESO, 2237606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237628 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134588 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134588 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 13 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 20 A DOS ESQUINAS , lon:-88.95600339, lat:20.94418958}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237628/proyecto_PROCESO, 2237628/proyecto_INICIO, 2237628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237752 | Proyecto de inversión | 109885.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109885.62, modificado:109885.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136245 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 17 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM EN LA CALLE 17, lon:-89.12361271, lat:20.94896057}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109885.62 | 109885.62 | 109885.62 | 109885.62 | 109885.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237752/proyecto_INICIO, 2237752/proyecto_FIN, 2237752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237760 | Proyecto de inversión | 53741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.44, modificado:53741.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136342 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 41 ENTRE 50 Y 52 CERCA DE POSADA LAS PALMAS Y DE JARDÍN BUGAMBILIAS 1, lon:-89.03320279, lat:20.928155}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237760/proyecto_INICIO, 2237760/proyecto_PROCESO, 2237760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237080 | Proyecto de inversión | 609392.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365635.42, modificado:365635.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243756.95, modificado:243756.95}} | CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAC YAN DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102174 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGIT, lon:-89.4206105, lat:19.83310202}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 609392.37 | 609392.37 | 609392.37 | 609392.37 | 609392.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-014-2023, contratista:Espacios Creativos, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5658643.45, importe_modificado:5658643.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2237080/proyecto_INICIO, 2237080/proyecto_PROCESO, 2237080/proyecto_INICIO, 2237080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0397 RAD-EJE-PAGADO FED $365,635.42 FISE $243,756.95, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302236733 | Proyecto de inversión | 28992.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28992.24, modificado:28992.24}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62459 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62459 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, CALLE 31 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS EN LA CALLE 27 ENTRE 3, lon:-88.3079244, lat:21.00283785}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 28992.24 | 28992.24 | 28992.24 | 28992.24 | 28992.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2236733/proyecto_INICIO, 2236733/proyecto_FIN, 2236733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237016 | Proyecto de inversión | 2761538.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656923.02, modificado:1656923.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104615.34, modificado:1104615.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN - 98927 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98927 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , TOHOPKÚ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.463889 Y LATITUD 20.653889. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-88.4646901, lat:20.65395785}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 2761538.36 | 2761538.36 | 2761538.36 | 2761538.36 | 2761538.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-008-2023, contratista:DIPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4401201.76, importe_modificado:4401201.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:32.0}} | {2237016/proyecto_INICIO, 2237016/proyecto_PROCESO, 2237016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0380 RAD-EJE-PAGADO FED $1´656,923.02 FISE $1´104,615.34, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302239114 | Proyecto de inversión | 7343.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343.77, modificado:7343.77}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE AKIL - 178059 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178059 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE ALFREDO BARRERA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CAMPO FUTBOL, CALLE PRIM EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE CENTRO CON CAMPO, lon:-89.3624441, lat:20.25512682}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239114/proyecto_INICIO, 2239114/proyecto_PROCESO, 2239114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402336115 | Proyecto de inversión | 7288.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7288.44, modificado:7288.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MOLINA SOLIS, CCT 31DPR1675H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-551 | S | 133 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 84 CP.97610, lon:-88.269677, lat:21.301547}} | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 7288.44 | 7288.44 | 7288.44 | 7288.44 | 7288.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0056A, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7288.44, importe_modificado:7288.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238917 | Proyecto de inversión | 110084.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110084.45, modificado:110084.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 173694 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173694 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 6A PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 6A ENTRE 27 Y 27A, lon:-88.92126603, lat:21.27587772}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238917/proyecto_INICIO, 2238917/proyecto_PROCESO, 2238917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236710 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62197 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:10, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO OXHOLON, 97397 OXHOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN EN UNA CALLE SIN NÚMERO A DOS CALLES , lon:-89.80839428, lat:20.87273172}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236710/proyecto_INICIO, 2236710/proyecto_PROCESO, 2236710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236714 | Proyecto de inversión | 35875.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35875.25, modificado:35875.25}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62224 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA HACIENDA XTEPEN Y DE LA PANIFICADORA SAN FRANCISCOUMÁN ES UNA CIUDAD DEL NOROESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉ, lon:-89.74225972, lat:20.8234235}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 35875.25 | 35875.25 | 35875.25 | 35875.25 | 35875.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2236714/proyecto_PROCESO, 2236714/proyecto_INICIO, 2236714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236722 | Proyecto de inversión | 14499.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14499.84, modificado:14499.84}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62378 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE OXHOLOM-BOLÓN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CARRETERA SAMAHIL-UMÁN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM A, lon:-89.85888432, lat:20.88156538}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 14499.84 | 14499.84 | 14499.84 | 14499.84 | 14499.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236722/proyecto_INICIO, 2236722/proyecto_PROCESO, 2236722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236724 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62410 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62410 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:CALLE SAMAHIL-UMÁN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE OXHOLOM-BOLOM Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CHUN A PIE DE, lon:-89.85967825, lat:20.88254774}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236724/proyecto_INICIO, 2236724/proyecto_FIN, 2236724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236731 | Proyecto de inversión | 7175.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175.05, modificado:7175.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TANIL DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62453 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:CALLE UMÁN-MÉRIDA PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE EVENTOS SOCIALES PERLA Y CALLE TIENDA LA GUADALUPANA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE TANIL A PIE DE LA CARRETE, lon:-89.70505995, lat:20.88960419}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236731/proyecto_PROCESO, 2236731/proyecto_INICIO, 2236731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236735 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEBEC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62576 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:15, direccion:CALLE HACIENDA TEBEC PUEBLO TEBEC, 97394 TEBEC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE TEBEC Y CALLE TELESECUNDARIA ALFONSO VILLA ROJAS, CALLE ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA, lon:-89.70743058, lat:20.84158853}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236735/proyecto_INICIO, 2236735/proyecto_PROCESO, 2236735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236736 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62594 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62594 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 36 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.7608794, lat:20.88344156}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236736/proyecto_INICIO, 2236736/proyecto_PROCESO, 2236736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236668 | Proyecto de inversión | 134597.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134597.39, modificado:134597.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58451 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 36 Y 34 A ESPALDAS DE LA CALLE 29 CERCA DE SECUNDARIA VALENT, lon:-89.36984711, lat:20.47599398}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 134597.39 | 134597.39 | 134597.39 | 134597.39 | 134597.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236668/proyecto_INICIO, 2236668/proyecto_FIN, 2236668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236672 | Proyecto de inversión | 219004.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219004.2, modificado:219004.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58480 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58480 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 16 Y 14 Y CALLE 25 CERCA DE HUERTO FAMILIA PÉREZ Y TIENDA LA, lon:-89.35887521, lat:20.47729466}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236672/proyecto_PROCESO, 2236672/proyecto_INICIO, 2236672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236677 | Proyecto de inversión | 109502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109502.1, modificado:109502.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58596 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58596 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 ENTRE DOS CALLE SIN NÚMERO AL FINAL DE LA LOCALIDADSE LOCALIZA , lon:-89.37092173, lat:20.46935798}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 109502.1 | 109502.1 | 109502.1 | 109502.1 | 109502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236677/proyecto_INICIO, 2236677/proyecto_FIN, 2236677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238412 | Proyecto de inversión | 127162.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127162.38, modificado:127162.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 151454 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151454 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL COMITÉ DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL HOTEL CALIFORNIA CERCA DE LA TIENDA A, lon:-88.27243999, lat:21.29570102}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127162.38 | 127162.38 | 127162.38 | 127162.38 | 127162.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238412/proyecto_INICIO, 2238412/proyecto_FIN, 2238412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238532 | Proyecto de inversión | 53852.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53852.02, modificado:53852.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155793 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155793 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBALL Y A MEDIA DE LA FERRETERIA WITZI., lon:-88.26875993, lat:21.29514602}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53852.02 | 53852.02 | 53852.02 | 53852.02 | 53852.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238532/proyecto_PROCESO, 2238532/proyecto_INICIO, 2238532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238542 | Proyecto de inversión | 7377.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7377.49, modificado:7377.49}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155858 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBALL Y A MEDIA DE LA FERRETERIA WITZI., lon:-88.26891013, lat:21.29514602}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7377.49 | 7377.49 | 7377.49 | 7377.49 | 7377.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238542/proyecto_INICIO, 2238542/proyecto_PROCESO, 2238542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238544 | Proyecto de inversión | 88529.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88529.88, modificado:88529.88}} | EQUIPAMIENTO DE DOCE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155879 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155879 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 PUEBLO PANABA, 97610 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 12 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A CUADRA DE LA UMR NUM. 24, lon:-88.14633881, lat:21.38770477}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 88529.88 | 88529.88 | 88529.88 | 88529.88 | 88529.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:12.0}} | {2238544/proyecto_PROCESO, 2238544/proyecto_INICIO, 2238544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238561 | Proyecto de inversión | 7258.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7258.06, modificado:7258.06}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 156089 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156089 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL CENOTE HOMUN TRAVEL, lon:-89.28384084, lat:20.74237558}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7258.06 | 7258.06 | 7258.06 | 7258.06 | 7258.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238561/proyecto_PROCESO, 2238561/proyecto_INICIO, 2238561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238563 | Proyecto de inversión | 7258.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7258.06, modificado:7258.06}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KAMPEPÉN DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 156131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156131 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE HACIENDA PUEBLO KAMPEPÉN, 97580 KAMPEPÉN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DESPUES DE LA HACIENDA KAMPEPEN A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-89.26089405, lat:20.73047421}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7258.06 | 7258.06 | 7258.06 | 7258.06 | 7258.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238563/proyecto_INICIO, 2238563/proyecto_PROCESO, 2238563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238571 | Proyecto de inversión | 7258.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7258.06, modificado:7258.06}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 157257 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157257 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, lon:-89.3425258, lat:20.64094277}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7258.06 | 7258.06 | 7258.06 | 7258.06 | 7258.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238571/proyecto_PROCESO, 2238571/proyecto_INICIO, 2238571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238591 | Proyecto de inversión | 7340 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7340.0, modificado:7340.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157463 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157463 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE 8 PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA ACCIÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.54952281, lat:20.59773072}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238591/proyecto_INICIO, 2238591/proyecto_FIN, 2238591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238596 | Proyecto de inversión | 22027.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22027.92, modificado:22027.92}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157498 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157498 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE ECOLÓGICO LA ESTACIÓN Y DE LA CAPILLA LA SANTA CRUZ, lon:-89.4763831, lat:20.74865547}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 22027.92 | 22027.92 | 22027.92 | 22027.92 | 22027.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2238596/proyecto_INICIO, 2238596/proyecto_PROCESO, 2238596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238598 | Proyecto de inversión | 36713.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36713.2, modificado:36713.2}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 157528 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157528 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 33A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL TALLER MECANICO TONYFER RUMBO A LA PLAZA DE TOROS LAS VEGAS DE TECOH, lon:-89.46824985, lat:20.73789945}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 36713.2 | 36713.2 | 36713.2 | 36713.2 | 36713.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2238598/proyecto_PROCESO, 2238598/proyecto_INICIO, 2238598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237899 | Proyecto de inversión | 36566.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36566.35, modificado:36566.35}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 138953 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138953 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y DE LA TIENDA LA GUADALUPANA EN LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-88.40002439, lat:20.33051079}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 36566.35 | 36566.35 | 36566.35 | 36566.35 | 36566.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2589808.44, importe_modificado:2589808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2237899/proyecto_INICIO, 2237899/proyecto_PROCESO, 2237899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237930 | Proyecto de inversión | 7307.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7307.78, modificado:7307.78}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE EL RESTAURANTE EL MUCHACHO ALEGRE Y EL CACIQUE DE MANÍ A POCOS METROS DE LA CARRETERA A TEABO, lon:-89.38368228, lat:20.38362092}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 7307.78 | 7307.78 | 7307.78 | 7307.78 | 7307.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237930/proyecto_PROCESO, 2237930/proyecto_INICIO, 2237930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237934 | Proyecto de inversión | 21923.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21923.34, modificado:21923.34}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139311 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL TALLER DE BORDADO XAAK AN CHUY Y LA TIENDA ARIADNA, lon:-89.39061188, lat:20.39406192}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 21923.34 | 21923.34 | 21923.34 | 21923.34 | 21923.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2237934/proyecto_INICIO, 2237934/proyecto_PROCESO, 2237934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238051 | Proyecto de inversión | 21923.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21923.34, modificado:21923.34}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 141019 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141019 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL Y A DOS CUADRAS DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-89.46752307, lat:20.38973911}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 21923.34 | 21923.34 | 21923.34 | 21923.34 | 21923.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238051/proyecto_PROCESO, 2238051/proyecto_INICIO, 2238051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238071 | Proyecto de inversión | 7307.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7307.78, modificado:7307.78}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 141201 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141201 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 25 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL MELIPONARIO LA BONITA. A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍ, lon:-89.46259324, lat:20.38562163}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 7307.78 | 7307.78 | 7307.78 | 7307.78 | 7307.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238071/proyecto_INICIO, 2238071/proyecto_PROCESO, 2238071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238042 | Proyecto de inversión | 754984.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754984.23, modificado:754984.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 140935 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140935 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL MERCADO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.94391219, lat:20.20443059}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 754984.23 | 754984.23 | 754984.23 | 754984.23 | 754984.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2238042/proyecto_INICIO, 2238042/proyecto_PROCESO, 2238042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238671 | Proyecto de inversión | 7347.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7347.1, modificado:7347.1}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160423 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160423 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17, lon:-89.2388854, lat:20.81780266}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7347.1 | 7347.1 | 7347.1 | 7347.1 | 7347.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238671/proyecto_INICIO, 2238671/proyecto_PROCESO, 2238671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238667 | Proyecto de inversión | 36811.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36811.7, modificado:36811.7}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160365 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 43 EQUIPAMIENTO DE 5 ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 45 ENTRE 38 Y 40, lon:-89.40708889, lat:20.30211426}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 36811.7 | 36811.7 | 36811.7 | 36811.7 | 36811.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2238667/proyecto_INICIO, 2238667/proyecto_PROCESO, 2238667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238670 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UN ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160416 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 64 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 62, CALLE 66 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 64 CON 57 Y 62 CON, lon:-89.42974162, lat:20.30190121}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238670/proyecto_INICIO, 2238670/proyecto_PROCESO, 2238670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238674 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160481 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160481 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41-A Y CALLE 41-B, CALLE 28-A EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON 41A Y, lon:-89.39943114, lat:20.30346883}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238674/proyecto_INICIO, 2238674/proyecto_PROCESO, 2238674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230487 | Proyecto de inversión | 15663.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15663.5, modificado:33634.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPB0223Y, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-112 | S | 7 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97774, lon:-87.793889, lat:20.773333}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 33634.97 | 33634.97 | 33634.97 | 33634.97 | 33634.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15663.5, importe_modificado:15663.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230492 | Proyecto de inversión | 206664.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206664.7, modificado:288443.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 31DJN0212C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-117 | S | 36 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97707, lon:-89.749094, lat:20.890556}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 288443.38 | 288443.38 | 288443.38 | 288443.38 | 288443.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-040, contratista:LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:206664.7, importe_modificado:206664.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230496 | Proyecto de inversión | 63153.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63153.18, modificado:200551.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELDA MARIA ZOZAYA PENICHE, CCT 31DES2023H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-121 | S | 185 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249, lon:-89.689486, lat:20.951469}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 200551.36 | 200551.36 | 200551.36 | 200551.36 | 200551.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-041, contratista:LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63153.18, importe_modificado:63153.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230515 | Proyecto de inversión | 147315.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147315.02, modificado:326183.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS ROSADO VEGA, CCT 31DJN2067V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-140 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 32-A COLONIA VILLAS DE UMAN NORTE CP.97390, lon:-89.762796, lat:20.888679}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 326183.86 | 326183.86 | 326183.86 | 326183.86 | 326183.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:147315.02, importe_modificado:147315.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230516 | Proyecto de inversión | 69686.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69686.5, modificado:146339.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0398O, EN LA LOCALIDAD DE TANÍL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-141 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.71168, lat:20.889899}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 146339.65 | 146339.65 | 146339.65 | 146339.65 | 146339.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69686.5, importe_modificado:69686.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230517 | Proyecto de inversión | 28103.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28103.81, modificado:36612.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI, CCT 31DCC0040L, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-142 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 20 CP.97390, lon:-89.831461, lat:20.850694}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 36612.1 | 36612.1 | 36612.1 | 36612.1 | 36612.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-045, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28103.81, importe_modificado:28103.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230559 | Proyecto de inversión | 48038.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48038.74, modificado:299100.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL, CCT 31DJN0098A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-184 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA LOURDES INDUSTRIAL CP.97155, lon:-89.609113, lat:20.976114}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 299100.28 | 299100.28 | 299100.28 | 299100.28 | 299100.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48038.74, importe_modificado:48038.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268843 | Proyecto de inversión | 329089.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329089.29, modificado:329089.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANIOBRAS MARITIMAS, CCT 31DPR0971B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-225 | S | 166 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N CP.97320, lon:-89.664217, lat:21.285182}} | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 329089.29 | 329089.29 | 329089.29 | 329089.29 | 329089.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55796.06, importe_modificado:55796.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-083, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:273293.23, importe_modificado:273293.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268927 | Proyecto de inversión | 35608.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35608.11, modificado:35608.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0213S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-309 | S | 151 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 398 COLONIA SAN ANTONIO KAUA I CP.97929, lon:-89.587912, lat:20.944358}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 35608.11 | 35608.11 | 35608.11 | 35608.11 | 35608.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20285.6, importe_modificado:20285.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15322.51, importe_modificado:15322.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268945 | Proyecto de inversión | 412949.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412949.82, modificado:412949.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EPR0198P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-327 | S | 62 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 42A S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97756, lon:-89.025436, lat:20.938513}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 412949.82 | 412949.82 | 412949.82 | 412949.82 | 412949.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21257.63, importe_modificado:21257.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-114, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:391692.19, importe_modificado:391692.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238296 | Proyecto de inversión | 22087.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22087.02, modificado:22087.02}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 148809 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 148809 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69A, CALLE 67A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB CERCA DE LA ESCUELA MOISES VAZQUEZ VEGA Y A LA VUELTA DE LA FONDA DE COMIDA RÁPIDA SAN JUD, lon:-89.42383806, lat:20.2928892}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 22087.02 | 22087.02 | 22087.02 | 22087.02 | 22087.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2238296/proyecto_PROCESO, 2238296/proyecto_INICIO, 2238296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268975 | Proyecto de inversión | 201188.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201188.56, modificado:201188.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JULIO RENDON ALCOCER, CCT 31ETV0129S, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-357 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97935, lon:-87.843187, lat:20.89112}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 201188.56 | 201188.56 | 201188.56 | 201188.56 | 201188.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25762.72, importe_modificado:25762.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-117, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:175425.84, importe_modificado:175425.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268976 | Proyecto de inversión | 84641.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84641.29, modificado:84641.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LUIS BRAILLE, CCT 31DML2015O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-358 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 152 COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH CP.97410, lon:-89.628449, lat:21.023341}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 84641.29 | 84641.29 | 84641.29 | 84641.29 | 84641.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84641.29, importe_modificado:84641.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268977 | Proyecto de inversión | 25830.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25830.44, modificado:25830.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DPR2027K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-359 | S | 199 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 44 S/N COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370, lon:-89.57434, lat:20.928993}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 25830.44 | 25830.44 | 25830.44 | 25830.44 | 25830.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25830.44, importe_modificado:25830.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268978 | Proyecto de inversión | 9061.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9061.35, modificado:9061.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO RIVERO TRIAY, CCT 31DPR2013H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-360 | S | 234 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SAN PEDRO NOHPAT, lon:-89.55888, lat:20.96118}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 9061.35 | 9061.35 | 9061.35 | 9061.35 | 9061.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9061.35, importe_modificado:9061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268979 | Proyecto de inversión | 8109.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8109.72, modificado:8109.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31DPR0653P, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-361 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97393, lon:-89.79469, lat:20.899724}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 8109.72 | 8109.72 | 8109.72 | 8109.72 | 8109.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8109.72, importe_modificado:8109.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268984 | Proyecto de inversión | 31606.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31606.72, modificado:31606.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADEMAR EFRAIN BRITO PARRA, CCT 31DST0016C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-366 | S | 74 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 2 S/N CP.97640, lon:-88.620524, lat:20.964627}} | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 31606.72 | 31606.72 | 31606.72 | 31606.72 | 31606.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22905.01, importe_modificado:22905.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-116, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8701.71, importe_modificado:8701.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268991 | Proyecto de inversión | 237741.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237741.08, modificado:237741.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31ETV0035D, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-373 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:YAXHACHEN, lon:-89.56172, lat:20.05318}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 237741.08 | 237741.08 | 237741.08 | 237741.08 | 237741.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-147, contratista:MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:158600.0, importe_modificado:158600.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79141.08, importe_modificado:79141.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269015 | Proyecto de inversión | 13698.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13698.86, modificado:13698.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31EJN0081Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-397 | S | 60 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 63 S/N COLONIA SAN CAMILO CP.97744, lon:-89.560055, lat:20.96438}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 13698.86 | 13698.86 | 13698.86 | 13698.86 | 13698.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13698.86, importe_modificado:13698.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269016 | Proyecto de inversión | 14758.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14758.03, modificado:14758.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UXMAL, CCT 31DCC0224S, EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-398 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97383, lon:-89.474775, lat:20.8482}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 14758.03 | 14758.03 | 14758.03 | 14758.03 | 14758.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14758.03, importe_modificado:14758.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269017 | Proyecto de inversión | 16311.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16311.1, modificado:16311.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE EROSA PENICHE, CCT 31EPR0022A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-399 | S | 63 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 99 CP.97660, lon:-88.527563, lat:20.840624}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 16311.1 | 16311.1 | 16311.1 | 16311.1 | 16311.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16311.1, importe_modificado:16311.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269018 | Proyecto de inversión | 126770.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126770.29, modificado:126770.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO EL MOZO, CCT 31EJN0075P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-400 | S | 68 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 NO. 332 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97203, lon:-89.645695, lat:21.023201}} | 2023-08-15 | 2023-09-11 | 126770.29 | 126770.29 | 126770.29 | 126770.29 | 126770.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42102.99, importe_modificado:42102.99}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84667.3, importe_modificado:84667.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269019 | Proyecto de inversión | 38090.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38090.28, modificado:38090.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO, CCT 31DPR0885F, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-401 | S | 130 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 S/N CP.97300, lon:-89.705162, lat:21.016637}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 38090.28 | 38090.28 | 38090.28 | 38090.28 | 38090.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38090.28, importe_modificado:38090.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269020 | Proyecto de inversión | 91099.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91099.22, modificado:91099.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31EPR0178B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-402 | S | 203 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 203 CP.97780, lon:-88.202279, lat:20.68872}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 91099.22 | 91099.22 | 91099.22 | 91099.22 | 91099.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45324.37, importe_modificado:45324.37}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45774.85, importe_modificado:45774.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269021 | Proyecto de inversión | 11929.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11929.64, modificado:11929.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IX CHEBEL YAX, CCT 31DCC0223T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-403 | S | 90 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97380, lon:-89.447688, lat:20.819061}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 11929.64 | 11929.64 | 11929.64 | 11929.64 | 11929.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11929.64, importe_modificado:11929.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269022 | Proyecto de inversión | 47033.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47033.19, modificado:47033.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CCT 31EPR0051W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-404 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 215 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070, lon:-89.640334, lat:20.989018}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 47033.19 | 47033.19 | 47033.19 | 47033.19 | 47033.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9883.35, importe_modificado:9883.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37149.84, importe_modificado:37149.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269023 | Proyecto de inversión | 49139.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49139.58, modificado:49139.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE ANDRES ANTUÑA SANCHEZ, CCT 31DES2002V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-405 | S | 221 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53-B S/N COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97353, lon:-89.644216, lat:21.029307}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 49139.58 | 49139.58 | 49139.58 | 49139.58 | 49139.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49139.58, importe_modificado:49139.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269028 | Proyecto de inversión | 38333.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38333.59, modificado:38333.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (CAPEP), CCT 31FLS0002P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-410 | S | 33 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 357 POR 16 COLONIA SAN JOSE VERGEL CP. 97173, lon:-89.58988, lat:20.95853}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 38333.59 | 38333.59 | 38333.59 | 38333.59 | 38333.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38333.59, importe_modificado:38333.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269029 | Proyecto de inversión | 72652.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72652.71, modificado:72652.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0720X, EN LA LOCALIDAD DE SUSULÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-411 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 S/N CP.97314, lon:-89.695295, lat:20.976214}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 72652.71 | 72652.71 | 72652.71 | 72652.71 | 72652.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72652.71, importe_modificado:72652.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269045 | Proyecto de inversión | 29025.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29025.75, modificado:29025.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TEMOZON, CCT 31DML2023X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-427 | S | 19 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11-A S/N COLONIA SAN JUAN CP.97740, lon:-88.207581, lat:20.806273}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 29025.75 | 29025.75 | 29025.75 | 29025.75 | 29025.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20184.86, importe_modificado:20184.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-124, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8840.89, importe_modificado:8840.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269072 | Proyecto de inversión | 197506.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197506.21, modificado:197506.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS NOVELO FERNANDEZ, CCT 31DPR0169V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-454 | S | 151 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 53 NO. 205 COLONIA SAN JUAN CP.97780, lon:-88.204029, lat:20.681693}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 197506.21 | 197506.21 | 197506.21 | 197506.21 | 197506.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-138, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58932.81, importe_modificado:58932.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:138573.4, importe_modificado:138573.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269087 | Proyecto de inversión | 20063.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20063.99, modificado:20063.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DPR1707J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-469 | S | 133 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 NO. 455 COLONIA SAN JOSE TECOH CP.97299, lon:-89.627934, lat:20.923223}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 20063.99 | 20063.99 | 20063.99 | 20063.99 | 20063.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20063.99, importe_modificado:20063.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269088 | Proyecto de inversión | 192387.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192387.95, modificado:192387.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DPR0163A, EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-470 | S | 53 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17 S/N CP.97884, lon:-89.72835, lat:21.122241}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 192387.95 | 192387.95 | 192387.95 | 192387.95 | 192387.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:192387.95, importe_modificado:192387.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269089 | Proyecto de inversión | 162456.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162456.85, modificado:162456.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAN FELIPE, CCT 31DML2017M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-471 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:san felipe, lon:-88.23142, lat:21.56402}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 162456.85 | 162456.85 | 162456.85 | 162456.85 | 162456.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:162456.85, importe_modificado:162456.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269093 | Proyecto de inversión | 97449.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97449.84, modificado:97449.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0681L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-475 | S | 196 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 NO. 287 COLONIA ESPERANZA CP.97169, lon:-89.596577, lat:20.964915}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 97449.84 | 97449.84 | 97449.84 | 97449.84 | 97449.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:97449.84, importe_modificado:97449.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269094 | Proyecto de inversión | 38968.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38968.4, modificado:38968.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOAQUIN BARANDA, CCT 31DJN2018M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-476 | S | 78 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15 S/N COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97800, lon:-89.994269, lat:20.591682}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 38968.4 | 38968.4 | 38968.4 | 38968.4 | 38968.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:38968.4, importe_modificado:38968.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269097 | Proyecto de inversión | 43800.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43800.61, modificado:43800.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DCC0127Q, EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-479 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97790, lon:-88.26329, lat:20.71552}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 43800.61 | 43800.61 | 43800.61 | 43800.61 | 43800.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:43800.61, importe_modificado:43800.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269098 | Proyecto de inversión | 49014.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49014.71, modificado:49014.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA HELENA CHANES, CCT 31DJN0071U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-480 | S | 64 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3-A NO. 274 COLONIA PENSIONES CP.97776, lon:-89.64306, lat:20.999732}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 49014.71 | 49014.71 | 49014.71 | 49014.71 | 49014.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:49014.71, importe_modificado:49014.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269099 | Proyecto de inversión | 43555.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43555.33, modificado:43555.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31DPR0940I, EN LA LOCALIDAD DE MAHAS Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-481 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97762, lon:-88.330391, lat:20.311829}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 43555.33 | 43555.33 | 43555.33 | 43555.33 | 43555.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:43555.33, importe_modificado:43555.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269115 | Proyecto de inversión | 11749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11749.76, modificado:11749.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CCT 31DPR0383M, EN LA LOCALIDAD DE NOC AC Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-497 | S | 35 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 S/N CP.97983, lon:-89.716881, lat:21.080549}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 11749.76 | 11749.76 | 11749.76 | 11749.76 | 11749.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11749.76, importe_modificado:11749.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269116 | Proyecto de inversión | 202485.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202485.19, modificado:202485.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0975Y, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-498 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 S/N CP.97983, lon:-89.689067, lat:21.152399}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 202485.19 | 202485.19 | 202485.19 | 202485.19 | 202485.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:202485.19, importe_modificado:202485.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269117 | Proyecto de inversión | 8331.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8331.09, modificado:8331.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL, CCT 31DPR0674B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-499 | S | 111 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 350 COLONIA EMILIANO ZAPATA NORTE CP.97770, lon:-89.611733, lat:21.011495}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8331.09 | 8331.09 | 8331.09 | 8331.09 | 8331.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8331.09, importe_modificado:8331.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269132 | Proyecto de inversión | 15626.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15626.71, modificado:15626.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO, CCT 31EES0067Q, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-514 | S | 141 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 14 S/N CP.97302, lon:-89.651303, lat:21.101595}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 15626.71 | 15626.71 | 15626.71 | 15626.71 | 15626.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:15626.71, importe_modificado:15626.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269136 | Proyecto de inversión | 16922.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16922.58, modificado:16922.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SILVIA NELLY CUEVAS AGUILAR, CCT 31DES2007Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-518 | S | 288 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 NO. 355 COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.616121, lat:20.934623}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 16922.58 | 16922.58 | 16922.58 | 16922.58 | 16922.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:16922.58, importe_modificado:16922.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269137 | Proyecto de inversión | 16878.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16878.29, modificado:16878.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0960W, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-519 | S | 90 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 S/N CP.97312, lon:-89.714449, lat:20.94345}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 16878.29 | 16878.29 | 16878.29 | 16878.29 | 16878.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:16878.29, importe_modificado:16878.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269138 | Proyecto de inversión | 11648.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11648.99, modificado:11648.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DJN0108R, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-520 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 20 NO. 51 CP.97540, lon:-89.125333, lat:20.933537}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 11648.99 | 11648.99 | 11648.99 | 11648.99 | 11648.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11648.99, importe_modificado:11648.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269139 | Proyecto de inversión | 40063.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40063.6, modificado:40063.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0829N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-521 | S | 111 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 10 CP.97936, lon:-89.747345, lat:20.874782}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 40063.6 | 40063.6 | 40063.6 | 40063.6 | 40063.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:40063.6, importe_modificado:40063.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269140 | Proyecto de inversión | 92314.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92314.03, modificado:92314.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO RIVERO TRIAY, CCT 31DJN0093F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-522 | S | 84 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 54 NO. 203 COLONIA SISAL CP.97780, lon:-88.211962, lat:20.688905}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 92314.03 | 92314.03 | 92314.03 | 92314.03 | 92314.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:92314.03, importe_modificado:92314.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269141 | Proyecto de inversión | 161413.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161413.99, modificado:161413.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0199P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-523 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 41-A NO. 234 COLONIA SISAL CP.97824, lon:-88.209172, lat:20.686733}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 161413.99 | 161413.99 | 161413.99 | 161413.99 | 161413.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:161413.99, importe_modificado:161413.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269142 | Proyecto de inversión | 75998.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75998.24, modificado:75998.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS HUMBERTO MONSREAL OXTE, CCT 31DES2027D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-524 | S | 207 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N CP.97744, lon:-87.929131, lat:20.661195}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 75998.24 | 75998.24 | 75998.24 | 75998.24 | 75998.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:75998.24, importe_modificado:75998.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269146 | Proyecto de inversión | 30484.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30484.88, modificado:30484.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERNABE ARGAEZ MILANES, CCT 31EPR0111U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-528 | S | 140 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 113 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97770, lon:-89.632133, lat:21.01327}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 30484.88 | 30484.88 | 30484.88 | 30484.88 | 30484.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:30484.88, importe_modificado:30484.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269147 | Proyecto de inversión | 31568.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31568.97, modificado:31568.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUERRA DE CASTAS, CCT 31DPR2077S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-529 | S | 74 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 20-A S/N CP.97760, lon:-88.217415, lat:20.631569}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 31568.97 | 31568.97 | 31568.97 | 31568.97 | 31568.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:31568.97, importe_modificado:31568.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269149 | Proyecto de inversión | 8829.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8829.68, modificado:8829.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0818H, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-531 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97774, lon:-87.83933, lat:20.89503}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8829.68 | 8829.68 | 8829.68 | 8829.68 | 8829.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8829.68, importe_modificado:8829.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269150 | Proyecto de inversión | 10933.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10933.72, modificado:10933.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ACUÑA, CCT 31ETV0051V, EN LA LOCALIDAD DE XUILUB Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-532 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:182, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97787, lon:-88.03191, lat:20.4132}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 10933.72 | 10933.72 | 10933.72 | 10933.72 | 10933.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:10933.72, importe_modificado:10933.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269152 | Proyecto de inversión | 91650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91650.14, modificado:91650.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MUNDO INFANTIL, CCT 31DJN2008F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-534 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 NO. 326 COLONIA SAN PEDRO UXMAL CP.97770, lon:-89.647211, lat:21.016637}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 91650.14 | 91650.14 | 91650.14 | 91650.14 | 91650.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:91650.14, importe_modificado:91650.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269153 | Proyecto de inversión | 30395.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30395.99, modificado:30395.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 31DPR0014T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-535 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-C NO. 465 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 3ª ETAPA CP.97770, lon:-89.6529, lat:20.999524}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 30395.99 | 30395.99 | 30395.99 | 30395.99 | 30395.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:30395.99, importe_modificado:30395.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269026 | Proyecto de inversión | 185478.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185478.18, modificado:185478.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA CENTENO ROSADO, CCT 31DPR0997J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-408 | S | 148 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N COLONIA SAN CARLOS CP.97780, lon:-88.210957, lat:20.699172}} | 2023-08-15 | 2023-09-11 | 185478.18 | 185478.18 | 185478.18 | 185478.18 | 185478.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-144, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116612.56, importe_modificado:116612.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68865.62, importe_modificado:68865.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238702 | Proyecto de inversión | 14724.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14724.68, modificado:14724.68}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160806 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160806 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 49 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 CON 55 Y 57 CON, lon:-89.42266854, lat:20.30482206}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 14724.68 | 14724.68 | 14724.68 | 14724.68 | 14724.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238702/proyecto_INICIO, 2238702/proyecto_FIN, 2238702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236998 | Proyecto de inversión | 4439404.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:46, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3107934.9, modificado:3106761.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331469.21, modificado:1331469.21}} | CONSTRUCCION DE 51 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABA DEL ESTADO DE YUCATAN - 98289 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98289 | S | 89 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CANAKOM SE UBICA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ.SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL CENTROSUR DEL ESTADO EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.762778 , lon:-88.76197521, lat:20.44134928}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 4438230.71 | 4438230.71 | 4438230.71 | 4438230.71 | 4438230.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-006-2023, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4438230.71, importe_modificado:4438230.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:51.0}} | {2236998/proyecto_INICIO, 2236998/proyecto_PROCESO, 2236998/proyecto_FIN, 2236998/proyecto_PROCESO, 2236998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0376 RAD-EJER-PAGADO FED $3´106,761.50 FISE $1´331,469.21 , trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237074 | Proyecto de inversión | 521965.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365375.73, modificado:365375.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156589.6, modificado:156589.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN - 101894 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101894 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:6, direccion:PUEBLO CHACMULTUN, 97977 CHACMULTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CHACMULTÚN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.344722 YLATITUD DEC 20.175556. LA LOCALI, lon:-89.34550425, lat:20.17671633}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 521965.33 | 521965.33 | 521965.33 | 521965.33 | 521965.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-013-2023, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5306647.27, importe_modificado:5306647.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2237074/proyecto_INICIO, 2237074/proyecto_FIN, 2237074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0392 RAD-EJERCIDO-PAGADO FED$365,375.73 FISE $156,589.60, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237013 | Proyecto de inversión | 776682.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466009.6, modificado:466009.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310673.06, modificado:310673.06}} | CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHENDZONOT DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATAN - 98871 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98871 | S | 12 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:57, direccion:HACIENDA CHENDZONOT, 97751 CHENDZONOT, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , CHENDZONOT SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.634444 Y LATITUD 20.629444. LA LOCALIDAD S, lon:-88.63714252, lat:20.63103191}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 776682.66 | 776682.66 | 776682.66 | 776682.66 | 776682.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-008-2023, contratista:DIPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4401201.76, importe_modificado:4401201.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2237013/proyecto_INICIO, 2237013/proyecto_PROCESO, 2237013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0381 RAD-EJE-PAGADO FED $466,009.60 FISE $310,673.06, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237059 | Proyecto de inversión | 2856041.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713624.85, modificado:1713624.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142416.56, modificado:1142416.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN - 100986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 100986 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CENOTE YALSIHÓN BUENA FE SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO PANABÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPSLONGIT, lon:-88.50327227, lat:21.4079747}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 2856041.41 | 2856041.41 | 2856041.41 | 2856041.41 | 2856041.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-009-2023, contratista:Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5019709.14, importe_modificado:5019709.14}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:33.0}} | {2237059/proyecto_INICIO, 2237059/proyecto_PROCESO, 2237059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0382 RAD-EJE-PAGADO FED $1´713,624.85 FISE $1´142,416.56, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237094 | Proyecto de inversión | 2957803.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774682.02, modificado:1774682.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183121.35, modificado:1183121.35}} | CONSTRUCCION DE 34 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102739 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , PENCUYUT SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.290278 Y LATITUD DEC 20.290278. LA LOCA, lon:-89.28950983, lat:20.29386005}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 2957803.37 | 2957803.37 | 2957803.37 | 2957803.37 | 2957803.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-013-2023, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5306647.27, importe_modificado:5306647.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:34.0}} | {2237094/proyecto_INICIO, 2237094/proyecto_FIN, 2237094/proyecto_PROCESO, 2237094/proyecto_INICIO, 2237094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0393 RAD-EJE-PAGADO FED $1´774,682.02 FISE $1´183,121.35, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237002 | Proyecto de inversión | 434620.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:46, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304234.06, modificado:304234.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130386.02, modificado:130386.02}} | CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEBALAM DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL DEL ESTADO DE YUCATAN - 98454 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98454 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:RANCHO CHEBALAM, 97767 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , CHEBALAM ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ESTÁ A 23 METROS DE ALTITUD SE ENCUENTRA A UNA LONGITUD DE 882457.120 Y LATITUD ES 2032, lon:-88.41599018, lat:20.54874638}} | 2023-06-05 | 2023-10-17 | 434620.08 | 434620.08 | 434620.08 | 434620.08 | 434620.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-007-2023, contratista:Constructora Leijo, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8779325.55, importe_modificado:8779325.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2237002/proyecto_PROCESO, 2237002/proyecto_INICIO, 2237002/proyecto_PROCESO, 2237002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0377 RAD-EJE-PAGADO FED $304,234.06 FISE $130,386.02, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302238883 | Proyecto de inversión | 7283.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7283.35, modificado:7283.35}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 172488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172488 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38, lon:-88.75541225, lat:20.90482285}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7283.35 | 7283.35 | 7283.35 | 7283.35 | 7283.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238883/proyecto_INICIO, 2238883/proyecto_PROCESO, 2238883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237088 | Proyecto de inversión | 1828177.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096906.27, modificado:1096906.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731270.84, modificado:731270.84}} | CONSTRUCCION DE 21 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUM DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102454 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102454 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , TICUM SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.216667 Y LATITUD DEC 20.148611. LA LOCALIDAD SE , lon:-89.21840109, lat:20.14983828}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1828177.11 | 1828177.11 | 1828177.11 | 1828177.11 | 1828177.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-014-2023, contratista:Espacios Creativos, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5658643.45, importe_modificado:5658643.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:21.0}} | {2237088/proyecto_INICIO, 2237088/proyecto_PROCESO, 2237088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0398 RAD-EJE-PAGADO FED $1´096,906.27 FISE $731,270.84, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237071 | Proyecto de inversión | 1391175.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834705.16, modificado:834705.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556470.11, modificado:556470.11}} | CONSTRUCCION DE 16 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUCMICHEN DEL MUNICIPIO DE TEMAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 101675 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101675 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:RANCHO CHUCMICHÉN, 97515 CHUCMICHÉN, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , CHUCMICHÉN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.922778 Y LATITUD DEC 21.229444. L, lon:-88.92310113, lat:21.22881643}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1391175.27 | 1391175.27 | 1391175.27 | 1391175.27 | 1391175.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-011-2023, contratista:Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3999628.97, importe_modificado:3999628.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {2237071/proyecto_INICIO, 2237071/proyecto_PROCESO, 2237071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0389 RAD-EJE-PAGADO FED $834, 705.16 FISE $556,470.11, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237092 | Proyecto de inversión | 957616.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574569.96, modificado:574569.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383046.64, modificado:383046.64}} | CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATAN - 102634 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102634 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:PUEBLO CORRAL, 97965 CORRAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , CORRAL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.004444 Y LATITUD DEC 19.811667. LA LOCA, lon:-89.00577524, lat:19.80958736}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 957616.6 | 957616.6 | 957616.6 | 957616.6 | 957616.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-014-2023, contratista:Espacios Creativos, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5658643.45, importe_modificado:5658643.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2237092/proyecto_INICIO, 2237092/proyecto_PROCESO, 2237092/proyecto_INICIO, 2237092/proyecto_PROCESO, 2237092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0399 RAD-EJER-PAGADO FED $547,569.96 FISE $383,046.64, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237095 | Proyecto de inversión | 609392.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365635.42, modificado:365635.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243756.95, modificado:243756.95}} | CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN - 102911 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 102911 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 97970 BENITO JUÁREZ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.498333 Y LATITUD DEC 19, lon:-89.49870326, lat:19.91502089}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 609392.37 | 609392.37 | 609392.37 | 609392.37 | 609392.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-014-2023, contratista:Espacios Creativos, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5658643.45, importe_modificado:5658643.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2237095/proyecto_PROCESO, 2237095/proyecto_INICIO, 2237095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0396 RAD-EJE-PAGADO FED $365,635.42 FISE $243,756.95, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237007 | Proyecto de inversión | 862980.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517788.44, modificado:517788.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345192.3, modificado:345192.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN - 98593 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98593 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN FELIPE, 97756 SAN FELIPE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SAN FELIPE SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA A 8.7 KILÓMETROS DE TINUM CON UNA LONGITUD DEC 88.512222 Y LATITUD DEC 20.66694, lon:-88.51206125, lat:20.66647643}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 862980.74 | 862980.74 | 862980.74 | 862980.74 | 862980.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-008-2023, contratista:DIPAMSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4401201.76, importe_modificado:4401201.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2237007/proyecto_INICIO, 2237007/proyecto_PROCESO, 2237007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0379 RAD-EJE-PAGADO FED$517,788.4 FISE $345,192.30, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302238608 | Proyecto de inversión | 328627.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328627.2, modificado:328627.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 157831 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157831 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL CORRESPONSAL BANCARIO BANSEFIDICONSA TIMUCUY, lon:-89.51024429, lat:20.80905375}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 328627.2 | 328627.2 | 328627.2 | 328627.2 | 328627.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238608/proyecto_PROCESO, 2238608/proyecto_INICIO, 2238608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239103 | Proyecto de inversión | 14687.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14687.54, modificado:14687.54}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 177951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 177951 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 29 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 27 CON 30 Y 32 CON 29, lon:-89.35203929, lat:20.26819379}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 14687.54 | 14687.54 | 14687.54 | 14687.54 | 14687.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2239103/proyecto_PROCESO, 2239103/proyecto_INICIO, 2239103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239107 | Proyecto de inversión | 7343.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343.77, modificado:7343.77}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 178009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178009 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28, CALLE 21 EQUIPAMINETO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 30 POR 27 Y 28 CON 21 CERCA DEL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-89.35192561, lat:20.26666212}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239107/proyecto_INICIO, 2239107/proyecto_PROCESO, 2239107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238431 | Proyecto de inversión | 110084.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110084.45, modificado:110084.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 151851 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151851 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PAN Y A ESPALDAS DE LA TIENDA DE ABARROTES ELIZABETH, lon:-88.2718002, lat:21.29160812}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | 110084.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238431/proyecto_FIN, 2238431/proyecto_PROCESO, 2238431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238524 | Proyecto de inversión | 220168.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220168.9, modificado:220168.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 155722 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 155722 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 33 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA GASOLINERA Y A DOS CUADRAS DEL PARQUE SAN MARTIN, lon:-88.27138624, lat:21.29349556}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 220168.9 | 220168.9 | 220168.9 | 220168.9 | 220168.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238524/proyecto_INICIO, 2238524/proyecto_PROCESO, 2238524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238564 | Proyecto de inversión | 50806.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50806.42, modificado:50806.42}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMÚN - 156162 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 156162 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 19 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUSNTO AL RESTAURANTE MARIA BONITA Y ENFRENTE DE PAPELERÍA ELIAM, lon:-89.34171041, lat:20.63785038}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 50806.42 | 50806.42 | 50806.42 | 50806.42 | 50806.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2023, contratista:VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1243184.99, importe_modificado:1243184.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2238564/proyecto_INICIO, 2238564/proyecto_PROCESO, 2238564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238586 | Proyecto de inversión | 7340 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7340.0, modificado:7340.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157414 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157414 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA ACCIÓN DE UBICA UNA CUADRA AL SUR DE LA CARRETERA A TICIMUL A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.51661008, lat:20.56816613}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238586/proyecto_INICIO, 2238586/proyecto_FIN, 2238586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238594 | Proyecto de inversión | 95420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95420.0, modificado:95420.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRECE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157483 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157483 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 6 PUEBLO CHANKOM, 97758 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1A Y , LA ACCIÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A TICIMUL RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO Y CERCA DEL MODELORAMA, lon:-88.56659247, lat:20.44305874}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 95420 | 95420 | 95420 | 95420 | 95420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} | {2238594/proyecto_INICIO, 2238594/proyecto_FIN, 2238594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237340 | Proyecto de inversión | 7267.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267.48, modificado:7267.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 127127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127127 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:CALLE PAPACAL RANCHERIA PAPACAL, 97930 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE TBCEY PAPACAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA PRIMARIA, CALLE PARQUE PAPACAL EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO D, lon:-88.81804699, lat:20.15156033}} | 2023-07-12 | 2023-08-19 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237340/proyecto_INICIO, 2237340/proyecto_PROCESO, 2237340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237364 | Proyecto de inversión | 110490.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110490.56, modificado:110490.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 127502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127502 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 20 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DE MIEL ZAZIL KAAB Y A ESPALDAS DE LA COCINA ECONÓMICA DIANA. A DOS CUADRAS DE LA PANADERÍA LAS , lon:-89.18334137, lat:21.23078062}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 110490.56 | 110490.56 | 110490.56 | 110490.56 | 110490.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237364/proyecto_FIN, 2237364/proyecto_INICIO, 2237364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237566 | Proyecto de inversión | 218306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218306.82, modificado:218306.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXPÉHUAL DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 134043 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134043 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27VA Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL EN LA CALLE 22 ENTRE 27VA Y CALLE 20 SOBRE LA MISMA CALLE DE ESTÉTICA CA, lon:-89.44451051, lat:20.97217098}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237566/proyecto_INICIO, 2237566/proyecto_PROCESO, 2237566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237578 | Proyecto de inversión | 7367.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7367.43, modificado:7367.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 134185 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134185 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 26 ENTRE 23 Y 25, lon:-89.42300381, lat:21.0607854}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 7367.43 | 7367.43 | 7367.43 | 7367.43 | 7367.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237578/proyecto_INICIO, 2237578/proyecto_FIN, 2237578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237589 | Proyecto de inversión | 255225.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255225.46, modificado:255225.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134262 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 40A PUEBLO , 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 40, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 40A ENTRE 21 Y 19 CERCA DE CARWASH EL JAGUAR, lon:-89.0226881, lat:20.94041245}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 255225.46 | 255225.46 | 255225.46 | 255225.46 | 255225.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237589/proyecto_INICIO, 2237589/proyecto_PROCESO, 2237589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237614 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134493 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134493 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 31A Y CALLE 31B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 12 ENTRE 31A Y 31B UNA ESQUINA ANTES DE IZAMAL CAMPING CERCA DE LA CARRE, lon:-89.00522539, lat:20.93191309}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237614/proyecto_INICIO, 2237614/proyecto_PROCESO, 2237614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236704 | Proyecto de inversión | 14350.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14350.1, modificado:14350.1}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62099 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO HUNXECTAMÁN, 97390 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-89.73736563, lat:20.90650774}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 14350.1 | 14350.1 | 14350.1 | 14350.1 | 14350.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236704/proyecto_FIN, 2236704/proyecto_INICIO, 2236704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239113 | Proyecto de inversión | 7343.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343.77, modificado:7343.77}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 178052 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 178052 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 47 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 20 POR 53 Y 51 CON 47 CERCA DE LA TIA ANA, lon:-89.35213633, lat:20.2520002}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | 7343.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4472861.66, importe_modificado:4472861.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2239113/proyecto_PROCESO, 2239113/proyecto_INICIO, 2239113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238912 | Proyecto de inversión | 127162.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127162.36, modificado:127162.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 173660 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 173660 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 24 ENTRE 5 Y 3, lon:-88.92880032, lat:21.28942754}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127162.36 | 127162.36 | 127162.36 | 127162.36 | 127162.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2023, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4311068.94, importe_modificado:4311068.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238912/proyecto_PROCESO, 2238912/proyecto_INICIO, 2238912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230387 | Proyecto de inversión | 15196.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15196.44, modificado:54938.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EJN0043X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-012 | S | 46 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 NO. 695 CP.97240, lon:-89.644598, lat:20.966476}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 54938.68 | 54938.68 | 54938.68 | 54938.68 | 54938.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39742.24, importe_modificado:39742.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15196.44, importe_modificado:15196.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230390 | Proyecto de inversión | 14164.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14164.82, modificado:68150.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIO BENEDETTI, CCT 31DJN2046I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-015 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 396 COLONIA JUAN PABLO II (SECCIÓN SANTA FÉ) CP.97756, lon:-89.681232, lat:20.97284}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 68150.25 | 68150.25 | 68150.25 | 68150.25 | 68150.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53985.43, importe_modificado:53985.43}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-026, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14164.82, importe_modificado:14164.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230412 | Proyecto de inversión | 37108.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37108.76, modificado:53080.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31EJN0045V, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-037 | S | 90 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 NO. 103 CP.97300, lon:-89.710324, lat:21.014803}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 53080.74 | 53080.74 | 53080.74 | 53080.74 | 53080.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15971.98, importe_modificado:15971.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37108.76, importe_modificado:37108.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230418 | Proyecto de inversión | 29827.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29827.8, modificado:60627.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA CAMARGO ESCALANTE, CCT 31DJN0183Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-043 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 621 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170, lon:-89.571566, lat:20.958003}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 60627.14 | 60627.14 | 60627.14 | 60627.14 | 60627.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-122, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18700.88, importe_modificado:18700.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-111, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12098.46, importe_modificado:12098.46}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29827.8, importe_modificado:29827.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230420 | Proyecto de inversión | 71990.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71990.02, modificado:120126.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-045 | S | 60 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 NO. 464 COLONIA CENTRO CP.97770, lon:-89.615469, lat:20.968725}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 120126.28 | 120126.28 | 120126.28 | 120126.28 | 120126.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48136.26, importe_modificado:48136.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-028, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71990.02, importe_modificado:71990.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238678 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160564 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 42 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 31 CON, lon:-89.40772037, lat:20.31493611}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238678/proyecto_PROCESO, 2238678/proyecto_INICIO, 2238678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230429 | Proyecto de inversión | 16558.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16558.99, modificado:68830.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNA, CCT 31DJN0057A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-054 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53 NO. 241 COLONIA CORDEMEX CP.97110, lon:-89.625236, lat:21.036043}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 68830.06 | 68830.06 | 68830.06 | 68830.06 | 68830.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52271.07, importe_modificado:52271.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-030, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16558.99, importe_modificado:16558.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230450 | Proyecto de inversión | 74091.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74091.36, modificado:117177.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DPR0673C, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-075 | S | 96 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21C CP.97305, lon:-89.553166, lat:21.041946}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 117177.72 | 117177.72 | 117177.72 | 117177.72 | 117177.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43086.36, importe_modificado:43086.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-034, contratista:HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74091.36, importe_modificado:74091.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230456 | Proyecto de inversión | 10512.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10512.51, modificado:216237.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ, CCT 31DJN2033E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-081 | S | 97 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370, lon:-89.574383, lat:20.928154}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 216237.29 | 216237.29 | 216237.29 | 216237.29 | 216237.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-118, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:205724.78, importe_modificado:205724.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10512.51, importe_modificado:10512.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230458 | Proyecto de inversión | 15288.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15288.29, modificado:33287.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EULOGIO PALMA Y PALMA, CCT 31EES0026Q, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-083 | S | 141 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97430, lon:-89.282106, lat:21.107745}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 33287.43 | 33287.43 | 33287.43 | 33287.43 | 33287.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-035, contratista:INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15288.29, importe_modificado:15288.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230483 | Proyecto de inversión | 12712.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12712.76, modificado:20474.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DES0010Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-108 | S | 376 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 NO. 355 COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.616121, lat:20.934623}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 20474.91 | 20474.91 | 20474.91 | 20474.91 | 20474.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-145, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7762.15, importe_modificado:7762.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-039, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12712.76, importe_modificado:12712.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202230568 | Proyecto de inversión | 19699.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19699.11, modificado:57862.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0609B, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-193 | S | 151 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 258 CP.97430, lon:-89.275552, lat:21.095679}} | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 57862.22 | 57862.22 | 57862.22 | 57862.22 | 57862.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-047, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19699.11, importe_modificado:19699.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268918 | Proyecto de inversión | 88607.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88607.6, modificado:88607.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, CCT 31DJN0208Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-300 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 S/N COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249, lon:-89.649761, lat:20.958228}} | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 88607.6 | 88607.6 | 88607.6 | 88607.6 | 88607.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33455.32, importe_modificado:33455.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-119, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21788.38, importe_modificado:21788.38}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-110, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33363.9, importe_modificado:33363.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302268952 | Proyecto de inversión | 30166.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30166.91, modificado:30166.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUNBEN KIN, CCT 31DJN2026V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-334 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 76 COLONIA BLANCA ROSA CP.97345, lon:-89.511295, lat:21.071854}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 30166.91 | 30166.91 | 30166.91 | 30166.91 | 30166.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24442.31, importe_modificado:24442.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5724.6, importe_modificado:5724.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269073 | Proyecto de inversión | 243676.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243676.88, modificado:243676.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR, CCT 31DPR0672D, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-455 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 NO. 93 CP.97302, lon:-89.664634, lat:21.10219}} | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 243676.88 | 243676.88 | 243676.88 | 243676.88 | 243676.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8716.39, importe_modificado:8716.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-129, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:234960.49, importe_modificado:234960.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269086 | Proyecto de inversión | 58847.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58847.48, modificado:58847.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION, CCT 31DPR0955K, EN LA LOCALIDAD DE SAC-NICTÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-468 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 22 S/N CP.97302, lon:-89.584533, lat:21.143786}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 58847.48 | 58847.48 | 58847.48 | 58847.48 | 58847.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-134, contratista:ADDI DIANELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58847.48, importe_modificado:58847.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269090 | Proyecto de inversión | 121066.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121066.06, modificado:121066.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO, CCT 31EPR0059O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-472 | S | 55 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 NO. 343 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.609879, lat:20.962113}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 121066.06 | 121066.06 | 121066.06 | 121066.06 | 121066.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121066.06, importe_modificado:121066.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269091 | Proyecto de inversión | 30397.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30397.41, modificado:30397.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0422Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-473 | S | 279 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17-A S/N COLONIA LA FINCA CP.97370, lon:-89.55105, lat:20.933178}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 30397.41 | 30397.41 | 30397.41 | 30397.41 | 30397.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30397.41, importe_modificado:30397.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269092 | Proyecto de inversión | 21366.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21366.62, modificado:21366.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER, CCT 31DJN0005V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-474 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 108 CP.97490, lon:-89.256079, lat:20.874787}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 21366.62 | 21366.62 | 21366.62 | 21366.62 | 21366.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-135, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21366.62, importe_modificado:21366.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269100 | Proyecto de inversión | 71040.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71040.09, modificado:71040.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31DES0011P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-482 | S | 278 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3-C (ENTRADA POR LA CALLE 117) S/N COLONIA FRANCISCO VILLA PONIENTE CP.97219, lon:-89.645716, lat:20.999881}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 71040.09 | 71040.09 | 71040.09 | 71040.09 | 71040.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:71040.09, importe_modificado:71040.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269101 | Proyecto de inversión | 32297.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32297.95, modificado:32297.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, CCT 31DPR0783I, EN LA LOCALIDAD DE DZITOX Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-483 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97761, lon:-88.08434, lat:20.38348}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 32297.95 | 32297.95 | 32297.95 | 32297.95 | 32297.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-137, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32297.95, importe_modificado:32297.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269102 | Proyecto de inversión | 97796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97796.35, modificado:97796.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DELIO MORENO CANTON, CCT 31ETV0041O, EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-484 | S | 63 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97793, lon:-88.111944, lat:20.703056}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 97796.35 | 97796.35 | 97796.35 | 97796.35 | 97796.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-138, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:97796.35, importe_modificado:97796.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269104 | Proyecto de inversión | 189343.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189343.56, modificado:189343.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0842H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-486 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 NO. 392 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130, lon:-89.592933, lat:21.00525}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 189343.56 | 189343.56 | 189343.56 | 189343.56 | 189343.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:189343.56, importe_modificado:189343.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269105 | Proyecto de inversión | 61569.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61569.45, modificado:61569.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DES0021W, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-487 | S | 58 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 274 COLONIA CENTRO CP.97430, lon:-89.285611, lat:21.102918}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 61569.45 | 61569.45 | 61569.45 | 61569.45 | 61569.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:61569.45, importe_modificado:61569.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269106 | Proyecto de inversión | 46784.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46784.51, modificado:46784.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31EPR0014S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-488 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 76 CP.97606, lon:-88.891134, lat:21.393059}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 46784.51 | 46784.51 | 46784.51 | 46784.51 | 46784.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:46784.51, importe_modificado:46784.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269107 | Proyecto de inversión | 100849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100849.59, modificado:100849.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DELIO MORENO CANTON, CCT 31DJN0104V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-489 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N CP.97343, lon:-89.482277, lat:21.155251}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 100849.59 | 100849.59 | 100849.59 | 100849.59 | 100849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-140, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:100849.59, importe_modificado:100849.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269108 | Proyecto de inversión | 66626.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66626.92, modificado:66626.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DPR0005L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-490 | S | 252 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25-A S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97706, lon:-89.698989, lat:20.916027}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 66626.92 | 66626.92 | 66626.92 | 66626.92 | 66626.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:66626.92, importe_modificado:66626.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269109 | Proyecto de inversión | 180041.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180041.42, modificado:180041.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DJN2038Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-491 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15-D NO. 416 COLONIA ACIM II CP.97390, lon:-89.712597, lat:20.921613}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 180041.42 | 180041.42 | 180041.42 | 180041.42 | 180041.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:180041.42, importe_modificado:180041.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269110 | Proyecto de inversión | 68851.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68851.27, modificado:68851.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROMULO ROZO, CCT 31DJN0136N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-492 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N COLONIA REVOLUCION CP.97320, lon:-89.643447, lat:21.284072}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 68851.27 | 68851.27 | 68851.27 | 68851.27 | 68851.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:68851.27, importe_modificado:68851.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269111 | Proyecto de inversión | 38678.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38678.08, modificado:38678.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0434C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-493 | S | 187 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 92 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97983, lon:-89.654272, lat:21.283416}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 38678.08 | 38678.08 | 38678.08 | 38678.08 | 38678.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:38678.08, importe_modificado:38678.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269112 | Proyecto de inversión | 143656.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143656.72, modificado:143656.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, CCT 31DPR0386J, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-494 | S | 97 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 15 NO. 100 CP.97824, lon:-89.677038, lat:21.053238}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 143656.72 | 143656.72 | 143656.72 | 143656.72 | 143656.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:143656.72, importe_modificado:143656.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269113 | Proyecto de inversión | 109275.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109275.22, modificado:109275.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31EES0100H, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-495 | S | 122 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 S/N CP.97302, lon:-89.575214, lat:21.099745}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 109275.22 | 109275.22 | 109275.22 | 109275.22 | 109275.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:109275.22, importe_modificado:109275.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269114 | Proyecto de inversión | 37093.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37093.84, modificado:37093.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DPR2091L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-496 | S | 179 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 S/N COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.709909, lat:20.996451}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 37093.84 | 37093.84 | 37093.84 | 37093.84 | 37093.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-141, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:37093.84, importe_modificado:37093.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269118 | Proyecto de inversión | 27804.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27804.78, modificado:27804.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD MENENDEZ, CCT 31EPR0042O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-500 | S | 191 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61-A NO. 622 COLONIA LAS AMERICAS, 1A.ETAPA CP.97302, lon:-89.647042, lat:21.063305}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 27804.78 | 27804.78 | 27804.78 | 27804.78 | 27804.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:27804.78, importe_modificado:27804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269119 | Proyecto de inversión | 190371.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190371.82, modificado:190371.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31DPR0384L, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-501 | S | 67 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17-A S/N CP.97983, lon:-89.574114, lat:21.097322}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 190371.82 | 190371.82 | 190371.82 | 190371.82 | 190371.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:190371.82, importe_modificado:190371.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269120 | Proyecto de inversión | 46146.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46146.95, modificado:46146.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO ESPEJO MENDEZ, CCT 31ETV0157O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-502 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 270 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO CP.97305, lon:-89.599867, lat:21.042939}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 46146.95 | 46146.95 | 46146.95 | 46146.95 | 46146.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-142, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:46146.95, importe_modificado:46146.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269121 | Proyecto de inversión | 55262.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55262.09, modificado:55262.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO ALONZO, CCT 31EPR0233E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-503 | S | 139 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N COLONIA VERGEL IV CP.97173, lon:-89.573891, lat:20.951451}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 55262.09 | 55262.09 | 55262.09 | 55262.09 | 55262.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:55262.09, importe_modificado:55262.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269122 | Proyecto de inversión | 146005.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146005.48, modificado:146005.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0179A, EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-504 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-88.24617, lat:20.64924}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 146005.48 | 146005.48 | 146005.48 | 146005.48 | 146005.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:146005.48, importe_modificado:146005.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269123 | Proyecto de inversión | 104871.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104871.73, modificado:104871.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0325W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-505 | S | 67 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 S/N COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97756, lon:-89.59354, lat:20.968353}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 104871.73 | 104871.73 | 104871.73 | 104871.73 | 104871.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:104871.73, importe_modificado:104871.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269124 | Proyecto de inversión | 72361.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72361.01, modificado:72361.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, CCT 31DJN0060O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-506 | S | 51 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 NO. 443 COLONIA BOJORQUEZ CP.97774, lon:-89.650159, lat:20.976332}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 72361.01 | 72361.01 | 72361.01 | 72361.01 | 72361.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:72361.01, importe_modificado:72361.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269125 | Proyecto de inversión | 25581.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25581.56, modificado:25581.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FABIO ESPINOSA GRANADOS, CCT 31ETV0156P, EN LA LOCALIDAD DE CHALMUCH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-507 | S | 16 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26 S/N CP.97312, lon:-89.730972, lat:20.974277}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 25581.56 | 25581.56 | 25581.56 | 25581.56 | 25581.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:25581.56, importe_modificado:25581.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269126 | Proyecto de inversión | 9240.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9240.71, modificado:9240.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR, CCT 31DJN0252D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-508 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 S/N COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.698713, lat:20.998715}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 9240.71 | 9240.71 | 9240.71 | 9240.71 | 9240.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:9240.71, importe_modificado:9240.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269127 | Proyecto de inversión | 31662.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31662.21, modificado:31662.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC0111P, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-509 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE 15 S/N CP.97755, lon:-88.47299, lat:20.697126}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 31662.21 | 31662.21 | 31662.21 | 31662.21 | 31662.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:31662.21, importe_modificado:31662.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269128 | Proyecto de inversión | 20557.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20557.91, modificado:20557.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EFFY LUZ VÁZQUEZ LÓPEZ, CCT 31DJN0257Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-510 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-B S/N COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.714439, lat:21.009524}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 20557.91 | 20557.91 | 20557.91 | 20557.91 | 20557.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:20557.91, importe_modificado:20557.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269129 | Proyecto de inversión | 43244.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43244.87, modificado:43244.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONCEPCION CASTRO ANDRADE, CCT 31EJN0007S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-511 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 574 COLONIA MAYA CP.97134, lon:-89.579944, lat:21.015526}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 43244.87 | 43244.87 | 43244.87 | 43244.87 | 43244.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:43244.87, importe_modificado:43244.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269130 | Proyecto de inversión | 32365.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32365.29, modificado:32365.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, CCT 31DPR0324X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-512 | S | 63 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 NO. 597 COLONIA SAMBULA CP.97795, lon:-89.646248, lat:20.956272}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 32365.29 | 32365.29 | 32365.29 | 32365.29 | 32365.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32365.29, importe_modificado:32365.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269131 | Proyecto de inversión | 8938.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8938.77, modificado:8938.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LA EDAD DE ORO, CCT 31DJN0254B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-513 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 (ALFREDO BARRERA) NO. 517 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 4A. ETAPA CP.97217, lon:-89.654451, lat:20.998133}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8938.77 | 8938.77 | 8938.77 | 8938.77 | 8938.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8938.77, importe_modificado:8938.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269133 | Proyecto de inversión | 112216.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112216.22, modificado:112216.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA, CCT 31DPR0387I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-515 | S | 180 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 240 COLONIA CORDEMEX CP.97110, lon:-89.625584, lat:21.037119}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 112216.22 | 112216.22 | 112216.22 | 112216.22 | 112216.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:112216.22, importe_modificado:112216.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269134 | Proyecto de inversión | 8128.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8128.63, modificado:8128.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0690T, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO Y EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-516 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97770, lon:-89.95229, lat:20.63704}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8128.63 | 8128.63 | 8128.63 | 8128.63 | 8128.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8128.63, importe_modificado:8128.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269143 | Proyecto de inversión | 414354.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414354.73, modificado:414354.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL GUTIERREZ ARCEO, CCT 31EES0079V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-525 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N CP.97646, lon:-88.896891, lat:21.129889}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 414354.73 | 414354.73 | 414354.73 | 414354.73 | 414354.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-146, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:414354.73, importe_modificado:414354.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269144 | Proyecto de inversión | 91617.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91617.29, modificado:91617.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0655N, EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-526 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.74322, lat:20.82317}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 91617.29 | 91617.29 | 91617.29 | 91617.29 | 91617.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-148, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:91617.29, importe_modificado:91617.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269145 | Proyecto de inversión | 16766.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16766.5, modificado:16766.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DES0017J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-527 | S | 175 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 27B S/N CP.97760, lon:-88.211041, lat:20.628321}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 16766.5 | 16766.5 | 16766.5 | 16766.5 | 16766.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:16766.5, importe_modificado:16766.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269148 | Proyecto de inversión | 8090.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8090.61, modificado:8090.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL BEJ, CCT 31DCC0301G, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-530 | S | 45 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 2 S/N CP.97760, lon:-87.673658, lat:20.850898}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 8090.61 | 8090.61 | 8090.61 | 8090.61 | 8090.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8090.61, importe_modificado:8090.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269151 | Proyecto de inversión | 11762.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11762.55, modificado:11762.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA, CCT 31DPR0825R, EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-533 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-88.26892, lat:20.35286}} | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 11762.55 | 11762.55 | 11762.55 | 11762.55 | 11762.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-149, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11762.55, importe_modificado:11762.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236707 | Proyecto de inversión | 7175.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175.05, modificado:7175.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO OXCUM, 97390 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE 11 ENTRE 16 Y 14EL PUEBLO DE OXCUM ESTÁ SITUADO A 6.8 K, lon:-89.76157408, lat:20.9460003}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236707/proyecto_FIN, 2236707/proyecto_INICIO, 2236707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236713 | Proyecto de inversión | 35875.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35875.25, modificado:35875.25}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62223 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62223 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE CAMPECHE-MÉRIDA PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ A PIE DE LA CARRETERA CAMPECHEMÉRID, lon:-89.80354538, lat:20.81739664}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 35875.25 | 35875.25 | 35875.25 | 35875.25 | 35875.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2236713/proyecto_PROCESO, 2236713/proyecto_INICIO, 2236713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236727 | Proyecto de inversión | 7175.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175.05, modificado:7175.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MULIX DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62421 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62421 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:13, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO MULIX, 97396 SAN ANTONIO MULIX, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CACAO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MULIX EN UNA CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.75433024, lat:20.67002627}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236727/proyecto_FIN, 2236727/proyecto_INICIO, 2236727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236747 | Proyecto de inversión | 7249.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249.92, modificado:7249.92}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62784 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62784 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 27 ENTRE 6 Y 4, lon:-89.73694159, lat:20.87567319}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | 7249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236747/proyecto_INICIO, 2236747/proyecto_PROCESO, 2236747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236750 | Proyecto de inversión | 28700.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28700.2, modificado:28700.2}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62797 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:CALLE HACIENDA DZIBIKAK PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA DICONSA Y CALLE PASTELERÍA ALEJANDRAS, BRECHA TIENDA PAUL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE SIN NÚMERO , lon:-89.79493083, lat:20.89843997}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 28700.2 | 28700.2 | 28700.2 | 28700.2 | 28700.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2236750/proyecto_INICIO, 2236750/proyecto_PROCESO, 2236750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236752 | Proyecto de inversión | 7175.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175.05, modificado:7175.05}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HOTZUC DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62840 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62840 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:6, direccion:CALLE IGLESIA CATOLICA PUEBLO HOTZUC, 97395 HOTZUC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PREESCOLAR COMUNITARIO Y CALLE DICONSA TDA 40, BRECHA HACIENDA HOTZUC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN UNA CALLE SIN NÚMERO, lon:-89.69308838, lat:20.80807149}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | 7175.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236752/proyecto_FIN, 2236752/proyecto_INICIO, 2236752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236754 | Proyecto de inversión | 14350.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14350.1, modificado:14350.1}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 62852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62852 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:113, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO PETECBILTUN, 97394 PETEC BILTÚN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CARRETERA UMÁN-TEBEC, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE PETECBILTUN EN UNA CALL, lon:-89.68593919, lat:20.82793102}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 14350.1 | 14350.1 | 14350.1 | 14350.1 | 14350.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3917458.06, importe_modificado:3917458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236754/proyecto_INICIO, 2236754/proyecto_PROCESO, 2236754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237066 | Proyecto de inversión | 1043381.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626028.89, modificado:626028.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417352.6, modificado:417352.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHENCHÉ DE LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN - 101310 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101310 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:PUEBLO CHENCHE DE LAS TORRES, 97515 CHENCHÉ DE LAS TORRES, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , CHENCHE DE LAS TORRES SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX ESTÁ SITUADA EN EL ESTADO DE YUCATÁN YU EN MÉXICO. LAS COORDENADAS DEL SATÉLITE , lon:-88.98369697, lat:21.13099296}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1043381.49 | 1043381.49 | 1043381.49 | 1043381.49 | 1043381.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-011-2023, contratista:Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3999628.97, importe_modificado:3999628.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2237066/proyecto_INICIO, 2237066/proyecto_PROCESO, 2237066/proyecto_INICIO, 2237066/proyecto_PROCESO, 2237066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0388 RAD-EJE-PAGADO FED $626,028.89 FISE $417,352.60, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237940 | Proyecto de inversión | 14615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14615.56, modificado:14615.56}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139356 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DEL ESTUDIO FOTOGRÁFICO STUDIO MAYA Y A LA VUELTA DE LA POLLERÍA POLOK KAAX, lon:-89.38693582, lat:20.38952265}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2237940/proyecto_PROCESO, 2237940/proyecto_INICIO, 2237940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237942 | Proyecto de inversión | 14615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14615.56, modificado:14615.56}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 139365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139365 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA AVENIDA MANÍ TEABO, lon:-89.34353728, lat:20.40552226}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2237942/proyecto_INICIO, 2237942/proyecto_PROCESO, 2237942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237939 | Proyecto de inversión | 21923.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21923.34, modificado:21923.34}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139352 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139352 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 23, CALLE 28 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO DE GUADALUPE Y UNA DE LA POLLERÍA SAN JUDAS TADEO, lon:-89.29814797, lat:20.43402823}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 21923.34 | 21923.34 | 21923.34 | 21923.34 | 21923.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2237939/proyecto_INICIO, 2237939/proyecto_PROCESO, 2237939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237946 | Proyecto de inversión | 14615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14615.56, modificado:14615.56}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 139415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139415 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE TEABO ENTRE EL PARQUE DE LA MADRE Y EL CAMPO DE BEISBOL, lon:-89.29994971, lat:20.42741951}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2237946/proyecto_INICIO, 2237946/proyecto_FIN, 2237946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236557 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53649 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 16 Y 35 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, lon:-89.57227149, lat:20.93310219}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236557/proyecto_INICIO, 2236557/proyecto_FIN, 2236557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236564 | Proyecto de inversión | 14400.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.46, modificado:14400.46}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53753 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53753 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 14 Y 12, lon:-89.55217878, lat:20.93483223}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | 14400.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236564/proyecto_FIN, 2236564/proyecto_INICIO, 2236564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236565 | Proyecto de inversión | 21600.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.69, modificado:21600.69}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53766 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8E, CALLE 56 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA PEDREGALES ENTRE TALLER LIZAMA AVILES Y REFACCIONES DE MOTOS GIL A POCOS ME, lon:-89.56488138, lat:20.94380441}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 21600.69 | 21600.69 | 21600.69 | 21600.69 | 21600.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2236565/proyecto_INICIO, 2236565/proyecto_FIN, 2236565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236568 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 53796 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53796 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CALLE IGLESIA LA VIRGEN DE ASUNCIÓN PUEBLO TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA IGLESIA DE LA VI, lon:-89.52278078, lat:20.93661169}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236568/proyecto_INICIO, 2236568/proyecto_FIN, 2236568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236587 | Proyecto de inversión | 7200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.23, modificado:7200.23}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 54076 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 54076 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58 CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 79, CALLE 58B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SANTA ISABEL A UNA CUADRA DEL TALLER MECÁNICO BALAM DE PAPELERÍAS FARIAS Y DE CARP, lon:-89.57748403, lat:20.92282164}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | 7200.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2023, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6019985.87, importe_modificado:6019985.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236587/proyecto_INICIO, 2236587/proyecto_FIN, 2236587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238060 | Proyecto de inversión | 14615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14615.56, modificado:14615.56}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 141107 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141107 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A POCOS METROS DE LA CANTINA EL CHIVO TRAVIESO Y ENFRENTE DE TURISMAR. A UNA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.4704835, lat:20.38787211}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238060/proyecto_INICIO, 2238060/proyecto_PROCESO, 2238060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238066 | Proyecto de inversión | 14615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14615.56, modificado:14615.56}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 141150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141150 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO A LA VUELTA DEL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO Y CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, lon:-89.46458264, lat:20.38698711}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | 14615.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5442819.95, importe_modificado:5442819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238066/proyecto_PROCESO, 2238066/proyecto_INICIO, 2238066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238672 | Proyecto de inversión | 22041.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22041.3, modificado:22041.3}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 160444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160444 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL BANCO DE, lon:-89.2445983, lat:20.81154127}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 22041.3 | 22041.3 | 22041.3 | 22041.3 | 22041.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2023, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5101603.91, importe_modificado:5101603.91}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2238672/proyecto_INICIO, 2238672/proyecto_PROCESO, 2238672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238684 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160613 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160613 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 38 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 CON, lon:-89.40664477, lat:20.31502274}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238684/proyecto_PROCESO, 2238684/proyecto_INICIO, 2238684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238695 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160761 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 NICOLASA EK PUC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, BRECHA AL FINAL EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A , lon:-89.42832264, lat:20.29155959}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238695/proyecto_PROCESO, 2238695/proyecto_INICIO, 2238695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238706 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160856 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160856 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, CALLE 39 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 37 CON 54 Y 52 CON, lon:-89.41641339, lat:20.3148069}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238706/proyecto_INICIO, 2238706/proyecto_PROCESO, 2238706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238712 | Proyecto de inversión | 7362.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7362.34, modificado:7362.34}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 160943 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160943 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 45 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 47 ENTRE 44 Y 46 X, lon:-89.4149329, lat:20.30525315}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | 7362.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2023, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4947412.87, importe_modificado:4947412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238712/proyecto_INICIO, 2238712/proyecto_PROCESO, 2238712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236566 | Proyecto de inversión | 14496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14496.12, modificado:14496.12}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 53772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 53772 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 17A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE CERRADA EQUIPAMIENTO DE 2 ESTUFAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA EN CALLE 17A POR 14 Y 12 EN LA PERIFERIA OESTE DE LA AG, lon:-88.29932688, lat:21.01356188}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 14496.12 | 14496.12 | 14496.12 | 14496.12 | 14496.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236566/proyecto_INICIO, 2236566/proyecto_FIN, 2236566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237060 | Proyecto de inversión | 2163667.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081833.86, modificado:1081833.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081833.87, modificado:1081833.87}} | CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL DEL ESTADO DE YUCATAN - 101065 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 101065 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:HACIENDA X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE Y , XCUYUM SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CONKAL DEL ESTADO DE YUCATÁN SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.495000LATITUD DEC 21.049722. LA LOCALIDAD SE ENC, lon:-89.5004586, lat:21.04929051}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 2163667.73 | 2163667.73 | 2163667.73 | 2163667.73 | 2163667.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-009-2023, contratista:Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5019709.14, importe_modificado:5019709.14}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:25.0}} | {2237060/proyecto_INICIO, 2237060/proyecto_PROCESO, 2237060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0383 RAD-EJE-PAGADO FED $1´081,833.86 FISE $1´081,833.87, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302236700 | Proyecto de inversión | 126233.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126233.65, modificado:126233.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 58899 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58899 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL FINAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 21 AL PONIENTE DE LA LOCALIDADSE LOCALIZA ENTRE LOS PARALELOS 21 21 Y 21 17DE, lon:-89.31743315, lat:21.2101224}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126233.65 | 126233.65 | 126233.65 | 126233.65 | 126233.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2023, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4980856.33, importe_modificado:4980856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236700/proyecto_FIN, 2236700/proyecto_INICIO, 2236700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236685 | Proyecto de inversión | 219004.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219004.2, modificado:219004.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58727 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58727 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 26 Y 24SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE Y, lon:-89.21734546, lat:20.46902562}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236685/proyecto_INICIO, 2236685/proyecto_PROCESO, 2236685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236688 | Proyecto de inversión | 328506.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328506.3, modificado:328506.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58761 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 35 ENTRE 18 Y 16SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE Y, lon:-89.21341855, lat:20.46264688}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 328506.3 | 328506.3 | 328506.3 | 328506.3 | 328506.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236688/proyecto_INICIO, 2236688/proyecto_PROCESO, 2236688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236690 | Proyecto de inversión | 109502.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109502.14, modificado:109502.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58775 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58775 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 31 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMEROSUBICADA A 24 M S. N. M., lon:-89.21787094, lat:20.46472875}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 109502.14 | 109502.14 | 109502.14 | 109502.14 | 109502.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236690/proyecto_INICIO, 2236690/proyecto_PROCESO, 2236690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236699 | Proyecto de inversión | 21549.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21549.84, modificado:21549.84}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 58846 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58846 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 18 ENTRE 35 Y 33, lon:-89.21387168, lat:20.46324842}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 21549.84 | 21549.84 | 21549.84 | 21549.84 | 21549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2236699/proyecto_PROCESO, 2236699/proyecto_INICIO, 2236699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236734 | Proyecto de inversión | 160858.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160858.29, modificado:160858.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 62563 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62563 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 21 , lon:-88.48369119, lat:20.33271667}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 160858.29 | 160858.29 | 160858.29 | 160858.29 | 160858.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2023, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5884921.54, importe_modificado:5884921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236734/proyecto_FIN, 2236734/proyecto_INICIO, 2236734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236987 | Proyecto de inversión | 6947675.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4168605.44, modificado:4168605.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2779070.29, modificado:2779070.29}} | CONSTRUCCION DE 80 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA DEL ESTADO DE YUCATAN - 97651 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 97651 | S | 135 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 15 KM AL NOROESTE DE IZAMAL Y 25 KM AL ESTE DE MOTUL EN LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO Y EN LA DENOMINADA ZONA HENEQUENERA DE YUCATÁN, lon:-89.07301574, lat:21.04699864}} | 2023-06-05 | 2023-10-17 | 6947675.73 | 6947675.73 | 6947675.73 | 6947675.73 | 6947675.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-004-2023, contratista:Grupo Constructor ONI, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6947675.73, importe_modificado:6947675.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:80.0}} | {2236987/proyecto_INICIO, 2236987/proyecto_PROCESO, 2236987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/00374 RAD-EJE-PAGADO FED $4´168,605.44 FISE $2´779,070.29, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237006 | Proyecto de inversión | 8344705.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:46, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5006823.28, modificado:5006823.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3337882.19, modificado:3337882.19}} | CONSTRUCCION DE 96 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATAN - 98553 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 98553 | S | 193 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TINUM SE ENCUENTRA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALID, lon:-88.47398246, lat:20.70045435}} | 2023-06-05 | 2023-10-17 | 8344705.47 | 8344705.47 | 8344705.47 | 8344705.47 | 8344705.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-007-2023, contratista:Constructora Leijo, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8779325.55, importe_modificado:8779325.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:96.0}} | {2237006/proyecto_PROCESO, 2237006/proyecto_INICIO, 2237006/proyecto_PROCESO, 2237006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0378 RAD-EJER-PAGADO FED $5,006,823.28 FISE $3´337,882.19, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302236669 | Proyecto de inversión | 219004.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219004.2, modificado:219004.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58460 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 ENTRE 19 Y 17 CON 21 CERCA DE PIZERIA LA FOCACCIA Y RENTA DE TERNOS OSCA, lon:-89.36557913, lat:20.48143042}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236669/proyecto_FIN, 2236669/proyecto_INICIO, 2236669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236674 | Proyecto de inversión | 219004.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219004.2, modificado:219004.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58503 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58503 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 32 ENTRE 31 Y 29 SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. COLI, lon:-89.36825103, lat:20.47590195}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | 219004.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236674/proyecto_FIN, 2236674/proyecto_INICIO, 2236674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230202232401 | Proyecto de inversión | 626589.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626589.5, modificado:632413.05}} | Construcción de módulo de baños para las Escuela Preparatoria 2 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY | S | 654 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 116 412, Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc., lon:-89.65564, lat:20.98121}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 632413.05 | 632413.05 | 632413.05 | 632413.05 | 632413.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230302237783 | Proyecto de inversión | 53741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.44, modificado:53741.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136595 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136595 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ EN LA CALLE 14 ENTRE 23 Y 25 DETRAS DE TIENDA DE R, lon:-89.12149186, lat:20.93178792}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237783/proyecto_INICIO, 2237783/proyecto_FIN, 2237783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324892 | Proyecto de inversión | 21999.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.33, modificado:21999.33}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 267480 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267480 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 7 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 LA ACCIÓN SE UBICA JUNTO A UN SIX A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ GARCÍA Y DE LA IGLESIA LA SANTÍSIMA ASUNCIÓN EN LA CALLE 7 , lon:-88.11480766, lat:20.97609839}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 21999.33 | 21999.33 | 21999.33 | 21999.33 | 21999.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2324892/proyecto_INICIO, 2324892/proyecto_FIN, 2324892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324901 | Proyecto de inversión | 110244.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110244.89, modificado:110244.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 267580 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267580 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE YAXCABA CHIKINDZONOT Y CALLE 15, CALLE COMISARÍA MUNICIPAL LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A POCOS METROS DEL DOMO Y DE LA TIENDA LA BENDIC, lon:-88.68875143, lat:20.33167291}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 110244.89 | 110244.89 | 110244.89 | 110244.89 | 110244.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324901/proyecto_INICIO, 2324901/proyecto_FIN, 2324901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324910 | Proyecto de inversión | 110244.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110244.89, modificado:110244.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 267666 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267666 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE DE LA HELEDARÍA LA CHOQUITA A DOS CUADRAS DE LA FERRETERRÍA LA BODEGUITA, lon:-88.82501002, lat:20.55343884}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 110244.89 | 110244.89 | 110244.89 | 110244.89 | 110244.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324910/proyecto_INICIO, 2324910/proyecto_FIN, 2324910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324917 | Proyecto de inversión | 21590.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21590.16, modificado:21590.16}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UCÚ DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 267723 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267723 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA CALLE 19 ENTRE 18 Y 16 POSTERIOR A LA 21 A UNA CUADRA DEL CAMPO PRINCIPAL, lon:-89.74306553, lat:21.03288495}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 21590.16 | 21590.16 | 21590.16 | 21590.16 | 21590.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2324917/proyecto_FIN, 2324917/proyecto_PROCESO, 2324917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236745 | Proyecto de inversión | 126782.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126782.36, modificado:126782.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 62766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62766 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:36, direccion:EJE VIAL NACHICCOM RANCHERIA NACHICOCOM, 97929 NACHICOCOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE EJE VIAL NACHICOCOM Y CALLE CONOCIDO, CALLE C CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ , lon:-88.76032087, lat:20.7063378}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126782.36 | 126782.36 | 126782.36 | 126782.36 | 126782.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236745/proyecto_FIN, 2236745/proyecto_INICIO, 2236745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237904 | Proyecto de inversión | 7267.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267.48, modificado:7267.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 138997 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138997 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CERRADA CALLE CERRADA, CALLE 26 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 17 , lon:-89.04536761, lat:20.07999678}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237904/proyecto_INICIO, 2237904/proyecto_PROCESO, 2237904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237916 | Proyecto de inversión | 7267.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267.48, modificado:7267.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 139156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 ENTRE 33 Y 35, lon:-89.048618, lat:20.07023812}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237916/proyecto_INICIO, 2237916/proyecto_PROCESO, 2237916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236748 | Proyecto de inversión | 1141041.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141041.15, modificado:1141041.15}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 62786 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62786 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:35, direccion:CALLE KANTUNIL-VALLADOLID RANCHERIA YOKDZONOT, 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ S, lon:-88.73167185, lat:20.71072932}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 1141041.15 | 1141041.15 | 1141041.15 | 1141041.15 | 1141041.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2236748/proyecto_INICIO, 2236748/proyecto_FIN, 2236748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236753 | Proyecto de inversión | 126782.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126782.35, modificado:126782.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT HU DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 62845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62845 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:27, direccion:ANDADOR SANTA MARIA RANCHERIA YOKDZONOT-HÚ, 97925 YOKDZONOT-HÚ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE C CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOTHU DEL MUNICIPIO DE, lon:-88.64492085, lat:20.46274937}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126782.35 | 126782.35 | 126782.35 | 126782.35 | 126782.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236753/proyecto_FIN, 2236753/proyecto_INICIO, 2236753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236756 | Proyecto de inversión | 507129.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507129.44, modificado:507129.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CISTEIL DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63009 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:67, direccion:CALLE ALVARO OBREGON - CONAFE PUEBLO CISTEIL, 97929 CISTEIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA COMUNITARIA Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMARIA MATUTINO 31DPB2002A, CARRETERA TIHOLOP EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL M, lon:-88.84491596, lat:20.3218641}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 507129.44 | 507129.44 | 507129.44 | 507129.44 | 507129.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2236756/proyecto_INICIO, 2236756/proyecto_FIN, 2236756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236758 | Proyecto de inversión | 126607.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126607.33, modificado:126607.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUECHÉN BALAM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63040 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:31, direccion:CALLE ESCUELA HUECHEMBALAM PUEBLO HUECHEN BALAM, 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE HUECHEN , lon:-88.68044082, lat:20.39413385}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126607.33 | 126607.33 | 126607.33 | 126607.33 | 126607.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236758/proyecto_FIN, 2236758/proyecto_INICIO, 2236758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236759 | Proyecto de inversión | 126607.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126607.33, modificado:126607.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TINUNCAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63049 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63049 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TINUNCAH, 97929 TINUNCAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE C EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE TINUNCAH A UNA CALLE DEL CENTRO A UNA, lon:-88.68092261, lat:20.26244375}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126607.33 | 126607.33 | 126607.33 | 126607.33 | 126607.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236759/proyecto_INICIO, 2236759/proyecto_FIN, 2236759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236761 | Proyecto de inversión | 216200.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216200.3, modificado:216200.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63073 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63073 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:36, direccion:CALLE KANTUNIL-VALLADOLID PUEBLO NACHICOCOM, 97920 NACHICOCOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM A PIE DE LA CARRETERA VALLADOLIDKANTUNIL EL, lon:-88.7592713, lat:20.70763603}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 216200.3 | 216200.3 | 216200.3 | 216200.3 | 216200.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236761/proyecto_INICIO, 2236761/proyecto_FIN, 2236761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236767 | Proyecto de inversión | 105979.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105979.48, modificado:105979.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 66221 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66221 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:CALLE 10 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO , CALLE ROCA DE AYUDA CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-88.66360431, lat:20.5048784}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 105979.48 | 105979.48 | 105979.48 | 105979.48 | 105979.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236767/proyecto_FIN, 2236767/proyecto_INICIO, 2236767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236776 | Proyecto de inversión | 52989.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52989.73, modificado:52989.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 66309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66309 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:CALLE 11 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA CALLE11 CO, lon:-88.6635925, lat:20.50464577}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 52989.73 | 52989.73 | 52989.73 | 52989.73 | 52989.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236776/proyecto_FIN, 2236776/proyecto_INICIO, 2236776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240600 | Proyecto de inversión | 109542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109542.4, modificado:109542.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 235216 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235216 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE TIMUCUY-SAN ANTONIO TEHUITZ Y CALLE IGLESIA, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE SUBINCAN, lon:-89.53150465, lat:20.86753396}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 109542.4 | 109542.4 | 109542.4 | 109542.4 | 109542.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240600/proyecto_INICIO, 2240600/proyecto_FIN, 2240600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238609 | Proyecto de inversión | 219084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219084.8, modificado:219084.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 157891 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157891 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 49 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE ACANCE CARNICERIA Y A LA VUELTA LA CASA JARDIN, lon:-89.56531749, lat:20.81668063}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 219084.8 | 219084.8 | 219084.8 | 219084.8 | 219084.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238609/proyecto_INICIO, 2238609/proyecto_PROCESO, 2238609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240609 | Proyecto de inversión | 7386.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386.04, modificado:7386.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235573 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235573 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 9 ENTRE 18 Y 16, lon:-88.60324834, lat:20.97025181}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2240609/proyecto_INICIO, 2240609/proyecto_FIN, 2240609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240611 | Proyecto de inversión | 7386.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386.04, modificado:7386.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235633 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 8 ENTRE 19 Y 17, lon:-88.59992981, lat:20.96506119}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2240611/proyecto_INICIO, 2240611/proyecto_PROCESO, 2240611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238338 | Proyecto de inversión | 126370.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126370.22, modificado:126370.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 149547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149547 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , LA ACCIÓN ESTA UBICADA CERCA DE LA QUINTA BELLA FLOR Y A UNA CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO DE SALUD CON RUMBO A LA CARRETERA A ESPITA, lon:-88.59736427, lat:20.97065765}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 126370.22 | 126370.22 | 126370.22 | 126370.22 | 126370.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238338/proyecto_INICIO, 2238338/proyecto_PROCESO, 2238338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238362 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 150831 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150831 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE BEISBOL SANTA CLARA Y DOS CUADRAS AL NORTE DEL CENOTE XOOCH, lon:-88.60554238, lat:20.96884549}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238362/proyecto_INICIO, 2238362/proyecto_FIN, 2238362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238370 | Proyecto de inversión | 326691.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326691.72, modificado:326691.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 150902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150902 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 7 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA DE LA TORTILLERIA SHASLYN Y A POCOS METROS DE LA TORTILLERIA LETICIA., lon:-88.51209261, lat:21.0956309}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 326691.72 | 326691.72 | 326691.72 | 326691.72 | 326691.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238370/proyecto_INICIO, 2238370/proyecto_FIN, 2238370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238394 | Proyecto de inversión | 531149.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531149.8, modificado:531149.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151251 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151251 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DEL TEMPLO SINAI. A DOS CUADRAS DEL UMR 32, lon:-88.51376631, lat:21.0944097}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 531149.8 | 531149.8 | 531149.8 | 531149.8 | 531149.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2238394/proyecto_INICIO, 2238394/proyecto_PROCESO, 2238394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238399 | Proyecto de inversión | 14772.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14772.08, modificado:14772.08}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151293 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 33 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UN LADO DEL POSITO A TRES CUADRAS Y MEDIA DE LA TIENDA COMPITAS MAY, lon:-88.60398471, lat:20.96031561}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 14772.08 | 14772.08 | 14772.08 | 14772.08 | 14772.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238399/proyecto_PROCESO, 2238399/proyecto_INICIO, 2238399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237455 | Proyecto de inversión | 127226.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127226.59, modificado:127226.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132018 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132018 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 A Y CALLE 37 B, CALLE 42 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE ÁLVARO TORRES DÍAZ Y A UNA CUADRA DE ANTOJITOS DOÑA TONICH, lon:-88.94728545, lat:21.14799147}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127226.59 | 127226.59 | 127226.59 | 127226.59 | 127226.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237455/proyecto_FIN, 2237455/proyecto_INICIO, 2237455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237457 | Proyecto de inversión | 127226.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127226.58, modificado:127226.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132040 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 26 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA SOBRE LA CARRETERA IZAMAL DZILAM GONZÁLEZ A POCOS METROS DE LA QUINTA ROSARIO RUMBO A LA SALIDA A DZILÁM GONZÁLEZ EN L, lon:-88.93850182, lat:21.15806453}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127226.58 | 127226.58 | 127226.58 | 127226.58 | 127226.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237457/proyecto_PROCESO, 2237457/proyecto_FIN, 2237457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237465 | Proyecto de inversión | 220084.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220084.44, modificado:220084.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132116 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 39 B, CALLE 42 EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL LUGAR DE CULTO LA VIÑA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA A LA PRIMARIA RAFAEL CHÁZARO PÉREZ, lon:-88.94753221, lat:21.14654055}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 220084.44 | 220084.44 | 220084.44 | 220084.44 | 220084.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237465/proyecto_FIN, 2237465/proyecto_INICIO, 2237465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237472 | Proyecto de inversión | 330126.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330126.66, modificado:330126.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132248 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN MUNICIPIO DE TEMAX ENLA ALLE 24 ENTRE 29 Y 31 CON 26 A POCOS METROS DE EL HOTEL EL TRUCK Y A LA VUELTA DE LA LLANTERA, lon:-88.93520807, lat:21.15215111}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 330126.66 | 330126.66 | 330126.66 | 330126.66 | 330126.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237472/proyecto_INICIO, 2237472/proyecto_FIN, 2237472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237479 | Proyecto de inversión | 330126.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330126.66, modificado:330126.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132356 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 37, CALLE 22 EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEMAX RUMBO A LA CARRETERA A DZONCAUICH A LAS ORIILLAS DE LA LOCALIDAD A UNOS METROS DE GASOLINER, lon:-88.93102377, lat:21.14709822}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 330126.66 | 330126.66 | 330126.66 | 330126.66 | 330126.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237479/proyecto_FIN, 2237479/proyecto_INICIO, 2237479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237481 | Proyecto de inversión | 110490.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110490.57, modificado:110490.57}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132382 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EL MUNICIPIO DE TEMAX SE ENCUENTRA DEL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA PERERIA. A UNA CUADRA DEL BAR LOS MALA COP, lon:-88.94126839, lat:21.15467819}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 110490.57 | 110490.57 | 110490.57 | 110490.57 | 110490.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237481/proyecto_INICIO, 2237481/proyecto_PROCESO, 2237481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237483 | Proyecto de inversión | 106944.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106944.2, modificado:106944.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132409 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132409 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 35 CON 32 Y 34 A POCOS METROS DE LA QUINTA NOHOCH TAT Y DEL NEGOCIO ANTOJITOS EL YU, lon:-88.9411301, lat:21.14974228}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 106944.2 | 106944.2 | 106944.2 | 106944.2 | 106944.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237483/proyecto_INICIO, 2237483/proyecto_FIN, 2237483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237560 | Proyecto de inversión | 14481.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14481.58, modificado:14481.58}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 133986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 133986 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIODE TEMAX A LA VUELTA DE LA HACIENDA NOHOCH TAAT A POCOS METROS DE ANTOJITOS EL YUCATECO Y DEL DOMO TEMAX, lon:-88.9411708, lat:21.14975465}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14481.58 | 14481.58 | 14481.58 | 14481.58 | 14481.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2237560/proyecto_INICIO, 2237560/proyecto_PROCESO, 2237560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237316 | Proyecto de inversión | 14648.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14648.4, modificado:14648.4}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 126494 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126494 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL DIVINO NIÑO Y LA TIENDA SAN JUDAS TADEO EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12 CON 21, lon:-89.06972557, lat:21.05232687}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14648.4 | 14648.4 | 14648.4 | 14648.4 | 14648.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2237316/proyecto_PROCESO, 2237316/proyecto_INICIO, 2237316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237321 | Proyecto de inversión | 382746 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382746.0, modificado:382746.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 126616 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126616 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE 23 PUEBLO SAN BERNARDO, 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN LA CALE 23 ENTRE 22 Y 24 CERCA D, lon:-89.95368415, lat:20.63758202}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 382746 | 382746 | 382746 | 382746 | 382746 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2237321/proyecto_INICIO, 2237321/proyecto_PROCESO, 2237321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237322 | Proyecto de inversión | 137451.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137451.97, modificado:137451.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 126659 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126659 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 22 ENTRE 19 Y 21 CON 17 CERCA DEL PARQUE DE KOPOMÁ, lon:-89.90179916, lat:20.64940587}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 137451.97 | 137451.97 | 137451.97 | 137451.97 | 137451.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237322/proyecto_PROCESO, 2237322/proyecto_INICIO, 2237322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237324 | Proyecto de inversión | 330235.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330235.38, modificado:330235.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE PETO - 126707 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126707 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:CALLE TEMOZÓN-PETO RANCHERIA TEMOZON, 97933 TEMOZÓN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA LEOPOLDO Y CALLE CAMPO PRINCIPAL, CALLE IGLESIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE PET, lon:-88.92772483, lat:20.07052527}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 330235.38 | 330235.38 | 330235.38 | 330235.38 | 330235.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237324/proyecto_INICIO, 2237324/proyecto_FIN, 2237324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237329 | Proyecto de inversión | 109958.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109958.04, modificado:109958.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE PETO - 126792 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126792 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:CALLE TEMOZÓN RANCHERIA TEMOZON, 97933 TEMOZÓN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE TEMOZÓN Y CALLE PRIMARIA LEOPOLDO, CALLE PARQUE TEMOZON CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE P, lon:-88.92852783, lat:20.07067643}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109958.04 | 109958.04 | 109958.04 | 109958.04 | 109958.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237329/proyecto_PROCESO, 2237329/proyecto_INICIO, 2237329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237351 | Proyecto de inversión | 14534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14534.96, modificado:14534.96}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN DEL MUNICIPIO DE PETO - 127301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127301 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:CALLE PETO-TIXHUALACTÚN RANCHERIA TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE TIXHUALACTÚN Y CALLE TELEBACHILERATO- TIXHUALACTÚN, CALLE IGLESIA DE TIXHUALACTUN COMISARIA DE PETON EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOL, lon:-88.88662952, lat:20.1789185}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2237351/proyecto_INICIO, 2237351/proyecto_PROCESO, 2237351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237356 | Proyecto de inversión | 107493.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107493.84, modificado:107493.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO - 127393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127393 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:CALLE XOY RANCHERIA XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE XOY Y CALLE CIBER MR.BENNY, CALLE PARQUE DE XOY, PETO, YUC. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO SOBRE LA CALLE P, lon:-88.97197774, lat:20.12361602}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107493.84 | 107493.84 | 107493.84 | 107493.84 | 107493.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237356/proyecto_INICIO, 2237356/proyecto_FIN, 2237356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237361 | Proyecto de inversión | 14534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14534.96, modificado:14534.96}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO - 127460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127460 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:CALLE XOY RANCHERIA XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE XOY Y CALLE CIBER MR.BENNY, CALLE PARQUE DE XOY, PETO, YUC. EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO SOBRE LA CALLE PRI, lon:-88.97041133, lat:20.12353542}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2237361/proyecto_INICIO, 2237361/proyecto_PROCESO, 2237361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237952 | Proyecto de inversión | 255219.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255219.42, modificado:255219.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 139467 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139467 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO PAPACAL, 97935 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE INFANTIL PAPAKAL A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOSA Y, lon:-88.81709033, lat:20.15326542}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 255219.42 | 255219.42 | 255219.42 | 255219.42 | 255219.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237952/proyecto_INICIO, 2237952/proyecto_FIN, 2237952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237955 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN DEL MUNICIPIO DE PETO - 139513 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139513 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO UNA CUADRA DEL CAMINO PETO TIXHUALATÚN Y A UNA CUADRA DEL TELEBACHILLERATO, lon:-88.89019823, lat:20.17819911}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237955/proyecto_FIN, 2237955/proyecto_INICIO, 2237955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237962 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO - 139567 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139567 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DEL PARQUE, lon:-88.97208713, lat:20.12572067}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237962/proyecto_INICIO, 2237962/proyecto_PROCESO, 2237962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237973 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 139712 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139712 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:CALLE 16 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA VIRIDIANA Y A CUADRA Y MEDIA DEL CTO JUSTICIA SOCIAL DE LA SSP, lon:-88.86105935, lat:19.92996221}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237973/proyecto_INICIO, 2237973/proyecto_PROCESO, 2237973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237984 | Proyecto de inversión | 110078.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110078.46, modificado:110078.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 139804 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139804 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE INKIETOS Y A UNA CUADRA DE LA PAPELERÍA CAMILA, lon:-88.92508508, lat:20.13352224}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 110078.46 | 110078.46 | 110078.46 | 110078.46 | 110078.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237984/proyecto_PROCESO, 2237984/proyecto_INICIO, 2237984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237986 | Proyecto de inversión | 220156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220156.92, modificado:220156.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 139823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139823 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO PAPACAL, 97935 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A PAPACAL SOBRE LA CALLE QUE LLEVA A PETO, lon:-88.81839925, lat:20.15141217}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 220156.92 | 220156.92 | 220156.92 | 220156.92 | 220156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237986/proyecto_INICIO, 2237986/proyecto_PROCESO, 2237986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237991 | Proyecto de inversión | 330235.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330235.38, modificado:330235.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN DEL MUNICIPIO DE PETO - 139852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139852 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE Y DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN, lon:-88.88541317, lat:20.17946796}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 330235.38 | 330235.38 | 330235.38 | 330235.38 | 330235.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237991/proyecto_INICIO, 2237991/proyecto_FIN, 2237991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237339 | Proyecto de inversión | 110107.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.01, modificado:110107.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127113 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 31 ENTRE 12 Y 14, lon:-90.07718965, lat:20.46979642}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237339/proyecto_INICIO, 2237339/proyecto_PROCESO, 2237339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237344 | Proyecto de inversión | 160818.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160818.48, modificado:160818.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127205 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127205 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 24 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 22 Y 20 CON 24 CERCA DE PAPELERÍA Y SORPRESAS SA, lon:-90.08284371, lat:20.48081058}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 160818.48 | 160818.48 | 160818.48 | 160818.48 | 160818.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237344/proyecto_INICIO, 2237344/proyecto_PROCESO, 2237344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237350 | Proyecto de inversión | 160818.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160818.48, modificado:160818.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127282 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 24 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 21 ENTRE 22 Y 20 CON 24 CERCA DE PAPELERÍA Y SORPRESAS SAN MART, lon:-90.08373374, lat:20.47600381}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 160818.48 | 160818.48 | 160818.48 | 160818.48 | 160818.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237350/proyecto_INICIO, 2237350/proyecto_FIN, 2237350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237360 | Proyecto de inversión | 29239.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29239.76, modificado:29239.76}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127453 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE, CALLE 8 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDACAMPECHE CO, lon:-90.0736691, lat:20.47981411}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 29239.76 | 29239.76 | 29239.76 | 29239.76 | 29239.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2237360/proyecto_INICIO, 2237360/proyecto_FIN, 2237360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237363 | Proyecto de inversión | 21929.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21929.82, modificado:21929.82}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127497 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, BRECHA 20A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE 22 Y 20 CON BRECHA EN 20A SOBRE LA CALLA DE COCINA E, lon:-90.08316054, lat:20.47901621}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 21929.82 | 21929.82 | 21929.82 | 21929.82 | 21929.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237363/proyecto_FIN, 2237363/proyecto_INICIO, 2237363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237370 | Proyecto de inversión | 21929.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21929.82, modificado:21929.82}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127622 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 22 Y 20 CON 21 SE UBICA A LA VUELTA DE HUIPILES , lon:-90.08317584, lat:20.47600381}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 21929.82 | 21929.82 | 21929.82 | 21929.82 | 21929.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2237370/proyecto_INICIO, 2237370/proyecto_PROCESO, 2237370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237367 | Proyecto de inversión | 502388.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502388.44, modificado:502388.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 127532 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127532 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TIXMEHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 20 CON 22 , lon:-89.10832219, lat:20.23850135}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 502388.44 | 502388.44 | 502388.44 | 502388.44 | 502388.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2237367/proyecto_INICIO, 2237367/proyecto_PROCESO, 2237367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237445 | Proyecto de inversión | 1255971.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255971.1, modificado:1255971.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 131911 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131911 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE XAYA-KINIL RANCHERIA CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA LA GUADALUPANA Y CALLE COCINA ECONÓMICA EL CHINITO, CALLE IGLESIA CATOLICA DE CHICAN ONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADOS EN LA , lon:-89.15841874, lat:20.3385851}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 1255971.1 | 1255971.1 | 1255971.1 | 1255971.1 | 1255971.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2237445/proyecto_INICIO, 2237445/proyecto_PROCESO, 2237445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236723 | Proyecto de inversión | 126776.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126776.53, modificado:126776.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 62398 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62398 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL PALACIO DE TEPAKAN Y A UNA DEL PARQUE DEL CENTRO Y ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE PADÚA Y, lon:-89.03784207, lat:21.04851532}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126776.53 | 126776.53 | 126776.53 | 126776.53 | 126776.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236723/proyecto_PROCESO, 2236723/proyecto_FIN, 2236723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237787 | Proyecto de inversión | 108289.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108289.13, modificado:108289.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 136627 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136627 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 15 CON 16 Y 18 PERIFERIA, lon:-89.10605885, lat:20.23951413}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 108289.13 | 108289.13 | 108289.13 | 108289.13 | 108289.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237787/proyecto_FIN, 2237787/proyecto_INICIO, 2237787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237450 | Proyecto de inversión | 126206.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126206.68, modificado:126206.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 131967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131967 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y 15, lon:-89.39201836, lat:21.111666}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237450/proyecto_INICIO, 2237450/proyecto_PROCESO, 2237450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238083 | Proyecto de inversión | 252413.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252413.36, modificado:252413.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 141300 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141300 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA EN LA PERIFERIA NORTE CERCA DE LONCHERÍA EL DIVINO REDENTOR Y A DOS ESQUINAS DE ROPA DE , lon:-89.39795924, lat:21.10766783}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 252413.36 | 252413.36 | 252413.36 | 252413.36 | 252413.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238083/proyecto_PROCESO, 2238083/proyecto_INICIO, 2238083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238088 | Proyecto de inversión | 136117.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136117.16, modificado:136117.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 141344 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141344 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BACA EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 21 CON 22 Y 24 CON 19A EN EL CENT, lon:-89.40070085, lat:21.10934264}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 136117.16 | 136117.16 | 136117.16 | 136117.16 | 136117.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238088/proyecto_INICIO, 2238088/proyecto_PROCESO, 2238088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237462 | Proyecto de inversión | 108679.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.35, modificado:108679.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 132075 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132075 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 18 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 18 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.49695194, lat:21.04755921}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 108679.35 | 108679.35 | 108679.35 | 108679.35 | 108679.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237462/proyecto_PROCESO, 2237462/proyecto_INICIO, 2237462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237466 | Proyecto de inversión | 106633.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106633.28, modificado:106633.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE X CUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 132118 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132118 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 16 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 16 ENTRE 21 Y 19 A UN COSTADO DE MODELO, lon:-89.49590052, lat:21.05044293}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 106633.28 | 106633.28 | 106633.28 | 106633.28 | 106633.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237466/proyecto_PROCESO, 2237466/proyecto_INICIO, 2237466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238036 | Proyecto de inversión | 109147.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109147.54, modificado:109147.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 140859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140859 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO , 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN CUARTOSDORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICPIO CONKAL EN LA CALLE 21 CON 28 Y 26 CON 19 EN LAS PERIFERIAS N, lon:-89.52551556, lat:21.07597398}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109147.54 | 109147.54 | 109147.54 | 109147.54 | 109147.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238036/proyecto_PROCESO, 2238036/proyecto_INICIO, 2238036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238040 | Proyecto de inversión | 53316.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53316.64, modificado:53316.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CONKAL DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 140929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 140929 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 CONSTRUCCIÓN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICPIO CONKAL EN LA CALLE 25 CON 20 Y 22 CON 23 EN EL CENTRO DE LA LOC, lon:-89.52019405, lat:21.07277039}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53316.64 | 53316.64 | 53316.64 | 53316.64 | 53316.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238040/proyecto_INICIO, 2238040/proyecto_PROCESO, 2238040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237477 | Proyecto de inversión | 108679.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.35, modificado:108679.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132332 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 14 ENTRE 19 Y 21, lon:-89.47755419, lat:21.15328094}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 108679.35 | 108679.35 | 108679.35 | 108679.35 | 108679.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237477/proyecto_PROCESO, 2237477/proyecto_INICIO, 2237477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237478 | Proyecto de inversión | 217358.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217358.7, modificado:217358.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132353 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 22 ENTRE 23 Y 25, lon:-89.48330768, lat:21.1507571}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 217358.7 | 217358.7 | 217358.7 | 217358.7 | 217358.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237478/proyecto_INICIO, 2237478/proyecto_PROCESO, 2237478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237480 | Proyecto de inversión | 108679.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.36, modificado:108679.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132370 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132370 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 18 ENTRE 13 CON 20 Y 16 CERCA DE CASA DE DESCANSO DE LOS ABUELOS, lon:-89.47894894, lat:21.16356666}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 108679.36 | 108679.36 | 108679.36 | 108679.36 | 108679.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237480/proyecto_PROCESO, 2237480/proyecto_INICIO, 2237480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237489 | Proyecto de inversión | 632837.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632837.6, modificado:632837.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EUÁN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132497 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 2 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN LA CALLE 2 ENTRE 9 Y 7, lon:-89.33548732, lat:20.99664159}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 632837.6 | 632837.6 | 632837.6 | 632837.6 | 632837.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2237489/proyecto_INICIO, 2237489/proyecto_FIN, 2237489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237494 | Proyecto de inversión | 109153.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109153.39, modificado:109153.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132557 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132557 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 2B PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 2B ENTRE 25A Y 27A, lon:-89.38114666, lat:20.99598928}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109153.39 | 109153.39 | 109153.39 | 109153.39 | 109153.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237494/proyecto_INICIO, 2237494/proyecto_FIN, 2237494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237499 | Proyecto de inversión | 327460.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327460.23, modificado:327460.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EUÁN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132641 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132641 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 12 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN LA CALLE 12 ENTRE 13 Y 11, lon:-89.34286876, lat:20.99555981}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 327460.23 | 327460.23 | 327460.23 | 327460.23 | 327460.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237499/proyecto_PROCESO, 2237499/proyecto_INICIO, 2237499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237558 | Proyecto de inversión | 109582.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109582.72, modificado:109582.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EUÁN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 133970 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 133970 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 4 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN LA CALLE 4 ENTRE 5 Y 7, lon:-89.33830649, lat:20.99877054}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109582.72 | 109582.72 | 109582.72 | 109582.72 | 109582.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237558/proyecto_INICIO, 2237558/proyecto_PROCESO, 2237558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238633 | Proyecto de inversión | 7354.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7354.39, modificado:7354.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158380 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 21 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 19 CON 44 Y 46 CON 21 CERCA DE , lon:-89.55224784, lat:20.39812944}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7354.39 | 7354.39 | 7354.39 | 7354.39 | 7354.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238633/proyecto_INICIO, 2238633/proyecto_FIN, 2238633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238637 | Proyecto de inversión | 29417.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29417.56, modificado:29417.56}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158489 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 ESTÁ UNICADO ENFRENTE DEL TALLER MECÁNICO JORGES Y DEL BALNEARIO LENY GUADALUPE Y A LA VUELTA VILLA ESPERANZA, lon:-89.53217638, lat:20.38482331}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 29417.56 | 29417.56 | 29417.56 | 29417.56 | 29417.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2238637/proyecto_INICIO, 2238637/proyecto_PROCESO, 2238637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237561 | Proyecto de inversión | 379702.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379702.56, modificado:379702.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXPÉHUAL DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 133989 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 133989 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 18VA PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27VA Y CAMINO TIXPEHUAL-CUCA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL EN LA CALLE 18VA ENTRE 27VA Y CAMINO TIXPEHUALCUCA, lon:-89.44165664, lat:20.97040779}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 379702.56 | 379702.56 | 379702.56 | 379702.56 | 379702.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2237561/proyecto_INICIO, 2237561/proyecto_FIN, 2237561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237568 | Proyecto de inversión | 218306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218306.82, modificado:218306.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KILINCHÉ DEL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL - 134065 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134065 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE HACIENDA KILINCHE PUEBLO KILINCHE, 97387 KILINCHÉ, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA SIX Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL EN LA LOCALIDAD DE KILINCHÉ EN UNA, lon:-89.43653701, lat:20.99641515}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237568/proyecto_PROCESO, 2237568/proyecto_INICIO, 2237568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238654 | Proyecto de inversión | 7354.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7354.39, modificado:7354.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 160112 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160112 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 9 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 5 CON 34 Y 32 CON 9 CERCA DE ESCU, lon:-89.54324682, lat:20.41087371}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7354.39 | 7354.39 | 7354.39 | 7354.39 | 7354.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238654/proyecto_INICIO, 2238654/proyecto_PROCESO, 2238654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238657 | Proyecto de inversión | 22063.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22063.17, modificado:22063.17}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 160185 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160185 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 38 ENTRE 13 Y 15 X 17 A UNA ESQ, lon:-89.54626432, lat:20.40246887}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 22063.17 | 22063.17 | 22063.17 | 22063.17 | 22063.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2238657/proyecto_INICIO, 2238657/proyecto_FIN, 2238657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237572 | Proyecto de inversión | 253391.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253391.94, modificado:253391.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134102 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134102 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 14 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11 A, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE POCOBOCH EN LA CLLE 14 CON CALLE 11 Y 11A EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A POCOS METROS DEL TEL, lon:-88.1172431, lat:20.97435527}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 253391.94 | 253391.94 | 253391.94 | 253391.94 | 253391.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237572/proyecto_INICIO, 2237572/proyecto_PROCESO, 2237572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237577 | Proyecto de inversión | 253391.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253391.94, modificado:253391.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134159 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134159 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE TAHCABO PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA LA REYNA Y CALLE IGLESIA DE TAHCABO, CALLE TELESECUNDARIA TOMÁS AZNAR BARBACHANO EL PROYECTO SE ENCUNTRA EN EL MUNICIPIO DE TAHCABO EN EL CENTRO D, lon:-88.08071135, lat:21.05528866}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 253391.94 | 253391.94 | 253391.94 | 253391.94 | 253391.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237577/proyecto_PROCESO, 2237577/proyecto_INICIO, 2237577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237612 | Proyecto de inversión | 109630.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109630.08, modificado:109630.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134482 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134482 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DOS CUADRAS AL NORTE DE LA COMISARIA EJIDAL Y A MEDIA CUADRA DE MICELANEAS LA CENTRAL, lon:-88.08195589, lat:21.05787187}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109630.08 | 109630.08 | 109630.08 | 109630.08 | 109630.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237612/proyecto_INICIO, 2237612/proyecto_PROCESO, 2237612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237616 | Proyecto de inversión | 106561.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106561.24, modificado:106561.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134509 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134509 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE DE LA COMISARIA MUNICIPAL TAHCABO CALOTMUL. YUC. PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE DE TIENDA LA REYNA Y CALLE DE MISCELANEA LA CENTRAL, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MED, lon:-88.08070028, lat:21.0564401}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 106561.24 | 106561.24 | 106561.24 | 106561.24 | 106561.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237616/proyecto_INICIO, 2237616/proyecto_PROCESO, 2237616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237623 | Proyecto de inversión | 14648.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14648.04, modificado:14648.04}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134553 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134553 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE DE LAS Ruinas Arqueológicas De Tahcabo PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A POCOS METROS LAS RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE LA LOCALIDAD Y DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-88.08071135, lat:21.05641006}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14648.04 | 14648.04 | 14648.04 | 14648.04 | 14648.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2237623/proyecto_PROCESO, 2237623/proyecto_INICIO, 2237623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237610 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134474 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26 ENTRE 11 Y 13 A LA VUELTA DE RESTAURANTE WING WINGS Y DE LA VIL, lon:-89.01552504, lat:20.94461411}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237610/proyecto_INICIO, 2237610/proyecto_FIN, 2237610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237624 | Proyecto de inversión | 255225.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255225.46, modificado:255225.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134559 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134559 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE KANTUNIL-IZAMAL PUEBLO CUAUHTÉMOC, 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE DE LA ESCUELA SAYABY CAMBAL Y CALLE DE LONCHERIA LA LUPITA, CALLE DE LA CAPILLA SIN TECHO - PIXILA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUN, lon:-89.00076352, lat:20.88800046}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 255225.46 | 255225.46 | 255225.46 | 255225.46 | 255225.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237624/proyecto_PROCESO, 2237624/proyecto_INICIO, 2237624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237645 | Proyecto de inversión | 219771.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219771.24, modificado:219771.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134728 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134728 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 31A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 31B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 31A ENTRE 14 Y 12 CON 31B DETRAS DE ENCUENTRA LA HACIENDA HOTEL S, lon:-89.00604078, lat:20.93103125}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 219771.24 | 219771.24 | 219771.24 | 219771.24 | 219771.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237645/proyecto_INICIO, 2237645/proyecto_PROCESO, 2237645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237648 | Proyecto de inversión | 109885.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109885.62, modificado:109885.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134782 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 31 ENTRE 16 Y 18 FRENTE A PANADERIA LA BENDICION DE DIOS Y DE COCI, lon:-89.00856717, lat:20.93270876}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109885.62 | 109885.62 | 109885.62 | 109885.62 | 109885.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237648/proyecto_INICIO, 2237648/proyecto_PROCESO, 2237648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237756 | Proyecto de inversión | 53741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.44, modificado:53741.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136266 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136266 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 40A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21, CALLE 42 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 40A ENTRE 21 Y 21 CON 42 A ESPALDAS DE GRANIZADOS Y MACHACADOS MAY, lon:-89.02262373, lat:20.94033229}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237756/proyecto_INICIO, 2237756/proyecto_FIN, 2237756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237759 | Proyecto de inversión | 53741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.44, modificado:53741.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136292 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26 ENTRE 11 Y 13 A UNA ESQUINA DE WING WINGS RESTARANTE Y A LA VUELTA DE V, lon:-89.0155869, lat:20.9447976}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237759/proyecto_INICIO, 2237759/proyecto_FIN, 2237759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238884 | Proyecto de inversión | 7283.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7283.35, modificado:7283.35}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 172504 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172504 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 37 ENTRE 28 Y 26, lon:-88.75013611, lat:20.90008071}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7283.35 | 7283.35 | 7283.35 | 7283.35 | 7283.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238884/proyecto_PROCESO, 2238884/proyecto_INICIO, 2238884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237825 | Proyecto de inversión | 51268.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51268.14, modificado:51268.14}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 137031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137031 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 7 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA ACCIÓN ESTA UBICADA CERCA DEL PARQUE SAN JOSÉ Y SOBRE LA CARRETERA DE LA CARNICERÍA LA GUADALUPE Y CERCA DE LA MUEBLERÍA EL PASO, lon:-88.20139187, lat:20.80747941}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 51268.14 | 51268.14 | 51268.14 | 51268.14 | 51268.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2237825/proyecto_PROCESO, 2237825/proyecto_INICIO, 2237825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237890 | Proyecto de inversión | 21972.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21972.06, modificado:21972.06}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 138836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138836 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 15 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA TORTILLERIA EL REGALO DE DIOS Y A UNA ESQUINA DEL SALÓN DE FIESTAS EL ROBLE, lon:-88.19897749, lat:20.80237169}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 21972.06 | 21972.06 | 21972.06 | 21972.06 | 21972.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2237890/proyecto_INICIO, 2237890/proyecto_PROCESO, 2237890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324875 | Proyecto de inversión | 7196.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7196.72, modificado:7196.72}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 267352 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267352 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CALLE 26, CALLE 49 LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL HOTEL QUINTA IZAMAL Y A ESPALDAS DE LA TIENDA DOLA TERE. A CUADRA Y MEDIA DE QUINTA SANTA CRUZ, lon:-89.01677661, lat:20.92339472}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 7196.72 | 7196.72 | 7196.72 | 7196.72 | 7196.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2324875/proyecto_PROCESO, 2324875/proyecto_FIN, 2324875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324877 | Proyecto de inversión | 127050.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127050.13, modificado:127050.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 267385 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267385 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 25, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 28 Y 25 POSTERIOR A LA 21, lon:-89.4036511, lat:21.11058146}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 127050.13 | 127050.13 | 127050.13 | 127050.13 | 127050.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2324877/proyecto_INICIO, 2324877/proyecto_FIN, 2324877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324886 | Proyecto de inversión | 108936.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108936.86, modificado:108936.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 267431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267431 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 14 ENTRE 19 Y 15 POSTERIOR A LA 12, lon:-89.39395453, lat:21.11068679}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 108936.86 | 108936.86 | 108936.86 | 108936.86 | 108936.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324886/proyecto_PROCESO, 2324886/proyecto_INICIO, 2324886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324889 | Proyecto de inversión | 160968.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160968.3, modificado:160968.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 267446 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267446 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 9 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 12 LA ACCIÓN SE UBICA JUNTO A UN SIX A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ GARCÍA Y DE LA IGLESIA LA SANTÍSIMA ASUNCIÓN EN LA CALLE 9, lon:-88.11466818, lat:20.97598819}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 160968.3 | 160968.3 | 160968.3 | 160968.3 | 160968.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2324889/proyecto_FIN, 2324889/proyecto_INICIO, 2324889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237582 | Proyecto de inversión | 22102.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22102.29, modificado:22102.29}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 134220 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134220 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 23 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 25 ENTRE 16 Y 14 CERCA DE PANIFICADORA SANTA CRUZ, lon:-89.41612018, lat:21.05961265}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 22102.29 | 22102.29 | 22102.29 | 22102.29 | 22102.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2237582/proyecto_INICIO, 2237582/proyecto_FIN, 2237582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238871 | Proyecto de inversión | 7283.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7283.35, modificado:7283.35}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 172046 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 172046 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 38 ENTRE 41 Y 39, lon:-88.75514225, lat:20.89742346}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7283.35 | 7283.35 | 7283.35 | 7283.35 | 7283.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3845497.54, importe_modificado:3845497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238871/proyecto_INICIO, 2238871/proyecto_PROCESO, 2238871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237605 | Proyecto de inversión | 328890.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328890.24, modificado:328890.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 134442 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134442 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE 7 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE POCOBOCH EN LA CALLE 7 ENTRE 8 Y 10 A ESPALDAS DE LA CALLE 9 UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALID, lon:-88.11441069, lat:20.97628873}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 328890.24 | 328890.24 | 328890.24 | 328890.24 | 328890.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5141954.49, importe_modificado:5141954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237605/proyecto_INICIO, 2237605/proyecto_PROCESO, 2237605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237594 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134325 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 48 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 46 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 48 ENTRE 35 Y 37 CON 46 CERCA DEL CAMPO DE CAMPO DE SAN ROMÁN, lon:-89.03058814, lat:20.93053356}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237594/proyecto_PROCESO, 2237594/proyecto_FIN, 2237594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237618 | Proyecto de inversión | 127612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127612.73, modificado:127612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134519 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134519 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 14 ENTRE 15 Y 17 CON CALLE 16 ESTA A DOS ESQUINAS DE CARNICERÍA O, lon:-89.12041463, lat:20.93653551}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | 127612.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237618/proyecto_INICIO, 2237618/proyecto_PROCESO, 2237618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237631 | Proyecto de inversión | 109885.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109885.62, modificado:109885.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 134599 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134599 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 31 ENTRE 12 Y 10 FRENTE A ANTOJITOS ADDYS EN LA ESQUINA SE ENCUENTR, lon:-89.00459422, lat:20.93346299}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109885.62 | 109885.62 | 109885.62 | 109885.62 | 109885.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237631/proyecto_PROCESO, 2237631/proyecto_INICIO, 2237631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237763 | Proyecto de inversión | 53741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53741.44, modificado:53741.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136362 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26B PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26B ENTRE 17 Y 19 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA LA IGLESIA LA LUZ DEL, lon:-89.01403024, lat:20.94181396}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | 53741.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237763/proyecto_INICIO, 2237763/proyecto_FIN, 2237763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237897 | Proyecto de inversión | 7267.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267.48, modificado:7267.48}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 138918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 138918 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, BRECHA 31-TZUCACAB CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 42 C, lon:-89.05493003, lat:20.07626833}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | 7267.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237897/proyecto_INICIO, 2237897/proyecto_PROCESO, 2237897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237778 | Proyecto de inversión | 107482.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107482.88, modificado:107482.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 136567 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136567 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CARRETERA 24, CALLE 45 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 43 ENTRE 24A Y CALLE 24 CON 45 A LA VUELTA DE LA FÁBRICA MAYA , lon:-89.01589483, lat:20.92401448}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107482.88 | 107482.88 | 107482.88 | 107482.88 | 107482.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237778/proyecto_INICIO, 2237778/proyecto_FIN, 2237778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237924 | Proyecto de inversión | 14534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14534.96, modificado:14534.96}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 139216 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139216 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 40, CALLE 41 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA RESTAURANTE BAAXAL JA DE LA VILLA ISIDRA Y DE LA LLANTERA DE ALFONSO CHAN MARTÍN, lon:-89.05738511, lat:20.06862337}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | 14534.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2237924/proyecto_PROCESO, 2237924/proyecto_INICIO, 2237924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324925 | Proyecto de inversión | 14393.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14393.44, modificado:14393.44}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 267805 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267805 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 31 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 33 ENTRE 44 Y 42 POSTERIOR A LA 31 A UNA ESQUINA DE RESTAURANTE ZAM, lon:-89.02706563, lat:20.93310784}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 14393.44 | 14393.44 | 14393.44 | 14393.44 | 14393.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2324925/proyecto_INICIO, 2324925/proyecto_FIN, 2324925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324932 | Proyecto de inversión | 53656.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53656.09, modificado:53656.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 267846 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267846 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 16 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO Y A DOS CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.7070196, lat:20.51028353}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 53656.09 | 53656.09 | 53656.09 | 53656.09 | 53656.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324932/proyecto_INICIO, 2324932/proyecto_FIN, 2324932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324934 | Proyecto de inversión | 7196.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7196.72, modificado:7196.72}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 267860 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267860 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE VIALIDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 52 ENTRE 43 Y 45 POSTERIOR CON VIALIDAD, lon:-89.03387578, lat:20.92708878}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 7196.72 | 7196.72 | 7196.72 | 7196.72 | 7196.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2324934/proyecto_INICIO, 2324934/proyecto_FIN, 2324934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324941 | Proyecto de inversión | 7333.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7333.11, modificado:7333.11}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 267903 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267903 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 16 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO Y A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.70692811, lat:20.51035827}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 7333.11 | 7333.11 | 7333.11 | 7333.11 | 7333.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2324941/proyecto_FIN, 2324941/proyecto_INICIO, 2324941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402324950 | Proyecto de inversión | 7196.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7196.72, modificado:7196.72}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 267974 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 267974 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 18 ENTRE 29 Y 31 POSTERIOR A LA 16, lon:-89.00948993, lat:20.93312478}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 7196.72 | 7196.72 | 7196.72 | 7196.72 | 7196.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-004-2023, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1071399.79, importe_modificado:1071399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2324950/proyecto_INICIO, 2324950/proyecto_FIN, 2324950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302239725 | Proyecto de inversión | 108100.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108100.14, modificado:108100.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XMEXIL DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 209883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 209883 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:41, direccion:CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA MEXIL, 97922 X-MEXIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA LOCALIDAD XMEXIL FRENTE AL PARQUE MEXIL DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DIEGO RIVERA, lon:-88.73588426, lat:20.65777782}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 108100.14 | 108100.14 | 108100.14 | 108100.14 | 108100.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239725/proyecto_INICIO, 2239725/proyecto_FIN, 2239725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236717 | Proyecto de inversión | 126776.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126776.53, modificado:126776.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 62300 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62300 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DOS CUADRAS AL NORTE DE LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE TEYA. DE LADO ESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.03179972, lat:21.04970518}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126776.53 | 126776.53 | 126776.53 | 126776.53 | 126776.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2023, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4564595.19, importe_modificado:4564595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236717/proyecto_PROCESO, 2236717/proyecto_INICIO, 2236717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402325071 | Proyecto de inversión | 1783002.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891501.35, modificado:891501.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891501.35, modificado:891501.35}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK, MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN - 270543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 270543 | S | 184 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.5, meta_modificada:239.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , TIENE UNA ALTITUD DE 7 METROS SOBREEL NIVEL DEL MAR Y SE UBICA AL SUR DELESTADO Y SE UBICA EN LASCOORDENADAS GEOGRÁFICAS20548242098243N 89478242398243O, lon:-89.79221439, lat:20.89552432}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1783002.7 | 1783002.7 | 1783002.7 | 1783002.7 | 1783002.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-015-2023, contratista:LEMOM, S. de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1783002.7, importe_modificado:1783002.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.5}} | {2325071/proyecto_FIN, 2325071/proyecto_INICIO, 2325071/proyecto_PROCESO, 2325071/proyecto_INICIO, 2325071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0400 RAD-EJERCIDO FED $891,501.35 FISE $891501.35, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:se cambio el nombre del proyecto de mantenimiento a rehabilitación en el sistema MIDS a solicitud de la DGDR. Beneficiarios MUJERES 182, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:verificar el nombre del proyecto y numero de beneficiarios mujeres., trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | YUC230402325079 | Proyecto de inversión | 5223045.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133827.58, modificado:3133827.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089218.39, modificado:2089218.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ DEL ESTADO DE YUCATÁN - 270732 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 270732 | S | 107 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , 55 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE.QUEDA COMPRENDIDA ENTRE LOSPARALELOS 2033 Y 2046 LATITUD NORTE YLOS MERIDIANOS 8953 Y 9024 DE LONGITUDOESTE POSEE UNA ALTURA PROMED, lon:-90.16074207, lat:20.62195055}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 5223045.97 | 5223045.97 | 5223045.97 | 5223045.97 | 5223045.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-005-2023, contratista:Constructora RIRO, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5223045.97, importe_modificado:5223045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:60.0}} | {2325079/proyecto_INICIO, 2325079/proyecto_FIN, 2325079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:P. 06/23/0375 RAD-EJE-PAGADO FED $3´133,827.58 FISE $2´089,218.39, trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | YUC230402328002 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EUÁN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 338050 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338050 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 7 PUEBLO EUAN, 97470 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CARRETERA TIXKOKOB-IZAMAL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE EUÁN EN LA CALLE 6 Y 7 CARRETERA TIXKOKOBIZAMAL. S, lon:-89.33835669, lat:20.9981401}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2328002/proyecto_INICIO, 2328002/proyecto_FIN, 2328002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328005 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EKMUL DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 338295 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338295 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CALLE 7 PUEBLO EKMUL, 97470 EKMUL, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 4 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE EKMUL EN LA CALLE 7 POR 9 Y 4. A UNAS CUADRAS SOBRE LA, lon:-89.34475389, lat:20.96605349}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328005/proyecto_FIN, 2328005/proyecto_INICIO, 2328005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328009 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EUÁN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 338397 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338397 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 8 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 13, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE EUÁN EN LA CALLE 8 ENTRE 13 Y 10. SOBRE LA CALLE 10 SE OBSERVA UN , lon:-89.34086867, lat:20.99528654}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328009/proyecto_INICIO, 2328009/proyecto_PROCESO, 2328009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402328010 | Proyecto de inversión | 7800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.0, modificado:7800.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EUÁN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 338472 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 338472 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE 8 PUEBLO EUÁN, 97470 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 13, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB YUCATÁN EN LA LOCALIDAD EUÁN EN LA CALLE 8 ENTRE 13 Y 10. SOBRE LA CALLE 10 SE OB, lon:-89.34081764, lat:20.99518043}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2328010/proyecto_FIN, 2328010/proyecto_INICIO, 2328010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236760 | Proyecto de inversión | 253214.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253214.66, modificado:253214.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XLAPAK DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63062 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63062 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:21, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XLAPAK, 97920 XLAPAK, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE XLAPAK EN UNA CALLE SIN NÚMERO A DOS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDADL, lon:-88.63099492, lat:20.25697658}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 253214.66 | 253214.66 | 253214.66 | 253214.66 | 253214.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2023, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4151071.73, importe_modificado:4151071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2236760/proyecto_FIN, 2236760/proyecto_INICIO, 2236760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236764 | Proyecto de inversión | 216200.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216200.28, modificado:216200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 63168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 63168 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:169, direccion:CALLE IGLESIA ROCA DE AYUDA PUEBLO SANTA MARIA, 97920 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, lon:-88.90528011, lat:20.39580077}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 216200.28 | 216200.28 | 216200.28 | 216200.28 | 216200.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236764/proyecto_INICIO, 2236764/proyecto_FIN, 2236764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236772 | Proyecto de inversión | 14654.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14654.48, modificado:14654.48}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 66281 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66281 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:CALLE 10 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO , CALLE ROCA DE AYUDA EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL, lon:-88.66178115, lat:20.50508427}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 14654.48 | 14654.48 | 14654.48 | 14654.48 | 14654.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2236772/proyecto_PROCESO, 2236772/proyecto_FIN, 2236772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302236779 | Proyecto de inversión | 7327.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7327.24, modificado:7327.24}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 66338 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66338 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:CALLE 11 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE , lon:-88.66366942, lat:20.5046622}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 7327.24 | 7327.24 | 7327.24 | 7327.24 | 7327.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2023, contratista:CONSTRU ZÓCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3976672.3, importe_modificado:3976672.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2236779/proyecto_INICIO, 2236779/proyecto_FIN, 2236779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238602 | Proyecto de inversión | 378700.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378700.92, modificado:378700.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 157659 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157659 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA TIENDA LA GUADALUPANA CON RUMBO AL MINI PARQUE INFANTIL, lon:-89.51747813, lat:20.80649539}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 378700.92 | 378700.92 | 378700.92 | 378700.92 | 378700.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2238602/proyecto_INICIO, 2238602/proyecto_PROCESO, 2238602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238613 | Proyecto de inversión | 105966.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105966.96, modificado:105966.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 157970 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157970 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 ENTRE 25 Y 23 CERCA DE LA TAQUERÍA EL TACO Y ALGO MAS, lon:-89.51132087, lat:20.81043502}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 105966.96 | 105966.96 | 105966.96 | 105966.96 | 105966.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238613/proyecto_PROCESO, 2238613/proyecto_INICIO, 2238613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238616 | Proyecto de inversión | 52983.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52983.52, modificado:52983.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 158001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158001 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 51 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN LA CALLE 51 ENTRE 54 Y 52, lon:-89.5621203, lat:20.81546718}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 52983.52 | 52983.52 | 52983.52 | 52983.52 | 52983.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238616/proyecto_INICIO, 2238616/proyecto_PROCESO, 2238616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238620 | Proyecto de inversión | 14685.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14685.28, modificado:14685.28}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 158148 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158148 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 ENTRE 25 Y 24 CERCA DE LA TAQUERIA TACO Y ALGO MAS, lon:-89.5112554, lat:20.81072764}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 14685.28 | 14685.28 | 14685.28 | 14685.28 | 14685.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238620/proyecto_INICIO, 2238620/proyecto_PROCESO, 2238620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238622 | Proyecto de inversión | 7342.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7342.64, modificado:7342.64}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 158214 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158214 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 51 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN LA CALLE 51 ENTRE 54 Y 52, lon:-89.56209817, lat:20.81547721}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7342.64 | 7342.64 | 7342.64 | 7342.64 | 7342.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3729243.71, importe_modificado:3729243.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238622/proyecto_PROCESO, 2238622/proyecto_INICIO, 2238622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240604 | Proyecto de inversión | 53114.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53114.98, modificado:53114.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235375 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 9 ENTRE 16 Y 18, lon:-88.60323761, lat:20.97025181}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53114.98 | 53114.98 | 53114.98 | 53114.98 | 53114.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240604/proyecto_INICIO, 2240604/proyecto_FIN, 2240604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240605 | Proyecto de inversión | 53114.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53114.98, modificado:53114.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235421 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235421 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 8 ENTRE 19 Y 17, lon:-88.59988689, lat:20.96506119}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 53114.98 | 53114.98 | 53114.98 | 53114.98 | 53114.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240605/proyecto_INICIO, 2240605/proyecto_FIN, 2240605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302240608 | Proyecto de inversión | 7386.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386.04, modificado:7386.04}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 235501 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 235501 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 5 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 7 ENTRE 16 Y 14, lon:-88.60208204, lat:20.9720712}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | 7386.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2240608/proyecto_INICIO, 2240608/proyecto_FIN, 2240608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238325 | Proyecto de inversión | 252740.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252740.52, modificado:252740.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 149311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149311 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 11 LA ACCCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE BEISBOL SANTA CLARA, lon:-88.60869039, lat:20.97127076}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 252740.52 | 252740.52 | 252740.52 | 252740.52 | 252740.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2238325/proyecto_INICIO, 2238325/proyecto_FIN, 2238325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238343 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 149663 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 149663 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y , LA ACCIÓN ESTÁ A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL RASTRO MUNICIPAL RUMBO AL CENOTE UCIL, lon:-88.60321804, lat:20.97575938}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238343/proyecto_INICIO, 2238343/proyecto_PROCESO, 2238343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238356 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 150790 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150790 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO CERCA DE LA TIENDA EL PEQUEÑO OXXITO Y DE LA PESCADERÍA SAN MARTÍN, lon:-88.59900862, lat:20.96071247}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238356/proyecto_INICIO, 2238356/proyecto_FIN, 2238356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238365 | Proyecto de inversión | 108897.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108897.24, modificado:108897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 150856 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150856 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.60013499, lat:20.96917808}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | 108897.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238365/proyecto_INICIO, 2238365/proyecto_PROCESO, 2238365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238378 | Proyecto de inversión | 106229.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106229.96, modificado:106229.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 150973 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150973 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 33 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UN LADO DEL POSITO A TRES CUADRAS Y MEDIA DE LA TIENDA COMPITAS MAY, lon:-88.60402495, lat:20.96023734}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 106229.96 | 106229.96 | 106229.96 | 106229.96 | 106229.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238378/proyecto_INICIO, 2238378/proyecto_FIN, 2238378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238387 | Proyecto de inversión | 106229.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106229.96, modificado:106229.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151125 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151125 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN MARTÍN A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN MARTÍN Y DE TAQUERÍA EL PARIE, lon:-88.60295399, lat:20.96941539}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 106229.96 | 106229.96 | 106229.96 | 106229.96 | 106229.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238387/proyecto_INICIO, 2238387/proyecto_PROCESO, 2238387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238409 | Proyecto de inversión | 73860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73860.4, modificado:73860.4}} | EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 151421 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151421 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DEL TEMPLO SINAI. A DOS CUADRAS DEL UMR 32, lon:-88.51376217, lat:21.09456446}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 73860.4 | 73860.4 | 73860.4 | 73860.4 | 73860.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2023, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4189155.41, importe_modificado:4189155.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2238409/proyecto_INICIO, 2238409/proyecto_PROCESO, 2238409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237486 | Proyecto de inversión | 267360.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267360.5, modificado:267360.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132453 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 30 CON 27 Y 34 AL NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA PERIFERIA. A UNA ESQUINA DE LA TIENDA , lon:-88.93990985, lat:21.15617112}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 267360.5 | 267360.5 | 267360.5 | 267360.5 | 267360.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2237486/proyecto_INICIO, 2237486/proyecto_PROCESO, 2237486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237500 | Proyecto de inversión | 160416.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160416.34, modificado:160416.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 132655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132655 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 EL PROYECTO SE UIBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX ENTRE EL SUPER WILLY Y EL HOTEL BOUTIQUE EL TRUCK DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-88.93668865, lat:21.15179089}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 160416.34 | 160416.34 | 160416.34 | 160416.34 | 160416.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237500/proyecto_PROCESO, 2237500/proyecto_INICIO, 2237500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237565 | Proyecto de inversión | 21722.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21722.37, modificado:21722.37}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 134033 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 134033 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 14 CON 24 Y 26 EN LA ZONA CENTRO A UNA ESQUINA DEL SUPER WILLYS Y A DOS DEL MAXICAR, lon:-88.93566539, lat:21.15165581}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 21722.37 | 21722.37 | 21722.37 | 21722.37 | 21722.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2237565/proyecto_INICIO, 2237565/proyecto_PROCESO, 2237565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237992 | Proyecto de inversión | 660253.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660253.26, modificado:660253.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 139855 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139855 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 33 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ZONA NORESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE QUINTA ROSARIO Y TORTILLERÍA LA MAZORCA, lon:-88.94302829, lat:21.15196732}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 660253.26 | 660253.26 | 660253.26 | 660253.26 | 660253.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2237992/proyecto_INICIO, 2237992/proyecto_FIN, 2237992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}